## 工作表4
Title | 類型 | 契約有無明文 | 原 / 被告主張 | 影響審酌因素 | FullContent
臺灣高等法院 花蓮分院 111 年度 建上更一 字第 4 號民事判決 | 損害賠償額預定性違約金 | 有 |  | 逾期違約金為損害賠償額預定性違約金 | 臺灣高等法院花蓮分院民事判決111年度建上更一字第4號上 訴人 國立臺東大學法定代理人曾耀銘訴訟代理人張凱翔律師林麗珍律師上 一 人複 代理 人 陳冠甫律師被上訴 人柯竹華即伍勝室內裝修工程實業社訴訟代理人 柯清山上列當事人間請求給付違約金等事件，兩造分別對於中華民國109年8月28日臺灣臺東地方法院107年度建字第14號第一審判決提起上訴，經最高法院發回更審，本院於113年3月21日言詞辯論終結，判決如下：主 文原判決除確定部分外，關於駁回上訴人第一審之訴及訴訟費用部分之裁判均廢棄。上開廢棄部分，被上訴人應再給付上訴人新台幣3,905,207元，及自105年11月8日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。其餘上訴駁回。第一、二審及發回前第三審訴訟費用，由被上訴人負擔七分之四，餘由上訴人負擔。本判決第二項於上訴人以新台幣130萬元供擔保後，得對被上訴人為假執行；於被上訴人以新台幣390萬元為上訴人預供擔保後，得免為假執行。事實及理由甲、本院審理範圍：上訴人國立臺東大學（下稱臺東大學）於原審請求被上訴人柯竹華即伍勝室內裝修工程實業社（下稱伍勝實業社）給付新臺幣（下同）7,057,320元之各項違約金及溢領工程款等款項，原審判命伍勝實業社應給付臺東大學1,128,804元本息，嗣兩造分別就不利部分提起上訴，經本院以109年度建上字第6號（下稱本院前次審）判決廢棄原判決關於命伍勝實業社給付臺東大學超過585,221元本息部分暨訴訟費用，並駁回臺東大學在第一審之訴、伍勝實業社之其餘上訴及臺東大學之上訴。嗣臺東大學提起第三審上訴，經最高法院以111年度台上字第2189號判決廢棄本院前次審判決關於駁回臺東大學在第一審之訴、上訴及該訴訟費用部分，並發回更審，故其經本院前次審判命伍勝實業社給付部分業已確定，本院此次審理範圍僅及於最高法院發回部分（即臺東大學請求伍勝實業社給付6,472,099元本息部分），先予敘明。乙、實體事項：壹、臺東大學於原審起訴主張及本院之上訴意旨略以：一、伍勝實業社承攬伊發包之「國立臺東大學圖書暨資訊大樓裝修工程（案號102TU-DM4EGI）」（下稱系爭工程），兩造並於民國103年2月簽訂工程採購契約（下稱系爭契約），合約總價為25,898,000元，嗣經契約變更後之總價為33,253,360元，約定於同年2月13日開工，應於開工之日起120日曆天內竣工，原定完工日期為同年6月12日，因工程變更設計中「電算中心鋁格柵圍幕」、「指標系統F」、「N28流通櫃檯」、「1F-17系統櫃」、「N14檢索站燈箱」等項工作影響進度較大，伊同意該等工項完工日展延至同年7月15日，其餘工項則展延至同年7月4日，嗣伍勝實業社於同年7月4日申報竣工，惟經監造單位境向聯合建築師事務所（下稱境向事務所）查證後認有部分工項未完成，伍勝實業社復於同年7月24日再次申報竣工，仍因系爭工程有逾期未完成履約、缺失未改善及辦理減價收受等情事，經辦理3次驗收仍未通過，伊依約辦理結算確認伍勝實業社得領取工程款為29,549,318元，然伍勝實業社尚有溢領工程款應繳回，扣除伍勝實業社尚未領取之履約保證金812,400元後，伊得向伍勝實業社請求給付以下項目之款項共7,057,320元，茲分述如下：㈠逾期違約金共5,909,864元1.系統櫃、期刊櫃工程逾期違約金4,690,019元：因伍勝實業社施作之系統櫃、期刊櫃工程所使用粒片板不符系爭契約關於國家標準CNS2215甲醛釋出量F1級規定，超標達10倍，而伍勝實業社未依約改善重作，逾期天數自104年7月3日計算至105年10月27日止合計483天，按系爭契約第17條第㈠款第1目約定，以未完成履約部分契約價金每日千分之3計算逾期違約金4,690,019元（計算式：3,236,728×3/1000×483＝4,690,019元）。2.J02弧形檢索桌（5人燈具組含桌上屏風）逾期違約金90,660元：伍勝實業社未依設計圖A3-12，於施作前送伊認可，應依系爭契約第4條第㈠款辦理減價收受，並依第17條第㈠款第1目計罰逾期違約金，伍勝實業社未依約施作，逾期天數自103年7月5日計算至103年12月29日止合計178天，以每日千分之3計算逾期違約金90,660元（計算式：21,222×8×3/1000×178＝90,660元）。3.第2次驗收不合格事項未改善完成逾期違約金922,628元：系爭工程第1次驗收計有75項缺失，經限期改善而於103年10月6日辦理第2次驗收時，仍有多項缺失未改正，合計契約價金1,852,588元，逾期天數自103年7月5日計算至103年12月17日止合計166天，按系爭契約第17條第㈠款第1目約定，以未完成履約部分契約價金每日千分之3計算逾期違約金922,628元（計算式：1,852,588×3/1000×166＝922,628元）。4.依期限完工逾期違約金1,122,881元：如上所述，系爭工程因契約變更，伍勝實業社遲於103年7月24日確認完工，逾期19日曆天，依第17條第㈠款本文，以結算後契約價金29,549,318元，每日千分之2計算逾期違約金，總額為1,122,881元（計算式：29,549,318×2/1000×19＝1,122,881元）。5.按系爭契約第17條第㈣款逾期違約金總額不高於契約價金總額20%，伍勝實業社前開1至4違約金合計達6,826,188元，已逾結算後契約價金總額20%即5,909,864元，故伊請求伍勝實業社應給付違約金5,909,864元。㈡減價收受違約金50,932元：兩造於103年12月29日討論會議合意就J02弧形檢索桌（5人燈具組含桌上屏風）8張減價50,932元。㈢保固保證金100萬元：系爭契約第14條第㈠款約定：廠商於履約標的完成驗收付款前應繳納保固保證金；系爭工程投標須知第45條：保固保證金金額100萬元。兩造不爭執系爭重作工程未經拆除重作，依照系爭契約第14條自有繳納之義務，惟伍勝實業社自始未繳納保固保證金，亦有未拆除重作之義務而無法驗收，此與業已繳納保固保證金，於工程契約終止後，向未來並無保固責任之情況迥然有別，是伍勝實業社仍須依上開規定繳納保固保證金100萬元。㈣衍生監造費用462,000元：兩造因伍勝實業社施作瑕疵，合意就系統櫃等項拆除重作，衍生監造費用為462,000元。㈤竣工書圖製作及申請作業費402,864元：依系爭契約第15條第㈡款之約定，伍勝實業社通知竣工應檢附工程竣工圖表，復依建築物室內裝修管理辦法第32條規定，室內裝修工程完竣後，兩造應會同向原申請審查機關申請竣工查驗及消防安全設備竣工查驗，合格後得申請核發室內裝修合格證明。惟伍勝實業社並未辦理，而係由監造單位代為辦理並由伊代墊作業費用402,864元，得向伍勝實業社請求返還代墊費用。㈥溢領工程款44,060元：經結算後，伍勝實業社得請領之工程款為29,549,318元，然伍勝實業社於歷次估驗計價時業已領取2,9,593,378元，溢領工程款44,060元（計算式：29,593,378－29,549,318＝44,060），伍勝實業社應依系爭契約第5條第㈢款之規定，返還溢領款項。二、本院前次審判決對於逾期工期之酌減，不區分工項總類，僅以工程造價與增加工程造價比例計算，以所謂合理公平之理由，酌減逾期天數，有判決不備理由之違法。而「減價收受」的本質即為損害賠償金額的預定，所由生之違約金係在「減價收受」外另有約定，其性質應與損害賠償之性質有別，屬於懲罰性違約金，乃為歷審所採納。復由系爭契約第18條第㈧款規定可知，兩造係以「民法」定伍勝實業社履約時因可歸責於伍勝實業社事由，造成臺東大學損害時之債務不履行賠償責任。顯見系爭契約第17條逾期違約金之約定，僅有針對逾期部分，並不免除伍勝實業社之契約其他義務責任，伍勝實業社仍應依約另行負責，又系爭契約第17條第㈣款之逾期違約金，不計入第18條第㈧款的賠償責任上限，足證系爭契約第17條之逾期違約金乃係懲罰性賠償金。三、綜上，伊依系爭契約第17條第㈠款第1目及第18條第㈧款約定，於扣除伍勝實業社尚未領取之履約保證金812,400元後，伊得請求伍勝實業社給付7,057,320元（計算式：5,909,864＋50,932＋1,000,000＋462,000＋402,864＋44,060－812,400＝7,057,320）；又伊已於105年10月26日以東大總字第1051006683號函向伍勝實業社請求給付，惟迄今仍未獲給付，伍勝實業社自應自斯時起負給付遲延責任等語。四、並為上訴聲明如下：㈠除已確定部分外，伍勝實業社應再給付臺東大學6,472,099元，及自105年11月8日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。㈡願供擔保，請准宣告假執行。㈢除確定部分外，第一、二、三審訴訟費用由伍勝實業社負擔。貳、伍勝實業社之答辯理由除援用於原審所陳述者外，並補充略以：一、臺東大學係與伍勝實業社簽立系爭契約，而非與柯竹華即伍勝實業社簽約，且實務見解認為，行號統一編號沒有變，名稱、負責人雖然變更，權利義務主體未變，但行號之效力還是在，臺東大學主張系爭契約效力由伍勝實業社溯及到柯竹華個人，並無理由。二、系爭工程於104年2月2日第三次驗收後，除系統櫃因有爭議而未驗收合格外，其他工項均全數改善完成，縱臺東大學認系統櫃有瑕疵，亦應適用民法第514條第1項定作人瑕疵請求權時效之規定，應於瑕疵發現後1年內為請求，本件請求權時效應為104年2月2日起算1年即105年2月1日，是臺東大學105年10月26日東大總字第1051006683號函之契約解除通知，應屬無效，仍應履行系爭契約義務給付工程款，上開函中所要求之各項損害賠償自罹於時效而無權請求。況系爭工程於103年8月13日進行第一次驗收並列有缺失詳細表，為本件瑕疵發現時點，而臺東大學遲至107年8月29日起訴請求本案，其請求顯已罹於時效，應予駁回。三、臺東大學逕行辦理結算驗收證明書之時點已逾前項所述之期間，且證明書上並無臺東大學機關之印信，該證明書應不具效力，是以臺東大學所提各項請求並無依據。四、系統櫃、期刊櫃工程逾期違約金4,690,019元及其衍生監造費用462,000元，因本案系統櫃、期刊櫃工項於103年7月24日業經臺東大學確認竣工，且於同年9月23日開館營運日起即為使用，則再無逾期或衍生損害賠償之問題，臺東大學本項之請求並無理由。又系爭工程縱有逾期完工，亦係因臺東大學未依變更設計追加工項而核予合理工期展延所致，即系爭工程經二次變更設計，變更後之加帳契約金額比例占原契約總金額34.41%，原契約履約期限為120日曆天，按加帳金額比例計算展延至少41日曆天，然臺東大學僅核予22日曆天，違反平等互惠原則。五、按契約第16條之規定，保固期之起算日：自驗收結果符合契約規定之日起算，非結構物由廠商保固3年。除弧形檢索桌於103年12月29日經臺東大學同意減價收受外，則本案所有工項最遲於103年12月29日全數獲驗合格，應認該日為保固期間之起算日，故本案工程之保固期間應自103年12月29日起至106年12月28日止，且臺東大學亦於105年7月5日簽認本案工程確已完成「全面性保固」維修修繕表，伊之保固責任已了，臺東大學本項請求之依據已不復存在。六、臺東大學委託監造單位所設計弧形檢索桌之「形狀樣式」於承攬期間僅一家供應商獨有，且其出售價格超出契約預算過高，臺東大學亦曾明確告知並無補編預算之意願，伊所施作之完成品除外觀上之形狀樣式未合於監造單位主觀意想，其他規格皆符合契約條件，其功能效益完備，且品質及安全皆無疑慮，然該工項於103年8月13日初驗後任伊如何配合改正細修，終未獲監造單位認同，直至同年12月29日伊因有資金需求壓力，為順利取得工程款，始放棄繼續進行已歷時5個月之協商改正工作，無奈下同意臺東大學以減價收受方式辦理，故究其遲延及減價收受之原由，非可完全歸責於伊。況伊均依契約規範如數按期完成，此由臺東大學使用迄今，均未有何修補或拆換情形，僅因上開獨家供應廠商因素，臺東大學即於103年以形式上不符契約試驗方法判讀工作之品質，致試驗結果失真，而以未達契約標準為由不予驗收合格，卻於2年後在客觀條件不變情況下，又認工項合格無誤，顯有濫權不予驗收合格之情形。七、臺東大學未就衍生監造費用提出核付憑證、發票或機關已同意給付之債權證明文書等，得證明其確實受有損害之事實，且系爭工程履約期間無法取得室內裝修合格證明，係因臺東大學未依規定檢附相關文件，與伊完全無關，臺東大學請求本項費用並無理由。又經伊向相關承辦人員查證後，方得知臺東大學知本校區圖書資訊館自103年開館使用至今，竟仍未依法取得室內裝修合格證明，臺東大學現仍處於違法使用該棟建築物之狀態，本案並無監造單位代為履行申請室內裝修合格證明之事實，臺東大學請求本項費用之事實基礎自始不存在。八、另有關臺東大學請求「竣工書圖製作及申請作業費402,864元」部分，伊於竣工後即提出竣工圖書及結算書，並依約向建築主管機關申請竣工查驗事宜，有伍勝實業社103年9月29日伍字東大0000000-000號函及境向事務所103年10月1日向字第1031081號函可證，而臺東大學未盡協力義務提出補正文件，致系爭工程無法取得「建築物室內裝修許可證」，則臺東大學陳稱已委由境向事務所代辦完成，已屬不實，況經伊向臺東縣建築師工會及臺東縣政府建管科查詢，系爭工程至今仍因臺東大學無法提出上開消防竣工審查合格文件，而未能取得上開許可證，則伊既已盡契約義務，上開事項自屬可歸責於臺東大學。再臺東大學僅提出自製自填表格及金額即向伊請求上開費用，自無所據。九、依系爭契約第4條第㈠款規定，減價及違約金之總額以該項目之契約價金為限，本案是總價承攬，實作實算，契約精神則是概念性的，最高法院見解未注意到工程實務的精神，而臺東大學迄今沒有任何瑕疵修補、拆除重做，倘以契約精神罰款，顯係惡意裁罰。伊仍爭執當事人能力及585,221元已確定部分，且臺東大學主張逾期違約金為千分之2，與工程採購契約範本所載千分之1不符。十、並為答辯聲明：㈠上訴駁回。㈡第一至三審訴訟費用由臺東大學負擔。㈢如受不利判決，請准供擔保免為假執行。參、本件經本院依民事訴訟法第463條準用第270條之1第1項第3款規定，於112年6月28日行準備程序時，協議兩造簡化爭點，兩造同意援用本院前次審所整理之爭執與不爭執事項（見本院卷一第379頁）如下：一、不爭執事項：㈠伍勝實業社承攬臺東大學發包之系爭工程於103年2月13日開工。㈡系爭工程合約總價為25,898,000元整（含稅，下同），經兩次變更後合約總價為33,253,360元整。㈢伍勝實業社已受領之3次估驗款總額為29,593,378元整。㈣臺東大學之圖書暨資訊大樓於103年9月23日全區開館營運。㈤兩造工程契約之時序(見原審卷四第41至42頁附表一)。編號時間內容卷證出處1103/2/13伍勝實業社承攬臺東大學發包之系爭工程開工日。2103/7/4除「電算中心鋁格柵圍幕」、「指標系統F」、「N28流通櫃台」、「lF-17系統櫃」、「N14檢索站燈箱」外，其餘工項之約定完工日。伍勝實業社首次申報竣工，惟臺東大學主張經監造單位境向事務所查證，仍有部分工項未完成。伍勝實業社對於本日經查證尚有部分工項未完成應無爭執，因伍勝實業社自承「電算中心鋁格柵圍幕」、「指標系統F」、「N28流通櫃台」、「lF-17系統櫃」、「N14檢索站燈箱」等工項逾期9日、其他工項逾期19日【參伍勝實業社於原審108年4月9日民事答辯㈡狀，第4頁㈢以下】。原證3、4（原審卷一第56至65頁）3103/7/15「電算中心鋁格柵圍幕」、「指標系統F」、「N28流通櫃台」、「lF-17系統櫃」、「N14檢索站燈箱」等工項之約定完工日。4103/7/24監造表示：本案工期至103年07月24日止，經本所現場監造檢視契約工項，已符合契約完工之條件。原證22境向事務所103年07月31日向字第1030894號函（原審卷一第111頁）5103/8/13臺東大學辦理第一次驗收，記載除閱覽桌隔屏及燈具缺失因重新製作所需期程較長，同意於103年9月19日前完成改善以外，其餘缺失應於103年8月31日前改善完成。驗收抽驗情形表（原審卷一第66至67頁）6103/10/6系爭工程辦理第二次驗收。驗收紀錄（原審卷一第68頁)7103/12/17監造表示經現場確認，缺失工項已改善完成，僅剩J02弧形檢索桌隔屏尚未完成，請伍勝實業社盡速完成該項項目。原證21（原審卷一第110頁）8104/2/2系爭工程辦理第三次驗收，經加倍檢驗結果A1化粧粒片板仍然不合格。原證7（原審卷一第69頁）9104/4/28兩造召開「本校『國立臺東大學圖書暨資訊大樓裝修工程(102TU-DM4EG1)』系統櫃板材爭議與完工後待完成事項研商會議」，並決議：1.兩造對於系統櫃數不合格品無異議，伍勝實業社應就系統櫃及具粒片板之活動家具拆除重作。2.伍勝實業社應於104年5月6日前提交施工計畫予監造單位審查。3.拆除重作衍生之監造費用由伍勝實業社負擔。原證24(原審卷一第113頁)10104/5/14伍勝實業社提送「系統櫃工程改善施工計畫書」，並於計畫書中承諾於104年7月開工，工作期程暫定45日。原證25(原審卷一第1145至116頁)11104/5/25監造單位審退「系統櫃工程改善施工計畫書」原證26(原審卷一第117頁)12104/6/30兩造召開第三次協調會議，並決議：1.系統櫃及期刊櫃應拆除重作。2.若伍勝實業社未能於104年7月3日提出施工改善計畫書予監造單位審查，或計畫書內容未獲監造單位認可，將於104年7月3日針對重作範圍計罰逾期違約金。原證9(原審卷一第82至83頁)13104/7/3伍勝實業社提送「系統櫃工程改善施工計畫(第三版)」。原證32(原審卷二第151至177頁)14104/7/8伍勝實業社所提施工改善計畫書第三版遭監造單位審退。原證33(原審卷二第174、175頁)15104/8/14臺東大學主張因A1化粧粒片板查驗或驗收不合格且情節重大，以東大總字第1040010020號函通知伍勝實業社，將依政府採購法第101條第1項第8款規定刊登政府採購公報。原證11(原審卷一第87頁)16104/9/3伍勝實業社以伍字東大案第0000000-000號函對臺東大學刊登政府採購公報之處分提出異議。原證12(原審卷一第88至98頁)17104/9/18臺東大學以東大總字第1040011351號函覆駁回伍勝實業社所提異議。原證12(原審卷一第88至98頁)18104/10/5伍勝實業社以伍字申訴案第0000000-000號函附申訴書向工程會申訴。原證14（原審卷一第100頁)19105/10/26臺東大學通知伍勝實業社依系爭契約第21條第㈢款約定於105年11月15日會同辦理結算，並通知伍勝實業社並依契約第21條第㈠款第9目終止不合格部分（原審卷一第70至81頁備註欄記載「本項終止契約」）將於刊登公報時終止契約。此部分伍勝實業社主張依被證17，於103年已經結算完畢，認為沒有再結算之必要。原證13（原審卷一第99頁）20105/10/27臺東大學於政府採購公報刊登伍勝實業社為拒絕往來廠商。原證14（原審卷一第100頁）㈥就系爭工程經結算後伍勝實業社得請領之工程款金額，兩造同意於「本件」以29,549,318元計算。（不涉及另案判斷，至於伍勝實業社得否請領高於上開金額之工程款，因屬原法院107年度建字第16號審理之主要範圍，留由該案判斷。)㈦臺東大學105年10月26日東大總字第1051006683號函於105年11月7日送達伍勝實業社。㈧系統櫃、期刊櫃工程未完成履約部分係3,236,728元。㈨臺東大學曾於104年1月23日以東大總字第1040000395號函知伍勝實業社J02弧形檢索桌（5人燈具組含桌上屏風）工程，以經監造單位審查後，認規格及功能雖與契約要求略有差異，但不妨礙安全、使用需求及契約規定預期效用，且確有使用之必要為由，同意依系爭契約第4條第㈠款第1目按不符項目標的之契約價金30%減價收受，同時處以減價金額1倍之違約金，合計101,864元；且臺東大學另依系爭契約第17條第㈠款第1目，請求自103年7月5日起算至103年12月29日（共178日），以每日按未完成履約部分之契約價金之千分之3計算之逾期違約金90,660元。㈩系爭契約第18條第㈧款經刪除兩造未勾選之贅文，其條文應為：「因可歸責於廠商之事由，致機關遭受損害者，廠商應依民法負賠償責任。除第17條規定之逾期違約金外，賠償金額以契約價金總額為上限。但法令另有規定，或廠商故意隱瞞工作之瑕疵、故意或重大過失行為，或對第三人發生侵權行為，對機關所造成之損害賠償，不受賠償金額上限之限制。」。二、爭執事項：㈠伍勝實業社主張臺東大學係與「伍勝室內裝修工程實業社」簽訂系爭契約，而非與「柯竹華即伍勝室內裝修工程實業社(即前述伍勝實業社)」簽約，有無理由？系爭契約效力是否不及於柯竹華？㈡臺東大學之「逾期違約金」、「減價收受違約金」請求之性質？是否有民法第514條第1項短期請求權時效之適用？㈢臺東大學各項請求是否有理由？1.系爭契約第17條第㈠款之違約金、同條款第1目但書之違約金，可否合併請求？2.系爭契約第15條第款之請求內容，與系爭契約第17條逾期違約金，可否合併請求？3.系爭契約第18條第㈧款是否已訂入系爭契約中？倘若已訂入系爭契約，臺東大學是否因系爭契約17條第㈣款約定，而僅得選擇系爭契約17條第㈣款行使權利？4.臺東大學各項請求有無理由及其具體得請求之金額？5.本件原審酌定之違約金是否過高（原審認違約金每日以契約總價的千分之2計算過高而減為千分之1，是否有理由）？肆、本院之判斷：一、伍勝實業社主張臺東大學係與「伍勝室內裝修工程實業社」簽訂系爭契約，而非與「柯竹華即伍勝室內裝修工程實業社」簽約，有無理由？系爭契約效力是否不及於柯竹華？㈠按獨資經營之商號係由商號主人獨資經營，並非法人，亦非非法人團體，與其主人應屬一體，並無權利能力，亦無當事人能力（最高法院42年台抗字第12號原判例意旨、73年度台上字第977號、95年度台上字第1590號判決意旨參照）。申言之，獨資商號雖依行政法令而得以商號名稱對外營業，惟該商號為出資經營者之替代，其權利義務之主體仍屬出資經營者，非謂該商號得為權利義務之主體，亦即該商號負責人以獨資商號名義所為交易上之一切行為，均為該商號負責人之行為，獨資商號之負責人即為權利義務之主體，而不同之商號負責人即為不同之權利義務主體，其法律上人格即不同一，換言之，獨資商號並非法人組織，商號本身並無權利能力，無從享受權利負擔義務，是獨資商號所為之法律行為，其效果應發生於出資人與其相對人間。㈡查訴外人林春花於97年3月28日「獨資」設立「伍勝工程實業社」，於100年4月19變更登記商業名稱為「伍勝室內裝修工程實業社」，嗣於101年7月25日由林春花轉讓登記予柯竹華，並辦理變更登記，後於107年5月4日由柯竹華轉讓登記予柯清山，並同時辦理變更商業名稱為「伍勝工程實業社」，組織類型均為「獨資」等情，有新北市政府經濟發展局109年12月15日新北經登字第1092394021號函附「伍勝工程實業社」商業登記案卷在卷可憑（見本院前次審卷一第121至425頁）。是臺東大學與「伍勝室內裝修工程實業社」於103年2月簽訂系爭契約時，雖系爭契約僅載列「伍勝室內裝修工程實業社」為簽約當事人，然柯竹華斯時為「伍勝室內裝修工程實業社」之負責人，且「柯竹華」及「伍勝室內裝修工程實業社」均用印在系爭契約上（見原審卷一第35頁），是依前揭說明，獨資商號「伍勝室內裝修工程實業社」所簽定系爭契約，其法律效果自發生於柯竹華與臺東大學間，柯竹華自為系爭契約之權利義務主體，殊無疑義。㈢至「伍勝室內裝修工程實業社」雖於本件起訴前變更商業名稱為「伍勝工程實業社」，並因轉讓登記「柯清山」為負責人，然依107年5月1日轉讓契約書，柯竹華亦僅表示：將伍勝室內裝修工程實業社之「經營權」全部轉讓予柯清山(見本院前次審卷一第133頁)，經營權之概念、範圍，是否含括先前與他人所締契約，尚難認為無疑，準此，柯清山是否「概括承受」系爭契約，成為系爭契約當事人，亦難認為無疑，尚難因「伍勝室內裝修工程實業社」變更柯清山為其負責人，遽認系爭契約之效力不及於柯竹華。則伍勝實業社抗辯稱：行號統一編號未變，名稱及負責人雖變更，權利義務主體未變，系爭契約之效力由行號溯及到柯竹華個人是有問題的，也是違憲的等語（見原審卷三第170頁），即非可採。㈣另伍勝實業社抗辯：伍勝實業社係合夥組織，合夥人有很多人，僅係負責人先後掛柯竹華、柯清山等語(見本院前次審卷二第61頁)，然此與伍勝實業社之訴訟代理人柯清山於原審言詞辯論時陳稱：「（問：伍勝室內裝修工程實業社都是獨資商號？）是獨資商號。」（見原審卷三第168頁背面）顯相矛盾，又與前揭商業登記案卷所載伍勝實業社之組織類型為「獨資」，顯然不符，而伍勝實業社復未舉證以實其說，所為抗辯自難加以採憑。二、臺東大學之「逾期違約金」、「減價收受違約金」請求之性質？是否有民法第514條第1項短期請求權時效之適用？㈠按定作人之瑕疵修補請求權、修補費用償還請求權、減少報酬請求權、損害賠償請求權，因瑕疵發見後一年間不行使而消滅；承攬人之損害賠償請求權或契約解除權，因其原因發生後，一年間不行使而消滅；民法第514條第1、2項分別定有明文。次按違約金，乃契約當事人以確保債務之履行為目的，約定債務人不履行債務或不為適當之履行時，所應支付之金錢或其他給付（民法第250條、第253條參照）。旨在確保契約訂立後，債務人能確實履行債務，以強化契約之效力，並節省債權人對債務不履行而生之損害，所負舉證責任之成本，與民法第213條第1項所規定之損害賠償，係以填補債權人實際所受之損害，性質並非相同。前者，如約定之違約金過高時，法院得減至相當之金額。債務已為一部履行者，法院得比照債權人因一部履行所受之利益，減少違約金（民法第252條、第251條參照）。後者，則視其實際所受之損害定其賠償之範圍，原則上不生法院酌減之問題，抑有進者，損害賠償旨在填補損害，初不具有懲罰之性質（懲罰性之賠償金須以法律另有明文規定為限），與懲罰性違約金係當事人對於債務不履行所約定之一種私的制裁，尤屬迥異。而民法第495條第1項、第514條第1項規定之定作人損害賠償請求權，其性質屬於民法第213條第1項所規定之損害賠償（立法體例上規定在債之標的中），與承攬契約所約定之違約金（立法體例上規定在債之效力中）不同。且違約金債權，於債務人違約時即發生而獨立存在，並非基於一定法律關係而定期反覆發生者，應適用民法第125條所定15年之消滅時效，並無民法第514條第1項規定之適用(最高法院107年度台上字第1638號判決意旨參照)。申言之，違約金債權，於因可歸責於債務人事由而債務不履行時，即發生而獨立存在，非民法第146條所稱之從權利，其請求權與原本請求權各自獨立，應適用民法第125條所定15年之消滅時效，並無民法第514條第1項規定之適用（最高法院109年度台上字第75號、107年度台上字第6號判決意旨參照）；尤其，逾期違約金，為定作人因承攬人施工遲延所預定之損害賠償總額，核與施工有無瑕疵無涉，無適用民法第514條第1項1年短期時效規定之餘地(最高法院106年度台上字第1494號判決意旨參照)。㈡本件臺東大學請求「逾期違約金」，係以可歸責於伍勝實業社而就系統櫃、期刊櫃、J02弧形檢索桌（5人燈具組含桌上屏風）等工程逾期完工，而依系爭契約第17條第㈠款第1目約定請求逾期違約金。而依系爭契約第17條第㈠款約定：「逾期違約金，以日為單位，按逾期日數，每日依契約價金總額2‰計算逾期違約金...。」同條第㈣款約定：「逾期違約金為損害賠償額預定性違約金...。」已載明逾期違約金為因伍勝實業社施工遲延所預定之損害賠償總額（按伍勝實業社亦自認系爭契約第17條第㈣款之逾期違約金為損害賠償額預定性質，見原審卷三第121頁正面)，顯與施工有無瑕疵而生之瑕疵修補請求權、修補費用償還請求權、減少報酬請求權、損害賠償請求權等均無涉，依前揭說明，自無民法第514條第1項1年時效期間規定之適用。㈢本件臺東大學請求「減價收受違約金」，係以伍勝實業社就J02弧形檢索桌（5人燈具組含桌上屏風），所施作之規格及功能與系爭契約要求略有差異，但不妨礙安全、使用需求及契約規定預期效用，且臺東大學確有使用之必要，而依系爭契約第4條第㈠款約定減價收受，按不符項目標的之契約價金30%減價，並依同款處以減價金額1倍之違約金（見原審卷一第104頁）。而依系爭契約第4條第㈠款約定：「驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經機關檢討不必拆換、更換或拆換、更換確有困難者，得於必要時減價收受。採減價收受者，按不符項目標的之契約價金30%減價，並處以減價金額1倍之違約金...。」，臺東大學前揭「減價收受」係「按不符項目標的之契約價金30%減價」，顯已明定此部分得請求之損害賠償金額上限，為損害賠償金額預定性質，而減價收受衍生違約金則係處以減價金額1倍之違約金，兩者併列，顯已明定二者為不同請求權基礎，又請求違約金之用語為「處以」，顯意含處罰性質【伍勝實業社抗辯：上開違約金約定既無「懲罰」文義，應依民法第250條第2項規定，解為損害賠償總額預定性質，以維法之安定性等語（見本院前次審卷一第22頁，原審卷四第5頁正面），尚非可採】，亦與第17條第㈠款損害賠償額預定性質違約金之用語係「計算」，顯有不同，是系爭契約第4條第㈠款之減價收受衍生之違約金應係懲罰性違約金無疑，則伍勝實業社抗辯：系爭契約既未載明「減價收受違約金」係懲罰性違約金，應認係損害賠償額預定性質違約金等語(見本院前次審卷二第131頁)，尚非可採。再減價收受違約金債權，係伍勝實業社所施作之規格及功能與系爭契約要求略有差異，經臺東大學辦理減價收受時，即發生而獨立存在，依前揭說明，應適用民法第125條所定15年之消滅時效，尚無民法第514條第1項規定之適用，則伍勝實業社抗辯：減價收受違約金部分應回歸適用民法第514條之1年短期時效等語（見本院前次審卷二第131頁，原審卷三第128、129頁），同非可採。三、臺東大學各項請求是否有理由？㈠系爭契約第17條第㈠款之違約金（本段以下簡稱系爭㈠款），與同條款第1目但書之違約金（本段以下簡稱系爭1目），可否合併請求？⒈系爭㈠款約定：「逾期違約金，以日為單位，按逾期日數，每日依契約價金總額2‰計算逾期違約金。」，系爭1目約定：「廠商如未依照契約所定履約期限竣工，自該期限之次日起算逾期日數。但未完成履約之部分不影響其已完成部分之使用者，按未完成履約部分之契約價金每日依其＿‰（由機關於招標時載明比率，未載明者，為3‰）計算逾期違約金。」，固均載明逾期完工，按逾期日數每日計算違約金，且系爭㈠款係按契約價金總額2‰計算逾期違約金，系爭1目但書則以未完成履約部分之契約價金，定逾期違約金為3‰，兩者計算基礎及計算比例，均有不同。惟查：⑴自契約編排上，系爭㈠款下另有系爭1目及第2目約定，同條款第2目約定：「初驗或驗收有瑕疵，經機關通知廠商限期改正，自契約所定履約期限之次日起算逾期日數，但扣除以下日數...。」，本目與系爭1目本文同，均係就系爭㈠款未具體約定之逾期違約金起始日，予以詳細規範。則系爭1目但書所約定之逾期違約金，似難謂非屬系爭㈠款逾期違約金之特別約定。⑵系爭㈠款係不問逾期原因為何，均按逾期日數每日依契約價金總額2‰計算逾期違約金之原則性規範，而系爭1目但書則限縮在「未完成履約之部分不影響其已完成部分之使用者」之情況下，按未完成履約部分之契約價金每日依3‰計算逾期違約金，顯見系爭1目但書之逾期違約金為系爭㈠款之特別約定，能否謂二者請求權得同時合併請求，亦非無疑。⑶復查系爭契約並未有何上開2項逾期違約金得合併請求之約定，則臺東大學主張：系爭㈠款與系爭1目但書，分屬不同逾期違約金之請求權，其得合併請求等語（見本院前次審卷一第8頁，原審卷四第43頁正面），尚非可採。⒉綜前，系爭1目但書為系爭㈠款之特別約定，且兩造就上開2項逾期違約金又無得合併請求之約定，則臺東大學就伍勝實業社逾期完工時，應優先適用系爭1目但書約定請求逾期違約金，於不符系爭1目約定時，方得適用系爭㈠款約定請求逾期違約金。⒊伍勝實業社另抗辯：逾期違約金計罰比例，依政府採購法第63條第1項之規定，應採用主管機關訂定之範本為原則，然依行政院公共工程委員會（下稱工程會）所公告之「工程採購契約範本」，係以契約價金總價1‰計算逾期違約金，系爭契約約定以2‰計算，係屬違法等語（見原審卷三第60、61頁）。惟臺東大學係以102年6月10日之工程採購契約範本為基礎，擬定系爭契約之事實，此由系爭契約右上角所載「工程採購契約範本」、「102.6.10修正」等語自明（見原審卷一第15至41頁背面），而依102年6月10日修訂之工程採購契範本第17條遲延履約第㈠款規定：「逾期違約金，以日為單位，按逾期日數，每日依契約價金總額＿‰（由機關於招標時載明比率；未載明者，為1‰）計算逾期違約金。」，本款第1目規定「廠商如未依照契約所定履約期限竣工，自該期限之次日起算逾期日數。但未完成履約之部分不影響其他已完成部分之使用者，按未完成履約部分之契約價金，每日依其_‰(由機關於招標時載明比率；未載明者，為3‰)計算逾期違約金。」（見原審卷四第26頁），可見上開工程採購契約範本並未禁止機關於工程採購時約定超過契約價金總額1‰之逾期違約金，僅載明於未約定時，以1‰計算，況伍勝實業社簽約時即已知悉上情，仍願用印簽約承攬，自不得事後再以上開逾期違約金約定高於工程會之範本，而認違法。況基於私法自治原則，如無違反強制規定或公序良俗，當事人得審酌風險控管、成本利益等因子，選擇是否締結契約及契約內容，自不受無拘束力契約範本之制約。是伍勝實業社上開抗辯，亦非可採。㈡系爭契約第15條第款之請求內容，與系爭契約第17條逾期違約金，可否合併請求？系爭契約第15條驗收第款約定：「廠商不於前款期限內改正、拒絕改正或其瑕疵不能改正，或改正次數逾2次，仍未能改正者，機關得採行下列措施之一：1.自行或使第三人改正，並得向廠商請求償還改正必要之費用。2.終止或解除契約或減少契約價金。」約明若伍勝實業社未於臺東大學要求期限內改正、拒絕改正或其瑕疵不能改正，或改正次數逾2次，仍未能改正之情形時，臺東大學得選擇行使向伍勝實業社請求自行或委請第三人改正之費用，或終止（解除）契約，或減少契約價金等權利；而系爭契約第17條遲延履約第㈠款則係就逾期完工之計算逾期違約金。上開2項約定，規範目的及權利性質，顯不相同，亦即，系爭契約第15條第款係在規範改正費用，至於第17條第㈠款則係在規範違約時損害賠償範圍，可見兩者指涉、射程不同，並無行使其一，他項請求權即被排斥之情，是不因臺東大學行使請求改正費用償還權，或終止系爭契約，或減少契約價金，即不得再行使逾期違約金請求權。則伍勝實業社抗辯：臺東大學既已就J02弧形檢索桌（5人燈具組含桌上屏風）辦理減價收受（即臺東大學主張伍勝實業社未依設計圖A3-12，於施作前送其認可，應依系爭契約第4條第㈠款辦理減價收受），又依第17條第㈠款第1目約定計罰逾期違約金，基於逾期違約金係損害賠償總額預定性質，顯已包括減價款（即原審卷一第14頁附表1、原審卷三第48頁附表2），不得合併請求等語（見原審卷三第140、141頁），尚非可採。㈢系爭契約第18條第㈧款是否已訂入系爭契約中？倘若已訂入系爭契約，臺東大學是否因系爭契約17條第㈣款約定，而僅得選擇系爭契約17條第㈣款行使權利？⒈依前揭參、一、兩造不爭執事項㈩，系爭契約第18條第㈧款經刪除兩造未勾選之贅文，其條文應為：「因可歸責於廠商之事由，致機關遭受損害者，廠商應依民法規定負賠償責任。除第17條規定之逾期違約金外，賠償金額以契約價金總額為上限。但法令另有規定，或廠商故意隱瞞工作瑕疵、故意或重大過失行為，或對第三人發生侵權行為，對機關所造成之損害賠償，不受賠償金額上限之限制。」，已明確載明系爭契約第18條第㈧款業經兩造約定訂入系爭契約，並以上揭經刪除贅文後文義為該條項之約定。系爭契約第17條第㈣款約定：「逾期違約金為損害賠償額預定性違約金，其總額（含逾期未改正之違約金）以契約價金總額之_%（由機關於招標時載明，但不高於20%；未載明者，為20%）為上限，且不計入第18條第8款之賠償責任上限金額內。」。⒉由上開2條文之文義，損害賠償請求權及逾期違約金請求權，固為2項不同請求權，且逾期違約金之上限金額（即契約價金總額20%）並不計入損害賠償請求權之金額等，然逾期違約金係損害賠償總額預定性質，則若損害賠償請求權係關於因遲延完工所生之損害，仍應包括在逾期違約金之範圍內，若非屬因遲延完工之事由所生之損害，依前揭約定，臺東大學自得依系爭契約第18條第㈧款約定請求損害賠償（有關此部分所涉及之臺東大學請求衍生監造費用，詳後述）。㈣臺東大學各項請求有無理由及其具體得請求之金額？⒈逾期違約金部分：按系爭契約第17條第㈣款規定，逾期違約金總額以契約價金總額20%為上限，如㈢⒈所述。則本案逾期違約金總額，應以系爭契約價金總額33,253,360元計算之，是本案逾期違約金總額上限應為6,650,672元（計算式：33,253,360×20%＝6,650,672），先予敘明。⑴系統櫃、期刊櫃工程逾期違約金部分：①伍勝實業社施作之系統櫃、期刊櫃工程所使用粒片板不符系爭契約關於國家標準CNS2215甲醛釋出量F1級規定，超標達10倍，而經臺東大學於104年6月30日召開協調會議，並作成「系統櫃及期刊櫃列為不合格品改善範圍（如附件），各單位皆無異議，原則上仍以拆除重作方式辦理，請伍勝公司於本週五(7/3)將系統櫃（含期刊櫃）施工改善計畫提送監造單位審查，屆時如仍未辦理或計畫內容未獲認可，本校將於是日起就重作範圍計罰逾期罰款。」之決議，嗣因伍勝實業社並未依決議改善重作，臺東大學於107年7月24日發函伍勝實業社自104年7月3日起，就重作範圍依系爭契約第17條第㈠款第1目之約定，按未完成履約部分之契約價金，每日依其3‰計算逾期違約金等情，有上揭會議之會議記錄（見原審卷一第82、83頁）及臺東大學104年7月24日東大總字第1040009154號函（見原審卷一第84至86頁）等件附卷可稽。②伍勝實業社抗辯：系爭工程竣工日為103年7月31日（見原審卷一第111頁原證22），全區開館營運則為103年9月23日，故逾期天數應算至全區開館營運日為止等語。惟依臺東大學之查驗人員於105年7月5日製作之「全面性保固維修修繕簽認表」（見原審卷二第59頁），其上載明伍勝實業社已於105年7月4、5日針對本案做全面性保固性維修，除備註事項外，皆已完成等情，僅能說明除蛋型椅外，臺東大學於105年7月5日已就完成履約之部分工項表示驗收合格，至於未完成履約之部分工項則難認有驗收合格或收受之情。而伍勝實業社既未證明臺東大學於上揭簽認表製作前，曾對系爭工程表示驗收合格或收受，自難僅因臺東大學之圖書暨資訊大樓於103年9月23日全區開館營運，遽認臺東大學已表示驗收合格或收受。是臺東大學前於105年10月26日以東大總字第1051006683號函告知伍勝實業社將自刊登政府採購公報之日起終止系統櫃、期刊櫃工程不合格部分之契約，復於同年月27日刊登採購公報，並以此日為此部分逾期之日末日，而請求伍勝實業社給付此部分自104年7月3日至105年10月27日之逾期違約金，應屬有據。③伍勝實業社復抗辯：其所為供貨並無不符契約，係因上開物品係獨家供貨，已違反政府採購法第26條限制競爭規定，臺東大學以其未更換物品，驗收時故意刁難，濫用驗收合格裁量權，列為缺失項目，致拖延4月之久而生逾期等語（見本院前次審卷一第23、433頁)，然為臺東大學所否認（見本院前次審卷一第432頁），而伍勝實業社確有施作與系爭契約約定不合格之處，已如前述，亦為其不爭執（見原審卷一第82、83頁），且伍勝實業社於原審及本院審理中，均未提出證據以實其說（按伍勝實業社於原審及本院所聲請調查證據部分，均係關於臺東大學請求衍生監造費用部分，見本院前次審卷一第435、480、481、486頁，本院前次審卷二第62、73、74頁），又伍勝實業社於本院前次審行準備程序時陳稱：「對造已經在招標公告上特別註明有獨家供貨問題，所以在邀標時已經註明這些僅供參考，但宣示後執行上卻是用一樣的款式作為執行品質的要求，所以才會衍生短期內無法做出他們圖說上要求的形狀...。」(見本院前次審卷一第433頁)，顯見伍勝實業社於投標時即已知悉系爭契約施做規格及樣品，自不容事後執此爭執，況若得由得標廠商以獨家供貨涉及限制競爭等為由，而不依契約約定之物品施作，亦將肇致施工品質低落（以次品充當正品），絕非政府採購法立法目的。則其上開抗辯，尚非可採。④伍勝實業社另抗辯：系爭工程經2次變更設計，變更後加帳金額比例占原契約總價34.41%，則原契約所約定履約期限120日曆天，按上開比例，應展延至少41日，而臺東大學僅予22日，已非公平、合理等語（見本院卷一第24頁）。查依前揭兩造不爭執事項㈡所述，即系爭工程合約總價為25,898,000元整（含稅，下同），經兩次變更後合約總價為33,253,360元整，並有總表（見原審卷一第42頁）、第2次修正（變更設計）施工預算書（見原審卷二第31頁）等件附卷可憑。又系爭契約第7條履約期限約定自開工之日起120日曆天完工（見原審卷一第20頁），臺東大學就變更設計後，於103年7月14日以東大總字第1030008715號函稱：「本工程電算中心鋁格柵圍幕、指標系統F、N28流通櫃台、1F-17系統櫃、N14檢索站燈箱等工項，囿於本校需求調整因素影響工進較大，前開工項本校同意展延工期至103年7月15日（星期二）完成（展延33天），其餘工項本校同意展延至103年7月4日（星期五）完工（展延22天）」等（見原審卷一第55頁）。系爭契約經變更設計後，累計增帳金額為原契約金額34.41%（見原審卷二第33頁背面），所占比例非小，若不准予展延合理工期，恐對承攬廠商即伍勝實業社產生不公平現象，則依前述比例，計算應展延工期為41日曆天（120日曆天34.41%=41.292日曆天，小數點以下四捨五入）。是伍勝實業社上開抗辯，尚非無據。準此，合理展延工期日數為41日曆天，惟臺東大學僅展延22日曆天，故伍勝實業社逾期日數應再扣除19日。準此，系爭工程既經臺東大學於105年10月27日刊登採購公報，並以此日為此部分逾期之日末日，則此部分逾期日數為464日（即104年7月3日至105年10月27日共483日，再扣除上述19日，共464日）。⑤此部分工程之契約價金為3,236,728元，已如前揭兩造不爭執事項㈧所述，而此部分逾期日數為464日，且此部分未完成履約，並不影響其他已完成部分之使用，依上揭三㈠⒉說明，故臺東大學得按每日依「未完成履約部分之契約價金」3‰計算逾期違約金，臺東大學得請求系統櫃、期刊櫃工程逾期違約金為4,505,525元（計算式：3,236,7283‰464日＝4,505,525.376，小數點以下四捨五入）。⑵J02弧形檢索桌（5人燈具組含桌上屏風）逾期違約金部分：①J02弧形檢索桌（5人燈具組含桌上屏風）經驗收後，規格及功能與契約要求略有差異，但不妨礙安全、使用需求及契約規定預期效用，且臺東大學確有使用之必要，依系爭契約第4條第㈠款約定減價收受，並按不符項目標的之契約價金30%減價，同時處以減價金額1倍之違約金，計101,864元等情，有臺東大學104年1月23日東大總字第1040000395號函（見原審卷一第104頁）在卷可稽。②又系爭契約第4條第㈠款約定：「驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經機關檢討不必拆換、更換或拆換、更換確有困難者，得於必要時減價收受。採減價收受者，按不符項目標的之契約價金30%減價，並處以減價金額1倍之違約金。...」。③臺東大學前揭「減價收受」係「按不符項目標的之契約價金30%減價」，顯已明定就因不符契約規格及功能部分，得請求之損害賠償金額上限，為損害賠償金額預定性質；而系爭契約第17條第㈠款第1目逾期違約金，係以「廠商如未依照契約所定履約期限竣工，自該期限之次日起算逾期日數」，按每日計算違約金。上開減價收受、逾期違約金固均為損害賠償總額預定性質，然分屬不同請求權，且後者係因遲延所致，前者則因不符契約規格及功能所致，顯非相同；再參以工程會103年12月24日工程企字第10300383310號函，亦認為採「減價收受」且經要求限期改正而逾期未改正者，仍須扣罰違約金（見原審卷三第187頁）。是臺東大學就J02弧形檢索桌（5人燈具組含桌上屏風）於減價收受後，再依系爭契約請求逾期違約金，尚非無據。④J02弧形檢索桌（5人燈具組含桌上屏風）部分之契約價金，即單價為21,222元（見原審卷一第101頁），減價收受為8張（見原審卷一第103頁），而此部分逾期日數為159日（即臺東大學主張自103年7月4日之次日即103年7月5日起至103年12月29日減價收受時止共178日，再扣除前述變更設計應再展延之19日，合計159日），且此部分未完成履約，並不影響其他已完成部分之使用，依上揭三㈠⒉說明，臺東大學得按每日依「未完成履約部分之契約價金」3‰計算逾期違約金，是臺東大學得請求J02弧形檢索桌（5人燈具組含桌上屏風）部分逾期違約金為80,983元（計算式：21,222元8張159日3‰=80,983.152元，小數點以下四捨五入）。⑶第2次驗收不合格事項未改善完成逾期違約金部分：①臺東大學以系爭工程於103年8月13日辦理第1次驗收，計有75項缺失（見原審卷一第66、67頁），經限期改善，於103年10月6日辦理第2次驗收，仍有多項缺失未改正（見原審卷一第68頁），合計契約價金1,852,588元，並提出臺東大學103年10月25日缺失未完成改善部分詳細價目表及單價分析表等件（見原審卷一第107至109頁，原審卷四第3、4頁）。②依境向事務所103年11月14日就此部分缺失所函復兩造裁罰金額計算表（見原審卷二第52至54頁），其中「H03課堂椅（附寫字板）」、「J13小方桌」缺失部分，係建議依該項缺失50%計算，是上開2部分應以96,646元、81,025元計算缺失項目複價；又伍勝實業社主張「J01閱讀桌A」、「J07視聽個人桌」應分別以2,056元、514元計算缺失單價等語（見原審卷四第4頁正面），與境向事務所之計算表有別，而其復未舉證以實其說，自難逕採。又伍勝實業社主張「J03橢圓型檢索桌」、「J13小方桌」、「J15語言學習桌」於103年12月5日複驗時已無缺失，並提出境向事務所103年12月10日向字第1031291號函（見原審卷二第55、56頁背面）佐證，自堪採信。至「J02弧型檢索桌」部分，已如前揭⑵部分主張請求，此部分自應予扣除。至於其他部分，因兩造主張無差異（見原審卷四第3、4頁），自應予以逕採。經核兩造間就此部分缺失項目之複價，以如所示之金額為合理：編號項目及說明缺失項目單價缺失項目複價複驗結果1H03課堂椅（附寫字板）2,101元96,646元未通過2J01閱讀桌A23,308元1,258,632元未通過3J02孤型檢索桌（重複請求）4J03橢圓型檢索桌514元1,542元已完成5J04研究間小間桌514元4,626元未通過6J07視聽個人桌14,438元101,066元未通過7J13小方桌5,788元81,025元已完成8J15語言學習桌514元2,056元已完成合計1,545,593元1,460,970元（即扣除已完成部分之金額）準此，兩造於103年12月5日驗收完成前、後就此部分之缺失項目複價合計金額分別為1,545,593元、1,460,970元。③就此部分以逾期天數自103年7月5日起計算至103年12月4日止（即驗收完成前部分）及自103年12月5日起計算至103年12月17日止（即驗收完成後部分），再扣除前揭變更設計應再展延之19日，違約日數僅驗收完成前之134天（至驗收完成後部分雖扣除19日後為0，但因係在驗收完成後始改善缺失，故不予追扣），依上揭三㈠⒉說明，故臺東大學得按每日依「未完成履約部分之契約價金」3‰計算逾期違約金，是臺東大學得請求第2次驗收不合格事項未改善完成逾期違約金為621,328元（計算式：1,545,593元×3‰×134日＝621,328.386元，小數點以下四捨五入)。⑷未依期限完工逾期違約金部分：至臺東大學另主張：如前開第2次驗收不合格事項未改善完成等所述，系爭工程因契約變更，伍勝實業社遲於103年7月24日確認完工，逾期19日，依系爭契約第17條第㈠款本文，以結算後契約價金29,549,318元，每日2‰計算逾期違約金，總額為1,122,881元（計算式：29,549,318×2‰×19＝1,122,881元）等語，惟依前揭三㈠⒉說明，系爭契約第17條第㈠款第1目但書為同條款本文之特別約定，應優先適用該條款第1目但書約定請求逾期違約金，則臺東大學此部分請求，難認有據。⑸綜前，臺東大學以每日依「未完成履約部分之契約價金」3‰計算逾期違約金，可請求之金額為系統櫃、期刊櫃工程逾期違約金為5,207,836元【計算式：系統櫃、期刊櫃工程逾期違約金4,505,525元＋J02弧形檢索桌（5人燈具組含桌上屏風）部分逾期違約金80,983元＋第2次驗收不合格事項未改善完成逾期違約金621,328元＝5,207,836】。⒉減價收受違約金部分：⑴依前揭二㈢說明，依系爭契約第4條第㈠款約定，採減價收受者，按不符項目標的之契約價金30%減價，並處以減價金額1倍之違約金，為兩項請求權，前者本質為損害賠償金額之預定，後者係懲罰性違約金性質，可併行請求。伍勝實業社抗辯：併行請求違反政府採購法第26條、第88條，依民法第71條規定，應屬無效等語（見原審卷四第3頁背面），已有誤會，自非可採（併參後述⑵理由）。⑵伍勝實業社抗辯：J02弧形檢索桌（5人燈具組含桌上屏風）係獨家供貨，已違反政府採購法第26條限制競爭規定，其係被迫減價收受等語（見本院前次審卷一第433頁），然為臺東大學所否認（見本院前次審卷一第432頁），其餘理由詳三㈣⒈⑴③，上開抗辯自非可採。⑶J02弧形檢索桌（5人燈具組含桌上屏風）共8張（見原審卷一第103頁），故契約價金為169,776元（計算式：單價21,222元×8張=169,776元），以該契約價金30%計算，得減價50,933元（計算式：169,776元×30%=50,932.8元，小數點以下四捨五入），是臺東大學依上開約定請求減價金額1倍之違約金50,932元，自屬有據【見原審卷一第8頁背面、第104頁正面（按臺東大學104年1月23日東大總字第1040000395號函載「...本校同意依契約第4條第1款之規定減價收受，並按不符項目標的之契約價金30%減價，同時處以減價金額1倍之違約金，計101,864元整。」即臺東大學請求本項減價收受違約金額為101,864元2=50,932元）】。⒊保固保證金部分：⑴系爭契約第14條保證金第㈠款約定：「廠商於履約標的完成驗收付款前應繳納保固保證金。」、「保固保證金於保固期滿且無待解決事項後30日內一次發還。」，第16條保固第㈠款第1目約定：「起算日：⑴全部完成辦理驗收者，自驗收結果符合契約規定之日起算。⑵有部分先行使用之必要或已履約部分有減損滅失之虞，辦理部分驗收者，自部分驗收結果符合契約規定之日起算。」、同條款第2目約定：「期間：⑴非結構物由廠商保固3年。」。是於保固期滿且無待解決事項後30日內，伍勝實業社固有繳交保固保證金之義務，倘已逾越此期限，因伍勝實業社已無保固責任，自無由再令其補繳。⑵臺東大學查驗人員已於105年7月5日簽立「全面性保固維修修繕簽認表」予伍勝實業社之事實，為臺東大學所不爭執（見原審卷二第59頁、原審卷四第3頁），則臺東大學執先前之104年2月2日第三次驗收紀錄所載伍勝實業社仍有多項檢驗不合格(見原審卷一第69頁，原審卷四第3頁正面)，主張伍勝實業社仍有繳納保固保證金義務，已失依據。況依上開簽認表所載：「...五、損壞斷裂之蛋型椅乙張，伍勝公司已向廠商訂製，預計14-20天可運至校方，另承諾提供蛋型椅備品2張(即新品共3張)，以供現場既有2張搖晃之蛋型椅損壞時，由校方自行更換。」，及上開蛋型椅並未在臺東大學主張伍勝實業社施作有瑕疵或遲延之工程範圍內，復為臺東大學所不爭執（見原審卷四第3頁正面），可認伍勝實業社已依上開簽認表之約定時程修補蛋型椅之瑕疵外，上開簽認表並已載明『除備註事項外皆已完成』，顯示臺東大學並未就前述有瑕疵之工項有所爭執，並因已完成而進入保固維修階段，則其上開主張，尚非可採。⑶綜前，系爭工程之保固期間至遲應自105年8月底（即上開簽認表查驗時間105年7月5日＋修補蛋型椅之20日）起算，迄至本院言詞辯論終結日已達8年6月，顯已逾系爭契約第16條第㈠款第2目所約定之「3年」保固期間及無待解決事項後30日之期間，依前揭約定及說明，倘臺東大學曾向伍勝實業社收取保固保證金，尚應返還伍勝實業社。是伍勝實業社雖未繳納保固保證金予臺東大學，惟於本院言詞辯論終結時，既已逾越上揭期間，即無再行繳交之必要，臺東大學此部分請求，難認有據。⒋衍生監造費用部分：⑴依前揭兩造不爭執事項㈩所述，系爭契約第18條第㈧款經刪除兩造未勾選之贅文，其條文應為：「因可歸責於廠商之事由，致機關遭受損害者，廠商應依民法規定負賠償責任。除第17條規定之逾期違約金外，賠償金額以契約價金總額為上限。但法令另有規定，或廠商故意隱瞞工作之瑕疵、故意或重大過失行為，或對第三人發生侵權行為，對機關所造成之損害賠償，不受賠償金額上限之限制。」。⑵臺東大學主張：因伍勝實業社施作瑕疵，就系統櫃等項拆除重作，衍生監造費用462,000元等語，惟伍勝實業社抗辯：臺東大學就此部分支出，並未舉證證明等語(見本院前次審卷一第434頁)，經本院函詢境向事務所，該事務所110年5月19日向字第1100768號函覆略以：「...校方委請本所代為辦理原室內裝修工程驗收後，㈠不合格品缺失改善期間衍生之監造費用...，但並尚未申請取得上開之監造服務費...。」並檢附臺東大學相關函文為證（見本院前次審卷一第535至547頁），臺東大學雖未支出上開衍生監造費用，然仍對境向事務所負有上開債務，堪認臺東大學確因伍勝實業社施作不合契約規格、功效之物品，而於改善期間衍生監造費用。⑶惟依前揭三㈢說明，系爭契約第18條第㈧款與第17條第㈠款之文義，損害賠償請求權及逾期違約金請求權，固為兩項不同請求權，且逾期違約金之上限金額（即契約價金總額20%）並不計入損害賠償請求權之金額等，然逾期違約金係損害賠償總額預定性質，則若損害賠償係關於因遲延完工所生之損害，仍應包括在逾期違約金之範圍內，若非屬因遲延完工之事由所生之損害，依前揭約定，臺東大學自得依系爭契約第18條第㈧款約定請求損害賠償。⑷上開衍生監造費用係因伍勝實業社施作不合契約規格、功效之物品，即系統櫃、期刊櫃等項目，因驗收不合格而須改善，於改善期間所衍生（包括臺東大學自行僱工拆除重作所衍生監造費用損害），詳如前揭境向事務所函文，而臺東大學已就系統櫃、期刊櫃等項目，依系爭契約第17條第㈠款第1目約定，請求逾期違約金3,379,144元，詳如前揭三㈣⒈⑴，上開衍生監造費用顯係因遲延完工所生之損害，依前揭說明，仍應包括在損害賠償總額預定性質之逾期違約金範圍內。則臺東大學所請求上開逾期違約金經本院准許後，再重複請求上開衍生監造費用等，即難認有據。⒌竣工書圖製作及申請作業費部分：⑴依境向事務所110年5月19日向字第1100768號函載：「...校方委請本所代為辦理原室裝工程驗收後...㈡竣工申請結算書圖製作、㈢裝修送審取得裝修使用許可證明（以上二、三項原為施工廠商本須完成之事項）...本所已代為完成竣工申請結算書圖製作，但並尚未申請取得上開監造服務費、作業費。」（見本院前次審卷一第535至547頁），臺東大學雖尚未支出上開竣工書圖製作及申請作業費用（見本院前次審卷二第74頁），然仍對境向事務所負有上開債務，可認其確有損害之發生。則伍勝實業社抗辯：臺東大學僅提出境向事務所函文（即原審卷三第21頁），並未提出成立上開債權及債權金額所依據之契約，不能認其受有損害等語（見本院前次審卷二第61頁），尚非可採。⑵系爭契約第15條第㈡款驗收程序約定：「廠商應於履約標的預定竣工日前或竣工當日，將竣工日期書面通知監造單位/工程司及機關，該通知須檢附工程竣工圖表。機關應於收到該通知（含工程竣工圖表）之日起_日（由機關於招標時載明；未載明者，依採購法施行細則第92條規定，為7日）內會同監造單位/工程司及廠商，依據契約、圖說或貨樣核對竣工之項目及數量，以確定是否竣工；廠商未依機關通知派代表參加者，仍得予以確定。機關持有設計圖電子檔者，廠商依其提送竣工圖期程，需使用該電子檔者，應適時向機關申請提供電子檔；機關如遲未提供，廠商得定相當期限催告，以應及時提出工程竣工圖之需。」準此，伍勝實業社通知竣工時，即有檢附工程圖表之義務，相關工程圖表之作業費用，自應由伍勝實業社負擔。⑶又依建築物室內裝修管理辦法第32條規定：「室內裝修工程完竣後，應由建築物起造人、所有權人或使用人會同室內裝修從業者向原申請審查機關或機構申請竣工查驗合格後，向直轄市、縣（市）主管建築機關申請核發室內裝修合格證明。」、「新建建築物於領得使用執照前申請室內裝修許可者，應於領得使用執照及室內裝修合格證明後，始得使用；其室內裝修涉及原建造執照核定圖樣及說明書之變更者，並應依本法第39條規定辦理。」、「直轄市、縣（市）主管建築機關或審查機構受理室內裝修竣工查驗之申請，應於7日內指派查驗人員至現場檢查。經查核與驗章圖說相符者，檢查表經查驗人員簽證後，應於5日內核發合格證明，對於不合格者，應通知建築物起造人、所有權人或使用人限期修改，逾期未修改者，審查機構應報請當地主管建築機關查明處理。」、「室內裝修涉及消防安全設備者，應由消防主管機關於核發室內裝修合格證明前完成消防安全設備竣工查驗。」，復依臺東縣建築師公會110年5月13日東建師昭字第1100500013號函載：「...二、申請室內裝修審核分『圖審』及『竣工』二階段，應檢附之文件應依『建築物室內裝修管理辦法』第23條至41條規定辦理。三、依前項規定，『消防審查核准函』確為申請室內裝修合格證之必備文件。」（見本院前次審卷一第511頁），另參以建築物室內裝修「竣工查驗」作業流程圖（見原審卷二第68頁），可知，為取得室內裝修合格證明，而向原申請審查機關或機構申請室內裝修竣工查驗室內裝修合格證明，並向原申請審查機關或機構申請室內裝修竣工查驗，若涉及消防安全設備者，須先預繳竣工查驗費、檢附消防設備圖說核准文件，俟再檢附消防主管機關完成消防安全設備竣工查驗而發給之消防設備竣工核准文件，方可進行後續室內裝修竣工查驗及核發室內裝修許可證。⑷經查：①細繹系爭契約、附錄、總表〈預算〉、詳細價目表〈預算〉等（見原審卷一第15至54頁），有關臺東大學圖書暨資訊大樓裝修工程，伍勝實業社並未承攬施作消防安全設備工程，臺東大學亦未爭執，則有關上開消防安全設備竣工查驗等，既非由伍勝實業社負責承攬施作，顯無由伍勝實業社負責申請及取得審查核准函。②依伍勝實業社於104年6月23日伍字東大案第0000000-000號函附臺東縣建築師公會開立之發票及領據（見原審卷二第60、61頁），可知伍勝實業社已於104年5月20日申請系爭工程竣工查驗。又依伍勝實業社104年6月1日伍字東大案第0000000-189號函臺東大學載稱：「一、依據工程契約第15條『廠商應依據『室內裝修管理辦法』規定，於施工完竣後申請竣工查驗及後續請照各項工作』。二、本商號依約已向臺東縣建築師公會申請竣工查驗，並於5月27日至現場會勘。依建築師公會審查意見需檢附『消防審查核准函』，惠請貴校協助儘能於一周內提供，以免室內裝修合格證申請遭退件。三、本件室內裝修合格證之申請由本商號協助辦理各項作業跑照程序，合約未編列預算應予補列以符誠信原則，相關之規費繳納，本商號已先行墊付，再另憑發票向貴校申請核付。」（見原審卷二第63頁），再依伍勝實業社同年月23日函臺東大學，續催請臺東大學提供「消防審查核准函」（見原審卷二第64頁），另參以伍勝實業社與臺東大學營繕組人員間之電子郵件紀錄（見原審卷二第65、66頁），以及臺東縣消防局104年7月3日消預審字第1040000054號函載臺東大學系爭工程消防安全設備圖說審查結果符合規定（見原審卷二第67頁）等情，顯見伍勝實業社已多次催請臺東大學提供竣工審查應檢附之消防設備圖說核准文件、消防設備竣工核准文件，惟臺東大學嗣後僅提出消防設備圖說核准文件，卻迄未提出消防設備竣工核准文件，則伍勝實業社顯難為後續竣工查驗申請程序而取得室內裝修許可證，難認係可歸責於伍勝實業社。是臺東大學嗣後再委請境向事務所辦理竣工申請結算書圖製作、裝修送審取得裝修使用許可證明等而衍生竣工書圖製作及申請作業費402,864元，尚難認係可歸責於伍勝實業社之事由所致。⑸綜前，伍勝實業社抗辯：伊已向主管機關申請室內裝修竣工許可，並繳付規費180,000元，然竣工查驗須通過消防查驗，此部分並非其承攬施作項目，應由臺東大學負責消防設備查驗後，伊方能申請竣工許可證等語（見本院前次審卷一第434、477頁），尚非無據，堪可採信。則臺東大學主張：伍勝實業社未依系爭契約第15條第㈡款約定、建築物室內裝修管理辦法第32條規定辦理竣工書圖製作及向原申請審查機關申請竣工查驗，而由其委請境向事務所代為辦理，代墊作業費用402,864元，得向伍勝實業社請求返還代墊費用等語，難認有據。⒍溢領工程款部分：⑴依前揭兩造不爭執事項㈢㈥所述，伍勝實業社已受領之3次估驗款總額為29,593,378元，就系爭工程經結算後伍勝實業社得請領之工程款金額，兩造同意於「本件」以29,549,318元計算（不涉及另案判斷，至於伍勝實業得否請領高於上開金額之工程款，因屬原法院107年度建字第16號審理之主要範圍，留由該案判斷），可知伍勝實業社確有溢領工程款44,060元（計算式：29,593,378元－29,549,318元＝44,060元）。⑵伍勝實業社抗辯：臺東大學尚有多項工程款未給付，經伊起訴，為臺東地院107年度建字第16號審理中，而無溢領情事等語（見原審卷二第23頁），然臺東大學就系爭工程是否仍有工程款未給付伍勝實業社，並非本件審認之範圍，已如前述，是伍勝實業社上開抗辯有混淆之嫌，亦難採憑。㈤本件原審酌定之違約金是否過高？⒈依民法第252條規定：約定之違約金額過高者，法院得減至相當之數額。則法院就約定之違約金苟有過高之情事，即得依此規定，核減至相當之數額，原無應待債權人請求給付後，始得核減之限制。此項核減，法院得以職權為之，亦得由債務人訴請法院核減（最高法院79年台上字第1612號原判例要旨、88年度台上字第564號判決要旨參照）。次按違約金，有屬懲罰性質者，有屬損害賠償約定性質者；如屬前者，於債務人履行遲延時，債權人除請求違約金外，並得請求債務人賠償因遲延而生之損害、給付遲延利息；如屬後者，則應視為因遲延所生之損害，業已依契約預定其賠償，不得更請求因遲延而生之損害及遲延利息。又約定之違約金額是否過高，前者非以債權人所受損害為唯一審定標準，尚應參酌債務人違約時之一切情狀斷之；而後者目的在於填補債權人因債權不能實現所受之損害，並不具懲罰色彩，法院除衡酌一般客觀事實、社會經濟狀況及債權人因債務已為一部履行所受之利益外，尤應以債權人實際所受之積極損害及消極損害為主要審定標準。是懲罰性違約金與損害賠償預定性違約金，二者之效力及酌減標準各自不同，法院於衡酌當事人約定之違約金額是否過高時，應先就該違約金之約定予以定性，作為是否酌減及其數額若干之判斷（最高法院109年度台上字第2079號判決要旨參照）。又約定有違約金者，有債務不履行情事發生時，債權人即不待舉證證明其所受損害係因債務不履行所致及損害額之多寡，均得按約定之違約金，請求債務人支付。倘約定之違約金過高，債務人固得依民法第252條規定，請求法院減至相當之數額，惟就約定違約金過高之事實，應由主張此項有利於己事實之債務人負舉證責任（最高法院110年度台上字第2211號判決要旨參照）。亦即，違約金之約定，為當事人契約自由、私法自治原則之體現，雙方於訂約時，既已盱衡自己履約之意願、經濟能力、對方違約時自己所受損害之程度等主、客觀因素，本諸自由意識及平等地位自主決定，除非債務人主張並舉證約定之違約金額過高而顯失公平，法院得基於法律之規定，審酌該約定金額是否確有過高情事及應予如何核減至相當數額，以實現社會正義外，當事人均應同受該違約金約定之拘束，法院亦應予以尊重，始符契約約定之本旨（最高法院93年度台上字第909號、96年度台上字第1065號判決要旨參照）。⒉就前揭逾期違約金5,207,836元（系統櫃、期刊櫃工程逾期違約金4,505,525元＋J02弧形檢索桌〈5人燈具組含桌上屏風〉逾期違約金80,983元＋第2次驗收不合格事項未改善完成逾期違約金621,328元），係屬損害賠償總額預定性質，本院審酌臺東大學就系爭工程，雖已自103年9月23日開館使用（見原審卷三第82頁背面）至今，又固於105年7月4、5日出具全面性保固維修修繕簽認表，惟該簽認表係僅就驗收合格工項列入保固範圍，至於尚未驗收合格之工項則不在保固之列，而臺東大學主張伍勝實業社未就系統櫃甲醛超標部分做確認修繕，且上開工項逾期期間固有重疊之情形，然逾期日數合計高達757日(系統櫃、期刊櫃工程逾期日數464日＋J02弧形檢索桌〈5人燈具組含桌上屏風〉逾期日數159日＋第2次驗收不合格事項未改善完成逾期日數134日)，又本件契約價金總額為33,253,360元，逾期違約金占該契約價金之15.66%(計算式：逾期違約金5,207,836元契約價金總額33,253,360元=0.15661，小數點後第2位以下四捨五入)，所占比例尚非過高，再衡以一般客觀事實、社會經濟狀況、臺東大學因債務已為一部履行所受之利益及因逾期所受積極損害與消極損害等一切情狀，另參酌系統櫃、期刊櫃工程、J02弧形檢索桌〈5人燈具組含桌上屏風〉等工程之逾期違約金已減至該部分工程契約價金20%上限內等情，堪認臺東大學所請求之逾期違約金5,207,836元，尚屬合理，並未有何過高情形。⒊就前揭減價收受違約金50,932元，系爭契約第4條第㈠款已載明「按不符項目標的之契約價金30%減價，並處以減價金額1倍之違約金」，為兩造訂約所明知，該約定並為懲罰性質(詳前述)，顯見伍勝實業社已可盱衡自己履約之意願、經濟能力，而其猶仍就J02弧形檢索桌（5人燈具組含桌上屏風）部分，所施作之規格及功能與契約要求略有差異，雖不妨礙安全、使用需求及契約規定預期效用，然臺東大學確有使用之必要，而依上開約定減價收受(詳前述)，顯見伍勝實業社主觀上違約意思之程度甚高，復考量契約自由、社會正義等因素，難認上開減價收受違約金有何過高情事，而伍勝實業社復未就其上開違約遭處以減價金額1倍之違約金有何顯失公平之處提出說明，是此部分違約金自難依民法第252條予以酌減。四、承上，本件扣除伍勝實業社尚未領取之履約保證金812,400元後（見原審卷一第4頁背面），臺東大學得請求之金額為4,490,428元（計算式：逾期違約金5,207,836元＋減價收受違約金50,932元＋溢領工程款44,060元－未領取之履約保證金812,400元=4,490,428元）。伍、按給付有確定期限者，債務人自期限屆滿時起，負遲延責任；給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任；遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5；民法第229條第1項、第2項前段、第233條第1項前段、第203條定有明文。本件臺東大學對伍勝實業社請求給付上開金額（即逾期違約金、減價收受違約金、溢領工程款），係屬於給付未有確定期限之金錢債權，而臺東大學已於105年10月26日以東大總字第1051006683號函請求伍勝實業社給付，且兩造對該函已於105年11月7日送達伍勝實業社等情不爭執，詳如前揭兩造不爭執事項㈦，依前揭規定，臺東大學請求伍勝實業社再給付3,905,207元（即所得請求總金額4,490,428元減去585,221元勝訴確定部分），及自105年11月8日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，核屬有據，應予准許。陸、綜上所述，臺東大學依系爭契約之法律關係，請求伍勝實業社再給付3,905,207元，及自105年11月8日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，為有理由，應予准許，逾此範圍之請求，為無理由，不應准許。從而，原審就上開應予准許部分，為臺東大學敗訴之判決，自有未洽，臺東大學上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為有理由，爰由本院廢棄改判如主文第一、二項所示，並就兩造陳明願供擔保為准、免假執行之宣告，分別酌定相當擔保金額准許之。至於臺東大學請求不應准許部分，原審為臺東大學敗訴判決，經核並無不合，臺東大學求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。柒、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，併此敘明。據上論結，本件臺東大學之上訴一部為有理由、一部為無理由，依民事訴訟法第450條、第449條、第79條、第78條，第390條第2項、第392條第2項，判決如主文。中 華 民 國 113 年 5 月 16 日民事庭審判長法 官 張健河（主筆）法 官 林碧玲法 官 詹駿鴻以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）。上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第l項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 113 年 5 月 16 日書記官陳雅君附 註：民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。
臺灣臺中地方法院 112 年度 訴 字第 494 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 有 |  | 倘逾期未完工則按總工程款金額按日計算，每日另外收取千分之三作為懲罰性延遲違約金 | 臺灣臺中地方法院民事判決112年度訴字第494號原 告 陳振芳被 告楊鋆瀧即龍泰工程行訴訟代理人林伸全律師上列當事人間損害賠償事件，本院於民國113年3月25日言詞辯論終結，判決如下：主 文一、被告應給付原告新臺幣伍拾萬元，及自民國一百一十二年八月二十七日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。二、原告其餘之訴駁回。三、訴訟費用由被告負擔百分之十六，餘由原告負擔。四、本判決第一項得假執行。但被告如以新臺幣伍拾萬元為原告預供擔保，得免為假執行。五、原告其餘假執行之聲請駁回。事實及理由一、原告主張：㈠原告與被告於民國111年5月25日簽訂工程承攬契約書（下稱系爭契約），由被告承攬施作原告所有之門牌號碼臺中市○○區○○路0段000號建物（下稱系爭建物）整修工程（下稱系爭工程），工程款經議價後為新臺幣（下同）125萬元，共分為5期給付。原告已依約陸續給付前四期工程款合計95萬元，詎後續被告竟藉故拖延工程，甚至為了索討尾款開始製造衝突，屢次以「這裡沒包括、那裡沒說要做」為由刁難原告，並向原告要求必須待原告給付追加工程費用且結清尾款後才會繼續施工，而有拒絕施工、任意不做之情形。原告遂於111年9月5日以寄發存證信函向被告表示應於函文送達3日內繼續施工，倘逾期未理，原告將終止系爭契約並追究民刑事責任。被告接獲存證信函後，以回覆原告稱「我司決定對台端提出相關民刑事訴訟，也希望台端自即日起立即停止相關工程進行，勿破壞工程現場及相關證據」等語。㈡原告遂於111年9月16日委託訴外人財團法人臺灣經濟科技發展研究院（下稱經濟科技發展研究院），就被告是否已完成系爭契約約定之工程項目及已完成部分是否有瑕疵等為鑑定，經該機構提出111年11月24日（111）工鑑字第9006-1號鑑定研究報告書，其鑑定結論認施作完成且無瑕疵共計14項、施作完成有瑕疵共計3項、施作未完全但施作無瑕疵共計3項、施作未完全且施作有瑕疵共計4項、未施作共計11項、施作未完全但無須進行施工共計1項。原告為完成前揭施作完成且有瑕疵、施作未完全及未施作之部分，遂自行購料並委由第三人施作，因而支出費用99萬5042元。加計原告已給付予被告之工程款，原告共因此支出194萬5042元（計算式：95萬元+99萬5042元=194萬5042元）。惟依系爭契約書原告僅需支付工程款125萬元，其間差額69萬5042元（計算式：194萬5042元-125萬元=69萬5042元）即為原告因被告不履行契約而生之損害，原告爰依民法第502條第1項規定，請求被告賠償上開損害69萬5042元。㈢又，依系爭契約④約定，被告應於111年7月25日完成，倘逾期未完工則按總工程款按日收取1000分之3作為懲罰性延遲違約金，計算至點交房屋為止。就被告逾期違約天數，以111年7月26日起計算至原告委託第三人施作完成而點交之111年11月21日為止，被告共逾期118天，被告自應依此約定給付逾期違約金44萬2500元（計算式：125萬元x118x0.003=44萬2500元）予原告。另系爭契約書附註②約定，被告不可任意停工或違約不做，若有停工或違約不做之情形，需按已付款項加倍賠付原告。因被告已有上開違約不做之情形，原告據此約定請求被告應給付190萬元之違約金（計算式：95萬元x2=190元）。因此，被告共應給付原告303萬7542元（計算式：69萬5042元＋44萬2500元＋190萬元＝303萬7542元）等語。㈣並聲明：1.被告應給付原告303萬7542元及自起訴狀繕本送達翌日起依年息百分之5計算之利息。2.原告願供擔保，請准為假執行之宣告。二、被告則以：㈠兩造於111年5月25日簽立系爭契約，簽立時合約書無附註之文字。然原告事後表示需加註其他事項，與被告討論後，另行於原告持有之合約書末附註約定內容，並要求被告簽名後拍攝附註內容留存，而被告持有之合約書末則僅書立「附註：如最終拍照所示（按業主份所示）」。被告拍攝之附註僅有①、②及③「1-3F門窗皆用氣密窗施作」部分與原告持有之合約書相同，其餘文字部分均為原告事後擅自添加，並非為兩造合意之契約內容。㈡又工程期間，因原告未依系爭契約給付工程款，且兩造另有追加工程款爭議，導致被告無法支付下包工程款，而無法安排後續工程，並致工程延宕。且原告曾於111年7月25日傳送訊息予被告配偶即訴外人陳鈺錚表示「最遲下個月15日前要完成所有工作」，陳鈺錚則回覆原告「我們盡量給你」，顯見兩造已合意展延系爭契約原定之完工日期，但未約定後續完工日期。被告於111年9月4日傳送訊息與原告稱兩造有很多爭執，希望可以協調後再進場施作，並未表明拒絕施工之意。然原告卻認為被告係故意延遲違約，並於111年9月5日片面終止系爭契約，且要求被告於3日內將施工工具搬離現場、交還鑰匙、逾期不搬離則將作廢棄物丟棄。是以，並非被告刻意不進場施作，而係原告片面終止契約，被告否認有原告所稱違約情形，原告請求被告給付懲罰性違約金44萬2500元及損害賠償預定性違約金190萬元，均無理由。並且，原告未依約如期支付工程期款，此與被告之工作有對價關係，被告亦依法主張同時履行之抗辯。㈢再者，就原告於起訴前自行委託經濟科技發展研究院所出具之鑑定報告，被告認該份報告屬私文書性質，且所載之工程內容說明均依照原告之說明認定，並不客觀。至原告另委由第三人施作工程項目共支出99萬5042元部分與被告無關，被告亦否認原告所提出之單據之形式真正，則原告請求被告給付因此所增加支出工程款69萬5042元，亦無理由等語，資為抗辯。㈣並聲明：1.原告之訴駁回。2.如受不利判決願供擔保請准宣告免假執行。三、不爭執事項(見本院卷第265-266頁，並依卷證內容調整部分文字)：㈠兩造於111年5月25日簽訂系爭契約，約定由被告為原告承攬施作系爭工程，契約總價為125萬元，契約載明預定完工日為111年7月25日。㈡就契約工程款，原告分別於111年5月26日轉帳5萬元，於111年6月9日共轉帳15萬元，於111年6月13日匯款15萬元，於111年6月27日轉帳30萬元，於111年7月25日轉帳30萬元，均轉帳、匯款至被告之銀行帳戶，以支付系爭契約第1至4期之工程款。㈢兩造對於本院卷第19-23頁契約書，其中除「附註③第二句以後、④及⑤」外之事項均為系爭契約內容不爭執。㈣原告於111年9月5日寄發台中福平里郵局365號存證信函予被告，經被告於同年月13日收受。㈤被告於111年9月13日寄發台中漢口路郵局318號存證信函予原告，經原告於同年月16日收受。㈥被告就系爭工程並未完工。四、爭執事項(見本院卷第265-266、330-331頁)：㈠系爭契約完整內容為何？被告抗辯原告所提出之系爭契約契約書附註③第二句以後、④及⑤為原告所自行加註，並非兩造約定內容，是否可採？㈡如系爭契約內容有包含附註④，則原告主張被告並未於111年7月25日完工，依據系爭契約附註④約定，就遲延天數自111年7月26日起至111年11月21日止共118天，請求被告應按日給付契約總價千分之3為懲罰性違約金，共計44萬2500元，有無理由？㈢原告主張被告有任意停工或違約不作之情事，依系爭契約附註②約定，請求被告應按原告已付價款95萬元加倍數額為賠償，即應賠償190萬元，有無理由？㈣原告主張原告因被告未完成系爭工程，而自行請第三人承攬施作完成，因此共花費99萬5042元，依民法第502條第1項定請求被告賠償原告多支出之差額損害69萬5042元，有無理由？五、本院之判斷：㈠原告所提出之系爭契約契約書關於「附註③第二句以後、④及⑤」，為系爭契約內容之一部：⒈被告辯稱：被告拍攝之系爭契約其最末頁下方附註僅有①、②及③「1-3F門窗皆用氣密窗施作」部分，其餘文字部分均為原告事後擅自添加，並非為兩造合意之契約內容等語；原告則回應：該紙契約係被告自己事先擬好，且僅擬有利被告方，對於原告顯不公平，原告才於兩造簽約時，加上附註條款，並原告當場逐條朗讀給被告聽，因另簽約時間已晚，無法書寫完整內容之兩份文件，才請被告當場拍照留存，被告亦同意等語。⒉經查，據證人即兩造簽約時在場之人莊峻長證稱：我跟原告為朋友關係，因我知道被告及其太太在做統包工程，才介紹給原告；原告所提出之如卷第19至23頁之3頁文件均為兩造簽署的契約內容，我印象中是111年5月20幾日簽約的，現場有我、原告、被告及被告太太、被告小孩，地點在原告的住處；關於契約內容，有包含附註中「③第二句以後、④及⑤」部分；這份契約一開始是被告拿來的，但是原告看到契約書不完整，擔心以後會有爭議，才手寫加上如附註下面的全部內容，當時被告也同意這樣記載：他們是先就附註內容談好後，再把全部的內容寫在契約書上，過程中原告是從第一點一次寫完；被告的太太在契約簽完後有將被告的存摺照片傳給原告，在傳照片之前，雙方已經將契約內容都談好了；至於卷第201頁，當時的情形是原告書寫到一半，筆沒有水，原告就請被告太太先行拍照，後續全部記載完成時，也請被告太太就最後的完成版本拍照，因為當時被告太太說時間太晚了，拍照即可，就不另外影印，這個應該是被告太太只提出寫到一半之內容等語（見本院卷第309-312頁）。⒊另參原告所提出於000年0月間與被告間之通訊軟體對話截圖，原告有向表示依合約約定遲延是按總工程款的千分之3按日計算等語，而對此被告並未否認兩造契約有此約定，而係表示直到協調好再進場等語（見本院卷第239、241、243、251頁）。而原告所提出之契約書附註④即為就逾期完成約定應按日計收千分之3之違約金（見本院卷第21頁）。⒋再者，被告所持有之契約書原本，其簽約日期下方處係記載「附註：如最終拍照所示（按業主份所示）」（見本院卷第199、306頁），而無法提出記載有具體附註內容之契約書原本。⒌是以，綜據上開事證可認，兩造於111年5月25日碰面與洽談簽約事宜時，因原告認為被告所提出之契約書內容對原告不甚公平，遂與被告溝通確認欲增加之手寫契約內容，於兩造均同意後，由原告在其持有之契約書立合約日期下方空白處，手寫增加如本院卷第21頁所示之5點附註事項，但因當時時間太晚，兩造遂同意由被告自行將原告執有之完整契約書內容拍照留存，並在被告執有之該份契約書原本註明「如最終拍照所示（按業主份所示）」等文字。則原告主張系爭契約之內容包含附註中「③第二句以後、④及⑤」部分，應符合事實。⒍被告雖辯稱：依證人莊峻長所述被告配偶傳送存摺照片時，契約附註部分已經完成，並且依原告所提出與被告配偶間之通訊軟體對話，以及被告配偶拍攝如本院卷第201頁契約內容照片之檔案時間，可認被告配偶傳送照片之時間與被告拍攝契約文件之時間甚為接近，應以被告所提出如本院卷第201頁契約內容（按無附註「③第二句以後、④及⑤」部分）較為可採云云。惟查，兩造簽約之時即111年5月25日距今已有相當時日，對於當時被告配偶何時傳送存摺照片，係原告先朗讀契約內容或被告配偶先拍契約文件照片等等過程細節，證人莊峻長未必能精準記憶，此亦符合常情。況且，依一般商業交易實務，應由交易雙方均各次留存完整契約內容之契約原本，以避免後續爭議，惟被告所留存之原本於附註部分僅記載「如最終拍照所示（按業主份所示）」等文字，則應可認當時簽約主要過程確係如上開證人莊峻長所述，且應認契約內容包含附註中「③第二句以後、④及⑤」部分，被告所辯並不可採。⒎被告另辯稱：依證人許文亮證述內容可證，契約內容並未包含附註中「③第二句以後、④及⑤」部分云云。惟依證人許文亮證稱：我知道兩造就系爭建物有約定承攬契約之事，因為我有到現場施作工程，我是負責打石的，是被告請我到現場施工的，當時是要打現場一面牆壁，原告請我處理，原告有把契約拿出來給我看，說業主都有同意付錢了，費用沒有問題；原告曾經有拿出卷第21頁的文件給我看，但是我看到的記載內容只有到第七行的第一句話為止，下面都是空白的，我有跟原告說原告必須重寫，因為上面沒有寫到打牆的部分，不然我到時候沒辦法要到錢，我只打了一個洞，因為原告不願意寫，我就離開了；我沒有參與兩造簽訂契約的過程等語（見本院卷第307-309頁）。惟許文亮僅係在現場負責打石之施工人員，其亦表示並未參與兩造契約之商議過程，則其實無動機亦無合理事由會向原告詢問兩造間之契約約定，甚而由原告主動出示契約文件供其觀覽，應認許文亮所述，與常情不符，被告所辯並不可採。㈡原告得依系爭契約附註②約定，請求被告給付違約金50萬元，逾此部分之請求均為無理由：⒈按系爭契約附註②約定：「乙方（即承包商）不可任意停工或違約不做，若有停工或違約不做，需按已付款項加倍賠付業主（即甲方），若甲方反悔不做，得以没收已付款項」、附註④約定：「約定完工日：民國111年7月25日前，倘逾期未完工則按總工程款金額（即125萬）按日計算，每日另外收取千分之三作為懲罰性延遲違約金，計算至點交屋屋無訛為止」（見本院卷第21頁）。又民法第502條第1項規定，因可歸責於承攬人之事由，致工作逾約定期限始完成，或未定期限而逾相當時期始完成者，定作人得請求減少報酬或請求賠償因遲延而生之損害。⒉原告主張被告於111年8月後即以「這裡沒包括、那裡沒說要做」為由刁難原告，並向原告要求必須待原告給付追加工程費用且結清尾款後才會繼續施工，而有拒絕施工、任意不做之情形；被告則抗辯係雙方對於工程款給付問題發生爭執，希望待協調後再進場施工，並無拒絕施工等語，並稱原告未如期支付工程款，被告主張同時履行抗辯等語。⒊經查，原告於111年9月5日寄發台中福平里郵局365號存證信函予被告，原告於此函表示被告已經3日未進場施工，限被告於此函到3日進場繼續施工，否則將終止雙方工程契約並追究被告責任等語；被告於收受上開函後，於111年9月13日寄發台中漢口路郵局318號存證信函覆原告，表示原告並無誠意解決工程糾紛及工程尾款事宜，請原告立即停止工程進行，並勿破壞現場等語（見本院卷第25-35頁）。⒋又依被告配偶陳鈺錚於臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第468號偵查案件（下稱系爭刑案）係陳述：告訴人想要在7月25日前完成2、3樓，但後面還有追加工程，但未簽約，當時追加油漆、泥做工程約40萬元，是我評估要追加，這沒有在工程合約內，原告有表示不願意追加工程（見系爭刑案卷第189-190頁）。及證人即被告之施作人員葉慶洲於刑事案件證稱：於8月份有一天在工地，陳鈺錚有在碎碎念有點生氣，說要跟業主請尾款30萬元，但是業主不給他，他就要停工等語（見系爭刑案卷第210頁）。⒌依上開事證互核足認被告（及其配偶）確於111年8月後，多次提出要求希望原告能同意追加被告提議之工程項目（及工程款），並且表示原告必須先支付系爭契約之尾款30萬元後，被告方會繼續進場施作。惟，原告已於111年7月25日以前給付系爭契約第1至4期之工程款予被告（見不爭執事項㈡），依兩造契約之附註①，系爭契約之尾款30萬元係於被告就系爭工程完工日，始由原告給付予被告（見本院卷第21頁），在該日之前，原告並無先給付尾款之義務。然而，被告迄今均尚未完工（見不爭執事項㈥），卻於施工過程以「原告應同意追加工程款」、「原告應先給付尾款」為由而拒絕繼續施工，應認被告確已構成系爭契約附註②所指「違約不做」之情形，原告依該約定請求被告應給付違約金，當屬有據，被告所辯並不可採。⒍又觀諸附註④約定之文字，所欲規範之情形應係被告最終有完成施工，但施工逾期之情形，此由該約定有載明計算至點交日可知。惟本件被告違約之情形應係其自000年0月間以後主觀上拒絕履行施工義務、拒絕進場施作之情形，與附註④約定之違約事由不同，則原告依附註④約定，主張被告應就就遲延天數自111年7月26日起至111年11月21日止共118天，按日給付契約總價千分之3為懲罰性違約金，共計44萬2500元云云，並不可採。⒎至於就原告主張其因被告未完成系爭工程，而自行請第三人承攬施作完成，因此共花費99萬5042元，依民法第502條第1項規定請求被告賠償原告多支出之差額損害69萬5042元部分。因兩造均不爭執系爭契約附註②所指之「加倍賠付業主」屬於損害賠償預定性質違約金(見本院卷第331頁)，而損害賠償約定性質之違約金，應視為就因遲延所生之損害已依契約預定其賠償，不得更請求遲延利息及賠償其他之損害，此觀同法第250條第2項規定自明（最高法院87年度361號判決意旨參照），既兩造針對本件被告違約情形已約定有損害賠償預定性質違約金，則原告自不得再依民法第502條第1項定請求被告賠償損害，原告此部分主張亦不可採。⒏另按債務已為一部履行者，法院得比照債權人因一部履行所受之利益，減少違約金；約定之違約金額過高者，法院得減至相當之數額，同法第251條、第252條定有明文。又違約金是否相當，應依一般客觀事實、社會經濟狀況及當事人所受損害情形，以為衡量之標準，若所約定之額數，與實際損害顯相懸殊者，法院自得酌予核減，並不因懲罰性違約金或賠償額預定性違約金而異；法院適用上開規定為違約金之酌減，係本於職權為之，無待於當事人之請求（最高法院82年度台上字第2529號判決意旨、86年度台上字第285號判決、88年度台上字第1853號判決意旨參照）。⒐查，原告得系爭契約附註②約定，請求被告按已付款項加倍賠付予原告，本院已說明如前。原告則據此主張被告應給付之違約金數額為190萬元（即原告已給付工程款95萬元×2）。然而，本院審酌：系爭契約所約定之工程款總價為125萬元；被告於111年5月25日簽約後，施作至同年0月間；原告迄至其發函表示終止契約為止，共已給付工程款95萬元；原告自陳後續委請第三人施作，至111年11月21日完工；原告因被告拒絕履行施工義務所致原告受有之損害等一切情況，認為原告依系爭契約附註②約定，請求被告給付違約金190萬元，確實過高，應予酌減至50萬元。則原告逾50萬元元部分之請求，為無理由。㈢又給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，與催告有同一之效力；又遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5，民法第229條第2項、第233條第1項前段、第203條分別定有明文，是原告自得據此規定，請求加付法定遲延利息。查原告之民事起訴狀繕本係於112年8月16日寄存送達被告，並於000年0月00日生送達效力，此有送達證書附卷可查（見本院卷第177頁），是原告請求被告給付自112年8月27日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息，並無不合。六、綜上所述，原告依系爭契約附註②約定，請求被告給付50萬元，及自112年8月27日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息，為有理由，應予准許；逾此部分之請求，為無理由，應予駁回。七、原告及被告分別陳明願供擔保請准宣告假執行及免為假執行，經核原告勝訴部分，因所命給付金額未逾50萬元，爰依職權宣告假執行，並依被告聲請酌定相當之擔保金額准被告供擔保後免為假執行。至原告敗訴部分，其此部分假執行之聲請則失去依據，應併駁回。八、本件事證已臻明確，原告雖請求傳喚經濟科技發展研究院中出具（111）工鑑字第9006-1號鑑定研究報告書之人為證人（見本院卷第221-222頁），惟本院已說明原告不得依民法第502條第1項定請求被告賠償損害，則原告此部分請求並無必要，本院不予准許，至兩造其餘主張、陳述及所提之證據暨攻擊防禦方法，經核與判決結果無影響，毋庸再一一審酌，附此敘明。九、訴訟費用負擔：民事訴訟法第79條。中 華 民 國 113 年 5 月 8 日民事第五庭 法 官潘怡學以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀（須附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 113 年 5 月 9 日書記官蔡秋明
臺灣臺南地方法院 109 年度 建 字第 80 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 有 |  | 廠商逾期提送品質計畫書或品質成果報告書，應處以懲罰性違約金 | 臺灣臺南地方法院民事判決109年度建字第80號原 告 穎昌工程企業有限公司法定代理人唐錦泰訴訟代理人沈昌憲律師複代理人 許婉慧律師被 告經濟部水利署第六河川局法定代理人謝明昌訴訟代理人 黃紹文律師上列當事人間請求給付工程款事件，本院於民國113年3月26日言詞辯論終結，判決如下：主 文被告應給付原告新臺幣參佰柒拾柒萬貳仟捌佰參拾玖元，及自民國一零九年四月九日起至清償日止，按年利率百分之五計算之利息。訴訟費用由被告負擔五分之四，餘由原告負擔。事實及理由一、原告起訴主張：被告於民國105年5月18日辦理「新化區虎頭溪（3K+200〜4K+048）大目橋上下游護岸改善工程併辦土石標售」工程（下稱系爭工程）採購案公開招標，於105年6月1日決標予原告，兩造於105年6月13日簽訂系爭工程契約（下稱系爭契約），並於106年12月29日竣工，結算金額為新臺幣（下同）73,820,372元。然被告以系爭契約第17條約定，就下列逾期違約金部分，分別予以扣款：㈠系爭工程竣工逾期10日，計予逾期違約金738,204元；㈡系爭工程初驗缺失改善逾期48日，計予逾期違約金3,543,378元；㈢原告逾期提送工程品質成果報告書，而計予逾期違約金36,000元。原告並無上開應計予逾期違約金之情事，被告計予原告逾期違約金，並無理由。依系爭契約第3條第1項之約定，提起本件訴訟。並聲明：被告應給付原告4,317,582元，及自109年4月9日起至清償日止，按年利率百分之五計算之利息。二、被告則以：㈠關於系爭工程竣工逾期10日部分，因系爭工程施工期限之工期展延，係依系爭契約書第7條第2款規定需依經濟部水利署辦理工程工期核算注意事項（下稱系爭注意事項）辦理。本件原告展延工期之原因，為轉爐石AC材料變更使用，原告施工進度落後，遲至106年11月19日才完成，故106年10月27日至106年11月19日期間有歸責廠商事由且要徑作業仍可進行，不符系爭注意事項第7點「要徑作業無法進行」、「不具可歸責廠商事由」之要件，故不得展延工期。現場實際可施作轉爐石瀝青混凝土為106年12月28日，故僅能給予106年11月20日至106年12月27日要徑作業無法進行期間工期展延27工作天，故第三次工期展延至106年12月19日並無違誤。雖認系爭工程經合理延展後，並無逾期，惟鑑定報告亦認定106年10月26日至106年11月19日要徑作業仍可進行，不符工期核算注意事項第7點「要徑作業無法進行」、「不具可歸責廠商事由」之要件，故不得展延工期。因此被告僅能給予106年11月20日至106年12月27日要徑作業無法進行期間工期展延27工作天，故第三次工期展延至106年12月19日。㈡系爭工程初驗缺失改善逾期48日及原告逾期提送工程品質成果報告書部分，因初驗缺失主驗人員於初驗時即已告知原告廠商，初驗缺失改善期限依政府採購法規定由主驗人員與廠商協議之，本案於初驗時雙方以合意107年8月15日前完成改善，原告不得再要求展延工期。另依公共工程履約之慣例及雙方工程契約書第7條第（五）前段規定，在計算期日時，應將始日作為指定之日，一併算入，故契約約定廠商應函送工程品質成果報告書之期日，為「報竣工日起二十八日內」，自應將起始日即報竣工日之106年12月29日當日算入，計算28日，而以107年1月25日為末日。依據系爭契約之經濟部水利署廠商品質管制規定第十七-(二)-4、「廠商逾期提送品質計畫書或品質成果報告書，應處以懲罰性違約金，每逾期五天為一期，未滿五天以一期計，每期應扣點數一點；逾期修正亦同」。原告於107年1月26日提送品質成果報告書，逾107年1月25日期限，逾期1日，扣1點，每點4,000元，計處違約金4,000元。另因有缺失，監造單位永鉅技術顧問有限公司（下稱永鉅公司）107年2月21日函覆原告要求5日內補齊，107年2月22日由原告收受，修正期限應為107年2月26日，原告於107年2月27日始提送修正報告書，逾期1日，需增扣1點違約金4,000元。又永鉅公司再於107年3月9日第二次函退修正限於文到7日內修正完成，原告於107年3月13日收文，期限應於107年3月19日屆至，原告卻遲至107年4月23日始修正提送，逾期35天需扣7點，每點4,000元，計處違約金28,000元，故本項合計處違約金36,000元。㈢並聲明：原告之訴駁回。三、兩造不爭執事項：㈠被告於105年5月18日辦理系爭工程採購案公開招標，於105年6月1日決標予原告，兩造於105年6月13日簽訂系爭契約乙份，約定契約價金6,622萬元，工期360天。嗣系爭工程於105年6月23日開工，預定完工期限為106年6月17日。施工期間因雨天及變更設計等因素，應展延工期，截至000年0月間，工期已展延至106年10月31日。㈡因第三次變更設計，其中包含依行政院公共工程委員會政策需要，試辦將轉爐石粗粒料取代天然粒料應用於瀝青混凝土(AC)，該材料送審資料經監造單位以106年12月28日永水六字第106122810號函（補字卷第91頁）同意核定後，系爭工程要徑工項「道路AC鋪設（工期5日）」方得繼續施工，所需合理要徑工期5日，有系爭工程之施工預定進度網圖（補字卷第93頁）可佐。原告於106年12月29日即施工鋪設完成，並於是日即向被告報竣完工，經監造單位確認完工在案。㈢系爭工程完工後，被告於107年4月30日進行初驗，並命原告於107年8月15日前初驗缺失改善完成。惟期間有（本院卷一第121頁）107年6月13日〜20日南部豪雨災況及後續同年8月23日南部豪大雨。原告以107年9月4日107穎字第107090402號函（補字卷第99-100頁）申請初驗缺失改善期限展延，惟被告以不可歸責於廠商之展延工期事由，僅限於施工期間，而於缺失改善期間不適用之，故不予核准。是被告以108年2月18日水六工字弟00000000000號函（補字卷第101頁）認定原告初驗缺失改善逾期48日，對原告計予逾期違約金4,281,582元，有被告所製作之系爭工程驗收證明書（補字卷第103-104頁）可佐。㈣兩造同意以本件系爭契約工程結算金額73,820,372元作為本件違約金認定之基礎。㈤兩造同意本件利息自109年4月9日即被告提出本件履約爭議陳述意見書時，作為利息起算日之基準。四、得心證之理由：㈠原告竣工逾期10日，計予逾期違約金738,204元部分：原告主張系爭工程第3次變更設計改用轉爐石AC工務程序影響工進，且經監造單位永鉅公司同意展延工期59日，被告卻僅同意延展工期至106年12月19日並非合理。原告於106年12月29日報竣工，被告認原告完工逾期10日，自非合理等情，為被告所否認。惟查：⒈被告於106年10月12日召開「再生粒料運用於公共工程執行工作會議」第1次會議，會議結論請系爭工程以修正契約方式配合試辦使用轉爐石粗粒料取代天然粒料，如有影響工期，請廠商依系爭注意事項。復於106年11月15日邀集原告及監造單位召開「再生粒料運用於公共工程執行工作會議」第2次會議，會議中確認系爭工程試辦使用轉爐石粗粒料取代天然粒料用量以不超過整體瀝青混合重量25%為原則：及提早洽中鋼公司取料辦理「轉爐石瀝青混凝土」配比作業(估約30-40天），於106年12月30日完成鋪築為原則等情，有106年10月12日「再生粒料運用於公共工程執行工作會議」第1次會議及106年11月15日「再生粒料運用於公共工程執行工作會議」附卷可查（見卷一第145頁至第147頁、第209頁至第211頁）。堪認系爭工程以使用轉爐石粗粒料取代天然粒料，經被告明確指示原告於106年12月30日完成鋪築為原則等情無訛。⒉依系爭注意事項第7條約定，凡有附表一所列無法施工原因致全部工程或要徑作業無法進行，且不可歸責於廠商者，廠商得依該表分析計算原則申請合算所需展延天數（見卷一第51頁）。兩造就系爭工程試辦使用轉爐石粗粒料取代天然粒料，於106年11月15日召開第2次會議始確定系爭工程試辦使用轉爐石粗粒料取代天然粒料用量以不超過整體瀝青混合重量25%為原則等情，已如前述，原告於106年11月15日未召開會議確認轉爐石瀝青混凝土整體比例為何以前，如何能繼續施作，是以於106年11月15日召開會議前，乃不可歸責於原告之事由，導致工程無法繼續施作，已符合系爭注意事項第7條規定，得申請展延工期。⒊依據系爭注意事項之附表一(五)之規定分析計算原則；「敘明材料、機具種類及受延誤之細部設計圖說及契約規定必須提送之各種計畫書審核延誤情形，其受影響工程範圍、起迄日數，並經分析確已影響施工要徑路線時(附網狀圖），按實際影響施工情形分析計列。」規定辦理工期展延。原告106年10月23日以106穎字第000000000號通知被告，同意以修正契約方式配合試辦再生粒料運用於系爭工程。永鉅公司106年11月14日永水六字第106111404號函知被告，說明三、「根據分析，自通知日至完成日止需時46工作日，詳如轉爐石瀝青混凝土行政程序分析表」。永鉅公司於106年11月21日永水六字第106112105號函請中國鋼鐵股份有限公司提供系爭工程試辦轉爐石數量約80公噸及1年內出廠證明及試驗報告，並請被告協助知會。被告106年11月28日水六工字第10650167160號函請中國鋼鐵股份有限公司提供系爭工程相關料源以及1年內出廠證明和試驗報告等情，有永鉅公司106年11月14日函、106年11月21日函、被告106年11月28日函在卷可稽（見卷一第463頁、第464頁、第465頁、第469頁）。原告於106年12月27日106穎字第106122708號函檢送瀝青混凝土(轉爐石)材料送審資料，經監造單位以106年12月28日永水六字第106122810號函同意核定送審材料，有原告公司106年12月27日函及永鉅公司106年12月28日附卷可查（見卷一第471頁至第473頁）。本件材料送審核有延誤之情形，依系爭注意事項附表一(五)之規定分析計算原則，原告可申請展延工期。⒋永鉅公司於106年12月28日通知原告同意核定送審材料，堪認系爭工程最後一個施工要徑可施工日期為106年12月28日等情無訛。被告抗辯系爭工程之完工日為106年12月19日，顯與系爭工程最後一個施工要徑可施工日期相違，是被告抗辯系爭工程完工日為106年12月19日自非可採。復參酌兩造於106年11月15日「再生粒料運用於公共工程執行工作會議」第2次會議，會議中所述「轉爐石瀝青混凝土」配比作業(估約30-40天）。及永鉅公司106年11月14日永水六字第106111404號函說明之所述「根據分析，自通知日至完成日止需時46工作日，詳如轉爐石瀝青混凝土行政程序分析表。（見卷第463頁）。依上開會議及永鉅公司監造單位所認定轉爐石瀝青混凝土工程作業時間應為46工作日。綜上所述，系爭工程最後一個要徑可施工日期為106年12月28日，且工程作業時間為46工作日，原告於106年12月29日報竣工，並請求將工程展延至106年12月29日乃為相當合理之情況。本件被告僅同意與原告工期展延27工作天，難謂合理，顯非可採。⒌綜上，原告於106年12月29日報竣工，依據系爭注意事項附表一(五)之規定分析計算原則，被告應同意給予原告展延工期至106年12月29日，已如前述。原告主張被告認原告完工逾期10日，計予逾期違約金738,204元（計算式：73,820,372×1/1000×10日＝738,204元，元以下四捨五入），為無理由，應屬可採，從而，原告依據系爭契約第3條約定，請求被告應給付工程款738,204元部分，為有理由。㈡原告初驗缺失改善逾期48日，計予逾期違約金3,543,378元部分：本件原告主張初驗改善缺失逾期48日，乃因天候所致遲延，為不可歸責於原告之事由所致，被告以此為由計予逾期違約金3,543,378元為無理由等情，亦為被告所否認，並以上開情詞抗辯。惟查：⒈本件經送社團法人臺灣省水利技師公會鑑定結果認：系爭契約第17條第5項、為因不可抗力或不可歸責於契約當事人事由，免除契約責任之條款，且附錄2「廠商未依契約圖說施工之處理方式第1點「-----除契約另有規定外，依下述方式辦理。」，故應依契約主文給予適用因雨展延工期。且依系爭注意事項展延工期之計算原則，是以因雨展延天數扣掉預估降雨天數，作為實際因雨展延天數，而非不可展延。在工程慣例上，於驗收缺失限期改善期間，遇天災或事變等不可抗力或不可歸責於契約當事人之事由，定作人通常也會同意承攬人延長改善期間之申請。依據系爭注意事項，估算系爭工程可展延工期之日數為41天，可展延至107年9月25日等情（見鑑定報告第17頁），有鑑定報告附卷可查。⒉被告雖抗辯兩造合意於107年8月15日完成改善等情，並提出召開新化區虎頭溪（3K+200～4K+048）大目橋上下游護岸改善工程併辦土石標售工程初驗收缺失改善進度檢討會會議紀錄為證。惟觀諸上開會議第8點記載：承商允諾依驗收改善期限（107年8月15日）前改善完畢，亦維汛期安全（見卷一第85頁），乃被告要求原告進行缺失改善之會議紀錄，被告單方面要求原告應於107年8月15日完成改善初驗缺失，原告方面並無拒絕被告之權利，僅係原告會盡可能於107年8月15日前改善初驗缺失，並非以此為由，不論天候因素，均不得請求展延。故被告抗辯兩造已達成於107年8月15日前改善初驗缺失，原告不得請求展延等情，係屬無據，自非可採。⒊依上所述，本件被告雖認原告系爭工程初驗缺失逾期48天（見補字卷第101頁），惟原告就系爭工程初驗缺失改善期間，可展延工期日數為41天，已如前述。是以，原告就系爭工程初驗缺失乃逾期7日（48日-41日），依據系爭契約第17條第1款約定，以逾期日曆天日，每日依工程結算金額千分之一計算逾期違約金，且兩造同意以本件系爭契約工程結算金額73,820,372元作為本件違約金認定之基礎（兩造不爭執事項第4點），故本件被告計予原告初驗缺失逾期違約金516,743元（計算式：73,820,372元1/10007日=516,743元，元以下四捨五入）部分，為有理由，超過部分，為無理由。從而，原告主張依據系爭契約第3條約定，被告應給付原告工程款3,026,635元（3,543,378元-516,743元=3,026,635元）部分，係屬有據。㈢原告逾期提報工程品質成果報告書，計予逾期違約金36,000元部分：⒈以日、星期、月或年定期間者，其始日不算入，民法第120條第2項定有明文。復依系爭契約第7條第5項約定，履約期間自指定之日起算者，應將當日算入，履約期間自指定之日後起算者，當日不計入（見補字卷第40頁）。系爭契約第11條第9項僅約定：廠商提送品質計畫書内容至少須符合附經濟部水利署廠商品質管制規定」第四點所列章節架構之規定，否則即扣點數2點，並退回限期修正後再提送，逾期修正時，依附錄「經濟部水利署廠商品質管制規定」第十七點第二款第四目罰款規定辦理等情（見補字卷第46頁），並無系爭契約第7條第5項前段所指之「指定之日」情形，故原告主張依民法第120條第2項及系爭契約第7條第5項後段約定，始日不算入，應屬可採。⒉依據系爭契約書之經濟部水利署廠商品質管制規定第十七-(二)-4、「廠商逾期提送品質計畫書或品質成果報告書，應處以懲罰性違約金，每逾期五天為一期，未滿五天以一期計，每期應扣點數一點；逾期修正亦同」。本件原告應提送工程品質成果報告書之期日，為「報竣工日起28日內」，本件原告於106年12月29日申報竣工，並於107年1月26日提送品質成果報告書，依據上開說明，竣工日即106年12月29日始日不算日，則原告於107年1月26日提送品質成果報告書並未逾期，故被告抗辯應自竣工日起算，原告提送品質成果報告書逾期1日，應扣款4000元等情，係屬無據，自非可採。另原告提送品質成果報告書，因有缺失，於107年2月21日由永鉅公司函覆要求5日內補齊，該函於107年2月22日由原告收受，因始日不算入，修正期限應為107年2月27日，原告於107年2月27日始具函提送監造單位審查，監造單位於107年3月1日收受，並無逾期，被告以原告逾期1天，以一期計，增扣1點違約金4,000元，亦屬無據。永鉅公司再於107年3月9日第二次函退修正限於文到7日內修正完成，原告於107年3月13日收文，因始日不算入，期限應於107年3月20日屆至，原告卻遲至107年4月23日始修正提送，監造單位於同年月24日收受，逾期34天需扣7點，每點4,000元，計處違約金28,000元，被告此部分計處原告違約金28,000元，為有理由。⒊依上，被告計予原告逾期提出品質成果報告書應處違約金28,000元部分，為有理由，逾此範圍，則為無理由。原告依據系爭契約第3條規定請求被告應將不予計處之違約金8,000元予以給付部分，為有理由。五、綜上所述，原告依據系爭契約第3條法律關係，請求被告應給付3,772,839元（計算式：738,204元+3,026,635元+8000元=3,772,839元）部分，為有理由，應予准許。逾此部分之請求，為無理由，不應准許。又兩造就系爭工程之不應計予違約金應予返還之工程款係屬給付未定有確定期限之金錢債權，兩造同意本件利息自109年4月9日即被告提出本件履約爭議陳述意見書時，作為利息起算日之基準（見兩造不爭執事項第5點）。從而，被告應給付原告3,772,839元，及自109年4月9日起至清償日止，按年利率百分之五計算之利息部分，為有理由，應予准許。六、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。七、訴訟費用之負擔：民事訴訟法第79條。中 華 民 國 113 年 4 月 26 日民事第一庭 法 官葉淑儀以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由（須附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 113 年 5 月 2 日書記官陳淑芬
臺灣臺北地方法院 110 年度 建 字第 112 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 有 |  | 按日計罰本契約約定工程總價金千分之一逾期違約金；逾期違約金為懲罰性違約金 | 臺灣臺北地方法院民事判決110年度建字第112號原 告即反訴被告歐亞室內裝修工程有限公司法定代理人劉巨烘訴訟代理人湯秋萍周建才律師上 一 人複 代 理人 沈鴻君律師被 告即反訴原告宏匯新北股份有限公司法定代理人許崑泰訴訟代理人 孫丁君律師謝建弘律師邱恩州律師上列當事人間請求給付工程款等事件，本院於民國113年3月25日言詞辯論終結，判決如下：主 文一、被告應給付原告新臺幣陸佰柒拾陸萬柒仟柒佰貳拾肆元，及自民國一百零九年十一月十日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。二、本訴訴訟費用除減縮部分外，由被告負擔。三、本判決第一項於原告以新臺幣貳佰貳拾伍萬陸仟元為被告供擔保後，得假執行。但被告以新臺幣陸佰柒拾陸萬柒仟柒佰貳拾肆元為原告預供擔保後，得免為假執行。四、反訴原告之訴及假執行之聲請均駁回。五、反訴訴訟費用由反訴原告負擔。事實及理由甲、程序部分：壹、按當事人得以合意定第一審管轄法院，但以關於由一定法律關係而生之訴訟為限；前項合意，應以文書證之，民事訴訟法第24條定有明文。經查：兩造同意以本院為第一審管轄法院，有原告提出之ZEPP區隔音隔振工程契約書（下稱系爭契約）第21章第10條約定可稽（見本院卷㈠第61頁），是本院就本件訴訟應有管轄權。貳、次按被告於言詞辯論終結前，得在本訴繫屬之法院，對於原告及就訴訟標的必須合一確定之人提起反訴；反訴之標的，如專屬他法院管轄，或與本訴之標的及其防禦方法不相牽連者，不得提起，民事訴訟法第259條、第260條第1 項分別定有明文。而所謂反訴之標的與本訴之標的及其防禦方法有牽連關係者，乃指反訴標的之法律關係與本訴標的之法律關係兩者之間，或反訴標的之法律關係與本訴被告作為防禦方法所主張之法律關係兩者之間，有牽連關係而言。即舉凡本訴標的之法律關係或作為防禦方法所主張之法律關係，與反訴標的之法律關係同一，或當事人雙方所主張之權利，由同一法律關係發生，或本訴標的之法律關係發生之原因，與反訴標的之法律關係發生之原因，其主要部分相同，均可認兩者間有牽連關係。經查：原告即反訴被告依系爭契約起訴請求被告給付工程款及返還履約保證金，被告即反訴原告於本院言詞辯論終結前之民國110年12月16日以民事反訴起訴狀提起反訴，請求原告即反訴被告給付瑕疵修補費用及逾期罰款等（見本院卷㈡第79至89頁）。經核反訴與本訴均係基於系爭契約所生之爭執，具有共通性，且與原告於本訴所為攻擊、防禦方法相牽連，復無民事訴訟法第260條所定不得提起反訴之情形，揆諸上開說明，被告提起反訴合於民事訴訟法第259條、第260條第1項之規定，應予准許。參、又按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第2款定有明文。本件原告起訴時訴之聲明原為：被告應給付原告新臺幣（下同）691萬3461元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息（見本院卷㈠第9頁），嗣改為：被告應給付原告676萬7724元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息（見本院卷㈢第229頁），核係基於同一請求基礎事實，揆諸上開規定，於程序上並無不合，應予准許。乙、實體部分：壹、本訴部分：一、原告起訴主張：㈠兩造於108年7月1日就宏匯新北廣場新建工程中「ZEPP區隔音隔振工程」簽署之宏匯新北廣場新建工程ZEPP區隔音隔振工程契約書（即系爭契約），工程施作範圍主要為「ZEPP區隔音隔振工程」（下稱ZEPP區域工程），及「影廳區域之防火隔音門工程」（下稱影廳區域工程，與ZEPP區域工程合稱系爭工程），約定工程總價為3118萬元（含稅），且約明除契約註明為實作實算項目外，其餘為總價承攬。原告已依約繳付履約保證金311萬8000元予被告，並遵時進場施作ZEPP區工程及其補強追加工程、影廳區域工程等，均已依約完成施作。㈡原告就影廳區域施作之防火隔音門，與ZEPP區域施作之防火隔音門，二者之規格、專業製作廠商施工與安裝均相同，ZEPP區域工程業經專業隔音測試廠商測試合格在案，被告亦已依約將測試檢驗費用付訖，並經被告驗收後移交業主使用迄今。原告就影廳區域施作完工之防火隔音門，亦經被告於109年9月23日委請環協工程顧問有限公司（下稱環協公司），及原告於109年9月29日委請聯韻聲學環保顧問股份有限公司（下稱聯韻公司）聲學噪音測試實驗室，按照系爭契約之約定標準對影廳區域之防火隔音門進行專業檢測，無論規格及隔音性，均無疑慮。惟被告竟以影廳區域之防火隔音門（下稱系爭防火隔音門）隔音測試未符合規範為由，強拆系爭防火隔音門，且迄未給付剩餘之工程款，顯故意違約，更有違誠信。被告未予考量原告就影廳區域承攬施作之工項，僅有系爭防火隔音門之單一工項，其餘影廳區域之天花板、牆面、空調機電等工程，均由被告另委由第三人廠商施作，皆非原告承攬施作之範圍。況被告未釐清影廳區域現場實際之測試環境或條件是否合宜，即逕將被告所進行之現場隔音測試之結果，全部歸責於原告所施作之單一工項即系爭防火隔音門所致，並不合理，原告就多次為此函被告予以澄明事實，惟被告仍拒絕與原告溝通。嗣被告於000年00月間拆除系爭防火隔音門，並將另行發包購入之防火門框及門扇運送至現場，及拆除門框週邊之牆體封板並補強門邊的牆體結構，重新施工。㈢系爭工程原告已全部施作完成，ZEPP區域工程款為3118萬元、然被告僅給付2688萬2426元，尚積欠ZEPP區域工程款尾款429萬7574元（計算式：31,180,000-26,882,426=4,297,574）、ZEEP區域補強追加工程款114萬5482元，影廳區域工程款54萬5168元，共598萬8224元（計算式：4,297,574+1,145,482+545,168=5,988,224）。㈣再系爭工程既已全部完工，原告依系爭契約第7章第5項第1款、民法第179條規定，請求被告返還所餘履約保證金25%即77萬9500元（計算式：3,118,000×25%=779,500）。㈤基上，總計676萬7724元（計算式：5,988,224+779,500=6,767,724）。爰依系爭契約第1章第5項第1款、第2款、第16章第1項第1款、第8項第1款、第22章第2項、民法第490條第1項、第505條、第179條規定提起本件訴訟，並聲明：1.被告應給付原告676萬7724元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。2.願供擔保，請准宣告假執行。二、被告則辯以：㈠系爭工程接近尾聲時，被告偕同美麗新影城之聲學顧問等人於109年7月8日、7月30日、9月23日，針對原告施作之影廳區防火隔音門進行檢測，發現原告所提供之工作成果無法達成契約所約定之隔音要求。經被告以109年9月11日、9月21日函催原告限期改善，惟原告藉故推託不願正視施工瑕疵問題，被告不得已於109年9月26日發函通知原告，應於109年9月30日拆除及運離不符合規範之影廳區域防火隔音門。且被告為求審慎在拆除前委託台灣檢驗科技股份有限公司（下稱SGS公司）會同原告及美麗新影城代表進行現場測試，於109年9月30日委託SGS公司會同原告及美麗新影城之代表，進行現場測試，惟測試結果仍為不合格，被告方拆除未符合規範之影廳區域系爭防火隔音門，另行委請音利佳股份有限公司（下稱音利佳公司）施作防火隔音門，再由SGS公司進行檢測，方符合系爭契約之規範。然因原告並未完成系爭工程之施作，迄未依約提出驗收證明等竣工文件，且未經驗收結算，是其請求結算給付工程款之條件尚未成就，被告無從給付工程款及返還履約保證金。㈡關於原告得請求工程款之金額部分抗辯：1.ZEPP區域工程尾款：系爭契約已編列有聲學測試檢驗費1式48萬元，是系爭工程之檢測費用已包含於系爭契約之價金內，應由原告負擔；惟本件另由被告委託SGS公司、環協公司進行檢測，該支出費用5萬0400元、1萬4700元，應於ZEPP區域工程尾款429萬7574元中扣除，故ZEPP區域工程結算尾款應為423萬2474元（計算式：4,297,574-50,400-14,700=4,232,474）。2.25%履約保證金餘額：依系爭契約第7章第2項、第5項第1款約定，全部竣工經驗收合格後且無待解決事項後，發還履約保證金餘額；然原告迄未提出竣工報告、經被告驗收結算，則被告保有履約保證金並非無法律上原因。3.遲延利息：依系爭契約第5章第16項第2款約定，被告就原告之求償無須支付利息，故原告請求自起訴狀繕本送達翌日起算之利息，亦屬無據。4.抵銷部分：被告就系爭防火隔音門有限期催告原告改善，但原告始終拒絕，被告自得依民法第493至495條、系爭契約第12章第1項第1款、第8項、第18章第4項第3款第1目、第5章第20項約定，已因自行改正所支出實際金額計592萬2867元為抵銷抗辯。5.逾期違約金：兩造於109年3月26日對系爭工程施工進度召開協調會議，合意系爭工程應於109年4月20日完成門檻安裝及門扇修改，惟原告逾越上開約定期限仍未完成施工，則自109年4月20日起算逾期，至109年10月1日系爭防火隔音門拆除日，共計逾期164日。另依系爭契約第18章第1項約定，原告應配合辦理竣工查驗；被告多次質疑原告未依約提出竣工、驗收、結算等文件，原告於起訴後約半年始提出部分資料，被告於收受後於110年6月15日再次告知辦理竣工、驗收作業時間，又於110年6月24日以電子郵件請原告回覆，然原告置之不理，故核定竣工前均屬原告之遲延；被告以110年6月25日起算逾期至原告配合辦理竣工查驗時止，單計至110年11月1日止，遲延天數已達129日，而原告上開逾期之日數已超過逾期違約金罰款之上限日數，倘依原告主張結算之工程價金3301萬6387元（計算式：31,180,000+1,291,219+545,168=33,016,387），應計逾期違約金罰款為660萬3277元（33,016,387×20%=6,603,277）。爰依系爭契約第22章特定條款第4項第3款、第10章第7項、第18章第4項第3款第3目約定請求，並與原告主張之金額為抵銷抗辯。㈢並聲明：1.原告之訴駁回。2.如受不利判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。貳、反訴事實：一、反訴原告主張：㈠反訴被告施作結果完全未符合契約約定之本旨，且經反訴原告多次催告反訴被告履行其契約義務，反訴被告均置之不理。反訴原告得依民法第227條第1項、第2項、第493條至第495條規定，及系爭契約第12章第1項第1款、第8項、第18章第4項第3款第1目、第5章第20項約定代履行等約定，請求反訴被告給付瑕疵修補費用592萬2867元。㈡兩造合意系爭工程應於109年4月20日完成門檻安裝及門扇修改，惟反訴被告並未依約完成施工，計算至109年10月1日系爭防火隔音門拆除日，共計逾期164日。反訴原告於110年6月24日催請反訴被告辦理竣工查驗作業，惟反訴被告置之不理，單計算至110年11月1日止，遲延日數已達129日。反訴原告得依系爭契約第22章第4項第3款、第18章第4項第3款第3目約定，請求反訴被告給付逾期違約金660萬3277元㈢基上，反訴原告得請求反訴被告給付1252萬6144元（計算式：5,922,867元+6,603,277元＝12,526,144元），爰提起反訴，一部請求反訴被告給付592萬2867元等語，並聲明：1.反訴被告應給付反訴原告592萬2867元，及自反訴起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。2.願供擔保，請准宣告假執行。二、反訴被告則以：㈠伊施作之系爭工程並無瑕疵，且符合驗收標準。況反訴原告僅於109年9月26日通知伊將於同月30日拆影廳區工程防火隔音門，伊於9月28日接獲通知後僅有3日，其時間短促且橫跨週末假日，不符民法第493條、系爭契約第18章第4條第3項，定相當期限規定之意旨，反訴原告通知程序顯未符合上開規定。又依反訴原告所提被證8之SGS公司現場隔音性能測量報告檢測結果，已有一樘門係符合檢測結果，有兩樘門檢測結果相差甚微，可經由現場調校改善，顯不需整樘門扇全部更換，至其他尚未經檢測之門樘是否均存有瑕疵，且應以更換門扇方式修正瑕疵，未見被告舉證說明，即全數以拆除更換方式修正瑕疵，顯違反上開規定瑕疵修補必要性之要件。故反訴原告辯稱以瑕疵修補費用為抵銷抗辯，顯不可採。㈡反訴原告委託環協公司所進行之檢測程序，未經伊同意，且其檢測標準、程序與書面結果均未見反訴原告明確告知，反訴原告以其委託環協公司檢測、結果不合格與費用由伊負擔，顯不合理。反訴原告另委託SGS公司進行之測試，係其自行提出並要求伊配合，且其測試方式又採以非系爭契約約定之規範測試，伊並未同意SGS公司進行測試，也不同意採行之測試方式，故該測試費用不應由伊負擔。㈢反訴原告主張扣罰逾期違約金之事項等日期均未載明於系爭契約內，應無計罰違約金規定之適用等語資為抗辯。並聲明：1.反訴原告之訴駁回。2.如受不利之判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。參、兩造不爭執事項（見本院卷㈡第138至139頁，併酌予文字修正）：一、被告委由原告承攬施作ZEPP區隔音隔振工程（即ZEPP區域工程），兩造於議約過程加入影廳區域之防火隔音門工程（即影廳區域工程），嗣於108年7月1日簽署ZEPP區隔音隔振工程契約書（即系爭契約，見原證1、見本院卷㈠第25至72頁），工程報酬為3118萬元（內含5%營業稅）。依兩造間契約約定，原告施作品質需符合使用單位檢驗合格，見原證1工程標單總表第4條第8點「得標廠商需負整體完工之聲學性能測試完全符合圖說規範；使用單位驗收至合格之完全責任，其所有必要工法皆含於工程總價款。」、第22章第4項第6款約定「乙方（按即原告，下同）依圖面規範負最終性能驗收及移交ZEPP區使用單位之最終責任。」。被告不爭執ZEPP區域補強追加工程款為25萬1478元（含稅，見被證12、13）、影廳區域防火隔音門追加工程款為54萬5168元（含稅，見原告109年10月30日民事起訴狀第6頁第12行）。被告已給付其中2688萬2426元。二、原告於108年7月31日繳付履約保證金311萬8000元予被告（見原證2）。三、被告對原證13的形式真正不爭執。四、被告於109年6月3日發訊息予原告：配合開幕期程計畫，請於109年6月20日前完成甲乙工各項工程收尾並退場，未完成概以工程合同之工程逾期處理（見本院卷㈠第224頁）。五、原告於110年6月15日、110年6月24日收得被告訊息與郵件（見被證15、16）。六、被告於109年7月14日、7月20日、7月25日、7月28日、8月4日、8月12日、8月13日、8月24日、8月31日分別以通訊軟體、電子郵件聯絡原告，原告有收受（見被證3）。七、美麗新影城於109年7月8日偕同被告針對原告施作結果進行檢測，被告以109年7月14日宏匯新北廣場工作聯絡便函通知原告（見被證1），原告有收受。八、被告以109年9月11日宏匯新北字第202009005號函（見被證4）、109年9月21日宏匯新北字第202009015號函（見被證5）通知原告，原告有收受。九、原告有以109年9月16日函（見原證4）、109年9月23日函（見原證5）被告，被告有收受。十、美麗新影城以109年9月25日聯絡函通知被告（兩造就原告是否有收受有爭執）檢測結果（見被證6）。十一、被告以109年9月26日宏匯新北字第000000000號通知原告，原告有收受（見被證7）。十二、被告於109年10月1日另行委請其他廠商將影廳區之系爭防火隔音門拆除。十三、原告於109年10月6日發律師函（見原證6）及109年10月15日發律師函（見原證7）予被告，被告有收受。十四、被告依美麗新影城之要求，委託SGS公司進行檢測。嗣兩造會同美麗新影城之代表進行三方現場測試，測試結果如被證8。肆、兩造爭點（見本院卷㈡第140頁，併增列兩造追加之請求權基礎及酌予文字修正）：一、原告依系爭契約第1章第5項第1款、第2款、第16章第1項第1款、第8項第1款、第22章第2項約定及民法第490條第1項、第505條規定，請求被告給付ZEPP區域之工程款尾款429萬7574元、ZEPP區域之補強追加之工程款114萬5482元、影廳區域防火隔音門之工程款54萬5168元，總計598萬8224元，暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，有無理由？二、原告依系爭契約第7章第5項第1款約定及民法第179條規定，請求被告返還77萬9500元履約保證金，有無理由？三、被告依民法第227條第1項、第2項、第493條至第495條規定，及系爭契約第12章第1項第1款與第8項、第18章第4項第3款第1目、第5章第20項等約定，以另行委請第三人施作之費用592萬2867元（含稅）為抵銷，有無理由？四、被告依系爭契約第22章特訂條款第4項第3款、第10章第7項、第18章第4項第3款第3目約定之逾期違約金罰款660萬3277元為抵銷，有無理由？伍、本院之判斷（本訴、反訴部分爭點相關聯，本段逕以原告、被告稱之，並調整論述順序）：一、原告依系爭契約第1章第5項第1款、第2款、第16章第1項第1款、第8項第1款、第22章第2項約定及民法第490條第1項、第505條規定，請求被告給付ZEPP區域之工程款尾款429萬7574元、ZEPP區域之補強追加之工程款114萬5482元、影廳區域防火隔音門之工程款54萬5168元，總計598萬8224元，暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，有無理由？㈠原告施作影廳區域防火隔音門工程是否已符合驗收標準？1.按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第277條亦定有明文。又各當事人就其所主張有利於己之事實，均應負舉證之責，故一方已有適當之證明者，相對人欲否認其主張，即不得不更舉反證（最高法院99年度台上字第483號判決意旨參照）。又事實有常態與變態之分，其主張常態事實者無庸負舉證責任，反之，主張變態事實者，則須就其所主張之事實負舉證責任（最高法院86年度台上字第891號判決意旨參照）。2.又按解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句，民法第98條定有明文。又按解釋契約，應於文義上及論理上詳為推求，以探求當事人立約時之真意，並通觀契約全文，斟酌訂立契約當時及過去之事實、交易上之習慣等其他一切證據資料，本於經驗法則及誠信原則，自該意思表示所根基之原因事實、主要目的、經濟價值、社會客觀認知及當事人所欲表示之法律效果，為全盤之觀察，以為判斷之基礎，不能徒拘泥字面或截取書據中一二語，任意推解致失其真意（最高法院104年度台上字第1877號判決意旨參照）。3.兩造間契約約定內容如下：⑴依系爭契約之「新莊停二Zepp演藝廳聲學性能完工驗收規範」（下稱聲學完工驗收規範）約定：「壹、說明：本測試計劃，依據<Zepp聲學性能完工驗收規範>內容進行，主要測試項目有：一、室內背景噪音值量測（NC）。二、隔音性能量測（R'w）。三、地板衝擊隔音性能測試（L'nw）。本計劃依據相關規定，及所需儀器、規範進行，並依據相關規範(CNS、ISO)標準執行。貳、各項測試計劃說明：…二、空氣隔音性能測量（R'w）：…2.3防火隔音門、高隔音牆體與隔音天花之隔音性能：(1)防火隔音門進場前，防火隔音門R'w≧50dB（詳門窗表之規格）請檢附隔音門之實驗室之隔音性能測試報告書；並於測試當天抽測演藝廳內10樘防火隔音門須符合現場量測R'w≧45dB。」（見本院卷㈠第328頁、第330頁）。⑵依施工圖記載：「Rw50/F60(A)防火隔音門：一、規範：…(4).隔音等級：Rw=50dB。…(7).完工測試：安裝完成後需進行現場隔音性能測試，R'w≧45dB，未達標準應進行調教或更換。」（見本院卷㈠第337頁）。⑶由上開約定可知，兩造議定於完工後，進行現場隔音性能測試，抽測之防火隔音門須符合現場量測R'w≧45dB，並依據CNS、ISO等標準執行。⑷復依兩造電子郵件中，被告所屬人員曾品閎於109年6月5日電子郵件記載「顧問針對6月3日聲學會議討論內容有以下兩點結論，請確認是否正確無誤。⑴依據現場隔音性能測試除原合約標示之R'w亦可接受NIC及DnTW的測試評定方式。⑵針對測試音源側及接收側，位置需調整為音源側於廳內，並與測試單位討論（聯韻），所調整之測試位置，是符合現場隔音測試之方式，本案之主要噪音源為廳內，以此方式測試及評定合約要求之隔音性能以避免ZEPP營運時對相鄰空間之干擾。」，聲學顧問人員刑詒宏於同年月10日回覆「曾先生：依據會議以下結論無誤。也請廠商於6/10完成自主測試及提交報告。6/15正式測試請依據此次會議結論執行。」（見本院卷㈠第339頁），是可推得兩造及使用單位即美麗新影城所屬聲學顧問合意除契約約定以R'w評定方式外，亦可接受以NIC及DnT,w評定方式。4.依聯韻公司於109年9月29日辦理檢測，並於109年9月30日製作之檢測報告記載：「檢測項目：空氣音隔音性能。檢測方式：CNS 15160-4、ASTM E336。評定方法：CNS 8465-1、ASTM E413。」（見本院卷㈠第75頁）、「4.1引用標準：1.空氣音隔音性能依CNS 00000-0(0000)聲學-建築物及建築構件之隔音量測法-兩室間空氣音隔音之現場量測方法進行量測。隔音量依CNS 0000-0(0000)聲學-建築物及建築構件之隔音量評定-空氣音隔音進行評定。2.空氣音隔音性能依ASTM E000(0000) Standard Test Method for Measurement of Airborne Sound Attenuation between Rooms in Buildings。隔音量依 ASTM E000(0000) Classification for Rating Sound Insulation進行評定。」（見本院卷㈠第77頁）、「CNS15160-4標準化為準差隔音等級DnT,w：No.1第一樘單開門50dB，No.2第二樘單開門48dB，No.3第三樘雙開門48dB，No.4第四樘雙開門47dB。」、「ASTM E336噪音阻隔等級NIC：No.1第一樘單開門47dB，No.2第二樘單開門45dB，No.3第三樘雙開門44dB，No.4第四樘雙開門45dB。」（見本院卷㈠第84頁），則依該次檢測報告可知，以CNS 00000-0(0000)標準進行量測，及CNS 0000-0(0000)標準進行評定後，影廳區域防火隔音門之DnT,w（加權標準化位準差）均已達45dB以上；以ASTM E000(0000)標準進行量測，及ASTM E000(0000)標準進行評定後，影廳區域防火隔音門之NIC（噪音阻隔等級）除第三樘雙開門為44dB，其餘均已達45dB以上。然依前所述，兩造係約定以CNS、ISO標準進行隔音性能之檢測，並接受R'w、NIC、DnT,w等評定方式，是無論採用何者評定方式，若有任一隔音性能檢測結果達約定之45dB以上，即可認符合契約約定。而該次檢測之DnT,w結果均已達45dB以上，可認影廳區域防火隔音門已符合契約約定。5.至SGS公司於109年9月30日辦理檢測，並於109年10月5日製作之測量報告雖記載：「隔音等級NIC（dB）：1廳單開隔音門32dB，2廳單開隔音門44dB，1廳雙開隔音門48dB，2廳雙開隔音門43dB。測量/評定規範：ASTM E336/ASTM E413」（見本院卷㈠第269頁），是SGS公司該次以ASTM E336標準進行量測，及ASTM E413標準進行評定後，影廳區域防火隔音門之NIC除1廳雙開隔音門符合契約標準外，其餘隔音門均未達45dB之標準。然依前所述，影廳區域防火隔音門，依聯韻公司於109年9月29日檢測之DnT,w已符合契約約定，SGS公司其後所檢測之NIC雖未達契約約定標準，惟仍不影響前所辦理檢測之DnT,w已符合契約標準之結果，況被告就原告依約應同時符合兩種標準之變態事實乙節亦未舉證證明，且原告既依使用單位即美麗新影城所屬聲學顧問指示提出測試報告，實無由因使用單位事後單方變更認應依SGS公司以ASTM E336標準進行量測、ASTM E413標準進行評定合格為準而增加不必要之成本與無法掌控之風險，況原告與使用單位間並無契約，此部分風險與成本，應由與使用單位即美麗新影城間存有契約之被告承擔，仍應認原告就影廳區域系爭防火隔音門之施作已符合契約約定而無瑕疵。㈡有無再辦理竣工驗收必要？1.次按稱承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成，給付報酬之契約；報酬應於工作交付時給付之，無須交付者，應於工作完成時給付之。工作係分部交付，而報酬係就各部分定之者，應於每部分交付時，給付該部分之報酬，民法第490條第1項、第505條分別定有明文。2.依系爭契約第16章第8項第1款、第2款約定「八、估驗計價款之支付：1.各期之估驗計價應於當月30日前向專案辦公室提出申請，經甲方（按即被告，下同）確認內容無誤且無其他需補充資料後，由甲方於計價申請之次月30日以電匯或即期支票給付該期估驗金額。2.每期估驗付款時，應保留該期估驗款項額10％作為保留款。除雙方另有約定外，保留款於本專案工程取得使用執照、乙方（按即原告，下同）辦妥工程竣工驗收、結算及繳納保固保證金後於30日內無息退還。…十二、結算：應按下列規定辦理：(1)乙方應於驗收合格收到驗收證明書後7日內，向專案辦公室申請工程結算。(2)乙方之工程結算，即視為其最後之申請付款聲明，以示其在本契約下應得總價全額。(3)乙方逾期未提出申請時，專案辦公室得以書面通知乙方於7日内提出申請，逾期未提出時，專案辦公室得逕行辦理工程結算。縱使無乙方之申請簽認，該工程結算對乙方仍具有約束力。」（見本院卷㈠第51至52頁），是原告於完成各期工作後，得於每月向被告申請估驗計價，並於每期估驗時保留10％作為保留款；於工程完工驗收完成後，辦理工程之結算，於完成工程結算及繳納保固保證金後，即得請求被告給付全部工程款。3.次依第18章竣工及驗收約定：「一、竣工及檢驗：當乙方確定全部工程或工作已完成時，應對施工期間損壞或遷移之設施予以修復或回復，並將現場堆置之施工機具、器材、廢棄物及非本工程所應有之設施全部運離或清除工地現場 ，並應按規定格式填具竣工報告表並製作竣工文件提送專案辦公室，專案辦公室接獲竣工報告表後14日內應會同乙方，依據契約文件、圖說、規範進行竣工檢驗，於確認乙方已依契約文件規定完成全部工程或工作後，核定本工程竣工日。二、竣工文件：1.乙方應依據『施工計畫』之『竣工文件製作計畫』製作竣工文件，並於工程竣工日起14日內將全部竣工文件彙整提交專案辦公室。如乙方無法在上述期限內提送完整之竣工文件，致延誤專案辦公室審查及辦理竣工檢驗或甲方辦理驗收，因而所增加之一切費用及其他衍生費用，乙方應負完全責任。…四、驗收：1.專案辦公室應於竣工文件審核完成及全部竣工檢驗通過後，併同竣工檢驗紀錄提報甲方進行驗收。甲方應於專案辦公室提報驗收之日起30日內開始辦理驗收。但因可歸責於乙方之事由延誤者，不在此限。2.全部工程經甲方驗收合格後，甲方應於14日內核發驗收證明書，乙方應依約向專案辦公室申請工程結算。…八、先行使用：在工程未經驗收前，甲方需要使用已完成部分時，乙方不得拒絕。於此情形得由甲乙雙方會同協商權利與義務後，由甲方先行接管使用。使用期間因可歸責於甲方因素所致之損壞，應由甲方負責。」（見本院卷㈠第54至56頁），是原告於完成系爭工程，填具竣工報告表及竣工文件等，向被告辦理竣工查驗，經被告查驗認屬竣工後，再由被告辦理驗收作業，經驗收合格後再辦理結算作業。4.至當事人約定契約義務之履行，繫於不確定之事實者，則屬權利行使時期即清償期之約定，並非條件或期限，應認該事實發生時，或其發生已不能時，為清償期屆至之時（最高法院111年度台上字第351號判決意旨參照）。經查，系爭工程完成施作後，原告即得向被告申請報竣工查驗，經被告認定工程竣工後，即開始辦理驗收作業，原告施作系爭工程之ZEEP區工程經隔音性能檢測符合兩造契約約定（此為兩造所不爭執）、影廳區域防火隔音門亦符合兩造契約約定，此經本院認定如前，然被告既將原告施作之系爭防火隔音門拆除，是系爭工程實已不能辦理竣工驗收作業，依前揭最高法院判決意旨，應認完工驗收結算工程款清償期已屆至，原告仍得請求被告給付系爭工程之全部工程款。㈢原告請求被告給付工程款598萬8224元為有理由：1.被告就ZEPP區原契約工程款餘額429萬7574元尚未給付乙節並不爭執，僅抗辯應扣除被告自行委託SGS公司、環協公司進行檢測所支出費用5萬0400元、1萬4700元等語（見本院卷㈠第196頁）。查：⑴觀「新莊停二Zepp演藝廳聲學性能完工驗收規範」載有「註：廠商須委託第三公證單位提出聲學自主測試計畫，並進行自主測試通過後提交測試報告，再由業主聲學顧問進行現場抽測驗收。」（見本院卷㈠第334頁），顯示系爭契約檢測規範本即約定被告與其業主得自行進行現場測驗。⑵原告委託聯韻公司陸續於109年7月7日、7月17日、9月29日進行檢測等情，有檢測報告節本等在卷可佐（分見本院卷㈠第435頁、第75-95頁），可知原已依約施測，且依檢測結果，符合兩造間契約約定，業經認定如前，被告質疑原告檢測結果，自行花費檢測，應非原告怠不依約檢測，此部分費用，移由被告自行負擔，況依LINE對話紀錄，被告員工亦表示抽驗費用由被告負擔（見本院卷㈠第458頁），原告提起本件訴訟後，被告反執此主張抵銷，難認有據。2.ZEPP區追加工程款114萬5482元部分：原告起訴時係主張129萬1219元，嗣於本件審理中經兩造商議後，將所餘仍有爭執項目由本院囑託臺北市建築師公會（下稱鑑定單位）進行鑑定，經以112年6月26日112（十七）鑑字第1507號函檢送鑑定報告書到院（見本院卷㈢第27頁及外放之鑑定報告書，下稱鑑定報告），原告嗣依鑑定報告（見鑑定報告第8頁），縮減請求金額為114萬5482元（見本院卷㈢第41頁），被告就鑑定報告中認定「工項屬原契約範圍」之基準、「非屬原契約範圍」之計價基準、「項目2-5 8-11樓AW1樑邊封板」之單價有爭執（見本院卷㈢第100至101頁），經本院以112年11月29日函囑託鑑定單位補充鑑定，臺北市建築師公會以112年12月19日函覆表示需再繳納鑑定費用5萬元（見本院卷㈢第249頁），本院以112年12月29日函通知被告於113年1月5日前繳費（見本院卷㈢第253頁），被告於113年3月11日（本院收文日）方具狀表示撤回鑑定（見本院卷㈢第368頁），並於最後1次言詞辯論期日，就聲請補充鑑定部分明確表示捨棄（見本院卷㈢第392頁）。本院認鑑定報告就計價部分說明固略有說明未完足之處，然審酌111年12月26日被告訴訟代理人已就附表二即本院卷㈡第353頁，同意在二1-5項、三6-8項屬於變更追加，且證人王維國、許皓惟及岳潤泰於本院審理中業證述明確，況被告復未就抗辯計價部分不合理之處提出任何說明，實難認鑑定報告有重大瑕疵，本院認鑑定報告應可採信，爰予照准。3.影廳區工程款54萬5168元部分：就原告所主張金額，被告具狀表示不爭執（見本院卷㈠第198頁），應予照准。4.基上，原告依民法第490條第1項、第505條規定，請求被告給付598萬8224元（計算式：4,297,574+1,145,482+545,168=5,988,224），均為有理由。二、原告依系爭契約第7章第5項第1款約定及民法第179條規定，請求被告返還77萬9500元履約保證金，有無理由？按無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同。民法第179條定有明文。又依系爭契約第7章第5項第1款約定「履約保證金得依工程累積計價金額達25%、50%、75%時，於付款作業完成後辦理發還相同比例之履約保證金或依相同比例分段解除保證責任。俟全部竣工，經甲方正式驗收合格、乙方繳納保固保證金且無待解決事項後，發還餘額或解除剩餘之保證責任。」（見本院卷㈠第34頁），是於工程全部竣工，經被告驗收合格，於原告繳納保固保證金，且無待解決事項後，退還剩餘之履約保證金。本件原告已依約完成系爭工程之施作，且無須再辦理竣工驗收，被告應給付系爭工程之工程款，均經本院認定如前，是被告保留所餘保證金已無法律上原因，從而原告依民法第179條規定，請求被告返還履約保證金餘額77萬9500元，應屬有據。三、本院認原告業依債之本旨提出給付並無瑕疵，則被告依民法第227條第1項、第2項、第493條至第495條規定，及系爭契約第12章第1項第1款與第8項、第18章第4項第3款第1目、第5章第20項等約定，以另行委請第三人施作之費用592萬2867元（含稅）為抵銷部分，已無庸審酌，併此敘明。四、被告依系爭契約第22章特訂條款第4項第3款、第10章第7項、第18章第4項第3款第3目約定之逾期違約金罰款660萬3277元為抵銷，有無理由？㈠兩造就逾期違約金之約定如下：1.依系爭契約第1章第6項工程期限約定「詳特訂條款。」，第22章特訂條款第3項及第4項第3款約定：「三、工程期限：依現場進度要求並符合建築物消防安全設備竣工查驗及建築物使用執照申請期程。…四、其他特別約定：…3.第十章第七條『逾期違約金』第1項修改如下：乙方未能於契約文件所訂之日期內，完成本工程或各里程碑工程，除應賠償甲方之損害外，並應按日計罰本契約約定工程總價金千分之一逾期違約金，然非可歸責乙方者不計違約金。」（分見本院卷㈠第25頁、第62頁），可知兩造並未約定有明確之完工期限，僅約定需依現場建築物消防安全設備竣工查驗及建築物使用執照申請期程進度辦理施工。2.系爭契約第10章第7項約定「七、逾期違約金1.乙方未能於契約文件所訂之日期內，完成本工程或各里程碑工程，除應賠償甲方之損害外，並應按日計罰本契約約定工程總價金千分之一逾期違約金。2.前項逾期違約金為懲罰性違約金，並以工程結算價金之20%金額為上限。」（見本院卷㈠第38頁）。3.系爭契約第18章第4項第3款第3目約定「四、驗收…3.辦理驗收時，甲方若發現工程有任何瑕疵而不能接受時，得按下列方式瓣理：…⑶乙方逾期未辦理改正或複查仍不符規定致違反契約工期者，應自工期屆滿日起，至驗收合格日止，每日按工程總價價金千分之1計算逾期罰款，倘因此而造成甲方之損失，甲方將依實際損失向乙方請求損害賠償。本懲罰性違約金，甲方得自行決定自應支付乙方之估驗計價款、保留款或各項保證金內扣抵，如有不足仍得向乙方求償。此扣抵或求償並不免除乙方之履約義務及責任，乙方仍應負責修正該不符或瑕疵項目，亦不因此視為甲方已免除乙方應修正或修補之義務及瑕疵擔保之責任。」（見本院卷㈠第55頁）。4.綜觀上開約款內容，可知系爭契約並未約定完工之特定具體日期，逾期違約金請求之事由係以逾期完工或逾期修改瑕疵為限。㈡被告以系爭防火隔音門因原告重行提出聲學量測計畫，未能依預定時程安裝並檢測完成，主張自完成期限109年4月20日起，至被告拆除門扇之109年10月1日止，逾期164日，並依系爭契約第22章第4項第3款、第10章第7項第2款約定主張逾期違約金乙節：1.被告上開主張係以兩造109年3月26日會議於會議內容欄所載預定工作時程末日為4月20日等情為其論據（即被證37，見本院卷㈠第587頁）。查：觀該會議紀錄內容，斯時所預劃最末2項工作分別為「⒎聲學測試時程（自檢）：4/13」、「⒏聲學測試（正式）：4/20」，顯示於當時應尚未檢測、認定防火隔音門究有無瑕疵，遑論有何完成修補瑕疵之工作期限可言；則被告主張以109年4月20日作為計算逾期違約金之起算日，已難認有理。2.況本院認原告完成之工作並無瑕疵，業經認定說明如前，則無原告怠未修補瑕疵情事，從而即無逾期天數可言。㈢至被告似另主張原告迄未提報竣工文件進行查驗，自經催告後之110年6月25日起，單計算至110年11月1日止，逾期129天乙節：依前述，兩造關於逾期違約金部分，事由僅約定逾期完工或逾期修改瑕疵為限，並不包括提供查驗文件，再本院認系爭工程已無竣工驗收之必要，亦經論述如前，從而被告執上開請求權基礎請求逾期違約金，實難憑採。五、基此，原告依民法第490條第1項、第505條及第179條等規定，請求被告給付676萬7724元（計算式：5,988,224+779,500=6,767,724）為有理由。陸、法定遲延利息部分：一、末按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力；遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5，民法第229條第2項、第233條第1項前段及第203條分別定有明文。經查：本訴原告勝訴部分，原告請求自起訴狀繕本送達日即109年11月9日（見本院卷㈠第139頁）翌日起算之遲延利息，且兩造就該送達日均不爭執（見本院卷㈢第230頁），則依前揭規定，法定遲延利息本訴部分應自109年11月10日起算。二、至被告另抗辯已約定不得請求利息等語。查：系爭契約第5章第16項第1款、第2款約定「十六、求償通知1.如乙方欲依約向甲方提出求償要求時，應於該要求事件發生之7日內，依本契約規定之方式送達甲方。2.乙方向甲方提出之求償，乙方無權要求支付任何利息。」（見本院卷㈠第32頁），可知上開該約款應係針對原告依約向被告求償事件所為規範，與本件原告所請求者為給付工程款及返還履約保證金，而非請求賠償損失無涉，縱強解為依約應給付之工程款或返還保證金，益僅屬不得加計約定利息，與本件原告請求法定遲延利息部分要屬二事，從而被告此部分抗辯，洵屬無據。柒、綜上所述，本訴部分，原告依民法第490條第1項、第505條及第179條等規定，請求被告給付676萬7724元，及自109年11月10日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，為有理由，應予准許。反訴部分，被告即反訴原告依民法第227條第1項、第2項、第493條至第495條規定，及系爭契約第12章第1項第1款與第8項、第18章第4項第3款第1目、第5章第20項等約定，請求反訴被告給付工程款592萬2867元與法定遲延利息，均為無理由，應予駁回。捌、本訴原告勝訴部份，兩造分別陳明願供擔保請准宣告假執行或免為假執行，核無不合，爰分別酌定相當之擔保金額，予以准許。另被告即反訴原告之訴既經駁回，其假執行之聲請，亦失所附麗，應併予駁回。玖、本件本、反訴事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提之證據，核與判決結果無影響，爰不予一一論列，附此敘明。拾、訴訟費用負擔之依據：本訴（除減縮部分外）與反訴均為民事訴訟法第78條。中 華 民 國 113 年 4 月 26 日工程法庭 法 官 何佳蓉以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 113 年 4 月 26 日書記官黃馨儀
臺灣臺中地方法院 111 年度 建 字第 150 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 有 |  | 每逾一天以承包總價千分之一計罰 | 臺灣臺中地方法院民事判決111年度建字第150號原 告 百盛能源科技股份有限公司法定代理人李振濰訴訟代理人陳士綱律師鄭皓軒律師陳柏諭律師被 告樵安開發國際有限公司法定代理人袁睿聰訴訟代理人 洪珮瑜律師上列當事人間因返還報酬等事件，本院於民國113年3月27日言詞辯論終結，判決如下：主 文被告應給付原告新臺幣50萬1,322元及自民國112年5月19日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。原告其餘之訴駁回。訴訟費用由被告負擔百分之27，餘由原告負擔。本判決於原告提供新臺幣16萬7,107元為被告供擔保後，准為假執行；惟被告以新臺幣50萬1,322元為原告供擔保後，得免為假執行。原告其餘假執行之聲請駁回。事實及理由壹、程序方面按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第3款定有明文。本件原告原起訴聲明為：「一、被告應給付原告新臺幣（下同）172萬2,862元，及其中135萬8,722元自民國111年9月18日起，另36萬4,140元自繕本送達之翌日起，均至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。二、...」（見本院卷一第13頁），其後分別於㈠112年5月18日以書狀擴張聲明為：「一、被告應給付原告258萬1,634元，及本民事訴訟追加聲明暨爭點整理狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。」（見本院卷一第225頁）㈡112年7月12日再以書狀減縮訴之聲明為：「一、被告應給付原告185萬688元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。」（見本院卷二第9頁）㈢112年11月6日當庭減縮訴之聲明金額為1,709,410元（見本院卷二第95頁）；㈣112年12月28日再以書狀（見本院卷二第195頁）擴張聲明為請求「一、被告應給付原告185萬688元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。」關於金額與利息部分之變更，屬擴張減縮應受判決之聲明，核與上開規定相符，應予准許，合先敘明。貳、實體方面一、原告主張：兩造於110年12月1日簽立太陽能系統安裝工程合約書（下稱系爭合約），約定由被告承做彰化縣○○鎮○○○路00號員彰金屬工業股份有限公司之太陽能系統安裝工程（下稱系爭工程），總價214萬2,000元，並預支80%項程款即171萬3,600元予被告，被告應於111年3月15日前完工。原告有於111年4月26日提出變更設計圖，材料於111年5月10日到貨，兩造改定同年6月底前竣工，惟被告自同年5月起即未施工，被告更於111年8月27日通知無法如期施工，已無履約之意思，原告即於111年9月2日依合約條款具函向被告終止系爭合約，並依系爭合約條款或民法第179條規定，請求被告返還預付之承攬報酬171萬3,600元本息。退萬步言，如認應扣除被告已施作部分，被告施作部分之價值應以39萬6,480元為合理，被告仍應返還131萬7,120元。原告另依系爭合約條款自111年6月30日至111年9月2日共64日曆天，依約合約總價千分之一即每日2,142元，向被告請求13萬7,088元之懲罰性違約金及其利息。又原告後續請他人接手完成系爭工程合計花費174萬4,834元，如認被告施工價值為107萬1千元，則原告增加之費用為67萬3,834元亦應賠償。為此請求185萬688元（計算式：0000000+137088=0000000）。同意抵銷原告積欠被告之其他工程尾款14萬1,278元等語。爰依系爭合約第11條第1、2、3項、第5條第2項、民法第179條，提起本件訴訟。並聲明：㈠被告應給付原告185萬688元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。㈡願供擔保請准宣告假執行。二、被告則以：原告於簽立系爭合約後遲至111年5月10日始完整提供材料，因被告尚有其他案場之調度，原訂於111年6月20日進場，又因天候其他案場延宕，而需延至7月底，而原告又於111年7月19日指示先行於111年8月8日施作大肚榮成之機電工程，被告只得重新排定進場施作時間為111年8月31日至111年9月5日，原告並未異議，可認業已合意於111年9月5日前竣工，故本件無延宕之事實。另依被告安字00000000通知書內容可知被告並無不願履行契約之意，本件應屬原告任意解約。被告已施作之項目價值為107萬1千元，另有榮成案場尾款14萬1,278元得抵銷，而本件期待利益為14萬9,940元，可認為被告所受損害，亦得抵銷。否認原告主張之後續費用為174萬4,834元為被告就系爭合約上應施作而未施作之範圍。被告同意返還原告35萬1,382元（計算式：0000000-0000000-000000-000000=351382）。退萬步言，如認被告違約，原告主張之違約金亦過高等語，資為抗辯。並聲明：㈠原告之訴及假執行之聲請均駁回。㈡如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。三、兩造爭執與不爭執事項(見本院卷一第267頁至268頁)：(一)兩造不爭之事實：1.兩造於110年12月1日簽立系爭合約，約定原告支付價金由被告於111年3月15日前承做完成系爭工程，並已預支171萬3,600元予被告。2.原告於111年4月26日提出變更設計圖面，更新支架位置，原告依約另行訂購並提供材料，該材料於111年5月10日到貨。被告於同年月16日表示原定於同年6月20日進場，要延長至7月底才能竣工。3.系爭合約於111年9月2日解約。4.系爭合約第2條第2項工程內容約定之系爭工程包括：「(1)協助點收設備與材料品。(2)支架安裝。(3)模組安裝。(4)所有現場電力線材與電箱提供(須依照圖說)。(5)電力安裝(含掛錶作業)。(6)其他經甲方通知須配合施作之工作範圍。」5.被告已施作完成上開約定系爭工程中的「(2)支架安裝」及「(3)模組安裝」。(二)本件爭點：1.原告主張契約因可歸責被告事由而終止，被告應返還171萬3,600元，若認為合意終止，依被告提出已施作之項目亦僅39萬6,480元；被告抗辯施作價值為107萬1千元，何者可採？2.原告主張因被告遲延屬可歸責於被告事由終止契約，被告應給付因遲延之懲罰性違約金自111年6月30日至111年9月2日共64日曆天，計算為13萬7,088元；被告抗辯為原告任意終止契約，應滾動式修正契約履行期間，被告不負遲延責任，且應予酌減，何者可採？3.原告主張依契約第11條第2項被告應給付另洽他廠商完成，合計174萬4,834元，被告施作之價值超過39萬7,166元部分均為增加之費用，先請求增加之費用74萬4,834元；被告抗辯，此為任意終止契約，不得向被告請求，另應扣除被告已施作之金額。且原告提出之174萬4,834元金額不正確，原告主張是否可採？4.原告主張因另案工程款積欠被告14萬1,278元尾款，同意抵銷；被告抗辯除榮成案場尾款14萬1,278元得抵銷外，本件期待利益14萬9,940元亦應予抵銷。何者可採？四、本院之判斷：(一)原告有依系爭合約第11條第1項第4款約定終止系爭合約：1.按債務人表示不為給付之意思者，學說上稱為給付拒絕。給付拒絕不獨未為給付，亦無給付之意思，非屬不完全給付，應認為係債務不履行之一種形態（參照王澤鑑，「不完全給付之基本理論」，民法學說與判例研究，第三冊，第83頁，72年三版）。且依最高法院80年度台上字第229號判決意旨所示，拒絕給付乃給付不能、給付遲延及不完全給付以外之債務不履行類型。債務人於履行期前拒絕給付，應視同債務人給付不能，無強求令債權人等待履行期屆至再行主張權利，因為就債務給付之結果而言，可推定將不獲給付。因而其如同債務人給付不能之情事，故債權人得主張類推適用第226條給付不能之規定，而主張債務不履行之損害賠償（參照姚志明，「論拒絕給付」，法學叢刊第43卷3期，第59頁，87年7月，見本院卷二第244頁反面；同此見解，參見黃宏全，「論給付拒絕及違約金酌減與不當得利－以最高法院93年台上字第42號判決及最高法院97年台上字第1078號判決為中心」，輔仁法學第43期，第171、182頁，101年6月，見本院卷二第238頁反面、241頁反面；陳添輝，「給付拒絕－兼論最高法院98年度台上字第921號民事判決」，法令月刊第62卷1期，第53頁，100年1月，見本院卷二第251頁反面）。且就比較法觀察，89年前之德國實務與學說見解、以及89年新修正德國民法規定，均認為債務人預示拒絕給付者，債權人得立即主張損害賠償或解除契約；英國法及美國法就所謂清償期前之不履行，亦認為係屬違約行為，債權人得請求損害賠償、解除或終止契約關係；69年聯合國統一買賣法第72條第1項、第3項亦規定，當事人一方預示拒絕給付者，他方得無須先為催告而解除契約，並得依關於違約之一般規定，請求賠償損害，足見債務人應就其預示拒絕給付、負擔與清償期後之拒絕給付相同之責任，乃法制共通原理，具有普遍性。故參考德國法、英國法、美國法及聯合國統一買賣法之情形，應允許債權人提前請求損害賠償或解除契約，且無須先為催告。若能如此，則給付拒絕究竟屬於不完全給付，或獨立之債務不履行型態，則無區分實益（參照詹森林，「不完全給付」，民事法理與判決研究㈡第152頁，92年4月）【臺灣高等法院103年度重上更㈠字第76號民事判決亦同此旨】。又契約當事人之一方遲延給付者，他方當事人得定相當期限催告其履行，如於期限內不履行時，得解除其契約，民法第254條亦定有明文。而債務人於履行期限前即對債權人預示將來屆期後拒絕給付，如仍認債權人必須坐待清償期屆至始得依給付遲延之規定行使權利，實有失公平原則，是應認債務人向債權人預示拒絕給付之通知時，視為已向債權人拋棄原有期限利益，債務人自斯時起對債權人負擔給付遲延之責而構成債務不履行，債權人即得依給付遲延相關規定行使解除、終止之權，並請求債務人賠償因其拒絕所致之所有損害【臺灣高等法院104年度重上更㈡字第86號民事判決亦同此旨】。債務人之預示拒絕給付，亦即自行斷然地表示拒絕給付，係構成債務不履行，應認債權人於受債務人預示拒絕給付之通知時，視為債務人已向債權人拋棄原有期限利益，債務人自斯時起對債權人負給付遲延之責，債權人即得依相關規定行使解除契約或損害賠償之權利（臺灣高等法院105年度上易字第677號民事判決亦同此旨）。2.系爭合約第11條第1項約定：「⒈乙方（即被告）履約有下列情形之一者，甲方（即原告）得以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償乙方因此所生之損失：⑴因可歸責乙方之事由，致延誤履約期限，情節重大者。......(4)無正當理由而不履行契約者。......。」等文，有系爭合約在卷足憑（見本院卷一第43、45頁）。3.原告已違約在前，並造成被告根本不可能依原約定之期日竣工：查，本件兩造原約定由原告提供「設備與材料品」，被告於111年3月15日竣工，此為兩造所不爭執(見本院卷一第267頁)，並有系爭合約第2條第2項第1款約定被告負責「協助點收（非提供）設備與材料」等文，及同條第3項約定「於111年3月15日前完成台電掛錶作業」等文（見本院卷一第37頁），在卷足憑，堪以認定。然原告實於111年4月26日變更設計圖面，更於111年5月10日始完整提供材料，此同為兩造所不爭執(見本院卷一第267頁)，並有LINE對話紀錄在卷足參（見本院卷一第197、203頁），亦堪認定，是原告實已違約在前，並造成被告根本不可能依約於同年3月15日完成台電掛錶作業（即竣工），且被告並非單純只接原告系爭工程，此見兩造LINE對話紀錄，原告亦另指示被告完成「大肚」案場等情（見本院卷一第209、211頁）即明，則原告所為實已影響被告後續各案場工班之安排，打亂被告之時序。4.本件依被告最後答應調整之工期，為111年8月31日至111年9月5日進場施作完成：⑴依兩造LINE對話紀錄（見本院卷一第159至213頁），就工期部分，被告於同年5月10日收受完整材料後，同年月16日即通知因天候及其他案場延宕，原訂於111年6月20日進場，6月底完工之系爭工程，需延至7月底（見本院卷一第205頁），對此，原告並未反對，並指示被告：系爭工程經臺電外包確認，要求把出管的地方套上6英吋喇叭口等情（見本院卷一第207頁），且原告於111年7月19日另又指示被告要先行於111年8月8日施作大肚榮成之機電工程（見本院卷一第209頁）。於原告為上開指示後，被告於同年8月2日即重新排定進場施作時間為111年8月31日至111年9月5日（見本院卷一第211頁），而對於被告上開重新之排定，原告亦全無反對，並接著為其他事項之指示（見本院卷一第211頁）。是依上揭LINE對話紀錄，可知被告最後答應調整之工期，為111年8月31日至111年9月5日進場施作完成。⑵原告雖主張LINE上兩造工期時間之調動，需嚴格認定，除有兩造同意之表示，其餘均為協調違約之善後，並非有新的竣工時間合意等語。然依前2.所認定，原告實已先違約在先，111年4月26日始變更設計圖面，更於111年5月10日始完整提供材料，而後續也未見兩造有合意於同年月6月底為新竣工時日之書面明文，原告所謂同年月6月底為新竣工時日之約定，實係被告於上開LINE對話中所稱：「六月底員彰（即系爭工程）竣工時間會延長到7月底前完成」等文（見本院卷一第205頁），然此係被告單方面之表示，LINE上並無原告之同意之證據，原告不能於審理中方才同意而謂兩造就此有合意文字，是LINE對話中實查無兩造有同年月6月底為新竣工時日之合意，則依原告上揭之主張，從嚴認定，被告其後之更改期日，調整工班，均是對原告違約在先之善後，實更不利於原告。⑶又觀兩造LINE對話紀錄（見本院卷一第159至213頁），明顯可知兩造係於LINE上就系爭工程各項事宜為協調，兩造溝通之情況，多有一方表示，一方未異議而默認並進行之情形，如原告111年4月26日始變更設計圖面，通知同年5月10日材料始到貨，被告全無意見即接受，也沒有要求原告賠償被告工班、機具空等之費用（見本院卷一第197、199、203頁），原告調度被告工班先至他案場施作，被告即重新安排（見本院卷一第207至211頁），被告安排時間，原告也未異議，並予配合（見本院卷一第171、175、179至191、201、205頁）。基此情形，可認兩造因案場多，多有互相配合，於LINE上不斷修正工期，工班、工序安排之情形，則被告最後調整提出111年8月31日至111年9月5日進場施作，原告並未異議（見本院卷一第211頁），實可認兩造業已調整工期為被告於111年8月31日至111年9月5日進場施作完成。5.被告於111年8月底為期前拒絕給付之表示，原告業已依系爭合約第11條第1項第4款終止系爭合約：查，被告抗辯兩造系爭工程之工期業已調整至111年9月5日前竣工等語，並有上揭LINE對話紀錄可參，認定已如前述，然被告於111年8月底即以被告安字00000000通知書通知原告已無人手，9月底也完工不了，請原告另請配合機電廠商進行安裝，被告可以提供材料，並提出被告完成部分之報價等情，有上揭通知書在卷足憑（見本院卷一第47頁），實已期前提早說明拒絕給付，依首揭說明，原告自得依系爭合約第11條第1項第4款以可歸責於被告之原因，終止系爭合約。又查，原告所寄發之存證信函雖提到的終止事由為第11條第1項第1款，然理由中確有提及被告期前拒絕給付之情形，並有保留第11條第2項之請求權等情，有存證信函附卷足參（見本院卷一第55、73頁），應可認，因被告期前拒絕給付，原告確已依系爭合約第11條第1項第4款終止系爭合約。(二)系爭合約因可歸責被告事由而終止，被告應返還溢領之工程款64萬2,600元：1.按不當得利依其類型可區分為「給付型之不當得利」與「非給付型不當得利」，前者係基於受損人之給付而發生之不當得利，後者乃由於給付以外之行為（受損人、受益人、第三人之行為）或法律規定或事件所成立之不當得利。在「給付型之不當得利」應由主張不當得利返還請求權人，就不當得利成立要件中之「無法律上之原因」負舉證責任（最高法院107年度台上字第440號民事判決、同院112年度台上字第137號民事判決）。兩造間既存有承攬契約關係，定作人主張承攬人有溢領工程款，負返還不當得利之責任。依上說明，即應由定作人就不當得利負舉證之責（臺灣高等法院臺南分院108年度建上字第21號民事判決）。本件原告主張其預付之171萬3,600元工程款，被告有溢領之情形，應依不當得利法律關係返還，依上開說明，自應由原告就被告已施工完成部分，其價值或依工程契約進度之約定，未達171萬3,600元之金額，有溢領之情形，負舉證之責。2.原告不得依系爭合約第11條第1項「不補償乙方（即被告）因此所生之損失」之約定，或民法第490條第1項之規定，請求返還全部之預付工程款：⑴系爭合約第11條第1項約定：「⒈乙方（即被告）履約有下列情形之一者，甲方（即原告）得以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償乙方因此所生之損失：…。⒉契約因可歸責於乙方之事由致終止或解除者，甲方得依其所認定之適當方式，自行或洽其他廠商完成被終止或解除之契約；其所增加之費用及損失，由乙方負擔。無洽其他廠商完成之必要者，得扣減或追償契約價金。甲方有損失者亦同。⒊甲方得於十日前以書面通知乙方，終止契約之全部或部分。自契約終止日起，乙方應即停止工作。合約終止前乙方依約完成之工作，其權利應歸屬於甲方。甲方已支付之價金如超過乙方已完成之工作者，乙方應將超過部分之價金退還甲方。」等文，有系爭合約在卷足憑（見本院卷一第43、45頁）。⑵原告主張其依系爭合約第11條第1項終止系爭合約，被告應返還全部預付之工程款171萬3,600元等語。查，系爭合約第11條第1項雖確有約定原告「不補償乙方（即被告）因此所生之損失」等文（見本院卷一第43頁），然觀上揭系爭合約第11條第1、2、3項文義，可知第1項為可歸責於被告之約定終止事由及效果，第2項為依第1項終止後，原告自行或洽其他廠商完成被終止或解除之契約，其所增加之費用及損失，約定由被告負擔，第3項則係約定原告任意終止之程式及效果。其中第1項約定之「不補償乙方因此所生之損失」等文與第3項內容比較，應可推得其意為原告依系爭合約第11條第3項任意終止時，應補償乙方因此所生之損失，例如期待利益等；而原告依系爭合約第11條第1項可歸責於被告之事由而終止時，原告即不補償乙方因此所生之損失。又就上開文義，原告另主張比較第1項及第3項，有明示其一排除其他之情形，第1項所謂「不補償乙方因此所生之損失」即指第3項約定之「甲方已支付之價金如超過乙方已完成之工作者，乙方應將超過部分之價金退還甲方。」所內含同意給付被告已完成工作之價金等情（見本院卷一第502頁、本院卷二第24至26頁），然查，「乙方所生之損失」字義上無法包括被告施作完成部分可領取之工程報酬，原告此部分業已捨棄契約文字範圍而另作解釋，自不足採。⑶另原告主張承攬如無特別約定，則依民法第490條第1項規定，應以完成工作時方得請求報酬，因本件工程未完成，故被告全部報酬均不得請求等語。然查，本件系爭合約第8條付款方式實已有明文約定：「甲方（即原告）應依下列規定及乙方（即被告）指定方式支付以電匯付予乙方契約總價:1.於本契約簽訂後，甲方應於7日內支付訂金40%予乙方。2.開工日後10天內支付40%費用。3.台電掛錶作業完成日，7日內支付10%費用。4.契約標的工程完工驗收完成後，甲方於30天内支付剩餘10%尾款。」等文（見本院卷一第41、43頁），並非承攬如無特別約定之情形，是原告此部分所辯，實屬誤會。且查，本件實係承攬契約中途因故終止，兩造應會同結算之問題，與原告上開主張承攬工程完成前或後，何時被告得請求給付工程款之問題，並無關係。3.原告僅能證明被告溢領工程款為64萬2,600元：⑴就上開舉證責任，本院諭知原告上開被告施工價值有溢領工程之情形，負舉證之責，鑑定費由原告預付（見本院卷一第502、503頁），原告於112年6月26日庭期雖有請求鑑定（見本院卷一第502、503頁），惟仍主張因預付之工程款為訂金，即已依系爭合約第11條第1項終止系爭合約，未交付工作物即應全額返還等情（見本院卷一第502頁），嗣因堅持舉證責任在被告，並具狀取消鑑定之聲請（見本院卷二第14頁），本院復詢問被告，被告亦不願支付鑑定費，依民事訴訟法第94條之1第1項前段規定，即不為被告已施作工程價值之鑑定。⑵再就被告已施作工作部分之價值，被告自認為107萬1千元（見本院卷一第241頁、第325頁、本院卷二第273頁），基於被告此部分之自認，原告就被告溢領之系爭工程工程款，於64萬2,600元範圍內（計算式：0000000-0000000＝642600），無庸舉證。⑶此外，原告別無舉證被告有溢領何工程款，則原告依不當得利請求被告返還溢領之工程款，以64萬2,600元範圍內，為可採，超過部分，即屬無據。(三)原告依系爭合約第5條第2項得請求之違約金為0元：1.被告應於交貨期限內完成契約標的工程，並通知原告驗收。逾期未完成標的工程，每逾一天以承包總價千分之一計罰，系爭合約第5條第2項約有明文。2.查，本件系爭合約因原告違約在前，非可歸責於被告，致原約定之111年3月15日竣工期日無法如期完工，而依原告之主張從嚴認定，卷內實無兩造合意新履約期間之明文，已如上述，則違約之起算時點，實屬不明，自無從起算，則原告得請求之違約金金額即應認定為0元。3.次查，被告最後雖有答應原告調整之工期，為111年8月31日至111年9月5日進場施作，認定亦如上述，然被告於111年8月底即以被告安字00000000通知書通知原告已無人手，9月底也完工不了，請原告另請配合機電廠商進行安裝，被告可以提供材料，並提出被告完成部分之報價等情，有上揭通知書在卷足憑（見本院卷一第47頁），原告也因此終止兩造間系爭合約，而系爭合約於111年9月2日解約，此為兩造所不爭執（見本院卷一第267、268頁），亦堪認定，則以此計之，兩造系爭合約業已於被告所答應之期限前終止，原告得依系爭合約第5條第2項得請求之違約金仍應為0元。(四)原告無法證明另請他人完成系爭工程，有額外之損失：1.原告主張另請他人完工系爭工程之費用為174萬4,834元，包括電線之費用50萬7,299元、他電機商之費用104萬46元、水電費19萬7,489元等語（見本院卷一第288頁）。被告否認上開費用係使用於系爭工程，否認為被告負責之範圍，否認為合理之價格等情。且查，就原告主張之一貫性而言，原告實係主張被告施作之價值僅39萬6,480元（見本院卷第243頁、本院卷二第26頁），而原系爭合約價為214萬2,000元，則尚未施作之金額應為174萬5,520元（0000000-000000=0000000），然原告主張額外請他人施作之金額為174萬4,834元，實低於上開金額，則原告依其主張，實無損害。2.關於原告所提上開費用使用於何處，經查：⑴電線之費用50萬7,299元部分，原告所提宏泰電工股份有限公司之發票3紙（見本院卷一第245至249頁），其上均載原告為買方及原告公司之地址，即臺中市○○區○○○路000號，雖可認原告確有購買上開電線，然無從了解之後原告將之運往何處，使用於何處，難認原告業已證明上開電線係使用於系爭工程。⑵他電機商之費用104萬46元部分，業據原告提出凱文光電科技股份有限公司之發票，其上確載為「中晏員彰」等文（見本院卷一第251、253頁），及凱文光電科技股份有限公司報價單（見本院卷一第291頁），其上載「鹿港彰濱」等文，是此部分原告主張有另請凱文光電科技股份有限公司於系爭工程施作乙節，尚屬有據。⑶水電費19萬7,489元部分，原告雖提出建銘水電工程有限公司之發票（見本院卷一第253頁），惟其並無施作地點，自無從發票了解建銘水電工程有限公司於何處施作。原告另又提出建銘水電工程有限公司之報價單（見本院卷二第333頁），其上確有載「彰化縣○○鎮○○○路00號(員彰金屬)」等文，則此部分原告主張有另請建銘水電工程有限公司於系爭工程處施作，亦屬可採。3.關於原告上開額外支出施作之項目是否為被告依系爭合約應施作而未施作之項目：⑴就被告依系爭合約應施作之工程項目，系爭合約第2條第2項上載：「2.工程內容:員彰金屬工業股份有限公司(272kw)(1)協助點收設備與材料(2)支架安裝(3)模組安裝(4)所有現場電力線材與電箱提供(須依照圖說)(5)電力安裝(含掛錶作業)(6)其他經甲方通知須配合施作之工作範圍」等文，有系爭合約在卷足憑（見本院卷一第37頁），其中被告已施作完成上開約定系爭工程中的「(2)支架安裝」及「(3)模組安裝」，其餘部分尚未完成，為兩造所不爭執（見本院卷一第267、268頁），自堪認定。⑵就被告未完成之「(1)協助點收設備與材料」及「(6)其他經甲方通知須配合施作之工作範圍」，此部分未見原告有提出何額外支出費用需被告賠償之事實，先予排除。另「(4)所有現場電力線材與電箱提供(須依照圖說)」、「(5)電力安裝(含掛錶作業)」，關於被告施作之範圍，以及所提各項金額為被告施作範圍之關連性證據，原告仍應舉證以實其說，並經本院諭知原告舉證（見本院卷二第96頁）。⑶就電線之費用50萬7,299元部分，原告仍以上揭宏泰電工股份有限公司之發票（見本院卷一第245至249頁）為證（見本院卷二第170頁），惟上揭宏泰電工股份有限公司之發票僅是電線進貨之發票，實無從了解其與被告依系爭合約應施作範圍之關連，自無從為有利原告之認定。原告雖有再提出與被告他案之契約（見本院卷二第175、183至188頁）指所附EOC承包作業內容編號7「DC線提供與裝設」、編號11「AC線提供與裝設」，然此為他案之情形，為何他案有EPC承包作業內容之附件，而本件無？實無從證明上揭宏泰電工股份有限公司之發票金額合計50萬7,299元部分，確為被告應施作而未施作部分之額外花費。⑷就他電機商之費用104萬46元部分，原告聲請函詢凱文光電科技股份有限公司，其回覆仍提出同上揭凱文光電科技股份有限公司報價單（見本院卷一第291頁）之報價單，上載項目為「1、線槽,金屬浪管,..五金材料。2、機電施工。3、清洗管線。4、護欄修補及補強。5、線槽(200*100腳座及鋁擠,角鐵)」等文，並提出施工照片併照片說明（見本院卷二第157至163頁）。對此，被告仍否認上開報價單中項目1、3、4為被告應施工之範圍（見本院卷二第170頁），則原告就其餘項目2、5部分，業經被告自認，原告即無庸舉證其關連性；而項目1、3、4部分，原告仍應舉證。原告仍另提出與被告他案之契約（見本院卷二第175、183至188頁）指所附EOC承包作業內容編號6、13、17即可證明上開項目1、3、4部分為被告承包之範圍，然此為他案之情形，為何他案有EPC承包作業內容之附件，而本件無？實無從證明上揭凱文光電科技股份有限公司報價工項目1、3、4部分，確為被告應施作而未施作之範圍。⑸就水電費19萬7,489元部分，原告除上揭建銘水電工程有限公司之發票（見本院卷一第253頁）及建銘水電工程有限公司之報價單（見本院卷二第333頁）外，另聲請函詢建銘水電工程有限公司，惟建銘水電工程有限公司並未函覆，原告仍捨棄（見本院卷二第337頁），而比對上揭⑴所載被告承包範圍，實無從比對出上開建銘水電工程有限公司之報價單內容為被告承包之範圍，是原告此部分主張，實無可採。4.原告無法證明凱文光電科技股份有限公司報價單（見本院卷二第157頁）項目2、5部分之金額，為合理金額，且確有差價造成原告損失：⑴查，凱文光電科技股份有限公司報價單（見本院卷二第157頁）項目2、5部分之金額合計為95萬6,000元（計算式：952000+4000=956000），本件所認定被告施作之價值為107萬1千元，認定已如上述，而系爭合約之總價為214萬2,000元，則尚未施作之金額應為107萬1千元（0000000-0000000=0000000），則以此觀之，被告另行請他人施作部分，實無損失可言。⑵且查，被告仍否認上開金額之合理性，原告仍應以就上開金額為合理之報價，是否確有差價，負舉證之責。對此，原告並無其他舉證，是原告是否確有損害，實屬不明，而不能為有利原告之認定。5.基上，原告就所謂額外支出之174萬4,834元，依其主張之一貫性，原告實無損失，而其中電線之費用50萬7,299元部分無法證明用於系爭工程，他電機商之費用104萬46元部分僅能證明95萬6,000元部分為系爭工程被告承包之範圍，然其金額是否合理，有無差價，原告亦未證明，自難認原告自行或洽其他廠商完成被終止之契約，有增加費用及損失，原告此部分之主張，應屬無據。(五)被告得抵銷之金額為14萬1,278元：1.按二人互負債務，而其給付種類相同，並均屆清償期者，各得以其債務，與他方之債務，互為抵銷，民法第334條定有明文。被告對於原告起訴主張之請求，提出抵銷之抗辯，祇須其對於原告確有已備抵銷要件之債權即可，至原告對於被告所主張抵銷之債權曾有爭執，或被告已另案起訴請求，均不影響被告抵銷權之行使（最高法院67年度台上字第1647號判決先例意旨參照）。2.被告抗辯原告於另案工程款尚積欠被告14萬1278元工程款抵銷等語。對此，原告同意案工程款尚積欠之14萬1278元抵銷（見本院卷一第289、290頁），則被告請求另案工程款尚積欠被告14萬1278元工程款部分金額之抵銷，即屬可採。3.被告另抗辯依照111年度營利事業各業所得額暨同業利潤標準加成計算，請求以系爭工程之利益以14萬9,940元抵銷等語，然查，本件係因被告期前拒絕履行，原告依系爭合約第11條第1項約定而終止，依該條項之約定，被告不得請求損害賠償，則被告請求以系爭工程期待利益之損害為抵銷，自屬無據。(六)基上，被告溢領工程款為64萬2,600元，而被告得為抵銷抗辯之金額為14萬1,278元，以此計之，原告得請求被告返還之金額為50萬1,322元（計算式：000000-000000=501322），於此範圍內，原告請求被告給付如主文第1項所示金額，洵屬有據。(七)按給付有確定期限者，債務人自期限屆滿時起，負遲延責任。給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力。民法第229條第1項、第2項定有明文。又遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息。但約定利息較高者，仍從其約定利率。應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5，民法第233條第1項、第203條亦有明文。查，本件原告對被告之前開債權，核屬無確定期限之給付，原告擴張請求後，其訴狀被告自承於112年5月18日合法送達於被告（見本院卷一第265頁），經本院向兩造確認，均同意於112年5月19日起算利息（見本院卷二第96頁），被告迄未給付，自應負遲延責任。原告請求被告自112年5月19日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，自屬有據。五、綜上所述，原告依系爭契約第11條第1項之約定、民法第179條規定請求被告給付50萬1,322元及自112年5月19日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，為有理由，應予准許。逾此部分請求，則無理由，應予駁回。六、原告陳明願供擔保，聲請宣告假執行，就其勝訴部分，合於民事訴訟法第390條第2項規定，應予准許，並依被告之聲請及民事訴訟法第第392條第2項之規定，酌定被告得供全額擔保免為假執行。至原告敗訴部分，其假執行之聲請已失所附麗，應併予駁回。七、本件事證已臻明確，兩造其餘主張、陳述及所提之證據，經審酌後認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，併此敘明。八、據上論斷，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第79條、第390條第2項、第392條第2項，判決如主文。中 華 民 國 113 年 4 月 24 日民事第一庭 法 官 王詩銘以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀（須附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 113 年 4 月 24 日書記官黃英寬
臺灣新北地方法院 111 年度 訴 字第 1314 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 有 |  | 依系爭契約第9條第2項約定，每逾1日應按契約總價額1/1000計算懲罰性違約金 | 臺灣新北地方法院民事判決111年度訴字第1314號原 告 奇業室內裝修有限公司即反訴被告（原名優質家宅修有限公司、優質室內裝修有限公 司）法定代理人周誼芬訴訟代理人葉恕宏律師梁均廷律師被 告 林傳傑即反訴原告訴訟代理人 詹豐吉律師鍾偉翔律師林裕家律師上列當事人間請求給付工程款事件，經本院於民國113年3月7日言詞辯論終結，判決如下：主 文一、原告之訴駁回。二、本訴訴訟費用由原告負擔。三、反訴被告應給付反訴原告新臺幣50萬9345元，及其中新臺幣17萬6906元自民國111年12月28日起，其餘新臺幣33萬2439元，自民國113年1月12日起，均至清償日止，按年息5%計算之利息。四、反訴原告其餘之訴駁回。五、反訴訴訟費用由反訴被告負擔16/100，餘由反訴原告負擔。六、本判決第三項於反訴原告以新臺幣10萬元為反訴被告供擔保後，得假執行。倘反訴被告以新臺幣50萬9345元為反訴原告預供擔保，得免為假執行。七、反訴原告其餘假執行之聲請駁回。事實及理由壹、原告（即反訴被告，下稱原告）主張：一、本訴部分：㈠原告於民國110年6月15日與被告（即反訴原告，下稱被告）簽訂工程承包契約書（下稱系爭契約），約定由原告為被告承攬新北市○○區○○路00巷00弄00號房屋（下稱系爭房屋）之室內裝修工程（施工明細詳本卷第53至55頁，下稱A估價單），工期自110年6月16日起至110年10月16日止共120工作天（系爭契約第4條），工程總價新臺幣（下同）259萬8000元（未稅）。並約定契約簽訂後3日內給付訂金款77萬8000元（總價30%）；工程完成4成時給付第2期款65萬元（總價25%）；工程完成7成時給付第3期款65萬元（總價25%）；完工驗收後3日內給付尾款52萬元（總價20%）。如被告遲延給付前開工程款，原告對以後工程得自動停止進行，停止期間不計入第4條工期（系爭契約第5、6條）。嗣於000年0月間合意追加工程項目（施工明細詳本院卷第57至58頁，下稱B估價單），金額計100萬8200元，約定實作實支（實際共有第一、二、三次追加工程，下稱追加工程）。即系爭工程含追加工程後，最終價為360萬6200元（259萬8000元+100萬8200元）。㈡被告已依約於訂約後3日內給付原工程訂金款77萬8000元、第2期款65萬元、第3期款65萬元，合計共207萬8000元，原告已施作完成原工程及追加工程項目合計250萬2220元。即扣除被告已付工程款後，被告尚應給付原告42萬4220元。㈢系爭追加工程為實支實付（即不適用系爭契約第6條付款辦法約定），故原告曾於000年0月間以追加工程還有100多萬元，部分已做好為由，欲向被告請求52萬元材料費用，並表明如果沒有付款就無法再進料進行等語，遭被告以工程延誤等為由拒絕給付。甚且被告於111年1月底在未通知原告之情形下，即擅取走原先置於系爭工程現場供人員進場施工鑰匙，致原告無法進入施工，也無法取回留置於現場機具設備。直至111年2月12日被告始同意結算系爭工程款，並要求原告提出單據供其核對。兩造約定於111年2月19日見面核對，然在111年2月18日被告向原告表明隔日不便到場，提議另訂時間處理，隨後又111年2月23日告知系爭工程已委任律師處理，自此不再與原告聯絡。原告不得已於000年0月間委請律師依民法第507條第1項以存證信函（下稱原證5函）催告被告負協力義務，未獲被告置理，爰依同法條第2項規定以起訴狀繕本送達解除契約。因系爭工程（含原工程及追加工程）總價為360萬6200元，扣除已完工部分，未施作金額共110萬3980元，參照財政部頒布110年度營利事業各業所得額暨同業利潤標準，本件房屋修繕工程淨利率為10%，故未完工工程部分，原告受有11萬398元估利潤損害，加計預期監工費用6%為6萬6239元後，共受有17萬6637元所失利益。綜上，倘兩造間承攬契約已經原告合法解除，原告本於債務不履行法律關係請求被告負損害賠償之責；倘兩造間承攬契約並未經原告合法解除，則本於承攬契約關係請求被告給付承攬報酬。㈣併為聲明：被告應給付原告60萬857元，及自起訴狀繕本送達翌日（即111年6月14日）起至清償日止，按年息5%計算之利息。如受有利判決願供擔保，請准宣告假執行。二、反訴部分：㈠依財團法人台灣住宅品質消費者保護協會（下稱住宅消保會）鑑定結果，兩造無爭議已完成工項之金額應為181萬3520元（未稅），但應再加計「水電工程」第11項24萬2000元（未稅），因依鑑定報告記載，此部分工程已經施作，又經臚列於A估價單內，自不能以一般工慣例不另計價為由剔除，況鑑定報告並未就所謂工程慣例提出依據或證明。即加計24萬2000元後，原告已完成工項價額為205萬5520元（未稅），再加計5%營業稅後為215萬8296元，扣除被告已給付207萬8000元後，被告尚負欠原告8萬296元工程款未給付，故被告本於不當得利法律關係請求原告給付26萬4480元，並無理由。㈡本件是因被告不斷追加工程、違反定作人協力義務及受領遲延在先，並不可歸責原告。即被告至遲於110年11月29日才親自回簽追加之B估價單，參酌被告始終主張每日懲罰性違約金為3606元，堪認系爭工程包含A估價單及B估價單內容。又追加工程係為補強原始工程而增加工項，應視為一整體工程進度，故系爭工程必不可能在110年10月16日前完工。併兩造間承攬契約關係既經原告以起訴狀繕本送達解除，被告亦無由一再追加請求截至112年8月29日止之違約金。㈢關於住宅消保會鑑定報告所臚列：⑴「泥作工程」編號2項目部分，壁磚有2處空心化之瑕疵。⑵「第二次追加工程」編號4項目部分，樓梯地磚多處破損、空心化及邊緣懸空。⑶「第三次追加工程」編號3項目部分，牆面封窗有未植筋之瑕疵。⑷現場大門外之電表箱安裝分配錯誤。⑸「水電工程」編號6項目部分，建物主要大樑、主筋及箍筋等均被鋸斷，影響結構安全。其中⑷部分，原告是依被告指示施作，並未施作錯誤，不得僅因被告事後不滿電力分配現況，反過頭來栽贓原告施作有瑕疵。其餘⑴至⑶及⑸部分，均屬工程施作期間一般人肉眼可得發見之內容，甚至在被告聲請補充鑑定時（即112年4月21日），已附其自行拍攝⑷、⑸之現場照片，可見前述5項所謂瑕疵之現況，均在000年0月間（甚更早）前已存在，且得由被告發見。被告延至113年1月10日始提出民事反訴擴張訴之聲明狀（翌日送達原告）向原告請求瑕疵修補或瑕疵修補費或損害賠償共54萬4439元，均因被告怠於行使權利，罹於民法第514條所定1年期間而消滅。關於民法第493條第1項、第495條第1項、第498條第1項、第514條第1項規定，乃基於承攬人性質及法律安定性所為特別規定，倘定作人已不得依承攬章節規定行使瑕疵修補或損害賠償時，自不得另依不完全給付規定行使權利。另承前述，被告既早於111年1月1日即知悉，則其本於侵權行為法律關係請求原告賠償，亦罹2年消滅時效。㈣併為答辯聲明：反訴原告（即被告）之訴駁回。如受不利判決願供擔保請免為假執行。貳、被告主張：一、本訴部分：㈠系爭契約並未約定被告應將大門鑰匙放置於工程現場，或約定原告（含原告之小包）得請求被告將大門鑰匙放置於工程現場，是縱原告可以證明被告曾為了便於原告施工將鑰匙放於現場，此部分亦非被告契約上義務，充其量僅是被告為使原告施工方便所為權宜之舉。況所謂鑰匙應置於工程現場，並非民法第507條第1項規定協力義務，故原告主張被告取走鑰匙之舉，造反定作人之協力義務云云，應無理由。本件被告僅於原告施工時，負有容忍及開啟大門供原告進入施工之協力義務，併此協力義務僅針對原告，非原告可委由他人代為要求，原告所屬工班亦應透過原告向被告請求，適足當之。本件原告停工之原因，是原告要求被告先付款，被告認為原告未完成契約條件，不願再續付款項，原告因而單方停工。原告於111年2月23日以後即未再與被告聯絡，故被告於111年3月2日以存證信函（下稱被證1函）通知原告復工，原告於同年月11日以原證5函通知被告，否認有延宕工程，可見雙方發生糾紛後，原告始有停工行為與鑰匙是否置於工程現場無關。本件是原告先擅自停工，被告為避免糾紛，且因原告或其所屬人員先前有遺失鑰匙行為，因之方將鑰匙收回，但如原告當時仍願履約，被告當有配合施工之義務，而非把大門鑰匙放置於現場為其協力義務，原告對此認知已有錯誤。被告已於111年3月2日以被證1函通知原告應於7日內復工，原告並未現實或為任何表示要復工之意，自難認被告有違反協力義務。併縱認被告有未盡協力義務，原證5函中亦僅提及「同意本公司進場繼續施作本工程」，未有任何相當期間催告之行為，自不生催告取得解除權之效力。即原告以起訴狀繕本送達被告做為解除兩造間承攬契約意思表示，不生合法解除效力。即原告本於民法第507條第2項規定請求被告賠償17萬6637元，並無理由。㈡依系爭契約第7條約定，如有變更致追加或減縮工程，應由兩造共同議定價額後，附入系爭契約做為附件。關於B估價單既未經被告確認，可知兩造尚未議定增減工程價款及付款方式。本件倘原告欲向被告主張追加工程款，理應提出相關就價金達成合意證據，否則原則上應推定為無追加或強迫得利。原告就所謂追加工程「實支實付」，係其單方誤解，倘若有追加款項，充其量依民法第505條規定應於完工時給付，且給付係依實際施作項目請款，兩造從未就「實支實付」達成約定，依原告提出證據也無從證明有此約定。退步言之，即令有實支實付之約定（即部分項目完工後付款），亦須雙方確認每部分完工狀態，本件原告遲未配合被告確認，被告自尚無需給付追加款。㈢況經囑託住宅消保會鑑定結果，原告就系爭工程（含追加部分）實際施作價值為181萬3520元（含稅190萬4196元），並非原告聲請已完工215萬8296元（含稅）。本件被告已給付207萬8000元，已有溢付情事，故原告無由再請求被告為工程款之給付，反而應退還溢領金額。㈣另再退萬步言，倘認被告應給付任何金錢予原告，因原告迄未完工，依系爭契約第9條第2項約定，原告應按日給付以契約總價1/1000計算之懲罰性違約金（暫以每日2598元計）計算至111年6月28日止，其違約金額為66萬5088元，被告就此範圍內主張抵銷。㈣併為答辯聲明：原告之訴駁回。如受不利判決願供擔保，請免為假執行。二、反訴部分：㈠依住宅消保會鑑定結果，原告已完成工項之價值計181萬3520元（未稅），以被告已付工程款207萬8000元扣抵後，原告溢領26萬4480元，因兩造間承攬契約已經終止，爰本於民法第179條不當得利法律關係請求原告返還26萬4480元。㈡依系爭契約第4條約定，系爭工程應於110年10月16日完工。原告違反或遲延前開履行期限者，依系爭契約第9條第2項約定，每逾1日應按契約總價額1/1000計算懲罰性違約金予被告，被告得自原告未領款項中扣除。承前述，本件總工款為360萬6200元，按1/1000計，每日遲延1日應給違約金為3606元，自110年10月17日起算至112年8月29日止，共682日，合計原告應給付被告245萬9292元違約金。爰本於系爭契約第9條第2項約定請求原告給付之。㈢依住宅消保會鑑定結果：⑴「泥作工程」編號2項目部分， 因壁磚有2處空心化之瑕疵，合理修補費用計3000元。⑵「第二次追加工程」編號4項目部分，因樓梯地磚多處破損、空心化及邊緣懸空，合理修補費用13萬8000元。⑶「第三次追加工程」編號3項目部分，因牆面封窗有未植筋之瑕疵，合理修補費用1萬500元。⑷現場大門外之電表箱安裝分配錯誤，合理修補費用6萬500元。⑸「水電工程」編號6項目部分，建物主要大樑、主筋及箍筋等均被鋸斷，影響結構安全，合理修補費用33萬2439元。上開瑕疵所造成被告之損害，核均屬可歸責原告所致。且除⑸屬加害給付（不完全給付）亦同時構成侵權行為。僅⑴得透過灌注材料填實之方式進行修補，⑵至⑷之工程瑕疵，均需拆除重做，對被告不僅毫無利益可言，更使被告需找人拆除重做，造成加害給付（即瑕疵結果損害）同時構成侵權行為無疑。故就⑴至⑸部分，被告得依民法第495條第1項請求原告賠償外，關於⑵至⑸部分，被告另得依民法第227條第2項、第184條第1項前段規定（選擇合併關係）請求原告賠償。另就前開5項瑕疵， 被告均是於112年12月6日鑑定完成時始知悉，故無罹於民法第514條規定權利行使之期限。㈣併為聲明：原告應給付被告326萬8211元，及其中155萬4186元自反訴狀送達原告翌日（即111年12月28日）起至清償日止，按年息5%計算之利息。其餘171萬4025元自113年1月12日起至清償日止，按年息5%計算之利息。被告願供擔保請准宣告假執行。參、兩造不爭執之事項：一、原告提出原證1至13書證形式為真正；被告提出被證1至8書證形式為真正。二、兩造於110年6月15日簽訂系爭契約，約定由原告為被告承攬系爭房屋之室內裝修工程，工期自110年6月16日起至110年10月16日止共120工作天，工程總價259萬8000元（未稅）。並約定契約簽訂後3日內給付訂金款77萬8000元（總價30%）；工程完成4成時給付第2期款65萬元（總價25%）；工程完成7成時給付第3期款65萬元（總價25%）；完工驗收後3日內給付尾款52萬元（總價20%）。被告已依約給付第1至3期款共207萬8000元。三、原告於000年0月出具追加工程估價單（即B估價單）給被告，經被告於110年11月29日於追加估單註記「依實際施工項目請款」並簽名後（詳原證11），以LINE傳送予原告，並通知原告：依實際施工項目計價請款。前面這兩張可以作廢了。依照現在所追加的項目，重新出1份新的報價單，雙方確認好，免得後面又有爭議（詳原證9，本院卷第171頁）。四、原工程與追加工程之工期沒有互相影響（詳本院卷㈠第153頁）。五、兩造間自111年1月12日起LINE對話內容如下：㈠111年1月12日（原告）：由於你追加的工程款還有100多萬，部分已經做好，物料都上漲很多…現在要跟你請款上期工程款52萬，確實是材料所需，因為追加的前陽台、鋁窗、樓梯，都已經先付款給廠商，如果沒有付款，就無法再進料進行，希望你理解。你匯款後磁磚馬上進場…（詳本院卷㈠第173頁）。㈡111年1月22日（被告）：事情總是要處理，確切時間訂出來？（原告）：我的人很簡單，你錢進來我就進行後續工程，其他的我不再跟你嘴舌…所以你要完成後續工程就請你付錢，追加的壓金還有100多萬有的我都做了幫你墊出去了。磁磚廠商跟鋁窗也都是我喊停的…（詳本院卷㈠第399至400頁）。㈢111年1月23日（被告）：…不要一直提錢與後續，前面反應水電的部分還有那麼多缺失，都還沒搞定，後面怎麼繼續。…以上說了那麼多，不覺得很無聊嗎？對事情有幫助嗎？你說你簡單，我也不囉嗦，就照你之前說的另請高明，該算的來算一算。我也不想與你浪費時間，有做的單子列出來，看要線上對，要現場就約時間（要現場點，也順道叫你說的廠商來釐清什地方跳過你）…（詳本院卷㈠第401至404頁）。㈣111年1月30日（原告）：…一直聯絡不到你。2/9㈢下午兩點請工班一起到場跟您確認全部工項及後續，再麻煩您安排時間到場。111年2月3日（原告）：…2/9㈢下午兩點，再麻煩回覆我的時間方便嗎，謝謝。111年2月4日（被告）：…時間都是你們約的，這次時間有確定嗎？麻煩單子先列出，以利後續核對。（原告）：時間確定不會改，會列表帶過去。111年2月12日（被告）：你要請款單子還不列出來核對。（原告）：（傳送報價單及手寫明細）下星期六（即111年2月19日）碰面核對項目。111年2月18日（原告）：明天下午三點之後什麼時段有空？（被告）：明天無法時間再另外約。（原告）：…再麻煩確認方便的時間給我。111年2月22日（原告）：…請問什麼時間有空？111年2月23日（被告）：後續問題請找我律師談。（原告）：好的，麻煩工地現請勿動工，我們會以現況請律師協助（詳本院卷㈠第63頁）。六、被告於111年3月2日以被證1函催告原告給付按每日3606元計算懲罰性違約金及請求原告應於7日內復工。原告於111年3月4日收到被證1函後，於111年3月11日依民法第507條第1項以原證5函催告被告負協力義務，再依同法條第2項規定以起訴狀繕本送達（111年6月13日）被告為解除兩造間承攬契約通知。七、經被告自行囑託住宅消保會鑑定及由本院依聲請囑託該會補充鑑定結果：㈠原工程及追加工程已施作部分，金額計為181萬3520元（未稅），加計5%營業稅後，金額共190萬4196元。㈡泥作項目編號2，因有壁磚空心化之瑕疵，合理修補費用3000元；第二次追加工程編號4，因有地磚破損、空心化、懸空之瑕疵，合理修補費用13萬8000元。㈢電表箱現場大門外之電表箱屬原告施作範圍；電表箱現況地下室至3樓共用1個；4樓用1個；倘依被告主張安裝樓層（即地下室至2樓共用1個；3、4樓共用1個）方式修繕，合理費用為6萬500元。㈣系爭房屋1樓至3樓橫樑，因原告施工管線埋配位置，造成由樑下方之牆內部垂直向上打穿之情形。現場1至3樓穿樑位置有因原告施工結果，造成鋼筋被鋸斷，隨意焊接情形，會影響建築安全。前開損害合理之修補費用為33萬2439元。並有該會111年12月23日鑑定報告及112年12月6日補充鑑定報告在卷可佐。肆、本訴部分：一、按工作未完成前，定作人得隨時終止契約。但應賠償承攬人因契約終止而生之損害，民法第511條定有明文。查系爭契約尚未完工一節，為兩造所不爭執，可認屬實。再由兩造間自111年1月12日起LINE對話內容可悉，原告因欲向被告再請款52萬元未果，於111年2月22日向被告表明「錢進來就進行後續工程」，嗣經被告於111年1月23日回覆「我也不囉嗦，就照你之前說的『另請高明』，該算的來算一算。」等語，應認兩造間承攬契約已於111年1月23日經被告單方終止。此參兩造於111年1月23日以後LINE對話內容，均僅提及如何列表結算可明。又兩造間承攬契約既於111年1月23日已經被告合法終止，原告自無由再以起訴狀繕本送達被告對已經終止之契約，再為合法解除意思表示，先此敘明。二、按稱承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成，給付報酬之契約，民法第490條第1項定有明文。次按如依情形，非受報酬即不為完成其工作者，視為允與報酬。未定報酬額者，按照價目表所定給付之；無價目表者，按照習慣給付，同法第491條亦定有明文。查關於原工程（即A估價單）之內容（含施作之工項及單價）既已經兩造合意，基於契約自由原則，兩造自均受其拘束，與一般工程慣例無涉。至追加工程部分，既經兩造約定依實際施工項目請款，其報酬之計算自應按民法第491條第2項規定計算。承前，依住宅消保會鑑定結果，原工程及追加工程已施作部分，金額計為181萬3520元（未稅）一節，為兩造所未爭執，應屬有據。又依鑑定結果，既肯認A估價單所載水電工程項下「11、全室水電暗管配置，一式， 24萬2000元」已經施作，僅遭以依一般工程慣例應包含於水電工程及管線打鑿相關工項為由，不予計價（詳補充鑑定報告第13頁），按諸前開說明，鑑定結果此部分認定之依憑，已違系爭契約約定，並無可採。即原告主張：原工程已施作金額，應再加計前述24萬2000元（未稅），為有理由。基上，原工程及追加工程已施作部分，金額計為205萬5520元（0000000+242000＝0000000），加計5%營業稅後，金額共215萬8296元。扣除被告已給付207萬8000元後，原告本於承攬契約關係請求被告給付8萬296元為有理由，逾此部分之請求則屬無據，應予駁回。三、兩造間承攬契約關係既經被告於111年1月23日合法終止，則原告以兩造間承攬契約關係乃經原告依民法第507條第1項規定合法解除為由，依同條第2項規定請求被告賠償17萬6637元所失利益，自屬無據，應予駁回。四、抵銷抗辯：㈠兩造對於原工程約定應於110年10月16日完工；原工程與追加工程之工期沒有互相影響等情，未有爭執，可信屬實。原告主張：被告同意原工程無庸依約於110年10月16日前完工一節，為被告所否認，原告又未就前開利己主張提出任何證據以供本院審酌，而難認屬實。則就原工程未遵期完工一事，被告依系爭契約第9條第2項規定，請求原告給付自110年10月17日起至111年1月23日（即系爭契約終止之日）止，共98日，按日以原工程契約總價259萬8000元之1/1000（即每日2598元）計算違約金，於法並無不合。即被告主張，依系爭契約第9條第2項規定，原告應給付被告25萬4604元（2598×98＝254604），應屬有據。㈡被告就前項債權既於111年10月25日言詞辯論期日以當庭提出答辯三狀（同日送達原告）為抵銷抗辯（詳本院卷㈠第229、237頁），則原告本於承攬契約關係請求被告給付8萬296元之債權，經與其負欠被告25萬4604元違約金債務抵銷後， 已無餘額（00000-000000＝-174308）可再向被告為給付之請求。五、綜上所述，原告本於承攬契約關係、民法第179條不當得利法律關係及民法第507條第2項規定提起本訴，請求被告應給付原告60萬857元及法定遲延利息，均為無理由，應予駁回。伍、反訴部分：一、關於被告本於民法第179條規定請求原告返還溢付工程款26萬4480元部分：承前述，原工程及追加工程已施作部分，金額計為205萬5520元，加計5%營業稅後，金額共215萬8296元。被告僅給付207萬8000元，尚不足8萬296元，並無溢付情事。故而，被告本於民法第179條不當得利法律關係請求原告返還26萬4480元及法定遲延利息，並無理由，應予駁回。二、關於被告本於系爭契約第9條第2項約定請求原告給付違約金245萬9292元部分：承前述，系爭契約已於111年1月23日經被告單方終止，故被告並無由請求請求原告給付契約終止後（即自111年1月24日起至112年8月29日止）之違約金。又系爭契約第4條關於工期之約定，既針對原工程而為，被告又未舉證證明追加工程有完工期限為110年10月16日之特約，則被告依系爭契約第9條第2項約定請求原告賠償因給付遲延應支付懲罰性違約金，自僅能以原工程工程款總額1/1000（即每日2598元）計算，而無併計追加工程款總額之由。基此，被告本於系爭契約第9條第2項規定，請求原告給付被告25萬4604元（2589×98＝254604），為有理由。再如前述扣除原告本於承攬契約關係請求被告給付8萬296元之債權後，此部分被告請求原告給付17萬4308元（000000-00000＝174308）及自反訴起訴狀繕本送達翌日（即111年12月28日）起至清償日止，按年息5%計算法定遲延利息，為有理由，逾此部分之請求，則屬無據，應予駁回。三、關於被告請求原告損害賠償54萬4439元部分：㈠被告主張：原告承攬系爭工程，其中⑴「泥作工程」編號2項目部分，因壁磚有2處空心化之瑕疵（下稱⑴瑕疵），合理修補費用計3000元。⑵「第二次追加工程」編號4項目部分，因樓梯地磚多處破損、空心化及邊緣懸空（下稱⑵瑕疵），合理修補費用13萬8000元。⑶「第三次追加工程」編號3項目部分，因牆面封窗有未植筋之瑕疵（下稱⑶瑕疵），合理修補費用1萬500元。⑷現場大門外之電錶箱安裝分配錯誤（下稱⑷瑕疵），合理修補費用6萬500元。⑸「水電工程」編號6項目部分，建物主要大樑、主筋及箍筋等均被鋸斷，影響結構安全（下稱⑸瑕疵），合理修補費用33萬2439元等情。經查，關於⑴至⑶及⑸瑕疵及其合理修補費用部分，為原告所未爭執，可信屬實。關於⑷瑕疵部分，觀諸B估價單記載既僅為「新增電錶電箱一式；台電申請一式」，原告又否認被告有指示地下室至2樓共用一電錶，3至4樓共用一電錶，自應由被告就原告此部分施作違反定作人指示之利己事實，負舉證之責。關此部分，固據被告提出110年7月12日對話截圖影本（詳本院卷㈡第45頁）為佐，然原告否認前開書證形式之真正，按諸最高法院93年度台上字第1210號裁判意旨（按當事人提出之私文書，必先證其真正，始有形式之證據力。如他造否認該提出之私文書繕本或影本，或爭執其內容之記載，在舉證人提出原本前，不認該繕本或影本有何形式之證據力。）應由被告就前開書證之真正負舉證之責。被告既未提出任何證據證明前開書證為真正（即具形式證據力），前開書證內容自難逕採為有利被告之佐。此外，被告就前開利己主張，未再提出其餘證據以供本院審酌，經本院調查結果，認被告主張：現場大門外之電錶箱安裝有分配錯誤之施工瑕疵一節，並無可採。併被告既先不能證明⑷瑕疵存在，則其本於民法第495條第1項、第227條第2項、第184條第1項前段規定請求原告賠償6萬500元及法定延遲利息，自無理由，應予駁回。㈡按定作人請求承攬人負瑕疵擔保責任之期間，分為瑕疵發見期間及權利行使期間。前者謂定作人非於其期間內發見瑕疵，不得主張其有瑕疵擔保權利之期間，民法第498條至第501條之規定屬之。後者指擔保責任發生後，定作人之權利應於一定期間內行使，否則歸於消滅之期間，民法第514條之規定屬之（最高法院86年度台上字第2903號裁判意旨參照）。次按承攬工作物因可歸責於承攬人之事由，致工作物發生瑕疵損害，定作人依民法第495條規定請求損害賠償，其權利行使期間，民法債編各論基於承攬之性質及法律安定性，認應從速行使，於修正後民法第514條第1項已定有1年之短期時效期間，自應優先適用，無再適用民法總則編第125條所定一般消滅時效期間為15年之餘地。故定作人於民法第514條所定之1年時效期間完成後，不得復依民法第227條、第125條之規定，主張適用15年之長期時效，請求承攬人賠償瑕疵損害（最高法院98年度台上字第2274號裁判意旨參照）。承前，系爭契約既於111年1月23日經被告合法終止，按諸前開裁判意旨，依民法第498條規定關於同法第495條所規定被告之權利，如其瑕疵未經被告於112年1月23日前發見者，應不得主張。再依同法第514條第1項規定被告之瑕疵修補費用償還請求權、損害賠償請求權，則均因瑕疵發見後1年間不行使而消滅。併倘被告依民法第495條規定請求損害賠償，其權利行使因期間經過已消滅，肇於民法債編各論乃基於承攬之性質及法律安定性，認應從速行使，而有前述特別規定，應優先適用之故，被告應不得復依民法第227條規定使權利。茲就被告主張⑴至⑶及⑸瑕疵分述於下：⑴關於被告主張⑴、⑵瑕疵部分，既早於被告提出住宅消保會提出111年12月23日鑑定報告中即有記載（詳鑑定報告第25頁、第51頁），可見被告至遲於111年12月23日已發見該瑕疵之存在。本件被告乃延至113年1月10日始以提出民事反訴擴聲明狀（原告於次日收受）依民法第495條規定對原告為損害賠償之請求，應已罹民法第514條第1項所定1年期間，不能行使。故此部分被告本於民法第495條第1項規定請求原告給付14萬1000元（3000+138000＝141000）及法定遲延利息，為無理由，應予駁回。併被告既因罹民法第514條第1項所定1年期間，已不能依民法第495條第1項規定請求原告賠償13萬8000元（⑵瑕疵部分），則其本於民法第227條第2項規定請求原告賠償13萬8000元（⑵瑕疵部分），亦屬無據，應併駁回。⑵關於⑶瑕疵部分，被告既主張其是於112年12月6日補充鑑定完成時始發見，依民法第498條規定，已逾工作物完成後1年發見期間（即112年1月23日前），故不能對原告行使民法第495條損害賠償請求權。併同前述，被告既已不能依民法第495條第1項規定請求原告賠償，亦無從再依民法第227條第2項規定對原告為賠償之請求。即此部分被告本於民法第495條第1項、第227條第2項規定請求原告賠償1萬500元及法定遲延利息，均無理由，應予駁回。⑶關於⑸瑕疵部分，被告雖主張其是於112年12月6日補充鑑定完成時始發見，然由被告於112年4月21日提出陳報狀檢附照片，參酌卷附112年2月6日鑑定報告，就此部分鑑定，乃依被告提供前述照片為主要依憑，並未再移去系爭房屋之牆壁或設備等（詳補充鑑定報告第33至34頁）等情，可認被告至遲於112年4月21日已發見⑸瑕疵。惟縱被告是於112年4月21日即發見瑕疵，也逾民法第498條規定，已逾工作物完成後1年發見期間（即112年1月23日前），故不能對原告行使民法第495條損害賠償請求權。併同前述，被告既已不能依民法第495條第1項規定請求原告賠償，亦無從再依民法第227條第2項規定對原告為賠償之請求。即此部分被告本於民法第495條第1項、第227條第2項規定請求原告賠償33萬2439元及法定遲延利息，均無理由，應予駁回。㈢按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任，民法第184條第1項前段定有明文。次按契約責任(債務不履行)與侵權行為責任競合時，並非當然排除侵權行為責任規定之適用。此際，侵權行為責任之規定是否被排除而不能適用，仍應依有關法條之規定，探求其立法意旨並按衡平原則決之（最高法院78年度台上字第2478號裁判意旨參照）。復按因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅，自有侵權行為時起，逾十年者亦同，民法第197條第1項亦定有明文。⑴經細譯⑵、⑶瑕疵構成內容，均既僅屬原告受託完成之工作物，有未具備通常品質之瑕疵，系爭房屋施工前本體結構，尚未因原告施工結果受有損害，經本院審酌結果，認關於⑵、⑶瑕疵所致損害，應適用民法第493條至495條等關於承攬工作物有瑕疵之特別規定，尚難另責由原告應負侵權行為責任。至⑸瑕疵部分，系爭房屋結構安全，既因原告施工不當之行為，受有損害，則被告以原告過失不當施工行為，不法侵害系爭房屋所有權為由，本於民法第184條第1項前段規定請求原告負賠償之責，於法自無不合。即被告本於民法第184條第1項前段請求原告賠償33萬2439元及自113年1月12日起至清償日止，按年息5%計算法定遲利息，為有理由，應予准許；逾此部分之請求，則無理由，應予駁回。⑵又本件被告既於113年1月10日向本院提出民事反訴張聲明狀，主張本於民法第184條第1項前段規定對原告請求賠償33萬2439元，原告又未就被告於111年1月10日前即明知⑸瑕疵存在之利己事實，提出任何證據以供本院審酌，則原告以被告此部分請求罹於2年消滅時效為由，主張其得拒絕給付，自無可採，附此敘明。四、綜上所述，被告提起反訴，本於系爭契約第9條第2項約定及民法第184條第1項前段侵權行為法律規定，請求原告應給付被告50萬9345元（176906+332439＝509345），及其中17萬6906元自111年12月28日起，其餘33萬2439元，自113年1月12日起，均至清償日止，按年息5%計算之利息，為有理由，應予准許；逾此部分之請求，則無理由，應予駁回。五、兩造均陳明願供擔保，請准宣告假執行及免為假執行，經核被告勝訴部分，並無不合，爰各酌定相當擔保金額准許之。至被告敗訴部分，其假執行之聲請已失依據，應併駁回。陸、兩造其餘主張及攻擊防禦方法，經本院斟酌後，認與本件判決結果無涉，爰不逐一論列說明。結論：原告之訴為無理由，反訴原告之訴為一部有理由、一部無理由，依民事訴訟法第78條、第79條、第390條第2項、第392條，判決如主文。中 華 民 國 113 年 4 月 11 日民事第六庭 法 官黃信滿以上正本係照原本作成如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 113 年 4 月 11 日書記官吳佳玲
臺灣橋頭地方法院 112 年度 建 字第 22 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 有 |  | 終止或解除契約後，乙方除立即退還定金外，須另再賠償甲方二倍定金做為懲罰性違約金。 | 臺灣橋頭地方法院民事判決112年度建字第22號原 告即反訴被告超晟營造有限公司法定代理人羅明惠訴訟代理人張秀玲阮文泉律師被 告即反訴原告聚磬實業有限公司法定代理人李正中訴訟代理人 吳姿璉律師上列當事人間請求給付懲罰性違約金事件，本院於民國113年3月20日言詞辯論終結，判決如下：主 文被告應給付原告新台幣玖拾參萬壹仟參佰伍拾元及自民國一一二年六月二十七日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。原告其餘之訴駁回。訴訟費用由被告負擔四分之一，餘由原告負擔。本判決第一項於原告以新台幣參拾萬元為被告供擔保後，得假執行；但被告如以新台幣玖拾參萬壹仟參佰伍拾元為原告預供擔保，得免為假執行。原告其餘假執行之聲請駁回。反訴原告之訴及假執行之聲請均駁回。反訴訴訟費用由反訴原告負擔。事實及理由一、本訴部分：㈠原告超晟營造有限公司（下稱超晟公司）主張：超晟公司得標承攬高雄市政府工務局養護工程處（後因業務調整主管機關為高雄市政府工務局公園處，以下分別稱養工處、公園處）依政府採購法招標及決標「111年度楠梓區右昌森林公園遊戲場統包工程」（下稱系爭標案），將其中遊戲場設備工程（下稱系爭工程）交予被告聚磬實業有限公司（下稱聚磬公司）承攬。兩造均係工程單位，於民國111年8月17日簽訂工程承攬合約書（下稱系爭合約書），第4條約定承攬價金新台幣（下同）4,656,750元，第5條約定定金為合約金額40%，第6條第2款約定進度落後，情節重大，得依第21條辦理，第21條第2、⑴款、第2、⑼款約定，可歸責聚磬公司之違約事由，超晟公司得終止契約，並請求賠償2倍定金作為懲罰性違約金。超晟公司於111年8月31日支付定金1,862,700元（4,656,750元×40%＝1,862,700元），得請求違約之聚磬公司給付懲罰性違約金3,725,400元（總金額4,656,750元×定金比例40%×2倍＝3,725,400元）。蓋系爭合約書所附期程表載明聚磬公司最遲應於111年11月25日完成全部工項，並交付超晟公司進行後續收尾工作。除聚磬公司承攬之系爭工程外，超晟公司向養工處承攬之其他工程均於111年11月15日左右完工。然因聚磬公司未依約完成，亦未進場施作飛機造型複合主題遊具（下稱飛機遊具），已影響工程驗收，對超晟公司工地負責人催告趕工亦置若罔聞。超晟公司恐因聚磬公司施工延宕導致系爭標案逾期，以112年1月4日岡山郵局第000002號存證信函限應於7日內完工，否則將依系爭合約書第21條辦理。詎聚磬公司於限期屆滿後，依舊未積極改善，導致養工處於112年3月29日函文予原告表示安裝作業多次延宕致進度嚴重落後。超晟公司乃以112年3月30日岡山郵局第000078號存證信函向聚磬公司表示自即日起終止雙方承攬合約，經聚磬公司於112年3月31日收受。為此，爰依系爭合約書第6條第2款及第21條第2款約定，提起本件訴訟，請求給付懲罰性違約金，此金額無過高情事等語。並聲明：㈠聚磬公司應給付超晟公司3,725,400元，及自112年3月31日起至清償日止，按年息5%計算之利息。㈡超晟公司願供擔保，請准宣告假執行。㈡被告聚磬公司則以：系爭合約書第6條第2款及第21條第2款約定須因可歸責於聚磬公司事由致延誤履約期限，且情節重大者，超晟公司方得終止契約。然系爭工程因監造利群工程顧問股份有限公司（下稱利群公司）表示原規劃設計之飛機遊具不符合法規，需變更設計追加費用及等候業主核定方能進行，故延誤非可歸責於聚磬公司。且聚磬公司仍全力趕工，並無置若罔聞。超晟公司於111年底、112年間仍於通訊軟體Line工程群組內要求聚磬公司配合設計變更調整，且直到112年6月至8月間，仍發函予利群公司表示研擬變更設計方案及提送變更設計預算書圖。又據悉遊戲場開幕第一天便有孩童受傷而封閉，遭網友們指摘設計不良、不安全。是以，超晟公司片面終止合約不生終止效力，系爭合約效力仍存在。又超晟公司主張之懲罰性違約金過高，法院應參酌一般客觀事實、社會經濟狀況及當事人所受損害情形，依職權減至相當之金額等語置辯。並聲明：㈠超晟公司之訴駁回。㈡如受不利之判決，聚磬公司願供擔保，請准宣告免假執行。二、反訴部分：㈠反訴原告聚磬公司主張：系爭合約承攬價金4,656,750元，超晟公司僅給付定金1,862,700元，尚積欠2,794,050元（4,656,750元－1,862,700元＝2,794,050元）。聚磬公司依系爭合約應施作之項目均已完成，並催告超晟公司應依約給付系爭合約之工程款未果。又聚磬公司依系爭合約第5條第2項簽發之發票日111年8月31日、票據號碼CH No.583359號、票面金額1,862,700元、未記載到期日之本票1紙（下稱系爭本票），超晟公司持向臺灣臺北地方法院聲請本票裁定，經該院112年度司票字第8832號裁定獲准，並據以聲請該院112年度司執字第96930號強制執行，致聚磬公司財產遭扣押。系爭本票依系爭合約第5條第2項約定，供作為擔保及日後轉為保固本票之用，然聚磬公司並無違約，系爭本票所擔保之債權實不存在。且依系爭合約第5條第7項約定，縱使聚磬公司違約，超晟公司亦不得對系爭本票主張權利，僅能自該期應付款中扣除。超晟公司執系爭本票主張債權，致聚磬公司在私法上地位有受侵害之危險，得因本訴訟獲勝訴判決之結果取得對抗超晟公司行使票據權利之依據，是本件訴訟有確認利益。為此，爰依系爭合約第5條約定、民事訴訟法第247條規定，提起反訴等語。並聲明：㈠超晟公司應給付聚磬公司2,794,050元，及自反訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。㈡確認超晟公司執有，由聚磬公司所簽發之系爭本票，其本票債權不存在。㈢聚磬公司願供擔保，請准宣告假執行。㈡反訴被告超晟公司則以：聚磬公司遲延履約，業經超晟公司合法終止契約，並得向聚磬公司主張違約金債權。聚磬公司並未完工，不得請求給付承攬報酬，系爭本票之債權亦非不存在等語置辯。並聲明：㈠聚磬公司之訴駁回。㈡如受不利之判決，超晟公司願供擔保，請准宣告免假執行。三、兩造不爭執事項如下（見112年度建字第22號卷，下稱建卷，第77頁）：㈠超晟公司得標承攬養工處之系爭標案後，將其中遊戲場設備工程交予聚磬公司承攬，兩造於111年8月17日簽訂系爭合約書，約定承攬價金4,656,750元。㈡超晟公司以112年1月4日存證信函催告聚磬公司應於函到後7日內完成全部承攬工作，否則將依系爭合約書第21條規定辦理。㈢超晟公司以112年3月30日岡山郵局第000078號存證信函通知聚磬公司自即日起終止雙方承攬合約，聚磬公司於112年3月31日收受。㈣超晟公司持有聚磬公司依系爭合約第5條第2項簽發發票日111年8月31日、票據號碼CH No.583359、票面金額1,862,700元之系爭本票，持向臺灣臺北地方法院聲請本票裁定，經112年度司票字第8832號裁定准許。㈤系爭本票係擔保聚磬公司不履行系爭工程契約及保固義務之賠償責任。四、本件爭點如下（見建卷第77至78頁）：㈠系爭合約書之工程遲延完工是否可歸責於聚磬公司？㈡超晟公司是否得依系爭合約書第6條第2款及第21條第2款約定終止系爭合約、請求給付懲罰性違約金？㈢超晟公司請求聚磬公司賠償懲罰性違約金3,725,400元，及自112年3月31日起算之法定利息，有無理由？金額是否過高應予酌減？㈣聚磬公司就系爭工程之履行是否已全部完成？㈤聚磬公司請求超晟公司給付工程款2,794,050元，有無理由？㈥超晟公司是否應先自應付款中扣除而不得主張本票權利？㈦系爭本票擔保之債權是否不存在？五、本院得心證之理由：㈠系爭合約書之工程遲延完工可歸責於聚磬公司：⒈按稱承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成，給付報酬之契約，民法第490條第1項定有明文。次按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第277條前段定有明文。給付有確定期限者，債務人自期限屆滿時起當然負遲延責任，其因不可歸責於債務人之事由致遲延給付者，債務人雖不負遲延責任，但不可歸責於債務人之事由，應由債務人負舉證之責（最高法院99年度台上字第2173號、103年度台上字第2588號判決參照）。⒉聚磬公司主張不可歸責之理由，係超晟公司終止契約前，兩造、養工處、利群公司即已討論飛機遊具因安全性，欲變更設計，須等候養工處核定云云（見112年度審建字第15號卷，下稱審建卷，第106頁、建卷第79頁），無非係以公園處函覆本院所附養工處於111年、112年間之函文及利群公司函覆之文件為其論據（見建卷第87至154、183頁）。⒊惟查，因飛機主題遊具等工項施作進度落後，在超晟公司向聚磬公司終止契約前，超晟公司迭於111年11月10日、111年12月29日、112年1月2日、112年1月9日、112年1月11日、112年1月13日、112年1月17日、112年1月30日、112年2月2日、112年2月16日、112年2月20日、112年2月23日、112年3月7日、112年3月13日、112年3月23日，前往聚磬公司之桃園廠區勘查施作進度，聚磬公司於112年2月2日並承諾會於112年2月6日完成加工製造乙情，有系爭工程期程表、督導照片及112年2月2日備忘錄可考（見建卷第199至209頁）。超晟公司同時經養工處一再催請趕工等情，亦有養工處112年1月9日高市工養處園字第11270278100號函所附112年1月6日工地督導紀錄表、112年1月19日高市工養處園字第11270774500號函所附112年1月17日施工協調會議紀錄、112年2月22日高市工養處園字第11271695000號函所附112年2月15日地墊設計及安全性研商會議紀錄可考（見建卷第93至119頁）。養工處更以112年3月29日高市工養處園字第11272724200號函催「…一、本案工期100工作天原定112年1月6日完工，至112年3月29日止逾期天數計82日，已達原契約工期之8成以上。二、查本案主遊具至今仍尚未進行安裝作業，承商承諾進場時程已多次延宕致進度嚴重落後…」（見審建卷第55頁），超晟公司乃以112年3月30日岡山郵局第000078號存證信函通知聚磬公司自即日起終止雙方承攬合約乙情，足見聚磬公司已遲延履約，甚為明確。⒋而飛機遊具為主要工項，非變更設計涵蓋項目，於兩造間契約終止時即112年3月30日尚未完工，係於112年7月5日始完成，於112年10月20日方辦理複驗乙情，有公園處112年11月3日高市工園處園字第11271437000號函可考（見建卷第87至88頁），亦堪信為真。且本院函養工處提供「111年度楠梓區右昌森林公園遊戲場統包工程」之施工日報、監造日報、材料進場查驗紀錄表、施工查驗紀錄表、施工會議紀錄、歷次變更設計文件，經核公園處函覆之養工處112年1月3日高市工養處園字第11270180500號函、112年1月9日高市工養處園字第11270278100號函、112年1月11日高市工養處園字第11270466200號函、112年1月19日高市工養處園字第11270774500號函、112年2月22日高市工養處園字第11271695000號函（見建卷第89至120頁），均係養工處、超晟公司、利群公司間之會議紀錄，與聚磬公司無涉，亦非飛機遊具變更設計之討論；所附112年4月10日高市工養處園字第11272996500號函、112年4月17日高市工養處園字第11273103100號函、112年5月29日高市工養處園字第11274426200號函、112年6月21日高市工養處園字第11275266400號函（見建卷第121至154頁），雖有飛機遊具安全性之討論（見建卷第145頁），然均係超晟公司終止契約後之情事，亦與聚磬公司無涉。是以，聚磬公司無法如期完成系爭工程，且進度落後，導致超晟公司受養工處催告儘速履約，超晟公司乃一再催請聚磬公司儘速完工之事實，堪信為真。超晟公司主張聚磬公司有遲延完工情事，超晟公司乃終止契約，且飛機遊具為原契約規劃設計階段所含主要工項，並無變更設計，聚磬公司應依約履行，不應以遊具不符合法規、需變更設計等詞拖延等語（見建卷第229頁），應屬可採。聚磬公司稱超晟公司一面向養工處表示會儘速完工，一面告知聚磬公司要等變更設計，與所提飛機遊具安全性之問題云云（見建卷第229、233至236），及提出網路貼文及指出契約終止後之相關函文（見建卷第237至251頁），均係遲延完工之藉詞，委無可採。㈡超晟公司得依系爭合約書第6條第2款及第21條第2款約定終止系爭合約、請求給付懲罰性違約金：按當事人一方合法行使約定終止權後，當事人間權利義務關係，則取決於契約之約定（最高法院112年度台上字第652 號判決參照）。查系爭合約書第6條第2款約定：「工程期限：2.進度配合：乙方（聚磬公司）須於簽訂契約之日起確實籌劃，招足人工，備妥機具及材料俾便施工，並按照甲方（超晟公司）之要求進度配合施工，倘進度落後逾10%或5天，甲方得暫停放款，待進度超前，始得恢復放款，甲方亦得自行或使第三人進場趕工或修復乙方應履約事項，所衍生之相關費用概由乙方負擔且得逕自乙方工程款或保留款扣除之，倘有不足，甲方得逕行向乙方追償，乙方同意於7日內給付甲方；倘進度落後20%或10天，即視為可歸責乙方之事由，致延誤履約期限，情節重大，甲方得依本契約第21條規定辦理。」及第21條第2款約定：「2.乙方履約有下列情形之一者，甲方得以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償乙方因此所生之損失。甲方並得要求乙方立即停工及負責遣散工人，且將到場材料機具設備等全數由甲方逕行處理。無論甲方自辦或另行招商，應俟工程竣工正式驗收合格後再行結算乙方違約前施工之部分。且因此所發生續辦費用、延期損失及甲方所受一切損失等，概由乙方負責賠償。終止或解除契約後，乙方除立即退還定金外，須另再賠償甲方二倍定金做為懲罰性違約金。⑴因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限，情節重大者。⑵偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。⑶擅自減省工料，情節重大者（如：已達減損結構強度、減省工料總金額達本工程5%等情形）。⑷不願配合甲方辦理廠驗、抽驗者。⑸查驗、試驗、驗收不合格，且未於通知期限內改善完成者。⑹乙方或其負責人有破產或其大重大情事，致無法繼續履約者。⑺甲方要求期限內無法提出符合契約規範之送審文件或要求期限內審查未獲核定者。⑻施工品質或材料不符合契約規範或抽驗不合格，經甲方書面通知次日起三日內或書面通知所載期限內，仍未改正者。⑼乙方未依契約約定履約，自接獲甲方書面通知次日起三日內或書面通知所載期限內，仍未改正者。⑽遊戲設備品質不佳或有安全性問題，經甲方通知期限內仍未改善者。⑾乙方負責人失蹤、受徒刑宣告或身故時。⑿乙方無故停工達三日以上者。」（見審建卷第15至16頁），而聚磬公司逾期未完成，經超晟公司屢催未果，顯逾催告期限，已如前述，超晟公司得終止系爭合約、請求給付懲罰性違約金，其以112年3月30日岡山郵局第000078號存證信函通知聚磬公司自即日起終止雙方承攬合約，聚磬公司於112年3月31日收受乙情，有存證信函暨送達回執可考（見審建卷第57至64頁），洵屬有據。㈢超晟公司得請求之懲罰性違約金，本院酌減至931,350元，且利息應自112年6月27日起算：⒈按違約金，有屬懲罰性質者，有屬損害賠償約定性質者，於債務人履行遲延時，債權人除請求違約金外，並得請求債務人賠償因遲延而生之損害、給付遲延利息（最高法院109年度台上字第2079號判決參照）。亦即以強制債務之履行為目的，確保債權效力所定之強制罰，於債務不履行時，債權人除得請求支付違約金外，並得請求履行債務，或不履行之損害賠償（最高法院110年度台上字第2572號判決參照）。約定之違約金額過高者，法院得依職權減至相當之數額，民法第252條定有明文。此規定不問違約金性質為懲罰性或為損害賠償之預定，均有其適用（最高法院111年度台上字第35號判決參照）。是否相當，須依一般客觀事實，社會經濟狀況及當事人所受損害情形，以為斟酌之標準（最高法院110年度台上字第2934號判決參照）。申言之，契約當事人約定之違約金是否過高，應依一般客觀之事實、社會經濟狀況、當事人實際上所受損害及債務人如能如期履行債務時，債權人可享受之一切利益為衡量標準，違約金屬懲罰性違約金者，並應參酌債務人違約之情狀以為判斷（最高法院112年度台上字第652號判決參照）。且參酌定金以確保契約之履行為目的，須有被確保之契約存在，定金契約始能存在，係屬從契約，以定金做為契約不履行之損害賠償者，謂之違約定金，違約定金如係損害賠償額之預定，則於當事人交付之定金過高，與當事人所受損害顯不成比例時，即非以確保契約之履行為目的，當事人所交付者已非違約定金，實係一部先付（最高法院85年度台上字第986號判決參照）。⒉依系爭合約書第21條第2款約定之算法（見審建卷第15頁），超晟公司固可請求2倍定金即3,725,400元（總金額4,656,750元×定金比例40%×2倍＝3,725,400元）作為懲罰性違約金。然兩造甫於111年8月17日簽訂系爭合約書，約定承攬價金4,656,750元，並以將近總工程款之半數比例之40%作為計算違約金之標準，聚磬公司毋庸提出施作進度，超晟公司旋依約於111年8月31日一次支付之定金1,862,700元，可見上開定金不僅係確保契約之履行，更有工程款先付一部之意義。則以高達40%之工程款作為計算懲罰性違約金者，不啻使承攬債務人除負有損害賠償責任外，尚須負擔甚重之懲罰性賠償責任。尤以本件系爭合約書約定懲罰性違約金係總金額之40%定金之2倍，達總金額之80%，發生遲延完工之違約事由時，亦即不問遲延日數，均徒以總金額之80%作為懲罰性違約金。此項以簡易方式計算之金額，極易遠逾定作人實際上所受損害及如承攬人如期履約時定作人可享受之利益總和，而顯有過高情形，是定作人如認未有過高情事，應說明其合理性。⒊依系爭合約書所附期程表（見建卷第199頁），聚磬公司最遲應於111年11月25日完成全部工項，嗣因聚磬公司遲延履約，超晟公司以112年3月30日岡山郵局第000078號存證信函通知聚磬公司自即日起終止雙方承攬合約，聚磬公司於112年3月31日收受，是以聚磬公司實際遲延日數為126日（111年11月計5日＋12月計31日＋112年1月計31日＋2月計28日＋3月計31日＝126日）。倘令聚磬公司依約負擔懲罰性違約金3,725,400元，則每個日曆天之懲罰性違約金達29,567元（3,725,400元÷126日＝29,567元，小數點以下四捨五入，下同），誠屬過高。⒋衡諸超晟公司所稱另行發包予偉揚藝術有限公司，增加約80萬元之開銷及人事成本約15萬元，及聚磬公司施作進度僅可請領含稅1,067,669元，即溢領795,031元（定金1,862,700元－1,067,669元＝795,031元）等語（見建卷第196、211、275頁），可見超晟公司因聚磬公司遲未完工之違約事由，所受損害約為795,031元至95萬元間。超晟公司雖稱其與養工處之合約遲延將近200日，違約金高達400多萬元，並受有商譽損失云云（見建卷第196頁）。然系爭工程僅係超晟公司承攬統包標案其中一部分，尚難將全部遲延及違約金歸咎於聚磬公司。況超晟公司並無就遲延計算、其他工項全部完工甚至經養工處驗收之事證，亦無商譽損失之具體說明，是難採認為超晟公司所受損失。聚磬公司辯稱超晟公司不能將對養工處之全部遲延責任歸咎於聚磬公司等語（見建卷第276頁），堪可採信。⒌本院審酌聚磬公司之違約原因係遲遲未能完成飛機遊具，違約情況係遲延日數為126日，倘以超晟公司已先支付定金之一半即931,350元（總價金4,656,750元×定金比例40%÷2＝931,350元）作為懲罰性違約金，核與上開超晟公司所受損害約為795,031元至95萬元間之金額相當，尚足作為確保債權效力所定之強制罰，且每逾期日曆天之懲罰性違約金為7,392元（931,350元÷126日＝7,392元），誠屬適當。是以，爰依民法第252條規定，將超晟公司得請求之懲罰性違約金應依酌減至931,350元。⒍按遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為5%，民法第233條第1項本文及第203條定有明文。查超晟公司以112年3月30日岡山郵局第000078號存證信函通知聚磬公司，係催請於函到3日內返還訂金1,862,700元等語（見審建卷第63頁），雖經聚磬公司於112年3月31日收受，然非請求給付懲罰性違約金。是以，超晟公司得請求之年息5%法定遲延利息仍應自起訴狀繕本送達翌日即112年6月27日起算，有送達回證可考（見審建卷第91頁）。㈣聚磬公司不得請求給付工程款：按報酬，應於工作交付時給付之，無須交付者，應於工作完成時給付之，民法第505條第1項定有明文。定作人之支付報酬義務，原則上採取「後付主義」（最高法院106年度台上字第1047號判決參照）。當事人亦得自行約定報酬之給付時期（最高法院88年度台上字第1872號判決參照）。查系爭合約第5條第3款約定，須進場施作後依工程進度請款（見審建卷第13頁），是超晟公司所辯與契約相符（見建卷第277頁）。聚磬公司既未進場施作飛機遊具等工作，已如前述，其催告及請求超晟公司給付系爭合約其餘工程款云云，洵屬無據。㈤超晟公司得主張本票權利，且系爭本票擔保之債權存在：⒈按票據債務人請求確認票據債權不存在時，執票人僅須就該票據之真實，即票據是否為發票人作成之事實，負證明之責，至於執票人對於該票據作成之原因為何，則無庸證明。如票據債務人主張其與執票人間有抗辯事由存在時，原則上仍應由票據債務人負舉證責任，以貫徹票據無因性之本質，與維護票據之流通性（最高法院107年度台上字第1410號判決參照）。⒉查聚磬公司依系爭合約第5條第2項簽發、交付超晟公司之系爭本票，係擔保聚磬公司不履行系爭工程契約及保固義務之賠償責任乙情，為兩造所不爭執（見建卷第77頁），復有系爭本票可考（見審建卷第131頁），堪信為真。又聚磬公司有違約情事，已如前述，揆諸前揭說明，超晟公司得主張爭本票所擔保之債權存在。聚磬公司辯稱超晟公司不得主張系爭本票權利，僅能自應付工程款中扣除云云（見審建卷第125頁），委無可採。六、綜上所述，⑴本訴部分：超晟公司得標承攬養工處（現業務主管機關為公園處）招標及決標「111年度楠梓區右昌森林公園遊戲場統包工程」，將其中遊戲場設備工程交予聚磬公司承攬，於111年8月17日簽訂工程承攬合約書後，因可歸責聚磬公司事由，遲誤111年11月25日完工期限，直到000年0月間均仍未依約進場施作飛機主題遊具，致超晟公司對養工處違約及受催告，超晟公司乃於112年3月30日以存證信函終止承攬合約，經聚磬公司於112年3月31日收受，超晟公司依合約第21條第2、⑴款、第2、⑼款約定，請求賠償2倍定金即3,725,400元作為懲罰性違約金（總價金4,656,750元×定金比例40%×2倍＝3,725,400元），惟本院審酌各情後，認金額過高，應酌減至931,350元（總價金4,656,750元×定金比例40%÷2＝931,350元）為適當，且遲延利息從112年6月27日起算，是得請求聚磬公司應給付931,350元，及自112年6月27日起至清償日止，按年息5%計算之利息，逾此部分則屬無據，應予駁回；⑵反訴部分：聚磬公司具有可歸責事由而未完工，不得請求工程款，且依系爭合約第5條第2項簽發之系爭本票（發票日111年8月31日、票據號碼CH No.583359號、票面金額1,862,700元、未記載到期日之本票1紙）係擔保不履行工程契約及保固義務之賠償責任，其票據債權亦非不存在，其反訴聲明之請求均無理由，應予駁回。七、本訴部分，就超晟公司勝訴部分，兩造陳明願供擔保請准、免假執行之宣告，經核於法並無不合，爰併酌定兩造准、免假執行之條件宣告相當之擔保金額准許之；至超晟公司敗訴部分及聚磬公司反訴敗訴部分，其假執行之聲請失所依據，均予駁回。八、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及相關舉證，經核與判決之結果不生影響，爰不再逐一論述。九、據上論結，本件原告之訴為一部有理由、一部無理由，反訴原告之訴均無理由，依民事訴訟法第78條、第79條、第390條第2項、第392條第2項，判決如主文。中 華 民 國 113 年 4 月 10 日工程法庭 法 官 李俊霖以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 113 年 4 月 10 日書記官黃莉君
臺灣士林地方法院 109 年度 建 字第 30 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 有 |  |  | 臺灣士林地方法院民事判決109年度建字第30號原 告 承喬國際建築師事務所法定代理人朱信忠原 告 京揚科技股份有限公司（原名：桔揚科技股份有限公司）法定代理人林傳鐙原 告 正堯工程顧問股份有限公司法定代理人 楊名裕原 告 龍泉電機工業技師事務所法定代理人 謝振中原 告 環宇測量工程顧問有限公司法定代理人 黃文孝共 同訴訟代理人常照倫律師複 代理人 劉俊宏律師被 告國防部軍備局工程營產中心法定代理人 賀志豪訴訟代理人 張仁興律師上列當事人間請求給付工程款事件，本院於民國113年3月1日言詞辯論終結，判決如下：主 文被告應給付原告承喬國際建築師事務所新臺幣貳佰壹拾陸萬貳仟壹佰肆拾壹元，及自民國一百零九年一月九日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。被告應給付原告京揚科技股份有限公司新臺幣壹佰零柒萬捌仟柒佰柒拾伍元，及自民國一百零九年一月九日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。被告應給付原告正堯工程顧問股份有限公司新臺幣壹佰零捌萬參仟參佰陸拾陸元，及自民國一百零九年一月九日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。被告應給付原告龍泉電機工業技師事務所新臺幣貳拾萬陸仟伍佰柒拾肆元，及自民國一百零九年一月九日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。被告應給付原告環宇測量工程顧問有限公司新臺幣伍萬玖仟陸佰柒拾柒元，及自民國一百零九年一月九日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。原告其餘之訴駁回。訴訟費用由被告負擔百分之三十二，原告承喬國際建築師事務所負擔百分之三十二，原告京揚科技股份有限公司負擔百分之十六，原告正堯工程顧問股份有限公司負擔百分之十六，原告龍泉電機工業技師事務所負擔百分之三，餘由原告環宇測量工程顧問有限公司負擔。本判決第一項於原告承喬國際建築師事務所以新臺幣柒拾參萬元為被告預供擔保，得假執行。但被告以新臺幣貳佰壹拾陸萬貳仟壹佰肆拾壹元為原告承喬國際建築師事務所預供擔保後，得免為假執行。本判決第二項於原告京揚科技股份有限公司以新臺幣參拾陸萬元為被告預供擔保，得假執行。但被告以新臺幣壹佰零柒萬捌仟柒佰柒拾伍元為原告京揚科技股份有限公司預供擔保後，得免為假執行。本判決第三項於原告正堯工程顧問股份有限公司以新臺幣參拾柒萬元為被告預供擔保，得假執行。但被告以新臺幣壹佰零捌萬參仟參佰陸拾陸元為原告正堯工程顧問股份有限公司預供擔保後，得免為假執行。本判決第四項於原告龍泉電機工業技師事務所以新臺幣柒萬元為被告預供擔保，得假執行。但被告以新臺幣貳拾萬陸仟伍佰柒拾肆元為原告龍泉電機工業技師事務所預供擔保後，得免為假執行。本判決第五項於原告環宇測量工程顧問有限公司以新臺幣貳萬元為被告預供擔保，得假執行。但被告以新臺幣伍萬玖仟陸佰柒拾柒元為原告環宇測量工程顧問有限公司預供擔保後，得免為假執行。原告其餘假執行之聲請駁回。事實及理由壹、程序方面一、被告之法定代理人原為李懷俊，嗣於訴訟進行中變更為賀志豪，經其具狀聲明承受訴訟，有民事聲明承受訴訟狀在卷可稽（見本院卷六第48頁），合於法律規定，應予准許。二、訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限。民事訴訟法第255條第1項第3款定有明文。查原告起訴時聲明請求被告給付原告承喬國際建築師事務所（下稱原告承喬建築）新臺幣（下同）724萬5,231元之本息、原告京揚科技股份有限公司（原名：桔揚科技股份有限公司，下稱原告京揚公司）361萬4,926元之本息、原告正堯工程顧問股份有限公司（下稱原告正堯公司）363萬308元、原告龍泉電機工業技師事務所（下稱原告龍泉技師）69萬2,220元之本息、原告環宇測量工程顧問有限公司（下稱原告環宇公司）19萬9,975元之本息（見本院卷一第12頁），嗣變更上開請求之本金依序為678萬3,531元、338萬4,564元、339萬8,967元、64萬8,108元、18萬7,231元（見本院卷七第34頁），乃減縮應受判決事項之聲明，尚無不合，應予准許。貳、實體方面一、原告主張：原告承喬建築、正堯公司、環宇公司、訴外人浩晟設計工程有限公司（下稱浩晟公司）、富國電機技師事務所（下稱富國技師）於民國101年10月18日簽立規劃設計及監造委託技術服務採購契約（契約名稱：「疾鋒專案四處陣地工程」（下稱系爭工程）規劃設計及監造委託技術服務案；下稱系爭契約）。而浩晟公司就系爭契約於105年4月29日由京揚工程科技股份有限公司繼任，京揚工程科技股份有限公司復於108年10月15日更名為被告桔揚科技股份有限公司（按：嗣再更名為京揚科技股份有限公司）。系爭契約包含「32-2營區」、「33-1營區」、「33-2營區」、「漢陽營區」4個營區工程，且均業已完工，被告並已就系爭契約及上開工程之土造部分完成驗收。又被告就系爭契約應給付設計及監造服務費用共為5,031萬5,430元，因一例一休增加之監造服務費為50萬1574元，而被告僅給付3,559萬71元，再扣除原告同意之「33-2營區」服務費11萬8,426元、N棟樓頂板扣款金額70萬6,106元，被告尚應給付之金額為1,440萬2,401元。爰依系爭契約第5條第1項約定，請求被告給付上開款項等語。並聲明：㈠被告應給付原告承喬建築678萬3531元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5％計算之利息；㈡被告應給原告京揚公司338萬4564元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5％計算之利息；㈢被告應給付原告正堯公司339萬8967元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5％計算之利息；㈣被告應給付原告龍泉技師64萬8108元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5％計算之利息；㈤被告應給付原告環宇公司18萬7231元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5％計算之利息；㈥願供擔保，請准宣告假執行。二、被告則以：㈠原告曾就系爭工程之工程款爭議，向行政院公共工程委員會（下稱工程會）提出履約爭議調解，經工程會調解委員調解作出調解建議（調0000000），經兩造同意而調解成立，且調解建議書明載：「綜上所述，雙方同意本會建議，他造當事人（按：即被告）返還共同申請人（按：即原告）70萬6106元，並給付申請人正堯公司設計及監造費312萬（計算式：設計費用120萬元+監造費用192萬元=312萬元）。申請人於前揭109年3月23日調解補充說明已表明於本調解案成立後，願捨棄本標案其餘一切法律上權利，以利終局紛爭解決，爰申請人同意捨棄本標案其餘一切請求」，是原告既已與被告達成調解，並且「已表明於本調解案成立後，願捨棄本標案其餘一切法律上權利」，其不得再提起本件訴訟就系爭工程為任何請求。㈡系爭契約已於109年12月16日全案結算驗收，結算金額為4,464萬8,051元，被告就末期款應給付金額為106萬1,938元，經代扣稅額61萬6,694元，實際匯款予原告之金額為44萬5,244元，則原告之履約報酬既已給付完畢，即不得再為請求。㈢原告辦理變更設計有疏責，依系爭契約第14條第7款、第15條第1款第3、10目須扣罰款項：⒈「33-2營區」其中CO1接地系統改善項目，原告於設計階段未完整調查現況，資料蒐集不完善，致原設計0.5歐姆值須變更為10歐姆；CO7高處作業防墜施工架項目就挑高建築物室內施工架數量漏未編列；CO3、CO8、CO11、CO12均有與設計圖說、契約數量不符等致須辦理變更設計情事，此係歸責於設計單位即原告責任所致，扣罰款項並加計3倍違約金、懲罰性違約金金額合計350萬7856元（扣款明細詳本院卷四第145頁）。⒉「32-2營區」有與設計圖說、契約數量不符等致須辦理變更設計情事，此係歸責於設計單位即原告責任所致，扣罰款項並加計3倍違約金金額合計68萬元。⒊「33-1營區」其中CO1外牆面南方松木格柵項目係原告未於現堪階段發現現地情狀，致須辦理變更設計增設格柵；就基地內地上物未編列清理即運棄費用；點焊鋼絲網屬原告原應設計而未設計；CO3犬走拍漿粉光項目於設計時即應編列，然原告卻漏編；其餘第2次圖說研討項目均屬原告之設計圖說、契約數量與現地不符；CO4、CO5、CO7、CO8、CO10係原告設計有漏列數量、機電品項誤載、漏項所致；CO6高處作業防墜施工架項目就挑高建築物室內施工架數量漏未編列；扣罰款項並加計3倍違約金金額合計306萬8,711元（扣款明細詳本院卷五第67頁）。㈣「33-1營區」、「32-2營區」導電地坪發生破損，破損原因為原告設計不當工法、材料之疏失，此經原告於檢討會議時表示同意負責賠償，應扣罰金額165萬6,979元。㈤「32-2營區」F棟掩體於驗收後，因逢大雨致掩體護坡損壞，被告為此與訴外人皇嘉營造工程有限公司、南諦企業有限公司、瑝昇空調工程有限公司（下稱皇嘉等3公司）至工程會調解，經鑑定認定屋頂層覆土設計不須夯實、導水版未設計最終排放設施及T型固定釘設計長度不足之設計不良疏失，調解結論由被告給付皇嘉等3公司23萬7,720元，應自本件原告請求予以扣抵。㈥原告於辦理勞務驗收有逾期提送資料之情事，經原告於會議同意確認在案，依系爭契約第13條第1款第3目約定應扣罰34萬556元等語，資為抗辯。㈦並聲明：⒈原告之訴駁回；⒉如受不利判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。三、兩造不爭執事項（本院卷六第260-261頁）㈠原告承喬建築師、正堯公司、環宇公司、浩晟公司、富國技師於101年10月18日簽立系爭契約。㈡浩晟公司就系爭契約於105年4月29日由京揚工程科技股份有限公司繼任，京揚工程科技股份有限公司復於108年10月15日更名為被告桔揚科技股份有限公司（按：嗣再更名為京揚科技股份有限公司）。㈢富國技師於107年2月13日經被告同意由原告龍泉技師繼任。㈣系爭契約包含「32-2營區」、「33-1營區」、「33-2營區」、「漢陽營區」4個營區工程，且均業已完工，被告並已就系爭契約及上開工程之土造部分完成驗收。㈤32-2營區及33-1營區之N棟樓頂板工程，曾經兩造於工程會達成調解（案號：調0000000號），依照調解內容，關於設計服務費扣減35萬3,053元、計罰3 倍懲罰性違約金105萬9,159元，合計141 萬2,212元，兩造同意工程會建議扣減原告設計服務費35萬3,053元，3倍懲罰性違約金減為計罰1倍，被告須返還計罰原告2倍之違約金，即返還70萬6,106元。㈥兩造對於原告109年9月16日民事準備狀附表1之一、工程結算金額，及被告109年7月13日民事答辯狀附表1之基本資料、結算後、契約金額欄所示之金額相符均不爭執。四、法院的判斷㈠兩造於工程會達成調解（不爭執事項㈤），其範圍為何？⒈和解之範圍，應以當事人相互間欲求解決之爭點為限，至於其他爭點，或尚未發生爭執之法律關係，雖與和解事件有關，如當事人並無欲求一併解決之意思，要不能因其權利人未表示保留其權利，而認權利已因和解讓步，視為拋棄而消滅（最高法院81年度台上字第1471號判決參照）。⒉參以卷附調解成立書，調解成立內容及理由一記載略以：兩造因被告以系爭契約所涉系爭工程之32-2營區、33-1營區2處陣地之射控掩體（下稱N棟）樓頂板，於施工後發現樓頂板之設計不足以承載戰術車輛設備移動及置放定位，認原告設計錯誤不符需求且須辦理補強工程，故依系爭契約第15條第1款第3目規定就2處陣地N棟之服務費35萬3,053元不予計付，及計罰扣減金額3倍之懲罰性違約金105萬9,159元，合計141萬2,212元，及被告是否應給付就2處陣地N棟補強工程另與原告正堯公司簽訂國防部軍備局工程營產中心工程監造事宜協議書（下稱系爭協議書）所生之設計服務費150萬元、監造服務費240萬元，合計390萬元產生爭議，經協商不成，原告遂向工程會申請調解，請求：⒈被告應給付原告141萬2,212元；⒉被告應給付原告正堯公司390萬元等語（見本院卷一第174-175頁），調解成立內容及理由八結論記載略以：兩造工程會建議，被告返還原告70萬6,106元，並給付原告正堯公司設計及監造費312萬元，原告於109年3月23日補充說明已表明於本調解案成立後，願捨棄本標案其餘一切法律上權利，以利終局紛爭解決，爰原告同意捨棄本標案其餘一切請求等語（見本院卷一第177-178頁），被告雖抗辯原告於上開調解事件表明「同意捨棄本標案其餘一切請求」，即原告就系爭契約其餘請求權利拋棄，原告自不得再提起本件訴訟就系爭契約其他履約爭議請求等語；然查，所謂「同意捨棄本標案其餘一切請求」，本院認應對照原告於提起調解時，就系爭契約已生之爭議予以界定，於上開調解事件，原告僅就①32-2營區、33-1營區2處陣地之N棟樓頂板扣罰141萬2,212元、②系爭協議書所生之設計服務費150萬元、監造服務費240萬元，此2項爭議向工程會申請調解，而工程會最終作出調解結論為被告返還原告70萬6,106元，並給付原告正堯公司設計及監造費312萬元，則原告就32-2營區、33-1營區2處陣地之N棟樓頂板、系爭協議書其餘之請求，因已表明捨棄，自不可再對被告為任何請求，除此2項爭議外之其他履約爭議事項，因原告並未於調解事件中提出，於調解時是否為明確爭議，亦未見兩造有提出討論，則自不能以原告曾表示「同意捨棄本標案其餘一切請求」，泛言原告不得再就此2項爭議外之其他履約爭議事項為請求，被告抗辯原告於成立調解後不得在提起本件訴訟等語，核屬無據。㈡被告抗辯原告辦理變更設計有疏責，依照系爭契約第14條第7款、第15條第1款第3、10目須扣罰，有無理由？⒈33-2營區CO1 、3 、7 、8 、10、11、12⑴CO1「接地系統之變更設計」①原告主張其原專業規劃設計提供「離子式」接地系統之設計，係被告認接地系統使用一般銅棒即可達到要求，是要求使用銅棒接地，後續於發包施工後由被告提出需求要求變更，顯不可歸責於原告等語；惟查，原告提出台聯工程顧問有限公司（下稱台聯公司）103年6月27日台聯字第1034130383號函檢附之陣地工程文件審查意見表（見本院卷五第37-43頁），係針對32-2營區之細部設計提供意見，亦即台聯公司係就32-2營區之接地系統建議使用一般銅棒，並非係針對33-2營區所為之建議，是上開函文及所附陣地工程文件審查意見表並不足以認定原告主張為真實。原告既認應採「離子式」接地系統之設計，卻未細究台聯公司僅就32-2營區現況提出採一般銅棒接地之建議，並非係33-2營區，逕將33-2營區接地系統一併採一般銅棒，始重新辦理變更設計，自屬可歸責於原告事由。②又系爭工程承包商中台灣營造股份有限公司於第一次圖研議題提出原告設計接地系統無法達到規定歐姆值，被告因而要求原告須重新辦理變更設計乙情，有陣地工程（33-2）營區接地系統改善評估報告在卷可稽（見本院卷六第230-235頁），原告雖主張於設計規劃時依照內政部頒布之建築技術規則建築構造編第65條作成調查數據，設計成果在規劃、基本設計、細部設計階段皆經專管單位、工程營產中心及外審委員會之審查通過等語，然並未提出證據證明，其此部分主張，難以採信。⑵CO7「高處作業防墜施工架」①雇主對於在高度2公尺以上之處所進行作業，勞工有墜落之虞者，應以架設施工架或其他方法設置工作台。但工作台之邊緣及開口部分等，不在此限。雇主依前項規定設置工作台有困難時，應採取張掛安全網或使勞工使用安全帶等防止勞工因墜落而遭致危險之措施，但無其他安全替代措施者，得採取繩索作業。使用安全帶時，應設置足夠強度之必要裝置或安全母索，供安全帶鉤掛。前項繩索作業，應由受過訓練之人員為之，並於高處採用符合國際標準ISO22846系列或與其同等標準之作業規定及設備從事工作。職業安全衛生設施規則第225條定有明文。雇主對於不能藉高空工作車或其他方法安全完成之2公尺以上高處營造作業，應設置適當之施工架。營造安全衛生設施標準第39條亦有明定。②原告雖主張102年至103年原規劃階段有編列裝修用施工架，然被告說明原結構體使用之施工架可轉換為裝修用施工架，且同時期由被告辦理委託規劃設計之其他工程案件亦未編列裝修用施工架，故兩造經討論後一致認同不必編列裝修施工架等語，惟未提出證據證明，則依當時法令於高處作業有設置防墜施工架之規範，原告未予編列，自屬可歸責於原告。⑶CO10「施工工法之變更」原告雖主張「32-2」營區F棟填土回填部分曾有因暴雨致生有崩塌之情事，被告考量「33-2」營區恐亦因暴雨致生有類此情形，是嗣後提出「填土加勁」之施工工法變更之要求，而不可歸責於原告等語，惟查，「32-2」營區F棟掩體護坡損壞致須填土回填乙事，涉及屋頂層覆土設計不須夯實、導水版未設計最終排放設施及T型固定釘設計長度不足之設計不良疏失（詳後述），而屬歸責原告之事由，則被告要求原告於「33-2」營區須考量「33-2」營區上開情事，而為施工工法變更，此仍屬歸責於原告之事由，則原告主張施工工法之變更乃不可歸責事由等語，尚不足採。⑷圖說疑義研討：CO3、CO8、CO11、CO12被告抗辯系爭工程執行期間，施工如有發現現地與設計圖說、契約數量不符時，經施工廠商彙整召開圖說研討會，並由專案管理廠商即台聯公司、設計監造商即原告與被告與會研討意見後作成決議，據以辦理變更設計作業，並就變更設計原因設計單位即原告是否可歸責，參酌上開各方意見進行疏責檢討等語，就33-2營區疏責檢討並提出台聯公司108年12月8日台聯字第1084130856號函（下稱856號函）檢附歷次變更設計疏責檢討計算扣（罰）款核算資料（核定版）資料為證（見本院卷三第21、25-74頁），原告並就歸責於原告項目整理為民事準備續六狀附表8（見本院卷六第150-158頁），然原告僅就各項遭指謫為設計疏失項目泛稱：「圖說檢討過程中所作修正，未延誤工期，無損業主權益」（見附表8備註欄），並未就圖說或數量不符予以爭執，亦未提出具體不可歸責之事由，是被告抗辯原告就CO3、CO8、CO11、CO12圖說疑義研討後辦理變更設計，部分係可歸責於原告等語，核屬有據。⑸系爭契約第15條第1款第3目約定：「本案施工階段發現乙方依約完成之工程契約設計圖有錯誤、漏（多）繪或與現地不符而須辦理變更設計者，其增作部分之服務費不予給付，減作部分之服務費予以減帳；數量清單之標單項目有錯誤、漏（多）列而須辦理變更設計者，該項目之服務費不予給付；數量清單之標單數量有少（多）列超過5％而須辦理變更設計者，該項目之服務費不予給付；工程契約施工（器材）規範及其他文件錯誤而須辦理契約變更者，該錯誤影響所及項目之服務費不予給付。上述服務費不計或減帳之情形，並處以其金額3倍之違約金」；同條款第10目約定：「設計成果規劃不當工法，經曱方審查發現而須辦理修正或經檢討屬乙方設計疏失，每項計罰懲罰性違約金新臺幣10,000元，由當期規劃設計服務費計價實付金額内扣款」。查本件被告抗辯前開⑴-⑷（其中⑷限於民事準備續六狀附表8所列）所涉變更設計係可歸責於原告，核屬可採，從而，被告依系爭契約第15條第1款第3目認定服務費不給付或減帳，而不予計入服務費金額合計為85萬9,464元（項目及計算詳本院卷三第23頁），為有理由；又被告就CO1、3、7、8、10、11、12之變更設計認屬原告設計疏失，依同條款第10目計罰懲罰性違約金7萬元（計算式：1萬元×7），亦屬有據。⒉32-2營區扣罰款項⑴查32-2營區於辦理第2次、第3次變更設計疏責檢討，經被告認定第2次變更設計應扣原告設計服務費為5萬1,574元，第3次變更設計應扣原告設計服務費118,426元一節，業經被告提出陣地工程（33-2）營區第2、3次變更設計疏責檢討及扣款說明為憑（見本院卷一第269-279、282-286頁、卷三第164-174、177-181頁）。⑵原告對於第3次變更設計應扣原告設計服務費118,426元部分，已不爭執（見本院卷七第38頁），此部分事實，應可認定。⑶第2次變更設計應扣原告設計服務費部分，涉及：①原有AC道路僅標示刨除漏列瀝青混凝土數量、②防爆擋牆鋼筋量不足、③太康台增作管線、④其他（消防弱電），其中①原有AC道路僅標示刨除漏列瀝青混凝土數量、②防爆擋牆鋼筋量不足、④其他（消防弱電）係原告編列數量不足，③太康台增作管線則係原告現地勘查疏失，有前開變更設計疏責檢討及扣款說明可佐（見本院卷一第274、275、277、278頁），原告對此僅回應主張：原設計係經業主專案管理單位、軍備局審查人員基本及細部設計審查委員會、國防部外審單位審查通過，因被告要求始變更設計，顯不可歸責原告等語（見本院卷二第151頁），然原告並未就上開①②④所列項目何以數量有編列不足之正當理由提出說明，且原告依系爭契約第2條第2款第1目就基地勘查負有須至被告指定之建築基地勘查，並調查基地地上物、地下物及管線資料（見本院卷一第33-34頁），原告亦未就③太康台增作管線提供其現地勘查時判斷施作管線相關資料，尚難僅憑原告於設計階段提送資料經審查單位逕認原告就前開數量漏列、管線設計係屬不可歸責。⑷綜上，被告依系爭契約第15條第1款第3目認定服務費不給付或減帳，而不予計入服務費金額合計為17萬元（計算式：51574＋118426＝170000），為有理由。⒊33-1營區CO1、3至10扣罰款項⑴CO1①臨東環道及基地內既設高壓管路遷移，供井水機房使用之變電站拆除至聯隊指定地點堆置此項目未經被告以歸責於原告設計單位予以扣罰，有被告提出陣地工程（33-1）營區第1次變更設計疏責檢討及扣款說明為憑（見本院卷五第68頁），原告列入有計罰之項目（見本院卷六第178頁），實有誤會。②外牆面南方松木格柵被告抗辯原有井水機房增作木格柵美化工項，係因原告未於現勘階段發現現地情狀，致因現地施工時需辦理變更設計增設格柵以符現況等語，經原告自認其未調查現勘井水機房位置等語（見本院卷六第178頁），原告雖主張係因被告曾以函文說明基地內無地下管線，因而未至現地勘查等語，惟基地之地下有無管線，與基地上方是否有地上物即井水機房，要屬不同二事，原告未前往現地勘查地上物之現況，已有違反系爭契約第2條第2款第1目之情事，而屬可歸責於原告。③營建混合廢棄物清理運棄原告已自認地上物拆除、營建混合廢棄物清運未於契約編列清運費用等語（見本院卷六第178頁），原告雖主張重新編列未造成被告額外費用負擔，亦未延誤工期等語，然原告漏列此項費用既屬事實，即該當系爭契約第15條第1款第3目約定，不因是否有造成被告額外費用負擔或延誤工期而得予免責，原告此部分主張，自非可採。④D棟餐廳炊事區降版澆置PC部分加舖點焊鋼絲網原告曾於第1次圖說研討會表示：為避免龜裂，建議加鋪點焊鋼絲網等語，有被告提出陣地工程33-1歷次變更設計疏責項目說明表為佐（見本院卷五第175頁），則原告為何於設計階段未直接於此工項加舖點焊鋼絲網，遲至圖說研討時，始提出變更設計，是被告抗辯此項為原告應設計而未設計，係可歸責於原告之事由等語，核屬有據。⑤J棟油槽混凝土材料契約明細表更為210kg/cm2變更為245 kg/cm2、不銹鋼菱形網刺絲圍牆，H=300，原契約明細表數量為1124m，應修正為1715m此2項目均涉及設計圖說與契約明細表不符，顯然原告於契約明細表編列有疏失，而係可歸責於原告之事由，該當系爭契約第15條第1款第3目約定，不因是否有造成被告額外費用負擔或延誤工期而得予免責。⑥基地南側與施工衝突部分RC地坪打除及運至合法棄土場此項目所增設之項目為既有地上物拆除、營業營合廢棄物清理運棄，而於前開③營建混合廢棄物清理運棄，原告既自認未於契約編列清運費用等語，自屬可歸責原告之事由。⑵CO3①犬走拍漿粉光被告抗辯犬走係指建築物至水溝或道路的範圍，通常不足1米，屬於建築物之台基，正常應該要編列相關混凝土的數量，設計拍漿粉光等語，查原告於第2次圖說研討會對於「犬走是否需整體粉光」之項目表示：考量犬走完成面建議施作等語，有前開疏責項目說明表為佐（見本院卷五第176頁），原告雖主張僅須澆置完成面整平即可等語，惟就設計階段為何未考量一併施作拍漿粉光，卻未提出事證說明，則原告嗣於變更設計階段始建議施作，應屬可歸責於原告之事由。②第2次圖說研討項目、補充說明C棟鍋爐間D8鋼板烤漆防火門120x210cm應修正為D9鋼板烤漆防火門180x210cm查原告於第2次圖說研討會此表示：C棟鍋爐間D8圖面套繪錯誤等語，有前開疏責項目說明表為佐（見本院卷五第176-177頁）。G1、G2棟，原設計SD3為室內型不銹鋼電動捲門，「防颱」型應修正為「防火阻熱」型不銹鋼電動捲門查原告於第2次圖說研討會此表示：原設計溢列，為符消防法規，修正型式等語，有前開疏責項目說明表為佐（見本院卷五第178頁）。C棟一層照明配置，化武庫房編號及危險機具庫房「防爆型燈具」改為「一般吸頂管燈具」原告於第2次圖說研討會此表示：存放物品均無爆炸之虞，修正型式等語，有前開疏責項目說明表為佐（見本院卷五第178頁）就「陣地室外消防箱內泵起動指示燈無設計PVC管及耐熱線380˚1.6mmPVC電線」、「電動捲門建築圖說電源規格2HP以上採3φ380V ，與機電圖說之規格1φ220V 1HP不符」、「G1、G2棟，原設計SD3為室內型不銹鋼電動捲門，防颱型應修正為防火阻熱型不銹鋼電動捲門」、「N棟爬坡道外牆施工鷹架，數量不足」、「N棟二樓結構柱延伸至屋頂女兒牆，數量未逾5%無涉價金加帳並修正設計圖說」、「F棟翼牆鋼筋數量漏列，數量不足」、「G2、N棟發電機房，進、排風量檢討修正百葉窗尺寸」，及前開至所列項目，原告雖稱係於圖說檢討過程修改等語，然原告就其於設計階段為何未考量上列須變更之情事，未提供任何事證供本院判斷是否正當，則原告遲至圖說研討時始提出變更設計，自有歸責之事由。至於「O棟導電地坪減作及混凝面層加噴綠色偽裝漆」、「 N棟前方作業地坪增設靜電接地端子」、「全區圍牆、BC棟械彈室、軍械室及F棟儲彈間規劃預留監視系統管線，B棟四樓監視器移設預留管線」、「G1、G2棟電瓶間預留水槽水源」、「增設機車位停車棚」、「G2棟一樓維修區新增電信及網路結線箱及配管」、「G2棟二樓迅安機房增設電信及網路結線箱及配管」、「G2棟二樓迅安機所增設接地點1處」、「G2棟二樓迅安機房增設門禁設備預留管」、「G2棟二樓迅安機房增設冷氣電源及插座」、「N2棟二層樓梯間至屋頂增設網路結線箱及配管」項目，被告並未列為歸責原告事由，有變更設計疏責檢討扣款明細表為憑（見本院卷五第98-102頁）。⑶CO4①「B棟四層(空間編號：402)原規劃男廁小便斗減作變更為不銹鋼洗手槽」、「C棟三層(空間編號：309)座式馬桶減作1組，拖布盆移設，增設小便斗二組」、「原東環道自來水外管線，原規劃地下管路變更為明管方式施作」、「高壓設備及管線工程(陽東1路)銜接至井水機房變電站」、「配合井水機房保留，調整滯洪池井水變電站範圍，土木景觀仿木欄杆及石籠增作」、「原陽東(1,2,3路)高壓電纜不同意於陽東變更站銜接既設高壓盤體，改由原東環道陽東高壓電人孔增設分歧器銜接」項目，被告並未列為歸責原告事由，有變更設計疏責檢討扣款明細表為憑（見本院卷五第104-105、107-109頁）。②圖說疑義研討關於「路燈基座混凝基座，數量漏項」、「G1、G2、D棟洗手台貼45X45馬賽克，數量漏項」、「BRBP盤，ELCB筆誤」、「C棟弱電線槽，數量漏項」，查上開項目均屬原告設計時數量漏列、品項誤植，核屬可歸責於原告之事由。⑷CO5全區各棟門窗及燈具數量檢討部分，原告已自陳係因數量重複計列所致等語（見本院卷六第190頁），核屬可歸責於原告之事由。⑸CO6關於部分建物挑高區室內施工架漏項，原告應於設計階段編列建物挑高區室內施工架一節，業經本院說明認定如前，此部分之漏項，係歸責於原告之事由。至原告提及「圖說/規範疑義(陣地釋疑0000000)釋疑案」部分（見本院卷六第192頁），並未列入疏責檢討，有變更設計疏責檢討扣款明細表為憑（見本院卷五第114頁），附此敘明。⑹CO7①機電、土建圖說/規範釋疑（陣地釋字第0000000號）關於機電釋疑議題19之600V聚氯乙烯絕緣電線、議題25所列之NFB 3P 100AT 380V 20KA、NFB 3P 40AT 380V 20KA、NFB 3P 50AT 380V 20KA、壓克力明牌、BUS BAR&SUPPORT盤內配縣級另料、組立工資等項目（見本院卷五第115頁），均係數量增減之檢討，原告就其於設計階段為何未考量上列須變更之情事，未提供任何事證供本院判斷是否正當，則原告遲至圖說研討時始提出變更設計，自有歸責之事由。②通資外管施工問題處置、滯洪池不明管線遷移項目（細項詳本院卷五第115頁），被告並未列入歸責原告之事由，有變更設計疏責檢討扣款明細表為憑（見本院卷五第115頁），附此敘明。⑺CO8①防爆接地型雙暗插座，被告並未列入歸責原告之事由，有變更設計疏責檢討扣款明細表為憑（見本院卷五第119頁）。②天車電源漏列項目，原告已自陳此項目有漏列等語（見本院卷六第200頁），二級品管材料抽驗費、材料試驗費，原告就其於設計階段為何未考量上列須變更之情事，未提供任何事證供本院判斷是否正當，則原告遲至圖說研討時始提出變更設計，自有歸責之事由。③全案土方不足項目並未列入疏責檢討，有變更設計疏責檢討扣款明細表為憑（見本院卷五第119頁），附此敘明。⑻CO9①土建部分：I棟資源回收室及井水機房屋頂彩色鋼板數量不足，升旗台「不銹鋼圓材」標註#SUS 316為誤植，應修正為#SUS 304等情，為原告所自陳（見本院卷六第202頁），核屬歸責於原告之事由。②機電部分，依照原告說明辦理原因：1.J棟油槽漏列JL盤電源及液面控制設備。2.J棟至N棟油料信號線配置含於「油槽液位顯示及傳送系統」，詳附輸油系統圖。3.J棟儲油槽內設備顯示器及JL電力盤，建議增設預埋監控管線，3/4”PVC管*2迴路。4.規範16530章「耐壓防爆型緊急照明設備」電池連續使用量需達3Hr，應依基金會規定修正為1.5Hr。5.圖說E1-04，VCB PANEL微處理型電驛等設備漏編。【HV-CT 24KV 100A/5/5A MOLDTYPE2CORE (30VA CL1.0；15VA 5P20)】誤植修正明細表。6.VCB2”PANEL明細表誤植，依圖說E1-04標註HV-CT 24KV 50-100A/5/5A MOLD TYPE 2CORE(30VA CL1.0；15VA 5P20)，修正明細表。7.NHTR2PANEL明細表誤植，依圖說E1-04標註【3∮3W11.4-22.8KV/3∮4W 440V-254V 500KVA(AN) 】，修正明細表。8.圖說E1-04NPT PANEL設備，圖說標註PTT 3P 插入式(BASE W/PLUG IN)漏列。9.圖說E1-04,HPT PANEL設備，PT以下設備修正至VCB盤，修正圖說。10.圖說E1-04,GPT PANEL設備，PT以下設備修正至VCB盤，修正圖說。11.圖說E1-05,GMPPANEL設備，標註HRC FUSE 160A DS TYPE 3相連動1只漏列。12.圖說E1-06,HMPPANEL設備，標註HRC FUSE 160A DS TYPE 3相連動1只漏列。13.圖說E1-07,NMPPANEL設備，標註HRC FUSE 160A DS TYPE 3相連動1只漏列。14.圖說E1-08,NPPPANEL之設備，標註HRC FUSE 160A DS TYPE 3相連動1只漏列及增設PT 3∮3W 1KVA440V/220V 模鑄式。15.圖說E1-21,DMP1PANEL設備，詳細價目表漏列NFB。16.圖說E1-23,AL- PANEL設備，詳細價目表漏列TIMER 24Hr設備。17.圖說E1-23,GP1","G1P1","GEP1" PANEL設備，詳細價目表漏列MS 0.5HP 220V(電氣投入機械保持)、PL 22∮IP65，PBL 22IP65。18.圖說E1-23,HEL- PANEL為配合現場需求，於HEL盤第二迴路修改為電動鐵捲門。19.圖說E1-25,FP1 PANEL設備，詳細表NFB編列誤植修正。20.圖說E1-26,NP1,NEP1 PANEL設備，詳細表NFB編列誤植修正。21.圖說E1-27,NP3PANEL設備，詳細表漏列DF 2A*3只及PT3∮*1只。22.圖說E1-27,NP3PANE箱體屬於屋外型，詳細表誤植為粉體烤漆，應修正不銹鋼材質及型式。23.圖說T-35,詳細表漏編雷擊計數器及箱體尺寸有誤修正。24.圖說E2-14,G1及G2棟照明燈具圖說誤植，應修正圖說吸頂管式日光燈,及T5 28W/3燈具及圖說。25.圖說DR-07，滯洪池抽水泵浦設備工程相關管件及閥類確實漏編。26.圖說E1-10,BRWP盤、E1-17，CRWP盤、E1-24,GWP盤，加壓泵浦已附加控制設備，其B、C、G棟電力盤應免再設置，詳細表減作。27.檢附第1次變更設計RT-3教室高架地皮美規插座位置圖。28.經查B棟、C棟、G1.G2棟冷氣插座共計186只，考慮日後冷氣室外機直接結線方式，插座減做。29.「12"壁式排風扇,220V,35CMM」及「壁扇風機」圖說與詳細表數量不符，應修正詳細表數量。30.圖說F-33,排煙口尺寸與詳細表不符，應修正圖說。31.圖說F-36,F棟防爆需求，綜合盤、消防栓箱(僅含水帶及配件)設置調整，數量修正。32.圖說E1-16,C棟鍋爐設備用電(CMP1、CRBP)單線圖電源接地線應由14 mm²為22mm²，修正圖說及數量。33.圖說T-12,B棟避雷接地端子箱，詳細表漏列2組。34.契約圖說設置檯面式洗手盆連配件全／二槽，B棟、N棟空間無法容納，同意修正為單槽式洗手盆，數量減作。35.圖說T-09,配合使用需求原L2警衛室移設置勇二路，配電盤LEL2 、LER2移設電力管路遷移（詳本院卷六第202-204頁）。本院審核原告辦理變上開項目變更設計原因，多係因原告漏列數量、品項所致，且原告就其於設計階段為何未考量上列須變更之情事，未提供任何事證供本院判斷是否正當，則原告遲至圖說研討時始提出變更設計，自有歸責之事由。③電信外管線由既設人孔輔以明管佈設、放流水檢測次數減作，被告並未列入歸責原告之事由，有變更設計疏責檢討扣款明細表為憑（見本院卷五第128-129頁）。④樓梯扶手改善計劃被告抗辯依照原告原設計方法無法施作等語，原告雖對此回應：其施作方式係於樓梯磁磚施作完成後，放樣固定鐵片於磁磚面上，後以焊接多點方式固定不鏽鋼管，此施作方式較為平直，且樓梯扶手穩固性不變等語（見本院卷六第206頁），然就原始設計為何無法施作，並未提出事證說明不可歸責事由，則原告主張此項目變更為不可歸責於原告等語，自難採信。⑼CO10①關於全案外管線漏（項）量、全案數量（含漏項）檢討，原告就其於設計階段為何就圖說及數量差異，須為變更之情事，未提供任何事證供本院判斷是否正當，則原告遲至圖說研討時始提出變更設計，自有歸責之事由。②D棟餐廳貨車出入坡道坡度調整、N棟滑鈑伸縮縫材料變更，並未列入疏責檢討；勇二路與勇六路口道路載重加強重新鋪設減作，被告並未列入歸責原告之事由，有變更設計疏責檢討扣款明細表為憑（見本院卷五第130-137頁），附此敘明。⑽綜上，被告依系爭契約第15條第1款第3目認定服務費不給付或減帳，而不予計入服務費金額合計為76萬7,178元（計算式詳本院卷五第67頁），為有理由。⒋前開⒈至⒊所列，被告依系爭契約第15條第1款第3目處3倍違約金是否應予酌減⑴按約定之違約金額過高者，法院得減至相當之數額，為民法第252條所明定。至於約定之違約金是否過高，經依一般客觀事實、社會經濟狀況、當事人所受損害及債務人若能如期履行債務時，債權人可享受之一切利益為衡量標準（最高法院79年台上字第1915號判決意旨參照），而非以僅約定一日之違約金若干為衡量標準，且法院酌減違約金至相當之數額，關於是否相當，須依一般客觀事實、社會經濟狀況及當事人所受損害情形，以為酌定標準，此不問違約金作用為懲罰性抑為損害賠償之預定，均有其適用（最高法院104 年度台上字第895 號判決參照）。⑵系爭契約第15條第1款第3目約定：「本案施工階段發現乙方依約完成之工程契約設計圖有錯誤、漏（多）繪或與現地不符而須辦理變更設計者，其增作部分之服務費不予給付，減作部分之服務費予以減帳；數量清單之標單項目有錯誤、漏（多）列而須辦理變更設計者，該項目之服務費不予給付；數量清單之標單數量有少（多）列超過5％而須辦理變更設計者，該項目之服務費不予給付；工程契約施工（器材）規範及其他文件錯誤而須辦理契約變更者，該錯誤影響所及項目之服務費不予給付。上述服務費不計或減帳之情形，並處以其金額3倍之違約金」（見本院卷一第64頁），查原告固有前開⒈至⒊所列歸責於原告事由辦理變更設計，而有系爭契約第15條第1款第3目前段認定服務費不給付或減帳之情事，然被告就原告違反前開契約，致其於辦理系爭工程受有不利之影響，並未提出事證說明，則系爭契約第15條第1款第3目後段一概以其金額3倍計罰違約金，顯有過高，本院認應酌減至1倍違約金為適當。⑶從而，被告就33-2、32-2、33-1營區，依系爭契約第15條第1款第3目認定服務費不給付或減帳，而不予計入服務費金額分別為85萬9,464元、17萬元、76萬7,178元，則關於違約金部分，被告得為計罰之數額分別為85萬9,464元、17萬元、76萬7,178元。㈣被告抗辯原告就33-1營區導電地坪之設計有不良情形，應予扣罰165萬6,979元，有無理由？⒈系爭契約第14條第1項第7款前段約定：乙方（指原告）因規劃設計錯誤、監造不實，致甲方（指被告）遭受損害，乙方應負損害賠償責任（見本院卷一第62頁）。⒉查被告曾於107年11月22日辦理陣地工程（33-1）營區N棟屋頂導電地坪缺失改善研討會，原告承喬建築之承辦人員蔡恩賢有與會，會中討論導電地坪之設計工法及使用材料是否失當，經與會設計單位即原告承喬建築蔡恩賢表示導電地坪破損原因，應為設計疏失，疏責部分同意依契約辦理等情，有該次研討會會議記錄在卷可憑（見本院卷六第242-245頁），原告雖以其嗣於108年6月4日研討會議即表示現況並無鑑定結果佐證為設計疏失；導電地坪規劃設計成果，均依程序由各單位辦理審查，且規劃內容依市調結果，普遍適用於戶外地坪，故無設計不當情形等語，有該會議記錄在卷可稽（見本院卷一第312頁），惟原告並未提出證據證明其原始設計之導電地坪何以普遍適用於戶外地坪，於系爭工程並無設計不當，本院認單以原告於108年6月4日研討會議翻異其詞，難認可據為原告有利之認定。是被告抗辯原告就33-1營區導電地坪之設計有不良，須扣罰款項等語，核屬有據。⒊又33-1營區N棟導電地坪施作數量2,476平方公尺，導電面層單價464.26元/平方公尺，導電底油層單價142.85元/平方公尺，被告依契約計算付給施工廠商工程款165萬6,979元，則未見原告對此爭執，是被告抗辯依系爭契約第14第7款約定得自原告請求金額扣除其應負之損害165萬6,979元，為有理由。㈤被告抗辯32-2營區F棟掩體護坡有設計不良之疏失，應於本件扣抵原告請求23萬7720元，有無理由？查皇嘉等3公司前與被告於104年2月13日就32-2營區訂立工程契約，皇嘉等3公司業已完工，並經被告驗收合格，嗣於保固期間，F棟彈藥庫邊坡發生多次崩坍損壞，就保固修復責任及費用負擔發生爭議，皇嘉等3公司遂向工程會申請調解，請求被告給付29萬4,606元。於工程會調解期間，就F棟彈藥庫邊坡發生崩坍損壞之成因，曾委託高雄市土木技師公會鑑定，鑑定結論記載F棟掩體護坡損壞原因為：屋頂層覆土設計不須夯實、導水版未設計最終排放設施及T型固定釘設計長度不足，非可歸責於皇嘉等3公司。調解結論由被告給付皇嘉等3公司23萬7,720元等節，有工程會109年4月22日工程訴字第1091100627號函覆陣地工程（33-2）營區履約爭議調解成立書（調0000000號）在卷可憑（見本院卷三第151-156頁），足認32-2營區F棟掩體護坡發生坍塌，並非係施作廠商即皇嘉等3公司施作不當所致。而揆諸前開調解事件曾囑由高雄市土木技師公會鑑定，鑑定結論認定係屋頂層覆土設計不須夯實、導水版未設計最終排放設施及T型固定釘設計長度不足，核屬係設計單位即原告設計有疏失所致，是被告抗辯依系爭契約第14條第1項第7款前段約定，應於原告本件請求扣抵23萬7,720元，為有理由。㈥被告抗辯原告於勞務驗收缺失改善有逾期提送資料情形，依系爭契約第13條第1款第3目應扣罰34萬556元，有無理由？⒈系爭契約第13條第1款第3目約定：本契約經甲方總驗收有瑕疵，逾期未改正者，以契約價金總額（含技術服務費即其他費用）結算總金額0.1％按日計算逾期違約金；不得重複扣罰。歷次逾期扣罰金額均不予退還（見本院卷一第61頁）。⒉查被告於108年10月21日辦理全案勞務契約驗收，就32-2營區、33-1營區有N棟結構強度不足履約瑕疵改善，另於同年月23日辦理驗收乙情，有被告同年月25日簽稿在卷可稽（見本院卷一第318頁），然對照該簽稿後附函稿（見本院卷一第318、320頁），被告係針對「32-2營區、33-1營區有N棟結構強度」驗收未能完成，要求原告重新辦理勞務驗收，然原告對於「32-2營區、33-1營區有N棟結構強度」，始終認為不須補強，並於同年12月31日向工程會提起調解申請（見前開四、⒈、⑵之說明），則兩造既對於「32-2營區、33-1營區有N棟結構強度」是否存有瑕疵，於108年10月至同年00月間仍有爭執，被告片面要求原告應先依照被告意見改善，對原告而言，實有兩難，一則如不提改善報告，無法辦理驗收，另則提付改善報告應付驗收，被解讀為原告承認係有瑕疵，是本院認「32-2營區、33-1營區有N棟結構強度」是否可歸責於原告設計疏失既存有爭議，則在爭議未能循系爭契約約定處理之前，告自不能以原告就此項目辦理勞務驗收有逾期，片面依系爭契約第13條第1款第3目規約定對原告計罰違約金。⒊綜上，被告抗辯原告於勞務驗收缺失改善有逾期提送資料情形，依系爭契約第13條第1款第3目應扣罰34萬556元，為無理由。㈦原告得否請求被告給付未付之工程款？⒈系爭工程經被告完成驗收結算，因本院認定原告前開主張辦理變更設計應追加減帳部分，均屬歸責於原告之事由，則就系爭工程之結算金額、建造費，應以被告依歷次檢討變更設計所結算之金額為準。是契約建造價合計為14億5,182萬406元（計算式詳本院卷二第230頁），設計服務費為2,526萬8,715元、監造服務費為2,067萬4,404元，合計為4,594萬3,119元。⒉被告已付工程款部分：⑴起訴前已付金額為3,514萬4,827元（計算式：4,594萬3,119元－未請領費用1,079萬8,292元）。⑵起訴後給付部分被告於辦理末期計價時，結算原告承喬建築、京揚公司、正堯公司、龍泉技師、環宇公司依序得請領之金額為616萬6,941元、235萬186元、98萬6,097元、0元、0元，依序須扣罰金額為510萬5,003元、235萬186元、98萬6,097元、0元、0元，除原告承喬建築扣抵後尚餘106萬1,938元，其餘原告並無得請領之款項，有被告110年6月10日簽稿在卷可稽（見本院卷四第31-32頁），被告並結算原告承喬建築之稅額為61萬6,694元，予以扣除後，實際支付原告承喬建築金額為44萬5,244元乙情，有交易明細資料、廠商費款劃撥入帳委託書可佐（見本院卷三第291頁、卷四第33頁），惟查，被告未就代扣稅款61萬6,694元（即得請領款項616萬6941元×10％）提出扣款依據，則本院認被告於起訴後給付之款項，應為44萬5,244元，而非106萬1,938元。⒊原告得請領之工程款為1,035萬3,048元（計算式：00000000－00000000－445244＝00000000），應加計一例一休增加監造服務費50萬1,574元，應扣除：⑴不給付之服務費179萬6,642元（計算式：859464＋170000＋767178＝0000000），⑵1倍違約金179萬6,642元，⑶懲罰性違約金7萬元，⑷設計不良扣罰款項合計260萬805元（計算式：N棟頂版706106＋導電地坪0000000＋32-2營區F棟掩體237720＝0000000），原告得請領款項結算合計為459萬533元。從而，原告承喬建築得請求被告給付款項為216萬2,141元（計算式：0000000×0.471；元以下四捨五入，下同）、原告京揚公司為107萬8,775元（計算式：0000000×0.235）、原告正堯公司為108萬3,366元（計算式：0000000×0.236）、原告龍泉技師為20萬6,574元（計算式：0000000×0.045）、原告環宇公司為5萬9,677元（計算式：0000000×0.013）。五、綜上所述，原告依系爭契約第5條約定請求被告給付原告承喬建築216萬2,141元、原告京揚公司107萬8,775元、原告正堯公司108萬3,366元、原告龍泉技師20萬6,574元、環宇公司5萬9,677元，及均自起訴狀繕本送達翌日即109年1月9日（送達證書見本院卷一第92頁）起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，為有理由，應予准許。逾此範圍之請求，則無理由，應予駁回。六、兩造就本判決第1至5項部分陳明願供擔保，聲請宣告假執行及免為假執行，經核合於法律規定，爰分別酌定相當之擔保金額宣告之。至於原告就敗訴部分，其假執行之聲請已失其附麗，應予駁回。七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，於判決結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。八、訴訟費用負擔依據：民事訴訟法第79條、第85條第1項但書。中 華 民 國 113 年 3 月 18 日民事第一庭 法 官蔡子琪以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，若委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費，否則本院得不命補正逕行駁回上訴。中 華 民 國 113 年 3 月 29 日書記官周苡彤
臺灣臺北地方法院 111 年度 訴 字第 4826 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 有 |  |  | 臺灣臺北地方法院民事判決111年度訴字第4826號原 告 銳鎷股份有限公司法定代理人王琮方訴訟代理人王敬堯律師被 告嘉裕股份有限公司法定代理人陳伯鏞訴訟代理人 林輝豪律師複代理人 姜怡如律師上列當事人間清償債務事件，本院於民國112年8月20日言詞辯論終結，判決如下：主 文被告應給付原告新台幣1,939,483元，及自民國111年7月9日起至清償日止，按年息5%計算之利息。原告其餘之訴駁回。訴訟費用由被告負擔75%，逾由原告負擔。本判決於原告以新台幣650,000元供擔保後，得假執行；但被告如以新台幣1,939,483元為原告預供擔保後，得免為假執行。原告其餘假執行聲請駁回。事實及理由甲、程序部分：被告嘉裕股份有限公司(下稱嘉裕公司)起訴時之法定代理人原為嚴陳莉蓮，惟因嚴陳莉蓮辭去職務而經變更為陳伯鏞，陳伯鏞則於民國112年6月28日繼任，有經濟部函、被告變更登記表在卷可按(卷第293-303頁)，並由其具狀聲明承受訴訟，於法尚無不合，應予准許。乙、實體部分：一、原告起訴主張：㈠被告嘉裕公司為國防部標案「國軍服裝供售站委商經營案(空軍) ED09014L087」(下稱系爭標案)之得標廠商，被告將空軍運動服(新式)各品項交由原告銳鎷股份有限公司(下稱銳鎷公司)生產，兩造於民國109年12月3日簽署採購合約。㈡原告按被告之訂單中所指定之規格生產製造產品。依雙方間約訂貨之規定，訂單內應載明各項產品之名稱、規格、數量、單價、交貨時間、交貨地點、及其他相關之要求等。原告收到訂單後2個工作天內，回覆被告。如原告逾期未確認，視為被告拒絕接受該訂單。原告應於被告訂單所載交貨時間、交貨地點如期交貨本產品，應於10個工作日內完成驗收，經被告驗收合格後，視為完成交貨。產品於驗收完成前，視同未交付。延期交貨或遲延補正，原告應自逾期日起，按日支付遲延產品總價千分之三的懲罰性違約金，並賠償被告所有因此所受之損害。㈢而依採購合約第5-1條「乙方同意本產品訂單、甲方技術文件之規定，或其他甲方同意之驗收方式及標準驗收。甲方於完成驗收後，依訂單所載付款條件為準，辦理付款作業。」之約定，本案請求採購單號0000000000、20、21、22、23、24、90、99、119、120、121號訂單(下稱系爭訂單)之部分，應於訂單成立後，七日內支付30%訂金，並於驗收合格後支付尾款。而本案上開訂單之產品均已交貨且驗收合格，原告請求系爭訂單之70%尾款中遭扣罰之新台幣(下同)2,713,481元，即被告應支付2,713,481元之貨款，被告卻以原告逾期為由主張抵銷。㈣兩造對於採購單交期雖無爭議，然因原告訂購布料、零附件從越南進口，系爭訂單因受Covid-19疫情影響交期，被告了解疫情嚴峻，無法準時於訂單時間內交付產品，故要求原告先發公文予被告解釋原由、分析原因、提出佐證資料，因此有爭議之處在於被告要求原告提出展延工期分析原因後，轉呈給業主(空軍)，並由被告將原告提出公文當作向業主(空軍)申請展延工期之附件，請求業主(空軍)予以展延交期。㈤且依採購合約第4-1條載明交期係以訂單上所載交貨日期為計算逾期之起始點，惟受Covid-19疫情影響交期乙節，按採購合約第4-4條後段，原告立即通知被告，若經被告同意，可由被告重新指定交貨日期；基此，系爭訂單交期受疫情等天災不可抗力之影響，本按民法情事變更法則請求展延交期，被告為了避免因非可歸責於原告事由延宕交期，且免遭業主(空軍)依約懲罰，要求原告提出受疫情影響佐證資料，原告提出越南原廠公文資料作為佐證證明，被告並持向業主(空軍)提出展延交期之申請，援引原告110年7月16日銳字第110022號函，且提出後未遭成業主(空軍)逾期計罰，換言之，依採購合約第4-3條後段約定，被告同意原告重新提出交貨日期作為逾期計算基準日。㈥又按民法第227條之2第1項所定之情事變更原則，旨在規範契約成立後有訂約當時不可預料之情事發生時，經由法院裁量以公平分配契約當事人間之風險及不可預見之損失。而系爭工程契約書第18條第4項訂有「本工程無物價波動調整工程款之規定，投標廠商乙方同意於投標總價中自行估列施工期間物價波動，乙方同意不要求加價補貼、賠償、展延工期、停工、或據以要求解除或終止契約」之約定，但若超出合理範圍以外之不可預測風險，則非該條項約定規範之範疇，仍應有情事變更原則之適用之約定，因此，系爭訂單交期受疫情等天災不可抗力之影響，已顯非訂單當時所得預料、考量交期情節，即應適用情事變更原則予以調整。若被告否認本案非得按採購合約第4-3條後段，仍需按訂單上所載基準日交付，並依原訂單交貨日期為計算逾期基準日，但是，被告已依原告請求展延交期之公文暨佐證資料向業主(空軍)申請展延，業主(空軍)亦核准展延交期，則被告仍依原訂單上所載交貨日期計算逾期，已顯失公平。亦即，原告雖依訂單交貨日期逾期交貨，但被告未遭受業主(空軍)懲罰逾期，卻要求原告必須遭受被告懲罰逾期之不公平、不合理之狀態，足見被告從此獲得超額利益。㈦尤其，110年疫情肆虐影響交期外，被告頻頻以完成入庫日為計算逾期之基準日。而依採購合約第4-1條約定，原告應於被告訂單所載交貨日期、交貨地點如期交付本產品，被告應於10個交貨工作日內完成驗收，經被告驗收合格後，視為完成交貨。本件到貨後原告立即通知被告按採購合約第4-1條驗貨，驗收證明上明確記載茲證明上述貨物已經通過嘉裕品管人員驗貨，同意出貨，因此依上開約定，驗收合格日視為交貨完成之日，被告公司並通知原告將產品交付至訂單上所載之交貨地點：桃園市○○區○○路0段000號，但是由被告得標後辦理供應商大會要求下游廠商與會了解作業流程之PPT，其中特別提到，報驗合格後始可完成交倉。驗收合格後，由被告通知交倉的時間，原告履約過程中經常發生驗收合格後，被告遲未通知交倉日期，物流作業大亂，嚴重影響進倉時間。㈧因此從交貨、逾期計算彙整表計算，驗收合格日至被告計算逾期之完成入庫日，相差了429日曆天(650-221=429)，但是驗收合格日迨至完成入庫日，係經被告通知時間，始得將驗收合格產品運載訂單上交貨地點，此純然為被告掌控，與原告生產是否延誤逾期無涉，被告卻將非由原告過失延宕交期之風險，全由原告承擔，亦即被告遲遲不通知原告，安排物流入庫時間，又向業主(空軍)申請展延，故意扣款手段達到獲利最大化，壓榨下游廠商，要求下游廠商折讓。㈨準此·依交貨、逾期計算彙整表統整，原告以報驗合格日視為交貨，符合雙方採購合約第4-1條約定。報驗合格日至運載至訂單上交貨地點，係於報驗合格後經被告通知後，原告始得安排物流運載入庫，此段期間之安排聽由被告安排，風險自應由被告控制，被告卻以原告違反合約懲罰逾期違約金，完全不具有契約上之正當理由。原告已於111年3月5、10、28日以台北永春郵局133、155、199號存證信函催告給付尾款6,538,210元，被告陸續支付部分款項，尚餘2,713,481元(即訴之聲明請求金額)未為給付，然被告於111年3月30日以台北信維郵局5713號存證信函表示拒絕給付。㈩且若按原告整理之交貨、逾期計算彙整表，以展延公文所載交貨日期為起算時間，迄至驗收合格日止，逾期36日曆天；若按被告以訂單上所載日期為起算時間，迄至完成入庫日止，逾期221天。然109、110年至今年，台灣受到Covid-19疫情影響，供應廠商因人員管制、貨物堆積於港口，港口塞港無法如出貨、運輸成本高昂，增加原告出貨成本，再者，被告要求原告提出展延交期之佐證資料後，轉向業主(空軍)請求展延交期，業主(空軍)亦核准被告就系爭訂單展延交期，被告並未因原告逾期交付遭受業主(空軍)懲罰，因此請求法院酌減違約金，酌減幅度請參照被告與業主(空軍)間契約，違約金計算係以千分之一計算，並考量被告未因原告逾期受到任何懲罰，以及原告在疫情期間苦撐經營不易，因本案幾度出現資金缺口，且原告逾期亦非惡意所致，懇請酌減違約金至0元。並聲明：被告應給付原告2,713,481元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。二、被告答辯意旨略以：㈠原告於111年7月16日以銳字第號11022函向被告表示「因越南疫情升溫，宣布封城(社交隔離令)，進行部分區域封鎖管制及保護員工安全，工廠產線全面停工，致產能遲延。」等語，是原告確有遲延交貨之情形。㈡而新冠病毒係於108年底時，在中華人民共和國湖北省武漢市首次爆發，隨後於109年初即迅速擴散至全世界各地，此為眾所週知之事實，是兩造於簽署採購合約當時(109年12月3日)新冠病毒疫情已經蔓延至全球各地。既然兩造於簽署採購合約當時，新冠病毒疫情已經蔓延至全球各地，則被告於簽署本採購合約當時，對於新冠病毒疫情將影響貨物交期等情，非不可預見，原告主張「109、110年至今年，台灣受到Covid-19疫情影響，供應商因人員管制、貨物堆積於港口，港口塞港無法如出貨、運輸成本高昂，增加原告出貨成本」等語，顯不可採。㈢又依採購合約第4-1條、第4-3條及第4-5條所明定「懲罰性違約金」、「並賠償甲方所有因此所受之損害」之記載，其中第4-5條之約定性質上應屬「懲罰性質」，於原告不履行債務時，被告即無須舉證證明己身受有損害，即得按約定之違約金數額請求支付違約金，是原告主張「被告要求原告提出展延交期之佐證資料後，轉向業主(空軍)請求展延交期，據信，業主(空軍)核准被告就系爭訂單展延交期，且被告沒因原告逾期交付遭受業主(空軍)懲罰。」等語，並非可採。㈣且就被告嘉裕公司之標準驗貨流程部分為：⑴第一階段：於原告銳鎷公司出貨前，至原告銳鎷公司之廠區檢驗產品品質(原則應至少生產70%以上至100%產製完畢)，此階段係檢驗品質，原告銳鎷公司應在訂單交期之前，提早向被告嘉裕公司申請報驗。再者，產製之進度由原告銳鎷公司自行控管，何時通知被告嘉裕公司申請報驗及何時能夠至廠區檢驗，原則皆由供應商即原告銳鎷公司依其產製進度提報被告嘉裕公司(於本案情形實際上是被告嘉裕公司經常提醒催請原告銳鎷公司報驗，以免延誤交期)。①原告銳鎷公司至遲應於訂單所載交貨期限屆至前二週通知被告嘉裕公司派遣人員至被告銳鎷公司所指定之廠區檢驗產品品質。②原告銳鎷公司提供可檢驗產品品質之時間後，被告嘉裕公司之品管人員會會同原告銳鎷公司之人員前往原告銳鎷公司之廠區檢驗產品品質。③如原告銳鎷公司所產製之產品品質合格，被告嘉裕公司始提供「驗貨證明(即出貨同意)」予原告銳鎷公司，原告銳鎷公司完成產品後，檢附該證明出貨至被告嘉裕公司指定地點(即交貨地點)；如有不合格之產品，應由原告銳鎷公司返修至複驗合格為止。⑵第二階段：原告銳鎷公司出貨至被告嘉裕公司指定地點(即交貨地點)後，檢驗產品數量，此階段係確認數量，原告銳鎷公司應於訂單所載交期送交貨物至被告嘉裕公司所指定之地點進行數量確認(惟實際上何時出貨，往往因原告銳鎷公司何時產製或返修完畢而有延誤)。①原告銳鎷公司產製完畢產品全部數量後，須檢附「驗貨證明」將合格產品送至嘉裕公司指定地點(即交貨地點)。②被告嘉裕公司收到產品後僅就數量進行清點。③如數量無誤，被告嘉裕公司即會通知原告銳鎷公司完成收貨(即所謂完成入庫，此時始可稱驗收合格)，而原告銳鎷公司亦於此時始開立發票向被告嘉裕公司請款。⑶因此由上開流程及說明可知，被告嘉裕公司提供予原告銳鎷公司之「驗貨證明」，並非驗收合格之證明，充其量僅係該產品之品質經被告嘉裕公司確認而得以出貨至原告銳鎷公司之證明文件，蓋提供驗貨證明當時，除商品根本尚未入庫外，數量亦未經確認，原告銳鎷公司係在將產品送交至被告嘉裕公司所指定之地點後，始開立發票向被告嘉裕公司請款，故原告銳鎷公司主張「被告嘉裕公司另創契約所無之完成入庫日」等語，顯已曲解合約真義。⑷且依採購合約第4-1條約定，原告銳鎷公司必須依照訂單所載之交貨時間、交貨地點交付產品，並經被告嘉裕公司驗收合格(即前開關於驗貨流程之確認產品品質及數量)後，始可稱為完成交貨。本件原告銳鎷公司舉驗貨證明主張「被告遲未通知交倉日期，物流作業大亂，嚴重影響進倉時間」等語，已非事實，因被告嘉裕公司開立驗貨證明當時，商品根本尚未入庫，亦未確認商品數量，尚不可謂原告銳鎷公司所交付之商品已經被告嘉裕公司驗收合格。㈤至原告另稱被告嘉裕公司有辦理供應商大會，並提供驗貨流程之PTT檔予供貨廠商(包含原告銳鎷公司)，使供貨廠商瞭解驗貨流程。其中，關於QC(即第一階段：於原告銳鎷公司尚在產製階段，仍未正式出貨前，被告嘉裕公司QC人員先至原告銳鎷公司廠區檢驗產品品質)，係「依照Packing List數量抽檢」，且須「驗貨完成始可安排交倉」，詳言之，即令被告嘉裕公司已開立「驗貨證明」予原告銳鎷公司，因「驗貨證明」僅係該產品之品質經被告嘉裕公司確認而得以出貨至原告銳鎷公司之證明文件，且因斯時商品根本尚未送交至被告嘉裕公司所指定之地點，又未進行數量確認，故被告嘉裕公司所開立「驗貨證明」，尚不得謂已完成驗收。㈥並聲明：原告之訴駁回；如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。三、得心證之理由：㈠經查，原告主張之事實，業據其提出採購合約、嘉裕公司EMAIL、交貨逾期計算彙整表、原告銳鎷公司函、LINE對話紀錄、驗貨證明、被告公司供應鏈管理PPT、存證信函等文件為證(卷第23-146頁)；被告則否認原告之主張，而以前詞資為抗辯，並提出經濟部函、公司變更登記表、Power Point圖片等文件為證(卷第293-303、309-345頁)；是本件所應審究者為：兩造間關於系爭採購合約之驗收約定為何？原告依採購合約第5-1條請求被告給付尾款2,713,481元及法定遲延利息，有無理由？被告抗辯主張因原告遲延交貨而依採購合約第4-5條約定，原告應支付懲罰性違約金，有無理由？原告請求酌減違約金，有無理由？以下分別論述之。㈡就雙方簽訂採購契約之交貨、驗收之流程部分：⑴經查，兩造於109年12月3日簽訂之採購合約第4-1條約定記載略以：「乙方(即本件原告)應於甲方(即本件被告)訂單所載交貨期間、交貨地點如期交付本產品，甲方應於10個工作日內完成驗收，經甲方驗收合格後，視為完成交貨。乙方出貨時應依甲方之書面指示及包裝規格小心包裝本產品，並應於每次交付本產品時，提供乙方出貨明細表，該表應記載甲方要求所需之資料，如甲方未要求至少應包括：訂單號碼、交付數量、品檢資料等」、第5-1條：「乙方同意本產品訂單、甲方技術文件之規定，或其他甲方同意之驗收方式及標準驗收。甲方於完成驗收後，依訂單所載付款條件為準，辦理付款作業。」、第8-1條：「乙方交付本產品予甲方後，甲方應按驗收標準進行驗收。如乙方交付之產品不符驗收標準者(下稱瑕疵產品)，乙方應自付運費將該瑕疵產品運回或搬離甲方所在地，並應於原訂單所載期限內補足訂單所載之商品數量；乙方並應就甲方所受之損害負賠償責任」等語，有上揭採購合約在卷可按(卷第23-24頁)。⑵因此，依據採購契約所記載之內容，雙方就交貨、驗收及付款之流程係約定：①原告依訂單記載交貨日期、地點將產品交付被告、②原告出貨時須提出出貨明細表記載訂單號碼、交付數量、品檢資料等資料、③被告於10個工作日內依驗收標準完成驗收、④若原告交付產品不符驗收標準，原告應自付運費將產品運回或搬離被告所在地，並補足訂單記載之數量、⑤產品經被告驗收完成後，被告依訂單之付款條件付款等情，此為兩造不予爭執，堪予確定。㈢就雙方實際交貨及驗收流程部分：⑴就採購契約所約定交貨驗收流程部分，①原告係以：「依照4-1條，雙方約定原告應依訂單所載交貨時間地點如期交付，而依照原證4第5頁採購訂單左下角備註欄共九點，即包括交貨日、交貨地點為記載」等語，以為主張，②被告則以：「就4-1的解讀部分，被告主張原告應將貨物依照訂單所載時間地點送到被告所指定之場所，完成數量清點後，才叫做驗收合格，這是4-1條文義解釋」等語，而兩造就此部分之主張，與採購契約第4-1條之約定相符，亦堪予確定。⑵但是，本件實際上所進行交貨驗收及付款流程部分：①原告係以：「原告生產完成後，被告人員會去原告倉庫檢查產品品質是否合格，於此階段產品仍在原告庫房，如果產品合格，被告公司才會發驗貨證明(即如原證6，卷第62頁)，在核發驗貨證明時，品管人員也會清點數量，此由驗貨證明會記載驗貨數量可以認定。驗貨完成之後，原告會依採購訂單(卷第39頁)左下角備註第四點運輸條件，等待被告指示將貨物送到被告指定之物流廠商由物流廠商協調入庫時間，物流廠商會與被告協調，但是不會與原告協調，因此協調完成後會由被告通知原告，原告是以原證2通知」、「我們是依照訂單規範所交付的數量，分批驗貨，驗貨當下除了核對契約以及訂單的內容之外也會核對數量」、「(系爭24筆實際驗貨過程，是先驗貨之後再通知入庫，與原證1第4-1約定，事先入庫再於10日內完成驗貨，並不相符？)契約第4-1並未有先入庫後再於10日內完成驗貨。契約第4-1條是依據訂單所交付的時間及地點辦理驗貨，按照訂單驗貨合格後交付被告所指定的物流廠商。(4-1條是『乙方應於甲方訂單所載交貨時間、交貨地點如期交付本產品，甲方應於10個工作日內完成驗收，經甲方驗收合格後，視為完成交貨』文義解釋的流程不是乙方先交貨，甲方於10個工作日內完成驗貨？)主張原本所說的事先入庫再於10日內完成驗貨有誤，因為依照39頁採購訂單運輸條件之記載，被告會指定收貨的物流商，於被告驗收完成後，原告只要通知物流商前來取貨即完成，至於訂單第五點所寫交貨地點，是被告與物流商之間的約定，原告無權參與他們的決定，實際上交貨地點也非原告所要處理，因為原告通知物流取貨完成即已完成交貨的作業」、「(於驗貨日期時，即已完成該訂單生產？經被告驗貨人員驗貨完成，發給驗貨證明時也會記載數量，後續流程即依照訂單通知被告之物流商，物流會前來取貨？原證3報驗日之記載，即為被告公司品管驗貨日期並完成發給驗貨證明之時間？)是，正確」等語，有言詞辯論筆錄在卷可按，(卷第387-389頁)。②被告則以：「引用民事答辯㈢㈣狀所述之驗貨流程(卷第245頁)，因為本件為大量採購，因此原告生產完成後，被告人員會去原告倉庫檢查產品品質是否合格，於此階段產品仍在原告庫房而且也未核對實際數量，如果產品合格，被告公司才會發驗貨證明(即如原證6，卷第62頁)，該驗貨證明上面就會記載貨物已經通過品管驗貨，同意出貨，這時候原告貨品才會依照訂單送到被告公司指定地點，被告會清點數量，數量清點無訛後才會稱作為第4-1條之驗收完成。」等語，有言詞辯論筆錄在卷可按(卷第386-387頁)。③準此，兩造就驗收檢查時是否會核對清點實際交貨數量，以及交貨驗收流程順序而有爭執，雖然，被告主張依照採購契約之約定於驗貨僅就品管為檢驗，而不做數量清點，但是，依據原告於110年10月4日、110年10月20日、110年12月4日、110年12月17日、111年1月7日寄送予被告電子郵件，乃分別就「空軍男性運動外套(新式)」、「空軍男性運動長褲(新式)」、「空軍男性運動短褲(新式)」、「空軍女性運動外套(新式)」、「空軍女性運動短褲(新式)」等產品申請被告驗收(卷第61-62、71-72、77-79、81-82、105-106、107-108、109-110、111-112、113-114、120-122頁)，而被告品管人員於驗收完成後所發給原告之驗貨證明乃載「供應商名稱」、「採購單號」、「軍種」、「項次」、「上架統一名稱」、「驗貨單號」、「驗貨數量」、「驗貨日期」、「品檢人員」等欄位(卷第62頁)，其中「驗貨數量」欄位記載之數量，即與原告電子郵件中「申請驗貨量」記載之數量相符，而與採購單記載數量不同，是被告上揭主張顯與電子郵件、驗貨證明之記載不同，則雙方驗貨時是否未為數量之清點，已非無疑。④其次，被告就實際交貨驗收過程雖以：「(如果驗收不驗數量，驗貨證明如何記載驗貨數量？)主張驗貨證明上驗貨數量是訂單數量，而不是實際驗貨的數量，因為是大量生產，所以要先確認生產產品是否符合規格，所以在大量生產產品都是這樣驗貨。(依照原證2、3，系爭24筆均有驗貨？)是。(如果主張大量生產一次驗貨，之後數次出貨時，只要核對數量，為何本件24筆均有驗貨？)我剛才不是說大量生產一次驗貨，我是指驗貨前被告會到原告產房驗收品質，規格及品質正確之後才會有驗貨證明，因為驗收時，所生產的產品數量不必然會達到訂單數量，而且也有可能出現品質或規格與訂單不符合的情況，所以不會只有一次驗貨」等語(卷第387-388頁)，以為答辯主張，但是，倘若貨品經被告檢驗品質規格後，即得以將產品運送至被告指定交貨地點後，方再行清點確認數量，則根本無需由原告先以電子郵件記載「申請驗貨量」，再由被告於驗貨證明上記載與「申請驗貨量」與「驗貨數量」相符之數量數字，甚至，本件24筆驗貨單乃有相同貨物，如果依照被告所主張之流程，根本無需重複驗貨檢驗，僅要清點數量即可，然其卻依照申請而再行驗貨，並記載驗貨數量，即有所矛盾，足見本件被告前揭陳述，與電子郵件及驗貨證明不相吻合，尚無從遽以採據。⑤再者，就實際驗收情形部分，原告則以：「我們是依照訂單規範所交付的數量，分批驗貨，驗貨當下除了核對契約以及訂單的內容之外也會核對數量」、「依照39頁採購訂單運輸條件之記載，被告會指定收貨的物流商，於被告驗收完成後，原告只要通知物流商前來取貨即完成，至於訂單第五點所寫交貨地點，是被告與物流商之間的約定，原告無權參與他們的決定，實際上交貨地點也非原告所要處理，因為原告通知物流取貨完成即已完成交貨的作業」、「(於驗貨日期時，即已完成該訂單生產？經被告驗貨人員驗貨完成，發給驗貨證明時也會記載數量，後續流程即依照訂單通知被告之物流商，物流會前來取貨？原證3報驗日之記載，即為被告公司品管驗貨日期並完成發給驗貨證明之時間？)是，正確」、「驗收合格後被告會通知物流商，到驗貨的地點去取貨，時間由被告指定，被告也會告知驗貨時間，我們就會將驗貨合格的數量清點交付給貨運公司，原告就是依照驗貨證明上面所載的數量交付給貨運公司。貨運公司不是由原告聯絡的，被告會用電話通知我們取貨的時間。過程中原告不會與物流協商，原告只是接受取貨時間的通知。物流的作業諸如派幾台車或是什麼類型的貨車，原告都不知道因為我們只是被告知，物流費用是由原告支付。物流前來取貨時會有取貨單，取貨單上的內容也不是原告告知物流公司的，但是取貨單的內容就是驗貨證明上所記載的內容」等語綦詳(卷第388-390頁)，亦與驗貨證明所記載之內容相互吻合，應可採信；因此，因此本件即應就實際驗收之時間等情形，作為雙方交貨驗收認定之依據，亦可確定。⑥尤其，再審酌原告所主張，本件貨運業者係由被告通知前往驗貨地點取貨，原告則依驗貨證明上記載之數量交付予貨運業者可以得知，原告生產之產品經被告驗收合格，且被告將驗貨證明交付予原告後，即認原告已完成採購契約交付產品之約定，亦堪確定。㈣就原告遲延交付產品之天數及金額計算部分：⑴原告雖主張：因Covid-19疫情因素，越南原廠無法按期交付原告訂購之布料、零附件等而導致遲延，並提出越南原廠公文文件以為佐證，並請求按情事變更原則展延交付期限等語，但是，此為被告所爭執，其與疫情封控時間並未相吻合，而依該文件亦無從認為非屬可歸責原告之事由，且本件採購契約第4-5條並未有「情事變更原則」約定，是尚無從遽以為原告主張有據之認定，則即無從展延原告交付期限，應予確定；其次，縱使業主空軍展延被告交付期限，亦係被告與業主空軍之間契約之關係，無從據以作為本件展延之依據，是原告主張：因業主空軍展延被告交貨日期，被告未遭受業主(空軍)懲罰逾期，被告卻仍按原訂單上所載交貨日期計算逾期，致使原告卻遭受被告懲罰逾期之不公平、不合理之待遇，被告獲得超額利益等語，以及主張本件違約金額僅應有88,485元等語，均非有據。⑵因此，本件原告完成採購契約交貨日期，即應以被告驗收合格作為認定基準，而系爭24筆出貨單記載之交貨日，業據原告提出如附表中「報驗日」、「採購單交期」、「遲延交貨天數」欄位之記載，並依據採購契約第4-5條約定之懲罰性違約金計算，系爭採購契約之遲延罰款(即懲罰性違約金)為773,998元(卷第33頁)，雙方對於此部分金額計算之部分亦不予爭執，即堪確定。⑶而就本件原告請求之金額計算部分(即計算式部分)，業經本院確認後，經原告以：「就本件主張，如依遲延罰款兩種計算，即將所請求2,713,481元減去所主張773,998元…差額，即為原告請求給付金額」等語(卷第391頁)，應可採信；被告雖以存證信函通知原告遲延罰款為2,713,481元(卷第143-144頁)(按就尚未給付貨款被告於其他交易抵銷)，但是本件系爭採購契約之遲延罰款既僅有773,998元，則原告主張：被告應將扣留之貨款1,939,483元給付予原告之部分(2,713,481-773,998=1,939,483)，即非無據，應予確定。⑷就依民法第251、252條規定請求酌減違約金之部分：①按違約金之作用，乃為節省債權人於債務人不履行債務或不為適當之履行時，對債務人請求損害賠償之舉證成本，以期縮短訴訟之時程，並督促債務人依約履行債務。基於契約自由原則，當事人對於其所約定之違約金數額，應受其拘束，以貫徹私法自治之精神。因此，違約金之約定，為當事人契約自由、私法自治原則之體現，雙方於訂約時，既已盱衡自己履約之意願、經濟能力、對方違約時自己所受損害之程度等主、客觀因素，本諸自由意識及平等地位自主決定，除非債務人主張並舉證約定之違約金過高而顯失公平，法院得基於法律之規定，審酌該約定金額是否確有過高情事及應予如何核減至相當數額，以實現社會正義外，當事人均應同受該違約金約定之拘束，法院亦應予尊重，始符契約約定之本旨。倘債務人於違約時，仍得任意指摘原約定之違約金額過高而要求核減，無異將債務人不履行契約之不利益歸由債權人分攤，不僅對債權人難謂公平，抑且有礙交易安全及司法秩序之維護。②而本件依系爭採購契約第4-5條約定按日依總價千分之三計算之懲罰性違約金，換算僅約為周年利率1.095%，未逾民法第205條所規定最高週年利率20%之限制，且雙方當事人均為依公司法設立之股份有限公司，具有相當之資本，均身為社會經濟及履約能力較強之一方，於訂約時當已盱衡自己履約之意願、經濟能力等主、客觀因素，本諸自由意識及平等地位自主決定違約金之計算方式，自應受該約定之拘束，況上開違約金條款為損害賠償總額預定性質，係因原告遲延交或導致之違約，非屬不完全給付或可分給付之一部履行，並無一部履行之問題，原告自無所謂因一部履行而受有利益，尚無民法第251、252條規定之適用。是故，綜合上開一切情狀，本院認定本件尚無約定違約金額過高而應酌減之情形，原告主張違約金應予酌減至0等語，並不可採。㈤末按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力。又遲延之債務以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息，民法第229條、第233條第1項分別定有明文。查原告依雙方採購契約第5-1條請求被告給付扣留之貨款1,939,483元，而本件起訴狀繕本係於111年7月8日送達於被告設籍地址，有本院送達證書在卷可稽(卷第153頁)，則原告請求自民事起訴狀繕本送達翌日(即111年7月9日)起至清償日止之法定遲延利息，即屬有據，應予准許。四、綜上所述，原告請求被告給付1,939,483元，及自111年7月9日起至清償日止，按年息5%計算之利息，為有理由，應予准許，逾此範圍，為無理由，應予以駁回。五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不一一論述，附此敘明。六、本件原告勝訴部分，兩造均陳明願供擔保，請准宣告假執行及免為假執行，經核於法並無不合，爰分別酌定相當之擔保金額宣告之；至原告敗訴部分，其假執行之聲請，因訴之駁回而失所依據，不予准許。七、據上論結，原告之訴一部有理由、一部無理由，爰依民事訴訟法第79條、第390條第2項、第392條第2項，判決如主文。中 華 民 國 113 年 3 月 6 日民事第一庭 法 官 蘇嘉豐以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 113 年 3 月 6 日書記官陳靜
臺灣高等法院 高雄分院 112 年度 建上 字第 23 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 有 |  |  | 臺灣高等法院高雄分院民事判決112年度建上字第23號上訴人即附帶被上訴人高雄市政府工務局新建工程處法定代理人許永穆訴訟代理人張堯程律師被上訴人即附帶上訴人 耐震營造股份有限公司法定代理人曹宣慧訴訟代理人 謝彥安律師上列當事人間請求給付工程款等事件，上訴人對於中華民國112年6月20日臺灣高雄地方法院110年度建字第48號第一審判決提起上訴，被上訴人提起附帶上訴，本院於113年1月31日言詞辯論終結，判決如下：主 文原判決關於駁回上訴人後開第二項之訴部分，及該部分假執行之聲請，暨訴訟費用負擔之裁判均廢棄。上開廢棄部分，被上訴人應再給付上訴人新台幣（下同）10萬0,700元，及自民國（下同）111年1月4日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。其餘上訴駁回。被上訴人之附帶上訴駁回。第一、二審訴訟費用，關於上訴部分（即反訴）由上訴人負擔百分之六，餘由被上訴人負擔；關於附帶上訴部分由附帶上訴人負擔。事實及理由壹、程序方面按民事訴訟法第460條規定，被上訴人於言詞辯論終結前，得為附帶上訴。參其立法理由，謂附帶控告(即附帶上訴)，乃被控告人為自己之利益，附帶於控告人之控告，而請求以判決變更第一審判決之方法，被控告人得有變更控告人所聲明不服第一審判決之聲明權，以平等保護兩造利益。而對於第一審判決於上訴期間內有合法上訴者，依民事訴訟法第398條第1項但書規定，阻其確定，基於該判決所裁判之事件全體無法分割，當事人對於第一審判決之一部合法提起上訴時，該判決全部之確定即被阻斷，嗣後上訴人得於言詞辯論終結前擴張其上訴聲明，不受上訴期間之拘束，為保障兩造上訴程序地位與武器平等，自應給予被上訴人附帶上訴之權利。又受不利益判決之當事人得於喪失上訴權後提起附帶上訴，亦可牽制當事人濫行上訴。是附帶上訴與上訴係針對同一第一審終局判決聲明不服，第一審就本訴與反訴合併判決，一造對本訴部分提起上訴，反訴部分與之不無牽涉，他造得就反訴部分提起附帶上訴，反之，亦然，方能符合附帶上訴衡平兩造利益之立法意旨，及兼收抑制不必要上訴之效，並使上訴審能對原判決進行全面審查，作成較符合實體法律狀態之判決（最高法院111年度台抗字第1052號裁定意旨參照）。本件上訴人就其反請求敗訴部分提起上訴，被上訴人雖未對其本請求敗訴部分提起上訴，惟嗣已就其本、反請求敗訴部分均提起附帶上訴，依上開說明，其本訴之附帶上訴仍應予准許，合先敘明。貳、實體方面一、被上訴人即附帶上訴人起訴主張：伊前以1,915萬元承攬上訴人即附帶被上訴人（下稱上訴人）發包之「鳳山體育館耐震補強工程」（下稱系爭工程），並於108年3月22日簽訂工程採購契約書（下稱系爭契約），伊開工後已陸續施作並訂購材料，惟系爭工程所設計之位移型消能制震壁元件（下稱系爭元件）在當時市面上並無法尋得符合設計規範之產品，經多次反應，上訴人均拒絕變更設計，甚以伊送審延誤為由於109年3月17日通知任意終止系爭契約。伊截至同月18日終止契約時止，已續施作、訂購如原判決附表（下僅稱附表）編號1至6所示工項、材料，應得請求各該報酬及所失利益，扣除上訴人已給付之1,425,339元，仍得請求9,469,538元，且系爭契約非可歸責於伊而終止，上訴人應返還履約保證金190萬元，縱得沒收，惟此屬違約金性質，全部沒收顯然過高而應予酌減後返還，爰依民法第490條第2項、第491條第2項、第505條、第511條但書（擇一）及第179條規定提起本件訴訟，聲明：㈠上訴人應給付被上訴人11,369,538元，及自調解申請狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息；㈡願供擔保請准宣告假執行。二、上訴人則以：系爭元件為履約當時市場上已有之產品，非無法履行之標的，被上訴人遲未完成系爭元件之材料送審程序，經伊多次通知進度落後並協助其進行採購仍不為完成，已符系爭契約第55條第2、3、7項情形，伊因此於109年3月17日發函通知終止系爭契約，並於同月31日就被上訴人已施作工項及數量進行現況點收並結算數額為1,883,083元，其於超過部分自不得請求，而伊已給付被上訴人1,425,339元，並得依約沒收全部履約保證金，對之並有如反訴請求之債權得於本訴為抵銷，被上訴人請求並無理由等語，資為抗辯。三、上訴人並於原審反訴主張：系爭工程約定完工期限係自開工日起算150工作天，預計完工日為108年11月21日，惟被上訴人截至109年3月17日通知終止契約日止已逾期117日，依系爭契約第51條第1項約定，應計逾期違約金2,240,550元，且被上訴人因逾期提送系爭元件送審文件，監造單位依系爭契約第39條第6項約定已建請扣罰6,000元共4次，合計24,000元，而伊就被上訴人未完成之工項已重新發包第三人施作完成，因此受有差額損害577,681元、增加監造服務費支出381,621元及未能如期委外營運以收取權利金之損失共131,679元，爰依系爭契約約定求為命被上訴人給付上訴人3,355,531元及自反訴起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按週年利率5%計算之利息，並願供擔保請准宣告假執行。四、被上訴人則以：系爭工程延誤並非可歸責於伊，且工期應展延186工作天，併計兩造合意自108年8月29日至同年11月5日停工之49工作天，經展延後伊並無逾期情事，上訴人並不得計罰。又系爭契約係上訴人任意終止，自不得請求因契約終止所受損害及所失利益，且本件逾期違約金為賠償總額預定性質，上訴人亦不得再請求與遲延相關及契約終止後所發生之損害，況其請求之逾期違約金亦過高而應予酌減，另上訴人就其所受其他損害亦未完全舉證等語，資為抗辯。五、原審就本訴部分判決被上訴人敗訴，反訴部分判命被上訴人應給付115,556本息，並駁回上訴人其餘之訴及假執行之聲請。上訴人就其敗訴部分提起上訴，聲明：㈠原判決不利於上訴人部分廢棄；㈡上開廢棄部分，被上訴人應給付上訴人3,098,515元，及自111年1月4日起至清償日止按年息5%計算之利息。被上訴人答辯聲明：㈠上訴駁回；㈡如受不利判決，願供擔保請准免為假執行之宣告。並於本院提起附帶上訴，聲明：㈠原判決不利於被上訴人部分廢棄；㈡上開廢棄之本訴部分，上訴人應給付被上訴人11,369,538元及自108年 11月1日起至清償日止按年息5%計算之利息；㈢廢棄反訴部分，上訴人在第一審之訴及假執行均駁回。上訴人答辯聲明：附帶上訴駁回。六、兩造不爭執事項：㈠被上訴人得標上訴人所發包之系爭工程，兩造於108年3月22日簽訂系爭契約，約定契約價金為1915萬元，被上訴人於同年4月23日開工，預計於同年11月21日完工。㈡系爭工程之監造單位為上訴人委任之聚柏顧問有限公司（下稱聚柏公司）。㈢被上訴人已交付上訴人履約保證金190萬元。㈣上訴人於109年3月17日發函通知被上訴人終止系爭契約，上訴人已給付報酬共142萬5339元。㈤被上訴人於108年10月30日向高雄市政府採購申訴審議委員會申請調解，並於翌日將繕本送達上訴人。七、茲就兩造之爭點及本院之判斷，分述如下：㈠上訴人依系爭契約第55條第2、3、7項約定主張終止系爭契約是否有據？⑴按系爭契約第55條約定：「乙方（即被上訴人，下同）有下列情事之一者，甲方（即上訴人，下同）得以書面通知廠商終止契約或解除契約之部分或全部...㈡乙方逾規定期限尚未開工，或開工後進度遲緩，其進度較預定進度落後15%以上者。㈢乙方違反契約或因可歸責於乙方之事由發生不能營運之變故，甲方認為不能履行契約責任時。...㈦契約約定之其他情形」，第35條第2項則約定：「乙方自備材料、機具、設備在進場前，應依個案實際需要，將有關資料及可提供之樣品，先送工程司審查同意，如需辦理試（檢）驗之項目，應會同工程司取樣，並會同送往試（檢）驗單位試（檢）驗合格後始得進場。但進場時，乙方仍應通知工程司或其代表人作現場檢驗。因甲方需求而就同一標的作2次以上試（檢）驗者，其所生費用，結果合格者由甲方負擔；不合格者由乙方負擔」等語（原審審建卷第77、99至101頁）。⑵被上訴人主張系爭工程所設計之系爭元件，於履約時之市面上並無法尋得符合契約設計規範的產品，惟上訴人拒絕變更設計，其並無送審延誤之可歸責事由云云，上訴人則予否認，並以被上訴人未完成系爭元件之材料送審程序，已符系爭契約第55條第2、3、7項情形等語為辯。經查：㊀關於系爭元件於履約當時是否為事實上不能履行之標的，經送請兩造合意指定（原審建字卷二第52、69頁）之台灣省結構工程技師公會（下稱省結構公會）鑑定結果略以：「①系爭工程從設計階段至終止契約為止，經由兩造會同設計單位共有5波段的訪價、廠商訪查，相關訪查紀錄顯示，計有崧聖公司、捷創公司、山銘公司以及中興社(其不同時期之經銷商為瑞利德公司及三木公司）等廠商均確認其產品或客製化後之產品，可符合原設計圖說所要求之規格、規範及實驗條件，並曾多次報價給設計單位與被上訴人；廠商交貨所需時間則有2或3個月，若需要客製，則客製化所需時間約1個半月，因此廠商所需工期也符合被上訴人送審及經上訴人核備之工作進度表預定進度(75工作天内完成制震消能元件試驗、130工作天内完成制震元件裝設）。②工程實務上，廠商即使技術能力沒有問題，但是否願意簽約出售產品，還有價格、產能狀況、履約條件等因素必須考量，惟此部分為承攬人之採購策略或廠商之自身業務考量。由被上訴人發包預算僅為市價之48%-55%可知，其並非無法採買到圖說要求之制震元件，而係發包單價不符合，與市場行情有很大之落差。③綜上研判，系爭元件並非事實上無法履行之標的，未提供難謂非可歸責於承攬人。另上訴人終止系爭工程契約後，就被上訴人未施作部分，以與系爭工程相同之圖說規範重新辦理後續工程招標，由至揚公司得標並於109年7月6日開工，至揚公司提出送審之制震壁元件即為中興社鋼板制震壁，於109年9月21日、9月25日提送國立臺灣科技大學（下稱台科大）進行性能測試，測試結果復經設計監造單位判定合格，全案於110年1月25日竣工，並於同年4月6日驗收結案，雖相關事實發生於系爭契約終止後，但亦可證實原設計圖說所規定之系爭元件為可取得之產品，並非事實上無法履行之標的」等語，有鑑定報告可稽（外放鑑定報告第5至17頁）。審酌省結構公會針對原審提供資料先行研議，了解案件內容及背景，並依兩造各自提出之資料，另參考由政府電子採購網蒐集之相關阻尼器資料，彙整系爭工程各項作業時間點、從設計階段起至終止時之歷次訪價、廠商訪查紀錄、兩造提供廠商報價單及原設計預算、被上訴人所提制震壁報告遭退審之原因及嗣後以同條件為重新發包者已完工等情，綜合研判作成上述鑑定意見，顯係熟悉受囑託鑑定事項之內容、背景及相關資料而本於專業背景所為之判斷，其所採鑑定方式並無瑕疵，結論亦無違背經驗法則及論理法則，應為可採。㊁被上訴人雖謂省結構公會鑑定作業程序與其官網所揭示內容不符，並未實際到場勘驗、未進行採樣及實驗、未提供任何當時有該產品相關之型錄或測試報告，顯不足信云云。省結構公會於此已函覆：「本公會官網所列工作項目，已表明係『以現況鑑定為例』，本件係就系爭元件規格是否可以履行為鑑定，並非現況鑑定，被上訴人指摘已非可採，況官網所列工作項目僅為一般性之例示，於個案鑑定本應配合實際需要調整；再者，現況安裝於鳳山體育館之制震壁乃上訴人於後續工程發包後由至揚公司所施作，該制震壁實體現況並無爭議，亦非鑑定標的，而被上訴人之系爭元件並未實際安裝，自無辦理測量、現況記錄及拍照必要」等語（原審建字卷二第471、473頁）。審酌系爭契約於被上訴人送審系爭元件階段，因發生爭議嗣經上訴人終止，鳳山體育館於省結構公會鑑定時，並無被上訴人提供或施作之系爭元件存在，此為不爭之事實，而現場由至揚公司施作之制震壁並非鑑定範圍，且已施作完畢，亦無驗收爭議，則鑑定系爭元件是否為事實上無法履行之標的，省結構公會依鑑定過程中所獲相關資料、事實，彙整後為綜合研判，並無不足，應無就至揚公司施作之制震壁元件現場測量、記錄拍照之實益，況至揚公司施作完成之制震元件並無爭議，發包設計圖說經確認與系爭元件相同，省結構公會鑑定意見據以認為可佐證系爭元件並非事實上無法履行之標的，尚無可議之處，其上述函覆應為可採，被上訴人前述主張難認有據。㊂被上訴人又稱鑑定報告之表10.2僅單純由先前廠商報價資料整理，忽略廠商報價與有實際施作完成不同，縱有報價，尚不能據以佐證確實能生產系爭元件；又捷創公司、山銘公司、瑞利德公司當時均未提出型錄、測試報告等相關資料，僅憑報價單尚無從認可提供實際產品；伊雖曾向劦承公司採購，但後續製作時才發現無法製造與原始設計相符之制震元件；省結構公會忽略山銘公司表示「但無多餘產能，須待5個月後方能協助生產製造」、捷創公司表示「公務繁忙無法承接本案，請另覓合適廠商」之情，且有關伊洽詢劦承公司之單價為何，並非評價是否有符合產品之要件，囑託鑑定範圍限縮於「招標時起迄109年3月31日，是否為事實上無法履行之標的」，但鑑定報告卻多次援引「109年3月31日之後發包予至揚公司之成果佐證，屬不當連結，且無法判斷當時之真實狀況云云。省結構公會則函覆：「本件事實上仍係有其他廠商可以履行，國内制震壁廠商也不只被上訴人所列詢價廠商而已，況『工程實務上，廠商即使技術能力沒有問題，但是否願意簽約出售產品則還有價格、產能狀況、履約條件等因素必須考量，惟此部分為承攬人之採購策略或廠商之自身業務考量』，此意見本公會亦已表明於鑑定報告，被上訴人指摘廠商個人因素不願承做或交貨期程無法配合云云，均為其採購時應自行考量並克服之因素，本公會尚難以此認定系爭履約標的係屬事實上無法履行。又至揚公司於後續工程所採用之制震壁元件為中興社鋼板制震壁，而該鋼板制震壁於本案(含設計階段)歷次詢價及訪談曾經多次被詢問（詳鑑定報告表10-2)，而自被上訴人108年履約至至揚公司109年9月制震元件送審通過，制震元件技術及市場情形並無顯著變化可導致108年無法履行之標的卻於109年成為可履行。至揚公司履約成果亦經臺科大進行性能測試，測試結果復經設計監造單位判定為合格，足見本件履約標的並非事實上無法履行，系爭元件規格又無涉及特殊產品、材料、專利…等。被上訴人空言本件鑑定並未考量其於108年間開工時之各種情況云云，尚無從使本公會認為系爭履約標的於原告履約時事實上係無法履行之認定」等語（原審建字卷二第475頁）。審酌省結構公會針對囑託鑑定事項，已考量工程採購實務上在規劃設計階段對於材料、設備等之材質、規格等應確認有足夠之廠商可提供，以避免有不合理限制之爭議，違反政府採購法相關規定，因此認在檢視是否有廠商可提供符合規定之產品時應從設計階段開始，並審視從設計階段起至終止契約時之訪價、訪查資料，並佐以終止契約後續發包之得標廠商於109年9月送審通過所採用之制震元件供應廠商，於系爭工程設計階段即曾被詢價、訪談，又考量此期間制震元件技術及市場情形並無顯著變化，據以認定系爭元件於被上訴人履約期間並非事實上無法履行，而各廠商不願承作或交期無法配合，純係因被上訴人採購策略（僅願以市價之半數發包而不以一般市價採購，致廠商不予理會、配合）或廠商自身業務考量，並不能因此認定系爭元件屬事實上無法履行之標的，尚無違背論理、經驗法則之處。而被上訴人復未提出自其履約時起至至揚公司送審通過期間，制震元件技術及市場情形有顯著變化之利己事實證據，上述質疑並非可採，且其亦不得以自己不當之低價採購策略以致無法於期間內取得合於規範之系爭元件履約，反謂其無可歸責事由者。㊃被上訴人雖稱縱本件可客製化系爭元件，所花費之時間顯將超過契約所定期間，故縱有逾期亦不可歸責云云，並以三木工程/國升營造工程股份有限公司回覆郵件為據（原審建字卷二第333、334頁）。然鑑定報告已提及：「系爭工程從設計階段之詢價資料、被上訴人發包劦承公司採購資料、上訴人於施工階段提供之詢價資料、政風室人員會同設計單位與被上訴人進行之材料商訪查紀錄，及台北市結構技師公會（下稱北市結構公會）於訴訟前受被上訴人委託鑑定期間所進行之廠商訪查紀錄，部分受訪廠商雖無規格品可滿足設計圖說之相關規定，但都認經客製化研發（時間約45天）可符合規定，而系爭工程履約期限為150工作天，依被上訴人提送核備之施工預定進度表(原審審建字卷第199頁)顯示，其工作進度安排是『75工作天内完成制震消能元件試驗、130工作天内完成制震元件裝設』，因此，45天廠商客製化時間加上試驗時間應可符合原訂工作進度安排，不會影響整體工程進度。按一般工程慣例，廠商接到設計圖說時，會依據自身技術能力、工期、價格等因素來決定是否願意報價承攬該工作，而由表10-2兩造提供與各制震元件廠商間之往來資料可知，捷創公司、山銘公司、崧聖公司於設計階段至000年0月間均有報價予被上訴人，願提供制震元件產品；三木工程則於108年10月18日表示可客製化本案制震元件。再由表10-9顯示三木工程、新卓康公司、隔減震公司也有能力提供制震壁元件產品予被上訴人。總計有6家制震壁元件廠商均有技術能力提供系爭元件，因此設計圖說規定之系爭元件取得並無困難。而後續發包所採用之制震壁產品即為前揭各單位曾訪查之三木工程(代理中興社產品），證明實際上客製化符合系爭工程圖說規定之制震壁並無技術上之困難，也不需經『冗長之客製化期間』，在被上訴人得標後即可進行，可能性並無問題」（外放鑑定報告第16、27、28頁）。可見被上訴人於得標後即得尋到適合廠商客製化系爭元件，且客製化並無技術上困難，客製化期間亦尚能符合被上訴人自訂之工作進度，況其如何取得系爭元件按期履行契約義務，本屬其應自行考量並為克服之問題，且縱客製化會稍有延誤，亦非不得履行，自難以前述電子郵件所提及研發時間、排成生產所需時間，即認被上訴人並無可歸責事由。㊄被上訴人又謂由監造單位兩次審查内容，可見其為無故刁難云云。然鑑定報告已指出：「被上訴人第一次提送制震元件試驗報告被審退之主要原因在於設計降伏剪力強度及疲勞試驗無法達到圖說規範要求，但第二次提送被審退之主要原因則僅剩設計降伏剪力強度無法達到圖說規範之要求，顯示其無法通過審查之原因其實在於設計降伏剪力強度無法達到要求，而非無法達到30次完全反覆循環且試體不可破壞之設計要求。以SW2為例，依被上訴人第一次提送之制震元件報告顯示，設計降伏剪力強度僅達到圖說要求值之43%~43.5%(第二次提送之制震器報告僅達33.6%~39.7%)，而降伏剪力強度攸關系爭工程耐震能力補強之成敗，上訴人自然無法通過被上訴人所提出之制震元件樣品」（鑑定報告第16頁）。足認被上訴人送審被退件係因所提系爭元件不能符合系爭契約之設計規範，自不能以監造單位對於其他缺失之指正情形，解免被上訴人此部分契約義務之違反，並進而認定其對於未提供系爭元件並無可歸責事由。㊅被上訴人雖援引國立交通大學土木工程系王彥博教授（下稱王教授）製作之檢討報告、北市結構公會鑑定報告而否定上開鑑定報告，然此均為其於本件訴訟繫屬前自行委託辦理，非民事訴訟法第324條以下規定之鑑定而僅屬私鑑定。以民事訴訟法關於鑑定既已詳細規定，自應循此規定為之，且兩造亦因此已合意指定省結構公會為前開鑑定，自不宜於合意鑑定後再以先前所為有中立性疑慮之上開私鑑定代替正規之鑑定而害及公正程序，且以該私鑑定之形成過程均僅有被上訴人一造提供資料及意見，未予上訴人參與、陳述意見機會，該報告意見所憑基礎顯有偏於一造之虞，被上訴人復未釋明有何不能實施正規鑑定之情事存在，自不得以此否定系爭鑑定報告。又針對被上訴人此部分主張陳述，鑑定意見略為：①王教授雖認依學理雙線性阻尼器極限強度之計算公式，以系爭元件其中SW1為例，解出α＝0.0278，只有一般位移型阻尼器之2分之1，已違反鋼的材料特性，根本設計不出這樣的阻尼器云云。然由原設計圖要求，極限剪力及極限位移數值後係記載「以上」。因此，SW1極限位移可大於60mm，與王教授所指之極限位移等於60mm，兩者意義完全不同。假設某廠商生產之制震壁(代號XX)其降伏剪力為80tonf、降伏位移需符合6mm、極限剪力可達到124tonf、極限位移可達到72mm，則其韌性比μ=δu/δy =12，根據王教授之公式計算，可得到XX制震壁阻尼器降伏勁度比α=0.05，則此XX制震壁不但符合原設計圖說設計值要求，也符合王教授所說之α=0.05。再者由政府採購網下載於109年3月31日前已完成發包類似設計案例之制震元件規格彙整如表10-7所示，系爭元件所採之設計規格與本會蒐集得類似設計案例之設計α值約介於0.02～0.037間，均小於0.05。由表10-7所列目前已完工之各制震元件設計案例與本案鑑定標的物之設計值比較亦可知，項次2、3、6、7、9制震元件不論設計剪力強度與設計降伏位移均與系爭元件設計值相近，顯示系爭元件設計要求及圖說規範並非特殊規格而導致無法設計及製造。又表10-7第9項為北市結構公會鑑定報告附件12-6所列舉之安固公司型錄，根據該公司網站說明，此產品之設計參數計算係依據「含消能阻尼器之制震結構耐震能力評估方法研究」，國立交通大學土木工程學研究所碩士論文(2005)』中之式(3.12)、（3.14)、（3.17）作為其理論值計算式。而此論文作者為陳豐山，指導教授為王教授；該公司根據此論文所設計生產之阻尼器產品α值=0.02，可證明應無「根本設計不出這樣的阻尼器」之情形。綜合研判，不論α=0.05或者0.0278、0.02均為常見之阻尼器設計，已經有許多案例、產品存在。王教授稱所謂「極限位移」是指阻尼器達極限剪力時對應的位移量，一旦測試振幅超過極限位移，如何要求「進行至少20次完全反覆循環且試體不可破壞？真實世界裡並不存在符合本案規格又能通過其所列測試條件之位移型阻尼器」云云，然自前開原圖說設計值表，極限剪力及極限位移數值之後係有記載「以上」，可知設計單位所列「極限位移」僅係阻尼器達極限剪力時之下限值，而非王教授所認之對應值，王教授意見所列阻尼器規格表（原審建字卷一第60頁），與原圖說設計值表（同上卷第51頁） 二者並非全然相同，測試振幅超過極限位移下限值，仍有「進行至少20次完全反覆循環且試體不可破壞」之可能，王教授認為「真實世界裡並不存在符合本案規格又能通過其所列測試條件之位移型阻尼器」云云應有誤會（鑑定報告第18至21頁）。②北市結構公會先認「…第(2)點試驗係超出建築物耐震設計規範第10.7節之基本要求，應屬於結構設計簽證技師基於本案之特性所必須進行之試驗」（該公會報告主文第9頁第6至10行），但鑑定結果卻又認「並依據109年4月7日鑑定說明會會議紀錄，本鑑定研判試驗項目尚屬合理；惟疲勞測試條件，對應於位移量±15δy進行額外拉壓反覆加載不少於30次完全反覆循環且試體不可破壞，過於嚴苛且無敘明明確之額外拉壓與破壞方式之判斷準則」（該公會報告主文第9頁第12至16行），與前文相互違背，此部分本公會有不同意見。查北市結構公會認設計單位訂定之疲勞試驗條件過於嚴苛，惟報告内並未提出任何試驗數據、統計資料或規範規定來說明其判斷依據，所稱尚乏依據。況是否過苛與鑑定題旨「事實上無法履行」程度上亦有不同，自不能以此認本件有事實上無法履行之情形。其次，由表10-2，系爭工程從設計階段之詢價資料、被上訴人提供之制震元件發包劦承公司之採購資料、上訴人於施工階段所提供之詢價資料、政風室會同設計單位與被上訴人進行之材料商訪查紀錄以及北市結構公會於鑑定期間所進行之廠商訪查紀錄等，均未見有受訪廠商反應第(2)點之試驗要求過於嚴苛，部分受訪廠商雖無規格品可滿足設計圖說之相關規定，但都認為經客製化研發後（時間約1個半月）應可符合規定。另系爭工程招標共有5家廠商投標（包含被上訴人），無廠商於招標過程對制震壁之性能保證試驗測試内容及標準疑義。又由表10-7項次2、3之類似工程設計圖說中，亦有與本案鑑定標的物相同之疲勞試驗要求，且該二個案例目前均已完工(發包時間較本案早）。彙整被上訴人提供兩次送審之制震元件報告數據(附件7，P7-42〜P7-117)與至揚公司送審之制震元件測試報告數據(附件8，P8~48、P8-117)及設計單位審查意見亦可知(附件7，P7-42〜P7-43及P7-87)，被上訴人第一次提送制震元件試驗報告審退主要原因在於設計降伏剪力強度及疲勞試驗無法達到圖說規範之要求，但第二次試驗報告被審退的主要原因則僅剩設計降伏剪力強度無法達到圖說規範之要求，顯示第二次送審之鋼板制震壁(SW2-60噸)有關疲勞測試條件部分已通過設計單位之審查，即系爭元件疲勞測試條件已可符合規定，故「對應於位移量±15δy進行額外拉壓反覆加載不少於30次完全反覆循環且試體不可破壞」之疲勞測試條件，於技術上並無任何問題，亦無北市結構公會報告所指疲勞試過於嚴苛之情。以SW2為例，被上訴人第一次提送之制震元件報告顯示，設計降伏剪力強度僅達到圖說要求值之43%~43.5%，第二次提送之制震器報告僅達33.6~39.7%，而降伏剪力強度攸關系爭元件補強工程之成敗，上訴人自然無法核准被上訴人所提出之制震元件樣品。且再由被上訴人之發包預算僅為市價之48%〜55%亦可知，其並非無法買到圖說要求之制震元件，而在於採買價格無法達到市價要求，此由表10-3上訴人制震元件原發包預算與重新發包後續工程預算均相同及後續工程已完工可知。上訴人以相同圖說及規定進行後續工程招標業已完工，得標廠商於招標、施工過程亦均未反應測試條件有問題。而後續工程所採用之制震壁產品即為先前已訪查之三木工程，再次證明實際上並無「過於嚴苛」之情形。綜合上述，「疲勞測試條件，對應於位移量±15δy進行額外拉壓反覆加載不少於30次完全反覆循環且試體不可破壞」應是大多數專業廠商於規格品或客製化研發後可達到之條件，北市結構公會報告所指疲勞測試條件「要求太嚴苛」顯然為其主觀之認定，並無充分之根據。至於「無敘明明確之額外拉壓與破壞方式之判斷準則」部分，於圖S-05，肆、2.(2)已有規定「…於30次完全反覆循環且試體不可破壞」，因此，目視檢視「試體破壞與否」即是判斷準則，而有經驗之試驗單位亦可從反覆循環試驗之遲滯迴圈曲線形狀判斷試體是否破壞。有關「(三)制震壁規範圖說(附件四、圖號S-05)，所明之原料及參數是否為市面上一般形式？若客製開發之可能性及時間為何?」部分：北市結構公會報告針對此項目認為「制震壁規範圖說圖號S-03~S-06，其原料及參數為市面上一般形式，…」(報告主文第13頁第5-6行），此部分本公會贊同其意見。但對於該報告中指「…平均一般須客製化訂製且開發成約30至60天，且不能確保通過試驗單位之性能測試…」，此部分本公會有不同意見，說明如下：從彙整北市結構公會報告訪查紀錄摘要(如表10-9），可見廠商客製化所需時約1個半月（45天）；同時，該公會對5家廠商之訪查紀要内容並無「不能確保通過試驗單位之性能測試」之紀錄；且由表10-2所示6家材料商訪查紀錄亦無類似之敘述或說明，因此本公會無法認同北市結構公會報告中「不能確保通過試驗單位之性能測試」之意見。又該報告中「…其工程期限為150工作天，若制震壁規範圖說規定之產品，無現成且需經冗長之客製化期間，難以將其視為市面上之一般產品…」此部分本公會也有不同意見，因大多數廠商均說明客製化所需時約1個半月（45天），而系爭工程之履約期限為150工作天，依被上訴人提送核備之如前述施工預定進度表時程，45天廠商客製化時間加上試驗時間應可符合原訂之工作進度安排，不會影響整體工程進度。又由表10-2、表10-9可知，三木工程等多家公司均有能力提供制震壁元件產品，因此，設計圖說規定之制震壁元件取得並無困難。而後續工程係採用曾為訪查廠商之三木工程(代理中興社產品），證明實際上客製化符合系爭工程圖說規定之制震壁並無技術上之困難，也不需要經過「冗長之客製化期間」，在被上訴人得標後即可進行，可能性並無問題。綜上研判，部分廠商有符合規定之現成品，也有多家廠商表示可在約1個半月(45天）完成客製化，因此所謂「…需經冗長之客製化期間，難以將其視為市面上之一般產品…」實屬台北市結構公會主觀之認定（鑑定報告第22至28頁）。依上，省結構公會對被上訴人所援引之報告，均已詳述其不認同之理由及依據，且核無違反經驗、論理法則，應可採信，被上訴人所辯尚屬無據。㊆被上訴人雖又稱：因建築物之結構及受力面積不同，阻尼器之使用亦有不同，鑑定報告未說明應使用何種阻尼器，亦未進行實驗即認王教授意見書意見違誤，實屬主觀判斷云云。省結構公會則函覆：「本會依據政府採購網下載自系爭工程招標時起，迄109年3月17日前已完成發包類似設計案例之制震元件規格彙整如鑑定報告表10-7所示，所有蒐集的制震元件設計均為與本案所採用之雙線性（金屬降伏元件）位移型阻尼器相同之設計，此部分由鑑定報告書附件9所附之各案例設計圖說均可察證。而雙線性（金屬降伏元件)位移型阻尼器之消能機制主要是利用金屬的非彈性變形來消散地震能量，本會亦按王教授所採用之公式來推算各案例雙線性位移型阻尼器之α值並加以比對，故於學理上及資料正確性均無任何違誤。另由鑑定報告第18頁所述以制震元件編號SW1為例，原設計圖說要求降伏剪力於需符合80tonf±15%、降伏位移需符合6mm±15%、極限剪力則要求需符合最小l00tonf以上、極限位移要求需符合60mm以上，由原設計圖要求可知，原設計理念在於要求初始降伏強度及降伏位移之比值需達一定值(降伏剪力及降伏位移均需符合表定值之±15%)，但對於極限剪力及極限位移則僅要求達到最小值（含）以上即可（亦即極限剪力及極限位移可大於上表值，由各廠商之技術能力自行調整及設計），此點由表10-7於極限剪力及極限位移數值後係記載『以上』即明。因此，SW1極限位移可大於60mm，與王教授意見內所指之極限位移等於60mm，此兩者意義完全不同。可知，本會並未指王教授所提出之理論有誤，而是指其對原設計圖說之理解與設計原意有落差；並藉由這些既有案例說明不論α=0.05或者0.0278、0.02均為常見之阻尼器設計，已有許多案例、產品存在，且顯示鑑定標的物原設計要求及圖說規範並非特殊規格而導致無法設計及製造」（原審建字卷二第477至479頁）。依此，省結構公會認王教授對系爭元件設計值之解讀不符設計原意，並於比較系爭案件及由政府採購網下載目前已完工之各制震元件設計案例，確認系爭元件為市面上常見之阻尼器設計，即透過已經公開之相關制震壁設計規格，檢視確認王教授意見是否正確，與試驗數據結果無涉。而王教授之意見既不涉及試驗數據，則省結構公會就此部分未提及試驗數據，亦無違誤，被上訴人此部分主張並無可採。㊇被上訴人雖謂上訴人後續發包所使用之系爭元件，其試驗結果並不合於設計規範，且前鑑定不實有再送請其他單位鑑定，或函詢王教授、北市結構公會或傳訊技師到庭為證之必要云云。惟本案所採用系爭元件，與自招標時起迄109年3月17日前政府採購已完成發包類似設計案例之制震元件規格均為相同之設計，且至揚公司所提系爭元件，已提送臺科大進行性能測試，測試結果復經設計監造單位判定合格，已如上述，以系爭元件既非為系爭工程所特別設計而僅沿用其他已完成之政府採購案既有設計，各案既均得符合規範，自無獨有本件不合於設計規範之理，況此業經理工專業之臺科大測試合格，所出具試驗報告亦已詳載各測試數據，自無不信賴其專業鑑定之理，而上訴人於被上訴人據此所為之質疑亦已依該報告內容詳為說明（本院卷第191至194頁），且系爭工程亦經監造單位驗收無誤，系爭元件合於設計規範明確，自無再送請鑑定之必要。又被上訴人所為之爭執均經省結構公會鑑定及說明，事實已明，並無另行鑑定、再予函查或傳喚證人作證必要，附此敘明。㊈綜上，系爭元件於上訴人終止前之有效期間內，並非事實上不能履行之標的，被上訴人因自己採購策略之因素而未予提供，自有可歸責之事由應可認定。⑶被上訴人得標系爭工程後於108年4月23日開工，預計應於同年11月21日完工，而上訴人於109年3月17日已以被上訴人違反系爭契約第55條第2、3、7項規定通知終止系爭契約，並由被上訴人於翌日收受，為兩造所不爭執。據此，截至109年3月17日止，被上訴人已逾期完工117日曆天，而系爭元件於當時並非事實上不能履行之標的，被上訴人不為提出，為有可歸責於己之事由，亦為本院認定如上，以如前述之原定工期為150工作天，其工作進度安排於第75工作天完成系爭元件之試驗，第130工作天完成系爭元件之裝設，則按施工預定進度表，其應完成比例分別為55.351%、97.358%（原審審建字卷第199頁），且被上訴人於完工期限屆滿時（預定進度100%）仍未通過系爭元件之送審試驗，顯然較預定進度落後超過15%以上，自已符合系爭契約第55條第2項之情形。至被上訴人遲未提送系爭元件，雖違反上開材料送審義務，然此僅為遲延，尚無法遽認其已不願或無法履行，難謂為不能履行契約責任，此與系爭契約第55條第3項約定尚屬有別。而同條第7項「契約約定之其他情形」部分，係針對同條第1至6項終止事由以外情形之補充約定，本件既已符合第2項約定，自不再同時該當同條第7項之情形，上訴人此之主張尚無可採，附此敘明。⑷被上訴人雖主張上訴人曾於108年8月29日同意停工，嗣於同年11月5日發文要求續行，此部分停工期間應不計工期云云。惟觀上訴人108年8月29日高市工新建施字第10872099700號函所示，其針對被上訴人申請暫停施工乙事乃回覆：「旨揭工程因制震壁材料施作疑義致本工程無法續行施作一事，本處同意施工廠商暫停施工（自本函發文日起）。待疑義釐清後，依據契約規定及『高雄市政府及所屬各機關學校辦理工程案件之工期核算要點』檢討本案履約責任之工期並通知復工」等語（原審建字卷一第43頁），可見上訴人對被上訴人申請「暫停」施工之表示同意，係為釐清旨揭疑義而來，故釐清後若係可歸責於被上訴人，自仍應依契約規定及上述工期核算要點計算停工期間之工期，否則豈非被上訴人反因可歸責之違約而得延長工期，而系爭元件之未能提供既係可歸責於被上訴人，上訴人所辯此仍應併計工期不能扣除等語自屬可採。至被上訴人雖稱此部分純屬上訴人單方所發，未經其同意云云，然上訴人已表明其意如上，其是否為無條件之同意，本應依其意思表示內容視之，無須得被上訴人同意之理，所辯無足為採。⑸被上訴人又謂系爭工程招標之等標期過短，故無從知悉系爭元件是否有當時無法尋得材料之問題，亦不知是否要進行客製化云云。然系爭工程第一次招標係於108年2月1日公告，同年月22日開標（等標期20日），流標後所辦理第二次續行招標係於同年2月25日公告（翌日更正公告），同年3月7日開標，等標期為9日〔即自108年2月25日起至108年3月6日（非假日）止，始日不算入〕，有公開招標公告資料、紀錄表可憑（原審建字卷二第221、405、407頁），被上訴人自扣其中國定假日及休假日以計算第二次招標之等標期僅有5日，自非可採。又依公告所載，系爭工程係公告金額以上未達查核金額之採購，依招標期限標準第2條規定，等標期不得少於14日，而政府採購法第48條第2項規定，第一次開標因未滿三家而流標者，第二次招標之等標期間得予縮短，並得不受前項三家廠商之限制，據此，系爭工程第一、二次招標之等標期，均未違反政府採購法相關規定。而被上訴人既決意參與投標並得標，即負有履約義務，且系爭元件既非事實上不能履行之標的，其嗣再以等標期過短為由，謂其係不可歸責云云顯無可採。⑹綜上，上訴人依系爭契約第55條第2項約定終止系爭契約，核屬有據，被上訴人主張上訴人係依民法第511條規定任意終止系爭契約云云並無可採。則系爭工程既經上訴人於109年3月17日發函向被上訴人為終止之意思表示，並於翌日為其收受，自已生終止之效力至明。㈡截至契約終止時，被上訴人尚得請求之報酬數額若干？⑴系爭契約係因可歸責於被上訴人之事由而經上訴人終止，非上訴人依民法第511條規定而任意終止，已如上述，則被上訴人主張依民法第511條規定請求其尚未施作、未完成部分之損害（包含所受損害及所失利益）自為無據。⑵又系爭契約第55條第8項約定：「因乙方原因而被終止或解除本契約時，應即時停工，負責遣散工人，並將到場材料機具等交由甲方使用，無論甲方自辦或另行招商承辦，乙方已完成部分工作及存場材料之價款，應作現況點收，並俟該工程全部竣工，正式驗收後再行辦理結算，如乙方拒不會同辦理點收結算，則甲方得逕行辦理；甲方因解除或終止契約所受一切損失及危險，乙方或其保證人應負責並賠償之」，據此，被上訴人於契約終止前已完成部分工作及存場材料之價款，即應作現況點收，並於全部工程驗收後辦理結算其得請領之報酬。茲就被上訴人請求如附表所示各項，分述如下。①附表編號1、2部分：被上訴人就原審所認編號1部分以原定報酬10萬8,960元之8成（即8萬7168元）計算、編號2部分（35,400元）為已完成之工項應予准許，已不爭執（本院卷第145至146），此二者即不再審認判斷。②附表編號3部分：被上訴人主張此部分材料已與編號4至6部分合計付款203萬1750元予製造之下包商，並進行「M24錨栓材料」部分試驗合格，雖為上訴人所不爭執（原審建字卷一第253、254、479頁），惟以此部分材料於截至契約終止時並未進場、點交予現場監造人員等語為辯。而查，前揭材料雖經試驗合格，然亦僅係符合系爭契約第35條第2項前段約定「乙方自備材料、機具、設備在進場前，應依個案實際需要，將有關資料及可提供之樣品，先送工程司審查同意，如需辦理試（檢）驗之項目，應會同工程司取樣，並會同送往試(檢)驗單位試(檢)驗合格後始得進場」而已，而被上訴人復未爭執此部分材料嗣後並未進場、點交之情，則此於上訴人結算時既未經受領，難謂得依原承攬契約關係請求報酬，且系爭契約因可歸責於被上訴人之事由而終止，其雖已有支出材料費，亦不得依民法第511條規定請求給付，被上訴人此部分請求應非有據。③附表編號4至6部分：上訴人就被上訴人主張此部分已與編號3部分合計付款予製造之下包商雖無爭執，然此部分材料於送審階段並未通過試驗，且經上訴人終止系爭契約已如前述，此部分材料既未進場、點交，被上訴人自不得請求報酬，亦不得依民法第511條規定請求已支出之材料費用，此之請求並非有理。④附表編號7部分：此部分性質為系爭工程之間接費用，即由系爭契約總表「壹.一結構補強工程」按6%計算而來，被上訴人經上訴人結算已完成之「壹.一結構補強工程」數額為166萬8879元（原審審建字卷第349頁），加計上訴人結算時並未計入之前述附表編號1、2所示部分，被上訴人已完成之「壹.一結構補強工程」總額應為179萬1,447元（計算式：1,668,879＋108,960×80%＋35,400＝1,791,447），換算6%之「廠商管理費及利潤與綜合保險費」，為10萬7,487元（1,791,447×6%＝107,487，小數點以下4捨5入）應得結算計價（上訴人結算已計100,133元，差額為7,354元）。超過部分，因系爭契約乃可歸責於被上訴人之事由而終止，即不得請求。⑤綜上，按被上訴人附表所示之請求審認，其中編號1、2、7依約應得請求計入報酬之數額共23萬0,055元（計算式：87,168＋35,400＋107,487＝230,055，未稅），加計5%營業稅為24萬1,558元，餘則均不得請求。惟上訴人已稱被上訴人經結算可請求之金額共188萬3,083元，扣除已給付之142萬5,339元，應再給付被上訴人45萬7,744元，其自認應再給付之契約終止後現況點收的尚未計價工作或存場材料價款既高於被上訴人附表所示工項等之「可」請求金額（低於原請求數額），自得認被上訴人於終止後仍可請求之未計價款即為此數，此亦不違被上訴人主張及上訴人之意。至被上訴人雖主張其請求係以附表各項數額扣除已領報酬142萬5339元（原審審建字卷第215至219頁）方式計算，且經原審闡明後，仍確認係以上訴人未計算之項目報酬扣除其已受領數額（原審建字卷二第394頁），惟被上訴人之上開計算方法係以自系爭工程開始至終止時，依其所自認之全部可請求總金額再扣除已受數額，然上揭可計入報酬部分係以被上訴人於遭終止時，在前開已給付工程款範圍外之已完成或進場而尚未計價的可請求報酬認定，此自不得再以為支付先前已完成而計價部分之工程款支付（扣抵），即無從按被上訴人自設之計算方式為之，否則將因其計算方法之不同而致無法請求此分段給付，與其處分權尚屬無礙，故被上訴人可再請求上訴人給付之工程款即為45萬7,744元。㈢被上訴人請求返還履約保證金有無理由？⑴按履約保證金係承攬人於訂約時或訂約後相當期間內交付予定作人之款項，係以擔保承攬人對契約之履行為目的，信託讓與其所有權予債權人，屬信託讓與擔保性質，其擔保範圍包括債務不履行之損害賠償、違約金等，除有不予發回之情形或契約另有約定者外，須於符合發還條件且無待解決事項後始予發還。又承攬契約中常見「抵充約款」及「沒收約款」之約定，前者係指定作人得以承攬人違約情事所致損害數額範圍內，以保證金抵償債務之約定，用以界定定作人得以保證金抵償債務之範圍，僅具宣示保證金擔保目的及範圍之功能；後者則係保證金在一定情況下不予返還之約定，乃具有督促履約功能，與違約金之功能相同，應可認係當事人約定承攬人於一定違約情事發生時，即應為一定金錢給付之違約金約定，自有民法第252條規定之適用。而當事人所約定之違約金究屬何性質，應依當事人之意思定之，倘當事人未約定，則視為以預定債務不履行之損害賠償額為目的，此觀民法第250條第2項之規定自明。⑵查系爭契約第17條第1項約定：「本工程所稱保證金包括履約保證金、差額保證金、保固保證金等，其中履約保證金係屬於擔保工程執行之保證金，差額保證金屬擔保工程品質之保證金，兩者均非損害賠償總額預定之性質而為懲罰性質之違約金」、第19條第1項約定：「有下列情形之一者，乙方所繳納之履約保證金及差額保證金（均含其孳息），得全部或部分不予發還：..4.因可歸責於乙方之事由，致部分終止或部分解除契約者，依該部分所占總契約金額比率計算之保證金；終止或解除契約者，全部保證金」（原審審建卷第45、49頁），依此明示不予發還約定，系爭履約保證金為懲罰性違約金之性質。⑶被上訴人雖主張上訴人終止契約後已無保有履約保證金之法律上原因，應返還全部履約保證金之不當得利云云。惟系爭契約係因可歸責於被上訴人之上事由，經上訴人依系爭契約第55條第2項約定終止，已如前述，則依前述規定，上訴人自得就終止時未施作、未完成之契約金額比例計算之履約保證金，沒收不予發還，此部分尚非無法律上原因。又被上訴人已經履行之「壹.一結構補強工程」總額為179萬1447元，約占原契約報酬比例10.6%（1,791,447÷16,971,663＝0.106，4捨5入取至小數點以下第3位），其主張已經履行56.9%云云（原審建字卷二第518頁）並無可採，且其既已部分履行，上訴人抗辯其係全部終止，得不予發還全部履約保證金云云亦屬無據。從而上訴人得不予發還之履約保證金即為169萬8,600元〔計算式：1,900,000×（1-10.6%）＝1,698,600〕，其餘20萬1,400元本應發還予被上訴人。⑷被上訴人主張上訴人不予發還之履約保證金充作違約金時亦屬過高，應予酌減為0等語。按違約金之約定，乃基於個人自主意思之發展、自我決定及自我拘束所形成之當事人間之規範，本諸契約自由原則之精神，契約當事人對於其所約定之違約金數額，原應受其約束。惟當事人所約定之違約金過高者，為避免違約金制度造成違背契約正義等值之原則，法院得比照債權人因一部履行所受之利益或參酌當事人所受損害情形，減少違約金。故約定之違約金苟有過高情事，法院即得依規定核減至相當之數額，並無應待至債權人請求給付後始得核減之限制。至於是否相當，即須依一般客觀事實，社會經濟狀況、當事人實際上所受損害及債務人如能如期履行債務時，債權人可享受之一切利益為衡量標準，而債務人已為一部履行者，亦得比照債權人所受利益減少其數額。本院審酌系爭履約保證金為懲罰性違約金之性質，係以強制債務履行為目的之強制罰，故除上開所述衡量標準外，並應參酌債務人違約之情狀以為判斷。而系爭履約保證金為190萬元，扣除上述之被上訴人已一部履行部分，得不予發還者為169萬8600元，酌之被上訴人於終止時已逾期117日曆天（原工期150工作天），並上訴人所受損害（詳後述）等一切情狀，認上訴人沒收169萬8600元之履約保證金作為懲罰性違約金尚屬過高，應酌減為約半數之85萬元較為適當，逾此部分之84萬8,600即應予發還。合計前開不得沒入之20萬1,400元，被上訴人即得請求上訴人發還1,050,000元（848,600+201,400＝1,050,000），從而其依不當得利之法律關係請求返還上開數額，自屬有理。㈣上訴人得請求之逾期違約金應為若干？⑴按契約當事人以確保債務之履行為目的，約定於債務人不履行債務或不為適當之履行時，所應支付之違約金，除契約約定其為懲罰性之違約金外，概屬於賠償總額預定性之違約金，以免對債務人造成不利，此觀民法第250 條之規定及其修正理由自明。⑵系爭契約第51條第1項係約定「乙方如不依照契約規定期限完工，應按逾期的日數，每日賠償甲方，按結算總價千分之一的逾期罰款，該項罰款應由乙方在本工程驗收合格後向甲方繳納，甲方亦得在乙方未領工程款，差額保證金或其他保證金中扣除，如無第19條第1項第4款情事者，並得自履約保證金中扣抵，如有不足，得向乙方或連帶保證人追繳之，但其最高額的逾期罰款金額，以不超過契約價金總額之20%為限」（原審審建卷第93頁），此特訂條款既未明訂其性質為何，亦無表明逾期時，除逾期罰款外，就其遲延併得請求不履行之損害賠償，此應認屬損害賠償總額預定之違約金。⑶上訴人雖謂依系爭契約第5條第7項第2款、第6條第4項約定，並未排除其他損害賠償請求權，上開逾期罰款應係懲罰性違約金云云。然上開第5條第7項第2款約定「甲方於乙方履約中，若可預見其履約瑕疵，或其有其他違反契約之情事者，得通知乙方限期改善。乙方不於期限内，依照改善或履行者，甲方得終止或解除契約，並得請求損害賠償」，乃針對因可歸責於被上訴人之上開情事，經終止或解除契約後，明示得因此請求損害賠償而已，並未排除逾期罰款非此損害賠償之範圍；又第6條第4項約定「乙方履約有逾期違約金、損害賠償、採購標的損壞或短缺、不實行為、未完全履約、不符契約規定、溢領價金或減少履約事項等情形時，甲方得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知乙方給付或自保證金扣抵」，則係約定上訴人得有扣抵之權而已，此二約款均無使上訴人於有得計逾期罰款情事時，除逾期罰款外得併請求其他不履行損害賠償之意，自難據此另外之約定認逾期罰款性質為懲罰性違約金性質，其主張尚無可採。⑷查兩造於108年3月22日簽訂系爭契約，約定契約價金為1,915萬元，被上訴人於108年4月23日開工，預計於同年11月21日完工，為兩造所不爭執。據此，截至上訴人於109年3月17日通知終止系爭契約時，已逾完工日117日曆天（上訴人僅請求計算至通知日），為兩造所未爭執。則依上開約定，被上訴人應計之逾期違約金即為224萬0,550元（19,150,000÷1,000×117＝2,240,550）。又約定之違約金是否相當，除上述標準外，在違約金係屬損害賠償總額預定之性質者，尤應衡酌債權人實際上所受之積極損害及消極損害，以決定其約定之違約金是否過高。審酌如上述被上訴人已經部分履約（比例約10.6%），而上訴人主張其因逾期所受損害有如下述（原審建字卷二第519頁）：①重新發包差額損害部分：上訴人主張其重新發包計支出費用1,834萬7,785元，已提出工程結算驗收證明書可稽（原審建字卷一第147頁），扣除自陳其中非原契約項目之45,443元（同上卷第119頁），餘為1,830萬2,342元。又經監造單位比對圖說確認，重新發包項目均與原契約範圍相同（原審建字卷二第481頁），是以，系爭契約終止後就未完成部分而重新發包，較原工程費用增加之支出差額，即得逕以兩者數額為比較計算。又被上訴人已部分履行比例為10.6%，已如上述，則其未履行比例為89.4%，換算工程費用數額為1,712萬0,100元（19,150,000×89.4%＝17,120,100），與上開重新發包金額之差額即為118萬2,242元（18,302,342－17,120,100＝1,182,242）。至系爭工程監造單位聚柏公司就後續發包有無增加系爭契約所無之工項，其112年4月6日聚設字第1070015-283號函雖提及另增加「壹.一.3-1已施作工項可行性逐孔丈量探勘（含現場會勘）19萬7,557元」（原審建字卷二第481頁），然此乃為確認被上訴人已施作部分情形之花費，此之支出與其逾期遭終止有相當因果關係，故於估算重新發包所支出費用時，應不須扣除之。②營運權利金損害部分：依上訴人所提投資契約（原審建字卷一第329至402頁），可見系爭工程完工後即預計交由高雄市政府委託民間機構營運管理。而該投資契約之主辦機關雖為高雄市政府，然上訴人既為其所屬機關，僅因業務劃分承辦系爭工程事宜，實屬同一，堪認系爭工程如期完工，於上訴人應有如該投資契約所示之可預期利益，並因被上訴人逾期完工而有蒙營運權利金之所失利益，應可認定。又依上訴人所提高雄市政府運動發展局檢送系爭工程於驗收點交前、後之營收入表所示，其中點交前之108年11月至111年3月營收入總數為5,040萬1,585元（原審建字卷一第325至327頁），換算平均每月營收入約為296萬元，年營收入約3,552萬元；點交後之110年4月至10月營收入共1,569萬1,873元，平均每月營收入約224萬元，換算年營收入約2,688萬元。審酌遲延期間（即108年11月22起至109年3月18日止）相較於點交後之110年4月至10月間，新冠肺炎疫情尚非嚴峻，遲延期間月營收入應會較佳，暨鳳山體育館101年至105年（即施工前）平均年收入已有約440萬元（原審建字卷一第403頁），故認如能順利完工交付，其整體營收入預估以點交前之平均年營收入加計鳳山體育館施工前平均年收入約4,000萬元，較為合理。準此，依上開投資契約之標準，其概估營運權利金即為2000萬元至未滿4000萬元之權利金20萬元（原審建字卷一第271頁），扣除上訴人自陳已收營運權利金數額15萬8,985元，其每年減少權利金約4萬元，以逾期117日計算即約為1萬2,900元（40,000×117/365＝12,822）。③延長監造服務費部分：查上訴人與聚柏公司經高雄市採購申訴審議委員會調解成立，確認增加監造服務費38萬1,621元，有調解成立書可稽（原審建字卷二第267至278頁）。觀此調解雙方之陳述，此項數額係依上訴人於調解時主張「申請人（即聚柏公司）實地監造期間共延長112工作天【計算式:原工程127工作天＋後續工程135工作天－原工程預定工期150工作天＝112工作天】。又『鳳山體育館耐震補強工程』及『鳳山體育舘耐震補強工程（後續工程）』之監造服務費金額共計698,087元，依勞務契約第5條第（十二）項所列算式計算後，申請人可請求之延長實地監造服務費為38萬1621元【計算式:工程監造服務費698,087元/工程發包契約訂定之工期150工作天×（延長工程監造期間112工作天－30工作天）延長期間甲方核定之監造人數1/本契約規定之監造人數1＝ 381,621元】（原審建字卷二第273頁），堪認上訴人主張系爭契約因逾期未完工所需增加之監造費用為該金額，確實有據。又此部分既經調解成立，上訴人對聚柏公司已負債務，此之損害不因尚未給付而有異，被上訴人抗辯應實際支付方能請求云云，並非可採。⑸審酌上訴人所提有關其實際已受（1,576,763元）及可能蒙受之損失（如因此增加之人力成本等），暨被上訴人部分履約及社會經濟情況等情，認其請求依約計算之逾期違約金224萬0,550元尚屬過高，應酌減為170萬元較為適當。㈤上訴人請求被上訴人賠償終止系爭契約所受其他不履行損害，有無理由？金額應為若干？上訴人主張系爭契約因可歸責於被上訴人之事由而終止，其因系爭契約終止，另受有重新發包差額損害、營運權利金損失、延長監造服務費用等損害，得依系爭契約第55條第8項約定，於逾期罰款外，併請求此部分因契約終止之損害賠償云云。惟上開條項雖約定「...甲方因解除或終止契約所受一切損失及危險，乙方或其保證人應負責並賠償之」，然此僅針對系爭契約因可歸責於被上訴人之事由而經終止時，明示上訴人得就其所受損害請求賠償而已，非屬約定違約金時之特別約定，此並不影響逾期罰款之違約金性質認定，而逾期罰款原亦屬「賠償」之範圍，以系爭契約第51條第1項所定逾期罰款，其性質為損害賠償額預定性違約金，已經本院認定如前，則上訴人因被上訴人遲延履約而終止系爭契約所得請求之賠償額，既應以該預定額數為限，其主張因終止契約所生上開3損害，即亦屬逾期違約金所預定之損害賠償範圍，自不得再請求被上訴人賠償相同之前述損害（最高法院108年度台上字第81號判決、111台上字第1853號判決意旨參照），上訴人上開請求即屬無據。㈥上訴人請求被上訴人給付未依限提送系爭元件材料送審文件罰款，有無理由？查系爭契約第39條第6項約定「依契約、圖說規定或經甲方（或工地工程司）書面通知應依限提送甲方（或工地工程司）之文件資料，逾契約或甲方（或工地工程司）規定期限未提送者，罰款6,000元整，並得連續處罰之」（原審審建卷第81頁）。而被上訴人因未依限提送材料送審文件，業經監造單位依上開約定建請上訴人扣罰6,000元，共4次，合計2萬4,000元，有歷次函文可查(原審審建字卷第351至361頁、建字卷一第145頁）。則被上訴人既因可歸責於己之事由未依約提送應送審文件已如前述，上訴人請求此部分罰款核屬有據，應予准許。㈦綜上，被上訴人於契約終止後得再請求上訴人給付應計價之工程款45萬7,744元，並返還履約保證金105萬元，共150萬7,744元，而上訴人得對被上訴人罰課之逾期違約金為170萬元、未依限提送材料送審文件罰款2萬4,000元，共172萬4,000元。又上訴人已主張以其對被上訴人所得請求之上開賠償金額，與被上訴人得對之請求返還的債權抵銷，此二債務給付種類既同，亦均屆清償期，自應准許，則被上訴人於抵銷後即已無任何債權金額可得請求，上訴人反訴則可再請求被上訴人給付21萬6,256元。八、綜上所述，被上訴人本訴依民法第490條第2項、第491條第2項、第505條及第179條規定，固得請求上訴人給付150萬7,744元本息，惟此經上訴人主張抵銷後已不得請求。從而被上訴人本訴請求上訴人給付，為無理由，應予駁回。原審就上開本訴部分為被上訴人敗訴之判決，並無違誤。附帶上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回其附帶上訴。又上訴人反訴依系爭契約約定請求被上訴人給付172萬4,000元，及自反訴起訴狀繕本送達翌日即111年1月4日起至清償日止按週年利率5%計算之利息為有理由，應予准許，惟經其主張抵銷後則餘21萬6,256元（1,724,000-1,507,744＝216,256）本息，原審就上開應准許部分，駁回被上訴人請求10萬0,700元本息，即有未合，上訴意旨指摘該部分不當，求予廢棄改判，為有理由，自應廢棄該部分改判如主文第2項所示。至其餘部分，原判決既無不合，上訴意旨及此部分附帶上訴指摘原判決有誤，求予廢棄改判，均為無理由，應駁回上訴人之上訴及被上訴人此部分附帶上訴。又本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。九、據上論結，本件上訴人之上訴為一部有理由、一部無理由；被上訴人之附帶上訴為無理由，判決如主文。中 華 民 國 113 年 3 月 4 日工程法庭審判長法 官 黃國川法 官 郭慧珊法 官 黃宏欽以上正本證明與原本無異。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，其未表明上訴理由者，應於上訴後20日內向本院提出上訴理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀，並依附註條文規定辦理。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 113 年 3 月 4 日書記官梁美姿附註：民事訴訟法第466 條之1 ：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人，但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認適當者，亦得為第三審訴訟代理人。第1 項但書及第2 項情形，應於提起上訴或委任時釋明之。
最高法院 112 年度 台上 字第 925 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 有 |  |  | 最高法院民事判決112年度台上字第925號上 訴人 久鈺營造有限公司法定代理人邱秀鳳訴訟代理人楊佳勳律師被上訴 人經濟部水利署第三河川局法定代理人張稚煇訴訟代理人 陳芝荃律師上列當事人間請求給付工程款事件，上訴人對於中華民國111年12月28日臺灣高等法院臺中分院第二審判決（109年度建上字第48號），提起上訴，本院判決如下：主 文原判決關於駁回上訴人請求被上訴人給付新臺幣陸佰參拾捌萬捌仟參佰陸拾肆元本息之上訴，及該訴訟費用部分廢棄，發回臺灣高等法院臺中分院。其他上訴駁回。第三審訴訟費用，關於駁回其他上訴部分，由上訴人負擔。理 由本件上訴人主張：伊承攬被上訴人「大安溪大安一號堤防延長及梅園一號堤防延長防災減災工程」（下稱甲工程)、「大甲溪校栗埔護岸防災減災工程」（下稱乙工程)、「大甲溪東勢堤防（九工局)防災減災工程」（下稱丙工程，合稱系爭工程)，工程已竣工。伊於民國105年9月13日申請臺灣土木技師公會鑑定，系爭工程混凝土品質均符合工程設計性能需求。詎被上訴人以伊施作甲工程152顆混凝土塊未符合契約品質要求，不予計價工程款新臺幣（下同)167萬2000元，且未同意竣工，計逾期107日，扣除違約未完成履約金53萬6712元，及未發回履約保證金21萬7678元。復以伊施作乙工程457顆30噸異型塊不合格未改善，未給付工程款438萬8364元，且遲延履行致無法竣工，未發回履約保證金200萬元。又以伊施作丙工程60顆20噸混凝土塊之混凝土粒料摻有可資源化再利用材料為由，認定不合格，不予計價工程款79萬7580元，且以伊逾期日曆天330日，可計施工日201日，扣除違約未完成履約金15萬9156元，及未發回履約保證金12萬9048元。總計被上訴人尚積欠伊甲工程242萬6390元、乙工程638萬8364元、丙工程108萬5784元等情。爰依系爭工程契約約定、民法第505條第1項前段及第229條第2項規定，求為命被上訴人給付990萬0538元，及加計242萬6390元自106年11月12日起、638萬8364元自105年3月24日起、108萬5784元自106年2月3日起算法定遲延利息之判決。被上訴人則以：上訴人未經伊同意於系爭工程使用爐碴為粒料，未依系爭工程契約本旨為給付及完成工程，且無交付工作，伊終止該部分契約，上訴人不得依民法第505條第1項規定請求給付相關報酬，及依系爭工程契約第14條第1項第2款約定返還履約保證金；況上訴人請求權消滅時效亦已完成，伊得拒絕給付等語，資為抗辯。原審以：依同為系爭工程契約一部分之施工規範第03310章「結構用混凝土」相關規範，混凝土之粗、細粒料應符合CNS1240規定，且於施工前依上開施工規範2.5.1呈報送審礦物摻料配比設計資料。依原審囑託財團法人臺灣營建研究院鑑定結果（下稱系爭鑑定報告），以表面觀察及高溫水煮膨脹試驗，甲工程、乙工程上游段、丙工程鑽心試樣表面皆有鏽斑及孔洞，破碎後之粒料可被磁鐵吸附，高溫水煮後表面有明顯鏽斑，無發生爆點異狀，推測混凝土中摻雜有煉鋼爐碴，但高溫水煮膨脹性不明顯。乙工程下游段鑽心試樣表面未見鏽斑及孔洞，破碎後粒料不被磁鐵吸附，高溫水煮後表面未見鏽斑，推測混凝土中應無摻雜煉鋼爐碴。系爭工程混凝土塊之預拌混凝土強度符合契約設計強度規定，已達驗收要求；以耐久度、體積穩定性、環境安全性作為品質判別依據，系爭工程混凝土塊符合契約要求品質，惟依國家標準CNS1240混凝土粒料之規定，可資源化再利用之固態一般事業廢棄物採用前，須經該工程之業主或規格制定者之認可或同意，系爭工程未取得業主即被上訴人同意，依施工規範第03310章結構用混凝土之規定，屬不符合材料，不得用於系爭工程。再參以上訴人法定代理人邱秀鳳因承攬系爭工程涉犯共同詐欺取財罪，經臺灣彰化地方法院判決有罪，提起上訴後，經原法院109年度上訴字第2785號判決駁回上訴。又上訴人因甲工程使用與契約約定礦物料規定不符之混凝土，被上訴人依政府採購法規定刊登政府採購公報，上訴人提起行政訴訟，經臺中高等行政法院106年度訴字第43號判決其敗訴等情。上訴人確有於系爭工程使用不合格混凝土粒材即爐碴之違約行為。系爭工程契約第14條第3項約定「廠商所繳納之履約保證金及其孳息得部分或全部不予發還之情形：…⒋因可歸責於廠商之事由，致部分終止或解除契約者，依該部分所占契約金額比率計算之保證金；全部終止或解除契約者，全部保證金。⒌查驗或驗收不合格，且未於通知期限内依規定辦理，其不合格部分及所造成損失、額外費用或懲罰性違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金」，契約附錄2「廠商未依契約圖說施工之處理方式」第3點約定「如與契約圖說規定不符部分，經檢討其不影響結構安全、原設計功能需求、美觀及拆換確有困難，廠商得提出申請並出具安全切結書，由專任工程人員確認簽章，經機關審核同意得不必拆換或拆除重做，並依下列方式辦理：⑴屬材料之材質、使用位置、尺寸不符合規定者，除該不符合部分之材料不予計價外，並依該不符合材料價金之百分之十作為該項缺失之懲罰性違約金」。兩造於104年11月9日簽訂甲工程契約，開工日為同年月19日，原竣工日為105年8月23日。因上訴人私自使用爐碴，152顆混凝土塊混凝土粒料不合格，不符契約約定而有違約情事，自竣工日105年8月23日至105年12月8日被上訴人終止該部分契約之日止，均未改善，逾期107日，被上訴人得不予計價該部分工程款167萬2000元，並依甲工程契約第17條第1項約定按未完成履約部分契約價金，以每日千分之三計算違約金，扣抵逾期違約金53萬6712元；及依甲工程契約第14條第3項第4款約定，不予退還未履約部分占契約金額比率計算之保證金21萬7678元，上訴人主張被上訴人應給付甲工程款項242萬6390元云云，即屬無據。兩造於104年11月9日簽訂丙工程契約，開工日為同年月19日，原竣工日為106年1月4日，但上訴人私自使用爐碴，60顆20噸混凝土塊混凝土粒料不合格，被上訴人不同意報竣，自106年1月4日至同年11月30日被上訴人依丙契約第20條第1項第8款約定終止該部分契約之日止，均未改善，計逾期330日曆天，可計施工日201日。被上訴人得不予計價該部分工程款79萬7580元；並依丙工程契約第17條第1項約定按未完成履約部分契約價金，以每日千分之三計算違約金，扣抵逾期違約金15萬9156元；及依丙工程契約第14條第3項第4款約定，不予退還未履約部分占契約金額比率計算之保證金12萬9048元，上訴人主張被上訴人應給付丙工程款項108萬5784元云云，即屬無據。兩造於104年11月20日簽訂乙工程契約，開工日為同年月30日。乙工程總金額1544萬1662元，上訴人已請領1105萬3298元。惟上訴人施作30噸混凝土澆置工作違約使用爐碴，未提出符合契約約定之給付，且未為改善，被上訴人於108年8月8日依乙工程契約第20條第1項第5、7、8款約定終止乙契約，自得依乙工程契約第14條第3項第4款約定，不予發還履約保證金200萬元。並依乙工程契約第20條第4項約定，扣發乙工程剩餘之工程款438萬8364元。上訴人主張被上訴人應給付乙工程款項638萬8364元云云，即屬無據。上訴人主張兩造另件原法院108年度建上字第33號民事判決係認定被上訴人得合理扣款，非全數不予計價云云，惟此為該個案所為論斷，並不拘束本件。另被上訴人並未就民法第514條第1項有何陳明或行使之主張，上訴人主張被上訴人就系爭工程權利之行使，已逾民法第514條之除斥期間云云，並無可取。綜上，上訴人依系爭工程契約約定與民法第505條第1項前段規定，請求被上訴人給付990萬0538元本息，洵非正當，不應准許。因而維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴。關於廢棄發回部分（即上訴人請求乙工程款項638萬8364元本息部分）：按民事訴訟採不干涉主義，法院不得斟酌當事人未提出之事實，此觀民事訴訟法第388條規定自明。被上訴人於事實審抗辯上訴人施作乙工程擅自使用含電弧爐碴材料施作457顆30噸異型塊，迭經其通知改善未果，依乙工程契約第20條第1項約定終止該部分契約云云（見一審卷㈡第390、391頁、原審卷㈠第133頁、卷㈡第284頁），並未抗辯乙工程契約已全部終止，原審竟認定乙工程契約已於108年8月8日全部終止，已有認作主張事實之違法。次查乙工程上游段混凝土中摻雜有煉鋼爐碴，下游段混凝土中應無摻雜煉鋼爐碴等情，為原審認定之事實。觀之系爭鑑定報告記載乙工程「下游處計有78顆30T混凝土塊」、「校栗埔工程下游段78塊混凝土塊經檢測結果應無添加煉鋼爐碴，抗壓強度符合設計強度規定，具良好之耐久性，應予以計價…」等語（見外放系爭鑑定報告第11、62頁），倘乙工程下游段78塊混凝土塊並無摻雜煉鋼爐碴，抗壓強度亦符合設計強度，似符合債之本旨，被上訴人得否終止該部分契約，已非無疑；上訴人復主張就乙工程無摻雜煉鋼爐碴之下游段混凝土應予計價云云（見原審卷㈡第35頁），攸關上訴人得否請求該部分工程款，原審未說明其取捨之理由，亦有理由不備之違法。倘上訴人得請求乙工程部分混凝土工程款，不予退還之履約保證金部分，即待原審另為審酌，亦應併予廢棄。上訴論旨，指摘原判決此部分違背法令，求予廢棄，非無理由。關於駁回上訴部分：關於上訴人請求被上訴人給付甲工程款項242萬6390元本息、丙工程款項108萬5784元本息，原審維持第一審所為其敗訴之判決，駁回其上訴，經核於法並無違誤。上訴論旨，指摘原判決此部分違背法令，求予廢棄，非有理由。據上論結，本件上訴一部為有理由，一部為無理由。依民事訴訟法第477條第1項、第478條第2項，第481條、第449條第1項、第78條，判決如主文。中 華 民 國 113 年 2 月 22 日最高法院民事第六庭審判長法官林 恩 山法官許 紋 華法官林 慧 貞法官賴 惠 慈法官吳 青 蓉本件正本證明與原本無異書 記 官林 書 英中 華 民 國 113 年 3 月 12 日
臺灣臺中地方法院 112 年度 建 字第 3 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 有 |  |  | 臺灣臺中地方法院民事判決112年度建字第3號原 告即反訴被告瑞鼎峰實業有限公司法定代理人游鈺鵬被 告即反訴原告鈺田營造有限公司法定代理人洪焜元訴訟代理人葉張基律師上列當事人間給付工程款事件，本院於民國113年1月8日言詞辯論終結，判決如下：主 文一、被告應給付原告新臺幣壹拾捌萬捌仟捌佰壹拾元，及自民國一百一十二年六月十五日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。二、原告其餘之訴駁回。三、訴訟費用由被告負擔百分之七，餘由原告負擔。四、本判決第一項原告得假執行；被告如以新臺幣壹拾捌萬捌仟捌佰壹拾元為原告預供擔保，得免為假執行。五、反訴原告之訴及假執行之聲請均駁回。六、反訴訴訟費用由反訴原告負擔。事實及理由甲、程序部分：一、按被告於言詞辯論終結前，得在本訴繫屬之法院，對於原告及就訴訟標的必須合一確定之人提起反訴；反訴之標的，如專屬他法院管轄，或與本訴之標的及其防禦方法不相牽連者，不得提起，民事訴訟法第259條、第260條第1項分別定有明文。而所謂反訴之標的與本訴之標的及其防禦方法有牽連關係者，乃指反訴標的之法律關係與本訴標的之法律關係兩者之間，或反訴標的之法律關係與本訴被告作為防禦方法所主張之法律關係兩者之間，有牽連關係而言。即舉凡本訴標的之法律關係或作為防禦方法所主張之法律關係，與反訴標的之法律關係同一，或當事人雙方所主張之權利，由同一法律關係發生，或本訴標的之法律關係發生之原因，與反訴標的之法律關係發生之原因，其主要部分相同，均可認兩者間有牽連關係。經查，原告依兩造間承攬契約關係起訴請求被告給付第6期、第7期工程款共計新臺幣(下同)181萬5622元，被告即反訴原告於民國112年2月13日具狀提起反訴，主張原告即反訴被告有逾期違約情事，且被告即反訴原告曾於施工期間為原告即反訴被告代墊為施作工程所必須之相關費用，而請求原告即反訴被告給付：1、逾期違約金193萬5235元；2、被告即反訴原告遭業主扣罰違約金損害15萬1120元；3、被告即反訴原告已支出之趕工費用86萬3583元；4、被告即反訴原告代墊之費用129萬9877元；5、被告即反訴原告已依兩造契約代捐款給中國醫藥大學之9400元，經與原告本件請求之工程款相抵銷後，原告即反訴被告尚應給付154萬1404元（見本院卷一第63-73頁）。經核反訴與本訴均係基於兩造間承攬契約所生之爭執，具有共通性，且反訴標的之法律關係與被告於本訴所為攻擊、防禦方法其法律關係同一，復無民事訴訟法第260條所定不得提起反訴之情形，揆諸上開說明，被告提起反訴合於民事訴訟法第259條、第260條第1項之規定，應予准許。二、次按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第2款定有明文。經查，原告起訴時訴之聲明第1項聲明：「被告應給付原告181萬5622元，及自本起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年利率百分之5計算之利息。」(見本院卷一第11頁），嗣於112年6月14日以民事追加訴之聲明暨準備（二）狀追加請求被告應給付兩造承攬契約之保留款金額，並追加聲明為：「被告應給付原告275萬518元，及其中181萬5622元自112年1月8日起至清償日止，按年利率百分之5計算之利息，及其中93萬4896元，自本追加訴之聲明暨準備（二）狀送達被告翌日起至清償日止，按年利率百分之5計算之利息。」（見本院卷二第203-204頁），核原告訴之追加所根據之事實仍為兩造間承攬關係，屬請求之基礎事實同一，揆諸上開規定，於程序上並無不合，應予准許。乙、實體部分：壹、本訴部分：一、原告主張：㈠原告承攬被告之「臺中港務分公司職場互助教保服務中心新建工程」(下稱總工程)中之「鋼構工程」（下稱系爭工程），雙方於111年1月11日訂有工程分包合約（下稱系爭契約），約定系爭契約總價為682萬5000元（含稅），依實際實作之露出面計價，依系爭契約第四條付款辦法約定，送審核可請領訂金30％、材料進場做基礎螺絲固定可請款30％、施工完成鋼構完成可領請40％，並約定由原告每月30日前提出每期進場實際完成數量及全額發票，施作完成估驗90％之工程款，每期會保留款10%於業主驗收完成後支付。㈡而原告已於111年7月10日將系爭工程（包含追加部分）在內之工程全數完工，且於111年11月24日經驗收合格，並經被告於112年2月20日以電子郵件通知原告辦理請領保留款之相關程序，惟被告迄今僅給付原告第1期至第5期之工程款618萬7563元，尚有第6期工程款97萬4216元、第7期工程款84萬1406元，共計181萬5622元未給付與原告，原告遂分別開立111年7月26日、111年8月21日之統一發票向被告請款，被告皆未給付，原告乃於111年11月7日寄發存證信函催請被告於文到5日內給付工程款181萬5622元，詎料被告於同年月9日收文後仍未置理，迭催無果，已然陷於遲延，原告自有訴請判命給付之必要。又，因系爭工程業經驗收合格，被告亦追加請求被告給付10％保留款即93萬4896元等語。㈢並聲明：1.被告應給付原告275萬518元，及其中181萬5622元自112年1月8日起至清償日止，按年利率百分之5計算之利息，及其中93萬4896元，自本追加訴之聲明暨準備（二）狀送達被告翌日起至清償日止，按年利率百分之5計算之利息。2.原告願供擔保，請准宣告假執行。二、被告則以：㈠被告對於原告有下列債權：⒈原告111年4月16日進場，依兩造約定，原告之工期為50天，應於111年6月4日前完工，但原告遲至111年8月12日止始完工，超過原定工期69天(111年4月16日至111年8月12日共119天，扣除原定50天工期後逾期69天)，故可歸責於原告之事由遲延69天，原告依系爭契約第8條第5項按日以總價千分之3計罰逾期違約金，即應給付被告逾期違約金193萬5235元（計算式：9,348,959元×3/1000×69天=1,935,235元）。⒉原告於111年4月20日進場，遲至111年8月12日止始完工，超過原定工期69天，但因被告後續盡力趕工，最後經臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司認定逾期2天，並遭該公司處以151,120元逾期違約金（計算式：契約結算金額75,559,856元×1/1000/天×2天=151,120元），因係可歸責於原告之事由而導致被告遲延，就此部分被告依民法第227條第1項、第229條第1項及第502條第2項等規定及系爭契約第8條第（5）項、契約附件發包確認單備註等約定，對原告請求損害賠償。⒊因為可歸責於原告事由，導致被告於111年9月2日向臺中港務分公司辦理第5期估驗時被暫扣26天逾期違約金162萬1880元，因為被告與臺中港務分公司間契約違約金之計算係以「契約總價」計算，違約金母數過高，為避免因為可歸責於原告之事由導致被告遭受高額違約金罰款，被告迫不得已，只能提供對價之方式要求後續施工廠商工班（包含鋼浪板、水電、油漆、室內輕隔間、天花板、清潔、泥作等工項）加強趕工，於各個工班配合趕工下，最後臺中港務分公司只認定被告逾期2天，如沒有被告上開必要費用使各個工班配合趕工者，被告將遭臺中港務分公司處以69天逾期違約金521萬3630元(計算式：被告與臺中港務分公司間契約結算金額75,559,856元×1/1000×69天=5,213,630元），再依系爭契約鋼構契約要求原告負擔此等逾期違約金之損害，兩害相權，被告以支出必要費用之方式減低原告應負擔之金額，則被告當得依民法第227條第1項、第229條第1項及第502條第2項等規定及鋼構工程契約第8條第（5）項、契約附件發包確認單備註等約定，請求原告負擔此等必要費用共計86萬3583元。⒋因為原告是北部廠商，來中部施工有諸多不便的地方，故被告給予最大的協助，於施工期間為原告代墊如：⑴代買施工材料，952元；⑵施工人員的便當，3萬560元；⑶人力派遣公司臨時工資，11萬7500元；⑷代墊施工吊車費用，25萬2500元；⑸由被告協助先行代替原告墊款給嘉安工程行之工程款，89萬8365元，以上合計被告為原告代墊款共129萬9877元，被告得依民法第176條第1項規定請求原告償還費用即期利息。⒌依系爭約第14條約定，被告將提撥工程金額之千分之1做為社會回饋基金，故本案工程總價款934萬8959元之千分之1即9400元（百元進位），被告業已依約代原告捐款給中國醫藥大學，得自原告請求之工程款中扣除。㈡被告於本件訴訟主張以上開債權共425萬9215元(計算式：違約金1,935,235元+母約違約金151,120元+趕工損害863,583元+代墊款1,299,877元+公益捐款金9,400元)與原告對被告之工程款債權為抵銷，因被告主張之債權金額大於原告請求金額，經抵銷後，被告無須給付原告任何款項等語，資為抗辯。㈢並聲明：1.原告之訴、追加之訴暨假執行之聲請均駁回。2.如受不利判決，被告願供擔保，請准宣告免為假執行。貳、反訴部分：一、反訴原告主張：㈠主張之事實理由均與本訴答辯內容相同，又因兩造間就系爭契約之結算金額為934萬8959元，反訴原告共已給付反訴被告工程款663萬1148元，且反訴原告於本訴中為抵銷抗辯，主張抵銷之債權金額為425萬9215元，經計算結果反訴原告依據對於原告之上開債權，尚得請求反訴被告給付154萬1404元等語。㈡並聲明：1.反訴被告應給付反訴原告154萬1404元，及自民事答辯理由（一）暨反訴狀送達反訴被告之翌日起迄清償日止，按週年利率百分之5計算之遲延利息。2.反訴原告願供擔保，請准宣告假執行。二、反訴被告則以：㈠反訴被告之鋼構工程係依反訴原告之指示配合被告工程進度進行施作，並無延誤工期，反訴原告所主張遲延情節係不可歸責反訴被告，亦非事實：⒈系爭工程之工程期限依系爭契約合約第5條約定「乙方應配合甲方工程進度施作、甲方所指示相關工期或進度事項，乙方均應同意遵守…」，係指配合反訴原告之工程進度及其指示，並未約定完工時間，亦無以反訴原告與業主間之主合約為其工程期限之約定，堪認兩造就系爭工程並無約定特定期日之完工期限，則反訴原告以其與臺中港務分公司間主要契約中鋼構工程之工期50天作為兩造合意系爭工程之約定工期並無理由。⒉兩造簽訂系爭契約後，反訴被告於111年2月18日至現場察看，參與反訴原告所召開之工程進度協調會、製作施工圖送審，反訴被告預計製作施工圖約一個星期，施工圖送審核准後工廠製作約一個月，現場組裝二個月。然反訴被告於111年3月25至29日進場預埋鋼構基礎盤及基礎螺絲時，因反訴原告自行將系爭工程切割成四個區域，需依區域順序逐一施作，第四區尚需等反訴原告做施工通道，始得進行施作，已然影響反訴被告之施工進度。且反訴被告就系爭工程第三區預埋基礎螺絲與基礎盤時，經反訴原告告知因離古樹太近，整體施工位置要位移40公分，導致反訴被告第三區部分施作進度停擺，反訴被告重新修改施工圖送審核准，方繼續預埋基礎螺絲施作，同時亦因第三區預埋高度增加18公分，與圖面位置不符，其他區之現場鋼筋位置亦與圖面不符，反訴被告遂於111年3月25日以電子郵件函催請反訴原告改善，反訴原告始委請反訴被告點工進行修改。且反訴被告完成鋼構基礎盤及基礎螺絲預埋後，尚須配合反訴原告承包商灌漿工程施作，才能進行立柱、吊鋼梁，又因反訴原告承包商未依預定進度完成灌漿，導致反訴被告無法進場施作。⒊又111年5月6日至同年月19日反訴被告進行吊鋼梁作業時，反訴原告指示於現場製作脊梁，反訴被告雖曾告知此工法並不合理且須耗時三倍，然因反訴原告堅持，反訴被告僅能配合指示，將脊樑材料自臺北運送至臺中工地當場製作。其後又因現場施作有困難，反訴被告只能再將脊樑運回臺北製作，工程進度因反訴原告不合理指示而拖延。⒋又因反訴原告疏漏未列部分契約工項，反訴被告於111年5月8日另行提出報價單，經雙方合意追加寶鼎C型鋼及牆面C型鋼共計26.273公噸，追加金額為209萬6585元（含稅）。因追加近三分之一數量，理應增加工期，反訴被告亦告知反訴原告增加工期一事。⒌是以，縱然反訴被告施作系爭工程有所延宕，亦非可歸責於反訴被告，則反訴原告請求反訴被告給付逾期違約金、賠償反訴原告遭業主臺中港務分公司之違約金及賠償反訴原告趕工費用損害等，均無理由。㈡又，設若鈞院認為反訴被告應給付逾期違約金，考量反訴原告主張其因反訴被告遲延完工所受之損害應為其支出之趕工必要費用86萬3583元(反訴被告仍否認此金額)，相較於反訴原告請求逾期違約金193萬5235元，約定違約金顯然過高，亦依民法第252條規定請求予以酌減。㈢另，反訴原告主張為反訴被告代墊款129萬9877元費用部分，其諸多項目支出與系爭工程均無關，不應由反訴被告負擔。因此，反訴原告對於反訴被告主張之債權均不成立等語，資為抗辯。㈣並聲明：1.反訴原告之訴及假執行聲請均駁回。2.如受不利判決，反訴被告願供擔保請准宣告免為假執行。參、不爭執事項(見本院卷二第292-293頁，並酌予調整文字)：一、兩造於111年1月11日簽訂系爭契約，由被告將系爭工程交由原告承攬施作，契約總價（含稅）為682萬5000元。二、兩造於111年5月8日合意追加工程，項目為Ｃ型鋼，追加金額（含稅）為209萬6585元。三、系爭工程完工並經兩造結算後，實際施作數量為99.153噸，較系爭契約原定數量93.31噸，超出5.843噸，雙方同意就此超出數量以每單位6萬9660元計價，此超出數量之金額（含稅）為42萬7374元。四、系爭工程，含原訂契約總價682萬5000元、工程追加款209萬6585元、結算後超出原定數量工程款42萬7374元，總工程結算款為934萬8959元。五、原告就系爭工程尚有第6期工程款97萬4216元、第7期工程款84萬1406元，以及各期工程款之保留款93萬4896元尚未受領，即原告就系爭工程之全部尾款尚有275萬518元（下稱系爭工程尾款）尚未受領。六、系爭工程業已完工。七、兩造同意就原告得向被告請求之系爭工程尾款債權，應扣除被告代原告捐款予中國醫藥大學附設醫院之9400元。八、被告於系爭工程施作期間，有為原告代買施工材料電鑽套筒、砂輪602元、香蕉水350元，小計952元，此部分尚未經被告自應給付之工程款中扣抵。肆、爭執事項(見本院卷二第293-294頁)：一、兩造就系爭工程約定之工期、完工日為何？原告就系爭工程的施作有無逾期完工之情形？如有逾期，該逾期是否可歸責於原告？二、被告抗辯原告至111年8月12日始完成系爭工程，逾期完工69天，依系爭契約第8條第5項應對被告負給付逾期違約金193萬5235元之債務，被告以此向原告為抵銷抗辯，有無理由？系爭契約第8條第5項之逾期罰款性質為何？係損害賠償預定或者懲罰性之違約金？若原告應對被告負上開給付逾期違約金債務，原告主張依民法第252條規定請求酌減違約金，是否有據？三、被告抗辯被告向臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司承攬之「臺中港務分公司職場互助教保服務中心新建工程」，因原告施作系爭工程進度延宕，而於111年9月15日完工，被告經臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司認定逾期2天，被告遭扣罰逾期違約金15萬1120元，原告依民法第502條第2項、第227條第1項、第229條第1項、系爭契約第8條第5項、系爭契約附件發包確認單備註，及被告與業主臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司契約第17條等規定，須對被告賠償該15萬1120元，被告以此向原告為抵銷抗辯，有無理由？四、被告抗辯被告為了避免遭業主臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司扣罰高額違約金，而額外支出趕工費用共86萬3583元予後續其他廠商，原告依民法第502條第2項、第227條第1項、第229條第1項、系爭契約第8條第5項、系爭契約附件發包確認單備註，須對被告賠償該86萬3583元，被告以此向原告為抵銷抗辯，有無理由？五、被告抗辯被告於施工期間為原告代墊且尚未抵扣之費用共129萬9877元，原告依民法第172條及第176條等規定，須對被告償還129萬9877元，被告以此向原告為抵銷抗辯，有無理由？六、反訴原告主張伊於本訴中已以前開原告應負之債務為抵銷，就反訴原告剩餘之債權金額154萬1404元，反訴原告請求反訴被告給付之，有無理由？伍、本院之判斷（本訴、反訴爭點相關連，本段逕以原告、被告稱之）：一、依兩造就系爭工程之預定進度，原告應於111年4月4日進場施作鋼構工程，至遲於111年6月4日完工，並申請查驗；原告就系爭工程施作遲至111年8月12日始完工，確有逾期完工情形，且此逾期係可歸責於原告：㈠依系爭契約第5條第(3)、(4)項約定：「乙方(按原告)應配合甲方(按被告)工程進度施作，甲方所指示相關工期或進度事項，乙方均應同意遵守不得異議，亦不得因此提出賠償損失或停工結算等要求。」、「不可歸責於乙方之障礙因素或因變更設計或因不可抗力情事或因甲方必須提供之材料欠缺，而嚴重影響施工進度及完工期限時，乙方得以書面函請甲方同意延長完工期限。」(見本院卷一第151頁)，由此條項約定可知，兩造就系爭工程確實約定有工程進度及完工期限，且其具體內容則以被告指示內容為準。㈡查，據原告製作、被告提送予臺中港務分公司之監造單位審查之系爭工程施工計畫，其第六章為預定作業進度，並製有工程預定進度表，該表顯示於111年4月3日前系爭工程尚處於製作施工圖、施工圖送審、勘查現場、放樣、基礎螺絲預埋、基礎螺絲搜測、出料等階段，自111年4月4日以後則開始進場進行立柱製作、鋼梁製作、寶頂製作、立柱吊裝、鋼梁吊裝、雨遮鋪面等工作項目直至111年6月1日，並於111年6月2日起開始申請查驗(見本院卷二第61-62頁、第152頁)。則被告抗辯系爭工程有約定工作進度，原告應於111年6月4日前(按111年6月3日、4日為周六、周日)完成系爭工程，111年6月4日為約定完工日當屬可採。㈢至於系爭工程實際上何時完工？原告主張於111年7月10日完工、被告抗辯於111年8月12日完工(見本院卷一第367頁)。查據系爭總工程之監造單位製作之監造報表，111年8月11日尚有進行「雨遮C型鋼及接合版施作，鋼構防鏽處理」、111年8月12日尚有進行「雨遮C型鋼收邊，鋼構接合及防鏽處理」(見本院卷一第354-355頁)，是應認於000年0月間系爭工程仍尚在施作，則被告辯稱系爭工程於111年8月12日完工，應屬可採，原告所指則不可採。㈣按系爭契約第8條第(5)項約定：「逾期罰款：乙方如非因人力不可抗拒之因素而延誤本工程，除願按日以工程結算總價千分之三計罰之外，如涉及……」(見本院卷一第152頁)。又債務不履行之債務人之所以應負損害賠償責任，係以有可歸責之事由存在為要件。若債權人已證明有債之關係存在，並因債務人不履行債務而受有損害，即得請求債務人負債務不履行責任。倘債務人抗辯損害之發生為不可歸責於債務人之事由所致，自應由其負舉證責任，如未能舉證證明，即不能免責(最高法院97年度台上字第1000號判決意旨參照)。本件原告既於111年8月12日始就系爭工程完工，顯然已有逾期完工、延誤工程之情形，則被告稱得依系爭契約第8條第(5)項約定請求原告給付逾期違約金，當屬有據。如原告抗辯其就工程延誤並無可歸責事由，當應由原告負舉證之責，經查：⒈原告辯稱：其於111年3月25至29日進場預埋鋼構基礎盤及基礎螺絲時，因被告自行將系爭工程切割成四個區域，需依區域順序逐一施作，第四區尚需等被告做施工通道，始得進行施作，已然影響原告之施工進度云云。然按系爭契約第2條第(1)項約定：「工程範圍：依本合約估價單所列之項目及甲方與業主之合約圖說規範。(內容詳圖說)」、第5條第(3)項約定：「乙方應配合甲方工程進度施作」，系爭契約附件並包含「施工說明書」、「建築設計圖」、「結構設計圖」等現場圖說(見本院卷一第150、151、162頁)，則應認原告於與被告簽訂系爭契約時，當已知悉系爭工程圖面、分區狀況，既原告知悉並同意與被告簽訂契約，且應依被告指示進度為施作，則自不容原告以此為由抗辯其具有遲延工程之可歸責事由，原告所辯並不可採。⒉原告又辯稱：系爭工程第三區預埋基礎螺絲與基礎盤時，經被告告知因離古樹太近，整體施工位置要位移40公分，導致原告就第三區部分施作進度停擺，原告重新修改施工圖送審核准，方繼續預埋基礎螺絲施作云云。然，據證人即原告系爭工程之工務經理游松諱證稱：其實被告工地主任曾蕙苫在111年3月多有給我關於位移的放樣圖，那時候好像就有講到位移的情形，當時我們還沒安裝基礎螺絲，我是按照她給我的樣圖去放螺栓的位置，她有說移40公分等語(見本院卷二第312頁)。證人即被告就系爭工程之工地主任曾蕙苫證稱：我於111年3月17日跟同年4月2日有通知原告負責人與游松諱關於古樹位移40公分之情形，在我通知游松諱時，原告尚未進場施作第三區的鋼構工程，原告是一開始就以移動40公分後的位置來施作等語(見本院卷二第322-324頁)。依上開證人證述可知，原告於放樣、預埋施作第三區之基礎螺絲前早已知悉該區因配合古樹位置，而有位移40公分情形，並於施作前取得被告提供之放樣圖，則當無原告所述因受此事而延誤施作之情形，原告所辯並不可採。⒊原告另辯稱：因第三區預埋高度增加18公分，與圖面位置不符，其他區之現場鋼筋位置亦與圖面不符，原告遂於111年3月25日以電子郵件函催請被告改善，被告始委請原告點工進行修改。惟，被告否認除第三區外，其他區有原告所指現場鋼筋位置與圖面不符情形，原告亦未舉證證明，此部分原告所述難認為真。而就第三區預埋高度之狀況，據證人曾蕙苫證稱：室內的鋼筋有這種狀況，鋼筋埋得比較高，因為施作上有困難，但是與監造討論之後不影響原告的施作，卷一第407頁，紅筆圈記的地方，是螺栓，有超過地板，因為圖面有2個狀況，我們是依照大樣圖去做的，只是契約圖有2種畫法，但是我們後來跟監造討論之後是這樣做沒錯，這個做法符合被告的設計圖，螺栓原設計會包在牆裡面，所以之後會包起來，現在是完全看不到的等語(見本院卷二第316-317頁)。又此區之螺栓埋設，經被告之監造單位查驗結果，亦符合設計標準(見本院卷二第177-181頁)。是以，依上開證述及監造查驗資料可知，第三區預埋高度增加仍符合被告之設計圖標準，則當無原告所述與圖面不符應予以修改、且致延誤工期之情形，原告所述並可採。⒋原告又辯稱：原告完成鋼構基礎盤及基礎螺絲預埋後，尚須配合被告承包商灌漿工程施作，才能進行立柱、吊鋼梁，又因被告承包商未依預定進度完成灌漿，導致原告無法進場施作云云。惟，據證人游松諱證稱：我不清楚在原告施作過程期間，有無受到其他廠商灌漿遲延之影響等語(見本院卷二第306頁)。證人曾蕙苫則證稱：原告施作遲延，沒有受到其他廠商灌漿遲延之影響，2個工種有關係，但沒有影響原告的施作等語(見本院卷二第316頁)。則依兩造之現場工務經理、工地主任均證述原告施作遲延並未受到灌漿遲延之影響，而原告又未能提出事證證明有其所指因受灌漿工程遲延、始致其施作之情事，則原告所述難認為真。⒌原告再辯稱：111年5月6日至同年月19日原告進行吊鋼梁作業時，被告指示於現場製作脊梁，原告雖曾告知此工法並不合理且須耗時三倍，然因被告堅持，原告僅能配合指示，將脊梁材料自臺北運送至臺中工地當場製作，其後又因現場施作有困難，原告只能再將脊樑運回臺北製作，工程進度因被告不合理指示而拖延云云。然，被告否認有指示原告將製作脊梁材料自臺北運送至臺中工地當場製作、後續又再運回臺北製作之情形，被告並稱係原告來不及備料，要求在工地進行加工，被告勉強接受等語，則就原告所指應由原告負舉證之責。查據證人游松諱證稱：在系爭工程，原告有無將施作的材料由臺中帶去臺北，再帶回臺中的狀況，那時是角鐵整個料在臺中做噴砂，因為東西在趕，洪老闆有跟我協調說怎麼樣做比較快，他後來跟我說東西要在工地現場加工，我跟他說這個我不能做主，他要自己跟老闆去協調，後來講完之後是帶到現場做，料到的第一天就下雨，所以無法施作，一堆工具也不能淋雨，施作的空間也不好，協調之後就帶回去臺北等語(見本院卷二第308頁)。證人曾蕙苫則證稱：本件原告有就部分材料由臺北運到臺中，再運回臺北，臺北加工完再運回臺中的狀況，因為工廠場地不足，本來是要來工地加工，但是因為人力跟工具不足，一直無法順利製作，後來又運回原告工廠，等到做完才運來工地，並非被告指示原告這樣做，這是廠商要求的，因為他們沒有地方放料，所以才來現場做等語(見本院卷二第319、324頁)。另參諸兩造間就系爭工程所成立之通訊軟體LINE群組對話，自111年4月起，被告之負責人洪焜元及工地主任曾蕙苫(暱稱為Shan)即持續多次發訊息催促原告應準時備料、備足人力進場施作，二人並多次表明原告備料不足、人力不足、以致延誤工期(見本院卷一第171-195頁)。是綜據上開事證，應認係原告於施工期間備料不足、人力不足導致原告施工進度延宕，為能加速原告之趕工，被告方同意由原告在系爭工程現場進行鋼構加工，則縱有原告所指因載運鋼構由臺中、臺北往返，以致拖延施作時程，亦屬原告之責，原告自難以此免除施作遲延之責任。⒍原告另辯稱：被告疏漏未列部分契約工項，原告於111年5月8日另行提出報價單，經雙方合意追加寶鼎C型鋼及牆面C型鋼共計26.273公噸，追加金額為209萬6585元（含稅），因追加近三分之一數量，理應增加工期，原告亦告知被告增加工期一事云云。惟被告抗辯兩造就該追加款部分，並未追加工程，原告也從未表示追加工程部分將增加施作天數等語。而觀諸原告提出之原證2報價單(見本院卷一第23頁)，並未載明有何應追加施工天數之情事，且既原告亦自陳該追加部分為「被告疏漏未列部分契約工項」，則應當屬於被告原始設計、施工圖之範圍，僅係於價目表中漏未載明之情形，既屬原設計、施工範圍，則原告主張應再延長、增加工期云云，當不可採。㈤基上，原告就系爭工程應於111年6月4日以前完工並申請查驗，原告遲至111年8月12日始完工，確有逾期完工情形，且此逾期係可歸責於原告。二、系爭契約第8條第5項之逾期罰款性質為懲罰性之違約金，被告得以原告對被告應負逾期違約金債務129萬156元，向原告主張抵銷抗辯：㈠按違約金，除當事人另有訂定外，視為因不履行而生損害之賠償總額。但約定如債務人不於適當時期，或不依適當方法履行債務時，即須支付違約金者，債權人於債務人不履行時，除違約金外，並得請求履行或不履行之損害賠償，民法第250條第2項定有明文。約定之違約金額過高者，法院得減至相當之數額，同法第252條亦有明文。㈡又違約金有賠償性違約金及懲罰性違約金，其效力各自不同。前者以違約金作為債務不履行所生損害之賠償總額。後者以強制債務之履行為目的，確保債權效力所定之強制罰，於債務不履行時，債權人除得請求支付違約金外，並得請求履行債務，或不履行之損害賠償。當事人約定之違約金究屬何者，應依當事人之意思定之(最高法院86年度台上字第1620號民事裁判意旨參照)。違約金是否相當，應依一般客觀事實、社會經濟狀況及當事人所受損害情形，以為衡量之標準，若所約定之額數，與實際損害顯相懸殊者，法院自得酌予核減，並不因懲罰性違約金或賠償額預定性違約金而異(最高法院82年度台上字第2529號民事裁判意旨參照)。㈢按系爭契約第8條第(5)項約定：「逾期罰款：乙方如非因人力不可抗拒之因素而延誤本工程，除願按日以工程結算總價千分之三計罰之外，如涉及延誤工期、品質瑕疵或本案業主合約中之罰則等，則願依業主罰則另外受罰，甲方可於乙方近期之計價款內扣除該款項」(見本院卷一第152頁)。依此條項約定，於原告延誤工程情形，被告除得對原告計罰按日以工程結算總價千分之3違約金，尚得依業主罰則對原告另外處罰，則應認本條項中逾期違約金之約定屬懲罰性違約金性質。㈣查原告應於111年6月4日完工，卻於111年8月12日始就系爭工程完工，逾期天數達69天，則被告稱得依系爭契約第8條第(5)項約定請求原告給付逾期違約金當屬可採。惟依被告之主張，適用上開約定按日以工程結算總價千分之3計算結果，被告請求原告給付之逾期違約金為193萬5235元（計算式：9,348,959元×3/1000×69天=1,935,235元），占系爭契約總結算金額934萬8959元比例達20.7％，衡諸被告尚對原告請求被告遭業主臺中港分公司扣罰之違約金賠償，則應認上開逾期違約金確屬過高，而應予酌減至依系爭契約結算總金額按日以千分之2計算之金額即129萬156元（計算式：9,348,959元×2/1000×69天=1,290,156元，小數點以下四捨五入），是以被告對於原告之逾期違約金債權為129萬156元，並得以該部分債權金額對原告為抵銷抗辯。三、被告得依系爭契約第8條第5項、被告與業主臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司契約第17條，就被告遭業主臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司扣罰逾期違約金15萬1120元，請求原告給付，並得以上開原告之15萬1120元債務，主張抵銷抗辯：㈠按系爭契約第8條第（5）項約定：「逾期罰款:乙方如非因人力不可抗拒之因素而延誤本工程，除願按日以工程結算總價千分之三計罰之外，如涉及延誤工期、品質瑕疵或本案業主合約中之罰則等，則願依業主罰則另外受罰，甲方可於乙方近期之計價款內扣除該款項。」，又被告與臺中港務分公司契約第17條約定：「（一）逾期違約金，以日為單位，按逾期日數，每日依契約價金總額1%（由機關於招標時載明比率；未載明者，為1%）計算逾期違約金，所有日數（包括放假日等）均應納入，不因履約期限以工作天或日曆天計算而有差別。因可歸責於廠商之事由，致終止或解除契約者，逾期違約金應計算至終止或解除契約之日止。」。㈡查被告就所承攬之總工程於111年8月15日竣工，經業主臺中港務分公司於111年11月24日驗收合格，並經認定應計違約金天數2日，計罰15萬1120元有臺中港務分公司出具之工程結算驗收證明書在卷可證(見本院卷一第267頁)。雖原告辯稱上開遲延2日與原告施作系爭工程無關云云。惟參諸臺中港務分公司出具之111年9月2日工程估驗計價表(見本院卷一第253頁)，該期估驗起訖日期為111年7月21日至111年9月1日，而原告經本院認定遲延完工之期間為111年6月4日起至111年8月12日，上開兩段時間有所重疊，且原告承攬之系爭工程為鋼構工程，其施作遲延勢必影響後續其他工種之進行，是以應認上開被告遭業主臺中港務分公司計罰之違約金15萬1120元，當與原告遲延施工有關，則被告依據上開系爭契約第8條第（5）項約定、被告與臺中港務分公司契約第17條約定請求原告應給付15萬1120元當屬有據，被告以之對原告主張抵銷抗辯，亦屬可採。㈢至於被告另援引之民法第227條第1項、第229條第1項及第502條第2項等規定，及契約附件發包確認單備註等約定，並無從獲更有利之結論，本院爰不予論述。四、被告額外給付予後續其他廠商趕工費用共86萬3583元，難認為被告因原告遲延完工所受之損害，被告不得依民法第502條第2項、第227條第1項、第229條第1項等規定，系爭契約第8條第5項、系爭契約附件發包確認單備註等約定，請求原告賠償，更無從對原告主張抵銷抗辯：㈠被告稱：因為可歸責於原告事由，導致被告於111年9月2日向臺中港務分公司辦理第5期估驗時被暫扣26天逾期違約金162萬1880元，為避免因為可歸責於原告之事由導致被告遭受高額違約金罰款，被告只能提供對價之方式要求後續施工廠商工班（包含鋼浪板、水電、油漆、室內輕隔間、天花板、清潔、泥作等工項）加強趕工，最後臺中港務分公司只認定被告逾期2天，如沒有被告上開必要費用使各個工班配合趕工者，被告將遭臺中港務分公司處以69天逾期違約金521萬3630元(計算式：被告與臺中港務分公司間契約結算金額75,559,856元×1/1000×69天=5,213,630元），被告以支出必要費用之方式減低原告應負擔之金額，則被告當得依民法第227條第1項、第229條第1項及第502條第2項等規定及系爭契約第8條第（5）項、契約附件發包確認單備註等約定，請求原告負擔此等必要費用共計86萬3583元云云。㈡按民法第216條規定，損害賠償除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害（積極損害）及所失利益（消極損害）為限。既存利益減少所受之積極損害，須與責任原因事實具有相當因果關係，始足當之。又依通常情形，或依已定之計劃、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為所失利益。該所失利益，固不以現實有此具體利益為限，惟該可得預期之利益，亦非指僅有取得利益之希望或可能為已足，尚須依通常情形，或依已定之計劃、設備或其他特別情事，具有客觀之確定性(最高法院95年度台上字第2895號民事裁判意旨參照)。㈢查依被告所陳述之事實，被告支出共計86萬3583元之趕工費用，獲取包含鋼浪板、水電、油漆、室內輕隔間、天花板、清潔、泥作等工項之廠商增派人力、加班施作之對價，則被告支出上開費用即難認屬既存利益減少所受之積極損害。又據被告自陳支出上開趕工費用係為了避免被告遭業主扣罰高額之逾期違約金，則應認此趕工費用為被告衡量自身與業主間之契約內容及當時履行契約之時空背景，而自行選擇支出趕工費用，以規避未來「可能」遭扣罰之違約金風險，應認此費用為被告自身理性判斷下所支出之款項，與原告施作遲延並無相當因果關係，則被告自不得依民法第227條第1項、第229條第1項及第502條第2項等規定及系爭契約第8條第（5）項、契約附件發包確認單備註等約定，請求原告負擔此費用86萬3583元，被告亦無從主張抵銷抗辯。五、被告得依民法第172條及第176條等規定，就於施工期間為原告代墊且尚未抵扣之費用共111萬1032元，請求原告給付，並得以上開原告之111萬1032元債務，主張抵銷抗辯：㈠未受委任，並無義務，而為他人管理事務者，其管理應依本人明示或可得推知之意思，以有利於本人之方法為之；管理事務，利於本人，並不違反本人明示或可得推知之意思者，管理人為本人支出必要或有益之費用，或負擔債務，或受損害時，得請求本人償還其費用及自支出時起之利息，或清償其所負擔之債務，或賠償其損害，民法第172條及第176條第1項定有明文。㈡查被告抗辯於施工期間為原告代墊如：⑴代買施工材料，952元；⑵施工人員的便當，3萬560元；⑶人力派遣公司臨時工資，11萬7500元；⑷代墊施工吊車費用，25萬2500元；⑸由被告協助先行代替原告墊款給嘉安工程行之工程款，89萬8365元，以上合計被告為原告代墊款共129萬9877元，被告得依民法第172條及第176條第1項規定請求原告償還費用及利息等語。就上開墊款項目，被告並整理有附表A至附表E，且提出相關請款單、發票、支票、轉帳傳票為證(見本院卷一第269-321頁、卷二第27-35頁)。原告雖對被告提出之上開單據形式上真正不爭執，但表示諸多項目及支出與原告施作之工程無關等語(見本院卷二第151頁)。㈢本院茲就被告所提出之相關單據，核對其與被告主張之代墊項目是否相符，而就被告所提出之代墊扣款項目逐一表示意見如本判決附表所示，經本院核算結果，被告所主張之代墊款項目，本院採認者共計111萬1032元，因該相關代墊項目發生時間為111年6至8月，且系爭工程確有使用吊車吊掛鋼構之必要，並原告亦自陳嘉安工程行及銓昌公司為先前承攬原告工程之廠商(見卷一第373-374頁)，是認被告於施工期間為原告代墊如附表所示之項目及金額共計111萬1032元，確屬有利於原告而為原告管理施工事務之必要支出費用，被告依民法第172條及第176條第1項無因管理之規定請求原告償還確屬有據，被告並以之主張抵銷抗辯，亦屬可採。六、就本訴部分，原告得請求被告給付18萬8810元之保留款，及自112年6月15日起至清償日止按年息百分之5計算之利息：㈠基於上開論述，被告所提出之抵銷抗辯，經本院認定有理由者為：逾期違約金債權129萬156元、得請求原告給付之被告遭扣罰15萬1120元、無因管理償還費用債權111萬1032元及代捐款費用債權9400元(見不爭執事項七)，共計256萬1708元（計算式：1,290,156+151,120+1,111,032+9,400=2,561,708）；又原告就系爭工程尚有第6期工程款97萬4216元、第7期工程款84萬1406元，以及各期工程款之保留款93萬4896元尚未受領，即原告就系爭工程尾款尚有275萬518元尚未受領，此為兩造所不爭執(見不爭執事項五)，而因被告對於原告之債權金額低於原告本件請求之金額，依民法第342條準用第322條規定，因原告對於被告之第6期工程款97萬4216元、第7期工程款84萬1406元債權其清償期較諸保留款債權先行屆至，則被告對於原告之上開256萬1708元債權，應先與原告對於被告之第6期工程款97萬4216元、第7期工程款84萬1406元債權(共181萬5622元)抵銷，抵銷後，被告剩餘對於原告之74萬6086元債權（計算式：2,561,708-1,815,622=746,086），再與原告對於被告之保留款債權93萬4896元抵銷，抵銷後原告尚得對被告請求給付18萬8810元之保留款(計算式：934,896-746,086=188,810)。㈡末按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力；遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5，民法第229條第2項、第233條第1項前段及第203條分別定有明文。經查，原告係於112年6月14日始提出民事追加訴之聲明暨準備(二)狀追加請求被告給付保留款93萬4896元，又該書狀繕本係於112年6月14日送達被告(見本院卷二第237頁)，則原告就上開抵銷後尚得請求被告給付之保留款18萬8810元，自得請求被告另給付自112年6月15日起至清償日止按年息百分之5計算之利息。七、就反訴部分，因反訴原告即本訴被告經本院認定有理由之可供抵銷債權，均已與本訴原告主張之債權全數抵銷而消滅，反訴原告並無「經抵銷後剩餘之債權金額154萬1404元」存在，則反訴原告之請求自無理由。陸、綜上所述，本訴部分，原告依系爭契約關係，請求被告給付18萬8810元，及自112年6月15日起至清償日止按年息百分之5計算之利息，為有理由，應予准許，逾此範圍，為無理由，應予駁回。反訴部分，反訴原告請求反訴被告給付154萬1404元，及自民事答辯理由（一）暨反訴狀送達反訴被告之翌日起迄清償日止，按週年利率百分之5計算之遲延利息，為無理由，應予駁回。柒、本件原告勝訴部分，命被告給付之金額未逾50萬元，依民事訴訟法第389條第1項第5款規定，應依職權宣告假執行，原告雖陳明願供擔保請准宣告假執行，僅係促使法院職權發動，並無准駁之必要。另被告陳明願供擔保請准免為假執行，經核於法並無不合，爰酌定相當之擔保金額，准許之。至於原告敗訴部分，其假執行之聲請已失其附麗，應予駁回。另反訴原告之訴既經駁回，其假執行之聲請，亦失所附麗，應併予駁回。捌、本件本、反訴事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提之證據，核與判決結果無影響，爰不予一一論列，附此敘明。玖、訴訟費用負擔之依據：本訴為民事訴訟法第79條、反訴為民事訴訟法第78條。中 華 民 國 113 年 2 月 19 日民事第五庭 法 官潘怡學以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀（須附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 113 年 2 月 19 日書記官蔡秋明附表-被告主張為原告代墊款表格對應被告提出之附表編號被告主張之代墊項目被告主張之代墊金額(新臺幣，下同)卷內證據出處本院採認之代墊金額本院之理由附表A1電鑽套筒、砂輪片602見本院卷一第316頁602兩造不爭執（見不爭執事項八）2香蕉水350見本院卷一第319頁350兩造不爭執（見不爭執事項八）附表B3111/6/27-111/7/10便當81個6,480見本院卷一第316、320頁3,840僅見111年7月10日由便當店出具之收據3840元。4111/7/11-111/8/2便當157個12,560見本院卷一第317、320頁9,200僅見2紙由便當店出具之收據，加總為9200元（4560元+4640元）5111/8/3-111/8/19便當69個、借支買漆6000 元11,520見本院卷一第318、321頁4,240因原告施作至111年8月12日，是僅採認111年8月12日之收據費用4240元；其餘買漆費用未見證據資料，不予採認。附表C6大旺組工-協助吊料、切料16.5工26,400見本院卷一第281-286頁26,400有被告請款明細表、大旺工程行之發票、被告開立之支票及轉帳傳票可證，予以採認。7派工王組工-協助吊料、搬料、環境清潔、油漆7工11,200見本院卷一第287-290頁11,200有被告請款明細表、派工王工程行之發票、被告開立之支票及轉帳傳票可證，予以採認。8代付銓昌代工工資50,000見本院卷一第296-298頁50,000有被告請款單、銓昌工業有限公司之發票、被告網路銀行查詢紀錄、轉帳傳票可證，予以採認。9派工王組工-協助鋼構施工、油漆、物料整理12工19,200見本院卷一第299-303頁19,200有被告請款明細表、派工王工程行之發票、被告開立之支票及轉帳傳票可證，予以採認。10展承支援切除屋架角鐵突出處2工（含五金耗材）7,500見本院卷一第309-311頁0依被告請款單記載施作日期為111年9月18日，為原告完工日後，不予採認。11組工清鋼構3,200見本院卷一第304-308頁0依被告請款明細單記載施作日期為111年9月17日，為原告完工日後，不予採認。附表D12大發吊車吊鋼構2H6,000見本院卷一第270-272頁0被告提出之請款單、發票、支票金額並非一致，不予採認。13振華吊車246,500見本院卷一第276-280頁251,000有被告請款明細表、振華公司請款明細單、發票、被告支票等可證，予以採認。但經加總振華公司請款明細單，鋼構品項共為251000元。附表E14111/7/19嘉安C型鋼工資262,500見本院卷一第273-275頁262,500有被告請款明細表、嘉安工程行發票、被告網路銀行紀錄等可證，予以採認。15111/8/12嘉安C型鋼工資210,000見本院卷一第291-293頁210,000有被告請款明細表、嘉安工程行發票、被告網路銀行紀錄等可證，予以採認。16111/8/25代付嘉安工程款142,365見本院卷一第294-295頁0未見被告提出嘉安工程行之完整發票，不予採認。17嘉安C型鋼工資210,000見本院卷一第312-313頁210,000有被告請款明細表、嘉安工程行發票等可證，予以採認。18嘉安工資趕工補貼52,500見本院卷一第312-313頁52,500有被告請款明細表、嘉安工程行發票等可證，予以採認。19代墊嘉安工程款21,0000未見被告提出嘉安工程行之發票，不予採認。總計1,299,8771,111,032
臺灣高等法院 109 年度 建上 字第 28 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 有 |  |  | 臺灣高等法院民事判決109年度建上字第28號上 訴人 中佑營造工程股份有限公司法定代理人邱敏錦訴訟代理人趙元昊律師簡靖軒律師上 訴 人新北市政府水利局法定代理人宋德仁訴訟代理人 薛秉鈞律師上列當事人間請求給付承攬報酬事件，兩造對於中華民國109年2月24日臺灣新北地方法院108年度建字第75號第一審判決各自提起上訴，本院於113年1月9日言詞辯論終結，判決如下：主 文原判決關於駁回中佑營造工程股份有限公司後開第二項之訴部分，及該部分假執行之聲請，暨訴訟費用之裁判均廢棄。新北市政府水利局應再給付中佑營造工程股份有限公司新臺幣壹佰柒拾肆萬玖仟肆佰捌拾肆元，及自民國一百零八年六月十八日起，至清償日止，按年息百分之五計算之利息。新北市政府水利局之上訴及中佑營造工程股份有限公司其餘上訴均駁回。第一、二審訴訟費用，由新北市政府水利局負擔百分之八十七，餘由中佑營造工程股份有限公司負擔。本判決所命給付部分，於中佑營造工程股份有限公司以新臺幣伍拾捌萬參仟元供擔保後得假執行，但新北市政府水利局如以新臺幣壹佰柒拾肆萬玖仟肆佰捌拾肆元預供擔保，得免為假執行。事實及理由壹、程序方面：按當事人在第二審程序不得提出新攻擊或防禦方法，但對於在第一審已提出之攻擊或防禦方法為補充者、如不許其提出顯失公平者，不在此限，民事訴訟法第447條第1項第3、6款分別定有明文。查上訴人新北市政府水利局（下稱水利局）於原審業已為抵銷抗辯，即抵銷上訴人中佑營造工程股份有限公司（下稱中佑公司）溢領工程款新臺幣（下同）421萬0788元，水利局依民法第179條規定得請求中佑公司返還，並就中佑公司請求第二工程第17期（下稱系爭第17期）估驗計價款（下稱估驗款）331萬0352元，依民法第334條規定互為抵銷（見原審卷三第341頁），雖於本院審理時就抵銷金額另依兩造間承攬契約約定就溢領部分，計罰中佑公司懲罰性違約金32萬4806元並為抵銷（見本院卷一第113頁，卷三第54頁），應認水利局係就第一審已提出之攻擊或防禦方法為補充，且如不許其提出顯失公平，核與前揭規定相符，應予准許。貳、實體方面：一、中佑公司主張：㈠伊向水利局承攬「新北市新莊地區污水下水道系統第二期工程第三標（支（分）管及用戶接管）」工程（下稱第一工程），兩造於民國101年9月28日簽訂第一工程契約書（下稱系爭契約），而第一工程係由訴外人式新工程顧問股份有限公司（下稱式新公司）設計及監造。伊依約施工，於000年0月間竣工，水利局於000年0月間完成驗收，伊已獲得全部工程款。詎水利局竟於106年間稱伊就第一工程辦理估驗計價時就臨時擋土設施（下稱擋土設施）有缺少照片之情事，稱伊溢領331萬0352元之工程款，然伊於各期均按水利局要求提供資料估驗請款，未違反兩造約定，各期估驗請款均經式新公司、水利局承辦人員、主管等查驗審核通過，均符合規定，始領得工程款。又系爭契約附件「施工規範」（下稱施工規範）第02534章「下水道用戶接管工程埋設施工」（下稱第02534章），其中「3.2.4：開挖擋土」（下稱第3.2.4節）第⑴點約定：「擋土設施使用區分：挖深在1.5m以內不設擋土設施，挖深在1.5m以上採適當之擋土措施（參考設計圖說），並須將各段之擋土設施拍照備查，於估驗時提供照片作為結算佐證。」，然「各段」之定義未於系爭契約明確約定，伊除依系爭契約設置擋土設施外，於估驗時，因上開「各段」定義不明，故將施作之擋土設施均加以拍照，然僅抽樣挑一些呈送水利局，水利局及式新公司負責查驗、估價之人員亦均認伊所送之擋土設施與上開約定相符，不須補充資料；而擋土設施之計費方式應以「實際施作及供應數量計算」，如有施作，水利局即應給付工程款，不以提供照片為必要，且依系爭契約第11條第5項約定：「本契約事後無法檢驗之掩蓋部分，乙方應在事前報請監造單位查驗，監造單位不得無故遲延。未維持工作正常進行，監造單位得會同有關先行查驗或檢驗該隱蔽部分，並記錄存證。」及監造日報表內容可知，監造單位即式新公司每日均填報「臨時擋土設施，擋土板」、「臨時擋土樁設施，鋼鐵樁」之「本日完成數量」及「累計完成數量」，且施工過程中，水利局、式新公司均有派員到場監工，伊確實依系爭契約之約定設置擋土設施，故應以最後之監造日報表認定「臨時擋土設施，擋土板」實際施作數量3996.92m，「臨時擋土樁設施，鋼鐵樁」實際施作數量845.81m為計算基礎，直接工程款為337萬4383元（計算式：3996.92m×592元＋845.81m×1192元＝337萬4383元），間接工程款為44萬7456元（計算式如上證9所示，見本院卷三第87頁），合計工程款為382萬1839元，惟伊仍主張擋土設施應領工程款為421萬0788元，伊無溢領。再者，第一工程係按月計價檢附水利局所能接受之資料辦理請款，請款時水利局亦有到現場查驗、審核伊所提文件資料及估價；水利局於竣工後才自行就「各段」加以定義，於施工完成、驗收完畢1年後，擋土設施已拆除、無從補拍照片，始以補提照片短少為由，恣意剋扣工程款，實違反民法第148條誠信原則。㈡嗣伊於106年間承攬水利局「新北市永和地區污水下水道系統第二期第二標工程」（下稱第二工程），兩造於106年12月8日簽訂第二工程契約書（下稱第二工程契約）。水利局於000年0月間，就第二工程辦理系爭第17期估價，水利局應給付伊該期估驗款395萬5930元，然水利局以伊就第一工程擋土設施部分溢領工程款331萬0352元、水利局得依不當得利規定請求返還、並與系爭第17期估驗款抵銷為由，自該期估驗款中扣減331萬0352元，僅給付伊該期估驗款64萬5578元，水利局擅自扣除331萬0352元實屬無理。爰依兩造間第二工程契約即承攬之法律關係，求為命水利局給付331萬0352元，並加計自起訴狀繕本送達翌日即108年6月18日（見原審卷一第195頁）起算法定遲延利息之判決；並聲請准供擔保後宣告假執行。原審判命水利局應給付中佑公司113萬2865元本息，並為准、免假執行之宣告，駁回中佑公司其餘之訴及假執行之聲請。兩造各就其敗訴部分提起上訴。上訴聲明：⒈原判決關於駁回中佑公司第⒉項之訴部分廢棄。⒉上廢棄部分，水利局應再給付217萬7487元，及自起訴狀繕本送達翌日即108年6月18日起至清償日止，按年息5%計算之利息。⒊願供擔保，請准宣告假執行。答辯聲明：對造上訴駁回。二、水利局則以：㈠施工規範第02534章第3.2.4節第⑴點約定所謂「擋土措施」為假設工程，於施作完畢後即會拆除不復存在，故對該擋土設施應如何辦理結算計價，於此為特別約定，中佑公司欲對其施作擋土設施之數量請求工程款時，應於估驗時提供各段之擋土設施照片，作為結算之佐證。又上開第⑴點約定所稱之「各段」，參照施工規範第02534章第4.1.8節及第02531章第3.3.4節約定，係指「估驗計價施工位置管線計算表（明挖）」中所列各該「上游設施」至「下游設施」間之距離為「一段」，中佑公司亦於該計算表中按照各段進行計算請款，係臨訟辯稱不知。又有關「各段」之計價長度部分，於各期工程計價書「數量計算表」中「估驗計價施工位置管線計算表（明挖）」其上分別列載「管線長」欄位與「實作長」欄位；依施工規範第02534章第4.1.2節約定：「本工程之擋土支撐，管線部分按契約以m為計量標準，以實作之管線中心長度(管溝兩邊)計量，四捨五入計至小數點一位為止」，則長度計算時係分別計量至管溝兩邊，該部分不包括「陰井與A型人孔」之規定，顯然係以實際施作數量計算，故應採「實作長」為準；雖本件設計書圖對「陰井與A型人孔」有應施作擋土之設計，然實際作業伊未要求中佑公司辦理「陰井與A型人孔」之施作，亦無任何變更計價之約定；遑論，實際施工中由歷次估驗計價書可知中佑公司亦從未實際於陰井處施作擋土設施，中佑公司設置陰井作業均採最小開挖面積方式以避免設置擋土，中佑公司未證明曾辦理「陰井與A型人孔」之擋土設施施作，自不能請求費用。再者，監造日誌之紀錄難認確實，伊就監造估驗不實已依約於106年9月27日北水污工字第1061905793號函（下稱106年9月27日函）扣罰懲罰性違約金22萬元，監造單位無異議，是中佑公司欲據不實之監造紀錄主張其施作數量，應非可採。況依系爭契約第11條第5項第1款約定，系爭契約施工期間，中佑公司應依規定辦理自主檢查，監造單位應按規範規定查驗工程品質，但監造單位之查驗並不免除中佑公司依系爭契約應負之責任，即已陳明縱屬監造單位查驗亦不免除中佑公司之責任，故中佑公司拍照佐證數量之義務，自無因監造單位有提出監造日誌而得予免除或取代。而本件與民法第510條無涉，中佑公司未施作相關數量係屬消極事實，伊已提出各期估驗未有符合契約特約之照片數量，是中佑公司主張其確有施作應屬積極、並對其有利之事實，依民事訴訟法第277條應負舉證責任。另依中佑公司提出之補充擋土設施照片，實際審查後，可分為三種態樣即A：未檢附照片、B：相片造假及C：擋土形式錯誤，其中A違反施工規範應不予計價、B係屬造假應不予計價、C至多以擋土板計價，伊彙整扣減原因如其所提附表3（見本院卷二第377至385頁），中佑公司至多僅鋼軌樁施作189.73公尺，擋土板施作1064公尺，故僅得請領第一工程擋土設施加計間接費用及稅捐後為96萬2727元（計算如其所提附表4，見本院卷二第387頁）。則中佑公司第一工程擋土設施原結算金額為421萬0788元，然其僅得請領96萬2727元，即溢領324萬8061元（計算式：421萬0788元－96萬2727元＝324萬8061元），伊依民法第179條不當得利規定請求中佑公司返還，並依民法第334條抵銷中佑公司第二工程之系爭第17期估驗款。㈡再依系爭契約第5條第2項第6款約定，中佑公司申請當次估驗之數量不符實際（如申請估驗圖說所載項目之個數列為已施作，而實際未施作）經查證屬實者，中佑公司應扣回伊認定超估或逾算款項，並按伊認定超估或逾算款項計罰10%之懲罰性違約金，故就溢領部分之懲罰性違約金應為32萬4806元（計算式：324萬8061元×0.1＝32萬4806元）。是中佑公司結算時溢領324萬8061元，加計上開違約金32萬4806元後為357萬2867元，而中佑公司請求給付系爭第17期估驗款僅331萬0352元，經抵銷後已無剩餘，故中佑公司所請無理由。另鑑定費用部分，因未能辦理鑑定係可歸責於中佑公司所致，依民事訴訟法第82條規定，應由中佑公司負擔等語置辯。上訴聲明：⒈原判決不利水利局部分廢棄。⒉上廢棄部分，中佑公司在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。答辯聲明：⒈對造上訴駁回。⒉如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。三、兩造不爭執事項（見本院卷一第15至17、168、169頁）：㈠中佑公司向水利局承攬「新北市新莊地區污水下水道系統第二期工程第三標（支（分）管及用戶接管）」工程（即第一工程），兩造並於101年9月28日簽立如原證1所示之契約書（即系爭契約）。第一工程係由式新公司設計及監造。㈡系爭契約附件「施工規範」第02534章「下水道用戶接管工程埋設施工」，如原證2所示，其中「3.2.4：開挖擋土」第⑴點規定：「擋土設施使用區分：挖深在1.5m以內不設擋土設施，挖深在1.5m以上採適當之擋土措施（參考設計圖說），並須將各段之擋土措施拍照備查，於估驗時提供照片作為結算佐證」，依上開規定，第一工程各段之擋土設施係按實際施作之數量據以計價（且區分深度不同而單價不同）。㈢第一工程之擋土設施，係本工程於道路進行明挖時，為避免挖掘深度超過相當深度時，兩側土方坍落，而架設於所挖掘之溝渠兩側之擋土牆，藉以保護施工人員之安全，並落實施工品質所設置之臨時性工程，並於施工完畢後回填道路前予以拆除，即工程上所稱之「假設工程」。㈣中佑公司於000年0月間就第一工程提出「擋土板分項施工計畫書」，經監造單位即式新公司審查通過並陳報水利局，經水利局於102年2月1日同意核備以「鋁製擋土板」作為「木製擋土板」之替代，並有式新公司102年2月1日102式莊字第0000-00號函影本（原證7）、水利局102年3月5日北水污工字第1021243384號函影本（原證8）附卷可稽。㈤水利局就第一工程於000年0月間完成驗收。㈥第一工程共分39期估驗計價，其中中佑公司於第8期、第13至39期有「臨時擋土設施」之請款，即「新北市政府水利局工程估驗計價明細表」第八大項「其他工程」之項次1之「臨時擋土設施，擋土板，（雙邊水平長度，含擋土支撐系統，1.5m≦埋設深度<2.0m）」，最終結算數量為4801.43公尺，直接工程費為284萬2447元，包含間接費後為321萬9244元；以及項次2之「臨時擋土設施，鋼軌樁37kg/m，（雙邊水平長度，含擋土支撐系統，埋設深度≧2.0m）」最終結算數量為737.47公尺，直接工程費為87萬5488元，包含間接費後為99萬1543元。故「臨時擋土設施」直接工程費總價為371萬7935元，包含間接費後總價為421萬0788元，詳如水利局所提附表4。並已經水利局給付前開款項與中佑公司完畢。㈦水利局所提被證10（光碟內電子檔資料）、被證11，為第一工程之「工程計價書」即各期「新北市政府水利局工程估驗計價明細表」，以及「數量計算表」即「各期估驗計價施工位置管線計算表（明挖）」。上開文書均為中佑公司就第一工程所製作，再提出向水利局請款，並已經監造單位式新公司及水利局審核，及據以給付第一工程之工程款予中佑公司。㈧原證11為式新公司就第一工程之設計圖說。㈨被證7之照片為中佑公司就第一工程各期估驗所提出之擋土設施照片。㈩中佑公司於106年間承攬水利局「新北市永和地區污水下水道系統第二期第二標工程」（即第二工程），兩造於106年12月8日簽訂第二工程契約。水利局於000年0月間，就第二工程辦理系爭第17期估價，水利局應給付中佑公司該期估驗款為395萬5930元（含稅，即合計價格396萬1608元－瀝青混凝土挖（刨）除料折價5678元）。惟水利局以中佑公司就第一工程擋土設施部分溢領工程款331萬0352元，水利局得依不當得利規定請求中佑公司返還，並與系爭第17期估驗款抵銷為由，自該期估驗款中扣減331萬0352元，故水利局實際給付中佑公司系爭第17期估驗工程款為64萬5578元（計算式：395萬5930元－331萬0352元＝64萬5578元）。四、得心證之理由：中佑公司主張其業依兩造間系爭契約約定施作第一工程，於000年0月間竣工，並經水利局於000年0月間完成驗收，已獲全部工程款等情，為水利局所不爭執，堪認真正。至中佑公司主張水利局應依兩造間第二工程契約，給付系爭第17期估驗款331萬0352元本息，為水利局否認，並抗辯中佑公司應於估驗時提供第一工程各段之擋土措施照片，以為結算之佐證，惟中佑公司未依約為之，於其給付工程款總價421萬0788元後，始提出補充擋土設施照片，伊審查後彙整扣減原因如其所提附表3，故中佑公司至多僅得請領第一工程臨時擋土措施加計間接費用及稅捐後為96萬2727元，中佑公司溢領324萬8061元；並應依系爭契約第5條第2項第6款約定，就溢領部分計罰10%之懲罰性違約金32萬4806元，以上共計357萬2867元，經抵銷中佑公司系爭第17期估驗計價款331萬0352元後，中佑公司已無可請求之金額。茲就兩造爭執事項分述如下：㈠中佑公司就第一工程之擋土設施，有無溢領工程款？如有，溢領之金額為何？⒈按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，不在此限。民事訴訟法第277條定有明文。觀諸系爭契約第3條附件(價金之給付辦理方式)第1項約定：「本契約總價預計新臺幣貳億參仟肆佰萬元正。依實際施作或供應之項目及數量結算，以本契約中所列履約標的項目及單價，依完成履約實際供應之項目及數量給付。」（見原審卷一第19頁，本院卷一第299頁），可知系爭契約雖有約定預計總價，然水利局仍應依系爭契約中所列履約標的項目及單價，依中佑公司完成履約實際供應之項目及數量給付工程款。⒉又第一工程之擋土設施，係本工程於道路進行明挖時，為避免挖掘深度超過相當深度時，兩側土方坍落，而架設於所挖掘之溝渠兩側之擋土牆，藉以保護施工人員之安全，並落實施工品質所設置之臨時性工程，業如不爭執事項㈢所述。再依施工規範第02534章第3.2.4節第⑴點約定：「擋土設施使用區分：挖深在1.5m以內不設擋土設施，挖深在1.5m以上採適當之擋土措施（參考設計圖說），並須將各段之擋土措施拍照備查，於估驗時提供照片作為結算佐證。」、第⑵點約定：「擋土施工應依現場狀況採用適合之擋土設施…」（見原審卷一第115頁）；系爭契約第9條之1第6項約定：「㈠乙方（即中佑公司）就…開挖深度在1.5公尺以上之擋土支撐及模板支撐等假設工程之組立…施工前應由專任工程人員或專業技師等妥為設計，並繪製相關設施之施工詳圖等項目，納入施工計畫或安全衛生管理計畫據以施行。㈡施工架構築完成使用前、開挖及灌漿前，乙方應通知甲方（即水利局）查驗…擋土支撐及模板支撐是否按圖施工。如不符規定，甲方得要求乙方部分或全部停工，至乙方辦妥並經監造單位審查及甲方核定認可後方可復工。」、同條第7項約定：「㈡6 開挖深度超過1.5公尺者，均應設置擋土支撐…」（見原審卷一第45、47頁），可知系爭契約約定第一工程除埋設之管線兩側挖深在1.5公尺以上應採適當之擋土設施，如於施工現場狀況有挖深度超過1.5公尺，均應設置擋土設施，以避免兩側土方坍落，藉以保護施工人員之安全，並落實施工品質；第一工程擋土設施開挖埋設前，中佑公司應通知水利局到場查驗是否按圖施工，如有不符規定，水利局得要求中佑公司部分或全部停工，至中佑公司辦妥並經監造單位審查及水利局核定認可後方可復工。⒊又本件經兩造合意送社團法人台灣省水利技師公會（下稱水利技師公會）鑑定，經其以112年7月28日函（見本院卷二第271頁）檢送之鑑定報告，其鑑定結論認：「【囑託鑑定事項(一)】…《研判結果》參原證11管渠基礎及明挖擋土開挖示意圖，施工時開挖深度會大於管線埋設深度。【囑託鑑定事項(二)】…《研判結果》參原證11管渠基礎及明挖擋土開挖示意圖，陰井開挖是否應設置擋土設施視其開挖深度而定，當陰井開挖深度≧1.5m，即應設置擋土設施。另查系爭工程之估驗計價明細表，各陰井埋設深度為1.0m〜2.5m間不等，承前囑託鑑定事項(一）研判結果，施工時開挖深度會大於埋設深度，故當陰井埋設深度≧1.5m者，其開挖深度必然≧1.5m，即應設置擋土設施，其餘開挖深度<1.5m者則不需施作擋土設施。【囑託鑑定事項(三)】…《研判結果》參照系爭契約第9條之1第7項第2款第6點『開挖深度超過1.5公尺者，均應設置擋土支撐或開挖緩坡』以及契約施工規範第02534章第3.2.4(1)『擋土設施使用區分：挖深在1.5m以內不設擋土設施，挖深在1.5m以上採適當之擋土措施(參考設計圖說)』，則開挖人孔及配管箱若超過1.5公尺應依照系爭契約規定設置擋土設施…」（見外置鑑定報告第1、2、8至15頁）。且水利局所提第8、13、26、35期估驗計價書之計價明細表，項目「三、人孔工程」、「五、連接管設施埋設工程」，均有「陰井及人孔」之設置（見原審卷三第27至33、53至59、81至87、109至115頁）。綜前，可知第一工程除埋設之管線兩側挖深在1.5公尺以上應採適當之擋土設施，且該工程開挖深度會大於管線埋設深度，如於施工現場狀況有挖深度超過1.5公尺，以及陰井、人孔設置開挖深度超過1.5公尺之部分，均應設置擋土支撐，以避免兩側土方坍落，藉以保護施工人員之安全，並落實施工品質，足徵第一工程之擋土設施應以中佑公司符合系爭契約約定之設置規範，而實際施作之數量據以計價，即依系爭契約第3條附件(價金之給付辦理方式)第1項約定辦理計價；則施工規範第02534章第4.1.2節約定：「本工程之擋土支撐，管線部分按契約以m為計量標準，以實作之管線中心長度(管溝兩邊）計量，四捨五入計至小數點一位為止。」（見原審卷一第125頁），僅係針對管線兩側挖深在1.5公尺以上所設擋土設施之計量與計價部分，自無從據為第一工程前述所有擋土設施之計價依據。⒋再依系爭契約第10條第1項約定：「本契約履約期間，甲方得將視案件性質及實際需要指派監造人員駐場，代表甲方監督乙方履行本契約各項約定應辦事項。…」；第11條第5項約定：「本契約事後無法檢驗之掩蓋部分，乙方應在事前報請監造單位查驗，監造單位不得無故遲延。為維持工作正常進行，監造單位得會同有關先行查驗或檢驗該隱蔽部分，並記錄存證。」（見原審卷一第61、65頁），可知依系爭契約約定，履行期間除由水利局派員至施工現場查驗外，水利局所指派之監造單位即式新公司人員，亦代表水利局監督中佑公司履行系爭契約之施工事項，就事後無法檢驗或隱蔽部分，式新公司都必須現場查驗，並記錄存證，則觀諸水利局提出之式新公司所製第一工程監造日報表，每日均有填報八「其他工程」項下之「臨時擋土設施，擋土板」、「臨時擋土樁設施，鋼鐵樁」，其「本日完成數量」以及「累計完成數量」，並定期呈送水利局承辦單位核章、存查，亦有水利局111年10月12日具狀陳報之式新公司第一工程102年4月至105年5月監造日報表（外置）可稽。⒌佐以式新公司109年8月27日函覆：「…說明：二…㈠1.各期估驗計價流程：有關各期估驗計價辦理流程係由承攬廠商就當期估驗計價提送總表、明細表、計算表及佐證照片等相關資料至監造單位進行審查，依承攬廠商所提資料及現場執行狀況審查無誤後轉陳主辦機關，經主辦機關審查符合後，再進行撥付款事宜。…3.水利局是否有派員辦理估驗計價查驗：各期估驗計價主辦機關皆會派員至現場抽查估驗項目及其數量是否相符。」（見本院卷一第203頁）；111年9月7日函覆：「…說明二…㈠就擋土支撐是否派員查驗是否按圖施工部分，查現場依據監造計畫及按設計圖（圖號STD-18)進行監造施工抽查業務，有派員查驗。㈡…查監造履約期間皆已依契約規定每週提交監造報表至機關備查，建請貴院逕向…水利局調閱機關備查之完整資料。」（見本院卷二第191頁），可知第一工程之各期估驗計價除由式新公司審查中佑公司所提報之價計相關資料外，式新公司亦應將該等資料轉陳水利局審查符合，始會撥款予中佑公司，且就現場是否有按圖施作擋土設施及數量，水利局亦有派員抽驗，並由式新公司每週提交監造報表至水利局備查。綜前，足徵中佑公司就第一工程所施作之擋土設施，其現場是否有按圖施作及數量，水利局已有派員抽驗，並就式新公司定期呈送之監造報表由承辦單位予以核章備查，即第一工程施工期間之監造報表其上所載擋土設施之施作數量，業經水利局審核確認無訛，堪認中佑公司確有施作如上所載之擋土設施。是中佑公司主張其就第一工程依系爭契約約定所施作之擋土設施，應依系爭契約第3條附件(價金之給付辦理方式)約定，按其實際施作之數量即監造報表認定完成之數量計價，洵屬可採。⒍水利局抗辯參照施工規範第02534章第4.1.8節約定：「巷道連接管係分直管埋設、人孔、陰井、塑膠連接井及清除孔計量：(1)直管部份：採兩設施(人孔、陰井、塑膠連接井及清除孔)兩點(上游設施採下游側、下游設施採上游側)間平均深度分類，以m為計量標準，依實作數量計量，四捨五入計至小數點一位為止。」及第02531章第3.3.4節約定：「開挖管溝：為控制埋管之坡度，原則上每個管段(人孔至人孔)之管溝應一次開挖完成，惟每次開挖之總長度應視交通情況、地形、管徑大小及道路主管機關規定，並每天管溝挖掘之長度，在市區內應以當天可埋管並完成回填為原則。」（見原審卷一第125頁；本院卷一第420頁）可知，係指「估驗計價施工位置管線計算表（明挖）」中所列各該「上游設施」至「下游設施」間之距離為「一段」；而有關各段之計價長度部分，應以各期工程計價書「數量計算表」中所列「實作長」為準云云。惟中佑公司就第一工程依系爭契約約定所施作之擋土設施，應依系爭契約第3條附件(價金之給付辦理方式)約定，按其實際施作之數量即監造報表認定完成之數量計價，已如前述，而上開施工規範僅係針對直管埋設實作數量，應如何計量之約定，是「數量計算表」中所列「實作長」僅為管線埋設之實作數量，顯無法據為第一工程所有擋土設施結算之依據。水利局上開抗辯，委無足取。⒎水利局抗辯實際作業伊未要求中佑公司辦理「陰井與A型人孔」之施作，中佑公司設置陰井作業均採最小開挖面積方式以避免設置擋土，中佑公司未證明曾辦理「陰井與A型人孔」之擋土設施施作云云。惟依水利局前揭所提估驗計價書之計價明細表，項目「三、人孔工程」、「五、連接管設施埋設工程」，均有「陰井及人孔」之設置；且鑑定報告亦認依第一工程之估驗計價明細表，各陰井埋設深度為1.0m〜2.5m間不等，故當陰井埋設深度大於或等於1.5公尺者，即應設置擋土設施，另開挖人孔及配管箱若超過1.5公尺亦應依照系爭契約第9條之1第7項第2款第6點規定設置擋土設施，業如前述，水利局上開抗辯，洵屬無稽。⒏水利局抗辯監造日誌之紀錄難認確實，伊就監造估驗不實已依約以106年9月27日函扣罰式新公司懲罰性違約金22萬元，監造單位無異議；且中佑公司依約有拍照佐證數量之義務，自無因監造單位有提出監造日誌而得予免除或取代；另依中佑公司提出之補充擋土設施照片，實際審查後，可分為三種態樣即A：未檢附照片、B：相片造假及C：擋土形式錯誤等情事，伊彙整扣減原因如其所提附表3（見本院卷二第377至385頁）云云。惟中佑公司就第一工程所施作之擋土設施，其現場是否有按圖施作及數量，水利局已有派員抽驗，式新公司定期呈送水利局之監造報表，其上所載擋土設施之施作數量，亦經水利局審核確認無訛，堪認中佑公司確有依約施作如監造報表所載之擋土設施數量，已如前述，水利局並未舉證證明中佑公司有何未按圖施作擋土設施，而經其依約命中佑公司停工，或水利局承辦單位、人員有何到場查驗及審核監造報表不實等情；至水利局106年9月27日函（見本院卷三第31、32頁）僅為其單方主張，且未敘明式新公司就擋土設施估驗資料審查不實之具體情事為何，縱式新公司未異議，亦無從據為有利水利局之認定。雖中佑公司未依施工規範第02534章第3.2.4節約定，將管線各段之擋土設施拍照備查，於估驗時提供照片作為結算佐證，或其事後提出之補充擋土設施照片有水利局所稱上述A、B、C三種態樣，亦僅係中佑公司是否違反此約定之範疇，無從據以推翻監造報表認定中佑公司依約完成之擋土設施數量。水利局上開抗辯，委無足取。⒐從而，中佑公司主張其就第一工程依系爭契約約定所施作之擋土設施，應依系爭契約第3條附件(價金之給付辦理方式)約定，按其實際施作之數量即監造報表認定完成之數量計價，洵屬可採；水利局上開抗辯，均無足取。則依水利局所提第一工程竣工時記載擋土設施施作之105年5月2日監造報表可知，「臨時擋土設施，擋土板」累計完成數量為3996.92M，「臨時擋土樁設施，鋼鐵樁」累計完成數量為845.81M（見本院卷三第28頁），第一工程竣工結算之直接工程費總計為1億6642萬7946元（即本院卷三第17頁結算明細總表「竣工結算」欄項次壹、一至九之總和，計算式見本院卷二第387頁水利局所提附表4下方），按此計算第一工程擋土設施之直接工程款為337萬4383元（計算式：3996.92m×592元＋845.81m×1192元＝337萬4383元）；而依系爭契約第3條附件（價金之給付辦理方式）第2項約定：「若有相關項目如稅捐、利潤或管理費另以一式列計者，應依結算總價與本契約價金總額比例增減之。但保險費及本契約已訂明不適用比例增減條件者，不在此限。」（見本院卷一第299頁）及系爭契約約定如附表所示環保清潔費、材料試驗及工程檢驗之比例計算，此部分間接工程款為26萬5326元(計算式如附表所示)，以上合計為363萬9709元（計算式：337萬4383元＋26萬5326元＝363萬9709元），加計5%之營業稅則為382萬1694元。而中佑公司就第一工程之擋土設施已領工程款合計為421萬0788元（包含直接、間接工程款及營業稅，見不爭執事項㈥），是中佑公司就第一工程之擋土設施溢領之工程款金額應為38萬9094元（計算式：421萬0788元－382萬1694元＝38萬9094元）。㈡中佑公司依第二工程契約請求水利局給付系爭第17期估驗款之金額為何？⒈按無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同。民法第179條定有明文。查中佑公司就第一工程之擋土設施溢領工程款為38萬9094元，已如前述，則中佑公司受領此部分金額，即屬無法律上原因，而致水利局受損害，水利局抗辯其得依不當得利規定，請求中佑公司返還上開溢領工程款，即屬有據。再依系爭契約第5條第2項第6款約定：「乙方申請當次估驗之數量不符實際…經查證屬實者，乙方應扣回甲方認定超估或逾算款項，並按甲方認定超估或逾算款項計罰10%之懲罰性違約金…」（見原審卷一第23頁），是水利局抗辯得就中佑公司溢領部分計罰之懲罰性違約金為3萬8909元（計算式：38萬9094元×0.1＝3萬8909元），亦屬有據；又兩造既已合意依上開約定計罰懲罰性違約金，自應受其拘束，且無過高情事，中佑公司主張應依民法第252條規定，就違約金酌減至零，洵非可採。⒉按二人互負債務，而其給付種類相同，並均屆清償期者，各得以其債務，與他方之債務，互為抵銷。民法第334條第1項定有明文。查水利局於000年0月間就第二工程辦理系爭第17期估價，應給付中佑公司該期估驗款為395萬5930元。惟水利局以中佑公司就第一工程擋土設施部分溢領工程款331萬0352元，其得依不當得利規定請求中佑公司返還，並與系爭第17期估驗款抵銷為由，自該期估驗款中予以扣減，故水利局實際給付中佑公司系爭第17期估驗款為64萬5578元，業如不爭執事項所述；而水利局得依不當得利規定，請求中佑公司返還溢領工程款38萬9094元，及依系爭契約第5條第2項第6款約定計罰中佑公司溢領之懲罰性違約金為3萬8909元，均如前述，以上合計為42萬8003元，此部分與水利局對中佑公司所負系爭第17期估驗款均屬金錢給付，並均屆清償期，是水利局抗辯其得以42萬8003元抵銷中佑公司所得請求之系爭第17期估驗款，係屬可採。經抵銷後，中佑公司依第二工程契約得請求之系爭第17期估驗款為288萬2349元（計算式：395萬5930元－64萬5578元－42萬8003元＝288萬2349元），洵屬有據。又中佑公司依民法第233條第1項、第203條規定，請求加計自起訴狀繕本送達翌日即108年6月18日（見原審卷一第195頁）起算之法定遲延利息，為水利局所不爭執（見本院卷一第169頁），亦應准許。五、至水利局抗辯因未能辦理鑑定係可歸責於中佑公司所致，依民事訴訟法第82條規定，鑑定費用應由中佑公司負擔云云。按當事人不於適當時期提出攻擊或防禦方法，或遲誤期日或期間，或因其他應歸責於己之事由而致訴訟延滯者，雖該當事人勝訴，其因延滯而生之費用，法院得命其負擔全部或一部。民事訴訟法第82條固有明文。惟本件兩造原合意送台北市土木技師公會鑑定，嗣均同意捨棄原鑑定單位，而改送水利技師公會鑑定（見本院卷一第303、346頁，卷二第166、183、229頁），是中佑公司並無上開民事訴訟法第82條規定之情，水利局此部分抗辯，實屬無稽。六、綜上所述，中佑公司依兩造間第二工程契約約定，請求水利局給付288萬2349元及自108年6月18日起至清償日止，按年息5%計算之利息部分，為有理由，應予准許，逾此部分之請求，為無理由，不應准許。上開應准許之部分，原審就其中水利局應給付174萬9484元本息（即288萬2349元本息－113萬2865元本息），為中佑公司敗訴之判決，尚有未合，中佑公司指摘原判決此部分不當，求為廢棄，為有理由，爰由本院改判如主文第二項所示。至於上開其餘應准許之部分，原審為中佑公司勝訴之判決，並分別諭知兩造供擔保後，得、免假執行；及不應准許部分，原審判決為中佑公司敗訴之諭知，並駁回其此部分假執行之聲請，均無不合，水利局之上訴、中佑公司之其餘上訴，均無理由，應予駁回。又本判決所命給付部分，兩造均陳明願供擔保宣告准免假執行，經核均無不合，爰分別酌定相當擔保金額准許之。七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。八、據上論結，本件中佑公司之上訴為一部有理由、一部無理由；水利局之上訴為無理由，依民事訴訟法第450條、第449條第1項、第79條、第463條、第390條第2項、第392條第2項，判決如主文。中 華 民 國 113 年 2 月 6 日工程法庭審判長法 官 周美雲法 官 汪曉君法 官 游悦晨正本係照原本作成。中佑公司不得上訴。水利局如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 113 年 2 月 6 日書記官王詩涵附表：項次項目及說明單位一式計算原則金額（新臺幣，元）計算式（元以下四捨五入）壹管線工程十勞工安全衛生管理費15施工安全衛生及管理，勞工安全衛生，管理費式依系爭契約第3條附件第2項約定162840000000/000000000*803166十一環保清潔費(壹一至壹九之0.2%)式壹.一至壹.九之0.2%67490000000*0.2%十二施工品質管理費1工程品管費用式依系爭契約第3條附件第2項約定353630000000/000000000*00000002材料試驗及工程檢驗(壹一至壹九之1.0%)式壹一至壹九之1.0%337440000000*1.0%十二-1一-1二、三級品管材料試驗費式依系爭契約第3條附件第2項約定50620000000/000000000*249642十三包商工地管理費、利潤及工程雜項費用式依系爭契約第3條附件第2項約定1681240000000/000000000*0000000十四工程保險費1營造工程財產損失險式無需調整2營造工程第三人意外責任險式無需調整3第三人建築物(含公共設施)龜裂、倒塌責任險式無需調整4營造綜合保險附加雇主意外責任險式無需調整十五稅捐(壹一至壹十四之5%)式壹.一至壹.十四之5%181985(0000000＋16284＋6749＋35363＋33744＋5062＋168124)*5%間接工程款總計26532616284＋6749＋35363＋33744＋5062＋168124直接、間接工程款總計（含稅）00000000000000＋265326＋181985
臺灣臺中地方法院 112 年度 訴 字第 1238 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 有 |  |  | 臺灣臺中地方法院民事判決112年度訴字第1238號原 告 永淳工程有限公司兼法定代理人 陳永祝上列二人共同訴訟代理人沈泰基律師楊淳淯律師被 告興亞營造工程股份有限公司法定代理人卓燦然訴訟代理人游琦俊律師複代理人 賴幸榆律師上列當事人間請求確認本票變造等事件，本院於民國112年12月13日言詞辯論終結，判決如下：主 文確認被告對原告永淳工程有限公司、陳永祝所共同簽發如附表所示本票債權不存在。被告不得持本院112年度司票字第3106號本票裁定對原告永淳工程有限公司、陳永祝聲請強制執行。訴訟費用由被告負擔。事實及理由壹、程序方面：一、按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之，民事訴訟法第247條第1項前段定有明文。而因法律關係之存否不明確，致原告在私法上之地位有受侵害之危險，且此項危險得以對於被告之確認判決除去者，即得認有確認利益（最高法院111年度台上字第1633號判決參照）。本件原告主張原告共同簽發、如附表所示之本票（下合稱系爭本票）所擔保債權不存在，且系爭本票簽發時未載到期日，屬即見票即付之票據，系爭本票現均已罹於消滅時效，故被告就系爭本票之債權及系爭本票債權之請求權均不存在等語，然為被告所否認，堪認系爭本票所示債權債務關係存否並不明確，此種不安狀態得藉確認判決將之除去，原告提起本件確認之訴，有即受確認判決之法律上利益，合先敘明。二、次按不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加。原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一部。但被告已為本案之言詞辯論者，應得其同意。訴之撤回應以書狀為之。但於期日，得以言詞向法院或受命法官為之。以言詞所為訴之撤回，應記載於筆錄，如他造不在場，應將筆錄送達。訴之撤回，被告於期日到場，未為同意與否之表示者，自該期日起；其未於期日到場或係以書狀撤回者，自前項筆錄或撤回書狀送達之日起，十日內未提出異議者，視為同意撤回，民事訴訟法第256條、第262條定有明文。原告原起訴主張之先位聲明為：「⒈確認被告對原告等所簽發如附表所示之本票為變造。⒉確認被告對原告等所簽發如附表所示之本票債權請求權不存在。⒊被告不得持本院112年度司票字第3106號本票裁定對原告聲請強制執行。」，（見本院卷一第9頁），嗣於本院審理中具狀撤回先位聲明第1項（見本院卷一第188頁），被告於受收書狀後於10日未表示異議，依上開規定，並無不合，原告復於本院112年11月8日言詞辯論期日中請求將原先位聲明改列為備位聲明，將原備位聲明改列為先位聲明（見本院卷二第21、22頁），屬不變更訴訟標的，僅補充或更正法律上之陳述，依上開規定，亦無不合，應予准許。貳、實體方面：一、原告主張：原告永淳工程有限公司(下稱永淳公司)前於民國103年9月17日向被告承攬「臺中市西區土庫段36戶集合住宅新建工程（富旺國美天藏）」之「超耐磨木地板工程」（下稱系爭工程甲），雙方並於同日簽訂工程合約書(下稱系爭契約甲)，永淳公司與其法定代理人即原告陳永祝共同簽發如附表編號1所示之履約保證本票1紙（下稱系爭本票甲）交付被告收執；永淳公司嗣於105年3月18日向被告承攬「臺中市北屯區松觀段96戶之集合住宅新建工程（富旺米蘭雙星）」之「木地板工程」（下稱系爭工程乙，與系爭工程甲合稱系爭工程），雙方並於105年3月18日簽訂工程合約書（下稱系爭契約乙，與系爭契約甲合稱系爭契約），復由永淳公司與陳永祝共同簽發如附表編號2所示之履約保證本票1紙（下稱系爭本票乙，與系爭本票甲合稱系爭本票）交付被告收執。嗣系爭工程均已完工，並經業主驗收完成後交付被告，住戶遷入居住多年並未反應系爭工程有任何瑕疵，顯無依系爭契約所定應由永淳公司負擔之費用及違約金；又陳永祝於簽發系爭本票時，雖以永淳公司負責人之身分，分別出具授權書2紙(下分稱系爭授權書甲、乙，合稱系爭授權書)，然並未授權被告可以陳永祝名義填載系爭本票到期日；又前因被告遲未依系爭契約給付工程保留款予永淳公司，經永淳公司起訴請求被告給付工程保留款，由本院以110年度訴字第1085號給付工程保留款事件審理(下稱系爭前案)，並於訴訟中移付調解，經本院以110年度中司移調字第194號調解成立(下稱系爭調解事件)，雙方約定被告願於112年2月28日前給付永淳公司658,611元，經永淳公司聲請強制執行，已獲清償，而被告於系爭前案中就永淳公司所主張之驗收完成、保固期限屆滿、住戶入住後未曾反應瑕疵等情均未爭執，並積極承認且支付工程保留款，顯見雙方已確認並無依系爭契約、系爭授權書所定應由永淳公司負擔之費用及違約金，被告自應依系爭契約、系爭授權書之約定將系爭本票返還永淳公司。然被告卻未經永淳公司同意，擅自於系爭本票上填載到期日「112年4月21日」，並執向本院聲請本票裁定，經本院以112年度司票字第3106號裁定准許強制執行(下稱系爭本票裁定)，然系爭本票為被告所變造，依票據法第16條第1項規定，永淳公司僅依系爭本票原有文義負責，系爭本票簽發實未載到期日，視為見票即付，而系爭本票之發票日分別為103年9月23日、105年3月18日，則依票據法第22條第1項中段規定，其票據請求權均已罹於3年之消滅時效，故請求如先位聲明；又永淳公司就系爭工程均已完工，系爭本票之原因關係已不存在，被告自不得享有系爭本票債權，被縱認告得行使票據權利，系爭本票亦已罹於消滅時效，請求如備位聲明，爰依票據法第13條、第16條第1項、第22條第1項第120條第1項、民法第144條第1項規定提起本件訴訟等語。並聲明：㈠先位聲明：⒈確認被告對原告等所簽發系爭本票債權不存在。⒉被告不得持系爭本票裁定對原告聲請強制執行。㈡備位聲明：⒈確認被告對原告等所簽發系爭本票債權請求權不存在。⒉被告不得持系爭本票裁定對原告聲請強制執行。二、被告則以：原告於簽發系爭本票時已出具授權書，內容載明：「本公司永淳工程有限公司陳永祝提供本票作為履行本契約之連帶保證金，並無條件授權持票人（興亞營造工程股份有限公司）於工程期限內，若本公司有違反本合約之情事者，持票人得逕行填寫日期提示所提供之履約保證本票行使權利，作為求償懲罰性違約金之用，並不妨礙其他損害賠償請求權之行使，本公司絕無異議。而合約履行完成後貴公司亦應無條件退還本票於本公司。」等語，足見被告已獲原告授權填載系爭本票之到期日，並據以行使票據權利，其無變造系爭本票之情；又系爭工程契約雖未約定明確之完工期限，然各分包廠商均應配合新建工程之工地進度完工，否則即應依約給付被告懲罰性違約金，原告陳永祝擔任永淳公司系爭契約之連帶保證人，永淳公司就系爭工程並未於兩造約定期限內完工，且施作內容遭業主即訴外人富旺國際開發股份有限公司（下稱富旺公司）驗收時發現有如本院107年度建字第70號判決(下稱系爭另案)所認定之瑕疵，且遭永淳公司拒絕修補之情事，致被告受有損害，再被告於系爭調解事件中並未拋棄就系爭工程所得主張之權利，永淳公司依系爭契約所應負之損害賠償義務尚未履行完畢，被告自得依系爭契約及系爭授權書之約定，自行填載到期日以行使票據權利，並向法院聲請裁定准許強制執行等語資為抗辯。並聲明：原告之訴駁回。三、法院偕同兩造整理不爭執事項並簡化爭點如下：（見本院卷一第434至435頁）㈠不爭執事項：⒈永淳公司前於103年9月17日向被告承攬系爭工程甲，兩造並於103年9月17日簽訂系爭契約甲，永淳公司與陳永祝共同簽發系爭本票甲交付被告收執；永淳公司嗣於105年3月18日向被告承攬系爭工程乙，並於105年3月18日簽訂系爭契約乙，復由永淳公司與陳永祝共同簽發系爭本票乙交付被告收執。⒉系爭本票授權被告使用及擔保債權範圍均約定為：「本公司永淳工程有限公司陳永祝提供本票作為履行本契約之連帶保證金，並無條件授權持票人（興亞營造工程股份有限公司）於工程期限內，若本公司有違反本合約之情事者，持票人得逕行填寫日期提示所提供之履約保證本票行使權利，作為求償懲罰性違約金之用，並不妨礙其他損害賠償請求權之行使，本公司絕無異議。而合約履行完成後貴公司亦應無條件退還本票於本公司。」（原告爭執系爭授權書並非陳永祝以個人名義簽立，而是陳永祝以永淳公司法定代理人之身份所簽立）。⒊系爭工程完工後，經永淳公司起訴請求被告給付工程保留款，由本院以系爭前案審理，嗣經本院以系爭調解事件調解成立，兩造約定被告願於112年2月28日前給付原告658,611元，經原告聲請強制執行，已獲清償。⒋系爭本票除到期日「112 年4 月21日」、票面金額以外之其他事項，均由陳永祝填寫並親自蓋章，陳永祝簽發系爭本票時有同意票面金額之記載。⒌被告除上開授權書以外，未再行取得永淳公司及陳永祝之同意或授權，於系爭本票填載到期日「112 年4 月21日」，並持以向本院聲請強制執行，經本院以系爭本票裁定准予強制執行。⒍被告前就系爭工程起訴請求富旺公司給付工程款、酌減違約金、確認保固期之起算、返還本票等訴訟，經本院以系爭另案判決，上訴後由臺中高分院以111年度建上字第58號審理中。㈡本件爭點：⒈不爭執事項⒉所示授權書陳永祝有無以個人名義簽立？陳永祝是否應受授權書之拘束？⒉系爭本票由被告填載到期日「112 年4 月21日」是否屬變造?系爭本票未填載發票日是否均視為見票即付票據? 系爭本票是否均已罹於請求權消滅時效?⒊原告主張兩造間就系爭工程並無違約事由存在，被告對原告並無損害賠償或懲罰性違約金之債權，系爭本票所擔保之債權均不存在，有無理由?四、本院之判斷：㈠被告係依原告之授權填載系爭本票之到期日，並非偽變造系爭本票，系爭本票亦非屬見票即付之票據：⒈按當事人主張有利於己之事實，就其事實有舉證之責任。又私文書經本人簽名、蓋章或按指印者，推定為真正。民事訴訟法第277條、第358條第1 項規定甚明。則票據上發票人之簽名或印文係屬真正，且票據於提示時已記載完備者，倘發票人抗辯其未填載完成票載事項，或票據係遭盜取而流通者，應就該有利之事實負舉證之責任（最高法院111年度台簡上第16號判決意旨參照）。本票發票人就本票上應記載事項之填寫，不論絕對或相對應記載事項，凡自行決定效果意思後，再囑託他人據之完成票據行為者，或授權他人於代理權限內，由該他人自己決定效果意思，並以本人名義完成票據行為，效果直接歸屬於本人者，皆無不可，不以發票人自己填載為必要（最高法院110年度台簡上字第3號判決意旨參照）。⒉原告主張其未於系爭本票填載到期日，亦未授權他人填載，系爭本票之請求權均已罹於時效云云。惟被告持系爭本票聲請本票裁定時，系爭本票之到期日及發票日，均已填載完備，有系爭本票裁定附卷可稽（見本院卷一第49至50頁），並經本院調取系爭本票裁定卷宗核閱無誤，依上揭說明，即應由原告就其未填載或授權他人填載系爭本票到期日之事實，負舉證之責。查系爭本票均為原告共同簽發，並於簽發時簽署授權書，授權被告使用及擔保債權範圍均約定為：「本公司永淳工程有限公司陳永祝提供本票作為履行本契約之連帶保證金，並無條件授權持票人（興亞營造工程股份有限公司）於工程期限內，若本公司有違反本合約之情事者，持票人得逕行填寫日期提示所提供之履約保證本票行使權利，作為求償懲罰性違約金之用，並不妨礙其他損害賠償請求權之行使，本公司絕無異議。而合約履行完成後貴公司亦應無條件退還本票於本公司。」等情為兩造所不爭執，並有系爭契約、系爭本票、系爭授權書等影本可證(見本院卷一第105至108頁、第207至246頁)，此部分事實堪信為真。原告固主張系爭授權書並非陳永祝以個人名義簽署，而是由陳永祝以原告永淳公司法定代理人之身份所簽署云云，然依系爭授權書內容以觀，授權人欄將「永淳工程有限公司」與「陳永祝」分行並列，授權人簽名欄亦將「永淳工程有限公司」與「陳永祝」分行並列，且系爭授權書甲於授權人簽名欄之「永淳工程有限公司」簽名後方，蓋有永淳公司之大小章，而系爭授權書乙於授權人簽名欄更係將「永淳工程有限公司陳永祝」與「陳永祝」分行並列，並在「永淳工程有限公司陳永祝」上方蓋用永淳公司之大小章(見本院卷一第105頁、第107頁)，顯見系爭授權書係由原告永淳公司與陳永祝共同為授權人，授權被告得於永淳公司在工程期限內有違反系爭契約之情事時，逕行於系爭本票上填寫到期日並持以提示，以行使本票權利，此核與陳永祝擔任永淳公司系爭契約之連帶保證人，而由原告共同簽發系爭本票之情節相符，益徵原告均為系爭授權書之授權人至明。是被告因認永淳公司有於工程期限內違反系爭契約之情事，而依系爭授權書之授權內容，於系爭本票上填載到期日後，持以行使本票權利，自非變造系爭票據；又原告既已授權被告填載系爭本票之到期日，系爭本票自非屬未載到期日而視為見票即付之票據，原告此部分主張，為不可採。㈡系爭本票之票據請求權尚未罹於消滅時效：次按票據上之權利，對本票發票人，自到期日起算；見票即付之本票，自發票日起算；3年間不行使，因時效而消滅，票據法第22條第1項亦有明定。查系爭本票確有填載到期日，其到期日均為112 年4 月21日，而被告係於112年4月25日具狀向本院聲請本票裁定，有該民事聲請裁定本票強制執行狀上之本院收文戳章可憑，並經本院調取系爭本票裁定卷宗核閱無訛，足見其行使票據權利時，尚未罹於3年之請求權時效。原告主張系爭本票因均未填載到期日，其請求權之3年消滅時效期間均已完成云云，不足為採。㈢被告對原告並無系爭契約所定之損害賠償或懲罰性違約金之債權存在，系爭本票所擔保之原因關係債權不存在：被告抗辯：永淳公司遲誤系爭契約所定之完工期限，並於系爭工程期限內，有違反系爭合約之情事，其對永淳公司有系爭契約所定懲罰性違約金債權存在，故依系爭授權書簽發系爭本票云云，為原告否認，自應由被告就此有利事實負舉證責任。查：⒈系爭本票簽立時未填載到期日，由原告以出具系爭授權書方式授權被告填載等節，已如前述，是其擔保債權範圍，當以系爭授權書所載內容為限。而系爭授權書授權被告填載之範圍為：「無條件授權持票人（興亞營造工程股份有限公司）於工程期限內，若本公司(即永淳公司，下同)有違反本合約之情事者，持票人得逕行填寫日期提示所提供之履約保證本票行使權利，作為求償懲罰性違約金之用，並不妨礙其他損害賠償請求權之行使，本公司絕無異議。」(見本院卷一第105頁、第107頁)，參以雙方於系爭授權書內約定：「合約履行完成後貴公司(即被告)亦應無條件退還本票於本公司。」等情，應認雙方所約定之系爭本票所擔保之原因關係債權，應係指在系爭契約所定之完工期限內，永淳公司有違反系爭契約之行為，始生此懲罰性違約金債權。⒉被告固提出本院系爭另案判決(見本院卷一第437至527頁)，以證明其對原告有違反系爭契約致生懲罰性違約金之債權存在，然查，系爭另案之當事人為被告與富旺公司，原告均非系爭另案之當事人，亦未參加訴訟或受訴訟告知，而系爭另案尚未判決確定，是系爭另案判決於本案並無既判例或爭點效之適用。又系爭另案判決附表五、六所載瑕疵，乃係富旺公司主張因被告施工有瑕疵，經富旺公司催告後未改善，由富旺公司代為僱工修繕之項目及修繕費用，尚難因被告施工有瑕疵即逕認係因永淳公司施工瑕疵所致；再系爭另案判決附表五、六所載瑕疵中，有許多並非永淳公司所承攬施作之超耐磨木地板及木地板工程項目，而其中附表五編號37、54、61、89、附表六編號1、44、48、59、62、74、87、99所示瑕疵，固與木地板、腳踢板有關，然並無證據可證明此等瑕疵係因永淳公司施工瑕疵所致，況其中附表六編號44、48、59、62、74、87、99所示瑕疵，乃分別因隔間牆凸起、次臥牆面滲水、浴室滲水等原因而更換或重新施作木地板，顯非永淳公司施工瑕疵所致；又被告迄未能舉證證明永淳公司有遲延完工及上開瑕疵係永淳公司施工瑕疵所致，及其已催告永淳公司修補而遭永淳公司拒絕等事實，是自難僅憑與永淳公司無關之系爭另案判決，認定永淳公司有違反系爭契約之情事，尚難認被告對原告有系爭授權書所定之懲罰性違約金之債權存在。是被告此部分抗辯，洵無足採。㈣系爭本票所擔保之原因關係債權不存在，被告既已持系爭本票向本院聲請本票裁定，經本院以系爭本票裁定准許強制執行，則原告預計被告恐將持系爭本票裁定對其聲請強制執行，併請求判決被告不得執系爭本票裁定對其聲請強制執行，亦屬有據，應予准許。五、綜上所述，系爭本票所擔保之原因關係債權不存在，被告自不得對原告主張系爭本票之票據權利，是原告先位之訴請求確認系爭本票之債權不存在，及被告不得持系爭本票裁定對原告聲請強制執行，均為有理由，均應予准許。又預備訴訟之合併，以先位之訴不合法或無理由，為備位之訴之判決條件。本件原告先位聲明之訴既有理由，已如前述，則備位聲明之訴即無庸判決，併此敘明。六、本件事證已臻明確，兩造其餘訴訟資料及攻擊防禦方法，經本院審酌後，認與判決結果尚不生影響，無逐一論述之必要，附此敘明。七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中 華 民 國 113 年 1 月 31 日民事第四庭 法 官侯驊殷正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決正本送達後20日內向本院提出上訴狀(須附繕本)。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 113 年 2 月 1 日書記官吳克雯附表：編號發票日(民國)票面金額（新臺幣）到期日（由被告填載）利息起算日票據號碼備考1103年9月23日180,000元112年4月21日112年4月21日無即系爭本票甲2105年3月18日361,684元112年4月21日112年4月21日無即系爭本票乙
臺灣橋頭地方法院 108 年度 建 字第 17 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 有 |  |  | 臺灣橋頭地方法院民事判決108年度建字第17號原 告 日大工程股份有限公司法定代理人王俞珺訴訟代理人蔡育欣律師被 告勝榮營造有限公司法定代理人盧清池訴訟代理人 吳淑靜律師上列當事人間請求給付工程款事件，本院於民國112年11月29日言詞辯論終結，判決如下：主 文被告應給付原告新臺幣壹萬貳仟參佰陸拾捌元，及自民國一○八年八月二日起至清償日止按週年利率百分之五計算之利息。原告其餘之訴駁回。訴訟費用由被告負擔千分之五，餘由原告負擔。本判決原告勝訴部分得假執行；被告如以新臺幣壹萬貳仟參佰陸拾捌元為原告供擔保後，得免為假執行。原告其餘假執行之聲請駁回。事實及理由壹、原告主張：㈠被告勝榮營造股份有限公司（下稱勝榮公司）於民國106年間承攬訴外人台灣電力股份有限公司輸變電處南區施工處（下稱台電公司）之「林園P/S NO.3 M.TR擴建工程」（下稱台電工程），並將其中附屬機電工程分包予原告，兩造於105年間簽訂工程合約、詳細價目表與單價分析表及合約明細（下稱系爭合約），原告所承攬總金額為新臺幣（下同）2,700萬元（下稱系爭主工程）。兩造約定原告依照被告對台電公司請款手續同步付款，被告得於台電公司付款後7日內給付原告，原告則按期以書面檢付完成合格數量計算單及足額發票（含保留款）及出廠證明、試驗合格報告、施工照片交付被告申請估驗計價，完成合格數量以台電公司估驗合格數量為準。惟原告於系爭主工程進行期間均依約進行，卻遭被告拖延估驗計價請款，至106年6月至000年0月間累計估驗合格之工程款24,239,442元，及追加雜項零星工程款370,000元，合計工程款24,609,442元尚未請領，並已於107年3月19日、9月18日分別以存證信函催告被告給付，卻遭被告以其向台電公司尚有工程款63,756,000元未能請領，而拒絕給付原告。㈡然原告已依施工進度檢送估驗計價資料，詎料因被告遭台電公司暫停計價，更為躲避被扣罰違約金而拒不檢送估驗資料且刁難原告請款估驗計價資料，惡意縮減原告請款計價範圍，甚至刻意不向台電公司請求付款，係故意以不正當行為以阻攔兩造間就請款條件成就，依民法第101條第1項規定，被告以不正當行為阻礙條件成就，應視為請款條件已成就。再兩造之同步付款約定，應於兩造均無可歸責下，始能拘束兩造請款程序，被告經台電公司催促檢送估驗請款資料卻刻意不為，已違反契約精神及誠信原則，原告不能請款係歸責於被告，被告即無以契約約定請款條件未成就而否定原告之請求權。且被告與台電公司間之台電工程契約已終止，兩造間系爭合約無繼續履行之可能，兩造間契約關係應告終止，承攬契約自終止時消滅，定作人就契約終止前承攬人已完成工作應給付報酬，原告應得依系爭合約約定請求被告給付工程款。㈢被告雖辯稱原告主工程進度落後遭被告逾期罰款，並以之為抵銷抗辯，然系爭主工程未能如期進行係因被告之台電工程進度落後而不能協同配合施作所致，應歸責於被告，被告之主張實無理由。另被告稱因原告對其聲請假扣押而受有損害，以對原告之損害賠償抵銷應給付之工程款，然原告雖遭裁定廢棄聲請假扣押，實係因法院就假扣押原因有無釋明之職權認定不同，並非假扣押自始不當而遭撤銷，且原告已於108年4月以存證信函告知被告於期限內行使權利，逾期不行使，原告即向法院法院聲請返還擔保金，被告卻經多日仍未表示有損失欲行使權利，顯見被告並未受損害，被告已拋棄權利之行使，即不得再行主張等語，並聲明：⒈被告應給付原告24,609,442元，並自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按周年利率5％計算之利息；⒉願供擔保請准予宣告假執行。貳、被告則以：㈠被告就台電工程之工程進度並無延誤，依兩造就系爭合約之付款方法，需台電公司驗收合格且付款後，被告方有給付原告工程款之義務。而台電公司內部估驗計價請款作業繁瑣難以應付，被告向台電公司請款未能依約按月估驗計價，台電公司常常惡意延宕估驗款之給付，致被告所受領工程款不足，且原告有工程進度落後，及所送估驗計價請款資料不實，致始被告公司未能順利向台電公司請款，及台電公司延宕被告請款程序，卻於107年9月14日以被告公司延誤履約為由終止台電工程契約並沒收保證金，被告已向台電公司起訴請求給付工程款，並無怠於向台電公司請求給付工程款，亦無以不正當行為阻止與兩造間契約條件成就情事，於台電公司未給付被告工程款前，被告付款之條件尚未成就，自得拒絕給付原告工程款。況就系爭主工程原告得請領之工程款數量，原告雖主張依另案之鑑定報告為據，然該鑑定報告錯誤甚多，且包含原告承攬訴外人森榮營造有限公司後續施作之項目，自不能採為本件計算之基礎。況原告依前開鑑定報告計算之工程款數額，其中亦有諸多錯誤或不能請求給付之項目，原告請求之金額，亦有不當。另原告請求之「追加雜項零星工程」工程款370,000元，除其中項次13「施工區洗車台水電工作」及項次14「洗車台至集水溝排水配管部分，曾經兩造議價為12,368元外，其餘部分均屬系爭主工程臨時水電之範圍，係被告員工遭原告欺騙在「水電施作價目總表」簽署，然並未經被告授權而對被告不生效力，且與系爭合約明細備註第2點約定應由被告用印確認始生效力之要件不符，原告應無請求權。㈡又原告於107年間認為所受領工程款不足，向臺灣高雄地方法院（下稱高雄地院）聲請對被告假扣押，經高雄地院以107年度全事聲字第33號裁定獲准，嗣後雖經臺灣高等法院高雄分院及最高法院廢棄假執行裁定，惟原告已聲請扣押被告之銀行存款債權，致被告受有損害，被告自得以該損害金額575,347元向原告主張抵銷。另依系爭合約第3條約定，原告應於106年12月31日完工，原告卻遲至107年9月4、5日仍未完工，被告自得依系爭合約第10條第3項約定，每逾期一日以工程款總價千分之5累計罰款，且亦得就遭台電公司科以逾期罰款部分，依給付遲延規定請求原告賠償，爰以4,800,000元計算，與原告向被告請求之工程款互相抵銷等語資為抗辯，並聲明：⒈原告之訴及假執行之聲請均駁回；⒉如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。參、本件經法官會同兩造整理爭執、不爭執事項如下：一、不爭執事項：㈠被告於105年間承攬訴外人台電公司之台電工程，並將其中附屬機電工程分包予原告承攬，兩造於105年間簽訂如原證1、原證17、相證1所示之系爭合約，承攬總金額為27,000,000元（即系爭主工程），另兩造於106年3月29日合意新增管路配管工程，合約金額為800,000元（未稅），但此部分原告尚未施作，亦不在原告本件請求之範圍。兩造間就付款辦法中有記載「原告依照被告對台電公司請款手續同步付款，被告並得於台電公司付款後7日內給付原告，原告按期以書面檢附完成合格數量計算單及足額發票（含保留款）及出廠證明、試驗合格報告、施工照片交被告，申請估驗計價，完成合格數量以台電公司估驗合格數量為準」。又兩造另約定全部工程完成，保留款待台電公司正式驗收付款後給付。另除前開施作部分外，被告另有零星工作追加委請原告施作，項目為原證6項次13、14所示（即原證24附件13、14），總金額為12,368元，且原告均已施作完成（其餘部分是否應給付兩造有爭執）。㈡台電工程區分為6段工期，其中第一期表定開工日期為104年12月11日，被告於105年5月9日完工。另原告施作之系爭主工程，屬台電工程第二期施作項目。依施工日報表記載當時被告台電工程施工進度落後10.5％。又被告台電工程施工進度於106年6月時落後達23.3％，已達工程採購投標須知補充規定第2條第2項第1款停止計價之標準。㈢台電公司於105年12月26日完成查核第一次估驗款核付書（估驗範圍自105年5月10日至105年10月31日），於106年3月30日完成查核第二次估驗款核付書（估驗範圍自105年11月1日至105年12月31日），台電公司於106年7月6日完成查核第三次估驗款核付書（估驗範圍自106年1月1日至106年3月31日），台電公司於106年10月26日完成查核第四次估驗款核付書（估驗範圍自106年4月1日至106年5月31日），台電公司於107年3月22日完成查核第五次估驗款核付書（估驗範圍自106年6月1日至106年9月30日）。台電公司檢驗員已完成查核第六次估驗款核付書內容（估驗範圍自106年10月1日至107年4月30日）。惟台電公司僅付款至106年9月30日前估驗之部分。被告則僅就106年5月31日前原告施作部分429,144元支付原告。㈣台電公司就台電工程於107年9月13日向被告終止契約，被告已於107年11月15日另案向台電公司提起請求給付工程款訴訟，由臺灣高雄地方法院以108年度建字第16號審理中，就台電工程施作內容及應給付之工程款於該案送請鑑定中。㈤被告公司現場工地主任蘇哲誼有於106年8月23日在原證6上簽名，原證6上並有記載同意減為370,000元（未稅）。二、爭執事項：㈠系爭主工程部分：⒈被告有無故意不向台電公司提請估驗而故意使付款條件不成就之行為？系爭主工程之付款條件是否已視為成就？⒉原告已施作完成而得請款之金額為何？⑴107年4月前經台電公司估驗完成部分之數量，是否仍應待台電公司結算驗收後確定之數量為準？此部分原告得請領之金額為何？⑵107年5月至9月間原告已施作之數量及得請領之金額為何？⑶原告是否得請求被告給付保留款？其金額為何？㈡追加工程部分：⒈原告主張之追加工程未經被告用印回傳確認，是否影響原告向被告請領該部分工程款？⒉原告已施作完成之追加工程範圍為何？⒊上開追加工程範圍是否均係依被告指示所施作？⒋原告已施作完成之追加工程部分，是否屬系爭主工程之範圍？或屬合約明細備註欄所指之工地臨時水電施工費用之範圍？㈢抵銷部分：⒈逾期罰款部分：⑴原告就系爭主工程之施作有無得科處逾期罰款情形？①原告就系爭主工程之施作有無逾期情形？②如有，該逾期是否可歸責於原告？⑵被告得科處之逾期罰款數額為何？⒉假扣押損害部分：⑴被告有無因假扣押而受有損害？得否向原告請求賠償？⑵如可，其損害如何計算？肆、得心證之理由：一、系爭主工程部分：㈠兩造間於系爭合約之付款辦法中約定「原告依照被告對台電公司請款手續同步付款，被告並得於台電公司付款後7日內給付原告，原告按期以書面檢附完成合格數量計算單及足額發票（含保留款）及出廠證明、試驗合格報告、施工照片交被告，申請估驗計價，完成合格數量以台電公司估驗合格數量為準」等情，為兩造所不爭執，堪認兩造間就系爭主工程工程款之付款條件，確係約定應與台電公司對被告之付款同步付款，且被告於台電公司付款後7日內給付即可，故原告是否得請求被告支付工程款，即係以台電公司就原告施作之項目估驗完成且已付款予被告為停止條件，該停止條件未成就時，被告即尚不負有支付原告工程款之義務。㈡原告雖主張被告故意不向台電公司提出原告施作項目之估驗及請款，有故意使停止條件不成就之情形，依民法第101條第1項規定，應視為條件已成就云云。惟按因條件成就而受不利益之當事人，如以不正當行為阻其條件之成就者，視為條件已成就，民法第101條第1項固定有明文；然此係為維護誠實信用原則，貫徹附條件法律行為之效力，於因條件成就而受不利益當事人以不正當行為阻止條件成就時，特設該條件視為已成就之規定；惟對於條件成就施以影響之行為，究應如何定性其為不正當行為？舉凡故意妨害、違反法令或違背正義之行為均屬之外，當視法律行為時當事人之意思依誠實信用之原則客觀地評價，以決定該當事人所為是否可被允許？其評價之作成，並應考慮該當事人對系爭條件之成就施以影響之動機、目的，再參酌具體個案情況予以認定之。經查：⒈第四次估驗請款程序部分：原告主張被告有遲誤向台電公司提出估驗款，且原告於此次請款中得受領之金額與原告請款金額相差過大，足見被告有刻意縮減原告施作數量之情形云云，然查，原告提出實作數量予被告後，被告仍須經審核無誤後，始能向台電公司提出請款，如有需修正及補充之處，亦得要求原告補充，最後亦需經台電公司確認已施作完成後，始會加以付款。而原告雖主張其於106年5月20日已檢送106年4月至5月之原告第二次請款之實作數量，被告卻於106年11月3日始提出予台電公司，並提出原證19為證（見審建卷第217頁），惟依原告提出原證75之發文簿記載，原告於106年7月27日又提出關於該次請款之證明文件（見本院卷三第521頁），且於106年8月28日另提出修改後同次之實作數量資料（見本院卷二第301頁），足見原告提出之請款資料，亦有尚待修正及補充之必要，自難僅以原告提出請款資料，即謂被告應將相同之數量提送台電公司審核，更遑論原告所提資料是否已足使台電公司確認確已施作完成而准予核付全額之款項。是被告最終就該次請款，係於106年8月30日向台電公司提出實作實算核備書，經台電公司106年9月11日核備，被告復於106年10月11日提出估驗款文件，經台電公司於同月15日初審退改後於同月16日再次提送，台電公司於同月18日複審退改，被告於同月25日再次提送後，台電公司於106年11月7日付款，尚難認被告確有刻意拖延之情形。至提報數量部分，因原告該次提報之數量是否確已完成而符合得請款之條件，未據原告提出事證加以證明，且原告亦未提出證據證明被告究竟就其提報數量，有何係刻意減縮之情事，亦難僅以被告向台電公司提報後經核備之數量與原告提報之數量有落差，即逕謂被告有刻意減縮數量之情事，原告此部分主張，尚乏依據。⒉第五次估驗請款程序部分：原告雖主張其於106年8月31日檢附106年6至8月之實作數量，於同年11月3日檢附106年9月至10月之實作數量，於107年1月29日檢附106年11月至107年1月之實作數量，被告於該次估驗卻拖延至107年2月5日始向台電公司提出實作數量，且刻意僅提出106年6月至9月間之估驗資料，顯見被告刻意未將原告檢送之實作數量送請台電公司核備云云。惟查，被告未能立即提送第五次估驗請款資料之原因，無非係因被告於000年0月間經台電公司暫停核付估驗款之故，有被告提出之台電公司函文在卷可參（見本院卷二第385頁），被告於恢復計價後旋即向台電公司提送估驗請款資料，尚難認被告有刻意拖延提送之情事。且被告雖於該次估驗請款時，僅提出106年6月至9月之實作數量，惟原告並未提出其就106年10月至000年0月間所提實作數量之相關資料，本院亦無從認定原告提出之估驗項目，是否均已符合得請款之條件，亦無法判斷台電公司是否會就該等項目全部予以付款。況被告當時遭停止估驗計價已久，縱有將先前之估價計價資料分批提出，亦確有可能係為縮短核備時程盡快取得部分工程款，況被告如刻意減少提送之數量，不僅將減少自身得請領之工程款，更將導致無法列入已完成之進度，而導致有再度遭停止估驗計價之可能，被告當無刻意減少提送數量之理由，亦難以此推論被告有刻意針對原告減縮提送數量之情事，原告據此主張被告有故意使停止條件不成就之情事，應無理由。⒊第六次估驗請款程序部分：原告主張其於107年4月23日已提出107年1月至4月之實作數量，被告卻於107年6月26日始向台電公司提出106年10月至107年4月之實作數量，且於台電公司107年7月6日核備後，仍消極不予請款云云，然查，台電公司原於107年7月26日核備第六次估驗款核付書，有被告提出之估驗款核付書在卷可參（見本院卷二第399頁），嗣於107年8月7日又退回該次估驗計價資料予被告，亦有工程現場聯繫通知單在卷可參（見審建卷第162頁），參以台電公司第16次專案管控會議紀錄之錄音譯文，台電公司曾表示：「我們在七月底退回給被告的請款資料，會計寫了一些要他們補充說明的資料」等語（見本院卷一第107頁），及原告提出會計審核簽（見本院卷六第275至276頁），可知該次估驗付款資料遭退回，係因會計部分之要求，而與被告實作數量部分之修正無關。再參以台電公司於該次會議之陳述，至該次會議前仍未能付款之原因，應係因台電公司與被告間就逾期違約金扣除之數額有不同意見，而尚由被告公司內部協調討論，及台電公司ERP系統尚未修正完成之故，而與被告提送之實作數量資料修正無涉，且於該次會議中，未能達成由被告繼續施作共識之原因，則係因台電公司要求被告需先行施作完成部分工項，關於工程款部分則需於該月底始能付款，但被告因工程款未能領得，已無力支付下包廠商款項，無法於台電公司要求之時程施作完成該等工項，台電公司始決定終止契約（見本院卷一第103至122頁）。依上開情形，被告對於得扣減之違約金數額加以爭執，以求獲得更多工程款繼續施作，最後因仍無法達成共識致無力於台電公司要求之期限內完成，方導致遭台電公司終止契約之結果，並因而導致未能取得工程款，自難謂係故意不予請款。⒋至於原告主張台電公司已通知被告開立發票即可領得款項，被告卻仍不請款部分，雖有台電公司107年9月13日工程現場聯繫通知單在卷可參（見審建卷第161頁），惟台電公司亦於同日即向被告終止契約，有台電公司函文在卷可參（見本院卷二第26頁），依公共工程廠商延誤履約進度處理要點第16點規定，機關自通知廠商終止契約或解除契約日起，停發廠商之工程款，包括尚未領取之工程估驗款及全部保留款等款項，且依契約規定不發還廠商之履約保證金（見本院卷一第300頁），足徵被告於台電公司終止契約後，已無從領得前開第六次估驗之工程款，自難認被告有何故意不請領該次估驗工程款之情事。況且被告亦已於另案對台電公司提起訴訟請求給付工程款，亦難認被告有消極不請款之情事。㈢綜上，本件依原告所提之事證，尚無法證明被告確有故意使原告得請領工程款之停止條件不成就之情事，尚難認應視為條件已成就。從而，原告向被告請領工程款之停止條件既尚未成就，原告請求被告給付系爭主工程之工程款，即屬無據。又原告既尚不得請求被告給付系爭主工程之工程款，則其餘關於原告已施作完成而得請款之金額為何之爭點，即無贅述之必要，併此敘明。二、追加工程部分：㈠按系爭工程合約明細備註事項⒉約定：「本合約以外變更追加及超出合約數量部分，須經甲方（按即被告）同意並用印回傳確認後，方可施作（甲方確認章須與合約印章相符）」等語（見本院卷一第62頁），足徵依兩造間約定，如就工程項目有變更追加或超出合約數量時，應經被告同意用印確認，原告始得施作，該約定應係被告為確保變更追加及超出數量部分，業經被告確認無誤後再行施作，以避免將來衍生之爭議，故特為此約定，是如未經該等程序，而有變更追加及超出合約數量之施作，自難認已得被告同意而施作，應不得依約請求被告給付。㈡查原告就追加工程部分，雖提出經被告工地主任蘇哲誼簽認之水電施作價目總表，欲請求該等追加工程之款項，惟除其中第13項「施工區洗車台水電工作」部分，曾經被告於原告提出之報價單用印同意，兩造議價金額為12,368元，有原告所提出經被告用印之報價單為證（見審建卷第305頁），其餘項目均未據原告提出曾經被告用印同意之佐證，顯與前開合約明細備註事項約定之程序不符，自難認原告得請求被告給付該水電施作價目總表所載其餘追加工程之款項。又就第13項「施工區洗車台水電工作」工程部分，記載之工程金額亦與兩造先前議價之金額不符，自僅能以前述兩造議價之12,368元範圍請求被告給付，該工項既經被告工地主任簽名確認已施作，應得請求被告給付，其餘部分未經被告用印確認同意，應不得請求被告給付。㈢至原告雖主張前述水電施作價目總表業經被告工地主任蘇哲誼簽名確認云云，惟兩造間既係約定應由被告同意且以合約印章用印回傳確認之程序要件，自難以工地主任之簽名取代。況證人蘇哲誼於本院審理中證稱：我沒有注意看兩造間的合約約定，合約與施工是不一樣的東西，工地主任就看圖按圖施作等語（見本院卷二第13頁），足徵蘇哲誼並不知悉依兩造間合約有前述追加工程須經被告同意及用印確認之約定，其於原告提出之水電施作價目總表簽名，僅係確認該等項目有無施作，尚無以之取代兩造間須被告同意且用印回傳之要件之意思，亦不能以此認定已符合兩造約定之要件，自不影響本院前開認定。三、抵銷部分：㈠逾期罰款部分：⒈按逾期給付之懲罰性違約金請求權，依當事人所定要件而發生，此觀民法第250條第1項、第2項前段規定即明。惟債務不履行之違約責任，原則須以歸責事由為其要件。又債務人就其故意或過失之行為，應負責任；因不可歸責於債務人之事由，致未為給付者，債務人不負遲延責任，同法第220條第1項、第230條分別定有明文。基此，除法律另有規定或契約另有訂定外，因逾期給付所生之懲罰性違約金請求權，仍以可歸責於債務人之事由為其要件之一（最高法院111年度台上字第2106號判決意旨參照）。⒉本件被告雖抗辯原告依約應於106年12月31日前完工，至被告遭台電公司終止契約之時，逾期天數已達180日以上，依約應給付之逾期違約金已達上千萬元，且依民法第231條規定，原告亦應賠償被告遭台電公司科處逾期罰款之損害，依原告施作工程佔被告承攬工程之比例，應賠償4,800,000元，被告應得以該數額向原告主張抵銷云云。然查：⑴被告承攬台電工程分為6期，其中第1期表定開工日期為104年12月11日，被告至105年5月9日始完成，已延後121日，有台電公司工程竣工報告表及105年5月9日施工日誌在卷可參（見審建卷第25頁、本院卷一第169頁），足徵被告於開始施作第2期工程前，工期即已有延後121日之情事。而原告於106年2月4日經被告通知進場施作大底接地工程時，當時總工程施工進度為20.74％，預定進度則為31.24％，已落後進度10.5％，有該日之監造報表在卷可佐（見審建卷第27頁），其後至000年0月間，被告施工進度已落後達23.3％，亦有106年6月30日監造報表可佐（見本院卷一第171頁），後於106年10月底甚至落後達36.34％，有106年10月31日監造報表可佐（見本院卷一第181頁），至被告遭台電公司終止契約之107年9月13日時，整體進度僅達87.62％，仍落後10.86％，有該日之監造報表可參（見審建卷第159頁），顯見被告之施作進度，由原告進場時起至遭台電公司終止契約時，僅始終處於延後狀態，且延後情形並未明顯改善，自難遽認係因可歸責於原告之因素導致無法於106年12月31日前完工。⑵且經本院囑託高雄市土木技師公會鑑定原告應施作之項目有無逾期完工之情形，如有，該等逾期完工之情形是否係可歸責於原告之因所所致，經該公會鑑定結果，認原告應施作之項目有逾期完工之情形，但原告施作之附屬機電工程，不是主體（要徑）工程，是屬於配合工程，依該期工程預定進度表僅需在完工前配合主體（要徑）工程施作即可，如未影響到結構體逐層施作，就沒有影響到主體（要徑）工程，是被告遭台電公司終止契約，導致原告施作之工項未能完工，若要求原告施作之附屬機電工程於106年12月31日完工，實不合理。另被告於106年12月31日工程進度落後24.71％，還有其他主體（要徑）工程逾期尚未完成，如要求原告於該日完工，亦不合理等語，有該公會案號000-000號鑑定報告可參，亦足認因原告施作之工項雖未於106年12月31日完工而有逾期完工之情形，然因原告應施作之工項有部分需配合被告施作，被告自身負責之工程均有未如期完工之情形，自難要求原告仍應於106年12月31日完工，亦難以原告未於該日前完工，即率論有何可歸責之情形。⑶被告另辯稱原告就文件送審部分及材料進場亦有逾期，亦應得請求逾期違約金云云，然系爭合約第8條雖約定原告應依契約相關規定時程內製作各施工計畫書提供送審完成，及需提供工程相關圖面、尺寸、製作施工圖供被告審核備查（見審建卷第18頁），然依台電公司規定，送審資料應於施工前60日提出，為兩造所不爭執，自應於施工前60日提出送審資料即為已足，該等工項如尚無施工之預定，甚且前置之工項尚未完工，難認未能提出送審資料與台電公司之要求有何衝突，而被告就此並未提出任何事證佐證何工項於預計施作前60日內未提出，進而導致無法施作，自難認原告就此有何逾期而應計算逾期違約金之情事。⑷至兩造雖均提出多項工項，相互主張應由對造先行施作後，自己才能施作云云，惟兩造就此均未提出事證或調查證據之聲請，據以證明兩造就各該工項實際完成之時間及該等工項施作之先後工序及實際影響之時間為何，例如被告辯稱已於106年10月16日完成頂樓混凝土澆置，並主張該日即完成2-13工項，但混凝土澆置完成後，仍有相關靜置時程，且該頂樓混凝土澆置是否包含屋突部分之結構體施作，亦未見被告提出事證說明，是否得認為該日已完成2-13工項，顯有可議，被告以該日為其2-13工項完成之日，並進而推算原告得施作後續工項之時間，自屬無據。又其他各工項之施作進度，依被告與台電公司間之預定進度表（見本院卷二第151頁），本有相互配合之情形，更遑論各工項間之細部施作，是否有相互影響而影響施作之情形，抑或有無其他廠商尚未施作完畢造成無法施作，均未見任何事證加以佐證，自無從認定究竟得否不受其他工項影響而獨立先行施作。是依兩造提出之事證，均無從認定各該工項究竟對於工程逾期之影響程度為何，本院亦無從據以認定有無可歸責於原告之事由導致工程逾期，尚難據以認定被告得否向原告請求違約金或損害賠償。⒊綜上，本件既無證據證明原告應施作之工項逾施工期限尚未完工，確係因可歸責於原告之事由導致，被告應不得請求原告給付違約金及遲延損害，更無從據以向原告得請求之工程款主張抵銷，被告此部分辯解，並無理由。至於被告於112年11月27日提出之綜合辯論意旨㈡狀中辯稱原告未依系爭合約提出檢驗報告，亦應計算逾期罰款部分（見本院卷六第295頁），係於本件112年11月29日最後言詞辯論期日前2日始行提出，明顯有逾時提出攻擊防禦方法之情形，應有失權效之適用，爰不予審酌，併此敘明。㈡假扣押損害部分：⒈按假扣押裁定因自始不當而撤銷，債權人應賠償債務人因假扣押或供擔保所受之損害，民事訴訟法第531條第1項前段定有明文。次按民事訴訟法第531條第1項所謂假扣押裁定因自始不當而撤銷者，係指假扣押裁定後，債務人提起抗告，經假扣押裁定法院或抗告法院認為依命假扣押時客觀存在之情事，不應為此裁定而撤銷之情形而言；若債權人執以對債務人執行假扣押之假扣押裁定，係因債權人未能釋明假扣押之原因，所陳明願供擔保以代釋明，仍不符假扣押之要件，而遭抗告法院予以廢棄確定，因債權人是否盡釋明之責，乃法院於假扣押當時本於職權所為之判斷，尚難認為依命假扣押時客觀存在之情形認為不應為此裁定而撤銷，與假扣押裁定因自始不當而撤銷者不同，債務人自不得依該條規定向債權人請求損害賠償（最高法院67年台上字第1407號、69年台上字第1879號、99年度台上字第2324號、108年度台上字第1251號裁判意旨參照)。又上開規定之立法目的應係在防止債權人濫用假扣押，則所謂假扣押裁定因自始不當而撤銷，自應限縮解釋為債權人顯無正當請求權而任意聲請假扣押，依命假處分時客觀存在之情事，不應為此裁定，致該假扣押裁定經裁定法院或抗告法院認為不當而撤銷者，始足當之。是不得僅因未能釋明假扣押原因而遭否准假扣押之聲請，即認當然構成損害賠償之要件，亦不得以假扣押裁定經廢棄確定而認當然有自始不當之情事，仍應依各該裁定之具體內容及意旨審視原假扣押裁定有無自始不當之情形。⒉查本件原告為保全系爭工程之工程款債權，向高雄地院聲請假扣押，並經該院以107年度司裁全字第989號裁定准予聲請，嗣經被告聲明異議後，雖經高雄地院裁定予以廢棄，復經臺灣高等法院高雄分院以107年度抗字第312號駁回原告之抗告、且經最高法院以108年度台抗字第174號裁定駁回原告之再抗告而告確定，惟高雄地院司法事務官准予原告假扣押之聲請，係認原告已就假扣押之原因為釋明，僅係釋明尚有不足，而命原告供擔保後准予假扣押，其後前開裁定駁回假扣押聲請之理由，則係認原告未釋明假扣押之原因，而非認定假扣押裁定客觀上自始不當。依揆諸前揭說明，原告主觀上認定其對被告有工程款債權存在，且認被告有日後不能強制執行或甚難執行之虞，因而聲請假扣押以保全債權，在無其他客觀事證佐證下，自難僅憑前開法院各本於職權所為判斷原告有無釋明假扣押原因不同，逕認原告聲請之假扣押裁定，係自始不當而遭廢棄確定。則被告抗辯原告聲請之假扣押裁定，符合民事訴訟法第531條第1項規定，得請求原告負損害賠償責任，並以該損害賠償債權向原告主張抵銷云云，自不足採。四、綜上所述，系爭主工程部分，因台電公司尚未支付被告該部分工程款，原告亦未證明被告有故意使請款條件不成就之情事，自難認已得請求被告給付。追加工程部分，除第13項「施工區洗車台水電工作」部分業經被告同意施作，且議價為12,368元，其餘部分並未經被告同意用印確認，自難認原告得請求被告給付。另被告並未證明對原告有逾期違約金或逾期賠償債權存在，亦不符合得請求假扣押損害之要件，被告向原告主張抵銷，亦無理由。從而，原告依兩造間工程契約關係請求被告給付工程款，僅於請求12,368元，及自追加起訴狀繕本送達被告翌日即108年8月2日起至清償日止按週年利率5％計算利息之範圍內，為有理由，應予准許，逾此部分之請求，則無理由，應予駁回。五、本件原告勝訴部分，為所命給付金額未逾500,000元之判決，爰依民事訴訟法第389條第1項第5款規定，依職權宣告假執行。而被告陳明願供擔保請准宣告免為假執行，經核尚無不合，爰依同法第392條第2項規定，酌定相當擔保金額准許之。至原告敗訴部分，其假執行之聲請即失所附麗，應予駁回。六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提之證據，經審酌後於本件判決結果無影響，爰不逐一論述，附此敘明。七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條。中 華 民 國 113 年 1 月 31 日工程法庭 法 官蕭承信以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 113 年 1 月 31 日書記官林慧雯
臺灣高等法院 臺中分院 111 年度 建上 字第 88 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 有 |  |  | 臺灣高等法院臺中分院民事判決111年度建上字第88號上 訴人 允竑建材企業有限公司0000000000000000法定代理人林俞君訴訟代理人林亮宇律師王雲玉律師被上訴人八禾營造有限公司0000000000000000法定代理人沈稚鈞訴訟代理人 劉喜律師複代理人 黃邦哲律師上列當事人間請求給付工程款事件，上訴人對於民國111年10月24日臺灣臺中地方法院111年度建字第76號第一審判決提起上訴，本院於113年1月3日言詞辯論終結，判決如下：主 文原判決關於駁回上訴人後開第二項之訴部分，及假執行之聲請暨訴訟費用（除確定部分外）之裁判，均廢棄。上開廢棄部分，被上訴人應給付上訴人新臺幣207萬1,175元，及自民國110年10月1日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。第一審（除確定部分外）、第二審訴訟費用均由被上訴人負擔。本判決所命給付部分，於上訴人以新臺幣69萬0,392元供擔保後得假執行，但被上訴人如以新臺幣207萬1,175元預供擔保，得免為假執行。事實及理由壹、程序方面按當事人對於在第一審已提出之攻擊或防禦方法為補充者，非在第二審程序禁止之列（民事訴訟法第447條第1項但書第3款規定參照）。查，上訴人於原審主張因被上訴人就被上訴人向訴外人祭祀公業法人臺中市賴振淵（下稱系爭祭祀公業）所承攬之興建宗祠新建工程（下稱系爭新建工程）之系爭建物施工進度有耽誤，導致其於民國107年6月27日始開始進場施作（見原審卷第15頁）、被上訴人抗辯延誤工期部分，實因係被上訴人施作業主之工程有延誤，才導致其有2次進場時間（見原審卷第133頁）等語，可知上訴人於原審已主張被上訴人就系爭建物施工進度有所延誤，以致影響上訴人進場施作，則上訴人於本院主張被上訴人將施作石材之基準線擦掉，致其需重新丈量而遲延等事由，核屬對第一審已提出之攻擊或防禦方法為補充，依上開說明，應予准許。是被上訴人抗辯上訴人此部分主張違反民事訴訟法第447條規定云云，即不可採。貳、實體方面一、上訴人主張：被上訴人於107年4月3日與上訴人簽訂之承攬及買賣混合性質之工程承攬合約書（下稱系爭契約），約定由伊以連工帶料實作實算方式，施作被上訴人向系爭祭祀公業所承攬系爭新建工程中之石材工程（下稱系爭石材工程），被上訴人於107年6月22日交付新臺幣（下同）80萬元支票予伊以為定金。詎伊於108年6月底完工後，於000年00月間向被上訴人提出437萬1,175元報價單請款，被上訴人僅於108年1月28日匯款150萬元，尚欠工程款207萬1,175元。爰依民法第367條、第505條規定，及系爭契約，擇一請求被上訴人如數給付積欠之工程款本息等語。原審為上訴人敗訴之判決，上訴人全部不服提起上訴，並上訴聲明：㈠原判決駁回後開第二項之訴部分，及該部分假執行聲請，暨訴訟費用之裁判廢棄。㈡上開廢棄部分，被上訴人應給付上訴人207萬1,175元，及自110年10月1日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。㈢上訴人願供擔保，請准宣告假執行（其餘未繫屬本院部分，不贅述）。二、被上訴人則以：系爭契約為單純承攬契約，約定連工帶料施作，不會因上訴人提供石材而變成承攬與買賣混合契約，且本件承攬報酬請求權已逾2年消滅時效，伊自得拒絕給付。另因系爭石材工程工期約定於107年6月30日前完工，惟上訴人遲至108年6月30日完工，遲誤工期至少365日，並致系爭新建工程整體遲延，業主因此未將其餘工程款554萬3,400元交付，伊自得依系爭契約第20條第1項約定請求賠償違約金43萬7,118元，及依系爭契約第5條第6項請求賠償遲延所生損害554萬3,400元，並以之為抵銷等語，資為抗辯。答辯聲明：上訴駁回。三、本件依民訴訟法第270條之1第1項3款規定經兩造整理爭執、不爭執事項，並協議簡化爭點如下（見本院卷第134-136頁）：㈠不爭執事項：⒈兩造於107年4月3日簽訂連工帶料之系爭契約，約定由上訴人承攬被上訴人所承攬系爭新建工程之石材工程部分，並約定工期自107年4月11日起至107年6月30日止，工程款採實作實算計價（見原審卷第33-46頁工程承攬合約書）。⒉系爭工程於108年6月30日完工，施作期間、請款及領款如時序表所示（見原審卷第51頁合作金庫銀行存款憑條、第121-123頁統一發票、第65-73頁現場照片）。⒊系爭工程款採實作實算計價，總工程款為437萬1,189元。⒋上訴人先於109年2月13日以虎尾郵局第0021號存證信函催告被上訴人於5日內給付207萬1,175元；復於110年9月23日以○○○○郵局第0040號存證信函催告被上訴人於110年9月30日前清償積欠之系爭工程款及貨款207萬1,175元，並先後109年2月15日、110年9月24日送達被上訴人（見原審卷第55-63頁、第75-77頁）。⒌系爭契約第20條第㈠項約定之違約金計算方式，按工程總價以逾期365日計算之違約金額為43萬7,118元。⒍系爭工程經系爭祭祀公業於000年0月00日出具聲明切結表示系爭工程於110年1月驗收合格，系爭新建工程於108年6月28日取得使用執照（見原審卷第97頁聲明切結書、本院卷第頁建築執照查詢系統）。⒎本案卷附之各項證據形式真正均不爭執。⒏若被上訴人依民法第334條第1項之抵銷抗辯可採，以其對上訴人之債權依序抵充被上訴人之債權原本、利息、費用。㈡主要爭點：⒈系爭契約之定性為單純承攬契約或承攬與買賣之混合契約？⒉被上訴人抗辯上訴人就系爭工程之承攬報酬請求權，罹於民法第127條第7款或第8款之2年時效而消滅，是否可採？⒊承上，若被上訴人時效抗辯不可採：⑴系爭契約第20條第1項之違約金是懲罰性違約金或賠償性違約金？被上訴人抗辯對上訴人有系爭契約第20條第㈠項之逾期365日違約金債權計43萬7,118元，並以之抵銷，是否可採？⑵被上訴人抗辯對上訴人有系爭契約第5條第6項之遲延給付損害賠償債權554萬6,860元，並以之抵銷，是否可採？⒋上訴人依民法第367條、第505條規定，及系爭契約書第5條第2款、第19條第2款約定，擇一請求被上訴人給付207萬1,175元之工程款本息，有無理由?四、得心證之理由㈠系爭契約係單純承攬契約：⒈按稱買賣者，謂當事人約定一方移轉財產權於他方，他方支付價金之契約，又稱承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成，給付報酬之契約；約定由承攬人供給材料者，其材料之價額，推定為報酬之一部，為民法第345條第1項、第490條所明定。是契約約定由承攬人供給材料者，如未就材料之內容及其計價有所約定，應推定該材料之價額為報酬之一部，除當事人之意思重在工作物（或材料）財產權之移轉，而有買賣契約之性質外，當事人之契約應定性為承攬契約（最高法院109年度台上字第73號民事判決）。亦即承攬關係重在勞務之給付及工作之完成，與著重在財產權之移轉之買賣關係不同，至承攬關係中，材料究應由何方當事人供給，通常係依契約之約定或參酌交易慣例定之，其材料可能由定作人提供，亦可能由承攬人自備。在契約約定由承攬人供給材料之情形，除當事人之意思重在財產權之移轉，而屬買賣契約性質，或關於工作之完成與財產權之移轉無所偏重或輕重不分，而為承攬與買賣之混合契約外，當事人之契約仍應定性為單純之承攬契約。⒉本件上訴人雖主張系爭契約之性質為承攬與買賣之混合契約，被上訴人則加以爭執，惟適用法律屬於法院之職責，不受當事人所主張法律見解之拘束。當事人所訂立之契約定性（性質）為何，法院應根據當事人主張之事實加以認定，並適用法律，不受當事人法律意見或陳述之拘束（最高法院109年度台上字第746號判決意旨參照）。又按解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句，民法第98條定有明文。是解釋契約，須探求當事人之真意，固不能拘泥於契約之文字，但契約之文字業已表達當事人之真意，無須別事探求者，即不得反捨契約文字而更為曲解。（最高法院111年度台上字第1694號判決意旨參照）。⒊經查：⑴觀諸系爭契約書之封面、契約標題均記載「工程承攬合約書」，上訴人並記載為「承攬廠商」，及前言「茲為乙方（即上訴人，下同）承攬甲方（即被上訴人，下同）之下列工程，經雙方同意訂立本契約書」（見原審卷第33-34頁），系爭契約所附之附件亦有「承攬須知」、「工程承攬發包明細單」（見原審卷第39、40頁）可知兩造間係以承攬人及定作人之身分訂立系爭契約。⑵再者，依系爭契約書封面所約定工程名稱為「石材工程」，且載明係「連工帶料」（見原審卷第33頁），及系爭契約第3條工程範圍之部分（見原審卷第34頁），所約定上訴人之主給付義務為：「本工程範圍包括本契約條文、施工圖樣與說明書、補充說明附件、附表、估價單、標件、標單，舉凡為完成本契約工程圖說所示之全部工程所需之一切人工、材料（甲方提供材料另行規定）、機具、設備、水電、衛生、環保、工安、安全措施、基地人車出入動線及管制（含周邊）、保險、各類工程報表、建築機關往來文件、施工會議紀錄內容、聯繫單、保證書、保固具結書等資料文件之準備及送審施工圖及竣工圖之繪製、工程施工之品質檢測測試、二次工程等均屬之，且以上文字說明及圖說表均屬契約之一部分。」，參之第4條（見原審卷第34頁）約定：「…㈡除本合約另有規定外，以上價格内含施工所需之一切機具設備、設備需用能源、雜項及材料，概由乙方自備」，及第14條（見原審卷第36頁）約定：「所有工料機具，除另有約定者外，概由乙方購辦」，可知上訴人為完成系石材工程必要之材料、設備等等，原則上均由上訴人負責提供，並自負費用，未另外約定費用，則上訴人所應提供材料之價額可推定為報酬之一部。⑶又依系爭契約第18條第1項（見原審卷第37頁）約定：「本工程自開工之日起至甲方驗收接管之日止，所有工程之一切，不論材料、未成品或已成品；不論天災人禍而致有所損失時，均由乙方負責保管，期間如有毀損短少蓋由乙方負責；上項接管日期，以甲方通知為準（含乙方未承包之工程材料），保管期間，甲方不支付保管費或管理費用」，及工程承攬發包明細單（見原審卷第46頁），可見系爭契約就有關上訴人所提供之石材、燒骨架等材料之危險負擔，並非如買賣契約常見分配方式，約定於交貨時危險負擔即改由收受的一方即被上訴人承受，而是約定上訴人須一直保管至系爭工程之工作驗收接管，核與民法第508條第1項規定工作毀損、滅失之危險，於定作人受領前，由承攬人負擔，如定作人受領遲延者，其危險由定作人負擔相符。⑷再觀系爭契約第19條（見原審卷第37頁）約定：「…㈡工程驗收以業主正式驗收合格為依據，驗收時乙方除應派代表到場會同驗收及予以充分便利外，如有瑕疵並應作必要之挖除與修復，不得推諉；屆時乙方如未到場，甲方驗收人員得逕行驗收，對驗收結果乙方不得提出異議。㈢前項驗收時，如發現與施工圖、施工說明書及規範不符者，乙方應在甲方指定期限內，照圖說無償修改完善，經複驗全部合格始為驗收完畢，如不遵守期限辦理，除視為逾期外，甲方得自行修補或另行交由承包商修補修正，甲方因而所產生之一切費用及損失均應由乙方負責賠償。」可見驗收之標的，是以系爭石材工程整體符合施工圖說施作完成之品質為準，並非僅以石材、燒骨架等材料之品質為準。⑸綜觀上開系爭契約就上訴人之主給付義務範圍所為定義、進場材料與已完成工作之危險負擔之分配與驗收事項之約定，均著重在要求上訴人應依被上訴人之指示及所提供施工圖說、施工規範等文件完成石材之鋪設、施作等工作，而非在明細單、報價單、契約確認單所列石材、燒骨架等材料動產各別所有權之移轉及物之交付。復依系爭契約其餘條款所載，有關系爭工程，諸如：工程地點、工程總價、係以施工完成放款、保留款、工程尾款稱呼各期款項、並有約定工程期限、工程變更、工程監督、工地保險、工地管理、工場設備、材料管理、工地清理、逾期賠償、保固期限等，附件並有承攬須知、工地安全衛生公約、工地安全衛生公約附則、工程承攬權利拋棄書、領取工程款印鑑章卡、工程承攬發包明細單等事宜（見原審卷第34-46頁），均為典型承攬契約之相關內容。堪認系爭契約係著重系爭工程勞務之給付及工作物之完成，其性質應為單純承攬契約。㈡被上訴人抗辯上訴人之工程款請求權已罹於2年時效，為不可採：⒈按承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成，給付報酬之契約；承攬報酬，應於工作交付時給付之，無須交付者，應於工作完成時給付；工作係分部交付，而報酬係就各部分定之者，應於每部分交付時，給付該部分之報酬。為民法第490條第1項、第505條所明定。足見承攬採報酬後付原則，除當事人間另有特約外，承攬人於工作完成後，始得請求報酬。工程實務雖多採用分期估驗付款及結算工程款給付方式，惟承攬契約之工程款債權仍為一體，僅係其付款方式為可分期給付而已。而一般估驗款不涉及工程驗收交付，僅在確認估驗期間內已完成工程之數量與價值，如估驗計價有爭議，各期估驗工程款數額即無法確定，定作人對工程估驗款之付款不視為工程之驗收，嗣後復發現錯誤得更正之，甚而在驗收時扣減等，尚不得以估驗請款時為消滅時效起算之時點（最高法院110年度台上第619號判決意旨參照）。⒉系爭契約之性質既為單純承攬契約，自應適用民法第127條第7款之2年短期時效規定。惟工程實務上，施工期間之相關人力、材料、機具等費用，若皆由承攬人先行負擔，俟工程全部完工方由定作人一次給付承攬報酬，將造成承包商龐大資金壓力，故實務上之工程契約常約定按承攬人已施作之工程數量或進度予以估驗付款。且觀之系爭契約第5條約定：㈠本工程無預付款，付款方式依工程承攬發包明細單（即每月月底請款；次月20日付款）。㈡本工程開工後，進度達付款標準，並通過政府相關單位檢查合格及甲方核實後，每月月底辦理計價，次月20日放款，施工完成之放款為90％，保留款10％（50％即期，50％30天期票）…㈣工程進度較預訂進度落後10％以上時，甲方得停止估驗及支付工程款…㈤經甲方認定乙方所做工程不符合約規定或施工品質不良，應於甲方指定之期限內無償修改完畢或拆除重做…（見原審卷第34頁）。可知系爭契約亦按工程實務約定按承攬人已施作之工程數量或進度予以估驗付款，惟該約定僅在確認估驗期間內已完成工程之數量與價值，定作人即被上訴人對工程估驗款之付款不視為工程之驗收，嗣後若發現錯誤仍得更正。⒊又系爭契約所約定之保留款為總工程款之10%，已如前述及第19條工地驗收約定：「㈠甲方於接獲申請15日内會同乙方（驗收時所需之工人、工具及梯架等概由乙方供給）進行初步驗收…如發現施作工程與圖說規定不符，乙方應在甲方指定期限内修改完成或拆除重做並申請複驗…㈡工程驗收以業主正式驗收合格為依據…㈢前項驗收時，如發現與施工圖、施工說明書及規範不符者，乙方應在甲方指定期限內，照圖說無償修改完善，經複驗全部合格始為驗收完畢…」，可知兩造僅約定按系爭工程完成之數量分期估驗付款，而非將系爭工程分為數部分，並就各部分約定報酬，核與民法第505條第2項規定情形不同，是系爭工程完工後仍須經正式驗收合格程序，可知各期之估驗款顯與工程驗收交付無涉，依上開說明，自不能以估驗款之請款作為本件工程款請求權得行使之起算時點。⒋又兩造均不爭執系爭工程已於108年6月30日完工，且依系爭契約第19條約定「工程驗收以業主正式驗收合格為依據」，而系爭工程於000年0月間經業主驗收完成，復為被上訴人所不爭執，並有上訴人所提聲明切結書附卷可查（見原審卷第97頁），則上訴人主張以業主即系爭公業完成驗收作為系爭工程款依法得行使請求權之起算時點，應屬可採。又上訴人於111年5月26日起訴時（見原審卷第13頁起訴狀收文戳章），既未逾2年時效，被上訴人抗辯上訴人之系爭工程款請求權已罹於時效，拒絕給付，即不可採。系爭工程之總工程款為437萬1,189元，被上訴人已給付工程款230萬元，餘工程款207萬1,179元既尚未給付上訴人，故上訴人依系爭契約請求被上訴人給付所積欠之工程款207萬1,170元，即屬有據。又上訴人另依民法第505條、345條規定為選擇合併之請求，既無法獲得更有利之判決，就此部分毋庸再加以論酌，併此敘明。㈢被上訴人之抵銷抗辯均不可採：⒈按二人互負債務，而其給付種類相同，並均屆清償期者，各得以其債務，與他方之債務，互為抵銷。抵銷，應以意思表示，向他方為之。其相互間債之關係，溯及最初得為抵銷時，按照抵銷數額而消滅。債之請求權雖經時效而消滅，如在時效未完成前，其債務已適於抵銷者，亦得為抵銷。民法第334條第1項前段、第335條第1項、第337條分別定有明文。⒉被上訴人對上訴人無系爭契約第20條第㈠項約定之逾期365 日之違約金債權43萬7,118元：⑴按違約金有賠償性違約金及懲罰性違約金，其性質及作用各自不同。前者係以違約金作為債務不履行所生損害之賠償總額之預定，債權人除違約金外，不得另行請求損害賠償；後者則以強制債務履行為目的，確保債權效力之強制罰，於債務不履行時，債權人除得請求支付違約金外，並得請求履行債務或不履行之損害賠償，此時該違約金具有懲罰之性質，而非僅為賠償總額之預定，債務人於違約時除應支付違約金外，其餘因契約之約定或其他債之關係應負一切賠償責任，均不受影響（最高法院111年度台上字第639號判決意旨參照）。經查，系爭契約於第20條（逾期賠償）約定：「㈠乙方如不能在本合約第6條規定期限内全部完工者，依附件承攬須知第5條約定作為逾期罰金，如按日推算，甲方得在乙方應領之工程款内扣除；如有不敷時，得向乙方或其保證人追繳之。惟其最高逾期罰款金額，以不超過本合約契約總價百分之10為限，但因天災地變等人力不可抗拒之因素或不可歸責於乙方之事由而導致無法依時履約，經甲方同意後得展延履約期限。㈡乙方不得因已給付上述賠償款項而免除其完工之責任或合約規定之任何其他責任與義務。」（見原審卷第37頁）等語，雖未特別明文約定為懲罰性違約金，然明顯係為強制上訴人確實履行其施作系爭石材工程之債務為目的；參之系爭契約第5條第6項、第7條第2項、第14條、第18條、第19條、第22條、第24條均有關於各種上訴人應負賠償責任之約款，可知系爭契約第20條除約定上訴人承攬系爭石材工程應於107年6月30日前完工，否則應賠償被上訴人逾期違約金外，上訴人不得因已給付逾期違約金而免除其完工之責任或合約規定之任何其他責任與義務，依上開說明，系爭契約第20條約定之性質，應屬懲罰性違約金。⑵被上訴人抗辨系爭石材工程之施工期限為107年4月11日起至107年6月30日止，且系爭石材工程於108年6月30日才完工，上訴人遲誤工期365日，依系爭契約第20條第1項約定違約金額以43萬7,118元計算等情，固為上訴人所不爭執，然上訴人主張因被上訴人尚未完成新建工程建物外牆防水工程、室內門窗外框，且有變更工程，致無法於107年6月30日前完工等語，則為被上訴人所否認。經查：①上訴人於107年5月28日前未能開始施作系爭工程，不可歸責於上訴人：A.按系爭契約第7條第1項約定：「甲方對本工程有隨時變更計畫及增減工程數量之權，乙方應即照常施作不得異議，對於增減數量，雙方參照本合約所訂單價計算增減之，如有估價單未載明者，應由雙方共同協議合理之單價。」，並參系爭契約第20條第1項但書約定因天災地變等人力不可抗拒之因素或不可歸責於乙方之事由而導致無法依時履約，經甲方同意後得展延履約期限（見原審卷第37頁），可知被上訴人就新建工程有隨時變更計畫及增減工程數量之權，而上訴人則應即照常施作不得異議，惟系爭工程倘因不可歸責於上訴人之事由，影響系爭工程之施工等而未於履約期限內完成，上訴人得依約展延工期。查系爭新建工程由被上訴人向系爭公業承攬之事實，為兩造所不爭執，並有工程契約書在卷可稽（見本院卷第75-81頁）；且系爭新建工程之防水工程有追加一節，業據證人即當時新建工程定作人即系爭公業之管理人賴西村於本院審理中證述明確（見本院卷第189頁），是新建工程既有追加防水工程，且上訴人應隨時配合被上訴人之追加或變更施作系爭石材工程之數量不得異議，則被上訴人若因系爭新建工程追加防水工程致上訴人施作系爭石材工程所生工期遲延，自不得歸責上訴人。B.又上訴人主張因被上訴人遲未完成建物外牆防水工程，丈量師傅紀晉紘於107年5月10日至新建工程現場丈量並畫線，並將該次丈量圖面寄送給被上訴人後，被上訴人方完成防水工程，且將原先之紅色記號及膠帶除去，紀晉紘乃重新丈量重新確認石材尺寸，被上訴人至遲於107年5月10日尚未完成防水工程，因此所生逾期期間自不可歸責於上訴人等情，業據證人紀晉紘於本院審理中證稱：我於107年5月10日至現場丈量、畫線並交叉位置貼膠帶保護，繪制圖面完成後，已於107年5月15日將石材圖面以電子郵件郵寄予施工廠商峻翔企業社張志賢，我後來再至現場複圖核對尺寸，發現牆面業已施作防水工程，並將其原先貼於牆面上膠帶全部撕光，因找不到原來畫的線，所以我於107年5月28日前有至現場重新畫線過，嗣於107年5月28日就石材圖面與現場核對尺寸，將原先圖面有錯誤部分作修正等語（見本院卷第95-97、176-178、180頁）；及證人張志賢於本院審理中證稱：上訴人將系爭工程外牆石材施工發包給我，我請紀晉紘去現場放樣畫線出來，會把圖面一份交給允竑公司裁切，另外一份圖面交給我。我根據紀晉紘畫的線，才開始施工，如果線被防水塗掉，我就看不見線在那個位置等語（見本院卷第181-182頁）。可知紀晉紘於107年5月10日至新建工程現場丈量完畢後，即將石材圖面分別以電子郵件郵寄予上訴人、張志賢，嗣因系爭工程牆面施作防水工程而將紀晉紘原先所畫的記號及膠帶遮蓋，以致紀晉紘於107年5月28日前至現場重新畫線，否則張志賢即無法進行系爭石材工程施作。再參以紀晉紘於107年5月10日所拍攝之現場照片，系爭建物上塗有紅色記號及數字，尚未施作防水工程（見本院卷第119-124頁），然依上訴人提出107年7月13日之現場照片，外牆有施作防水工程顏色已改變，其上原有之紅色記號及數字均已不見（見本院卷第125-128頁），核與證人證述相符，是新建工程既有追加施作防水工程，且被上訴人於系爭建物施作防水工程時，將紀晉紘原先所塗的紅色記號及數字遮蓋，致張志賢即無法進行系爭石材工程施作，足證上訴人於107年5月28日前未能開始施作系爭石材工程，自不可歸責於上訴人。②上訴人逾期完工，亦不可歸責於上訴人：A.依系爭契約第8條約定「所有本工程之圖樣及施工說明書等，乙方應完全明瞭，切實遵照，不得臨時發生異議，凡圖說中未經註明而為施工上所必須，或慣例上所應有者，乙方亦須照作，不得推諉或要求加價…㈢本合約及有關附件等，如對同一事項有兩種以上不同之記載者，應以特定條款上記載為主，否則以甲方解釋為準，又圖說未經註明而為工程慣例所必須者，乙方應予照做，不得異議。」，及所附之附件五「工程承攬發包明細單」（見原審卷第35、46頁），可知上訴人承攬系爭工程雖約定應依照圖樣及施工說明書等，並以工程承攬發包明細單所載石材而為施作，然被上訴人並未提供施作圖面，作為系爭契約內容。B.觀之被上訴人與系爭祭祀公業於106年6月13日簽訂之工程契約書，分別第7條第1項約定「乙方（即被上訴人）就承攬之工程應按照甲方（即系爭祭祀公業）提供之圖說確實施工，不得有偷工減料之情事，凡工程上有未經明示致乙方或其工地負責人產生疑問時，應隨時請甲方監督人員指示，乙方同意依一般工程慣例辦理，不得藉詞推諉或要求加價，但若涉及圖說修正則不在此列。」、第9條第3項約定「本工程乙方應按圖說規定施作，結構體灌漿前由監造建築師查驗核可後始予灌漿，裝修工程提供樣品予甲方選定簽認後施作。」（見本院卷第76-77頁），可知被上訴人於進行裝修工程部分，應先提供樣品予系爭祭祀公業選定簽認後，方能施作。參以上訴人所提出兩造人員之對話紀錄內容顯示（見原審卷第83-96頁），上訴人會先將系爭石材工程各位置之設計圖交給被上訴人檢視，並依被上訴人要求加以修改完成，且被上訴人於107年12月10日告知上訴人需經業主決定，之後被上訴人於同年12月14日才確認2樓露台地坪之施工圖，並表示可以施作；但被上訴人於同年月19日仍就1樓設計圖要求改為光面，且被上訴人並未爭執該對話之真正，堪信真實。參以本件既非由被上訴人提供施作圖面，作為系爭契約內容，而系爭工程僅為系爭新建工程之末端裝修工程，需待新建工程建物主體完工後，才可進場丈量、繪圖，並待被上訴人與業主確認後，才可施作。再者，上訴人主張外牆底層因有高低落差，亦有待被上訴人整地完成，方得進行施作一節，業據提出完工照片為證（見本院卷第285頁），及上訴人進場施作外牆石材工程時，系爭建物外之基地仍為泥土，底層石材部分未進行施作，而從底層上方開始施作（見本院卷第126-128頁），且被上訴人並未爭執上開照片之真實性；佐之被上訴人係於108年3月7日才向臺中市政府都發局申報竣工，並於108年6月28日取得使用執照（見本院卷第142、149-151頁），則上訴人主張於108年3月7日後，始得進行外牆底層石材施作，即非無據。由上各情以觀，上訴人得否如期進場，及進場施作順序、範圍、進度等，均取決於被上訴人之施工進度與業主意見。C.又依前揭兩造人員之對話紀錄，均未見被上訴人表達上訴人遲延或催促上訴人進行系爭石材工程之情形，且：①被上訴人於107年9月7日指示上訴人「2樓踢踏板要28公分以上」，及107年11月29日指示上訴人「2樓改小塊要洩水，畫好再看，1樓再看看」，該等部分未清楚約定於工程承攬發包明細單。②被上訴人於107年11月8日指示上訴人「1樓外廊及2樓露台地坪為花崗岩664粗糙面」，該部分核與原約定「地坪木棉紅光面32公分」不同。③被上訴人於107年12月19日指示上訴人「1樓光面、2樓燒面」，該部分核與原先於107年11月8日指示「粗糙面」不同。可見上訴人需迭因被上訴人之指示，一再變更修改施作圖面，並取得被上訴人同意才能進場施作。是上訴人主張系爭石材工程因被上訴人有變更工程即屬可採，其因此所生之逾期期間，即難認可歸責於上訴人。D.被上訴人另抗辯系爭石材工程有外牆及室內2之部分，上訴人可先進行室內石材工程部分云云；惟上訴人主張其自107年9月11日起至同年12月21日進行室內地坪之施作一節，被上訴人未予爭執；而室內地坪石材之施作，其工序安排，應於牆面防水、粉刷完成後，再進場施作石材，觀上訴人所提出並未為被上訴人爭執之室內神壇照片所示（見本院卷第263-266頁），其室內之神壇直到107年11月2日尚未完成，顯然系爭新建工程室內地坪石材之施作，確有因被上訴人遲未完成室內牆面防水、粉刷，致上訴人於107年11月2日有無法先行施作情形，且系爭工程有前述經被上訴人對於室內地坪之石材表面及分割方式變更契約之情形，則被上訴人抗辯上訴人可隨時進場施作一情，難認與事實相符，而無足採信。據上，系爭工程雖逾期完工，但上訴人主張系爭石材工程遲延完工，不可歸責於上訴人，應堪採信，則依系爭契約第20條第1項約定，被上訴人對上訴人並無違約金債權43萬7,118元，其以此為抵銷之抗辯即不足採。⒊被上訴人對上訴人無系爭契約第5條第㈥項約定之給付遲延損害554萬3,460元之債權：⑴按損害賠償之債，以有損害之發生及有責任原因之事實，及二者間有相當因果關係為成立要件，如不合於此項成立要件，即難謂有損害賠償請求權存在，且主張損害賠償請求權之人，依民事訴訟法第277條前段規定，對於其成立要件應負舉證責任（最高法院107年度台上字第523號判決意旨參照）。被上訴人主張因系爭石材工程遲延而致其受有554萬6,860元之損害，並以之為抵銷（見本院卷第142-143頁），此為上訴人所否認，依上開說明，被上訴人自應就受有554萬6,860元損害，係因系爭工程遲延所致之事實，負舉證責任。⑵被上訴人主張因系爭石材工程遲延而致其受有554萬6,860元之損害，固提出新建工程契約書、工程估價單、付款簽收單為證（見本院卷第75-81頁）。上訴人對被上訴人主張因承攬系爭祭祀公業之系爭新建工程，得領取之工程款與追加工程款共2508萬6,860元，及被上訴人僅受給付工程款1523萬3,400元之事實未予爭執，是上訴人主張其承攬系爭新建工程，系爭祭祀公業尚有工程款554萬6,860元未給付被上訴人等情，固堪信屬實。⑶惟依系爭祭祀公業於111年3月19日書立之聲明切結書（見原審卷第97頁）所載：本祭祀公業與被上訴人約定，由被上訴人承攬本祭祀公業宗祠新建工程…預定竣工時間為107年4月，被上訴人雖於108年6月28日依約取得使用執照，但卻遲遲未依約完成兩造約定之承攬内容，是本祭祀公業宗祠新建工程尚未完工，致本祭祀公業之宗祠迄今皆未能舉辦啟用儀式，而被上訴人均置之不理，經本祭祀公業寄發存證信函予被上訴人請求依兩造之承攬契約約定賠償及聲請調解，然皆未獲回應，而被上訴人所承攬由上訴人所負責之石材工程部分，經本祭祀公業於000年0月間確認並驗收合格等內容；及證人賴西村於本院審理中證稱：新建工程雖有拿到執照，但還沒有驗收。未驗收之原因，係因有漏水，還有其他問題所致等情（見本院卷第189頁）。可知被上訴人承攬系爭新建工程因有漏水及其他問題，致系爭祭祀公業尚未完程系爭新建工程整體驗收，而上訴人施作系爭石材工程部分，則經系爭祭祀公業確認並驗收合格。是被上訴人未能領取工程餘款554萬6,860元，肇因被上訴人承攬系爭新建工程因有漏水等問題，致無法經系爭祭祀公業完成驗收，並非上訴人施作系爭石材工程遲延所致。據上，被上訴人尚未領取554萬6,860元之工程款，係因新建工程尚未經賴祭祀公業驗收，核與上訴人施作系爭石材工程是否遲延無關，亦被上訴人復未舉證證明未領取554萬6,860元之工程款，確係與系爭石材工程遲延有關，況且，系爭石材工程之遲延完工復不可歸責於上訴人，是被上訴人此部分抗辯亦無可採。㈣末按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任；其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力。又遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之五，民法第229條第2項、第233條第1項前段、第203條分別定有明文。本件依系爭契約第5條第3項約定，兩造就系爭工程款之給付並無約定給付期限，且上訴人已完成系爭石材工程，並經系爭祭祀公業於110年1月 驗收合格後，上訴人於110年9月23日以存證信函定期催告被上訴人應於110年9月30日前給付工程款207萬1,175元，被上訴人既不爭執迄未給付該工程款，其自110年10月1日起即應負遲延責任，是上訴人請求被上訴人給付自110年10月1日起按週年利率百分之5計算之法定遲延利息，亦屬有據。㈤綜上所述，上訴人已完成系爭石材工程，被上訴人尚有工程款207萬1,175元未給付，且未罹於時效，而其對上訴人復無所抗辯之違約金及損害賠償債權可資抵銷，故上訴人依系爭契約之法律關係，請求被上訴人給付207萬1,175元，及自110年10月1日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，自屬有據，應予准許。原審為上訴人敗訴之判決，及駁回上訴人執行之聲請，即有未合。上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為有理由，爰予廢棄改判如主文第2項所示。另兩造均陳明願供擔保請求宣告准、免假執行，經核均無不合，爰分別酌定相當擔保金額准許之。㈥本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列。五、據上論結，本件上訴有理由，爰判決如主文。中 華 民 國 113 年 1 月 24 日工程法庭 審判長法 官 楊熾光法 官 戴博誠法 官 莊宇馨正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）。上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。書記官謝安青中 華 民 國 113 年 1 月 24 日◎時序表施工日期請款/發票日期金額（新臺幣）收款日期金額107年6月27日至108年6月30日107年6月26日80萬元107年4月3日80萬元107年9月10日223萬0853元108年1月10日75萬8632元108年1月28日150萬元108年10月31日58萬1704元
臺灣高等法院 109 年度 建上 字第 98 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 有 |  |  | 臺灣高等法院民事判決109年度建上字第98號上 訴人 工府營造股份有限公司法定代理人趙永生上 訴 人帆宣系統科技股份有限公司法定代理人高新明共 同訴訟代理人陳義文律師複 代理 人 吳奕璇律師被 上訴 人 新北市政府城鄉發展局法定代理人 黃國峰訴訟代理人 許喬茹律師複 代理 人 蕭淳方律師上列當事人間請求給付履約保證金等事件，上訴人對於中華民國109年7月31日臺灣新北地方法院108年度建字第97號第一審判決提起上訴，本院於112年12月26日言詞辯論終結，判決如下：主 文上訴駁回。第二審訴訟費用由上訴人負擔。事實及理由一、被上訴人法定代理人原為黃一平，嗣於本院審理期間變更為黃國峰，據其聲明承受訴訟並提出新北市政府民國109年8月19日令為證（本院卷㈠第88、95頁），經核無不合，應予准許。二、上訴人主張：被上訴人招標三峽北大安置住宅新建統包工程（下稱系爭工程）採購案，於101年12月5日決標予投標廠商長鴻營造股份有限公司（下稱長鴻公司）、明新工程股份有限公司（下稱明新公司）及大宇建築師事務所（下稱大宇事務所），決標金額為新臺幣（下同）17億6804萬4554元，於同日簽訂統包契約（下稱系爭契約），嗣因長鴻公司及明新公司自104年10月起因財務危機無預警停工，無法繼續履約，大宇事務所依共同投標協議書第5點約定，另覓上訴人工府營造股份有限公司（下稱工府公司）、上訴人帆宣系統科技股份有限公司（下稱帆宣公司）承繼長鴻公司及明新公司系爭契約一切權利義務，兩造、大宇事務所於104年12月31日簽訂補充協議約定由上訴人共同承繼原契約之一切權利義務（下稱系爭協議）。系爭工程原由長鴻公司提供臺灣中小企業銀行松江分行（下稱臺灣企銀）履約保證金連帶保證書，因未辦理展期，經被上訴人於105年1月8日要求臺灣企銀匯5941萬1963元至被上訴人保管金專戶，並兌領明新公司提出2張合作金庫商業銀行股份有限公司（下稱合作金庫）城東分行1696萬7800元定存單作為履約保證金，伊等依系爭協議第壹點約定既承繼原契約之一切權利義務，被上訴人應依系爭契約第14條第4項第1款約定返還上開履約保證金，工府公司於106年3月17日催告被上訴人返還部分履約保證金1980萬3987元及代書費，再以107年7月20日履約爭議調解聲請書催告被上訴人返還剩餘履約保證金；帆宣公司於106年3月27日催告被上訴人返還履約保證金1696萬7800元。另工府公司處理臺北大學特定區安置住宅簽約及點交作業所代墊安置戶產權移轉費用即代書費用792萬元，依系爭契約第2條第3項第13款約定，應由被上訴人給付，帆宣公司已同意由工府公司單獨受領等情。爰依系爭協議第壹點、系爭契約14條第4項第1款、第2條第3項第13款後段，求為命：㈠被上訴人應給付工府公司6733萬1963元，及其中2221萬4787元自106年3月18日起，其餘4511萬7176元自107年7月21日起，均至清償日止，按年息5％計算之利息。㈡被上訴人應給付帆宣公司1696萬7800元，及自106年3月28日起至清償日止，按年息5％計算利息之判決。並願供擔保請准宣告假執行。三、被上訴人則以：長鴻公司履約保證金5941萬1963元為臺灣企銀所繳納代長鴻公司提供之擔保物，明新公司履約保證金1696萬7800元為合作金庫權利質權，與系爭契約屬不同法律關係，未經上開銀行同意，上訴人無從受讓取得履約保證金。又系爭契約第2條約定「應繳納之配合費用」以政府規費為限，不包括代書費，縱有支出必要，該部分非屬系爭契約約定範圍，應由上訴人依系爭契約第19條第2項、第5項約定辦理契約變更，否則應由工府公司負擔。且長鴻公司於104年8月19日臺北大學特定區安置住宅簽約及點交作業研商會議已承諾負擔代書費，自應由承繼長鴻公司一切權利義務之工府公司負擔，且該數額高達792萬元不合理。況系爭工程原履約期限為104年10月18日中午12時，因長鴻公司及明新公司發生財務危機，伊於104年12月31日同意由上訴人承繼施作，故長鴻公司及明新公司自104年10月18日中午12時至104年12月30日共逾期73.5日（下稱前階段逾期），仍應依系爭契約第14條第13項第6款、第9款、第17條第1項依系爭工程施工部分結算金額16億4294萬8525元，每日按1000分之1計罰1億2075萬6717元逾期違約金，經扣抵長鴻公司及明新公司剩餘履約保證金，所餘部分與代書費抵銷後，已無履約保證金或代書費可請求。且依系爭契約第14條第4項第1款第1目約定，應無息退還履約保證金，上訴人不得請求遲延利息，其請求亦違反誠信原則。縱伊仍須返還履約保證金及給付代書費，伊亦以如附表所示對上訴人之損害賠償債權為抵銷等語，資為抗辯。四、原審為上訴人全部敗訴之判決，上訴人全部不服，提起上訴，並上訴聲明：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人應給付工府公司6733萬1963元，及其中2221萬4787元自106年3月18日起，其餘4511萬7176元自107年7月21日起，均至清償日止，按年息5％計算之利息。㈢被上訴人應給付帆宣公司1696萬7800元，及自106年3月28日起至清償日止，按年息5％計算之利息。㈣願供擔保請准宣告假執行。被上訴人答辯聲明：㈠上訴駁回。㈡如受不利益判決，願供擔保請准宣告免為假執行。五、不爭執事項（本院卷㈢第195至198頁）：㈠長鴻公司、明新公司與大宇事務所於000年00月間簽訂之共同投標協議書，其中第5條約定：「成員有破產或其他重大情事，致無法繼續共同履約者，同意將其契約之一切權利義務由其他成員另覓之廠商或其他成員繼受」，有該協議書可稽（原審卷㈠第91頁）。㈡被上訴人招標系爭工程採購案於101年12月5日決標予投標廠商長鴻公司、明新公司及大宇事務所，決標金額為17億6804萬4554元，亞新工程顧問股份有限公司（下稱亞新公司）為系爭工程之專案管理廠商，監造單位為孫文郁建築師事務所。長鴻公司、明新公司及大宇事務所標得系爭工程時，依系爭契約第14條第1項規定，原應繳交履約保證金1億9730萬元，因長鴻公司符合系爭契約第14條第3項「優良廠商」規定得減半繳納，故長鴻公司、明新公司及大宇事務所各自應繳交履約保證金數額為7921萬5950元、3393萬5600元、493萬2500元，長鴻公司係以臺灣企銀履約保證金連帶保證書替代，明新公司以定期存款存單方式設質出具。其中臺灣企銀履約保證金連帶保證書有效期間僅至104年12月4日，不符系爭契約第14條第2項後段約定，臺灣企銀依被上訴人要求已將長鴻公司斯時未解除之75％履約保證責任同額現金5941萬1963元匯入被上訴人保管金專戶。又明新公司以3393萬5600元定期存款存單設質擔保履約保證金除第一期848萬3900元部分經被上訴人同意解除設定、第二期848萬3900元因明新公司積欠員工薪資經勞動部勞工保險局聲請扣押外，第三、四期共1696萬7800元（各期均為848萬3900元）經新北市政府兌現定存單取得1696萬7800元，有臺灣企銀102年1月16日簽立之履約保證金連帶保證書、被上訴人102年1月31日函文、被上訴人102年1月25日保管品收據6張、明新公司102年1月11日定期存款單質權設定申請書、合作金庫城東分行於000年0月00日出具定期存款單質權設定函覆、定期存款單、設定質權文件為據（原審卷㈠第201至231頁）。㈢長鴻公司及明新公司自104年10月起陸續發生財務危機並無預警停工，無法繼續履約，由大宇事務所依共同投標協議書第5點約定，另覓上訴人承繼長鴻公司及明新公司系爭契約之權利義務，經被上訴人同意，兩造於104年12月31日簽訂系爭協議，約定由上訴人共同承繼系爭契約之一切權利義務。㈣系爭工程於101年12月5日決標，於102年6月25日開工，並依系爭契約第7條之約定，竣工日期為決標次日起算1003日曆天，經上訴人承繼系爭工程後，兩造約定上訴人應於105年11月29日前竣工，有被上訴人於106年12月22日開立工程結算驗收證明書為證（本院卷㈠第55、57頁）。㈤上訴人於106年1月7日竣工，被上訴人計罰自105年11月29日至106年1月7日共39.5日之逾期違約金（下稱後階段逾期），嗣經新北市政府採購履約爭議以106購調13026號成立調解（下稱系爭調解事件），上訴人已依調解結果給付1956萬0321元予被上訴人，有系爭調解事件調解成立書可憑（本院卷㈠第101至116頁）。六、上訴人依系爭協議第壹點、系爭契約14條第4項第1款、第2條第3項第13款後段約定，請求被上訴人應返還長鴻公司與明新公司繳付之履約保證金，及工府公司墊付之代書費等情，為被上訴人所否認，並以前詞置辯。經查：㈠上訴人以：原判決已認被上訴人以逾期違約金債權扣抵履約保證金為有理由，則其對被上訴人之履約保證金債權存在業經原判決確定在案云云。然觀諸原判決理由段六、㈠、7係以：「縱令工府公司、帆宣公司有權受領系爭工程履約保證金，惟經被告以渠等接續施工前原施工廠商之逾期違約金主張扣抵後已無餘額」為由，駁回上訴人請求被上訴人返還履約保證金，係以假設方式論述上訴人請求為無理由，並非認定上訴人對被上訴人有履約保證金債權。且上訴人援引最高法院107年度台上字第1857號判決則係當事人不服原審認抵銷抗辯有理由，提起上訴，與本件不同，無從比附援引。是上訴人主張其對被上訴人之請求返還履約保證金債權業經原判決確定云云，自不可採。㈡上訴人主張依據長鴻公司、明新公司與大宇事務所之共同投標協議書、大宇事務所104年12月11日函、被上訴人104年12月31日函及系爭協議內容，上訴人已承繼長鴻公司與明新公司對被上訴人返還履約保證金請求權。查：1.長鴻公司、明新公司與大宇事務所之共同投標協議書第5條約定：「成員有破產或其他重大情事，致無法繼續共同履約者，同意將其契約之一切權利義務由其他成員另覓之廠商或其他成員繼受」（原審卷㈠第91頁）。長鴻公司與明新公司無預警停工後，大宇事務所以104年12月11日函知被上訴人：「工府公司與帆宣公司分別繼受長鴻公司及明新公司於旨揭工程契約之一切權利義務（包括但不限於尚未領取之估驗款、全部工程保留款、履約、差額保證金、旨揭工程未完工程之工程款債權等各項金額及長鴻公司、明新公司就旨揭契約相關之訴訟上權利，如酌減違約金、返還履約保證金、給付工程款等），長鴻公司、明新公司不得再對於上述為主張」（原審卷㈠第93至95頁），被上訴人104年12月31日函覆：「有關大宇事務所承攬本局系爭工程提出以工府公司、帆宣公司共同承擔本工程契約之一切權利義務一案，本局同意辦理」（原審卷㈠第99頁），及兩造同日簽訂系爭協議第壹點除重申上述共同投標協議書第5條外，再以：「另覓工府公司、帆宣公司共同承接並繼受原契約之一切權利義務」（原審卷㈠第107頁），上訴人承繼系爭契約後，亦無再繳納履約保證金（本院卷㈢第197頁）。是上情固可認被上訴人同意由上訴人承繼長鴻公司、明新公司關於系爭契約權利義務，自包括長鴻公司、明新公司已繳納之履約保證金。2.惟按履約保證金功能屬擔保承攬契約之履行，履約保證金係因承攬人於訂約時未提出鉅款繳納履約保證現金交付定作人，而由定作人認可之保證書代替現金給付，故履約保證金具有履約保證性質，係擔保承攬人依約完成工程，且應於訂約時即應給付，並非於違約發生損害時始得請求，惟顧及承攬人於訂約時，有無法提出鉅款繳納履約保證金之困難，得以經定作人認可之金融機構出具保證書以代替現金給付，是保證書之性質為履約之保證，非違約時發生損害賠償之保證。本件長鴻公司以出具臺灣企銀履約保證金連帶保證書代替繳納履約保證金，臺灣企銀保證書記載：「機關依招標文件、契約規定認定有不發還廠商履約保證金情形者，一經機關書面通知本行後，本行當即在前開保證總額內，依機關書面通知所載金額如數撥付，絕不推諉拖延，且無須經過任何法律或行政程序」（原審卷㈠第231頁），係因長鴻公司與臺灣企銀有委託出具履約保證書之法律關係，該法律關係與系爭契約乃兩個獨立契約。另明新公司以定期存款單設質方式代替出具履約保證金，即明新公司以其對合作金庫之消費寄託債權設定質權，然權利設定質權後，該權利仍為出質人所有，並為明新公司與合作金庫間之法律關係，亦與系爭契約之法律關係不同，在未徵得臺灣企銀、合作金庫同意前，即得由兩造逕行處分。另參諸系爭契約第14條第7項第3款約定：「以設定質權之機構定期存款單繳納者，以質權消滅通知書通知該質權設定之金融機構」，同項第5款約定：「以銀行之書面連帶保證或保險公司之連帶保證保險單繳納者，發還連帶保證之銀行或保險公司或繳納之乙方」（原審卷㈠第66頁），是上訴人承繼系爭契約權利義務，自應受上開約定拘束，倘符合履約保證金發還事由，亦應由被上訴人將長鴻公司、明新公司之履約保證金以上開方式發還，非概由上訴人受領。是上訴人主張其因承繼系爭契約權利義務，得依系爭契約第14條第4項第1款約定請求被上訴人返還履約保證金云云，尚不可採。㈢工府公司主張其處理臺北大學特定區安置住宅簽約及點交作業，墊支代書費792萬元，屬系爭契約第2條第3項第13款之辦理安置戶產權移轉相關事宜應繳納之配合費用，應由被上訴人覈實支付等語，為被上訴人所否認。查：1.系爭契約第2條第3項第13款約定：「本統包工程工作範圍如下：依據相關法令規定接通本案所需之電力、電信、消防、自來水、污水等五大管線工程及瓦斯工程，與辦理安置戶產權移轉相關事宜（應繳納之配合費用，由乙方代為繳納後，甲方覈實支付）」（原審卷㈠第34至35頁），該款約定「辦理安置戶產權移轉相關事宜」費用與系爭工程所涉之台北大學特定區開發工程用地區段徵收拆遷補償安置計畫所需處理之產權移轉事項有關，兩造不爭執該事項係由八德地政事務所辦理，支出費用為792萬元（本院卷㈢第197頁），足認該部分費用應由甲方即被上訴人覈實支付。又上開約款所載支出之費用，本不以政府規費為限，是被上訴人以其覈實支付之費用僅限於政府規費云云置辯，自與上開文義不符，自無可取。2.被上訴人再以工府公司承繼系爭契約前，長鴻公司於104年8月19日臺北大學特定區安置住戶簽約及點交作業研商會議中，已表示由統包商負責支付代書費用，有該次會議記錄可憑（原審卷㈠第391至394頁）。惟工府公司簽訂系爭協議，約定承繼系爭契約權利義務時，被上訴人並未檢附104年8月19日該次會議紀錄為簽約文件（本院卷㈣第233頁），被上訴人亦無提出任何於工府公司簽訂系爭協議前已查悉上開會議內容之相關證據，難認工府公司本於系爭協議承繼權利義務範圍，包括其無從查悉長鴻公司於104年8月19日會議應允支付代書費義務在內。雖工府公司與被上訴人、系爭工程專案管理之亞新公司、新北市政府地政局、孫文郁建築師事務所於105年8月30日召開臺北大學特定區安置住戶簽約及點交作業第3次研商會議時，新北市政府地政局雖表明代書費為服務費，有該次會議紀錄與簽到表（本院卷㈡第61至66頁），然未以該局意見作成會議結論。且工府公司承繼系爭契約後，被上訴人於105年8月11日系爭工程第190次營建管理協調會議結論，仍重申：「一、9.有關安置住戶產權移轉辦理權責，請統包商依契約規定辦理，應繳納之配合費用，由乙方代為繳納後，甲方覈實支付」（原審卷㈡第55頁），可見工府公司支付792萬元代書費，屬被上訴人應依系爭契約第2條第3項第13款予以覈實支付之費用。是被上訴人抗辯該費用應由上訴人負擔云云，自不可取。被上訴人再以該費用過高不合理，並提出其於109年8月6日另案委請地政士辦理建物測量、建物登記、房屋設籍僅支出23萬7500元相關資料為據（本院卷㈠第133至137頁）。然工府公司選擇以八德地政事務所辦理安置戶產權移轉相關事宜之代書業務，係經工府公司與被上訴人進行事務所比價之結果，有比價相關資料可憑（原審卷㈠第263至267頁）。又系爭契約第2條第3項第13款已載明：辦理安置戶產權移轉相關事宜屬系爭工程工作範圍等語，自屬系爭契約範圍，被上訴人再辯以該費用未經辦理契約變更，不應由其負擔云云，亦不可採。上訴人就該費用同意由工府公司單獨請領，不依共同承攬比例分受（本院卷㈢第199頁），是工府公司依上開約定請求被上訴人給付代書費792萬元，為有理由。㈣被上訴人抗辯其以長鴻公司與明新公司之前階段逾期之懲罰性違約金1億2650萬3492元，扣抵系爭工程履約保證金後，餘額用以抵銷代書費等語，上訴人則以前階段逾期經系爭調解事件調解成立，被上訴人不得再為爭執，且被上訴人已核予工期，並無逾期可言，被上訴人所為扣抵與系爭契約第14條第13項第6款約定不符，被上訴人已免除上訴人給付逾期違約金，不得再為抵銷，又該逾期違約金為損害賠償總額預定性違約金，數額過高應予酌減。查：1.上訴人承繼系爭工程發生後階段逾期，經被上訴人計罰違約金，經上訴人聲請系爭調解事件，有系爭調解事件調解成立書在卷可稽（本院卷㈠第101至116頁），與本件被上訴人計罰前階段逾期違約金（即長鴻公司、明新公司施作期間之逾期）兩者截然不同，自不受系爭調解事件既判力之拘束。是上訴人主張系爭調解事件係對於系爭工程全部逾期罰鍰為調解範圍，對於本件有既判力云云，自不可採。2.上訴人雖以其等承繼系爭工程後，工期自原預定完工日104年10月18日中午12時起算，前階段逾期屬工期範圍並非逾期，核與系爭契約第14條第13項第6款約定需被上訴人未同意延長履約期限為扣抵前提不符云云。查兩造固不爭執上訴人承繼系爭工程後，被上訴人核予工期係自系爭工程原訂完工日104年10月18日中午12時起算。然工府公司於系爭自救會104年12月7日召開契約移轉協商會議中述及：「系爭工程所剩下之履約保證金，將用以抵銷逾期罰款部分，應已無剩餘，故就履約保證金部分，自救會成員部分對此後續不再主張」（本院卷㈠第202頁）；另大宇事務所104年12月11日函亦以：「系爭工程於工府公司及帆宣公司繼受前因長鴻公司、明新公司所生之義務或罰款等事項，貴局應依序由長鴻公司、明新公司原提供之履約保證金（含銀行履約保證書、現金、郵政匯票、票據等）、工程保留款、工程估驗款抵扣之」（原審卷㈠第95頁）；系爭工程結算驗收證明雖記載：「不計罰違約金天數407.5日曆天（即原訂應完工日104年10月18日中午12時至承接後應完工日105年11月29日）」、「應計違約金天數39.5日曆天（即後階段逾期期間）」，惟其上「其他違約金」欄位載明：「履約保證金總計7637萬9763元（原統包商成員長鴻公司5941萬1963元、明新公司1696萬7800元）」（本院卷㈠第55頁）。可見上訴人於簽訂系爭協議前、後，均知悉承繼系爭工程之工期雖自原訂竣工日起算，然不影響長鴻公司、明新公司施作系爭工程期間所發生前階段逾期須計罰違約金之事實。至證人黃庭堅固證稱：伊為被長鴻公司倒閉之廠商，有計算過金額不足完成工程並主張要把長鴻公司之履約保證金和工期事情解決，工期涉及違約金，如不解決，我們進來做會愈虧愈多，我們有主張要把這兩條併入繼受條件之一，還有長鴻公司未領工程款，印象中為第26期的工程款及工程保留款，來縮減不足的差距，系爭自救會和兩造會議在新北市政府開會時，被上訴人之江副局長口頭承諾會協調相關單位幫我們處理這些事情，在伊之理解，給予工期就沒有逾期的問題等語（本院卷㈠第238頁），惟其亦證稱：「這是我們在協調會說的，後來怎麼訂約伊不清楚」（本院卷㈠第238頁），參以被上訴人科長陳建吉證以：印象中江副局長有承諾系爭自救會會協調各單位解決上開二事，被上訴人未承諾不計罰長鴻公司逾期違約金等語（本院卷㈠第245頁），顯見黃庭堅認被上訴人給予工期即無前階段逾期，係其主觀臆測之詞，尚無可採。反觀黃庭堅另證以：「長鴻公司違約後，當時逾期罰款快要壹億元，成本已經越拉越遠，當時給了3個月動員期，來幫長鴻公司拖延工期之事解套，所以有幫我們展延工期3個月」（本院卷㈠第238頁），與被上訴人因上訴人承繼核予工期90日為動員日之廠商履約期計算清單相符（原審卷㈠第521至523頁），可見工府公司於協調會認知仍有計罰長鴻公司、明新公司前階段逾期情事，而被上訴人給予3個月即90日動員期，係為上訴人該空窗期間延續工期，並無不另計罰前階段逾期違約之意。從而，被上訴人依系爭契約計罰前階段逾期違約金，難認有何違反誠信原則之情。是上訴人上開主張，即無可取。3.上訴人又以：被上訴人以答辯㈢狀、民事綜合辯論意旨狀及原審言詞辯論當庭表明免除上訴人前階段逾期違約金責任云云（本院卷㈠第404、406、408頁）。惟細繹被上訴人上開書狀係指展延407.5日期間係延長預定竣工日，其免除責任係指上訴人實際承繼後自104年12月31日起至應竣工日105年11月29日期間，並於各該書狀內容與同次庭期仍爭執應計罰前階段逾期違約金，上訴人擷取片段內容，遽認被上訴人有免除計罰前階段逾期違約金之意云云，殊無可取。4.按約定之違約金額過高者，法院得減至相當之數額，民法第252條訂有明文。又當事人約定之違約金是否過高，應依一般客觀事實、社會經濟狀況、當事人所受損害情形及債務人如能依約履行時，債權人可得享受之一切利益，以為衡量標準。查系爭契約第17條第1項約定：「逾期懲罰性違約金，以日為單位」、「乙方如未依照本契約施工部分規定期限竣工，應按逾期日數，每日依施工部分契約價金千分之1計算逾期懲罰性違約金」（原審卷㈠第73頁），是該項已載明違約金性質為懲罰性違約金，上訴人主張為損害賠償總額預定性違約金，自無可取。長鴻公司與明新公司發生前階段逾期，經兩造同意按系爭工程部分施工結算金額16億4294萬8525元計算（本院卷㈣第209頁），據此計算73.5日懲罰性違約金為1億2075萬6717元（元以下四捨五入，下同）。又系爭工程因長鴻公司與明新公司無預警停工致發生前階段逾期，與大宇事務所徵得上訴人意願，工府公司陸續召開系爭自救會整合所遺工程現況承繼系爭工程，於106年1月7日竣工所發生之後階段逾期情節不同，是本院審酌上開情狀認被上訴人請求1億2075萬6717元懲罰性違約金實屬過高，應酌減30％，即以8452萬9702元為適當。上開酌減後之懲罰性違約金依被上訴人抗辯扣抵長鴻公司與明新公司已繳付履約保證金，餘額再與上訴人請求代書費792萬元抵銷後（計算式：84,529,702－59,411,963－16,967,800－7,920,000＝229,939），履約保證金及代書費均已消滅，是上訴人依系爭協議第壹點、系爭契約14條第4項第1款、第2條第3項第13款後段約定，請求被上訴人給付工府公司履約保證金、代書費，及給付帆宣公司履約保證金，為無理由。七、綜上所述，上訴人依系爭協議第壹點、系爭契約14條第4項第1款、第2條第3項第13款後段約定，請求被上訴人給付工府公司履約保證金5941萬1963元及代書費792萬元本息，及給付帆宣公司履約保證金1696萬7800元本息，均無理由，不應准許。原審駁回上訴人之請求及假執行之聲請，所持理由雖與本院有所不同，惟結論並無二致，仍應予維持，上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。八、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊或防禦方法及所用證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，併此敘明。九、據上論結，本件上訴為無理由。依民事訴訟法第449條第2項、第78條、第85條第1項前段，判決如主文。中 華 民 國 113 年 1 月 23 日工程法庭審判長法 官 傅中樂法 官 黃欣怡法 官 陳彥君正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1第1項但書或第2項所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 113 年 1 月 24 日書記官陳冠璇附表（被上訴人抵銷抗辯）：編號項目名稱被上訴人主張請求權基礎1地價稅被上訴人於系爭工程完工後將建物配售臺北大學特定區段徵收拆遷戶後，無庸負擔移轉該部分土地地價稅，卻因長鴻公司與明新公司發生財務問題延宕進度，未能原訂竣工日為104年10月18日中午12時竣工，依104年、105年、106年遲延完工日數比例計算依序遭課徵34萬9240元、21萬4505元、5728元地價稅，自應由承繼長鴻公司、明新公司之工府公司、帆宣公司依共同承攬比例依序負擔45萬7287元、帆宣公司負擔9萬7949元。民法第231條第1項民法第502條第1項系爭契約第18條第7項系爭契約第18條第11項2平均地權基金利息支出被上訴人係以新北市實施平均地權基金按預算程序辦理借款墊支系爭工程費用，因長鴻公司與明新公司發生財務問題未能於原訂104年10月18日中午12時竣工，衍生延宕完工期間利息，依104年、105年、106年遲延完工日數比例依序增加利息為150萬8561元、67萬4875元、10萬6344元，應由承繼長鴻公司、明新公司之工府公司、帆宣公司依共同承攬比例依序負擔183萬8693元、帆宣公司負擔39萬3842元。民法第231條第1項民法第502條第1項系爭契約第18條第11項3「專案管理技術服務」延長履約增加需給付亞新公司服務費被上訴人委請亞新公司為系爭工程專案管理技術服務，因系爭工程未能於原訂竣工日104年10月18日中午12時完工，被上訴人需與亞新公司延長服務期間至106年1月7日實際竣工日，增加支出服務費，其中前階段逾期完工增加149萬2342元服務費，逾期完工39.5日部分增加80萬2007元，應由承繼長鴻公司、明新公司之工府公司、帆宣公司依共同承攬比例依序負擔184萬2362元、39萬4628元。民法第231條第1項民法第502條第1項系爭契約第18條第11項4「監造管理技術服務」延長履約增加需給付孫文郁建築師事務所服務費被上訴人委請孫文郁建築師事務所為系爭工程監造管理技術服務，因系爭工程未能於原訂竣工日104年10月18日中午12時完工，被上訴人需與孫文郁建築師事務所延長服務期間至106年1月7日實際竣工日，增加支出服務費，延長時間為前階段逾期加計後階段逾期期間，合計為113日，以該遲延天數除以工程契約總日數1003日，乘以原約定監造服務費3231萬0300元，乘以契約平均監造人數10.25人，再除以增加期間平均監造人數8.6人，即為305萬4169元，應由承繼長鴻公司、明新公司之工府公司、帆宣公司依共同承攬比例依序負擔245萬2498元、52萬5317元。民法第231條第1項民法第502條第1項系爭契約第18條第11項5本件工程遲延完工爭議增加支出律師費被上訴人因系爭工程遲延完工，為處理遲延完工之法律諮詢、取回明新公司工程扣押分配款、孫文郁建築師請求延長工期監造費用調解事件、工府公司請求工程款暨履約保證金調解事件、工府公司請求工程款民事第一、二審訴訟事件、工府公司請求退還履約保證金之本事件，增加支出律師費75萬9704元，應由承繼長鴻公司、明新公司之工府公司、帆宣公司依共同承攬比例依序負擔61萬0042元、13萬0669元。民法第231條第1項民法第502條第1項系爭契約第18條第11項6被上訴人機關人員於104年10月至106年1月支領工程遲延完工期間之薪資與行政費用被上訴人因系爭工程遲延完工，被上訴人之局長、副局長、主任秘書、總工程司、專門委員、副總工程司、科長、正工程司、股長、副工程司、承辦人員須持續處理系爭工程事務衍生之薪資、費用均屬因遲延所生損害，此部分費用為1418萬4000元，應由承繼長鴻公司、明新公司之工府公司、帆宣公司依共同承攬比例依序負擔1138萬9752元、243萬9648元。民法第231條第1項民法第502條第1項系爭契約第18條第11項7因遲延交屋導致105年5月至106年8月之租金損失被上訴人原於系爭工程完工後出租可收取租金，卻因系爭工程遲延完工無從收取一般戶18戶每月租金1萬6500元、優先戶7戶每月租金1萬3200元、青銀共居戶3戶每月租金1萬1500元，總計自105年5月至106年8月租金損失為678萬2400元，應由承繼長鴻公司、明新公司之工府公司、帆宣公司依共同承攬比例依序負擔544萬6267元、116萬6573元。民法第231條第1項民法第502條第1項民法第216條民法第227之2條第1項系爭契約第18條第11項8因遲延完工導致就29間店鋪、33個停車位標售延後之利息收入損失被上訴人本得於000年00月間辦理29間店鋪及33個停車位之標售，卻因系爭工程遲延於106年1月7日完工，無法取得原訂竣工期至實際完工期間就上開標售標的價金之利息1762萬4136元，應由承繼長鴻公司、明新公司之工府公司、帆宣公司依共同承攬比例依序負擔1415萬2181元、303萬1351元。民法第231條第1項民法第502條第1項民法第227條之2第1項系爭契約第18條第11項
臺灣高等法院 112 年度 建上 字第 5 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 有 |  |  | 臺灣高等法院民事判決112年度建上字第5號上 訴人即被上訴人長鴻電子股份有限公司法定代理人吳崑生訴訟代理人楊逸民律師被上訴人即上 訴 人 國合營造事業有限公司法定代理人李雪玉訴訟代理人 林翰榕律師上列當事人間請求損害賠償等事件，兩造對於中華民國111年10月31日臺灣桃園地方法院107年度建字第47號第一審判決各自提起上訴，長鴻電子股份有限公司並為擴張之訴(聲明擴張)，本院於112年12月5日言詞辯論終結，判決如下：主 文原判決關於㈠命上訴人長鴻電子股份有限公司給付上訴人國合營造事業有限公司新臺幣貳佰陸拾壹萬伍仟參佰伍拾伍元本息部分，及該部分假執行之宣告；㈡命上訴人國合營造事業有限公司給付上訴人長鴻電子股份有限公司新臺幣參佰零參萬肆仟貳佰壹拾陸元民國一百零七年五月十五日按年息百分之五計算之利息部分，及該部分假執行之宣告；㈢駁回上訴人長鴻電子股份有限公司後開第三項請求部分；暨訴訟費用(除確定部分外)之裁判均廢棄。上開廢棄㈠部分，上訴人國合營造事業有限公司在第一審之訴及假執行之聲請均駁回；㈡部分，上訴人長鴻電子股份有限公司在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。上開廢棄㈢部分，上訴人國合營造事業有限公司應再給付上訴人長鴻電子股份有限公司新臺幣壹仟肆佰零陸萬玖仟陸佰貳拾柒元，及其中新臺幣壹仟貳佰參拾柒萬玖仟參佰肆拾參元自民國一百零九年九月三十日起、其中壹佰陸拾玖萬零貳佰捌拾肆元自民國一百零七年五月十六日起，均至清償日止按年息百分之五計算之利息。上訴人國合營造事業有限公司應再給付上訴人長鴻電子股份有限公司新臺幣壹仟貳佰參拾柒萬玖仟參佰肆拾參元自民國一百零七年五月十六日起至一百零九年九月二十九日止按年息百之五計算之利息。上訴人長鴻電子股份有限公司其餘上訴及擴張之訴均駁回。上訴人國合營造事業有限公司其餘上訴駁回。第一(除確定部分外)、二審（含擴張之訴）訴訟費用，關於上訴人長鴻電子股份有限公司上訴部分，由上訴人長鴻電子股份有限公司負擔百分之五十二，餘由上訴人國合營造事業有限公司負擔；關於上訴人國合營造事業有限公司上訴之部分，由上訴人國合營造事業有限公司負擔。本判決第三、四項所命給付，於上訴人長鴻電子股份有限公司供擔保新臺幣肆佰柒拾萬元後，得假執行；上訴人國合營造事業有限公司為上訴人長鴻電子股份有限公司預供擔保新臺幣壹仟肆佰零陸萬玖仟陸佰貳拾柒元後，得免為假執行。上訴人長鴻電子股份有限公司其餘假執行之聲請駁回。事實及理由壹、程序方面：一、依民事訴訟法第56條第1項第1款規定，訴訟標的對於共同訴訟之各人必須合一確定者，共同訴訟人中一人之行為有利益於共同訴訟人者，其效力及於全體。該款所謂共同訴訟人中一人之行為，有利益於共同訴訟人或不利益於共同訴訟人，係指於行為當時就形式上觀之，有利或不利於共同訴訟人而言。共同訴訟人中之一人，對於下級法院之判決聲明不服提起上訴，在上訴審法院未就其內容為審判之前，其提起上訴之效力應及於共同訴訟人全體（最高法院52年台上字第1930號裁判意旨參照），查被上訴人即上訴人國合營造事業有限公司（下稱國合公司）提起上訴，形式上有利於原審共同被告之連帶債務人景祺工程有限公司（下稱景祺公司，與國合公司合稱國合公司等2人），景祺公司雖未上訴，暫列為視同上訴人，並進行準備程序及言詞辯論。惟按民法第275條規定，連帶債務人中之一人受確定判決，而其判決非基於該債務人之個人關係者，為他債務人之利益，亦生效力。故債權人以各連帶債務人為共同被告提起給付之訴，被告一人提出非基於其個人關係之抗辯有理由者，對於被告各人即屬必須合一確定，自應適用民事訴訟法第56條第1項之規定(最高法院110年度台上字第586號判決意旨參照)。可見債權人以連帶債務人為共同被告提起給付之訴，以被告一人提出非基於其個人關係之抗辯，而經法院認為有理由者為限，始得適用民事訴訟法第56條第1項之規定，而查本件審理結果，認國合公司之上訴及答辯為無理由（詳後述），依前說明，當無適用民事訴訟法第56條第1項之規定，則國合公司上訴之效力不及於景祺公司，自不再列景祺公司為視同上訴人，而上訴人即被上訴人長鴻電子股份有限公司(下稱長鴻公司)未對景祺公司上訴，景祺公司被訴部分，未繫屬本院，不予贅述，合先說明。二、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但有下列各款情形之一者，不在此限：擴張或減縮應受判決事項之聲明者。民事訴訟法第255條第1項第3款、第446條第1項定有明文。查，長鴻公司在原審訴之聲明為：㈠國合公司等2人應連帶給付長鴻公司新臺幣(下同)31,846,281元，及其中14,617,092元(指逾期違約金部分)自起訴狀送達被告翌日起；另17,229,189元自民國109年9月30日起，均至清償日止，按週年利率5％計算之利息（原審卷五第3頁）。長鴻公司就其敗訴部分其中對國合公司之2,881萬2,065元（即溢領工程款1,406萬1,093元＋逾期違約金1,158萬2,876元＋額外支出工程款316萬8,096元）提起上訴。上訴聲明：國合公司應再給付長鴻公司2,881萬2,065元，及自107年5月15日起至清償日止，按年息5%計算之利息，即將利息起算日均擴張自107年5月15日起算，核屬擴張之訴，揆前說明，並無不合，先予敘明。三、按當事人於第二審不得提出新攻擊或防禦方法，但如不許其提出顯失公平者，不在此限，民事訴訟法第447條第1項第6款定有明文。查長鴻公司對於國合公司反訴請求工程款包含第6期工程估驗款及工程保留款，於原審即為抵銷抗辯(原審卷一第133頁)，上訴後仍為抵銷抗辯(本院卷第121、146、268至269頁)，屬原抗辯之延續，並非新攻擊或防禦方法，且對兩造並無不公平，應予准許。貳、實體方面：一、長鴻公司本訴主張及反訴答辯略以：(一)兩造於104年12月6日簽訂工程契約書（下稱系爭契約），約定由國合公司承攬伊位於桃園市○○區○○段000地號土地上門牌號碼桃園市○○區○○路00號廠房3、4樓之鋼構增建工程，工程總價為4,380萬元（未稅），自取得建造執照起120日內完工，並由景祺公司為國合公司之連帶保證人。嗣兩造於簽約同日另行簽定第1次補充協議，約定使用執照取得後二次施工，承攬報酬為720萬元（未稅）；兩造復於105年3月21日簽訂第2次補充協議，約定由伊補貼國合公司三樓變更設計材料費20萬元、四樓變更設計材料費255萬元，合計275萬元；後兩造為順利取得建造執照，於同年9月12日簽訂第3次補充協議，約定再增付國合公司80萬元，上開第1、2、3次協議均為系爭契約之一部分，故系爭契約之工程總價5,455萬元(未稅，計算式：4,380萬＋720萬+20萬＋255萬＋80萬，上開全部工程合稱系爭契約工程，不含二次施工部分，則稱系爭工程，工程款為4,735萬元，未稅)。(二)依系爭契約第14條約定，系爭工程應自建造執照取得之日起120日內全部完成，而系爭工程於105年12月14日取得建造執照之日起，扣除週休二日及國定假日，最遲應於106年6月13日完工。然國合公司屆期並未完成系爭工程，經伊催告，請其提出改善對策，於106年10月9日兩造召開協調會議，會議討論事項略為：…將依系爭契約第15條辦理；A、外牆浪板預計完成時間為106年10月31日、樓梯預計完成時間為106年10月31日、地坪環氧樹脂鋪設預計於11月底完成、門窗預計於11月底完成等。惟時至107年2月14日止，國合公司仍未將上開預計之工程完工，且伊業已給付其工程款達4,560萬7,438元。故伊再於107年3月15日寄發存證信函，催告國合公司於函到10日內完成系爭工程。詎國合公司於同年3月20日回覆，指伊不斷變更設計，拖延給付估驗款，將依系爭契約第32條及第35條辦理終止云云。然系爭工程雖有變更室內隔間設計，但並不影響原訂工程期限，若有影響，國合公司自應依系爭契約第15條約定及106年10月9日會議紀錄所載，申請展延工期。國合公司未依系爭契約履行，且任意停止工作等情，伊遂於107年4月3日終止系爭契約。再，依109年6月1日桃土技字第1090001139號函檢覆之鑑定報告所載（下稱系爭鑑定報告），國合公司已施作之工程部分計價為3,004萬4,138元，加計營業稅後為3,154萬6,345元，惟伊已給付之工程款為4,560萬7,438元，國合公司已溢領1,406萬1,093元（計算式：45,607,438－31,546,345＝14,061,093），伊自得依不當得利法律關係請求國合公司返還該溢領之款項。(三)系爭工程於105年12月14日取得建造執照，系爭契約於107年4月3日終止，終止時國合公司已遲延294日，仍未完工。系爭工程工程款為4,735萬元，加計5％營業稅後總價為4,971萬7,500元，依系爭契約第33條約定，每逾一日應扣除系爭工程工程款千分之1即49,718元。準此，長鴻公司請求國合公司給付遲延違約金1,461萬7,092元（計算式：49,718×294＝14,617,092）。倘認日雨量超過10毫米部分應扣除，計算至107年4月3日終止日止，國合公司亦已逾期260日，長鴻公司亦得請求國合公司給付遲延違約金1,292萬6,680元（計算式：49,718×260＝12,926,680）。(四)又伊為完成系爭契約工程，於終止契約後，陸續委託他人繼續施工，除依約應給付國合公司之工程款3,154萬6,345元外，尚須支付後續施工廠商工程款2,889萬9,251元，故伊為完成系爭契約工程，共計支付6,044萬5,596元，此與系爭契約工程款5,727萬7,500元（含稅）相較，需額外支出工程款316萬8,096元(計算式：60,445,596-57,277,500=3,168,096)，依系爭契約第34條約定，伊得請求國合公司如數給付該額外支出工程款。(五)反訴答辯略以：系爭契約終止前，依系爭鑑定報告所載，國合公司已施作工程部分加計營業稅為3,154萬6,345元，惟伊已給付國合公司4,560萬7,438元，國合公司已溢領工程款1,406萬1,093元，以之與國合公司反訴請求有理由部分為抵銷後，伊無庸再給付國合公司任何款項，是國合公司請求伊給付第6期工程估驗款及工程保留款，為無理由。況國合公司提出之第6期工程估驗款之請款明細，係國合公司單方製作，未經伊簽認同意，不足採信。且系爭契約工程係可歸責於國合公司之事由遲延未完工，致伊終止系爭契約，伊自無庸賠償國合公司所失利益等語，資為抗辯。(六)爰依不當得利法律關係、系爭契約第33條及第34條約定，本訴求為命：國合公司等2人應連帶給付長鴻公司3,184萬6,281元，及其中1,461萬7,092元自起訴狀送達國合公司等2人翌日起；另1,722萬9,189元自109年9月30日起，均至清償日止，按週年利率5%計付利息之判決。原審判決命國合公司等2人應連帶給付長鴻公司303萬4,216元本息（即逾期違約金部分）；並駁回長鴻公司其餘請求。長鴻公司就其敗訴2,881萬2,065部分（即溢領工程款1,406萬1,093元＋逾期違約金1,158萬2,876元＋額外支出工程款316萬8,096元）對國合公司提起上訴，並為聲明之擴張。上訴及擴張聲明：第一項：㈠原判決關於駁回長鴻公司後開第二項之訴及該部分假執行之聲請；㈡命長鴻公司給付部分及該部分假執行之宣告；㈢訴訟費用之裁判均廢棄。第二項：上開廢棄㈠部分，國合公司應再給付長鴻公司2,881萬2,065元，及自107年5月15日起至清償日止，按年息5%計算之利息。第三項：上開廢棄㈡部分，國合公司在第一審之反訴及假執行之聲請均駁回。第四項：願供擔保，請准宣告假執行。答辯聲明：國合公司之上訴駁回(長鴻公司逾上開請求範圍部分，未繫屬本院，不予贅述)。二、國合公司抗辯及提起反訴主張如下：(一)系爭工程係於105年12月14日取得建造執照，約定120個工作天，應扣除國定、習俗假日外，尚應考量氣候因素是否已達影響正常工作之進行，依行政院人事行政總處公佈之辦公日曆表及中央氣象局逐日氣象資料，在扣除例假日、國定假日、因氣象因素無法施工之日數後，106年9月20日始為系爭契約約定之第120個工作天之末日。惟系爭工程之建築師分別於106年10月20日、27日、11月22日、12月4日、107年2月4日、7日分別提出變更設計，足見伊在履約過程中，長鴻公司均未履行協力義務，造成伊一邊施工一邊等待變更設計，且因雙方簽訂3次補充協議，擴大增建面積，足徵該補充協議所增加之施工範圍已足影響原來約定工期及工作天之計算。況系爭工程之最終變更圖說係於107年2月7日才確認，難認伊有何延誤工期之行為，自屬不可歸責於伊，長鴻公司請求給付逾期違約金，為無理由。況縱認伊有逾期而應負擔違約金，依系爭契約第33條約定，屬損害賠償總額預定之違約金，該違約金並未斟酌工程金額之規模及履約期限之長短，及其違約金占實際工程款比例、已完工之程度等情，未公平合理考量個別工程之實際情形，且長鴻公司屢次要求變更設計、修改圖說等，伊已完工達80%以上，若仍以千分之一計算每日逾期違約金過高，應予酌減。(二)又兩造間就承攬工程僅有總價之約定，並無細項之金額，因此無法僅就系爭鑑定報告以衡量具體施作之金額若干，況鑑定時建物已有變化，非契約終止時現況，故鑑定結果難為客觀公正。而伊依系爭契約請領第1至5期之估驗款，為有法律上原因，自無不當得利。再，依系爭契約第34條約定之損害賠償，其性質與民法第495條之損害賠償相當，依實務見解，定作人有先催告承攬人之義務，如定作人未催告，則無損害賠償等語，資為抗辯。(三)反訴主張略以：長鴻公司尚有系爭工程第6期工程估驗款430萬3,652元未給付，加計長鴻公司應返還之工程保留款168萬1,750元，伊自得向長鴻公司請領598萬5,402元之工程款（計算式：4,303,652+1,681,750=5,985,402）。另伊因長鴻公司片面要求伊退場，並於107年4月3日終止系爭契約，造成伊金錢、人員及器材上之損失，如依約完成系爭工程，伊可獲得之利益為436萬4,000元，伊自得依民法第511條規定，請求長鴻公司給付上開所失利益；合計伊得請求長鴻公司給付1,034萬9,402元（即第6期工程估驗款430萬3,652＋工程保留款168萬1,750＋所失利益436萬4,000＝1,034萬9,402）。爰依承攬契約之法律關係、民法第511條規定，反訴求為命：長鴻公司應給付國合公司1,034萬9,402元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計付利息之判決。原審判決命長鴻公司應給付國合公司261萬5,355元本息（即工程保留款168萬1,750元＋所失利益93萬3,605元）；並駁回國合公司其餘請求。國合公司就其本訴不利部分及反訴敗訴部分中之430萬3,652元本息部分（即第6期工程估驗款），提起上訴。答辯聲明：長鴻公司之上訴駁回。上訴聲明：甲、本訴部分：㈠原判決不利於國合公司部分均廢棄。㈡上開廢棄部分，長鴻公司在第一審之訴及其假執行之聲請均駁回。乙、反訴部分：㈠原判決關於駁回國合公司後開第㈡項之訴部分廢棄。㈡長鴻公司應再給付國合公司430萬3,652元，及自107年6月29日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。㈢願供擔保請准宣告假執行（國合公司逾上開請求範圍，及景祺公司於原審請求長鴻公司給付吊貨口鐵捲門位置變更費用89,250元本息部分，經原審判決駁回，國合公司及景祺公司未聲明不服，因未繫屬，不再贅述）。三、兩造不爭執事項：(一)兩造間就長鴻公司所有門牌號碼：桃園市○○區○○路00號廠房之增建工程，於104年12月6日簽訂系爭契約，約定由國合公司承攬3、4樓廠房鋼構增建，增建面積為735坪，承攬金額為4,380萬元。(二)雙方於104年12月6日簽訂第1次補充協議，進行二次施工，承攬價格為720萬元。於105年3月21日簽訂第2次補充協議，約定由長鴻公司就3樓變更設計所增加之材料成本費用補貼20萬元；就4樓變更設計所增加之材料費用補貼255萬元。於105年9月簽訂第3次補充協議，約定由長鴻公司依契約總價增付80萬元，以視補貼。上開第1、2、3次補充協議為系爭契約內容之一部分。系爭契約工程之工程總價為5,455萬元，含稅之金額為5,727萬7,500元。而長鴻公司已支付給國合公司之含稅工程款為4,560萬7,438元。(三)系爭契約屬總價承攬契約。(四)系爭工程係於105年12月14日取得建造執照。(五)長鴻公司於107年3月15日發函催告國合公司於函到10日內完工，嗣於同年4月3日終止系爭契約。(六)前開事實，有系爭契約、第1次補充協議、第2次補充協議、第3次補充協議、建造執照申請書、桃園中路郵局第157號、第191號存證信函及回執聯等為證（原審卷一第9至33、38至43、53至58頁），復為兩造所不爭執（本院卷第144、145頁），應堪信為真實。四、本院之判斷，分述如下：(一)本訴部分：⓵長鴻公司依不當得利法律關係請求國合公司返還溢領工程款1,406萬1,093元，有無理由？長鴻公司主張：兩造於104年12月6日簽訂系爭契約，工程總價原為4,380萬元(未稅)，嗣兩造另行簽定第2、3次補充協議，系爭工程之工程款變更為4,735萬元(即不含二工部分)，加計5%營業稅為4,971萬7,500元。惟國合公司未依系爭契約履行，任意停工，伊遂於107年4月3日終止系爭契約。依系爭鑑定報告，國合公司已施作之工程部分計價為3,004萬4,138元，加計營業稅後為3,154萬6,345元，惟伊已給付之工程款為4,560萬7,438元，國合公司已溢領1,406萬1,093元（4,560萬7,438－3,154萬6,345元＝1,406萬1,093元），伊自得依不當得利法律關係請求國合公司如數返還該溢領款等語；國合公司則否認，並以前詞置辯。經查：㈠按「無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同。」民法第179條定有明文。次按主張不當得利請求權存在之當事人，對於不當得利請求權之成立，應負舉證責任，即應證明他方係無法律上之原因而受利益，致其受有損害。如受利益人係因給付而得利時，所謂無法律上之原因，係指給付欠缺給付之目的。故主張該項不當得利請求權存在之當事人，應舉證證明該給付欠缺給付之目的(最高法院109年度台上字第3246號判決意旨參照)。再按定作人於契約終止前如已超付承攬人完成工作所得受領之報酬，於契約終止後，承攬人就該超額報酬受有利益之原因即失其存在，定作人自非不得依不當得利規定請求返還（最高法院104年度台上字第712號判決意旨參照）。 又「估驗計價，僅在確認估驗期內已完成工程之數量與價值，不涉及工程驗收交付；定作人給付估驗款，非屬工程驗收，其後發現錯誤，得予更正，或於驗收時為扣減結算。是除契約另有約定外，經估驗計價而給付之估驗款等，仍待完工驗收後確定承攬報酬總額，再扣減估驗款等各項給付，以為結算找補。」(最高法院109年度台上字第2767號判決意旨可參)。㈡本件系爭契約業經終止，系爭工程於系爭契約終止前應完工而未完工，自無驗收，則長鴻公司主張應進行工程款之結算，不得僅按各期估驗流程為計價乙節，參諸前開說明，乃契約終止後，就已領取之估驗款為結算找補，應審酌工程已完成及部分完成比例應給付之工程款、已施作工程符合債之本旨及不符債之本旨而品質不佳所留存之價值、其他一切情狀等因素，以為系爭契約終止後結算之找補。因此各期經估驗之工程款及給付，仍待契約終止或完工後，依實際施工程度、追加減或變更、所施作留存之價值…等各種變數，斟酌核算後，多退少補，非謂已給付之各期工程估驗款即為已施作而應得之工程款或報酬。則契約終止前如已超付國合公司完成工作所得受領之給付，於契約終止後，國合公司就該超額給付受有利益之原因即失其存在，長鴻公司非不得依不當得利規定請求返還之。㈢查，系爭契約於107年4月3日終止後，長鴻公司旋於107年4月9日委請財團法人桃園市土木技師公會(下稱鑑定機關)針對國合公司已施作及未施作部分為鑑定，經鑑定機關於107年5月10日會同兩造鑑定後，於107年5月21日作成「工程鑑估鑑定報告書（下稱107年鑑定報告，原審卷一第136至279頁）。事後鑑定機關參照107年鑑定報告內容做出109年6月1日桃土技字第1090001139號函檢附之鑑定報告書(案號：108-B0023)（即系爭鑑定報告）。據系爭鑑定報告鑑定結果，國合公司已施作工程部分之計價為3,004萬4,138元(未稅，參該鑑定報告第18頁)，加計營業稅後為3,154萬6,345元。惟長鴻公司已給付國合公司4,560萬7,438元，有轉帳明細、估驗計價單等附卷可稽(原審卷一第34至37頁，卷三第5至25頁），該已付4,560萬7,438元之事實，為兩造所不爭執(不爭執事項㈡)，經結算找補後，國合公司已施作工程之價值，不及已領取之估驗款，而受有利益，致長鴻公司因溢付而受有損害，故長鴻公司依不當得利規定請求國合公司返還溢領之工程款1,406萬1,093元（計算式：45,607,438－31,546,345＝14,061,093），為有理由。㈣國合公司抗辯：系爭鑑定報告鑑價時，建物已非系爭契約終止時之現況，且系爭工程並無工程細項及細目價格可供計算，系爭鑑定報告以後續接手廠商施作金額及項目回推扣除該項合約工程金額，進而得出國合公司施作之金額，已欠允當，且接手廠商提出的價格不一，取得材料價格不同，或是廠商對於公司管理及利潤有異，以致價格差距很大，系爭鑑定報告亦無法判斷接手廠商施工之合理價格，又沒有去現場確認長鴻公司另外請廠商施作是否有完成，似嫌率斷。 又國合公司依系爭契約及工程進度受領各期工程估驗款，於法有據，並無不當得利情形云云為辯。惟查，107年鑑定報告已就國合公司退場時，已施作或未施作工程為鑑定，如前所述，所留存資料(原審卷一第136至279頁)，自可為系爭鑑定報告之參考，國合公司辯稱系爭契約終止時現況與系爭鑑定報告鑑定時不同云云，不足為取。而系爭鑑定報告為兩造合意後由原審法院囑託鑑定，鑑定機關曾先後於108年12月9日及109年3月27日發文或現場會勘時口頭請國合公司提供107年4月3日退場時，系爭契約工程屬於原始設計部分已完成之工程項目、數量、期間、照片及結算表等供參。惟國合公司始終未提供（參系爭鑑定報告第4頁）。待系爭鑑定報告製作後，國合公司方主張該鑑定報告所憑之參考有誤云云，自有未洽。另鑑定證人黃豐益於原審110年3月9日言詞辯論時證稱：「表20水電工程，被告國合公司都沒有請款，只有拉一些線…只有做一點點，我們就在表19上記載為0。」等語（原審卷四第223頁）。足證國合公司對於水電工程僅拉一些線，實不足以認定有施作，因此計價為0，尚無不合。又系爭契約雖未載明各工程項目及單價分析，惟鑑定機關為求各工作項目之計價更趨合理，除將各工作項目以量化型式計價外，有關各工作項目之單價部分，採用的優先順序為：1.合約書單價；2.公會鑑定手冊；3.長鴻公司與後續施作廠商訂定合約之單價；4.工作項目無法量化可採用上述2或3項之單價計價時，則依長鴻公司與國合公司所訂定合約以式為單位之單價，並就國合公司退場時實際施作部分按比例原則計價。其已施作之工程部分之計價經核算彙整如表19所示，各工程項目之計價步驟則詳見附件七及附件八等語（系爭鑑定報告第17頁）。準此，長鴻公司與後續施作廠商訂定合約之單價，係於系爭契約及財團法人桃園市土木技師公會鑑定手冊皆無記載時方適用，屬補充性質，並無不妥。且鑑定機關已就系爭契約工程各項施工之單價如何計算及其依據等為詳細說明(參該鑑定報告第17至18、7-1至7-6、8-1至8-6頁)，足堪採信。㈤綜上，長鴻公司固已依約給付1至5期之估驗款，國合公司因此已受領45,607,438元，惟系爭契約已終止，經結算核價，長鴻公司已溢付工程款，國合公司所受領該溢付範圍之給付，其法律原因已消滅，長鴻公司依不當得利規定請求國合公司返還溢領之工程款1,406萬1,093元（計算式：45,607,438－31,546,345＝14,061,093），即屬有理，應予准許。⓶長鴻公司得否依系爭契約第33條請求給付逾期違約金？若可，其金額為何？長鴻公司主張：自105年12月14日取得建造執照，系爭契約於107年4月3日終止，國合公司已遲延294日，仍未完工。系爭工程之工程款為4,735萬元，加計5％營業稅後總價為4,971萬7,500元，每逾一日應扣除國合公司工程總價千分之1即49,718元。準此，長鴻公司依系爭契約第33條約定，請求國合公司給付遲延違約金1,461萬7,092元（計算式：49,718×294＝14,617,092）。倘認日雨量超過10毫米部分應扣除，計算至107年4月3日終止日止，國合公司亦已逾期260日，亦得請求國合公司給付遲延違約金1,292萬6,680元（計算式：49,718×260＝12,926,680）。國合公司則否認，並以前詞置辯。經查：㈠按「逾期責任：由於乙方（即國合公司，下同）之責任未能按第七條規定期限內完工，每過期一天需扣除工程總價千分之一。」系爭契約第33條定有明文。約定之違約金額過高者，法院得減至相當之數額，民法第252條亦有明定。再「按違約金有賠償總額預定性質及懲罰性質之分，前者作為債務不履行所生損害之賠償總額，債權人除違約金外，不得另行請求損害賠償；後者作為強制債務履行、確保債權效力之強制罰，於債務不履行時，債權人除得請求支付違約金外，並得請求履行債務，或不履行之損害賠償。又約定之違約金額是否過高，前者目的在於填補債權人因債權不能實現所受之損害，並不具懲罰色彩，法院除衡酌一般客觀事實、社會經濟狀況及債權人因債務已為一部履行所受之利益外，尤應以債權人實際所受之積極損害及消極損害為主要審定標準；後者則非以債權人所受損害為唯一審定標準，尚應參酌債務人違約時之一切情狀斷之。是損害賠償預定性違約金及懲罰性違約金，二者效力及酌減之標準各自不同，法院於衡酌當事人約定之違約金額是否過高時，自應先就該違約金之約定予以定性，作為是否酌減及其數額若干之判斷。而當事人於契約中將違約金與其他之損害賠償（廣義，凡具有損害賠償之性質者均屬之）併列者，原則上應認該違約金之性質為懲罰性違約金。」(最高法院109年度台上字第1013號判決意旨參照)。查，系爭契約第33條之逾期違約金與第34條約定之損害賠償並列，揆前判決要旨，系爭契約第33條違約金之約定，應屬懲罰性違約金，合先敘明。㈡經查，依系爭契約第14條第2項工程之施工約定：「⑴應於雙方簽約日起10日內開工，並於建造執照取得之日起120日內全部完成。⑵本工程係以工作天計算工期，所有日數均應計入履約期限。⑶乙方提報經甲方(指長鴻公司，下同)核准之工程進度表為合約之一部份，並為執行之依據。乙方須按完工期限和工程進度表內所約定日期完成各階段的工作。」（原審卷一第12頁）。準此，國合公司應自系爭工程建造執照取得之日即105年12月14日起，計算120個工作天完工。所稱工作天，係指工地能實際施工之天數而言，應將國定假日、星期例假日等剔除，另因天候致影響正常工作之進行，如颱風停班停工或降雨量達一定標準之天數，均不能計算在內（最高法院87年度台上字第1285號判決意旨參照）。就雨天之雨量需達多少始會影響施工，兩造於系爭契約內並未約定，惟衡酌系爭工程之施作，包括結構工程、外牆、各層樓地板（地坪）等工項，並非只要一下雨，不管其雨量大小，即均無法施作，尤其室內之工程施作，並不會受到下雨天之影響，是應以全日雨量達10毫米（mm）以上時，始可能影響施工而非屬工作天，至未達該標準之下雨天，仍應計入工作天。本件自105年12月14日起算120個工作天，如扣除國定假日、週六及周日等休假日共計71日及全日雨量超過10毫米（mm）以上之日數（不含休假日與雨天重複部分）26日不計入工作天數，已據國合公司提出附件一依行政院人事局公布之行事曆及中央氣象局氣象觀測站之資料陳明在卷（原審卷一第282至283頁）。則國合公司至遲應於106年7月17日完工，然本件國合公司遲至系爭契約終止即107年4月3日仍未完工，故國合公司應自工程期限屆滿日翌日即106年7月18日起至長鴻公司終止系爭契約即107年4月3日止，共計260日，負遲延責任。長鴻公司雖主張國合公司遲延294日，然如雨天扣除，國合公司亦已逾期260日（原審卷一第292頁），是國合公司已逾完工期限，至契約終止，遲延260日堪以認定。㈢國合公司抗辯長鴻公司於施工期間屢次變更設計，致國合公司遲遲無法如期完工，應不可歸責於國合公司，且依106年12月28日之變更聲請書，已有展延竣工日至108年7月17日云云。惟查，依系爭契約第15條第1項約定：如需展延工期者，乙方應於事故發生或消滅後，7日內通知甲方並於15日內檢具事證，以書面向甲方申請展延工期等語，參系爭契約可知。惟查，系爭工程雖多次變更設計圖說，然國合公司於設計變更後，並無依上揭約定，以書面向長鴻公司申請展延工程期限，雖國合公司辯稱兩造有開會討論工期展延，然未舉證會議結果如何同意延展，尚難憑採。再者，系爭鑑定報告認定「…研判該等變更不影響整體之工期，無須增加施工期。」等語(見該鑑定報告第16頁)，足見多項工程可同步施工並無展延工期必要。且鑑定證人張學誠到庭證稱：「當初請被告國合公司提出相關資料時，他們沒有提，是否會影響工期需要看工期進度表，所以只能依照我們的判斷認定表18所載變更項目不會影響工期，以我的認知，很多工項可以同時進行，這會涉及被告公司管理的問題，也會涉及到調整項目的問題」等語（原審卷四第226頁），益證長鴻公司之變更設計並不影響國合公司施作工期。國合公司所辯，並不足採。從而，國合公司既有逾期未完工之事實，是長鴻公司依據系爭契約第33條之約定，請求國合公司賠償違約金，即屬有據。㈣又系爭工程依約應於106年6月17日完工，至107年4月3日系爭契約終止時，仍未完工，業如前述，依系爭契約第33條約定應按系爭工程之工程款按日千分之一計算扣款，國合公司則抗辯違約金過高，應酌減。經查，本件違約金為懲罰性違約金，同前所述，違約金之約定，既為當事人契約自由、私法自治原則之體現，雙方於訂約時，應已盱衡自己履約之意願、經濟能力、對方違約時自己所受損害之程度等主、客觀因素，本諸自由意識及平等地位而為自主決定，自應受系爭契約違約金約定拘束，惟考量本件國合公司已為一部履行，為避免違約金制度造成損益失衡，比照長鴻公司因一部履行所受之利益、國合公司未依約履行造成長鴻公司因工程延宕所受損害情形、已施作及未施作工程之利得損益，及衡酌兩造違約金之約定方式、上開違約情節及程度，雙方所受利益與損害，認定倘以系爭契約工程之工程總價按日千分之一計算，認有酌減空間，再斟酌長鴻公司於原法院審理時，不爭執如欲酌減違約金，應以未施作工程之工程款按日計算千分之一（原審卷五第123頁），是以系爭工程扣除施作實際情況，按未施作工程之工程款為違約金核計，並無不合理。國合公司雖稱應按日萬分之一計算，然其就按未施作工程計算則無爭執(同卷頁)，審酌以上諸情，因認本件違約金應酌減以未施作工程之工程款核計，而長鴻公司請求以系爭工程工程款4,735萬元，加計5％營業稅後總價為4,971萬7,500元為計算基準，而非系爭契約工程之工程總價5,455萬元再加計營業稅為計價，亦無不可。基此，扣除已施作部分30,044,138元，含稅為31,546,345元後為18,171,155元，按日計算千分之一之違約金為適當，國合公司共計遲延260日，是長鴻公司得請求國合公司給付之逾期違約金為472萬4,500元(計算式：18,171,155X260/1,000=4,724,500，元以下四捨五入，下同)，逾此範圍不應准許，應予駁回。⓷長鴻公司請求國合公司賠償額外支出工程款316萬8,096元，有無理由？長鴻公司主張：伊於契約終止後，陸續委託他人繼續施工，合計支出2,889萬9,251元（原審卷五第38至40頁），總計支出承攬費用6,044萬5,596元[計算式：31,546,345(應付國合公司工程款)＋28,899,251（應付後續施工廠商工程款）＝60,445,596]，與國合公司總價承攬系爭契約工程之金額5,727萬7,500元（計算式：54,550,000×1.05＝57,277,500）相較，需額外支出工程款316萬8,096元（計算式：60,445,596－57,277,500＝3,168,096），依系爭契約第34條第1項之約定，請求國合公司賠償上開額外支出之損害，為國合公司所否認。經查：㈠系爭契約第34條第1項約定，乙方有未履行本合約規定、能力薄弱、任意停止工作、或作輟無常、進行遲滯有事實者，甲方認為不能如期竣工時，甲方得終止本合約，甲方因此而有損失，乙方應負賠償之責。㈡本件長鴻公司主張因系爭契約終止，另行僱工施作因此增加工程款316萬8,096元云云。然，系爭契約係總價承攬，經第1、2、3次補充協議後，總價為5,455萬元(未稅)，含稅為57,277,500元，業如前述，並無工程細項及細目價格可供計算，而系爭契約終止後，後續接手廠商施作之工項，與系爭契約所約定未完成工項是否同一，已非無疑，且所提出之承攬價額、材料價格未盡相同，並無比對細目可供核對，而長鴻公司所稱另行僱工施作費用是否即為延續同一系爭契約工程之接續施作，有無追加、變更、或其他權宜更動，亦有疑議。且參照系爭契約第11條約定，增建之樓地板面積約為735坪(原審卷一第11頁)，而使用執照記載增建之樓地板面積為2954.48㎡，約為893.73坪，見使用執照即明(本院卷第160至163頁)，超出150坪以上，益證長鴻公司發包接續廠商施作之工項及範圍與系爭契約容有不同。縱長鴻公司將系爭契約所約定同一未施作部分，另行委由第三人承攬施作，乃本於其與第三人間之承攬契約所支付之對價，係為完成自己於系爭契約終止後之工程而與第三人另訂契約，其所支出之費用乃本於其與第三人間之承攬契約所支付之對價，要非長鴻公司所受損害。而超出系爭契約範圍工程之支出，自不應由國合公司負擔。甚且，國合公司已完成部分計價為30,044,138元，前已述及，該部分乃已施作並扣除瑕疵之計價(系爭鑑定報告第17至18頁，及該鑑定報告之附件㈦、㈧)，則在系爭契約工程與契約終止後接續工程之工程範圍，內容相同前提下，未施作含已施作有瑕疵應修復部分，為24,505,862元(計算式：54,550,000-30,044,138=24,505,862)，含稅則為25,731,155元，而長鴻公司公司並未為瑕疵修補之催告，為其陳明在卷(本院卷第301頁)，自應扣除瑕疵修補之費用，而系爭鑑定報告計算瑕疵修補費用為22,705,862元(見該報告第20頁)，則未施作部分扣除已施作但有瑕疵之修補費用，則應低於25,731,155元，長鴻公司另行發包第三人施作28,899,251元，已屬過高，而差額3,168,096元(計算式：28,899,251-25,731,155=3,168,096)，長鴻公司主張係因另行僱工所支付費用，為其增加支出施工費用之損害云云，洵不足採。從而，長鴻公司請求國合公司賠償316萬8,096元，應予駁回。(二)反訴部分：⓵國合公司向長鴻公司請求第6期工程估驗款430萬3,62元、工程保留款168萬1,750元、及損失93萬3,605元部分：就第6期工程估驗款及工程保留款部分：國合公司主張系爭工程第6期應結算之工程款670萬5,100元扣除當期長鴻公司預付款134萬1,100元後，得請領536萬4,000元工程款，含稅價563萬2,200元，再扣除之後預付款132萬8,548元（即580,018+352,018+396,512)後為430萬3,652，加計長鴻公司應返還之保留款168萬1,750元，長鴻公司應給付國合公司598萬5,402元（計算式：5,632,200－1,328,548＋1,681,750＝5,985,402）。茲分述如下：第6期工程估驗款430萬3,652元部分：國合公司主張其業已檢具107年2月至3月底之施工照片（原審卷四第338至449頁），足見系爭工程於第五期請款後仍有進行工程施作，第6期工程估驗款為4,303,652元云云，惟查：㈠按民事訴訟法第277條：「當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，不在此限。」，是請求人就利己之事實舉證證明，若請求人不能舉證以證實自己主張之事實為真實，則對造就其抗辯事實即令不能舉證，或所舉證據尚有瑕疵，亦應駁回請求人之請求。㈡查，依系爭契約第6條之約定，國合公司請求長鴻公司給付各期工程估驗款，由長鴻公司查驗無誤、合格後始得辦理請款。國合公司雖主張長鴻公司應給付已完成工作之第6期工程估驗款430萬3,652元，並提出請款明細為憑（原審卷一第114至115頁），惟該請款明細為國合公司單方製作，未經長鴻公司查驗及簽認同意，自與系爭契約約定不合。且查，系爭契約於107年4月3日終止，為兩造所不爭執，而國合公司已施作完成之工程部分，經鑑定計價為3,004萬4,138元(未稅)，加計營業稅後為3,154萬6,345元。然長鴻公司業已給付國合公司4,560萬7,438元，即已溢付工程款，自難認尚有已完工尚未給付之工程估驗款。故國合公司再請求長鴻公司支付第6期工程估驗款，並無理由。保留款168萬1,750元部分：國合公司主張其有工程保留款168萬1,750元未請領。㈠按承攬契約之終止，乃使承攬契約自終止時起向將來消滅，定作人就契約終止前承攬人已完成工作部分，應為結算並給付報酬，無從依原來約定保留工程款或拒絕尾款之支付（最高法院106年度台上字第1494號判決參照）。㈡查，系爭契約業經終止，已如前述，國合公司尚有工程保留款168萬1,750元，而長鴻公司並不爭執該保留款之存在及數額(原審卷一第133頁、本院卷第121頁)，則國合公司請求返還該保留款，為有理由，應予准許。至長鴻公司為抵銷抗辯，詳後述。⓶國合公司依民法第511條規定，請求長鴻公司其損失93萬3,605元，有無理由？國合公司主張因長鴻公司依系爭契約第34條約定終止契約，致無從完成系爭契約工程並取得依通常情形其可預期之利益，且長鴻公司於原法院審理中亦不爭執就國合公司未給付工程款之8％計算國合公司因契約終止而生之損害（原審卷五第97頁）。故以工程總價5,727萬7,500元(含稅)扣除前開國合公司得請領已完工部分工程款4,560萬7,438元，以未給付之工程款1,167萬0,062元之淨利率8％計算後為93萬3,605元[計算式：（57,277,500元-45,607,438元）×8％=933,605元]，為國合公司因契約終止而生之損害。長鴻公司則否認。㈠按承攬工作未完成前，定作人得隨時終止契約，但應賠償承攬人因契約終止而生之損害。民法第511條規定有明文。係指定作人於承攬人工作未完成前，如認工作之繼續進行，對其已無利益時，得不定期限、不具理由隨意終止契約，但為保護承攬人因定作人隨意終止契約所可能遭受之不利益，故賦予承攬人損害賠償請求權。其目的在於節省承攬人為繼續完成對定作人已無利益之工作所為之投資，以便將來經由損益相抵的計算減輕定作人之給付義務（最高法院92年度台上字第2114號判決意旨參照）。又因在終止前，原承攬契約既仍屬有效，是此項定作人應賠償因契約終止而生之損害，自應包括承攬人已完成工作部分之報酬及其就未完成部分應可取得之利益，但應扣除承攬人因契約消滅所節省之費用及其勞力使用於其他工作所可取得或惡意怠於取得之利益，始符立法之本旨及公平原則（最高法院92年度台上字第738號判決意旨參照）。再者，民法第511條規定之終止，屬法定終止事由，故依民法第511條規定，在工作完成前，定作人固得隨時終止契約，不受任何限制，惟定作人應賠償承攬人因契約終止而生之損害；此與定作人依契約所約定之意定終止不同，在意定終止時，自應依契約約定之終止事由發生，始得終止，並非可得任意或隨時終止，且應依契約約定為損害賠償。㈡查，系爭工程自取得建造執照起120日內全部完工(系爭契約第14條，原審卷一第12頁)，且兩造不爭執於105年12月14日取得建造執照，長鴻公司於107年3月15日催告國合公司於函到10日內完工，嗣於107年4月3日終止系爭契約等情，為兩造不爭之事實(不爭執事項㈣㈤)，堪以認定。而至107年4月3日系爭契約終止時，已遲延260日，仍未完工，且依系爭鑑定報告，系爭工程諸多工項可同時進行，亦無展延工期之必要，均如前述，則系爭工程之延滯，係可歸責國合公司所致，造成長鴻公司遲遲未能依約使用完工後之廠房製造生產，經長鴻公司催告履行無著，長鴻公司以國合公司未能如期竣工，依系爭契約第34條第1項約定終止系爭契約，係約定終止權之行使，且可歸責於國合公司事由而終止契約，並非法定之終止權行使，國合公司因契約終止後之損失，自應依系爭契約而定，其逕依民法第511條規定請求長鴻公司賠償因終止系爭契約而生之損害，要非有理，不應准許。(三)、抵銷部分：㈠按「二人互負債務，而其給付種類相同，並均屆清償期者，各得以其債務，與他方之債務，互為抵銷。」、「抵銷，應以意思表示，向他方為之。其相互間債之關係，溯及最初得為抵銷時，按照抵銷數額而消滅。」民法第334條本文及第335條第1項分別定有明文。㈡查，國合公司尚有工程保留款未請領，已施作工程部分之計價為3,154萬6,345元(含稅)。而長鴻公司已給付國合公司4,560萬7,438元。國合公司已溢領工程款，長鴻公司尚得依不當得利之規定向國合公司請求返還溢領之工程款1,406萬1,093元，業如前述，長鴻公司將前開得請求返還之溢領工程款與國合公司請求之工程保留款168萬1,750元抵銷(本院卷第121、146、268至269頁)，抵銷後，國合公司請求長鴻公司支付保留款之債權即消滅，而長鴻公司尚得請求國合公司返還不當得利為12,379,343元(計算式：14,061,093-1,681,750=12,379,343)。五、綜上所述，長鴻公司依不當得利法律關係、系爭契約第33條約定，請求國合公司給付17,103,843元(計算式：溢付之不當得利經抵銷保留款後12,379,343元+違約金4,724,500元)，及自起訴狀繕本送達翌日即107年5月16日起(107年5月15日送達，原審卷一第61頁)至清償日止，按年息百分之五計算之利息，為有理由。逾此範圍之請求則無理由，不應准許。國合公司反訴請求部分則無理由，應予駁回。原審就上開應准許之部分，駁回長鴻公司之請求，即扣除原審判命國合公司給付長鴻公司部分後，國合公司應再給付長鴻公司14,069,627元，及其中12,379,343元自109年9月30日起、其中1,690,284元(計算式：4,724,500-3,034,216=1,690,284)自107年5月16日起，均至清償日止按年息百分之五計算之利息等部分，及就不應准許部分，命長鴻公司應給付國合公司2,615,355元本息及命國合公司給付長鴻公司3,034,216元107年5月15日以年息百分之5計算之利息等部分，均有未合，兩造之上訴意旨，分別指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為有理由，爰由本院予以廢棄，分別改判如主文第二項之㈠、㈡及第三項所示。另原審就上開應准許之部分命國合公司如數給付，及就上開不應准許之部分，為長鴻公司、國合公司敗訴之諭知，並駁回此部分假執行之聲請，均核無不合，兩造此部分之上訴，均無理由，應分別予以駁回。另擴張聲明部分，其中國合公司應再給付長鴻公司12,379,343元自107年5月16日起至109年9月29日止按年息百之五計算之利息，為有理由，應予准許；逾此範圍之擴張，則無理由，併駁回之。又上開長鴻公司勝訴部分，請求假執行宣告，核無不合，爰為供擔保後准、免執行之宣告，至其敗訴部分，假執行之聲請，失所附麗，應予駁回。六、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。七、據上論結，本件兩造之上訴均為一部有理由、一部無理由，長鴻公司擴張之訴為一部有理由、一部無理由，依民事訴訟法第450條、第449條第1項、第79條、第463條、第390條第2項、第392條第2項，判決如主文。中 華 民 國 113 年 1 月 19 日工程法庭審判長法 官 周祖民法 官 鄭威莉法 官 張永輝正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 113 年 1 月 19 日書記官賴以真
臺灣高等法院 臺中分院 109 年度 建上 字第 83 號民事判決 | 損害賠償額預定性違約金 | 有 |  | 每日依契約價金總額1‰，逾期違約金為損害賠償額預定性違約金，其總額以契約價金總額之20％ | 臺灣高等法院臺中分院民事判決109年度建上字第83號上 訴人 國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場法定代理人方正訴訟代理人孫志堅律師陳明發被上訴人利豐營造有限公司法定代理人林明輝訴訟代理人 陳佳伶律師上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於民國109年8月28日臺灣臺中地方法院107年度建字第125號第一審判決提起一部上訴，本院於110年7月13日言詞辯論終結，判決如下：主 文上訴駁回。第二審訴訟費用由上訴人負擔。事實及理由壹、程序事項：上訴人之法定代理人於民國110年2月10日由袁圖強變更為方正，此有國軍退除役官兵輔導委員會110年1月12日輔人字第1090101336號令在卷可參（見本院卷一第167頁），並經方正具狀聲明承受訴訟（見本院卷一第165頁），合於民事訴訟法第170條、第175條第1項及第176條規定，爰准由變更後之法定代理人續行訴訟。貳、兩造爭執要旨：一、上訴人主張：㈠上訴人於101年9月14日將武陵賓館耐震力補強工程（下稱系爭工程）委由昕暘土木技師事務所設計及監造，系爭工程之施作則由被上訴人得標，兩造於102年6月21日簽訂武陵賓館耐震力補強工程採購契約（下稱系爭契約），約定由被上訴人承攬施作系爭工程，補強方式為安裝耐震力阻尼器及樑柱結構補強。嗣上訴人於105年7月22日發函要求被上訴人改正系爭工程之缺失未果，遂於105年9月13日發函通知被上訴人依系爭契約第21條第㈠款第9目約定終止系爭契約。㈡關於請求被上訴人給付鑑定費用新臺幣（下同）1,088,000元部分：⒈系爭工程有未按設計圖施作、施工品質不良等瑕疵。上訴人為此分別於103年8月11日、104年2月24日及104年10月26日召開「賓館耐震力補強工程」施工缺失改善協調會（下稱施工缺失改善協調會），討論系爭工程後續補強事宜；另向行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會（下稱採購申訴審議委員會）申請調解；並於105年1月26日發函要求被上訴人就阻尼器進行除鏽補漆之維護處理，惟被上訴人拒不修補瑕疵，致上訴人須於105年3月9日委請台北市結構工程工業技師公會（下稱台北結構技師公會）就系爭工程之施工品質及設計成果為鑑定（以下各稱系爭施工品質鑑定案、系爭設計成果鑑定案）。依台北結構技師公會105年5月8日（105）北結師鑑字第2760-1號「國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場武陵賓館耐震能力補強工程委託第三方施工品質鑑定案」（即系爭施工品質鑑定案）鑑定報告書之結論，系爭工程之施工品質確有缺失。上訴人為此支出鑑定費用1,088,000元（下稱系爭鑑定費用），爰依系爭契約第15條第㈣款約定請求被上訴人給付該費用。⒉系爭鑑定費用屬系爭契約第15條第㈣款所約定為查驗或驗收而拆除、修復或化驗所生費用，性質上屬證明被上訴人之給付確有瑕疵、未依契約本旨完成工作而生之必要費用，非屬民法第493條規定之瑕疵修補費用，故其請求權不適用民法第514條第1項規定之短期時效。⒊被上訴人就系爭契約之給付標的除施作耐震力補強工程外，尚包含採購符合系爭契約及設計圖說之阻尼器，並加以安裝，故系爭契約之性質為買賣與承攬之混合契約，應排除民法第514條第1項規定之適用。⒋系爭工程有諸多瑕疵致驗收不合格，顯然尚未完工，瑕疵發見期間、消滅時效期間均無從起算。縱認系爭工程已完工，系爭工程在驗收前顯可預見工作有瑕疵，經上訴人多次通知後，被上訴人仍不願修補瑕疵，故上訴人為求改善瑕疵而支出系爭鑑定費用，應屬民法第497條規定之使第三人改善工作之費用，應由被上訴人負擔，且該費用非在民法第514條第1項規定之範圍內。⒌被上訴人就化學錨栓施工不當，致弱化原有樑柱之抗震能力，屬民法第227條第2項規定之加害給付，依最高法院96年度第8次民事庭會議決議意旨，民法第495條規定之損害賠償不包括加害給付之損害。系爭鑑定費用請求權應適用民法第125條之時效規定，故尚未罹於時效。㈢關於請求被上訴人給付延遲完工之違約金1,692,000元部分：⒈被上訴人申報開工日為102年9月7日，依系爭契約約定應於開工後60日內即102年11月5日竣工，惟被上訴人遲至103年5月16日始申報竣工，被上訴人逾期竣工188日，顯有給付遲延之情事。爰依系爭契約第17條第㈠、㈣款約定，請求被上訴人給付延遲完工188日之違約金1,692,000元（計算式：總工程款900萬元×188日×1/1000＝1,692,000元，下稱系爭違約金）。⒉上訴人要求被上訴人先將「速度型阻尼器」送往檢測，符合系爭契約第11條第㈡款約定，非屬情事變更；被上訴人原施作之M24化學錨栓與設計圖所要求之M20化學錨栓不符，被上訴人擅自施作M24化學錨栓，應可歸責於被上訴人；系爭工程是否有因下雨而不能施工之情事，應以「公共工程監造報表」之記載為準，縱依梨山觀測站所得之數據，於103年3月10日至103年5月16日間僅有4日達中央氣象局所稱之「大雨」程度；依昕暘土木技師事務所（下稱設計監造單位）103年2月22日、同年3月5日、同年3月16日、同年3月25日之函文，均通知被上訴人應於期限內改正阻尼器施作之缺失，被上訴人自無可能於103年3月14日申報完工。依系爭契約第7條第㈢款約定，被上訴人應先以書面申請展延工期，並經上訴人以書面同意延長履約期限，該延長履約期限始不計算逾期違約金。然被上訴人未曾就系爭工程所需之阻尼器在國內採購困難、阻尼器應送財團法人國家實驗研究院國家地震工程研究中心（下稱國震中心）試驗、因大雨而無法施工及化學錨栓重行施作等事項以書面申請展延工期，自不得主張因上開事由而扣除遲延日數。⒊系爭違約金債權於債務人違約時即發生而獨立存在，並非基於一定法律關係而定期反覆發生，應適用民法第125條規定之一般時效，並無民法第514條第1項規定之適用，故上訴人之系爭違約金請求權並未罹於時效。⒋被上訴人另案起訴請求上訴人給付系爭工程之承攬報酬900萬元，分別經原法院105年度建字第125號、本院107年度建上字第41號民事判決駁回被上訴人之起訴及上訴，現繫屬最高法院（下稱另案給付工程款事件）。依上開判決意旨，上訴人無須給付被上訴人承攬報酬900萬元，且上訴人未曾自認負有該承攬報酬債務，被上訴人無從以該900萬元債權額主張抵銷。二、被上訴人抗辯：㈠關於系爭鑑定費用1,088,000元部分：⒈系爭施工品質鑑定案及設計成果鑑定案乃系爭工程竣工後，在驗收程序發生爭議，而於履約爭議調解期間依調解委員建議所為之鑑定，故系爭施工品質鑑定案及設計成果鑑定案非屬系爭契約第15條第㈣款所約定「查驗或驗收人對隱蔽部分拆驗或化驗者」，上訴人不得依系爭契約第15條第㈣款約定請求被上訴人給付系爭鑑定費用。⒉系爭鑑定費用其中關於設計成果鑑定案之費用部分，與系爭工程之查驗或驗收無關；且系爭鑑定費用之性質不論為瑕疵修補費用或損害賠償，其請求權均應適用民法第514條第1項規定之短期時效期間。上訴人於105年7月15日收受鑑定報告而知悉系爭工程之瑕疵，迨於107年9月14日始提起本件訴訟，已罹於民法第514條第1項規定之1年時效，被上訴人拒絕給付。⒊上訴人係先委請台北結構技師公會鑑定，始依鑑定結果要求被上訴人改善，故系爭鑑定費用並無民法第497條規定之適用。㈡關於系爭違約金1,692,000元部分：⒈被上訴人原欲使用耐震標準高於設計標準之阻尼器及元件，但設計監造單位不接受，且不配合提供阻尼器廠商之資訊，以致被上訴人於102年11月22日始訂得符合設計監造單位要求之阻尼器，此乃系爭契約成立後新發生之情事變更，非被上訴人訂約當時所得預料。又上訴人於系爭契約成立後要求阻尼器須經國震中心試驗，以致於103年2月20日始經國震中心試驗合格，亦屬非可歸責於被上訴人之事由。再者，被上訴人於102年12月19日已施作M24化學錨栓並完成拉拔試驗，上訴人及監造單位卻要求被上訴人改回以M20化學錨栓施作，故自102年11月22日被上訴人訂購符合設計監造單位要求之阻尼器起至103年3月10日完成M20化學錨栓拉拔試驗止共109日，均屬系爭契約第7條第㈢款第10目所定之「其他非可歸責於廠商之情形」，應不計入遲延工期；自103年3月10日起至103年5月16日止共有雨天36日，屬系爭契約第7條第㈢款第2目所定之「因天候影響無法施工」之情形，應不計入遲延工期。若以上訴人所主張之實際竣工日103年5月16日計算，被上訴人僅逾期43日。⒉被上訴人實際竣工日應為103年3月14日，後續僅在處理缺失改正問題，故自103年3月14日起至103年5月16日止共63日，非屬逾期完工。若以被上訴人所主張之實際竣工日103年3月14日計算，被上訴人並無遲延完工情事。⒊工程契約中「逾期罰款」之性質為違約金，若無特別約定，則視為損害賠償額預定性違約金，適用1年之短期時效期間；且系爭契約第17條第㈣款已約定逾期違約金為「損害賠償額預定性違約金」，自應適用民法第514條第1項規定之短期時效，上訴人之系爭違約金請求權已罹於民法第514條第1項規定之時效。⒋縱認系爭違約金請求權未罹於時效，逾期違約金應以「結算金額」而非「決標金額」計算。又被上訴人未領得系爭契約價金，尚須再給付系爭違約金1,692,000元，不符比例原則，爰請求酌減系爭違約金至0元。⒌被上訴人因系爭工程對上訴人有900萬元之承攬報酬請求權，爰以該900萬元債權額主張抵銷。參、原審認為上訴人之請求為無理由而予以駁回，並駁回其假執行之聲請。上訴人提起一部上訴（未上訴部分，非本院審理範圍），其上訴聲明為：㈠原判決關於駁回上訴人後開第二項之訴及該部分假執行之聲請暨命負擔該部分訴訟費用之裁判均廢棄；㈡上開廢棄部分，被上訴人應給付上訴人278萬元（即系爭鑑定費用1,088,000元＋系爭違約金1,692,000元），及自起訴狀繕本送達被上訴人翌日起至清償日止按年息百分之5計算之利息；㈢願供擔保，請准宣告假執行。被上訴人則答辯聲明：㈠上訴駁回；㈡如受不利判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。肆、兩造經爭點整理及協議簡化爭點之結果如下（見本院卷一第426、427頁）：一、兩造不爭執事項：㈠兩造於102年6月21日簽訂系爭契約，約定總工程款900萬元，履約保證金90萬元，設計及監造單位為昕暘土木技師事務所。㈡102年9月6日召開施工前提報工作計畫會議；被上訴人於102年9月7日申報開工，約定工期為60日曆天。㈢被上訴人於102年12月18日發函通知上訴人及監造單位派員會驗阻尼器基座鈑固定錨栓拉力試驗（即102年12月19日進行化學錨栓M24拉拔測試）。㈣被上訴人於103年5月16日申報竣工。㈤105年3月9日上訴人招標發包予台北結構技師公會鑑定，其中項次一「鑑定設計真確性工作」1式292,672元，項次二「鑑定現況安全性工作」1式795,328元，鑑定費用支出合計1,088,000元；105年3月27日上訴人發函通知被上訴人及監造單位派員參與觀察鑑定進度，105年5月8日台北結構技師公會完成鑑定報告書。㈥上訴人於105年7月22日發函催告被上訴人應於105年8月25日前完成改正，並於105年9月13日發函通知被上訴人於函到次日起終止系爭契約。㈦106年4月5日台北結構技師公會發函補充鑑定。㈧被上訴人另案起訴請求上訴人給付系爭契約之承攬報酬900萬元、保證金90萬元及阻尼器檢驗費50萬元（即另案給付工程款事件），經原法院於107年5月17日以105年度建字第125號民事判決駁回被上訴人之訴；被上訴人對該判決提起上訴並為訴之追加，嗣經本院於110年2月23日以107年度建上字第41號民事判決駁回被上訴人之上訴及追加之訴。二、兩造爭執事項：㈠上訴人依系爭契約第15條第㈣款約定，請求被上訴人給付系爭鑑定費用1,088,000元，是否有理由？⒈系爭鑑定費用之性質為何？⒉系爭鑑定費用之請求權時效為何？㈡上訴人依系爭契約第17條第㈠、㈣款約定，請求被上訴人給付系爭違約金1,692,000元，是否有理由？⒈被上訴人抗辯系爭工程結算之契約價金為0元，應扣罰逾期違約金為0元，是否可採？⒉被上訴人之逾期日數為何？⒊系爭違約金之請求權時效為何？伍、本院之判斷：一、上訴人依系爭契約第15條第㈣款約定，請求被上訴人給付系爭鑑定費用1,088,000元，為無理由，說明如下：㈠稱承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成，給付報酬之契約；約定由承攬人供給材料者，其材料之價額，推定為報酬之一部，民法第490條定有明文。上訴人雖主張被上訴人就系爭契約之給付標的除施作耐震力補強工程外，尚包含採購符合系爭契約及設計圖說之阻尼器，並加以安裝，故系爭契約之性質為買賣與承攬之混合契約。惟查，被上訴人之標單詳細價目表雖於「二、結構補強工程」項下列有「1.速度型阻尼器54組、單價140,000元、複價7,560,000元」之項目（見本院卷一第418頁；依系爭契約第1條第㈠款第2目約定，該投標文件為契約文件之一部分），然此乃因該結構補強工程須使用54組速度型阻尼器為其材料，而被上訴人供給該材料之目的，顯然係重在賓館耐震力補強工程之施作，而非該等阻尼器財產權之移轉，故系爭契約仍應定性為單純之承攬契約。因此，上訴人前開主張，尚非可採。㈡系爭工程於102年9月7日申報開工，103年5月16日申報竣工，103年6月24日辦理正式驗收，然因有未按設計圖施作等情形而未通過驗收，兩造為此數次召開施工缺失改善協調會，上訴人並向採購申訴審議委員會申請調解，且依調解委員之建議，將系爭工程招標發包予台北結構技師公會鑑定，其中「鑑定設計真確性工作」部分價格為292,672元，「鑑定現況安全性工作」部分價格為795,328元，上訴人共支出鑑定費用1,088,000元等情，有被上訴人於102年8月26日所發102利豐耐震工字第1002號函、賓館耐震力補強工程驗收紀錄、賓館耐震力補強工程缺失改善檢討會紀錄、武陵賓館耐震力補強工程委託第三方鑑定採購契約及價目表、支出憑證單及發票、系爭工程竣工報告表（下稱系爭竣工報告表）在卷可稽（見原審卷一第34至43頁、59至61頁、168頁正反面；本院卷一第311頁），且為兩造所不爭執（不爭執事項㈣、㈤參照），堪信為真。㈢系爭契約第15條乃兩造關於系爭工程驗收程序之約定，其中第㈣款約定：「查驗或驗收人對隱蔽部分拆驗或化驗者，其拆除、修復或化驗所生費用，拆驗或化驗結果與契約規定不符者，該費用由廠商負擔；與規定相符者，該費用由機關負擔。契約規定以外之查驗、測試或檢驗，亦同。」（見原審卷一第20頁）。而查，兩造與設計監造單位於103年8月11日召開施工缺失改善檢討會，因系爭工程之缺失項次繁多，且為口頭報告，故決議由上訴人彙整後，以書面方式提供予被上訴人；被上訴人應於收受上開資料後7日內，將改善作法函報設計監造單位審查；設計監造單位應於收受上開資料後7日內完成審查，並提出具體審查意見函送上訴人，再由上訴人召集會議共同研商檢討（見原審卷一第39頁反面）；嗣於104年2月24日所召開之施工缺失改善協調會中，設計監造單位主張：「⒈阻尼器基座鈑施工缺失的部份改善並經專業技師簽證後送本所審查。⒉承商（即被上訴人，下同）於103年6月24日竣工初驗缺失需改善完成。⒊承商將上兩項（第1及第2項）缺失改善完成後並經本所認可，同意主辦單位委託第三方鑑定『賓館耐震力補強工程』」（見原審卷一第40頁反面），上訴人則主張：「⒋施工單位（即被上訴人，下同）保證施工符合安全結構標準及設計監造保證賓館耐震力符合6.2級，本場（即上訴人，下同）另委託第三專業技術單位鑑定，其費用將由三方共同支付。」（見原審卷一第41頁）；另於104年10月26日召開之補強工程協調會中，上訴人主張：「⒊由於施工實際現況與設計圖及竣工圖均有不符，本場擬依現況委請第三公證單位鑑定其安全性及是否符合原設計目的與標準，請利豐營造及昕暘事務所應正視竣工圖業經專任工程人員及技師簽證卻與現況事實不符之問題…」（見原審卷一第42頁反面至43頁），被上訴人則主張：「⒈依工程會調解建議處理本案後續以謀求本案解決，礙於尋求公會鑑定將增加許多費用，本公司僅同意委託自然人土木技師辦理鑑定並負擔所生費用。…」（見原審卷一第43頁）。基上可知，系爭工程已經竣工，並於103年6月24日辦理驗收，兩造於系爭工程驗收程序所召開之施工缺失改善協調會中就工程瑕疵及補正方式未有共識，但均有以鑑定方式解決爭端之意，然對於鑑定費用負擔之意見並不一致。而上訴人為確定系爭工程之瑕疵修補範圍，進而估算修補瑕疵所需金額，乃依採購申訴審議委員會調解委員之建議，將系爭工程招標發包予台北結構技師公會鑑定，其所支出之鑑定費用，核屬系爭契約第15條第㈣款所定之「為查驗或驗收而拆除、修復或化驗所生費用」。㈣台北結構技師公會105年5月8日（105）北結師鑑字第2760-2號「國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場武陵賓館耐震能力補強工程委託第三方設計成果鑑定案」（即系爭設計成果鑑定案）鑑定報告書（下稱系爭設計成果鑑定報告）所載之鑑定要旨為：「…國軍退除役官兵輔導委員會對於武陵農場內武陵國民賓館之標的物之原設計成果是否能達到0.28g以上並符合現行耐震設計規範之標準存有疑慮。因此，為了解鑑定標的物上述之疑慮，申請單位（即上訴人）於民國105年3月9日辦理招標評選廠商，並決標由本會辦理相關鑑定工作。」（見原審卷二第158頁反面）；系爭施工品質鑑定報告中所載之鑑定要旨則為：「⒈現況施工之缺失是否減損整體補強後之耐震力？⒉如現況耐震能力因施工導致耐震能力不足時，建議後續補強方案為何？因此，為了解鑑定標的物上述之疑慮，申請單位（即上訴人）於民國105年3月9日辦理招標評選廠商，並決標由本會辦理相關鑑定工作。」（見原審卷一第47頁）。又系爭工程委託第三方鑑定價目表（下稱系爭價目表）中項次一「鑑定設計真確性工作」之說明欄載明其內容包括：「⒈依行政院103年7月2日院臺建字第10300037643號函頒『建築物實施耐震能力評估及補強方案』辦理評估。⒉相關電腦程式分析（含輸入資料及輸出資料）並出具分析後之耐震力數值…」；項次二「鑑定現況安全性工作」之說明欄則載明其內容包括：「建築物基本資料蒐集、結構現況調查、建築物損壞調查、材料試驗、結構物基本分析資料、耐震力詳細評估分析（含現況耐震能力評估、適當之非破壞檢驗、建築物繼續使用維護事項）、建議補強方案（含補強方案規劃、補強工程經費估算）…」（見原審卷一第60頁）。基此，系爭設計成果鑑定報告乃針對「系爭工程原設計成果是否能達到耐震能力0.28g以上」為鑑定，核屬系爭價目表所示之「鑑定設計真確性工作」，價格為292,672元；系爭施工品質鑑定報告則針對「系爭工程之施工缺失是否減損整體補強後之耐震能力，及建議之後續補強方案」為鑑定，核屬系爭價目表所示之「鑑定現況安全性工作」，價格為795,328元。上訴人依據系爭契約第15條第㈣款約定請求被上訴人給付為查驗或驗收而拆除、修復或化驗所生費用，既屬系爭工程驗收程序所生之費用，核與系爭工程之設計無涉；且被上訴人為系爭工程之施作單位，非設計單位，故系爭價目表所示之「鑑定現況安全性工作」部分，應包括在系爭契約第15條第㈣款約定之範圍內；系爭價目表所示之「鑑定設計真確性工作」部分，則不包括在系爭契約第15條第㈣款約定之範圍內。因此，上訴人依系爭契約第15條第㈣款約定請求被上訴人給付292,672元部分，應屬無據。㈤工作有瑕疵者，定作人得定相當期限，請求承攬人修補之；承攬人不於前項期限內修補者，定作人得自行修補，並得向承攬人請求償還修補必要之費用，民法第493條第1、2項定有明文。系爭施工品質鑑定案之目的在確定系爭工程瑕疵修補之範圍，進而估算修補瑕疵所需金額，已如上述。上訴人得依系爭施工品質鑑定報告所示結果，定相當期限催告被上訴人修補瑕疵，倘被上訴人未於上訴人所定期限內修補瑕疵，上訴人得自行修補，並得向被上訴人請求償還修補必要之費用，故系爭鑑定費用核屬為催告被上訴人修補系爭工程瑕疵而生之費用，性質上屬民法第493條第2項規定之瑕疵修補必要費用。上訴人主張系爭鑑定費用係因被上訴人之化學錨栓施工不當致弱化原有樑柱之抗震能力而支出，屬加害給付所生之損害，尚非可採。又民法第497條第1項所定瑕疵預防請求權，係以「工作進行中」，因承攬人之過失，顯可預見工作有瑕疵或其他違反契約之情事為要件。而上訴人所主張系爭工程之瑕疵，均係於竣工後之驗收期間所發現，已如上述，故系爭鑑定費用核與民法第497條第1項規定無涉。上訴人主張系爭鑑定費用屬民法第497條所定使第三人改善工作之費用，亦非可採。㈥定作人之瑕疵修補費用償還請求權，因瑕疵發見後1年間不行使而消滅，民法第514條第1項定有明文。系爭鑑定費用既屬民法第493條第2項規定之瑕疵修補必要費用，自應適用民法第514條第1項規定之1年短期時效。上訴人主張系爭鑑定費用為瑕疵給付之損害賠償；及系爭契約之性質為買賣及承攬之混合契約，故無民法第514條第1項適用之餘地，而應適用民法第125條規定之15年時效期間云云，均無可採。㈦消滅時效，自請求權可行使時起算；時效完成後，債務人得拒絕給付，民法第128條前段、第144條第1項分別定有明文。茲查，系爭工程於103年5月16日申報竣工，系爭施工品質鑑定報告於105年5月8日完成，此為兩造所不爭執（不爭執事項㈣、㈤參照）；而上訴人於105年7月15日收受系爭施工品質鑑定報告，並檢附系爭施工品質鑑定報告發函通知被上訴人確有履約工作品質缺失，且於105年7、8月間支付系爭鑑定費用等情，有上訴人105年7月22日武產字第1050002769號函、支出憑證單及發票在卷足憑（見原審卷一第55頁、168頁反面；本院卷二第102頁之言詞辯論筆錄）。基此，上訴人就系爭鑑定費用而得向被上訴人主張之瑕疵修補費用償還請求權，至遲於105年7月15日已發生，並可為請求，則自105年7月15日可行使時起算1年時效期間，於106年7月14日屆滿；而上訴人係遲至107年9月14日始提起本件訴訟，此有民事起訴狀上原法院收發室之收狀章戳可參（見原審卷一第1頁），顯已罹於1年時效期間。因此，被上訴人抗辯上訴人之系爭鑑定費用請求權（其中292,672元部分本不得請求）已罹於時效而消滅，並據以拒絕給付，核屬有據，堪予採認。二、上訴人依系爭契約第17條第㈠、㈣款約定，請求被上訴人給付系爭違約金1,692,000元，亦無理由，說明如下：㈠系爭工程約定工期為60日曆天，被上訴人於102年9月7日開工，依系爭契約約定應於102年11月5日竣工，惟被上訴人遲至103年5月16日始申報竣工等情，有系爭竣工報告表在卷可憑（見本院卷一第311頁），且為兩造所不爭執（不爭執事項㈡、㈣參照），堪認為真。被上訴人雖辯稱系爭工程實際竣工日為103年3月14日，然此與其自行申報之竣工日不同，且就此主張亦未舉證以實其說，所辯自無可採。㈡系爭契約第17條第㈠款⒈約定：「廠商如未依照契約所定履約期限竣工，自該期限之次日起算逾期日數。…」（見原審卷一第22頁）。據此計算，自102年11月6日起至103年5月16日止，被上訴人逾期竣工日數為192日，惟上訴人主張以系爭竣工報告表所載「逾期日數188日」為計算基礎（見本院卷二第101頁之言詞辯論筆錄）。而被上訴人則以自102年11月22日起至103年3月10日止共109日，係符合系爭契約第7條第㈢款⒈⑽所約定「其他非可歸責於廠商之情形，經機關認定者」之得展延工期情形；自103年3月10日起至103年5月16日止共有雨天36日，係屬系爭契約第7條第㈢款⒈⑵所約定「因天候影響無法施工」之得展延工期情形，均不應計入遲延工期，被上訴人僅逾期43日等語置辯。茲查：⒈系爭契約第7條第㈢款關於工程延期部分約定：「⒈契約履約期間，有下列情形之一（且非可歸責於廠商），致影響進度網圖要徑作業之進行，而需展延工期者，廠商應於事故發生或消滅後5日內…通知機關，並於20日內…檢具事證，以書面向機關申請展延工期。機關得審酌其情形後，以書面同意延長履約期限，不計算逾期違約金。」（見原審卷一第13頁反面）。而被上訴人自承其就阻尼器採購困難、阻尼器送國震中心試驗、M24化學錨栓變更為M20化學錨栓施作及因下雨而無法施工等情形，僅於歷次會議中以口頭向上訴人提出，但未獲上訴人同意，且未曾以書面向上訴人申請展延工期（見本院卷二第101頁之言詞辯論筆錄），則被上訴人所稱無法施工之情縱使為真，其主張因上開事由而應扣除遲延工期日數云云，亦顯與前開約定不合，無從憑採。⒉契約成立後，情事變更，非當時所得預料，而依其原有效果顯失公平者，當事人得聲請法院增、減其給付或變更其他原有之效果，民法第227條之2第1項定有明文。而依民法第227條之2第1項規定，主張情事變更而請求增加給付之當事人，除應就情事變更之事實為主張及舉證外，尚應就該情事變更是否為契約成立當時所得預料，及有無顯失公平情事等事項，負主張及舉證之責。被上訴人固辯稱設計監造單位不配合提供阻尼器廠商之資訊，以致被上訴人於102年11月22日始訂得符合設計及監造單位要求之阻尼器，此非被上訴人訂約當時所得預料等語，然為上訴人所否認（見本院卷一第186至187頁之準備程序筆錄）。而衡諸常情，被上訴人於投標前，就系爭工程所需阻尼器之規格及貨品來源，自應所有瞭解及掌握，其未能及時取得符合契約規格之阻尼器，難謂係屬「契約成立後，情事變更，非當時所得預料」之情形，故被上訴人所為情事變更之抗辯，自無可採。又系爭契約第11條第㈡款約定：「廠商自備材料、機具、設備在進場前，應依個案實際需要，將有關資料及可提供之樣品，先送監造單位/工程司審查同意。如需辦理檢（試）驗之項目，應會同監造單位/工程司或其代表人取樣，並會同送往檢（試）驗單位檢（試）驗合格後始得進場；或由機關將取樣之試體送往機關自行擇定之檢（試）驗單位。此等檢（試）驗費用，除契約另有約定外，包含於契約價金內，由廠商負擔…」（見原審卷一第16頁反面），因此，上訴人要求被上訴人將阻尼器送往國震中心試驗，尚符合系爭契約第11條第㈡款約定，並非締約當時被上訴人所不能預料之情事，此部分亦難認有情事變更原則之適用。⒊基上，系爭工程確有逾期竣工之情事，且無依約得展延工期之情形，故以系爭竣工報告表所載「逾期日數188日」作為上訴人請求被上訴人給付逾期違約金之計算基礎。㈢系爭工程之總工程款為900萬元，此有系爭工程投標標價清單在卷可稽（見本院卷一第461頁），且為兩造所不爭執（不爭執事項㈠參照），堪予認定。又系爭契約第17條第㈠款約定：「逾期違約金，以日為單位，按逾期日數，每日依契約價金總額＿‰（由機關於招標時載明比率；未載明者，為1‰）計算逾期違約金。⒈廠商如未依照契約所定履約期限竣工，自該期限之次日起算逾期日數。…」；第17條第㈣款約定：「逾期違約金為損害賠償額預定性違約金，其總額（含逾期未改正之違約金）以契約價金總額之＿％（由機關於招標時載明，但不高於20％；未載明者，為20％）為上限…」（見原審卷一第22頁）；系爭契約第3條第㈠款關於系爭契約價金給付之方式，已勾選：「依契約價金總額結算：新台幣玖佰萬元整，…」（見原審卷一第9頁反面）。依此，系爭契約既已明確約定系爭違約金應以「契約價金總額」900萬元作為計算基礎，則被上訴人主張逾期違約金應以「結算金額」計算云云，即非可採。㈣據此計算，上訴人依系爭契約第17條第㈠款約定得向被上訴人主張之逾期違約金額為1,692,000元（計算式：900萬元×188日×1/1000＝1,692,000），上開金額未逾契約價金總額百分之20即180萬元（計算式：900萬元×20％＝180萬元），亦符合系爭契約第17條第㈣款之約定。而被上訴人雖以其完成系爭工程後，上訴人非但未給付任何工程款，尚且向其要求系爭違約金，有失公平，該違約金顯然過高，應酌減至0元云云。然查，兩造間關於給付工程款之糾紛，已據被上訴人於另案給付工程款事件對上訴人有所請求，該案經原法院於107年5月17日以105年度建字第125號民事判決駁回被上訴人之訴；被上訴人對該判決提起上訴並為訴之追加，嗣經本院於110年2月23日以107年度建上字第41號民事判決駁回被上訴人之上訴及追加之訴（不爭執事項㈧參照），而被上訴人已就上開判決提起第三審上訴（見本院卷二第100頁言詞辯論筆錄）。姑不論另案給付工程款事件之最終判決結果為何，上訴人依系爭契約第17條約定所得主張之逾期違約金，係於契約履行中獨立發生之債權，此與被上訴人嗣後是否因工程瑕疵而無法取得報酬無關。被上訴人以其未取得系爭工程之報酬，主張系爭違約金應酌減至0元，核屬無據，自無可採。㈤系爭契約第17條第㈣款明確約定「逾期違約金為損害賠償額預定性違約金」，已如前述，則該違約金屬填補因逾期履約所生之損害甚明，故屬「損害賠償總額預定性質」之違約金。上訴人主張系爭違約金之性質為「懲罰性違約金」，核與系爭契約明示之約定文義不符，自非可採。而定作人之損害賠償請求權，因瑕疵發見後1年間不行使而消滅，民法第514條第1項定有明文。承攬工作物因可歸責於承攬人之事由，致工作物發生瑕疵損害，定作人依民法第495條規定請求損害賠償，其權利行使期間，民法債編各論基於承攬之性質及法律安定性，認應從速行使，於修正後民法第514條第1項已定有1年之短期時效期間，自應優先適用，無再適用民法總則編第125條所定一般消滅時效期間為15年之餘地（最高法院98年度台上字第2274號民事判決要旨參照）。系爭違約金既然具有損害賠償之性質，自應適用民法第514條第1項關於定作人損害賠償請求權之時效規定。㈥關於系爭違約金請求權消滅時效之起算日，上訴人主張應自實際竣工日即103年5月16日起算，被上訴人則主張應自系爭契約約定之竣工日即102年11月5日起算（見本院卷二第102頁之言詞辯論筆錄）。本院審酌若有系爭契約第7條第㈢款約定之情事致影響工程進度時，被上訴人尚得於事故發生或消滅後5日內通知上訴人，並於20日內檢具事證，以書面向上訴人申請展延工期。亦即是否有遲延履約之情事，尚須考量系爭工程有無展延工期等因素，非謂一旦逾越系爭契約約定之竣工日，即生逾期違約金請求權。被上訴人主張應自系爭契約約定之竣工日起算系爭違約金請求權之消滅時效，尚非可採。而觀諸系爭竣工報告表載明「本工程已於中華民國103年5月16日全部竣工」，其中「核定延長工期」、「不（免）計入工期天數」欄均載為「0日」，「逾期日數」欄則載為「188日」（見本院卷一第311頁），足見系爭竣工報告表業已考量系爭工程有無展延工期之情事，應可認定自系爭竣工報告表作成日即103年5月16日，上訴人始知悉系爭工程確有逾期竣工情事，而得依系爭契約第17條第㈠款約定向被上訴人主張逾期違約金。準此，系爭違約金請求權之消滅時效應自103年5月16日起算。㈦基上，上訴人得向被上訴人主張之系爭違約金請求權至遲於103年5月16日已發生，並可為請求，則自103年5月16日可行使時起算1年時效期間，應於104年5月15日屆滿；而上訴人遲至107年9月14日始提起本件訴訟，顯已罹於1年時效期間。是以被上訴人抗辯上訴人之系爭違約金請求權已罹於時效而消滅，並據以拒絕給付，洵屬有據。而上訴人既然無從請求被上訴人給付系爭違約金，則被上訴人之抵銷抗辯，即無審酌判斷之必要。三、綜上所述，上訴人依系爭契約第15條第㈣款約定，請求被上訴人給付系爭鑑定費用1,088,000元；依系爭契約第17條第㈠、㈣款約定，請求被上訴人給付系爭違約金1,692,000元，及均自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息百分之5計算之利息，為無理由，不應准許。原審就此部分為上訴人敗訴之判決，並駁回其假執行之聲請，部分理由雖與本院理由有所不同，但結論並無二致，仍應予維持；其餘則無違誤。上訴論旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。四、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及所提出之各項證據資料，核與判決結果不生影響，爰不逐一論述，附此敘明。五、結論：本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第2項、第78條，判決如主文。中 華 民 國 110 年 7 月 27 日工程法庭 審判長法 官 許秀芬法 官 吳崇道法 官 游文科正本係照原本作成。上訴人得上訴（上訴所得受之利益逾新臺幣150萬元）。如對本判決上訴，須於收受判決送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院提出上訴理由書（須按他造人數附具繕本）。上訴時應提出委任律師為訴訟代理人之委任狀。具有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項之情形為訴訟代理人者，另應附具律師及格證書及釋明委任人與受任人有該條項所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。書記官金珍華中 華 民 國 110 年 7 月 27 日
臺灣高等法院 109 年度 上易 字第 339 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 有 |  | 每日依本契約總價金1/1000計算懲罰性違約金 | 臺灣高等法院民事判決109年度上易字第339號上 訴人即被上訴人天懿實業有限公司法定代理人鍾依儒訴訟代理人廖仁琮被上訴人即上 訴 人 新北市泰山區泰山國民小學法定代理人張萬枝訴訟代理人 劉師婷律師上列當事人間請求給付工程款等事件，兩造對於中華民國109年1月14日臺灣新北地方法院三重簡易庭108年度建字第77號第一審判決各自提起上訴，本院於110年3月31日言詞辯論終結，判決如下：主 文原判決關於命新北市泰山區泰山國民小學給付逾新臺幣貳拾萬零捌佰伍拾陸元本息，及訴訟費用之裁判（除確定部分外）均廢棄。上開廢棄部分，天懿實業有限公司在第一審之訴駁回。新北市泰山區泰山國民小學之其餘上訴、天懿實業有限公司之上訴均駁回。第一、二審（除確定部分外）訴訟費用，關於天懿實業有限公司上訴部分，由天懿實業有限公司負擔；關於新北市泰山區泰山國民小學上訴部分，由新北市泰山區泰山國民小學負擔百分之二十五，餘由天懿實業有限公司負擔。事實及理由壹、程序方面：被上訴人即上訴人新北市泰山區泰山國民小學（下稱泰山國小）法定代理人原為李順銓，嗣於本院審理中變更為甲○○，並經其具狀聲明承受訴訟（見本院卷第231頁），核無不合，應予准許。貳、實體方面：一、上訴人即被上訴人天懿實業有限公司（下稱天懿公司）主張：伊於民國105年間，投標承攬泰山國小發包之「遊樂器材汰換工程」（下稱系爭工程），兩造於同年7月20日簽訂工程契約（下稱系爭契約），約定契約總價新臺幣（下同）101萬6,000元，伊已給付履約保證金12萬元。伊於同年月16日申報開工後，於同年8月13日申請同等品審查及展延工期，並於同年8月28日（即原訂履約期限）前完成系爭工程無爭議部分；嗣兩造於106年7月間就已完工部分辦理驗收，結算工程款為24萬8,930元。又系爭工程超過履約期限未完工，肇因於泰山國小未盡協力義務、招標文件之規格限制競爭、招標文件内設備圖樣之同等品審查標準不明、同等品審查委員素質不一、契約履約範疇有疑義及從未召開工程協調會以解決爭議等，均屬不可歸責於伊之事由，惟泰山國小竟於106年6月28日，依民法第511條前段規定任意終止系爭契約，致伊受有地墊材料款6萬2,071元、支出營造綜合保險費1萬2,000元及預期利益11萬1,760元之損失。退步言，縱認系爭工程延誤履約期限可歸責於伊，亦應再扣除㈠三次同等品審查期間依序為56日、128日、10日；㈡泰山國小於105年8月13日起施作日新樓後方地坪整平工程，遲延交付此部分工程用地共26日；㈢泰山國小於105年8月26日（按應為105年9月2日之誤）函詢新北市政府採購處（下稱新北市採購處）至105年11月7日再次發函伊之行政機關內部作業期間73日（按應為67日之誤），扣除後，伊已無遲延，原審誤認伊應賠償逾期懲罰性違約金7萬7,474元，泰山國小得就應付價金中逕為扣抵上開違約金，自不足採。爰依民法第490條第2項、第505條第1項、第511條但書、第184條第1項、第179條規定，除原審所命給付外，求為命泰山國小再給付伊合計26萬3,305元（計算式：62,071元＋12,000元＋111,760元＋77,474元），及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按法定遲延利息計算之判決。二、泰山國小則以：系爭契約約定天懿公司應施作遊具部分，包含新設3組翹翹板、16組搖搖樂、1組大型遊具，及就2座舊大型遊具修復以取得國家標準CNS12642合格證明，惟天懿公司拒絕履行提出大型舊遊具合格證明之義務，且於履約初期遲延提出新設遊具（大型遊具、翹翹板、搖搖樂）之完整圖說，事後雖申請同等品審查，亦遲延提出新設遊具之規格、功能、效益、價格比較表，故天懿公司係因可歸責自身之事由，致未能通過同等品審查，伊得依系爭契約第20條第1款第5、8目約定主張終止系爭契約，不補償天懿公司因此所生之營造綜合保險費1萬2,000元、預期利益11萬1,760元之損失及地墊材料款6萬2,071元，並依系爭契約第17條第1款、第3款約定，自應付價金中扣抵天懿公司逾期完工之懲罰性違約金7萬7,474元。又系爭契約第20條第5款約定之履約保證金，具有懲罰性違約金性質，依約伊得沒收全部履約保證金12萬元，尚非不當得利。綜上，伊係正當行使契約上權利，不構成侵權行為，天懿公司尚不得請求伊負承攬關係或侵權行為之損害賠償責任，原審駁回天懿公司此部分請求，並無不當，惟原判決判命伊返還履約保證金部分，尚有未合等語，資為抗辯。（至泰山國小就逾期懲罰性違約金主張扣抵逾7萬7,474元部分，經原審駁回，及原審判命泰山國小給付工程款24萬8,930元部分，未據其聲明不服，非本院審理範圍）三、原審為天懿公司一部敗訴、一部勝訴之判決，判命泰山國小應給付天懿公司合計29萬1,456元（即已完工部分之工程款24萬8,930元＋返還履約保證金12萬元－逾期懲罰性違約金7萬7,474元），及自107年9月14日起至清償日止，按年息5％計算之利息，並附條件為假執行及免為假執行之宣告，另駁回天懿公司其餘之訴及假執行之聲請。兩造各就其受不利判決部分提起部分上訴，天懿公司上訴聲明：㈠原判決關於駁回第二項之訴部分廢棄。㈡泰山國小應再給付天懿公司26萬3,305元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5％計算之利息。泰山國小上訴聲明：㈠原判決關於命泰山國小返還履約保證金12萬元本息部分廢棄。㈡上廢棄部分，天懿公司在第一審之訴駁回。兩造均答辯聲明：上訴駁回。四、兩造不爭執事項（見本院卷第91、117、446至449、456、457、532頁，並由本院依相關卷證為部分文字修正）：㈠系爭工程採購案於105年7月11日決標，由天懿公司得標。兩 造於同年月20日簽訂系爭契約，契約總價101萬6,000元，天懿公司於簽約時已給付履约保證金12萬元。㈡系爭契約第7條約定得標廠商應於（105年7月8日/決標日起5日内）開工，並於同年8月28日以前竣工。天懿公司於同年7月16日申報開工。㈢泰山國小於106年6月28日，以新北泰山小總字第1066773567號函（下稱系爭函文）主張終止系爭契約；並依政府採購法第101條第1項第10款、第12款規定，擬將天懿公司刊登為不良廠商，天懿公司不服，向泰山國小提起異議，泰山國小認異議無理由，維持原處分；天懿公司向新北市政府採購申訴審議委員會提出申訴後，經新北市政府以106購申12056號採購申訴審議判斷駁回申訴；天懿公司不服上開申訴審議判斷，向臺北高等行政法院提起行政訴訟，業經該院107年訴字第829號行政判決駁回天懿公司之訴，目前上訴最高行政法院。㈣系爭契約約定遊具部分應施作範圍包含3組翹翹板、6組搖搖樂、1組大型遊具，及就2座大型遊具修復以取得國家標準CNS12642合格證明。㈤兩造於106年7月間就天懿公司已完工部分辦理驗收，結算工程款為24萬8,930元。上開事實為兩造所不爭（見本院卷第91、117、446至449、456、457、532頁），並有招標公告、開標紀錄、投標須知、系爭契約、詳細價目表、施工圖說、泰山國小106年6月28日新北泰山小總字第1066773567號、106年7月28日新北泰山小總字第1066774064號函、工程結算明細表、上開申訴審議判斷書、行政判決書等在卷可稽（見原審簡字卷第53至142、173至189、212、224、235至237、355至359、365、367至467頁；本院卷第143至170187至190、305頁），應堪信為真。五、天懿公司主張泰山國小尚積欠地墊材料款6萬2,071元，並應賠償營造綜合保險費1萬2,000元、預期利益損失11萬1,760元，且不得自應付價金中扣抵逾期懲罰性違約金7萬7,474元，請求泰山國小給付工程款合計26萬3,305元等情，為泰山國小以前詞所拒，並抗辯無庸返還履約保證金12萬元予天懿公司，應全部沒收。茲就爭點分別論述如下：㈠泰山國小依系爭契約第20條第1款第5目、第8目約定，主張終止系爭契約，為有理由：⒈依系爭契約第7條第1款第1目約定：「履約期限：本契約乙方（指天懿公司）應於(105年07月08日/決標日起5日）開工，並於105年8月28日以前竣工。一、期日㈠本契約所稱日（天）數，除以明定為日曆天或工作天者外，以⑴日曆天⑵工作天計算（未選時為⑴）。⒈以日曆天計算者，所有日數，包括本目之2所載之放假日，均應計入…」（見原審簡字卷第57頁），可知系爭工程履約日數為43日曆天；且系爭工程採購案於105年7月11日決標後，天懿公司於同年月16日申報開工，已如前述，是系爭工程履約期限最末日應為105年8月28日。又系爭工程於106年6月間泰山國小主張終止契約前，尚未完工之事實，為兩造所不爭，則自履約期限翌日（即105年8月29日）起至天懿公司收受泰山國小通知終止契約之系爭函文之日（即106年6月29日，見原審建字卷第65頁）止，天懿公司延誤履約日數合計為305日曆天。⒉雖天懿公司於105年8月13日發函就系爭工程之大型遊具、翹翹板、搖搖樂部分，依投標須知「貳、一般條款」第18條第3款約定提出同等品申請，然歷經泰山國小進行3次同等品審查，給予天懿公司2次修正機會，仍未能通過同等品審查等情，有投標須知、天懿公司105年8月13日懿工字0000000000號、105年11月17日懿工字0000000000號、106年1月26日懿工字0000000000號、106年6月19日懿工字0000000000號函及泰山國小105年11月7日新北泰山小總字第1056776476號、106年1月11日新北泰山小總字第1066770188號、106年6月2日新北泰山小總字第1066772930函、系爭函文等附卷可考（見原審簡字卷第189、339、343至359頁；原審建字卷第113至119頁；本院卷第211、212、329至335頁）。經扣除兩造不爭執（見本院卷第531、532頁）之下列3次同等品審查期間（即自天懿公司檢送同等品審查資料予泰山國小時起，至泰山國小將同等品審查結果送達天懿公司止所歷日數）：⑴第一次同等品審查期間為105年11月17日起至106年1月11日止，共56日；⑵第2次同等品審查期間為106年1月26日起至同年6月2日止，共128日；⑶第3次同等品審查期間為106年6月19日起至同年月28日止，共10日，足認天懿公司逾最後履約期限仍未完工之日數合計為111日曆天（計算式：305日-56日-128日-10日=111日）。而依系爭契約第20條第1款第5目、第8目、第2款分別約定：「乙方（指天懿公司）履約有下列情形之一者，甲方（指泰山國小）得以書面通知乙方終止契約或解除契約，且不補償乙方因此所失之損失：…㈤因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限，情節重大者。…㈧無正當理由而不履行本契約者」、「第1款第5目所稱延誤履約期限，情節重大者，指履約進度落後20％以上，且日數達10日以上」（見原審簡字卷第91頁）。本件天懿公司延誤履約期間已達111日曆天，遠超過系爭契約原定履約日數43日曆天，情節自屬重大，應屬無疑。⒊參以天懿公司於105年7月25日檢送泰山國小之送審圖樣，係有關系爭工程之新設遊具及翹翹板，惟漏未提出翹翹板之詳圖（詳細尺寸說明）及搖搖馬遊具之送審圖，泰山國小先於同年8月26日函請天懿公司提出上開圖樣，復於同年9月2日發函副知天懿公司尚未補正上開圖樣，惟天懿公司仍未補正，泰山國小再於同年10月4日函催天懿公司，天懿公司始於同年月7日提出上開圖樣送審等情，有天懿公司105年7月25日懿工字0000000000號、105年10月7日懿工字0000000000號函及泰山國小105年8月26日新北泰山小總字第1056774988號、105年9月2日新北泰山小總字第1056775126號、105年10月4日新北泰山小總字第1056775778號函等存卷可考（見原審簡字卷第341、473、474頁；本院卷第109至112、139、141頁），足徵天懿公司已延誤泰山國小比對天懿公司送審圖面及招標文件圖說之審查時間。又依系爭工程投標須知「貳、一般條款」第18條第3款規定：「招標文件如有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者之情形，允許投標廠商提出同等品，其提出同等品之時機為得標廠商得於使用同等品前，依契約規定向機關提出同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，以供審查。」（見原審簡字卷第189頁）；政府採購法第26條執行注意事項第10項第2點亦規定：「廠商提出同等品時，應敘明同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性比較表等相關資料，以供機關審查。經審查為同等品時，方得使用。」是天懿公司如欲申請以同等品取代原履約標的，應於申請時併同檢附同等品之規格、功能、效益、價格比較表等資料以供泰山國小審查。本件天懿公司固於105年8月13日發函泰山國小，就大型遊具、翹翹板、搖搖樂部分，提出同等品申請，卻遲至105年11月7日經泰山國小函請其提出同等品之規格、功能、效益及價格比較表後，始於同年月17日提出上開比較表，此有天懿公司105年8月13日懿工字0000000000號、同年11月17日懿工字0000000000號函及泰山國小105年11月7日新北泰山小總字第1056776476號函附卷可查（見原審簡字卷第339、340、343至364頁；本院卷第211、212頁），自造成泰山國小進行同等品審查之期間有所延誤等情，參互以觀，可知天懿公司就系爭工程延誤履約期限，情節重大之事實，可以確定。從而泰山國小依系爭契約第20條第1款第5目約定主張終止契約，當屬有據。天懿公司主張：泰山國小依民法第511條本文規定任意終止系爭契約，應依同條但書規定負終止承攬契約之損害賠償責任云云，即屬誤會。⒋又按系爭契約之前言及第22條第11款分別記載：泰山國小委託天懿公司承造系爭工程，係為解決遊樂器材不符合國家標準規範CNS12642及CNS12643問題；遊樂器材均須取得符合國家標準CNS12642及CNS12643合格證明文件等語（見原審簡字卷第53、94頁）；且依系爭工程投標須知「壹、重要條款」第1條規定：「採購目的：本校遊樂器材新設及舊遊具拆除整修後符合CNS12642及CNS12643國家標準規範並取得合格證明文件」（見原審簡字卷第173頁）；及系爭契約附圖A2（育才樓前遊戲器材平面圖）附註欄載明：「現有兩座舊遊具需取得CNS12642規範合格證明文件」、「新設遊具需取得CNS12642規範合格證明文件」（見原審簡字卷第第236頁），足徵天懿公司承攬施作系爭工程，依約負有就2座舊大型遊具修復以取得國家標準CNS12642合格證明之義務甚明。惟天懿公司於履約期間，未曾提出大型舊遊具之CNS12642合格證明，並於105年8月11日發函泰山國小稱：貴校僅增設護攔一面及溜滑梯更新1座，即要求本公司於上述兩座舊遊具器材需取得符合CNS12642規範證明，實屬不能，亦顯失公平合理原則，本公司僅需於系爭契約約定更換之組件部分取得符合CNS12642規範證明即可等語（見原審簡字卷第589頁），顯見天懿公司無意願、亦未履行此部分重要契約義務，則泰山國小以天懿公司無正當理由而不履行契約為由，依系爭契約第20條第1款第8目約定終止契約，亦屬可取。⒌天懿公司雖主張：縱認系爭工程延誤履約期限可歸責於伊，仍應扣除⑴泰山國小於105年8月13日起自行施作日新樓後方地坪整平工程，遲延交付此部分工程用地予伊之期間共26日，及⑵泰山國小105年8月26日（按應為105年9月2日之誤）函詢新北市採購處至同年11月7日再次發函伊之行政機關內部作業期間73日（按應為67日之誤）云云。惟查，泰山國小施作日新樓後方地坪整平工程期間為105年8月13日至同年月22日（共10日），嗣泰山國小將該工地移交天懿公司，天懿公司已於同年月24日完成約定之新鋪安全地墊工作等情，有系爭契約附圖A1（日新樓後方遊戲器材修繕平面圖）、兩造各自施作地坪整平及地墊鋪設工程之照片、監造單位出具之履約進度表及現場照片為證（見原審簡字卷第235頁；原審建字卷第67至75頁）。準此，泰山國小固有遲延交付日新樓後方工程用地予天懿公司情事，然天懿公司於受領泰山國小移交該工地後，既於原訂履約期限（即105年8月28日）前完成約定之新鋪安全地墊工作，即難認天懿公司有何因泰山國小遲延交付上開工程用地，造成延宕原訂履約期限26日可言。至泰山國小雖於105年9月2日發函新北市採購處為兩造間系爭工程採購案爭議之說明（見本院卷第109至112頁），然並未因此使天懿公司解免其於同年8月13日申請以同等品取代原履約標的時，應檢附同等品之規格、功能、效益、價格比較表等資料，以供泰山國小審查之義務。準此，天懿公司主張泰山國小遲延交付日新樓後方工地，及發函新北市採購處至再次發函伊之行政機關內部作業期間，無庸計入系爭工程延誤履約期限云云，尚不足採。⒍天懿公司另主張：系爭工程招標文件之規格限制競爭、招標文件內設備圖之同等品審查標準不完整、同等品審查委員素質不一、泰山國小從未召開工程協調會以解決爭議等，故系爭工程履約遲延非可歸責於伊云云。觀之卷附泰山國小先後於106年1月11日、同年6月2日通知天懿公司第一、二次同等品審查結果之審查表（見原審簡字卷第605至610頁），發現此二次同等品審查委員判定天懿公司所提同等品審查不合格之理由及審查標準，確有前後不一致情事，然此係因泰山國小第一次審查會議所委託之4位外部專家學者中，有部分審查委員請病假、出國，泰山國小遂改聘其他專家學者進行第二次同等品審查所致，此有泰山國小106年4月21日新北泰山小總字第1066771993號函可證（見本院卷第213頁）。而泰山國小就天懿公司提出之同等品申請，係依政府採購法第26條執行注意事項第12項第1款第3目規定採取外部委託審查，其委託之審查委員均具有建築或兒童遊戲設備安全專業（見審查委員學經歷列表，外放證物袋），雖第一、二次審查委員之判斷標準不一致，但各審查委員判斷同等品申請不合格之原因，多係指摘天懿公司⑴未標示同等品遊具之尺寸；⑵部分設備之樣式、規格、材料、功能不符合原設計；⑶不符合CNS12642國家標準等（見本院卷第281至300頁第一、二次同等品審查表）。參以系爭契約第22條第11款明文約定「遊樂器財均需取得符合國家標準CNS12642…合格證明文件」（見原審簡字卷第94頁），則上開審查委員依其兒童遊戲設備安全專業，除依原始設計圖說判斷，另以CNS12642國家標準進行同等品審查，自無違誤；且泰山國小發函天懿公司所檢附之第一、二次同等品審查結果表（見原審簡字卷第605至610頁），係彙整各審查委員之審查意見（見本院卷第281至300頁）後，始判定天懿公司提出之第一、二次同等品不符合招標文件之要求，第三次同等品審查則依政府採購法第26條執行注意事項第12項第1款第1目規定採取自行審查，並認定：⑴天懿公司未修正前2次同等品審查所指摘之缺失；⑵未提供同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性比較表；⑶未做修正對照表提供專家學者複審；⑷缺少3家廠商報價單，未提出足以證明遊樂設備採購金額相關證明文件等語（見本院卷第303頁），即難認泰山國小就同等品之審查有何偏頗或違法情事。天懿公司雖主張系爭工程招標文件之規格限制競爭，然依天懿公司提出之系爭工程招標設備圖樣（見本院卷第354至361頁），尚無從認定系爭工程有規格限制競爭情事。又天懿公司乃兒童遊戲設備之專業廠商，以往曾有投標其他所國小遊具設施改善工程之經驗（見原審簡字卷第200頁工程驗收結算證明書），其於投標以前，理應詳細了解系爭工程所應給付之遊樂器材相關條件要求，並在詳閱招標文件檢附相關遊具圖說，評估自身履約能力後，始參加投標及簽訂系爭契約；且天懿公司於招標期間亦未依政府採購法第41條規定，向泰山國小就招標文件圖說提出疑義，則天懿公司本應按系爭契約及招標文件圖說之要求履約，然其以遠低於底價128萬之101萬6,000元得標（按第二順位投標廠商之出標價為119萬9,000元)並簽訂系爭契約後，提出與招標文件圖說內容迥異之送審圖樣，並於遭泰山國小函覆表示其送審圖與招標文件圖說不同之後，始提出同等品之申請，此有開標紀錄、天懿公司105年7月25日懿工字0000000000號、105年8月13日懿工字0000000000號函及泰山國小105年8月2日新北泰山小總字第1056774501號函及天懿公司原先送審資料、系爭工程招標設備圖樣等在卷可稽（見原審簡字卷第329、331至337、339、340頁；本院卷第139、305、354至361頁）；況泰山國小已同意天懿公司之同等品申請，並採取委託外部專家進行同等品審查，已如前述，則天懿公司主張系爭工程履約遲延非可歸責於伊之抗辯，洵不足採。⒎依系爭契約第17條第1款第1目、第3款約定「遲延履約：一、逾期懲罰性違約金，以日曆天為單位，每日依本契約總價金1/1000計算懲罰性違約金，所有日數…均應納入。因可歸責於乙方之事由，致終止或解除契約者，逾期違約金應計算至終止或解除契約之日止。㈠乙方（指天懿公司）如未依照本契約所定履約期限竣工，自該期限之次日起算逾期日數。…三、第1款扣抵方式，甲方（指泰山國小）得自應付價金中逕為扣抵…（見原審簡字卷第88頁）。本件系爭工程延誤履約期限達111日曆天，應歸責於天懿公司，天懿公司主張其未延誤履約期限，縱有延誤情形，非可歸責於伊，並應扣除泰山國小遲延交付日新樓後方工地26日，及發函新北市採購處至再次發函伊之行政機關內部作業期間73日（按應為67日之誤）云云，均不足採，業經本院認定如前。又泰山國小已同意將其自行施作日新樓後方地坪整平工程因而遲延交付該工地予天懿公司之10日期間，不計入本件天懿公司延誤履約期限之日數（見本院卷第464、546頁），則泰山國小依上開約定本得自應付價金中逕為扣抵101日（計算式：111日－10日）之逾期懲罰性違約金為10萬2,616元（計算式：總價1,016,000元×1/1000×111日）。準此，天懿公司抗辯泰山國小不得扣抵逾期懲罰性違約金7萬7,474元，即屬無據。㈡天懿公司依民法第511條但書、第184條第1項規定，請求泰山國小賠償營造綜合保險費1萬2,000元及預期利益損失11萬1,760元，為無理由：天懿公司固主張：其因泰山國小終止系爭契約，致受有支出營造綜合保險費1萬2,000元及預期利益損失11萬1,760元等語，並提出富邦產物營造綜合保險批單、105年度營利事業各業所得額暨同業利潤標準為證（見原審簡字卷第501、503、639頁）。惟查，天懿公司延誤履約期限，具有歸責事由，且情節重大，泰山國小依系爭契約第20條第1款第5目、第8目約定主張終止系爭契約，為有裡由，已如前述，則泰山國小依同條第1款第5目約定，主張其無庸補償泰山國小因其終止系爭契約所生之損失等語，應屬可採，天懿公司此部分請求泰山國小為終止契約之損害賠償，即不足取。㈢天懿公司依民法第490條第2項、第505條第1項承攬關係規定，請求泰山國小給付地墊材料款6萬2,071元，為無理由：查系爭工程於泰山國小106年6月29日終止系爭契約前，天懿公司已將原約定施作之地墊材料（下稱系爭地墊）置放在工地現場，此為兩造所不爭（見本院卷第532頁），並有現場照片為證（見原審建字卷第37頁）。泰山國小主張：天懿公司尚未施作系爭地墊，復未經兩造辦理驗收付款，伊已於106年7月17日函知天懿公司於5日內取回系爭地墊，天懿公司迄未取回，非可歸責於伊等語，業據提出106年7月17日新北泰山小總字第1066773887號函為證（見原審簡字卷第363、364頁）。天懿公司雖主張系爭地墊乃為泰山國小訂製之特殊尺寸，並經監造建築師事務所審查通過，伊即使取回系爭地墊，無法在其他工地使用云云。然觀之系爭工程詳細價目表、單價分析表及現場照片（見原審簡字卷第224、228頁；原審建字卷第37頁），系爭地墊之規格為「50cm×50cm×5cm」，顏色為深綠色，應屬一般安全地墊產品之規格，天懿公司就其抗辯系爭地墊屬特殊規格乙節，未能舉證以實其說，自難認系爭地墊僅得在系爭工程中使用；況依系爭契約第20條第4款後段：「乙方（指天懿公司）因第1款情形接獲甲方（指泰山國小）終止或解除本契約通知後…機具設備器材至甲方不再需用時，甲方得通知乙方限期拆走，如乙方逾期未照辦，甲方得將之予以變賣並遷出工地，…不負責任何損害或損失」之約定（見原審簡字卷第92頁），泰山國小就終止系爭契約後天懿公司未自行取回之系爭地墊，應無庸負保管或損害賠償責任，準此，天懿公司於系爭契約終止後，經泰山國小通知後係自行決定不取回系爭地墊，其請求泰山國小給付系爭地墊之材料款6萬2,071元，當屬無據。㈣泰山國小應發還2萬3,167元履約保證金予天懿公司，其餘部分無庸發還：⒈依系爭契約第14條第1款、第4款第1、5目、第13款第4、9目、第5條第3款及第20條第5款分別約定：「第14條保證金：一、乙方（指天懿公司）應繳納履約保證金…作履行本契約之保證，…四、履約保證金、差額保證金：㈠履約…保證金除另有約定外，依下列方式解除責任：⒈係繳交履約保證金…者，除依規定甲方（指泰山國小）得沒收，不退還部分外，其餘於本契約完成25％、50％、75％及驗收合格後，分4期各以25％無息退還。…㈤於履約過程中，如因可歸責於乙方之事由，而有施工查核進度列為丙等、發生重大勞安或環保事故之情形，甲方得不按原定進度發還履約保證金，至上開情形改善處理完成為止，並於改善完成處理完成後30日內一次發還上開延後發還之履約保證金。已發生扣抵履約保證金之情形者（例如第5條第3款）發還扣抵後之金額。…十三、乙方所繳納之履約…保證金（含其孳息），得部分或全部不發還之情形如下：…㈣因可歸責於乙方之事由，致部分終止或解除契約者，依該部分所占契約金額比率計算之保證金；全部終止或解除契約者，全部保證金。…㈨其他因可歸責於乙方之事由，致甲方遭受損害，其應由乙方賠償而未賠償者，與應賠償金額相等之保證金。」、「第5條本契約價金之給付條件…三、乙方履約有逾期懲罰性違約金、損害賠償、採購標的損壞或短缺、不實行為、未完全履約、不符本契約約定、溢領價金或減少履約事項等情形時，甲方得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知乙方給付或自保證金扣抵。」、「第20條本契約終止解除及暫停執行…五、契約經依第1款規定或因可歸貴於乙方之事由致終止或解除者，甲方得自通知乙方終止或解除本契約日起，扣發乙方應得之工程款，包括尚未領取之工程估驗款、全部保留款等，並不發還乙方之履約保證金。至本契約經甲方自行或洽請其他廠商完成後，並扣除甲方為完成本契約所支付之一切費用及所受損害後有剩餘者，甲方應將該差額給付乙方…；無洽其他廠商完成之必要者，亦同。…」、（見原審簡字卷第81、82、92頁），可知兩造約定由天懿公司繳納履約保證金予泰山國小，作為其履行系爭契約之擔保，⒈倘天懿公司正常履約時，泰山國小應按工程完成及驗收進度，分4期退還履約保證金予天懿公司；⒉倘天懿公司有違約情事，造成泰山國小受有損害時，泰山國小除得自應付價金中扣抵損害金額外，其有不足者，得自履約保證金中扣抵；⒊倘系爭契約因可歸責於天懿公司之事由致全部終止契約者，泰山國小得全部不發還履約保證金，如部分終止契約者，得不發還依該部分所占契約金額比率計算之保證金；且泰山國小得暫不發還履約保證金，至其自行或洽請其他廠商完成後，扣除其為完成系爭契約所支付之一切費用及所受損害後有剩餘者，始將履約保證金差額給付予天懿公司。⒉查契約總價為101萬6,000元，天懿公司於簽約時已給付泰山國小履约保證金12萬元，泰山國小以系爭函文主張終止契約後，兩造於106年7月間就天懿公司已完工部分辦理驗收，結算工程款為24萬8,930元等情，為兩造所不爭，且泰山國小自承：本件是部分終止契約，除逾期懲罰性違約金外，伊對天懿公司無其他損害賠償請求等語（見本院卷第548頁），則依系爭契約第14條第13款第4目約定，泰山國小應得沒收依終止契約部分所占契約金額比率計算之保證金90,600元（計算式：120,000×〈1－248,930元/1,016,000元〉），僅發還天懿公司其餘履約保證金2萬9,400元（計算式：120,000元－90,600元）。泰山國小主張系爭契約約定之履約保證金具有懲罰性違約金性質，其得全部沒收履約保證金云云，顯與上開約定不符，難以採憑。至天懿公司抗辯：系爭契約第20條第5款約定，具有使伊拋棄權利或限制其行使權利之情事，顯失公平，依民法第247條之1第3款規定，應屬無效云云。然依系爭契約第20條第5款約定，泰山國小為部分終止系爭契約時，尚無權沒收全部履約保證金，僅得暫不發還履約保證金予天懿公司，並待泰山國小事後確認因終止契約後自行或洽請其他廠商施作系爭工程所增加費用之損害後，始將扣除上開損害後之履約保證金餘額給付予天懿公司，天懿公司此部分抗辯，應屬誤解上開條款內容，自不足採；且系爭契約有關履約保證金之約定，核與行政院公共工程委員會所頒布之工程採購契約範本第14條、第21條約定意旨相符，亦無對承攬人顯失公平情事，天懿公司此部分抗辯尚不足取。㈤按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，與催告有同一之效力；又遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之五，此觀民法第229 條第2項、第233條第1項前段、第203條規定甚明，天懿公司自得據此規定，請求加付法定遲延利息。查天懿公司之民事起訴狀繕本係於107年9月13日送達泰山國小，此有送達證書存卷可查（見原審簡字卷第35頁），則天懿公司請求泰山國小自107年9月14日起算法定遲延利息，並無不合。本件事證已臻明確，天懿公司雖聲請傳訊證人即第一、二次同等品審查之全體委員7人、泰山國小之校長李順銓、總務主任溫育賢、事務組長黃登冠、體育組長林子淳、學年主任郭恩智等人到庭作證，欲證明伊在第一、二次同等品申請時送審之資料，其功能、效益、標準或特性不低於招標文件所要求或提及者，及泰山國小就第三次同等品審查會議中，何人係建議或有權決定終止契約者？伊依第二次同等品審查意見，提出第三次同等品申請送審時，何部分有明顯缺漏云云，惟泰山國小已提出第一、二次同等品審查委員自行製作之審查結果表影本（見本院卷第281至300頁，未遮掩審查委員姓名之資料則置放本院證物袋），且天懿公司就系爭工程逾越履約期限，情節重大，並具有歸責事由之事實，業經本院認定如前，即無傳訊上開證人之必要，附此敘明。六、綜上所述，天懿公司得請求泰山國小給付已完成部分之工程款24萬8,930元，泰山國小得請求天懿公司給付逾期懲罰性違約金7萬7,474元，及沒收履約保證金9萬0,600元，僅須發還天懿公司履約保證金2萬9,400元，經泰山國小就其應給付之上開款項為抵銷後，天懿公司得請求泰山國小給付工程款餘額20萬856元（計算式：248,930元－77,474元＋29,400元），其餘部分業經抵銷而消滅。從而，天懿公司依民法承攬關係請求泰山國小給付20萬0,856元，及自107年9月14日起至清償日止，按年息5％計算之利息部分，為有理由，應予准許；逾此部分之請求，不能准許。原審就上開應准許之部分，判命泰山國小如數給付，並分別諭知兩造供擔保後得、免假執行，核無不合，泰山國小上訴意旨指摘原判決命其返還履約保證金2萬9,400元部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回此部分之上訴。至於上開不應准許之部分，其中原判決命泰山國小給付天懿公司逾20萬0,856元本息部分，尚有未合，泰山國小指摘原判決此部分不當，求為廢棄，為有理由，爰由本院改判如主文第二項所示。另其他不應准許即天懿公司請求泰山國小再給付26萬3,305元（即給付地墊材料款6萬2,071元、賠償營造綜合保險費1萬2,000元及預期利益損失11萬1,760元，暨發還逾期懲罰性違約金7萬7,474元）本息部分，原判決為天懿公司敗訴之諭知，核無不合，天懿公司上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，並無理由，應駁回其上訴。七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。八、據上論結，本件泰山國小之上訴為一部有理由、一部無理由，天懿公司之上訴為無理由，依民事訴訟法第450條、第449條第1項、第79條，判決如主文。中 華 民 國 110 年 4 月 28 日民事第十六庭審判長法 官 朱耀平法 官 呂明坤法 官 羅立德正本係照原本作成。不得上訴。中 華 民 國 110 年 4 月 30 日書記官顧哲瑜
臺灣臺北地方法院 105 年度 建 字第 53 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 有 |  | 每日給付按結算總價千分之一計算懲罰性違約金 | 臺灣臺北地方法院民事判決105年度建字第53號原 告 福清營造股份有限公司法定代理人黃大欉訴訟代理人劉雅洳律師謝建弘律師林麗珍律師杜孟真律師被 告臺北市政府環境保護局法定代理人劉銘龍訴訟代理人 謝進益律師複代理人 李孟聰律師游成淵律師謝時峰律師上列當事人間給付工程款事件，本院於民國109年10月23日言詞辯論終結，判決如下：主 文被告應給付原告新臺幣伍仟柒佰玖拾萬貳仟肆佰零玖元，及自民國一百零三年九月十六日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。原告其餘之訴駁回。訴訟費用由被告負擔百分之三十一，餘由原告負擔。本判決於原告以新臺幣壹仟玖佰參拾萬元或同面額之銀行無記名可轉讓定期存單為被告供擔保後，得假執行；但被告如以新臺幣伍仟柒佰玖拾萬貳仟肆佰零玖元為原告預供擔保，得免為假執行。原告其餘假執行之聲請駁回。事實及理由一、原告主張：兩造於民國95年10月4日簽訂工程採購契約（下稱系爭契約），由伊承攬被告發包之「臺北市內湖垃圾山清除統包工程」（下稱系爭工程），工程總價為新臺幣（下同）11億6,800萬元，履約期限為自開工日起1,550日曆天內竣工。系爭工程於95年10月14日開工，預定竣工日期為100年1月10日；履約期間因多項事由，經被告核定展延工期合計1,040天，而將預定竣工日期展延為102年11月15日。嗣系爭工程於103年1月22日竣工，被告乃認定逾期完工68日，核定結算金額為10億1,224萬8,204元後，依系爭契約第48條計罰逾期違約金6,883萬2,878元。惟經計算被告溢扣、應增加給付之項目金額合計1億8,381萬9,608元，包括：㈠、依系爭契約第14條約定，被告應再展延工期614日曆天（詳附表1），從而依系爭契約第8、9條約定，被告應返還溢扣之逾期違約金6,883萬2,878元。㈡、依民法第490、491條及第227條之2第1項規定，被告應給付指示伊趲趕工進所額外支出之「趲趕工進增加費用」計9,944萬7,000元（詳附表2），㈢按前揭「趲趕工進增加費用」金額，依系爭契約詳細價目表所列金額比例，被告應給付趕工之間接費用計695萬1,345元（詳附表3）。㈣被告應給付因展延工期而增加之費用計254萬3,226元（詳附表4）。㈤依前述㈡至㈣項金額，依系爭契約詳細價目表項次九之約定，被告應給付營業稅計547萬5,559元。爰依附表-總表「請求權基礎」欄所示依據為本件請求。伊前於103年9月15日聲請履約爭議調解，嗣因故撤回，惟調解申請狀繕本已送達被告，自得請求被告給付1億8,381萬9,608元，及自103年9月16日（調解申請書繕本送達被告翌日）起算之法定遲延利息。並聲明：㈠被告應給付伊1億8,381萬9,608元，及自103年9月16日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息。㈡願以現金或等值之銀行無記名可轉讓定期存單供擔保，請准宣告假執行。二、被告則以：原告依系爭契約約定負有提出900,000立方公尺土石方處理計畫之義務，不得以招標資料請求給付費用及展延工期，且原告所提之內湖垃圾山清除統包工程企畫書之地質分析內容，顯與實際情況相差無幾，原告於本件投標時早已知悉地質情況。又原告以降雨因素、焚化廠拒收及歲修因素、工區現場堆置土石方及可焚化廢棄物因素、土石清運影響因素、格樑護坡作業受降雨影響因素、可焚化廢棄物配合焚化作業因素、高灘地回填追加工程因素、施作高灘地分區範圍清運及新建高灘地填高變更設計因素等，請求展延工期均無理由。再者，原告依約於進度落後時即須依指示進行趕工，不得請求加價，且其實際竣工日晚於預定竣工日，並無任何進度超前之情事，被告亦未同意支出額外人員及機具費用，原告主張被告應給付增加之工程費及安衛管理等間接費用、展延工期工程管理費、保險費及營業稅等，亦無理由等語置辯(摘要如附表1至4所示)，並聲明：㈠原告之訴及假執行之聲請均駁回。㈡如受不利判決，願供擔保請准免予宣告假執行。三、下列事項為兩造所不爭執（見本院卷五第40頁，且依本院論述之妥適調整其內容），並有相關證據在卷可證：㈠、原告於95年9月20日得標承作被告之系爭工程，兩造於同年10月4日簽訂系爭契約，約定工程總價11億6,800萬元，履約期限為自開工日起算1,550日曆天內竣工（見本院卷一第33至72頁之系爭契約）。㈡、系爭工程原預定竣工日為100年1月10日，被告核定展延工期1040天，並認定系爭工程展延後之預定竣工日為102年11月15日，原告於103年1月22 日竣工，經被告於103年7月4日驗收合格，並以原告逾期68天為由，扣罰原告逾期違約金6883萬2878元（見本院卷一第74至92頁之工程結算驗收證明書、驗收紀錄等件）。㈢、原告於統包企劃書承諾就系爭工程工區外由臺北市政府工務局水利工程處管理之高灘地分區約76,000M3之廢棄物免費進行篩分清運（見本院卷一第177頁之原告出具之統包企劃書節印本、卷三第222頁之系爭工程採購評選委員會第2次會議（投標廠商評選）紀錄）。㈣、系爭工程辦理第一次設計變更新增越堤坡道、高灘地高程自EL5.0M提高至EL6.5M，並配合調整部分排水溝及滲出水抽水井高程(下稱高灘地追加工程) ，被告對於高灘地追加工程及越堤坡道路面加鋪5公分厚度A.C.之工作項目暨統包企劃書所列回饋項目等，展延工期90日曆天（見本院卷一第173、193頁之原告101年12月24日福內湖（101）字第129號函、被告102年2月6日北市環四字第10230776700號函）。㈤、兩造不爭執中央氣象局102年4月至103年1月逐時氣象資料所載降雨量（見本院卷二第227至236頁）。㈥、依補充施工說明書附件三「廢棄物與土壤採樣分析成果報告」之「廢棄物（垃圾）濕基物理組成分類紀錄表」記載，系爭工程石頭及5mm以上土砂所佔比例，最低至40.11%，最高則達78.46%；依同報告之「廢棄物（垃圾）乾基物理組成分類紀錄表」記載，其比例最低可至40.13%，最高則達83.87%。另原告所提系爭工程統包企劃書第14頁記載，由濕基物理組成分析結果「可知......土石類包括碎磚、混擬土塊及5mm 以上之土砂等則佔大宗40.11~78.46%，平均佔55.35%。其他小於5mm之土砂等則佔大宗0.29~12.67%，平均佔3.12% ，土石類平均計58.48%，本團隊為進一步瞭解廢棄物（垃圾）之物理組成，......安排於現場選擇七處位置辦理試坑開挖，將結果分析比較，再以質量平衡分析重新估算分類產物數量，其結果土石為2,718,820噸（佔71.78%）（見本院卷三第204至208頁之「廢棄物（垃圾）濕基物理組成分類紀錄表」、「廢棄物（垃圾）乾基物理組成分類紀錄表」、原告所提之系爭工程企劃書節錄本）。四、本院得心證之理由原告主張被告未合理核給展延工期致溢扣逾期違約金、未給付趕工費用、未按展延工期天數與趕工費用比例增加給付各項間接費用等情，惟為被告所否認，並以前揭情詞置辯。茲查:㈠、原告主張如附表1所示之各項展延工期事由，是否有據？又原告得否請求被告返還已扣罰之逾期違約金6,883萬2,878元？1、原告就附表1項次1之「地質情況差異」，請求展延工期128天部分:⑴按系爭契約第14條第3項約定：「天然災害或不可抗力，或不可歸責於乙方(即原告)事由，致無法施工或增加工作者，乙方得提出相關資料，向甲方(即被告)申請展延工期。」（見本院卷一第44頁）。系爭契約第69條第2、3、10項分別約定：「垃圾山篩分產生之土石方，概由乙方負責清運至合法處理處所或進行再利用，其處理或再利用處所，應由乙方於開工後45日（含）內先行提報『垃圾山篩分產生土石方處理及再利用計畫』，…」、「前述『垃圾山篩分產生土石方處理及再利用計畫』中乙方必須一併檢附合法土石方資源堆置場出具之剩餘土石方處理同意證明文件（含土石方資源堆置場許可文件），或經政府機關核准之剩餘土石方再利用許可證明文件，其處理或再利用數量至少應達90萬立方公尺或以上…」、「本案招標文件中所附之工程規劃報告書及其他鑽探資料，均僅供投標廠商參考。廠商不得以此資料做為全案可焚化廢棄物、資源回收物、有害事業廢棄物、符合標準及不符合標準土石方數量之預估依據，亦不得以此資料做為向本機關要求增加工程經費、補償或賠償之依據。投標廠商並得自行鑽探垃圾山，取得所需各項資訊，以評估本案之執行成本。」（見本院卷一第68、69頁）。⑵原告固主張土石含量增加影響篩分效率，被告所提供地質資料顯示土石比例為59.48%，惟迄至第84期估驗時，土石比例已高達73.22%，增加達23.1%，已逾20%以上，而原估計清運土石量為900,000立方公尺，截至102年12月20日完成清運土石量為1,085,333立方公尺，以平均每日土石清運量約1,440立方公尺計算，約需增加工期128天，應依系爭契約第14條第3項規定展延工期等語。惟查:①系爭契約屬統包契約，依上開第69條第10項約款，顯示兩造約定原告於投標前得自行鑽探取得地下物之各項資訊，被告於招標文件中所提供鑽探資料僅供參考。據此，堪認系爭契約就該垃圾山之工址調查，及被告於招標文件所提供鑽探資料與現場實際成分差異所衍生有利或不利之風險，已特別約定由原告承擔，自無適用系爭契約第14條第3項所列概括性約款之餘地。職是，原告主張實際開挖篩分結果與被告於招標文件所提供地質資料有所差異，即應展延工期云云，難謂有據。②原告另主張展延工期理由為垃圾山土石含量偏高將造成篩分效率降低云云，然並未就降低工率乙節舉證以實其說，更未說明降低效率之數值或百分比為何；又原告所主張展延工期天數，係以清運完成土石量1,085,333立方公尺（按：應不含回填堆置量），減去系爭契約第69條第2、3項所約定原告於開工之初應提出剩餘土石方處理或再利用許可證明文件之下限數量900,000立方公尺後，再除以所稱平均每日土石清運量1,440立方公尺後之數值（見民事起訴狀第4頁，本院卷一第7頁），此計算方式與原告所執篩分效率降低之展延工期事由，並無關聯，且乏契約上或論理上之依據，自難採憑。③況原告於投標時所提出之「內湖垃圾山清除統包工程企劃書」，其第14頁載有「本團隊為進一步瞭解廢棄物（垃圾）之物理組成，除研讀補充施工規範之分析結果外，更安排於現場選擇七處位置辦理試坑開挖，將結果分析比較，再以質量平衡分析重新估算分類產物數量，其結果土石為2,718,820噸（佔71.78%）、可焚化廢棄物為629,946噸（佔16.63%）、資源物286,147噸（佔7.56%），另水分損失約97.00%，詳如5.4節所示。」等語（見外放之鑑定報告附件2）；而原告所製作竣工圖之「分選質量平衡圖」上所載篩分後組成比例為土石74.57%、資源物1.04%、可焚化廢棄物24.39%（未依純度分析計算之組成比例則為土石73.56%、資源物0.65%、可焚化廢棄物25.79%）（見外放之鑑定報告附件7），足見不僅系爭契約約定原告於投標前得自行鑽探取得資訊進行評估，且實際上原告於投標前亦如是為之，所辦理試坑開挖估算土石佔71.78%，與實際完工成果之土石佔74.57%（未依純度析算則為73.56%），相差僅約2.79%或1.78%，均顯低於20%，則原告已自行試挖估算土石佔71.78%後始行投標，且該估計值與實際結果相差無幾之情形下，事後徒執被告先前所提供鑽探資料誤差比例較大、土石比例差距逾20%以上，作為展延工期之依據，難謂有理。鑑定報告亦認「本院認為有關『預估土石比例』，應以福清公司於投標前所作鑽探分析並載於其統包企劃書參與競標之71.78%之土石比為準。」、「本院認為『實際土石比例』應介於福清公司所提竣工圖B-0003『分選質量平衡圖』所示之73.56%及依結算數量計算書結算73.06%之間。」、「故系爭工程並無預估土石比例與實際土石比例差異達20%以上之情形；既然差異比例小於20％，有關土石含量是否影響篩分運轉效率、要徑作業及展延合理之工期不再分析。」等語（見鑑定報告第7至9頁），益徵原告之主張為無理由。2、原告就附表1項次2之「降雨天數增加」，請求展延工期198天部分：⑴按系爭契約第14條第3項約定：「天然災害或不可抗力，或不可歸責於乙方事由，致無法施工或增加工作者，乙方得提出相關資料，向甲方申請展延工期。」（見本院卷一第44頁）。系爭契約第58條約定：「契約所稱之災害，指因下列天災或不可抗力所生之事故：一、山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、大雨、強風、冰雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害。二、核生化事故或放射性污染，已達法規認定災害標準或經政府主管機關認定者。三、其他經甲方認定為不可抗力者。」（見本院卷一第64頁）。是依上揭約定，系爭契約第58條第1款所例示之因雨勢而生之災害係指颱風、豪雨、大雨等，並未包括所有降雨情形，且尚有「致無法施工或增加工作者」之條件甚明。⑵原告主張原訂契約工期為1,550日曆天（即自95年10月14日至100年1月10日），該段期間實際降雨天數為727天；另併入被告前已核定展延工期1,040日曆天後之工期迄日為102年11月15日，整體工期內降雨天數為1,216天。又扣除停工期間後（96年8月1日至98年3月2日因臺北市議會審查餘土再利用計畫而停工），其餘期間降雨天數為925天，較原訂工期期間降雨天數727天增加198天，應依系爭契約第14條第3項展延工期等語，惟依上揭說明，系爭契約第58條第1款所例示者僅包括颱風、豪雨、大雨等，並未包括所有降雨情形，原告復未指明其因降雨而有「致無法施工或增加工作者」等節，則原告主張降雨即應展延工期等語，自屬無據。⑶另依原告所自行提出之「附表2：內湖垃圾山清除統包工程工期展延一覽表」，顯示被告已就颱風、大雨等事項核給展延工期共計64.5天（詳民事起訴狀附表2，本院卷一第30至31頁），則被告辯稱其已參考氣象局及農委會標準核給工期，應非無稽。是原告此部分主張為無理由。3、原告就附表1項次3之「焚化廠拒收及歲修」，請求展延工期17.5天部分：⑴按系爭契約第69條第7項約定：「垃圾山篩分產生之可焚化廢棄物，由乙方負責清運至甲方所屬垃圾焚化廠免費處理，乙方每日清運至各垃圾焚化廠之重量應依甲方之調度辦理，乙方不得拒絕，亦不得以任何理由要求增加給付費用，或要求任何賠償及補償。」（見本院卷一第69頁）。系爭契約附件之補充施工說明書第五章「主辦機關要求」第9點約定：「承包商應依工程司指示的清運數量，將經檢驗純度合格的可焚化廢棄物，分別清運至臺北市內湖、木柵、北投垃圾焚化廠免費焚化處理，主辦機關每週合計允許可焚化廢棄物之清運量為8,400噸/週，承包商每日清運至各焚化廠之數量，應依主辦機關之調度辦理，承包商不得拒絕亦不得以任何理由要求增加經費及工期，或要求任何賠償及補償。各焚化廠歲修時，主辦機關可依各廠實際操作狀況進行數量調配，酌減或酌增未歲修廠之進廠量。若有允許進廠量不足情形，統包商須將無法進廠之可焚化廢棄物暫存於工區，俟歲修後再視三焚化廠處理量由主辦機關指定增加進廠數量，以期補足歲修期間進廠不足部分。」（見鑑定報告附件24）。系爭契約第14條第3項約定：「天然災害或不可抗力，或不可歸責於乙方事由，致無法施工或增加工作者，乙方得提出相關資料，向甲方申請展延工期。」（見本院卷一第44頁）。⑵原告雖主張依補充施工說明書第五章第9點，被告有提供每週8,400噸可焚化廢棄物進廠義務，即使被告有權調度，仍不得低於每日1,200噸之總量。縱依被告核定101年4月間每日可進場量為750噸，惟被告實際提供之進場量僅9,217噸即40.9%，依系爭契約第14條第2、3項約定，應按工率計算展延工期17.5天。且依系爭契約第63條約定，契約約款優於補充施工說明書，故縱補充施工說明書第五章第9點雖訂有承包商不得要求增加工期，惟依系爭契約第14條第3項約定，仍應展延工期等語。然查：①依系爭契約第69條第7項、補充施工說明書第五章第9點等約定，被告固應免費提供臺北市內湖、木柵、北投垃圾焚化廠，供原告焚化處理可焚化廢棄物，每週合計允許可焚化廢棄物之清運量為8,400噸（即平均為每日1,200噸），惟同時約定每日清運至各焚化廠之數量，應依被告之調度辦理，且各焚化廠歲修時，被告可依各廠實際操作狀況進行數量調配，酌減或酌增未歲修廠之進廠量，若有允許進廠量不足情形，原告須將無法進廠之可焚化廢棄物暫存於工區，俟歲修後再視三焚化廠處理量由被告指定增加進廠數量，以期補足歲修期間進廠不足部分，足見原告於締約時，應可預見各焚化廠無法逐日提供均等且充足之焚化處理量，原告須將無法進廠之可焚化廢棄物暫存於工區，嗣後再送焚化廠處理。且依前述原告於投標時所提出之「內湖垃圾山清除統包工程企劃書」所載當時估算可焚化廢棄物為629,946噸（見鑑定報告附件2），如以上開每週允許可焚化量8,400噸即平均每日1,200噸計算，倘全力清運，需時525天(計算式:629,946÷1,200)即可完成；而系爭工程之統包企劃書所附施工網狀圖列載全部A至H區開挖搬運暨垃圾篩分處理工作天數總和長達1,200天（見鑑定報告附件33），遠高於前述全力清運所需之525天；益徵兩造於締約之初，應可預見被告無必要於垃圾篩分處理期間逐日提供充足之焚化廠處理量，即可滿足清運總量需求。職是，原告自不得僅憑因被告未如預期逐日提供充足焚化量，致工區內一時堆有可焚化廢棄物乙情，即主張被告應展延工期。②另就被告於該段期間實際提供進廠焚化量有無不足乙節：鑑定報告原認為被告實際提供焚化量為17,500噸，原告實際進廠量為9,217.22噸，供給並無不足（見鑑定報告第11頁）。經原告具狀指稱鑑定機關有漏未剔減被告臨時通知減運數量後（見本院卷七第171頁反面至第174頁），鑑定機關提出補充鑑定意見，認為被告實際提供焚化量為16,944噸，原告實際進廠量為9,217.22噸，供給並無不足（見本院卷八第32、33頁）。經檢視前述鑑定報告、補充鑑定意見內容及原告所指摘事項後，顯示鑑定機關於核算實際提供焚化量時，確有部分漏未減去被告臨時通知減量數額。經重新綜整後，顯示被告實際提供焚化量為12,194噸（見附表1-1反面頁），仍高於原告實際進廠量為9,217.22噸；其中101年4月12、16日部分，因鑑定機關認原告之施工日誌與監造日報不一致，爰未採認原告主張，惟縱剔減此部分數量，被告實際提供焚化量則為11,468噸（計算式：12,000-000-000+14×24=11,468），仍高於原告實際進廠量9,217.22噸。據上，原告並未充分利用被告實際提供之焚化量，未利用量約為2,976.78噸（計算式：12,194-9,217.22=2,976.78）。職是，彼時工區堆置3,526.93噸之可焚化廢棄物（見鑑定報告第10頁），顯非全肇因於被告未能提供充足焚化量所致，倘原告能充分運用被告所提供焚化量，所餘工區堆置量將僅約550.15噸（計算式：3,526.93-2,976.78=550.15）。況依前揭補充施工說明書第五章第9點約定，原告於允許進廠量不足情形時，本應將無法進廠之可焚化廢棄物暫存於工區，是原告之主張，難謂有理。③原告又主張應展延工期17.5天之計算方式，係以實際運往焚化廠處理之可焚化廢棄物總重量約9,217公噸，僅達該月份原核定可進廠總量22,500噸（750×30=22,500）之40.9%，續將此數值執為實際工率比例即計算展延工期之依據。然清運量與產出量乃屬二事（產出=清運+堆置），原告執「實際清運量/原核定清運量上限」之比例，逕認其等同於「實際工率/計畫工率」之比例，應屬無據。④此外，系爭工程之另案即臺灣高等法院106年度建上字第103號判決認：兩造於締約時已預見3焚化廠會有檢修、檢測、貯坑滿載等突發狀況，而於契約明定處理方式，且費用已含於工程總價。系爭契約所謂8,400噸之每週可清運數量，係規範允許原告清運可焚化物至3焚化廠之數量上限，並非課予被告須提供此清運量之義務，此由補充施工說明書係約定以「期」補足，而未約定應予補足即明等語（見本院卷八第251至252頁）。從而，原告主張因被告未盡提供充足焚化數量之義務，而應展延工期云云，難謂有理。⑤綜上，被告雖於該段期間未依原核定數量如數提供焚化量，然原告並未充分運用被告實際提供之焚化量，則所衍生、加重工區堆置可焚化廢棄物情事，尚難認屬「不可歸責於乙方事由」。是原告依系爭契約第14條第3項約定，主張應展延工期等語，即無理由。4、原告就附表1項次4之「工區現場堆滿篩分後土石方及可燃物且北投焚化爐歲修及內湖、木柵焚化爐調度不足影響篩分及清運」，請求展延工期51天部分：⑴原告主張被告核定101年10月1日至101年12月31日每日可進場量為800噸，102年1月1日至102年1月31日為1,100噸，被告實際提供數量不足，依差異數量換算所降低清運工率，應依系爭契約第14條第3項約定展延工期51天等語。惟查:①系爭契約所謂8,400噸之每週可清運數量，係規範允許原告清運可焚化物至3焚化廠之數量上限，並非課予被告須提供此清運量之義務，業如前述，原告不得僅憑被告一時未提供上限焚化數量為由，而請求展延工期。②原告另主張應展延工期51天之計算方式，係逐日按實際運往焚化廠處理之可焚化廢棄物重量低於核定進廠量之比例，執為實際工率降低比例以計算展延工期之依據。然清運量與產出量乃屬二事，已如前述，原告徒執不同之數據逕稱其等同於降低工率比例，應屬無據。③再者，工區之可焚化廢棄物堆置原因，於論理上未必均係因焚化廠收容量不足所致，亦可能因未全力清運所致。而就101年10月1日至102年1月31日期間，被告實際提供進場量有無不足之情形、是否影響原告之工率及要徑作業、應展延合理之工期若干等節：鑑定報告認：「依環保局101年8月21日核定之101年10月至12月各廠之分配量暨101年12月20核定之102年1月分配量(附件21)及依施工日誌整理之實際進場量(附件22)，整理該期間各廠之核定進場量(即分配量)及實際進場量如下表：…由上表可知，9月份之每日清運量僅達核定進場量之48.48%， 10月份之每日清運量僅達核定進場量之56.87%，11月份之每日清運量更僅有核定進場量之25.76%。經查9月份相關施工日誌，除9月15日一天因雨無法清運外，並無任何可歸責於環保局之情事，10月份之施工日誌，除記載北投焚化廠歲修影響可焚化廢棄物進場外，並未發現其他屬環保局影響清運之因素，另查11月份核定進場量雖有降低情形，但福清公司實際進場量大幅下降仍低於核定進場量，福清公司未能舉證實際進場量大幅下降原因與北投焚化爐歲修及內湖木柵焚化爐調度不足相關；而12月份核定進場量略低於實際進場量，但差距微小，…，若以福清公司12月份之平均每日超出核定進場量計算，則應展延天數為1.5天（≒【837.42-800】×31【12月份超出核定進場量部分】/800【12月份核定每日進場量】）。本院認為給予工期展延1.5天應屬適當。」等語（見鑑定報告第12至14頁），是鑑定意見認為，除101年12月份應展延工期1.5天外，其餘月份之原告實際清運量均明顯低於焚化廠之核定進場量，故清運量乃不可歸責於被告，不應展延工期。鑑定意見認101年12月份以外之期間，乃原告之實際清運量明顯低於焚化廠之核定進場量，亦即此為原告未全力清運所致，尚非被告之焚化廠收容量不足所致，鑑定報告並以製作統計圖表等方式進行說明，應堪採憑。惟就101年12月份應展延工期1.5天部分，鑑定報告之展延工期天數計算方式，係以實際進場量837.42噸大於核定進廠量800噸，遂按超額比例核給展延工期。惟觀諸原告主張應展延工期之理由，主要係以因工區堆置大量可焚化廢棄物而影響工作，致工率低落故應展延工期，然上開鑑定報告所採用之展期天數計算方式，似與原告主張之展期原因並無關聯，且焚化廠係超額收容可焚化廢棄物（相較於核定進廠量而言），應更有利於工地現場所產出可焚化廢棄物之消化而加速工作，然鑑定報告所採用之計算式將造成焚化廠超額收容可焚化廢棄物愈多，則展延工期愈多之不合理結果。是鑑定單位所認上開101年12月份應展延工期1.5天之意見，尚難逕採。另依鑑定報告第13頁中圖表所示逐月產出、清運、堆置、核定進廠量、實際進場量，顯示101年9、10、11月份之焚化廠核定（容許）進廠量，均明顯大於原告之實際進場量，及該段期間之工區內堆置相當數量之可焚化廢棄物（介於5,558.69至12,870.57噸），可見原告於101年12月前，並未善用被告所核定（容許）進廠量，致衍生、加重現場堆置可焚化廢棄物之情形。另自鑑定報告第12頁、第13頁上方圖表所示逐月產出、清運、堆置之數量，顯示101年12月份（即第75期估驗量）之產出量為19,289.54噸，並無明顯低落，且大於101年11、10月份之12,911.77噸、5,558.69噸，以及101年12月份之清運量為25,268.81噸，均高於先前月份之清運量。據此，顯示101年12月份之產出、清運工率並無低落之處。基此，原告既未於101年12月份以前充分運用被告實際提供之焚化量，而衍生、加重工區堆置可焚化廢棄物情事，即難認此屬「不可歸責於乙方事由」；且101年12月份之產出、清運工率並無低落之處。是原告主張依系爭契約第14條第3項約定應展延工期，難謂有理。④至原告再主張被告有下列焚化廠臨時減收可焚化廢棄物情事：原告執原證7附表二之「臺北市內湖垃圾山清除統包工程101.10.01~102.01.30受北投廠歲修、木柵及內湖兩場調度量不足影響」表，已註記說明「北投焚化爐歲修，其餘內湖及木柵兩廠無法收受」等內容(見本院卷一第117頁)，及101年12月4日工作聯繫單載明「自10月份起北投焚化廠歲修及其餘兩廠因操作因素停收或減量收受，導致工區內已大量堆置待清運廢棄物」（見本院卷七第179頁），然該等文件乃原告所自行製作，且未具體指出被告究有何臨時短少提供可焚化量之情事，難為原告有利之認定。原告主張依101年10月16日第309次、101年11月20日第313次、102年1月8日第321次專案管理及監造工作協調會會議紀錄，記載「木柵焚化廠101年10月8日至101年10月20日進行設備維修，故可焚化廢棄物進廠量調整為10車次/日，又逢北投廠歲修，已造成篩分後可焚化廢棄物囤積廠內影響篩分作業動線，請業主正視影響事實並酌予核備工期。」、「木柵焚化廠通知自1/11日起調降每日收容量為8車次（原15車次）。」等內容(見本院卷第182、187、190反面頁)。惟鑑定報告第13頁已載明「另依環保局101年8月21日核定之101年10月至12月各廠之分配量暨101年12月20核定之102年1月分配量(附件21)及依施工日誌整理之實際進場量(附件22)，整理該期間各廠之核定進場量(即分配量)及實際進場量如下表」等語，其中附件21包含原告檢送第307、313、317、320次專案管理及監造工作協調會會議紀錄之工作聯繫單，已敘明鑑定報告所採各廠核定進場量之計算依據，然原告未具體指出鑑定報告所採數據有何訛誤之處及差距為何，僅空泛指摘鑑定報告之判斷應有疏漏，難謂有據；且縱將上開原告所提出之會議紀錄內容納入扣減核定進場量，其中：A.木柵焚化廠自101年10月8日至101年10月20日調整為每日10車次部分：依鑑定報告附件21顯示該廠101年10月份之核定進場量為每日500噸（另內湖焚化廠為每日230噸，北投焚化廠則因歲修而不計入）；如調整為每日10車次即相當於每日240噸，減少260噸（每車次為24噸之依據，參見本院卷八第33頁及鑑定報告附件14）；則木柵焚化廠自101年10月8日至101年10月20日計13日，每日減少260噸，合計減少3,380噸。從而，101年10月份總核定進廠量調降為19,250噸（計算式：（500+230）×31-3,380=19,250），仍大於可焚化廢棄物實際進廠量1萬2,870.57噸（實際進廠量參見鑑定報告第13頁上方統計表），足認焚化廠收容量之供給並無不足之處。B.木柵焚化廠自102年1月11日起調降為每日8車次部分：依鑑定報告附件21顯示該廠102年1月份之核定進場量為每日350噸（另內湖焚化廠為每日200噸，北投焚化廠為每日550噸。又依第320次專案管理及監造工作協調會會議紀錄之工作聯繫單所附統計表，顯示北投焚化廠已恢復收受可焚化廢棄物），如調整為每日8車次即相當於每日192噸，減少158噸；故木柵焚化廠自102年1月11日至102年1月31日計21日、每日減少158噸，合計減少3,318噸。從而，102年1月份總核定進廠量調降為30,782噸（計算式：（350+200+550）×31-3,318=30,782），仍大於實際進場量24,214.05噸（實際進場量參見鑑定報告第13頁上方統計表），足認焚化廠收容量之供給並無不足之處。綜上，縱將上開原告所主張被告臨時扣減核定進廠數量納入刪減，原告於該段期間之實際進場量仍低於容許進廠量，自不影響結論。5、原告就附表1項次5之「受土石方清運影響實際數量」，請求再展延工期31天部分：⑴按系爭契約第14條第1項約定：「工程遇有障礙因素或變更設計致無法全面施工時，乙方得提出相關檢討資料，依『臺北市政府所屬各機關興辦工程因障礙因素無法全面施工展延工期審核注意事項』之規定，向甲方申請展延工期。」、第3項約定：「天然災害或不可抗力，或不可歸責於乙方事由，致無法施工或增加工作者，乙方得提出相關資料，向甲方申請展延工期。」、第4項約定：「前3項展延之工期，其事由未達半日者，以半日計；逾半日未達1日者以1日計。其與前條之約定免計工程有重疊者，則只計其一。」（見本院卷一第43、44頁），是依上開約定，倘有不可歸責於原告事由，致無法施工或增加工作者，原告得提出相關資料，向被告申請展延工期。⑵查:①原告前於100年8月19日向臺北市政府採購申訴審議委員會（下稱採購申訴會）申請調解，針對因臺北市議會遲未同意「垃圾山篩分產生土石方處理及再利用計畫」，致土石方無法外運等因素，請求展延工期202日曆天，經採購申訴會提出調解建議獲兩造同意，內容包括展延工期161日及「申請人（即原告）自101年起不得再以本案所提臺北市議會審議土方再利用計畫…等理由，請求他造當事人（即被告）展延工期及依本契約第14條第5項約定請求其展延工期相關之工程管理費、工程保險費。至於100年7月1日至100年12月31日期間，如申請人提出影響工程進度之原因而請求展延工期者，他造當事人對於是否核予展延工期有審核裁量之認定權限。」（下稱調解結論，見本院卷二第39至42頁）。嗣原告針對前述100年7月1日至100年12月31日間增加堆置之篩分後土石方清運事宜，請求被告展延工期90天（見本院卷八第285頁、本院卷一第105頁、本院卷一第137頁、本院卷二第104至109頁），被告就上開原告請求展期乙事，先同意展期40天，經原告異議後，被告改為同意展期59天，計算方式為採用監造單位瑞昶科技股份有限公司(下稱瑞昶公司)之102年7月22日審核意見（見本院卷二第44、45頁反面)。②應運除之堆置土石方數量為何乙節：依前述兩造間請求、核給展延工期之往來函文資料，顯示兩造就100年7月1日至100年12月31日間增加堆置土石方數量為108,483.451立方公尺乙情，並未爭執，並有100年7月4日、101年1月2日進行收方測量之「測量說明」文件2份在卷可稽（見本院卷二第104至109頁），應堪採憑。另上開土石方中已供工區內回填所需之數量計9,742.04立方公尺乙情，有監造廠商瑞昶公司以102年7月22日(102)昶環字第015878號函檢附計算式及「土石暫置區底面會測紀錄」在卷可參（見本院卷二第44至46頁）。原告並未指出上開數量計算有何違誤之處，自堪採憑。從而，被告主張該數量之土石方並無需自工區運除，故計算時應予以扣除等語，應屬有據。至被告抗辯應扣減無須運除之暫置一期（區域）之地表高程下體積計10,959立方公尺、暫置西區之地表高程下體積計747立方公尺、工區北側臨動物之家之堆置數量計13,249立方公尺、合計24,955立方公尺部分，是否屬100年7月1日至100年12月31日間所新增堆置之土石方，抑或如原告主張係100年6月30日前所堆置而非新增乙節：A.依100年7月4日收方測量之「測量說明」文件第2頁載有「暫置西區篩分後石塊回填數量為747.099m³」、「暫置一期篩分後土石回填(2)數量為10,958.527m³」、「工區北側臨動物之家篩分後石塊堆置數量為14,626.219m³」等內容（見本院卷二第105頁）。B.另101年1月2日收方測量之「測量說明」文件第2頁載有「暫置西區篩分後石塊回填數量為747.099m³」、「暫置一期篩分後土石回填(2)數量為10,958.527m³」、「工區北側臨動物之家篩分後石塊堆置數量為13,249.259m³」（見本院卷二第108頁）。C.經比對前述100年7月4日、101年1月2日之收方測量數據，顯示「暫置西區篩分後石塊回填」、「暫置一期篩分後土石回填(2)」之數量均相同，則原告主張上開2項土石方係在100年6月30日前所堆置等情，尚屬有據。至「工區北側臨動物之家篩分後石塊堆置」數量部分，自上開收方測量數據以觀，體積係由14,626.219變為13,249.259立方公尺，係略有減少而非增加，則原告主張該部分土石方係在100年6月30日前所堆置等情，亦屬有據。D.綜上，堪認前述合計2萬4,955立方公尺之土石方，應係於100年6月30日前所堆置。暫不論該等土石方是否如被告所辯無需運除，然依前揭調解結論及原告之主張，原告係針對調解結論以外之100年7月1日至100年12月31日間所新增堆置土石方之運除工作請求展延工期，並非針對100年6月30日前之既有堆置土石方，是被告辯稱計算數量時應扣除該等體積之土石方等語，難謂有據。稽上事證，此部分應運除之新增堆置土石方數量約為98,741立方公尺（計算式：108,483.451-9,742.04=98,741.411）。③合理之每日清運量為何乙節：被告辯稱應依調解成立之展延工期161天期間，即101年3月15日至101年8月22日之實際工率即平均每天運除1,255.25立方公尺為計算基礎等情，固非全然無據，惟實際工作時可能有遲緩或趕工情形，倘概依事後實際工率核算應展延工期天數，對兩造均有可能產生未盡公允之處，例如施工遲緩者可取得較長之展期天數，戮力趕工者反而取得較短之展期天數。故原告主張如以原告趕工結果之每日清運量作為計算依據，形成趕工愈多、懲罰愈多之情形等語，尚非無稽。依前揭採購申訴會之調解結論內容，包括展延工期161日及「申請人（按：即原告）自101年起不得再以本案所提臺北市議會審議土方再利用計畫…等理由，請求他造當事人（按：即被告）展延工期及依本契約第14條第5項約定請求其展延工期相關之工程管理費、工程保險費。至於100年7月1日至100年12月31日期間，如申請人提出影響工程進度之原因而請求展延工期者，他造當事人對於是否核予展延工期有審核裁量之認定權限。」等情，已如前述，似堪認兩造於調解時合意展延工期161天之效力並不及於100年7月1日至100年12月31日之期間，復觀之調解結論，兩造於彼時均肯認被告就100年7月1日至100年12月31日間之展延工期與否，尚有再行核算之餘地，尚難認兩造於先前達成調解時，已合意嗣後均應依調解結論所憑之每日清運量工率，據以核算後續應如何展延工期。然被告前揭所辯之計算方式，經本院認非屬公允，則參採調解結論所據之計算工率方式，尚稱適當。至調解結論所據之計算工率方式為何乙節，「調100077號調解成立書」雖未敘明計算式為何，惟自瑞昶公司101年3月5日(101)昶環字第015691號函及附件內容以觀，當時所參照之土石方運除工率確如原告所主張之計算方式（見本院卷二第84、85頁）。從而，據以核算整體應展延工期天數為82天（計算式：98,741/140/12x7/5）=82.28），扣除被告已同意展延之59天後，應再展延23天，逾此天數為無理由。6、原告就附表1項次6之「格樑護坡受陰雨影響增加土方翻曬時間以降低含水量」，請求再展延工期74.5天部分：⑴按臺北市政府工程契約訂約後工期核算要點(下稱北市工期核算要點)第6條第6項第1、3款規定：「不論所訂工期為『日曆天』或『工作天』，有下列因素之一者，廠商得向機關申請檢討工期。但其與前二點重疊者，只計其一：…㈥各項工程於施築下列項目，因天雨影響無法施工且屬預定進度表之主要工作項目或預定進度網狀圖主要徑之工程項目時，得提報停工或展延工期，並於提報工期檢討時，檢附氣象資料佐證：1.需分層夯（壓）實並作壓密試驗者：如土堤、路床、路基、管溝回填、整地工程等。…3.鋼構之工地現場組裝焊接、護坡或邊坡工程、伸縮縫處理等。」（見鑑定報告附件32）。另農田水利會辦理工程工期核算注意事項(下稱水利會工期核算注意事項)第8點及經濟部水利署辦理工程工期核算注意事項(下稱水利署工期核算注意事項)第11點附表一，則參見鑑定報告附件34、35。⑵查：①依北市工期核算要點第6條第6項第1、3款規定，因天雨影響無法施工且屬預定進度表之主要工作項目或預定進度網狀圖主要徑之工程項目者得展延工期，包括「需分層夯（壓）實並作壓密試驗者」及「護坡或邊坡工程」，二者係分列於不同款次，則原告主張格樑護坡工程適用前揭規定，尚屬有據。被告雖辯機關不適用農田水利會之標準等語，雖非無據，惟兩造既未主張雙方就格樑護坡工程、「需分層夯（壓）實並作壓密試驗者」或「護坡或邊坡工程」遭逢雨天應如何計算展延工期等事有所約定，則其他相關規範倘屬適當合理，尚非不得參採。②鑑定報告認:（見鑑定報告第15至18頁）：經查福清公司於施作過程中，即以斜坡段施工限制等理由請求修正回填壓密標準為70%及抽驗範圍僅限於坡頂及平台，亦已獲得環保局同意在案（詳鑑定報告附件30），故本格樑護坡工程確屬臺北市政府工程契約訂約後工期核算要點第6條第6項第1款規定｢需屬分層夯(壓)實並作壓密試驗者｣﹔另因前述系爭工程格樑護坡之回填作業確為填方工程，故亦屬水利署工期核算注意事項第11點附表1第17項所載及水利會工期核算注意事項第8點附件所載之填方工程。格樑護坡屬統包企劃書施工網狀圖主要徑工項（附件33）。格樑護坡回填工作，福清公司因考量開挖後回填之覆土層之承載力不如原土層，於102年7月10日以0000000-00工作聯繫單申請調整開挖完成面為回填完成面，即申請於格樑護坡段免回填，且經環保局於102年7月23日核定在案（見鑑定報告附件36）。基此，有關格樑護坡因回填工作而申請工期展延應僅可計算至102年7月23日止。102年4月1日至7月23日期間，依經濟部水利署之辦理工程工期核算注意事項計算之可展延天數為：因降雨無法施工可展延天數為29天，因含水量過高需翻曬風乾可展延天數為14天，總計可展延天數應為43天，但該期間環保局已展延天數11天，其中9.5天與前述展延天數重複，故有關格樑護坡總計可再展延天數為33.5天（見鑑定報告附件37）。③據上，鑑定報告既已敘明系爭格樑護坡工程得以參照水利會工期核算注意事項及水利署工期核算注意事項之理由，則其參照上開規範核算展延工期天數之方法，應堪採憑。④而就展延工期天數若干乙節，鑑定報告於附件37「格樑護坡展延天數統計」中，針對前述應進行核算之102年4月1日至7月23日期間內原告主張應展延工期之日期，逐日分欄臚列降雨量、被告已核可展延工期天數、應展延（不計）工期天數，經累加應展延工期總天數為43天，減去應展延工期之日期中業經被告核可展延工期天數9.5天後，得出可再展延工期天數為33.5天。惟其中之102年7月8日，原告係請求展延工期0.5天（見本院卷一第158頁），然鑑定報告乃核給1天（見鑑定報告附件37第3頁），逾越原告請求範圍而難採憑，應以原告請求之0.5天為限。職是，經修正後應展延工期33天（計算式：33.5-0.5=33）。⑤至被告雖指摘鑑定報告就102年5月11日、7月12日、7月13日、7月14日、5月12日、5月20日、6月4日、6月5日、6月23日、6月24日、7月2日、7月3日、7月5日、7月8日等14天，乃逾越原告主張而為超額展延工期，以及其就102年4月1日至7月23日之期間前已同意展延工期11天，然鑑定報告於核算應再展延工期天數時卻僅扣除9.5天，亦有違誤等語。惟依前述，鑑定報告係針對應予展延工期之日期，先核算應展延工期總天數，再減去被告前已同意展延天數，而算出得再展延工期天數；復比對鑑定報告說明核算天數明細之附件37「格樑護坡展延天數統計」與原告請求展延工期明細（見本院卷一第155至164頁），除前述之102年7月8日確有誤算，其餘部分並無被告所指違誤。至於鑑定報告於扣減被告前已同意展延工期天數時，應係將鑑定報告所認定應展延工期之日期中，業經被告同意展延工期之天數9.5天予以扣減，其中11天與9.5天之差額1.5天部分，應係被告前已同意展延工期之102年7月6日、7月11日各0.5天、1天（見鑑定報告附件37第3頁），而原告並未於本件中就102年7月6日、7月11日請求再展延工期（見原證15，本院卷一第158頁），則鑑定報告針對原告未於本件請求再展延工期之上開日期，不再核算增減展延工期天數，尚難謂有誤。7、原告就附表1項次7之「被告未提供充足焚化量影響後續暫置區（A區）平台回填夯實及景觀設施之施作」，請求展延工期21天部分：⑴按系爭契約第14條第3項約定：「天然災害或不可抗力，或不可歸責於乙方事由，致無法施工或增加工作者，乙方得提出相關資料，向甲方申請展延工期。」。⑵酌之原告製作之102年11月11日工作聯繫單上載有「1.本公司原於0000000-00工作聯繫單提報地磅拆除後欲離場數量(約600噸)，目前於進行A區進行整地作業時，發現仍有零星可焚化廢棄物待離場處理，數量約為2,000噸。…3.因本案竣工在即，為確保後續仍有零星待運可焚化廢棄物需釐場處理，請貴局依最大調派量進行分配，不限制進場數量，…」等語（見本院卷一第168頁），顯示原告在計畫拆除地磅時，於102年11月4日認為僅餘約600噸可焚化廢棄物需運往焚化廠，然約於102年11月11日方發現尚有約2,000噸可焚化廢棄物需予運除。從而，此顯非「不可歸責於乙方事由」，是原告主張依系爭契約第14條第3項約定展延工期，即與前開約款不合；原告復不得僅憑被告一時未盡提供上限焚化數量為由，而請求應展延工期等節，亦如前述。。⑶再者，原告徒稱被告未提供足夠可焚化物收容量，致原告於102年11月24日方完成清運作業云云，然並未舉證說明彼時被告所核定可焚化廢棄物進廠焚化量及原告實際需運量分別為何，據以佐證被告確有未提供足夠收容量之處，僅籠統主張其請求被告再提供2,000噸之收容量未獲同意等語。是原告之主張，無從足採。8、原告就附表1項次8之「高灘地防災土堤配合水利處防汛規定辦理保留而增加挖除工期」，請求展延工期12天部分：⑴查，原告依據被告之102年7月17日北市環四字第10234994900號函檢附臺北市政府工務局水利工程處102年7月5日「河川區域公共工程防汛暨河濱公園環境檢查表」所載之「5.經現場勘查，垃圾山清除作業依施工計畫所提保留臨河岸處高程約EL.10m~8m土堤作為擋土圍堰，俟新築堤防完工後再予移除」結論，而配合留設土堤等情，為原告自陳在卷，並有上開函文及檢查表在卷可稽（見本院卷八第288、303、304頁），原告並自陳該留設土堤所用土方係篩分前之垃圾山原土（見本院卷八第289頁）。⑵稽此足見此部分應係暫時保留堤線外尚未篩分處理之垃圾山原土作為防汛期間之擋土圍堰，待新築堤防完工後再予移除，並非額外新增工作，至多僅係調整施工順序而已。然原告卻主張應按土堤量體除以平均每日開挖量核算展延工期，將之視為額外進行開挖篩分之工作，難謂有據。從而，被告所辯該保留土堤於堤防格樑施工完成後即可配合高灘地回填作業分段挖除，屬可預先擬定施工計畫分段工作即可，並未對原告造成影響，展延工期並無理由等語，應屬可取。是原告之請求，即非有理。9、原告就附表1項次9之「高灘地回填追加工程配合監造要求重新開挖檢驗」，請求展延工期47天部分：⑴按系爭工程之補充施工說明書第一篇第20章「完工及保固」第1.(2) 「完工日期」約有「…並於契約規定之竣工日期前，完成本工程之所有工項，及包括設備拆除搬離工區、工地清理及復原，同時完成所有檢驗。」（見被證35，本院卷八第444頁）、補充施工說明書第二篇第3章第11.(9)約有「為確保回填土石之土壤品質，本工程除依本補充施工說明書第二篇第二章第2.4節檢測篩分後土石品質外，於完成面回填工程完成後，統包商必須每1,000平方公尺採1組樣品（地表下15公分深），進行土石品質檢驗」（見本院卷五第65頁之光碟內檔案），足見系爭契約約定完成面回填工程完成後之土石品質檢驗，應係竣工前應完成之工作，尚非完工後驗收作業之一環。故原告主張未完成底部完成面會測與土質檢驗，並非尚未完工等語，不符上開約定。⑵原告雖主張乃監造單位於趕工期間無法配合日夜監工，致未能及時會同辦理底部完成面會測與土質檢驗作業等語，此為被告所否認，且原告並未舉證以實其說；縱被告委託之監造廠商有未能配合於夜間監工情事，然原告亦未舉證說明監造廠商有何翌日日間仍拒絕配合辦理土石品質檢驗之情，以致日後方需重新開挖檢驗，是原告主張監造單位有未盡會同辦理土質檢驗之協力義務等情，難謂有據。⑶又系爭工程於102年12月6日試挖6孔，其中4孔有「垃圾未改善」之情，有「工程材料一級品管檢、試驗統計表（土石純度）」在卷可稽（見本院卷一第172頁），以及於102年12月9日尚有#8、#9、#12等區正改善中，於102年12月15日尚有#12區正改善中，於102年12月22日尚有#12區正改善中等情，亦有系爭工程第368、369、370次工作協調會會議紀錄在卷可佐（見本院卷八第533至540頁），堪認原告逕自於102年12月6日申報竣工時，仍有土石品質不符之客觀情事，則後續作業所費時日，即難認係因未及時辦理土質檢驗所增加之額外工作時間。從而，原告主張後續作業期間均應納入展延工期等語，非屬有理。⑷再者，原告於102年12月6日申報竣工後，監造單位瑞昶公司進行竣工查核時，除發現尚未完成前述土石品質檢驗工作外，另有高灘地植草、坡面植生綠化、景觀植栽工程、高灘地墊高及越堤坡道新增工項等工作尚未全部完成等情，有竣工確認初檢表在卷可稽（見本院卷八第483至500頁）。職是，系爭工程於斯時尚有其他未完成工作，縱土石品質檢驗工作如期完成，亦仍有上開工項尚未完成之情。是故，原告徒執監造單位未盡土石品質檢驗工作之協力義務而應展延工期，亦屬無據。10、原告就附表1項次10之「高灘地分區範圍進行篩分清運及第一次變更設計」，請求展延工期34天部分：⑴關於「高灘地分區範圍進行篩分清運及第一次變更設計」（即回饋工程），係包括「高灘地分區範圍進行篩分清運」及「第一次變更設計」，茲分二部分析述，合先敘明。①有關回饋工程應否展延工期乙節：依兩造所陳，回饋工程乃招標文件所未納入之工作項目，乃原告於廠商評選時允諾負責之額外工作，是回饋工程並未明列於相關圖說文件中，本屬當然。次查，兩造均無法提出雙方於正式締結書面契約前，究否約定回饋工程應另加計工期之具體事證，堪認此為兩造所漏未約定事項。惟衡平而論，此部分工程既非系爭工程招標文件所要求工作範圍，乃原告允諾額外免費施做，在兩造未明確約定是否加計工期之情形下，原告依承攬之法律關係請求核給工期，尚屬公允，鑑定報告亦如是認定(見鑑定報告第19頁)。②有關回饋工程應否再予展延工期天數、天數若干等節：此部分工作包括回饋工程及第一次變更設計，其下又包括各分項工程。茲就各分項工程所需工作天數若干、各分項工程得否併行施工及疊算後之合理工期為何，析論如下:A.依原告101年12月24日福內湖（101）字第129號函及所檢附預定進度表(見鑑定報告附件50)，顯示第一次變更設計內容包括「越坡道提路面工程」（即增加越堤坡道）、「高灘地回填（配合G-1區）回填黃色土質」（即高灘地高程自EL5.0M提高至EL6.5M）等項目。依前述預定進度表，顯示原告斯時所陳相關工作項目包括「G-1區回饋工程」計147工作天，項下包括「開挖及830分類」計120工作天、「覆土修坡及石籠」計27工作天；及「新增高灘地填高．越堤及吊橋防護工程」計124工作天，項下包括「高灘地回填（配合G-1區）回填黃色土質」計50工作天、「越坡道提路面工程」計90工作天、「高灘地植草」計74工作天（含「C-H區」計50工作天〈依其施工位置顯示並非新增工作〉、「G-1區」計25工作天〈係回饋工程範圍〉）。B.鑑定報告附件50之預定進度表上所載各分項工程之合理工作天數為何乙節：(A)衡諸核計工期，係依合理工率計算工作所需時間，惟實際施工時，承攬人是否合理安排工序、作業速率有無遲緩或加速趕工，應非評量合理工期之論據，否則將使承攬人未合理安排工序與工作遲緩之惡果令定作人承擔，或使承攬人勉力趕工之成果化為烏有，對兩造而言均未盡公允。職是，以下茲基於是否有合理工率作為計算之依據。(B)屬回饋工程之「G-1區回饋工程」部分為33天：鑑定報告係以「依原告統包企劃書網圖開挖清運工率1856.67M3/天(＝2,228,000m³/1200天)(附件33)，計算回饋工程開挖清運所需天數約為33天(＝61,171.21m³/1856.67)。…篩分約需20.67天(61,171.21/370/8)，四捨五入為21天。…開挖搬運、篩分、均為系爭工程主要工作，而開挖搬運及篩分工作依原網圖係重疊進行，故前述開挖搬運、篩分兩者所需天數不能同時計列。基此，本院認為回饋工程清運篩分應展延之工期僅得計開挖清運之33天。」（見鑑定報告第21頁）之方式核算，已列明核算工率之具體依據，且兩造對此鑑定意見均未有指摘，堪可採認。(C)屬回饋工程之「高灘地植草」項下「G-1區」部分為21天：鑑定報告係以「因回饋工程屬未納入統包企劃書內網圖之工項，故福清公司所提之高灘地G-1區植草工程亦應列入變更設計工項內，經參考臺北市政府工料分析手冊植草工率(詳附件57)，本院認為植草工率約為0.01工/m²，以G-1回饋區約1.07公頃(詳附件44)之面積及每日1班人員(約4~5人)施作計算，所需施作天數約為21天(＝10700×0.01/5)。」（見鑑定報告第24頁）之方式核算，而有所本。被告雖提出監造單位之完工數量統計資料顯示實際施作日期共計5日，指摘鑑定機關之工期估算有誤，惟實際施工情形應非作為評量合理工期之主要依據乙節，已如前述；且被告就高灘地回填作業是否需待G-1回饋區開挖清運後始得進行部分，亦認不應以原告實際施作順序為何，倒果為因，由此益徵合理工期若干，不應僅依實際施工情形為斷。(D)屬第一次變更設計之「高灘地回填（配合G-1區）回填黃色土質」部分為72天：鑑定報告係以「查高灘地高程自EL5.0M提高至EL6.5M及G-1回饋區回填所需土方量約為61617.46立方公尺(＝50901.47+10716.19，依實際收方數量，詳附件55)，依臺北市政府工料分析手冊『近運利用填方』計算之工率約為107立方公尺/小時(以碎石級配及黏土均適用之三輪壓路機為準)(附件56)，則其所需之施作時間為72天(≒61617.66/107/8)。」等語（見鑑定報告第23頁）之方式核算，已列明核算工率之具體依據，且兩造對此鑑定意見均未有指摘，堪可採認。(E)屬第一次變更設計之「越坡道提路面工程」部分為82天：鑑定報告原係以「依臺北市政府工務局工料分析手冊對原告102年5月31日變更設計預算(附件54)各分項工程數量計算其所需工期整理如下表…。有關新增越堤坡道所需之工期，本院認為需82天。」之方式核算，尚有所本（詳鑑定報告第22、23頁）。鑑定機關提出補充鑑定意見時，雖以「原鑑定報告所載新增越堤坡道所需之工期為82天(鑑定報告第23頁)，其中『配合高灘地回填修坡』工項施作之天數雖以30天估算，但該工項依原告提供之施工日誌可知越堤坡道之修坡工作僅需10天（即前述配合高灘地回填修坡工項施作所需天數30天中有20天並非因工作本身所需），因此扣除20天之後，新增越堤坡道之工項應可於62天完成(82-20=62)。」等語（見本院卷八第119頁），然實際施工情形，應非作為評量合理工期之主要依據，已如前述，且被告對原鑑定意見亦未有指摘。基上，原鑑定意見之82天較可參採。C.有關各分項工程施作時得否全部或一部併行施工；若可，重疊之工作天數為何乙節：(A)依鑑定機關補充意見，似認為施工順序為：先進行「G-1區回饋工程」；續進行「高灘地回填（配合G-1區）回填黃色土質」與「越坡道提路面工程」，二者可併行施工；待「高灘地回填（配合G-1區）回填黃色土質」完成至一定程度後，始得進行「高灘地植草」之「G-1區」，二者重疊天數為3天(見本院卷八第36頁)。(B)惟觀之監造單位瑞昶公司以109年3月9日（109）昶環字第016045號函覆本院所檢附附件二統包工程施工計畫書第3-3頁中「圖3.1-1開挖順序」與其上所示堤防法線位置，及附件三「最終工程清除完成平面配置全圖」（見本院卷八第149至157頁），顯示「高灘地回填（配合G-1區）回填黃色土質」之範圍較大(參鑑定報告附件55第2頁)，其與「G-1區回饋工程」之工區重疊部分至多僅有「G-1區」部分，其餘高灘地回填範圍應未重疊而得併行施作。另就「G-1區」之工序而言，似應先進行回饋工程，再進行高灘地回填。由此堪認待「G-1區回饋工程」完成至一定程度後，始得進行「高灘地回填（配合G-1區）回填黃色土質」中之「G-1區」部分，而有先後順序關係。至上開「G-1區」之土方回填量若干、所需工作天數為何部分，依鑑定報告第23頁及其附件55之「103.01.23收方測量成果報告」，顯示「G-1分區篩分後土石回填量為10,716.019m³」(附件55第2頁)、「依臺北市政府工料分析手冊『近運利用填方』計算之工率約為107立方公尺/小時(以碎石級配及黏土均適用之三輪壓路機為準)」(附件56)。據上，上開「G-1區」土方回填所需施作時間約為12.5天(計算式：10,716.019/107/8≒12.5)。另上開「圖3.1-1開挖順序」及「最終工程清除完成平面配置全圖」顯示，「高灘地回填（配合G-1區）回填黃色土質」及「G-1區回饋工程」，與「越坡道提路面工程」之工區並未重疊，堪認「越坡道提路面工程」應可獨立施工，與前述其他工項間應無先後順序關係，而得併行施作。(C)依前述說明，鑑定機關上開所認為施工順序尚難逕採，應修正為：「越坡道提路面工程」（計82天），屬獨立得併行作業工項；「G-1區」範圍外之「高灘地回填（配合G-1區）回填黃色土質」（計59.5天，計算式：72-12.5=59.5），屬獨立得併行作業工項；就「G-1區」之範圍，應先進行「G-1區回饋工程」（計33天），其後進行「高灘地回填（配合G-1區）回填黃色土質」工項中之「G-1區」部分（計12.5天），待「高灘地回填（配合G-1區）回填黃色土質」完成至一定程度後始得進行「高灘地植草」之「G-1區」（計21天），二者重疊天數為3天。上開有先後順序關係工項之合理總工期為63.5天（計算式：33+12.5+21-3=63.5）。(D)從而，應展延工期天數為前述3項（即「越坡道提路面工程」、「G-1區」範圍外之「高灘地回填（配合G-1區）回填黃色土質」、「G-1區」）得分頭併進之工作天數82天、59.5天、63.5天之最大值即82天。綜上，被告既已同意核給工期90天，已大於前述分析所得合理工作天數82天。則被告所辯其已展延工期90天予原告，足以含括完成回饋工程等語，應可採憑。是原告主張應再展延工期等語，難謂有據。⑵至兩造分執原告於不同時期作成之各版本預定進度表（包括鑑定報告附件50之101年12月23日版、原證85之102年1月23日版、被證29之102年11月13日版），擷取片段內容後各自主張各分項工程間有無先後順序關係，以及重疊或相隔天數應為若干；又執施工日誌所載內容，主張各分項工程間有無先後順序關係，以及實際工作天數若干等語，然該等工項間之施作順序、重疊關係為何等情，已依工區範圍、工作事項有無互相重疊等客觀事實論析如前，茲不再就兩造之片段攻防一一論駁。11、基上，原告主張如附表1所示之各項展延工期事由，其中展延工期56天部分為有理由，逾此天數為無理由。12、關於原告得否請求被告返還已扣罰之逾期違約金乙節：⑴按系爭契約第48條約定：「乙方未依約定期限完工時，應按逾期之日數，每日給付按結算總價千分之一計算懲罰性違約金，…」（見本院卷一第57、58頁）。⑵查，經本院認定被告應再展延工期合計56天（詳如附表1）。而系爭工程原認定逾期68天、逾期違約金為6,883萬2,878元（按：約相當於每日101萬2,248.2元）、結算金額為10億1,224萬8,204元（不含結算後其他調整）等情，有工程結算驗收證明書及驗收紀錄在卷可稽（見本院卷一第74、75頁）。從而。被告溢扣5,668萬5,899元（計算式：1,012,248,204/1000×56=56,685,899），換言之，原告得請求被告返還已扣罰之逾期違約金為5,668萬5,899元。㈡、原告請求被告給付趲趕工進額外增加工程費用9,944萬7,000元（含「夜間篩選撿拾工」、「夜間篩選機械設備」、「第四線篩分設備」等支出)，是否有理？1、按系爭契約第29條第1項約定：「乙方應依預定進度桿狀圖或網狀圖之進度施作，其實際進度較預定進度落後時，工程司應要求乙方加班趕工限期改善或提出趕工計畫，乙方不得拒絕。」（見本院卷一第50頁）。系爭契約第30條第1、2項約定：「本工程於施工期間，如因工程進度落後，明顯無法於期限內達成本工程契約第十三條施工進度所列之期限，工程司認為必須增加工人或夜間加班時，乙方不得拒絕，並不得要求加價。…」、「乙方因甲方之需要，必須超出預定進度施工，而以趕工或夜間施工方式辦理時，其所增加之設備及人員，乙方應提出計畫，經甲方同意後，得依『行政院公共工程發放趕工獎金實施要點』辦理或依『臺北市政府各項工程深夜施工暨日夜連續施工工資工率計算方式』追加給付。…」（見本院卷一第51頁）。又系爭契約第13條第5項定有各階段里程碑（見本院卷一第43頁）。2、查，原告雖主張被告本應再展延工期614天，卻故意不予展延，導致原告必須依被告指示提出趕工計畫等語。惟依如附表1所示應予展延工期天數為56天，仍低於被告原認定逾期天數68天，顯示在展延工期後，並無提前完工情事，是認倘無該趕工措施，原告逾期情形勢必益加嚴重。據此，被告所辯此為系爭契約第30條第1項之追趕進度落後，原告不得要求加價等語，自屬可採。3、另自原告所提出之相關文件，顯示上開費用發生時間分別為：「夜間篩選撿拾工」係100年4月至102年10月間（見本院卷一第256頁），「夜間篩選機械設備」係100年4月15日至102年10月22日（見本院卷一第258至277頁），「第四線篩分設備」係99年8、9月間（見本院卷一第196頁）。由此顯示原告所稱趲趕工作期間長達2年餘，勢必增加1線篩分設備，且倘無該等趲趕作為，原告之完工時間勢必延後相當天數，益徵上開趲趕工作係進度落後之追趕，並非為求超前進度之趕工。4、從而，原告主張依系爭契約第30條第2項約定，請求給付提前進度趕工費用等語，非屬有理。㈢、原告請求被告給付上開工程費相應之「安衛管理及其他安衛措施」、「環境保護費」、「品質管制費」及「工地利潤及管理費」，是否有理？1、按系爭契約第30條第1項約定：「本工程於施工期間，如因工程進度落後，明顯無法於期限內達成本工程契約第十三條施工進度所列之期限，工程司認為必須增加工人或夜間加班時，乙方不得拒絕，並不得要求加價。…」（見本院卷一第51頁）。2、查，原告請求被告給付趲趕工進額外增加工程費用為無理由等情，已如前述，從而，原告主張應以上開金額加計安衛管理及其他安衛措施費、環境保護費、品質管制費及工地利潤及管理費等間接費用之請求，即無理由。㈣、原告得否請求被告給付展延工期工程管理費及保險費？1、工程管理費部分：⑴按系爭契約第14條第5、6項約定：「除契約變更或追加契約以外而新增工作項目外，因不可歸責於乙方之事由，經甲方同意展延工期時，乙方並得向甲方請求按工程總價百分之二．五除以原工期日數所得金額乘以展延日數之工程管理費用，且其費用以不超過契約總價百分之十為限。如因不可歸責於雙方之事由者，乙方得申請之工程管理費用應予減半。」、「前項之工程總價，依本契約第八條之約定，且不受契約之變更而增減」（見本院卷一第44頁）。⑵查，依上開約定，原告得否請求增加給付工程管理費用暨費率為何，需視展期事由可否歸責於兩造而定。茲就原告所主張之展期事由，分析、計算各分項所生之工程管理費如附表4-1所示，金額合計115萬8,581元。⑶被告雖抗辯請求權罹於時效云云。惟按民法第128條規定消滅時效，自請求權可行使時起算。該所謂「可行使時」，係指請求權人行使其請求權，客觀上無法律上之障礙而言。而按系爭契約第11條第7項約定：「契約工程全部竣工，並經驗收合格，除有特殊事由外，甲方應於15日內填發結算驗收證明書，並付清尾款。」（見本院卷一第41頁）；另系爭工程係於103年7月4日驗收合格，被告於103年8月28日以北市環四字第10336080800號函檢送工程結算驗收證明書予原告等情，有上開函文及工程結算驗收證明書在卷可參（見本院卷一第74頁）。據上，堪認原告於103年7月4日驗收合格後，方得領取工程尾款，從而其工程款請求權時效，應自斯時方得起算。查，原告係於104年12月18日起訴，有本院收文戳章附卷可憑（見本院卷一第4頁），尚未屆滿2年，則被告抗辯原告之承攬報酬請求權已罹於時效等語，難謂有理。2、保險費部分：按系爭契約第61條第1、2項約定：「工程自開工日起至驗收合格日止，乙方除應依甲方招標文件及『工程採購廠商投保注意事項』之規定辦理工程保險投保外，…」、「除另有約定者外，因可歸責於甲方之事由，而導致工程延期、有初驗程序者未能於完工日起125日、無初驗程序者未能於完工日起75日內完成驗收，或因甲方需求變更設計追加工程達契約總價百分之二十時，甲方得通知乙方展延保險期間或增加保險金額，並與原承保金額或期間之比例，負擔所需之保險費。」（見本院卷一第65頁）。徵上以觀，兩造就保險費用因可歸責於甲方之事由致工程延期、驗收遲緩、變更設計追加等締約基礎及環境之變動，已於契約預為約定風險分擔暨所可能增加費用之承擔方式，則原告如符合上開約定，自得依前揭約定請求被告給付費用。準此，原告主張依情事變更原則（見本院卷九第202頁）請求被告增加給付保險費，難認有據。㈤、原告得否請求㈡至㈣項之5%營業稅？1、依系爭契約詳細價目表項次九約定，系爭工程之工程款加計5%營業稅，是原告請求被告展期之工程管理費115萬8,581元，依營業稅法須繳納營業稅，應屬有據。2、茲將前述被告應再給付原告之款項金額彙整如「附表-總表」所示，金額為115萬8,581元，核計其5%營業稅金額為5萬7,929元（計算式：1,158,581×5%=57,929）。㈥、準此以言，被告應給付溢扣之逾期違約金計5,668萬5,899元、展延工期工程管理費計115萬8,581元及營業稅計5萬7,929元予原告，合計5,790萬2,409元（計算式：56,685,899+1,158,581+57,929=57,902,409）。五、綜上所陳，原告依承攬契約之法律關係，請求被告給付5,790萬2,409元，為有理由，逾上開部分之請求，則為無理由。末按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力；遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5，民法第229條第2項、第233條第1項前段及第203條分別定有明文。本件原告於103年9月15日向採購申訴會申請調解，履約爭議調解申請書繕本於103年9月15日送達被告等情，有履約爭議調解申請書在卷可佐（見本院卷一第93頁），且為被告所不爭，是原告請求被告給付在5,790萬2,409元及自103年9月16日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之法定遲延利息範圍內，自屬可採；逾此部分，則不應准許。六、原告勝訴部分，兩造陳明願供擔保，聲請宣告准免假執行，經核均無不合，茲分別酌定相當擔保金額准許之。至原告敗訴部分，其假執行之聲請失所附麗，應併予駁回。七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提之證據，核與判決結果無影響，爰不予一一論列，附此敘明。八、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條。中 華 民 國 109 年 11 月 27 日工程法庭 法 官 汪曉君以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 109 年 11 月 27 日書記官洪仕萱
臺灣高等法院 108 年度 建上更一 字第 26 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 有 |  | 逾期懲罰性違約金，每日依同契約價金總額1/1000計算逾期違約金 | 臺灣高等法院民事判決108年度建上更一字第26號上 訴人 長霖營造有限公司法定代理人郭燕玲訴訟代理人蔡宗釗律師謝易達律師被上訴人新北市三峽區公所法定代理人周晉平訴訟代理人 簡炎申律師上列當事人間因給付工程款事件，上訴人對於中華民國105年9月7日臺灣新北地方法院104年度建字第191號第一審判決提起上訴，經最高法院發回更審，本院於109年11月10日言詞辯論終結，判決如下：主 文上訴駁回。第二審及發回前第三審訴訟費用由上訴人負擔。事實及理由一、本件被上訴人之法定代理人，於本院審理中，由陳健民變更為周晉平，有新北市政府派令足據，已具狀聲明承受訴訟（見本院卷第284、286頁），並無不合。二、上訴人主張：被上訴人與伊於民國99年2月3日簽訂「台北縣三峽鎮隆恩街道路拓寬工程（第二期及毗鄰臺北大學路段）」（下稱系爭工程）契約（下稱系爭契約），同意由伊承攬系爭工程，雙方約定總工程款新臺幣（下同）4,200萬元，工期240日曆天。惟系爭工程於同年3月30 日開工後，迭因臺北大學禁止土方外運、污水管遷移設計項目變更、施作增加工項等事由致延宕，迄101年1月6日始竣工，實際工期共648日。系爭工程期間雖較預定工期逾期408日，但其中可歸責於伊部分，應僅24日，被上訴人自應抵扣該等日數之逾期懲罰性違約金（下稱逾期違約金）新臺幣（下同）18萬9,864元後，給付伊工程尾款893萬8,419元（下稱系爭工程款）。詎被上訴人僅准許展延工期159 日，以伊逾期完工249日，計罰違約金912萬8,283 元扣抵系爭工程款，並以該工程款請求權已罹於時效而拒絕給付。惟被上訴人誤計伊之請求權時效，且計罰之違約金過高，應予酌減，自仍應按約定給付工程款或返還伊同額之不當得利等情。爰依系爭契約第5條第1款(二)2.後段約定、民法第179條規定，求為命被上訴人給付893萬8,419元，及自起訴狀繕本送達翌日起算之法定遲延利息之判決。原審為上訴人敗訴判決，上訴人提起上訴，聲明：㈠原判決廢棄；㈡被上訴人應給付上訴人893萬8,419元，及自起訴狀繕本送達翌日起算之法定遲延利息。三、被上訴人則以：上訴人逾期完工249日，伊依系爭契約第17條第1款、第4款約定，計算逾期違約金912萬8,283元，自應付尾款中逕為扣抵，並無計罰過高而須返還不當得利情形。又上訴人於102年1月22日系爭工程驗收合格時，即得請求給付系爭工程款，竟遲至104年11月24日始起訴，其請求權已罹於民法第127條第7款規定之2年時效而消滅，伊自得拒絕給付等語，資為抗辯，並聲明：上訴駁回。四、查，兩造就系爭契約約定工期為240日曆天，於99年3月30日開工後，至101年1月6日始全部竣工，實際工期計648日曆天。被上訴人應給付工程款，經實際結算後為4,564萬1,413元，扣除已給付之工程款，尚有工程尾款1,437萬4,240元。但須先扣繳保固保證金182萬5,657元，扣罰其他違約金33萬7,691元，並按遲延日期，依系爭契約第十七條第一項計罰逾期違約金，若有剩餘，始給付上訴人乙節。為兩造所不爭執（見本院卷第387頁），且有系爭契約、被上訴人102年9月18日函、被上訴人正驗複驗紀錄、工程保固切結書、工程結算驗收證明書等件可資佐據（見原審卷一第23至57頁、14頁；原審卷二第109、110、111頁），堪認為真實。五、上訴人主張被上訴人尚應給付尾款893萬8,419元乙情，為被上訴人否認，並以尾款已為遲延違約金抵扣完畢，或已罹於承攬報酬2年時效期間為辯，是本件爭點在於上訴人是否尚有尾款給付請求權？若上訴人之尾款請求，為被上訴人以違約金抵扣完淨，是否因違約金額過高，被上訴人須返還上訴人無法律上原因抵扣之不當得利？（一）上訴人之逾期日上訴人主張其於開工後，因被上訴人誤交付控制點，而非中心樁位置，致其無法施工，應免計自99年3月30日起至同年6月15日之工期77日；在臺北大學施工路段部分，因該大學為紅火蟻管制區域，原定同年11月1日進場施工，迄100年1月5日始經校方同意進入校區進行工程，該期間共計66日，亦應免計工期；為等待系爭工程污水管線、臺北大學校區復舊工程等變更設計項目確定（下稱等待變更設計決定期間），應免計自同年月6日起至4月15日之工期100日；在確定應變更設計項目後，又須變更設計圖製作（下稱等待變更設計圖期間），有免計自同年月16日起至7月5日工期81日之必要；嗣為施作變更項目（下稱設計變更施工期間），而須免計自同年月6日起至10月31日之工期60日等節，惟查：1.中心樁交接及重測部分訴外人即監造單位新向榮工程顧問有限公司（下稱新向榮公司）於99年12月3日與兩造進行工期展延會議後，依該會議結論，就本段工程，因自同年3月30日開工後，至4月14日始點交完成，影響現場放樣，建議展延16日，有該公司同年12月15日函、被上訴人同年4月14日函足按（見原審卷一第130頁，更前卷第75頁）。因該展延日數，曾為兩造開會討論，且在發生逾期後，約半年即檢討遲延事宜，應較接近實況，上訴人主張該16日為非可歸責於己事由所生逾期乙節，應屬有據，逾此部分免計期間之主張，必要性不僅查無實據，且上訴人曾於100年3月23日遞交新向榮公司工期展延分析及意見表，就該部分工程，原僅請求自99年3月30日起至4月16日展延18日（見原審卷一第135頁），與其主張免計77日，前後不一，自屬有疑，要不可採。被上訴人雖依系爭工程施工計畫書工程進度表，指該期間為整備期，樁位點交為整備期間辦理事項，其已不同意免計工期，辯以本項工程係歸責於上訴人之事由始逾期，與其點交控制點無涉云云，且提出其102年9月10日簽呈（見原審卷一第168頁），並以證人即新向榮公司所屬人員賴明志證稱只要在開工日後排水工程施作前完成本項工程即可等語為據（見本院卷第263頁）。但查，證人賴明志亦證述在施工初期，確實因中心樁與控制點不同無法施工，那時曾請被上訴人指界，但被上訴人沒有立即聯絡測量公司與設計公司，約幾十天後，被上訴人始聯絡測量公司完成指界等語（見本院卷第259頁）。可見被上訴人遲延交付中心樁確延誤工期。此外，被上訴人對整備期間之始日、末日；為何在整備期間之點交，即無庸負責，均未陳明契約上依據。是項所辯，自無足採。2.臺北大學施工部分臺北大學固為紅火蟻管制區，未獲解除前，區內土方嚴禁外運。惟上訴人自該校同意於99年11月1日進場施作，迄99年12月底，已逾50日，僅持續施作樹木移植等工項，工程進度緩慢，亦未提送該校相關施工計畫書，致該校不了解上訴人施工工項、範圍及順序。直至100年1月14日，始經兩造與校方人員在該校隆恩街側門會勘後，經該校同意將挖屈土方堆置至學校側門哨所對側區塊，並於2 日內完成，始順利續行工程，有該校99年12月22日函、會勘紀錄附卷（見更前卷第86、172背面至173頁）。可見上訴人如期經臺北大學同意入場施工，卻遲未解決土地堆置問題，迄被上訴人協助會勘後，始順利施工，與其所述100年1月間始獲同意入校施工等情不符，該部分不計工期主張，顯為無據。3.污水管變更設計部分被上訴人就該部分工程之等待變更設計決定期間、變更設計圖期間、設計變更施工期間曾一併同意展延76日，有被上訴人102年9月10日簽呈內載述理由稱：「…新北市政府工務局100年4月15日會議…可視為本所（即被上訴人）100年4月16日通知廠商變更設計之起始點，惟第二次工期檢討報告所述100年7月5日變更設計圖完成時間無相關公文依據，故擬以本所100年6月30日變更設計書圖審查會議…為變更設計定案日期，得免計工期76天。經核尚符旨案『工程契約第七條附件(履約期限規定)…三、履約期限延期: (一)4.因辦理變更設計或增加工程數量或項目』之規定…」等語可參（見原審卷一第169頁）。核與新向榮公司亦僅就設計變更施工期間估算「一、施工程序：1、污水管線備料約為30天。2.污水管線遷移：作業前通知污水處理場斷水3天，施工14天。通知污水處理場試水3天(含回填)，合計20天。3.污水設備遷移工施工期限為10天。（污水管線備料期間可施作）二、理由：1.100年8月25日通知污水進場辦理遷移。2.本工項污水管線工程材料非屬一般工項，遂承包商需請供料廠製作，需30天備料」，因此建議展延60日相近，有該公司系爭工程工期展延統計表足稽（見原審卷一第145頁）。因此，上訴人主張在76日範圍內免計工期，即屬有據。至其逾此天數之主張，查兩造就污水管埋設合意變更設計之緣由，係因系爭工程施工至毗鄰臺北大學圍牆處，經兩造於99年7月26日會同臺北大學會勘時，因聽從該大學建議圍牆退縮後應回復原狀，並留設約1公尺寬作植栽之用，且以路緣石區隔，原設計路燈為單向照明建議改為本工程人行道所設之高低照明（雙向）燈桿。兩造並達成結論，該段工程其中「0K+000-0K+760」段（下稱760段）原則同意依所測定位置施作，有關樹木移植由上訴人於同年月27日會同臺北大學人員清點實際數量，並請臺北大學於清點完成後盡速規劃移植位置。另「0K+760-0K+840」段另函請水利局協商，有被上訴人99年8月3日函暨會勘紀錄可按（見更前卷第222至224頁）。可認此項工程僅部分變更設計，被上訴人就未變更部分仍應按原進度完成。然證人賴明志證稱上訴人並未分段完成等語（見本院卷第262頁），核與被上訴人在102年9月10日簽呈記載「污水管線影響圍牆施作部分，因該管線僅約100餘公尺，承包商應盡力排除施工困難另予增加工班共同進行，而非全線圍牆停工待管線設置完成後再行施作」，故不同意上訴人免計工期請求情節一致，有該簽呈可參（見原審卷一第168頁）。復因上訴人嚴重延宕工程，造成附近居民生活不便，致對被上訴人強烈質疑與不滿，有新北市三峽區龍恩里辦公處（下稱龍恩里）100年5月11日函足資參佐（見本院卷第332頁）。上訴人逾76日展延工期之主張，要非正當。上訴人雖主張760段已施工至0K+000-0K+730，僅為圍牆順工法接續變更設計部分預留30公尺云云，並提出被上訴人於同年4月18日督導紀錄載有「實際進度為67.5%」，施工項目及工程進度之概述欄「隆恩人行道收尾，臺北大學牆面整飾」為據（見本院卷第364頁）。惟查，上訴人迄101年1月6日始完成道路繪製標線，有公共工程監造日報表可參（見本院卷第342頁），足見760段道路部分在該日方完成道路舖面，相較於預定完工日，顯有嚴重遲延。況工地進度尚包含準備事項及雜項工程，與工程完工不同，此參以本件工程預定進度表即明（見本院卷第255-35頁）。上訴人徒以被上訴人之監督紀錄載有工程進度，即聲稱已完成該部分工程云云，並不可取。4.遲延日數之計算兩造就系爭契約約定工期為240日曆天，於99年3月30日開工後，至101年1月6日始全部竣工，實際工期計648日曆天，已如上述。又被上訴人於99年12月3日第一次工期展延協調會同意展延83日，有被上訴人100年1月13日函、上訴人100年4月15日函足按（見原審卷一第132頁、更前卷第102頁）。再者，不可歸責於上訴人之天數為92日（16＋76=92）。因此，上訴人之逾期施工期間為233日（實際完成工期648日－預計完成日數240－不可歸責於上訴人日數92日-被上訴人同意展延日83=233）。上訴人雖主張其僅遲延24日云云，並提出被上訴人102年5月6日函在說明欄記載「旨揭工程經工期檢討後計逾期24天」等語、新向榮公司同年月7日函為據（見原審卷一第18、16頁），惟被上訴人函件正本受文者為新向榮公司，且參酌該函說明欄承接上句，尚有「惟該工程之延誤是否僅如所計算之工項未完成，或有其他工項仍於該時間點未施作完成，請依契約規定詳實核對計算逾期違約金，並依限送所」等語，於主旨欄則表示：「退還『隆恩街道路拓寬工程(第2期及毗鄰臺北大學段)』結算書圖6份，請依契約規定詳實核對計算逾期違約金額之多寡，並於102年5月7日前送所，俾利辦理後續撥款事宜，請查照」等語。可見上訴人係因不滿新向榮公司未詳為判定上訴人尚有其他遲延原因，即送結算書圖，故退回要求重行判定計算，並非確認上訴人僅逾期24日。至新向榮公司函僅因該公司仍堅持上訴人逾期僅24日，故於翌日即回覆被上訴人，但說明欄末仍表示「惟本工程實際扣罰逾期懲罰性違約金額，仍需依據貴所決議辦理」等語，並非新向榮公司有權認定上訴人逾期日數。上訴人僅以上開2函件均曾提及逾期日數24日，即主張其僅遲延該等日數云云，諉未可採。（二）逾期違約金及應支付保留款被上訴人應給付工程款，經實際結算後為4,564萬1,413元，扣除已給付之工程款，尚有工程尾款1,437萬4,240元。但須先扣繳保固保證金182萬5,657元，扣罰其他違約金33萬7,691元如上述。又被上訴人經扣抵逾期違約金後，因上訴人拒絕領款，為被上訴人提存金額308萬2,609元，有被上訴人102年12月4日簽呈、提存書足按（見更前卷第50、52頁）。依系爭契約第五條第一項第（二）款之2約定，估驗以已履約完成者為限，如另有規定進場材料得以估驗計價者，從其規定，該項估驗款每期均應扣除百分之五作為保留款，並於工程完成，被上訴人驗收合格，上訴人繳納保固保證金後，於15日內一次無息結付尾款。另第十七條第一款約定，逾期懲罰性違約金，以日為單位，上訴人如未依照系爭契約規定期限完工（包括併入逾期未改正部分)，應按逾期日數，每日依同契約價金總額1/1000計算逾期違約金。第三款、第四款亦明定，第一款扣抵方式，被上訴人得自應付價金中逕為扣抵;其有不足者，得通知上訴人繳納或自保證金逕為扣抵。逾期違約金之總額(含逾期未改正之懲罰性違約金)，以本契約價金總額之20%為上限。承前所述，上訴人逾期233日，以每日按實際結算工程總額4,564萬1,413元（下稱總價金）之1/1000計罰，系爭工程款之逾期違約金原為1,063萬4,449元（000000001/1000233=00000000，元以下四捨五入），已占總價金之20%即912萬8,282元（00000000201/100=0000000）以上，故應以912萬8,282元為逾期違約金。且上訴人工程尾款扣除上開保固保證金、其他違約金、提存金及自承應扣除24日逾期金，請求金額僅893萬8,419元（00000000－0000000－000000－0000000－000000=0000000）。經被上訴人扣抵逾期違約金後，被上訴人已無何應給付之工程款。上訴人主張被上訴人尚應給付893萬8,419元，自屬無據。上訴人雖以系爭契約第七條附件第三點第（一）項第4款約定「因辦理變更設計」產生之延誤者，應按設計變更前之總價計算，主張：逾期違約金應以4,200萬元計罰云云。但細譯上開約定為「本契約履約期間，除另有規定外，符合下列情形之一，確非可歸責於乙方（即上訴人），而需展延履約期限者，乙方應於事故發生或消失後，檢具事證，儘速以書面通知甲方（即被上訴人），並同時申請展延履約期限，不計算逾期懲罰性違約金，其事由常達半日者，以半日計；逾半日未達一日者，以一日計」等語（見原審卷一第58頁）。僅論及上訴人無可歸責事由、且提出正當事由，並經被上訴人同意等條件下，上訴人始可申請展延履約期限，與逾期違約金之計算應無涉。上訴人此部分主張，顯無足採。（三）違約金酌減及不當得利1.按債務已為一部履行者，法院固得比照債權人因一部履行所受之利益，減少違約金，民法第251條定有明文。惟完成部分瑕疵過多，或毫無利用價值，應併考慮及之。上訴人主張760段已大致施工完成，僅餘30公尺作為接續變更設計部分未完工，已為一部履行，應酌減違約金云云，並以證人賴明志證稱有一段道路工程有完成及先供車輛通行為據（見本院卷第262頁）。然上訴人就未設計變更工程部分，遲未完成道路舖面，已如上述。縱實際有完成部分路面，但仍發現有夜間路障警示燈未亮，造成民眾受傷、生活不便等諸般陳情事件，有龍恩里上揭函件、被上訴人100年第8次里長里幹事聯繫會報提案單足按（見本院卷第334頁）。可認上訴人縱完成部分路面，亦未達成契約目的，自不足為酌減違約金之理由。2.按當事人約定之違約金是否過高而顯失公平，得依誠信原則予以檢驗，且應依一般客觀之事實社會經濟狀況、當事人實際上所受損害及債務人如能如期履行債務時，債權人可享受之一切利益為衡量標準。尤以當事人約定懲罰性違約金者，於債務人不履行時，債權人除得請求債務人給付違約金外，尚得請求履行債務或債務不履行之損害賠償，就債權人之損害已有相當之填補，自應加以斟酌（最高法院106年度台上字第220號判決意旨參照）。上訴人以系爭工程為道路拓寬工程，雖可預見用路人因其逾期完工受有不便，但用路人通行公用道路，僅屬反射利益，用路人並非就該道路有何權利存在，是以道路工程延後完成，對用路人應屬不便，而非損害，主張應予酌減違約金云云，查，系爭契約第十七條第一款明定為懲罰性違約金(見原審卷一第51頁)，且被上訴人未就上訴人之遲延反訴請求損害賠償，自無因考慮被上訴人同時請求債務不履行損害賠償，而有酌減違約金必要之問題。另同條逾期違約金以每日總價金1/1000之比例計罰，亦與一般公共工程計罰程度一致，有卷附工程採契約範本第十七條足參，並無明顯過重顯失公平、違反誠信可言。上訴人僅以行人未受損害，即謂逾期違約金應有酌減必要云云，應不可採。3.本件違約金並無酌減必要如上述，被上訴人自無返還不當扣抵利益情事，上訴人主張被上訴人應返還酌減逾期違約金後，無法律上原因扣抵工程款所生利益云云，自不足取。六、綜上所述，上訴人依系爭契約第5條第1款(二)2.後段約定、民法第179條規定，聲明請求被上訴人給付893萬8,419元本息，為無理由，不應准許。原審所為上訴人敗訴之判決，所持理由雖與本院不同，惟結論並無二致，仍應予維持。上訴論旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回上訴。七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。八、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第2項、第78條，判決如主文。中 華 民 國 109 年 11 月 24 日工程法庭審判長法 官 陳邦豪法 官 胡芷瑜法 官 古振暉正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。中 華 民 國 109 年 11 月 25 日書記官廖逸柔附註：民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。
臺灣高等法院 108 年度 建上更一 字第 32 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 有 |  | 每逾1日應給付甲方契約金額千分之1懲罰性違約金 | 臺灣高等法院民事判決108年度建上更一字第32號上 訴人 天瀚營造股份有限公司法定代理人林正宏訴訟代理人曾大中律師被上訴人宇馥建設股份有限公司法定代理人婁成福上列當事人間請求給付工程款事件，上訴人對於中華民國105年8月23日臺灣士林地方法院103年度建字第66號第一審判決提起上訴，經最高法院第一次發回更審，本院於109年7月15日言詞辯論終結，判決如下：主 文原判決關於駁回上訴人後開第二項之訴部分，及該部分假執行之聲請，暨訴訟費用之裁判均廢棄。上開廢棄部分，被上訴人應給付上訴人新臺幣陸佰伍拾參萬元，及自民國一０三年三月十九日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。其餘上訴駁回。第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔十分之七，餘由上訴人負擔。本判決所命給付部分，於上訴人以新臺幣貳佰壹拾捌萬元供擔保後，得假執行；但被上訴人如以新臺幣陸佰伍拾參萬元預供擔保後，得免為假執行。事實及理由壹、程序方面：一、按解散之公司除因合併、分割或破產而解散外，應行清算；解散之公司，於清算範圍內，視為尚未解散；股份有限公司之清算，以董事為清算人，但本法或章程另有規定或股東會另選清算人時，不在此限；公司之清算人，在執行職務範圍內，為公司負責人，公司法第24條、第25條、第322條第1項、第8條第2項分別定有明文。又法人股東一人所組織之股份有限公司，經董事會決議解散者，除章程另有規定外，以全體董事為法定清算人，尚無適用公司法第322條第1項但書規定由董事會代行股東會職權而選任清算人之問題，又依上開規定產生之清算人，清算期間如有變動，可由唯一法人股東指派，並向法院聲報（經濟部98年11月2日經商字第09802144800號函參照）。本件被上訴人為法人股東旺勝實業有限公司一人所組織之股份有限公司，原法定代理人為林明科，於民國106年11月18日經董事會決議自同日解散，並由法人股東於同日指派連堂凱為清算人，復於107年2月21日指派婁成福為清算人，業經臺灣士林地方法院（下稱士林地院）准予備查，並經上訴人具狀聲明由婁成福承受訴訟，此有臺北市政府函、公司變更登記表、董事會會議事錄、法人代表指派書、清算人就任同意書、民事聲明承受訴訟狀在卷可稽（本院卷第55至85頁），並經本院調取被上訴人公司登記卷宗、士林地院107年度司字第7號呈報清算人事件卷宗核閱無訛（本院卷第47至49頁），核與民事訴訟法第175條規定相符，應予准許。二、被上訴人經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條所列各款情形，爰依上訴人之聲請，由其一造辯論而為判決。貳、實體方面：一、上訴人主張：伊於民國99年12月15日與被上訴人訂立工程契約書（下稱系爭契約），承攬被上訴人（原名羽富建設股份有限公司）之新發桂冠大樓（下稱系爭大樓）新建工程（下稱系爭工程）。系爭工程已於102年1月30日完工，惟被上訴人仍有總計新臺幣（下同）923萬元工程款尚未給付。因系爭工程放樣勘驗核准時受鄰地施工影響，應延長工期82天，伊按被上訴人排定之時程辦理交屋，無遲延交屋之情，被上訴人不得拒絕給付工程款。即令伊遲延完工，至多不逾14天，且被上訴人就系爭大樓採預售屋交易，簽立買賣契約時即議定價格，不因遲延完工而喪失利益或受有損害，本件違約金應酌減至0元。經伊發函限期催告被上訴人給付工程款，未獲置理，爰依民法第490條第1項、第229條第2項、第233條第1項規定，求為命被上訴人給付923萬元，並加計自催告期滿翌日即103年3月19日起算法定遲延利息之判決等語。（原審判決上訴人全部敗訴，上訴人不服提起上訴）。於本院上訴聲明：㈠原判決廢棄；㈡被上訴人應給付上訴人923萬元，及自103年3月19日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息；㈢願供擔保請准宣告假執行。二、被上訴人未於言詞辯論期日到庭，亦未於本院審理時提出任何書狀或為陳述，惟據其於歷審之陳述及所提書狀略以：系爭契約契約主文（下稱契約主文）第6條工程期限第1項約定於放樣勘驗核准後23個月完工交屋期間末日，與同條第2項所定第4階段使用執照取得後至建築主管機關違建查報會勘核准後60日曆天開始交屋之施工中間期限點，二者有別，依系爭契約契約條款（下稱契約條款）第20條約定，分屬不同違約事由，得各別計罰逾期違約金。上訴人知悉鄰地施工鷹架於100年4月3日方能拆除，申請延展工期9日，並經伊核准，不得改稱延展工期82日。系爭工程於102年1月30日竣工，於103年1月間尚有第2次驗收紀錄，未經驗收完工，且遲至103年2月27日方將系爭大樓房屋全數點交完畢，上訴人逾期完工378日，依契約條款第20條約定，每逾期1日按10萬8000元計算懲罰性違約，與上訴人請求之工程款923萬元抵銷後，已無餘額，且上訴人違約情節嚴重，該違約金之約定無過高應予酌減之必要。上訴人施作系爭工程有瑕疵，伊得請求償還修補必要之費用及其他尚未修繕之缺失費用，並以此主張抵銷。因上訴人遲延交屋，致伊賠償買受人34萬元，亦得以此主張抵銷。上訴人請求之工程款，經追加減帳後，尚應扣除82萬7850元等語，資為抗辯。並答辯聲明：㈠上訴駁回；㈡願供擔保請准宣告免為假執行。三、兩造不爭執之事項（原審卷四第296至297頁）：㈠兩造於99年12月15日簽訂系爭契約，被上訴人為定作人，上訴人為承攬人，承攬系爭工程，工程總價1億0800萬元。㈡系爭工程業於102年1月30日取得臺北市政府都市發展局102年1月30日核發102使字第0027號使用執照。㈢被上訴人於100年6月14日以100年羽寧字第1000614001號函同意延展上訴人之工期8日。㈣上訴人於100年3月25日以天寧字第1000325001號函請被上訴人委託監造之訴外人珈城設計工程有限公司（現更名為鎵酲設計工程有限公司，下稱鎵酲公司）展延工期9日。而被上訴人於100年3月30日以100年羽富字第1000330001號函覆上訴人：「三、本新建工程前因考量連續壁垂直及停車容車空間，而增做CCP地質改良工程，辦理展延7日及本左側鷹架拆除遲延展延9日，合計共展延16日」。㈤被上訴人迄今尚有以下總計923萬元之工程款尚未給付予上訴人：⒈「內牆2-5F粉刷、防火門等」工程項目（對應原審卷三第127頁起「工程進度付款表」〈下稱工程進度付款表〉所示項次31、34），請求給付145萬8000元。⒉「外牆大理石（不含屋突）、室內2-5F地坪1%、室內6-13F地坪1%、消檢通過1%」等工程項目（對應工程進度付款表所示項次29、36、37及52），請求給付97萬2000元。⒊「使用執照取得退結構體及部分裝修保留款」工程項目（對應工程進度付款表所示項次55），請求給付113萬元。⒋「室內B1-B3地坪0.5%、室內油漆全部0.5%、送水送電完成1%、室內交屋0.5%」等工程項目（對應工程進度付款表所示項次35、38、56及57），請求給付48萬6000元。⒌「室內交屋完成0.5%、交屋缺失改善完成1%」等工程項目（對應工程進度付款表所示項次57、58），請求給付145萬8000元。⒍「大、小公設交管委會驗收完成1%」工程項目（對應工程進度付款表所示項次60），請求給付97萬2000元。⒎「公設交管委會驗收完成退保留款全部」工程項目（對應工程進度付款表所示項次61），請求給付275萬4000元。㈥系爭大樓8至10樓曾於102年3月21日由鎵酲公司進行初次驗收，惟此係因被上訴人委託鎵酲公司為地主戶進行之裝修，故此次驗收意在釐清鎵酲公司與上訴人公司之工程界面；另系爭大樓之其餘各戶除4樓A1、5樓A2、12樓A2外，均分別於102年5月間由鎵酲公司受被上訴人委託對上訴人之施工成果進行初次驗收；迄於103年1月間始有第2次驗收之紀錄。㈦系爭大樓各樓層之點交時間：⒈系爭大樓2樓A2、5樓A2、4樓A1、2樓A1、5樓A1分別於102年5月31日、102年6月25日、103年1月28日、103年2月22日由被上訴人與買受人共計5戶簽立交屋同意書；系爭建物8-10樓共計6戶於102年7月26日由兩造簽立交屋同意書。⒉上訴人於103年2月27日將3樓、6樓、7樓、13樓共7戶之鑰匙交予被上訴人之行政助理即訴外人黃玟嘉。⒊系爭大樓4樓A2、11樓、12樓分別於103年1月間點交完畢。四、上訴人主張：伊承攬系爭工程業已完工，被上訴人尚有工程款共923萬元未給付，爰依民法第490條第1項、第229條第2項、第233條第1項規定，請求被上訴人給付923萬元本息等語，為被上訴人所否認，並以前詞置辯。經查：㈠有關依契約主文第6條「工程期限」之約定，上訴人應於何時完工：⒈依契約主文第6條約定「一、乙方（即上訴人）應於簽約後依建築法令規定向地方政府建築主管機關申報開工。本工程於放樣勘驗核准後23個月全部完工交屋，不含業主自辦項目工期。二、工程之中間完工期限點：本工程工期自開工至完工交屋小計700日曆天，分四階段控制：1.開工至一樓底版RC完成245日曆天；2.一樓底版至屋頂版RC完成235日曆天；3.屋頂版RC完成至使用執照取得160日曆天；4.使用執照取得後至建築主管機關違建查報會勘核准後60日曆天開始交屋（未含甲方自辦工項）」（原審卷一第46頁背面）；則第1至3階段所示，自開工起至取得使用執照止之工期共計640日曆天（245＋235＋160＝640）；又臺北市政府都市發展局於100年1月11日函知核准上訴人申報放樣勘驗，有該局同日北市都建自第00000000000號函可憑（原審卷三第129頁），是系爭工程之放樣勘驗核准日為100年1月11日，加計640日曆天為101年10月12日。再被上訴人於系爭工程施工期間，曾於100年6月14日發函同意延展上訴人之工期8日，另於100年3月30日發函同意因連續壁垂直及停車容車空間而增做CCP地質改良工程，辦理展延7日及本左側鷹架拆除遲延展延9日，合計共展延16日等情，有被上訴人100年6月14日羽寧字第1000614001號函、100年3月30日100年羽富字第1000330001號函附卷可稽（原審卷三第131至132頁），是上開日期應再加計24日，則上訴人應於101年11月5日取得使用執照（即第3階段中間期限點）。⒉上訴人雖主張：系爭工程放樣勘驗核准時，因受鄰地施工影響，應延長工期82日（即100年1月11日至同年4月3日），伊函文所稱係指機具進場後仍無法施作之9日，在鷹架拆除前未進場之時間未計算在內，加計其他延展工期8日、7日，合計延展工期97日，故伊之使用執照取得期限為102年1月16日云云。惟查就鄰地施工影響系爭工程之施作，上訴人曾於100年3月25日寄發天寧字第1000325001號函記載「二、本案於100年3月25日完成DCP地質改良工程，唯左側鄰房新建工程之鷹架拆除時間經前已多次協商卻一再延誤其拆架時間，現又因欄杆隔柵備料不及一再遲延，已嚴重影響連續壁機具進場及施作時間，又經本日再次與鄰房星光環工地之建設公司許經理及營造廠李主任再次溝通協調確認其後鷹架須於100年4月3日方能完成拆架。三、故影響連續壁主體工程進度，辦理工期展延9日」等語（原審卷四第273頁），發函予被上訴人委託之鎵酲公司聲請延展工期9日，經被上訴人回函同意其聲請，業如上開三、兩造不爭執之事項㈣所示。如上訴人受影響之天數果如其所稱為82日，其應於發函予被上訴人時一併告知聲請延展，但上訴人於上開函文已明文表示受影響而展延之工期應為9日，並未區分機具是否進場，現始稱延展期日應為82日，且就此亦未提出任何證據以實其說，是其上開主張，尚非可採。⒊又上訴人於102年1月30日領得使用執照，有使用執照足憑（原審卷一第109至111頁），被上訴人於102年3月12日以102年宇寧字第1020312003號函知上訴人「二、因本工程建築主管機關於102年3月8日完成違章查報會勘核准，依約本大樓應於會勘核准後60日曆天開始交屋，為請貴公司提報後續相關工程施工計劃並請依期限內完工」（原審卷一第101頁）；觀之契約主文第6條約定內容「...4.使用執照取得後至建築主管機關違建查報會勘核准後60日曆天開始交屋（未含甲方〈即被上訴人〉自辦工項）」，僅將違建查報會勘核准後60日曆天計入應完工期間，並未將使用執照取得後至建築主管機關違建查報會勘核准時計入應完工期間，則自使用執照取得後之102年1月31日至違建查報會勘核准日之102年3月8日（合計37日）為主管機關查報會勘期間，已經上開約定排除於應完工日數，則計算系爭工程完工交屋日時，亦應予加計。是系爭工程之放樣勘驗核准日為100年1月11日，加計23個月，再加計延展工期24日及主管機關查報會勘期間37日，上訴人應於102年2月11日完工交屋（即全部工程之完工期限點）。㈡有關上訴人實際上完工日期為何時：⒈被上訴人雖抗辯：依契約主文第6條約定，上訴人需於放樣勘驗核准後23個月全部完工交屋，始未逾約定期限，上訴人稱僅需於上開期限開始交屋即未逾期，並非可採，上訴人遲至103年2月27日方將系爭大樓房屋全數點交完畢，於當時始完工云云。惟按解釋契約，固須探求當事人立約時之真意，不能拘泥於契約之文字，但契約文字業已表示當事人真意，無須別事探求者，即不得反捨契約文字而更為曲解。且解釋契約應通觀全文，並斟酌立約當時之情形，以期不失立約人之真意。查契約主文第6條「工程期限」第1項、第2項約定「一、...本工程於放樣勘驗核准後23個月全部完工交屋，不含業主自辦項目工期。二、工程之中間完工期限點：本工程工期自開工至完工交屋小計700日曆天，分四階段控制：...1.開工至一樓底版RC完成245日曆天；2.一樓底版至屋頂版RC完成235日曆天；3.屋頂版RC完成至使用執照取得160日曆天；4.使用執照取得後至建築主管機關違建查報會勘核准後60日曆天開始交屋...」（原審卷一第46頁背面）；契約條款第20條約定「一、...（四）使用執照取得後至建築主管機關違建查報會勘核准後60日曆天開始交屋（如因業主自辦項目及二次工程之因素，另協調工期）。做為中間期限點，乙方（即上訴人）如逾此任一中間期限點或契約主文第6條規定之完工日期（業主代表核定得展延之工期應一併計入），應為本契約條款第10條之乙方違約事項，...」（原審卷一第52頁背面）；約定系爭工程自開工至「完工交屋」之工期700天，該工期區分4個中間期限點，第4階段於使用執照取得後至建築主管機關違建查報會勘核准後60天「開始交屋」，無建築主管機關違建查報會勘核准後60天「完成交屋」或工期700天內須「交屋完成」之文字。且於契約主文第6條「工程期限」第1項及第2項前段雖分別稱「23個月全部『完工交屋』」（註：23個月約700日）、「自開工至『完工交屋』小計700日曆天」，然同條第2項後段所示第1階段至第4階段合計為700日曆天（約23個月），與同條第1項之23個月之期間相當，而第4階段復稱「使用執照取得後至建築主管機關違建查報會勘核准後60日曆天『開始交屋』」，則上開所稱「完工交屋」與「開始交屋」，顯然均係指全部工程之最後完工期限點。參照契約條款第1條第7項約定「完工：係指業主代表竣工查驗合格，並經甲方驗收合格簽證本工程已完工並符合本契約文件規定可移交購屋者便利使用者」（原審卷一第48頁背面），「完工」與「交屋」為不同階段。觀之契約主文第6條係在約定「工程期限」（原審卷一第46頁背面）而非「交屋期限」，兩造顯無「交屋期限」之約定，則通觀上開約定，足認契約主文第6條第1項及第2項前段所稱「完工交屋」，乃係指同條第2項後段即第4階段明文之「開始交屋」，亦即上訴人應於該期限內「完成工作且提出給付辦理交屋」之意，而非指「完成交屋」。是被上訴人抗辯上訴人應於原定工期加計展延工期內完工並完成交屋，至103年2月27日始完工云云，並非可採。⒉上訴人雖主張：伊已於102年1月30日完工云云，並提出建築及土木相關工程完工證明書為憑（原審卷一第9頁）；惟被上訴人於103年2月25日依契約條款第19條簽發予上訴人之上開完工證明書，其中記載「完工日期102年1月30日」、「上項工程業已竣工並驗收合格無誤，特此證明」等語（原審卷一第9頁）；而依契約條款第1條第6款約定「六、竣工：係指乙方（即上訴人）經依契約文件規定施作完成，可交業主代表辦理竣工查驗」、同條第7款約定「七、完工：係指業主代表竣工查驗合格，並經甲方驗收合格簽證本工程已完工並符合本契約文件規定可移交購屋者便利使用者」（原審卷一第48頁背面），足見竣工與完工二者仍有差異；本件兩造約定之完工定義為「完成工作且提出給付辦理交屋」，已如前述，參酌契約主文第6條約定，系爭工程除取得使用執照外，尚須建築主管機關違建查報會勘核准後，始得以開始辦理交屋，即須至斯時始為完工，是系爭工程於102年1月30日取得使用執照，雖已竣工，然尚非兩造約定之完工，上訴人主張伊於102年1月30日完工，洵非可採。⒊又系爭工程既已取得使用執照，則其主要構造及建築物之主要設備等應均已按核定工程圖說施工，且系爭工程於102年3月8日完成違建查報會勘核准，業如前述，監造系爭工程之鎵酲公司人員即證人李季遠亦證稱：（102年5月8日）這是第一次初驗，是上訴人完工之後，被上訴人委託伊等去驗收等語（原審卷四第244頁），系爭大樓各樓層並自102年5月31日起陸續交屋（詳三、兩造不爭執之事項㈦），參以兩造於102年3月8日完成違建查報會勘核准前於102年2月22日、同年3月1日、同年3月8日之工務會議，核其內容均係針對配合二次施工、系爭工程驗收、房屋點交等之準備工作，並未提及系爭工程有缺失而尚未完工，上訴人於102年3月8日之工務會議稱「為配合珈誠裝修施工，8-10FL地主戶先行點交，及其他各戶驗收時間為何？請業主指示辦理」等情，有上開工務會議紀錄附卷可稽（原審卷四第177至179頁），復於102年3月21日起即已進入驗收程序，亦有驗收紀錄可憑（原審卷一第112頁以下）；是系爭工程主要構造及建築物之主要設備等應均已按核定工程圖說施工，上訴人於上開工務會議復未提及其查驗結果有何缺失而尚未完工，於102年3月8日完成違建查報會勘核准時起既可開始交屋，上訴人於當時亦於工務會議中提出給付辦理交屋，足認上訴人於102年3月8日已達契約條款第1條第7款約定「...完工並符合本契約文件規定可移交購屋者便利使用者」之完工甚明。⒋被上訴人另辯稱：系爭工程於102年1月30日竣工取得使用執照，未依契約條款第1條第7項、第17條第3項、第5項約定辦理初驗、複驗，經驗收合格簽證工程完工，於103年1月間尚有第2次驗收紀錄，尚非完工云云。惟按工程之是否完工，與工程之瑕疵及工程之驗收各有不同之概念，工作之完成與工作有無瑕疵，係屬二事，此觀民法第490條及第494條規定自明。是在承攬關係仍存續時，定作人於承攬人完成工作時，雖其工作有瑕疵，仍無解於應給付報酬之義務，僅定作人得定相當期限請求承攬人修補，如承攬人不於所定期限內修補瑕疵，或拒絕修補，或其瑕疵不能修補者，定作人得依民法第493條、第494條等規定請求償還修補費用、減少報酬而已（最高法院73年度台上字第2814號、81年度台上字第2736號、85年度台上字第2280號判決意旨參照）。又工程雖已完工，尚未驗收或驗收未合格，亦不能因未驗收或驗收不合格，即謂工程未完工（最高法院89年度台上字第2068號判決意旨參照）。而依系爭契約之契約條款第19條「完工驗收」第5項約定「本工程經取得使用執照，接通水電，設備試車完成應即將工地清理完畢，全部完工，正式驗收合格...，甲方（即被上訴人）應簽發完工證明書給乙方（即上訴人）」（原審卷一第52頁正背面）。足認完工與驗收係不同階段，至於契約條款第1條第7項「完工」前所指之查驗、驗收，第17條「完工日期之認定及執行程序」第3項、第5項所稱之查驗、驗收、複查等，係工程承攬關係中，完工前即施工中，基於品質管理程序所發見缺失，承攬人應依定作人之指示修補完成，而契約條款第19條「完工驗收」所稱之驗收，係於竣工後，完工驗收階段，定作人所發見之瑕疵，於此階段，承攬人須完成瑕疵修補，方得完成驗收程序，二者尚有不同。本件上訴人於102年3月8日完成違建查報會勘核准可開始交屋前，於工務會議並未提及其查驗結果有何缺失而尚未完工，已如前述，系爭工程既於102年3月8日完工，亦如前述，則此後之驗收屬完工後之驗收階段，尚難據以認定上訴人未完工，是被上訴人抗辯於103年1月間尚有第2次驗收紀錄，尚非完工云云，並非可採。㈢有關上訴人得否請求工程款及其數額為何，被上訴人之抵銷抗辯是否有據：⒈按稱承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成，給付報酬之契約。報酬應於工作交付時給付之，無須交付者，應於工作完成時給付之，民法第490條第1項、505條第1項定有明文。查兩造於99年12月15日簽訂系爭契約，工程總價為1億0800萬元，上訴人承攬系爭工程，已於102年3月8日完工，業如前述，被上訴人尚有工程款共923萬元未給付之事實，為兩造所不爭執（見上開三、兩造不爭執之事項㈠、㈤所示），則上訴人主張伊得依工程進度付款表所示（原審卷一第163頁），請求全部工程款，尚非無據。⒉有關被上訴人抗辯以上訴人逾期完工之違約金抵銷部分：⑴又按契約條款第20條第1項約定「一、本工程施工進度表中之...(三)屋頂板完成至使照取得（含RC），(四)使用執照取得後至建築主管機關違建查報會勘核准後60日曆天開始交屋（如因業主自辦項目及二次工程之因素，另協調工期）。做為中間期限點，乙方（即上訴人）如逾此任一中間期限點或契約主文第6條規定之完工日期（業主代表核定得展延之工期應一併計入），應為本契約條款第10條之乙方違約事項，甲方（即被上訴人）並有權要求乙方每逾1日應給付甲方契約金額千分之1懲罰性違約金，以合約總金額百分之20為上限，賠償甲方因而所受損害，此懲罰性違約金之金額在乙方應得之工程款內扣除，除甲方選擇依本契約條款第23條終止本契約外，乙方仍必須繼續完成全部工程」（原審卷一第52頁背面）。兩造於契約主文第6條第2項之附表第3點（原審卷一第46頁背面），及契約條款第20條第1項第3款，均約定屋頂板RC完成至使用執照取得之中間期限點，依上開規定，上訴人應於101年11月5日取得使用執照，而臺北市政府都市發展局於102年1月30日始核發102使字第0027號使用執照，已如前述，則上訴人逾此中間期限點86天；又於契約主文第6條第1項、第2項之附表第4點，及契約條款第20條第1項第4款均約定全部工程之完工期限點，依上開規定，上訴人應於102年2月11日全部完工，而上訴人實際完工日期為102年3月8日，亦如前述，則上訴人逾期完工25天。又依契約條款第20條第3項、第4項約定「乙方雖因逾中間期限點而受罰，惟全部工程仍在上揭完工期限點內完工，則甲方於結清尾款時，一次無息退還乙方中間期限點之逾期懲罰性違約金」、「如乙方逾中間期限點，而又未能於上揭完工期限點內完工時，則逾中間期限點之逾期懲罰性違約金不再重複計算，其逾期懲罰性違約金之總金額，即為逾完工期限點延誤日數結算之金額（中間期限點之逾期懲罰性違約金於結算時多退少補）」（原審卷一第52頁背面）；是上訴人雖逾第3階段中間期限點86天，惟其逾完工期限點之日數為25天，依第20條第4項規定，其逾期懲罰性違約金之總金額，即為逾完工期限點延誤日數25天結算之金額（不另計上開86天）。⑵再按二人互負債務，而其給付種類相同，並均屆清償期者，各得以其債務，與他方之債務，互為抵銷，民法第334條第1項前段定有明文。經查，系爭契約總價金為1億800萬，而契約條款第20條第1項約定，上訴人每逾1日應給付被上訴人契約金額1/1000懲罰性違約金，以合約總金額20/100為上限，如前所述，是上訴人遲延1日之違約金即合約總價金之1/1000為10萬8000元，違約金之上限為總價金之20/100即3600萬元。而上訴人逾期完工之日數為25日，業如上述，則被上訴人得請求之懲罰性違約金為270萬元（10萬8000元×25日＝270萬元），其抗辯以上訴人逾期完工之懲罰性違約金270萬元部分與上訴人向其請求給付之工程款為抵銷，洵屬有據，逾此範圍之抵銷抗辯，即屬無據。⑶另按違約金之約定是否過高，應依違約金係屬於懲罰之性質或屬於損害賠償約定之性質而有不同。若屬前者，應依一般客觀事實、社會經濟狀況及當事人所受損害情形，以為酌定標準；若為後者，則應依當事人實際上所受損失為標準，酌予核減（最高法院87年度台上字第2563號）。查上訴人本件請求之金額923萬，占契約總額8.546%；參以系爭工程原定施工日期為700日曆天，而上訴人逾期完工之日數為25日；復參照兩造約定違約金計罰方式，每日為契約價金總額1/1000，且非無上限累計，而係至多以合約總金額20/100為限，實難謂違約金過高。又兩造均為股份有限公司法人，於簽訂系爭契約前，依商業習慣，應已事先派員協商並經內部審核同意，上訴人於事後爭執違約金過高，顯無所據。是審酌系爭工程之契約總價、上訴人施工進度、完成之情形、逾期之程度、延遲完工期間對於被上訴人所造成之損害程度等一切情狀以觀，認系爭契約所約定之違約金，尚屬合理，並無酌減之必要。故上訴人主張：本件之懲罰性違約金過高，應酌減至0元云云，顯屬無據。⒊有關被上訴人抗辯以上訴人施工瑕疵之賠償金抵銷部分：⑴被上訴人另抗辯：上訴人施作系爭工程有⑴油漆龜裂不平及窗台角偶斜紋龜裂（A1、A2每戶），⑵後棟牆面壁癌（A2每戶），⑶隱藏式紗窗五金損壞（A1、A2每戶），⑷全棟弱電線材氧化（材質問題），⑸地下3樓及地下2、3樓間樑內有木材，⑹大底板龜裂後施作解壓井導水管堵塞，⑺地下室漏水（連續壁公母端接頭），⑻發電機組油水不足無自動充電裝置等8項瑕疵（詳原審卷三第153頁被上訴人所列明細），應扣款205萬元（詳原審卷三第64頁被上訴人所列明細之第1至3及5至9項），以之與上訴人得請求之工程款為抵銷云云，並提出估價單等件為憑（原審卷三第65至72頁）。⑵按工作有瑕疵者，定作人得定相當期限，請求承攬人修補之；承攬人不於前項期限內修補者，定作人得自行修補，並得向承攬人請求償還修補必要之費用，民法第493條第1項、第2項分別定有明文。此項定作人之自行修補權及修補費用償還請求權，必以承攬之工作瑕疵，經定作人定相當期間請求承攬人修補，承攬人不於該期限內修補者始足當之。乃因承攬人具有專業知識，修繕能力較強，且較定作人接近生產程序，更易於判斷瑕疵可否修補，故由原承攬人先行修補瑕疵較能實現以最低成本獲取最大收益之經濟目的。是以民法第495條雖規定，因可歸責於承攬人之事由，致工作發生瑕疵者，定作人除依民法第493條及第494條規定請求修補或解除契約，或請求減少報酬外，並得請求損害賠償。惟定作人依此規定請求承攬人賠償損害仍應依民法第493條規定先行定期催告承攬人修補瑕疵，始得為之，尚不得逕行請求承攬人賠償損害（最高法院107年度台上字第2355號判決意旨參照）。⑶查被上訴人於103年2月25日已依契約條款第19條簽發建築及土木相關工程完工證明書予上訴人，並記載「上項工程業已竣工並驗收合格無誤特此證明」等語，有該完工證明書可稽（原審卷一第9頁），足認系爭工程已經被上訴人驗收完畢。被上訴人雖辯稱上開完工證明書係因上訴人再三請求伊始預先開立，並未驗收完畢云云；惟系爭大樓各建物自102年5月31日起至103年2月27日止，陸續點交予地主、買受人及被上訴人占有，業如三、兩造不爭執之事項㈦所述，定作人既已占有工作物，或使他人占有之，應視為承攬人完成之工作部分已經完成驗收程序，而進入瑕疵擔保範圍，否則一方面賦予定作人先行受領工作物之利益，另方面又允許定作人以工程品質有瑕疵，執以未完工或未完成驗收爭議，而拒絕給付報酬，自難謂公允，是被上訴人所辯並未驗收完畢云云，尚非可採。至系爭工程驗收後是否仍有瑕疵部分，被上訴人固提出估價單等件（原審卷三第65至72頁），抗辯系爭工程尚有瑕疵，然為上訴人所否認，而上開估價單係由被上訴人單方委託其他廠商作成，上訴人並未參與現場勘查，難認可採，此外，被上訴人就上訴人有上開8項瑕疵之情事，並未再為舉證，自難認被上訴人得主張扣款。況被上訴人並未提出其於發現瑕疵後已於民法第514條所定權利行使期間內依同法第493條規定先行定期催告上訴人修補瑕疵之證明，揆諸上開規定，亦難認被上訴人得主張減少報酬或賠償而為扣款。是被上訴人抗辯：上訴人施作系爭工程有上開8項瑕疵，應扣款205萬元，並以之與上訴人得請求之工程款為抵銷云云，應屬無據。⒋有關被上訴人抗辯以其賠償買受人34萬元之賠償金抵銷部分：被上訴人辯稱：伊遲延交屋賠償A1-2F祝昭龍7萬元、A1-4F呂雪芳9萬元、A2-4F羅文英18萬元，合計34萬元，係上訴人遲延交屋所致，伊得向上訴人請求賠償，以此主張抵銷云云，並提出結算明細、買賣契約書節本、支票、消費爭議調解委員會調解書為憑（原審卷三第142至148頁）。惟兩造並未約定上訴人應完成交屋之期限，已如前述。又A2-4F羅文英所扣罰之遲延違約金中關於開工遲延違約75天（自99年8月至同年10月15日，見原審卷三第142頁），然兩造係於99年12月15日始簽訂系爭契約（原審卷一第48頁），則上開開工遲延顯與上訴人無關。而被上訴人應於領得使用執照6個月內即102年7月30日前，通知買方進行交屋，有買賣契約書節本可稽（原審卷三第143頁），上訴人於102年3月8日已完工並可移交購屋者使用，亦如前述，尚未逾被上訴人應交屋予買受人之期限；且上訴人辦理交屋需配合被上訴人之指示，然被上訴人就A1-2F祝昭龍、A1-4F呂雪芳、A2-4F羅文英所買受之房屋，遲至102年10月21日始為建物所有權第一次登記，有建物登記謄本足憑（原審卷四第44至49頁），則遲延至103年1月間交屋（詳如三、兩造不爭執之事項㈦），顯係可歸責於被上訴人之事由所致，上訴人配合被上訴人之指示交屋，難認有何可歸責性，是被上訴人遲延交屋，顯與上訴人逾期完工25日無涉，其抗辯得請求上訴人賠償34萬元並抵銷工程款云云，並非可採。⒌有關被上訴人抗辯上訴人請求之工程款，經追加減帳後，尚應扣除82萬7850元部分：被上訴人雖辯稱：系爭工程客戶變更追加減帳總表中追加金額6,000元及減帳金額83萬3850元，即上訴人之工程款應扣除82萬7850元云云（詳原審卷三第229頁被上訴人所製作之追加減帳總表）。惟上訴人主張：伊尚有5項追加工程款111萬8571元得向被上訴人請求，已抵銷上開被上訴人抗辯之減帳金額等語。查系爭工程土方工程追加20萬0716元、1樓後院景觀工程追加38萬0952元、9-13樓外牆全面防水工程追加16萬7620元、廚房天花板及烤漆玻璃工程追加16萬9283元、景觀及公設燈具工程追加20萬元等情，有協議書、執行預算追加申請表、會議記錄、工程標單、被上訴人102年3月12日函、發包明細等件附卷可稽（原審卷四第163至176頁），復為被上訴人所未爭執，是上訴人主張被上訴人抗辯之減帳金額82萬7850元，伊已以其得向被上訴人請求之追加工程款抵銷等語，應可採信，則被上訴人不得再請求就上訴人之工程款扣除82萬7850元。⒍綜上，被上訴人尚有工程款共923萬元未給付，經以得扣除之逾期完工之懲罰性違約金270萬元抵銷後，尚餘653萬元，是上訴人請求被上訴人給付工程款653萬元，為有理由，應予准許；另上訴人發函催告被上訴人應於文到7日內給付工程款，被上訴人於103年3月11日收受，有律師函及收件回執可稽（原審卷一第16至17頁），其於催告期滿翌日即103年3月19日起應負遲延給付責任，是上訴人請求給付自103年3月19日起之法定遲延利息，亦屬有據；逾此範圍之請求，為無理由，不應准許。五、綜上所述，上訴人依民法第490條第1項、第229條第2項、第233條第1項規定，請求被上訴人給付653萬元，及自103年3月19日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，為有理由，應予准許；逾此部分，為無理由，不應准許。原審就上開應准許部分，為上訴人敗訴之判決，尚有未洽，上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為有理由，爰由本院予以廢棄改判如主文第二項所示，並酌定擔保金額准、免假執行。至於上訴人之請求不應准許部分，原審為上訴人敗訴之判決，並駁回其假執行之聲請，經核並無不合，上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回此部分之上訴。六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及立論之證據資料，均經本院審酌後，對判決結果不生影響，爰無庸逐一論述，併此敘明。七、據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第450條、第449條第1項、第79條、第463條、第385條第1項前段、第390條第2項、第392條第2項，判決如主文。中 華 民 國 109 年 7 月 31 日工程法庭審判長法 官 蔡和憲法 官 藍家偉法 官 蕭清清正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。中 華 民 國 109 年 7 月 31 日書記官強梅芳附註：民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。
臺灣高等法院 106 年度 重上 字第 867 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 有 |  | 每逾一日應按建造執照所載工程造價千分之五之金額計付甲方作為懲罰性違約金 | 臺灣高等法院民事判決106年度重上字第867號上 訴人 富陽建設股份有限公司法定代理人彭乾業訴訟代理人林志強律師郭俊廷律師被上訴 人葉文勇葉王素芳(即葉俊麟之承受訴訟人)葉青樺(兼葉俊麟之承受訴訟人)葉建宏(兼葉俊麟之承受訴訟人)葉貞吟(兼葉俊麟之承受訴訟人)上五人共同訴訟代理人 孫銘豫律師複 代理 人 成本鈞律師陳家彥律師楊舒婷律師被 上訴 人 葉月華訴訟代理人 崔百慶律師複 代理 人 孫銘豫律師王柏棠律師被 上訴 人 林秀峯林聖泰林聖智林聖彥林雅芬林雅婷上六人共同訴訟代理人 蕭棋云律師複 代理 人 廖孟意律師彭彥植律師上列當事人間請求返還代墊借款事件，上訴人對於中華民國106年9月22日臺灣臺北地方法院104年度重訴字第1282號判決提起上訴，本院於109年5月5日言詞辯論終結，判決如下：主 文原判決（除確定部分外）關於㈠命上訴人給付葉文勇、葉月華各逾新臺幣貳佰壹拾肆萬柒拾陸元本息部分。㈡命上訴人給付葉青樺、葉建宏、葉貞吟各逾新臺幣柒拾壹萬叁仟叁佰伍拾玖元本息部分。㈢命上訴人給付逾新臺幣貳佰壹拾肆萬柒拾伍元本息予林秀峯、林聖泰、林雅芬、林雅智、林聖彥、林雅婷公同共有部分。㈣命上訴人給付逾新臺幣貳佰壹拾肆萬柒拾伍元本息予被上訴人公同共有部分，及各該部分假執行之宣告，暨訴訟費用之裁判（除確定部分外）均廢棄。上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。上訴人其餘上訴駁回。第一審（除確定部分外）、第二審訴訟費用，由上訴人負擔五分之二，餘由被上訴人依附表2繼承比例欄所示比例負擔。事實及理由一、本訴部分：㈠被上訴人主張：訴外人葉高罔市（民國94年7月11日歿）於88年2月3日以其所有坐落臺北市○○區○○段0○段00○00地號土地（下分稱系爭00地號土地、系爭00地號土地，合稱系爭土地）為契約標的，與上訴人簽訂合建契約書（下稱系爭合建契約）。葉高罔市依約將系爭土地應有部分36%之所有權移轉登記予上訴人，並提供系爭土地應有部分64%設定最高限額新臺幣（下同）3,500萬元第一順位抵押權予上訴人所指定之銀行。上訴人乃於88年4月7日以系爭00地號土地應有部分64%及臺北市○○區○○○路0段000號、同號2樓建物（下合稱000號1、2樓建物 ）設定最高限額3,240萬元抵押權予臺灣土地銀行股份有限公司（下稱土銀），並於同年月8日貸得款項2,700萬元（下稱系爭甲貸款）；另於同日以系爭00地號土地應有部分36%及000號1、2樓建物、同號3樓建物設定最高限額抵押權6,600萬元予土銀，於同年5月7日向土銀貸得款項5,500萬元（下稱系爭乙貸款，與系爭甲貸款合稱系爭貸款)。詎上訴人自97年7月起未依約償還系爭貸款本息，土銀於98年5月22日向臺灣臺北地方法院（下稱臺北地院）聲請拍賣系爭00地號土地獲准，因葉高罔市已死亡，葉高罔市指定之系爭合建契約執行代理人即其繼承人葉美華為避免系爭00地號土地遭拍賣，乃於99年9月15日為葉高罔市之繼承人（即葉美華、葉文勇、葉月華、林葉靜惠、葉青樺、葉建宏、葉貞吟【後3人因被繼承人葉俊麟經判決對葉高罔市繼承權不存在確定而代位繼承，見附表2註1】）按其應繼分比例，與土銀達成由葉美華出名代償系爭貸款餘額合計4,186萬3,306元（下稱系爭代償借款債權）予土銀，土銀於同日出具債權及抵押權移轉證明書、債權額確定證明書予葉美華，伊等並於103年5月27日發函通知上訴人受讓系爭代償借款債權。而葉美華、林葉靜惠、葉俊麟分別於100年7月15日、100年11月14日、105年7月24日死亡，繼承人分別如附表1繼承系統表所示，故系爭代償借款債權比例如附表2所示。因上訴人迄未返還伊等系爭代償借款債權本息，爰依消費借貸、債權讓與及繼承之法律關係提起本件訴訟等語。並聲明：⒈上訴人應給付葉文勇、葉月華各837萬2,661元，及自99年9月15日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。⒉上訴人應給付葉青樺、葉建宏、葉貞吟各279萬887元，及自99年9月15日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。⒊上訴人應給付837萬2,661元及自99年9月15日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息予林秀峯、林聖泰、林雅芬、林聖智、林聖彥、林雅婷公同共有。⒋上訴人應給付837萬2,661元及自99年9月15日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息予伊等公同共有。⒌願供擔保，請准宣告假執行。㈡上訴人則以：被上訴人固代償伊積欠銀行貸款餘額4,186萬3,306元，惟被上訴人於臺灣士林地方法院（下稱士林地院）98年度司執字第12941號拍賣抵押物強制執行事件（下稱系爭拍賣抵押物強執事件）執行程序已受分配3,220萬5,205元，於臺北地院99年度司執字第120531號給付票款強制執行事件（下稱系爭本票強執事件）已受分配1,831萬1,200元，共計受償5,051萬6,405元，則系爭代償借款債權已由上開強制執行程序獲得清償，自不得請求伊返還。縱系爭拍賣抵押物強執事件、系爭本票強執事件非為擔保系爭代償借款債權，伊主張與被上訴人於上開強制執行程序受償之5,051萬6,405元為抵銷等語置辯。二、反訴部分：㈠上訴人主張：被上訴人於系爭拍賣抵押物強執事件及系爭本票強執事件獲分配金額共5,051萬6,405元，然上開強制執行程序所憑之執行名義，係拍賣抵押物裁定、本票裁定等無既判力之執行名義，被上訴人既未能證明5,051萬6,405元之法律上原因為何，自負有返還予伊之義務。伊依民法第334條抵銷之規定，於被上訴人本訴請求即4,186萬3,306元範圍内主張抵銷，就抵銷後之餘額即865萬3,099元提起反訴，爰依民法第179條不當得利規定及繼承法律關係，請求被上訴人負連帶返還之責等語。並聲明：⒈被上訴人應連帶給付上訴人865萬3,099元，及自反訴起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。⒉願供擔保，請准宣告假執行。㈡被上訴人則以：本件反訴與伊等另行提起之本院105年度重上更㈡字第97號清償債務事件（經最高法院107年度台上字第764號判決駁回上訴後確定）、106年度重上更㈠字第46號回復原狀事件（目前繫屬在最高法院）為同一事件，應有一事不再理之適用。伊等依系爭本票強執事件、系爭拍賣抵押物強執事件所分配之款項，非無法律上之原因而受領，故無不當得利等語，資為抗辯。三、原審為被上訴人一部勝訴、一部敗訴之判決，即就本訴部分判命上訴人如數給付被上訴人請求之本金，及均自103年6月6日起計算之法定遲延利息，並就被上訴人勝訴部分，分別為准、免假執行之宣告，駁回被上訴人其餘之訴及假執行之聲請，並駁回上訴人之反訴及假執行之聲請。上訴人就其敗訴部分，提起上訴，並就本訴部分聲明：㈠原判決不利於上訴人部分廢棄。㈡上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴及假執行之聲請均駁回。就反訴部分聲明：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人應連帶給付上訴人865萬3,099元，及自反訴起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。㈢願供擔保，請准予宣告假執行。被上訴人則答辯聲明：上訴駁回（被上訴人就其等敗訴部分【即請求103年6月6日前之利息部分】，未聲明不服，非本院審理範圍，下不贅述。）四、兩造不爭執事項：㈠葉高罔市與上訴人於88年2月3日簽訂系爭合建契約，葉高罔市依系爭合建契約約定，將系爭土地應有部分36%予上訴人。嗣上訴人以系爭00地號土地及000號1、2、3樓建物向土銀辦理抵押借款，並設定最高限額抵押權予土銀，分別貸得系爭貸款。嗣因上訴人未依約償還，土銀向法院聲請拍賣系爭00地號土地獲准，葉美華於99年9月15日為葉高罔市繼承人以其名義代償系爭貸款餘額合計4,186萬3,306元予土銀，土銀並於同日出具債權及抵押權移轉證明書、債權額確定證明書予葉美華。㈡被上訴人就系爭代償借款債權之共有狀態及權利範圍如附表2所示。㈢系爭00地號土地因上訴人違約不繳系爭貸款本息，經土銀聲請強制執行，於98年7月1日遭臺北地院查封拍賣。嗣被上訴人於99年8月2日與訴外人第五大道建設股份有限公司（下稱第五大道公司）就系爭00地號土地簽立買賣契約，並於99月9月15日因代償而塗銷查封。㈣被上訴人於98年6月3日、103年5月27日透過誠信國際法律事務所以發文字號第98律字第09800603000號、無字號函予上訴人，分別通知上訴人清償系爭貸款及其已受讓取得系爭代償借款債權。㈤上訴人並未就系爭本票強執事件於100年8月2日及系爭拍賣抵押物強執事件於102年8月2日分別製作之分配表及分配結果彙總表提出異議。㈥被上訴人依系爭本票強執事件、系爭拍賣抵押物強執事件程序，分別受分配1,831萬1,200元、3,220萬5,205元，合計共5,051萬6,405元。㈦上訴人於103年1月16日與第五大道公司就系爭00地號土地應有部分36%簽訂協議書，並自第五大道公司受領2,700萬元，嗣於同年2月17日依土地登記原因標準用語，勾選以「買賣」為原因，將系爭00地號土地應有部分36%所有權移轉予第五大道公司。㈧被上訴人於98年7月間對上訴人提起清償債務之訴（下稱系爭清償債務事件），並以上訴人違反系爭合建契約第11條逾期取得使用執照，請求給付91年6月7日至98年7月31日之懲罰性違約金4億5,671萬9,750元其中3,299萬9,974 元為備位聲明，而為一部請求。本院以105年度重上更㈡字第97號判決上訴人應給付被上訴人2,340萬元本息，並經最高法院於107年10月5日以107年度台上字第764號判決駁回上訴人之上訴而確定。㈨被上訴人以上訴人違反系爭合建契約主張解除並訴請上訴人返還系爭00地號土地應有部分36%（下稱系爭回復原狀事件），嗣以系爭00地號土地應有部分36%已移轉予第三人，而於本院103年度重上字第340號審理中變更聲明為請求確認系爭合建契約不存在，上訴人應償還其價額4,176萬7,872元，經判決確認系爭合建契約不存在，駁回被上訴人償還價額之請求後，兩造均不服提起上訴，經最高法院106年度台上字第394號判決廢棄發回，經本院以106年度重上更㈠字第46號判決駁回被上訴人請求，現經被上訴人上訴最高法院尚未確定。㈩被上訴人訴請上訴人給付違約金3,000萬元部分（下稱甲給付違約金事件），經臺北地院以108年度重訴字第421號判決駁回被上訴人請求，被上訴人不服提起上訴，經本院109年度重上字第65號廢棄發回臺北地院。五、被上訴人主張上訴人應返還系爭代償借款債權等語，為上訴人所否認，辯以被上訴人已由系爭拍賣抵押物強執事件及系爭本票強執事件受償系爭代償借款債權後仍有餘額，被上訴人應返還該餘額即不當得利865萬3,099元等語。茲就兩造爭點析述如下：㈠系爭代償借款債權是否屬系爭合建契約第7條第1項第5款、第7條第3項之求償範圍？被上訴人是否已藉由系爭拍賣抵押物強執事件及系爭本票強執事件受償系爭代償借款債權？⒈按請求履行債務之訴，原告就其所主張債權發生原因之事實，固有舉證之責任，若被告自認此項事實而主張該債權已因清償而消滅，則清償之事實，應由被告負舉證之責任，此觀民事訴訟法第277條之規定自明（最高法院103年度台上字第2328號判決意旨參照）。被上訴人主張上訴人應返還系爭代償借款債權，為上訴人所否認，並辯以被上訴人已由系爭本票強執事件及系爭拍賣抵押物強執事件受償，依上開說明，上訴人應就被上訴人已獲受償一情，負舉證責任。查：⑴系爭合建契約第7條第1項第5款約明：「如乙方（即上訴人）未按期繳納抵押借款之利息或費用，或依本契約清償借款時，視為乙方違約，甲方（即葉高罔市）除得依本契約第二十條規定（即違約罰則）處理外，並得將其依本契約對於乙方所發生之債權當然即移轉予甲方指定之人葉美華（以下稱抵押權設定名義人），抵押權設定名義人即得拍賣『擔保抵押權』或依本契約主張權利，以求償之。」等語（見原審卷一第26頁），依此約定，上訴人若未按期繳納貸款，即屬違約，葉高罔市得依違約罰則處理，並得將債權移轉予葉美華，由葉美華拍賣擔保抵押權或依系爭合建契約主張權利，故葉美華得選擇拍賣擔保抵押權或依系爭合建契約主張權利。依葉美華於98年3月26日以上訴人自92年2月起未依約給付房屋補貼款，向士林地院聲請拍賣抵押物（即系爭拍賣抵押物強執事件）；於同年11月9日陳報：上訴人未依系爭合建契約第6條給付第3期履約保證金700萬元，及自92年2月1日起至98年7月止，未依88年8月1日補充協議書約定給付房屋補貼款2,599萬9,974元，且未依系爭合建契約第7條約定按期清償系爭貸款本息等語；再於同年月18日陳報：於系爭拍賣抵押物強執事件不主張1億元之本票債權本息，而主張91年6月7日起至98年7月30日之違約金共計1億8,268萬7,900元等語。復於99年1月6日陳報：被上訴人對上訴人有遲延完工違約金債權4億5,672萬9,750元、租金補償費債權2,599萬9,974元及第3期履約保證金債權，且上訴人未依約向土銀繳納系爭貸款本息，又將系爭00地號土地應有部分36%設定第二順位抵押權予第三人，致被上訴人至少受有7,600萬元之損害等語（見外放之系爭拍賣抵押物強執事件影卷）。可見葉美華於98年3月26日聲請系爭拍賣抵押物強執事件時，尚未代上訴人清償系爭貸款本息餘額。況依上開陳報狀所述，葉美華均係以上訴人違反系爭合建契約應給付違約金為由，聲請拍賣抵押物，可見葉美華斯時並非因代償取得系爭代償借款債權而聲請系爭拍賣抵押物強執事件，上訴人復未提出其他證據證明被上訴人依系爭拍賣抵押物強執事件所分配之3,220萬5,205元，係為清償系爭代償借款債權，則其此部分所辯，要難憑採。⑵系爭合建契約第7條第3項第1款約明：「乙方（即上訴人）於本契約簽訂時，出具面額新台幣壹億元正之本票（以下稱『保證本票』）乙紙，經由甲方背書後交付國際通商法律事務所保管。於乙方取得『本土地』百分之三十六持分所有權時，由保管人將『保證本票』交付甲方指定之抵押權設定名義人（即葉美華），以擔保本契約之履行。甲方指定之抵押權設定名義人有權於乙方違背本契約約定時，提示『保證本票』，並聲請本票裁定以求償之」等語（見原審卷一第27頁）。則葉美華於上訴人違反系爭合建契約時，得提示保證本票作為上訴人違約賠償金。又葉美華於99年12月17日執上訴人依上開約定所開立之面額1億元本票，就其中6,000萬元向臺北地院聲請強制執行（即系爭本票強執事件），於100年6月2日陳報債權金額共3,040萬元，其中2,340萬元為租金補償金，700萬元為第3期履約保證金等語（見外放之系爭本票強執事件影卷），則葉美華係依票據關係聲請系爭本票強執事件，且於陳報債權時，並未提及係因系爭代償借款債權而為系爭本票強執事件，上訴人復未提出其他證據證明被上訴人依系爭本票強執事件所分配之1,831萬1,200元，係為清償系爭代償借款債權，則其此部分所辯，亦難採信。⒉綜上，上訴人所辯被上訴人因系爭本票強執事件及系爭拍賣抵押物強執事件所受分配之5,051萬6,405元，係用以清償系爭代償借款債權云云，要屬無據。㈡被上訴人於系爭拍賣抵押物強執事件及系爭本票強執事件受償之5,051萬6,405元，有無超額受償？⒈被上訴人主張系爭清償債務事件僅就上訴人違反系爭合建契約，其就自91年6月7日起至98年7月31日止之懲罰性違約金為一部請求。另因上訴人違反系爭合建契約，故聲請系爭拍賣抵押物強執事件及系爭本票強執事件。且其等得請求上訴人給付懲罰性違約金共5億5,126萬1,938元、不能返還系爭00地號土地應有部分36%之損失及無法依約交付合建房地之損害等語，為上訴人所否認，並辯以被上訴人因系爭合建契約所得請求金額僅2,340萬元等語。查：⑴懲罰性違約金部分：①按法院於確定判決理由中，對訴訟標的以外當事人所主張或抗辯之重要爭點，本於兩造辯論結果所為之判斷，除有顯然違背法令，或當事人提出新訴訟資料足以推翻原判斷之情形外，於同一當事人間，就與該重要爭點有關之他訴訟，不得再為相反之主張，法院亦不得作相異之判斷，始符民事訴訟上誠信原則（最高法院97年度台上字第2104號判決意旨參照）。又金錢或其他替代物之請求，原告一部請求受一部敗訴判決時，即表示在其主張權利中，已無他法使原告受勝訴部分，即法院事實上已就訴訟標的之全部為判斷，原告自不得再就其餘部分為請求。本件被上訴人於98年7月間對上訴人提起系爭清償債務事件，以上訴人違反系爭合建契約第11條逾期取得使用執照，請求給付91年6月7日至98年7月31日之懲罰性違約金4億5,671萬9,750元其中3,299萬9,974元為備位聲明，而為一部請求，經本院以105年度重上更㈡字第97號判決上訴人應給付被上訴人2,340萬元，並經最高法院於107年10月5日以107年度台上字第764號判決駁回上訴人之上訴而確定，為兩造所不爭執（見兩造不爭執事項㈧）。而本院105年度重上更㈡字第97號判決，本於當事人辯論之結果認定：「本院以本件懲罰性違約金，乃係為確保強制債務履行所定之強制罰，而非債務不履行之損害賠償總額之預定，上訴人（同本件上訴人）於鄰地合併興建因素展延工期原因消滅後，本得依原建造執照續行施作，竟未徵得葉高罔市同意，即自行片面減少系爭建案樓層數而變更設計，侵害葉高罔市之合建權益，事後乃託詞建造執照到期為由，需重新用印及提出土地使用同意書，經葉高罔市查覺而拒絕，上訴人即以葉高罔市及被上訴人（同本件被上訴人）未協同配合辦理變更設計為由而拒不施作迄今，並停發葉高罔市自92年2月起至98年7月30日止，合計2,340萬元之租金補償費，其故意違約情節重大，上訴人復已將葉高罔市所移轉之系爭土地所有權應有部分百分之36，出售移轉登記予他人而獲有相當利益。而系爭契約如按期履行完成合建，葉高罔市依約本得分配系爭建案各層面積百分之65之履行利益，且系爭土地係面臨臺北市中山北路二段商業鬧區，具有相當店面商業價值，上訴人並自承系爭土地當時市價高達6千多萬元…，僅依系爭建案工程造價3,499萬7,682元計算百分之65之價值，即已高達2,274萬8,493元（34,997,682×0.65＝22,748,493），並審酌上訴人迄未履行動工及一般社會經濟狀況及兩造之資力等一切情狀，認被上訴人所請求之懲罰性違約金2,340萬元，核屬相當，應予准許。」等語（見本院卷二第231頁至第232頁），既已就上訴人自92年2月1日起至98年7月30日止，因違約所應給付懲罰性違約金數額為判斷，被上訴人於本件訴訟中並未提出足以推翻前案本院確定判決就此部分重要爭點所為判斷之新訴訟資料，依上開說明，法院及當事人就業經法院判斷之重要爭點之法律關係，皆不得為相反之判斷或主張，始符民事訴訟法上之誠信原則。被上訴人自承於系爭債務清償事件僅計算至98年7月31日，並未指明一部請求確切期間範圍（見本院卷三第507頁），佐以系爭清償債務事件審理時，法院已就上訴人自92年2月1日起至98年7月31日止因違反系爭合建契約約定，應給付被上訴人之懲罰性違約金金額為審理，並認定此期間之懲罰性違約金為2,340萬元及自98年7月31日起至清償日止按週年利率5%計算之利息，而駁回被上訴人逾此部分之請求，則被上訴人主張其於系爭清償債務事件僅為一部請求，得就其餘部分（即2億36萬1,729元）另向上訴人請求給付懲罰性違約金云云，要無所據。②被上訴人另主張自98年8月1日起至103年7月25日（即系爭合建契約經其等終止時，共1819天），上訴人應給付懲罰性違約金3億1,830萬3,917元等語，為上訴人所否認，並辯以：被上訴人得請求之懲罰性違約金至多僅有2,340萬元等語。然查，系爭清償債務事件確定判決認上訴人違反系爭合建契約，負有給付懲罰性違約金予被上訴人之責，且就92年2月1日起至98年7月30日止應給付2,340萬元懲罰性違約金，已如前述。又系爭合建契約第11條第1項、第20條第2項分別約定：「乙方（即上訴人）應於甲方（即葉高罔市）騰空點交『本土地』及地上物之日起三個月內正式開工，並自正式開工日起九百五十日曆天建築完工，領得使用執照…乙方如未按期完工，每逾一日應按建造執照所載工程造價千分之五之金額計付甲方作為懲罰性違約金。」、「因可歸責於乙方之事由（包括工地災變、乙方違約行為、債務糾紛而受法院或主管機關為禁止處分、停止施工或其他類似之處分等），致未能依期完工、或取得使用執照、或辦理保存登記，或所有權登記，或交屋時，乙方應按甲方分得房屋之法定工程造價值按每日千分之五計付甲方懲罰性違約金。若乙方逾約定之期限六個月仍未解決、完工或交屋時，甲方得解除本契約，並得沒收履約保證金及已完成之地上物及建材，作為懲罰性違約」等語（見原審卷一第30頁、第36頁）。上開每日以工程造價5/1000計算逾期完工之懲罰性違約金，高於一般工程契約之比例，而未就計罰天數、金額為上限之約定，致本件被上訴人請求之懲罰性違約金已高於工程造價，又相較於行政院公共工程委員會頒行工程採購契約範本第17條訂有以契約價金總額20%為懲罰性違約金之上限，系爭合建契約未定懲罰性違約金上限，顯屬過高。另系爭清償債務事件認上訴人應給付懲罰性違約金2,340萬元本息乙節，業如前述，再以被上訴人早於99年8月2日將系爭00地號土地全部以3億5,275萬元出售予第五大道公司，有不動產買賣契約書可參（見本院卷三第33頁至第41頁）等情狀，認上訴人因違反系爭合建契約所應給付懲罰性違約金總額，以系爭債務清償事件所認2,340萬元為當，則被上訴人主張上訴人就系爭合建契約應給付自98年8月1日起至103年7月25日止之懲罰性違約金3億1,830萬3,917元云云，無足採憑。③綜上，上訴人因違反系爭合建契約應給付之懲罰性違約金共計2,340萬元。⑵不能返還系爭00地號土地應有部分36%之損失部分：被上訴人主張上訴人違反系爭合建契約，又將系爭00地號土地應有部分36%移轉予第五大道公司，致其無法取得此部分土地，而受有此部分土地價值之損失云云。然被上訴人業於99年8月2日將系爭00地號土地全部以3億5,275萬元出售予第五大道公司，已如上述，其既出售系爭00地號土地全部，依不動產買賣契約第1條約定：「買賣標的 台北市○○區○○段○○段00地號土地100%所有權（面積299平方公尺，約90.447坪）。雙方同意買賣價金為新台幣（下同）參億伍仟貳佰柒拾伍萬元」（見本院卷三第33頁），足見買賣價金是以系爭00地號土地之全部為計算，故難認被上訴人有因上訴人未返還系爭00地號土地應有部分36%，而受有損害，被上訴人此部分主張，並不足採。⑶上訴人無法依約交付合建房地之損害部分：被上訴人主張上訴人未依系爭合建契約交付房地，造成其此部分受有損害等語。然被上訴人既於99年8月2日將系爭00地號土地全部售予第五大道公司，業如前述，顯見已無意由上訴人繼續在系爭00地號土地上興建建物，此由被上訴人出售系爭00地號土地時，須交付系爭00地號土地予第五大道公司，將致上訴人無法在系爭00地號土地興建建物等情可知。又上訴人因被上訴人將系爭00地號土地售予第五大道公司，而於103年1月6日與第五大道公司簽立協議書，由第五大道公司給付2,700萬元予上訴人，上訴人將系爭00地號土地所有權移轉登記予第五大道公司，並塗銷抵押權登記，有協議書在卷可參（見本院卷二第403頁至第408頁），可見上訴人係因被上訴人將系爭00地號土地全部售予第五大道公司，而與第五大道公司協議移轉其名下之系爭00地號土地應有部分36%，致無繼續在系爭00地號土地上興建建物之可能。被上訴人既出售系爭00地號土地予第五大道公司在先，顯見其等已將無法受分配興建完成之房地利益，納入出售系爭00地號土地價格之衡量因素，難認被上訴人有因上訴人無法依約交付合建房地而受有損害，其等此部分主張，難認有據。至被上訴人雖稱上訴人自第五大道公司所取得2,700萬元，係上訴人出售系爭00地號土地應有部分36%之價金云云。然依前揭不動產買賣契約約定，被上訴人係出售系爭00地號土地全部；而該協議書前言則載明：「甲方（即上訴人）有意代葉高罔市之繼承人履行買賣契約所約定之移轉所有權債務（即第三人清償）雙方爰基於善意訂立本協議書」等語（見本院卷二第403頁），足見上訴人僅係為完成被上訴人售予系爭00地號土地應有部分36%所有權移轉事宜而簽訂該協議書，並非基於出售系爭00地號土地應有部分36%予第五大道公司，被上訴人此部分主張，並不足採。⑷依上，被上訴人因上訴人違反系爭合建契約所得請求之懲罰性違約金為2,340萬元，堪以認定。⒉按清償人所提出之給付，應先抵充費用，次充利息，次充原本，民法第323條前段定有明文。則被上訴人依強制執行所受領之金額，於依序抵充執行費、週年利率5%計算之利息及本金後，如有剩餘，即屬超額受償。經查：⑴被上訴人於108年1月10日持系爭債務清償事件確定判決向臺北地院聲請強制執行（即臺北地院108年度司執字第5730號），於108年10月9日受償1,660萬5,007元，其中執行費用為18萬7,200元，98年7月31日起至108年5月21日止之利息為1,148萬2,027元，債權本金為2,340萬元等情，有臺北地院108年5月21日強制執行金額計算書、108年10月9日北院忠108司執亥字第5730號函可憑（見本院卷四第163頁、第209頁），則被上訴人實際已受償1,641萬7,807元（00000000-000000＝00000000），抵償上開期間利息1,148萬2,027元，債權本金2,340萬元後，尚欠債權本金1,846萬4,220元（00000000-00000000-00000000＝-00000000）。⑵被上訴人於系爭拍賣抵押物強執事件程序受償3,220萬5,205元，其中執行費用19萬8,000元、6萬4,058元，有系爭拍賣抵押物強執事件分配表、分配結果彙總表可參（見外放系爭拍賣抵押物強執事件卷），則被上訴人實際受償金額為3,194萬3,147元（00000000-000000-00000＝00000000），抵償上開餘欠債權本金1,846萬4,220元後，尚餘1,347萬8,927元（00000000-00000000＝00000000）。⑶被上訴人於系爭本票強執事件程序，受償1,831萬1,200元，其中執行費用48萬6,800元、8,400元、13萬2,000元，有系爭本票強執事件分配表、分配結果彙總表可參（見外放系爭本票強執事件卷），則被上訴人實際受償金額為1,768萬4,000元（00000000-000000-0000-000000＝00000000）。⑷綜上，上訴人違反系爭合建契約應給付被上訴人2,340萬元本息，經被上訴人以前開強制執行所分配之金額受償後，被上訴人就系爭拍賣抵押物強執事件及系爭本票強執事件程序合計超額受償3,116萬2,927元（00000000+00000000）。㈢被上訴人依法院執行名義執行所得款項，有無不當得利？⒈按抵押權人聲請拍賣抵押物係屬非訟事件，法院僅就其提出證明有抵押權存在之證據為形式上之審查，祇須抵押權已經登記，且登記之債權已屆清償期而未受清償，法院即應為准許拍賣之裁定。而准許與否之裁定，既無確定實體法上法律關係存否之性質，要於債權及抵押權之存否，並無既判力。故債權人以准許拍賣抵押物之裁定為執行名義，聲請強制執行而受金錢之支付者，倘其債權確不存在，債務人非不得逕依不當得利之規定，請求其返還因執行所得之利益，難謂債務人須先提起確認債權不存在之訴而獲得勝訴判決確定後，始得依不當得利之規定請求債權人返還因執行所得之利益（最高法院84年度台上字第1243號判決意旨參照）。則債權人持無實質確定力之非訟裁定為執行，而依強制執行所取得之超額給付，難認有法律上原因，債務人縱未於執行程序終結前，聲明異議或提起債務人異議之訴以排除執行，於執行程序終結後，仍非不得以債權人實體法上之債權不存在，而依不當得利法律關係請求返還。是被上訴人主張其依系爭拍賣抵押物強執事件及系爭本票強執事件程序所取得款項非不當得利云云，為不可採。⒉次按因清償債務而為給付，於給付時明知無給付之義務者，不得請求返還，民法第180條第3款定有明文。惟該條款所謂明知無給付之義務，係指原無債務而直接及確定之故意認為有債務而為給付者而言。至於原無債務而誤以為有債務者，縱其誤認係出於過失或重大過失，亦非明知而非債清償，仍無該條款之適用（最高法院94年度台上字第897號判決意旨參照）。又按民法第180條第3款所謂非債清償，須債務人所為給付，出於任意為之者，始足當之。若因避免強制執行或為其他不得已之事由，而為給付者，雖於給付時，明知債務不存在，仍非不得請求返還（最高法院81年度台上字第2123號判決意旨參照）。是所謂任意給付，係指債務人明知無給付之義務，而依其自由意識自願給付者而言，如債務人非自願給付，即非屬之。本件上訴人係受強制執行而為給付，難認係任意給付，自無民法第180條第3款之適用。被上訴人主張上訴人於系爭拍賣抵押物強執事件及系爭本票強執事件程序並未異議，不得主張不當得利云云，尚不足採。⒊查上訴人因違反系爭合建契約應給付被上訴人之金額共計2340萬元，及自98年7月31日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，已如上述；又依被上訴人歷次執行受償之金額計算，被上訴人共超額受償3,116萬2,927元，是被上訴人此部分受領之給付，為無法律上之原因，而係上訴人因受強制執行所為之給付，非屬任意給付，並無民法第180條第3款之適用，被上訴人自應返還。㈣上訴人主張抵銷有無理由？按二人互負債務，而其給付種類相同，並均屆清償期者，各得以其債務，與他方之債務，互為抵銷，民法第334條第1項前段定有明文。上訴人就系爭代償借款債權對被上訴人所負債務為4,186萬3,306元，而被上訴人對上訴人所負之不當得利債務為3,116萬2,927元，業如前述。上開二項債務，其給付種類相同，並均屆清償期者，則上訴人主張予以抵銷，應屬有據。經抵銷後，被上訴人尚得請求上訴人給付1,070萬0,379元（00000000-00000000＝00000000），而上訴人已無餘額請求被上訴人返還不當得利。㈤被上訴人依民法第478條借款返還請求權、債權讓與及繼承之法律關係，請求上訴人給付系爭代償借款債權，是否有據？查系爭代償借款債權本由葉文勇、葉月華、林葉靜惠、葉美華、葉青樺、葉建宏、葉貞吟各依1/5、1/5、1/5、1/5、1/15、1/15、1/15代上訴人向土銀清償系爭貸款餘額，並受讓取得系爭貸款本息餘額之債權，而被上訴人之不當得利債務與上訴人所負系爭貸款本息餘額之債務抵銷後，上訴人尚應給付1,070萬0,379元予被上訴人，已如前述。因葉美華、林葉靜惠、葉俊麟（即葉青樺、葉建宏、葉貞吟之父）先後死亡，其等繼承人因繼承取得系爭代償借款債權比例如附表2所示。則被上訴人依消費借貸、債權讓與及繼承之法律關係請求：⑴上訴人應給付葉文勇、葉月華各214萬76元（00000000÷5＝0000000，小數點以下四捨五入）。⑵上訴人應給付葉青樺、葉建宏、葉貞吟各71萬3,359元（00000000÷15＝713359，小數點以下四捨五入）。⑶上訴人應給付214萬75元（00000000÷5＝0000000，小數點以下捨去）予林秀峯、林聖泰、林雅芬、林聖智、林聖彥、林雅婷公同共有。⑷上訴人應給付214萬75元（00000000÷5＝0000000，小數點以下捨去）予被上訴人公同共有之範圍內，為有理由，逾此範圍，則無理由。㈥上訴人反訴請求被上訴人應連帶給付865萬3,099元，有無理由？上訴人主張其對被上訴人雖負有系爭代償借款債權之債務4,186萬3,306元，然與被上訴人對其所負之不當得利債務相抵銷後，仍得請求被上訴人連帶給付865萬3,099元云云。然查被上訴人所負不當得利債務為3,116萬2,927元，經抵銷後已無餘額，有如前述，則上訴人以反訴主張被上訴人應連帶給付其865萬3,099元，自屬無據。六、綜上所述，被上訴人依民法第478條、債權讓與及繼承之法律關係，請求上訴人應⑴給付葉文勇、葉月華各214萬76元。⑵給付葉青樺、葉建宏、葉貞吟各71萬3,359元。⑶給付214萬75元予林秀峯、林聖泰、林雅芬、林聖智、林聖彥、林雅婷公同共有。⑷給付214萬75元予被上訴人公同共有，及均自103年6月6日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息部分，為有理由，應予准許；逾此部分之請求，為無理由，不應准許。另上訴人依據不當得利法律關係，反訴請求被上訴人給付865萬3,099元及法定遲延利息，則無理由，不應准許，其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。原審就本訴不應准許部分，為上訴人敗訴之判決，自有未洽，上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為有理由，爰由本院廢棄改判如主文第2項所示。至於上開本訴應准許部分，原審為上訴人敗訴之判決，並無不合。上訴人仍執陳詞，指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。另原審就反訴部分，為上訴人敗訴之判決，經核並無不合，上訴意旨就反訴部分求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經本院審酌後，認均不足以影響本判決結果，自無逐一論述必要，併予敘明。八、據上論結，本件上訴為一部有理由、一部無理由，依民事訴訟法第450條、第449條第1項、第79條，判決如主文。中 華 民 國 109 年 6 月 2 日民事第三庭審判長法 官 林玉珮法 官 徐淑芬法 官 朱美璘正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 109 年 6 月 3 日書記官蔡宜蓁附註：民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。附表1：繼承系統表被繼承人繼承人姓名葉高罔市（94年7月11日歿）葉文勇葉月華林葉靜惠（100年11月14日歿）林秀峯林聖泰林雅芬林聖智林聖彥林雅婷葉美華（100年7月15日歿）葉文勇葉月華林葉靜惠之繼承人葉俊麟之繼承人葉俊麟（105年7月24日歿；因其經判決對葉高罔市無繼承權確定，故就其對葉高罔市之應繼分由葉青樺、葉建宏、葉貞吟代位繼承，見註1）葉青樺葉建宏葉貞吟葉王素芳附表2：編號繼承人姓名繼承比例分別共有公同共有公同共有葉美華部分1葉文勇5分之15分之1(編號1-12為葉美華之繼承人或再轉繼承人)2葉月華5分之13林秀峯林葉靜惠之繼承人5分之14林聖泰5林雅芬6林聖智7林聖彥8林雅婷9葉青樺葉俊麟之代位繼承人（註1）15分之110葉建宏15分之111葉貞吟15分之112葉王素芳葉俊麟之繼承人註1：葉俊麟經臺灣臺北地方法院96年度家訴字第34號判決、本 院97年度家上字第99號判決、最高法院99年度台上字第320號裁定確認對葉高罔市遺產繼承權不存在確定，由葉青樺、葉建宏、葉貞吟依民法第1140條代位繼承。
臺灣高等法院 108 年度 上 字第 357 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 有 |  | 每逾1日，依工程總價千分之5為計算扣款，作為懲罰性違約賠償金 | 臺灣高等法院民事判決108年度上字第357號上 訴人 威丞實業有限公司法定代理人蕭華巖訴訟代理人李鴻昱黃華駿律師林陣蒼律師被上訴人兆鈞工程有限公司法定代理人盧鳳生訴訟代理人 王健珉律師上列當事人間請求給付工程款事件，上訴人對於中華民國107 年9 月14日臺灣士林地方法院104 年度湖訴字第9 號第一審判決提起上訴，本院於中華民國108 年12月10日言詞辯論終結，判決如下：主 文原判決關於駁回上訴人下列第二項之訴部分，及該部分假執行之聲請，並除確定部分外訴訟費用之裁判均廢棄。被上訴人應給付上訴人新臺幣貳佰陸拾肆萬參仟陸佰捌拾捌元。其餘上訴駁回。第一、二審訴訟費用除確定部分外，由被上訴人負擔百分之五十三，餘由上訴人負擔。本判決第二項所命給付，於上訴人以新臺幣捌拾捌萬貳仟元供擔保後得假執行，但被上訴人以新臺幣貳佰陸拾肆萬參仟陸佰捌拾捌元為上訴人預供擔保後，得免為假執行。事實及理由壹、程序方面：按不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，此規定於上訴程序準用之，民事訴訟法第256 條、第463 條有明文規定。本件上訴人於原審以被上訴人於民國（下同）103 年1 月21日知系爭工程使用執照已核發，應於同年2 月20日前完成送水送電，遲至103 年7 月5 日始完成送水送電，應負136 日遲延責任，計付違約金等語。於本院審理中，認依系爭協議書（詳後述）第9 條第1 款約定，應於103 年1 月8 日取得使用執照30日內完成送水送電，即自103 年2 月8 日起應負之遲延日數為148 日等語。表明全部請求之最低金額仍為新臺幣（下同）500 萬元，核屬補充前述被上訴人應負遲延責任之陳述，上訴人請求違約賠償之標的、金額，於事實上、法律上仍為同一，依上開說明，應予准許。貳、實體方面：一、上訴人主張：伊於100 年10月27日將坐落臺北市○○區○○路000 巷0 號「南京金鑽集合住宅新建工程」（下稱系爭工程）之水電工程（下稱系爭水電工程）交由訴外人斌銓營造股份有限公司（下稱斌銓公司）承攬，斌銓公司復於101 年1 月17日將系爭水電工程部分，交由被上訴人承攬。履約過程中發生爭議停工。兩造與斌銓公司即於102 年6 月4 日簽訂工程協議書（下稱系爭協議書），約定由伊加入原工程契約，與斌銓公司對被上訴人負同一債務清償責任。系爭工程已於103 年1 月8 日核發使用執照，被上訴人依約應於103年2 月8 日前完成系爭水電工程之送水送電，竟至同年5 月15日始完成送電、同年7 月5 日完成送水，遲延148 日完工，依系爭協議書第9 條第1 款約定計付遲延之懲罰性違約金為1,392 萬8,380 元，伊所受損害更高達591 萬2,822 元，伊僅請求被上訴人賠付500 萬元，就遲延損害為一部請求。爰依系爭契約之法律關係，請求被上訴人給付500 萬元，及自民事準備一暨訴之變更追加狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息，並願供擔保准為假執行之宣告。二、被上訴人則以：伊於102 年12月19日即完成送水送電準備工程，需待上訴人取得使用執照始可進行水電申請作業。上訴人於103 年2 月12日始交付使用執照及檢驗費之支票，且於於103 年4 月7 日始將存入支票金額，致伊於同年月14日始兌付取得檢驗費，臺北自來水事業處（下稱自來水處）於同年月17日始得前往系爭工程進行檢查。又因上訴人自來水之設計圖說有總表位高等缺失，另行委託建築師修改圖說，致生遲延，復因上訴人未依約給付工程款，此等遲延均非可歸責於伊，上訴人不得請求遲延違約金。況兩造嗣後達成上訴人付清工程款後，伊即為送水送電之協議，而已有延期給付合意，伊已無遲延。退步言之，系爭協議書第9 條第1 款約定違約金依工程總價5%按日計罰與一般工程慣例之1%至2%不符，且未設總額上限，亦與同條第2 款上訴人之懲罰性賠償金僅約定工程總價5%並不相當，顯屬過高等語置辯，聲明駁回上訴人之訴，暨如受不利益之判決，願供擔保免為假執行之宣告。三、原判決駁回上訴人全部請求，上訴人就敗訴部分，提起上訴，於本院上訴聲明：㈠原判決下列不利於上訴人部分廢棄。㈡被上訴人應給付上訴人500 萬元。被上訴人答辯聲明：駁回上訴（上訴人就駁回其利息部分之請求未據上訴，而被上訴人亦表示不以上訴人未付工程款債權為抵銷抗辯，均非本院審理範圍）。四、本院之判斷：㈠查上訴人於100 年10月27日將系爭水電工程交由斌銓公司承攬，斌銓公司復於101 年1 月17日將系爭水電工程部分，交由被上訴人承攬。履約過程中，因履約爭執停工。兩造與斌銓公司即於102 年6 月4 日簽訂工程協議書，約定由上訴人加入原工程契約，與斌銓公司負同一債務清償責任，有系爭工程合約書、系爭協議書可按（見原審卷一第8 至16頁），堪予認定。㈡而查系爭協議書第4 條第4 款約定：「丙方（即被上訴人）應於甲方（即上訴人）取得本件工程使用執照後30日內完成送水送電，丙方並應將水電工程部分全力配合甲方辦理交屋及管委會點交事宜」、第9 條第1 款則約定：「丙方如不依本協議書第4 條規定之期限內完工，應自該期限之翌日起每逾1 日，依工程總價千分之5 為計算扣款，作為懲罰性違約賠償金。丙方如逾期超過30日或本協議書生效翌日起3 日內未積極進場施工，或無故停工達3 日以上，甲方得不經催告逕行終止本協議書及原合約」（見原審卷一第14、15頁）。又系爭工程使用執照係於103 年1 月8 日核發，有使用執照可憑（見原審卷一第19頁），並為兩造所不爭執（見本院卷第130 、131 頁），而堪認定。上訴人主張被上訴人於103年5 月15日始完成送電，同年7 月5 日始完成送水，依系爭協議書第4 條第4 款約定，上訴人未於103 年2 月8 日完成送水送電，即屬遲延，應依系爭協議書第9 條第1 款約定，計罰違約金。被上訴人對於103 年5 月15日完成送電、同年7 月5 日完成送水並不爭執（見本院卷第133 頁），惟抗辯其遲延係可歸責於上訴人，且已有合意展延，上訴人不得計罰違約金。茲就此爭點說明如下：⒈查系爭水電工程關於送水送電之申請應由施工之被上訴人辦理等情，有上訴人提出之水電工程估價單可按（見本院卷第183 、185 頁），被上訴人復自陳其於102 年12月19日即已完成送水送電準備工作等語（見本院卷第132 頁），足見僅待系爭工程取得使用執照後即可送件以完成送水送電。惟因兩造對於水電工程驗收付款迭有爭執，迄未完成結算等情，業據兩造各自陳述在卷（見本院卷第133 頁）。依上訴人實際負責人兼總經理李鴻昱與被上訴人法定代理人盧鳳生間於103 年4 月15日之電話錄音譯文以：「（被上訴人：）電的部分已經弄好了，可以送電了。（上訴人：）但你沒有報竣工。（被上訴人：）竣工就是送電時才會去報，我現在就是差這步。因為我工程款等很久了。（上訴人：）我和你說過了，日盛那邊擋著，我也和你說過了，他（日盛）那邊的意思是你水電接通了他才要撥款。（被上訴人：）所以我就是要來和李總商量，電的部分我10天就可以送電了，送電沒有問題你就可以和日盛請款。（上訴人：）那你就趕快弄好啊。（被上訴人：）那你工程款哪時候要給我？（上訴人：）你沒弄好日盛那邊就沒有撥款阿…（被上訴人：）你現在工程款都給我8 、9 成。（上訴人：）那個都不重要啦，重點就是你現在水電要接通，接通後我們很多東西要驗收，接了沒問題後日盛會撥款。…過年前我就給你100 萬元現金，說實在的，這已經超過一半了，你另外一半是兩個月的票，那時候跟我說的條件，大家說的很清楚，我說你水電趕快把它弄好，你也親口答應我你會儘快處理。結果你沒做到。日盛那邊你也去過了，知道他那邊要接水電才撥款（被上訴人：）所以我才一直等阿…你工程款不撥，人家要怎麼送水送電」等情，有電話錄音譯文可按（見本院卷第63頁）。兩造於對話中均未提及系爭工程使用執照未取得，反係被上訴人一再預慮上訴人未能如期如數付款，而不願於付款前完成送水送電之手續。再參酌被上訴人曾於103 年1 月20日填載請款單，向上訴人請領工程款，上訴人以預支名義，開立票載發票日為同年月22日，票面金額100 萬元之支票交付被上訴人法定代理人盧鳳生，由盧鳳生於同年月21日簽收等情，有請款單及支票簽收單可按（見原審卷一第137 頁），而證人即李鴻昱妹妹李季嫻亦證述：被上訴人於103 年過年前1 月的時候，盧鳳生來商量借錢，就知道使用執照已經取得等語（見原審卷一第252 至254 頁）。再對照上開錄音譯文，被上訴人於收受此票款時，既已同意送水送電，衡情若不知悉使用執照取得與否，而得進行送水送電之手續，豈有未就使用執照取得與否加以聞問，足徵上訴人主張被上訴人至遲於103 年1 月21日已知悉取得使用執照等語，應堪認定。被上訴人抗辯上訴人於103 年2 月12日始交付使用執照影本，始知悉而得申請送水送電云云，即無可採。系爭協議書第4 條第4 款既係約定被上訴人應於上訴人取得使用執照後30日內完成送水送電，並非被上訴人取得使用執照後始起計履約期限，是上訴人主張被上訴人自103 年2 月8 日未完成送水送電，已陷於給付遲延等情，即屬可採。⒉按承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成，給付報酬之契約，民法第490 條第1 項定有明文。是承攬人完成工作之義務與定作人報酬給付義務並非立於對待給付。送水送電為系爭水電工程完成之一環，縱上訴人未結清工程款，被上訴人亦不得執此為拒絕完成送水送電之事由。又觀諸上開錄音譯文，被上訴人請求與上訴人就付款一事為協商，上訴人表示只要被上訴人完成送水送電，銀行即會撥款，而要求被上訴人儘快完成，被上訴人瞭解後因而表示10日內即可完成等情，並無上訴人與被上訴人有同意延期之合意，被上訴人復未證明，自非可採。是上訴人主張被上訴人至103 年7 月5 日始完成送水送電，可計至該日，遲延日數為148 日等情，應屬可採。⒊至被上訴人雖提出事後盧鳳生偕同2 名人士前往與李季嫻洽談之錄影光碟，其中對話之譯文有「（某人：）1 月8 號到現在，使用執照下來，你看拖到現在（盧鳳生：）其實我過年前就一直在催使用執照這件事，我就一直在追他們，他使用執照什麼時候下來都沒有讓我知道，你知道嗎，是我拿著這張使用執照正本去自來水對的時候，才知道原來1 月8 號他就開下來了，我都不知道，你知道嗎，這不是我在拖啊（某人：）有沒有發文給他（盧鳳生：）都沒有…」，且李季嫻笑笑不敢回答，而有默認之意，表示被上訴人確不知上訴人已取得使用執照云云（見本院卷第259 頁）。惟由譯文可知李季嫻旋即接稱：「不可能啦，他肯定都知道，因為現場都等他水電的事情，怎會不知道…」等語，顯然李季嫻已直接否認被上訴人不知道上訴人已取得使用執照一事，對照盧鳳生與另2 名人士相互搭話，語意特別強調催告取得使用執照，並加以錄影一節，應係被上訴人為取證而特意錄得，是盧鳳生與該男子前開質疑，李季嫻單純未有表示，亦自無從反推認李季嫻有默認一事，是被上訴人提出上開錄影光碟、譯文等件，無從作為認定被上訴人知悉取得使用執照在後之證據。⒋按因不可歸責於債務人之事由，致未為給付者，債務人不負遲延責任，民法第230 條定有明文。系爭協議書第9 條第1款關於被上訴人給付遲延違約金之約定，亦仍有上開法條之適用。被上訴人抗辯縱有遲延亦屬不可歸責，則就上開遲延期間有無不可歸責於被上訴人，而應予扣除部分，茲分述如下：⑴查上訴人雖曾開立票載發票日為103 年2 月12日、票面金額為2 萬1,790 元之支票，交被上訴人繳付自來水處檢驗費，而上訴人於同年4 月7 日存入支票金額後，支票於同年月14日兌付等情，有該支票影本、支票存款戶往來明細對帳單可按（見原審卷一第219 、220 頁）。惟查系爭帳戶為上訴人支票存款帳戶，依上訴人所提出自101 年1 月1 日起之帳戶往來明細對帳單，摘要欄上下相鄰「語音轉入」、「北區票扣」之存入、支出金額大約相當，日期亦為同日或翌日、數日不等，並對照「北區票扣」應兌付之支票號碼後，結餘均僅餘數千元不等，而該筆繳付自來水處之檢驗費兌付摘要欄及前後諸筆支票兌領與上開情形均相同，有該帳戶往來明細對帳單可按（見本院卷第71至81頁）。是上訴人主張其支票帳戶使用習慣係持票人向銀行提示，付款銀行收到票據交易所通知後，若開票人之支票帳戶內不足以支付該筆支票款項，銀行即通知開票人於當日下午3 點半以前存入足額之款項，其再存入相應金額等情，即與前情相符；且因一般支票戶並無利息，帳戶內餘額不多，上開支票帳戶顯示情狀即與常情相符，而堪採信。被上訴人抗辯由上開支票兌付情形可知係因上訴人資金短缺，未如期支付檢驗費，始造成上開遲延，非可歸責於被上訴人云云，並無可採。至前述水電工程估價單關於送水送電備註欄欄位固記載：繳納費用業主負擔等情，惟被上訴人亦可自行墊支費用後，再一併向上訴人請款。況上訴人並不知悉被上訴人何時完成送水送電手續，於被上訴人請求前，亦無從事先支付，則上訴人縱於被上訴人陷於遲延後始交付檢驗費支票，亦難認上訴人有對己義務違反，而非可歸責於被上訴人，自無從認被上訴人毋庸負此部分遲延期間之責任。⑵第查，被上訴人於103 年4 月14日向自來水處申請送水後，自來水處於同年月17日前往系爭工程進行檢查，初驗後比對原始設計圖，認有「總表表位位置不符」、「分表表位與設計圖不符」、「水錘吸收器未完工」等，而發改善通知書，經原建築師辦理變更設計完成修正設計圖後，再經自來水處於同年6 月17日複驗合格等情，有自來水處收據及106 年8月24日北市水技字第10632597700 號函可按（見原審卷一第221 頁、卷二第72至85之1 頁）。足見被上訴人於103 年4月14日申請送水後，由自來水處進行初驗至複驗合格，並准予送水等期間遲延，係因自來水處作業期間及上訴人變更設計圖說所致，尚非可歸責於被上訴人，依前揭說明，被上訴人主張此部分遲延非可歸責於己，而不負遲延責任，堪予認定。⑶上訴人雖主張變更圖說係被上訴人施工錯誤，而有可歸責云云，惟查證人即系爭工程與張文正建築師事務所配合之萬全電機事務所繪圖員陳威達到庭證述：送審後建築師付費請我們再辦理變更送審，印象中送審圖中的立體圖是示意圖，實際依現場施作去調整才會去重新送審，一般送審圖都是實際施作時會調整，最後再由自來水處報竣圖，多少會有一點不一樣等語（見本院卷第348 至350 頁），足證本件確有依施作之實際狀況而變更圖說之必要及情形。倘係被上訴人施工有瑕疵，上訴人應依約要求被上訴人修補、配合圖說施作即可，豈有反而變更圖說以配合現況之理。況證人即被上訴人員工江翁杉亦證述：自來水處初驗時與被上訴人有關之缺失，1 、2 天即更改完成等語（見原審卷一第256 頁），足見自來水處送審初驗後變更圖說再複驗，期間之延宕，確難認係因被上訴人施工瑕疵所致。而證人陳威達復表示已不記得變更有無因為施工錯誤等語（見本院卷第349 頁），證人即系爭工程設計監造之建築師張文正亦到庭證述：其已不記得本件有修改設計圖，因其有轉給機電顧問等語（見原審卷二第36頁），及證人即上訴人前副總李文華證述：因為建築師未拿到尾款所以時間有耽誤，但是使用執照還是竣工圖不記得了等語（見原審卷二第39、40頁），送審圖說之相關證人就其變更原因均已不復記憶，上訴人主張變更圖說係被上訴人施工錯誤云云，並無法舉證以實其說，即無可採。⑷被上訴人就系爭水電工程之送水審查義務，自103 年4 月14日起即不負遲延責任。惟其送電部分，計至被上訴人於上開103 年4 月15日之錄音對話中允諾於10日內，即103 年5 月15日完成送電，已逾期97日，業如前述。參諸前述對話譯文中盧鳳生表示送電只差等工程款等語，並未有說明有何申請送電遲延之緣由，是被上訴人並未說明送電有何不可歸責於己，而可不負遲延責任之事由，被上訴人就送電遲延即應依約負遲延之損害賠償責任。從而，上訴人主張被上訴人就送水送電之遲延，其應負遲延責任日數應97日，堪予認定。㈢上訴人依系爭協議書第9 條第1 款約定請求被上訴人給付違約金之金額為何部分：⒈按約定之違約金過高者，法院得減至相當之數額，民法第252 條定有明文。所謂相當之數額，應依一般客觀事實，社會經濟狀況及當事人所受損害情形，暨債務人若能如期履行債務時，債權人可得享受之一切利益為衡量之標準。而違約金之約定，乃基於個人自主意思之發展、自我決定及自我拘束所形成之當事人間之規範，本諸契約自由之精神及契約神聖與契約嚴守之原則，契約當事人對於其所約定之違約金數額，原應受其約束。惟倘當事人所約定之違約金過高者，為避免違約金制度造成違背契約正義等值之原則，法院得參酌一般客觀事實、社會經濟狀況及當事人所受損害情形，依職權減至相當之金額（最高法院102 年度台上字第1606號判決先例意旨參照）。⒉上訴人主張系爭水電工程依系爭工程合約書第3 條第1 款約定，總價為1,882 萬2,136 元，被上訴人遲延日數為97日，如依系爭協議書第9 條第1 款約定，按日以工程總價千分之5 計算，應計扣款金額為9,128,736 元（計算式：18,822,136 ×5 /1,000×97＝9,128,736 ，小數點以下四捨五入，下同）。而就此賠償金之性質，契約已明文為懲罰性違約賠償金，兩造就此性質為懲罰性違約賠償金亦未爭執（見本院卷第494 頁），固堪認定。惟上訴人主張其因被上訴人送水送電延誤而導致交屋時程延後，受有損害及商譽損害部分，並未能提出相關資料供參，尚乏實據而難逕以採憑。至上訴人另主張因系爭工程向日盛國際商業銀行融資而支出貸款148 日利息361 萬2,822 元、委託律師擬狀支付30萬元及另請社會人士居中協調支付200 萬元費用，並提出貸款額度說明書、授信額度動用申請書、信託專戶撥付建案相關費用總表、委任契約書、保護費請款單等件為憑（見本院卷第201 至223 頁）。然上訴人何時清償貸款，係自己資力、信用問題，與被上訴人送水送電無從遽認有何相當因果關係，而上訴人委請律師或社會人士協調等等費用支出，亦難認屬必要費用，亦與被上訴人之遲延無因果關係。至查系爭工程契約書第8 條第1 款約定之懲罰性違約金與系爭協議書約定之計罰比例相同，而系爭協議書係因斌銓公司有無法履約之虞，始由上訴人加入負同一清償責任，業如前述，足見並非兩造就系爭協議書違約金另為特別約定，僅係依原工程合約之約定條件為擬訂至明，上訴人主張已就違約金比例另為特別約定，並經律師見證，即不得再予酌減云云，自屬無據。⒊本院審酌系爭協議書簽訂時，依第3 條結清先前工程款項及其付款方式之約定，已估驗計價至第14期工程款，計應付被上訴人之1,337 萬1,233 元，僅餘545 萬903 元未估驗計算，有上訴人提出之工程款明細表、被上訴人提出付款比率表可互相參酌（見本院卷第187 頁、第255 頁），則違約金計罰仍按原工程總價計算，顯與系爭協議書簽立時之約定不相當。是認系爭協議書約定該懲罰性違約金，以達被上訴人強制履約之目的，應以未估驗計算之工程價款545 萬903 元計算，較符公允。至被上訴人以一般工程約定違約金按日計罰為千分之1 ，並設有上限云云，惟並未能提出相關工程慣例為憑，且於本件有特別約定時難認仍有適用。依前揭說明，認本件違約金依前述價款計算應扣罰違約金之金額以264 萬3,688 元（計算式：5,450,903 ×5 /1,000×97＝2,643,688）為適當，逾此範圍之請求，則屬無據。五、綜上所述，上訴人主張被上訴人依系爭協議書第4 條第4 款約定，其送水送電義務已陷於遲延，應負遲延責任之期日97日為可採。因系爭協議書第9 條第1 款約定遲延違約金過高，本院認應予酌減。是上訴人基於系爭協議書約定，請求被上訴人應給付264 萬3,688 元之違約金，為有理由，應予准許，逾此部分之請求，為無理由，應予駁回。上開應准許部分，原審為上訴人敗訴判決，並駁回假執行聲請，尚有未洽。上訴人之上訴為有理由，應由本院予以廢棄改判如主文第二項所示。兩造就上訴人勝訴部分，均陳明願供擔保請准為假執行或免為假執行之宣告，經核均無不合，爰酌定相當擔保金額分別准許之。上開不應准許部分，上訴人之請求，並非正當，原審判決上訴人敗訴及駁回假執行之聲請，理由雖有不同，結論並無不合，上訴人就此部分上訴求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。六、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊、防禦方法，核與判決結果不生影響，毋庸逐一論列，併此敘明。七、據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第450 條、第449 條第2 項、第79條、第463 條、第390 條第2 項、第392 條第2 項，判決如主文。中 華 民 國 108 年 12 月 31 日民事第十庭審判長法 官 黃嘉烈法 官 高明德法 官 陳筱蓉正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 108 年 12 月 31 日書記官陳珮茹附註：民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。
臺灣臺北地方法院 97 年度建字第 68 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 有 |  | 每逾一日，按合約總價千分之二計罰作為逾期之懲罰性違約金 | 臺灣臺北地方法院民事判決 97年度建字第68號原 告 塑石企業股份有限公司 法定代理人 甲○○ 訴訟代理人 楊沛生律師 被 告 財團法人台北行天宮 法定代理人 丁○○ 訴訟代理人 魏千峯律師 林俊宏律師 上列當事人間請求給付工程款事件，本院於民國九十七年十月 一日辯論終結，判決如下： 主 文 原告之訴及其假執行之聲請均駁回。 訴訟費用由原告負擔。 事實及理由 甲、程序方面： 本件依兩造間工程合約書第十五條第３點，兩造合意以本院為第一審管轄法院，依民事訴訟法第二十四條，本院自有管轄權。 乙、實體方面： 一、原告部分 （一）聲明： １被告應給付原告新臺幣（下同）七百七十萬八千八百四十三元，及自起訴狀繕本送達被告之翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。 ２願供擔保請准宣告假執行。 （二）原告起訴主張： １兩造於民國九十五年七月間訂立工程合約，約定由原告承攬被告位在臺北市○○路三五九號之「行天宮玄空紀念學院外牆再造」工程，合約總價原為一千五百萬元，嗣應被告之指示減做六十八萬二千二百一十九元之工程，並追加價值二百四十萬元之工程，故契約總價為一千六百七十一萬七千七百八十一元，付款方式為每月十日（上月下半期請款憑證到達原告）及二十五日（每月上半期即十五日前請款憑證到達被告），依工程進度階段付款，約定之合約期限自開工日起算六個月內全部完工。 ２原告於九十五年八月一日開工，本件工程為外牆工程，晴天方能施工，而本件工程期間降雨量每小時達０‧五公厘、建築界慣例無法戶外施工之日數達一０五‧五日，造成工程延宕，被告復自九十六年二月間起即未依約付款，致原告無法支應下包商承攬報酬，下包商因而不願進場施工甚至倒閉，原告於九十六年八月二十七日、十月十五日二度發函請求被告給付估驗工程款並延展工期，被告竟於原告工程完成百分之九五‧二一之情況下，於同年十月十七日終止兩造間契約，就終止契約一節，原告並不同意，而經原告與被告監工乙○○、處長陳俊傑結算結果，扣除已付之工程款七百九十八萬七千一百二十八元及未施作部分一百零二萬一千七百五十六元，被告尚短付工程款七百七十萬八千八百四十三元，爰依兩造間工程契約請求被告如數給付，並支付自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。 ３被告以依兩造間工程合約原告應於九十六年一月底完工、遲延完工二五八日為由，拒付承攬報酬，但依兩造間合約第十條第２點之約定，逾期超出三十日時，被告即有權終止契約並向原告請求收受價款金額二倍之懲罰性違約金，被告未終止契約，反一再要求原告趕工，並未提及終止契約或逾期罰款，原告遂在被告不依約付款情況下四處借貸、尋覓下包趕工，按行使權利、履行義務，應依誠實信用方法，民法第一百四十八條定有明文，參酌民法第二百三十條、第二百六十四條、第五百零四條規定及兩造間契約第八條第１、３點、採購契約要項第四十四條第㈡款、第四十六條第㈠至㈤款約定，被告拒付工程款並不合法。 ４【原稱】又若認原告應負遲延之責，原告工作至九十六年八月二十七日止，其後被告即不讓原告進場施工，被告卻計算遲延日數至九十六年十月十七日止，多計五十一日，實則原告至多遲延一五二‧五日（計算方式：二五八日減去一０五‧五日再減去五十一日）。【後改稱】九十六年八月二十七日起原告係因被告未依約付款，故未進場施作。【再改稱】原告迄至九十六年十月八日均有進場施作。５且兩造間約定之違約金數額高達工程款餘額百分之五十五（計算方式：總工程款一千六百七十一萬七千七百八十一元乘０‧二乘二五八日，除以總工程款一千六百七十一萬七千七百八十一元減去未施作部分一百零二萬一千七百五十六元），顯然過高，爰並請求依民法第二百五十一條、第二百五十二條之規定酌減。 （三）對被告答辯之陳述： １本件工期並非以日曆天計算，且本件工程工期之計算不論以日曆天或工作天計算，遇下雨等不可歸責於原告無法施工情形，均不計入遲延期間，原告於九十六年六月二十日曾對被告行忠總字第００三四號函回覆，文中已明確告知被告除連日大雨無法施工，均已全力趕工，故被告對於本件工程雨天無法施工、趕工情況已有明確認知。 ２本件工程既有追加一百七十餘萬元之工程，自應追加工期二十一日（計算方式：一千五百萬元除以一百八十三日，約等於每日八萬一千九百六十七元，則一百七十一萬七千七百八十一元除以每日八萬一千九百六十七元，約等於二十一日），故原告遲延日數應再減為一三一‧五日。 ３原告雖未於施工期間請求延長工期，但原告趕工之際被告監工乙○○、處長陳俊傑曾一再保證不會扣減遲延罰款、保證付款，被告又自九十六年二月間起拒付工程款，原告無暇且信賴被告之保證方未提出延長工期之申請，詎被告竟拖延四個月、俟原告拆架後逕行終止契約且扣除遲延罰款，有違誠信原則。 ４被告所列（被證三）金額統計表中「保全服務費用」本不屬原告工作，且被告所列石材工程超出原工程未完成部分報酬百分之五十三，顯然不實，否認被告受有損害。 ５原告未續進場施作乃因被告拒不付款復不讓原告進場施工且終止契約，縱有損害，依民法第二百一十七條規定，被告與有過失，與原告無涉。 ６至於原告所發函文內載管理不佳云云，僅係自謙之詞，目的在請被告儘速乙○○、處長陳俊傑支付工程款以供資金調度之用，實係因天候無法施作、下包倒閉及被告未依期給付工程款所致，否認有施工品質不良情事，被告所稱漏水乃施工期間工程未完成前之正常狀態，被告結算時並無異議。 （四）證據：提出（原證一）工程合約書、追加減工程計算表、基本進度表、（原證二）協議書、（原證三）原告96.08.27塑行字第九六０八二七－一號函文、96.10.15塑行字第九六一０一五－一號函文、（原證四）被告96.10.17（九六）行忠總字第００七０號函、（原證五）原告96.10.19塑行字第九六一０一九－一號函文、96.10.22塑行字第九六一０二二－一號函文、（原證六）結算表、相片、（原證七）被告96.10.31（九六）行忠總字第００七七號函、（原證八）採購契約要項、（原證十）降雨日數統計表、逐日逐時氣象資料、（原證十一）被告96.05.23（九六）行忠總字第００二九號函、96.07.11（九六）行忠總字第００三八號函、（原證十五）原告96.06.20塑行字第九六０六二０－一號函文，並聲請訊問證人即下包商丙○○、員工潘增修。 二、被告部分 （一）聲明：原告之訴駁回，如受不利益判決，願供擔保請准免為假執行。 （二）被告則以： １兩造間工程契約第六條約定「本工程於開工日起算六個月內全部完工」，原告於九十五年八月一日開工，應於九十六年一月三十一日前完工，亦即係以日曆天計算工期，兩造對此皆有認知，此由原告所製作之工程估驗單上所載「施工日數」即明，故原告自九十六年二月一日起即負遲延之責，原告未曾依契約第八條約定申請延長工期，自不得再主張遲延有正當理由；又原告於九十六年五月二十八日、八月二十七日、二十八日三度函覆被告，稱本件工程延誤主因為下包商倒閉並將工程款挪為他用，原告願負起全數管理疏失責任，並請求被告另定逾期罰款上限，足見原告稱逾期係因被告未依約付款云云，不足採信。 ２原告自九十六年二月一日起逾期，且依兩造間工程契約第十條之約定，被告得自工程款中扣除逾期懲罰性違約金，被告為維權益，自斯時起方暫不付工程款，迄至雙方結算時再互為找補，自無不合。 ３被告於九十六年五月二十三日、七月十一日二度發函催告原告履約，並有召開多次會議催促進度，原告法定代理人亦有到場，被告絕非未曾催促完工，且原告施工品質不良導致北側外牆嚴重漏水，被告曾自行購買帆布遮蓋止水防漏，且原告迄至九十六年十月八日仍在本件工程一樓西南角施工，被告自無阻撓其進場施工情事。 ４本件兩造間工程契約懲罰性違約金並未設有上限，且本件工程完工期限為六個月，原告至九十六年十月十七日被告不得已終止契約時止已遲延八個月又十七日，嚴重遲延達二五八日，遠逾工程期限一百八十日近一倍半，且當時一樓石材工程尚未發包，被告另覓廠商，又因原物料價格上漲、局部承作成本較高等因素，致被告增加花費一百三十二萬六千二百六十九元，復必須重行申請變更使用執照，且預定九十六年二月一日之學院課程無法排客、上課，被告所受損害難以彌補，原告主張本件懲罰性違約金數額過高，並無理由，則被告得以懲罰性違約金八百六十二萬六千三百七十五元抵銷原告剩餘之工程報酬請求權。 ５兩造間追加減工程曾另簽訂協議書，其內並未另行約定工期，足見本件工程雖有追加減，但並未因此延長工期。 ６否認被告處長陳俊傑曾經承諾將不扣減遲延罰款、保證付款、設定最高罰款比例、延長保固期後立即放款，其亦無權同意原告之請求等語，資為抗辯。 （三）證據：提出（被證一）原告96.05.28塑行字第九六０五二八－一號函文、（被證二）支出證明（申請）單、統一發票、相片、（被證三）金額統計表、工程合約書、支出證明（申請）單、統一發票、（被證五）原告96.08.28塑行字第000000－0號函文、（被證六）工程估驗單， 並聲請訊問證人即被告公司監工乙○○。 三、原告主張之事實，業據提出工程合約書、追加減工程計算表、基本進度表、協議書、原告函文、被告函、結算表、相片、採購契約要項、降雨日數統計表、逐日逐時氣象資料，並引用證人即下包商丙○○之證詞為證，上開證據之真正，除部分丙○○之證詞外，並經被告肯認無訛，應堪信為真，但原告之主張已經被告否認。 被告所辯亦據提出原告函文、支出證明（申請）單、統一發票、相片、金額統計表、工程合約書、支出證明（申請）單、統一發票、工程估驗單，並引用證人即被告公司監工乙○○之證詞為憑，該等證據之真正，除證人乙○○之證詞外，亦為原告所不爭執，亦堪信為真，但被告所辯均為原告否認。 四、茲分述如下： （一）兩造不爭執之事實： １兩造於九十五年七月間訂立工程合約，約定由原告承攬被告位在臺北市○○路三五九號之「行天宮玄空紀念學院外牆再造」工程，合約總價原為一千五百萬元，嗣於同年九月間簽立協議書變更其中鋁門窗工程設計，刪除原鋁門窗採購金額六十八萬二千二百一十九元，另採購價值二百四十萬元之雙層玻璃內襯窗簾氣密鋁窗，並約定繼續依原合約約定履行義務，契約總價變更為一千六百七十一萬七千七百八十一元，付款方式為每月十日（上月下半期請款憑證到達原告）及二十五日（每月上半期即十五日前請款憑證到達被告），其中契約第六條約定「合約期限：本工程於開工日起六個月內全部完工」，第八條約定「工程延期：本工程施工期間如有左列不可歸責於乙方（即原告）之事由，而須延長工期者，乙方應於事發當日起十五日曆天內，據實提出工程延期申請單（並附延長工期明細表），延期日數由監造人員書面初核，再經甲方（即被告）核定後，始具延期效力；非經本程序核定之工程延期，甲方可依本合約第十條辦理。Ⅰ凡人力不可抗拒之天災地變，Ⅱ因變更設計，經甲方確認所增加之工作將超過本合約所訂期限，Ⅲ可歸責於甲方之事由致影響工期」，第十條約定「逾期罰款：Ⅰ乙方應依合約日期全部完工，除天災地變或人力不可抗拒因素外，乙方如不能依合約所規定各進度期限內完工則視為逾期，自該日起，每逾一日甲方應按合約總價千分之二計罰作為逾期之懲罰性違約金，甲方得於乙方之工程款中扣除，如不足時，由履約保證金補足之；如履約保證金因抵付該逾期賠償金，致不足達百分之五時，乙方應另以現金一次補足其履約保證金；Ⅱ前項逾期超出三十日，甲方有權終止本合約時，乙方應給付已收受價款金額之雙倍作為懲罰性違約金予甲方，其已進場之設備材料均視為甲方所有，乙方不得異議」。 ２原告於九十五年八月一日開工，於九十五年八月二十八日、九月二十八日、十一月二十八日、十二月二十八日共請領四次工程款七百九十八萬七千一百二十八元，被告均已支付。 ３原告法定代理人於九十六年一月八日提出趕工預定進度，載稱工程落後進度，擬定八項趕工預定進度，嗣後並二度手書加註趕工項目、進行日期，經被告公司監工乙○○於同年月二十九日回覆稱「經上次安排趕工進度計劃，至今多項工程未按預定時間完成，請繼續跟催進度並請另訂完日期」；同年二月八日兩造開會協商，再由原告安排階段進度，同年月十三日被告傳真詢問原告就會議安排之進度實際進行情況，同年三月六日兩造再開會協調，原告法定代理人於九十六年四月十二日、十七日二度提出手書預定進度事項，六月八日原告由潘增修代表出席工程延誤問題會議，會議內容為「Ⅰ天候關係、放晴可施工，六工作天即可拆架，Ⅱ鋁板等材料缺料現場再清點，訂料補齊施工」。 ４被告於九十六年五月二十三日以（原證十一）（九六）行忠總字第００二九號函原告，載稱「主旨：貴公司承攬本法人『行天宮玄空紀念學院外牆再造工程』進度嚴重落後，請於文到七日內提出具體趕工計畫，請查照惠覆」，其中說明第二點略載稱「按承攬合約第六條約定，本工程於開工日起算六個月內全部完工，查貴公司於九十五年八月一日開工，應於九十六年一月三十一日全部完工，惟工程進度至今已逾前揭完工期限達三個月以上，經本法人多次催告，貴公司仍未積極趕工，本法人將依承攬合約第十條處理‧‧‧」。 原告於九十六年五月二十八日以（被證一）塑行字第九六０五二八－一號函文回覆，略載稱「主旨：依據貴基金會（九六）行忠總字第００二九號函提出回覆。說明：‧‧‧Ⅱ現場工程進度延誤本公司責無旁貸負起全部管理疏失之責任，而主要延誤原因陳情如下：主要進度延誤實因本公司下包商倒閉，而該項分包佔本工程總量約百分之五十，所有前期本公司已支付該包商超過五成之工程款，該包商均未支付材料商及包工款項，導致材料商拒絕出貨‧‧‧另項不鏽鋼及泥作承包商更於工程進行中提出不合理之費用追加‧‧‧Ⅲ‧‧‧牽涉材料商及包工因意願因素導致協商進度遲緩現場怠工‧‧‧」。 原告於九十六年六月二十日以（原證十五）塑行字第九六０六二０－一號函文回覆被告行忠總字第００三四號函，說明第三點略載稱「本公司於六月八日下午二時舉行之工務會議後，已盡全力按會中所提之趕工進度進行，除初期連日大雨無法施工外，均已按工務會中指示加派人手進行趕工‧‧‧並無來函所提未見趕工近乎停擺之情形‧‧‧」。 ５被告於九十六年七月十一日以（原證十一）（九六）行忠總字第００三八號函原告，載稱「主旨：有關貴公司承攬本法人『行天宮玄空紀念學院外牆再造工程』，請於文到三日內提出確實趕工進度及明確完工日期，請查照」，其中說明第三點略載稱「本工程開工至今已逾期五個月以上，本法人於行忠總字第００三四號函中請貴公司提出趕工進度及完工日期，惟覆文中未見排定‧‧‧」。 原告於九十六年八月二十七日、二十八日以（原證三）塑行字第九六０八二七－一號、（被證五）塑行字第九六０八二八－一號函文予被告，略載稱「主旨：玄空紀念學院外牆再造工程進度延誤說明及陳情。說明：‧‧‧Ⅱ現場工程進度延誤本公司責無旁貸負起全部管理疏失之責任，而主要延誤原因為本公司下包商倒閉並將本公司已支付之工程款挪作他用‧‧‧Ⅲ‧‧‧依據合約規定仍需負擔工程逾期之罰則，由於罰款金額過大將導致本公司無力負擔進而倒閉，僅此陳情並提案貴法人（另函稱貴基金會）可否參考公共工程訂定逾期罰款金額上限‧‧‧Ⅳ依據現有公共工程逾期罰款之條文‧‧‧本公司懇請貴法人（另函稱貴基金會）同意以現有最高上限合約金額百分之二十作為本工程逾期罰款上限‧‧‧Ⅵ由於已倒閉之下包商完全未支付材料商任何材料款，所有材料商均直接向本公司追討材料款‧‧‧懇請貴基金會能同意於一樓石材材料全部進場時，恢復估驗並支付已完成工程之部分工程款‧‧‧」。 ６原告於九十六年十月十五日以（原證三）塑行字第九六一０一五－一號函文予被告，略載稱「主旨：為玄空紀念學院外牆再造工程進度因未按進度付款，申請支付已完工部分之工程款及工期展延事。說明：‧‧‧Ⅱ現場工程‧‧‧已完工比例約為百分之九四‧九；Ⅲ本工程含追加減工程‧‧‧已付款比例約為百分之四七‧七；Ⅳ貴法人自九十六年二月六日以後即未撥付任何工程款項，本公司延至五月二十八日送交之第五期請款亦未支付，特此申請支付截至本期已完工應估驗之工程款六百二十九萬五千八百七十二元；Ⅴ由於貴法人未支付已完工部分之工程款，致本公司無法支付下包工程款而致包商周轉困難無法購置材料而停工，並因而導致本工程工期延誤，特此申請追溯自最後一期撥款日期（２／６）開始停止計算工期，以及工程完工日期展延至九十六年十一月二十日‧‧‧」。 被告遂於九十六年十月十七日以（原證四）（九六）行忠總字第００七０號函表示「主旨：貴公司承攬本法人『行天宮玄空紀念學院外牆再造工程』因貴公司未能於期限內完成工程，且經本法人一再催告仍未補正完成，本法人自本函送達貴公司之即日起終止貴我雙方間之承攬工程合約」，說明中並載稱「‧‧‧Ⅱ貴公司承攬旨揭工程，依約定完工日期應為九十六年一月三十一日，迄今已逾期七個月以上‧‧‧雖經本法人一再催促，惟工程之進行仍斷斷續續時做時停，工程進度依然無法改善，同時完工日期亦無法明確，已嚴重延誤玄空紀念學院使用計畫之進行；Ⅲ‧‧‧為維護本法人之權益及確保計畫之進行，本法人將依貴我雙方簽訂之承攬工程合約第十條及第十三條辦理，自本函送達貴公司之即日起終止前揭合約，貴公司人員即刻撤離工地現場‧‧‧；Ⅳ工程款項及逾期罰款等事項，請於文到十日內至本法人依合約內容辦理結算‧‧‧」。７原告乃於九十六年十月十九日、二十二日以（原證五）塑行字第九六一０一九－一號、塑行字第九六一０二二－一號函文回覆被告，略載稱「主旨：本公司主張延誤工期主要原因為工程估驗款未撥款導致無法支付工資及材料款所造成，因此主張終止合約不合法，並請支付應請領支工程款。說明：‧‧‧Ⅱ貴法人文中所提有關工期延誤部分除本公司下包倒閉之外，主要原因為工程款未撥款導致本公司無法支付包商工資及後續材料款項所導致，以前項理由片面終止合約，本公司歉難同意；Ⅲ本公司一本工程合約精神及顧及貴法人玄空紀念學院使用之整體進度，在未請領工程款之狀況下仍不計龐大虧損繼續施工，至木前已幾近全部完工（完工百分之九四‧九），如此仍未能請領完工部分之工程款，實已嚴重損害本公司之權益。Ⅳ敬請貴法人先行支付截至本期已完工應付之工程款六百二十九萬五千八百七十二元；Ⅴ由於貴法人未支付已完工部分之工程款，致本公司無法支付下包工程款而致包商周轉困難無法購置材料而導致工期延誤，特此聲明貴法人來函所提終止合約一事實屬不合法，本公司歉難同意‧‧‧」。 被告遂再於九十六年十月三十一日以（原證七）（九六）行忠總字第００七七號函覆原告，略載稱「Ⅰ貴公司承攬本法人『行天宮玄空紀念學院外牆再造工程』，依約定完工日期應為九十六年一月三十一日，迄今已逾期九個月以上，本法人依貴我雙方簽訂之承攬工程合約第十條及第十三條已於九十六年十月十七日（九六）行忠總字第００七０號函通知貴公司終止本合約，且依本合約約定，尚無須經貴公司同意‧‧‧Ⅱ有關本工程貴公司所請款項，本法人均依本合約按進度支付完畢，惟九十六年五月二十八日所請款項，經查該次請款內容經監造單位中怡設計事業股份有限公司審核後，因請款項目與工程內容不符，遭該公司退回，且貴公司工程進度嚴重延誤，依約罰款已逾貴公司九十六年五月二十八日及旨揭來函請求金額甚多，本法人無法再支付任何款項；Ⅲ另依貴公司九十六年五月二十八日塑行字第九六０五二八－一號來函，自承本案工程進度延誤係貴公司管理疏失之責，並非因本法人未支付工程款所致，故工程進度嚴重延誤與本法人無涉；Ⅳ至於貴公司另請求停止計算工期及展延工期，因與本合約第八條所訂要件不符，歉難照准‧‧‧」。 ８經兩造於九十六年十月間結算結果，原告完工比例為百分之九五‧二一，總工程價款一千六百七十一萬七千七百八十一元扣除已支付之四次工程款七百九十八萬七千一百二十八元及未施作項目款項一百零二萬一千七百五十六元，尚餘七百七十萬八千八百四十三元。 （二）原告逾期完工日數部分 １原告主張本件工程為外牆工程，晴天方能施工，工期並非以日曆天計算，本件工程期間降雨量每小時達０‧五公厘、建築界慣例無法戶外施工之日數達一０五‧五日，亦不應列入逾期期間，被告復自九十六年二月間起即未依約付款，致原告無法支應下包商承攬報酬，下包商因而不願進場施工甚至倒閉，又本件工程既有追加一百七十餘萬元之工程，自應比例追加工期二十一日，故計至九十六年十月十七日被告終止契約之日止，原告遲延日數應僅為一三一‧五日等，雖據提出工程合約書、追加減工程計算表、基本進度表、協議書、採購契約要項、降雨日數統計表、逐日逐時氣象資料為證，上開證據之真正，並為被告所不爭執，但原告此節主張，均為被告否認。 ２經查，兩造間工程合約書第六條約定「合約期限：本工程於開工日起六個月內全部完工」，有工程合約書影本附卷可稽，並為兩造所不爭執，該約款並無註明六個月是否指「工作日」，參照該契約第八條、第九條、第十三條均明載「日曆天」，是文義上已難認為該條文所訂合約期限係以工作日、而非以日曆上之「六個月」計算，參諸： ①依原告所指可供本件契約解釋參考之（原證八）採購契約要項第四十四點規定：「履約期間之計算，除契約令有規定者外，得為下列方式之一，由機關載明於契約：Ⅰ以限期完成者，星期例假日、國定假日或其他休息日均應計入；Ⅱ以日曆天計者，星期例假日、國定假日或其他休息日是否計入，應於契約中明定；Ⅲ以工作天計者，星期例假日、國定假日或其他休息日均應不計入」，而本件係約定「應於開工日起六個月內全部完工」，迭已提及，並非以「履約期間為六個月」之方式約定，性質屬「限期完成」者，則星期例假日、國定假日或其他休息日本應計入履約期間。 ②且原告於九十五年八月二十八日、九月二十八日、十一月二十八日、十二月二十八日所提、用以請領第一至四期估驗計價工程款之工程估驗單，其中開工日期欄均記載「二００六年八月一日」，工期欄均記載「一八０天」，且「已施工天數」欄位依序記載「二五」、「五五」、「一二０」、「一四七」，有（被證六）工程估驗單四紙在卷可考，均與以日曆上之天數計算期間結果大致相符。 ③原告自九十六年一月間起開始提出趕工預定進度，並自翌月起開始與被告開會協商、陸續提出新趕工進度，前已述及，並有證人乙○○九十七年九月一日庭提、兩造不爭執真正之趕工預定進度表九紙、會議記錄可按，而本件工程履約期限如未即將屆至，原告何需提出計畫表進行趕工？兩造何需開會協調？原告又何需應被告之要求一再提出趕工進度表？ ④又被告於九十六年五月二十三日、七月十一日、十月十七日、十月三十一日所發（九六）行忠總字第００二九號、第００三八號、第００七０號、第００七七號函中均載稱本件工程應於九十六年一月三十一日完工，自應完工之日即一月底起至被告發函之日止逾期超過五個月、七個月、九個月等語，前業敘明，而原告就上述函文所指情節，於九十六年五月二十八日、六月二十日、八月二十七日、二十八日、十月十九日、二十二日所回覆、發送之塑行字第九六０五二八－一號、第000000－0號、第000 000－0號、第000000－0號、第000000 －0號、第九六一０二二－一號函，亦未曾對該部分之指 陳為任何反駁，僅一再說明工程進度延誤之原因，有（被證一）、（原證十五）、（原證三）、（被證五）、（原證五）函文可佐，足見原告肯認本件工程履約工期至九十六年一月底止。 ⑤況原告於九十六年十月十五日所發之（原證三）塑行字第九六一０一五－一號函內載稱「‧‧‧導致本工程工期延誤‧‧‧追溯自最後一期撥款日期（２／６）開始停止計算工期‧‧‧」，顯見原告亦自認於九十六年二月六日時工期已經延誤，方請求回溯斯時起停止計算工期。 ⑥證人即被告監工乙○○亦到庭證稱其曾向原告公司許董事長、工務經理潘增修、繪圖鄧彬成等人提及本件合約於九十六年一月三十一日到期。 ⑦則兩造間工程合約書約定之履約期限為自開工日起算六個月，即九十五年八月一日起算六個月，應於九十六年一月三十一日前完工，已足認定。 ３比例追加工期部分 原告雖以本件工程有追加部分數額，主張應比例追加工期云云，然兩造間九十五年九月變更之工程為「刪除原鋁門窗採購金額六十八萬二千二百一十九元，另採購價值二百四十萬元之雙層玻璃內襯窗簾氣密鋁窗」，有（原證二）協議書在卷可考，考其內容僅係更換不同款式、價格較為昂貴之鋁窗，已難認有增加工期之必要，況協議書第三點已載明繼續依據原合約之約定履行義務，而兩造間工程合約第八條第２點明訂因變更設計而延長工期時，除所增加之工作是否將超過合約所訂期限一節，應經被告確認外，原告亦應於事發當日起十五日曆天內提出工程延期申請單（並附延長工期明細表）送監造人員書面初核，再經被告核定，始具延期效力，本件原告並未依約申請延長工期，此經原告自承不諱，其此節主張，難認有據。 ４兩造間工程契約履約期限既應至九十六年一月底止，而原告迄至九十六年十月八日猶在履行契約而為施工，此經原告陳明在卷，並經被告肯認屬實，被告於九十六年十月十七日以（九六）行忠總字第００七０號函依合約第十條約定為終止契約之意思表示，並要求原告人員撤離現場，原告復覆函為反對之表示，前業提及，是本件工程至少至九十六年十月十六日止，仍為有效存續、應計入原告履約之期間，則自九十六年二月一日起至十月十六日止，原告已逾期二五八日。 ５工程期間降雨量每小時達０‧五公厘之日數部分 ①兩造間工程合約第八條第１點約定凡人力不可抗拒之天災地變而延長工期時，除所增加之工作是否將超過合約所訂期限一節，應經被告確認外，原告亦應於事發當日起十五日曆天內提出工程延期申請單（並附延長工期明細表）送監造人員書面初核，再經被告核定，始具延期效力，此觀卷附工程合約書即明。 ②本件原告雖稱本件工程為外牆工程，晴天方能施工，降雨量每小時達０‧五公厘時，建築界慣例即無法戶外施工，並提出降雨日數統計表、逐日逐時氣象資料供參，惟就本件工程於降雨量每小時達０‧五公厘時即無法施作一節，原告固引用證人即鋁窗下包商丙○○之證詞為憑，但證人丙○○當庭自承其上包王源卿已經倒閉，其可否領得本件工程款繫諸原告得否自被告支領剩餘之工程款，其證詞非無偏頗之虞，已難遽採，且原告於九十五年八月二十八日、九月二十八日、十一月二十八日、十二月二十八日所提、用以請領第一至四期估驗計價工程款之工程估驗單，其中開工日期欄記載「二００六年八月一日」，「已施工天數」欄位依序記載「二五」、「五五」、「一二０」、「一四七」，與原告所提降雨日數統計表中八月份降雨無法施工日數七‧五日、九月份十‧五日、十月及十一月份共十二日、十二月為六‧五日迥異，蓋如降雨量每小時達０‧五公厘時本件工程即無法施工，前揭估驗單所載施工天數自應扣除該等日數，足見原告迄至九十五年十二月二十八申請第四期工程估驗款時，均未曾主張降雨量每小時達０‧五公厘時無法施作本件工程，況本件原告亦未曾以天雨無法施作為由申請延長工期，此經原告自承無訛，其此節主張，自亦難採憑。 ６至原告主張延誤工期係因被告自九十六年二月間起即未依約付款，致其無法支應下包商承攬報酬，下包商因而不願進場施工甚至倒閉部分 ①原告並未提出任何證據以實其說，且其此節主張與其於九十六年五月二十八日、八月二十七日、二十八日所發之（被證一）塑行字第九六０五二八－一號、（原證三）塑行字第九六０八二七－一號、（被證五）塑行字第九六０八二八－一號函所載內容齟齬，蓋原告於前開函文中已明載工程延誤主因為工程總量佔約百分之五十之下包商倒閉，而該倒閉之下包商倒閉前已經向其支領超過五成之工程款，但將工程款挪作他用、未支付材料商及包工款項，方導致材料商拒絕出貨、包工無承作意願等，已難認迄至九十六年八月底止原告本件工程之延誤與被告自九十六年二月起未支付工程款相關。 ②況兩造間工程合約第五條第３點約定「付款辦法：甲方（即被告）之付款日為每月十日（上月下半期請款憑證到達甲方）及二十五日（每月上半期即十五日前請款憑證到達甲方），票期為付款日起三十天期票，依工程進度階段付款」，有工程合約書足憑，易言之，被告之付款以原告之請款憑證到達被告為前提，被告若有違約未付款致原告無法支付下包商、材料商款項，導致工程延誤，亦以原告曾經依約送交請款憑證予被告為限，而原告並未舉證證明九十六年二月以後，曾依約提出請款憑證送達被告，反迭次供承並未向被告請領工程款。原告遲至九十六年十月十五日方以（原證三）塑行字第九六一０一五－一號函請求被告支付第五期之估驗工程款六百二十九萬五千八百七十二元，自難據以將工程延誤之責歸咎被告。 ③原告甚且於九十六年八月二十七日、二十八日以塑行字第九六０八二七－一號、塑行字第000000－0號函請 求被告於一樓石材材料全部進場時，恢復估驗並支付已完成工程之部分工程款，足見原告自設「一樓石材材料全部進場」之請款條件，但迄至被告九十六年十月十七日為終止兩造間合約之意思表示時止，一樓石材材料尚未購置、進場，被告未給付工程款，自無不合，原告此節所指，亦無理由。 （三）逾期罰款懲罰性違約金數額部分 １兩造間工程合約第十條約定「逾期罰款：Ⅰ乙方（即原告）應依合約日期全部完工，除天災地變或人力不可抗拒因素外，乙方如不能依合約所規定各進度期限內完工則視為逾期，自該日起，每逾一日甲方（即被告）應按合約總價千分之二計罰作為逾期之懲罰性違約金，甲方得於乙方之工程款中扣除，如不足時，由履約保證金補足之；如履約保證金因抵付該逾期賠償金，致不足達百分之五時，乙方應另以現金一次補足其履約保證金；Ⅱ前項逾期超出三十日，甲方有權終止本合約時，乙方應給付已收受價款金額之雙倍作為懲罰性違約金予甲方，其已進場之設備材料均視為甲方所有，乙方不得異議」，前曾敘及，有工程合約書足徵。 ２本件原告逾期二五八日，無任何天災地變或人力不可抗拒之因素，且非可歸責於被告所致，此經本院審認如前，則每逾一日被告依約得按合約總價千分之二計罰逾期之懲罰性違約金，合計被告得請求原告支付按合約總價百分之五一‧六計算之逾期懲罰性違約金八百六十二萬六千三百七十五元【小數點以下四捨五入】。 ３按當事人得約定債務人於債務不履行時，應支付違約金；違約金，除當事人另有訂定外，視為因不履行而生損害之賠償總額；其約定如債務人不於適當時期或不依適當方法履行債務時，即須支付違約金者，債權人除得請求履行債務外，違約金視為因不於適當時期或不依適當方法履行債務所生損害之賠償總額；約定之違約金額過高者，法院得減至相當之數額，民法第二百五十條、第二百五十二條定有明文。而約定之違約金過高者，法院得減至相當之數額，民法第二百五十二條定有明文，至於是否相當，即須依一般客觀事實，社會經濟狀況及當事人所受損害情形，以為斟酌之標準；約定之違約金額過高者，法院得減至相當之數額，為民法第二百五十二條所明定，此規定乃係賦與法院得依兩造所提出之事證資料，斟酌社會經濟狀況並平衡兩造利益而為妥適裁量、判斷之權限，非謂法院須依職權蒐集、調查有關當事人約定之違約金額是否有過高之事實，而因此排除債務人就違約金過高之利己事實，依辯論主義所應負之主張及舉證責任，況違約金之約定，為當事人契約自由、私法自治原則之體現，雙方於訂約時，既已盱衡自己履約之意願、經濟能力、對方違約時自己所受損害之程度等主、客觀因素，本諸自由意識及平等地位自主決定，除非債務人主張並舉證約定之違約金額過高而顯失公平，法院得基於法律之規定，審酌該約定金額是否確有過高情事及應予如何核減至相當數額，以實現社會正義外，當事人均應同受該違約金約定之拘束，法院亦應予以尊重，始符契約約定之本旨，最高法院七十九年台上字第一九一五號、九十三年台上字第九０九號著有判例、裁判闡釋甚明。 ４本件原告固另主張本件違約金過高，請求酌減云云，但並未提出任何證據、資料以資參佐，本院審酌本件工程履約期間為六個月，迭已論及，以兩造間契約約定之每逾一日按合約總價千分之二計算逾期懲罰性違約金，逾期一百日即超過履行期限逾二分之一後，違約金數額方達合約總價百分之二十，逾期一百八十日即超過履行期限達一倍時，違約金數額方為合約總價百分之三六，亦即若非本件原告逾期情節極為重大，懲罰性違約金當不致高達合約總價百分之五一‧六，倘因逾期情節重大而得獲致減免違約金，無異鼓勵債務人惡意違約，反有害契約公平；又本件工程為位在臺北市○○路三五九號之學院大樓外牆再造工程，此經兩造陳述詳明，核與卷附工程合約書、相片影本所示一致，因原告延誤工期逾八個月，致被告上開建物於預定時程之外閒置逾八個月，考量該建物樓高六層，坐落臺北市中山區，面臨人車往來頻繁之雙向八線道松江路，利用價值甚高，於預定時程之外再閒置逾八個月，損失非輕，又砂石、金屬、石材等原物料於九十六年間價格上漲，承商局部承作成本通常亦較高，此為週知之事實，被告復必須申請變更使用執照，增加時間、費用損失，被告已陸續支出一百三十二萬六千二百六十九元等節，有（被證三）金額統計表、工程合約書、支出證明（申請）單、統一發票立卷足憑，本院認並無證據足認本件逾期罰款違約金過高、達顯失公平程度之情形。 （四）原告復主張依兩造間合約第十條第２點之約定，逾期超出三十日時，被告即有權終止契約並向原告請求收受價款金額二倍之懲罰性違約金，被告未終止契約，反一再要求原告趕工，並未提及終止契約或逾期罰款，原告遂在被告不依約付款情況下四處借貸、尋覓下包趕工，被告行使權利違反誠實信用原則，拒付工程款不合法云云，惟被告自九十六年一月間起即數度以傳真、會議及函文方式督催原告依限儘速履行契約，原告亦自九十六年一月間起即數度提出趕工進度、參與雙方協調會，並以函文說明延誤原因、表達履約誠意及努力，原告甚且於九十六年八月底以函文自設「一樓石材材料全部進場」之請領工程款條件，迄至九十六年十月十五日原告以（原證三）塑行字第九六一０一五－一號函將延誤工程進度原因歸咎被告未付款後，被告始於同年月十七日以（原證四）（九六）行忠總字第００七０號函終止兩造間工程合約，於被告發函為終止契約之意思表示後，原告仍以函文表達反對終止之意，前業載明，故被告未於九十六年二月間旋即終止契約，並非出於故意延宕工期俾便向原告扣罰高額懲罰性賠償金之意，殆無疑義，其行使權利難謂為違反誠實信用原則。 （五）原告另稱被告曾由處長陳俊傑、監工乙○○表示同意免除逾期罰款，並引證人丙○○之證詞為憑，但證人丙○○之證詞非無偏頗之虞，前已提及，證人乙○○則證稱：其於九十六年一月合約尚未到期時曾告知原告儘速趕工，如果相差幾日，其於能力範圍內將為原告處理，後原告逾期八個月，已無處理之可能等語，證人乙○○固為被告所屬醫院之員工，所述亦非無偏頗被告之虞，但參諸原告於九十六年八月二十七日、二十八日所發之（原證三）塑行字第九六０八二七－一號、（被證五）塑行字第九六０八二八－一號函文說明第四點中，猶請求被告同意以合約金額百分之二十作為本工程逾期罰款上限，並表示願將工程保固期延長一倍用以保障被告權益，而被告如早自九十六年四月間起已迭次表示同意免除原告本件契約逾期罰款責任，原告何需再以該函文為設定逾期罰款數額上限之請求？故並無證據足認被告曾表示同意免除原告之逾期罰款，原告此節主張，亦無可採。 五、按二人互負債務，而其給付種類相同，並均屆清償期者，各得以其債務，與他方之債務，互為抵銷，但依債之性質不能抵銷或依當事人之特約不得抵銷者，不在此限；抵銷，應以意思表示，向他方為之，其相互間債之關係，溯及最初得為抵銷時，按照抵銷數額而消滅，民法第三百三十四條第一項、第三百三十五條第一項定有明文。本件被告於訴訟中對原告為以逾期懲罰性違約金為抵銷工程款債務之意思表示，從而，原告主張被告短付工程款七百七十萬八千八百四十三元，依兩造間工程契約請求被告如數給付，並支付自起訴狀繕本送達被告之翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息，經被告以原告逾期二五八日，依約應給付八百六十二萬六千三百七十五元之逾期懲罰性違約金，據以抵銷對原告之工程款債務，尚無不合，原告之請求洵屬無據，不應准許，其假執行之聲請亦失所附麗，爰併駁回之。 六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，於判決結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。 據上論結，本件原告之訴無理由，依民事訴訟法第七十八條，判決如主文。 中 華 民 國 97 年 10 月 22 日民事第一庭 法 官 洪文慧 上列正本核與原本無異。 如不服本判決，得於判決送達之翌日起二十日內，以書狀敘述理由，向本庭提起上訴。 中 華 民 國 97 年 10 月 22 日書記官 林芝儀
臺灣臺南地方法院 109 年度 建 字第 80 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 有 |  | 廠商逾期提送品質計畫書或品質成果報告書，應處以懲罰性違約金 | 臺灣臺南地方法院民事判決109年度建字第80號原 告 穎昌工程企業有限公司法定代理人唐錦泰訴訟代理人沈昌憲律師複代理人 許婉慧律師被 告經濟部水利署第六河川局法定代理人謝明昌訴訟代理人 黃紹文律師上列當事人間請求給付工程款事件，本院於民國113年3月26日言詞辯論終結，判決如下：主 文被告應給付原告新臺幣參佰柒拾柒萬貳仟捌佰參拾玖元，及自民國一零九年四月九日起至清償日止，按年利率百分之五計算之利息。訴訟費用由被告負擔五分之四，餘由原告負擔。事實及理由一、原告起訴主張：被告於民國105年5月18日辦理「新化區虎頭溪（3K+200〜4K+048）大目橋上下游護岸改善工程併辦土石標售」工程（下稱系爭工程）採購案公開招標，於105年6月1日決標予原告，兩造於105年6月13日簽訂系爭工程契約（下稱系爭契約），並於106年12月29日竣工，結算金額為新臺幣（下同）73,820,372元。然被告以系爭契約第17條約定，就下列逾期違約金部分，分別予以扣款：㈠系爭工程竣工逾期10日，計予逾期違約金738,204元；㈡系爭工程初驗缺失改善逾期48日，計予逾期違約金3,543,378元；㈢原告逾期提送工程品質成果報告書，而計予逾期違約金36,000元。原告並無上開應計予逾期違約金之情事，被告計予原告逾期違約金，並無理由。依系爭契約第3條第1項之約定，提起本件訴訟。並聲明：被告應給付原告4,317,582元，及自109年4月9日起至清償日止，按年利率百分之五計算之利息。二、被告則以：㈠關於系爭工程竣工逾期10日部分，因系爭工程施工期限之工期展延，係依系爭契約書第7條第2款規定需依經濟部水利署辦理工程工期核算注意事項（下稱系爭注意事項）辦理。本件原告展延工期之原因，為轉爐石AC材料變更使用，原告施工進度落後，遲至106年11月19日才完成，故106年10月27日至106年11月19日期間有歸責廠商事由且要徑作業仍可進行，不符系爭注意事項第7點「要徑作業無法進行」、「不具可歸責廠商事由」之要件，故不得展延工期。現場實際可施作轉爐石瀝青混凝土為106年12月28日，故僅能給予106年11月20日至106年12月27日要徑作業無法進行期間工期展延27工作天，故第三次工期展延至106年12月19日並無違誤。雖認系爭工程經合理延展後，並無逾期，惟鑑定報告亦認定106年10月26日至106年11月19日要徑作業仍可進行，不符工期核算注意事項第7點「要徑作業無法進行」、「不具可歸責廠商事由」之要件，故不得展延工期。因此被告僅能給予106年11月20日至106年12月27日要徑作業無法進行期間工期展延27工作天，故第三次工期展延至106年12月19日。㈡系爭工程初驗缺失改善逾期48日及原告逾期提送工程品質成果報告書部分，因初驗缺失主驗人員於初驗時即已告知原告廠商，初驗缺失改善期限依政府採購法規定由主驗人員與廠商協議之，本案於初驗時雙方以合意107年8月15日前完成改善，原告不得再要求展延工期。另依公共工程履約之慣例及雙方工程契約書第7條第（五）前段規定，在計算期日時，應將始日作為指定之日，一併算入，故契約約定廠商應函送工程品質成果報告書之期日，為「報竣工日起二十八日內」，自應將起始日即報竣工日之106年12月29日當日算入，計算28日，而以107年1月25日為末日。依據系爭契約之經濟部水利署廠商品質管制規定第十七-(二)-4、「廠商逾期提送品質計畫書或品質成果報告書，應處以懲罰性違約金，每逾期五天為一期，未滿五天以一期計，每期應扣點數一點；逾期修正亦同」。原告於107年1月26日提送品質成果報告書，逾107年1月25日期限，逾期1日，扣1點，每點4,000元，計處違約金4,000元。另因有缺失，監造單位永鉅技術顧問有限公司（下稱永鉅公司）107年2月21日函覆原告要求5日內補齊，107年2月22日由原告收受，修正期限應為107年2月26日，原告於107年2月27日始提送修正報告書，逾期1日，需增扣1點違約金4,000元。又永鉅公司再於107年3月9日第二次函退修正限於文到7日內修正完成，原告於107年3月13日收文，期限應於107年3月19日屆至，原告卻遲至107年4月23日始修正提送，逾期35天需扣7點，每點4,000元，計處違約金28,000元，故本項合計處違約金36,000元。㈢並聲明：原告之訴駁回。三、兩造不爭執事項：㈠被告於105年5月18日辦理系爭工程採購案公開招標，於105年6月1日決標予原告，兩造於105年6月13日簽訂系爭契約乙份，約定契約價金6,622萬元，工期360天。嗣系爭工程於105年6月23日開工，預定完工期限為106年6月17日。施工期間因雨天及變更設計等因素，應展延工期，截至000年0月間，工期已展延至106年10月31日。㈡因第三次變更設計，其中包含依行政院公共工程委員會政策需要，試辦將轉爐石粗粒料取代天然粒料應用於瀝青混凝土(AC)，該材料送審資料經監造單位以106年12月28日永水六字第106122810號函（補字卷第91頁）同意核定後，系爭工程要徑工項「道路AC鋪設（工期5日）」方得繼續施工，所需合理要徑工期5日，有系爭工程之施工預定進度網圖（補字卷第93頁）可佐。原告於106年12月29日即施工鋪設完成，並於是日即向被告報竣完工，經監造單位確認完工在案。㈢系爭工程完工後，被告於107年4月30日進行初驗，並命原告於107年8月15日前初驗缺失改善完成。惟期間有（本院卷一第121頁）107年6月13日〜20日南部豪雨災況及後續同年8月23日南部豪大雨。原告以107年9月4日107穎字第107090402號函（補字卷第99-100頁）申請初驗缺失改善期限展延，惟被告以不可歸責於廠商之展延工期事由，僅限於施工期間，而於缺失改善期間不適用之，故不予核准。是被告以108年2月18日水六工字弟00000000000號函（補字卷第101頁）認定原告初驗缺失改善逾期48日，對原告計予逾期違約金4,281,582元，有被告所製作之系爭工程驗收證明書（補字卷第103-104頁）可佐。㈣兩造同意以本件系爭契約工程結算金額73,820,372元作為本件違約金認定之基礎。㈤兩造同意本件利息自109年4月9日即被告提出本件履約爭議陳述意見書時，作為利息起算日之基準。四、得心證之理由：㈠原告竣工逾期10日，計予逾期違約金738,204元部分：原告主張系爭工程第3次變更設計改用轉爐石AC工務程序影響工進，且經監造單位永鉅公司同意展延工期59日，被告卻僅同意延展工期至106年12月19日並非合理。原告於106年12月29日報竣工，被告認原告完工逾期10日，自非合理等情，為被告所否認。惟查：⒈被告於106年10月12日召開「再生粒料運用於公共工程執行工作會議」第1次會議，會議結論請系爭工程以修正契約方式配合試辦使用轉爐石粗粒料取代天然粒料，如有影響工期，請廠商依系爭注意事項。復於106年11月15日邀集原告及監造單位召開「再生粒料運用於公共工程執行工作會議」第2次會議，會議中確認系爭工程試辦使用轉爐石粗粒料取代天然粒料用量以不超過整體瀝青混合重量25%為原則：及提早洽中鋼公司取料辦理「轉爐石瀝青混凝土」配比作業(估約30-40天），於106年12月30日完成鋪築為原則等情，有106年10月12日「再生粒料運用於公共工程執行工作會議」第1次會議及106年11月15日「再生粒料運用於公共工程執行工作會議」附卷可查（見卷一第145頁至第147頁、第209頁至第211頁）。堪認系爭工程以使用轉爐石粗粒料取代天然粒料，經被告明確指示原告於106年12月30日完成鋪築為原則等情無訛。⒉依系爭注意事項第7條約定，凡有附表一所列無法施工原因致全部工程或要徑作業無法進行，且不可歸責於廠商者，廠商得依該表分析計算原則申請合算所需展延天數（見卷一第51頁）。兩造就系爭工程試辦使用轉爐石粗粒料取代天然粒料，於106年11月15日召開第2次會議始確定系爭工程試辦使用轉爐石粗粒料取代天然粒料用量以不超過整體瀝青混合重量25%為原則等情，已如前述，原告於106年11月15日未召開會議確認轉爐石瀝青混凝土整體比例為何以前，如何能繼續施作，是以於106年11月15日召開會議前，乃不可歸責於原告之事由，導致工程無法繼續施作，已符合系爭注意事項第7條規定，得申請展延工期。⒊依據系爭注意事項之附表一(五)之規定分析計算原則；「敘明材料、機具種類及受延誤之細部設計圖說及契約規定必須提送之各種計畫書審核延誤情形，其受影響工程範圍、起迄日數，並經分析確已影響施工要徑路線時(附網狀圖），按實際影響施工情形分析計列。」規定辦理工期展延。原告106年10月23日以106穎字第000000000號通知被告，同意以修正契約方式配合試辦再生粒料運用於系爭工程。永鉅公司106年11月14日永水六字第106111404號函知被告，說明三、「根據分析，自通知日至完成日止需時46工作日，詳如轉爐石瀝青混凝土行政程序分析表」。永鉅公司於106年11月21日永水六字第106112105號函請中國鋼鐵股份有限公司提供系爭工程試辦轉爐石數量約80公噸及1年內出廠證明及試驗報告，並請被告協助知會。被告106年11月28日水六工字第10650167160號函請中國鋼鐵股份有限公司提供系爭工程相關料源以及1年內出廠證明和試驗報告等情，有永鉅公司106年11月14日函、106年11月21日函、被告106年11月28日函在卷可稽（見卷一第463頁、第464頁、第465頁、第469頁）。原告於106年12月27日106穎字第106122708號函檢送瀝青混凝土(轉爐石)材料送審資料，經監造單位以106年12月28日永水六字第106122810號函同意核定送審材料，有原告公司106年12月27日函及永鉅公司106年12月28日附卷可查（見卷一第471頁至第473頁）。本件材料送審核有延誤之情形，依系爭注意事項附表一(五)之規定分析計算原則，原告可申請展延工期。⒋永鉅公司於106年12月28日通知原告同意核定送審材料，堪認系爭工程最後一個施工要徑可施工日期為106年12月28日等情無訛。被告抗辯系爭工程之完工日為106年12月19日，顯與系爭工程最後一個施工要徑可施工日期相違，是被告抗辯系爭工程完工日為106年12月19日自非可採。復參酌兩造於106年11月15日「再生粒料運用於公共工程執行工作會議」第2次會議，會議中所述「轉爐石瀝青混凝土」配比作業(估約30-40天）。及永鉅公司106年11月14日永水六字第106111404號函說明之所述「根據分析，自通知日至完成日止需時46工作日，詳如轉爐石瀝青混凝土行政程序分析表。（見卷第463頁）。依上開會議及永鉅公司監造單位所認定轉爐石瀝青混凝土工程作業時間應為46工作日。綜上所述，系爭工程最後一個要徑可施工日期為106年12月28日，且工程作業時間為46工作日，原告於106年12月29日報竣工，並請求將工程展延至106年12月29日乃為相當合理之情況。本件被告僅同意與原告工期展延27工作天，難謂合理，顯非可採。⒌綜上，原告於106年12月29日報竣工，依據系爭注意事項附表一(五)之規定分析計算原則，被告應同意給予原告展延工期至106年12月29日，已如前述。原告主張被告認原告完工逾期10日，計予逾期違約金738,204元（計算式：73,820,372×1/1000×10日＝738,204元，元以下四捨五入），為無理由，應屬可採，從而，原告依據系爭契約第3條約定，請求被告應給付工程款738,204元部分，為有理由。㈡原告初驗缺失改善逾期48日，計予逾期違約金3,543,378元部分：本件原告主張初驗改善缺失逾期48日，乃因天候所致遲延，為不可歸責於原告之事由所致，被告以此為由計予逾期違約金3,543,378元為無理由等情，亦為被告所否認，並以上開情詞抗辯。惟查：⒈本件經送社團法人臺灣省水利技師公會鑑定結果認：系爭契約第17條第5項、為因不可抗力或不可歸責於契約當事人事由，免除契約責任之條款，且附錄2「廠商未依契約圖說施工之處理方式第1點「-----除契約另有規定外，依下述方式辦理。」，故應依契約主文給予適用因雨展延工期。且依系爭注意事項展延工期之計算原則，是以因雨展延天數扣掉預估降雨天數，作為實際因雨展延天數，而非不可展延。在工程慣例上，於驗收缺失限期改善期間，遇天災或事變等不可抗力或不可歸責於契約當事人之事由，定作人通常也會同意承攬人延長改善期間之申請。依據系爭注意事項，估算系爭工程可展延工期之日數為41天，可展延至107年9月25日等情（見鑑定報告第17頁），有鑑定報告附卷可查。⒉被告雖抗辯兩造合意於107年8月15日完成改善等情，並提出召開新化區虎頭溪（3K+200～4K+048）大目橋上下游護岸改善工程併辦土石標售工程初驗收缺失改善進度檢討會會議紀錄為證。惟觀諸上開會議第8點記載：承商允諾依驗收改善期限（107年8月15日）前改善完畢，亦維汛期安全（見卷一第85頁），乃被告要求原告進行缺失改善之會議紀錄，被告單方面要求原告應於107年8月15日完成改善初驗缺失，原告方面並無拒絕被告之權利，僅係原告會盡可能於107年8月15日前改善初驗缺失，並非以此為由，不論天候因素，均不得請求展延。故被告抗辯兩造已達成於107年8月15日前改善初驗缺失，原告不得請求展延等情，係屬無據，自非可採。⒊依上所述，本件被告雖認原告系爭工程初驗缺失逾期48天（見補字卷第101頁），惟原告就系爭工程初驗缺失改善期間，可展延工期日數為41天，已如前述。是以，原告就系爭工程初驗缺失乃逾期7日（48日-41日），依據系爭契約第17條第1款約定，以逾期日曆天日，每日依工程結算金額千分之一計算逾期違約金，且兩造同意以本件系爭契約工程結算金額73,820,372元作為本件違約金認定之基礎（兩造不爭執事項第4點），故本件被告計予原告初驗缺失逾期違約金516,743元（計算式：73,820,372元1/10007日=516,743元，元以下四捨五入）部分，為有理由，超過部分，為無理由。從而，原告主張依據系爭契約第3條約定，被告應給付原告工程款3,026,635元（3,543,378元-516,743元=3,026,635元）部分，係屬有據。㈢原告逾期提報工程品質成果報告書，計予逾期違約金36,000元部分：⒈以日、星期、月或年定期間者，其始日不算入，民法第120條第2項定有明文。復依系爭契約第7條第5項約定，履約期間自指定之日起算者，應將當日算入，履約期間自指定之日後起算者，當日不計入（見補字卷第40頁）。系爭契約第11條第9項僅約定：廠商提送品質計畫書内容至少須符合附經濟部水利署廠商品質管制規定」第四點所列章節架構之規定，否則即扣點數2點，並退回限期修正後再提送，逾期修正時，依附錄「經濟部水利署廠商品質管制規定」第十七點第二款第四目罰款規定辦理等情（見補字卷第46頁），並無系爭契約第7條第5項前段所指之「指定之日」情形，故原告主張依民法第120條第2項及系爭契約第7條第5項後段約定，始日不算入，應屬可採。⒉依據系爭契約書之經濟部水利署廠商品質管制規定第十七-(二)-4、「廠商逾期提送品質計畫書或品質成果報告書，應處以懲罰性違約金，每逾期五天為一期，未滿五天以一期計，每期應扣點數一點；逾期修正亦同」。本件原告應提送工程品質成果報告書之期日，為「報竣工日起28日內」，本件原告於106年12月29日申報竣工，並於107年1月26日提送品質成果報告書，依據上開說明，竣工日即106年12月29日始日不算日，則原告於107年1月26日提送品質成果報告書並未逾期，故被告抗辯應自竣工日起算，原告提送品質成果報告書逾期1日，應扣款4000元等情，係屬無據，自非可採。另原告提送品質成果報告書，因有缺失，於107年2月21日由永鉅公司函覆要求5日內補齊，該函於107年2月22日由原告收受，因始日不算入，修正期限應為107年2月27日，原告於107年2月27日始具函提送監造單位審查，監造單位於107年3月1日收受，並無逾期，被告以原告逾期1天，以一期計，增扣1點違約金4,000元，亦屬無據。永鉅公司再於107年3月9日第二次函退修正限於文到7日內修正完成，原告於107年3月13日收文，因始日不算入，期限應於107年3月20日屆至，原告卻遲至107年4月23日始修正提送，監造單位於同年月24日收受，逾期34天需扣7點，每點4,000元，計處違約金28,000元，被告此部分計處原告違約金28,000元，為有理由。⒊依上，被告計予原告逾期提出品質成果報告書應處違約金28,000元部分，為有理由，逾此範圍，則為無理由。原告依據系爭契約第3條規定請求被告應將不予計處之違約金8,000元予以給付部分，為有理由。五、綜上所述，原告依據系爭契約第3條法律關係，請求被告應給付3,772,839元（計算式：738,204元+3,026,635元+8000元=3,772,839元）部分，為有理由，應予准許。逾此部分之請求，為無理由，不應准許。又兩造就系爭工程之不應計予違約金應予返還之工程款係屬給付未定有確定期限之金錢債權，兩造同意本件利息自109年4月9日即被告提出本件履約爭議陳述意見書時，作為利息起算日之基準（見兩造不爭執事項第5點）。從而，被告應給付原告3,772,839元，及自109年4月9日起至清償日止，按年利率百分之五計算之利息部分，為有理由，應予准許。六、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。七、訴訟費用之負擔：民事訴訟法第79條。中 華 民 國 113 年 4 月 26 日民事第一庭 法 官葉淑儀以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由（須附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 113 年 5 月 2 日書記官陳淑芬
臺灣臺北地方法院 110 年度 建 字第 112 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 有 |  | 按日計罰本契約約定工程總價金千分之一逾期違約金；前項逾期違約金為懲罰性違約金 | 臺灣臺北地方法院民事判決110年度建字第112號原 告即反訴被告歐亞室內裝修工程有限公司法定代理人劉巨烘訴訟代理人湯秋萍周建才律師上 一 人複 代 理人 沈鴻君律師被 告即反訴原告宏匯新北股份有限公司法定代理人許崑泰訴訟代理人 孫丁君律師謝建弘律師邱恩州律師上列當事人間請求給付工程款等事件，本院於民國113年3月25日言詞辯論終結，判決如下：主 文一、被告應給付原告新臺幣陸佰柒拾陸萬柒仟柒佰貳拾肆元，及自民國一百零九年十一月十日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。二、本訴訴訟費用除減縮部分外，由被告負擔。三、本判決第一項於原告以新臺幣貳佰貳拾伍萬陸仟元為被告供擔保後，得假執行。但被告以新臺幣陸佰柒拾陸萬柒仟柒佰貳拾肆元為原告預供擔保後，得免為假執行。四、反訴原告之訴及假執行之聲請均駁回。五、反訴訴訟費用由反訴原告負擔。事實及理由甲、程序部分：壹、按當事人得以合意定第一審管轄法院，但以關於由一定法律關係而生之訴訟為限；前項合意，應以文書證之，民事訴訟法第24條定有明文。經查：兩造同意以本院為第一審管轄法院，有原告提出之ZEPP區隔音隔振工程契約書（下稱系爭契約）第21章第10條約定可稽（見本院卷㈠第61頁），是本院就本件訴訟應有管轄權。貳、次按被告於言詞辯論終結前，得在本訴繫屬之法院，對於原告及就訴訟標的必須合一確定之人提起反訴；反訴之標的，如專屬他法院管轄，或與本訴之標的及其防禦方法不相牽連者，不得提起，民事訴訟法第259條、第260條第1 項分別定有明文。而所謂反訴之標的與本訴之標的及其防禦方法有牽連關係者，乃指反訴標的之法律關係與本訴標的之法律關係兩者之間，或反訴標的之法律關係與本訴被告作為防禦方法所主張之法律關係兩者之間，有牽連關係而言。即舉凡本訴標的之法律關係或作為防禦方法所主張之法律關係，與反訴標的之法律關係同一，或當事人雙方所主張之權利，由同一法律關係發生，或本訴標的之法律關係發生之原因，與反訴標的之法律關係發生之原因，其主要部分相同，均可認兩者間有牽連關係。經查：原告即反訴被告依系爭契約起訴請求被告給付工程款及返還履約保證金，被告即反訴原告於本院言詞辯論終結前之民國110年12月16日以民事反訴起訴狀提起反訴，請求原告即反訴被告給付瑕疵修補費用及逾期罰款等（見本院卷㈡第79至89頁）。經核反訴與本訴均係基於系爭契約所生之爭執，具有共通性，且與原告於本訴所為攻擊、防禦方法相牽連，復無民事訴訟法第260條所定不得提起反訴之情形，揆諸上開說明，被告提起反訴合於民事訴訟法第259條、第260條第1項之規定，應予准許。參、又按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第2款定有明文。本件原告起訴時訴之聲明原為：被告應給付原告新臺幣（下同）691萬3461元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息（見本院卷㈠第9頁），嗣改為：被告應給付原告676萬7724元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息（見本院卷㈢第229頁），核係基於同一請求基礎事實，揆諸上開規定，於程序上並無不合，應予准許。乙、實體部分：壹、本訴部分：一、原告起訴主張：㈠兩造於108年7月1日就宏匯新北廣場新建工程中「ZEPP區隔音隔振工程」簽署之宏匯新北廣場新建工程ZEPP區隔音隔振工程契約書（即系爭契約），工程施作範圍主要為「ZEPP區隔音隔振工程」（下稱ZEPP區域工程），及「影廳區域之防火隔音門工程」（下稱影廳區域工程，與ZEPP區域工程合稱系爭工程），約定工程總價為3118萬元（含稅），且約明除契約註明為實作實算項目外，其餘為總價承攬。原告已依約繳付履約保證金311萬8000元予被告，並遵時進場施作ZEPP區工程及其補強追加工程、影廳區域工程等，均已依約完成施作。㈡原告就影廳區域施作之防火隔音門，與ZEPP區域施作之防火隔音門，二者之規格、專業製作廠商施工與安裝均相同，ZEPP區域工程業經專業隔音測試廠商測試合格在案，被告亦已依約將測試檢驗費用付訖，並經被告驗收後移交業主使用迄今。原告就影廳區域施作完工之防火隔音門，亦經被告於109年9月23日委請環協工程顧問有限公司（下稱環協公司），及原告於109年9月29日委請聯韻聲學環保顧問股份有限公司（下稱聯韻公司）聲學噪音測試實驗室，按照系爭契約之約定標準對影廳區域之防火隔音門進行專業檢測，無論規格及隔音性，均無疑慮。惟被告竟以影廳區域之防火隔音門（下稱系爭防火隔音門）隔音測試未符合規範為由，強拆系爭防火隔音門，且迄未給付剩餘之工程款，顯故意違約，更有違誠信。被告未予考量原告就影廳區域承攬施作之工項，僅有系爭防火隔音門之單一工項，其餘影廳區域之天花板、牆面、空調機電等工程，均由被告另委由第三人廠商施作，皆非原告承攬施作之範圍。況被告未釐清影廳區域現場實際之測試環境或條件是否合宜，即逕將被告所進行之現場隔音測試之結果，全部歸責於原告所施作之單一工項即系爭防火隔音門所致，並不合理，原告就多次為此函被告予以澄明事實，惟被告仍拒絕與原告溝通。嗣被告於000年00月間拆除系爭防火隔音門，並將另行發包購入之防火門框及門扇運送至現場，及拆除門框週邊之牆體封板並補強門邊的牆體結構，重新施工。㈢系爭工程原告已全部施作完成，ZEPP區域工程款為3118萬元、然被告僅給付2688萬2426元，尚積欠ZEPP區域工程款尾款429萬7574元（計算式：31,180,000-26,882,426=4,297,574）、ZEEP區域補強追加工程款114萬5482元，影廳區域工程款54萬5168元，共598萬8224元（計算式：4,297,574+1,145,482+545,168=5,988,224）。㈣再系爭工程既已全部完工，原告依系爭契約第7章第5項第1款、民法第179條規定，請求被告返還所餘履約保證金25%即77萬9500元（計算式：3,118,000×25%=779,500）。㈤基上，總計676萬7724元（計算式：5,988,224+779,500=6,767,724）。爰依系爭契約第1章第5項第1款、第2款、第16章第1項第1款、第8項第1款、第22章第2項、民法第490條第1項、第505條、第179條規定提起本件訴訟，並聲明：1.被告應給付原告676萬7724元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。2.願供擔保，請准宣告假執行。二、被告則辯以：㈠系爭工程接近尾聲時，被告偕同美麗新影城之聲學顧問等人於109年7月8日、7月30日、9月23日，針對原告施作之影廳區防火隔音門進行檢測，發現原告所提供之工作成果無法達成契約所約定之隔音要求。經被告以109年9月11日、9月21日函催原告限期改善，惟原告藉故推託不願正視施工瑕疵問題，被告不得已於109年9月26日發函通知原告，應於109年9月30日拆除及運離不符合規範之影廳區域防火隔音門。且被告為求審慎在拆除前委託台灣檢驗科技股份有限公司（下稱SGS公司）會同原告及美麗新影城代表進行現場測試，於109年9月30日委託SGS公司會同原告及美麗新影城之代表，進行現場測試，惟測試結果仍為不合格，被告方拆除未符合規範之影廳區域系爭防火隔音門，另行委請音利佳股份有限公司（下稱音利佳公司）施作防火隔音門，再由SGS公司進行檢測，方符合系爭契約之規範。然因原告並未完成系爭工程之施作，迄未依約提出驗收證明等竣工文件，且未經驗收結算，是其請求結算給付工程款之條件尚未成就，被告無從給付工程款及返還履約保證金。㈡關於原告得請求工程款之金額部分抗辯：1.ZEPP區域工程尾款：系爭契約已編列有聲學測試檢驗費1式48萬元，是系爭工程之檢測費用已包含於系爭契約之價金內，應由原告負擔；惟本件另由被告委託SGS公司、環協公司進行檢測，該支出費用5萬0400元、1萬4700元，應於ZEPP區域工程尾款429萬7574元中扣除，故ZEPP區域工程結算尾款應為423萬2474元（計算式：4,297,574-50,400-14,700=4,232,474）。2.25%履約保證金餘額：依系爭契約第7章第2項、第5項第1款約定，全部竣工經驗收合格後且無待解決事項後，發還履約保證金餘額；然原告迄未提出竣工報告、經被告驗收結算，則被告保有履約保證金並非無法律上原因。3.遲延利息：依系爭契約第5章第16項第2款約定，被告就原告之求償無須支付利息，故原告請求自起訴狀繕本送達翌日起算之利息，亦屬無據。4.抵銷部分：被告就系爭防火隔音門有限期催告原告改善，但原告始終拒絕，被告自得依民法第493至495條、系爭契約第12章第1項第1款、第8項、第18章第4項第3款第1目、第5章第20項約定，已因自行改正所支出實際金額計592萬2867元為抵銷抗辯。5.逾期違約金：兩造於109年3月26日對系爭工程施工進度召開協調會議，合意系爭工程應於109年4月20日完成門檻安裝及門扇修改，惟原告逾越上開約定期限仍未完成施工，則自109年4月20日起算逾期，至109年10月1日系爭防火隔音門拆除日，共計逾期164日。另依系爭契約第18章第1項約定，原告應配合辦理竣工查驗；被告多次質疑原告未依約提出竣工、驗收、結算等文件，原告於起訴後約半年始提出部分資料，被告於收受後於110年6月15日再次告知辦理竣工、驗收作業時間，又於110年6月24日以電子郵件請原告回覆，然原告置之不理，故核定竣工前均屬原告之遲延；被告以110年6月25日起算逾期至原告配合辦理竣工查驗時止，單計至110年11月1日止，遲延天數已達129日，而原告上開逾期之日數已超過逾期違約金罰款之上限日數，倘依原告主張結算之工程價金3301萬6387元（計算式：31,180,000+1,291,219+545,168=33,016,387），應計逾期違約金罰款為660萬3277元（33,016,387×20%=6,603,277）。爰依系爭契約第22章特定條款第4項第3款、第10章第7項、第18章第4項第3款第3目約定請求，並與原告主張之金額為抵銷抗辯。㈢並聲明：1.原告之訴駁回。2.如受不利判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。貳、反訴事實：一、反訴原告主張：㈠反訴被告施作結果完全未符合契約約定之本旨，且經反訴原告多次催告反訴被告履行其契約義務，反訴被告均置之不理。反訴原告得依民法第227條第1項、第2項、第493條至第495條規定，及系爭契約第12章第1項第1款、第8項、第18章第4項第3款第1目、第5章第20項約定代履行等約定，請求反訴被告給付瑕疵修補費用592萬2867元。㈡兩造合意系爭工程應於109年4月20日完成門檻安裝及門扇修改，惟反訴被告並未依約完成施工，計算至109年10月1日系爭防火隔音門拆除日，共計逾期164日。反訴原告於110年6月24日催請反訴被告辦理竣工查驗作業，惟反訴被告置之不理，單計算至110年11月1日止，遲延日數已達129日。反訴原告得依系爭契約第22章第4項第3款、第18章第4項第3款第3目約定，請求反訴被告給付逾期違約金660萬3277元㈢基上，反訴原告得請求反訴被告給付1252萬6144元（計算式：5,922,867元+6,603,277元＝12,526,144元），爰提起反訴，一部請求反訴被告給付592萬2867元等語，並聲明：1.反訴被告應給付反訴原告592萬2867元，及自反訴起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。2.願供擔保，請准宣告假執行。二、反訴被告則以：㈠伊施作之系爭工程並無瑕疵，且符合驗收標準。況反訴原告僅於109年9月26日通知伊將於同月30日拆影廳區工程防火隔音門，伊於9月28日接獲通知後僅有3日，其時間短促且橫跨週末假日，不符民法第493條、系爭契約第18章第4條第3項，定相當期限規定之意旨，反訴原告通知程序顯未符合上開規定。又依反訴原告所提被證8之SGS公司現場隔音性能測量報告檢測結果，已有一樘門係符合檢測結果，有兩樘門檢測結果相差甚微，可經由現場調校改善，顯不需整樘門扇全部更換，至其他尚未經檢測之門樘是否均存有瑕疵，且應以更換門扇方式修正瑕疵，未見被告舉證說明，即全數以拆除更換方式修正瑕疵，顯違反上開規定瑕疵修補必要性之要件。故反訴原告辯稱以瑕疵修補費用為抵銷抗辯，顯不可採。㈡反訴原告委託環協公司所進行之檢測程序，未經伊同意，且其檢測標準、程序與書面結果均未見反訴原告明確告知，反訴原告以其委託環協公司檢測、結果不合格與費用由伊負擔，顯不合理。反訴原告另委託SGS公司進行之測試，係其自行提出並要求伊配合，且其測試方式又採以非系爭契約約定之規範測試，伊並未同意SGS公司進行測試，也不同意採行之測試方式，故該測試費用不應由伊負擔。㈢反訴原告主張扣罰逾期違約金之事項等日期均未載明於系爭契約內，應無計罰違約金規定之適用等語資為抗辯。並聲明：1.反訴原告之訴駁回。2.如受不利之判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。參、兩造不爭執事項（見本院卷㈡第138至139頁，併酌予文字修正）：一、被告委由原告承攬施作ZEPP區隔音隔振工程（即ZEPP區域工程），兩造於議約過程加入影廳區域之防火隔音門工程（即影廳區域工程），嗣於108年7月1日簽署ZEPP區隔音隔振工程契約書（即系爭契約，見原證1、見本院卷㈠第25至72頁），工程報酬為3118萬元（內含5%營業稅）。依兩造間契約約定，原告施作品質需符合使用單位檢驗合格，見原證1工程標單總表第4條第8點「得標廠商需負整體完工之聲學性能測試完全符合圖說規範；使用單位驗收至合格之完全責任，其所有必要工法皆含於工程總價款。」、第22章第4項第6款約定「乙方（按即原告，下同）依圖面規範負最終性能驗收及移交ZEPP區使用單位之最終責任。」。被告不爭執ZEPP區域補強追加工程款為25萬1478元（含稅，見被證12、13）、影廳區域防火隔音門追加工程款為54萬5168元（含稅，見原告109年10月30日民事起訴狀第6頁第12行）。被告已給付其中2688萬2426元。二、原告於108年7月31日繳付履約保證金311萬8000元予被告（見原證2）。三、被告對原證13的形式真正不爭執。四、被告於109年6月3日發訊息予原告：配合開幕期程計畫，請於109年6月20日前完成甲乙工各項工程收尾並退場，未完成概以工程合同之工程逾期處理（見本院卷㈠第224頁）。五、原告於110年6月15日、110年6月24日收得被告訊息與郵件（見被證15、16）。六、被告於109年7月14日、7月20日、7月25日、7月28日、8月4日、8月12日、8月13日、8月24日、8月31日分別以通訊軟體、電子郵件聯絡原告，原告有收受（見被證3）。七、美麗新影城於109年7月8日偕同被告針對原告施作結果進行檢測，被告以109年7月14日宏匯新北廣場工作聯絡便函通知原告（見被證1），原告有收受。八、被告以109年9月11日宏匯新北字第202009005號函（見被證4）、109年9月21日宏匯新北字第202009015號函（見被證5）通知原告，原告有收受。九、原告有以109年9月16日函（見原證4）、109年9月23日函（見原證5）被告，被告有收受。十、美麗新影城以109年9月25日聯絡函通知被告（兩造就原告是否有收受有爭執）檢測結果（見被證6）。十一、被告以109年9月26日宏匯新北字第000000000號通知原告，原告有收受（見被證7）。十二、被告於109年10月1日另行委請其他廠商將影廳區之系爭防火隔音門拆除。十三、原告於109年10月6日發律師函（見原證6）及109年10月15日發律師函（見原證7）予被告，被告有收受。十四、被告依美麗新影城之要求，委託SGS公司進行檢測。嗣兩造會同美麗新影城之代表進行三方現場測試，測試結果如被證8。肆、兩造爭點（見本院卷㈡第140頁，併增列兩造追加之請求權基礎及酌予文字修正）：一、原告依系爭契約第1章第5項第1款、第2款、第16章第1項第1款、第8項第1款、第22章第2項約定及民法第490條第1項、第505條規定，請求被告給付ZEPP區域之工程款尾款429萬7574元、ZEPP區域之補強追加之工程款114萬5482元、影廳區域防火隔音門之工程款54萬5168元，總計598萬8224元，暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，有無理由？二、原告依系爭契約第7章第5項第1款約定及民法第179條規定，請求被告返還77萬9500元履約保證金，有無理由？三、被告依民法第227條第1項、第2項、第493條至第495條規定，及系爭契約第12章第1項第1款與第8項、第18章第4項第3款第1目、第5章第20項等約定，以另行委請第三人施作之費用592萬2867元（含稅）為抵銷，有無理由？四、被告依系爭契約第22章特訂條款第4項第3款、第10章第7項、第18章第4項第3款第3目約定之逾期違約金罰款660萬3277元為抵銷，有無理由？伍、本院之判斷（本訴、反訴部分爭點相關聯，本段逕以原告、被告稱之，並調整論述順序）：一、原告依系爭契約第1章第5項第1款、第2款、第16章第1項第1款、第8項第1款、第22章第2項約定及民法第490條第1項、第505條規定，請求被告給付ZEPP區域之工程款尾款429萬7574元、ZEPP區域之補強追加之工程款114萬5482元、影廳區域防火隔音門之工程款54萬5168元，總計598萬8224元，暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，有無理由？㈠原告施作影廳區域防火隔音門工程是否已符合驗收標準？1.按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第277條亦定有明文。又各當事人就其所主張有利於己之事實，均應負舉證之責，故一方已有適當之證明者，相對人欲否認其主張，即不得不更舉反證（最高法院99年度台上字第483號判決意旨參照）。又事實有常態與變態之分，其主張常態事實者無庸負舉證責任，反之，主張變態事實者，則須就其所主張之事實負舉證責任（最高法院86年度台上字第891號判決意旨參照）。2.又按解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句，民法第98條定有明文。又按解釋契約，應於文義上及論理上詳為推求，以探求當事人立約時之真意，並通觀契約全文，斟酌訂立契約當時及過去之事實、交易上之習慣等其他一切證據資料，本於經驗法則及誠信原則，自該意思表示所根基之原因事實、主要目的、經濟價值、社會客觀認知及當事人所欲表示之法律效果，為全盤之觀察，以為判斷之基礎，不能徒拘泥字面或截取書據中一二語，任意推解致失其真意（最高法院104年度台上字第1877號判決意旨參照）。3.兩造間契約約定內容如下：⑴依系爭契約之「新莊停二Zepp演藝廳聲學性能完工驗收規範」（下稱聲學完工驗收規範）約定：「壹、說明：本測試計劃，依據<Zepp聲學性能完工驗收規範>內容進行，主要測試項目有：一、室內背景噪音值量測（NC）。二、隔音性能量測（R'w）。三、地板衝擊隔音性能測試（L'nw）。本計劃依據相關規定，及所需儀器、規範進行，並依據相關規範(CNS、ISO)標準執行。貳、各項測試計劃說明：…二、空氣隔音性能測量（R'w）：…2.3防火隔音門、高隔音牆體與隔音天花之隔音性能：(1)防火隔音門進場前，防火隔音門R'w≧50dB（詳門窗表之規格）請檢附隔音門之實驗室之隔音性能測試報告書；並於測試當天抽測演藝廳內10樘防火隔音門須符合現場量測R'w≧45dB。」（見本院卷㈠第328頁、第330頁）。⑵依施工圖記載：「Rw50/F60(A)防火隔音門：一、規範：…(4).隔音等級：Rw=50dB。…(7).完工測試：安裝完成後需進行現場隔音性能測試，R'w≧45dB，未達標準應進行調教或更換。」（見本院卷㈠第337頁）。⑶由上開約定可知，兩造議定於完工後，進行現場隔音性能測試，抽測之防火隔音門須符合現場量測R'w≧45dB，並依據CNS、ISO等標準執行。⑷復依兩造電子郵件中，被告所屬人員曾品閎於109年6月5日電子郵件記載「顧問針對6月3日聲學會議討論內容有以下兩點結論，請確認是否正確無誤。⑴依據現場隔音性能測試除原合約標示之R'w亦可接受NIC及DnTW的測試評定方式。⑵針對測試音源側及接收側，位置需調整為音源側於廳內，並與測試單位討論（聯韻），所調整之測試位置，是符合現場隔音測試之方式，本案之主要噪音源為廳內，以此方式測試及評定合約要求之隔音性能以避免ZEPP營運時對相鄰空間之干擾。」，聲學顧問人員刑詒宏於同年月10日回覆「曾先生：依據會議以下結論無誤。也請廠商於6/10完成自主測試及提交報告。6/15正式測試請依據此次會議結論執行。」（見本院卷㈠第339頁），是可推得兩造及使用單位即美麗新影城所屬聲學顧問合意除契約約定以R'w評定方式外，亦可接受以NIC及DnT,w評定方式。4.依聯韻公司於109年9月29日辦理檢測，並於109年9月30日製作之檢測報告記載：「檢測項目：空氣音隔音性能。檢測方式：CNS 15160-4、ASTM E336。評定方法：CNS 8465-1、ASTM E413。」（見本院卷㈠第75頁）、「4.1引用標準：1.空氣音隔音性能依CNS 00000-0(0000)聲學-建築物及建築構件之隔音量測法-兩室間空氣音隔音之現場量測方法進行量測。隔音量依CNS 0000-0(0000)聲學-建築物及建築構件之隔音量評定-空氣音隔音進行評定。2.空氣音隔音性能依ASTM E000(0000) Standard Test Method for Measurement of Airborne Sound Attenuation between Rooms in Buildings。隔音量依 ASTM E000(0000) Classification for Rating Sound Insulation進行評定。」（見本院卷㈠第77頁）、「CNS15160-4標準化為準差隔音等級DnT,w：No.1第一樘單開門50dB，No.2第二樘單開門48dB，No.3第三樘雙開門48dB，No.4第四樘雙開門47dB。」、「ASTM E336噪音阻隔等級NIC：No.1第一樘單開門47dB，No.2第二樘單開門45dB，No.3第三樘雙開門44dB，No.4第四樘雙開門45dB。」（見本院卷㈠第84頁），則依該次檢測報告可知，以CNS 00000-0(0000)標準進行量測，及CNS 0000-0(0000)標準進行評定後，影廳區域防火隔音門之DnT,w（加權標準化位準差）均已達45dB以上；以ASTM E000(0000)標準進行量測，及ASTM E000(0000)標準進行評定後，影廳區域防火隔音門之NIC（噪音阻隔等級）除第三樘雙開門為44dB，其餘均已達45dB以上。然依前所述，兩造係約定以CNS、ISO標準進行隔音性能之檢測，並接受R'w、NIC、DnT,w等評定方式，是無論採用何者評定方式，若有任一隔音性能檢測結果達約定之45dB以上，即可認符合契約約定。而該次檢測之DnT,w結果均已達45dB以上，可認影廳區域防火隔音門已符合契約約定。5.至SGS公司於109年9月30日辦理檢測，並於109年10月5日製作之測量報告雖記載：「隔音等級NIC（dB）：1廳單開隔音門32dB，2廳單開隔音門44dB，1廳雙開隔音門48dB，2廳雙開隔音門43dB。測量/評定規範：ASTM E336/ASTM E413」（見本院卷㈠第269頁），是SGS公司該次以ASTM E336標準進行量測，及ASTM E413標準進行評定後，影廳區域防火隔音門之NIC除1廳雙開隔音門符合契約標準外，其餘隔音門均未達45dB之標準。然依前所述，影廳區域防火隔音門，依聯韻公司於109年9月29日檢測之DnT,w已符合契約約定，SGS公司其後所檢測之NIC雖未達契約約定標準，惟仍不影響前所辦理檢測之DnT,w已符合契約標準之結果，況被告就原告依約應同時符合兩種標準之變態事實乙節亦未舉證證明，且原告既依使用單位即美麗新影城所屬聲學顧問指示提出測試報告，實無由因使用單位事後單方變更認應依SGS公司以ASTM E336標準進行量測、ASTM E413標準進行評定合格為準而增加不必要之成本與無法掌控之風險，況原告與使用單位間並無契約，此部分風險與成本，應由與使用單位即美麗新影城間存有契約之被告承擔，仍應認原告就影廳區域系爭防火隔音門之施作已符合契約約定而無瑕疵。㈡有無再辦理竣工驗收必要？1.次按稱承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成，給付報酬之契約；報酬應於工作交付時給付之，無須交付者，應於工作完成時給付之。工作係分部交付，而報酬係就各部分定之者，應於每部分交付時，給付該部分之報酬，民法第490條第1項、第505條分別定有明文。2.依系爭契約第16章第8項第1款、第2款約定「八、估驗計價款之支付：1.各期之估驗計價應於當月30日前向專案辦公室提出申請，經甲方（按即被告，下同）確認內容無誤且無其他需補充資料後，由甲方於計價申請之次月30日以電匯或即期支票給付該期估驗金額。2.每期估驗付款時，應保留該期估驗款項額10％作為保留款。除雙方另有約定外，保留款於本專案工程取得使用執照、乙方（按即原告，下同）辦妥工程竣工驗收、結算及繳納保固保證金後於30日內無息退還。…十二、結算：應按下列規定辦理：(1)乙方應於驗收合格收到驗收證明書後7日內，向專案辦公室申請工程結算。(2)乙方之工程結算，即視為其最後之申請付款聲明，以示其在本契約下應得總價全額。(3)乙方逾期未提出申請時，專案辦公室得以書面通知乙方於7日内提出申請，逾期未提出時，專案辦公室得逕行辦理工程結算。縱使無乙方之申請簽認，該工程結算對乙方仍具有約束力。」（見本院卷㈠第51至52頁），是原告於完成各期工作後，得於每月向被告申請估驗計價，並於每期估驗時保留10％作為保留款；於工程完工驗收完成後，辦理工程之結算，於完成工程結算及繳納保固保證金後，即得請求被告給付全部工程款。3.次依第18章竣工及驗收約定：「一、竣工及檢驗：當乙方確定全部工程或工作已完成時，應對施工期間損壞或遷移之設施予以修復或回復，並將現場堆置之施工機具、器材、廢棄物及非本工程所應有之設施全部運離或清除工地現場 ，並應按規定格式填具竣工報告表並製作竣工文件提送專案辦公室，專案辦公室接獲竣工報告表後14日內應會同乙方，依據契約文件、圖說、規範進行竣工檢驗，於確認乙方已依契約文件規定完成全部工程或工作後，核定本工程竣工日。二、竣工文件：1.乙方應依據『施工計畫』之『竣工文件製作計畫』製作竣工文件，並於工程竣工日起14日內將全部竣工文件彙整提交專案辦公室。如乙方無法在上述期限內提送完整之竣工文件，致延誤專案辦公室審查及辦理竣工檢驗或甲方辦理驗收，因而所增加之一切費用及其他衍生費用，乙方應負完全責任。…四、驗收：1.專案辦公室應於竣工文件審核完成及全部竣工檢驗通過後，併同竣工檢驗紀錄提報甲方進行驗收。甲方應於專案辦公室提報驗收之日起30日內開始辦理驗收。但因可歸責於乙方之事由延誤者，不在此限。2.全部工程經甲方驗收合格後，甲方應於14日內核發驗收證明書，乙方應依約向專案辦公室申請工程結算。…八、先行使用：在工程未經驗收前，甲方需要使用已完成部分時，乙方不得拒絕。於此情形得由甲乙雙方會同協商權利與義務後，由甲方先行接管使用。使用期間因可歸責於甲方因素所致之損壞，應由甲方負責。」（見本院卷㈠第54至56頁），是原告於完成系爭工程，填具竣工報告表及竣工文件等，向被告辦理竣工查驗，經被告查驗認屬竣工後，再由被告辦理驗收作業，經驗收合格後再辦理結算作業。4.至當事人約定契約義務之履行，繫於不確定之事實者，則屬權利行使時期即清償期之約定，並非條件或期限，應認該事實發生時，或其發生已不能時，為清償期屆至之時（最高法院111年度台上字第351號判決意旨參照）。經查，系爭工程完成施作後，原告即得向被告申請報竣工查驗，經被告認定工程竣工後，即開始辦理驗收作業，原告施作系爭工程之ZEEP區工程經隔音性能檢測符合兩造契約約定（此為兩造所不爭執）、影廳區域防火隔音門亦符合兩造契約約定，此經本院認定如前，然被告既將原告施作之系爭防火隔音門拆除，是系爭工程實已不能辦理竣工驗收作業，依前揭最高法院判決意旨，應認完工驗收結算工程款清償期已屆至，原告仍得請求被告給付系爭工程之全部工程款。㈢原告請求被告給付工程款598萬8224元為有理由：1.被告就ZEPP區原契約工程款餘額429萬7574元尚未給付乙節並不爭執，僅抗辯應扣除被告自行委託SGS公司、環協公司進行檢測所支出費用5萬0400元、1萬4700元等語（見本院卷㈠第196頁）。查：⑴觀「新莊停二Zepp演藝廳聲學性能完工驗收規範」載有「註：廠商須委託第三公證單位提出聲學自主測試計畫，並進行自主測試通過後提交測試報告，再由業主聲學顧問進行現場抽測驗收。」（見本院卷㈠第334頁），顯示系爭契約檢測規範本即約定被告與其業主得自行進行現場測驗。⑵原告委託聯韻公司陸續於109年7月7日、7月17日、9月29日進行檢測等情，有檢測報告節本等在卷可佐（分見本院卷㈠第435頁、第75-95頁），可知原已依約施測，且依檢測結果，符合兩造間契約約定，業經認定如前，被告質疑原告檢測結果，自行花費檢測，應非原告怠不依約檢測，此部分費用，移由被告自行負擔，況依LINE對話紀錄，被告員工亦表示抽驗費用由被告負擔（見本院卷㈠第458頁），原告提起本件訴訟後，被告反執此主張抵銷，難認有據。2.ZEPP區追加工程款114萬5482元部分：原告起訴時係主張129萬1219元，嗣於本件審理中經兩造商議後，將所餘仍有爭執項目由本院囑託臺北市建築師公會（下稱鑑定單位）進行鑑定，經以112年6月26日112（十七）鑑字第1507號函檢送鑑定報告書到院（見本院卷㈢第27頁及外放之鑑定報告書，下稱鑑定報告），原告嗣依鑑定報告（見鑑定報告第8頁），縮減請求金額為114萬5482元（見本院卷㈢第41頁），被告就鑑定報告中認定「工項屬原契約範圍」之基準、「非屬原契約範圍」之計價基準、「項目2-5 8-11樓AW1樑邊封板」之單價有爭執（見本院卷㈢第100至101頁），經本院以112年11月29日函囑託鑑定單位補充鑑定，臺北市建築師公會以112年12月19日函覆表示需再繳納鑑定費用5萬元（見本院卷㈢第249頁），本院以112年12月29日函通知被告於113年1月5日前繳費（見本院卷㈢第253頁），被告於113年3月11日（本院收文日）方具狀表示撤回鑑定（見本院卷㈢第368頁），並於最後1次言詞辯論期日，就聲請補充鑑定部分明確表示捨棄（見本院卷㈢第392頁）。本院認鑑定報告就計價部分說明固略有說明未完足之處，然審酌111年12月26日被告訴訟代理人已就附表二即本院卷㈡第353頁，同意在二1-5項、三6-8項屬於變更追加，且證人王維國、許皓惟及岳潤泰於本院審理中業證述明確，況被告復未就抗辯計價部分不合理之處提出任何說明，實難認鑑定報告有重大瑕疵，本院認鑑定報告應可採信，爰予照准。3.影廳區工程款54萬5168元部分：就原告所主張金額，被告具狀表示不爭執（見本院卷㈠第198頁），應予照准。4.基上，原告依民法第490條第1項、第505條規定，請求被告給付598萬8224元（計算式：4,297,574+1,145,482+545,168=5,988,224），均為有理由。二、原告依系爭契約第7章第5項第1款約定及民法第179條規定，請求被告返還77萬9500元履約保證金，有無理由？按無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同。民法第179條定有明文。又依系爭契約第7章第5項第1款約定「履約保證金得依工程累積計價金額達25%、50%、75%時，於付款作業完成後辦理發還相同比例之履約保證金或依相同比例分段解除保證責任。俟全部竣工，經甲方正式驗收合格、乙方繳納保固保證金且無待解決事項後，發還餘額或解除剩餘之保證責任。」（見本院卷㈠第34頁），是於工程全部竣工，經被告驗收合格，於原告繳納保固保證金，且無待解決事項後，退還剩餘之履約保證金。本件原告已依約完成系爭工程之施作，且無須再辦理竣工驗收，被告應給付系爭工程之工程款，均經本院認定如前，是被告保留所餘保證金已無法律上原因，從而原告依民法第179條規定，請求被告返還履約保證金餘額77萬9500元，應屬有據。三、本院認原告業依債之本旨提出給付並無瑕疵，則被告依民法第227條第1項、第2項、第493條至第495條規定，及系爭契約第12章第1項第1款與第8項、第18章第4項第3款第1目、第5章第20項等約定，以另行委請第三人施作之費用592萬2867元（含稅）為抵銷部分，已無庸審酌，併此敘明。四、被告依系爭契約第22章特訂條款第4項第3款、第10章第7項、第18章第4項第3款第3目約定之逾期違約金罰款660萬3277元為抵銷，有無理由？㈠兩造就逾期違約金之約定如下：1.依系爭契約第1章第6項工程期限約定「詳特訂條款。」，第22章特訂條款第3項及第4項第3款約定：「三、工程期限：依現場進度要求並符合建築物消防安全設備竣工查驗及建築物使用執照申請期程。…四、其他特別約定：…3.第十章第七條『逾期違約金』第1項修改如下：乙方未能於契約文件所訂之日期內，完成本工程或各里程碑工程，除應賠償甲方之損害外，並應按日計罰本契約約定工程總價金千分之一逾期違約金，然非可歸責乙方者不計違約金。」（分見本院卷㈠第25頁、第62頁），可知兩造並未約定有明確之完工期限，僅約定需依現場建築物消防安全設備竣工查驗及建築物使用執照申請期程進度辦理施工。2.系爭契約第10章第7項約定「七、逾期違約金1.乙方未能於契約文件所訂之日期內，完成本工程或各里程碑工程，除應賠償甲方之損害外，並應按日計罰本契約約定工程總價金千分之一逾期違約金。2.前項逾期違約金為懲罰性違約金，並以工程結算價金之20%金額為上限。」（見本院卷㈠第38頁）。3.系爭契約第18章第4項第3款第3目約定「四、驗收…3.辦理驗收時，甲方若發現工程有任何瑕疵而不能接受時，得按下列方式瓣理：…⑶乙方逾期未辦理改正或複查仍不符規定致違反契約工期者，應自工期屆滿日起，至驗收合格日止，每日按工程總價價金千分之1計算逾期罰款，倘因此而造成甲方之損失，甲方將依實際損失向乙方請求損害賠償。本懲罰性違約金，甲方得自行決定自應支付乙方之估驗計價款、保留款或各項保證金內扣抵，如有不足仍得向乙方求償。此扣抵或求償並不免除乙方之履約義務及責任，乙方仍應負責修正該不符或瑕疵項目，亦不因此視為甲方已免除乙方應修正或修補之義務及瑕疵擔保之責任。」（見本院卷㈠第55頁）。4.綜觀上開約款內容，可知系爭契約並未約定完工之特定具體日期，逾期違約金請求之事由係以逾期完工或逾期修改瑕疵為限。㈡被告以系爭防火隔音門因原告重行提出聲學量測計畫，未能依預定時程安裝並檢測完成，主張自完成期限109年4月20日起，至被告拆除門扇之109年10月1日止，逾期164日，並依系爭契約第22章第4項第3款、第10章第7項第2款約定主張逾期違約金乙節：1.被告上開主張係以兩造109年3月26日會議於會議內容欄所載預定工作時程末日為4月20日等情為其論據（即被證37，見本院卷㈠第587頁）。查：觀該會議紀錄內容，斯時所預劃最末2項工作分別為「⒎聲學測試時程（自檢）：4/13」、「⒏聲學測試（正式）：4/20」，顯示於當時應尚未檢測、認定防火隔音門究有無瑕疵，遑論有何完成修補瑕疵之工作期限可言；則被告主張以109年4月20日作為計算逾期違約金之起算日，已難認有理。2.況本院認原告完成之工作並無瑕疵，業經認定說明如前，則無原告怠未修補瑕疵情事，從而即無逾期天數可言。㈢至被告似另主張原告迄未提報竣工文件進行查驗，自經催告後之110年6月25日起，單計算至110年11月1日止，逾期129天乙節：依前述，兩造關於逾期違約金部分，事由僅約定逾期完工或逾期修改瑕疵為限，並不包括提供查驗文件，再本院認系爭工程已無竣工驗收之必要，亦經論述如前，從而被告執上開請求權基礎請求逾期違約金，實難憑採。五、基此，原告依民法第490條第1項、第505條及第179條等規定，請求被告給付676萬7724元（計算式：5,988,224+779,500=6,767,724）為有理由。陸、法定遲延利息部分：一、末按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力；遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5，民法第229條第2項、第233條第1項前段及第203條分別定有明文。經查：本訴原告勝訴部分，原告請求自起訴狀繕本送達日即109年11月9日（見本院卷㈠第139頁）翌日起算之遲延利息，且兩造就該送達日均不爭執（見本院卷㈢第230頁），則依前揭規定，法定遲延利息本訴部分應自109年11月10日起算。二、至被告另抗辯已約定不得請求利息等語。查：系爭契約第5章第16項第1款、第2款約定「十六、求償通知1.如乙方欲依約向甲方提出求償要求時，應於該要求事件發生之7日內，依本契約規定之方式送達甲方。2.乙方向甲方提出之求償，乙方無權要求支付任何利息。」（見本院卷㈠第32頁），可知上開該約款應係針對原告依約向被告求償事件所為規範，與本件原告所請求者為給付工程款及返還履約保證金，而非請求賠償損失無涉，縱強解為依約應給付之工程款或返還保證金，益僅屬不得加計約定利息，與本件原告請求法定遲延利息部分要屬二事，從而被告此部分抗辯，洵屬無據。柒、綜上所述，本訴部分，原告依民法第490條第1項、第505條及第179條等規定，請求被告給付676萬7724元，及自109年11月10日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，為有理由，應予准許。反訴部分，被告即反訴原告依民法第227條第1項、第2項、第493條至第495條規定，及系爭契約第12章第1項第1款與第8項、第18章第4項第3款第1目、第5章第20項等約定，請求反訴被告給付工程款592萬2867元與法定遲延利息，均為無理由，應予駁回。捌、本訴原告勝訴部份，兩造分別陳明願供擔保請准宣告假執行或免為假執行，核無不合，爰分別酌定相當之擔保金額，予以准許。另被告即反訴原告之訴既經駁回，其假執行之聲請，亦失所附麗，應併予駁回。玖、本件本、反訴事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提之證據，核與判決結果無影響，爰不予一一論列，附此敘明。拾、訴訟費用負擔之依據：本訴（除減縮部分外）與反訴均為民事訴訟法第78條。中 華 民 國 113 年 4 月 26 日工程法庭 法 官 何佳蓉以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 113 年 4 月 26 日書記官黃馨儀
臺灣臺北地方法院 110 年度 建 字第 112 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 有 |  | 按日計罰本契約約定工程總價金千分之一逾期違約金；前項逾期違約金為懲罰性違約金 | 臺灣臺北地方法院民事判決110年度建字第112號原 告即反訴被告歐亞室內裝修工程有限公司法定代理人劉巨烘訴訟代理人湯秋萍周建才律師上 一 人複 代 理人 沈鴻君律師被 告即反訴原告宏匯新北股份有限公司法定代理人許崑泰訴訟代理人 孫丁君律師謝建弘律師邱恩州律師上列當事人間請求給付工程款等事件，本院於民國113年3月25日言詞辯論終結，判決如下：主 文一、被告應給付原告新臺幣陸佰柒拾陸萬柒仟柒佰貳拾肆元，及自民國一百零九年十一月十日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。二、本訴訴訟費用除減縮部分外，由被告負擔。三、本判決第一項於原告以新臺幣貳佰貳拾伍萬陸仟元為被告供擔保後，得假執行。但被告以新臺幣陸佰柒拾陸萬柒仟柒佰貳拾肆元為原告預供擔保後，得免為假執行。四、反訴原告之訴及假執行之聲請均駁回。五、反訴訴訟費用由反訴原告負擔。事實及理由甲、程序部分：壹、按當事人得以合意定第一審管轄法院，但以關於由一定法律關係而生之訴訟為限；前項合意，應以文書證之，民事訴訟法第24條定有明文。經查：兩造同意以本院為第一審管轄法院，有原告提出之ZEPP區隔音隔振工程契約書（下稱系爭契約）第21章第10條約定可稽（見本院卷㈠第61頁），是本院就本件訴訟應有管轄權。貳、次按被告於言詞辯論終結前，得在本訴繫屬之法院，對於原告及就訴訟標的必須合一確定之人提起反訴；反訴之標的，如專屬他法院管轄，或與本訴之標的及其防禦方法不相牽連者，不得提起，民事訴訟法第259條、第260條第1 項分別定有明文。而所謂反訴之標的與本訴之標的及其防禦方法有牽連關係者，乃指反訴標的之法律關係與本訴標的之法律關係兩者之間，或反訴標的之法律關係與本訴被告作為防禦方法所主張之法律關係兩者之間，有牽連關係而言。即舉凡本訴標的之法律關係或作為防禦方法所主張之法律關係，與反訴標的之法律關係同一，或當事人雙方所主張之權利，由同一法律關係發生，或本訴標的之法律關係發生之原因，與反訴標的之法律關係發生之原因，其主要部分相同，均可認兩者間有牽連關係。經查：原告即反訴被告依系爭契約起訴請求被告給付工程款及返還履約保證金，被告即反訴原告於本院言詞辯論終結前之民國110年12月16日以民事反訴起訴狀提起反訴，請求原告即反訴被告給付瑕疵修補費用及逾期罰款等（見本院卷㈡第79至89頁）。經核反訴與本訴均係基於系爭契約所生之爭執，具有共通性，且與原告於本訴所為攻擊、防禦方法相牽連，復無民事訴訟法第260條所定不得提起反訴之情形，揆諸上開說明，被告提起反訴合於民事訴訟法第259條、第260條第1項之規定，應予准許。參、又按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第2款定有明文。本件原告起訴時訴之聲明原為：被告應給付原告新臺幣（下同）691萬3461元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息（見本院卷㈠第9頁），嗣改為：被告應給付原告676萬7724元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息（見本院卷㈢第229頁），核係基於同一請求基礎事實，揆諸上開規定，於程序上並無不合，應予准許。乙、實體部分：壹、本訴部分：一、原告起訴主張：㈠兩造於108年7月1日就宏匯新北廣場新建工程中「ZEPP區隔音隔振工程」簽署之宏匯新北廣場新建工程ZEPP區隔音隔振工程契約書（即系爭契約），工程施作範圍主要為「ZEPP區隔音隔振工程」（下稱ZEPP區域工程），及「影廳區域之防火隔音門工程」（下稱影廳區域工程，與ZEPP區域工程合稱系爭工程），約定工程總價為3118萬元（含稅），且約明除契約註明為實作實算項目外，其餘為總價承攬。原告已依約繳付履約保證金311萬8000元予被告，並遵時進場施作ZEPP區工程及其補強追加工程、影廳區域工程等，均已依約完成施作。㈡原告就影廳區域施作之防火隔音門，與ZEPP區域施作之防火隔音門，二者之規格、專業製作廠商施工與安裝均相同，ZEPP區域工程業經專業隔音測試廠商測試合格在案，被告亦已依約將測試檢驗費用付訖，並經被告驗收後移交業主使用迄今。原告就影廳區域施作完工之防火隔音門，亦經被告於109年9月23日委請環協工程顧問有限公司（下稱環協公司），及原告於109年9月29日委請聯韻聲學環保顧問股份有限公司（下稱聯韻公司）聲學噪音測試實驗室，按照系爭契約之約定標準對影廳區域之防火隔音門進行專業檢測，無論規格及隔音性，均無疑慮。惟被告竟以影廳區域之防火隔音門（下稱系爭防火隔音門）隔音測試未符合規範為由，強拆系爭防火隔音門，且迄未給付剩餘之工程款，顯故意違約，更有違誠信。被告未予考量原告就影廳區域承攬施作之工項，僅有系爭防火隔音門之單一工項，其餘影廳區域之天花板、牆面、空調機電等工程，均由被告另委由第三人廠商施作，皆非原告承攬施作之範圍。況被告未釐清影廳區域現場實際之測試環境或條件是否合宜，即逕將被告所進行之現場隔音測試之結果，全部歸責於原告所施作之單一工項即系爭防火隔音門所致，並不合理，原告就多次為此函被告予以澄明事實，惟被告仍拒絕與原告溝通。嗣被告於000年00月間拆除系爭防火隔音門，並將另行發包購入之防火門框及門扇運送至現場，及拆除門框週邊之牆體封板並補強門邊的牆體結構，重新施工。㈢系爭工程原告已全部施作完成，ZEPP區域工程款為3118萬元、然被告僅給付2688萬2426元，尚積欠ZEPP區域工程款尾款429萬7574元（計算式：31,180,000-26,882,426=4,297,574）、ZEEP區域補強追加工程款114萬5482元，影廳區域工程款54萬5168元，共598萬8224元（計算式：4,297,574+1,145,482+545,168=5,988,224）。㈣再系爭工程既已全部完工，原告依系爭契約第7章第5項第1款、民法第179條規定，請求被告返還所餘履約保證金25%即77萬9500元（計算式：3,118,000×25%=779,500）。㈤基上，總計676萬7724元（計算式：5,988,224+779,500=6,767,724）。爰依系爭契約第1章第5項第1款、第2款、第16章第1項第1款、第8項第1款、第22章第2項、民法第490條第1項、第505條、第179條規定提起本件訴訟，並聲明：1.被告應給付原告676萬7724元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。2.願供擔保，請准宣告假執行。二、被告則辯以：㈠系爭工程接近尾聲時，被告偕同美麗新影城之聲學顧問等人於109年7月8日、7月30日、9月23日，針對原告施作之影廳區防火隔音門進行檢測，發現原告所提供之工作成果無法達成契約所約定之隔音要求。經被告以109年9月11日、9月21日函催原告限期改善，惟原告藉故推託不願正視施工瑕疵問題，被告不得已於109年9月26日發函通知原告，應於109年9月30日拆除及運離不符合規範之影廳區域防火隔音門。且被告為求審慎在拆除前委託台灣檢驗科技股份有限公司（下稱SGS公司）會同原告及美麗新影城代表進行現場測試，於109年9月30日委託SGS公司會同原告及美麗新影城之代表，進行現場測試，惟測試結果仍為不合格，被告方拆除未符合規範之影廳區域系爭防火隔音門，另行委請音利佳股份有限公司（下稱音利佳公司）施作防火隔音門，再由SGS公司進行檢測，方符合系爭契約之規範。然因原告並未完成系爭工程之施作，迄未依約提出驗收證明等竣工文件，且未經驗收結算，是其請求結算給付工程款之條件尚未成就，被告無從給付工程款及返還履約保證金。㈡關於原告得請求工程款之金額部分抗辯：1.ZEPP區域工程尾款：系爭契約已編列有聲學測試檢驗費1式48萬元，是系爭工程之檢測費用已包含於系爭契約之價金內，應由原告負擔；惟本件另由被告委託SGS公司、環協公司進行檢測，該支出費用5萬0400元、1萬4700元，應於ZEPP區域工程尾款429萬7574元中扣除，故ZEPP區域工程結算尾款應為423萬2474元（計算式：4,297,574-50,400-14,700=4,232,474）。2.25%履約保證金餘額：依系爭契約第7章第2項、第5項第1款約定，全部竣工經驗收合格後且無待解決事項後，發還履約保證金餘額；然原告迄未提出竣工報告、經被告驗收結算，則被告保有履約保證金並非無法律上原因。3.遲延利息：依系爭契約第5章第16項第2款約定，被告就原告之求償無須支付利息，故原告請求自起訴狀繕本送達翌日起算之利息，亦屬無據。4.抵銷部分：被告就系爭防火隔音門有限期催告原告改善，但原告始終拒絕，被告自得依民法第493至495條、系爭契約第12章第1項第1款、第8項、第18章第4項第3款第1目、第5章第20項約定，已因自行改正所支出實際金額計592萬2867元為抵銷抗辯。5.逾期違約金：兩造於109年3月26日對系爭工程施工進度召開協調會議，合意系爭工程應於109年4月20日完成門檻安裝及門扇修改，惟原告逾越上開約定期限仍未完成施工，則自109年4月20日起算逾期，至109年10月1日系爭防火隔音門拆除日，共計逾期164日。另依系爭契約第18章第1項約定，原告應配合辦理竣工查驗；被告多次質疑原告未依約提出竣工、驗收、結算等文件，原告於起訴後約半年始提出部分資料，被告於收受後於110年6月15日再次告知辦理竣工、驗收作業時間，又於110年6月24日以電子郵件請原告回覆，然原告置之不理，故核定竣工前均屬原告之遲延；被告以110年6月25日起算逾期至原告配合辦理竣工查驗時止，單計至110年11月1日止，遲延天數已達129日，而原告上開逾期之日數已超過逾期違約金罰款之上限日數，倘依原告主張結算之工程價金3301萬6387元（計算式：31,180,000+1,291,219+545,168=33,016,387），應計逾期違約金罰款為660萬3277元（33,016,387×20%=6,603,277）。爰依系爭契約第22章特定條款第4項第3款、第10章第7項、第18章第4項第3款第3目約定請求，並與原告主張之金額為抵銷抗辯。㈢並聲明：1.原告之訴駁回。2.如受不利判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。貳、反訴事實：一、反訴原告主張：㈠反訴被告施作結果完全未符合契約約定之本旨，且經反訴原告多次催告反訴被告履行其契約義務，反訴被告均置之不理。反訴原告得依民法第227條第1項、第2項、第493條至第495條規定，及系爭契約第12章第1項第1款、第8項、第18章第4項第3款第1目、第5章第20項約定代履行等約定，請求反訴被告給付瑕疵修補費用592萬2867元。㈡兩造合意系爭工程應於109年4月20日完成門檻安裝及門扇修改，惟反訴被告並未依約完成施工，計算至109年10月1日系爭防火隔音門拆除日，共計逾期164日。反訴原告於110年6月24日催請反訴被告辦理竣工查驗作業，惟反訴被告置之不理，單計算至110年11月1日止，遲延日數已達129日。反訴原告得依系爭契約第22章第4項第3款、第18章第4項第3款第3目約定，請求反訴被告給付逾期違約金660萬3277元㈢基上，反訴原告得請求反訴被告給付1252萬6144元（計算式：5,922,867元+6,603,277元＝12,526,144元），爰提起反訴，一部請求反訴被告給付592萬2867元等語，並聲明：1.反訴被告應給付反訴原告592萬2867元，及自反訴起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。2.願供擔保，請准宣告假執行。二、反訴被告則以：㈠伊施作之系爭工程並無瑕疵，且符合驗收標準。況反訴原告僅於109年9月26日通知伊將於同月30日拆影廳區工程防火隔音門，伊於9月28日接獲通知後僅有3日，其時間短促且橫跨週末假日，不符民法第493條、系爭契約第18章第4條第3項，定相當期限規定之意旨，反訴原告通知程序顯未符合上開規定。又依反訴原告所提被證8之SGS公司現場隔音性能測量報告檢測結果，已有一樘門係符合檢測結果，有兩樘門檢測結果相差甚微，可經由現場調校改善，顯不需整樘門扇全部更換，至其他尚未經檢測之門樘是否均存有瑕疵，且應以更換門扇方式修正瑕疵，未見被告舉證說明，即全數以拆除更換方式修正瑕疵，顯違反上開規定瑕疵修補必要性之要件。故反訴原告辯稱以瑕疵修補費用為抵銷抗辯，顯不可採。㈡反訴原告委託環協公司所進行之檢測程序，未經伊同意，且其檢測標準、程序與書面結果均未見反訴原告明確告知，反訴原告以其委託環協公司檢測、結果不合格與費用由伊負擔，顯不合理。反訴原告另委託SGS公司進行之測試，係其自行提出並要求伊配合，且其測試方式又採以非系爭契約約定之規範測試，伊並未同意SGS公司進行測試，也不同意採行之測試方式，故該測試費用不應由伊負擔。㈢反訴原告主張扣罰逾期違約金之事項等日期均未載明於系爭契約內，應無計罰違約金規定之適用等語資為抗辯。並聲明：1.反訴原告之訴駁回。2.如受不利之判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。參、兩造不爭執事項（見本院卷㈡第138至139頁，併酌予文字修正）：一、被告委由原告承攬施作ZEPP區隔音隔振工程（即ZEPP區域工程），兩造於議約過程加入影廳區域之防火隔音門工程（即影廳區域工程），嗣於108年7月1日簽署ZEPP區隔音隔振工程契約書（即系爭契約，見原證1、見本院卷㈠第25至72頁），工程報酬為3118萬元（內含5%營業稅）。依兩造間契約約定，原告施作品質需符合使用單位檢驗合格，見原證1工程標單總表第4條第8點「得標廠商需負整體完工之聲學性能測試完全符合圖說規範；使用單位驗收至合格之完全責任，其所有必要工法皆含於工程總價款。」、第22章第4項第6款約定「乙方（按即原告，下同）依圖面規範負最終性能驗收及移交ZEPP區使用單位之最終責任。」。被告不爭執ZEPP區域補強追加工程款為25萬1478元（含稅，見被證12、13）、影廳區域防火隔音門追加工程款為54萬5168元（含稅，見原告109年10月30日民事起訴狀第6頁第12行）。被告已給付其中2688萬2426元。二、原告於108年7月31日繳付履約保證金311萬8000元予被告（見原證2）。三、被告對原證13的形式真正不爭執。四、被告於109年6月3日發訊息予原告：配合開幕期程計畫，請於109年6月20日前完成甲乙工各項工程收尾並退場，未完成概以工程合同之工程逾期處理（見本院卷㈠第224頁）。五、原告於110年6月15日、110年6月24日收得被告訊息與郵件（見被證15、16）。六、被告於109年7月14日、7月20日、7月25日、7月28日、8月4日、8月12日、8月13日、8月24日、8月31日分別以通訊軟體、電子郵件聯絡原告，原告有收受（見被證3）。七、美麗新影城於109年7月8日偕同被告針對原告施作結果進行檢測，被告以109年7月14日宏匯新北廣場工作聯絡便函通知原告（見被證1），原告有收受。八、被告以109年9月11日宏匯新北字第202009005號函（見被證4）、109年9月21日宏匯新北字第202009015號函（見被證5）通知原告，原告有收受。九、原告有以109年9月16日函（見原證4）、109年9月23日函（見原證5）被告，被告有收受。十、美麗新影城以109年9月25日聯絡函通知被告（兩造就原告是否有收受有爭執）檢測結果（見被證6）。十一、被告以109年9月26日宏匯新北字第000000000號通知原告，原告有收受（見被證7）。十二、被告於109年10月1日另行委請其他廠商將影廳區之系爭防火隔音門拆除。十三、原告於109年10月6日發律師函（見原證6）及109年10月15日發律師函（見原證7）予被告，被告有收受。十四、被告依美麗新影城之要求，委託SGS公司進行檢測。嗣兩造會同美麗新影城之代表進行三方現場測試，測試結果如被證8。肆、兩造爭點（見本院卷㈡第140頁，併增列兩造追加之請求權基礎及酌予文字修正）：一、原告依系爭契約第1章第5項第1款、第2款、第16章第1項第1款、第8項第1款、第22章第2項約定及民法第490條第1項、第505條規定，請求被告給付ZEPP區域之工程款尾款429萬7574元、ZEPP區域之補強追加之工程款114萬5482元、影廳區域防火隔音門之工程款54萬5168元，總計598萬8224元，暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，有無理由？二、原告依系爭契約第7章第5項第1款約定及民法第179條規定，請求被告返還77萬9500元履約保證金，有無理由？三、被告依民法第227條第1項、第2項、第493條至第495條規定，及系爭契約第12章第1項第1款與第8項、第18章第4項第3款第1目、第5章第20項等約定，以另行委請第三人施作之費用592萬2867元（含稅）為抵銷，有無理由？四、被告依系爭契約第22章特訂條款第4項第3款、第10章第7項、第18章第4項第3款第3目約定之逾期違約金罰款660萬3277元為抵銷，有無理由？伍、本院之判斷（本訴、反訴部分爭點相關聯，本段逕以原告、被告稱之，並調整論述順序）：一、原告依系爭契約第1章第5項第1款、第2款、第16章第1項第1款、第8項第1款、第22章第2項約定及民法第490條第1項、第505條規定，請求被告給付ZEPP區域之工程款尾款429萬7574元、ZEPP區域之補強追加之工程款114萬5482元、影廳區域防火隔音門之工程款54萬5168元，總計598萬8224元，暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，有無理由？㈠原告施作影廳區域防火隔音門工程是否已符合驗收標準？1.按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第277條亦定有明文。又各當事人就其所主張有利於己之事實，均應負舉證之責，故一方已有適當之證明者，相對人欲否認其主張，即不得不更舉反證（最高法院99年度台上字第483號判決意旨參照）。又事實有常態與變態之分，其主張常態事實者無庸負舉證責任，反之，主張變態事實者，則須就其所主張之事實負舉證責任（最高法院86年度台上字第891號判決意旨參照）。2.又按解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句，民法第98條定有明文。又按解釋契約，應於文義上及論理上詳為推求，以探求當事人立約時之真意，並通觀契約全文，斟酌訂立契約當時及過去之事實、交易上之習慣等其他一切證據資料，本於經驗法則及誠信原則，自該意思表示所根基之原因事實、主要目的、經濟價值、社會客觀認知及當事人所欲表示之法律效果，為全盤之觀察，以為判斷之基礎，不能徒拘泥字面或截取書據中一二語，任意推解致失其真意（最高法院104年度台上字第1877號判決意旨參照）。3.兩造間契約約定內容如下：⑴依系爭契約之「新莊停二Zepp演藝廳聲學性能完工驗收規範」（下稱聲學完工驗收規範）約定：「壹、說明：本測試計劃，依據<Zepp聲學性能完工驗收規範>內容進行，主要測試項目有：一、室內背景噪音值量測（NC）。二、隔音性能量測（R'w）。三、地板衝擊隔音性能測試（L'nw）。本計劃依據相關規定，及所需儀器、規範進行，並依據相關規範(CNS、ISO)標準執行。貳、各項測試計劃說明：…二、空氣隔音性能測量（R'w）：…2.3防火隔音門、高隔音牆體與隔音天花之隔音性能：(1)防火隔音門進場前，防火隔音門R'w≧50dB（詳門窗表之規格）請檢附隔音門之實驗室之隔音性能測試報告書；並於測試當天抽測演藝廳內10樘防火隔音門須符合現場量測R'w≧45dB。」（見本院卷㈠第328頁、第330頁）。⑵依施工圖記載：「Rw50/F60(A)防火隔音門：一、規範：…(4).隔音等級：Rw=50dB。…(7).完工測試：安裝完成後需進行現場隔音性能測試，R'w≧45dB，未達標準應進行調教或更換。」（見本院卷㈠第337頁）。⑶由上開約定可知，兩造議定於完工後，進行現場隔音性能測試，抽測之防火隔音門須符合現場量測R'w≧45dB，並依據CNS、ISO等標準執行。⑷復依兩造電子郵件中，被告所屬人員曾品閎於109年6月5日電子郵件記載「顧問針對6月3日聲學會議討論內容有以下兩點結論，請確認是否正確無誤。⑴依據現場隔音性能測試除原合約標示之R'w亦可接受NIC及DnTW的測試評定方式。⑵針對測試音源側及接收側，位置需調整為音源側於廳內，並與測試單位討論（聯韻），所調整之測試位置，是符合現場隔音測試之方式，本案之主要噪音源為廳內，以此方式測試及評定合約要求之隔音性能以避免ZEPP營運時對相鄰空間之干擾。」，聲學顧問人員刑詒宏於同年月10日回覆「曾先生：依據會議以下結論無誤。也請廠商於6/10完成自主測試及提交報告。6/15正式測試請依據此次會議結論執行。」（見本院卷㈠第339頁），是可推得兩造及使用單位即美麗新影城所屬聲學顧問合意除契約約定以R'w評定方式外，亦可接受以NIC及DnT,w評定方式。4.依聯韻公司於109年9月29日辦理檢測，並於109年9月30日製作之檢測報告記載：「檢測項目：空氣音隔音性能。檢測方式：CNS 15160-4、ASTM E336。評定方法：CNS 8465-1、ASTM E413。」（見本院卷㈠第75頁）、「4.1引用標準：1.空氣音隔音性能依CNS 00000-0(0000)聲學-建築物及建築構件之隔音量測法-兩室間空氣音隔音之現場量測方法進行量測。隔音量依CNS 0000-0(0000)聲學-建築物及建築構件之隔音量評定-空氣音隔音進行評定。2.空氣音隔音性能依ASTM E000(0000) Standard Test Method for Measurement of Airborne Sound Attenuation between Rooms in Buildings。隔音量依 ASTM E000(0000) Classification for Rating Sound Insulation進行評定。」（見本院卷㈠第77頁）、「CNS15160-4標準化為準差隔音等級DnT,w：No.1第一樘單開門50dB，No.2第二樘單開門48dB，No.3第三樘雙開門48dB，No.4第四樘雙開門47dB。」、「ASTM E336噪音阻隔等級NIC：No.1第一樘單開門47dB，No.2第二樘單開門45dB，No.3第三樘雙開門44dB，No.4第四樘雙開門45dB。」（見本院卷㈠第84頁），則依該次檢測報告可知，以CNS 00000-0(0000)標準進行量測，及CNS 0000-0(0000)標準進行評定後，影廳區域防火隔音門之DnT,w（加權標準化位準差）均已達45dB以上；以ASTM E000(0000)標準進行量測，及ASTM E000(0000)標準進行評定後，影廳區域防火隔音門之NIC（噪音阻隔等級）除第三樘雙開門為44dB，其餘均已達45dB以上。然依前所述，兩造係約定以CNS、ISO標準進行隔音性能之檢測，並接受R'w、NIC、DnT,w等評定方式，是無論採用何者評定方式，若有任一隔音性能檢測結果達約定之45dB以上，即可認符合契約約定。而該次檢測之DnT,w結果均已達45dB以上，可認影廳區域防火隔音門已符合契約約定。5.至SGS公司於109年9月30日辦理檢測，並於109年10月5日製作之測量報告雖記載：「隔音等級NIC（dB）：1廳單開隔音門32dB，2廳單開隔音門44dB，1廳雙開隔音門48dB，2廳雙開隔音門43dB。測量/評定規範：ASTM E336/ASTM E413」（見本院卷㈠第269頁），是SGS公司該次以ASTM E336標準進行量測，及ASTM E413標準進行評定後，影廳區域防火隔音門之NIC除1廳雙開隔音門符合契約標準外，其餘隔音門均未達45dB之標準。然依前所述，影廳區域防火隔音門，依聯韻公司於109年9月29日檢測之DnT,w已符合契約約定，SGS公司其後所檢測之NIC雖未達契約約定標準，惟仍不影響前所辦理檢測之DnT,w已符合契約標準之結果，況被告就原告依約應同時符合兩種標準之變態事實乙節亦未舉證證明，且原告既依使用單位即美麗新影城所屬聲學顧問指示提出測試報告，實無由因使用單位事後單方變更認應依SGS公司以ASTM E336標準進行量測、ASTM E413標準進行評定合格為準而增加不必要之成本與無法掌控之風險，況原告與使用單位間並無契約，此部分風險與成本，應由與使用單位即美麗新影城間存有契約之被告承擔，仍應認原告就影廳區域系爭防火隔音門之施作已符合契約約定而無瑕疵。㈡有無再辦理竣工驗收必要？1.次按稱承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成，給付報酬之契約；報酬應於工作交付時給付之，無須交付者，應於工作完成時給付之。工作係分部交付，而報酬係就各部分定之者，應於每部分交付時，給付該部分之報酬，民法第490條第1項、第505條分別定有明文。2.依系爭契約第16章第8項第1款、第2款約定「八、估驗計價款之支付：1.各期之估驗計價應於當月30日前向專案辦公室提出申請，經甲方（按即被告，下同）確認內容無誤且無其他需補充資料後，由甲方於計價申請之次月30日以電匯或即期支票給付該期估驗金額。2.每期估驗付款時，應保留該期估驗款項額10％作為保留款。除雙方另有約定外，保留款於本專案工程取得使用執照、乙方（按即原告，下同）辦妥工程竣工驗收、結算及繳納保固保證金後於30日內無息退還。…十二、結算：應按下列規定辦理：(1)乙方應於驗收合格收到驗收證明書後7日內，向專案辦公室申請工程結算。(2)乙方之工程結算，即視為其最後之申請付款聲明，以示其在本契約下應得總價全額。(3)乙方逾期未提出申請時，專案辦公室得以書面通知乙方於7日内提出申請，逾期未提出時，專案辦公室得逕行辦理工程結算。縱使無乙方之申請簽認，該工程結算對乙方仍具有約束力。」（見本院卷㈠第51至52頁），是原告於完成各期工作後，得於每月向被告申請估驗計價，並於每期估驗時保留10％作為保留款；於工程完工驗收完成後，辦理工程之結算，於完成工程結算及繳納保固保證金後，即得請求被告給付全部工程款。3.次依第18章竣工及驗收約定：「一、竣工及檢驗：當乙方確定全部工程或工作已完成時，應對施工期間損壞或遷移之設施予以修復或回復，並將現場堆置之施工機具、器材、廢棄物及非本工程所應有之設施全部運離或清除工地現場 ，並應按規定格式填具竣工報告表並製作竣工文件提送專案辦公室，專案辦公室接獲竣工報告表後14日內應會同乙方，依據契約文件、圖說、規範進行竣工檢驗，於確認乙方已依契約文件規定完成全部工程或工作後，核定本工程竣工日。二、竣工文件：1.乙方應依據『施工計畫』之『竣工文件製作計畫』製作竣工文件，並於工程竣工日起14日內將全部竣工文件彙整提交專案辦公室。如乙方無法在上述期限內提送完整之竣工文件，致延誤專案辦公室審查及辦理竣工檢驗或甲方辦理驗收，因而所增加之一切費用及其他衍生費用，乙方應負完全責任。…四、驗收：1.專案辦公室應於竣工文件審核完成及全部竣工檢驗通過後，併同竣工檢驗紀錄提報甲方進行驗收。甲方應於專案辦公室提報驗收之日起30日內開始辦理驗收。但因可歸責於乙方之事由延誤者，不在此限。2.全部工程經甲方驗收合格後，甲方應於14日內核發驗收證明書，乙方應依約向專案辦公室申請工程結算。…八、先行使用：在工程未經驗收前，甲方需要使用已完成部分時，乙方不得拒絕。於此情形得由甲乙雙方會同協商權利與義務後，由甲方先行接管使用。使用期間因可歸責於甲方因素所致之損壞，應由甲方負責。」（見本院卷㈠第54至56頁），是原告於完成系爭工程，填具竣工報告表及竣工文件等，向被告辦理竣工查驗，經被告查驗認屬竣工後，再由被告辦理驗收作業，經驗收合格後再辦理結算作業。4.至當事人約定契約義務之履行，繫於不確定之事實者，則屬權利行使時期即清償期之約定，並非條件或期限，應認該事實發生時，或其發生已不能時，為清償期屆至之時（最高法院111年度台上字第351號判決意旨參照）。經查，系爭工程完成施作後，原告即得向被告申請報竣工查驗，經被告認定工程竣工後，即開始辦理驗收作業，原告施作系爭工程之ZEEP區工程經隔音性能檢測符合兩造契約約定（此為兩造所不爭執）、影廳區域防火隔音門亦符合兩造契約約定，此經本院認定如前，然被告既將原告施作之系爭防火隔音門拆除，是系爭工程實已不能辦理竣工驗收作業，依前揭最高法院判決意旨，應認完工驗收結算工程款清償期已屆至，原告仍得請求被告給付系爭工程之全部工程款。㈢原告請求被告給付工程款598萬8224元為有理由：1.被告就ZEPP區原契約工程款餘額429萬7574元尚未給付乙節並不爭執，僅抗辯應扣除被告自行委託SGS公司、環協公司進行檢測所支出費用5萬0400元、1萬4700元等語（見本院卷㈠第196頁）。查：⑴觀「新莊停二Zepp演藝廳聲學性能完工驗收規範」載有「註：廠商須委託第三公證單位提出聲學自主測試計畫，並進行自主測試通過後提交測試報告，再由業主聲學顧問進行現場抽測驗收。」（見本院卷㈠第334頁），顯示系爭契約檢測規範本即約定被告與其業主得自行進行現場測驗。⑵原告委託聯韻公司陸續於109年7月7日、7月17日、9月29日進行檢測等情，有檢測報告節本等在卷可佐（分見本院卷㈠第435頁、第75-95頁），可知原已依約施測，且依檢測結果，符合兩造間契約約定，業經認定如前，被告質疑原告檢測結果，自行花費檢測，應非原告怠不依約檢測，此部分費用，移由被告自行負擔，況依LINE對話紀錄，被告員工亦表示抽驗費用由被告負擔（見本院卷㈠第458頁），原告提起本件訴訟後，被告反執此主張抵銷，難認有據。2.ZEPP區追加工程款114萬5482元部分：原告起訴時係主張129萬1219元，嗣於本件審理中經兩造商議後，將所餘仍有爭執項目由本院囑託臺北市建築師公會（下稱鑑定單位）進行鑑定，經以112年6月26日112（十七）鑑字第1507號函檢送鑑定報告書到院（見本院卷㈢第27頁及外放之鑑定報告書，下稱鑑定報告），原告嗣依鑑定報告（見鑑定報告第8頁），縮減請求金額為114萬5482元（見本院卷㈢第41頁），被告就鑑定報告中認定「工項屬原契約範圍」之基準、「非屬原契約範圍」之計價基準、「項目2-5 8-11樓AW1樑邊封板」之單價有爭執（見本院卷㈢第100至101頁），經本院以112年11月29日函囑託鑑定單位補充鑑定，臺北市建築師公會以112年12月19日函覆表示需再繳納鑑定費用5萬元（見本院卷㈢第249頁），本院以112年12月29日函通知被告於113年1月5日前繳費（見本院卷㈢第253頁），被告於113年3月11日（本院收文日）方具狀表示撤回鑑定（見本院卷㈢第368頁），並於最後1次言詞辯論期日，就聲請補充鑑定部分明確表示捨棄（見本院卷㈢第392頁）。本院認鑑定報告就計價部分說明固略有說明未完足之處，然審酌111年12月26日被告訴訟代理人已就附表二即本院卷㈡第353頁，同意在二1-5項、三6-8項屬於變更追加，且證人王維國、許皓惟及岳潤泰於本院審理中業證述明確，況被告復未就抗辯計價部分不合理之處提出任何說明，實難認鑑定報告有重大瑕疵，本院認鑑定報告應可採信，爰予照准。3.影廳區工程款54萬5168元部分：就原告所主張金額，被告具狀表示不爭執（見本院卷㈠第198頁），應予照准。4.基上，原告依民法第490條第1項、第505條規定，請求被告給付598萬8224元（計算式：4,297,574+1,145,482+545,168=5,988,224），均為有理由。二、原告依系爭契約第7章第5項第1款約定及民法第179條規定，請求被告返還77萬9500元履約保證金，有無理由？按無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同。民法第179條定有明文。又依系爭契約第7章第5項第1款約定「履約保證金得依工程累積計價金額達25%、50%、75%時，於付款作業完成後辦理發還相同比例之履約保證金或依相同比例分段解除保證責任。俟全部竣工，經甲方正式驗收合格、乙方繳納保固保證金且無待解決事項後，發還餘額或解除剩餘之保證責任。」（見本院卷㈠第34頁），是於工程全部竣工，經被告驗收合格，於原告繳納保固保證金，且無待解決事項後，退還剩餘之履約保證金。本件原告已依約完成系爭工程之施作，且無須再辦理竣工驗收，被告應給付系爭工程之工程款，均經本院認定如前，是被告保留所餘保證金已無法律上原因，從而原告依民法第179條規定，請求被告返還履約保證金餘額77萬9500元，應屬有據。三、本院認原告業依債之本旨提出給付並無瑕疵，則被告依民法第227條第1項、第2項、第493條至第495條規定，及系爭契約第12章第1項第1款與第8項、第18章第4項第3款第1目、第5章第20項等約定，以另行委請第三人施作之費用592萬2867元（含稅）為抵銷部分，已無庸審酌，併此敘明。四、被告依系爭契約第22章特訂條款第4項第3款、第10章第7項、第18章第4項第3款第3目約定之逾期違約金罰款660萬3277元為抵銷，有無理由？㈠兩造就逾期違約金之約定如下：1.依系爭契約第1章第6項工程期限約定「詳特訂條款。」，第22章特訂條款第3項及第4項第3款約定：「三、工程期限：依現場進度要求並符合建築物消防安全設備竣工查驗及建築物使用執照申請期程。…四、其他特別約定：…3.第十章第七條『逾期違約金』第1項修改如下：乙方未能於契約文件所訂之日期內，完成本工程或各里程碑工程，除應賠償甲方之損害外，並應按日計罰本契約約定工程總價金千分之一逾期違約金，然非可歸責乙方者不計違約金。」（分見本院卷㈠第25頁、第62頁），可知兩造並未約定有明確之完工期限，僅約定需依現場建築物消防安全設備竣工查驗及建築物使用執照申請期程進度辦理施工。2.系爭契約第10章第7項約定「七、逾期違約金1.乙方未能於契約文件所訂之日期內，完成本工程或各里程碑工程，除應賠償甲方之損害外，並應按日計罰本契約約定工程總價金千分之一逾期違約金。2.前項逾期違約金為懲罰性違約金，並以工程結算價金之20%金額為上限。」（見本院卷㈠第38頁）。3.系爭契約第18章第4項第3款第3目約定「四、驗收…3.辦理驗收時，甲方若發現工程有任何瑕疵而不能接受時，得按下列方式瓣理：…⑶乙方逾期未辦理改正或複查仍不符規定致違反契約工期者，應自工期屆滿日起，至驗收合格日止，每日按工程總價價金千分之1計算逾期罰款，倘因此而造成甲方之損失，甲方將依實際損失向乙方請求損害賠償。本懲罰性違約金，甲方得自行決定自應支付乙方之估驗計價款、保留款或各項保證金內扣抵，如有不足仍得向乙方求償。此扣抵或求償並不免除乙方之履約義務及責任，乙方仍應負責修正該不符或瑕疵項目，亦不因此視為甲方已免除乙方應修正或修補之義務及瑕疵擔保之責任。」（見本院卷㈠第55頁）。4.綜觀上開約款內容，可知系爭契約並未約定完工之特定具體日期，逾期違約金請求之事由係以逾期完工或逾期修改瑕疵為限。㈡被告以系爭防火隔音門因原告重行提出聲學量測計畫，未能依預定時程安裝並檢測完成，主張自完成期限109年4月20日起，至被告拆除門扇之109年10月1日止，逾期164日，並依系爭契約第22章第4項第3款、第10章第7項第2款約定主張逾期違約金乙節：1.被告上開主張係以兩造109年3月26日會議於會議內容欄所載預定工作時程末日為4月20日等情為其論據（即被證37，見本院卷㈠第587頁）。查：觀該會議紀錄內容，斯時所預劃最末2項工作分別為「⒎聲學測試時程（自檢）：4/13」、「⒏聲學測試（正式）：4/20」，顯示於當時應尚未檢測、認定防火隔音門究有無瑕疵，遑論有何完成修補瑕疵之工作期限可言；則被告主張以109年4月20日作為計算逾期違約金之起算日，已難認有理。2.況本院認原告完成之工作並無瑕疵，業經認定說明如前，則無原告怠未修補瑕疵情事，從而即無逾期天數可言。㈢至被告似另主張原告迄未提報竣工文件進行查驗，自經催告後之110年6月25日起，單計算至110年11月1日止，逾期129天乙節：依前述，兩造關於逾期違約金部分，事由僅約定逾期完工或逾期修改瑕疵為限，並不包括提供查驗文件，再本院認系爭工程已無竣工驗收之必要，亦經論述如前，從而被告執上開請求權基礎請求逾期違約金，實難憑採。五、基此，原告依民法第490條第1項、第505條及第179條等規定，請求被告給付676萬7724元（計算式：5,988,224+779,500=6,767,724）為有理由。陸、法定遲延利息部分：一、末按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力；遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5，民法第229條第2項、第233條第1項前段及第203條分別定有明文。經查：本訴原告勝訴部分，原告請求自起訴狀繕本送達日即109年11月9日（見本院卷㈠第139頁）翌日起算之遲延利息，且兩造就該送達日均不爭執（見本院卷㈢第230頁），則依前揭規定，法定遲延利息本訴部分應自109年11月10日起算。二、至被告另抗辯已約定不得請求利息等語。查：系爭契約第5章第16項第1款、第2款約定「十六、求償通知1.如乙方欲依約向甲方提出求償要求時，應於該要求事件發生之7日內，依本契約規定之方式送達甲方。2.乙方向甲方提出之求償，乙方無權要求支付任何利息。」（見本院卷㈠第32頁），可知上開該約款應係針對原告依約向被告求償事件所為規範，與本件原告所請求者為給付工程款及返還履約保證金，而非請求賠償損失無涉，縱強解為依約應給付之工程款或返還保證金，益僅屬不得加計約定利息，與本件原告請求法定遲延利息部分要屬二事，從而被告此部分抗辯，洵屬無據。柒、綜上所述，本訴部分，原告依民法第490條第1項、第505條及第179條等規定，請求被告給付676萬7724元，及自109年11月10日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，為有理由，應予准許。反訴部分，被告即反訴原告依民法第227條第1項、第2項、第493條至第495條規定，及系爭契約第12章第1項第1款與第8項、第18章第4項第3款第1目、第5章第20項等約定，請求反訴被告給付工程款592萬2867元與法定遲延利息，均為無理由，應予駁回。捌、本訴原告勝訴部份，兩造分別陳明願供擔保請准宣告假執行或免為假執行，核無不合，爰分別酌定相當之擔保金額，予以准許。另被告即反訴原告之訴既經駁回，其假執行之聲請，亦失所附麗，應併予駁回。玖、本件本、反訴事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提之證據，核與判決結果無影響，爰不予一一論列，附此敘明。拾、訴訟費用負擔之依據：本訴（除減縮部分外）與反訴均為民事訴訟法第78條。中 華 民 國 113 年 4 月 26 日工程法庭 法 官 何佳蓉以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 113 年 4 月 26 日書記官黃馨儀
臺灣新竹地方法院 112 年度 建 字第 34 號民事判決 | 損害賠償額預定性違約金 | 明言規定懲罰性違約金，未明言規定損害賠償額預定性違約金 |  | 附註④約定：「倘逾期未完工則按總工程款金額按日計算，每日另外收取千分之三作為懲罰性延遲違約金」，然本案違約是由與④約定之違約事由不同，懲罰性違約金不可採；附註②約定，被告需按已付款項加倍賠付原告，此違約金是屬於損害賠償額預定性質的違約金 | 臺灣新竹地方法院民事判決112年度建字第34號原 告 鋐運鋼鐵有限公司法定代理人洪瑞蓉訴訟代理人金子軒被 告財團法人台灣省新竹市宏宗聖堂道學院法定代理人謝得勝訴訟代理人 謝樹藝律師陳建至律師上列當事人間請求損害賠償事件，本院於民國113年4月11日辯論終結，判決如下：主 文原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。事實及理由一、原告主張：(一)緣被告因有新建系爭安東彌勒山宗教園區迎賢樓及禪苑工程(下稱：系爭工程)，故請訴外人統和營造有限公司（下稱：統和營造公司）進行工程整合及施作，統和營造公司於民國111年10月21日與原告簽訂工程合約，並要求原告先行訂購材料，惟因統和營造公司其後資金周轉有困難，無法支付原告原合約總價之三成訂金，故於112年6月1日之會議中提及換約，即將材料款與工資分開計算，並於112年6月28由統和營造公司再次於會議中請被告先行代統和營造公司支付材料跟預製加工款總價3成即新台幣(下同)176萬4千元，並於同日會議中由被告出席人員方煒煌指導原告雙方之合約如何擬定，另後續材料價金給付方式，依照被告出席人員方煒煌要求約定為：材料由原告交付構建（即加工後之構件送至案場後付款四成、營造廠鋼構完成安裝後再交付三成予原告），獲被告系爭工程代理人方煒煌口頭承諾同意，同時由原告於同年7月5日將送審圖經通訊軟體LINE交付於統和營造公司，雙方並於同年7月11日經原告與被告公司員工周義順電話連繫後，雙方約定於112年7月12日由原告將正式書面合約書與請款單、發票交付於公司員工周義順，雙方並約定好於同月25日前經由匯款或以即期支票之方式交付原告，且原告已將所需交付之材料及送審圖送審通過後，被告直至今日都不願給付其說好之三成價金，又不理會原告任何要求及簽約之行為，故原告認為被告雖無書面合約，但當時並未提及需待合約簽訂後才生效等字語，故其口頭承諾仍能成立，依民法第73條、第153條第1項、第94條等規定，顯見原、被告早已於112年6月28日即已達成契約，只是未能有書面合約，但仍應以原先口頭承諾之契約履行，且原告早已依照被告及統和營造公司之要求，將材料下單送至加工廠待加工，此時被告已達支付三成訂金款之要件，被告確實在實質上造成原告財產上之損失，故原告主張被告應給付：１、原告於112年5月3日將方管採購送達原告配合協力加工廠商訴外人大山企業社簽收之方管總金額1,833,435元(含稅)。２、原告於112年7月4日將基礎螺絲採購送訴外人大山企業社簽收之基礎螺絲總金額55,415元(含稅）。３、製圖費追加及差旅費工資總金額525,000元(含稅）。４、誤工費及影響原告工作排程，造成原告無法承接其他工程及精神困擾的賠償30萬元，以上共計2,713,850元，原告並會同時將該材料（方管材料、基礎螺絲）交付予被告。(二)並聲明：被告應給付原告271萬3,850元。二、被告則以：(一)被告為了系爭工程與統和營造公司於111年3月8日簽署工程契約書，由統和營造公司負責興建工程之整體規劃，而原告乃是統和營造公司配合之下游廠商，負責提供鋼材，至於原告與統和營造公司間之法律關係與如何配合，被告並不知悉。詎於112年5、6月間，統和營造公司向被告表示其周轉困難、資金出現問題，無法支付款項予統和營造公司各下游廠商，遂主動與被告討論工程後續如何處理事宜，看有無辦法繼續施作，或是雙方終止後再由被告委託其他公司繼續承接。過程中，統和營造公司有表示被告可以直接跟原告接洽相關鋼材等原料，被告基於希望工程順利完成之前提下，於000年0月間有與原告討論方案。當時被告之駐地代表張展赫及監造委員方煒煌代表被告，而依被告之立場，希望先解決與統和營造公司間之契約問題與施工進度，原告也要處理其與統和營造公司之的契約問題。因為就被告所知，統和營造公司針對系爭工程已有支付原告130萬元款項，故需待雙邊結清後，方有可能再簽訂新契約。否則責任歸屬不清，也可能針對相同材料有重複下單的問題。然原告卻一再急迫地，在兩造尚未達成共識的情形下，要求被告趕快付款，被告當然無法接受，故兩造間並未達成共識，因此，更不可能有張展赫或方煒煌代表被告口頭承諾原告等情形。再者，被告為財團法人，資金來源分毫均由道親捐獻，被告自不可能在毫無契約書的前提下，遽然承諾任何一家廠商。更況此部分金額龐大，又涉及建築專業，豈有可能僅以口頭承諾（且並無口頭承諾簽約），原告就要被告支付如此鉅款，顯與商業洽談慣例不符。且參被告與統和營造公司簽署的工程契約書，加計附件内容多達125頁，足見被告程序嚴謹，自不可能輕言以口頭許諾。另被告與統和營造公司業於000年0月間，在統和營造公司之請求下，雙方已達成終止工程契約之合意，並且針對契約内各工程項目與數量確認點清，平和結束契約關係。俱見不論契約成立或終止結清，被告均依循正式書面程序，以避免日後滋生爭議，故無原告主張，單純口頭承諾乙事。(二)又統和營造公司曾向被告表示已支付鋼構訂金31萬5千元（即30萬元加上含5%營業稅1萬5千元）予原告，並提供原告111年11月1日開給統和營造公司之發票為證。另被告與統和營造公司於112年5月11日針對工程款第九期撥付事宜達成共識，由被告支付2,452萬5,284元予統和營造公司，並依照統和營造公司之要求分別簽發取消禁止背書轉讓之支票，其中一張100萬元，是由統和營造公司帶著原告員工代表來領取，之後也應是由原告兌現。然此部分仍是被告基於與統和營造公司間之工程承攬關係而支付予統和營造公司，並非被告支付予原告。後被告與統和營造公司終止合約結算時，於施工現場並未有任何鋼構材料或成品，因此，此部分全由後續承包商大衛營造有限公司重新發包並進行施工，蓋與原告無關。(三)再者，原告所提112年6月1日及112年6月26日二次會議，起因是因為統和營造公司營運狀況出問題，無法支付下游廠商各項費用，故統和營造公司約來下游承包商，如木構、鋁門窗、電梯、水電、也包括原告在内，協商是否由被告直接支付各下游承包商材料款項，而加工費用則由統和營造公司支付，藉此緩和統和營造公司之成本壓力，但二次會議，均僅為討論協商階段，並未達成共識，故112年7月3日，統和營造公司正式發文予被告及承辦之大藏建築師事務所，說明統和營造公司因財務困難，請求被告追減主要材料設備合約項目，並希望改由被告幫忙直接出資代購契約所需材料，但因事涉統和營造公司是否仍有能力完成工程，加上工程進度延宕落後，故因整體提案均在評估與協商階段。嗣後兩造間陸續協商，至112年8月11日、12日，原告委託本件訴訟代理人金子軒分別傳送兩個版本的協議書予被告後續承包商大衛營造有限公司工地負責窗口陳文翰，二人並於LINE通訊軟體中討論協議書内容，惟原告所撰擬協議書内容，過於偏袒原告，不顧被告權益，甚至要求被告須保證原告可以與即將接手之承包商即大衛營造有限公司簽署契約，使其成為其下游廠商，否則被告即須負擔三成預定金之懲罰性違約金，協議書内對被告不利益條款，加上被告無法確定即將接手大衛營造有限公司是否有自行配合之鋼構廠商，故在諸多考量下，最終於112年8月18日回覆無法接受協議書内容，決定不與原告簽署協議書，兩造即未達成任何協議與合意。(四)並聲明：駁回原告之訴。三、本件不爭執之事項：(一)被告為施作安東彌勒山宗教園區迎賢樓及禪苑新建工程，於111年3月8日與訴外人統和營造公司簽立工程契約書，由訴外人統和營造公司負責興建工程之整體規劃，原告則為訴外人統和營造公司之下游廠商，負責鋼構工程部分施作。(二)訴外人統和營造公司於112年5月、6月間，因週轉困難，資金出現問題，無法支付款項予統和營造公司之下游廠商，與被告商洽工程後續如何處理事宜，嗣被告與統和營造公司於112年8月30日達成終止契約協議，並就系爭工程終止進行結算事宜。(三)被告於000年0月間支付統和營造公司第九期工程款24,525,284元(含稅)，其中100萬元係開立取消禁止背書轉讓之支票支付鋼構部分工程款。(四)訴外人統和營造公司曾支付鋼構訂金315,000元(含稅)予原告，由原告開立發票予訴外人統和營造公司。四、本件爭點：(一)原告主張兩造於112年6月28日就鋼構工程已有成立契約情形，有無理由？(二)原告主張被告違約，應賠償原告損失共計2,713,850元，有無理由？五、本院之判斷：(一)按當事人互相表示意思一致者，無論其為明示或默示，契約即為成立；當事人對於必要之點，意思一致，而對於非必要之點，未經表示意思者，推定其契約為成立，關於該非必要之點，當事人意思不一致時，法院應依其事件之性質定之，此為民法第153條第1項、第2項所明定。次按，當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，不在此限，亦為民事訴訟法第277條所著有明文。本件原告主張兩造於112年6月28日已成立契約乙節，既為被告否認，揆之上開規定，即應由原告就上開有利於己之事實，負舉證責任。(二)又被告辯稱系爭工程係其與訴外人統和營造公司於111年3月8日簽署工程契約書，由統和營造公司負責興建工程之整體規劃，而原告乃是統和營造公司配合之下游廠商，負責提供鋼材，被告並於000年0月間支付統和營造公司第九期工程款24,525,284元(含稅)，且由統和營造公司開立發票日期112年5月12日、金額24,525,284元(含稅)之統一發票予被告，嗣因統和營造公司資金運轉困難，及工程進度延宕，乃於112年8月30日協議終止雙方契約等情，既為原告不爭執，並經被告提出工程契約、契約終止書協議、合意契約數量結算書、統和營造公司函文及統一發票附卷可稽(詳本院卷第111頁至151頁、第187頁至第191頁)，足見被告上開所辯，要非無據，則被告於112年6月28日既尚未與統和營造公司達成終止系爭工程契約之協議，並結算統和營造公司在終止合約時就鋼構工程已施作之數量，衡之一般工程發包施作常規，被告顯難於112年6月28日與原告商洽系爭工程鋼構材料採購之具體內容及金額，進而就此與原告達成契約必要之點合致情形，此參原告於112年7月21日在與統和營造公司聯繫時亦提及：先不要用我們鋐運的送審，目前訂單跟材料訂金都未確定等情(詳本院卷第37頁)，是以，原告上開主張兩造於112年6月28日已成立契約云云，顯有疑義。(三)再者，證人即被告負責系爭工程駐地窗口人員張展赫於本院113年2月26日言詞辯論期日到庭證述：「問：【提示被證6第2頁】當時是否有跟原告在磋商簽訂協議書的事情？)答：我們有口頭討論，看可行性如何，但這份協議書在討論階段，我們覺得不合理，就沒有繼續再往下走，也沒有簽協議書。」、「(問：【提示本院卷第57頁】有無看過原告有擬出這份工程材料採購訂單？)答：我有看過，這是統和營造公司擬的稿，但我們還沒有做回應，這是當時的統和營造公司發生財務困難後，他希望我們幫他材料的部分由道場追減後，由道場直接跟一些有需要的小包談，討論由我們這邊代購材料申請的可行性，他在7月3日有提出這樣的請求，但我們發現他整個嚴重落後、狀況不行，已經在8月終止合約了。」、「(問：被告當時發包工程時，是如何決定由統和營造公司來承接？過程為何？)答：我們道場的發包程序很嚴謹，基本上我們是採用公開招標，再由委員內部審查完畢後再做決議，才會有正式公文給廠商。」、「(問：簽約時，道場需要經過什麼評估或行政流程？或是最終由何人或何單位來決定是否要簽約？)答：簽約的時候要經過一定的程序，就是要先有工程技術上的討論、確認，然後要由廠商來函，以正式函文的方式，如果我們這邊同意的話，我們會提報到建設委員會做正式的提案，看看審查委員的意見是同意或不同意，如果同意，我們才會往下走到總務那邊跟廠商做進一步聯繫，再簽訂合約，在月會時如果建設委員有意見，基本上這個案子就是由我這邊打回票，就是不同意的意思。」、「(問：原告有說你們在112年6月1日、6月28日都有開會討論合約的事情，就此部分可否請你說明是否有此事？如有開會，過程為何？在何時、何地開會？)答：日期我不記得，沒有正式由道場召開這樣一個正式的會議，我在想那個時間應該是統和營造公司本身去召開他自己的小包的內部會議，他們討論完以後，有一部分會來我們辦公室交換意見，但我們沒有正式召開會議去說要談到這種問題。」、「(問：所以你之前說有討論合約的內容或可行性，但是都只是很片段的在討論，並沒有一個正式的會議場合？)答：對，而且沒有會議記錄，就是討論、評估可行性，比如材料的規格、在哪個工廠、統和營造公司跟小包是什麼合約關係，我要先去理解他們之間的合作關係是什麼，就是在這樣的討論、評估階段而已，如果是道場正式合約，一定會由道場召開會議，有合作意向，然後才去討論。」等情(詳本院卷第206頁至第215頁)，亦否認被告有與原告在口頭上達成施作鋼構工程契約價金合致情事存在。(四)另證人即承接原告下單施作系爭工程之大山企業社人員賴冠銓亦於本院113年3月18日言詞辯論期日到庭結證：「(問：112年6月1日當天，你為何會到被告工務所？)答：當天原本說要開圖面的會議，因為有一些基礎的介面，當時快要進場施作了，基礎有一些問題，我們一直沒有討論好，當天是說要去討論基礎的施作及換約的事情。」、「(問：112年6月1日原告跟被告即業主有提到要換約的事情時，雙方討論的情況是如何？)答：當天開會就是先討論圖，討論圖完，因為當時開會前黃小姐就有跟我們說可能會有領不到錢的情況，所以才會講到要換約，當時講完，還沒有講到換約的事情時，我就有問一下換約的事情是怎樣，開會時主持會議的人是營造的陳春雄（音同），我們都叫他陳總工，當天圖討論完，我們就有問他合約方面的事情，因為是錢的部分談不攏，當時就有說到錢分兩筆去領，一筆是業主直接開票給鋐運鋼鐵有限公司，然後我說另外一筆帳開給你們營造，我不是也拿不到嗎？然後當天就有說開給營造那邊的票會署名是鋐運鋼鐵有限公司才可以領，其他人去領都領不到這筆錢，只有鋐運鋼鐵有限公司去領才領得到錢，這樣就不用擔心錢被營造領走，沒有錢給我們的情況發生，至於換約的部分我就沒有特別去聽了。」、「(問：有無印象在112年6月1日會議中，雙方有達成換約後續要如何辦理、處理的討論？)答：當天我知道的討論只有我剛剛說的錢的部分，就是支票提領的部分，一部分的金額是開票給鋐運鋼鐵有限公司，然後鋐運鋼鐵有限公司可以直接領，一部分是開票給營造方，但只有鋐運鋼鐵有限公司才可以領這筆錢，我當天印象比較深刻的是這部分，至於後面換約的討論不關我的事情，我就沒有特別去聽，因為我主要負責對口的人是黃小姐，不是其他人，所以我就沒有特別去聽換約要如何處理。」等情(詳本院卷第234頁至第243頁)，亦未證述兩造於112年6月1日所談及換約之具體內容有達成意思表示一致情形，即難據證人賴冠銓所述，採為有利於原告之認定。(五)綜上所述，被告在系爭工程承攬廠商統和營造公司財務狀況出現問題後，雖曾與統和營造公司及其下包討論由被告代購材料，追減原契約價金，至統和營造公司則負責管理及履行全部契約等事宜，惟此討論磋商因涉及被告與統和營造公司就系爭工程已施作數量之結算，否則將會使被告就相同材料重覆下單及日後施工界面不易釐清等責任歸屬爭議存在，復須考量統和營造公司有無具有管理系爭工程進行能力，參以被告在與統和營造公司終止合約後係將系爭工程另行發包予大衛營造有限公司施作，則在被告於112年8月30日與統和營造公司終止系爭工程契約以前，被告顯難於112年6月28日與原告達成將系爭工程交付原告施作及支付原告施作系爭工程具體款項等必要之點意思表示合致情事，原告就此亦未能提出有利於己之證據資料以實其說，即難認兩造已於112年6月28日就系爭工程成立契約，從而，原告請求被告賠償其因契約成立所受之損失共計271萬3,850元，即屬無據，難予准許，應予駁回。六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，爰不逐一論駁，併此敘明。七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中 華 民 國 113 年 5 月 3 日民事第二庭法 官王佳惠以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 113 年 5 月 3 日書 記 官黃伊婕
臺灣新北地方法院 111 年度 建 字第 57 號民事判決 | 損害賠償額預定性違約金 | 明言規定懲罰性違約金，未明言規定損害賠償額預定性違約金 | 原告主張：懲罰性違約金 | 契約約定工程應於5月10日前完工，如有遲延，每10日應賠償懲罰性違約金；然法官認為契約並未另行約定遲延給付之損害賠償，視為因不履行而生損害之賠償總額預定性質之違約金 | 臺灣新北地方法院民事判決111年度建字第57號原 告即反訴被告育晟營造有限公司法定代理人張元昌訴訟代理人林家慶律師陳思愷律師被 告即反訴原告新北市樹林區公所法定代理人林慶豐訴訟代理人 彭國書律師黃韻宇律師王詩惠律師上列當事人間請求返還履約保證金等事件，經本院於民國113年3月7日言詞辯論終結，判決如下：主 文原告之訴及假執行之聲請均駁回。訴訟費用由原告負擔。反訴被告應給付反訴原告新臺幣壹佰柒拾柒萬壹仟捌佰柒拾柒元，及自民國一一二年六月二日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。反訴原告其餘之訴駁回。反訴訴訟費用由反訴被告負擔百分之十五，餘由反訴原告負擔。本判決第三項於反訴原告以新臺幣伍拾玖萬壹仟元供擔保後，得假執行。但反訴被告如以新臺幣壹佰柒拾柒萬壹仟捌佰柒拾柒元供擔保後，得免為假執行。反訴原告其餘假執行之聲請駁回。事實及理由壹、程序部分一、按當事人喪失訴訟能力或法定代理人死亡或其代理權消滅者，訴訟程序在有法定代理人或取得訴訟能力之本人承受其訴訟以前當然停止；第168條至第172條及前條所定之承受訴訟人，於得為承受時，應即為承受之聲明，民事訴訟法第170條、第175條第1項定有明文。原告即反訴被告（下稱原告）於起訴時之法定代理人為張素貞，嗣於訴訟中變更為張元昌；被告即反訴原告（下稱被告）於原告起訴時之法定代理人為王坤南，嗣於訴訟中變更為林慶豐，其等均具狀聲明承受訴訟（見卷二第24頁、第135頁），經核並無不合，先予敘明。二、次按被告於言詞辯論終結前，得在本訴繫屬之法院，對於原告及就訴訟標的必須合一確定之人提起反訴；反訴之標的，如專屬他法院管轄，或與本訴之標的及其防禦方法不相牽連者，不得提起，民事訴訟法第259條、第260條第1項定有明文。被告於訴訟中對原告提起反訴（見卷二第141頁），主張得就「樹林區山佳市民活動中心新建工程（重新招標）」（下稱系爭工程），依與原告簽訂之系爭工程契約（下稱系爭契約）請求逾期違約金、被告因另行招標完成系爭工程所額外支付之費用及所受損害共計新臺幣（下同）1,196萬8,947元，經核與原告本件起訴請求被告返還系爭契約履約保證金、因系爭契約解除而生之損害及積欠工程款共計378萬4,728元，兩者間之標的及攻防方法相牽連，與前開規定相符，應予准許。三、又按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但有下列各款情形之一者，不在此限：三、擴張或減縮應受判決事項之聲明者，民事訴訟法第255條第1項但書第3款定有明文。被告提起反訴時，聲明請求原告應給付被告1,196萬8,947元及遲延利息，嗣於訴訟中減縮為1,161萬639元及遲延力（見卷二第402頁），乃減縮應受判決事項之聲明，亦應予准許。貳、實體部分甲、本訴部分一、原告起訴主張：㈠被告於民國109年11月20日辦理系爭工程招標，原告於109年12月18日得標，並於109年12月31日簽訂系爭契約，依系爭契約第9條第22項、第29項約定，及「新北市政府辦理建築工程申報開工、開驗及拆除作業要點」（下稱系爭作業要點）第2條第（五）至（七）項規定，被告負有於系爭工程開工前應先就系爭工程之使用土地範圍完成指定地界作業，並需檢附系爭工程之建造執照及建築物電信圖說審查回執條等義務。而依系爭契約第7條第1項：「一、履約期限：本契約乙方（即原告）應於甲方（即被告）通知之開工日開工，並於開工之日起270日曆天完工。」、第20條第10項第3款：「十、因可歸責甲方之情形，甲方通知乙方部分或全部暫停執行（停工）：…（三）暫停執行期間累計逾4個月者，乙方得通知甲方終止或解除部分或全部本契約，並得向甲方請求賠償因契約終止或解除而生之損害。因可歸責於甲方之情形無法開工者，亦同。」約定，乃限定被告需於系爭契約簽訂時起4個月內向原告為開工之通知，並同時賦予原告於可歸責於被告之事由致系爭工程無法開工或逾4個月期限始通知開工日時，得向被告為終止或解除系爭契約之權利。又依據「公共工程開工要件注意事項」第4項規定及所附之「公共工程開工管制條件機關應辦事項檢核表」，被告於系爭工程招標前應完成者亦包含建築許可、河川區域使用許可、樹木保護計畫等前置作業事項，然被告未曾就系爭工程所使用土地之整體確切地界及範圍具體指明、標示或告知原告外，亦從未就樹木保護、移植乙節擬具過任何計畫，並因被告就系爭工程相關之建造執照係於110年4月20日方取得，建築物屋內外電信設備審查收執回條於110年6月23日方取得，系爭工程基地範圍所涵蓋之河川區域係於110年5月3日方收受新北市政府水利局許可使用面積255.15平方公尺，故而一再延宕系爭契約所定4個月之通知開工日期限，亦直接導致原告因此持續受有市場上缺工、營建原物料上漲等重大不利益，兩造即於110年7月2日進行第8次施工前協調會議（下稱110年7月2日會議）達成：「經與會單位共同決議，延後至110年10月31日『後』，本所再與施工廠商研議是否繼續履約或解約事宜。屆時再確認市場行情是否恢復漲價前行情、或工程會函示其他調整工程契約單價方式。另自今日110年7月2日至110年10月31日止，三方（兩造、林彥忠建築師事務所）互不歸責因延後開工所衍生之相關費用」之結論共識。㈡詎被告竟悖於上開兩造於110年7月2日會議之共識，並在自身尚未完成具體地界範圍指明及前開前置作業義務之情況下，即率於110年9月2日以新北數工字第1102523297號函文（下稱110年9月2日函文）向原告為不合法之開工日（110年9月10日前）通知，甚且接續於110年10月8日以新北樹工字第1102526671號函（下稱110年10月8日函文），以原告通知開工卻未開工為由向原告為不合法之終止，並不發還履約保證金予原告，原告在遭受被告如此嚴重違反誠信之不合理對待下，遂亦於110年11月16日以110育工佳字第1101116001號函文，以因可歸責於被告之事由致系爭工程無法開工並已逾4個月之開工日通知期限，向被告為系爭契約之解除。嗣於履約爭議調解期間，原告聽聞被告已將系爭工程重新公開招標由訴外人展旭營造工程有限公司（下稱展旭公司）於111年1月3日得標，故原告即於111年5月27日以「調解變更請求（二）暨補充陳述意見（三）書」，以被告已無法履行交付工地予原告之協力義務而陷於給付不能情形，及被告自110年7月2日會議達成共識後，自110年11月1日起仍逾4個月未通知原告開工等事由，向被告再次為解除系爭契約之意思表示在案。㈢原告請求金額共計378萬4,728元，項目如下：⒈履約保證金200萬元：原告前就系爭工程交付履約保證金200萬元予被告，現因可歸責於被告之事由致系爭契約經原告解除，原告依系爭契約第14條第4項第3款約定，得請求被告發還履約保證金200萬元。縱認原告不得請求返還，因系爭契約第14條第12項第4款、第6款、第9款已明訂原告如涉有相關違約情事，被告得不發還履約保證金，參照最高法院109年度台上字第1442號、108年度台上字第1470號判決意旨，應有民法第252條違約金酌減規定之適用，並請求審酌系爭工程肇因被告嚴重遲誤取得開工相關必要文件或未完成開工前置作業義務，且在簽約後8個月方才通知原告開工日，以及現今營造業者均受到全球新冠疫情導致之營建物料上漲及市場缺工缺料等衝擊，致使原告產生營業上之困境等情狀，請求將違約金酌減至0元。⒉未開工期間之持續性人事成本162萬8,262元：原告為履行系爭工程施作業已聘僱簡勝章、張詠順為專任工程人員，聘僱李金翰為專任工地主任，聘僱王怡喬為專任安全衛生人員，現因可歸責於被告之事由致系爭契約解除，依系爭契約第20條第10項第3款定，被告應就未開工期間（110年1月至同年9月）之前開4人持續性人事成本共計162萬8,262元賠償予原告。⒊已完成之鄰房現況鑑定利潤及營業稅5萬6,951元：被告就系爭工程另追加「每戶單價8,000元、數量計147戶之鄰房鑑定」工項，原告已委請臺灣區基礎工程學會於110年8月4日完成施工前之鄰房現況鑑定（最終計有113戶為鑑定），該部分鑑定費用應為90萬4,000元，然此仍需再加計：⑴利潤5萬4,239元：依第1次變更設計總表之新建工程費2,151萬8,718元與承包商利潤與管理費129萬1,093元之比例為計算（計算式：8,000元×113戶×1,291,093/21,518,718=54,239元）。⑵加計利潤後之金額計算5%營業稅4萬7,912元【計算式：（8,000元×113戶+54,239元）×5%=47,912元】。前開⑴、⑵共計100萬6,151元，然被告僅給付原告94萬9,200元，尚積欠原告5萬6,951元，爰依系爭契約第20條第10項第3款、第1次變更設計議定書而為請求。⒋保險費退款差額9萬9,515元：原告前就系爭工程向第一產物保險股份有限公司（下稱第一產險）投保營造綜合保險及雇主意外責任保險，並繳納保險費14萬4,555元，因系爭契約經原告解除，原告即不得向第一產險辦理全部退保，僅得取回4萬5,040元保險費，被告應依系爭契約第20條第10項第3款約定賠償原告上開保險費差額9萬9,515元等語。㈣並聲明：⒈被告應給付原告378萬4,728元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。⒉願供擔保，請准宣告假執行。二、被告則以：㈠被告前以110年9月2日函文通知原告限期於110年9月10日前開工，惟原告迄至110年10月仍拒不開工，核屬系爭契約第20條第1款第8目：「乙方履約有下列情形之一者，甲方得以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償乙方因此所生之損失：（八）無正當理由而不履行本契約者。」、第11目：「（十一）乙方未依本契約規定履約，自接獲甲方書面通知日起10日內或書面通知所載較長期限內，仍未改正者。」之無正當理由不履行系爭契約，被告自得終止系爭契約，並依系爭契約第20條第4款「契約經依第1款約定或因可歸責於乙方之事由致終止或解除者，甲方得自通知乙方終止或解除本契約日起，扣發乙方應得之工程款，包括尚未領取之工程估驗款、全部保留款等，並不發還乙方之履約保證金。」約定扣發原告應得之工程款、不發還履約保證金。㈡被告多次向原告表示於取得建造執照應儘速申報開工，原告卻於被告110年4月20日取得建造執照後，來電通知被告因疫情、物價上漲及系爭工程自109年12月決標迄今尚未開工，欲辦理解約，被告才趕緊召開110年5月19日、110年7月2日會議持續與原告協調變更設計進行物價調整。斯時被告同意依行政院公共工程委員會（下稱工程會）函示、新北市政府工程採購契約範本之物價指數調整條款辦理物價調整，概算可增加直接工程費約110萬元，然原告要求增加不合理之工程費用，企圖以物價調整為名，填補其低價搶標之失，否則雙方差距不會差距達364萬元之多，故於110年7月2日會議達成結論「延後至110年10月31日『前』開工」，然於前開暫緩期間，原告突以110年8月26日函文向被告反應系爭工程因被告有數項前置作業未完成，自109年12月31日簽約至今已逾8個多月仍無法辦理開工及放樣勘驗，並提請解除契約，顯然110年7月2日會議之既存共識已無從維持，被告亦至此才確實知悉原告根本自始無意履約。原告所稱前置作業根本不影響申報開工，顯非解除系爭契約之合法事由，因被告於110年4月20日取得建造執照，系爭工程自該日起已得申報開工，尚無無法開工逾4個月之情事，且系爭工程之用地範圍分為「建築基地」、「施工圍籬」，前者依系爭作業要點第4條及系爭工程建造執照內「新北市政府執照加註明細資料」序號15係開工後、放樣勘驗前始需提供，後者則根本無須鑑界，僅係建築工程以外得先進行之工程安全措施，且被告於第2次施工前協調會現場會勘時已足確認施工圍籬之圍設範圍，原告卻以地界不明拒不圍設。又「建築物電信圖說審查回執條」自108年10月23日起，已非申報開工所需資料，因新北市政府工務局於108年10月23日邀集相關單位召開會議，共同決議將「電信」申請文件調整於申報放樣勘驗時方需檢附「申請書掛號戳記或憑條影本」（即經新北市政府工務局受理之證明文件，性質等同前開審查回執條），系爭工程之新北市政府建造執照加註明細資料序號9亦明示於放樣勘驗時應檢附，被告並已多次將前開事實告知原告。再「河川區域使用許可」並非申報開工所需資料，系爭作業要點並無規定需檢附此項資料，且系爭工程本無此使用需求，係決標後110年1月11日第3次施工前協調會，因附近里長建議將人行道拓寬至鹿角溪欄杆處，始涉及河川區之使用，惟縱未取得前開許可，亦不影響原告依原先之設計規劃，於原4公尺寬之人行步道範圍設置施工圍籬並申報開工。另「樹木移植計畫」並非申報開工所需資料，系爭作業要點並未規定需檢附此項資料，且此係第1次變更設計內容，由原告承攬此一工項，而原告迄無提送任何移植計畫，卻稱被告未擬具任何計畫致無法開工，顯係惡意顛倒是非。倘若原告申報開工時因所需資料不齊，且係因被告有應為之行為而不為，亦得催告被告為之，若被告不為，原告得通知終止或解除系爭契約，但原告遲不申報開工，亦從未催告被告為任何行為，益顯被告並無可歸責不履行系爭契約之行為，原告顯無解除系爭契約之合法事由。㈢原告請求鄰房現況鑑定工程款，以每戶價格8,000元計算，已符合市場行情有利可圖，且原告提起本件訴訟前申請採購履約爭議調解時，由調解委員居中協調，以被告給付原告鄰房鑑定費用為條件，令原告於獲取給付後，撤回關於鄰房鑑定部分之請求，經兩造均同意後，被告方於111年4月29日給付原告鄰房鑑定費用94萬9,200元，原告亦以書狀撤回該部分費用（含利潤及營業稅）100萬6,151元之請求，顯然兩造就鄰房鑑定部分已成立私法上和解之效力，原告就鄰房鑑定部分不得再行向被告請求，否則依系爭契約第5條第1款第3目約定，未經驗收及原告繳納保固保證金之程序前，被告並無給付契約價金之義務，縱被告有給付義務亦得扣除相關損害數額後，始給付剩餘差額予原告，故原告於兩造達成終止爭執之合意後，又起訴請求被告給付鄰房鑑定之承包商利潤及管理費，顯與誠信有違。另原告本得於被告終止系爭契約後向第一產險公司辦理退保，原告縱得請求被告賠償保險費，亦因原告與有過失，而應減輕或免除之。㈣並聲明：⒈原告之訴駁回。⒉如受不利判決，願供擔保免為假執行。三、本院之判斷：原告主張系爭工程因可歸責於被告之事由致無法開工逾4個月之開工日通知期限，原告並已向被告解除系爭契約，被告應發還履約保證金予原告，且應就原告之損害負賠償責任，另應就原告已完成之鄰房鑑定給付利潤及營業稅等語，被告固未否認迄至寄發110年9月2日函文時始通知原告開工，且未發還履約保證金予原告，然就系爭工程是否無法開工逾4個月，及原告解除系爭契約是否合法，則以前揭情詞置辯。是本件兩造爭執所在厥為：㈠系爭工程有無未能於4個月內開工之情事？㈡原告得否解除系爭契約？原告得否請求返還履約保證金？得否請求酌減？㈢原告得否請求被告賠償損害，及請求被告給付鄰房鑑定之利潤及營業稅？經查：㈠關於系爭工程是否無法於4個月內開工部分：⒈原告於109年12月18日得標系爭工程，並於109年12月31日與被告簽訂系爭契約，有系爭工程決標公告、系爭契約在卷可稽（見卷一第43頁至第93頁）。又原告主張被告有系爭契約第20條第10款第3目約定：「因可歸責於甲方（即被告）之情形，甲方通知乙方（即原告）部分或全部暫停執行（停工）：（三）暫停執行期間累計逾4個月者，乙方得通知甲方終止或解除部分或全部本契約，並得向甲方請求賠償因契約終止或解除而生之損害。因可歸責於甲方之情形無法開工者，亦同。」（見卷一第89頁）所稱「因可歸責於被告之情形逾4個月無法開工」之得解除契約情事，此為被告所否認，依民事訴訟法第277條前段規定，應由原告就前開有利於己之事實存在，負舉證之責。⒉原告雖稱依系爭契約第9條第22項約定：「本契約使用的土地，由甲方於開工前提供，其地界由甲方指定」、第29項「本工程若屬建築工程，依電信法第38條第7項規定，建築物電信設備及相關設置空間，其設計圖說於申報開工前，應先經電信總局審查，於完工後應經電信總局審驗。」，以及系爭作業要點第2條第（五）至（七）項規定：「二、起造人申報建築執照或雜項執照開工，應檢附下列書件：（五）安全圍籬照片（含施工大門、警示燈、安全圍籬、安全走廊、工程告示板及基地內現況。）（六）建造執照或雜項執照正本及影本二份。（七）建築物電信圖說審查回執條。」，明示被告於開工前應先就系爭工程之使用土地範圍完成指定地界作業，而使原告得以依照該指定地界之範圍設置安全圍籬，且建造執照及建築物電信圖說審查回執條均為開工前所需檢附資料之開工前置作業，被告遲至110年4月20日方取得建造執照，於110年6月23日取得建築物電信圖說審查，且因系爭工程基地範圍涵蓋河川區域係於110年5月3日方收受新北市政府水利局許可使用面積255.15平方公尺，惟使用面積仍不明，致系爭工程無法開工並已逾4個月通知開通期限云云。然查：⑴就系爭土地使用範圍及施工圍籬設置部分：①系爭工程建造執照於110年4月20日取得，有新北市政府工務局建造執照在卷可稽（見卷一第95頁），距兩造109年12月31日簽立系爭契約起，尚未逾4個月，而觀諸兩造於簽約前之109年12月22日會議中，原告表示：「1.基地內及人行道旁喬木、入口處電桿、牌面及路燈控制箱需遷移。2.施工便道與河道有高低差，圖說以2000psi打底施工便道，可能無法承受重車進出，建議在河道駁坎旁增做擋土設施並拓寬為4M人行道，或租鋼板鋪設，以利施工車輛機具進出。…4.因開挖深度超過1.5M與鄰房最近距離僅80cm，建議新增鋼軌樁擋土設施（或微型樁、預壘樁）於鄰房側的L型範圍，以鑽掘型非震動型打樁，避免影響周邊建物及施工中造成鄰房圍牆損壞或傾倒。…7.建議基地旁綠地作為臨時工務所及機具材料放置使用，施工圍籬連同旁邊綠地一起圍設。」等內容，此有該日會議紀錄在卷可參（見卷一第335頁），可見被告業已指明系爭工程使用之土地範圍，故而原告得指出基地內應遷移喬木、電桿、牌面及路燈控制箱，甚至建議河道駁坎旁拓寬4公尺人行道，並慮及與鄰房最近距離未及1公尺，而建議施作鋼軌樁擋土措施，另請求將基地旁綠地作為工務所及擺放機具使用，故要求應一同圍設施工圍籬，亦無因地界不明而無法設置安全圍籬之情事。另新北市政府工務局並未規定工程開工前應完成地界範圍之鑑界，鑑界成果資料係於開工申報後之「放樣勘驗」時檢附，此有該局112年3月28日新北工施字第1120536749號函文在卷可憑（見卷二第38頁），可知原告依系爭作業要點於申報開工所需檢附之安全圍籬照片，尚無須經鑑界後方得為之，即鑑界與否並不影響原告施作施工圍籬並提出照片向主管機關申報開工，故原告主張被告未能於4個月內指定地界，其無法設置施工圍籬而無法開工云云，應與事實不符，而無可採。②原告雖稱依照該臺灣高等法院臺中分院92年度重上字第72號等判決意旨，被告應就系爭工程用地範圍尋求專業測量機關實地鑑測，被告負有完成指（鑑）定地界作業之義務，原告方得依該確切地界範圍設置安全圍籬云云。然原告所引乃個案判決，尚無拘束本院之效力，且兩造於110年1月19日亦有會同新北市樹林地政事務所至現場確認用地範圍，此有該日會勘紀錄在卷可按（見卷一第395頁至第396頁），被告非無委請地政機關至現場指界，仍難認被告有不履行指（鑑）定地界之義務。原告固稱系爭工程用地範圍非僅有110年1月19日當日會勘之新北市○○區○○段000○0地號土地，尚包括綠地及河川用地，原告仍無法設置施工圍籬云云，且證人即原告員工李金翰於本院證稱：當天我有反應指界範圍要包含戶外工程坐落土地，但現場的人都沒有回應云云（見卷一第529頁）。然系爭工程使用範圍其中兩側臨住宅大樓或鐵皮建物，一側臨河川，一側臨馬路，且原為鋪設有步道之公園用地，居民並在現場掛有「請保留山佳里唯一的公園」布條等情，有原告提出系爭工程用地範圍之空拍照片及現場照片、被告提出現場照片在卷可參（見卷一第439頁至第457頁、第473頁至第475頁），可見系爭工程使用之土地範圍侷限，並涵蓋原有公園空間，故戶外工程區域亦易於特定，且兩造於109年12月29日曾至現場會勘並拍攝「基地旁綠地」照片，及作出「考量施工安全性，施工期間將封閉步道，施工圍籬設置範圍含新興街入口處及建築基地旁之綠地」、「基地範圍本所再另案辦理會勘請地政事務所指界」結論，有該日會勘紀錄（含照片）可參（見卷一第342頁至第343頁），嗣後兩造並於110年1月19日會同新北市樹林地政事務所現場會勘指界，而未包括戶外工程部分，可徵原告並無未能就戶外工程設置施工圍籬之情形，證人李金翰既證稱其有向被告反應但未獲回應云云，卻又承認就戶外工程未曾發文請被告指界（見卷一第529頁），顯與常情不符，而無可採，自無從憑其證詞而為有利於原告之認定。③至於系爭工程使用水利地部分，經新北市政府水利局於110年2月8日現場會勘，新北市樹林地政事務所雖稱僅指界，實地界址以鑑界為準，該日會審事項亦記載「後續施工請依地政事務所指界及申請書敘明之範圍辦理」，有該日會勘紀錄在卷可按（見卷一第103頁），然地政機關既於當日至現場指界，可認系爭工程使用水利地之範圍並無不明，新北市樹林地政事務所亦表示其當日依行政程序法第19條規定協助「測定土地範圍」，有該所112年3月23日新北樹地測字第1126014268號函文在卷可按（見卷二第35頁），且新北市政府水利局亦表示當日係為確認申請範圍，現場申請範圍四周雖未豎立臨時界樁，但經被告派員現場說明、地政事務所派員指界及各與會單位會勘確認，申請使用區域與申請書所載地號相符等情，亦有該局112年3月28日新北水政字第1120531517號函文在卷可稽（見卷二第75頁），足見系爭工程之水利用地範圍亦經被告指明，而無不能設置施工圍籬之情形，仍無法據新北市政府水利局於110年2月8日現場會勘紀錄為有利於原告之認定。⑵關於建築物電信圖說審查回執條部分：被告雖不否認系爭契約第9條第29項約定電信設備圖說於申報開工前應先經電信局審查，且系爭作業要點第2條規定申報開工時應檢附建築物電信圖說審查回執條，而系爭工程之電信設備審查收執回條係於110年6月23日方取得等情，並有該收執回條在卷可參（見卷一第97頁）。然新北市政府工務局於108年10月23日會議中結論「電信、電力調整於申報放樣勘驗時檢附申請書掛號戳記或憑條影本，另於申報1樓底版勘驗時檢附核准書圖文件」，且系爭工程之建造執照加註明細資料序號14亦載明「電信、電力設備及相關設置空間，應於一樓樓版勘驗時，檢附審查合格函及相關圖說」，有前開會議紀錄、建造執照加註明細資料附卷可查（見卷一第400頁、第385頁），故系爭工程實際上無需檢附建築物電信圖說審查回執條即可開工，並不受系爭契約約定影響，原告執此主張其因此不得開工云云，顯無可採。⒊原告又主張依照工程會頒佈「公共工程開工要件注意事項」第4條之「公共工程開工管制條件機關應辦事項檢核表」編號9「河川區域使用許可」、編號12「樹木保護計畫」應於招標前確實辦理完成並檢核，被告未曾就樹木保護、移植乙節擬具過任何計畫，且於110年5月3日方收受新北市水利局許可使用面積255.15平方公尺云云。然工程會前開「公共工程開工要件注意事項」乃工程會為使公共工程計畫順利推展，避免發生開工後即停工、終止或解除契約情形而訂定，此參該注意事項第1點可知（見卷一第37頁），而系爭工程並無因地界不明且無法設置施工圍籬以申報開工之情事，如前所述，原告卻未曾設置施工圍籬並向新北市政府工務局申報開工，遑論於開工後因未取得「河川區域使用許可」、未擬具「樹木保護計畫」而需停工，故前開河川用地使用許可、樹木保護計畫顯非原告無法開工之事由。況被告業已向新北市政府水利局提出水利地使用申請，新北市政府水利局並於110年2月8日現場會勘確認使用範圍，原告並無不能就戶外工程設置施工圍籬，如前所述，另原告自承兩造於110年4月13日第1次變更設計時，將「樹木移植計畫」列入原告承攬工項之一，有該變更設計議定書及新增工項（議價）在卷可稽（見卷一第163頁），該樹木移植計畫並非被告之前置作業，故原告執前開事由主張有無法開工之情事，並無可採。㈡原告得否請求解除系爭契約並返還履約保證金部分：⒈原告主張系爭契約有逾4個月開工日期限仍無法開工情事云云，並無可採，則原告主張系爭契約因可歸責於被告因素而逾4個月開工日通知期限，原告得依系爭契約第20條第10款第3目約定：「暫停執行期間累計逾4個月者，乙方得通知甲方終止或解除部分或全部本契約，並得向甲方請求賠償因契約終止或解除而生之損害。因可歸責於甲方之情形無法開工者，亦同」，以110年11月16日函文向被告解除系爭契約，該解除權之行使與前開約定未符，自不生解除系爭契約之效力，故原告主張其得依前揭約定及系爭契約第14條第4項第3款約定：「因不可歸責於乙方之事由，致全部終止或解除本契約，或暫停履約逾個月（未載明者，為6個月）者，履約保證金應提前發還。」請求被告發還履約保證金云云，為屬無據。⒉又兩造因原告於履約期間欲解約，並請求調漲契約單價，遂於110年7月2日會議進行協調，有兩造各自提出該次會議紀錄在卷可參（見卷一第111頁至第113頁、第371頁至第373頁）。雖兩造就該次會議結論（一）內容係延後至110年10月31日「前」或「後」係有爭執，惟結論（二）部分關於「若施工廠商決議不繼續履約」（原告提出會議紀錄版本），或「若施工廠商未依上開時間前開工」（被告提出會議紀錄版本），被告均得依系爭契約第20條規定辦理解約，並依系爭契約第14條第12款第4目約定不發還履約保證金，則無爭執，而原告既以110年8月26日函文向被告表示「有關『樹林區山佳市民活動中心新建工程案』提請解除契約」，有該函文在卷可參（見卷一第381頁），可知原告已決議不繼續履約，且原告未曾開工，亦屬明確，故被告依110年7月2日會議結論（二）即系爭契約第14條第12款第4目約定不發還履約保證金200萬元，自與兩造約定無違。⒊原告固稱被告依系爭契約第14條第12款第4目約定不發還履約保證金，該履約保證金性質屬違約金，原告得依民法第252條規定請求酌減，並請考量現今營造業者受全球新冠疫情影響導致成本上漲、缺工缺料致使原告營業困難，且以系爭工程活動中心樓地板面積、附近租金行情計算，被告於110年11月1日（兩造於110年7月2日會議就110年10月31日止互不歸責延後開工之共識）至同年12月30日（被告於該日將系爭工程決標予展旭公司）期間所受損害約21萬2,304元，該違約金應酌減至0元或被告應返還逾21萬2,304元部分云云。然系爭工程期間雖遭逢新冠肺炎疫情，被告並非無與原告協商解決，除已同意可增加直接工程費約110萬元外，亦同意日後再確認市場價格是否恢復漲價前行情，或工程會函示其他調整工程契約單價方式處理，此參110年7月2日會議紀錄可知（見卷一第113頁、第373頁），原告未待日後討論結果逕以110年8月26日函文表明不願意履約，自應受其同意被告不發還履約保證金之拘束，原告猶於本件主張違約金過高應予酌減，實有違誠信。況原告於109年12月31日簽訂系爭契約後未曾開工，而已進行之鄰房鑑定項目經被告給付94萬9,200元，並無因疫情物料上漲或缺工而實際受有重大損害，然被告卻因原告不願履約，僅得將系爭工程重新招標，經2次流標後始發包予展旭公司，不僅需另花費時間、人力重複前已進行作業，活動中心並因而延後至112年3月17日方竣工等情，有工程竣工報告表在卷可稽（見卷二第169頁），對被告之公務推展影響非微，並斟酌履約保證金200萬元不及系爭契約決標金2,087萬3,800元或追加後總工程款2,447萬3,816元之10%，難認該履約保證金有過高須予酌減之必要。㈢原告請求被告賠償損害、給付鄰房鑑定利潤及營業稅部分：⒈原告雖主張其為系爭工程已聘請專任工程人員、安全衛生人員，支出人事成本162萬、8,262元，並向第一產險投保營造綜合保險及雇主意外責任保險，嗣後退保僅取回部分保險費，尚有差額損害9萬9,515元，均得依系爭契約第20條第10款第3目約定請求被告賠償云云。然惟系爭工程並無逾4個月無法開工之情事，故原告依此約定請求被告賠償因此所生之損害，自屬無據。⒉又原告主張系爭工程追加鄰房鑑定每戶8,000元，被告並未依第1次變更設計總表給付按新建工程費、承包商利潤與管理費之比例計算之利潤及營業稅共計5萬6,951元，而依系爭契約第20條第10款第3目約定及第1次變更設計工程議定書為請求云云。然系爭工程並無逾4個月無法開工之情事，故原告請求被告賠償未能取得鄰房鑑定項目之利潤及營業費，仍屬無據。另兩造於110年7月2日會議後，因原告以110年8月26日函文表示不願繼續履約，經被告以110年9月2日函文通知原告於110年9月10日開工，原告並未依期開工，而經被告依系爭契約第20條第1款第8目、第11目約定以110年10月8日函文終止系爭契約等情，有前開函文在卷可參（見卷一第115頁至第118頁），則依系爭契約第20條第4款：「契約經依第1款約定或因可歸責於乙方之事由致終止或解除者，甲方得自通知乙方終止或解除本契約日起，扣發乙方應得之工程款，包括尚未領取之工程估驗款、全部保留款等，並不發還乙方之履約保證金。至本契約經甲方自行或洽請其他廠商完成後，如扣除甲方為完成本契約所支付之一切費用及所受損害後有剩餘者，甲方應將該差額給付乙方（該差額不包括依第14條第13款不發還之履約保證金）；無洽其他廠商完成之必要者，亦同。如有不足者，乙方及其連帶保證廠商應將該項差額賠償甲方」約定（見卷一第89頁），被告得扣發原告應得之工程款，並於扣除因完成系爭契約支付費用及損害後有剩餘者，方有給付原告之義務，而被告為完成系爭契約所支付費用及損害已逾原告請求之利潤及營業稅5萬6,951元（詳反訴部分所述），故該部分款項經扣除後已無剩餘，原告請求被告給付此部分款項，即屬無據。㈣原告雖聲請傳喚證人陳德耀，及函詢工程會、中華民國全國建築師公會，以證明是否有可歸責於被告之事由致無法於4個月內開工，並聲請會同新北市政府水利局、新北市樹林地政事務所至現場勘驗，以證明系爭工程用地鑑界之必要性，然依現有事證已足認定系爭工程並無不能開工之情事，應無再予調查之必要，附此敘明。四、綜上所述，系爭工程並無未能於4個月內開工之情事，原告不得解除系爭契約，亦不得請求返還履約保證金，且原告不得請求被告賠償損害及給付鄰房鑑定之利潤及營業稅。從而，原告依系爭契約請求被告給付378萬4,728元及遲延利息，為無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。乙、反訴部分一、被告主張：㈠被告辦理系爭工程招標時由原告以2,087萬3,800元得標，嗣於110年4月13日簽署工程議定書經第1次變更設計，變更契約總價為2,447萬3,816元。簽約後，被告積極陸續召開施工前協調會議、會勘，於110年7月2日會議上就物價調整及開工一事達成結論，系爭工程延後至110年10月31日前開工，屆時再確認市場價格是否恢復漲價前行情，或工程會函示其他調整工程契約單價方式，詎原告於110年8月26日函文向被告反應，系爭工程因被告未完成數項前置作業，迄今仍無法辦理開工及放樣勘驗，並提請解除系爭契約，使前開會議結論展緩開工之既存共識已無從維持，被告乃以110年9月2日函文通知原告於110年9月10日前開工，因原告仍拒不開工，屬無正當理由不履約，被告以110年10月8日函文依系爭契約第20條第1款第8目、第11目約定終止系爭契約，並依系爭契約第17條第1款第3目約定請求給付逾期違約金，及依第20條第4款後段、民法第231條第1項規定擇一請求賠償被告因完成系爭契約所額外支付之費用及所受損害。㈡被告請求總計1,161萬639元，項目如下：⒈逾期違約金201萬5,349元：⑴系爭契約第17條第1款約定：「逾期懲罰性違約金，以日曆天為單位，應按逾期日數，每日依本契約價金總額（本契約第3條附件第1款金額）1‰計算逾期懲罰性違約金，所有日數（含投標文件截止收件日前未可得知之放假日）均應納入。因可歸責於乙方之事由，致終止或解除契約者，逾期違約金應計算至終止或解除契約之日止。…（三）未完成履約/初驗或驗收有瑕疵之部分不影響其他已完成且無瑕疵部分之使用者（不以甲方已有使用事實為限），按未完成履約/初驗或驗收有瑕疵部分之契約價金，每日依其3‰計算逾期違約金，其數額以本款前段『每日依本契約價金總額』計算之數額為上限。」、第20條第4款約定：「契約經依第1款約定或因可歸責於乙方之事由致終止或解除者，甲方得自通知乙方終止或解除本契約日起，扣發乙方應得之工程款，包括尚未領取之工程估驗款、全部保留款等，並不發還乙方之履約保證金。至本契約經甲方自行或洽請其他廠商完成後，如扣除甲方為完成本契約所支付之一切費用及所受損害後有剩餘者，甲方應將該差額給付乙方（該差額不包括依第14條第13款不發還之履約保證金）【此處第13款應係第12款之誤，此由同條第14款亦誤載：同一契約有第13款2種以上情形…，惟第13款顯非約定不發還履約保證金情形之條款可知】…如有不足者，乙方及其連帶保證廠商應將該項差額賠償甲方。」。⑵原告逾期未申報開工日自110年9月10日起至同年10月8日系爭契約終止日止，計29日，而未完成履約部分之契約價金為2,316萬4,930元【計算式：（原發包工程費﹤稅前﹥2,330萬8,396元-鄰房鑑定直接工程費117萬6,000元-鄰房鑑定議價金額之承包商利潤與管理費117萬6,000元×109萬9,199÷1,832萬405元）×1.05=2,316萬4,930元】。每日依未完成履約部分契約價金3‰計算，逾期違約金為201萬5,349元。⒉為完成系爭契約所額外支付之費用及所受損害共959萬5,290元：⑴重新發包增加之工程款899萬8,856元：被告於終止系爭契約後，將系爭工程刪除原告已完成之鄰房鑑定工項辦理重新招標，經2次流標後，於111年1月3日由展旭公司以3,250萬元得標，扣除展旭公司得標後刪除之「鋪設高壓混凝土地磚」項目金額，重新發包增加之工程款為899萬8,856元【計算式：（重新發包原契約工程費〈稅前〉30,952,381-刪除工項「壹.四.25」直接工程費302,080）-工項「壹.四.25」之承包商利潤與管理費18,124元〈即302,080元×1,713,098÷28,552,541=18,124〉×1.05-（原發包工程費第1次變更設計後〈稅前〉23,308,396元-鄰房鑑定直接工程費1,176,000元-鄰房鑑定議價金額之承包商利潤與管理費70,588元〈即1,176,000元×1,099,199÷18,320,405=70,558〉×1.05=32,163,786元-23,164,930元=8,998,856】，自屬被告為完成系爭契約所額外支付之費用及所受損害。⑵重新發包增加之技術服務建造費用58萬7,434元：系爭工程之技術服務建造費用係依工程會訂定之「建築物工程技術服務建造費用百分之比參考表」，將建造費用按金額級距分段計算，又依機關委託技術服務廠商評選及計費辦法第29條：「前項建造費用，指經機關核定之工程採購底價金額或評審委員會建議金額，不包括營業稅、保險費」，故計算時應先扣除營業稅及保險費，方得出建造費用。據此計算，重新發包前原告未完成履約部分之技術服務建造費用金額為165萬2,293元，重新發包後金額增加為223萬9,727元，差額為58萬7,434元，自屬被告為完成系爭契約所額外支付之費用及所受損害。⑶被告遭罰緩9,000元：依建築法第54條第1項、第2項規定，起造人因故不能於期限內開工時，應敘明原因，申請展期1次，期限為3個月」，未依規定申請展期者，處起造人9,000元以下罰鍰。若非原告迄至110年10月仍拒不申報開工，無正當理由不履行系爭契約，系爭工程亦不會逾開工期限而需申請展期，致遭新北市政府工務局罰鍰9,000元，被告已繳納罰鍰，自屬被告為完成系爭契約所額外支付之費用及所受損害。㈢被告對原告之前開債權，於違約事實發生時，即已屆清償期，倘認原告於本訴請求給付款項為有理由，被告亦基於上開對原告之債權，依民法第334條第1項前段對原告主張抵銷等語，資為抗辯。㈣並聲明：⒈原告應給付被告1,161萬639元，及自反訴起訴狀繕本送達原告之日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。⒉願供擔保，請准宣告假執行。二、原告則以：㈠原告就系爭工程未能履行及被告終止系爭契約等節均不具可歸責之事由，而逾期違約金計算期間、被告因未申請展期遭罰鍰9,000元，乃涵蓋於110年7月2日會議「110年7月2日至110年10月31日止互不歸責因延後開工所衍生之相關費用」之結論共識內，故被告無從依系爭契約第17條第1項第3款約定向原告請求逾期違約金。退步言之，縱認原告應賠償逾期違約金，然該違約金數額相較履約保證金200萬元，顯然過高，請求酌減之。㈡原告就系爭契約未能履行及被告終止系爭契約均不具可歸責事由，被告不得向原告請求重新發包增加之工程款、技術服務建造費用。又經比對原告之系爭工程結算書詳細價目表與展旭公司之工程結算書詳細價目表，可知系爭工程重新發包後之工程項目「鋪設高壓混凝土地磚」、「既有路燈復修整理」、「鋪地磚，樓梯磨石子地磚（倒角、刻溝止划）」、「檯面式面盆L4057-AF935NA（配件全）*2人造大理石檯面1340*580*230mm」，經4次變更設計後已為減少，且「D6 100×210玻璃拉門」、「鐵捲門，SD1 550×285鍍鋅烤漆電動捲門」、「鋁窗，W8 300×60鋁窗（推窗）」、「職業安全衛生，安全帽」、「職業安全衛生，急救箱」、「標誌，施工安全標誌及標語貼紙」、「職業安全衛生，其他依據勞工安全法規應設置事項」、「職業安全衛生，緊急應變演練及安全衛生教育訓練宣導」等項目之細項單價已為降低，顯見根本係另一本質上不同契約約定，故被告實無從以兩個結算表間之差額作為其請求賠償之依據。再原告前請求被告增加474萬3,362元工程費，未獲被告准許，詎被告嗣後就系爭工程相同工項內容竟以高達3,250萬元金額決標予展旭公司，可見被告卻係自行捨低求高而自招損害，故現要求原告應負擔此損害金額顯無理由等語，資為抗辯。㈢並聲明：⒈反訴之訴及假執行之聲請均駁回。⒉如受不利判決，願供擔保免為假執行。三、本院之判斷：被告主張系爭契約因可歸責於原告之事由經被告解除，被告得請求原告給付逾期違約金、為完成系爭契約所額外支付之費用及所受損害即重新發包增加費用、罰鍰共計1,161萬639元等語，原告固不否認系爭工程嗣後經被告重新發包且決標金額高於系爭契約，及被告遭裁罰之事實，然就其應否給付逾期違約金、賠償損害予被告，則以前揭情詞置辯。是本件兩造爭執所在厥為：㈠被告得否請求逾期違約金？㈡被告得否請求賠償損害？經查：㈠關於逾期違約金部分：被告雖主張依系爭契約第17條第1款、第20條第4款後段規定，得請求原告按逾期履約日數給付逾期懲罰性違約金共計201萬5,349元云云，惟兩造於110年7月2日會議中已達成「另自110年7月2日至110年10月31日止，三方（即兩造、林彥忠建築師事務所）」互不歸責因延後開工所衍生之相關費用。」，此有兩造各自提出當日會議紀錄可參（見卷一第113頁、第373頁），而被告請求自110年9月10日起至同年10年8月即系爭契約終止日止，計29日逾期違約金，乃在兩造互不歸責延後開工所衍生相關費用之範圍內，被告自應受前開會議結論之拘束，不得再就該段期間之遲延損害向原告請求逾期違約金。至於被告雖稱原告於110年7月2日會議後寄發110年8月26日函文提請解除系爭契約，顯然110年7月2日會議決議之既存共識，自110年8月26日起已無從維持云云，惟原告未依110年7月2日會議共識履行，僅生原告債務不履行之效果，尚非兩造於該日會議達成之協議即全部失其效力，被告前開所辯，並非可採。㈡關於被告請求賠償損害部分：⒈被告主張系爭契約第20條第4款後段約定，其就系爭工程洽請其他廠商完成後，扣除其為完成系爭契約所支付之一切費用及所受損害後有剩餘者，得將該差額給付原告，如有不足，原告尚應賠償差額予被告，而被告嗣後辦理重新招標由展旭公司以3,250萬元得標，扣除原告已完成鄰房鑑定、嗣後與展旭公司因變更設計刪除工項後，被告因重新發包增加之工程款為899萬8,856元、增加之技術服務建造費用為58萬7,434元，得依前揭約定或民法第231條第1項規定請求原告賠償云云。然查，系爭契約於000年0月間經第1次變更設計後之工程款總價為2,447萬3,816元，被告於000年00月間重新發包後決標金額卻達3,250萬元，增加比例約33%【計算式：（3,250萬元-2,447萬3,816元）÷2,447萬3,816元=0.3279，小數點第二位以下四捨五入，以下均同）】，已近3分之1，若以被告自稱扣除鄰房鑑定、刪除「鋪設高壓混凝土地磚」項目後，重新發包增加之工程款總價899萬8,856元計算，增加比例更達37%（計算式：899萬8,856元÷2,447萬3,816元=0.3676），觀諸行政院主計處公布之110年4月、111年1月營造工程物價指數分別為97.34、100，增加比例僅7%【計算式：（103.67-97.34）÷97.34＝0.065】，有該營造工程物價指數（總指數）銜接表在卷可按（見卷二第295頁），難認系爭工程重新發包後之決標工程款合乎當時市場行情。而被告就超逾7%物價上漲因素部分，既未合理舉證說明同一工程之前後決標價格何以有如此鉅額差異，自無從憑前後價格存有落差，即謂該差額部分均屬被告為完成系爭工程而支付之費用或所受損害，應僅得就該7%部分請求原告賠償，據此計算，被告得請求原告賠償之重新發包增加工程款為171萬3,167元（計算式：2,447萬3,816元×7%=171萬3,167.12元）、增加之技術服務建造費用為11萬5,661元（計算式：165萬2,293元×7%=11萬5,660.51元），共計182萬8,828元。⒉又被告主張系爭工程因逾開工期限且未依建築法第54條第1項、第2項規定申請展期（系爭工程領得建造執照日為110年4月20日，應於6個月內即110年10月19日前開工），被告遭主管機關依同法第87條第4款規定裁罰9,000罰鍰，亦屬被告為完成系爭契約而支付之費用及所受損害，得依系爭契約第20條第4款後段約定及民法第231條第1規定請求原告賠償云云。然被告非不得敘明理由向主管機關申請展期，此參建築法第54條第2項：「起造人因故不能於前項期限內開工時，應敘明原因，申請展期一次，期限為三個月。」規定即明，且兩造於110年7月2日會議中已達成「110年7月2日至110年10月31日止」互不歸責因延後開工所衍生之相關費用，被告已可預見原告於110年10月31日前仍未開工所衍生之逾期問題，仍同意不歸責於原告，則被告復向原告請求其未依規定展期遭裁罰之9,000元罰鍰，即屬無據。⒊原告於系爭工程已完成113戶鄰房鑑定，以每戶8,000元計算工程費用為90萬4,000元乙節，為兩造所不爭執，而「鄰房鑑定」費用乃包含在第1次變更設計總表「新建工程費」內，且該總表所載貳、四「承包商利潤與管理費」第1次變更設計金額129萬1,093元，乃以「新建工程費合計(A)」第1次變更設計金額2,151萬8,718元，乘以「新建工程費合計(A)」1,832萬405元與「承包商利潤與管理費」109萬9,199元之比例（計算式：2,151萬8,718元×109萬9,199元÷1,832萬405元=129萬1,093元），此為被告所陳明（見卷二第142頁），可知「承包商利潤與管理費」項目包含「鄰房鑑定」之利潤與管理費，據此計算，被告應得請求鄰房鑑定之利潤及管理費5萬4,239元（計算式：90萬4,000元×109萬9,199元÷1,832萬405元=5萬4,238.75），以及5%營業稅4萬7,912元【計算式：（90萬4,000元+5萬4,239元）×0.05=4萬7,911.95元】，總計應給付原告100萬6,151元（計算式：90萬4,000元+5萬4,239元+4萬7,912元=100萬6,151元），然被告僅支付94萬9,200元，有原告之存款交易明細可參（見卷一第169頁），可知被告尚有5萬6,951元未給付原告，而得依系爭契約第20條第4款約定扣發。⒋被告雖稱兩造於採購履約爭議調解時，因調解委員表示鄰房鑑定費用每戶8,000元以合乎市場行情，勸諭原告就利潤部分不再爭執，請原告取得94萬9,200元後撤回該部分請求，原告嗣後亦書面撤回該部分請求，顯然兩造就鄰房鑑定部分已經成立和解，原告不得再行向被告請求，原告再行起訴請求有違誠信云云。惟被告就前開和解契約成立乙節並未舉證以實其說，而原告撤回之原因多端，尚難以原告於採購履約爭議調解之部分撤回，認原告業已拋棄鄰房鑑定之利潤及營業稅權利，被告前開所稱，並無憑據，難為可採。⒌以上，被告得依系爭契約第20條第4款約定請求原告賠償共計182萬8,828元，扣發原告應得之鄰房鑑定利潤及營業稅5萬6,951元後，仍得請求原告賠償177萬1,877元（計算式：182萬8,828元-5萬6,951=177萬1,877元），逾此範圍部分之請求，則非有據。四、末按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任，其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力；遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為5%，民法第229條第2項、第233條第1項前段、第203 條分別定有明文。被告之反訴起訴狀繕本係於112年6月1日送達原告，為原告所自陳（見卷二第299頁），故被告請求原告給付自112年6月2日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，亦屬有據。五、綜上所述，被告應受110年7月2日會議中互不歸責延後開工所衍生損害，不得請求原告給付逾期違約金、未展期開工期限罰鍰，惟被告為完成系爭工程而支付之費用或所受損害共計182萬8,828元，扣除原告應得之鄰房鑑定工程費5萬6,951元後，被告得請求原告賠償177萬1,877元。從而，被告依系爭契約第20條第4款約定請求原告給付如主文第3項所示，為有理由，應予准許，逾此範圍部分，為無理由，應予駁回。又就被告勝訴部分，兩造均陳明願供擔保為假執行及免為假執行之宣告，核無不合，爰分別酌定相當擔保金額後准許之。至被告敗訴部分，其訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。參、本件事證已臻明確，兩造其餘之主張、陳述暨攻擊防禦方法與證據，經本院斟酌後，認與本件判決結果已不生影響，故不一一加予論述，附此敘明。肆、據上論結，原告之本訴為無理由，被告之反訴為一部有利由，一部無理由，依民事訴訟法第78條、第79條、第390條第2項、第392條第2項，判決如主文。中 華 民 國 113 年 3 月 28 日民事第四庭 法 官莊佩頴以上正本係照原本作成如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 113 年 3 月 28 日書記官李瑞芝
臺灣高等法院 110 年度 重上 字第 714 號民事判決 | 損害賠償額預定性違約金 | 無 | 正龍公司主張：懲罰性違約金 | 根據合約第21條的約定，正龍公司有權沒收履約保證金並以此補償因違約所造成的損失，且該保證金的沒收和重新發包增加費用的賠償均屬於補償性質。 | 臺灣高等法院民事判決110年度重上字第714號上 訴人 台塑網科技股份有限公司法定代理人藍偉成訴訟代理人陳世偉律師上 訴 人正龍工程股份有限公司法定代理人楊阿槡訴訟代理人 駱忠誠律師上列當事人間請求給付工程款等事件，上訴人對於中華民國110年8月31日臺灣臺北地方法院107年度建字第215號第一審判決，各自提起上訴，正龍工程股份有限公司並為反訴之追加，本院於113年3月26日言詞辯論終結，判決如下：主 文兩造上訴及正龍工程股份有限公司追加之反訴均駁回。第二審上訴及第二審追加反訴之訴訟費用，由兩造各自負擔。事實及理由、按第二審為訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之，但請求之基礎事實同一者、擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，此觀民事訴訟法第446條第1項、第255條第1項第2、3款規定即明。查上訴人正龍工程股份有限公司（下稱正龍公司）原上訴聲明請求對造上訴人台塑網科技股份有限公司（下稱台塑網公司）應再給付新臺幣（下同）2,918萬9,875元本息（見本院卷㈠第53頁），嗣於本院追加請求台塑網公司應給付第20期工程款729萬1,881元本息（見本院卷㈠第496頁），核係本於同一工程契約之基礎事實所為請求，並為擴張應受反訴判決事項之聲明，依上說明，應予准許。、台塑網公司本訴主張及反訴抗辯：㈠、本訴：正龍公司將其向訴外人國防部軍備局工程營產中心（下稱業主）承攬「神鷗基地新建工程—第三期工程」其中機電工程之「自來水及污水、電氣、機械設備安裝工程」（下稱系爭工程）分包予伊承攬，兩造並於民國104年12月25日、105年9月30日，先後就系爭工程及電器設備安裝工程擴充採購（下稱擴充工程）簽訂工程合約書（合稱系爭工程合約），伊且就系爭工程及擴充工程同時繳交華南商業銀行民生分行存單號碼各為0000000、0000000、0000000、0000000、0000000、0000000號，總計新臺幣（下同）3,007萬8,719元之定期存款存單（下稱系爭定存單）為履約保證金（其中系爭工程部分2,165萬6,696元、擴充工程部分842萬2,023元部分，下各以系爭工程履保金、擴充工程履保金稱之）。伊於104年10月8日申報開工後，即按工程規劃施作，詎正龍公司竟於106年3月3日以伊工程進度落後為由寄達存證信函（下稱系爭信函）終止契約，伊雖不表認同，但正龍公司既有任意終止之意思，伊乃同意終止，惟正龍公司依系爭工程合約仍有第18～20期工程款各345萬3,700元、408萬9,830元、729萬1,881元、第1～18期工程保留款61萬4,006元、系爭工程履保金2,165萬6,696元，合計3,710萬6,113元未償，正龍公司藉故拒付，爰依系爭工程合約第5條第2項、民法第505條規定，請求正龍公司給付第18、19期工程款及第1～18期工程保留款；另依同法第179條規定，請求正龍公司給付第20期工程款及返還系爭工程履保金。並求為命：正龍公司應給付台塑網公司3,710萬6,113元，及其中3,695萬1,638元自起訴狀繕本送達翌日起，其餘15萬4,478元則自109年10月13日起，均至清償日止，按週年利率百分之5計算利息之判決。㈡、反訴：正龍公司既未因系爭工程遲延而遭業主裁罰，即無損害可言，不得請求伊賠償材料設備送審逾期罰款、專駐人員未到職罰款。系爭工程合約經正龍公司以系爭信函為終止後，伊自無義務再為正龍公司聘僱機電或空調工程師，此部分費用不應由伊負擔。又兩造固核算伊未施作完畢之工程金額及正龍公司事後另行發包之金額，但正龍公司仍應具體舉證證明其究有何因支出管銷費用所受之損害，不得任意列扣。縱認正龍公司受有損害，伊亦得以擴充工程履保金互為抵銷等語，資為抗辯。、正龍公司本訴抗辯及反訴主張：㈠、本訴：台塑網公司承攬系爭工程，未依約備齊施工材料及送審送審，施工進度落後達20.15%，伊已依系爭工程合約第18條第2項、第19條第3款之約定，合法終止或解除系爭工程合約。台塑網公司既有遲延，伊於提兌系爭定存單後，依系爭工程合約第21條第1項約定亦得沒收而不予發還，要非不當得利。第20期工程款估驗計價工項均係由伊自行聘工施作，台塑網公司亦不得請求給付。台塑網公司工作逾期，迄未補正，經伊另覓第三人完成後續工程，台塑網公司除應依約給付材料設備送審逾期罰款1,489萬元及專駐相關人員未到職罰款580萬元外，亦應賠償伊代為派遣3名機電工程師、1名空調工程師所支出金額490萬0,374元、重新發包增加費用4,843萬6,474元，及管銷費用533萬3,684元之損害，伊均得以之主張抵銷（合計抵銷金額為7,936萬0,532元），經與台塑網公司於本件請求相互抵銷結果，台塑網公司已無餘額可再為請求等語，資為抗辯。㈡、反訴：系爭工程合約終止後，伊得依契約附註第4點約定，請求台塑網公司給付伊派遣3名機電工程師、1名空調工程師所支出金額490萬0,374元、重新發包增加費用4,843萬6,474元及部分之管銷費用263萬2,805元（合計反訴金額為5,596萬9,653元），經伊催討無效，爰依系爭工程契約第26條第6項、附註4及14、附件第1點、正龍公司與業主間之契約附件三第6點A級工作、第9條第1項第4款、系爭工程合約第18條第2項等約定，請求台塑網公司如數給付。並求為命：台塑網公司應給付正龍公司5,596萬9,653元，及自107年3月11日起至清償日止之法定遲延利息之判決。且於本審追加反訴請求：系爭工程之第20期既為伊自行聘工施作，台塑網公司即應依系爭工程合約第18條第2項之約定，將該部分工程款金額返還予伊，求為命：台塑網公司應給付正龍公司729萬1,881元，及自110年12月21日起至清償日止之法定遲延利息之判決。、原審為台塑網公司本訴全部敗訴、正龍公司反訴為部分勝訴、部分敗訴之判決，即判命：㈠、本訴部分：台塑網公司在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。㈡、反訴部分：台塑網公司應給付正龍公司1,133萬0,361元，及自107年3月12日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，並依兩造聲請分別酌定擔保金宣告准予或免為假執行，且駁回正龍公司其餘反訴。台塑網公司就其敗訴部分提起上訴，上訴聲明：㈠、本訴部分：⒈原判決關於駁回台塑網公司後開第二項請求部分廢棄。⒉上開廢棄部分，正龍公司應給付台塑網公司3,710萬6,113元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。㈡、反訴部分：⒈原判決關於命台塑網公司給付部分廢棄。⒉上開廢棄部分，正龍公司在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。正龍公司答辯聲明：上訴駁回，並就其反訴敗訴部分提起上訴及於本審為訴之追加，上訴聲明為：㈠、原判決關於駁回正龍公司後開第二項請求部分廢棄。㈡、上開廢棄部分，台塑網公司應再給付正龍公司2,918萬9,875元，及自107年3月12日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。追加聲明則為：台塑網公司應給付正龍公司729萬1,881元，及自110年12月21日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。台塑網公司則答辯聲明：上訴及追加之訴均駁回。、兩造不爭執之事項（見本院卷㈠第481至483、485、498頁、本院卷㈡第47頁）：㈠、正龍公司與晉欣公司共同承攬業主發包之神鷗基地新建工程後，再將系爭工程分包由台塑網公司為次承攬。㈡、兩造於104年12月25日簽訂工程合約書，約定工程總價為稅前2億0,625萬4,265元（稅後2億1,656萬6,978元），按實做數量計價結算；嗣於105年9月30日再簽訂電器設備安裝工程擴充採購工程合約，約定工程總價為稅前2,673萬6,582元（稅後2,807萬3,411元）。㈢、台塑網公司本應於105年11月15日就系爭工程之電梯、高壓配電盤、電機、消防水系統、衛浴設備，及於同年12月2日就起重機、污水處理、空污處理設備、高發泡消防系統設備等完成採購發包，但均未如期履行，台塑網公司嗣於105年11月29日重新提交管制表，並表明相關系統設備之交貨日期，惟仍逾期而未交貨。㈣、正龍公司嗣於106年3月2日寄發存證信函通知台塑網公司單方終止系爭契約。㈤、正龍公司於106年2月27日寄發存證信函限期台塑網公司於10日內賠償因終止契約所受損害，該存證信函係於106年3月1日寄達。㈥、正龍公司於106年9月4日以台塑網公司違約而經其合法終止契約為由，通知訴外人華南商銀民生分行撥付系爭工程履保金2,165萬6,696元，而經該分行如數撥付完畢。㈦、兩造對下列項目之金額均不爭執：⒈系爭工程之第18期至第20期工程估驗計價金額，依序各為：稅後之345萬3,700元、408萬9,830元、729萬1,881元，計1,483萬5,411元。⒉系爭工程第1～18期工程保留款：稅後61萬4,006元。⒊正龍公司就台塑網公司未施作工項而重新發包所支出金額為稅後2億7,671萬4,768元（見被告書狀卷㈠第355至479、479至495頁、原審法院卷㈠第426頁）。、正龍公司主張系爭工程合約業經其合法終止（或解除）而歸於消滅，惟為台塑網公司所否認，並以前揭情詞置辯。經查：㈠、稽諸系爭工程合約第18條關於【合約終止】部分，其中第2項約定：「乙方（按：指台塑網公司，下同）對本工程之施工品質、施工進度無法達到合約要求，經甲方（按：指正龍公司，下同）通知後7日內仍無法改善時，則甲方可認為乙方無法獨立完成本工程，甲方得重新尋覓廠商，另行發包，相關價差及直接損失，概由乙方負責」等語（見原告書狀卷㈠第21頁、被告書狀卷㈠第251頁），對照同條第1項僅約定：「甲方及業主認為承攬項目或本工程有終止之必要時，得終止合約之一部分或全部，一經通知，乙方應立即停工並負責遣散工人，其已做工程及專用於本工程並已訂購（製）之合格材料，由乙方按實計價、由甲方核實給價，並合理補償乙方因此所受之損害」等語（見同上頁）。可見正龍公司非但得以依系爭工程合約第18條第1項之約定而為任意終止（但此時須對台塑網公司為合理補償且計價），亦得依同條第2項約定，於台塑網公司就系爭工程之施工品質或進度違反系爭工程合約，且經催告而未改善時而為終止（此時正龍公司既得重新尋覓廠商另行發包，亦得要求台塑網公司賠償所受損害），堪認系爭工程合約第18條第1、2項均屬兩造間之約定終止事由無誤。上開契約之解釋，亦為兩造於本院審理時所不爭執（見本院卷㈠第245頁），先予指明。㈡、其次，正龍公司主張台塑網公司於104年10月8日開工後，屢有工作遲緩，作輟無常且無法配合工進之事實，業據提出該公司105年10月12日正字第1051012011號函、同年11月9日神鷗龍三字第038號函、同年月23日正字第1051117018號函、同年月28日神鷗龍字第046號函、105年12月2日神鷗龍三字第48號函、同年月13日神鷗龍三字第52號函、同年月19日神鷗龍三字第55號函、同年月21日神鷗龍三字第57號函、106年1月13日神鷗龍三字第10號函、同年月25日神鷗龍三字第20號函、106年2月7日神鷗龍三字第23號函、同年月7日神鷗龍三字第26號函、同年月10日神鷗龍三字第30號函、同年月17日正字第1060217006號函為證（合稱催告函，見本院卷㈠第165至226頁）。又依系爭工程合約第26條第4項約定：「乙方須於合約簽訂日起十五日內提供所承攬各分項工程之材料設備、計畫書及施工圖送審管制表給甲方」，台塑網公司並於105年12月19日檢附系爭工程採發進度表、短期進度表、進度總表（下合稱系爭進度表）予正龍公司，有該公司105年12月19日台塑網總字第802CD號函相關表單在卷可稽（見被告書狀卷㈠第25至39頁），是判斷台塑網公司就系爭工程有無遲延之情事，自應以系爭進度表為據。而依系爭進度表所示，台塑網公司於105年12月份、106年1月份單月預定進度，原本係各約為7%、16%（見被告書狀卷㈠第39頁），然經以台塑網公司105年12月1日至106年1月31日請求估驗計價之第18期工程款金額為1,189萬2,431元，經與系爭工程合約總工程款金額2億4,464萬0,389元為比例計算，台塑網公司截至106年1月31日為止就系爭工程之實際施作進度僅有4.86%（計算式：00000000÷000000000×100%＝4.86%），明顯低於106年1月份預定進度16%甚多，亦有進度總表即正龍公司估驗期間105年12月1日至106年1月31日之計價資料可參（見被告書狀卷㈠第29至39頁、原告書狀卷㈠第225至319頁），益徵台塑網公司未依兩造約定之系爭進度表履行系爭工程合約而遲延之情，應屬明灼。從而，正龍公司主張其以前開催告函催告台塑網公司應補正施工進度未果，依系爭工程合約第18條第2項之約定，以系爭信函之寄達向台塑網公司表明終止系爭工程合約，即為有據。㈢、台塑網公司雖否認有施工進度落後遲延情形，並抗辯：縱認伊遲延，亦非不能趕工改善，正龍公司既從未因遲延預定進度而遭業主裁罰，自不能僅因伊之系爭工程部分細項略有延誤，即認伊應負遲延責任。況伊每期備料、送審的動作都無法被納入計價，顯無法真實反應伊之施工狀況。正龍公司以系爭信函終止系爭工程合約，僅屬民法第511條所規定之任意終止而已云云。惟查：⒈台塑網公司既已坦言：伊確有收受正龍公司催告改善之上開函文，且告知自己下游廠商泓宇公司須依正龍公司指示儘速改善，但因泓宇公司現已失聯，伊公司原承辦人員又離職，伊已無法於本件提出完整之實際施工資料等語（見本院卷㈠第340至341頁）。則其空言否認未有施工落後且亦均有按正龍公司之催告內容改善云云，已難遽採。⒉次按債權契約為特定人間之權利義務關係，除法律另有規定外，僅於締約當事人間發生拘束力。查正龍公司與業主間就系爭工程之進度所為之約定或協議，基於債之相對性，本不當然得以拘束台塑網公司。雖系爭工程合約第24條係以業主之工程採購契約為附件，並經兩造約定該附件視為合約書之一部分，雙方應切實遵守執行等語（見原告書狀卷㈠第22至23、129至219頁），惟此至多僅係台塑網公司施工是否合乎業主對正龍公司所要求之進度問題，而與台塑網公司有無符合系爭進度表之要求而對正龍公司履行系爭工程合約、又應否對正龍公司負擔遲延責任之判斷無關。台塑網公司徒以正龍公司並未違反其與業主間之工程進度約定而抗辯系爭工程並無遲延云云，尚無可取。⒊另經本院向監造單位即喻台生建築師事務所函詢結果，已據該所函覆清楚說明略以：依業主與正龍公司間契約第5條第㈡項第2款第⑶目前段所約定：「估驗以完成施工者為限，如另有規定其半成品或進入契約範圍內施工場所之材料得以估驗計價者，得依第3目規定辦理」，有該事務所111年10月14日（111）喻鷗建字第4111號函在卷可稽（見本院卷㈠第405至407頁）。顯見縱令系爭工程處於備料階段，亦非全然無法進行估驗計價以反映實際進度。是台塑網公司辯稱伊所為之備料送審動作無從估驗計價，導致進度計算失真云云，亦為無據。⒋再按契約之終止，有約定終止及法定終止之分，契約當事人於有約定終止事由發生時，即得終止契約，倘無約定終止事由，則僅得於具備法定終止事由時始得終止契約（最高法院104年度台上字第642號判決意旨參照）。依是以言，正龍公司於系爭工程合約第18條第2項之約定終止事由發生時，本即得依契約之約定行使終止權，而不受法律規定所干涉。系爭工程合約第18條第2項既為兩造間之特約，則正龍公司據此行使約定終止權以終止系爭工程合約，即無不當。至正龍公司究否因台塑網公司之遲延給付而實際受有損害、得否行使法定終止權，要與其得否依系爭工程合約第18條第2項約定而為終止無關。是台塑網公司抗辯：正龍公司既未因系爭工程遲延遭業主裁罰而受損，即無令伊負遲延責任之餘地，正龍公司亦不得終止系爭工程合約云云，仍無可取。⒌至台塑網公司復辯稱：系爭工程合約乃係因正龍公司依民法第511條之規定而為任意終止云云（見本院卷㈠第123頁），惟細譯系爭信函全文，既無任何隻言片語提及正龍公司欲依民法第511條或關於系爭工程合約第18條第1項約定以終止系爭工程合約之情事，此觀正龍公司106年3月2日新莊五工郵局第101號存證信函即明（見被告書狀卷㈠第105至111頁），是台塑網公司就此所辯，顯無可採。又契約之合意終止為契約行為，法定或約定終止權之行使則為單獨行為，後者發生效力與否，端視有無法定或約定終止之事由存在，既無待他方當事人之承諾，自不因他方當事人之同意或未為反對之意思表示而成為合意終止（最高法院94年度台上字第1594號判決意旨參照）。因台塑網公司自始不認同正龍公司所主張之約定終止事由（見本院卷㈠第123頁），尤難認兩造已達於合意終止之意思表示合致，故系爭工程不因兩造以契約合意終止而歸於消滅，亦可認定。⒍最後，本件既經本院認定正龍公司得依系爭工程合約第18條第2項之約定，單方行使約定終止權，合法終止系爭工程合約，則正龍公司得否併就同合約第19條第3款之約定而更為解除，即無再為深究之必要，併此指明。、正龍公司主張其因系爭工程合約終止以致受有損害，為台塑網公司所否認。茲就正龍公司因終止所得請求賠償之項目及金額，析述如下：㈠、材料設備送審逾期罰款、專駐人員未到職罰款部分：⒈按當事人得約定債務人於債務不履行時，應支付違約金，此觀民法第250條第1項規定即明。故契約當事人間，如無違約金之約定者，即不得請求他方給付違約金。⒉正龍公司固依系爭工程合約第26條第6項、附件一第4點、附件三第6點、附註14、正龍公司與業主間契約附件第6點A級工作、正龍公司與業主間契約第9條第1項第4款，主張台塑網公司應按每日1萬元、違約日數共1489日（計至106年3月2日為止）給付材料設備送審逾期罰款1,489萬元，及給付專駐人員未到職罰款580萬元，並提出上開契約文件為證（見原告書狀卷㈠第23至24、26、194、147頁）。惟稽以正龍公司所主張之上開約定依據，除系爭工程合約第26條第6項外，其餘概屬正龍公司自己與業主間就材料設備送審逾期罰款、專駐人員未到職罰款所為特約（合稱系爭罰款特約）。系爭罰款約定雖係約明如正龍公司有違反與業主間所約定之特定契約義務時，即應支付金錢予業主做為處罰，而具懲罰性違約金性質，但兩造既從未合意台塑網公司亦應受系爭罰款特約所羈束，該罰款特約即無從對台塑網公司當然發生效力，佐諸系爭工程合約第26條第6項又僅約定：「甲乙雙方簽約之同時，甲方提供甲方業主之一般條款、特定條款、施工技術規範、施工圖說等施工資料予乙方，並收錄附於合約光碟內，乙方於施工時須依甲方業主之規範條款等內容施工」等語（見原告書狀卷㈠第23頁），堪認台塑網公司固負有須依業主之規範條款而為正龍公司施工之義務，但此外有關正龍公司與業主間之特約，則概與台塑網公司無關。至系爭工程合約第24條就合約附件之定義雖係載為：「……。所有附件皆視為合約書之一部分，雙方應切實遵守執行」等語（見原告書狀卷㈠第22頁），然核其文義，無非係將正龍公司與業主間契約文件，亦視為兩造間系爭工程合約書面文件之範圍而已，本諸債權契約既具相對性，除法律另有規定或其他特別情形外，僅對當事人發生效力，綜觀系爭工程合約全文，既從未見任何關於台塑網公司有何願就正龍公司與業主間契約關係所為之債務承擔或債權讓與之特約，縱令正龍公司與業主間有系爭罰款特約存在，該罰款特約之效力仍應祇存在於業主與正龍公司之間，無從令上開契約當事人以外之第三人即台塑網公司亦須就系爭罰款特約負責。從而，正龍公司依其與業主間所成立之系爭罰款約定，主張台塑網公司應給付材料設備送審逾期罰款1,489萬元、專駐人員未到職罰款580萬元，均屬無據。㈡、正龍公司終止契約後自行派遣3名機電工程師、1名空調工程師所支出費用及管銷費用部分：正龍公司又主張：依系爭工程合約第19條第3項、附註4、附件14點之約定，台塑網公司應給付其自106年3月2日起至107年8月完工為止此段期間內因自行派遣機電工程師3名、空調工程師1名所支出費用490萬0,374元，並以上開合約、附件及扣繳憑單等件為證（見原告書狀卷㈠第21、24、26頁、被告書狀卷㈠第497至507頁）。按民法第260條規定，解除權之行使，不妨礙損害賠償之請求；此為當事人依法律規定終止契約時所準用，復為同法第263條所明定。基於同一法理，如依契約約定終止之情形，應可類推適用。因此，約定終止權人於終止以前，如已有之損害賠償請求權，不因約定終止權之行使而受影響（最高法院95年度台上字第2152號判決意旨參照）。債權人終止契約時，得併行請求損害賠償，惟其請求損害賠償，並非另因契約終止所生之新賠償請求權，乃使因債務不履行所生之舊賠償請求權，不因終止失其存在，仍得請求而已，故因契約消滅所生之損害，並不包括在內，而其賠償範圍，仍應依一般損害賠償之法則，即民法第216條定之（最高法院55年台上字第1188號、第2727號判例意旨併參照）。查正龍公司依系爭工程合約第18條第2項之約定而合法終止契約，有如前述，揆諸上開說明，自僅得就台塑網公司因違反該款事由所生債務不履行之損害而請求賠償。惟正龍公司就系爭工程有聘僱具有特定證照之專業機電工程師、空調師之實際工務需求，既於終止契約之前、後均始終存在，正龍公司於終止契約後自行支付該部分費用，至多僅屬因系爭工程合約消滅所生之損害而已，依上說明，正龍公司於系爭工程合約終止後請求台塑網公司應賠付其所支付此部分之費用，自屬無據。㈢、因重新發包所增加之費用：正龍公司再主張：伊於終止契約後因重新發包系爭工程以致額外增加費用，依系爭工程合約第18條第2項、附註4之約定，得請求台塑網公司賠償等語。為台塑網公司抗辯：正龍公司重新發包所支出之費用與系爭工程合約消滅二者間並無相當因果關係，縱認有關，正龍公司所請求之重新發包費用金額亦屬過高云云。經查：⒈按「甲乙雙方簽訂本工程合約後，乙方若未依照約定履行合約條款，所造成甲方任何損失，乙方均需負賠償之責」，系爭工程合約附註第4點約定甚明（見原告書狀卷㈠第24頁、被告書狀卷㈠第255頁）。查台塑網公司因有可歸責事由而履行系爭工程遲延致遭正龍公司終止系爭工程合約，則正龍公司依上開約定，請求其賠償所受損失，即屬有據。又正龍公司就台塑網公司未施作部分重新發包予其他廠商施作，支出工程款2億7,671萬4,768元，業據提出重新發包工作明細表、對照表為證（見被告書狀卷㈠第355至379、479至495頁、被告書狀卷㈡第59至61頁），並有重新發包合約、憑證之外放證據可參，復為台塑網公司所不否認（見本院卷㈠第131、402頁、本院卷㈡第47頁），衡諸重新發包之廠商係重新動員施作，且須整理工地現場，其費用自較台塑網公司接續施作之費用為高，堪認正龍公司主張其因系爭工程合約終止以致受有支出重新發包所增加費用之損害，應屬可採。台塑網公司雖抗辯：正龍公司因重新發包所增加之費用與系爭工程合約消滅無關云云，惟按所謂相當因果關係，係指無此事實，雖不必生此結果，但有此事實，按諸一般情形，通常均可能發生此結果者而言，本件若非因台塑網公司有系爭工程合約第18條第2項之約定終止事由，系爭工程合約斷不致遭正龍公司終止，而正龍公司原本預期因系爭工程合約順利履行所能取得之利益或節省之成本，既係因系爭工程合約終止以致無從實現，則正龍公司因台塑網公司違約以致受有因重新發包所增加之費用損失，二者間應有相當因果關係存在。台塑網執此為辯，尚無足取。⒉次依兩造於104年12月25日簽訂之工程合約書，係約定系爭工程總價為2億0,625萬4,265元（稅後2億1,656萬6,978元）；另於105年9月30日簽訂之工程合約書，則約定擴充工程總價2,673萬6,582元（稅後2,807萬3,411元），故正龍公司原係預計支付總工程款稅後共2億4,464萬0,389元（計算式：216,566,978＋26,736,582＝244,640,389），因正龍公司雖終止契約但仍應給付台塑網公司第1～20期工程款、第1～18期工程保留款（此部分均詳如後述），台塑網公司因系爭工程共計應可取得2,365萬3,976元（計算式：第1～17期工程款＋第18期工程款＋第19期工程款＋第20期工程款＋第1至18期工程保留款＝8,204,559＋3,453,700＋4,089,830＋7,291,881＋614,006＝23,653,976），是正龍公司於終止後所須支出工程款，即應為台塑網公司已施作部分工程款2,365萬3,976元，加計重新發包之2億7,671萬4,768元，合計共3億0,036萬8,744元（計算式：23,653,976＋276,714,768＝300,368,744），與正龍公司原訂所應支付之工程款2億4,464萬0,389元相較，可知正龍公司因重新發包增加支出工程款5,572萬8,355元（計算式：300,368,744－244,640,389＝55,728,355），自屬其所受損害。至台塑網公司雖抗辯正龍公司因重新發包所增加之費用僅有4,027萬8,938元云云（見本院卷㈠第131頁），惟其於計算正龍公司重新發包所增加之費用時，僅有列計自己已領得之第1～17期工程款，而漏計正龍公司尚應支付第18～20期工程款、第1至18期工程保留款（此部分詳如後數），自無可採。從而，正龍公司依上開約定，僅請求台塑網公司應賠償重新發包所增加費用4,843萬6,474元，應屬有據。㈣、管銷費用部分：正龍公司再主張：伊因系爭工程合約終止而重新發包，以致須另行支出相關行政管理費用共533萬3,684元，請求按重新發包金額加計增派機電、空調工程師之費用的10%加以計算云云（見本院卷㈠第419至420頁），並舉稅務行業標準分類暨同業利潤標準查詢結果為證，惟為台塑網公司抗辯：正龍公司並無此部分之實際損害發生云云。查：系爭工程於終止後既已由正龍公司重新發包交由第三人施作，則因重新發包所增加之工程款即不應為重複計算，且上開管銷費用本屬正龍公司營運所需之費用，於系爭工程繼續履行時即有支出管銷費用之必要，要不因契約之終止而有不同，尤難認係正龍公司因終止契約所生之損害，故不應准許其此部分之請求。正龍公司就此部分所為之主張，委無足取。㈤、從而，本件正龍公司因終止所得請求台塑網公司賠償，並於為本件得為抵銷及反訴請求之項目及金額，即應僅有重新發包增加費用4,843萬6,474元。、台塑網公司主張其曾交付總計金額為3,007萬8,719元之系爭定存單予正龍公司，用以作為兩造104年12月25日、105年9月30日之系爭工程履保金2,165萬6,696元（指104年12月25日合約部分）及擴充工程履保金842萬2,023元（指105年9月30日合約部分），正龍公司於終止後逕將系爭工程履保金沒收拒還，自屬不當得利等語。惟為正龍公司所否認，並抗辯：伊依約本得沒收系爭工程履保金，且系爭工程履保金經沒收後，亦不得用以與伊對台塑網公司之其他損害賠償債權相互扣抵云云。經查：㈠、按契約約定債務人交付履約保證金者，通常係以擔保契約債務之履行為目的，讓與該特定金錢予債權人，乃讓與擔保性質，於擔保目的消滅時，債權人方負有返還義務；而所擔保之債權範圍為何，則應依當事人之約定。又當事人為督促履約，約定債務人於一定違約情事發生時，即應為一定金錢給付或債權人得沒收履約保證金充作違約金者，則屬違約金之約定（最高法院108年度台上字第1513號判決意旨參照）。㈡、稽諸系爭工程合約第21條第1項約定：「合約成立後，乙方須出具合約總金額10%之銀行訂存單，以作為履約擔保……，若乙方違約或不能履行本合約時，甲方得隨時提兌乙方交付之銀行定存單，如有其他損失，乙方並應賠償。乙方所交付之銀行定存單，並依工程計價及驗收進度分4期平均發還。……」等語，及擴充工程合約第21條所約定：「乙方104年12月25日簽訂之合約所提供之履約保證金範圍……，及於本合約乙方所應履行之承攬義務，本合約乙方不另行提供履約保證金。相關保證條件依其約定」等語（見原告書狀卷㈠第22頁反面、被告書狀卷㈠第253頁），足見兩造確已約定如台塑網公司有債務不履行之事由，正龍公司即得隨時提兌上開定存單，且如經提兌定存單後仍不足以填補正龍公司所受損害，台塑網公司即應再為賠償。又正龍公司因系爭工程合約終止而受有重新發包增加費用4,843萬6,474元，有如前述，是正龍公司依系爭工程合約第21條之約定而提兌系爭工程履保金（不含擴充工程履保金在內）以填補損害，自屬有法律上之原因而受利益，要無不當得利可言。台塑網公司主張依民法第179條規定，請求正龍公司應返還系爭工程履保金云云，委無可取。㈢、至正龍公司雖主張：系爭工程履保金既屬懲罰性違約金之性質，因台塑網公司違約在先，伊已將之全數沒收，自無從再以之與台塑網公司所應負之賠償責任互為扣抵云云。惟正龍公司上開主張，核與系爭工程合約第21條第1項及擴充工程合約第21條之約定不合，且依兩造就系爭工程履保金所為之約定，均未見有何懲罰性契約文字，況由「如有其他損失，乙方並應賠償」等語，益徵系爭工程履保金應先用以抵償正龍公司因台塑網公司債務不履行所生之損害，如有不足而仍有其他損失，始由台塑網公司再負賠償責任。正龍公司以此主張系爭工程履保金不得用以抵扣其對台塑網公司之損害賠償債權云云，尚非可採。㈣、準此，因本件正龍公司所反訴請求賠償之項目金額原為重新發包增加之費用4,843萬6,474元，經扣除系爭工程履保金後，正龍公司所得請求台塑網公司賠償金額，即應為2,677萬9,778元【計算式：48,436,474－21,656,696＝26,779,778】。、台塑網公司於本件所得請求之項目及金額：㈠、第18～19期工程款及第1～18期工程保留款部分：查台塑網公司主張正龍公司迄未給付系爭工程第18～19期工程款各345萬3,700元、408萬9,830元，且未返還第1至18期工程保留款61萬4,006元，業據其提出該公司106年3月6日台塑網總字第28219號函附第18期計價資料、106年10月2日台塑網總字第220F1號函附第19期計價資料為證（見原告書狀卷㈠第223至319、335至418頁），為正龍公司所不爭（見本院卷㈠第337至338頁），是台塑網公司主張其有上開工程款及保留款可得請求，應屬有據。㈡、第20期工程款部分：台塑網公司主張正龍公司迄未給付系爭工程第20期計價工程款共729萬1,881元，業據提出第20期計價資料為證（見原告書狀卷㈠第419至503頁、原審法院卷㈡第241至325頁）。正龍公司於本院雖已不再爭執系爭工程第20期部分之施作項目及金額確如台塑網公司計價資料所載，惟抗辯：系爭工程第20期之估驗計價範圍係從106年3月1日起至同月31日止，可見應係伊於系爭工程合約終止後自行雇工完成，與台塑網公司無關云云（見本院卷㈠第423頁）。然觀之系爭工程第18期、第19期所請求計價期程，依序各為105年12月1日至106年1月31日、106年2月1日至2月28日（見原告書狀卷㈠第223、333頁），則第20期請求計價之期程接列106年3月1日至3月31日（見原告書狀卷㈠第419至503頁、原審法院卷㈡第241至325頁），顯係接續時序而來，參以台塑網公司於本院審理時又一再表示：第20期工程款只是估驗計價的結果，不是專指發生於000年0月間的工程結果等語（見本院卷㈡第31頁），則正龍公司僅因第20期工程款請領期程發生於終止後之106年3月份，即抗辯該第20期所估驗計價之工項並非台塑網公司所施作云云，尚非有據。此外，正龍公司復坦言自己無法確認有無自行於000年0月間自行支付給泓宇公司下包廠商費用之單據等語（見本院卷㈠第424頁），則其空言主張系爭工程第20期估驗計價之工程款均係由其自行雇工施作云云，顯屬無證據可以證明，並無可信。㈢、系爭工程履保金部分：正龍公司提兌台塑網公司所交付之定存單並受領系爭工程履保金2,165萬6,696元，既有法律上之原因，並業經用以扣抵台塑網公司對正龍公司所負之損害賠償債務，顯非不當得利，有如前述，則台塑網公司依民法第179條規定，請求正龍公司應返還系爭工程履保金，委屬無據。㈣、從而，本件台塑網公司因系爭工程合約所得請求正龍公司給付之項目及金額，即為第18～20期工程款、第1～18期工程保留款部分，合計共1,544萬9,417元【計算式：3,453,700（第18期工程款）＋4,089,830（第19期工程款）＋7,291,881（第20期工程款）＋614,006（第1～18期工程保留款）＝15,449,417】。台塑網公司就上開請求部分，尚屬有據，逾越範圍所為請求，則屬無據。、抵銷部分：㈠、按債務之抵銷應以二人互負債務，而其給付種類相同者，始得為之，此觀民法第334條規定即明。又二人互負債務，而其給付種類相同，並均屆清償期者，即各得以其債務，與他方之債務，主張互相抵銷。故原告訴請被告清償債務，倘原告對被告亦負有種類相同，清償期業已屆至之債務，被告於事實審法院言詞辯論終結前，即任得以意思表示向原告主張抵銷（最高法院81年度台上字第1624號判決意旨參照）。㈡、正龍公司抗辯：本件如經法院認定伊仍應給付第18～20期工程款、第1～18期工程保留款，因台塑網公司違反系爭工程合約第19條第3款之約定，致伊因此受有重新發包增加費用4,843萬6,474元之損害，伊亦得主張抵銷之等語。查：正龍公司所得主張抵銷之主動債權金額，經扣除系爭工程履保金後金額應為2,677萬9,778元（業經扣除系爭工程履保金），經與台塑網公司本件第18～20期工程款、第1至18期工程保留款之被動債權合計金額1,544萬9,417元互為抵銷，經抵銷後，台塑網公司即無從再對正龍公司為給付之請求。又正龍公司以反訴所得請求台塑網公司給付之金額經上開抵銷後，則應僅餘1,133萬0,361元【計算式：26,779,778－15,449,417＝11,330,361】。㈢、台塑網公司另主張：本件如認伊須負債務不履行之損害賠償責任，惟正龍公司除沒收系爭工程履保金外，亦有拒還擴充工程履保金之842萬2,023元，伊得請求以擴充工程履保金更為抵銷云云，惟為正龍公司所否認，並抗辯：擴充工程履保金早經伊開立發票日為106年1月20日、票據號碼為000000000號、面額為842萬2,024元、受款人為台塑網公司之支票（下稱系爭支票）交予台塑網公司提兌，台塑網公司既已領回擴充工程履保金，即不得再於本件又為抵銷請求等語，並提出系爭支票之票據影像報表為證（見本院卷㈠第159至160、227頁）。依系爭支票背面記載，台塑網公司確已為背書且經提示兌領完畢（見本院卷㈠第227頁），則正龍公司抗辯其早已將擴充工程履保金返還予台塑網公司等語，非不能信。此外，台塑網公司復未能舉證證明擴充工程履保金現仍為正龍公司所保管或持有，則其抗辯得以擴充工程履保金與本件正龍公司反訴所為請求金額再互為抵銷云云，自非有據。、綜上所述，正龍公司反訴請求台塑網公司應給付重新發包增加費用4,843萬6,474元，經扣除系爭工程履保金2,165萬6,696元及抵銷工程款、工程保留款之1,544萬9,417元後，即為1,133萬0,361元，是正龍公司請求台塑網公司應給付1,133萬0,361元及自107年3月12日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息（回證見被告書狀卷㈠第155頁），為有理由，應予准許。台塑網公司依系爭工程合約、民法第505條、第179條，以本訴請求正龍公司給付第18～20期工程款、第1～18期工程保留款及系爭工程履保金；及正龍公司反訴請求台塑網公司應再給付2,918萬9,875元（即系爭工程履保金＋因派遣3名機電工程師、1名空調工程師支出費用＋部分管銷費用＝21,656,696＋4,900,374＋2,632,805＝29,189,875），均為無理由，均不應准許。原審就上開應准許部分判命台塑網公司給付，及上開不應准許部分駁回台塑網公司之本訴及正龍公司其餘反訴，並駁回兩造就此部分執行聲請，核無不合，兩造上訴指摘原判決該部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。又正龍公司於本審追加之反訴，亦無理由，應併予駁回之。、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊或防禦方法，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不予逐一論列，附此敘明。、據上論結，本件台塑網公司上訴、正龍公司之上訴及於本審所為之反訴追加，均為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。中 華 民 國 113 年 4 月 23 日民事第二十五庭審判長法 官 潘進柳法 官 楊惠如法 官 呂綺珍正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1第1項但書或第2項所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 113 年 4 月 23 日書記官蔡宜蓁
臺灣臺中地方法院 112 年度 訴 字第 52 號民事判決 | 損害賠償額預定性違約金 | 無 |  | 按系爭合作契約第9條第5項約定，兩造如有私下接洽此合作案情事，因違反合作案原則，視同違約行為，違約方將給付200萬元違約金為賠償。此違約金目的係補償因違約行為造成的損失，屬於補償性質。 | 臺灣臺中地方法院民事判決112年度訴字第52號原 告 森亞有限公司法定代理人徐雅虹訴訟代理人王士豪律師複 代理人 石善允律師被 告施芷穎即迪品空間設計工作室訴訟代理人 李翰承律師複 代理人 鄭慶豐律師上列當事人間給付違約金等事件，本院於民國113年3月11日言詞辯論終結，判決如下：主 文一、被告應給付原告新臺幣參拾貳萬參仟陸佰貳拾捌元，及自民國一百一十二年二月十七日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。二、原告其餘之訴駁回。三、訴訟費用由被告負擔百分之十六，餘由原告負擔。四、本判決第一項得假執行。但被告如以新臺幣參拾貳萬參仟陸佰貳拾捌元為原告預供擔保，得免為假執行。五、原告其餘假執行之聲請駁回。事實及理由一、原告主張：㈠原告向臺中市太平區樂透天社區之第一期、第三期及第六期建案（下稱系爭建案）之屋主承攬系統櫃工程（下稱系統工程）及木作、水電或油漆等裝修工程（下稱裝修工程）。被告原以吉洋空間工作室之名稱於民國108年12月25日與原告簽立系統/裝修工程合作案契約書（下稱系爭合作契約），約定由被告代理原告與系爭建案業主簽訂系統工程及裝修工程合約書，且不得私下與系爭建案業主接洽，原告並將系爭建案之裝修工程發包予被告施作。詎料，系爭建案第六期A8、A13及B9等戶經建商交屋後，被告卻未將其代理原告與A8、A13及B9等戶業主簽立之裝修工程合約書正本繳回與原告，原告屢次索取均遭被告搪塞。嗣後原告於111年10月底陸續進場施作A8、A13、B9建案之系統工程，發現裝修工程均已完成，經原告向A13建案業主詢問，始發現被告竟另以迪品空間設計工作室的名義，私下與A13戶業主簽訂裝修工程承攬合約書，並將工程款匯入被告名下之銀行帳戶。㈡因被告於111年6月10日以迪品空間設計工作室名義，與系爭建案第六期A8、A13及B9業主私下簽訂裝修工程合約書，以規避應分配予原告之利潤，顯已違反系爭合作契約第9條第5項之約定，原告自得向被告請求違約金新臺幣（下同）200萬元。又因被告與系爭建案第六期A13業主簽訂之裝修工程合約總價為47萬2560元，大於原告先前與A13業主簽訂之系統工程承攬合約總價34萬2000元，原告亦依系爭合作契約第13條（4）約定，請求被告給付分潤獎金為2萬3628元（計算式：472560×5%=23628）等語。㈢並聲明：1.被告應給付原告202萬3628元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。2.原告願供擔保，請准宣告假執行。二、被告則以：㈠原告向臺中市太平區樂透天社區之第一期、第三期以及第六期建案屋主承攬系統及裝修工程，由被告代理原告與業主於109年4月29日簽訂第六期A13之系統工程合約書，原告並發包給被告施作後續之裝修工程，原告與被告簽訂系爭合作契約書委由被告作為窗口與A13建案業主接洽，被告遂代理原告與A13業主簽訂裝修工程合約。㈡上開裝修工程契約係原告委由被告作為窗口與A13建案業主接洽，被告係以隱名方式代理原告，又系爭合作契約並無規定該代理方式應為顯名或隱名代理，且A13業主亦有與原告接觸，自然明白被告係代理原告與之訂立裝修工程契約。是上開與A13業主簽訂裝修工程契約，當事人仍為原告與A13建案業主，被告並無與A13建案業主簽立其他承攬契約，被告並無違反系爭合作契約書之違約條款。依系爭合作契約書約定，被告應給付原告裝修工程總價5％之獎金2萬3628元，是被告僅係單純遲延給付分潤獎金，並無私下與業主簽訂獨立之承攬契約，原告請求被告給付違約金200萬元為無理由。㈢退步言之，縱認被告有系爭合作契約所訂違約事由，違約金亦屬過高應予酌減。蓋原告得請求之分潤金額僅2萬3628元，與系爭合作契約所約定違約金200萬元具有懸殊差距，仍應考量市場行情、原告受有損害之程度，以及雙方所締結之標的金額等因素，是課與被告過高之違約金顯非公允，被告爰請求酌減違約金等語，資為抗辯。㈣並聲明：1.駁回原告之訴。2.如受不利判決，願供擔保請准免為假執行。三、不爭執事項(見本院卷第214-215頁)：㈠兩造於108年12月25簽訂系爭合作契約，約定由原告將臺中市太平區樂透天社區建案(即系爭建案)(承攬戶)其預售屋之系統及裝修工程發包予被告承攬施作，由被告負責接洽、主導、設計製圖，被告施作完成後，由原告驗收；兩造並於第9條第5項約定兩造如有私下接洽此合作案情事，因違反合作案原則，視同違約行為，違約方將給付200萬元違約金為賠償。㈡前項之系統工程指裝設系統櫃之工程；裝修工程指木作、水電或油漆等工程。㈢被告分別於108年12月11日、同年月20日及109年4月29日，代理原告與系爭建案第六期A8住戶侯伯丞、B9住戶王嘉宏、A13住戶蔡馥陽簽訂系統工程承攬合約書，約定由上開住戶三人分別就渠等各自之系爭建案房屋於建商完工並交屋後，交予原告承攬施作系統櫃工程。㈣被告於111年6月10日與系爭建案第六期A13住戶蔡馥陽簽訂裝修工程承攬合約書，約定由被告為蔡馥陽承攬施作上開A13房屋之裝修工程。四、爭執事項(見本院卷第215-216頁)：㈠原告主張被告未經原告同意，私自以被告之名義與系爭建案第六期A8住戶、B9住戶、A13住戶成立裝修工程承攬合約，被告已違反系爭合作契約之合作原則，原告依系爭合作契約第9條第5項約定，請求被告給付200萬元違約金，有無理由？若原告主張有理由，被告抗辯違約金金額過高，請求法院予以酌減，有無理由？㈡原告主張就被告私自與系爭建案第六期A13住戶成立裝修工程承攬合約，因裝修工程總價大於系統工程總價，原告依系爭合作契約第13條第4項約定，請求被告給付裝修工程總價之百分之5即23628元，有無理由？五、本院之判斷：㈠原告依系爭合作契約第9條第5項約定請求被告給付違約金，於30萬元範圍內為有理由，逾此範圍之請求為無理由：⒈按系爭合作契約第9條第5項約定，兩造如有私下接洽此合作案情事，因違反合作案原則，視同違約行為，違約方將給付200萬元違約金為賠償（見本院卷第45頁）。⒉而就與系爭建案第六期A8住戶侯伯丞、B9住戶王嘉宏、A13住戶蔡馥陽間之系統工程承攬合約，均係由被告代理原告與上開住戶所簽訂，且上開合約書上之承包商均係載明「森亞有限公司」等情，據原告提出與上開住戶間之承攬合約書為證，且為兩造所不爭執（見不爭執事項㈢），堪認為真。⒊又，就與系爭建案第一期A48住戶簡毓伶、A51住戶曾于嫙、第三期B7住戶黃聖閔、第三期C1住戶蔣順連間之「裝修工程承攬契約書」，亦均係由被告代理原告與上開住戶所簽訂，且上開合約書上之承包商均係載明「森亞有限公司」等情，據原告提出與上開住戶間之裝修工程承攬合約書為證（見本院卷第141-179頁），亦堪認為真。⒋再據證人即原告之設計師李珈潁到庭證稱：本件原告所提出之系統工程契約及裝修工程契約書均屬於系爭合作契約之建案工程範圍內，兩造有約定統一由原告名義為簽約，因為原告立場不希望對客戶造成混淆，被告與系爭建案業主簽約後，必須向原告回報簽約之狀況，並把裝修合約書、系統合約書都交回給原告，就被告與系爭建案第六期A13客戶間之裝修合約書，我是到該客戶家要處理系統櫃問題時，該客戶拿合約書出來，我才知道此事，在我知道該合約書之前，被告均跟原告說還沒有此事、一直推託，又就兩造之合作方式，是由被告向業主接洽，業主將款項匯到原告帳戶或業主交付支票、現金，被告再交與原告等語（見本院卷第231-234頁）。⒌是綜據上開事證，可知兩造實際上合作之模式為被告與系爭建案之住戶接洽，洽談相關房屋室內裝修工程、系統櫃工程之承攬契約，如屋主(即業主)有意願，即由被告代理原告與相關業主簽定裝修工程契約或系統櫃工程契約，契約書上均載明承攬人為原告，且承攬報酬均係匯入原告之銀行帳戶或由被告將所收取之現金或支票交付予原告，被告並有向原告報告洽談結果、交付契約書之義務。如被告有違反上開義務，應可認符合系爭合作契約第9條第5項所指「私下接洽此合作案情事」，而構成違約情事。⒍查，被告於111年6月10日與系爭建案第六期A13住戶蔡馥陽簽訂裝修工程承攬合約書，約定由被告為蔡馥陽承攬施作上開A13房屋之裝修工程，且該合約書之承攬人係記載「迪品空間設計工作室」（代表人施芷穎），匯款帳戶亦記載被告之銀行帳戶等情，有原告所提出之上開合約書為證(見本院卷第51-59頁)，且為兩造所不爭執（見不爭執事項㈣），堪認為真。又據原告提出之原告人員與被告間之通訊軟體對話紀錄可證(見本院卷第49頁)，被告於111年8月31日傳送系爭建案A13住戶之系統工程契約書檔案予原告，原告則回應並詢問被告「該間木作都做完了嗎」、「木作的部分簽多少？」、「你再把合約書傳上來」等語，被告則回應稱「還沒有」等語。則依上開事證足認，系爭建案A13住戶為兩造所認知合作契約範圍之客戶，而被告就系爭建案A13住戶之裝修工程契約書之接洽及簽訂確實並未遵守兩造先前之約定，對外自行以被告之名義與系爭建案A13住戶蔡馥陽簽約，更未於簽約後主動告知原告簽約情形、亦未交付契約書，甚至於原告人員詢問有無簽約情事，亦未向原告據實告知已有簽約之狀況，則被告所為當已構成系爭合作契約第9條第5項所指「私下接洽此合作案情事」之情形，故原告主張被告有該條項之違約事由，實屬可採。至於被告辯稱此為被告隱名代理原告與住戶成立契約，及此為被告自行所招攬之客戶，並未構成違約事由云云，均與事實不符，並不可採。⒎至於原告另主張被告亦有私自以被告名義與系爭建案第六期A8、B9住戶簽訂裝修工程承攬契約一節，為被告所否認，又原告迄至言詞辯論終結時均未能提出相關事證證明有原告所主張之情形，是以應認原告此部分關於被告違約情事之主張，並無證據可資證明，難認為真。⒏按違約金，除當事人另有訂定外，視為因不履行而生損害之賠償總額。但約定如債務人不於適當時期，或不依適當方法履行債務時，即須支付違約金者，債權人於債務人不履行時，除違約金外，並得請求履行或不履行之損害賠償，民法第250條第2項定有明文。約定之違約金額過高者，法院得減至相當之數額，同法第252條亦有明文。又違約金是否相當，應依一般客觀事實、社會經濟狀況及當事人所受損害情形，以為衡量之標準，若所約定之額數，與實際損害顯相懸殊者，法院自得酌予核減，並不因懲罰性違約金或賠償額預定性違約金而異（最高法院82年度台上字第2529號民事判決意旨參照）。本院衡酌被告經本院認定之違約事由為私下與系爭建案第六期A13住戶簽約；被告與系爭建案第六期A13住戶簽約之工程總價為47萬2560元（見本院卷第51頁）；原告本件仍同時依系爭合作契約第13條第4項約定，請求被告給付裝修工程總價之百分之5即2萬3628元；被告以個人名義向太平區樂透天建案住戶簽訂合約對於原告造成之可能商業上損失等一切情況，認為原告依系爭合作契約第9條第5項約定請求被告給付違約金200萬元，確實過高，應予酌減至30萬元。則原告逾30萬元部分之請求，為無理由。㈡原告依系爭合作契約第13條第4項約定，請求被告給付2萬3628元，為有理由：⒈按系爭合作契約第13條第4項約定：「此裝修案為代銷合作案利潤分配比例如下：（4）該戶裝修工程總價大於系統工程總價時，於乙方（按：被告）收到第四期工程尾款後15日內，提撥裝修工程總價5%之獎金交由甲方（按：原告）。（依發票單據提撥利潤）」（見本院卷第46頁）。⒉原告主張被告與系爭建案第六期A13業主簽訂之裝修工程合約總價為47萬2560元，大於原告先前與A13業主簽訂之系統工程承攬合約總價34萬2000元，原告亦依系爭合作契約第13條4項約定，請求被告給付分潤獎金為2萬3628元（計算式：472560×5%=23628）等語。⒊經查，被告對於原告主張依上開約定請求被告給付分潤獎金2萬3628元，表示同意給付(見本院卷第252頁)。既被告亦肯認原告前揭請求，則原告請求被告給付分潤獎金2萬3628元，當有理由。㈢又給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，與催告有同一之效力；又遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5，民法第229條第2項、第233條第1項前段、第203條分別定有明文，是原告自得據此規定，請求加付法定遲延利息。查原告之民事起訴狀繕本係於112年2月16日送達被告，此有送達證書附卷可查（見本院卷第103頁），是原告請求被告給付自112年2月17日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息，並無不合。六、綜上所述，原告依系爭合作契約第9條第5項及第13條第4項約定，請求被告給付32萬3628元（計算式：30萬元+2萬3628元），及自起訴狀繕本送達翌日即112年2月17日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息，為有理由，應予准許；逾此部分之請求，為無理由，應予駁回。七、原告及被告分別陳明願供擔保請准宣告假執行及免為假執行，經核原告勝訴部分，因所命給付金額未逾50萬元，爰依職權宣告假執行，並依被告聲請酌定相當之擔保金額准被告供擔保後免為假執行。至原告敗訴部分，其此部分假執行之聲請則失去依據，應併駁回。八、本件事證已臻明確，兩造其餘主張、陳述及所提之證據暨攻擊防禦方法，經核與判決結果無影響，毋庸再一一審酌，附此敘明。九、訴訟費用負擔：民事訴訟法第79條。中 華 民 國 113 年 4 月 17 日民事第五庭 法 官潘怡學以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀（須附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 113 年 4 月 18 日書記官蔡秋明
臺灣高等法院 111 年度 上易 字第 1295 號民事判決 | 損害賠償額預定性違約金 | 無 |  |  | 臺灣高等法院民事判決111年度上易字第1295號上 訴人 協勝室內裝修有限公司法定代理人林枝福訴訟代理人李岳洋律師洪維駿律師聶瑞毅律師被上訴人朱建重即建重工程行訴訟代理人 湯其瑋律師上列當事人間請求給付工程款事件，上訴人對於中華民國111年8月30日臺灣新北地方法院111年度訴字第352號第一審判決提起上訴，本院於113年2月23日言詞辯論終結，判決如下：主 文原判決關於命上訴人給付逾新臺幣玖拾柒萬貳仟柒佰捌拾元本息部分及訴訟費用之裁判均廢棄。上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴駁回。其餘上訴駁回。第一審、第二審訴訟費用由被上訴人負擔百分之十五，餘由上訴人負擔。事實及理由壹、程序方面：上訴人之法定代理人原為張豐福，於本院審理中變更為林枝福，有經濟部商工登記公示資料查詢服務在卷可證（見本院卷二第59、60頁），並據其聲明承受訴訟在案（見本院卷二第57、58頁），經核並無不合，應予准許。貳、實體方面：一、被上訴人主張：緣上訴人於民國109年3月25日向訴外人龍泰營造有限公司（下稱龍泰公司）承攬「萬士益冷氣新竹湖口工業廠房大樓興建工程」（下稱萬士益工程），上訴人將萬士益工程其中泥作工程（下稱系爭工程）交由訴外人榆鋒工程有限公司（下稱榆鋒公司）承作，於同年6月17日簽訂工程承攬合約書（下稱系爭工程合約），嗣伊與上訴人、榆鋒公司三方於110年2月2日就系爭工程達成協議做成會議記錄（下稱系爭會議記錄），其中第四項約定:「建重承接項目條款：1.除抿石子外其餘合約內工程細項全數概括承受。2.重新訂立合約」，即約明系爭工程除抿石子外其餘合約內工程細項全數由伊概括承受，榆鋒公司並於同日出具拋棄承攬切結書，及提出載明榆鋒公司同意系爭工程除抿石子及地磚工程外，其餘工程項目及尾款由伊承接之書面紀錄，伊乃依約進行施作按期完工在案，詎上訴人迄未給付同年1月份第10期工程款（下稱系爭工程款）新臺幣（下同）115萬0,457元，經伊催告仍遭上訴人拒絕給付，爰依承攬契約關係即民法第505條規定請求上訴人給付系爭工程款115萬0,457元本息等語。二、上訴人則以：伊與榆鋒公司簽訂系爭工程合約，契約關係僅存在伊與榆鋒公司間，被上訴人若有施作系爭工程工項，依債之相對性，應向榆鋒公司請求，系爭會議紀錄第四項雖約定:「除抿石子外其餘合約內工程細項全數概括承受」文字，尚有：「重新訂立合約」內容，乃伊與被上訴人、榆鋒公司三方規劃訂立新約約定，非承認被上訴人得概括承受榆鋒公司本於系爭工程合約除抿石子工程外所生權利義務，縱認伊後續有與被上訴人就系爭工程有成立承攬契約意思，核系爭會議紀錄約定僅為「預約」，而伊迄未與被上訴人重新簽立新約，被上訴人無從本於「預約」請求伊給付系爭工程款。又縱認被上訴人因契約承擔已概括承受系爭工程合約除抿石子工程外所生權利義務，系爭工程磁磚工項之樓梯磁磚於110年2月4日遭破壞，詎被上訴人拒絕修復，致伊支出82萬6,200元修繕費用，加計系爭工程合約「工程合約補充說明」「二、延期罰款」第4項所約定15%管理費用即12萬3,930元，被上訴人應負擔95萬0,130元修繕費用，且被上訴人自同年2月20日起至同年9月9日止逾期201日未進場施工，依系爭工程合約「工程合約補充說明」「二、延期罰款」第1項逾期1日罰30萬元約定，被上訴人應賠償6,030萬元逾期違約金，另因被上訴人拒絕進場施作致使系爭工程逾期完工，伊遭龍泰公司計罰工期延宕罰款400萬元，按系爭工程合約「工程合約補充說明」「二、延期罰款」第3項約定，應由被上訴人負賠償責任，伊因被上訴人不完全給付或遲延給付所得請求被上訴人給付95萬0,130元修繕費用、6,030萬元違約金、400萬元損害賠償之債權，與被上訴人請求系爭工程款抵銷後，伊已無給付義務等語，資為抗辯。三、被上訴人於原審起訴聲明：上訴人應給付被上訴人115萬0,457元，及自原審支付命令送達翌日（即110年11月23日）起至清償日止，按年息5%計算之利息。原審為被上訴人全部勝訴之判決。上訴人不服，提起上訴。上訴人上訴聲明：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人第一審之訴駁回。被上訴人於本院答辯聲明：上訴駁回。四、兩造不爭執事項：(見本院卷一第46、47頁、本院卷二第101、102頁)㈠榆鋒公司於109年6月17日與上訴人簽訂系爭工程合約（見原審卷第91至121頁）。㈡系爭會議紀錄第四項約定：「建重承接項目條款：1.除抿石子外其餘合約內工程細項全數概括承受。2.重新訂立合約」（系爭會議記錄見原審卷第67頁、榆鋒公司於000年0月0日出具之拋棄承攬切結書見原審卷第69頁）。㈢上訴人於110年2月5日以勝字第11009號發函（下稱第11009號函）予被上訴人、同年2月19日以勝字第110011號發函（下稱第110011號函）予被上訴人、同年3月5日以勝字第110013號發函（下稱第110013號函）予被上訴人（見原審卷第73至81頁）。㈣被上訴人於110年3月4日寄發存證號碼淡水水碓63號存證信函（下稱第63號存證信函）予上訴人（見原審司促卷第121至131頁）。㈤就被上證3、被上證6、上證1、上證2之形式上真正。(見本院卷一第49、51、126、253頁)。五、被上訴人主張系爭工程已按期完工，依承攬契約關係即民法第505條規定請求上訴人給付系爭工程款115萬0,457元本息等情，為上訴人所否認，並以前詞置辯，是本件爭點應為：㈠被上訴人與榆鋒公司間就系爭工程合約（除抿石子工程外）是否曾為契約承擔約定？該契約承擔是否已對上訴人發生效力？被上訴人主張與上訴人間存在系爭工程合約之承攬契約關係，是否可採？㈡被上訴人依契約承擔、承攬契約法律關係，請求上訴人給付系爭工程款115萬0,457元，有無理由？㈢上訴人主張因被上訴人不完全給付及遲延給付，依系爭工程合約約定所得請求被上訴人給付95萬0,130元修繕費用、6,030萬元違約金、400萬元損害賠償債權為主動債權，與被上訴人所請求系爭工程款債權為抵銷，有無理由？㈠被上訴人與榆鋒公司間就系爭工程合約（除抿石子工程外）是否曾為契約承擔約定？該契約承擔是否已對上訴人發生效力？被上訴人主張與上訴人間存在系爭工程合約之承攬契約關係，是否可採？⑴按契約承擔，乃以承受契約當事人地位為標的之契約，亦即依法律行為所生之概括承受，而將由契約關係所發生之債權、債務及其他附隨的權利義務關係一併移轉（最高法院100年度台上字第1373號判決參照）。即契約承擔係指當事人之一方將其因契約所生之權利義務，概括的讓與第三人承受之謂，僅契約當事人之一方有替換，至於契約之一切內容則無變動（最高法院109年度台上字第611號判決參照）。又按當事人之一方將其因契約所生之權利義務，概括的讓與第三人承受者，係屬契約承擔，與單純的債權讓與不同，非經他方之承認，對他方不生效力（最高法院73年台上字第1573 號判例參照）。⑵查被上訴人主張上訴人於109年6月17日與榆鋒公司簽訂系爭工程合約，由榆鋒公司承攬系爭工程，嗣被上訴人於110年2月2日與榆鋒公司、上訴人約定系爭工程除抿石子工程仍由榆鋒公司承接外，系爭工程合約其餘工程細項由被上訴人概括承受之情，已如不爭執事項㈠、㈡所示，且有系爭會議紀錄（見原審卷第67頁）可據，檢視系爭會議紀錄內容為：「一、工程保固款退回：1.泥作一～七期請款，因是榆鋒開立發票，所以保固合約期滿後退回榆鋒公司」、「二、工程保固期間保固責任：1.榆鋒部分：全場抿石子。2.建重部分：原榆鋒合約內項目扣除抿石子，由建重概括承受全部保固。」、「三、榆鋒拋棄項目：（剩餘抿石子工程）」、「1.僅承接該合約內抿石子單一項目。2.除抿石子外其餘合約內工程細項全數拋棄。3.附上原合約拋棄書以示證明。」、「四、建重承接項目條款：1.除抿石子外其餘合約內工程細項全數概括承受。2.重新訂立合約。」、「五、未來保固期間若遇到甲方業主提出立即性改善修復問題，通知包商若未到場立即修復等，甲方得以點工於保留款退回時扣除」等語（見原審卷第67頁），已約明系爭工程除抿石子工程仍由榆鋒公司施作外，其餘工程細項由被上訴人概括承受，系爭工程保固責任則按被上訴人、榆鋒公司承接工項範圍各自負擔等情，此核與證人即榆鋒公司負責人朱志弘證述：系爭工程合約為榆鋒公司與上訴人簽訂，由榆鋒公司負責承攬系爭工程，後來榆鋒公司將系爭工程合約讓與被上訴人施作，榆鋒公司僅保留抿石子工程，其餘系爭工程細項已由被上訴人概括承受等語（見原審卷第138至142頁）相符，可證系爭工程合約除抿石子工項外，其餘工程已改由被上訴人承受原契約當事人地位及受讓系爭工程合約關係所發生之權利義務，並經上訴人承認，是被上訴人、榆鋒公司所合意由被上訴人契約承擔除抿石子工程以外之系爭工程合約之法律行為，已對上訴人發生效力，可資認定。⑶上訴人雖抗辯系爭會議紀錄第四項約定:「重新訂立合約」內容，上訴人尚無承認被上訴人契約承擔系爭工程合約除抿石子工程外所生權利義務之意，系爭會議紀錄內容僅為預約，兩造迄未重新簽訂工程合約，自無承攬契約關係存在云云。然不僅契約承擔之承認本不以另定書面契約為必要，且證人朱志弘已證述：系爭工程當初要換人承包，上訴人有口頭告知，伊說好，但伊沒時間辦理改人承包的契約，系爭會議紀錄第四項約定:「重新訂立合約」之意思是因為110年2月2日以後，榆鋒公司只留下抿石子工程，剩下都是由被上訴人施作，所以才這樣講，110年2月2日前，系爭工程除抿石子外，其餘工程都改由被上訴人施作，110年2月2日會議三方再補做一個會議紀錄而已，其實系爭工程從頭到尾都是被上訴人去施作等語（見原審卷第139、141、142頁），證人朱志弘既證述系爭會議紀錄製作前，系爭工程除抿石子工程外，其餘工項已由被上訴人施作，並經三方同意改由被上訴人承作除抿石子工程外之其餘工項，可見系爭會議紀錄僅為追認性質，系爭會議紀錄第四項約定:「重新訂立合約」，僅係為求程序完備，約定以書面確認系爭工程除抿石子工項外改由被上訴人概括承受內容，非約定兩造應另訂立契約方生承攬契約關係之情，可資確認。且上訴人所寄發第11009號函有：「依據110年2月2日㈡下午2點整，在湖口工務所會議記載（附件一）提到工程保固期間保固責任，全場抿石子由榆鋒工程有限公司全權負責，其餘由貴公司（即被上訴人）全數概括承受，原泥作合約簽約對象榆鋒工程有限公司，基於貴公司與榆鋒工程有限公司之間合作關係，本營造廠無權介入今此次會議已明確釐清三方合作關係」、「本營造廠深感遺憾針對貴公司此次估驗（110年1月份）計價請款予以保留此筆款項暫停不撥款，待此事件釐清及法律偵查結束後，本營造廠會將此筆款項依責任區分負擔費用另行討論」內容（見原審卷第73、75頁），第110011號函則有:「依中華民國110年2月2日㈡工務會議紀錄內載明，貴司（即被上訴人）概括承受榆鋒工程有限公司拋棄泥作工程，貴司須按本營造與榆鋒工程有限公司訂立勝字第1090617011號合約（即系爭工程合約）內容履行之義務」、「本營造於110年2月16日（農曆正月初五）開工施作，貴司已達兩日未派員進場施作……」文字（見原審卷第77頁），函文內容就系爭會議紀錄所約定被上訴人概括承受系爭工程合約除抿石子工程外工項事實均無爭執，且要求被上訴人應履行契約承擔義務。另系爭工程之估驗單係由上訴人所製作之情，業據證人朱志弘證述在卷（見原審卷第141頁），且系爭工程款之估驗單真正為上訴人所不爭執（見本院卷一第49頁），而該估驗單記載廠商名稱為：「建重工程行-泥作（原榆鋒工程有限公司）」（見本院卷一第103頁），上訴人所製作估驗單已將被上訴人列為系爭工程施作廠商，可見上訴人認可系爭工程契約由被上訴人契約承擔事實。由上開證據可認，被上訴人契約承擔除抿石子工程以外之系爭工程合約已生效力，上訴人前述抗辯應「重新訂立合約」云云，自未可採。⑷被上訴人、榆鋒公司既合意由被上訴人契約承擔除抿石子工程以外之系爭工程合約，且經上訴人承認而對上訴人發生效力，且契約承擔為當事人之一方將其因契約所生之權利義務，概括的讓與第三人承受，僅契約當事人之一方有替換，至於契約之一切內容則無變動，是被上訴人主張與榆鋒公司間就系爭工程合約（除抿石子工程外）已為契約承擔約定，且該契約承擔對上訴人發生效力，兩造間已存在系爭工程合約之承攬契約關係，為有理由，依法有據。至於被上訴人所主張兩造因未訂新約，系爭工程合約已於110年2月2日終止，兩造間僅存一般承攬關係云云，顯與上揭契約承擔效力相異，並未可採，在此敘明。㈡被上訴人依契約承擔、承攬契約法律關係即民法第505條規定，請求上訴人給付系爭工程款115萬0,457元，有無理由？⑴按系爭工程合約「工程合約補充說明」、「三、本工程計價基準與付款方式如下：」、「1.本工程合約簽訂完成後甲方（即上訴人）計價方式如下：a.本工程泥作完成後始得依實際完成數量計價。b.每期工程款依工地現場實際施作數量計價95%、保留款5%」、「2.估驗計價流程：a.估驗計價流程：乙方（即被上訴人）應於每月（誤載為日）25日前憑當月施工完成數量表及合約影印本向（以下簡稱甲方）工務工地估驗，經工務所估驗完畢提送甲方…財務部門審核無誤後，於次月5號前通知貴公司寄送發票至財務部，於10號前雙方確認無誤匯款予乙方，……。b.匯款：放款期限（遇假日順延），次月10日匯出（匯費由乙方支付）」約定（見本院卷一第95頁），可認系爭工程區分各期施作，且各期施作完成工程應於當月25日前申請估驗，經估驗完成後，所計價95%於次月5日給付。另按民法第505條第1項有關承攬契約規定，承攬報酬應於工作交付時給付之，無須交付者，應於工作完成時給付之。是承攬工作如已完成，承攬人自得請求定作人給付承攬報酬。⑵查被上訴人主張系爭工程（除抿石子工程外）第10期工程於109年12月完成，已辦理估驗完畢，所計價95%金額為115萬0,457元，按上述系爭工程合約「工程合約補充說明」、「三、本工程計價基準與付款方式」約定，應於110年1月10日給付系爭工程款之情，有系爭工程款之估驗單（見本院卷一第103、105頁）可據，且為上訴人所不爭執，又萬士益工程已經業主即萬士益冷氣股份有限公司（下稱萬士益公司）於同年9月9日驗收點交完畢，則據上訴人陳明在卷（見本院卷一第230頁），且有萬士益公司與龍泰公司所簽訂協議書（下稱系爭協議書，見本院卷一第61頁）可稽，則系爭工程第10期既已完成估驗程序，且系爭工程（除抿石子工程外）更於同年9月9日完工並經業主驗收點交完畢，是被上訴人依契約承擔、承攬契約法律關係即民法第505條第1項規定，請求上訴人給付系爭工程款115萬0,457元，自屬依法有據，為有理由。㈢上訴人主張因被上訴人不完全給付及遲延給付，依系爭工程合約約定所得請求被上訴人給付95萬0,130元修繕費用、6,030萬元違約金、400萬元損害賠償債權為主動債權，與被上訴人所請求系爭工程款債權為抵銷，有無理由？⑴按系爭工程合約「工程合約補充說明」、「一、一般說明」、「5.工程保固：a.本工程自乙方（即被上訴人）進場施工起至本工程全數作業完成，且施工機具全部撤場止為保固期限，保固期間由乙方負責維護修補。b.在保固期間內，倘因乙（誤載為己）方工料不良或施工不當致發生損害時，由乙方負責（誤載為則）修護並不得推諉或要求加價。屬天災人禍或外力不可抗拒而發生，需要修繕服務者，由乙方酌收費用辦理之。c.乙方未能依約履行保固責任時，甲方得自行招商修護，其（誤載為期）損失費用由乙方負責。」（見本院卷一第91頁）。上述約定核與民法第508條第1項承攬之危險負擔，即工作毀損、滅失之危險，於定作人受領前，由承攬人負擔，如定作人受領遲延者，其危險由定作人負擔規定相符，被上訴人依約於保固期間應負修繕義務。而查，上訴人以系爭工程磁磚工項之樓梯磁磚（下稱系爭樓梯磁磚）遭第三人破壞，被上訴人拒絕進場修繕之情，已據上訴人提出第11009號函、第110011號函及第110013號函（見本院卷一第107至111頁）為證，為被上訴人所不否認，被上訴人陳述因上訴人未給付系爭工程款，被上訴人因此未進場施作等語（見本院卷一第205頁），自可信為真實。又系爭樓梯磁磚核屬系爭工程款所屬第10期工程範圍，亦為兩造所不否認（見本院卷二第27頁），另系爭工程除已估驗之第10期工程，尚有其他收尾工程應續行施作，例如花台的疊磚、地板修補，因上訴人未給付系爭工程款，被上訴人未進場施作，後續由榆鋒公司施作等情，則據證人朱志弘證述在卷（見原審卷第143頁），此外，被上訴人自110年2月10日以後即未進場施作之情，更為兩造所不爭執（見本院卷二第100、101頁）。系爭樓梯磁磚遭第三人破壞，核屬系爭工程保固期間因人禍而發生損壞，依上述系爭工程合約「工程合約補充說明」、「一、一般說明」、「5.工程保固」約定，如有修繕必要，應由被上訴人酌收費用辦理，被上訴人未依約履行約定保固責任時，上訴人得自行招商修繕，損失費用應由被上訴人負擔，自可確認。⑵上訴人主張遭破壞系爭樓梯磁磚係由榆鋒公司修繕之情，業據證人即龍泰公司員工李詩婷證述在卷（見本院卷一第297頁），證人即萬士益工程之水電工程施作廠商陳科明亦證述遭破壞系爭工程磁磚工項之樓梯磁磚修繕期間約1個月等語（見本院卷一第302頁），被上訴人亦未否認第三人修繕事實，自可認為真實。而上訴人主張支出修繕遭破壞系爭工程磁磚工項之樓梯磁磚費用82萬6,200元之情，雖提出「榆鋒扣款明細」表（見本院卷一第245、246頁）為據，然該「榆鋒扣款明細」表為上訴人自行製作文書，全無榆鋒公司相關簽章紀錄，被上訴人更否認該文書之形式真正，則上訴人所提「榆鋒扣款明細」，自無從據為有利於上訴人之認定。上訴人另主張於110年2月9日、同年3月31日、同年4月8日、同年4月29日分別支出24萬6,370元、14萬元、7萬8,800元、6萬元修繕遭破壞系爭樓梯磁磚費用之情，固有上訴人所提帳務處理結果通知（見本院卷二第49、51頁）、中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證（見本院卷二第53、55頁）為證，然其中110年2月9日帳務處理結果通知之備註欄記載「湖口榆鋒1月」文字，應屬榆鋒公司同年1月份工程款給付紀錄，核與第110009號函（見本院卷一第107頁）所載系爭工程磁磚工項之樓梯磁磚遭破壞時間為同年2月4日之情不符，該帳務處理結果通知所載金額24萬6,370元自無從據為修繕樓梯磁磚支出費用依據，至於110年3月31日、同年4月8日、同年4月29日分別支出14萬元、7萬8,800元、6萬元之依據即帳務處理結果通知、中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證，分別有「湖口榆鋒請款」、「湖口修梯磚工資」、「湖口磁磚預領」文字，且與證人李詩婷、陳科明所證述修繕樓梯磁磚情節相符，是上述紀錄支出14萬元、7萬8,800元、6萬元，上訴人主張為修繕系爭樓梯磁磚費用，自可信為真實，則上訴人依系爭工程合約「工程合約補充說明」、「一、一般說明」、「5.工程保固」約定所得請求被上訴人負擔系爭樓梯磁磚修繕費用應為27萬8,800元（計算式：14萬元＋7萬8,800元＋6萬元＝27萬8,800元）。⑶上訴人又主張被上訴人負擔樓梯磁磚修繕費用應加計系爭工程合約「工程合約補充說明」「二、延期罰款」第4項所約定15%管理費用等情，已有系爭工程合約所約定「工程合約補充說明」、「二、延期罰款：」、「4.乙方（即被上訴人）因施工不良、錯誤或工期延誤時，甲方（即上訴人）現場人員應先知會乙方，乙方於甲方通知一日內（包含通知期限）未處理妥時，甲方有權逕行找代工施工，除第一項逾期罰責辦理外，尚須依下列方式處理：a.由乙方自行支（誤載為之）付代工，其代工發票由代工廠商直接開立予乙方（不經甲方作帳【誤載為賬】），代工金額由乙方自行給付代工，並於代工執行妥三天內支付；若乙方自行支付逾期達七天以上，則由甲方支付之工程款內加15%之管理費，且若因工期延宕造成工程施工上之延誤或損失，則必須負連帶賠償之責。b.若由甲方工程款支付代工金額時，其代工金額須加扣15%之管理費，當期（誤載為其）請款發票以甲方實付額開立（當期款項扣除15%之管理費後金額）；而代工請款發票開立予甲方做請款作業。」內容可據（見本院卷一第93、95頁），可見被上訴人因施工不良、錯誤或工期延誤時，由上訴人逕行找代工施工，且由上訴人支付代工金額時，上訴人得向被上訴人請求負擔費用得加計15%之管理費。而上訴人主張於110年2月16日（農曆正月初五）開工施作後，被上訴人未派員進場施作，經上訴人員工於同年2月18日數次與被上訴人聯繫，被上訴人仍未進場施作，上訴人因此自行僱工修繕遭破壞系爭樓梯磁磚及尚未施作工項之情，則有第110011號函可據（見本院卷一第109、110頁），被上訴人亦不否認自110年2月10日就未進場施作之情（見本院卷二第100頁），是上訴人因被上訴人經通知後未進場修繕遭破壞系爭樓梯磁磚，上訴人因此自行找代工施工，支出修繕費用27萬8,800元，自可依上述約定加計15%之管理費，據此計算，上訴人所得請求被上訴人負擔之修繕總費用應為32萬0,620元（計算式：27萬8,800元×1.15＝32萬0,620元）。⑷又按系爭工程合約訂有：「工程合約補充說明」、「二、延期罰款：」、「1.甲方（上訴人）通知乙方（被上訴人）進場施工，乙方於通知期限二日內未能進場則逾期一日罰新台幣三十萬元整；若逾期達三天以上則甲方有自動解除本合約之權及求償工期延宕損失。」內容（見本院卷一第93頁）。上訴人主張被上訴人未於110年2月16日（農曆正月初五）開工後派員進場施作，經上訴人員工於同年2月18日數次與被上訴人聯繫，被上訴人仍未進場施作之情，有第110011號函可據（見本院卷一第109、110頁），且被上訴人所寄送第63號存證信函（見原審司促字卷第121至131頁）內容，亦不爭執曾收受第110011號函及曾受上訴人員工通知進場事實，被上訴人亦不否認自110年2月10日起未進場施作之情（見本院卷二第100頁），更陳述被上訴人未進場施作係因上訴人未給付系爭工程款等語（見本院卷一第205頁），核與證人朱志弘證述被上訴人未進場是因為上訴人未給付工程款予被上訴人，被上訴人就不做了等語（見原審卷第143頁）相符，自可認上訴人確曾於110年2月18日通知被上訴人進場施作而遭被上訴人拒絕，則上訴人據此主張按「工程合約補充說明」、「二、延期罰款：」約定按日罰款，自屬有據。至於被上訴人雖以上訴人未給付系爭工程款而拒絕進場施作云云。然按兩造約定按工程完成之數量分期估驗付款，非將系爭工程分為數部分，就各部分約定報酬，則各期估驗款之給付與各期施作項目，並非立於互為對待給付之關係（最高法院107年度台上字第1154號判決參照）。系爭工程乃分期施工，且系爭工程款為第10期估驗款，可見系爭工程款之給付與被上訴人接續應施作項目非立於對待給付關係，是被上訴人自110年2月10日起拒絕進場施作後續工項，自無正當理由，被上訴人此部分抗辯，則未可採。另上訴人所得請求按日罰款日數，上述契約約定內容既為：「乙方（被上訴人）於通知期限二日內未能進場則逾期一日罰新台幣三十萬元整」，則其計罰日數應計算至被上訴人進場施作之日止，而遭破壞系爭樓梯磁磚應修復部分，兩造既已約定上訴人得依系爭工程合約「工程合約補充說明」、「一、一般說明」、「5.工程保固」自行招商修護，系爭工程尚未施作工項部分，如因施工不良、錯誤或工期延誤時，上訴人得依系爭工程合約「工程合約補充說明」「二、延期罰款」第4項約定逕行找代工施工，（見本院卷一第91、93頁），已如前述，而上訴人已自陳被上訴人應施作工項於110年2月底、3月初由第三人接手施作等語（見本院卷二第100頁），則上訴人按「工程合約補充說明」、「二、延期罰款：」約定所得請求按日罰款日數應計算至第三人進場施作之日，即應自110年2月20日起計罰至同年2月28日為止合計為9日，上訴人主張計罰至110年9月9日完成驗收點交時，自未可採。⑸而按當事人得約定債務人於債務不履行時，應支付違約金。違約金，除當事人另有訂定外，視為因不履行而生損害之賠償總額。其約定如債務人不於適當時期或不依適當方法履行債務時，即須支付違約金者，債權人除得請求履行債務外，違約金視為因不於適當時期或不依適當方法履行債務所生損害之賠償總額。民法第250條定有明文。次按契約當事人以確保債務之履行為目的，約定於債務人不履行債務或不為適當之履行時，所應支付之違約金，除契約約定其為懲罰性之違約金外，概屬於賠償總額預定性之違約金，以免對債務人造成不利，此觀同法第250條之規定及其修正理由自明（最高法院102年度台上字第1378號判決參照）。查系爭工程合約「工程合約補充說明」、「二、延期罰款：」、「1.甲方（上訴人）通知乙方（被上訴人）進場施工，乙方於通知期限二日內未能進場則逾期一日罰新台幣三十萬元整；若逾期達三天以上則甲方有自動解除本合約之權及求償工期延宕損失。」內容，兩造均不否認為違約金約定，僅爭執性質為懲罰性違約金或損害賠償總額預定性違約金等語（見本院卷一第126頁），其約定內涵既係規範被上訴人如未按通知進場施作，被上訴人於通知期限2日內未進場則按日計罰30萬元違約金，該契約條款約定文義未明訂為懲罰性違約金，且未約定被上訴人除支付上開違約金外，上訴人仍得再請求被上訴人賠償因未按通知進場施作而生之其他債務，是核其約定意旨，非屬懲罰性違約金約定，堪認上述約定「逾期一日罰新台幣三十萬元整」內容乃損害賠償總額預定性質違約金無誤。⑹又按約定之違約金額過高者，法院得減至相當之數額。民法第252條定有明文。而契約當事人約定之違約金是否過高，應依一般客觀之事實、社會經濟狀況、當事人實際上所受損害及債務人如能如期履行債務時，債權人可享受之一切利益為衡量標準，庶符實情而得法理之平（最高法院109年度台簡上字第20號判決參照）。上訴人雖主張被上訴人應負自110年2月20日起計罰至同年2月28日為止合計9日「逾期一日罰新台幣三十萬元整」違約金給付責任，然上訴人已陳述系爭工程合約所約定按日計罰30萬元，係按萬士益工程合約金額6,000萬元之千分之5計算（上訴人誤載為5%，見本院卷一第243頁），且有萬士益工程承攬合約書（見本院卷一第185至194頁）可據，而系爭工程總工程金額為550萬元，且上訴人陳述系爭工程抿石子工項之工程金額為127萬8,094元，占總工程金額之23.2%（計算式：127萬8,094元÷550萬元，係算至小數點以下第三位，見本院卷一第247、248頁），據此計算被上訴人應施作工程總金額為422萬1,906元，占系爭工程總工程金額為76.76%（計算式：422萬1,906元÷550萬元，小數點第五位以下四捨五入，以下同），又被上訴人所施作工程累計估驗金額為430萬元，第10期工程款估驗款為116萬2,925元，約占27.04%（計算式：116萬2,925元÷430萬元），則有估驗單（見本院卷一第103、105頁）可據，而遭破壞樓梯磁磚為第10期工程範圍內，則據兩造陳明在卷（見本院卷二第27頁），另被上訴人應施作系爭工程，除遭破壞樓梯磁磚應修復，僅剩收尾工程如花台的疊磚、地板修補等情，則據證人朱志弘證述在卷（見原審卷第143頁），且被上訴人所施作工程累計估驗金額430萬元，已逾上訴人所陳報計算被上訴人應施作工程總金額為422萬1,906元，據此核算，上訴人於110年2月18日通知被上訴人進場施作工程範圍既僅剩餘修繕遭破壞系爭樓梯磁磚工程及收尾工程，該工程金額最高應僅占系爭工程總金額20.76%（計算式：76.76%×27.04%）即114萬1,800元（計算式：550萬元×20.76%），審酌系爭工程合約約定按日計罰30萬元係按萬士益工程金額6,000萬元之千分之5計算之情，已如上述，而被上訴人應進場施作工程即被上訴人遲延履約部分工程金額最高僅為114萬1,800元，則上訴人所得請求自110年2月20日起計罰至同年2月28日為止合計9日之違約金，自應按日以114萬1,800元之千分之5即5,709元計算，較為妥適合理，且合於系爭工程契約所約定上述違約金規範意旨，其總金額應為5萬1,381元（計算式：114萬1,800元×0.005×9），上訴人主張按日計罰30萬元違約金，顯然過高，宜酌減至按每日5,709元計算9日合計為5萬1,381元方屬合理適當，至逾此範圍之違約金額請求，即屬無據。⑺被上訴人雖主張因上訴人未給付系爭工程款，被上訴人已於110年3月4日寄發第63號存證信函予上訴人，已類推適用民法第254條規定終止系爭工程合約，被上訴人無修繕義務及無給付遲延違約金責任云云。然不僅被上訴人主張系爭工程合約曾經被上訴人終止之情，已為上訴人所否認，且按系爭工程合約「工程合約補充說明」、「四、施工注意事項說明：」、「8.施工未達驗收標準，甲方（即上訴人）有權暫不撥款，並且要求乙方（即被上訴人）於2日內派員至工地施工改善，倘若造成甲方其他工項工進推進延宕，所有損失甲方得以向乙方求償」（見本院卷一第95、97頁）約定，如符合上述約定情況，上訴人本即有權暫不撥款，而被上訴人有義務修繕遭第三人破壞系爭樓梯磁磚，且被上訴人經上訴人通知仍未進場施作修繕之情，已如前述，又被上訴人於110年3月4日寄發第63號存證信函對上訴人催告給付時，遭破壞系爭樓梯磁磚仍在修繕中，上訴人自有權暫不給付系爭工程款，則被上訴人以上訴人因遲延給付系爭工程款，以第63號存證信函為催告並終止系爭工程合約之意思表示，自未適法，被上訴人上開主張，並未可採。⑻另按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，不在此限。民事訴訟法第277條定有明文。且按負舉證責任者，須就利己事實證明至使法院就其存在達到確信之程度，始可謂已盡其依民事訴訟法第277條前段規定之舉證行為責任（最高法院103年度台上字第1637號判決參照）。上訴人另主張因被上訴人拒絕進場施作致使系爭工程逾期完工，上訴人遭龍泰公司計罰工期延宕罰款400萬元，按系爭工程合約「工程合約補充說明」「二、延期罰款」、「3.影響其他工項工程推進之損失部分由乙方（即被上訴人）負責全權賠償」約定，應由被上訴人負賠償責任云云，既為被上訴人所否認，則依據上開舉證責任分配原則，應由上訴人就上開主張事實負舉證責任，且其舉證應證明至使法院達於確信程度，始可謂已盡舉證責任。查上訴人上開主張，雖提出系爭協議（見本院卷一第61、200頁）、龍泰公司111年7月20日函（下稱龍泰公司函，見本院卷一第199頁）為據，然不僅系爭協議係由萬士益公司與龍泰公司所簽訂，未有兩造簽署其上，且內容記載因龍泰公司施作延宕導致無法如期完成申報竣工，因此議定工程延宕扣款金額400萬元等語，而龍泰公司函係寄送予上訴人，函文內容則謂與萬士益公司協議工期延宕罰款400萬元，工期延宕係因上訴人承包工程項目嚴重落後，罰款應由上訴人全額吸收等語，系爭協議、龍泰公司函就工期延宕罰款400萬元之詳細延宕工期工項、期間、罰款金額計算均付之闕如，自無從以此即認該罰款400萬元係因被上訴人所施作工項延宕所致。證人李詩婷雖證述：被上訴人未修護遭破壞系爭工程磁磚工項之樓梯磁磚，導致龍泰公司與業主間之合約延宕等語（見本院卷一第297頁），然證人李詩婷亦證述：修護部分上訴人是找榆鋒公司修繕，修繕近1年，罰款400萬元部分除樓梯磁磚所造成之延宕，還有陳科明施作水電工程部分，龍泰公司有無與上訴人為工程結算，結算金額有無包括400萬元均已記不起來等語（見本院卷一第297至299頁），不僅與系爭樓梯磁磚遭破壞時間為110年2月4日，上訴人係於同年2月18日通知被上訴人進場施作遭破壞樓梯磁磚工程及收尾工程，被上訴人應施作工項於同年2月底、3月初由第三人接手施作，萬士益工程經業主萬士益公司於同年9月9日驗收點交完畢，遭破壞系爭樓梯磁磚修繕期間顯非1年之情相悖，且被上訴人於上訴人於同年2月18日通知而未進場施作後，即於同年2月底、3月初由第三人接手施作，系爭樓梯磁磚因修繕導致工期延宕期間應未久，如何導致遭業主罰款高達400萬元，實屬有疑，況且證人陳科明已證述：萬士益公司對龍泰公司罰款是因為工程標的外觀工程沒有做好，致使使用執照比較晚核發，標的建物無法使用，萬士益公司才扣3個月租金等語（見本院卷一第301頁），審酌上訴人向龍泰公司承攬工程工項包括泥作、油漆、防水、鋁門窗、矽酸鈣版、鐵件、防火門、室內裝修等工程，工程總金額6,000萬元，有萬士益工程承攬合約書（見本院卷一第185至194頁）可據，上訴人復未提出與龍泰公司或龍泰公司與業主萬士益公司之工程結算資料為據，究竟龍泰公司罰款400萬元之詳細原因、罰款金額計算如何，均未據上訴人舉證，即難單以被上訴人經上訴人於同年2月18日通知而未進場施作迄至同年2月底、3月初由第三人接手施作，該期間有所遲延，即謂萬士益公司罰款400萬元係因被上訴人未進場施作所致，顯見上訴人就其抗辯上述事實，未能舉證證明至使本院達於確信程度，自未盡舉證責任，本院無從為有利於上訴人之認定，上訴人此部分抗辯，自未可採，其請求被上訴人負賠償400萬元責任，自未有據。⑼再按二人互負債務，而其給付種類相同，並均屆清償期者，各得以其債務，與他方之債務，互為抵銷。但依債之性質不能抵銷或依當事人之特約不得抵銷者，不在此限。抵銷，應以意思表示，向他方為之。其相互間債之關係，溯及最初得為抵銷時，按照抵銷數額而消滅。民法第334條第1項、第335條第1項定有明文。查被上訴人得請求上訴人給付系爭工程款115萬0,457元，而上訴人則得請求被上訴人負擔修繕總費用32萬0,620元及違約金5萬1,381元，合計為37萬2,001元（計算式：32萬0,620元＋5萬1,381元），又被上訴人主張系爭工程尚有5%工程保留款19萬4,324元，有估驗單（見本院卷一第103、105頁）可據，且該保留款已符合系爭工程合約「工程合約補充說明」、「三、本工程計價基準與付款方式如下：」、「c.5%工程保留款核退時機：無雜項工程（基坑、地坪側模、排水溝、圍牆基礎、圍牆結構）或二次結構工程者，於結構體完成鷹架拆除工程施作完畢後同時完成所有剩、廢料處理後，經甲方（即上訴人）及業主監造核可後，於使照取得時辦理5%工程保留款之核退作業」約定（見本院卷一第95頁），得請求上訴人返還之情，為上訴人所不爭執，且萬士益工程經業主萬士益於同年9月9日驗收點交完畢，業據上訴人陳明在卷（見本院卷一第230頁），另系爭會議紀錄記載：「五、未來保固期間若遇到甲方業主提出立即性改善修復問題，通知包商若未到場立即修復等，甲方得以點工於保留款退回時扣除」等語（見本院卷一第101頁），可見兩造有約明保固期間修繕費用優先由工程保留款扣除事實，則被上訴人主張上訴人所得請求被上訴人負擔修繕總費用32萬0,620元，先以工程保留款19萬4,324元扣除（見本院卷二第100頁），自屬有據，則扣除後，上訴人尚得請求被上訴人負擔修繕總費用應為12萬6,296元（計算式：32萬0,620元－19萬4,324元）。又上訴人就其所得請求被上訴人給付之修繕費用及違約金，已為抵銷被上訴人請求系爭工程款債權之意思表示（見原審卷第161頁、本院卷一第50頁）。則經抵銷扣除後，被上訴人所得請求上訴人給付系爭工程款金額應為97萬2,780元（計算式：115萬0,457元－12萬6,296元－5萬1,381元）。⑽按給付有確定期限者，債務人自期限屆滿時起，負遲延責任。給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。民法第229條第1項、第2項前段定有明文。又遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息。但約定利率較高者，仍從其約定利率。應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5，民法第233條第1項、第203條亦有明文。被上訴人既得請求上訴人給付系爭工程款97萬2,780元，已如上述，則被上訴人請求上訴人應自原審支付命令送達翌日即110年11月23日起（見原審司促字卷第145頁）至清償日止，按週年利率5%計算之法定遲延利息，自屬依法有據，應予准。六、綜上所述，被上訴人依契約承擔、承攬契約法律關係即民法第505條第1項規定，請求上訴人給付系爭工程款97萬2,780元及自110年11月23日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，洵屬有據，應予准許；逾此部分之請求，為無理由，應予駁回。從而，原審就超過上開應予准許部分，為上訴人敗訴之判決，自有未洽，上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為有理由，爰由本院廢棄改判如主文第2項所示。至於上開應准許部分，原審為上訴人敗訴之判決，並無不合。上訴人仍執陳詞，指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回其此部分之上訴。七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，併此敘明。八、據上論結，本件上訴為一部有理由、一部無理由，判決如主文。中 華 民 國 113 年 3 月 12 日民事第十五庭審判長法 官 陳慧萍法 官 吳若萍法 官 陳杰正正本係照原本作成。被上訴人不得上訴。上訴人如對本判決所認被上訴人請求存在之金額及經本判決否准之抵銷額均有不服，其合併計算之上訴利益合於民事訴訟法第466條規定，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1第1項但書或第2項所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 113 年 3 月 12 日書記官林雅瑩
臺灣高等法院 109 年度 建上 字第 61 號民事判決 | 損害賠償額預定性違約金 | 無 |  | 系爭契約第17條約定，每逾期一日罰款2萬元整，但契約無上訴人得就因此所生之損害請求賠償之約定，應屬損害賠償額預定性質。 | 臺灣高等法院民事判決109年度建上字第61號上訴人即附帶被上訴人宏偉工程顧問有限公司法定代理人周正訴訟代理人謝易達律師蔡宗釗律師被上訴人即附帶上訴人 和鎂工程顧問有限公司法定代理人李明聰訴訟代理人 朱俊銘律師上列當事人間請求給付工程款等事件，上訴人對於中華民國109年6月19日臺灣臺北地方法院108年度建字第88號第一審判決提起上訴，被上訴人並為附帶上訴，本院於110年6月23日言詞辯論終結，判決如下：主 文原判決關於命上訴人給付超過新臺幣貳佰壹拾柒萬貳仟捌佰貳拾陸元，及其中新臺幣壹佰零陸萬捌仟玖佰玖拾元自民國一0五年十二月三十一日起，其中新臺幣壹佰壹拾萬參仟捌佰參拾陸元自民國一0七年十一月二十九日起，均至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息部分，及該部分假執行之宣告，暨命上訴人負擔訴訟費用之裁判均廢棄。上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。上訴人其餘上訴駁回。被上訴人之附帶上訴駁回。第一審訴訟費用關於命上訴人負擔部分、第二審訴訟費用關於上訴部分，由被上訴人負擔百分之四十，餘由上訴人負擔，第二審訴訟費用關於附帶上訴部分，由被上訴人負擔。事實及理由一、被上訴人即附帶上訴人（下稱被上訴人）主張：上訴人即附帶被上訴人（下稱上訴人）承攬台灣電力股份有限公司台北供電區營業處(下稱業主台電公司)之「345KV輸電鐵塔基礎環境因素安全評估、鑽探及追蹤監測等工程」(下稱系爭工程)後，於民國104年5月間，將系爭工程轉予伊承攬，兩造並簽訂合約書(下稱系爭契約)，約定工程總價為新臺幣(下同)1,200萬元（未稅），實作實算，工程範圍包含鐵塔鑽探60座(每座40M*2孔）、傾斜管埋設、岩心箱拍照、岩心試體取樣及地質鑽探紀錄表(下合稱系爭鑽探工程)、邊坡穩定分析（不含測量）、補強設計（下合稱系爭邊坡穩定分析及補強設計工程）等。詎上訴人於伊完成第一階段系爭鑽探工程後，僅分別於105年12月12日、13日，給付合計812萬9,913元之工程款，旋於同年12月30日以伊有「工程進行遲緩，顯不能依期限完工」之情事，依系爭契約第18條第1款約定以存證信函片面為終止系爭契約之意思表示，經伊於106年1月3日收受該存證信函。然上訴人於105年1月5日下午4時52分傳送鐵塔座標予伊及通知開工後，伊便積極進行鐵塔鑽探等相關工程施作，縱系爭工程進度稍有延緩，亦係因上訴人遲遲不依系爭契約第3條第2款約定提供岩心箱及所需之設計圖此不可歸責於伊之事由所致，上訴人終止系爭契約並不合法。兩造間之系爭契約仍存在，伊自得請求上訴人給付下列款項：㈠伊實際施作完成59座鐵塔鑽探工程，剩餘1座鐵塔係因業主台電公司減少需求已無需施作，並經驗收完成，且上訴人已向業主台電公司領得工程款，伊得依系爭契約第2條、第4條第1款約定及民法第505條規定，請求上訴人給付已完成之系爭鑽探工程款。伊完成59座鐵塔鑽探工程部分之工程款1,032萬5,000元（含稅），扣除上訴人已付之812萬9,913元，上訴人尚應給付伊餘款219萬5,087元。㈡上訴人於系爭契約未經合法終止前，即將系爭工程之第二階段系爭邊坡穩定分析及補強設計工程自行或交付他人施作完成，致伊無法依約履行施作該部分工程，自不可歸責於伊，而屬可歸責於上訴人之事由，依民法第225條第1項、第267條第1項規定，伊得免除完成系爭邊坡穩定分析及補強設計工程之給付義務，並得請求上訴人依系爭契約第4條第2款約定為對待給付，即上訴人應給付伊系爭邊坡穩定分析及補強設計工程之工程款86萬7,300元。㈢伊已完成系爭鑽探工程，並由上訴人自行或委由他人接續完成系爭邊坡穩定分析及補強設計工程，業主台電公司亦已完成全部工程驗收，伊自得請求上訴人按第一階段系爭鑽探工程完成比例給付伊系爭契約第4條第3款約定之工程款93萬8,636元。縱認系爭契約業經上訴人合法終止，然系爭鑽探工程於終止前即已完成，伊仍得請求上訴人給付系爭鑽探工程之餘款219萬5,087元及系爭契約第4條第3款約定之工程款93萬8,636元。扣除上訴人為抵銷抗辯之「104年度高屏轄區電鐵塔監測及環境因素安全評估等技術服務工作」(下稱高屏案)工程款20萬元，上訴人尚應給付伊380萬1,023元。爰依系爭契約第2條、第4條約定及民法第505條規定，求為命上訴人給付380萬1,023元，及其中199萬5,087元加計自105年12月31日起算、其中180萬5,936元加計自起訴狀繕本送達翌日即107年11月29日起算之法定遲延利息等語。（原審判決上訴人應給付被上訴人系爭鑽探工程款170萬8,990元、系爭邊坡穩定分析及補強設計工程款86萬7,300元及系爭契約第4條第3款約定之工程款93萬8,636元，共計351萬4,926元本息，而駁回被上訴人其餘之訴，上訴人就其敗訴部分聲明不服，提起上訴。被上訴人就敗訴部分其中上訴人主張抵銷之代墊小包曾志樞23萬6,097元、黎璨榮5萬元預支款及扣款，共計28萬6,097元本息部分，亦聲明不服，提起附帶上訴。至被上訴人請求超逾上開部分，未據其聲明不服，該部分非本院審理範圍）。並於本院聲明：㈠答辯聲明：上訴駁回。㈡附帶上訴聲明：⒈原判決關於駁回被上訴人後開第二項之訴部分廢棄。⒉上訴人應再給付被上訴人28萬6,097元，及自105年12月31日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。二、上訴人則以：㈠被上訴人固已依約完成系爭鑽探工程59座，然依系爭契約第5條約定，被上訴人應於開工日起150日內完成系爭鑽探工程，伊已於105年1月5日通知被上訴人於105年1月6日開工，系爭工程本應於105年6月3日完工，惟其遲至105年7月19日始完工，逾期46日。因被上訴人於開工後工程進行遲緩，伊依經驗法則足認為不能依期限完工，伊自得依系爭契約第18條第1項約定終止系爭契約，並經伊於105年12月30日以存證信函為終止之意思表示，上開存證信函並於106年1月3日送達被上訴人，系爭契約業已終止。系爭契約係因可歸責被上訴人之事由而終止，終止系爭契約後，伊另行僱工完成系爭契約第4條第2款約定之系爭邊坡穩定分析及補強設計工程，被上訴人實際上並未完成系爭邊坡穩定分析及補強設計工程，其依系爭契約第4條第2款約定，請求伊給付86萬7,300元，即無理由。又系爭契約第4條第3款工程款之請領條件係以系爭契約第4條第2款系爭邊坡穩定分析及補強設計工程完成為前提，被上訴人既未完成系爭契約第4條第2款之工作，自不得請求系爭契約第4條第3款之工程款。㈡伊雖尚有系爭鑽探工程款餘款219萬5,087元未給付予被上訴人，然除被上訴人同意抵銷之高屏案工程款20萬元外，伊另可依民法第334條第1項本文規定以下列款項與被上訴人本件得請求之金額為抵銷：⒈逾期罰款92萬元：被上訴人逾期46日始完成系爭鑽探工程，依系爭契約第5條第1款、第17條第1款、母約特定條款第17條第4項第1款約定，每逾期一日罰款2萬元，伊自得扣罰92萬元。⒉代墊3組小包預支款及扣款33萬6,897元：被上訴人將系爭鑽探工程轉由訴外人曾志樞、黎璨榮及陳進成等3人（下稱曾志樞等3人）次承攬，施工期間伊曾代被上訴人支付曾志樞等3人預支款及扣款等款項，經結算後3組小包預支款及扣款分別為曾志樞23萬6,097元、黎璨榮8萬8,100元、陳進成1萬2,700元，共計33萬6,897元，伊為被上訴人與曾志樞等3人間工程款債務之利害關係人，且曾志樞等3人已將對被上訴人之工程款債權讓與伊，伊自得依民法第312條、第297條規定，請求被上訴人給付伊代償之33萬6,897元。⒊鑽孔位置不符4塔之瑕疵改善費用64萬元：被上訴人施作之龍門~龍潭#14、17、34及龍門~深美#48等4處電塔鑽孔位置與提送業主台電公司核准之孔位放樣圖位置不符，經伊屢次通知改善未果，伊遂委由訴外人田素蘭進行瑕疵修補，於105年7月6日至21日改善完成，並支出瑕疵改善費用64萬元，伊得依系爭契約第8條、民法第493條規定，請求被上訴人給付瑕疵修補費用64萬元。⒋鑽探工地現場垃圾清除及開挖迴水坑之復原費用9萬元：因業主台電公司訂於105年6月30日、7月1日進行查驗，伊遂先於105年6月28日至現場勘查，發現廢棄物未清除，遂於同日以電子郵件通知被上訴人在查驗之前將現場垃圾清理乾淨，惟被上訴人置之不理，伊遂委託訴外人柯秀蓮清除廢棄物及迴水坑洞，分別支出6萬元、3萬元，伊自得依系爭契約第8條、第16條、民法第493條規定，請求被上訴人給付鑽探工地現場垃圾清除及開挖迴水坑之復原費用9萬元。⒌安全衛生管理員常駐工地費用42萬2,500元：依系爭契約第14條第1款及加強公共工程職業安全衛生管理作業要點第16點第1項第4款規定，被上訴人應派安全衛生管理員常駐工地，惟被上訴人並未派駐，伊屢次以電子郵件催促其指派安全衛生管理員，惟其均未置理，伊遂指派員工謝中月擔任安全衛生管理員，共計支出42萬2,500元。伊自得依系爭契約第3條第3項、第14條第1項、台電母約第10條第5項、第7項規定，請求被上訴人給付派駐安全衛生管理員之費用42萬2,500元。㈢又系爭契約業經伊於105年12月30日為終止之意思表示，且伊已另行僱工完成系爭邊坡穩定分析及補強設計工程，被上訴人請求之第2期工程款即系爭邊坡穩定分析及補強設計工程款86萬7,300元、第3期工程款即系爭契約第4條第3款之工程款93萬8,636元實係損害賠償，依民法第514條第2項規定，被上訴人至遲應於106年12月30日前請求，然其遲至107年11月21日始提起本件訴訟，其此部分請求權已罹於民法第514條第2項規定之1年時效而消滅。且被上訴人請求系爭邊坡穩定分析及補強設計工程部分，其金額亦應扣除其因免給付義務所節省之費用，及其勞力使用於其他工作所可取得或惡意怠於取得之利益等語，資為抗辯。並於本院聲明：⒈上訴聲明：⑴原判決不利於上訴人部分廢棄。⑵上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。⒉附帶上訴答辯聲明：附帶上訴駁回。三、兩造不爭執事項為：㈠上訴人承攬業主台電公司之系爭工程後，於104年5月間，將系爭工程轉予被上訴人承攬，並簽訂系爭契約，工程總價1,200萬元(未稅），約定實作實算，有系爭契約在卷可稽（見原審卷一第23-28頁）。㈡兩造曾於105年12月10日協議結算系爭工程應給付之工程款（下稱北供款協議），嗣上訴人於105年12月30日委託律師寄發存證信函予被上訴人，撤銷上開付款協議，並終止系爭契約，有桃園中路郵局第1054號存證信函、北供款協議附卷可憑（見原審卷一第29-31頁、第38頁）。㈢上訴人於105年12月12日、13日分別匯款499萬9,948元、312萬9,965元，共計812萬9,913元之工程款，至被上訴人銀行帳戶，有帳戶明細附卷可憑（見原審卷一第33頁）。㈣被上訴人於105年12月13日寄發存證信函予上訴人，指稱系爭工程結算金額有誤，有民雄雙福郵局第132號存證信函可證（見原審卷一第35-37頁）。㈤被上訴人於105年12月20日寄發存證信函予上訴人，請求匯款170萬9,060元，有民雄雙福郵局第136號存證信函在卷可稽（見原審卷一第39-40頁）。㈥被上訴人已完成59座鐵塔鑽探工程（見原審卷一第81頁）。㈦系爭契約第4條第2款所約定之邊坡穩定分析及補強設計工作，被上訴人並未施作，而係上訴人自行或委由他人施作完成。㈧上訴人尚積欠被上訴人完成系爭鑽探工程之剩餘工程款219萬5,087元（見原審卷一第360頁）。四、被上訴人主張其已完成系爭工程第一階段之系爭鑽探工程，惟上訴人僅給付812萬9,913元之工程款，尚餘工程款219萬5,087元未給付，扣除上訴人為抵銷抗辯之高屏案工程款20萬元，其得依系爭契約第2條、第4條約定及民法第505條規定，請求上訴人給付系爭鑽探工程之剩餘工程款199萬5,087元。又上訴人依系爭契約第18條第1款約定終止系爭契約並不合法，兩造間系爭契約仍存在，其雖未施作第二階段之系爭邊坡穩定分析及補強設計工程，然此係因可歸責於上訴人之事由致其無法履行，依民法第225條第1項、第267條第1項規定，其得免給付義務，並得請求上訴人為對待給付，依系爭契約第4條第2款，其自得請求上訴人給付系爭邊坡穩定分析及補強設計工程之工程款86萬7,300元，及系爭契約第4條第3款約定之工程款93萬8,636元等語，惟為上訴人所否認，並以前詞置辯。經查：㈠上訴人依系爭契約第18條第1款終止系爭契約，是否合法？⒈系爭契約第18條約定：「合約時效：本合約及其附件，自簽訂之日起至全部工程完竣驗收保固期滿之日止，為之有效時期，惟如有下列情事之一，甲方（即上訴人）得終止或解除本合約。一、乙方（即被上訴人）逾規定期限尚未開工，或開工後工程進行遲緩，作輟無常，或工人機具設備不足，甲方依經驗法則足認為不能依期限完工時。」（見原審卷一第26頁），可知上訴人須於被上訴人有開工後工程進行遲緩之情事，依經驗法則足認為不能依期限完工時，始得依上開約定終止系爭契約。⒉上訴人雖抗辯被上訴人於第一階段系爭鑽探工程於105年1月6日開工後進行遲緩，本應於105年6月3日完工，被上訴人遲至105年7月19日始完工，逾期46日，足認為不能依期限完工，其已於106年1月3日依系爭契約第18條第1款約定以存證信函終止系爭契約云云，並提出桃園中路郵局第1054號存證信函為證（見原審卷一第29-31頁）。然查：⑴被上訴人施作系爭鑽探工程有無逾期完工？①系爭契約第5條第1項約定：「工程期限：一、自開工日起150日曆天內全部完成鐵塔鑽探（含傾斜管埋設）。二、甲方（即上訴人）提供地形測量圖後，450日曆天完成邊坡穩定分析及補強設計。三、乙方（即被上訴人）應於甲方或業主通知後開工，開始籌措有關施工事宜。並招足工人以利工進，配合工地需求排列進度並於期限內完成」（見原審卷一第24頁），可知系爭工程第一階段之系爭鑽探工程工期為自開工日起150日，第二階段系爭邊坡穩定分析及補強設計工程之工期自上訴人提供地形測量圖後450日。上訴人係於105年1月5日通知被上訴人於同年1月6日開工，有上訴人寄送座標之電子郵件、業主台電公司108年8月27日北供字第1082617511號函、開工報告書在卷可稽（見原審卷二第99-100頁、第153頁、第309頁），足見系爭鑽探工程本應於開工日起150日即105年6月3日完工。然被上訴人至105年6月24日始完成59座鐵塔之鑽探乙節，業據證人王健安於原審證述：一塔鑽兩孔，一孔40米，所以總共是4,720無誤，105年6月24日公共工程施工日誌顯示地質鑽探之累計完成數量4,720m即59塔之數量等語明確（見原審卷二第79頁），並有105年6月24日公共工程施工日誌附卷可憑（見原審卷二第97頁）。而上訴人係於105年7月1日提報系爭鑽探工程竣工，亦有公共工程施工日誌可證（見原審卷二第274頁）。可認系爭鑽探工程於105年7月1日完工，自105年6月4日至同年7月1日完工止，被上訴人共計逾期28日。②上訴人雖抗辯被上訴人遲至105年7月19日始完工，逾期46日，並以北供款協議及其附件、105年7月19日被上訴人寄送之電子郵件為證（見原審卷一第38頁、第115頁、本院卷第195-197頁）。惟上開北供款協議固將逾期天數46天列於其中(見原審卷一第38頁)，然上訴人於計算總結金額中並未扣除46天逾期罰款。而北供款協議之附件即「鑽孔師父黎先生」扣款明細其上「逾期天數」欄位雖有「共7塔逾期，逾期最多天數共46天」之記載（見原審卷一第115頁），惟上訴人已於105年12月30日以其意思表示錯誤為由撤銷上開北供款協議，有桃園中路郵局第1054號存證信函附卷可憑（見原審卷一第29頁），被上訴人亦自陳「北供款協議僅係初步結算明細，並非最終確認，其返回核對相關資料後，旋於105年12月13日以存證信函請求更正前開初步結算數額及給付工程款」等情（見原審卷二第57頁），可知兩造就此協議尚有爭執，北供款協議及其附件自難憑為逾期天數認定之依據。至上訴人辯稱被上訴人於105年7月19日寄送附有龍門龍潭＃22岩心箱施工照片之電子郵件予上訴人，可見被上訴人遲至105年7月19日始完工云云。然觀上開電子郵件，依其寄件主旨所載「00000000北供鑽探相片整理-15」及所附龍門龍潭＃22岩心箱施工前、後之照片（見本院卷第195-197頁），至多僅能證明被上訴人於該日寄送施工照片之事實，要難以此作為該時完工之證明。是上訴人執前詞辯稱被上訴人遲至105年7月19日始完工，逾期46日，難認可採。③被上訴人主張上訴人遲未依約提供具體之鑽孔位置圖，致其無法施作，遂要求其協助繪製鑽孔位置圖，交由上訴人提供給台電公司同意後，再由其施作，上訴人已以電子郵件主旨記載「剩餘〇〇日工期」方式寬延系爭工程之工程期限至105年7月3日，且其繪製鑽孔位置圖實際所需時間：外業59座/(2座/天)=29.5天、内業59座/(8座/天)=7.4天，合計37天，故實際履約期限自105年1月5日之次日計起150天+37天=187天，即為105年7月10日，始為合理，且其將工作成果交付上訴人後，上訴人尚須進行岩心試驗等後續工作，業主台電公司始能到現場查驗，而系爭工程查驗起始日為105年7月12日，依此往前推算34天，即可推知其於105年6月8日已完成所有工作，並無工程逾期之情事，業主台電公司亦稱上訴人施工無逾期云云，固提出電子郵件、被上訴人繪製鑽孔位置圖示為證（見原審卷一第273-337頁）。然依系爭契約第3條第2款約定（見原審卷一第23頁），上訴人僅負責提供系爭工程所需之地形圖測量及岩心箱，並未約定由上訴人提供鑽孔位置圖。且細繹兩造於105年2月15日、2月23日、3月1日、3月7日往來之電子郵件（見原審卷一第273-280頁），其上主旨雖載有「地質鑽探剩餘〇〇日工期」，惟該等電子郵件所附之公共工程施工日誌係上訴人與業主台電公司工期紀錄，並非兩造間剩餘工期之日數，且亦無何上訴人表示同意工期展延之記載，尚難以上開電子郵件主旨所載「地質鑽探剩餘〇〇日工期」，即遽認上訴人寬延系爭鑽探工程之工程期限至105年7月3日。另被上訴人將工作成果交付上訴人後，上訴人縱須進行岩心試驗等後續工作，業主台電公司始能到現場查驗，然此要屬上訴人與業主台電公司間之約定，上訴人如何完成及須花費多少時間完成後續岩心試驗等工作，本由上訴人自行判斷及決定，顯與被上訴人無涉，被上訴人自行推估系爭工程查驗起始日為105年7月12日，依此往前推算34天，即可推知其於105年6月8日已完成所有工作云云，亦屬無據。是被上訴人上開主張，不足憑採。⑵被上訴人是否有開工後工程進行遲緩，依經驗法則足認為不能依期限完工之情事？①被上訴人固就系爭鑽探工程施工逾期28日，然系爭契約所定第1階段系爭鑽探工程之工期為150日曆天、第2階段系爭邊坡穩定分析及補強設計工程之工期為提供地形測量圖後450日曆天，業如前述，則依此計算，被上訴人逾期天數僅占系爭工程工期合計天數之4.66%（計算式：28/(150+450)=0.0466），自難僅以此即認已達系爭契約第18條第1款約定之「進行遲緩，依經驗法則足認為不能依期限完工時」之程度，上訴人復未提出其他證據證明，是上訴人辯稱被上訴人符合系爭契約第18條第1款約定，其得終止契約，自屬無據。②上訴人雖辯稱其將系爭工程轉予被上訴人承攬，系爭契約引用業主台電公司與其約定之特定條款（下稱母約特定條款），屬背對背契約條款，依母約特定條款第18條第3項終止事由之約定，其施工進度落後百分之5以上，業主台電公司即得終止契約，而被上訴人第一階段系爭鑽探工程逾期天數已達全工程期間7.67%，致業主台電公司有終止間母約之虞。又系爭工程區分為系爭鑽探工程、系爭邊坡穩定分析及補強設計工程二階段，獨立區分工程期間、付款條件，是工程進行遲緩與否，應就各階段工程期限獨立判斷，而非以總工程期間判斷，被上訴人應於系爭鑽探工程開工日起150日内完工，然被上訴人遲延46日完工，逾期完工合計天數為30.66%(計算式:46/150=0.3066)，被上訴人顯不能依期限完工，其終止系爭契約合法云云。然被上訴人逾期天數僅占系爭工程工期合計天數之4.66%，前已敘明，並無逾母約特定條款約定其施工進度落後百分之5以上之情事。且系爭契約第18條第1款約定並未將各階段工程予以區隔分別視之，自應以系爭工程整體論究是否有開工後工程進行遲緩，依經驗法則足認為不能依期限完工之情事，是上訴人此部分所辯，亦不足採。⑶綜上所述，被上訴人固就系爭鑽探工程施工逾期28日，然尚不符系爭契約第18條第1款約定之「進行遲緩，依經驗法則足認為不能依期限完工時」之情事。則上訴人於105年12月30日依系爭契約第18條第1款約定以存證信函為終止系爭契約之意思表示，自不合法。上訴人雖另辯稱系爭契約第18條約定係重申民法第511條之規定，其得隨時終止系爭契約，惟如有合於上開約定之情事時，上訴人即無庸賠償被上訴人因契約終止而生損害之責，故上訴人終止系爭契約之理由，縱非事實，亦於契約終止之效力不生影響云云。然按定作人行使契約終止權與任意終止承攬契約，雖均足使契約向後失其效力，惟對於契約終止後之當事人所負責任明顯不同。前者倘係可歸責於承攬人，定作人尚可對之主張債務不履行賠償責任，後者依民法第511條規定，應由定作人賠償承攬人因契約終止而生之損害。故定作人於工作未完成前，行使契約終止權不合於法律規定者，應僅不生契約終止之效果，無從逕轉換為民法第511條所稱之定作人任意終止契約之意思表示（最高法院105年度台上字第820號判決要旨參照）。查上訴人依系爭契約第18條第1款約定，終止契約不合法，業如前述，則揆諸前開說明，上訴人行使契約終止權不合於法律規定者，應僅不生契約終止之效果，無從逕轉換為民法第511條所稱之定作人任意終止契約之意思表示。是上訴人上開所辯，不足憑採。㈡被上訴人依系爭契約第2條、第4條約定、民法505條規定，請求上訴人給付系爭鑽探工程之剩餘款項219萬5,087元，是否有理？⒈按系爭契約第2條約定：「工程總價：1,200萬元整（未稅），實作實算。」、第4條約定：「付款辦法：一、完成鐵塔鑽探，並經甲方(即上訴人)向業主(即業主台電公司)請領工程款後，給付乙方(即被上訴人)1,000萬元整。二、完成邊坡穩定分析及補強設計（須按母約特定條款辦理），並經甲方向業主請領工程款後，給付乙方100萬元整。三、俟合約全部工程完成，並經業主查驗完成，給付乙方100萬元整。」（見原審卷一第23頁）。次按報酬應於工作交付時給付之，無須交付者，應於工作完成時給付之。工作係分部交付，而報酬係就各部分定之者，應於每部分交付時，給付該部分之報酬，民法第505條定有明文。⒉被上訴人已完成系爭鑽探工程其中59座鐵塔鑽探之施作，上訴人尚積欠該部分工程之剩餘工程款219萬5,087元乙節，為兩造所不爭執。另剩餘之1座鐵塔未施作，係因遭地主抗爭而經業主台電公司取消施作等情，業據證人即業主台電公司監造人員王健安於原審證述明確（見原審卷二第78頁），並為兩造所是認（見原審卷二第316頁）。則被上訴人既已完成系爭鑽探工程，上訴人並已向業主台電公司請領此部分之工程款，有業主台電公司108年3月12日北供字第1080005775號函在卷可稽（見原審卷一第237頁），被上訴人依系爭契約第2條、第4條約定、民法第505條規定，請求上訴人給付該工程之剩餘款項219萬5,087元，自屬有據。㈢被上訴人依系爭契約第4條第2款約定，請求上訴人給付系爭邊坡穩定分析及補強設計工程款86萬7,300元，是否有理？⒈按因不可歸責於債務人之事由，致給付不能者，債務人免給付義務；又當事人之一方因可歸責於他方之事由，致不能給付者，得請求對待給付，但其因免給付義務所得之利益或應得之利益，均應由其所得請求之對待給付中扣除，民法第225條第1項、第267條分別定有明文。所謂因免給付義務所得之利益，例如債務人因免給付義務而節省之費用、就給付原物取得之利益、或因免為給付勞務以其勞務用於另外工作而取得之利益。⒉被上訴人依民法第225條第1項、第267條規定，主張其免給付義務，並請求上訴人為對待給付，是否有據？⑴查被上訴人依約應施作系爭邊坡穩定分析及補強設計工程，完成後於上訴人向業主台電公司請領工程款後，上訴人應給付被上訴人103萬2,500元【（計算式：100萬工程款x (l+5%)x59/60=l03萬2,500元）】乙節，有系爭契約在卷可稽（見原審卷一第23頁），可知被上訴人若依約施作本可預期獲得工程款l03萬2,500元。然上訴人於105年12月30日以存證信函為終止系爭契約之意思表示後，即將系爭邊坡穩定分析及補強設計工程自行或委由他人施作完成，並未交由被上訴人施作等情，為兩造不爭之事實。上訴人終止系爭契約並不合法，系爭契約仍存在於兩造間，已如前述，上訴人除未依系爭契約第5條第2項約定提供地形測量圖予被上訴人施作系爭邊坡穩定分析及補強設計工程外，並逕將該部分之工程交由他人施作完成，至此客觀上被上訴人顯有不能再進場施作之障礙事由存在，則被上訴人無法施作系爭邊坡穩定分析及補強設計工程，顯有不可歸責之事由，而其關於系爭邊坡穩定分析及補強設計工程之履行，係因可歸責於上訴人之事由致給付不能甚明。被上訴人依民法第225條第1項、第267條規定，主張其得免除完成系爭契約第4條第2款所定之給付義務，同時請求上訴人為對待給付義務，自屬有據。⑵上訴人雖辯稱系爭邊坡穩定分析及補強設計工程僅需以電腦數值模擬分析方式進行，繳交「書面成果」即可，毋庸完成「實體工程」，此由母約特定條款第17條第6項第1款第1目:「本項以電腦數值模擬分析方式，進行常時、暴雨及地震等情形下之邊坡穩定性分析，進行鐵塔所在邊坡安全性評估。」之約定即明，縱其另行僱工完成系爭邊坡穩定分析及補強設計工程，亦不致發生被上訴人不能給付之情事云云。然依母約特定條款第17條第6項第1款約定（見原審卷二第23頁），塔基邊坡穩定分析尚包含針對有疑慮之塔基提出後續調查或監測建議，並應提出治理計畫，治理計畫之補強工法需與業主台電公司案研商其適用性等，且尚須有相關如上訴人應提出之地形測量圖等資料之輸入始能完成，有被上訴人提出之電腦數值模擬邊坡穩定分析之步驟資料為證（見原審卷二第62-64頁）。且邊坡穩定分析前，需先完成地形測量以取得等高線等相關數據後才能進行，有業主台電公司108年12月27日北供字第1082617511號函附卷可徵（見原審卷二第153頁），顯見系爭邊坡穩定分析及補強設計工程尚非單純由被上訴人自行以電腦數值模擬分析方式進行即可。上訴人既未依約提供地形測量圖予被上訴人，復將系爭邊坡穩定分析及補強設計工程另行僱工施作完成，被上訴人自無法依約給付工作內容，已陷給付不能。是上訴人上開所辯，委不足取。⒊被上訴人依系爭契約第4條第2款約定得請求之數額為何？被上訴人並未施作系爭補強設計工程，為兩造所不爭執，依上開規定，其因免給付義務而節省之費用或因免為給付勞務以其勞務用於另外工作而取得之利益，即應由其所得請求之對待給付中扣除。上訴人雖未證明被上訴人因免給付義務所得之利益或應得之利益為若干，惟此涉及被上訴人承攬系爭工程之成本及利潤，屬商業機密，衡情應認為上訴人之證明顯有重大困難，應依民事訴訟法第222條第2項規定，由本院審酌一切情況，依所得心證定其數額。本院審酌被上訴人係一營利法人，其施作系爭邊坡穩定分析及補強設計工程主要係於上訴人提供地形測量圖後，以電腦數值模擬分析方式進行，及參考105年度營利事業各業所得額暨同業利潤標準，其中建築、工程服務及相關技術顧問業之「測量及製圖服務」業別同業利潤標準淨利率為16%(見原審卷二第459頁)等情狀，認本件被上訴人所得請求之報酬計算基準以淨利率16%為允當。被上訴人雖主張系爭邊坡穩定分析及補強設計工程款100萬元（未稅），扣除其施作之成本約11萬9,745元，其得請求之淨利應為88萬255元即淨利約88.025%，並提出勞工薪資證明、勞保費證明、勞工退休金證明、健保費證明、電費證明、軟體費用證明等為證（見本院卷第235-247頁）。然被上訴人並未施作系爭邊坡穩定分析及補強設計工程，其自行計算之成本換算淨利遠高於同業利潤標準淨利率，尚非於合理範圍內，難認可採。是依上開計算基準，被上訴人請求上訴人給付其未施作系爭邊坡穩定分析及補強設計工程之報酬為16萬5,200元【計算式：100萬元×(59/60)×(1+5%)×16%＝16萬5,200元】，逾此部分之請求，則屬無據。㈣被上訴人依系爭契約第4條第3款約定，請求上訴人給付工程款93萬8,636元，是否有理？⒈按系爭契約第4條約定：「付款辦法：一、完成鐵塔鑽探，並經甲方（即上訴人）向業主請領工程款後，給付乙方（即被上訴人）新台幣壹仟萬元整。二、完成邊坡穩定分析及補強設計（須按母約特定條款辦理），並經甲方向業主請領工程款後，給付乙方新台幣壹佰萬元整。三、俟合約全部工程完成，並經業主查驗完成，給付乙方新台幣壹佰萬元整。」（見原審卷一第23頁）。⒉揆諸上開約款文字，僅記載第1期款係針對完成系爭鑽探工程，第2期款係針對完成系爭邊坡穩定分析及補強設計工程，至於第3期款則未敘明針對何部分工程之款項，其請款條件僅記載俟全部工程完成並經業主查驗完成後給付，則被上訴人主張第3期款係第1、2期款之尾款或保留款，尚非無稽。被上訴人業已完成系爭鑽探工程，而系爭邊坡穩定分析及補強設計工程，上訴人已另行僱工完成，係因可歸責於上訴人之事由而致被上訴人陷於給付不能，均如前述。且系爭工程實際竣工日期為107年1月30日，並經業主台電公司於107年3月14日驗收合格乙節，有業主台電公司108年3月12日北供字第1080005775號函暨所附結算驗收證明書附卷可憑（見原審卷一第237-242頁）。被上訴人依系爭契約第4條第3款約定請求上訴人按第1階段系爭鑽探工程完成金額比例給付第3期款，自屬有據。準此，被上訴人得請求給付第3期款為93萬8,636元（計算式：100萬元×(1,000萬元/1,100萬元)×(59/60)×(1+5%)=93萬8,636元）。⒊上訴人雖抗辯被上訴人草擬系爭契約第4條初稿時原為：第一期款為完成鐵塔鑽探費用1,000萬元、第二期款項係完成邊坡穩定分析費用80萬元、第三、四期款項則係完成補強設計費用各為計60萬元，惟因上訴人考量工程慣例，補強設計部分必須與業主台電公司設計單位討論始能定案，及防止被上訴人拖延或不履行，始修正系爭契約初稿，將系爭邊坡穩定分析及補強設計工程費用合併為第二期款項計100萬元，並將系爭邊坡穩定分析及補強設計工程之尾款列為第三期款提高至100萬元，是系爭契約第4條第3款之工程款請領條件，係以第4條第2款之工作完成為前提，被上訴人既未完成系爭邊坡穩定分析及補強設計工程，自不得依系爭契約第4條第3款請求尾款云云，並提出合約書草稿為證（見原審卷一第165頁）。然系爭契約擬定過程本會考量諸多問題而為討論修改，不論自上開上訴人所片面提出之系爭契約初稿，抑或自系爭契約文字觀之，實難推認出被上訴人未完成系爭邊坡穩定分析及補強設計工程即不得請領系爭契約第4條第3款款項之結論，且被上訴人業已符合該條款約定之請領條件，已如前述，上訴人上開所辯，要不足採。㈤被上訴人請求上訴人給付上開㈢、㈣部分之工程款，是否已罹於民法第514條第2項規定之1年時效？⒈按承攬人之損害賠償請求權或契約解除權，因其原因發生後，一年間不行使而消滅，民法第514條第2項定有明文。上訴人雖辯稱：被上訴人請求其給付系爭契約第4條第2款、第3款之款項均非系爭契約之工程款，而為損害賠償，依民法第514條第2項規定，被上訴人自105年12月30日即得為請求，卻遲至107年11月間提起本件訴訟，已逾上開規定1年時效云云。然上訴人並未合法終止系爭契約，系爭契約仍存在，已如前述，且被上訴人係本於承攬關係依系爭契約第4條第2款、第3款之約定，請求給付上揭承攬報酬，非定作人終止契約後之承攬人所得請求之損害賠償，自無民法第514條短期時效之適用。⒉況依系爭契約第4條第2款、第3款付款辦法約定：「二、完成邊坡穩定分析及補強設計（須按母約特定條款辦理），並經甲方（即上訴人）向業主請領工程款後，給付乙方（即被上訴人）100萬元整。三、俟合約全部工程完成，並經業主查驗完成，給付乙方100萬元整。」，可知第2款系爭邊坡穩定分析及補強設計工程款之請領條件須經上訴人向業主台電公司請領工程款後，第3款工程款則須全部工程完成，並經業主查驗完成，始得請領。系爭工程經業主台電公司於107年3月14日驗收合格，並付訖工程款予上訴人，有業主台電公司108年3月12日北供字第1080005775號函暨所附結算驗收證明書附卷可憑（見原審卷一第237-242頁），而被上訴人係於107年11月21日起訴，亦有原審收狀戳可稽(見原審卷一第9頁)。是縱認本件有民法第514條短期時效之適用，本件亦未罹於時效，上訴人所為時效抗辯，自無可採。㈥上訴人主張依民法第334條第1項本文規定，以下列款項，與被上訴人本件得請求之金額為抵銷，有無理由？⒈上訴人依系爭契約第5條第1款、第17條、母約特定條款第17條第4項第1款約定，請求被上訴人給付逾期罰款92萬元，是否有據？⑴系爭契約第17條約定：「逾期損失：乙方(即被上訴人)如不依照合約規定期限完工，應按逾期之日期，每日賠償甲方(即上訴人)損失依業主母約罰則全額負擔。此項賠償款，甲方得在乙方未領工程款內扣除。」（見原審卷一第26頁）。母約特定條款第17條第(四)1.約定：「每座塔基鑽探2孔，原則上每孔深度為40公尺（甲方得視情形調整），地質取樣須採全取樣辦理；本項鑽探作業應在開工後180日曆天內全部完成，每逾期壹日曆天罰款2萬元整」（見原審卷一第107頁）。可知系爭契約第17條約定被上訴人如逾期完工，應按逾期之日數，以母約特定條款罰則每日罰款2萬元為計算基準，計算其罰款之金額，此項賠償款固非以上訴人遭業主台電公司依母約特定條款處罰為必要。惟按民法第250條就違約金之性質，區分為損害賠償預定性質之違約金及懲罰性違約金。前者乃將債務不履行債務人應賠償之數額予以約定，亦即一旦有債務不履行情事發生，債務人即不待舉證證明其所受損害係因債務不履行所致及損害額之多寡，均得按約定違約金請求債務人支付，此種違約金於債權人無損害時，不能請求。後者係以強制債務之履行為目的，確保債權效力所定之強制罰，故如債務人未依債之關係所定之債務履行時，債權人無論損害有無，皆得請求，且如有損害時，除懲罰性違約金，更得請求其他損害賠償（最高法院83年度台上字第2879號判決意旨參照）。系爭契約第17條約定被上訴人逾期完工，應按逾期之日數，以母約特定條款罰則每日罰款2萬元為計算基準，計付罰款，足認上開約定應屬違約金之約定。且被上訴人逾期完工除約定應計付逾期罰款予上訴人外，並無上訴人得就因此所生之損害請求賠償之約定，是上開逾期罰款應屬損害賠償額預定性質。⑵被上訴人施作系爭鑽探工程逾期28日，固如前述，然上訴人於系爭工程履約期間，並未遭業主台電公司計罰逾期罰款乙情，有業主台電公司108年3月12日北供字第1080005775號函在卷可稽（見原審卷一第237頁）。且上訴人復未舉證證明其因被上訴人施工逾期28日受有何損害，揆諸上開說明，上訴人自不能請求逾期罰款。則被上訴人主張上開逾期罰款約定屬損害賠償額預定性質之違約金，上訴人並未因工程逾期遭業主台電公司處罰違約金，本諸無損害即無賠償之原則，上訴人自不得請求此部分之罰款等語，應可採信。是上訴人依系爭契約第5條第1款、第17條、母約特定條款第17條第4項第1款約定，請求被上訴人給付逾期罰款92萬元，並以此執為抵銷之抗辯，自屬無據。⒉上訴人依民法第312條、第297條規定，請求其為被上訴人代墊3組小包曾志樞23萬6,097元、黎璨榮8萬8,100元、陳進成1萬2,700元之預支款及扣款，共計33萬6,897元，是否有據？⑴曾志樞之23萬6,097元部分：①被上訴人與曾志樞於104年4月21日簽立合約書，約定就系爭鑽探工程中38座鐵塔之鑽探與傾斜管埋設等工作，以總價530萬元（未稅），由上訴人分包予曾志樞施作等情，有合約書附卷可憑（見原審卷一第343-347頁）。又被上訴人就系爭鑽探工程分包與曾志樞施作時，有拖延工程款付款情事，曾志樞遂向被上訴人之上包即上訴人請求代為支付相關款項，以利工程進行，經曾志樞與上訴人結算，上訴人共計代被上訴人墊付23萬6,097等情，業據證人曾志樞於原審證稱:伊有承攬被上訴人發包之台電台北供電區之地質鑽探工作。施工中會用到耗材，伊向新莊鉦龍鐵工廠叫貨，伊本來應該要簽被上訴人的帳單，但因新莊鉦龍鐵工廠說被上訴人信用不好，不給伊簽帳，而伊沒有這麼多現金去支付，所以才向上訴人負責人說簽他的帳，到時候請款時再扣除。被證2號付款明細上之借支、牌照稅、燃料稅、etag款項是因伊向上訴人借了1台貨車使用，所以會有這些開支。至於借支部分則是伊向王富煬借款（104年5月10日）、104年8月18日那一筆是誤扣，是之前工程的借支，這次沒有。伊原本與被上訴人簽約，大約做了10個塔左右，伊就想解約了，因為被上訴人都沒有依照合約履約。第一次5個塔的費用給了，之後都拖延給付款項，造成伊資金無法運用。可是因為工地還是要繼續進行，伊就只好向上訴人提出讓工地繼續運作，伊才會跟上訴人說這些款項事後再向被上訴人扣款。被證2曾志樞付款明細「應扣款236,097」是伊和上訴人最後結算的金額。還有10％的保留款被上訴人還沒有給伊，約有50幾萬，伊去找被上訴人好幾次，但是被上訴人以各種理由不付款，有說要等跟上訴人結清款項後才願意付給伊等語明確(見原審卷二第28-36頁），並有付款明細在卷可稽（見原審卷一第109頁），堪認上訴人確已為被上訴人代墊其應給付小包證人曾志樞之工程款23萬6,097元無訛。②被上訴人雖主張上訴人自行將北供款協議上記載之23萬6,097元刪去，僅保留4萬2,000元，可見上訴人於對帳時，亦認被證2所載其他各款項與被上訴人無涉，不應扣除云云。然曾志樞與上訴人結算結果，上訴人確已為被上訴人代墊工程款23萬6,097元予小包曾志樞乙節，業如前述，北供款協議上雖有刪除23萬6,097元改以4萬2,000元之記載（見原審卷一第38頁），然北供款協議既經上訴人以其意思表示錯誤為由撤銷（見原審卷一第29頁），且被上訴人亦自陳「北供款協議僅係初步結算明細，並非最終確認，其返回核對相關資料後，旋於105年12月13日以存證信函請求更正前開初步結算數額及給付工程款」（見原審卷二第57頁），均詳前述，可知兩造就此協議尚有爭執，且協議時何以為此刪除，被上訴人亦未就上情始末予以舉證證明，自難僅憑此即為被上訴人有利之認定。是被上訴人上開主張，委不足取。⑵黎璨榮之8萬8,100元部分：①被上訴人與黎璨榮為負責人之榮豐開發工程有限公司(下稱榮豐公司)於105年3月5日簽立合約書，就系爭工程中11座鐵塔之鑽探與傾斜管埋設等工作，以總價124萬元（未稅），由被上訴人分包予榮豐公司施作，有合約書在卷可稽（見原審卷一第348-352頁）。又依證人黎璨榮於原審證稱：伊記得有一次去施作用到別人的地，要賠償4萬元，伊跟何政儒說，何政儒要伊去找周正報告，看要怎麼辦，後來是周正拿現金給伊，周正跟伊說不是太大筆的錢，趕快賠償然後繼續施作。支出證明書上之簽名是伊簽名的，伊記得賠償是4萬元，1萬元是怪手的修理費，要去把地主的場地復原。當時台電為了方便施作有向別人承租一條路，但是只限人行走，而且時間久遠，可能租期已經屆至，土地要還給地主，伊要開機器，也必須要整地開路，而且未必能依據原來的路走，故會使用到別人的地等語（見原審卷二第36-41頁），並有支出證明單在卷可稽（見原審卷一第113頁），堪認被上訴人之分包廠商榮豐公司於施作系爭鑽探工程時，有請求上訴人支付因施工所致侵權行為而生之相關費用，以利工程進行，上訴人為此先行代墊5萬元。②觀系爭契約第3條第3款約定:「如有未盡事宜，以業主之345KV輸電鐵塔基礎環境因素安全評估，鑽探及追蹤監測等工程契約內容為依據」(見原審卷一第23頁)，是兩造已約明系爭契約應引用業主台電公司與上訴人之契約內容，而屬背對背契約之約款性質。而業主台電公司與上訴人間所訂契約之一般條款H.5約定:「乙方（即上訴人）為辦理本契約內之工作，須於工地範圍外取得或租用土地時，應書面提報甲方（即業主台電公司），經同意後方可取得及使用，所需一切範圍由乙方負擔。乙方並應規範其人員、設備僅得於前述經甲方同意之土地內施工，並避免其人員、設備進入鄰地」（見原審卷二第331頁）。準此，工程承商有規範人員、設備僅得於經業主台電公司同意之土地內施工，並避免其人員、設備進入鄰地之義務，且使用土地之費用由工程承商負擔。被上訴人既為上訴人之分包商，黎璨榮為負責人之榮豐公司又為被上訴人之下包商，被上訴人亦僅得於經業主台電公司同意之土地內施工，並有避免其人員、設備進入鄰地之義務，榮豐公司因系爭工程使用他人土地之賠償款共計5萬元，自應由被上訴人負擔。是被上訴人主張兩造間之系爭契約就此事項未有相關約定云云，自無可採。③至上訴人固抗辯其為被上訴人代墊扣款3萬8,100元部分，並提出「鑽孔師父黎先生」之扣款明細為證（見原審卷一第115頁）。惟觀上開扣款明細，其上雖記載扣款事項包括傾斜管裝設不佳（即會影響日後在管內作業之傾度儀操作速度變慢）扣2萬4,500元、缺鑽探紀錄表扣1萬元、缺岩心之照片扣1,000元、缺施工照與埋設傾度管照片扣2,600元（見原審卷一第115頁）。然證人黎璨榮於原審證稱：我沒有看過這份表，施作完成後伊有去測量深度，對上包即被上訴人負責，周正也有去，伊沒有跟業主驗收，所以伊也不清楚有無缺失。伊記得被上訴人有催伊，周正也有催伊，但是現場工地常常下雨，狀況不是很好，表上所寫的很慢應該指這個，伊施作的工地是在基隆，大約伊施作工程過半之後，被上訴人人員何政儒有再請陳進成進來一起做。最後伊有被被上訴人扣款，被上訴人說因為伊做的慢，導致被上訴人會被周正扣錢等語（見原審卷二第36-39頁）。足見證人黎璨榮不知悉上開扣款明細，縱有扣款明細所示之扣款，亦係黎璨榮為負責人之榮豐公司因施工瑕疵而遭逕行扣款之款項，要非榮豐公司對被上訴人享有債權，更非上訴人為被上訴人代為清償債務。是上訴人辯稱上開款項3萬8,100元係其代被上訴人支付榮豐公司再承攬工程款，不足採信。其依民法第297條、第312條規定，請求被上訴人給付3萬8,100元，並依民法第334條第1項本文規定為抵銷之抗辯，洵屬無據。⑶陳進成之1萬2,700元部分：被上訴人與陳進成為負責人之鋐昇工程有限公司(下稱鋐昇公司)於105年4月5日簽立合約書，就系爭工程中11座鐵塔之鑽探與傾斜管埋設等工作，以總價170萬元（未稅），由被上訴人分包予鋐昇公司施作，有合約書在卷可稽（見原審卷一第353-356頁）。上訴人雖辯稱其代被上訴人支付陳進成為負責人之鋐昇公司再承攬工程款扣款1萬2,700元，並提出「鑽孔師父陳先生」扣款明細為證（見原審卷一第117頁）。然觀上開扣款明細，其上固記載扣款事項包括傾斜管裝設不佳扣9,500元、缺施工照與埋設傾度管照片扣3,200元（見原審卷一第117頁）。惟證人陳進成於原審證稱：伊沒有向上訴人借支工程款，伊均直接對被上訴人，伊沒有看過這份表，伊只是幫忙去趕工10塔，是別人來不及施作，請伊幫忙。沒有人扣伊款項，伊也有幫黎璨榮做收尾的工作，他沒有做保護基座，被上訴人請我去幫忙施作，所以有額外再貼補等語（見原審卷二第42-44頁）。可知陳進成為負責人之鋐昇公司為被上訴人之下包，其均與被上訴人接洽並收受工程款，並未收受由上訴人代被上訴人支付之任何款項，且其亦不知悉有「鑽孔師父陳先生」扣款明細之情事。是上訴人抗辯其代被上訴人支付鋐昇公司再承攬工程款，要不足採。其依民法第297條、第312條規定，請求被上訴人給付1萬2,700元，並依民法第334條第1項本文規定為抵銷之抗辯，要屬無據。⑷按就債之履行有利害關係之第三人為清償者，於其清償之限度內承受債權人之權利，但不得有害於債權人之利益，民法第312條定有明文。是就債之履行有利害關係之第三人，為債務人清償債務時，縱債務人有異議，債權人仍不得拒絕其清償，且第三人於其清償之限度內承受債權人對債務人之權利。查本件被上訴人向上訴人承攬系爭工程，被上訴人復將系爭鑽探工程再分包予小包曾志樞等3人施作，經上訴人為被上訴人分別代墊23萬6,097元、5萬元之工程款預支款及扣款予曾志樞、黎璨榮為負責人之榮豐公司乙節，已如前述。而上訴人將系爭工程分包予被上訴人，並業已支付被上訴人812萬9,913元之工程款，被上訴人拖延支付其下包曾志樞工程款及榮豐公司因系爭工程使用他人土地之賠償款，將影響系爭鑽探工程之進度，為利於系爭鑽探工程完成，上訴人代被上訴人支付上開款項，自屬利害關係人，上訴人為被上訴人清償，依上開規定，於其清償之限度內自已承受各該承包商對於被上訴人之相關請求權，是上訴人主張其得依上開所承受債權人之權利，請求被上訴人償還前開代償之23萬6,097元、5萬元，共計28萬6,097元，並依民法第334條第1項本文規定為抵銷之抗辯，自屬有據。⒊上訴人依系爭契約第8條、民法第493條規定，請求被上訴人給付鑽孔位置不符4塔之瑕疵改善費用64萬元，是否有據？⑴按系爭契約第8條約定：「工程監督：甲方（即上訴人）及業主有監督工程及指示乙方（即被上訴人）之權，如發現乙方工人技能低劣，工作怠忽者，得隨時通知乙方更換之。倘所做工作草率，材料寙劣，不合規定，並得通知乙方重新施做，其損失概由乙方負擔」（見原審卷一第24頁）。又工作有瑕疵者，定作人得定相當期限，請求承攬人修補之。承攬人不於前項期限內修補者，定作人得自行修補，並得向承攬人請求償還修補必要之費用。因可歸責於承攬人之事由，致工作發生瑕疵者，定作人除依前二條之規定，請求修補或解除契約，或請求減少報酬外，並得請求損害賠償，民法第493條第1項、第2項及第495條第1項定有明文。次按因可歸責於承攬人之事由，致工作發生瑕疵，承攬人依民法第493條第1項之規定，本有修補瑕疵以獲取報酬之權利，不因其瑕疵係可歸責於承攬人而加以剝奪，以故，定作人依民法第495條之規定，就工作瑕疵所受損害，請求承攬人損害賠償，仍須先行定期催告承攬人修補瑕疵，承攬人未於期限內修補時，始得為之（最高法院96年度台上字第2070號、98年度台上字第721號判決意旨參照）。是承攬人完成之工作存有瑕疵，定作人得依前開規定，請求承攬人償還瑕疵修補費用，惟仍須先行定期催告承攬人修補瑕疵，承攬人未於期限內修補時，始得為之。⑵上訴人辯稱因龍門~龍潭#14、17、34及龍門~深美#48等4處鑽孔位置不符，經伊屢次以電話及在105年6月16日以LINE通知被上訴人改善未果，遂委由訴外人田素蘭於105年7月6至21日改善完成，費用為64萬元等語。經查，被上訴人於105年4月1日提送龍門〜龍潭#14、#17、#34塔及龍門〜深美#48塔等4塔之孔位放樣圖，並經業主台電公司核准，惟被上訴人未按圖施工，實際鑽孔位置與上開核准之孔位不符等情，有業主台電公司核准之塔基鑽孔位置圖、被上訴人施作示意圖附卷可憑（見原審卷二第119-133頁），足證被上訴人施作龍門~龍潭#14、17、34及龍門~深美#48等4處之鑽探工程，確有鑽孔位置不符之情事。且上訴人已於105年6月16日催告被上訴人修補瑕疵乙節，有上訴人105年6月16日之LINE對話截圖附卷可憑（見原審卷二第185頁），上開LINE對話截圖雖未顯示「已讀」之訊息，然觀上開LINE對話截圖，係由上訴人之法定代理人周正於105年6月16日上午11時30分寄送予被上訴人之法定代理人李明聰，其內容記載「有關龍門〜龍潭#14、#17、#34及龍門〜深美#48現場鑽孔位置與貴公司提送的預定鑽孔位置表（已提供台電備核）不符，請貴公司於7日內回覆欲處理情形，若未蒙回覆，本公司將自行處理，衍生之費用將由本工程款扣除」等語，為催告定期修繕之通知，性質上為觀念通知，上開通知已達到被上訴人之支配範圍內，被上訴人隨時可以瞭解其內容，應認已發生送達效力。上訴人既已催告被上訴人修補瑕疵，被上訴人不於所定期限內修補，上訴人得自行修補，並得向被上訴人請求償還修補必要之費用。上訴人通知被上訴人修繕未果後，遂委由田素蘭進行瑕疵修繕，支出修繕費用為64萬元等情，業據證人田素蘭於原審證述：105年8月30日、105年9月10日伊簽收領取30萬、34萬，合計64萬元之鑽探費，是幫上訴人公司做鑽探工程後簽收的，周正帶我們去現場，拿地形圖指著正確的位置要我們重新鑽探等語明確（見原審卷二第72-75頁），並有簽收單、重新鑽孔照片附卷可憑(見原審卷一第123頁、卷二第135-141頁)，堪認屬實。則上開4座鑽孔位置不符係可歸責於被上訴人，經上訴人催告被上訴人修補，惟被上訴人未於所定期限內修補，上訴人依系爭契約第8條、民法第493條規定，請求被上訴人給付鑽孔位置不符4塔之瑕疵改善費用64萬元，並以之與被上訴人得請求之承攬報酬相互抵銷，自屬有據。⒋上訴人依系爭契約第8條、第16條、民法第493條規定，請求被上訴人給付現場垃圾清除及開挖迴水坑復原費用9萬元，是否有據？上訴人辯稱業主台電公司訂於105年6月30、7月1日進行查驗，伊先於105年6月28日至現場勘查，發現廢棄物未清除，遂於同日以電子郵件通知被上訴人在查驗之前請把現場垃圾清理乾淨，惟被上訴人置之不理，伊便遂委託柯秀蓮清除廢棄物及迴水坑洞，花費分別為6萬元及3萬元云云，並提出105年6月28日催告被上訴人清除垃圾之電子郵件、清理垃圾照片、訴外人柯秀蓮出具之簽收單為證(見原審卷一第139頁、卷二第199-223頁)。然證人曾志樞、黎璨榮均證稱施作完成後一定會清理現場廢棄及填補迴水坑，及證人陳進成證稱當初有與台電人員驗收，都沒有缺失等語明確（見原審卷二第34頁、第39頁、第44頁），可知曾志樞等3人於施作完成後均會清理現場廢棄及填補迴水坑。且細觀上訴人所提清除垃圾照片，除無法判別該地點實際位置所在為何外，其清除之物品多為寶特瓶、檳榔袋、包裝紙版、塑膠袋、鋁箔紙等小型雜物，顯示日期為105年7月15日、7月16日、7月26日、7月28日共計4天，該清運費用是否須花費高達6萬元，顯非無疑。又上訴人於電子郵件中係向被上訴人表示「業主擬於105年6月30日、7月1日進行查驗，在查驗前請把現場垃圾清理乾淨」（見原審卷二第199頁），可知上訴人係通知被上訴人於查驗前完成清除廢棄物，以利業主之查驗，惟上訴人卻遲至105年7月15日後方委請他人清理，亦與常情有違。況觀105年6月30日、7月1日公共工程施工日誌中之「五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務」及「七、通知分包廠商辦理事項」內容，上訴人均填列「無」，有上開2日之公共工程施工日誌附卷可憑（見原審卷二第273頁、第274頁），足證業主台電公司於105年6月30日及7月1日查驗後，顯未見工地有廢棄物而清理情事，自難認上訴人所指之垃圾係被上訴人施作系爭鑽探工程所遺留。至開挖迴水坑復原費用部分，上訴人並未舉證證明有先行催告被上訴人進行修繕之事實，亦未提出回填迴水坑景象之照片供佐，其請求自無可採。準此，上訴人以此垃圾清除及回填迴水坑費用為抵銷之抗辯，要屬無據。⒌上訴人依系爭契約第3條第3項、第14條第1項、台電母約第10條第5項、第7項規定，請求被上訴人給付安全衛生管理員常駐工地費用42萬2,500元，是否有據？⑴依系爭契約第14條第1項約定：「預防危險：一、施工中乙方（即被上訴人）應遵照政府頒定之勞工安全衛生法及其施行細則暨營造安全衛生設施標準規定辦理，並派駐工地安全衛生管理員負責施工期間之一切安全衛生及實施自動檢查、約束乙方工作人員注意安全，且自行負責勞工安全講習、勞工安全及勞工保險，若發生任何意外概與甲方（即上訴人）無關。」（見原審卷一第25頁），僅係約定被上訴人應派駐工地安全衛生管理員負責工地勞工安全事宜，如生意外之責任歸屬，並非要求須常駐工地，亦無約定罰則或違約時之處理方式。⑵上訴人雖辯稱依系爭契約第14條第1款約定，被上訴人應派安全衛生管理員常駐工地，及加強公共工程職業安全衛生管理作業要點第16點第1項第4款亦有明定，惟被上訴人並未派駐，伊屢次以電子郵件催促被上訴人指派相關人員，被上訴人均未置理，伊遂指派員工謝中月擔任安全衛生管理員，共支出42萬2,500元云云，並提出105年3月15日之電子郵件為證（見原審卷一第141頁）。然被上訴人於履約期間已雇用何正儒為安全衛生管理員乙節，有勞保投保單位網路申報及查詢作業結果、勞工安全衛生教育訓練結業證書及在職教育訓練紀錄在卷可稽（見原審卷一第339-340頁），堪認已有派駐安全衛生管理員。且觀105年3月15日電子郵件內容（見原審卷一第141頁），上訴人係催促被上訴人提出施工人員名冊相關資料，並未言及與安全衛生管理員有關之事，是上訴人上揭所辯，尚難逕採。⑶另職業安全衛生法第23條第1項規定：雇主應依其事業單位之規模、性質，訂定職業安全衛生管理計畫；並設置安全衛生組織、人員，實施安全衛生管理及自動檢查。職業安全衛生管理辦法第3條規定：第2條所定事業之雇主應依附表二之規模，置職業安全衛生業務主管及管理人員。又按附表二所列（見原審卷二第457頁），營造業之事業單位應依規模設置安全衛生業務主管、職業安全衛生管理員或職業安全（衛生）管理師，並無免設置之規定。基此，依法令規定，上訴人本即應僱用安全衛生管理員，其派員工謝中月擔任安全衛生管理員所支付之報酬（見原審卷一第147-163頁），即難認係屬額外之損害。上訴人依系爭契約第3條第3項、第14條第1項、台電母約第10條第5項、第7項約定，請求被上訴人給付安全衛生管理員常駐工地費用42萬2,500元，並依民法第334條第1項本文規定為抵銷之抗辯，要屬無據。⒍綜上所述，上訴人以被上訴人應給付代墊小包黎璨榮為負責人之榮豐公司、曾志樞預支款及扣款28萬6,097元、鑽孔位置不符4塔之瑕疵改善費用64萬元及被上訴人同意抵銷之高屏案工程款20萬元，共計112萬6,097元（計算式：28萬6,097元＋64萬元＋20萬元=112萬6,097元），依民法第334條第1項本文規定為抵銷之抗辯，為有理由，逾此範圍之抵銷，則不應准許。㈦從而，被上訴人得請求上訴人給付已完成系爭鑽探工程款219萬5,087元，經上訴人以上開112萬6,097元與被上訴人此部分得請求之款項為抵銷後，被上訴人尚得請求106萬8,990元。加計被上訴人得請求之第2期工程款即系爭邊坡穩定分析及補強設計工程款16萬5,200元、第3期工程款93萬8,636元，共計得請求217萬2,826元(計算式:106萬8,990元+16萬5,200元+93萬8,636元=217萬2,826元)，逾此範圍之請求，則屬無據。又被上訴人請求上訴人給付之217萬2,826元，應屬無確定期限之給付，則上訴人應自被上訴人催告而未給付時起，負遲延責任。被上訴人業以105年12月20日存證信函催告上訴人給付系爭鑽探工程款即北供款協議會算之170萬9,060元，有民雄雙福郵局第136號存證信函在卷可稽（見原審卷一第39頁），雖其未提出該存證信函送達回執，然上訴人已於105年12月30日以存證信函為撤銷北供款協議及終止系爭契約之意思表示（見原審卷一第29-31頁），堪認上訴人至遲於105年12月30日即知悉被上訴人催告給付系爭鑽探工程款之事實，則被上訴人就系爭鑽探工程尾款106萬8,990元請求自上訴人知悉催告之翌日即105年12月31日起算法定遲延利息，自屬有據。至第2期工程款16萬5,200元、第3期工程款93萬8,636元，共計110萬3,836元，被上訴人請求自起訴狀繕本送達翌日即107年11月29日(見原審卷一第55頁)起算法定遲延利息，亦屬有據。五、綜上所述，被上訴人系爭契約第2條、第4條約定、民法505條規定，請求上訴人給付被上訴人217萬2,826元，及其中106萬8,990元自105年12月31日起，其中110萬3,836元自起訴狀繕本送達翌日即107年11月29日起，均至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，為有理由，應予准許，逾此部分之請求，為無理由，不應准許。原審就超過上開應予准許部分，為上訴人敗訴之判決，並為假執行之宣告，尚有未洽。上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為有理由，爰予廢棄改判如主文第2項所示。而上開應予准許部分，原審判命上訴人給付，並為准、免假執行之諭知，核無違誤。上訴意旨就此指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。至原審駁回被上訴人其餘請求其中28萬6,097元本息部分，並無違誤，被上訴人就此提起附帶上訴，指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，並無理由，應駁回其附帶上訴。六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經本院審酌後，核與本判決之結果不生影響，爰不另一一論述，併此敘明。七、據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，附帶上訴為無理由，依民事訴訟法第450條、第449條第1項、第79條、第78條，判決如主文。中 華 民 國 110 年 7 月 14 日工程法庭審判長法 官 陳秀貞法 官 毛彥程法 官 蔡世芳正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 110 年 7 月 14 日書記官何敏華
臺灣新竹地方法院 108 年度 建 字第 12 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 無 |  | 契約既約定此為被告應給付之「罰款」，又其數額以日數計算而未直接與原告之損害額有關，應為懲罰性違約金 | 臺灣新竹地方法院民事判決108年度建字第12號原 告 友煜達營造有限公司法定代理人林昌煜訴訟代理人李文傑律師李家豪律師複 代理人 黎筱汶被 告趙碩彥訴訟代理人 趙天石上列當事人間給付工程款事件，本院於民國110年2月3日辯論終結，判決如下：主 文被告應給付原告新臺幣伍拾玖萬捌仟玖佰壹拾捌元，及自民國一○八年二月八日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。原告其餘之訴駁回。訴訟費用由被告負擔百分之五十四，餘由原告負擔。本判決第一項於原告以新臺幣貳拾萬元為被告供擔保後，得假執行。但被告如以新臺幣伍拾玖萬捌仟玖佰壹拾捌元為原告預供擔保，得免為假執行。原告其餘假執行之聲請駁回。事實及理由壹、程序方面：按解散之公司除因合併、分割或破產而解散外，應行清算。。解散之公司，於清算範圍內，視為尚未解散。公司經中央主管機關撤銷或廢止登記者，準用前3條之規定，公司法第24條、第25條、第26條之1分別定有明文。次按，公司之清算，以全體股東為清算人。但本法或章程另有規定或經股東決議，另選清算人者，不在此限。清算人執行前項職務，有代表公司為訴訟上或訴訟外一切行為之權。清算人有數人時，得推定一人或數人代表公司，如未推定時，各有對於第三人代表公司之權，公司法第79條、第84條第2項前段及第85條第1項前段分別定有明文。上開無限公司有關之規定，依公司法第113條規定，於有限公司亦有準用。是以，由股東擔任有限公司之清算人者，係當然就任，無待於公司股東之承諾，且公司除因合併、分割或破產外，並非一經解散，其法人人格即為消滅，必待清算終結，該解散公司之法人人格始行消滅，不因清算人怠於進行清算程序而異，故清算中或解散後尚未進行清算之有限公司，與解散前之公司仍屬於同一，公司解散前已發生之法律關係，自不因解散而有所變更。查原告公司前於民國107年3月19日業經經濟部以府授經商字第10707132600號函解散登記在案，有經濟部108年5月15日經授中字第10834038520號函暨檢附之有限公司變更登記表附卷可稽（見本院卷一第171頁至第176頁），依公司法第26條之1準用第24條規定，原告應行清算程序，然原告自承尚未進行清算，且經本院函查，其亦未向臺灣臺中地方法院呈報清算人或呈報清算完結（見本院卷一第105頁、卷二第199頁），是原告在清算範圍內視為尚未解散，應以全體清算人即全體股東為法定代理人。又原告解散前之唯一股東及董事為林昌煜，有有限公司變更登記表在卷可參（見本院卷一第175頁至第176頁）是原告以林昌煜為原告之清算人即法定代理人，代表原告在清算範圍內為訴訟及訴訟外一切行為之權，核屬有據。貳、實體方面：一、原告主張：㈠、兩造於104年9月17日簽立工程承攬合約書（下稱系爭契約），約定由原告承攬被告位於新竹市○○段000000地號土地上之趙碩彥住宅新建工程（下稱系爭工程），工程承包總價新臺幣（下同）500萬元、完工期限450個日曆天。系爭工程業於105年9月19日竣工，並於106年1月19日取得使用執照，被告與其家人亦已遷入居住，是系爭工程已遵期完工。詎被告尚有申請執照完成款30萬元、鋁門窗完成款30萬元及交屋驗收完成款50萬元，合計110萬元之工程款仍未給付予原告。㈡、就被告抗辯應扣減工程款之項目，原告不爭執附表所示編號2、4、7、8、10、11、12、13、14、15、16（4樓房間門部分）項目共應扣款138,977元，另就被告抗辯其餘應扣款之項目陳述如下：１、被告抗辯系爭工程未施作部分【附表編號1、3、6、9、16(乾濕分離淋浴設備、馬桶、臉盆部分)】：⑴附表編號1、3項目：估價單第四項編號1為系爭建物兩側外牆，編號2則為正面及背面外牆工項。被告抗辯右側外牆有部分未施作，本應以編號1之單價450元計價，其將上開2工項之單價加總以1,750元計算扣款金額，即有違誤，又原告已以1,300元較高之單價同意扣款予被告，是編號1應扣款金額計47,060元（1,300×36.2㎡）；編號3部分則為重複扣款，並無理由。⑵附表編號6項目：系爭建物1樓至5樓後陽台均裝設三合一通風門，與系爭契約約定之5組相符，數量並未短少，而落地窗改為三合一通風門之差價應為5,000元（13,000×5 －12,000×5 ＝5,000），原告同意此部份扣款；至被告抗辯其未施作估價單第九項編號3應安裝於1樓上2樓樓梯前（即平面圖D4位置）之鋁門，實已於請領使用執照時安裝，嗣新竹市政府派員到現場勘查，並經被告同意後，始拆除該鋁門。⑶附表編號9項目：系爭建物2至5樓廁所門原約定為南檜材質後改為塑鋼，數量則由3組改為5組，南檜浴廁門每組為8,350元，塑鋼門每組為3,200元，故本工項應扣款之金額為9,050元（8,350×3－3,200×5=9,050）；被告雖抗辯塑鋼門單價為1,800元，然被告提出之價格未包含現場安裝、五金材料及塞水路等施工費用，並不可採。⑷附表編號16項目(乾濕分離淋浴設備、馬桶、臉盆部分)：系爭建物2樓至4樓浴室內之乾濕分離淋浴間玻璃拉門原均已施作完畢，係因被告嫌棄淋浴空間太小，遂將其拆除並進行產品升級，被告於工地現場曾承諾負擔增加費用143,823元，惟事後請款時，被告未予理會。此外，1樓馬桶及臉盆部分，原告亦已施做完畢，且該等工項外觀顯而易見，被告臨訟方稱該等項目未施作，並無足採。３、被告抗辯系爭工程有瑕疵部分（附表編號17項目）：原告有依約施作不鏽鋼鐵捲門，交付予被告使用時功能均正常，未有瑕疵。被告抗辯鐵捲門故障，應由被告舉證此故障是否應由原告負責。此外，縱認鐵捲門有瑕疵，被告亦應舉證證明伊有通知原告修補瑕疵，否則被告逕主張瑕疵扣款，於法有違。４、被告抗辯系爭工程逾期部分：⑴系爭工程於105年9月19日已竣工，並無逾期之情事；且系爭契約第21條係約定倘原告未依合約規定期限完工，始有逾期罰緩可言，核與同合約第20條工程驗收分屬不同契約義務，自不得以有通知被告驗收或驗收之日期為何，認原告逾期完工而生逾期罰款。此外，被告傳送予原告之電子郵件多係要求原告進行修繕，並不得逕認原告未遵期完工。⑵退步言之，縱認系爭工程完工日期為106年4月22日，然系爭工程因被告未將水電工程委請專業水電技師繪製施工圖，亦未送相關單位審核認可，致系爭工程於104年11月30日始經核准開工，故自104年9月17日起至104年11月30日止，共計74天，不應計入逾期完工之天數。再者，原告為營造廠，實務上係按業主委請建築師及技師繪製之圖面施工，不得僅因系爭工程費內含請領使用執照費用，逕認原告有出具相關圖面之義務。又於系爭工程施工過程中，被告未事先與建築師溝通即直接指示原告將陽台由右方變更至左方，事後亦未委請建築師辦理變更設計，導致陽台實際位置與設計圖面上之位置不符，無法申請使用執照；嗣經與建築師多次溝通，並經被告同意後，始順利完成變更設計，變更設計費用亦由原告先行墊付，故此期間應扣除40天，不應計入逾期完工之天數。另依人事行政總處公布之天然災害停止上班及上課情形明細，105年7月8日、9月27日及9月28日，新竹市停止上班、上課，故上開3日不應計入逾期完工之天數。以上共計117天係因天災或歸責於被告之事由所致，故系爭工程逾期完工之天數至多僅為15天（132－117）。㈢、爰依系爭契約第4條之約定及民法第490條、第491條之規定提起本件訴訟，並聲明：１、被告應給付原告110萬元，及自民事起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。２、原告願供擔保，請准宣告假執行。二、被告則以：㈠、系爭工程於106年4月22日進行驗收程序，並交接鑰匙；然該工程未遵期完工、部分工項未施作，且經以存證信函催告修繕後，仍有工程瑕疵未改善，故應予扣款。如附表所示編號2、4、7、8、10、11、12、13、14、15、16（4樓房間門）項目共應扣款138,977元，其他應扣款項目如附表所示：１、未施作工程(如附表編號1、3、6、9、16項目)：⑴附表編號1、3項目：附表編號1項目係估價單項次四外牆裝修工程，兩造原約定施作抿石子外牆，經雙方合意改為二丁掛外牆，且未另約定貼磁磚之價格，故援引原來之價格計算扣款；系爭建物灌漿完成後將牆面抹平時，須施以第一次水泥砂漿粉光將牆面抹平(即附表編號3項目)，嗣於貼磁磚前，須施以第二次水泥砂漿粉光，然後才進行二丁掛外牆工程(即附表編號1項目)，因此伊抗辯之扣款金額中，附表編號1、3項目雖均內含一次水泥砂漿粉光之價格，並未重複計算。附表編號1、3項目，依系爭契約之約定，本於房屋四周均需施作，嗣因灌漿事故，導致系爭建物右側即靠近701號鄰房1樓部分與隔壁房屋相連，因而均無須施作，故依未施作之面積36.21平方公尺（12.07公尺×3公尺）分別乘以單價計算扣款。附表編號1項目之單價應依估價單第四項編號1、2之單價合計為1,750元，附表編號3之單價則為估價單第四項編號1之單價450元計算。⑵附表編號6項目：系爭契約原約定裝設落地窗，經兩造同意改為三合一通風門，裝設於系爭建物1至5樓共計5片；估價單項次九編號3中已估價之1樓三合一通風門，則屬重複計價，故應扣除該部分之費用。另建物平面圖D4部分之鋁門，原告自始至終均未安裝，原告縱使請領使用執照時有安裝，事後拆除亦未經過伊之同意，自不得以該項向被告請款。⑶附表編號9項目：系爭契約約定系爭建物2至5樓之廁所門為南檜材質，經兩造合意改為塑鋼材質，數量則由3組改為5組，南檜浴廁門每組8,350元，塑鋼門經原告口頭報價每組1,800元，其間價差為16,050元（8,350×3－1,800×5），應予扣除。⑷附表編號16項目(乾濕分離淋浴設備、馬桶、臉盆部分)：系爭契約附件一第6項加註：1樓及屋突加半套衛浴設備，半套即指馬桶與臉盆，連工帶料之價格為15,000元，然原告未依約施作。且兩造原約定於2至4樓之浴室裝設浴缸，後合意均改為乾溼分離淋浴設備，然被告並未同意取消施作乾濕分離玻璃拉門，亦未同意追加143,823元之工程款，原告卻無故未予施作。又因每間衛浴依估價單為25,000元，附有馬桶、臉盆、乾濕分離淋浴設備等3項主要設備，估價單內又未列明3者之單價，故將乾濕分離淋浴設備之單價概估為8,300元，原告未施作3間，應扣款24,900元（8,300×3）。２、系爭工程有瑕疵（附表編號17項目）：估價單項次九編號11之不鏽鋼鐵捲門，於交屋當日即故障，雖經修復，然經1個月後又毀損而無法修復，原告亦拒絕修繕，被告於107年8月29日自行請廠商更換支出費用48,000元。３、工程逾期罰款660,000元：系爭房屋於104年5月29日核發建照、於104年6月5日領得建照，104年9月17日兩造簽約，106年1月16日主體結構完成（毛胚屋）、原告申請使用執照，106年1月19日核發使用執照；原告附使用執照後向自來水公司、電力公司、瓦斯公司申請自來水、電力、瓦斯管路，接通水電瓦斯；施工期間尚須完成門窗、塗裝、衛浴、地板、磁磚、室內外水電瓦斯、防水、外牆、清運廢棄物及清潔等工程；嗣原告經被告多次以電子郵件催促，原告始於106 年4月22日交屋，交屋鑰匙清冊則經被告當日簽收後由原告保管。原告逾期完工之期間自105年12月11日起至106年4月21日，共逾期132天，應罰款660,000元（5,000×132）。又原告雖主張逾期完工之原因不可歸責於伊，惟水電施工圖本應由申請使用執照之單位負責，原告不得主張係因被告未提供水電施工圖導致延滯開工；另就陽台方位由右側改至左側，乃係因原告偷工減料、企圖節省門窗費用，未依圖施工、自行變更位置，始須請求建築師變更設計，且因原告自知可歸責，並未向被告請求支付變更設計之費用；此外，系爭契約所訂完工期限為450個日曆天，並非工作天，原告亦未通知伊因天災要延長工期，故颱風天自不得予以扣減。㈡、答辯聲明：１、請求駁回原告之訴及其假執行之聲請。２、如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。三、兩造不爭執之事項：㈠、兩造於104年9月17日簽立工程承攬合約書(下稱系爭契約) ，約定由原告以500萬元承攬被告位於新竹市○○段000000地號土地上之趙碩彥住宅新建工程（原告於104年8月28日向被告報價單4,821,473元，嗣於104年9月14日議價為500萬元，合約總價内含請領使用執照費），被告迄今已給付390萬元工程款予原告，尚欠原告工程款110萬元，有工程承攬合約書、工程付款表、報價單、估價單在卷可參（見本院卷一第13至39頁）。㈡、系爭工程之建造執照於104年5月29日發照、於104年6月5日領照，開工日期104年11月13日，竣工日期105年9月19日，使用執照發照日期106年1月19日，有建造執照、使用執照在卷足憑（見本院卷一第41、291頁）。㈢、系爭工程合約約定（見本院卷一第13至21頁）：１、第5條工程期間：開工期限，乙方（即原告）應於簽約後10日內擇日開工（雙方同意日）。完工期限：450個日曆天完工。工程延長：如因工程變更或天災事變，確為人力所不能抗拒，致須延長工期時，乙方應於原訂完工期限前函請曱方同意，雙方並於7日内達成協議共識。２、第20條工程驗收：乙方在工程全部完竣時，應即通知甲方（即被告）驗收，甲方應於乙方正式通知7日內派員驗收，如7日內甲方未派員驗收，則視同驗收完成。甲方驗收時，如果發現工程與規定不符，乙方需依甲方指示於期限內修正完畢，再行申請甲方複驗。３、第21條逾期責任：倘乙方未依照合約規定期限完工，逾期按日處以工程總價千分之一罰款，但因天災、非人力所能抗拒或歸責於甲方之事由所致，經甲方認為確實者，得免除其部分或全部責任。㈣、估價單內容新增項目即附件一（見本院卷一第31頁）１、1樓後右圍牆。２、1樓前左右圍牆。３、1樓前玻璃頂棚（玻璃採光罩）。４、鐵捲門前移。５、2樓至4樓陽台外推，DW1及DW2改複層格子窗（廠牌不拘），不另追加款項。６、1樓及屋突加半套衛生設備。７、1樓廚具位置預留管線。８、外牆四面全貼全磁化二丁掛（廠牌，顏色不拘）。９、2 樓至屋突室內地磚改木紋地磚（廠牌、尺寸、顏色不拘），不另追加款項。１０、D1木門更改為硫化銅門，不另追加款項，另門上鋁窗不按裝須做減項予業主。１１、D2浴廁門更改為南亞塑鋼門或其他款項門，另行報價予業主。１２、2樓至4樓浴廁浴缸更改為玻璃淋浴拉門，不另追加款項。１３、建築師雜項費用。㈤、原告就附表編號2、4、8、13、14、15之扣款金額，不爭執；被告同意附表編號5不扣款；兩造合意編號7、10、11、12之扣款金額應如附表所示。四、本院協同兩造整理爭點如下：㈠、被告主張如附表編號1 、3 、6 、9 、16、17所示之扣款項目有無理由？如有，得扣款之金額為何？㈡、被告主張原告逾期完工有無理由？如有，逾期天數及逾期罰款金額各為何？㈢、原告得向被告請求之工程款為何？五、得心證之理由：㈠、被告主張如附表編號1、6 、9 、16所示之扣款項目應予扣款，扣款金額如附表所示：１、兩造於104年9月17日簽立工程承攬合約書(下稱系爭工程合約) ，約定由原告以500萬元承攬被告位於新竹市○○段000000地號土地上之趙碩彥住宅新建工程（原告於104年8月28日向被告報價單4,821,473元，嗣於104年9月14日議價為500 萬元，合約總價内含請領使用執照費），被告迄今已給付390萬元工程款予原告，尚欠原告工程款110萬元，此為兩造所不爭執（見不爭執事項㈠），上開事實先堪認定。茲就兩造爭執之扣款項目及金額說明如下。２、附表編號1應扣款47,060元，附表編號3不予扣款：⑴經查，估價單第四項外牆裝修工程包含：1、「外牆1：3水泥砂漿粉光」、2、「外牆1：3水泥砂漿粉刷抿石子（正面、背面）」工項，此有估價單在卷可稽(見本院卷一第35頁)，且兩造不爭執上開估價單之內容應新增：外牆四面全貼全磁化二丁掛（廠牌，顏色不拘）（見不爭執事項㈣、８）；又抿石子及二丁掛均為牆面之樣式，屬於不同之工法，且二者不能重複施作於同一牆面，堪認兩造合意將估價單第四項外牆裝修工程中之系爭建物左右側牆部分，由原先僅施作水泥砂漿粉光，更改為應貼全磁化二丁掛磁磚，系爭建物正面、背面外牆部分，亦由原先施作抿石子，更改為應貼全磁化二丁掛磁磚。⑵次查，系爭契約報價單附件一約定：上述內容(含估價單內容)於104年9月14日經議價後以新台幣伍佰萬元整承攬，若於施工期間業主有免施工部份則按估價單數量單價減免（見本院卷一第31頁），且被告抗辯原告於系爭建物右側外牆有面積36.2平方公尺之牆面並未依約施作二丁掛磁磚，應予扣款乙節，為原告所不爭執（見本院卷一243頁），是依系爭契約報價單附件一約定，原告未施作之36.2平方公尺部分牆面應依估價單之單價扣款。再查，兩造合意將外牆樣式由「正面、背面抿石子、其餘水泥砂漿粉光」之樣式，改為「四面全貼全磁化二丁掛」時，並未另約定該項單價之增減，則於計算未施作工項扣款時，自應依原估價單約定之單價計算退款之金額。系爭建物右側原僅施作水泥砂漿粉光，單價為每平方公尺450元，原告同意以估價單第四項外牆裝修工程編號2「水泥砂漿粉刷抿石子」之較高單價每平方公尺1,300元計算退款金額，已逾其依系爭契約報價單附件一約定所應給付之金額。縱認二丁掛之工項應與抿石子相當（兩造合意更改工法惟未另行議價），而應以抿石子外牆工程之單價估算二丁掛工程之單價，每平方公尺1,300元之價格亦與兩造以系爭契約約定抿石子外牆工程相當，應屬可採，故編號1項目應扣款之金額為47,060元（1,300×36.2）。⑶被告雖抗辯施作二丁掛牆面時，必須於灌漿完成後、貼磁磚前，各進行一次水泥砂漿粉光，因此編號1之扣款除依系爭契約約定抿石子工項價格外，尚應加入第2次水泥砂漿粉光之單價每平方公尺450元，故單價應為1,750元等情。惟查，系爭契約報價單附件一並未約定原告應增加水泥砂漿粉光之次數，亦未約定該工項之單價應予增加，被告既係抗辯原告應將外牆工程未施作部分之金額退還，其單價自無大於系爭契約約定金額之理，遑論原告同意以估價單第四項外牆裝修工程編號2「水泥砂漿粉刷抿石子」之較高單價每平方公尺1,300元計算退款金額，是被告上開抗辯，並無足採。⑷又查，本院針對被告於系爭建物右側未依系爭契約報價單附件一之約定全部施作二丁掛牆面，而有減少施作36.2平方公尺乙節，認定原告應依系爭契約報價單附件一之約定扣減工程款47,060元，已如前述。被告雖另抗辯原告並未施作同一部分牆面如估價單第四項編號1之水泥砂漿粉光工項，應一併扣減，該部分溢收之工程款已包含於編號1之扣款項目內，自不得重複扣除。綜上，附表編號1扣款項目應扣除之工程款金額為47,060元，附表編號3部分則不應予扣款。３、附表編號6應扣款17,000元：被告抗辯估價單第九項門窗工程編號7之W4鋁窗工項，原告原以5組計價，經兩造合意於同一位置改裝三合一通風門後，原告卻只安裝4組三合一通風門，又鋁窗每組單價為13,000元，三合一通風門每組單價為12,000元，故被告應扣除工程款17,000元（13,000×5－12,000×4）；原告不爭執兩造合意改裝三合一通風門，及鋁窗及三合一通風門之價差，惟主張已於竣工時裝設一樓D4位置之三合一通風門，故已依約交付5組三合一通風門等情。兩造對於承攬契約之工作是否已經交付有所爭執，而依被告提出之現場照片，該位置目前並未裝設三合一通風門及門框（見本院卷一第263頁），則應由承攬人即原告就已交付一樓D4位置之三合一通風門之事實，負舉證責任。經查，原告雖主張已於申請使用執照前裝設一樓D4位置之三合一通風門，惟本院依其聲請向新竹市政府調取系爭建物使用執照之申請卷宗，原告未能指出得證明已裝設該三合一通風門之證據，另就其主張被告同意其於裝設後拆除該三合一通風門等情，亦未舉證以實其說，故難認有據，被告抗辯此項應扣除工程款17,000元，應屬可採。４、附表編號9應扣款9,050元：估價單第九項門窗工程編號2原約定於D2位置裝設南檜浴廁門，共施作3組，每組8,350元，此有估價單在卷可稽（見本院卷一第37頁），嗣經兩造以系爭契約報價單附件一之約定，將D2浴廁門更改為南亞塑鋼門，數量則增加為5組，此為兩造所不爭執（見不爭執事項㈣、１１），又原告向訴外人苗柏建材工程行購買南亞塑鋼門之價格為每組3,200元，此有訴外人苗柏建材工程行報價單可資佐證（見本院卷一第199頁），則原告主張此項之扣款金額為9,050元（8,350×3－3,200×5），應屬可採。至被告抗辯原告曾以口頭報價每組南亞塑鋼門之價格為1,800元，則無證據可證，且該價格尚低於原告向訴外人苗柏建材工程行進貨之價格，難認屬實，而無可採。５、附表編號16（乾濕分離淋浴設備、馬桶、臉盆部分）應扣款38,995元：⑴估價單第十項水電工程編號2約定於系爭建物2至4樓分別設置衛浴器具設備，總價為75,000元，此有估價單在卷可稽（見本院卷一第39頁），嗣經兩造以系爭契約報價單附件一約定1樓及屋突加半套衛生設備，及約定2樓至4樓浴廁浴缸更改為玻璃淋浴拉門，此為兩造所不爭執（見不爭執事項㈣、６、１２），被告抗辯原告未施作1樓浴室之馬桶、臉盆及2至4樓浴室之乾濕分離玻璃拉門，原告則主張均已裝設，僅乾濕分離淋浴設備遭被告認為空間太小不敷使用而同意拆除等情。⑵經查，依被告提出之現場照片(見本院卷一第189頁標號6、7)，可見編號6照片內之浴室雖設置有蓮蓬頭、毛巾架、牆角架等淋浴設備，惟並無裝設乾濕分離之玻璃拉門；編號7照片內之空間則設置有供接管排除汙水之管線，卻未裝設馬桶及臉盆。原告主張2樓至4樓浴室之乾濕分離淋浴設備（玻璃拉門）及1樓浴室之馬桶、臉盆均有裝設，卻未提出裝設完成之照片作為證據，已難憑信；再依訴外人愛德瑪實業有限公司之進銷明細表(見本院卷二第159頁)，原告並未向該公司訂購乾濕分離淋浴設備之玻璃拉門，堪認原告主張被告因淋浴空間太小，於施作完成後，同意拆除乾濕分離之玻璃拉門乙節，難信為真，是原告主張已交付2樓至4樓浴室之乾濕分離淋浴設備（玻璃拉門）等情，非屬可採。至於訴外人愛德瑪實業有限公司之進銷明細表雖載明（見本院卷一第159頁）：原告向該公司購買分離式馬桶4個、抗污單體馬桶1個，壁掛式臉盆5個，固與兩造約定1樓至屋突(5樓)浴室均應裝設馬桶、臉盆之數量相符，惟查，上開設備雖經訴外人愛德瑪實業有限公司出賣予原告，仍無從證明原告將馬桶、臉盆全數裝設於系爭建物。從而，被告抗辯原告未裝設1樓浴室之馬桶、臉盆等情，既有照片可憑，亦屬可採。⑶兩造以估價單約定衛浴設備應採用TOTO品牌，而依訴外人愛德瑪實業有限公司之進銷明細表，TOTO品牌之抗污單體馬桶單價為9,524元，壁掛式臉盆之單價為2,000元，臉盆單槍龍頭之單價為2,571元（見本院卷二第159頁），是原告未裝設1樓浴室馬桶、臉盆，應扣款14,095元（9,524＋2,000＋2,571）。而2至4樓浴室乾濕分離玻璃拉門部分，因上開進銷明細表中並無該項設備之價格，原告亦未提出其主張已施作乾濕分離玻璃拉門之單價，本院依訴外人愛德瑪實業有限公司進銷明細表中其他浴室設備之價格占兩造約定浴室設備每間25,000元之比例推算，認被告抗辯以全部浴室設備3分之1價格估算乾濕分離玻璃拉門之價格，尚屬合理，則其抗辯此項應扣款24,900元（8,300×3），即屬可採，編號16扣款項目（乾濕分離淋浴設備、馬桶、臉盆部分）合計應扣款38,995元（14,095+24,900）。６、附表編號17不應扣款：被告抗辯估價單第九項門窗工程編號11電動不鏽鋼鐵捲門，原告實際交付鋁合金捲門，且交屋經1個月後毀損而無法修復，原告亦拒絕修繕等情；原告則否認鐵捲門有瑕疵及拒絕修繕之事實。經查，被告並未舉證證明鐵捲門發生故障而無法修復，且依被告提出之電子郵件（見本院卷一第63至69頁），被告於106年4月22日交屋後至同年6月16日已向原告反應系爭工程多項瑕疵及應扣減工程款之項目，然均未見其通知原告鐵捲門存有瑕疵，則其抗辯鐵捲門於交屋經1個月後即無法使用，並經通知原告而遭拒絕修繕等情，難認有據。況且，縱認被告確實因鐵捲門故障，於107年8月29日自行更換而支出48,000元，該瑕疵是否為交付時即已存在，而應由原告負責，亦難以認定。從而，被告抗辯原告交付之鐵捲門存有瑕疵，應扣款48,000元，並無可採。㈡、原告施作系爭工程逾期完工132日，應自工程款扣減逾期違約金250,000元：１、系爭契約第5條約定：開工期限，乙方（即原告）應於簽約後10日內擇日開工（雙方同意日）。完工期限：450個日曆天完工。工程延長：如因工程變更或天災事變，確為人力所不能抗拒，致須延長工期時，乙方應於原訂完工期限前函請甲方同意，雙方並於7日内達成協議共識；第11條約定：乙方應於簽訂合約後450個日曆天完工；第21條約定：倘乙方未依照合約規定期限完工，逾期按日處以工程總價千分之一罰款，但因天災、非人力所能抗拒或歸責於甲方之事由所致，經甲方認為確實者，得免除其部分或全部責任（見不爭執事項㈢、１、３、本院卷一第16至17頁）。而系爭工程之建造執照於104年5月29日發照、於104年6月5日領照，開工日期104年11月13日，竣工日期105年9月19日，使用執照發照日期106年1月19日，則為兩造所不爭執（見不爭執事項㈡）。原告主張系爭工程之完工日期為使用執照所載之竣工日期即105年9月19日；被告則抗辯原告係於106年4月22日始交付鑰匙表示交屋，應以該日期認定完工。經查，系爭契約所附之付款表顯示：於原告申請使用執照完成時，被告僅應給付全部工程款之72%，其後於被告完成內飾(6%)、鋁門窗(6%)、地磚(6%)及交屋驗收完成(10%)之時，被告應依工程進度給付特定比例之工程款（見本院卷一第25頁），由此可知，依兩造同意之施工進程，原告於申請使用執照完成之後尚有應施作之工作，兩造並非約定以建築行政管制上之竣工日，或系爭建物取得使用執照之日，作為被告完成承攬工作之時點，而應以原告實際將系爭建物交付被告之日期認定之。２、次查，被告抗辯原告於106年4月22日交付系爭建物大門及室內門之鑰匙完成交屋，有當日下午2時36分寄送予原告之電子郵件為證（見本院卷一第63頁），其內載明：「106年4月22日驗收交屋尚有下列各項，煩請轉承包商加強，謝謝」，如上開交屋之日期與事實不符，原告收受電子郵件當下應會回覆表示反對，然原告並未舉證其曾反對被告上開陳述，亦未證明於106年4月22日以前已將系爭建物實際交付被告，或通知系爭工程已經完成而要求被告交屋驗收。因此，被告抗辯系爭工程之完工日為106年4月22日，應屬可採。再查，系爭契約之簽約日期為104年9月17日，依系爭契約第5條、第11條之約定，原告應於簽約後10日內即104年9月27日以前開工，並於簽約後450日即105年12月11日以前完工(依系爭契約第11條約定之文義，被告固然可於簽約後10日內擇日開工，然完工期限仍應自簽約日後1日起算450日)，被告實際於106年4月22日完工，較上開約定之完工期限遲延132日。３、原告主張被告未委任水電技師繪製水電圖說，並未送相關單位審核認可，因此導致系爭工程自自104年9月17日起至104年11月30日延宕74日，不可歸責於伊；被告則抗辯水電施工圖本應由工程契約中約定申請使用執照之一方即原告負責等情。經查，依新竹縣建築師公會函文，一般新建住宅工程，若無特別約定，土木即水電部分之設計圖說，通常由業主委託之建築師、水電技師繪製後提供予承攬人；雙方如約定由承攬人請領使用執照，一般由承攬人於開工前備置水電部分之工程圖說送縣市政府之建管科備查（見本院卷二第135頁）。原告雖於報價單中載明該報價不含請領使用執照費用（見本院卷一第29頁），然於系爭契約附件二另行約定合約總價內含請領執照費用，業主不另增加費用，並且約定實報實銷申請外水、外電之外線補助費（見本院卷一第33頁），堪認原告於系爭工程之報酬追加為500萬元後，已同意將請領使用執照及辦理申請使用水、電納入承攬工作，則依上開函文所示之工程慣例，委任水電技師繪製施工圖應為原告之義務，其未即時完成該項工作導致系爭工程遲延完工，自屬可歸責於原告，是原告主張遲延日數應扣除未備妥水電施工圖導致之74日云云，並無可採。另新竹市建築師公會函文雖回覆：若承攬契約未約定包含水電設計則應由業主於開工前備置水電部分之工程圖說交由承攬人送縣市政府之建管科備查（見本院卷二第163頁），惟兩造既已增加請領使用執照、申請使用水電之承攬工作，與前揭函文所載之情形即有不同，故難為有利原告之判斷。４、原告另主張被告指示原告變更系爭建物之陽台位置，未委請建築師辦理變更設計，導致遲延完工40日，應自遲延之日數扣除；被告則抗辯係因原告企圖節省門窗費用，未依圖施工，伊為盡早完工始同意建築師變更設計。經查，本院函詢系爭工程之監造人柯善文建築師變更設計之原因，柯善文建築師函覆：系爭建物之陽台依原設計本在右邊，因原告施工有誤，後經被告同意，原告請其改為左邊等情（見本院卷二第45頁），足認被告抗辯原告未依圖施工始需變更設計等情屬實，則因變更設計導致遲延完工40日應可歸責於原告。５、至系爭工程施工期間之105年7月8日、9月27日、9月28日等3日經行政院人事行政總處公布新竹市因天然災害停止上班，此有行政院人事行政總處網頁在卷可查（見本院卷一第269至273頁），堪認屬實。惟查，原告並未提出相關之施工日誌或施作日報表等資料，證明前揭期日原有施工計畫，因颱風不能施工而導致遲延，且在夏季偶遇颱風惡劣天氣影響工作，為我國氣候之常態，並非一般人難以預見之特殊情事，系爭工程既以日曆天約定工程期限，原告應已將因天候因素不能施工而增加履約期限之日數預計入工程期限中，則原告主張遲延日數應扣除因颱風不能工作之3日，亦無可採。６、按約定之違約金苟有過高情事，法院即得依此規定核減至相當之數額；此項核減，法院得以職權為之，亦得由債務人訴請法院核減（最高法院79年度台上字第1612號判決意旨參照）。違約金是否過高，應就債務人若能如期履行債務時，債權人可得享受之一切利益為衡量標準，且法院酌減違約金至相當之數額，關於是否相當，須依一般客觀事實、社會經濟狀況及當事人所受損害情形，以為酌定標準，此不問違約金作用為懲罰性抑為損害賠償之預定，均有適用。惟懲罰性違約金者，於債務人不履行時，債權人除得請求債務人給付違約金外，尚得請求履行債務或債務不履行之損害賠償，就債權人之損害已有相當之填補，非不能以誠信原則予以檢驗當事人約定之違約金是否過高而顯失公平（最高法院106年度台上字第2453號判決意旨參照）。經查，被告給付遲延132日，依系爭契約第21條之約定，本應給付原告違約金660,000元（5,000,000×0.001×132），且系爭契約既約定此為被告應給付之「罰款」，又其數額以日數計算而未直接與原告之損害額有關，應為懲罰性違約金。系爭契約雖約定被告得按日請求原告給付按工程總價千分之一計算之懲罰性違約金，惟本院審酌上開違約金之數額已占全部工程款之百分之13.2（660,000÷5,000,000），而被告因原告未如期完工所受之損害，應為132日期間無法使用系爭住宅建物，及於原告遲延完工期間，與原告交涉系爭工程施工事宜所多花費之勞力、時間、費用，衡諸誠信原則、社會經濟狀況及一般住宅興建工程之交易常態，堪認兩造約定之違約金應屬過高，應酌減至系爭工程總價之百分之5即250,000元為適當。㈢、原告得向被告請求工程款598,918元：依系爭契約約定，系爭工程之工程款總額為500萬元，被告迄今已給付390萬元予原告，尚欠原告工程款110萬元，此為兩造所不爭執（見不爭執事項㈠），而原告因如附表所示編號1至17之項目，應扣減工程款251,082元，並因遲延完工132日，應扣減逾期違約金250,000元，是原告得向被告請求之工程款金額為598,918元（1,100,000－251,082－250,000）。㈣、末按給付有確定期限者，債務人自期限屆滿時起，負遲延責任，又債務人遲延者，債權人得請求其賠償因遲延而生之損害，遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5，民法第229條第1項、第231條第1項、第233條第1項及第203條分別定有明文。經查，依系爭契約付款表所示（見本院卷一第25頁），兩造約定被告至遲應於交屋驗收完成時給付全部工程款，則被告就其應給付之工程款598,918元，至遲於交屋驗收翌日即106年4月23日已陷於給付遲延，被告自斯時起負遲延責任。從而，原告依系爭契約第4條之約定及民法第490條、第491條之規定，請求被告給付工程款598,918元，及自起訴狀送達翌日即108年2月8日(見送達證書卷第7頁）起，至清償日止，按年息百分之5計算之利息，未逾得請求之範圍，為有理由，應予准許，逾此範圍之請求，則屬無據，應予駁回。六、兩造陳明願供擔保，聲請宣告假執行及免為假執行，經核原告勝訴部分，合於法律規定，爰分別酌定相當之擔保金額宣告之。至原告敗訴部分，其假執行之聲請失所依據，應予駁回。七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，核於判決之基礎及結果無影響，無庸一一論列，附此敘明。八、據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第79條、第390條第2項、第392條第2項，判決如主文。中 華 民 國 110 年 3 月 10 日民事第一庭 審判長 法 官 吳靜怡法 官 張百見法 官 李宇璿以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 110 年 3 月 10 日書記官王恬如
臺灣高等法院 臺南分院 108 年度 上 字第 316 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 無 |  | 契約約定按日以總工程承攬之金額千分之一計算之遲延罰金，用詞係遲延罰金，核其性質應屬懲罰性違約金 | 臺灣高等法院臺南分院民事判決108年度上字第316號上 訴人 東設營造有限公司法定代理人吳家銘訴訟代理人于念玉被上訴 人進兆國際有限公司法定代理人莊雅茹訴訟代理人 王正宏律師楊雨錚律師郭俐文律師上列當事人間請求清償債務事件，上訴人對於中華民國108年9月16日臺灣臺南地方法院107年度訴字第804號第一審判決提起上訴，本院於110年1月20日言詞辯論終結，判決如下：主 文上訴駁回。第二審訴訟費用由上訴人負擔。事實及理由一、上訴人主張：兩造於民國104年2月10日簽訂工程合約（下稱系爭工程合約），由被上訴人以新臺幣（下同）2100萬元，承作上訴人承攬訴外人○○營造有限公司（下稱○○公司）向○○食品股份有限公司（下稱○○公司）承攬，轉包予上訴人之臺南市○○區○○段0000地號土地上之食品廠新建工程中之水電及消防工程（下稱系爭工程）。被上訴人依契約第6條之約定，交付付款人第一商業銀行○○分行、票號RC0000000號、票面金額為210萬元、到期日104年3月11日之本票1紙（下稱系爭本票）予上訴人作為履約保證金，契約約明保證票於工程完成且經上訴人驗收合格後於被上訴人請領尾款時退還。在此期間若被上訴人無違約，上訴人不得提示銀行領款。系爭工程約定被上訴人應於104年7月15日完成系爭工程之水電工程，於104年11月30日完成系爭工程之弱電及消防工程，但遲至○○食品廠於105年10月14日取得使用執照前皆未完成，嚴重延宕，上訴人自知無法如期完工，另於106年3月16日與訴外人○○水電有限公司（下稱○○公司）簽訂「水電消防工程在建及追加工程項目轉移協議書（下稱系爭協議書）」，由○○公司承接被上訴人未完成之系爭工程，依系爭工程契約書第19條之約定，被上訴人應於完工後通知上訴人驗收。然被上訴人因可歸於己之因素中途離場致未能完工，迄今亦未通知上訴人驗收，被上訴人不得請求返還履約保證金，須依系爭工程合約第22條之約定，就已施工之部分負擔工程責任，因被上訴人交付之系爭本票未載發票日為無效票據等情，爰依系爭工程合約第6條第1項之規定，求為判決命被上訴人給付210萬元及法定遲延利息，並願供擔保請准宣告假執行等語。二、被上訴人則以：系爭工程合約第5條並未約定完工期限，上訴人主張應於104年7月15日完成水電工程，於104年11月30日完成弱電、消防工程，於法無據；系爭工程已通過消防檢查並完成送水送電，於105年9月8日已辦理系爭建築物消防安全設備竣工查驗申請書，並經查驗符合，由臺南市政府消防局於105年10月5日核發函文通知「申請部分之消防安全設備性能查驗符合規定」；系爭食品廠新建工程已於105年10月14日取得使用執照，被上訴人業已完成工作並經上訴人驗收合格，上訴人所稱伊未完成工程、工期嚴重延宕，顯非事實；因上訴人給付工程款之支票2紙，甚至向被上訴人借款周轉之交付之支票2紙，均被拒絕往來，金額高達277萬元，被上訴人因而不願施作追加工程項目，業主乃同意將追加工程等工項由○○公司承接施做，工程款項由業主直接與該廠商處理，此一工程轉讓協定，不僅為○○公司同意，上訴人亦知情且同意，契約承擔業已成立，系爭協議書已明文被上訴人無條件退場，相關之缺失改善及未完成項目由○○公司負擔，被上訴人已脫離債務關係且已結算清楚，上訴人未曾就是否逾期違約日數為保留，依民法第504條之規定即不得再為主張其之逾期責任，又縱認伊有違約，因約定之金額過高，應予酌減等語，資為抗辯。三、原審為上訴人敗訴之判決，上訴人聲明不服，提起上訴。並上訴聲明：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人應給付上訴人210萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日即107年5月15日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。㈢願供擔保請准宣告假執行。被上訴人答辯聲明：㈠上訴駁回。㈡如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。四、兩造不爭執事項：㈠○○公司與○○公司於104年1月30日，簽訂如原審卷第191至203頁所示之工程合約書，由○○公司承攬位於臺南市○○區○○段0000地號土地上之系爭新建工程，○○公司嗣後將該工程轉包予上訴人。㈡兩造於104年2月10日，簽訂司促卷第11至25頁所示之系爭工程合約，由被上訴人向上訴人承攬系爭工程，總價為2100萬元。合約第6條第1項約定：「簽約時甲方（即上訴人）應給付總工程款10％訂金，共計新台幣貳佰壹拾萬元整（NT＄0000000元）含稅（須為現金票或匯款），同時乙方（即被上訴人）應開立總工程款10%同金額即新台幣貳佰壹拾萬元整（NT＄0000000元）之銀行本票，做為履約保證金。保證票於乙方工程完成且經甲方驗收合格後在乙方請領尾款時退還乙方。在此期間乙方如無違約，甲方不得提示銀行領款。」㈢被上訴人開立並交付系爭本票予上訴人收執，但系爭本票因未記載發票日，係屬無效票據。上訴人曾執系爭本票向臺南地院起訴請求被上訴人給付票款，經臺南地院新市簡易庭以107年度新簡字第33號判決駁回上訴人之請求確定。㈣系爭新建工程於105年10月14日取得使用執照。㈤○○公司、○○公司、被上訴人及○○公司於106年3月16日就系爭新建工程之事，簽訂原審卷第105至107頁所示之工程承接協議書（下稱四方協議）。㈥被上訴人於106年3月16日，在○○公司之見證下，與○○公司簽訂司促卷第29至35頁所示之系爭協議書，約定由○○公司以工程款225萬元（未稅）之金額承接系爭工程未完成之工程及追加工程，並承接系爭工程如司促卷第33、35頁所示之工程缺失改善和未完成項目改善。㈦○○公司於簽訂系爭協議書後，承造如司促卷第33、35頁所示之工程缺失改善和未完成項目改善工程，已於106年4月6日、同年5月2日自○○公司處取得全部工程款共236萬2500元（含稅）。五、兩造爭執事項：㈠上訴人依系爭工程合約第6條第1項之約定，請求被上訴人給付履約保證金210萬元，有無理由？㈡上訴人於本院主張依系爭工程合約第20條後段之約定，請求被上訴人給付遲延罰金210萬元，有無理由？六、得心證之理由：㈠上訴人依系爭工程合約第6條第1項之約定，請求被上訴人給付履約保證金210萬元，有無理由？⒈兩造均不爭執系爭工程合約第6條第1項之約定：「簽約時，…乙方（即被上訴人）應開立210萬元面額之銀行本票交付甲方（即上訴人），做為履約保證金。保證票於乙方工程完成且經甲方驗收合格後在乙方請領尾款時退還乙方。在此期間乙方如無違約，甲方不得提示銀行領款。」等語（不爭執事項㈡）。依此項約定可知，本條項係規範履約保證金之交付時點、交付標的、返還時點及返還條件。具體言之，被上訴人應於契約成立時即交付銀行本票。至於上訴人應返還履約保證本票於被上訴人之時點，則係系爭工程完工後經上訴人驗收合格，於被上訴人領取尾款之時。⒉依不爭執事項㈤、㈥所示，○○公司、○○公司、被上訴人及○○公司於106年3月16日就系爭新建工程，簽訂四方協議，被上訴人於當日並與○○公司簽訂系爭協議書，由○○公司承接系爭工程未完成之工程及追加工程，及系爭工程之缺失改善和未完成項目改善。又上開四方協議，形式上係由○○公司出面簽署，但上訴人之法定代理人亦曾列席該契約之簽署會議，且同意上開四方協議（本院卷第130頁，原審卷第144頁許水龍證言），則被上訴人抗辯，其於106年3月16日因○○公司之承接系爭工程而無條件脫離系爭工程一節，堪以採信。自此時起被上訴人即與系爭工程之進行無涉。又被上訴人固於簽訂契約之時曾依約開立系爭本票交付上訴人充作履約保證金，但該本票因未載發票日而無效（不爭執事項㈢)，苟上訴人於契約尚未因四方協議及○○公司與被上訴人之系爭協議成立前，依系爭契約第6條之約定請求被上訴人交付，於法自屬有據，蓋此時兩造間仍有系爭工程契約之存在。但如上所述，上訴人、被上訴人均已於106年3月16日因四方協議之成立，而分別自系爭新建廠房工程乃至系爭水電消防工程脫離，此亦經許水龍於原審證述明確（原審卷第146、151頁），則上訴人自無從依已合意終止而不存在之契約，請求被上訴人履約而交付履約保證金，上訴人此部分請求，於法無據。㈡上訴人於本院主張依系爭工程合約第20條後段之約定，請求被上訴人給付遲延罰金210萬元，有無理由？⒈上訴人於本院追加依系爭工程合約第20條後段規定請求，被上訴人雖表示不同意其追加。按訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之。但請求之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第446條、第255條第1項第2款定有明文。所謂請求之基礎事實同一，係指變更或追加之訴與原訴之主要爭點有共同性，各請求利益之主張在社會生活上可認為同一或關聯，而就原請求之訴訟及證據資料，於審理繼續進行在相當程度範圍内具有同一性或一體性，得期待於後請求之審理予以利用，俾先後兩請求在同一程序得加以解決，避免重複審理，進而為統一解決紛爭者（最高法院91年度台抗字第552號裁定意旨參照）。查：上訴人於一審固係依兩造系爭工程合約之約定請求被上訴人交付履約保證金，但其支付命令聲請狀，已主張系爭工程應於104年11月30日完成，卻遲至105年10月14日皆未完成，工期重大延宕造成聲請人重大損失等語，於準備書狀中亦陳述「系爭工程未完工，且於工程期間經常遲延」（原審卷第72頁），且原審亦曾訊問業主○○公司之總經理特助許水龍、副總經理陳榮宗，證述系爭契約之履約遲延及四方協議之過程及內容（原審卷第141-157頁），並提出四方協議及工程移轉契約，上訴人於本院追加依契約第20條逾時賠償條款之約定請求賠償，既係依同一件契約請求，與原訴之主要爭點有共同性，各請求利益之主張在社會生活上可認為同一或關聯，而就原請求之訴訟及證據資料，於審理繼續進行在相當程度範圍内具有同一性或一體性，得期待於後請求之審理予以利用，俾先後兩請求在同一程序得加以解決，避免重複審理，上訴人此部分追加，於法有據。被上訴人不同意其追加，請求駁回其追加，尚非可採。⒉系爭工程合約第20條後段約定：「如無正當理由，乙方（即被上訴人）未依約定日期完工時，甲方（即上訴人）得請求乙方賠償，按日以總工程承攬之金額千分之一計算之遲延罰金。」（原審107年度司促字第6791號卷第21頁）。此條約定因其用語係遲延罰金，核其性質應屬懲罰性違約金。又系爭工程合約第5條係有關工程期限條款之約定，固於開工期限、完工期限二款，均未於契約空白年月日欄，填載具體之年月日而呈空白狀態（同上原審促字卷第15頁）。但上訴人主張，因系爭水電、弱電及消防工程係由○○公司轉包予上訴人，關於完工期限之日期，自係以業主○○公司與○○公司所簽訂之新建工程合約中之完工期限日期為據，以免上訴人對○○公司、○○公司對○○公司日後造成逾期完工之違約賠償責任。而○○公司與○○公司簽訂之新建工程合約中曾約明水電工程需於104年7月15日前完成，其餘工程應於104年11月30日前取得使用執照並完工驗收合格（原審卷第191頁），按諸事理，上訴人與○○公司之契約既載明完工期限，則附屬於契約中之水電消防工程必須於該期限前完成，則上訴人依一般經驗法則必定會告知被上訴人，上訴人主張其於簽約後已明確告知被上訴人系爭工程之完工期限之日期，與一般工程契約之履行經驗相符，應屬可採信。被上訴人空言否認，尚無足採。⒊證人許水龍（○○公司之總經理特助）於原審證稱：「有約定104年11月30日要完工且取得使用執照」「本件工程沒有在約定期限内完工，嚴重延宕」「在工程品質方面，例如打水泥、綁鋼筋，水電要來埋管，但是水電配合度不是很好。連綁鋼筋的品質也不佳，綁鋼筋跟水電的還有為這些事打架」「主要是因為泥做跟水電配合不佳所以延宕工程，颱風的停工時間不長，不是主要延宕的原因」「本件工程的延宕應該是被告公司員工上班情形造成的，因為他們在八點一定要在公司打卡後才可以到後壁上班，路程一個小時，然後四點要先離開，五點回公司去打卡。我沒有聽過是因為上包積欠下包工程款這件事」「我們一星期開一次，被告有確認工程延宕跟工程瑕疵的内容是他們造成的，包含附件a、b部分」「發現附件a、b瑕疵的時候有開過工程會議，被告他們帶班的人有參加會議」「在工程會議討論瑕疵修復時，被告的人有在場，我們開會都會請相關人員到場」「在簽立上開兩份協議書之前已經開過很多次工程會議」「被告配合度欠佳」「該工程在105年10月30日取得使用執照，但工程還沒有驗收，因為這項工程仍然不符合食品法規及一些建築法規」「使用執照檢查不可能全部拆開來看，所以之後我們自己拆開一些電管發現裡面沒有電線，有一些有電但是沒有套管。就是水電的施作工程品質非常不佳。後來我們要求○○營造有限公司處理，○○營造有限公司就再找一家叫○○水電有限公司來接替被告。要接替的時候我們○○、○○、○○跟○○都有坐在當面談，還有寫協議書」等語（原審卷第142-148頁）。證人陳榮宗於原審證稱：「本件工程我知道它有延宕。遲延的原因應該有發生很多狀況，後來比較有爭議的是有水電的工程延宕」「處理水電工程延宕的問題細節應該是許水龍比較清楚，因為他每天都駐廠，我只是每週會下來一天，或是每個月下來一次」「工程延宕的原因，大大小小很多，主要應該是有水電的關係存在。工程協調會，○○公司有參與」等語（原審卷第154-156頁）。查二位證人均係定作人（業主）之人員，親自參與、監督系爭廠房之新建工程之進行，對系爭工程之拖延完工乃至施工品質均深入瞭解，所述應屬公正可採。依二人之上開證述，系爭工程遲延完工之主要理由，在於被上訴人負責之水電部分嚴重延宕且施工品質不佳，即使系爭廠房已於105年10月30日取得使用執照，但仍未通過定作人之驗收程序。而依四方協議即工程承接協議書第2條之記載「乙方延滯至105年12月30日取得建築使用執照，至今日未通過甲方工程驗收（原審卷第105頁，又第4、5條亦再次重申尚未通過甲方驗收乙丙（丙方即被上訴人）方無異議），上開協議之簽署日期係106年3月16日，是被上訴人抗辯系爭工程已取得使用執照已經驗收通過云云，自無可採。上訴人主張，於系爭四方協議成立時，系爭水電消防工程尚有諸多瑕疵尚未經驗收，而有嚴重遲延一節，為可採信。⒋按民法第260條規定，解除權之行使不妨礙損害賠償之請求，此於當事人依法律之規定終止契約者準用之，民法第263條規定甚明。次按民法第260條固規定解除權之行使，不妨害損害賠償之請求。但此所謂損害賠償，係指債務人債務不履行、給付不能或遲延給付，因債權人解除契約時債權人已經發生之損害賠償而言。故契約之解除，如係基於契約當事人兩造之合意，除另有特約外，當事人之一方自不得本於合意解除，再依民法第260條規定，請求損害賠償。最高法院著有93年度台上字第13號判決可資參照。準此以觀，就繼續性契約若係由當事人以合意終止契者，尚無民法第260條之準用，易言之，當事人不得主張行使民法第260條之損害賠償請求權，而須依當事人間於合意終止契約時之具體約定處理終止後之關係。查：依系爭四方協議第7條之約定，本工程後續作協議內容書如附件2017年3月16日水電消防工程在建及追加工程項目轉移協議書，而轉移協議書主旨載明「○○國際有限公司（以下稱甲方》承攬○○食品後壁廠新建工程之水電消防工程，今日協議並同意本工程中未完成的工程及追加工程由○○水電有限公司（以下稱乙方）承接，甲方同意放棄本工程追加工程款項請款權利。乙方承接後水電消防工程缺失改善（附件a)及（附件b)未完成項目改善由乙方承擔。本協議主要内容如下：甲方同意並承諾：1.將本工程款及追加工程未完成及缺失項目以書面告知乙方並派人說明。2.放棄本工程追加工程款項請款權利。3.本協議簽屬（署）後無條件退場（原審卷第109-110頁）。是依此件工程項目轉移書之約定，被上訴人係放棄追加工程款項請款權利無條件退場，又依證人許水龍之證述，○○公司係上訴人出面找來承接系爭水電消防工程者，上訴人方面亦同意此項四方協議（原審卷第151頁）。則此項四方協議乃至轉移協議，上訴人形式上雖未列名於書面，但實質上其自始參與並同意上開協議（本院卷第130頁）。而依轉移協議，被上訴人係放棄追加工程款之請領權後無條件退場，於此所謂無條件退場，其真意為何？審酌被上訴人放棄追加工程之施作及已作未請領工程款之請款，而由○○公司承接施作並負保固責任，則此條款所謂無條件退場，應係被上訴人完全脫離系爭工程契約，上訴人既同意此項條件，而未於四方協議或轉移協議中就其權利為任何之保留，則被上訴人抗辯依轉移協議，其契約上義務已由○○公司完全承擔，上訴人不得主張系爭契約上權利一節，尚屬可信。從而，上訴人本於已終止之契約第20條之約定請求給付違約價金，自非有據。七、綜上所述，上訴人依契約之規定，請求被上訴人應給付210萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日即107年5月15日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息，非屬正當，不應准許。從而原審所為上訴人敗訴之判決，並無不合。上訴論旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。其追加請求亦屬無據，應予駁回。八、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之 證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果， 爰不逐一論列，附此敘明。九、據上論結，本件上訴及追加之訴均為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。中 華 民 國 110 年 2 月 19 日民事第六庭 審判長法 官 吳上康法 官 王浦傑法 官 張季芬上為正本係照原本作成。上訴人如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提出理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 被上訴人不得上訴。中 華 民 國 110 年 2 月 19 日書記官蔡双財【附註】民事訴訟法第466條之1：⑴對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。⑵上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。民事訴訟法第466條之2第1項：上訴人無資力委任訴訟代理人者，得依訴訟救助之規定，聲請第三審法院為之選任律師為其訴訟代理人。
臺灣臺北地方法院 109 年度 建 字第 228 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 無 |  | 原告除請求損害賠償外，尚得請求違約金，故此為懲罰性違約金之約定 | 臺灣臺北地方法院民事判決109年度建字第228號原 告 友賀工程股份有限公司設臺北市○○○路0段000巷0號之0、0 樓法定代理人楊台明訴訟代理人丁福慶律師複代理人 陳智勇律師被 告勝昱科技股份有限公司設臺北市○○區○○路000巷00號8樓法定代理人林國瑞 住同上訴訟代理人 羅嘉希律師吳敬恒律師上列當事人間請求給付工程款事件，本院於民國109年12月4日言詞辯論終結，判決如下：主 文被告應給付原告新臺幣貳佰壹拾貳萬零伍佰柒拾貳元，及其中新臺幣壹佰捌拾貳萬零伍佰柒拾貳元自民國一零九年五月二十八日，其中參拾萬元自民國一零九年七月一日起，均至清償之日止，按週年利率百分之5計算之利息。原告其餘之訴駁回。訴訟費用由被告負擔百分之五十五，餘由原告負擔。本判決第一項於原告以新臺幣柒拾壹萬元為被告供擔保後，得假執行。但被告如以新臺幣貳佰壹拾貳萬零伍佰柒拾貳元為原告預供擔保，得免為假執行。原告其餘假執行之聲請駁回。事實及理由一、原告主張：兩造於民國104年4月9日簽訂工程合約（下稱系爭契約），約定由原告承攬被告位在嘉義縣○○鄉○○○路0號「A棟製膜區無塵室及潔淨室空調工程、B棟生產區及間隔工程、D棟貼合區潔淨室空調工程」（下稱系爭工程），總價為2,100萬元。系爭工程原預定於104年7月31日完工，惟被告以向訴外人龍盟機械股份有限公司（下稱龍盟公司）採購之吹膜機需先進場安裝、試運轉為由，要求原告暫停施工待被告通知進場施作，系爭工程中B、D棟工程業已完工，A棟工程卻因此遲延，被告僅支付1,680萬元，嗣兩造於109年4月28日結算未施作之項目及金額，確認未施作金額為246萬6122元。然被告迄今遲未付款，原告以起訴狀繕本送達終止契約。爰依系爭契約第28條第3項及第6條約定，請求被告給付原告工程款182萬572元（含稅）《（0000000-0000000-0000000）×1.05＝0000000》及違約金210萬元。並聲明：被告應給付原告392萬572元，及其中210萬元自起訴狀繕本送達翌日起，182萬572元自109年5月28日起，均至清償日止，按週年利率5％計算之利息；願供擔保，請准予宣告假執行。二、被告則以：原告終止契約無理由，因系爭工程暫時停工原因係配合A棟工程之吹膜機先行安裝，工程聯絡單上明載要配合製程機台移入時間，因此，系爭工程之停工被告並無過失。又原告終止契約並無理由，系爭契約仍屬有效，自不得請求已施作工程款。縱認原告之請求有理由，原告提出109年5月4日報價單（下稱系爭報價單），未經被告簽字確認，且原告並未就上開報價單盡舉證責任。原告依系爭契約第6條但書請求違約金，然原告有配合暫時停工之義務，故其請求逾期違約金並無理由，又依系爭契約第5條約定，竣工日期為104年7月31日前或配合業者即被告時程調整完成，故原告之施工期限應延至A棟吹膜機安裝完成後，系爭工程並未逾期。並聲明：原告之訴駁回；若受不利之判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。三、經查，兩造於104年4月9日訂定系爭契約，約定由原告進行系爭工程，預定於104年7月31日完工，總價為2,100萬元，A棟工程因吹膜機於104年7月8日進場而停工迄今，被告已給付1,680萬元予原告等情，有系爭契約、工程聯絡書原告109年5月11日律師函為證（見本院卷17至25頁、35至37頁），且為兩造所不爭執，堪信屬實。四、本院的心證之理由：原告主張其已施作完成系爭工程之91%，而系爭工程未完工並不可歸責於其，爰依系爭契約之約定請求被告給付未付之工程款及違約金等情，為被告所否認，惟以前詞置辯，是本件應審究之爭點為：㈠原告依系爭契約之約定請求被告給付工程款182萬572元，有無理由？㈡原告依系爭契約之約定請求被告給付違約金210萬元，有無理由？茲析述如下：㈠原告依系爭契約之約定，請求被告給付工程款182萬572元，有無理由？1.按系爭契約第28條第2項第2款約定：「（二）乙方（即原告）因甲方（被告）之過失終止合約：如甲方有過失並發生下述情事時，乙方得終止本合約…⑵非因乙方之過失而甲方無故要求停工達20日。」（見本院卷第22頁），依上開規定可知，若因被告之過失，無故停工達20日，原告即可主張終止合約。查，觀之原告於104年7月13日之工程聯絡書之記載：「主旨：A棟製膜區無塵室C-10K及潔淨室空調工程，配合貴公司製程機台移入時間，合約完工時間須順延之通知。內容：1.A棟之第一台生產機台預計7/8日開始移入，第二台於7/13日移入，機台將預計於7/17日定位完成。2.配合機台定位，本公司須暫停..庫板、風管..等相關工程之施作，待貴公司機台定位後，本公司當全力趕工。3.新進機台完成測試可投產後，才能將舊有機台停機施工…因此本公司將配合生產線之機台狀況配合施工。」等語（見北院卷第25頁），足見被告係以向龍盟公司採購之吹膜機需先進場安裝、試運轉為由，要求原告暫停施工。又系爭工程在施工順序上，吹膜機須先進場安裝完成，原告始能進場收尾完工等情，惟系爭契約並不包括吹膜機的購買、安裝，是吹膜機是否合乎被告要求及何時安裝完成，非屬原告之責任，況證人朱國廷即被告嘉義廠廠長證稱，當時沒有約定要停工到什麼時候，因為被告與其他公司有訴訟，我們有說訴訟到一個階段後，再協商何時復工等語（見本院卷第152至153頁），是原告主張得依系爭契約第28條第2項第2款約定終止系爭契約，應屬有據。2.又原告主張已完成系爭工程91％，被告僅給付80％，尚可向被告請求已完成之工程款182萬572元，並提出109年4月28日報價單（下稱系爭報價單）為證（見本院卷第29至33頁）。查，兩造曾於109年4月8日就系爭工程A棟無塵室潔淨室工程未完工一事進行討論，並合意由兩造人員至現場勘查核對，並作成系爭報價單，有109年4月8日勝昱科技集團會議紀錄可佐（見本院卷第27頁）。質之證人李宏昌即原告經理到庭具結證稱，109年4月間兩造於會議中討論因工程延宕多年，並達成兩造可以解約之共識，系爭報價單是與朱國廷依據系爭契約的圖面、報價單到現場去核對清算未完工部分，經過雙方共識後，由其製作等語（見本院卷第147至149頁），核與證人朱國廷證述其於109年4月曾與李宏昌至現場會算，從未完工的部分開始清點，依據合約的報價單中細項去核對，由李宏昌製作系爭報價單等語相符（見本院卷第150至151頁）。足見系爭價單係經兩造至現場核對數量而製作，又被告並未就系爭報價單有何不可信之處提出抗辯，是原告主張以系爭報價單核算得向被告請求之工程款，尚屬有據。準此，原告得向被告請求182萬572元，為有理由，應予准許。3.被告雖辯稱，依系爭契約第17條第2項規定，原告應與其他承造人互相協調合作，主張原告應等待吹膜機完成安裝云云。然查，系爭契約第17條第2項規定：「與本合約工程有關之其他工程及臨時裝置，經甲方交由其他成造人辦理時，乙方應予其他成造人互相協助合作之義務，如因工作不能協調而致發生錯誤或延誤工期或意外情事，一切損失，乙方願接受甲方之協調裁定或負責賠償。」（見本院卷第20頁），惟此乃約定系爭工程相關工程及臨時裝置，被告的承包商間應互相協調施工。然本件未能繼續施工之原因，並非原告與龍盟公司不能互相協助合作，而係被告與龍盟公司就吹膜機之買賣有糾紛，致被告要求原告停工，此與系爭工程契約第17條第2項約定之情形不符，並無適用之餘地。況被告雖指摘龍盟公司的吹膜機有瑕疵，然經臺灣高等法院以108年度重上93號民事事件認為龍盟公司已經依約交付吹膜機，被告主張並無理由，而遭駁回，此有臺灣高等法院108年度重上字第93號判決可佐（見本院卷第69至90頁）。足見被告於上開請求損害賠償事件中主張吹膜機有瑕疵，並據此要求原告停工並無理由，故原告依系爭工程契約第28條第2項規定，認被告因過失無故停工達20日，得主張終止合約。是被告上開抗辯並無理由。㈡原告依系爭契約之約定請求被告給付違約金210萬元，有無理由？⒈原告主張系爭契約第6條約定為懲罰性違約金，其得向被告請求210萬元等語。查系爭契約第6條但書約定：「但若非乙方而屬可歸咎於甲方之原因而延期者不在此限，若因此而造成乙方之損失（如物價上漲、匯率變化）則由甲方依實際發生之損害部分予以補償。純屬甲方延宕之部分，則每逾一日應補償乙方總工程款千分之一，但最多不超過總工程價之百分之十，以示公允」（見本院卷第18頁），足見原告除可據此請求損害賠償外，尚得請求違約金，故此為懲罰性違約金之約定。⒉按約定之違約金過高者，法院得減至相當之數額，民法第252條定有明文。至於是否相當，須依一般客觀事實、社會經濟狀況及當事人所受損害情形，以為斟酌之標準。而債務已為一部履行者，亦得比照債權人所受利益減少其數額（最高法院103年度台上字第2435號判決意旨參照）。又當事人約定契約不履行之金過高者，法院固得依民法第252條酌減至相當之數額，所約定違約金是否過高，應就債務人若能如期履行債務時，債權人可得享受之一切利益及因遲延所受損害等為衡量標準，而非以僅約定一日之違約金額若干為衡量之標準（最高法院108年台上字第1342號號判決意旨參照）。原告主張依系爭契約第6條約定，請求被告給付違約金210萬元，被告則抗辯原告之損害僅有承攬報酬之利息損失，認應予酌減違約金等語。查，系爭工程總價為2100萬元，被告已給付1680萬元，原告已完成工作而被告未付款之部分為182萬572元，可知系爭工程大部分工項已經完工，故審酌兩造因對造一部履行所受之利益，以及系爭工程總價與未完成部分之約定報酬金額與比例，如按照系爭契約約定計算自104年8月1日起迄今計算違約金為210萬元，實屬過高，與原告所受損害並非相當，本院認本件之逾期違約金應酌減至30萬元，始為相當。故原告就上開期間得請求之逾期違約金為30萬元。五、綜上所述，原告得系爭契約之約定，請求被告給付212萬572元，及其中182萬572元自109年5月28日起，其中30萬元自起訴狀繕本送達翌日即109年7月1日（見本院卷第47頁）起，均至清償之日止，按年息百分之5計算之利息，為有理由，應予准許。逾此部分，為無理由，應予駁回。六、就原告勝訴部分，兩造分別陳明願供擔保請准宣告假執行及免為假執行，核無不合，爰分別酌定相當之擔保金額，予以准許。至原告敗訴部分，其假執行之聲請已失所附麗，應予駁回。七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻防方法及未經援用之證據，業經審酌，核與本件本件判決結果無影響，爰不逐一論述，併此敘明。八、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條。中 華 民 國 109 年 12 月 31 日工程法庭 法 官 賴秋萍以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 109 年 12 月 31 日書記官黃國焜
臺灣高等法院 108 年度 建上更一 字第 13 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 無 |  | 每日扣罰品管費用之千分之一；強制被上訴人依約履行債務，屬懲罰性違約金 | 臺灣高等法院民事判決108年度建上更一字第13號上 訴人 新竹市政府法定代理人林智堅訴訟代理人楊隆源律師被上訴人中華工程股份有限公司法定代理人朱蕙蘭被上訴人 啟達聯合建築師事務所法定代理人 劉世偉上列二人共同訴訟代理人 劉陽明律師陳璧秋律師上列當事人間請求給付工程款等事件，上訴人對於中華民國104年11月27日臺灣新竹地方法院104年度建字第21號第一審判決提起上訴，經最高法院發回更審，本院於109年7月28日言詞辯論終結，判決如下：主 文原判決除確定部分外，關於命上訴人給付新臺幣肆佰陸拾參萬捌仟陸佰零貳元及自判決確定日起至清償日止，按年息百分之五計付利息之訴，及該部分假執行之宣告暨訴訟費用之裁判均廢棄。上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。第一、二審及發回前第三審訴訟費用，除確定部分外，由被上訴人負擔。事實及理由一、本件被上訴人啟達聯合建築師事務所、中華工程股份有限公司法定代理人依序變更為劉世偉、朱蕙蘭，經其分別檢附扣繳單位變更登記申請書、經濟部民國109年7月13日函、公司變更登記事項表具狀聲明承受訴訟（見本院卷㈠第27至29頁、卷㈡第273至281頁），核無不合。二、被上訴人主張：伊於民國97年5月30日與上訴人簽訂系爭工程契約書（下稱系爭契約），承攬新竹市貿易二村、貿易八村新建統包工程，嗣已如期完工，並經上訴人驗收合格。詎結算工程款時，上訴人以伊於履約期間，逾期提交各項工程圖說、文件及往來函文（下合稱圖說文件）為由，依系爭契約一般條款（下稱一般條款）第23.1條第2項規定扣罰相當於工程品管費用總額之懲罰性違約金（下稱違約金）新臺幣(下同）2,354萬6,202元。惟上開規定計罰者以設計階段應提送之同條款第14.3條規定之圖說文件為限，伊逾期提交設計階段之圖說文件天數實僅112天，至多7,550天，扣罰相當於工程品管費用總額之違約金，顯屬過高，應予酌減。是上訴人除經原審判決確定應返還伊之違約金1,648萬2,341元部分外，尚應返還伊463萬8,602元等語。爰依一般條款第7.3條、民法第490條、第491條、第179條、第252條等規定，求為命上訴人返還扣罰違約金463萬8,602元及自判決確定日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息之判決〔被上訴人就返還扣罰違約金部分，原請求上訴人給付2,354萬6,202元及自起訴狀繕本送達翌日（即104年4月17日）起算之利息，原審判命上訴人給付2,112萬0,943元本息，並駁回被上訴人其餘之訴，上訴人就敗訴部分上訴，被上訴人就敗訴部分則未聲明不服。經發回前本院判決廢棄原審命上訴人給付逾1,648萬2,341元及自判決確定日起算之利息部分之裁判，駁回被上訴人此部分在第一審之訴及上訴人其餘上訴，被上訴人就敗訴部分提起第三審上訴，上訴人就敗訴部分則未聲明不服；經最高法院將發回前本院判決駁回被上訴人請求463萬8,602元及自判決確定日起算之利息部分之裁判廢棄發回本院審理，並駁回其關於463萬8,602元自104年4月17日至判決確定日利息部分之上訴確定；至於被上訴人另請求上訴人返還增設排煙設備所受不當得利1,383萬8,088元本息部分，業經敗訴判決確定，不予贅述〕。答辯聲明：上訴駁回。三、上訴人則以：被上訴人依系爭契約及一般條款14.2.1(4)、14.2.4(5)、14.2.1(8)E、14.4、14.4.1、14.2.1(9)、14.2.7、14.2.4（6）、14.2.1（10）及14.2.12等規定及整體施工計畫書（核定本）及其增訂本（核定本）（下稱整體施工計畫書及增訂本）等約定，應按預定時程將系爭工程履約期間有關土建、機電部分之工程計畫書、分項工程施工計畫書、分項工程計畫書、材料型錄、施工圖、施工詳圖、各月份工作報告及竣工資料、竣工圖等圖說文件提交送審，逾期即應依一般條款第23.1條第2項規定處罰，不以被上訴人於設計階段應提送之同條款第14.3條規定之圖說文件為限。據此核計被上訴人提送圖說文件逾期應計罰天數，土建部分之工程計劃書、材料型錄、施工圖依序為：2,139天、3,561天、1,123天；機電部分之工程計劃書、材料型錄、施工圖依序為：524天、1,992天、678天；往來函文部分則為1,563天，共計11,580天，依一般條款第23.1條第2項規定按日以品管費用總額2,354萬6,202元之千分之一扣罰違約金之金額超過上開品管費用總額，故僅以品管費用總額計罰扣款；系爭工程為涉及廣大軍眷權益之公共工程，倘未如期完工影響甚鉅，扣罰金額雖相當於品管費用總額，然僅占系爭工程結算建築工程費23億5,462萬160元之百分之一，並無過高情事等語，資為抗辯。並上訴聲明：⑴原判決除確定部分外，關於命上訴人給付463萬8,602元，及自判決確定之日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息部分之訴及該部分假執行之宣告廢棄。⑵上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。四、查被上訴人於97年間與上訴人簽訂系爭契約，承攬系爭工程，嗣已依限完工，結算時上訴人以其逾期提交圖說文件為由，依一般條款第23.1條第2項規定扣罰相當於系爭工程品管費用總額之違約金2,354萬6,202元等情，為兩造所不爭執。至於被上訴人主張：一般條款第23.1條第2項規定計罰逾期違約金者，以設計階段提送第14.3條圖說文件逾期者為限，不及於施工階段所應提送之圖說文件。伊提送圖說文件遲延天數僅112日，上訴人扣罰違約金2,354萬6,202元，顯屬過高，應予酌減云云，為上訴人所否認，辯稱：被上訴人於履約期間依約應提送之圖說文件，倘有逾期，即應依一般條款第23.1條第2項計罰，被上訴人提送圖說文件遲延天數達11,580天，按日計罰總金額超過品管費用總額2,354萬6,202元，故僅以此數計罰，並無過高情形等語置辯。是本件應審酌者厥為：一般條款第23.1條第2項罰則規定之適用是否以被上訴人於設計階段應提送之第14.3條圖說文件為限？被上訴人依前揭第23.1條第2項規定應扣罰違約金數額為何？上訴人扣罰相當於品管費用總額之違約金2,354萬6,202元有無過高應予酌減之情形？如應酌減，應減至何數額為當？等項，茲分述如下：㈠、關於一般條款第23.1條第2項罰則規定之適用是否以設計階段應提送之第14.3條圖說文件為限部分：1、按解釋契約，應於文義上及論理上詳為推求，以探求當事人立約時之真意，並通觀契約全文，斟酌訂立契約當時及過去之事實、交易上之習慣等其他一切證據資料，本於經驗法則及誠信原則，從契約之主要目的及經濟價值作全盤之觀察，以為其判斷之基礎，不能徒拘泥字面或截取書據中一二語，任意推解致失其真意。被上訴人主張：一般條款第23.2條明定伊於設計階段應依一般條款第14.3條規定提送圖說文件，逾期依第23.1條辦理逾期罰款，依此可見第23.1條第2項規定計罰逾期違約金者，以設計階段應提送之第14.3條圖說文件有逾期情形者為限，不及其他應提送之圖說文件云云，為上訴人所否認，並以前詞置辯。經查，一般條款第23.1條第1、2項規定：「（第1項）乙方承辦本工程設計、施工時，如無正當理由而超過約定期限完成者，每逾期一日扣罰新台幣三十萬元整之懲罰性違約金，該違約金以乙方契約金額百分之二十為上限。」、「（第2項）每次甲方/甲方工程司通知乙方修正或補送工程圖說與文件以十日或甲方/甲方工程司同意之期限為限，超過以逾期計，每日扣罰品管費用之千分之一；次數以五次為限，若超過五次，仍無法經甲方/甲方工程司核可時，以第五次被退件日之次日起至甲方/甲方工程司審查核可之日止，每日扣罰品管費用之千分之一。本項罰款以品管費用總額為上限。」（見本院證物卷㈠第230頁），揭明就履約逾期之事，區分①承作設計、施工工作超過約定期限（工期）、②提送圖說文件逾10日或上訴人同意之期限等2違約事由規定罰則，前者旨在就系爭工程之設計、施工工作執行進度（工期）為管制，後者則係於工期管制外，針對作為據以執行後續工作（施工）憑據之圖說文件所為管制，二者規範目的有別。兩造就前揭第2項所定違約金性質屬懲罰性違約金一事既無爭執，而懲罰性違約金乃以強制債務之履行為目的，確保債權效力所定之強制罰，倘債務人未依債之關係所定之債務履行時，債權人無論損害有無皆得請求。兩造於一般條款第23.1條第1項、第2項就規範目的不同之處罰事由約定金額不等之懲罰性違約金，強制被上訴人依約分別履行遵守工期、依限提送圖說文件等契約債務，本諸契約自由之精神與契約嚴守之原則，自應受上開規定之約束。2、次查，系爭工程採統包方式辦理，舉凡工程契約、一般條款、設計需求計畫書及履約期間提送經核可之工作執行計畫書、設計數據、計算書、設計圖、施工計畫書、施工詳圖、材料及設備規範(含附）均屬工程範圍。被上訴人負有依上開文件完成工程所需空間及附屬設施之設計、施工、安裝及保證保固等所需之勞務、工程、材料與設備，並應於施工計畫中提出施工順序、進度計畫表及提送相關圖說文件之契約義務等情，業據兩造於系爭契約主文第3條、第6條、一般條款第2.1、2.2.1至2.2.3、2.2.5、2.4、14條約明（見原審卷第14頁、第59頁反面、證物卷㈠第159至160、194至204頁）。另為確保依限完工，上訴人有監督被上訴人履行契約各項應辦事項之權，被上訴人應負責控制進度、訂定施工計畫及協調、提供上訴人監督進度及進度控制所需資料，並應提出提送圖說文件審查時程表(編擬時程應考量相關工項預定施作及資料審查時程，以免因資料未通過審查而影響工進），經上訴人核可後據以實施等情，亦據一般條款第12、14.1.1、14.1.2、14.1.4、14.2.2、14.2.4、14.2.6、14.2.7條明訂。參諸提送資料審查核定耗費時日久暫，涉及工程總體進度及分項工程施工、驗收及交屋期程之管理控制。被上訴人依約應提送審查之圖說文件，除一般條款第14條列舉之主要圖說文件外，尚包括上訴人指示要求提供之監督進度及進度控制所需資料及相關圖說文件乙節，觀諸前揭各規定所載「尚包括（但不限於）下列項目」、「甲方（即上訴人）工程司指定要求之圖說」用語即明，則其應提送審查者既含蓋設計、施工、竣工、交屋等時程之圖說文件，上訴人就被上訴人應辦事項監督權之行使復不以設計階段為限，對於設計階段外之被上訴人應辦事項(含相關圖說文件送審）亦有監督被上訴人儘速履行之必要。從而，上訴人辯稱：被上訴人於履約期間，倘有逾期提送相關圖說文件情事，即應依第23.1條第2項約定受罰，以達監督目的，不以設計階段應提送第14.3條例示之圖說文件為限等語，合於第23.1條第2項規定之規範規範目的，洵堪信實。至於一般條款第23.2條固規定：（第1款）設計階段，被上訴人應依第14.3之規定提送相關圖說及文件，逾期依第23.1條辦理逾期罰款。（第2款）施工階段，被上訴人應依契約書主文第7條期限完成本工程，逾期依第23.1條辦理逾期罰款(見本院證物卷㈠第230頁)。惟均未排除第23.1條第2項罰則之適用，設計階段既未免除被上訴人於設計階段未遵期提送第14.3條列舉者以外其他審查圖說文件關於第23.1條第2項逾期罰責，施工階段亦未免除被上訴人於施工階段，未遵期提送相關圖說文件之第23.1條第2項逾期罰責。則被上訴人執一般條款第23.2條分設計、施工兩階段，規定設計階段伊應依第14.3條規定提送圖說文件，逾期依第23.1條辦理罰款語，遽謂前揭第23.1條第2項關於逾期提送圖說文件罰則之適用即應以設計階段所應提送第14.3條規定之圖說文件為限，其他階段或非第14.3條規定之圖說文件，不在前揭罰則處罰之列云云，要無可採。又兩造於一般條款第23.1條就規範目的不同之處罰事由，於第1、2項約定金額不等之懲罰性違約金，強制被上訴人依約分別履行遵守工期、依限提送圖說文件等債務，已如前述，並無重複處罰之情形；更況被上訴人就系爭工程並無經上訴人依一般條款第23.1條第1項規定扣罰之事（見本院卷㈡第307頁)，是被上訴人主張：施工階段提送圖說文件，應於逾總工期1005天完工時計罰，依一般條款第23.1條第2項規定扣罰，屬一事兩罰云云，亦無足取。㈡、被上訴人依前揭第23.1條第2項規定應扣罰之違約金數額及扣罰相當於品管費用總額之違約金是否過高，而應減至相當數額部分：1、上訴人辯稱：被上訴人於履約期間提送圖說文件遲延，土建工程計畫書部分遲延共計2,139天、土建材料型錄部分遲延計3,561天、土建施工圖部分遲延計1,123天、機電工程計畫書部分遲延共計524天、機電材料型錄部分遲延計1,992天、機電施工圖部分遲延計678天、文件送審部分遲延計1,563天，合計11,580天，詳情如證十八遲延天數表（下稱系爭遲延天數表，見本院卷㈡第133至211頁）所載等語，被上訴人則以：系爭遲延天數表中如附表6（工作項目同系爭遲延天數表，見本院卷㈡第217至237頁）灰藍色部分乃未列示於整體施工計畫書及增訂本之工項、淺綠色部分雖為前揭計畫書及增訂本所列之提送項目，但未明載預定提送時程、黃色部分則逾期天數之計算有誤，故伊之遲延天數僅為7,550天，得依一般條款第23.1條第2項規定計罰者僅112天等語(見本院卷㈡第242頁)。經查：⑴、系爭遲延天數表如附表6灰藍色部分非屬整體施工計畫書及增訂本記載之提送項目、淺綠色部分雖為前開計畫書及增訂本所載之提送項目，但無送審日期之記載等情，雖為兩造所不爭執。惟被上訴人於履約期間經上訴人通知修正或補送工程圖說與文件者，提送時程以10日或上訴人同意之期限為限，超過以逾期計，每日扣罰品管費用之千分之一，罰款以品管費用總額為上限，為一般條款第23.1條第2項所明定。據此，被上訴人依約應送審查之圖說文件(含修正、補送）如未遵期於上開期限內提送，逾期即應按日扣罰，不以整體施工計畫書及增訂本所載提送項目，且明載送審日期者為限。被上訴人就系爭遲延天數表（除附表6黃色部分所示項目外）所載提送圖說文件之各版「送審日期」及「審退日期」既無爭執(見本院卷㈡第242頁)，則其依約提出如附表6灰藍色及淺綠色所示之圖說文件，經上訴人審退後，如未於10日或上訴人同意之期限內，重新提送審查，仍屬違約，應依逾期天數按日計罰。從而，被上訴人就經其審退之如附表6灰藍色及淺綠色所示之圖說文件，依前揭規定計算逾期天數扣罰違約金 ，即非無據。被上訴人主張上訴人就此部分不得逕自認定延遲計列逾期天數，此部分逾期天數均應為0天云云，尚無可取。⑵、至於被上訴人爭執系爭遲延天數表關於如附表6黃色部分之逾期天數之計算，經查：系爭遲延天數表關於①土建工程計畫書部分：編號5項(基本設計圖）之三版審退時間為上訴人誤載，應予刪除，為上訴人自陳屬實(見本院卷㈠第401頁)，則被上訴人於97年7月24日送審同日即獲被上訴人核定，未逾10日依約尚不得扣罰，此項逾期天數應為0天；編號6-1〔品質管制計畫（修訂一版)〕二版審退日期為98年10月14日，被上訴人於99年1月18日重新送審三版，逾期86天；編號15項(整體施工計畫）二版審退日期為98年1月8日，98年1月19日送審三版，逾期1天；嗣四版文件於98年2月28日遭審退，嗣於同年3月31日送審核定，逾期21天，此項逾期天數共為31天；被上訴人稱此項逾期天數為10天云云，並無可採；編號16項(細部設計圖說）四版審退日期為98年4月27日，被上訴人嗣於同年5月19日送審經核定，逾期12天，此項逾期天數共為41天，上訴人以40天計罰，尚無不合；被上訴人稱此項逾期天數為29天云云，並無可採。編號41項(防水工程施工計畫）三版審退日期為98年9月1日，被上訴人於同年9月9日送審經核定，未逾10天依約不得扣罰，此項逾期天數應為0天；②機電材料型錄部分：電氣工程編號3項(弱電電線/電纜材料）之二版審退日期為98年6月22日，被上訴人於同年8月6日重送三版，逾期35天，此項逾期天數共為56天；電氣工程編號11項(緊急發電機設備、黑煙淨化器）上訴人三版文件於99年6月15日遭審退，同年7月5日送審經核定，逾期10天，此項逾期天數共為19天；消防工程編號2項(消防泵浦）經上訴人同意於99年1月15日提送(見本院卷㈡第187頁)，則被上訴人於98年7月31日提送核定完成，依約不得扣罰，此項逾期天數應為0天；③機電施工圖部分編號8項(一層電視系統平面圖）經上訴人同意於98年7月31日提送(見本院卷㈡第207頁)，被上訴人於當日提送且經核定，自未逾期，此項逾期天數應為0天。綜上，上訴人就此依系爭遲延天數表辯稱：被上訴人提送圖說文件之逾期天數為11,580天云云，固屬偏高，而不得盡信，然被上訴人主張伊提送圖說文件之逾期天數僅112天，如否亦僅7,550天云云，均屬低估，而無可取。2、再查，被上訴人就系爭遲延天數表如附表6白色部分之逾期天數共計7,436天（土建工程計畫書部分為1,563天、土建材料型錄部分為1,876天、土建施工圖部分為902天、機電工程計畫書部分為524天、機電材料型錄部分為1,894天、機電施工圖部分為677天）部分，並無爭執，復陳稱：除附表6灰藍色，淺綠色部分所示外，伊於履約期間逾期提送圖說文件天數為7,550天（含附表6黃色部分）等語明確。則被上訴人於履約期間提送圖說文件之逾期總天數，縱依兩造不爭執之7,550天計算，亦遠逾一般條款第23.1條第2項規定扣罰天數上限1,000天，應扣罰違約金超過此項罰款上限（即品管費用總額）高達1億7,777萬3,825元，則上訴人以此為限，扣罰相當於品管費用總額之違約金2,354萬6,202元，於約並無不合。被上訴人主張應以112天計罰違約金云云，尚嫌乏據。3、末按約定之違約金額過高者，法院得依職權減至相當之數額，為民法第252條所明定。違約金是否相當，須依一般客觀事實，社會經濟狀況及當事人所受損害情形，以為斟酌之標準；且約定之違約金過高者，除出於債務人之自由意思，已任意給付，可認為債務人自願依約履行，不容其請求返還外，法院仍得依前開規定，核減至相當之數額。查被上訴人於履約期間，提送相關圖說文件逾期天數縱依兩造不爭執之7,550天計算，應扣罰違約金遠逾罰款上限高達1億7千餘萬元，上訴人以品管費用總額2,354萬6,202元為限扣罰，惟審酌系爭新竹市貿易二村、貿易八村新建統包工程屬國軍老舊眷村改建計畫，新建工程涉都市計畫變更，工程繁浩、被上訴人為確保工作品質依約應直接管制系爭工程設計、工程材料、施工、製造及安裝之品質，並依據契約相關規範辦理所有的審查、檢驗、試驗、測試、改正及簽認工作，應辦理之品管事務及提送之圖說文件種類及品項項目繁多、被上訴人未能依限提送圖說文件，有礙上訴人對工期進度及施工品質之管理控制及增加其監督勞費、被上訴人提送圖說文件雖有逾期情事，但仍於預定總工期1005天內完工及驗收合格、品管費用占工程結算建築工程費之百分之一，惟該項費用除品管人員費用外，與圖說文件相關之整體品管計畫書（核可）、分項品管計畫書、品管文件等項之結算金額，僅占「品管費用」結算總金額約百分之三十等項，是上訴人就逾期提送圖說文件之違約事項，扣罰相當於品管費用總額2,354萬6,202元之違約金確屬過高，應減至品管費用總額百分之三十(即706萬3,861元）為相當（計算式：23,546,202元×30﹪＝7,063,861元，元以下四捨五入），上訴人逾此範圍自被上訴人應得之工程款扣取違約金1,648萬2,341元（計算式：23,546,202元－7,063,861元＝16,482,341元），雖有未當，惟此部分業經原判決上訴人應返還被上訴人確定，已無無法律上之原因而受利益，致被上訴人受損害之情事。則被上訴人另請求上訴人再返還違約金463萬8,602元，自嫌乏據。五、綜上所述，被上訴人本於一般條款第7.3條、民法第490條、第491條、第179條、第252條等規定，請求上訴人再返還扣罰違約金463萬8,602元及自判決確定日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，為無理由，不應准許。原審判命上訴人如數給付，並為准免假執行之宣告，自有未洽。上訴論旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為有理由，爰由本院廢棄改判如主文第2項所示。六、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。七、據上論結，本件上訴為有理由，依民事訴訟法第450條、第78條、第85條，判決如主文。中 華 民 國 109 年 8 月 18 日工程法庭審判長法 官 周玫芳法 官 林翠華法 官 王育珍正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。中 華 民 國 109 年 8 月 18 日書記官劉育妃附註：民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。
臺灣臺北地方法院 106 年度 建 字第 337 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 無 |  | 每延遲一工作日，罰款為承攬工程之1/1000；遲延付款即課以工程總價1/1000之違約金約定，非以此作為債務不履行所生損害之賠償總額 | 灣臺北地方法院民事判決106年度建字第337號原 告 雅設室內裝修設計有限公司法定代理人蘇健明訴訟代理人江雅萍律師被 告江明輝官淑美共 同訴訟代理人 潘心瑀律師上列當事人間請求給付工程款等事件，本院於民國109年6月16日言詞辯論終結，判決如下：主 文被告江明輝應給付原告新臺幣玖萬參仟捌佰捌拾元，及其中新臺幣參萬參仟壹佰壹拾陸元自民國一零五年八月二日起，其中新臺幣伍萬伍仟參佰肆拾元自民國一零六年一月十五日起，其中新臺幣伍仟肆佰貳拾肆元自民國一零九年二月二十六日起，均至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。被告官淑美應給付原告新臺幣貳佰貳拾柒萬捌仟壹佰貳拾貳元，及其中新臺幣壹佰陸拾萬陸仟玖佰壹拾貳元自民國一零六年一月十五日起，其中新臺幣伍拾柒萬壹仟貳佰壹拾元自民國一零六年九月二十三日起，其中新臺幣拾萬元自一零九年二月二十六日起，均至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。原告其餘之訴駁回。訴訟費用由被告江明輝負擔百分之三、被告官淑美負擔百分之七十七，餘由原告負擔。本判決第一項於原告以新臺幣參萬壹仟參佰元為被告江明輝供擔保後，得假執行。但被告江明輝如以新臺幣玖萬參仟捌佰捌拾元為原告預供擔保，得免為假執行。本判決第二項於原告以新臺幣柒拾陸萬元為被告官淑美供擔保後，得假執行。但被告官淑美如以新臺幣貳佰貳拾柒萬捌仟壹佰貳拾貳元為原告預供擔保，得免為假執行。原告其餘假執行之聲請駁回。事實及理由壹、程序方面：按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但擴張或減縮應受判決事項聲明、不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第3款、第7款定有明文。查本件原告起訴時訴之聲明第1項及第2項分別為：「一、被告江明輝應給付原告新臺幣（下同）98,768元，及其中33,116元自民國105年8月2日起、65,652元自106年1月15日起，均至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。二、被告官淑美應給付原告2,466,253元，其中1,849,690元自106年1月15日起、616,563元自起訴狀送達之翌日起，均至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。」嗣於109年1月31日、2月25日分別具狀變更訴之聲明第1項及第2項為：「一、被告江明輝應給付原告94,576元，及其中33,116元自民國105年8月2日起、65,652元自106年1月15日起、5,424元自109年2月26日起，均至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。二、被告官淑美應給付原告2,853,614元，其中1,606,912元自106年1月15日起、589,657元自起訴狀送達之翌日起、657,045元自109年2月26日起，均至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，按週年利率百分之5計算之利息。」（見本院卷二第179至184、206至207頁），核其變更聲明部分均屬減縮及擴張應受判決事項之聲明，亦無礙被告之防禦及訴訟之終結，揆諸前揭規定，尚無不合，應予准許。貳、實體方面：一、原告主張：㈠被告將臺北市○○區○○街00巷0號6樓之房屋（下稱系爭房屋）交由原告設計、監造與施作裝修，並於105年2月27日由原告與被告江明輝簽訂室內裝修設計委託契約書（下稱系爭設計契約）及室內裝修監造工程委託契約書（下稱系爭監造契約），約定室內設計服務價金為331,160元，監造管理費218,840元。原告已於105年7月29日完成施工大樣圖並傳送被告江明輝收受查看，已達約定之驗收條件，依系爭設計契約第7條第2項第3款及第3項約定，被告江明輝應給付設計服務費總價金10%即33,116元予原告，惟被告江明輝迄未給付上開款項，依約應自106年8月2日起負給付遲延責任。另依系爭監造契約第7條第2項第2款約定，被告江明輝應於工程油漆進場支付監造管理費之30%即65,652元，並依同條第3項約定，於該階段完成後3日內付款。而油漆施作於106年1月11日已進場，但被告江明輝迄未付款，依約應自106年1月15日起負給付遲延之責。㈡原告完成設計施工圖後，於105年8月25日傳送系爭房屋之室內裝修工程委託契約書（下稱系爭工程契約）予被告，惟被告並未簽名交回，然被告官淑美於106年6月29日委託律師事務所寄發之律師函聲稱其與原告於105年8月25日簽訂系爭裝修工程契約，故系爭裝修工程契約係存於原告與被告官淑美間。依系爭工程契約第7條第2項約定於油漆進場時，被告官淑美應給付原告第1、2、3階段工程款。又系爭工程經台北市建築師公會（下稱建築師公會）鑑定後，並作成鑑定報告書（下稱系爭鑑定報告）認系爭工程總價應為6,206,922元，扣除瑕疵修補費用274,000元，被告官淑美依約應給付5,932,922元，惟被告官淑美僅給付3,700,000元予原告，尚餘2,232,922元未給付。又依系爭工程契約第7條第2項第2款及第3條約定，應於油漆進場之106年1月11日後3日內即106年1月14日內支付該款項，並於106年1月15日負遲延責任。另被告官淑美依約應於油漆進場時即106年1月11日給付原告總工程款之30%，然迄至起訴已逾8個多月，爰依系爭裝修工程契約第8條第4項第3款約定請求被告官淑美給付遲延違約金620,692元（計算式：6,206,922元×10％=620,692元）。㈢聲明：1.被告江明輝應給付原告94,576元，及其中33,116元自105年8月2日起，其中65,652元自106年1月15日起，其中5,424元自109年2月26日起，均至清償日止，按年息5%計算之利息。2.被告官淑美應給付原告2,853,614元，及其中1,606,912元自 106年1月15日起，其中589,657元自起訴狀繕本送達翌日起，其中657,045元自109年2月26日起，均至清償日止，按年息5%計算之利息。3.願供擔保，請准宣告假執行。二、被告則以：㈠系爭房屋之室內規劃坪數為僅45.3坪，梯間平台不應計入，依系爭設計契約第7條第1項第1款及第3款約定，設計服務費應為308,040元，被告江明輝已給付298,044元，故原告於完成施工大樣圖並驗收完成時，得請求之金額應為9,996元。又原告僅提供立面圖，並非施工大樣圖，亦未經被告江明輝驗收完成，可見原告尚未完成係爭設計契約之驗收條件，尚不得請求此部分之設計服務費，自無由主張被告江明輝應自106年8月2日起負遲延責任。㈡依原告106年1月12日通聯文字可知，當日僅有木工進場、廚具進料，並無工程油漆進場，原告亦未向被告江明輝請求系爭監造契約30%之監造管理費65,652元，被告江明輝並無給付遲延之責。㈢系爭工程契約立約人欄未經被告官淑美簽名用印，且原告提出之報價單客戶名稱皆非被告官淑美，原告主張被告官淑美為系爭工程契約相對人並請求30%之工程款及遲延違約金，自屬無據。縱認被告官淑美為契約相對人，兩造間並未明確約定最後承攬金額，系爭裝修工程應以實作實算方式計價，應由原告證明其實作之金額。㈣聲明：原告之訴駁回；如受不利判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。三、兩造不爭執之事項：㈠被告江明輝與原告於105年2月27日簽訂系爭設計契約書、系爭監造契約。㈡被告官淑美委託官朝勇律師於106年6月29日寄發大安法律事務所106年永律字第1060629號函予原告。㈢原告在系爭房屋進行室內裝修之施作。㈣被告已給付原告工程費3,700,000元、設計費用298,044元、監造費用132,000元。四、本院得心證之理由：原告主張就系爭工程已近完工，依系爭設計契約、系爭監造契約及系爭工程契約之約定，請求被告江明輝及官淑美分別給付設計監造費用、工程款及違約金等語，惟為被告所否認，並以上揭情詞置辯。茲就下列爭點，析述如下：㈠原告得否依系爭設計契約第7條第2項第3款約定，請求被告江明輝給付設計服務費尾款38,540元？1.按系爭設計契約第7條第1項約定：「乙方設計服務費用總價金為參拾參萬壹仟壹佰陸拾元整(未稅)並按照下列(二)之時程分期撥款。1.計算方式：NTD6,800/坪(未稅)(若規劃之區域不包含浴廁、廚房，則不列入計算範圍)。2.前述之設計費單價乃依甲方之設計需求及風格而得，若風格有迥異之調整或變化，設計費另計。3.此案設計規劃之面積為48.7坪(精確之面積，以現場實際丈量為準，多退少補)。」(見本院卷一第8頁)，可知系爭設計契約所約定之服務費用331,160元僅為概估，實際設計費用應依現場實際丈量面積乘以設計單價為準。被告雖辯稱系設計面積僅46.2坪云云，並提出建物謄本為佐(見本院卷一第46頁)，然依建築師公會會勘紀錄表可知(見系爭鑑定報告附件四-2)，本件設計範圍包含6樓整層、5樓半隻樓梯、7樓一隻樓梯，梯間面積既屬設計範圍，理應計入設計面積，被告抗辯僅需計算建物謄本中之層次面積與附屬建物面積，漏未計算梯間面積(即建物謄本中共用部分)，自不可採。又兩造就設計面積迭有爭執，經本院囑託建築師公會鑑定，鑑定人依使用執照計算本件設計範圍之面積為54.13坪，有鑑定報告可稽(見鑑定報告第5頁)。被告雖指摘鑑定人未現場實際測量而有重大瑕疵云云，惟鑑定人係依使用執照附件平面圖為基礎計算設計面積(見系爭鑑定書附件五-2、附件七)，應與實際面積相當，被告未具體指出其計算方法有何錯誤，逕謂此部分鑑定有重大瑕疵云云，應不足取。是系爭設計契約面積為54.13坪，堪可認定。2.又按系爭設計契約第7條第2項約定：「付款辦法：1.簽約時支付設計服務費總價金之60%。2.完成施工大樣圖初稿時支付設計服務費總價金之30%。3.完成施工大樣圖並驗收完成時支付設計服務費總價金之10%。」(見本院卷一第8頁)，是本件設計服務費之給付，應依上開約定辦理。原告主張其已完成施工大樣圖並經被告驗收之事實，業據其提出電子郵件、室內設計圖說等件為佐(見本院卷一第60至61頁、第180至206頁)，惟為被告否認。經查，被告江明輝係於105年4月20日加入共享資料夾，有Dropbox分享資料夾電子郵件截圖可證(見本院卷一第61頁)，又依原告提出之105年8月11日之設計圖說(見本院卷一第180至206頁)，其內容已包含現況平面圖、設計平面圖、器具出口平面圖、電燈迴路配置平面圖、給水設備配置平面圖、排水設備配置平面圖、空調系統圖、立面圖、大樣圖等圖說，被告雖辯稱兩造並未驗收施工大樣圖，然依建築師公會鑑定結果：「鑑定人認為現有完工部分大致上符合原設計圖說…。」等語明確(見系爭鑑定報告第8頁)，足見前開設計圖確係兩造嗣後施工之基礎，縱兩造實際尚未就施工大樣圖進行驗收，惟依系爭設計契約第6條第4項約定：「未完成驗收、品項點交前乙方仍對其所施作項目擁有財產權，若甲方未待驗收、點交完成前即使用視同驗收完成。」(見本院卷一第8頁)，應視為施工大樣圖已驗收完成，被告以兩造未驗收完成為由拒付服務設計費尾款，即無可採。本件系爭契約設計面積為54.13坪，應計服務費用為368,084元，有系爭鑑定報告可稽(見系爭鑑定報告第5頁)，扣除被告已給付之設計服務費用298,044元後，原告尚得請求設計服務費尾款70,040元(計算式：368,084元－298,044元＝70,040元)，原告另主張依系爭鑑定報告之意見扣除31,500元，依系爭設計契約第7條第2項第3款約定請求被告江明輝給付設計服務費尾款38,540元（計算式：70,040元-31,500元=38,540元），應屬有據。㈡原告得否依系爭監造契約第7條第2項第2款約定，請求被告江明輝給付監造管理費56,036元？按系爭監造契約第7條約定：「付款辦法：1.簽約時支付監造管理費之60%做為訂金。2.工程油漆進場時支付之監造管理費之30%。3.協助工程驗收完成時支付之監造管理費之30%。」(見本院卷一第10頁反面)。經查，原告於106年1月6日即通知被告江明輝隔日木工與油漆將進場施作，有通訊紀錄為憑(見本院卷一第145頁)，且證人林高石即油漆工人於審理中具結證稱：其有承包系爭房屋之油漆工程，好像是105年還是106年1月7日做到4月13日，其有記事本上面記載泰順工程等語(見本院卷二第14頁)，並提出記事本影本為佐（見本院卷二第16至21頁），且證人林高石就原告提出之專案工作紀錄表下方油漆天花之照片證述：「(提示原證4第三頁即本院卷一第15頁下圖問：此是否為油漆施工狀態之照片？)對，這就是我的師傅，他在補天花板。」等情(見本院卷二第14頁)，足見系爭工程之油漆工程確已於106年1月6日進場，原告依上開約定請求被告支付監造管理費30%，自屬有據。又系爭監造契約第7條已明定監造管理費數額為218,840元，被告江明輝已給付132,000元一節，為兩造所不爭執，是監造管理費尚有86,840元未給付，又原告主張依系爭鑑定報告扣除3,1500元，依系爭監造契約第7條第2項第2款約定請求被告江明輝給付監造管理費55,340元(計算式：86,840元-31,500＝55,340元)，洵屬有據，逾此範圍，則無理由。㈢原告得否依系爭工程契約第7條第2項第3款約定，請求被告官淑美給付工程款2,853,614元？1.按當事人互相表示意思一致者，無論其為明示或默示，契約即為成立，民法第153條第1項定有明文。所謂默示之意思表示，係指依表意人之舉動或其他情事，足以間接推知其效果意思者而言（最高法院29年上字第762號判決意旨參照）。又主張契約關係存在者，雖不能證明契約締結之事實，但依契約履行之事實，足以推定契約關係存在者，不容契約當事人無端否認（最高法院21年上字第3046號判決意旨參照）。經查，原告提出之系爭裝修契約固未經雙方用印(見本院卷一第17至19頁反面)，且其於105年8月19日、106年3月17日、106年5月4日提出之報價單上所載客戶名稱雖為江明輝，亦未經被告江明輝簽認。惟依原告與被告江明輝、被告官淑美間之通訊內容可知(見本院卷一第152至169頁)，原告與被告江明輝、被告官淑美確有就施工細節進行討論(見本院卷一第155頁)，兩造就原告有進場施工之事實均不爭執並經鑑定屬實(見系爭鑑定報告第8至10頁)，被告官淑美復不爭執系爭工程之報酬係由其支付予原告(見本院卷一第207頁反面)，再參以被告官淑美委託大安法律事務所寄發予原告之律師函明揭原告係於105年8月25日與被告官淑美簽訂系爭工程契約，揆諸首揭說明，應認原告與被告官淑美就系爭工程契約已有合意，被告官淑美空言否認兩造有成立承攬契約云云，自不足採。2.次按稱承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成，給付報酬之契約，民法第490條第1項定有明文。又當事人互相表示意思一致者，無論其為明示或默示，契約即為成立。當事人對於必要之點，意思一致，而對於非必要之點，未經表示意思者，推定其契約為成立，關於該非必要之點，當事人意思不一致時，法院應依其事件之性質定之，同法第153條亦有明文規定。關於承攬契約之成立，民法未設特別規定，依前揭債編通則即民法第153條規定，原則上須當事人雙方就承攬必要之點，即「完成一定之工作」與「給付報酬」兩項要素，意思表示一致，始能成立。惟如依情形，非受報酬即不為完成其工作者，視為允與報酬。未定報酬額者，按照價目表所定給付之；無價目表者，按照習慣給付，此觀民法第491條之規定亦明。是承攬契約之成立不以訂立書面為必要，且於民法第491條所規定之情形，工作報酬及其計算方式之約定，亦非承攬契約成立必要之點。本件原告提出之報價單未經雙方簽認，已如前述，被告官淑美否認兩造就承攬價金達成合意，固非無據，惟承攬報酬數額並非契約成立必要之點，縱兩造並未就承攬價金達成合意，尚非不得依民法第491條規定定之，被告官淑美辯稱契約或報價單未經簽認而否認兩造有承攬合意云云，亦不足採。3.按系爭工程契約第7條第2項約定：「付款辦法：1.簽約時支付總工程款之30%做為訂金。2.壁面封板時支付總工程款之30%。3.油漆進場時支付總工程款之30%。4.驗收完成時支付總工程款之10%或工程餘款。」(見本院卷一第18頁)。查，本件兩造並未終止系爭工程契約，故系爭工程契約仍有效存在，依兩造間約定付款辦法，簽約時付30%，壁面封板支付30%，油漆進場支付30%，餘10%或工程餘款款驗收完成時支付，又系爭工程契約第7條第1項後段亦約定總施工金額以實際施作數量為主，可知系爭契約第7條第1項約定之工程款6,165,634元僅係概估之工程總價，且系爭工程經兩造合意由本院囑託建築師公會鑑定，鑑定單位並以兩造所提供之資料為其專業判斷，應值採信。建築師公會認定系爭工程合理應計價總工程款金額為6,206,922元，就瑕疵修補費用部分為274,000元，並依工程慣例須增加20％之其他假設工程費、管理費及稅金，即328,800元（計算式：274,000元×1.2=328,800元）。故系爭工程經結算後，原告尚得請求被告給付2,178,122元(計算式：6,206,922元－3,700,000元-328,800元=2,178,122元)。原告雖稱系爭鑑定報告加計其他假設工程費等費用並非工程慣例，並無提出實證以實其說，尚不可採。㈣原告得否依第8條第4項第3款約定請求被告給付違約金？1.按系爭工程契約第8條第4項第3款約定：「甲方應按前述支付款方式按期付款，每延遲一工作日，罰款為承攬工程之1/1000，延遲違約金上限為承攬金額1/10。逾期乙方得停止工作，並提出民事告訴。」(見本院卷一第18頁)，另審以此等遲延付款即課以工程總價1/1000之違約金約定，非以此作為債務不履行所生損害之賠償總額，是此等違約金之約定性質，應屬懲罰性違約金。又按約定之違約金額過高者，法院得依職權減至相當之數額，為民法第252條所明定；而契約當事人約定之違約金是否過高，應依一般客觀之事實、社會經濟狀況、當事人實際上所受損害及債務人如能如期履行債務時，債權人可享受之一切利益為衡量標準，庶符實情而得法理之平（最高法院95年台上字第1095號判決意旨可供參考）。2.經查，系爭工程之油漆工程係於106年1月6日進場，已如前述，而原告主張係於106年1月20日始向被告請款，並提出請款之電子郵件為佐（見本院卷二第236頁），又原告曾同意付款期限延至106年2月20日，此觀LINE對話記錄可知（見本院卷一第179頁），原告再於106年2月22日再次催告被告給付，被告仍未給付，故原告依上開約定得按日扣罰承攬金額1/1000之違約金，並以承攬金額1/10為上限。而原告得請求之違約金，自106年2月20日至今應計罰之數額已逾計罰上限，依上開約定計罰之金額為620,692元(計算式：6,206,922元×0.1＝620,692元)。惟本院審酌雙方實係因履約過程中溝通不良，以致雙方信賴關係盡失，但因被告未依約給付工程款，始致系爭工程尚為全部完工驗收，綜衡兩造締約及經濟狀況、被告已支付之款項及兩造實際所受損害情形，認前揭違約金之約定，顯對被告負擔過高，應予酌減至100,000元為適當，逾此範圍之請求，顯然過高，則無可許。五、綜上所述，原告依系爭設計契約及系爭監造契約請求被告江明輝給付原告93,880元，及其中33,116元自105年8月2日起、其中55,340元自106年1月15日起、其中5,424元自109年2月26日起，均至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息；被告官淑美給付原告新臺幣2,278,122元，及其中1,606,912元自106年1月15日起、其中571,210元自106年9月23日起、其中100,000元自109年2月26日起，均至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，為有理由，應予准許；逾此範圍之請求，則屬無據，應予駁回。六、就原告勝訴部分，兩造分別陳明願供擔保請准宣告假執行及免為假執行，核無不合，爰分別酌定相當之擔保金額，予以准許。至原告敗訴部分，其假執行之聲請已失所附麗，應予駁回。七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，並被告聲請勘驗拉門瑕疵之光碟，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。八、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條。中 華 民 國 109 年 6 月 30 日工程法庭 法 官 賴秋萍以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 109 年 6 月 30 日書記官黃國焜
臺灣高等法院 108 年度 建上 字第 16 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 無 |  | 契約將違約金與損害賠償併列，違約金應屬懲罰性違約金性質 | 臺灣高等法院民事判決108年度建上字第16號上 訴人 工信工程股份有限公司法定代理人陳煌銘訴訟代理人邱靖貽律師被上訴 人交通部鐵道局（原交通部鐵路改建工程局）法定代理人胡湘麟訴訟代理人 林家祺律師複 代理 人 王琬華律師上列當事人間請求給付工程款事件，上訴人對於中華民國107年12月26日臺灣新北地方法院106年度建字第102號第一審判決提起上訴，本院於109年5月26日言詞辯論終結，判決如下：主 文一、原判決關於駁回上訴人後開第二項之訴，及該部分假執行之聲請，暨該訴訟費用負擔之裁判，均廢棄。二、被上訴人應給付上訴人新臺幣玖佰伍拾柒萬柒仟壹佰零柒元，及自民國一百零六年四月二十一日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。三、其餘上訴駁回。四、廢棄改判部分之第一審訴訟費用由被上訴人負擔；第二審訴訟費用由被上訴人負擔四分之一；餘由上訴人負擔。五、本判決所命給付部分，於上訴人以新臺幣參佰壹拾玖萬參仟元供擔保後得假執行；但被上訴人如以新臺幣玖佰伍拾柒萬柒仟壹佰零柒元預供擔保，得免為假執行。事實及理由一、上訴人主張：伊於民國98年9月7日與被上訴人就「KCL211標麟洛、竹田段鐵路高架化工程」（下稱系爭工程）簽訂工程契約（下稱系爭契約），以總價新臺幣（下同）33億5600萬元承攬系爭工程。系爭工程分為東、西正線，並均分為麟洛、竹田段，業已完工驗收。伊於施作西正線基樁工程時，因現地高低落差地形，施工地點土壤含水量過高、施工用地範圍不足，額外支出如附表所示漏項（下合稱系爭工項）費用共計2674萬7467元；被上訴人另以群樁效應為由，將東正線基樁平均樁長自39.48公尺減短為33.32公尺（下稱系爭基樁減量），該變更非為完成系爭工程所必要，且係可歸責於被上訴人之設計缺失，非伊投標時所能預見，致伊增加施作成本1014萬3632元，被上訴人均應如數給付。又系爭工程東正線麟洛段預定完工期限雖為103年8月28日，被上訴人以伊逾期24日為由，自第63期（104年3月）估驗款扣抵逾期違約金32萬5008元，惟東正線部分屬「全部完工後使用或移交」情形，伊未逾東正線最後履約期限，無逾期完工之情事，依系爭契約第17條第8項第2款第2目規定，應免計並發還逾期違約金；縱認伊就東正線麟洛段遲誤期中管制時點，然未影響整體完工時程或致被上訴人受有損害，應酌減違約金等情。爰依系爭契約第14條第1項、第17條第8項第2款第2目、民法第490條、第491條、第227之2、第179條之規定，求為命被上訴人給付3721萬6107元及加付自起訴狀繕本送達翌日起算法定遲延利息之判決。二、被上訴人則以：系爭工項費用均已包含在系爭契約總價內，並非漏項；系爭基樁減量係為完成系爭工程所為必要變更，伊依系爭契約第2條第1項約定以原契約單價核算計價，無庸調整，上訴人復未舉證因此增加施作成本，均不得向伊請求增加給付工程款。系爭工程屬分段完工移交，上訴人遲至103年9月21日始完成東正線麟洛段高架橋樑結構部分，已逾期24日，伊自得依系爭契約第17條第1項、第3項、第8項第2款第4目規定按日計付違約金1萬3542元，共計32萬5008元，並自第63期估驗款扣抵，無庸發還，兩造約定違約金亦無過高等語，資為抗辯。三、原審判決上訴人全部敗訴，上訴人不服，提起上訴，其聲明：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人應給付上訴人3721萬6107元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息。㈢願供擔保請准宣告假執行。被上訴人答辯聲明：㈠上訴駁回。㈡如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。四、下列事項為兩造所不爭執，應可信為真實（見本院卷一第54頁）：㈠上訴人承攬系爭工程，並於98年9月7日與被上訴人簽訂系爭契約，約定總價33億5600萬元。㈡被上訴人於101年2月2日發函擬辦理系爭工程東正線基樁樁長減量事宜，將東正線基樁平均樁長由39.48公尺減短為33.32公尺（即系爭基樁減量），經上訴人於101年2月20日函覆拒絕。㈢系爭工程東正線於102年7月26日開工，上訴人依約應於開工日起計270日曆天完成全部之結構設施，交付被上訴人所指定之軌道、號誌、電力等關連廠商施工；嗣麟洛段預定分段完工期限展延至103年8月28日，經監造單位於同年月29日辦理竣工勘驗，僅820公尺可交付關連廠商施工，其他部分迄103年9月21日完成，並於同年月22日辦理交付關連廠商施工，共計逾期24天。被上訴人依系爭契約第17條第1項計算逾期違約金共32萬5008元，於第63期（104年3月）估驗款中扣抵。㈣系爭工程業已完工驗收。五、兩造之爭點如下：㈠上訴人主張系爭工程西正線基樁施工（即系爭基樁工項）為系爭契約之漏項，請求被上訴人給付額外支出如附表所示費用共計2674萬7467元，是否有理由？㈡上訴人主張被上訴人辦理東正線基樁樁長減量事宜（即系爭基樁減量），請求增加工程款1014萬3632元，是否有理由？㈢上訴人主張就東正線麟洛段分段完工期限遲延部分，應免予計罰違約金是否有理由？若為無理由，上訴人主張兩造約定違約金過高，應予酌減，是否有據？六、茲就兩造之爭點，說明本院之判斷如下：㈠上訴人主張附表編號1所示工項為系爭契約之漏項，請求被上訴人給付957萬7107元，為有理由；逾此範圍之主張，則無憑據：⒈按於總價承攬契約，因「遺漏（漏項）」而應核實支付之工程項目，係指根據合約之圖說或規範，承攬人必須施作，而工程合約卻未列為計價項目之工作。倘因「遺漏（漏項）」而應核實支付之工程項目，應以其「遺漏」係一般廠商就所有招標資料，按通常情況所為解讀，均不認為係屬工程施作範圍者，始足當之。又應給付報酬之承攬契約，其金額未定者，法院應依民法第491條第2項定之。⒉上訴人主張：系爭工程依原始規劃須先進行西正線高架工程，因受限於現地高低落差地形，加上高架橋下部結構，基樁中心位置距現有軌道中心相當接近（施工時原平面鐵路軌道仍供火車通行使用），為考量全套管基樁施作時作業空間，保護原有鐵路邊坡穩定需求，於全套管基樁施作前，現地須回填至現有台鐵電纜線槽底部，屬於全套管基樁工程之必要工項，系爭契約未列為計價項目，請求核實支付附表編號1所示工項之工程款957萬7107元等語。經查：⑴系爭契約第2條第1項約定：本工程全部包價計33億5600萬元，如在本工程範圍內之實作工程數量有增減時，除另有規定外，均按本契約所訂工程項目單價核算計價（見原審卷一第31頁），為兩造所不爭執，堪認系爭契約係採總價承攬方式計價。被上訴人雖抗辯：系爭工程施築構台時未必需要填土，且原始設計單位泰興工程顧問股份有限公司（下稱泰興公司）已澄清該工項已包含基樁單價內，並非漏項等語，並提出監造單位林同棪工程顧問股份有限公司（下稱林同棪公司）屏潮專案辦事處函送99年12月14日會議紀錄為憑（見本院卷一第253至255頁）。惟：本院依兩造合意送請社團法人中華民國建築技術學會（下稱建築技術學會）鑑定結果認為：依據契約之圖說或規範，屬承包商必須施作工項，但未列為契約詳細價目表或標單計價項目，即屬契約漏項；本項施工構台填土作業，依兩造所提資料現地狀況，為保護既有軌道安全性，維護其邊坡穩定性，應為施工時必須施作項目，非屬施工規範第02469章第4.1.2所列測量與定位、混凝土澆置、緩凝擴散劑之使用、鋼筋籠之彎紮與吊裝、鋼套管之壓入與拔除、樁孔之鑽掘、完整性之試驗、鑽孔之回填保護、劣質混凝土打除等各項附屬工作，及該項付款單價包括供應所用之人工、材料、機具與附帶設備等費用之範圍，可合理判斷為漏列工作項目等情，有該學會108年11月8日函送鑑定報告（下稱系爭鑑定報告）為據（見本院卷一第349頁，外放鑑定報告第3頁、第5001至5002頁）；並經鑑定證人曾國昌證述：施工規範第02469章第4.1.2條所列附屬工作之「測量與定位」是把樁位做測量及放樣，將鑽掘機具定位，不包含施工構台及填土作業，現況施工時，會遇到地形高低落差情形，為了使機具可以平穩運作，所以要施作構台作業，但不是每一種狀況都需要，不屬於測量與定位之附屬工作等語（見本院卷二第44至45頁），對照施工規範第02469章內容亦無不符（見原審卷一第411至417頁），足見該工項不屬於相關施工規範所列系爭基樁工作或其附屬工作，而為上訴人為完成系爭工程必須另為施作之工項。被上訴人以泰興公司已澄清本工項非漏項，及鑑定單位誤解漏項定義云云，均無可採。⑵被上訴人復以系爭工程招標文件工程說明書第4點第2、3項約定投標廠商應於投標前自行前往察看施工區域現場及四周鄰近狀況，研判對工作進行之可能影響及因應之道，就與工程有關之各項準備作業、設備材料搬運、施工安全、法規規定等須事前妥為考慮，並將所需全部費用預估於工程費內，於得標後，不得藉詞要求補償或增加工程費，認上訴人不得再請求該工程款等語，並提出工程說明書為憑（見原審卷一第368至405頁）。惟：依鑑定證人曾國昌、徐輝明證述：一般投標廠商投標前勘查的目的主要是在瞭解施工範圍，按照主辦機關的招標文件進行投標作業，且在尚未得標前業主也不會讓投標廠商現場測量；反而設計單位在設計時就實際現況地形落差應有完整測量，瞭解整個地形的平面及高程，並按照測量結果據以編列相關工項及預算，所以廠商在投標前沒有辦法瞭解現況地形全貌，並就整體工程有詳盡之工項及價金之計算，而是在得標後實際施工前，會依據設計單位提供的圖說再進行複測及放樣，才會知道施工精確的數量及位置，如果複測有落差而有漏項，可跟業主追加請求；本件業主在招標時提供給各投標廠商之相關設計圖說及標單明細表已有疏漏，不屬於投標廠商的錯估，至工程說明書第4點第3項規定則指設計圖說及標單明細表已經有列載，但廠商錯估品項及金額，不能執此向業主請求補償等語（見本院卷二第47至48頁）；再綜觀卷內系爭工程總表、詳細價目表、單價分析表、相關施工規範均未含括該工項（見原審卷一第411至417頁、第430至457頁），顯然一般廠商就系爭工程所有招標資料，按通常情況所為解讀，均不認為該工項原已列入系爭工程必須施作之範圍。被上訴人亦未舉證系爭工程設計圖說或標單明細表已有規劃或列入該工項，尚難認該工項係可歸責上訴人投標前勘查後錯估所致，難認有上開規定適用之餘地。被上訴人此部分辯解，亦無憑採。⑶被上訴人又以該工項係屬施工圖說第16點約定之非永久性安全防護設施、施工支撐等臨時性措施之範圍內，已包含整體計價項目內，不得另請求給價，否則對於當初參標落選廠商造成不公平競爭等語。惟：①施工圖說第16條約定：「本標工程設計圖說內有關非永久性之設施…承包商應事先至現場確實勘查，充分了解工地情形及本工程設計圖說、施工說明書等相關資料，配合本身之施工經驗、能力、設備及擬採用之施工方法、施工步驟與施工中交通維持措施等，根據上列考量因素，再依實際需求提出具體可行之施工計畫書及施工詳圖等，送請工程司核可後方可施工，前述工作所需費用已包括於合約總價中，不另給價」（見原審卷一第410頁）。上訴人於98年10月16日、10月23日即以系爭工程現有軌道西側沿線多為低窪地，高低落差甚大，於全套基樁施作前現地必須回填後方能施作，並於98年10月22日檢送系爭工程現地收方與西正線下部結構套繪圖予監造單位林同棪公司屏東監造工務所供參等情，有上開備忘錄可稽（見本院卷一第275至279頁）；又系爭工程全套管施工現地土方狀況，並非一般性常態施工之條件，基於現地絕非一般傾斜地形，必須全面調整現地基地高程，始得施作本全套管施作之工法，故所增加之土方乃為必要條件，應編列經費為必要。就系爭工程而言，此項土方費用所占比例甚高，論其規模及數量，絕非一般少量僅為填平高低落差使用可為比擬，如未編列，不合乎一般工程之認知，尚非施工圖說第16點所述之一般性微量免編之定型化條款所可引用之狀況，故本項不編列預算顯為漏項，係基於現場基地施工狀況及規模綜合考量，再參照一般工程經費編列習慣下所為判斷，此有建築技術學會108年12月17日函可考（見本院卷一第437頁）；鑑定證人曾國昌亦證稱：一般業主不會要求廠商把填平部分回復到傾斜不平的原狀等語（見本院卷二第51頁），尚難認該工項屬於上開施工圖說所稱之臨時性措施。被上訴人抗辯：該工項屬臨時性措施或僅為完成系爭基樁之過程，不應另行計價等語，殊無可採。②據鑑定證人曾國昌、徐輝明證稱：理論上廠商可以不用製作施工計畫書，全部依設計單位的圖說去施作，但實際操作上一些施工細節無法全然仰賴設計單位的圖說，所以要由廠商補充施工細節（以本件為例，設計單位提供的鑽孔柱狀圖只有局部的點位，在整條線狀時未必一致適用，所以需要調整施工計畫書，這只有實際現場進行施作時才會知道，因為先前的鑽探都僅具局部性），並經設計單位審核同意；施工計畫書會因工程進行不斷修正，以因應工程進行發生不可預知之問題，且非廠商可單方決定，必須經過設計單位審查並同意後方能施作，尚難因施工計畫書修正，即謂廠商未盡實際勘查之責；漏項通常也是變更設計的原因，但業主不一定會同意辦理變更，本件可能因此產生爭議等語（見本院卷二第48至50頁），且有卷附鑽孔柱狀圖佐憑（見原審卷二第79至90頁、外放鑑定報告第8105至8118頁）。則該工項有無納入施工計畫書，均不改變此係上訴人必須施作，而系爭契約卻未列為計價項目之工作。依被上訴人提出98年7月8日開標紀錄，上訴人投標價為33億5600萬元，其他廠商投標價則為34億2460萬元（見本院卷二第203頁），縱加計本件上訴人請求增加給付工程款總金額，仍無從改變決標結果，難認上訴人有先低價搶標後，再巧立名目增加工程款，而有悖於最低價決標之目的及總價承攬契約精神之情形。被上訴人此部分辯解，亦無足取。⑷至系爭契約第5條第1項第9款、第10條第25項之約定，均指系爭工程詳細價目表已列為計價項目之工作，上訴人必須自理，不得另為請求，本工項既屬上訴人必須另行施作，未含括於相關施工規範、圖說所列之工作內容，系爭契約附件總表、詳細價目表亦未將之列為計價項目，應屬漏項，自無上開約定適用之餘地。從而，上訴人主張編號1工項為漏項，洵屬有據；建築技術學會依據施作數量及契約單價資料，認此漏項合理工程款為957萬7107元（參鑑定報告第4頁、第5002頁），被上訴人復未就此工項金額有所爭執，則上訴人此部分請求，應予准許。⒊上訴人雖主張：如附表編號2、3及5至7亦屬系爭工程漏項，應核實計付工程款等語。惟：⑴關於編號2部分，承包廠商需於投標施工前進行場所現況調查及後續協調作業，契約詳細價目表內亦有路權外租地費用，可視為運輸便道使用，雖然施工區域相鄰即有道路，大多為產業道路或小型之鄉鎮道路，不利於施工機具車輛進出，惟施工承包廠商另因其施工便利或工期進度等因素之考量，而施作臨時非必要動線或可替代之臨時運輸便道，或規劃選用合適之施工運輸機具，作為對施工較有利之方案，僅可認係施工管理之精進作為，非屬系爭契約漏列計價項目，亦經系爭鑑定報告及建築技術學會敘明在卷（參鑑定報告5002、5003頁、本院卷一第435頁），對照卷附詳細價目表亦無不符（見原審卷一第431頁）。上訴人主張編號2「填築運輸便道土方C」為必要之施工動線而屬漏項等語，即無可採。⑵關於編號3部分，全套管基鄰近水利溝，施作全套管基樁應避免影響水流，此條件為投標施工前即有之事實，可由兩側分別施工即可不影響水流之方式施作，若承包廠商因其施工便利或工期進度等因素之考量，進而施作鋼構台作為運輸或臨時施工便道之較有利之方案，僅為施工管理之精進作為，非屬系爭工程漏列項目等情，亦有系爭鑑定報告及建築技術學會函覆在卷（參鑑定報告5002、5003頁、本院卷二第435至437頁）。上訴人主張本項次為系爭工程漏項云云，亦非有據。⑶編號5、6部分關於路權外租地費用，已列於契約詳細價目表項下（見原審卷一第431頁），系爭契約第10條第25項亦規定：「…施工所需臨時用地，除另有規定外，乙方（指上訴人，下同）須自理」，已難認該2工項係屬漏項；系爭鑑定報告及建築技術學會108年12月17日函覆亦認：施工範圍外租用地是否有效率管理使用，如動線是否有合理使用規劃、機具物料堆置等，都會影響租用地使用範圍是否足夠，非屬系爭工程漏列項目（參外放鑑定報告5004頁、本院卷一第437頁），縱工程說明書第5點第5項第1款規定本工程契約數量僅供參考，應按實作數量結算（見原審卷一第400頁），上開工項既非漏項，仍應依系爭契約第2條第1項約定按系爭契約所訂工程項目單價核算計價，亦不因監造單位請設計單位釐清，設計單位則函覆以實際屋地範圍實作實算，遽認該工項屬漏項而可按實際租用面積計量給付費用。上訴人徒以施工說明書第5條第5項第1款規定，認該工項費用係屬漏項，請求核實計價云云，難謂有理。⑷至編號7部分，於契約詳細價目表、單價分析表已列有該工項（見原審卷一第432、437、439頁）；系爭鑑定報告亦認為：本工項於契約詳細價目表已有項目，設計時依地質鑽探資料設定空掘深度，施工時因小範圍整地等因素會和原設計有差異，可能因施工管理因素致實際全套管基樁空掘長度有所增加，非屬系爭工程漏列項目（參外放鑑定報告第5005頁），鑑定證人曾國昌亦證述：廠商在施作時，要先鑽掘孔位，假設從地表打入地底40公尺，其中30公尺要施作基樁，其他地表到地下10公尺的鑽孔範圍視為空掘費。設計時雖無法納入該部分空掘費，但增加填土的部分未經夯實，空掘並不困難，與原土之空掘不可相比，仍應按原地表計算，不須另外計價等語（見本院卷二第46頁），顯然該工項係因施工管理因素導致增加之費用，難認係漏項。上訴人徒以其已經填土，且鑑定單位認為應該給予填土費用，因認應增加該項次填土深度空掘長度之費用云云，亦無憑採。⒋從而，上訴人主張如附表編號1所示工項為系爭契約之漏項，依民法第490條、第491條規定請求被上訴人給付該部分工程款957萬7107元，為有理由；至編號2、3、5至7工項部分，上訴人未據舉證係屬漏項，或有何契約成立後情事變更，非當時所得預料，而依其原有效果顯失公平之情形，則上訴人依民法第491條、第227條之2請求增加給付該部分工程款，即非有據，不應准許。㈡上訴人主張被上訴人辦理東正線基樁樁長減量事宜（即系爭 基樁減量），依系爭契約第14條第1項、民法第490條、第491條、第227條之2規定請求增加工程款1014萬3632元，均為無理由：1.上訴人主張：兩造簽約後，被上訴人於101年2月2日基於群樁效應之考量，擬辦理系爭基樁減量，將平均樁長由39.48公尺減短為33.32公尺，使系爭工程基樁之數量、位置、尺寸、高程、施工工率等均發生重大變更，致伊實際進行施作之客觀條件，與系爭工程契約之原設計內容大不相同，致伊施作系爭工程之相關物料如回填砂、混凝土、PVC管、人工、機具、設備等之成本分攤比例大幅提高，因而增加額外費用負擔，依系爭契約第14條第1項、民法第490條、第491條規定請求被上訴人給付工程款1014萬3632元等語，惟：⑴系爭契約第14條第1項、第4項約定：「甲方（指被上訴人，下同）於必要時得於契約所約定之範圍內通知乙方變更契約（含新增項目），乙方應配合辦理後續相關事宜，並於接獲通知後應向甲方提出契約標的、價金、履約期限、付款期程或其他契約內容需變更之相關文件…」、「契約之變更，非經雙方合意，做成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效」（見原審卷一第51、52頁）。被上訴人因系爭基樁減量，先後於101年2月2日、同年3月8日函請上訴人依系爭契約第14條第1項及採購契約要項第20條第1項配合辦理契約變更，經上訴人於101年2月20日、同年6月18日函覆拒絕辦理等情，各有前揭函文可考（見原審卷一第125、135、139、141頁）。顯然兩造均未就辦理系爭基樁樁長減量變更事宜成立書面契約，上訴人自無從依系爭契約第14條第1項約定，請求被上訴人依其單方以調整後之單價即每公尺單價增加279.38元併加計物價指數調整7.93％，請求被上訴人調整系爭基樁單價以增加給付報酬。⑵依系爭契約第2條第1項約定：「如在本工程範圍內之實作工程數量有增減時，除另有規定外，均按本契約所訂工程項目單價核算計價」，可知兩造就系爭契約所訂施工項目範圍之實作基樁數量有所增減時，乃約定仍以該工項原訂單價核算計價；觀諸系爭契約附件詳細價目表（含總表），兩造簽約時乃合意系爭工程麟洛段（設計施作數量3萬8268公尺）或竹田段（設計施作數量6萬5964公尺），均依施作全套管場鑄鋼筋混凝土基樁所需人工、材料、機具、雜項等項目合併估算，單價均為每公尺1萬2176元（見原審卷一第432至433頁、第437至438頁），未因各區段施作數量或每支樁長不同致單價金額有所改變。兩造復不爭執系爭基樁係以長度為計價單位，且有系爭契約詳細價目表可考（見原審卷一第432頁），顯非就承攬工作未定有報酬；且被上訴人辦理系爭基樁減量，並未增加上訴人應完成之工作，亦無民法第491條之適用。⒉又契約成立後，情事變更，非當時所得預料，而依其原有效果顯失公平者，當事人得聲請法院增、減其給付或變更其他原有之效果，民法第227條之2第1項定有明文。依上開規定請求增、減給付或變更契約原有效果者，應以契約成立後，因不可歸責於當事人之事由，致發生非當時所得預料之劇變，因而認為依原有效果履行契約顯失公平，始足當之。倘所發生之情事，綜合社會經濟情況、一般觀念及其他客觀情事加以判斷，尚未超過依契約原有效果足以承受之風險範圍，即難認有情事變更，自無上開規定之適用（104年度台上字第2413號判決意旨參照）。經查：⑴系爭鑑定報告認為：系爭基樁長度改變，以總支數而論雖未減少，但系爭基樁平均長度縮短，因而各項成本分攤比例提高，應較符合工程實務實際發生情形；上訴人因系爭基樁長度從39.48公尺變更為33.32公尺，產品型式即有不同，不應再以同樣的單價計價，依被上訴人提供單價分析表，可知單價分析原則是以單支基樁施作的總價再除以單支基樁長度而得到每公尺單價，則單支基樁39.48公尺變更為33.32公尺，每公尺單價應該不同，上訴人因該設計變更減量應會提高工程成本（參鑑定報告第4頁、第6001頁）；鑑定證人曾國昌、徐輝明亦證稱：系爭基樁是以長度為單位去計價，安裝基樁的費用有些屬固定費用（例如：鑽掘機具的安裝、灌漿施工的工人數、測量定位、超音波檢測等），不因基樁長度變更而改變，所以會造成基樁長度越長，平均單價越低，但如果基樁長度變短，仍然要花費相同的固定費用，此時基樁的單位價格就會變高；系爭基樁原本每公尺1萬2176元的單價包含鑽掘、鋼筋、混凝土、測量定位、打除劣質混凝土、超音波檢測（鑽掘基樁後，灌漿前，要進行的檢測，以確保基樁的垂直度，不管基樁長度如何都要以同樣的費用施作）、澆置工資等，其中鑽掘、鋼筋、混凝土不因長度減少而單價有異動，每公尺單價都一樣，但是超音波檢測等屬於固定費用，每公尺分攤的單價就會變高一點等語（見本院卷二第50至51頁），固可認系爭基樁長度減少，將導致上訴人前揭固定費用成本增加。⑵惟：①依系爭契約設計第02469章第4.2.1有關計價規定，系爭基樁按每公尺單價給付，且該項付款單價包括供應所用之人工、材料、機具與附帶設備等費用（見原審卷一第417頁），單價分析表亦不以上開固定費用為限（見原審卷一第438頁）。系爭基樁減量後，鋼筋用料減少、組裝時間縮短、混凝土用量減少、澆置時間降低、開挖深度減少、挖掘時間縮短，鋼筋、混凝土用量均隨之減少，系爭契約係採連工帶料之總價承攬，上訴人就此部分支出成本當有所降低；縱使施工人數不變，系爭基樁施作總工時亦因開挖深度縮短而減少，進而減少人力成本支出，則上訴人因系爭基樁減量是否必定導致其整體成本增加，已非無疑。②又原設計單位泰興公司編列預算時，預先設定以「每支」基樁為23.8公尺作為計價標準（參鑑定報告第8303頁），據此得出每公尺1萬2176元之預算單價，為兩造所不爭執。建築技術學會雖以該單價分析並非系爭契約第6條所列各項文件，故不作為計算之引用（見本院卷一第439頁），亦不否認依設計圖說編列預算時，該單價分析應相當符合圖說之尺寸、材料及功率等，預算之給付標準有其一定合理性（見本院卷一第437頁）。上訴人為國內知名甲級營造廠商，對於系爭基樁工項合理成本當有所認識，不因該預算單價分析未列為系爭契約附件而有異。被上訴人既以每支基樁長度23.8公尺為基礎之預算單價，充作系爭契約詳細價目表每支基樁長度39.48公尺之計價標準，各項工作內容單價仍維持不變（見原審卷一第433頁、系爭鑑定報告第6003頁），系爭契約原定給付標準顯然優於變更後每支基樁33.32公尺之合理成本；參照鑑定證人曾國昌、曾輝明所述：安裝基樁固定費用部分，不因基樁長度變更而改變，會造成基樁長度越長，平均單價越低，但基樁長度變短，仍然要花費相同固定費用，基樁單位價格就會變高等語（見本院卷二第51頁），則被上訴人嗣辦理系爭基樁減量，將基樁長度變更為每支33.32公尺，即介於系爭契約原約定基樁以每支長度39.48公尺計價基準及設計單位以每支長度23.8公尺作為預算單價基準之間，應未超過上訴人依系爭契約原有效果足以承受之風險範圍。③除本院認定附表編號1工項屬缺漏項目，上訴人得另行請求被上訴人給付該工程款外，上訴人復未舉證因系爭工程其他工項有缺漏或契約單價低於實際施作成本（包含合理利潤），因總價承攬關係而以系爭基樁項目分攤，嗣系爭基樁減量將導致系爭契約給付與對待給付之對價關係失衡，縱被上訴人指示將系爭基樁平均樁長由39.48公尺減短為33.32公尺，對於上訴人不無受有影響，本院審酌上情，尚難認上訴人施作系爭基樁減量所受損害大於所獲得之利益，系爭契約對價關係已經失衡，其信守原法律關係已難以符合期待，依原有效果履行契約達於顯失公平之程度，仍不得遽准上訴人之請求，命被上訴人增加給付。④至系爭鑑定報告以系爭基樁減量會提高工程成本，純粹依工程實務觀點認定被上訴人依原合約單價每公尺1萬2176元辦理不具合理性，依系爭契約設計單位所提每支基樁23.8公尺單價分析表編列方式，自行編列39.48公尺單價分析表，再核算33.32公尺之單價，認為系爭基樁減量每公尺約增加成本302元，進而謂系爭基樁減量增加費用1015萬2280元，不惟逾上訴人自己主張之合理增加費用1014萬3632元（見原審卷二第325頁），亦未考量系爭基樁減量是否超過上訴人依系爭契約原有效果足以承受之風險範圍，不足為有利於上訴人認定之依憑。是上訴人主張系爭基樁減量係締約當時不可預料之劇變，依原有效果履行契約顯失公平，依民法第227條之2規定請求被上訴人增加給付1014萬3632元，即非有理。⒊從而，上訴人主張被上訴人辦理東正線基樁樁長減量事宜（即系爭基樁減量），依系爭契約第14條第1項、民法第490條、第491條、第227條之2規定請求增加工程款1014萬3632元，洵非有據。㈢上訴人主張東正線麟洛段分段完工期限遲延部分，應免予計罰違約金，並無理由；兩造約定違約金亦無過高，上訴人主張應予酌減，並依民法第179條規定請求返還，為無理由：⒈按單一工期契約應僅有單一之完工期限，若一契約有複數之完工期限，則應係分段完工契約。系爭契約第1項約定西正線自開工日起505個日曆天完成包含地面景觀及橋下道路工程等西正線所有工項，嗣後配合被上訴人作業交付營運單位使用，並辦理部分驗收作業；東正線則配合東側號誌拆除作業，依被上訴人通知日起3日內開始施作東正線，並於385個日曆天內完成系爭工程所有合約項目（見原審卷一第32頁）；兩造不爭執系爭工程分成西正線、東正線，均分為麟洛段、竹田段（見本院卷一第424頁），上訴人並自承：西正線先完成並通車，再施作東正線等語（見本院卷一第424頁）；再稽之卷附工程結算驗收證明書記載西正線於101年11月14日竣工、102年1月2日驗收完畢，東正線於105年5月2日竣工、同年6月21日驗收完畢等情（見原審卷二第153頁），堪認系爭工程屬分段完工移交，自屬分段完工契約。上訴人主張：系爭契約未約定系爭工程係分段完工使用或移交，系爭工程亦無區分兩階段竣工查驗云云，核與事實不符，自無足採。⒉依系爭契約第17條第1項約定：逾期違約金，以日為單位，乙方如未依照規定期限完工，應按逾期日數，每日依契約價金千分之1計算逾期違約金。但未完成履約之部分不影響其他已完成部分之使用者，得按未完成履約部分之契約價金，每日依其千分之1計算逾期違約金（見原審卷一第55頁）；又系爭契約屬分段完工使用或移交之情形，業如前述，則就契約訂有分段進度及最後履約期限，且均訂有逾期違約金者，屬分段完工使用或移交之情形，其逾期違約金之計算，應適用系爭契約第17條第8項第1款第2目約定，逾分段進度但未逾最後履約期限者，計算逾分段進度之違約金（見原審卷一第56頁）。兩造不爭執：東正線麟洛段預定分段完工期限因故展延至103年8月28日，經監造單位於同年月29日辦理麟洛段第1階段里程碑竣工勘驗，上訴人僅820公尺可交付關聯廠商施工，其他部分迄103年9月21日始完成，並於同年月22日辦理交付軌道、號誌、電力等關連廠商進行施工，共計逾期24天；被上訴人復自認上訴人未逾系爭工程最後履約期限等語（見原審卷二第61頁）。則被上訴人依系爭契約第17條第1項但書、第8項第1款第2目約定，認未完成履約之部分不影響其他已完成部分之使用，計算麟洛段第1階段未完成履約部分之契約價金總計1354萬1849元，按千分之1計算逾期24日違約金共32萬5008元，並提出林同棪公司屏潮專案辦事處104年1月23日函送違約金計算資料可稽（見本院卷二第39至40頁），上訴人對此亦無意見（見本院卷二第53頁），則被上訴人據此計付違約金，並於第63期（104年3月）估驗款中扣抵，不予發還，自屬有據。上訴人抗辯：伊已如期完成系爭工程東正線，未逾最後履約期限，應依系爭契約第17條第8項第2款、工程採購契約範本第48條規定，免計分段逾期違約金，即無可採。⒊又當事人約定之違約金究屬何者？應依當事人之意思定之。如無從依當事人之意思認定違約金之種類，應綜合契約之內容及一切事實定之，倘於契約中將違約金與其他之損害賠償（廣義，凡具有損害賠償之性質者均屬之）併列者，即應認該違約金之性質為懲罰性違約金，俾債權人於債務人違約時，除約定之違約金外，並得請求其他的損害賠償，庶符合當事人訂約之真義（最高法院106年度台上字第1853號判決意旨參照）。系爭契約第18條第8項關於損害賠償約定：「因可歸責於乙方之事由，致甲方遭受損害者，乙方應負賠償責任。賠償金額以契約總價為上限…」（見原審卷一第55至58頁），依此約定，系爭契約就上訴人同一遲延履約事實所應負之責任係將違約金與損害賠償併列，則系爭契約第17條所列違約金應屬懲罰性違約金性質。上訴人主張該違約金為損害賠償總額預定性之違約金，亦無足取。⒋約定之違約金過高者，法院得減至相當之數額，民法第252條固定有明文。惟所謂相當之數額，應依一般客觀事實，社會經濟狀況及當事人所受損害情形，暨債務人若能如期履行債務時，債權人可得享受之一切利益為衡量之標準。本院審酌兩造約定上開違約金性質為懲罰性違約金，係以強制債務履行為目的，確保債權效力之強制罰；系爭契約屬分段完工契約，兩造就遲延履約部分，業以系爭契約第17條第1項規定就未完成履約之部分是否影響其他已完成部分之使用，區分按契約價金總額或按未成履約部分之契約價金為計付逾期違約金之基準；另就屬分段完工使用或移交之情形，再以第8項第1款區分不同情形分別計算逾期違約金，已紆衡各種違約情形作為逾期違約金之計算原則；上訴人遲延分段進度雖未逾最後履約期限，仍致被上訴人須額外辦理竣工查驗程序或與關連廠商聯繫增加費用而受有損害，不因被上訴人未向上訴人求償或關連廠商未向被上訴人求償而有異，上訴人遲誤分段進度違約情節及現今社會實況等一切情狀，尚難認兩造約定之違約金有何過高之情形。上訴人主張應依民法第252條規定予以酌減，進而依民法第179條規定請求返還云云，難謂有據。七、給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力。遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為5％，民法第229條第2項、第233條第1項、第203條分別定有明文。上訴人請求被上訴人給付前揭工程款有理由部分，係屬不確定期限之債權，且以支付金錢為標的。是上訴人請求被上訴人應自起訴狀繕本送達翌日即106年4月21日計付法定遲延利息（見原審卷一第238頁），亦屬有理。八、綜上所述，上訴人依民法第490條、第491條之規定，請求被上訴人給付957萬7107元，及自106年4月21日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息部分，為有理由，應予准許；逾此部分之請求，為無理由，不應准許。原審就上開應准許部分，為上訴人敗訴之判決，尚有未洽，上訴論旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為有理由，爰由本院廢棄改判如主文第2項所示。至於上訴人之請求不應准許部分，原審為上訴人敗訴之判決，並駁回其假執行之聲請，經核並無不合，上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回此部分之上訴。又上訴人勝訴部分，兩造均陳明願供擔保宣告准免假執行，經核均無不合，爰分別酌定相當擔保金額准許之。並依民事訴訟法第79條規定，為訴訟費用負擔之判決。九、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。十、據上論結，本件上訴為一部有理由、一部無理由，爰判決如主文。中 華 民 國 109 年 6 月 9 日工程法庭審判長法 官 陳邦豪法 官 古振暉法 官 胡宏文正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 109 年 6 月 9 日書記官陳永訓附註：民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。附表：編號工 項 名 稱金 額（新臺幣）出處1全套管機具施工構台土方B，填土費(借購土區運填）-即外土填方費468萬6000元原審卷一第229至231頁全套管機具施工構台土方B，填土費(借購土區運填）-即移挖填方費310萬3594元全套管機具施工構台土方B，填土費(工區移挖作填翻曬及搬運）-即翻曬費178萬7513元2運輸便道土方C，填土費 (工區移挖作填)-即移挖填方費359萬4500元運輸便道土方C，填土費(工區移挖作填翻曬及搬運)-即翻曬費207萬250元3全套管基樁施工構台(P143-P144鋼構台）60萬元5全套管基樁施工構台租地費-麟洛(路權外租地費）886萬5270元6全套管基樁施工構台租地費-竹田(路權外租地費）37萬元7全套管場鑄鋼筋混凝土基樁D=120CM(空掘費）167萬340元合計2674萬7467元
臺灣臺北地方法院 107 年度 建 字第 31 號民事判決 | 損害賠償額預定性違約金 | 無 |  | 應按逾期之日數每日賠償甲方損失，按合約總價（含稅）千分之一計算；契約既約明該逾期罰款係賠償被告之損失，其性質應屬損害賠償預定 | 臺灣臺北地方法院民事判決107年度建字第31號原 告 元樺營造工程有限公司法定代理人林韋呈原 告 米羅生活科技開發有限公司法定代理人邱麗卿共 同訴訟代理人陳修仁律師被 告昱泰開發股份有限公司法定代理人 柯介正訴訟代理人 余政勳律師上列當事人間確認工程款債權存在等事件，本院於民國109年4月28日言詞辯論終結，判決如下：主 文被告應給付原告元樺營造工程有限公司新臺幣壹佰貳拾叁萬貳仟玖佰肆拾貳元，及其中新臺幣叁拾柒萬陸仟壹佰肆拾貳元自民國一百零六年十一月十六日起，餘新臺幣捌拾伍萬陸仟捌佰元自民國一百零八年十一月六日起，均至清償日止，按年息百分之五計算之利息。被告應給付原告米羅生活科技開發有限公司新臺幣叁拾陸萬柒仟伍佰元，及其中新臺幣貳拾玖萬肆仟元自民國一百零六年十一月十六日起，餘新臺幣柒萬叁仟伍佰元整自民國一百零八年十一月六日起，均至清償日止，按年息百分之五計算之利息。原告其餘之訴駁回。訴訟費用由被告負擔百分之三十五，餘由原告平均負擔。本判決主文第一項於原告元樺營造工程有限公司以新臺幣肆拾壹萬壹仟元為被告供擔保後，得假執行，但被告如以新臺幣壹佰貳拾叁萬貳仟玖佰肆拾貳元為原告元樺營造工程有限公司預供擔保，得免為假執行。本判決第二項得假執行，但被告如以新臺幣叁拾陸萬柒仟伍佰元為原告米羅生活科技開發有限公司預供擔保，得免為假執行。原告其餘假執行之聲請駁回。事實及理由壹、程序方面按當事人得以合意定第一審管轄法院。但以關於由一定法律關係而生之訴訟為限。前項合意，應以文書證之。民事訴訟法第24條定有明文。查本件原告2公司分別與被告於工程承攬契約書、照後工程承攬契約書第33條合意以本院為第一審管轄法院（見本院卷一第16頁反面、第30頁反面），是本院有管轄權，合先敘明。貳、實體方面一、原告主張：㈠被告為興建位於臺中市北區太原路、工程名稱為「昱泰太原路別墅案新建工程」（下稱系爭工程）之透天別墅6戶（即A1、A2、A3、A5、A6、B1共6棟，乃於民國104年1月26日分別與原告元樺營造有限公司（下稱元樺公司）、米羅生活科技開發有限公司（下稱米羅公司）簽訂工程承攬契約（下稱系爭承攬契約）、照後工程承攬契約（下稱系爭照後承攬契約，上二份契約下合稱系爭契約），由原告2公司共同承攬接續施作，原告元樺公司負責施作至使用執照核發之前階段工程，原告米羅公司負責施作使用執照核發後之二次施工階段工程，系爭承攬契約之工程總價為新臺幣（下同）4284萬元（含稅）、系爭照後承攬契約之工程總價為367萬5000元。元樺公司於104年11月23日取得使用執照，由米羅公司接續施作二次工程。原告於105年11月22日發函被告提出完工驗收申請，被告於105年12月8日發函肯認系爭工程於105年11月30日完成初驗，嗣因被告多次無故不到場驗收、或提出非先前驗收項目之缺失、或所提缺失非原告施工項目等原因，一再拖延複驗日期，以致於106年5月31日雙方始完成複驗。然被告卻於複驗5天天，再次提出新增改善項目，惟經原告修復後，兩造於106年7月14日完成最後驗收、交付房屋。依系爭承攬契約一次工程付款比例表項目14、15之約定，原告元樺公司得請求被告給付工程款430萬2932元（10％工程款428萬4000元+追加款1萬8932元＝430萬2932元）；依系爭照後承攬契約二次工程付款比例表項目6、7之約定，原告米羅公司得請求被告給付剩餘10％工程款36萬7500元。爰依系爭契約第5條、一次工程付款比例表、二次工程付款比例表之約定、民法第490條第1項、第505條第1項承攬關係之規定，請求被告如數給付。㈡對被告抗辯所為之陳述：⒈系爭工程因存有附表2「展延工期事由」所列事項，應予展延工期431天（如附表2「原告主張」所示）。經臺灣省土木技師公會鑑定結果，系爭工程應展延工期365天，原預定完工日期（105年4月15日）應展延至106年4月15日，原告於106年5月31日前即已完工及複驗，僅相差46天。縱認系爭工程有逾期完工46天之情，惟本件二承攬契約有先後順序之施工時間，元樺公司前階段一次工程施工告一段落、取得使用執照後，米羅公司接續進行二次工程施工，亦即縱有逾期完工46天，此逾期天數發生於米羅公司之二次工程期間，與元樺公司之前階段承攬契約無涉，元樺公司並無逾期完工日數可言。⒉縱米羅公司有逾期完工46天之情，然系爭契約第25條逾期罰款之性質為損害賠償總額預定，非懲罰性違約金，應衡酌實際上被告是否受有損害及何種損害以決定是否應計違約金及約定之違約金有無過高之情。而被告已將系爭工程建物銷售予他人，購屋者亦已遷入居住使用。況被告每戶以約4300萬元銷售，給付原告之建造成本每戶僅約760萬元，另每戶基地面積不到40坪，每坪基地成本30萬元以下，由此計算，被告獲利豐厚，並無逾期損害可言。被告不得主張逾期罰款並與原告之工程款為抵銷。㈢聲明為：⒈被告應給付原告元樺公司430萬2932元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。⒉被告應給付原告米羅公司36萬7500元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。⒊原告願供擔保，請准宣告假執行。二、被告則以：㈠元樺公司施作工程存有多項缺失，經被告於105年11月30日、106年1月18日、106年2月15日、106年3月8日、106年3月31日、106年5月31日配合原告辦理驗收程序，仍無法完成驗收程序。至106年6月5日大雨後，系爭工程結構發生嚴重漏水缺失，被告於106年6月8日發函催告原告完成106年5月31日驗收缺失及漏水缺失。嗣兩造於106年7月14日進行驗收，但系爭工程多處嚴重漏水，原告僅以打針方式草率處理，故被告仍未同意完成驗收。其後於106年7月31日，系爭工程再次因雨發生原漏水處繼續漏水缺失，經被告聯繫元樺公司副總經理及設計單位於106年7月31日、8月1日至現場確認缺失在案。另原告亦未製作移交清冊、交付保固書及保固支票等等依約完成驗收時應有作為，是原告迄今尚未履行完工驗收交屋之契約義務，不得請求驗收交屋款及保固兩年款。㈡縱認原告得就已完成工程部分請求工程款，惟被告得以元樺公司逾期罰款428萬4000元、米羅公司逾期罰款36萬7500元以為抵銷：⒈系爭工程完工期限為105年6月10日，然原告2公司迄未完工，自105年6月11日起至106年9月12日（被告委請律師函覆原告律師日）止，已逾期459天。依系爭契約第25條逾期罰款之約定：「乙方倘未能於合約規定之期限完工，並完成工程瑕疵之修補改善者，應按逾期之日數每日賠償甲方損失，按合約總價（含稅）千分之一計算，並以總工程款10％為上限，是項賠償款甲方得在乙方未領之工程款內扣除之，不足部分並由履約保證金中扣抵。」，原告元樺公司應付逾期罰款為違約金上限428萬4000元（4280萬元x10％＝428萬元）；原告米羅公司應付逾期罰款為違約金上限36萬7500元（367萬5000元x10%=36萬7500元），合計465萬1500元（428萬4000元+36萬7500元＝465萬1500元）。又因原告2公司互為系爭契約之連帶保證人，被告主張以上開逾期罰款債權先對元樺公司主張之款項為抵銷，次再對米羅公司主張之款項為抵銷。⒉依系爭契約第6條第5項、第8條第7項之約定，若有需展延工期之事由，原告應於原因發生後15日內向被告提出書面要求，否則應視為原告放棄展延工期之權利。然原告未依約向被告提出展延工期之要求，臨訟方主張展延工期，與契約約定不符無從准許。。㈢聲明為：⒈原告之訴及假執行之聲請均駁回。⒉如受不利之判決，願供擔保請准免為假執行。三、兩造不爭執之事項：㈠被告為興建位於臺中市北區太原路、工程名稱為「昱泰太原路別墅案新建工程」（下稱系爭工程）之透天別墅6戶（即A1、A2、A3、A5、A6、B1共6棟），乃於民國104年1月26日分別與原告元樺營造有限公司（下稱元樺公司）、米羅生活科技開發有限公司（下稱米羅公司）簽訂工程承攬契約（下稱系爭承攬契約）、照後工程承攬契約（下稱系爭照後承攬契約），由原告2公司共同承攬接續施作，原告元樺公司負責施作至使用執照核發之前階段工程，原告米羅公司負責施作使用執照核發後之二次施工階段工程，系爭承攬契約之工程總價為4284萬元（含稅）、系爭照後承攬契約之工程總價為367萬5000元，原告二公司就系爭承攬契約、系爭照後承攬契約互為對方之連帶保證人。㈡依系爭承攬契約第6條第3項、系爭照後承攬契約第6條第2項之約定，預定完工日期均為105年4月15日。㈢系爭工程於104年11月23日經臺中市政府都市發展局核發104中都使字第02940號使用執照。㈣被告就系爭承攬契約尚餘契約總價百分之8之受收交屋款、百分之2之保固款合計428萬4000元及追加工程款餘額1萬8932元未給付原告元樺公司，被告就系爭照後承攬契約尚有契約總價百分之8之受收交屋款及百分之2之保固款合計36萬7500元未給付原告米羅公司。㈤原告2公司與被告於106年5月31日簽立原證12之驗收單（見本院卷一第72頁），兩造於並於106年7月14日辦理驗收程序，106年7月14日當天經進行放水測試，並無漏水現象，原告公司並當場交付鑰匙及相關材料證明文件，兩造間並未簽立任何驗收完成、被告具領證明文件、鑰匙之書面資料，原告迄今未交付保固書、保固本票予被告。㈥原告2公司就原證20所列各項內容（不含問號部分）於提起本件訴訟之前並未以書面向被告提出展延工期之要求（見本卷一第232頁背面）㈦系爭工程確有原告主張原證20所列各項工項內容（不含問號）之變更及增加（見本院卷一第233頁）四、經本院整理及兩造合意簡化爭點，本件爭點如下：㈠系爭工程是否已完成驗收、交屋程序？原告二公司得否請求被告給付一次工程付款比例表項目13「驗收交屋」款342萬7200元、追加工程款1萬8932元、二次工程付款比例表項目6「驗收」款29萬4000元？㈡原告2公司得否請求被告給付一次工程付款比例表項目14「保固兩年（交付保固本票）」85萬6800元、二次工程付款比例表項目7「保固兩年（交付保固本票）」款7萬3500元？㈢原告元樺公司是否得依系爭承攬契約、系爭照後承攬契約第6條第5項第3款、第4款、第8條第7項第3款之約定，請求展延工期？若有，展延工期日數？㈣被告是否得以原告元樺公司、米羅公司完工逾期而依據系爭契約第25條之規定分別請求原告元樺公司、米羅公司賠償428萬4000元、36萬7500元並以之「先後」與原告元樺公司、米羅公司前開請求予以抵銷？五、本院得心證之理由，茲論述如下：㈠元樺公司得請求驗收交屋款342萬7200元、追加工程款1萬8932元、米羅公司得請求驗收款29萬4000元，及應自106年11月16日起算遲延利息：⒈依系爭契約一次工程付款比例表項目13、項目14之約定：「工程進度」達「驗收交屋」時，「請款比例」為8％（見本院卷一第18頁），即系爭工程完成「驗收交屋」程序時，原告元樺公司得請求工程總價8％之驗收交屋款342萬7200元（4284萬元x8%=342萬7200元）；依系爭契約二次工程付款比例表項目6之約定：「工程進度」達「驗收」時，「請款比例」為8％（見本院卷一第32頁），即系爭工程完成「驗收」程序時，原告米羅公司得請求工程總價8％之驗收交屋款29萬4000元（367萬5000元x8%=342萬7200元）。⒉系爭工程於106年5月31日完成驗收程序：⑴依系爭契約第23條之約定：「工程驗收：1.工程取得使用執照，並完成二次工程交屋後，乙方（即原告）應以書面向監造單位申請完工驗收。2.監造單位應於乙方通知七日內進行工程初驗，初驗如發現工程與圖說規定品質不符，乙方應在限定期限內修改完成或拆除重做，並於改善完成後以書面申請複驗。...3.監造單位應於乙方通知後七日內進行工程複驗，複驗合格即為工程完工日。...。」（見本院卷一第14、28頁），系爭工程之驗收區分為「初驗」及「複驗」，被告之監造單位應於原告申請完工驗收後7日內辦理「初驗」，於原告完成「初驗」缺失改善並申請複驗後7日內辦理「複驗」，「複驗」合格即完成驗收程序。又前開約款既已約明原告於驗收程序時應改善之缺失範圍為「初驗」時所發現之「工程與圖說規定品質不符」，是被告於「初驗」程序以外所發現之缺失，不列入「複驗」範圍。亦即原告將「初驗」時所列缺失改善完成，經被告「複驗」確認無「初驗」之缺失時，系爭工程即屬「驗收」合格。至其他非「初驗」時所發現之缺失，應屬原告瑕疵擔保或保固責任範圍。⑵經查，原告2公司係於105年11月22日向被告申請完工驗收，此有原告元樺公司105年11月22日（105）元財字第0000000號函及米羅公司105年11月22日（105）米財字第000000000號函載：「說明：本工程剩餘工項已施作完成，故依合約第二十三條第一項申請完工驗收，...。」可佐（見本院卷一第132、133頁）。而被告係於105年11月30日辦理初驗，並列有初驗缺失項目，此有被告105年12月8日昱中字第105120801號函：「說明：一、依據元財字第0000000號及（105）米財字第000000000號（即前開原告2人申請完工驗收函文）。二、並於105/11/30，並於昱泰派員至台中工地現場製程中驗收。」及5紙「昱泰太原路別墅案新建工程驗收單」（下稱105年11月30日驗收單）可稽（見本院卷一第135至140頁），是原告僅需完成前開105年11月30日驗收單記載之初驗缺失，經被告複驗合格，即完成驗收程序。⑶次查，兩造曾於106年5月31日進行複驗程序，106年5月31日昱泰太原路別墅案新建工程驗收單記載記載：「1.A6.4F.前門摺沙飾蓋。2.A5.5F左前角窗下料補漆。3.A3.A5車庫油漆修補。4.A3、5、6工作孔修補。上四點完成後，即完成工程驗收。」（見本院卷一第166頁），兩造於106年5月31日複驗時，固發現有前開四項缺失，惟比對105年11月30日驗收單記載之初驗缺失項目及位置（見本院卷一第135至140頁），該四項缺失應屬新發現缺失，並未記載於初驗之105年11月30日驗收單上。是系爭工程於106年5月31日複驗時，被告固有新工程缺失尚未改善，惟原告業將初驗時發現之缺失改善完成，應認系爭工程業於106年5月31日已完成複驗（即驗收）程序。⑷至被告抗辯系爭工程於106年6月5日大雨後，發現系爭工程結構發生嚴重漏水缺失，原告僅以打針方式草率處理，故被告未同意驗收云云（見本院卷一第118頁）。惟查，系爭工程業於106年5月31日完成驗收程序，被告於該日之後所發現之缺失，固得請求原告負保固或瑕疵擔保責任，然尚不得謂工程尚未完成驗收程序。⒊系爭工程於106年7月14日完成交屋程序；被告應元樺公司8％驗收交屋款342萬7200元、米羅公司8％驗收款29萬4000元：⑴依系爭契約第24條第1、2項之約定：「完工交屋：1.工程驗收合格後，乙方應製作移交清冊並檢附相關之出廠證明、保證書或保固書即使用手冊等文件，並依甲方之指示將房屋及所屬設備點交予甲方或甲方指定之第三人。點交時如有檢修事項，乙方仍應儘速修妥，並經甲方簽章確認。2.交屋作業以貳個月為期，乙方（即原告）應於交屋其內完成全部點交及檢修事項，如逾期仍未完成者，甲方應於交屋期內完成全部點交及檢修事項，...。」、第26條第1項約定：「工程保固：1.本工程自公設點交於管委會完成日起，由乙方負責保固，其中結構體部份保固十五年，防水防漏保固二年，裝修設備部份...及非結構體部份均保固二年，植栽工程一年。（需出具相相當保固期限之保固書）乙方應就結算金額之2％開立公司本票貳張（各為50％）交付甲方以為保固保證金。」（見本院卷一第14、28頁反面），系爭工程交屋與保固期起算之分界點係公設點交管委會，亦即原告將系爭工程全部點交予被告或管委會時，應認已完成交屋程序，並起算保固期。又前開約款約定內容重在交屋，點交清冊僅係在協助確認是否完成交屋，倘原告業將完工之房屋交予被告受領使用益，自應認已完成交屋之程序。原告應得應求被告給付「驗收交屋」款。又前開約款約定原告應交付保固書、保固本票，應屬原告得否請求「保固兩年款」之條件，尚不影響原告得否請求「驗收交屋」款。⑵經查，被告公司王惟駿證稱：「（問：後來是否有依上開0000000之驗收單所列四點內容進行驗收，並交付鑰匙、材料證明文件及保固書、保固本票？何時進行驗收及交付上開資料？）有，在106年7月14日有進行驗收，對方交付鑰匙、材料證明文件，但是沒有提出保固書、保固本票。」（見本院卷一第255頁反面）、原告公司張慶祥證述：「有於106年7月17日進行驗收，並於當日交付鑰匙、材料證明文件，但沒有交付保固書、保固本票，保固書、保固本票是被告有交付工程尾款及保固款，我們才交付。」（見本院卷一第258頁），是原告業於106年7月14日交付系爭工程房屋鑰匙予被告。而被告復就原告主張被告業將房屋銷售他人使用等情，未為爭執，自堪認原告已於106年7月14日完成交屋程序，並起算保固期，應得請求被告給付「驗收交屋款」。⑶次查，被告不爭執尚未給付元樺公司8％驗收交屋款342萬7200元、米羅公司8％驗收款29萬4000元（見兩造不爭執事項㈣），是原告2公司請求被告如數給付，應屬有理。⒋元樺公司得請求追加工程款1萬8932元：⑴按報酬應於工作交付時給付之，無須交付者，應於工作完成時給付之。民法第505條第1項定有明文。另依系爭契約第8條第6項之約定：「所變更之追加減帳，甲方於乙方變更項目施作完成後給付工程款。」（見本院卷一第11頁），是系爭工程倘有追加工程款，被告應於變更項目施作完成後給付之。⑵經查，被告既不爭執系爭工程有追加款1萬8932元（見兩造不爭執事項㈣），且系爭工程業經被告驗收，已如前述，足見原告已完成追加工程，原告元樺公司應得請求被告給付追加工程款。⒌元樺公司驗收交屋款342萬7200元、米羅公司8％驗收款29萬4000元之遲延利息自106年11月16日起算：⑴按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息。應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之五。民法第229條第2項、第233條第1項前段、第203條，定有明文。⑵系爭工程於106年7月14日完成交屋程序，斯時原告已得請求被告給付「驗收交屋」款、「驗收」款或追加工程款，而原告請求被告給付之起訴狀繕本係於106年11月15日送達被告，有送達證書在卷可稽（見本院卷一第94頁），是原告除得請求前開「驗收交屋」款或「驗收」款外，其併請求自起訴狀繕本送達次日即106年11月16日起至清償日止，按法定利率即年息5％計算之利息，合於前開規定，應屬有理。㈡被告應給付元樺公司「保固兩年」款85萬6800元、米羅公司「保固兩年」款7萬3500元，及應自108年11月6日起算遲延利息；⒈依系爭契約一次工程付款比例表項目15之約定：「工程進度」達「保固兩年（交付保固本票）」時，「請款比例」為2％（見本院卷一第18頁），即系爭工程完成保固程序時，原告元樺公司得請求工程總價2％之保固兩年款85萬6800元（4284萬元x2%=85萬6800元）；依系爭契約二次工程付款比例表項目7之約定：「工程進度」達「保固兩年（交付保固本票」時，「請款比例」為2％（見本院卷一第32頁），即系爭工程完成保固程序時，原告米羅公司得請求工程總價2％之保固兩年款29萬4000元（367萬5000元x8%=342萬7200元）。⒉次依第26條第1、8項約定：「工程保固：1.本工程自公設點交於管委會完成日起，由乙方負責保固，其中結構體部份保固十五年，防水防漏保固二年，裝修設備部份...及非結構體部份均保固二年，植栽工程一年。（需出具相相當保固期限之保固書）乙方應就結算金額之2％開立公司本票貳張（各為50％）交付甲方以為保固保證金。...8.乙方可於保固開始一年後，向甲方申請無息核退50％保固金，並於保固期滿後，再行申請無息核退餘下之50％保固金。」（見本院卷一第15、29頁）。是系爭工程原告於交付保固書、保固保證金後，方得請求「保固兩年」款。惟前開約款既約定保固期滿2年後，原告即得請求被告退還保固金（即保固本票），是倘原告並未交付保固本票予被告時，原告須待2年保固期滿方得請求被告給付「保固兩年」款。又前開保固期之約定，分為結構體保固十五年，防水防漏保固、裝修設備、非結構體均保固二年，植栽工程保固一年，是保固期經過2年後，僅餘結構體尚在保固內。而被告縱未取得結構體工程之保固書，亦得依前開約定請求原告負保固責任，而不影響其保固權利。是保固期滿2年後，原告應得請求「保固兩年」款。⒊經查，本件未見原告交付保固本票予被告，原告尚不得於系爭工程交屋後，即請求被告給付「保固兩年」款。惟系爭工程於106年7月14日交屋後，2年保固期至108年7月14日屆滿，原告已無再交付保固本票予被告之必要，而被告就原告剩餘之結構體保固責任，亦得依前開系爭契約第26條第1項約定主張保固權利，即無再請原告交付保固書之必要。是原告應於108年7月14日以後，請求被告給付保固兩年款。又被告不爭執尚未給付元樺公司「保固兩年」款為85萬6800元、米羅公司「保固兩年」款為7萬3500元（見兩造不爭執事項㈣），是原告請求被告如數給付，應屬有理。惟原告於108年7月14日以後方得請求「保固兩年」款，於該日之前被告尚無須給付遲延責任，而原告於該日後之108年11月5日言詞辯論時，聲明催告請求被告給付，是元樺公司「保固兩年」款85萬6800元、米羅公司「保固兩年」款7萬3500元之遲延利息，應自催告次日即108年11月6日起算。㈢系爭工程應展延345天，展延後完工期限為106年3月26日，逾期66天：⒈系爭工程實際完工日（即複驗合格日）為106年5月31日：⑴依系爭承攬契約第6條第2、3項約定：「2.完工期限：...工程全部竣工報請甲方複驗合格做為完工日。...3.全部工程完工日期為民國105年4月15日。」、第23條第3項約定：「監造單位應於乙方通知後七日內進行工程複驗，複驗合格即為工程完工日。...」（見本院卷一第10頁、第28頁反面）；系爭照後承攬契約第6條第2項約定：「全部工程完工日期為105年4月15日」、第23條第3項約定：「監造單位應於乙方通知後七日內進行工程複驗，複驗合格即為工程完工日。...」（見本院卷一第24頁、第28頁反面）。是系爭工程之完工期限為105年4月15日，且以複驗合格日為工程完工日。⑵經查，系爭工程係於106年5月31日完成複驗（如前㈠⒉述），依前開約定，系爭工程實際完工日即為106年5月31日。⒉系爭工程展延工期345天，完工期限展延106年3月26日，逾期66天：⑴依系爭承攬契約契約第6條第5項第3、4款、系爭照後契約第6條第4項第3、4款均約定：「工程延期：本工程施工期間如有下列情況而影響工期，第3項之完工期限得按延誤之工程日數延展之，但乙方如未於延誤工程之原因發生後十五日內向甲方提出書面要求者，視為放棄延展工程期限之權利。…（3）甲方要求變更設計，但變更設計若未影響乙方要徑施工進度者不在此限。（4）其他由乙方申請經甲方核准者。」（見本院卷一第10、24頁）；系爭承攬契約、系爭照後承攬契約第8條第7項第3款約定有：「7.本工程於施工期間如有下列情況而影響工期，確非乙方過失所致者，乙方得書面申請按實展延工期，由甲方核定之：…（3）其他非歸責於乙方之原因。如另有管理費發生時，則一併提出，由雙方協議核定之。」（見本院卷一第11、25頁）。系爭工程若發生不可歸責於原告之因素以致延誤或影響工期時，原告得於15日內以書面向被告提出展延工期之請求，逾期則視為放棄展延之權利。惟前開約定承攬人應於特定期限內以書面申請展延工期之目的，在於使定作人即被告提早知悉有工期遲延之情事，而得採取相關補救措施，以減少損害。然若定作人原無從採取避免遲延損害之措施、或放棄不准承攬人展延工期之權利時，此時承攬人是否於期限內申請展延工期，顯已無足輕重，自應認承攬人仍得於事後補為請求展延工期。又延誤工期之事由，若係可歸責於定作人之事由所致，而不可歸責承攬人時，工期遲延之不利益，本應由具可歸責性之定作人承攬，除定作人能舉證可經由承攬人之申報展延工期，以避免損失發生外，定作人應不得任意引用前開失權條款，而否准承攬人展延工期之申請，以符誠信。⑵經查，原告主張展延工期之事由及日數，如附表2「原告主張」所示。除原告不主張之項次25、項次26、項次27部分，分述如下：①附表2項次1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24部分：查土木工程技師鑑定報告書（下稱鑑定報告）記載：本部分事由符合系爭承攬契約第6條第5項第3款或系爭照後承攬契約第6條第4項第3款之約定（見鑑定報告第6至8頁），可知本部分工期延誤事由係屬工程之變更或追加，以致影響工期。而該等變更或追加，應係配合被告（或被告客戶）需求所致，應可歸責於被告，而不可歸責於原告，本應由具可歸責性之被告承擔工期延誤之風險。再者，縱原告就該等變更追加申請展延工期，亦難謂得以避免工期延誤或損害發生，被告應不得拒絕原告該部分之展延工期。另依兩造105年7月19日會議記錄：「2.工程逾期罰款依合約規定執行。若因昱泰所耽誤之工期，請元樺以聯繫單列明項目、原因、日期及附件提出展延。」（見本院卷一第57頁），是兩造於前開會議中約定，若係可歸責於被告之事由以致延誤工期時，原告得請求展延工期，又前開會議之約定，並未限定原告應提展延工期之時限，足見被告已拋棄未於期限內申請展延工期否准之權利。是原告不得拒絕本部分之工期展延。②附表2項次12「受舉發違建停工」部分：查被告與米羅公司於104年12月30日簽訂之協議書記載：「...-二次工程施工風險，已超過原合約簽定時期本公司可承擔之範圍，...惠請同意共同承擔二次工程之風險責任，倘意外遭受舉報，請協同負擔已施作之工程費用，本公司經業方書面指示後即配合進場施工，並以收到業方書面指示日起始計入工期，...。」（見本院卷一第48頁），是兩造已合意就違建遭舉報部分，另為計算工期，原告應得請求本項之展延工期。③附表2項次28「不安排複驗日期」部分：查系爭工程實際完工日期為106年5月31日（已如前述），原告本項請求展延工期期間應為106年6月24日至107年7月14日，此有鑑定報告記載之展延工期期間：「...原告所提完工日期為106年6月24日，至106年7月14日，計為20天。」可參（見鑑定報告第8頁），是本項事由並未影響系爭工程完工期程，不須展延工期。④綜上，原告應得請求附表2項次1至24之工期展延，而本部分展延工期之日數，既經鑑定單位依其專業估算應予展延之日數（見鑑定報告第6至8頁），自應可採。原告得申請展延之日數合計為345天，計算如附表2「判斷」所示。系爭工程完工日期應自105年4月15日展延至106年3月26日。而原告實際完工日為106年5月31日，逾期66天。⑶至被告主張兩造曾於105年3月3日會議結論合意簽署「備忘錄」另行約定「工程進度請調整為105/6/10所有工程完工並驗收交屋」云云（見本院卷二第117頁）。惟查，觀諸被告所提105年3月7日（正確日期應為「3日」）昱（中）備字第000000000號備忘錄（見本院卷一第126頁），係被告發備忘錄予原告，尚難認原告業已同意按被告所發備忘錄之記載：「說明二：工程進度請調整為105/6/10所有工程完工並驗收交屋。」，而僅展延工期至105年6月10日。況原告於收受前開備忘錄後，即發函向被告表示不同意以105年6月10日為完工日等語，此有原告105年3月4日原字第1050304001號函：「說明：...二、...貴公司（即被告）不能以105年6月10日作為合約逾期之臨界點，...。」可參（見本院卷一第46頁）。是兩造並未另為合意於105年6月10日完工。⑷另原告抗辯縱認系爭工程有逾期完工天之情，惟本件二承攬契約有先後順序之施工時間，元樺公司前階段一次工程施工告一段落、取得使用執照後，米羅公司接續進行二次工程施工，亦即縱有逾期完工天，此逾期天數發生於米羅公司之二次工程期間，與元樺公司之前階段承攬契約無涉，元樺公司並無逾期完工日數可言云云（見本院卷二第109頁）。經查，系爭承攬契約第6條第2、3項、第23條第3項已約明，系爭工程之完工期限為105年4月15日，且以複驗合格日為工程完工日，已如前㈢⒈⑴述，原告元樺公司於完工前即複驗合格前，仍有缺失改善等工作需耗費工時，並非於取得使照後即無工作，是有關工期及逾期日數之計算，仍應計算至系爭工程之完工日。㈣被告是否得以原告元樺公司、米羅公司完工逾期而依據系爭契約第25條之規定分別請求原告元樺公司、米羅公司賠償428萬4000元、36萬7500元並以之「先後」與原告元樺公司、米羅公司前開請求予以抵銷？⒈元樺公司應負擔逾期罰款282萬7440元、米羅公司應負擔逾期罰款24萬2550元：⑴按違約金有賠償性違約金及懲罰性違約金，其效力各自不同。前者以違約金作為債務不履行所生損害之賠償總額。後者以強制債務之履行為目的，確保債權效力所定之強制罰，於債務不履行時，債權人除得請求支付違約金外，並得請求履行債務，或不履行之損害賠償。當事人約定之違約金究屬何者，應依當事人之意思定之。如無從依當事人之意思認定違約金之種類，則依民法第二百五十條第二項規定，視為賠償性違約金（最高法院86年台上字第1620號判決要旨）。次民法第250條就違約金之性質，區分為損害賠償預定性質之違約金，及懲罰性違約金，前者乃將債務不履行債務人應賠償之數額予以約定，亦即一旦有債務不履行情事發生，債權人即不待舉證證明其所受損害係因債務不履行所致及損害額之多寡，均得按約定違約金請求債務人支付，此種違約金於債權人無損害時，不能請求。後者之違約金係以強制債務之履行為目的，確保債權效力所定之強制罰，故如債務人未依債之關係所定之債務履行時，債權人無論損害有無，皆得請求，且如有損害時，除懲罰性違約金，更得請求其他損害賠償（最高法院83年台上字第2879號判決要旨參照）。⑵依系爭契約第25條約定：「乙方倘未能於合約規定之期限完工，並完成工程瑕疵之修補改善者，應按逾期之日數每日賠償甲方損失，按合約總價（含稅）千分之一計算，並以總工程款10％為上限，...。」（見本院卷一第14、28頁反面）。前開契約既約明該逾期罰款係賠償被告之損失，其性質應屬損害賠償預定，僅需被告受有損失，無須舉證損失之數額，即得請求原告負擔。⑶經查，原告2公司遲延完工66日，被告因原告逾期完工，應受有人員管理期間延長、延後交屋使用之損失，應得請求元樺公司負擔逾期罰款282萬7440元（工程總價4284萬元x1/1000日x66日＝282萬7440元）；得請求米羅公司負擔逾期罰款24萬2550元（工程總價367萬5000元x1/1000日x66日＝24萬2550元），合計306萬9990元（282萬7440元+24萬2550元＝306萬9990元）。又前開逾期罰款，係按日以工程總價千分之一計算，與一般營造工程契約條款約定之違約金計算方式相近，尚無過高而應予酌減之問題。⒉按連帶保證人，即屬民法第273條所稱之連帶債務人。債權人得直接對之為履行債務之請求（最高法院76年台上字第2381號判決意旨參照）。本件原告2公司於系爭承攬契約、系爭照後承攬契約互為對方之連帶保證人，元樺公司應就米羅公司對被告應負擔之逾期罰款負連帶責任。是被告主張就前開逾期罰款總額306萬9990元總額，先與原告元樺公司之工程款為抵銷，應屬有理。原告之驗收交屋款342萬7200元與之抵銷後，尚餘35萬7210元（342萬7200元-306萬9990元＝35萬7210元）。⒊綜上，原告元樺公司得請求123萬2942元，及其中37萬6142元自106年11月16日起，餘85萬6800元自108年11月6日起，均至清償日止，按週年利率5％計算之利息；原告米羅公司得請求36萬7500元，及其中29萬4000元自106年11月16日起，餘7萬3500元自108年11月6日起，均至清償日止，按週年利率5％計算之利息。如附表1「判斷」「抵銷後金額」及「遲延利息起算日」。六、從而，原告依系爭契約一次工程付款比例表、二次工程付款比例表之約定、民法第505條第1項規定，請求被告給付元樺公司得請求123萬2942元，及其中37萬6142元自106年11月16日起，餘85萬6800元自108年11月6日起，均至清償日止，按週年利率5％計算之利息；給付原告米羅公司得請求36萬7500元，及其中29萬4000元自106年11月16日起，餘7萬3500元自108年11月6日起，均至清償日止，按週年利率5％計算之利息。，為有理由，應予准許。逾此部分，為無理由，應予駁回。七、本件原告元樺公司勝訴部分，兩造分別陳明願供擔保請准宣告假執行或免為假執行，核無不合，爰分別酌定相當之擔保金額，予以准許。至原告元樺公司敗訴部分，其假執行之聲請失所附麗，應予駁回；本件判決所命被告給付原告米羅公司之金額未逾50萬元，本院就原告米羅公司勝訴部分，應依民事訴訟法第389條第1項第5款之規定，依職權宣告假執行，此部分原告雖陳明願供擔保聲請宣告假執行，然其聲請僅係促使法院為職權之發動，爰不另為假執行准駁之諭知，又被告陳明願供擔保請准聲請宣告免為假執行，核無不合，爰酌定相當之擔保金額，予以准許。八、本件事證已臻明確，至原告請求傳喚鑑定技師，待證事實為系爭工程關於漏水瑕疵之部分，因本件工程漏水瑕疵屬於工程驗收後保固問題，與原告得否請求工程款並無關聯，故原告針對驗收以後之瑕疵爭議，聲請再為函詢鑑定單位或傳訊鑑定技師，均並無必要，又兩造其餘攻防方法及未經援用之證據，業經審酌，核與本件本件判決結果無影響，爰不逐一論述，併此敘明。九、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條。中 華 民 國 109 年 4 月 30 日工程法庭 法 官 張詠惠以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 109 年 4 月 30 日書記官陳香伶
臺灣臺北地方法院 107 年度 建 字第 304 號民事判決 | 損害賠償額預定性違約金 | 無 |  | 由乙方賠償給甲方總工程價款每日1 ％；契約未明示約定本件違約金性質為懲罰性違約金，則視為損害賠償性質違約金 | 臺灣臺北地方法院民事判決107年度建字第304號原 告即反訴被告李進武訴訟代理人邱英豪律師被 告即反訴原告胡惠民訴訟代理人李宣毅律師莊家亨律師上列當事人間請求損害賠償等事件，本院於民國109 年3 月27日言詞辯論終結，判決如下：主 文被告應給付原告新臺幣伍拾柒萬貳仟伍佰伍拾元，及自民國一百零七年七月十九日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。原告其餘之訴駁回。本訴訴訟費用由被告負擔十分之六，餘由原告負擔。本判決本訴原告勝訴部分，於原告以新臺幣壹拾玖萬元為被告供擔保後，得假執行。但被告如以新臺幣伍拾柒萬貳仟伍佰伍拾元為原告預供擔保，得免為假執行。原告其餘假執行之聲請駁回。反訴原告之訴駁回。反訴訴訟費用由反訴原告負擔。事實及理由甲、程序部分：一、按當事人得以合意定第一審管轄法院；但以關於由一定法律關係而生之訴訟為限；前項合意，應以文書證之，民事訴訟法第24條定有明文。查本件兩造約定以本院為第一審管轄法院，有兩造於民國106 年2 月17日簽訂之房屋修繕合約（下稱系爭契約）第11條可憑（見本院卷㈠第31頁），故本院就本件訴訟自有管轄權，合先敘明。二、次按被告於言詞辯論終結前，得在本訴繫屬之法院，對於原告及就訴訟標的必須合一確定之人提起反訴；反訴之標的，如專屬他法院管轄，或與本訴之標的及其防禦方法不相牽連者，不得提起，民事訴訟法第259 條、第260 條第1 項定有明文。而所謂反訴之標的與本訴之標的及其防禦方法有牽連關係者，乃指反訴標的之法律關係與本訴標的之法律關係兩者之間，或反訴標的之法律關係與本訴被告作為防禦方法所主張之法律關係兩者之間，有牽連關係而言。即舉凡本訴標的之法律關係或作為防禦方法所主張之法律關係，與反訴標的之法律關係同一，或當事人雙方所主張之權利，由同一法律關係發生，或本訴標的之法律關係發生之原因，與反訴標的之法律關係發生之原因，其主要部分相同，均可認兩者間有牽連關係。本件原告起訴主張系爭契約業已終止，依民法第179 條規定請求被告返還溢領之工程款新臺幣（下同）57萬9,000 元，並依系爭契約第4 條後段約定請求逾期違約金23萬4,000 元，及民法第227 條第2 項、第229 條第1 項、第231 條第1 項規定請求其另行租屋所受租金之損害19萬2,000 元；被告則基於兩造間之承攬契約關係，請求原告給付包含追加部分之工程款65萬元而提起反訴（見本院卷㈠第107 頁）；核其反訴標的法律關係所發生之原因，與本訴標的法律關係所發生之原因，均與兩造間之承攬契約關係有關，彼此間之請求有重大關連，其提起反訴乃循上揭法律規定所為，應為法之所許。三、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255條第1 項第3 款定有明文。查，原告起訴原請求被告給付100 萬5,000 元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5 ％計算之利息（見本院卷㈠第13頁），嗣後於108 年10月28日具狀變更請求金額為98萬6,780 元（見本院卷㈠第502 頁）；核屬減縮應受判決事項之聲明，揆諸上開說明，於法即無不合，應予准許。乙、實體部分：壹、本訴部分：一、原告主張：㈠兩造於106 年2 月17日簽立系爭契約，約定由被告承攬伊門牌號碼為桃園市○○區○○街00巷0 號之房屋（下爭系爭房屋）修繕工程（下稱系爭工程），承攬報酬為234 萬元，並約定施工期間自106 年2 月28日至同年6 月30日止。被告施工期間無故拖延，至106 年10月間派員修改水電管路後，即無故停工，伊於107 年1 月30日函催其儘速完工，被告收受該函後竟置之不理。伊再於107 年2 月27日以存證信函通知解除系爭契約，卻遭退回，爰以起訴狀繕本送達作為終止系爭契約之意思表示。而系爭契約終止時，被告尚有如附表二「原告主張」欄位所示項目及對應價額之工作未完成，系爭契約終止時被告已完成工作價值僅為153 萬9,220 元，低於伊已付工程款210 萬元。系爭契約既已終止而向後失其效力，就尚未完成部分，被告因原告之給付而受有利益，然其給付目的已消滅，伊因此受有損害，爰依民法第179 條規定，請求被告返還溢領之工程款56萬0,780 元。㈡系爭契約約定施工期限至106 年6 月30日止，兩造並未另合意延長工期延後完工日，被告至107 年7 月1 日止已逾1 年仍未完工，依系爭契約第4 條後段約定，以每日按總工程價款1 ％計算之懲罰性違約金至少854 萬元；然伊願以內政部營建署公告之建築物室內裝修設計委託及工程承攬契約書範本第18條所示標準請求，即每逾期1 日按工程費用千分之一計算違約金，並以總價10％為上限，則依此計算，被告應給付之違約金為23萬4,000 元。㈢因被告遲遲未完工，致伊因而須自106 年7 月起另外租屋居住，每月受有租金1 萬6,000 元之損害，至107 年6 月30日止，共計12個月，受有19萬2,000 元之租金損害，爰依民法第229 條第1 項及第231 條第1 項或第227 條第2 項等規定請求被告給付。又原告租金繳納期限為每月10日，故原告自106 年7 月10日起，租金損害始陸續發生，然原告業於107年7 月6 日提起本件訴訟，故本件租金損害之賠償請求權並未罹於時效。退步言，本件係因被告逾期未完工，導致原告須另外租屋而受租金損害，核屬加害給付，自無罹於時效之情等語。㈣爰依民法第179 條之規定、系爭契約第4 條後段之約定、民法第229 條第1 項及第231 條第1 項或第227 條第2 項之規定，求為判決：⒈被告應給付原告98萬6,780 元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5 ％計算之利息。⒉願供擔保，請准宣告假執行。二、被告則以：㈠系爭契約終止時，系爭工程已近完成，僅剩餘如附表二「被告主張」欄位所示項目及價額之工作尚未施作，未完成金額僅有32萬元，是已完成工作金額為202 萬元。又施工期間原告陸續要求變更與追加系爭契約圖說及估價單以外之工程項目如附表三所示工項，變更與追加工程款計73萬元。故原告應給付之工程款合計為275 萬元，扣除已付款210 萬元，原告尚應給付65萬元，故原告並無溢付工程款，伊未受有不當得利。㈡原告請求逾期違約金並無理由：⒈系爭工程至106 年5 月已近完成，因原告要求將4 樓原本約定之13坪擴建為18坪，並增加一套衛浴，於106 年9 月又私下請水電承商將2 、3 樓臥房全部改為獨立電錶及水錶，致牆壁需打除重新配置管線與電路，花費2 個月時間，致伊無法將剩餘工程完成。又因原告不斷變更與追加工程，及遲未挑選磁磚、決定防水工程、正面牆面施作等履行其協力義務，以致工期延誤。故本件工程延宕，係可歸責於原告，不可歸責於伊，伊不負遲延責任，原告不得依系爭契約第4 條請求此損害賠償總額預定性質的違約金。⒉伊自106 年6 月30日至107 年3 月期間不負遲延責任：因施工期間原告陸續要求變更與追加系爭契約圖說及估價單以外之工程項目，使工期延長，此為原告所明知且同意延長。又原告對於伊於106 年10月間仍繼續施工，並無異議，可證施工期限因原告追加施工項目導致工期延長，兩造已合意不以原契約約定之106 年6 月30日為施工期限，且原告於106 年11月間詢問可否在農曆過年後1 個月完工（即107 年3月），是兩造已另約定於107 年3 月完工，故107 年3 月前伊不負遲延責任。縱兩造未合意於107 年3 月完工，然因原告就追加工程默示合意不以106 年6 月30日為施工期限，而為未定期限之債務，原告於107 年2 月始寄發存證信函催告，在此之前無任何催告行為，伊亦不負遲延責任。⒊107 年2 月以後原告受領遲延，伊不負遲延責任：伊107 年2 月收受原證3 存證信函後，即與原告聯絡，請原告決定地磚材料及防水工程處理，並告知工期3 天不合理，然原告無故表示將走訴訟程序，不許伊進場施工，拒絕受領給付，致無法完成剩餘工程，依民法第234 條規定，原告107 年2 月已拒絕受領給付，伊自無給付義務，應由原告自負受領遲延之責。㈢本件因可歸責於原告之事由方遲延未完工，故原告在外租屋之租金，屬債務不履行類型之給付遲延，並非不完全給付之加害給付，自無民法第227 條第2 項規定之適用。又系爭房屋原告並非用以自行居住，故原告賃屋居住的租金支出與工程遲延間並無因果關係，不得請求賠償。㈣並聲明：⒈原告之訴及假執行之聲請均駁回。⒉如受不利之判決，願供擔保請准宣告免為假執行。貳、反訴部分：一、反訴原告主張：系爭工程已完成金額為202 萬元，再加計如附表三所示變更與追加工程款共73萬元，反訴被告應給付之工程款總計為275 萬元。扣除反訴被告已付款之210 萬元後，伊尚有65萬元工程款未獲清償等語，爰依民法第490 條第1 項、第505 條、第511 條但書、第179 條等規定，請求反訴被告給付65萬元。並聲明：反訴被告應給付反訴原告65萬元，及自反訴起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5 ％計算之利息。二、反訴被告則以：反訴原告所提出追加與變更項目之附表工項與金額，皆為反訴原告臨訟自行製作，未經伊簽章認可，伊否認有追加與變更工程款73萬元。系爭工程已完成工作之價值僅為153 萬9,220 元，而伊已給付報酬210 萬元，是反訴原告尚應返還溢領之工程款56萬0,780 元，詳如本訴所述，故反訴原告並無工程款得以請求。並聲明：反訴原告之訴駁回。參、兩造不爭執之事項（見本院卷㈡第18至19頁）：一、兩造於106 年2 月17日簽立房屋修繕合約（即系爭契約），約定由被告承攬原告所有門牌號碼為桃園市○○區○○街00巷0 號之房屋修繕工程（即系爭工程），承攬報酬為234 萬元，並約定施工期間自106 年2 月28日至同年6 月30日止，有系爭契約在卷可稽（原證1 、被證2 ）。二、原告起訴前已給付工程款210 萬元予被告。三、原告以起訴狀依民法第511 條終止系爭契約，起訴狀繕本即終止系爭契約的意思表示於107 年7 月18日送達被告（見本院卷㈠第19、91、184-188 頁）。肆、兩造之爭點（見本院卷㈡第19頁）：一、已完成系爭工程之原契約工程款為何？二、系爭工程有無變更及追加施作工作項目？被告主張原告應給付變更及追加工程款為73萬元，有無理由？三、承一、二，已完成工程款+ 變更追加工程款- 原告已給付之210 萬元後，原告請求被告返還溢領之工程款56萬0,780 元，或反訴原告請求反訴被告給付工程款65萬元，有無理由？四、原告請求被告給付逾期違約金23萬4,000元，有無理由？五、原告請求被告給付另行在外租屋之租金損害19萬2,000 元，有無理由？伍、得心證之理由：一、系爭契約所約定工項已完成部分應付工程款為163 萬6,000元：原告主張被告未完成工作金額為80萬0,780 元（詳如判決後附之附表二「原告主張」欄位所示），而系爭工程契約總價為234 萬元，故系爭工程已完成價值為153 萬9,220 元。被告則辯稱系爭工程以近完成，未完成工作金額為32萬元，已完成工程之金額為202 萬元（詳如判決後附之附表二「被告主張」欄位所示）。然經本院核算系爭工程已完成工作之金額應為163 萬6,000 元（理由詳如判決後附之附表二「本院認定」欄位所示）。二、追加工程款應為12萬5,450 元：㈠「2 樓與3 樓前段隔間增加施作陽台（砌磚、粉刷、安裝落地門框、配置水電管路）」：被告主張因2 樓與3 樓前段隔間增加施作陽台（砌磚、粉刷、安裝落地門框、配置水電管路），原告應給付追加工程款10萬元，業據提出永泰商號之追加報價單等為證（見本院卷㈠第132 頁）。經查，系爭工程之門窗工程有追加施作相關工作項目之數量及金額為4 萬5,450 元，有永泰商號之追加報價單在卷可按（見本院卷㈠第372 頁），且經證人鍾明哲證述綦詳（見本院卷㈠第356 頁）。故被告得請求原告給付本項之追加工程款為4 萬5,450元。㈡「原房屋1 樓至3 樓室內地坪高低傾斜，重新澆注混凝土，拉平地板水平」：被告主張因原房屋1 樓至3 樓室內地坪高低傾斜，重新澆注混凝土拉平地板，故原告應給付追加工程款6 萬元，提出楨順工程有限公司估價單等為證（見本院卷㈠第134 頁）。經查，觀之系爭工程之估價單可知（見本院卷㈠第35頁），系爭工程施作範圍包含各樓層地坪鋪設拋光石英磚工程，是為配合鋪設拋光石英磚工程，各樓層之地坪本應適度的以混凝土及水泥砂漿辦理整平作業。故本項施作工項，應屬系爭工程被告原應施作範圍，難認屬於追加工程，自不得請求追加工程款。故被告主張原告就本項工程應增加給付6 萬元云云，自無可採。㈢「1 樓樓梯牆面打除後，又重新砌磚粉刷，樓梯下增加隔倉庫及安裝門框。1 樓後段原廚房已完成，又要求變更為臥房，重新粉刷並設置獨立木門框。」：被告主張因1 樓樓梯牆面打除後，又重新砌磚粉刷，樓梯下增加隔倉庫及安裝門框；且1 樓後段原廚房已完成，又要求變更為臥房，重新粉刷並設置獨立木門框，故原告應給付追加工程款8 萬元，固提出昆運企業有限公司估價單等為證（見本院卷㈠第136 頁）。惟查，觀之被告所提出之昆運企業有限公司估價單可知（見本院卷㈠第136 頁），係被告施作系爭工程所需採購之砂、水泥、紅磚等材料等費用，屬被告系爭工程原約定施作磚牆、水泥砂漿粉刷、地磚鋪設及磁磚張貼等工作所需使用之材料，難認本項費用之支出，屬追加工作項目所增加支出之費用。故被告主張原告就本工項應增加給付8 萬元云云，難認可採。㈣「1樓至3樓原舊牆面打除後重新粉刷」：被告主張因1 樓至3 樓原舊牆面打除後重新粉刷，故原告應給付追加款13萬元，業據提出昆運企業有限公司估價單等為證（見本院卷㈠第136 頁）。惟查，兩造已約定系爭工程應按施工圖辦理施工，是被告應完成如施工圖所示之室內配置狀況，是若現場原有牆面有不符配置圖面所示隔間配置時，被告依約自應將原有牆面拆除，並於拆除後將室內牆面重新粉刷，故此工項屬系爭工程被告原應施作範圍，難認屬追加施作工作項目。故被告主張原告就本工項應增加給付13萬元云云，自無可採。㈤「原系爭契約約定為R .C .結構，要求變更為鋼骨，2 樓完成施作後，嫌鋼骨屋頂過低，3 樓施作又改回鋼筋材料，增加工程費用」：被告主張原系爭契約約定為RC結構，嗣原告要求變更為鋼骨，於2 樓完成施作後，又嫌鋼骨屋頂過低，3 樓施作時又改回鋼筋材料，故原告應給付追加工程款8 萬元，業據提出長鑫企業社之估價單等為證（見本院卷㈠第138 頁）。經查，依系爭工程之估價單第2 點記載：「增建工程結構體為加強磚構造（樑、柱、樓版為RC，牆為1B及1/2B磚牆、混凝土3000 psi）。」（見本院卷㈠第35頁），是系爭工程增建部分原本約定係採鋼筋混凝土結構之型式施作，然系爭房屋之三樓增建部分採鋼構工程施作，業經證人田崇瑛證述綦詳（見本院卷㈠第393 頁），是系爭工程增建部分確有由鋼筋混凝土型式變更鋼構型式之情，又被告因變更為鋼構型式支出鋼骨材料等費用8 萬元，有長鑫企業社之估價單在卷可按（見本院卷㈠第138 頁）。故被告得請求本項之追加款為8 萬元。㈥「4 樓原系爭契約約定13坪（估價單第9 點），要求變更為18坪，增加5 坪。」：被告主張4 樓原系爭契約約定13坪，嗣原告要求變更為18坪，增加5 坪，以契約約定單價每坪4 萬元計算，原告應給付追加工程款20萬元云云。惟查，觀之系爭工程之估價單第9點記載：「增建坪數：3 樓半，[ 17.5×4.5 （3 樓）+10×4.5 （半樓）] ×0.3025=> 37.43坪×40000 元/ 坪=>149 萬元」（見本院卷㈠第35頁）。是兩造約定系爭工程4樓（即上開約定之半樓）之增建坪數為13.6125 坪（10×4.5 ×0.3025=13.6125）。然觀之原告委由後續承商施作四樓室內之地坪面積為13.3坪（見本院卷㈠第422 頁），是四樓實際增建之坪數與上開約定增建之坪數相當，並無增加5 坪數量之情。故被告主張增建部分應追加給付20萬元，自無可採。至被告固提出古築企業社之15萬元估價單影本為據（見本院卷㈠第140 頁），然查，該估價單上記載該價格施作坪數為「18.5坪」，並非單獨針對5 坪部分施作之價格；且該估價單亦無從分辨施作樓層，是以，尚難憑該估價單為有利被告之認定。㈦「要求變更為獨立水電錶之套房，拆除原有水錶，以及電表移位。4 樓增加一間廁所（管路配置、砌磚、粉刷與設置門斗）」：被告主張因原告要求變更為獨立水電錶之套房，拆除原有水錶及電表移位，且4 樓增加一間廁所（管路配置、砌磚、粉刷與設置門斗）。故原告應給付追加款8 萬元，業據提出昆運企業有限公司估價單等為證（見本院卷㈠第136 頁）。惟查，觀之被告所提出之昆運企業有限公司估價單可知（見本院卷㈠第136 頁），係被告施作系爭工程所需採購之砂、水泥、紅磚等材料等費用，屬被告系爭工程原約定施作磚牆、水泥砂漿粉刷、地磚鋪設及磁磚張貼等工作所需使用之材料，難認本項費用之支出，屬追加工作項目所增加支出之費用。故被告主張原告就本項應增加給付8 萬元云云，難認可採。㈧綜上，被告得請求原告給付之追加工程款合計為12萬5,450元（4 萬5,450 元+8萬元=12 萬5,450 元）（另詳如判決後附之附表三「本院認定」欄位所示）。三、原告得請求被告返還溢領之工程款33萬8,550 元：㈠按無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益；雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同，民法第179 條定有明文。查系爭工程已完成工作之金額為163 萬6,000 元，加計被告得請求追加工程款金額12萬5,450 元，總和被告已交付原告工作部分得請求給付工程款金額僅為176萬1,450 元。然原告已給付被告210 萬元，雖原係依系爭契約給付，惟系爭契約業經原告終止，兩造並無爭執；是以，被告溢領工程款33萬8,550 元部分（210 萬元－163 萬6,000 元＝33萬8,550 元），已無法律上原因，且造成原告受損害，故原告主張被告受有溢領工程款33萬8,550 元（另詳如判決後附之附表一「本院認定」欄位所示）之利益，請求其依前開不當得利之規定返還，核屬有據。㈡按稱承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成，給付報酬之契約；報酬應於工作交付時給付之，無須交付者，應於工作完成時給付之；工作未完成前，定作人得隨時終止契約；但應賠償承攬人因契約終止而生之損害。民法第490 條第1 項、第505 條第1 項以及第511條固分別定有明文。惟被告所交付工作與追加工程之價值，未超過原告業已給付之工程款金額，業如前述，除無從再請求工程款外，自難認原告受有不當得利或被告受有損害，本件情形與前開法規要件不符，被告反訴主張依前開法規請求原告給付，於法不合，無從准許。四、原告得請求被告給付逾期違約金23萬4,000 元：㈠原告主張兩造約定施工期限至106 年6 月30日，計算至107年7 月1 日已逾1 年仍未完工，依系爭契約第4 條後段約定，以每日按總工程價款1 ％計算之違約金至少854 萬元；然原告願以內政部營建署公告之建築物室內裝修設計委託及工程承攬契約書範本第18條所示標準請求，即每逾期1 日按工程費用千分之一計算違約金，並以總價10％為上限，則依此計算，被告應給付之違約金為23萬4,000 元。被告則辯稱兩造已重新約定系爭工程於107 年3 月完工，且因原告不斷變更與追加工程，及遲未挑選磁磚、決定防水工程、正面牆面施作等，以致工期延誤，非可歸責於被告，故其不負遲延責任云云。㈡依系爭契約第2 條約定：「…施工期間：自106 年2 月28日至106 年6 月30日。」，及第4 條約定：「…因乙方之施工安全不良或未依圖施工遭致甲方告知停工，或不可歸責甲方之施工延誤或驗收後不合格項目未於約定日期（改善期限由甲乙方雙方合議）內修繕完妥，應由乙方賠償給甲方總工程價款每日1 ％。」（見本院卷㈠第29頁），是若被告施作系爭工程有逾期完工之情，原告即得依上開約定請求被告給付逾期違約金。經查，系爭工程於原告於107 年7 月6 日起訴為終止系爭契約之意思表示時，已逾期371 天（106 年7 月1 日至107 年7 月6 日），是原告得依系爭契約第4 條約定，以逾期日數按總工程價款1 ％計算逾期違約金，而原告願以內政部營建署公告之建築物室內裝修設計委託及工程承攬契約書範本第18條所示標準請求，即每逾期1 日按工程費用千分之一計算違約金，並以總價10％為上限，此每日違約金比例低於系爭契約第4 條所定者之規定計算，原告得請求被告給付之逾期違約金為23萬4,000 元（契約總價234 萬元×10％=23 萬4,000 元）。㈢被告雖辯稱施工期間原告陸續要求變更與追加系爭契約圖說及估價單以外之工程項目，使工程延長，原告已明知且同意延長工期，兩造已合意不以原契約約定之106 年6 月30日為施工期限，且原告於106 年11月間詢問被告可否在農曆過年後1 個月完工（即107 年3 月），是兩造已另約定於107 年3 月完工云云。然原告否認之，而被告並未提任何證據以證明兩造有重新約定工程期限延長至107 年3 月，則依舉證責任分配原則，自應為被告不利之認定。故難認系爭工程之工期延長至107 年3 月間之情。至被告辯稱原告於107 年2 月始寄發存證信函催告，在此之前無任何催告行為，被告不負遲延責任云云；惟查，系爭契約已約定系爭工程應於106 年6 月30日完工，並非未定期限之債務，是於被告逾期完工，原告即得依約請求被告給付逾期違約金，原告不需再為催告，故被告辯稱於107 年2 月前其不負遲延責任云云，亦不可採。㈣被告復辯稱因原告不斷變更與追加工程，更改電表配置，及遲未挑選磁磚、決定防水工程、正面牆面施作等履行其協力義務，故被告不負遲延責任云云，原告亦否認之。查，被告前開抗辯，除更改電表配置乙節經證人陳俊郎到院結證確實有此情（見本院卷㈠第359 至360 頁），堪信屬實外，其餘均空言主張，難認可採，無從認定原告有上開未履行協力義務之情。再者，系爭工程雖有追加部分工作項目，然是否影響系爭工程之要徑與工期，被告並未提出任何證據以實其說。本院審酌系爭工程原契約總價為234 萬元，原契約工期為123 天（106 年2 月28日至106 年6 月30日），而系爭工程追加工程款金額為12萬5450元，已如前述，則依原契約工期及契約總價之比例計算，追加工程得增加之工期約為7 天（12萬5450元/234萬元×124 天=7天，四捨五入）。又依證人陳俊郎證述：其施作電表配置水電工程變更工作約為3 週（即21天），被告即可進場繼續施工（見本院卷㈠第363 頁）。則依此計算是系爭工程得展延工期之日數為28天（7+21=28 天），扣除此日數後，逾期天數仍有343 天（371 天-28天），逾期違約金之計算仍逾契約總價之10％。㈤被告又辯稱其於107 年2 月收受原證3 存證信函後，即與原告聯絡，請原告決定地磚材料及防水工程處理，並告知工期3 天不合理，然原告無故表示將走訴訟程序，不許被告進場施工，拒絕受領被告給付，致被告無法完成剩餘工程，依民法第234 條規定，原告107 年2 月已拒絕受領被告之給付，被告自無給付義務，應由原告自負受領遲延之責云云。惟查，縱認系爭工程之逾期日數計算至被告收受原證3 之存證信函之期日即107 年2 月14日，亦已逾期229 天（106 年7 月1 日至107 年2 月14日），逾期違約金之計算仍逾契約總價之10％，並未影響上開逾期違約金之計算，自無再予審酌之必要。㈥綜上，本件原告依系爭契約第4 條請求逾期違約金23萬4,000 元，核屬有據；被告抗辯完工期限已經合意延後至107 年3 月、或改為不定期限、或本件遲延完工可歸責於原告云云，均不可採。五、原告不得再請求被告給付另行在外租屋之租金損害19萬2,000 元：㈠原告主張因被告遲未完工，致其須於106 年7 月起另外租屋居住，至107 年6 月30日止，共計受有19萬2,000 元之在外租屋租金之損害，爰依民法第227 條第2 項、第229 條第1項、第231 條第1 項請求被告賠償云云。㈡惟按違約金，除當事人另有訂定外，視為因不履行而生損害之賠償總額。其約定如債務人不於適當時期或不依適當方法履行債務時，即須支付違約金者，債權人除得請求履行債務外，違約金視為因不於適當時期或不依適當方法履行債務所生損害之賠償總額，民法第250 條第2 項有所明文。又違約金之種類因其質而異，可分為賠償額預定性違約金與懲罰性違約金。所謂賠償額預定性違約金，係指以違約金作為債務不履行所生損害額之賠償總額，債務人一有不履行情事者，不問債權人是否受有損害，亦不待債權人舉證證明其所受害係因債務不履行所致及損害額之多寡，即得請求債務人支付約定之違約金，惟該違約金既為損害賠償總額之預定，故債權人所受損害縱使超過約定之違約金數額，亦僅得請求違約金，不得另請求債務不履行之損害賠償。至於懲罰性違約金，係指以強制債務之履行為目的，確保債權效力所定之強制罰，亦即當事人約定，債務人有不履行契約義務時，除支付違約金外，尚應負損害賠償責任，其成立解釋上應限於當事人間明示之約定。當事人所之違約金究屬何種性質，應依當事人之意思定之，倘當事人間之意思不明，依民法第250 條第2 項規定則視為係預定債務不履行之損害賠償總額。㈢原告主張系爭契約第4 條所定違約金為懲罰性違約金，被告則否認之。觀之系爭契約第4 條約款之文義，並未明示約定本件違約金性質為懲罰性違約金，亦無約定於被告逾期完工時，除應依該約定為賠償給付外，尚應負其他之損害賠償責任，是應認兩造間上開違約金之約定係預定債務不履行之損害賠償總額，又揆諸前揭說明，此項損害賠償總額之計算已包含原告因逾期完工所受損害與所失利益，是原告所受損害縱使超過約定之違約金數額，亦僅得請求違約金，不得另請求債務不履行之損害賠償。故原告請求被告賠償因系爭工程逾期完工，致其另行在外租屋之租金損害19萬2,000 元，並無理由。陸、綜上所述，本訴部分，原告得請求被告給付溢領之工程款33萬8,550 元及逾期違約金23萬4,000 元（詳見附表一總表「本院認定」欄位所列），從而，原告依民法第179 條規定，及系爭契約第4 條後段約定，請求被告給付57萬2,550 元【計算式：33萬8,550 元＋23萬4,000 元＝57萬2,550 元】，及自起訴狀繕本送達（107 年7 月18日，見本院卷㈠第91、184 至188 頁）翌日即107 年7 月19日起至清償日止，按年息5 ％計算之利息，為有理由，應予准許；逾此範圍之請求，為無理由，應予駁回。反訴部分，反訴原告依民法第490條第1 項、第505 條、第511 條但書、第179 條等規定，請求反訴被告給付65萬元，及自反訴狀繕本送達反訴被告翌日起至清償日止之法定遲延利息，為無理由，應予駁回。柒、假執行之宣告：兩造就本訴部分均陳明願供擔保，以代釋明，聲請宣告假執行或免為假執行，經核原告勝訴部分，均與法律規定相符，爰分別酌定相當之擔保金額予以准許；至原告敗訴部分，其假執行之聲請，因訴之駁回而失所附麗，不應准許。捌、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據，核與判決之結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。玖、訴訟費用負擔之依據：依民事訴訟法第78條、第79條。中 華 民 國 109 年 4 月 10 日工程法庭 法 官 石珉千以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 109 年 4 月 10 日書記官徐嘉霙
臺灣高等法院 107 年度 建上 字第 64 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 無 |  | 按逾期日數，每日依契約價金總額0.1 ％計算逾期違約金；損害程度難以金錢量化，為督促系爭工程如期完成之懲罰性賠償金 | 臺灣高等法院民事判決107年度建上字第64號上 訴人 國防部軍備局工程營產中心法定代理人李懷俊訴訟代理人張仁興律師張倍齊律師上 訴 人東昌冷氣空調有限公司法定代理人楊明峯上 訴 人 遠鋒國際工程有限公司法定代理人 林廷鈺上二人共同訴訟代理人 王道元律師被 上訴人 王柏棠律師即隆基營造股份有限公司破產管理人住○○市○○區○○○路0段000號00 樓之0許坤立律師即隆基營造股份有限公司破產管理人上列當事人間請求給付違約金等事件，上訴人對於中華民國107 年9月17日臺灣士林地方法院103年度建字第23 號第一審判決各自提起上訴，本院於中華民國109 年2月12日言詞辯論終結，判決如下：主 文一、原判決關於駁回上訴人國防部軍備局工程營產中心後開第二、三項之訴部分，及該部分假執行之聲請，暨訴訟費用之裁判除確定部分外，均廢棄。二、上訴人東昌冷氣空調有限公司及遠鋒國際工程有限公司應再連帶給付上訴人國防部軍備局工程營產中心新臺幣壹仟壹佰壹拾陸萬陸仟壹佰貳拾陸元。三、確認上訴人國防部軍備局工程營產中心對被上訴人王柏棠律師及許坤立律師即隆基營造股份有限公司破產管理人應再有新臺幣壹仟壹佰壹拾陸萬陸仟壹佰貳拾陸元之債權存在。四、本判決主文第二項所命給付與第三項確認之債權，為連帶債務，如任一債務人為給付，於其給付範圍內，其他債務人應同免給付責任或縮減確認債權數額。五、上訴人國防部軍備局工程營產中心其餘上訴駁回。六、上訴人東昌冷氣空調有限公司及遠鋒國際工程有限公司之上訴駁回。七、第一審（除確定部分外）及第二審訴訟費用，由上訴人東昌冷氣空調有限公司、遠鋒國際工程有限公司、被上訴人王柏棠律師及許坤立律師即隆基營造股份有限公司破產管理人連帶負擔百分之二十四，餘由上訴人國防部軍備局工程營產中心負擔。八、本判決所命給付，於上訴人國防部軍備局工程營產中心以新臺幣參佰柒拾貳萬元供擔保後，得假執行；但上訴人東昌冷氣空調有限公司與遠鋒國際工程有限公司如以新臺幣壹仟壹佰壹拾陸萬陸仟壹佰貳拾陸元供擔保後，得免為假執行。事實及理由一、上訴人國防部軍備局工程營產中心（下稱營產中心）主張：伊就福西營區整建工程（下稱系爭工程）與訴外人隆基營造股份有限公司（下稱隆基公司，於民國103 年5 月20日經宣告破產，王柏棠律師及許坤立律師經選任為隆基公司破產管理人，下合稱被上訴人）、上訴人東昌冷氣空調有限公司（下稱東昌公司）及遠鋒國際工程有限公司（下稱遠鋒公司）（上三家公司合稱隆基等3家公司），於97年1 月4 日簽訂營產中心工程採購契約（契約編號：000-0000000000000000）（下稱系爭契約），隆基等3家公司並出具共同投標協議書（下稱系爭共同投標協議書），承諾由隆基公司為代表廠商，隆基等3家公司於得標後連帶負履行契約責任。然隆基公司放任其分包商高泰工程有限公司（下稱高泰公司）違法棄運土方及偽造履約相關文件，違反系爭契約第9 條第15款第3 目及同條第16款應合法棄置土方之約定，且該公司提出之基樁載重試驗報告之載重時間，亦不符系爭契約基樁載重試驗施工規範，伊得按同契約第5 條第3 款、民法第227 條第1 項及第226條第1項規定，將土方棄運工程款21,884,616元，及基樁試樁費1,232,030元、基樁實作實算之契約價金13,264,580元（下稱基樁契約價金）合計14,496,610元（合稱系爭基樁工程款），均於全案工程結算時全數扣除。再者，系爭工程開工日為97年1 月24日，預定竣工日期為98年11月21日，隆基公司遲至99年1 月21日方施作完成未受土方堆置影響之工項，逾期完工天數計61日曆天。而伊原同意展延97年5 月8 日至97年9 月9 日等98日曆天，因與系爭契約約定展延工期要件不相符，伊已於102 年7 月22日作廢原同意，且隆基公司就第3 次變更設計部分亦逾期15日曆天。此外，隆基公司原應於100 年4 月24日前完成系爭工程初驗缺失改善，隆基公司遲至100 年5 月7 日完成，共逾期13日曆天。合計以上逾期日數，伊依系爭契約第17條第1項及第15條第10項約定，對隆基等3家公司有逾期違約金債權89,238,432元。因此，結算系爭契約，隆基等3家公司得請領系爭契約結算金額僅484,302,171元，卻已領得系爭工程契約價金510,306,262元，且尚未辦理罰款及違約金總額為91,144,324元（前開逾期違約金89,238,432元＋尚未辦理罰款2,081,154元－已辦理罰款175,262元＝91,144,324元），隆基等3家公司對伊負有債務117,148,415元（計算式：484,302,171－510,306,262－91,144,324＝－117,148,415）。而被上訴人為隆基公司破產管理人，伊即得向被上訴人請求確認存有債權117,148,415元，並依系爭共同投標協議書第4 條約定，請求東昌及遠鋒公司連帶給付同一金額。為此爰依系爭契約第5 條第3 款、民法第227 條第1 項及第226 條第1 項、系爭契約第17條第1項及第15條第10項約定，求為命㈠東昌及遠鋒公司應連帶給付伊117,148,415元；㈡確認伊對被上訴人有同上金額債權存在；上開㈠所命給付及㈡確認之債權，為連帶債務，如任一債務人為給付，於其給付範圍內，其他債務人應同免給付責任或縮減確認債權數額之判決。原審判命㈠東昌及遠鋒公司應連帶給付營產中心6,477,338元；㈡確認營產中心對被上訴人有同上金額債權存在；前述㈠所命給付與㈡確認之債權，為連帶債務，如任一債務人為給付，於其給付範圍內，其他債務人應同免給付責任或縮減確認債權數額，並駁回營產中心其餘請求。營產中心就原審駁回其請求金額43,028,539元部分【本院卷一第185至189頁，土方棄運工程款17,507,693元（計算式：營產中心於原審主張21,884,616元－原審判定4,376,923元＝17,507,693元）；基樁工程款13,816,610元（計算式：營產中心於原審主張14,496,610元－原審判定基樁載重試驗損害賠償680,000元＝13,816,610元），其餘金額為逾期違約金部分】；東昌及遠鋒公司就原審命其給付逾2,100,415元部分（即原審認定給付土方棄運工程款損害賠償4,376,923元，計算式：原審判命給付金額6,477,338元－未聲明不服2,100,415元＝4,376,923元）聲明不服，各自提起上訴。營產中心之上訴聲明：㈠、原判決關於駁回後開第㈡、㈢項之訴，及該部分假執行之聲請，均廢棄；㈡東昌及遠鋒公司應再連帶給付營產中心43,028,539元；㈢確認營產中心對被上訴人應再有43,028,539 元之債權存在；㈣第㈡項所命給付之債權與第㈢項所確認債權，為連帶債務，如任一債務人為給付，於其給付範圍內，其他債務人應同免給付責任或縮減確認債權數額；㈣、上開第㈡項之訴部分，願供擔保，請准宣告假執行。對東昌及遠鋒公司上訴之答辯聲明：上訴駁回。二、東昌、遠鋒公司及被上訴人（下稱東昌公司等4人）則以：高泰公司委請日通營建剩餘土石方資源堆置場土資場（下稱日通土資場）做為清運土方堆置場所，並提供資料予隆基公司製作系爭工程餘土處理計畫書（下稱系爭餘土處理計畫書），已為營產中心同意備查。是高泰公司矇蔽隆基公司違法棄運土方，非可歸責於隆基公司，且隆基公司對高泰公司之選任管理亦無過失。況土方棄運工項已完成，營產中心未舉證受有何損害，不得扣回此項全部費用。系爭工程原設計採開挖土方不外運，實際上因數量過多無法維持現地平衡，始委請隆基公司額外施作土方棄運，並於99年10月8 日辦理第3 次變更設計，縱營產中心於此工項受有損害，亦與有過失。又系爭工程之基樁經臺北市土木技師公會鑑定結果，對建築安全並無影響，即無損害，營產中心不得扣回已給付之契約價金。且係因營產中心誤載基地面積致基樁斷裂所致，營產中心與有過失。再者，關於逾期違約金部分，97年5 月8 日至97年9 月9 日，因基地地質軟弱及連日下雨等因素，造成開挖區域內有5 支基樁於97年5 月7 日產生傾斜現象，營產中心要求隆基公司自97年5 月8 日起停工，並同意展延工期99日，營產中心不得嗣後撤回同意。又第3 次變更設計部分，隆基公司於100 年1 月21日申報全案停工後，營產中心另行要求施作劉公館警衛班拆除運棄工項，則該工項不包含於系爭工程應施作項目內，不計入逾期日數，縱有逾期，亦非可歸責於隆基公司。此外，逾期違約金應以未完成部分價金計算，且金額過高，應予酌減。東昌及遠鋒公司另以：系爭共同投標協議書為定型化契約，僅以隆基公司為代表廠商，限制東昌及遠鋒公司取得資訊，無從互相督促履約，加重東昌及遠鋒公司之責任，且隆基公司已破產，契約文件均已佚失，東昌及遠鋒公司難以提出相關文書防禦，依民法第247 條之1 規定，應屬無效。況依系爭共同投標協議書第6條所載，係各自出具發票請領價金，各成員應各自負責領取報酬之項目，非負連帶責任。縱認營產中心得扣回上開金額，應僅向隆基公司請求，東昌及遠鋒公司無須連帶負責等語，資為抗辯。東昌及遠鋒公司上訴聲明：㈠、原判決關於命東昌及遠鋒公司連帶給付逾2,100,415元部分，及該部分假執行之宣告，均廢棄。㈡、上開廢棄部分，營產中心於第一審之訴及假執行之聲請均駁回。對營產中心上訴之答辯聲明：㈠、上訴駁回；㈡、如受不利判決，願供擔保，請准免予假執行。被上訴人對營產中心上訴之答辯聲明：上訴駁回。三、營產中心就系爭工程與隆基等3家公司於97年1月4日簽訂系爭契約，而該契約第1條第1款第1目約定附件之施工規範及系爭共同投標協議書為系爭契約一部分。又隆基公司就系爭工程之土方棄運另委託高泰公司辦理，已完成清運，但卻有棄置土方、偽造流向證明等情事，而系爭工程遭違法棄運的土方數量為21,248立方公尺，涉案人士經臺灣士林地方檢察署（下稱士林地檢）檢察官以101年度偵字第235及7347號（下稱第235號等）緩起訴處分確定。再者，隆基公司提供之基樁載重試驗，未辦理符合系爭契約施工規範第02496章基樁載重試驗第3.2.1條試驗步驟及第3.2.2條試驗結果之判斷，仍經監造單位審查通過。此外，系爭工程開工日期為97年1月24日，契約約定工期為520日曆天，完工日期為98年11月22日。嗣辦理第3次變更設計，營產中心與隆基公司於99年11月4日完成變更設計附約簽訂，隆基公司於100年3月5日申報竣工等事實，為兩造所不爭執（本院卷三第246至248頁），並有系爭契約、施工規範、系爭共同投標協議書、第235號等緩起訴處分書、基樁載重試驗報告書、系爭工程基樁載重試驗規範、工程採購附約、營產中心北部地區工程營產處100年5月24日備工建管字第1000006585號令及竣工報告表在卷可參（原審卷一第15至40頁反面、第16頁反面、第41頁，本院卷二第203至248頁、原審卷三第50頁反面至80頁反面、原審卷三第81至83頁，本院卷一第343至366頁、原審卷三第204頁反面至第205頁），堪信為真實。四、營產中心主張隆基公司違法棄運土方，且未辦理符合系爭契約施工規範之基樁載重試驗，應全數扣除土方棄運工程款項及系爭基樁工程款，且伊對隆基等3家公司另有逾期違約金債權等情，為東昌公司等4人所否認，並以前詞置辯。經查：㈠、按法律關係之存在與否不明確，致原告在私法上之地位有受侵害之危險，而此危險得以對於被告之確認判決除去者，即得依民事訴訟法第247條規定提起確認之訴。又破產人因破產之宣告，對於應屬破產財團之財產喪失其管理及處分權，關於破產財團之訴訟即無訴訟實施權，其喪失之管理及處分權既由破產管理人行之，此項訴訟自應以破產管理人為原告或被告，當事人始為適格。查：隆基公司經士林地院103年5月20日102年度破字第5號（下稱第5號）裁定宣告破產，並選任被上訴人為該公司破產管理人，而營產中心向被上訴人申報對隆基公司就系爭工程存有返還工程款、違約金債權，為被上訴人所爭執，並向法院聲明異議，經士林地院103年10月20日第5號裁定准予剔除，營產中心不服提起抗告，經本院104年2月10日104 年度破抗字第2 號（下稱第2號）裁定駁回等情，有103年5月20日、103年10月20日第5 號及第2 號裁定在卷可稽（原審卷一第192至194頁、卷三第10至11頁、卷六第182至184頁）。則營產中心本件主張之債權能否認列為破產債權分配，陷於不確定之狀態，其私法上之地位即有受侵害之危險，而此項危險得以其對被上訴人即隆基公司破產管理人之確認判決予以除去。揆諸前揭說明，應認營產中心以被上訴人為對造，提起本件確認之訴，有即受確認判決之法律上利益。被上訴人抗辯伊實體上未取得破產財團之所有權，營產中心誤以伊為確認對象，並不合法云云，即無可取。㈡、按系爭契約第9 條第15款第3 目：「乙方（註：即隆基等3家公司，以下同）對於分包廠商履約之部分，仍應負完全責任。分包契約報備於甲方（即營產中心，以下同）者，亦同。」、同條第16款：「乙方及分包廠商履約，不得有下列情形：…、提供不實證明、非法棄置土石、廢棄物或其他不法或不當行為。」、第5 條第3 款: 「乙方履約有逾期違約金、損害賠償、採購標的損壞或短缺、不實行為、未完全履約、不符契約規定、溢領價金或減少履約事項及其他違約等情形時，甲方得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知乙方給付或自保證金扣抵。」（原審卷一第27頁、第19頁反面）。次按因可歸責於債務人之事由，致為不完全給付者，債權人得依關於給付遲延或給付不能之規定行使其權利；因可歸責於債務人之事由，致給付不能者，債權人得請求賠償損害。民法第227條第1項、第226條第1項定有明文。查：１、隆基公司就系爭工程之土方清運另委託高泰公司辦理，已完成清運，但卻發生違法棄置土方及偽造流向證明，系爭工程遭違法棄運的土方數量為21,248立方公尺等事實，已如前述（本院卷三第246頁、原審卷二第108頁）。參酌系爭工程餘土處理計劃書所載（原審卷二第69至73頁），該工程土方棄運工項，應依照內政部營建剩餘土石方處理方案、臺北市營建剩餘資源管理辦法及系爭契約施工規範第01572 章環境保護，由合法收容處理場所留存所有土石方並開立土石運棄證明。是高泰公司既有非法棄置土石及提供不實證明之事，已違反系爭工程餘土處理計劃書前開約定，隆基等3家公司依上述系爭契約之約定，亦應負完全責任。東昌公司等4人抗辯系爭餘土處理計劃書已經營產中心同意備查，隆基公司係遭高泰公司矇蔽而不知情，即無可歸責之事由，且對高泰公司之選任管理亦無過失，況土方棄運出車數量龐大，無從以科技設備監控云云，並以系爭工程第3次變更設計工期計算式（僅土方部分）為證（本院卷一第367頁）。惟系爭契約第18條第7項：「乙方依契約規定應履行之責任，不因甲方對乙方履約事項之審查、認可或核准行為而減少或免除」（原審卷一第36頁），據此約定，即不因系爭工程餘土處理計劃書已經同意備查，隆基等3家公司即得免責。又依隆基等3家公司應就高泰公司之履約行為負完全責任，如前所述，即不得嗣後抗辯有何不知情、已盡選任管理或難以監控等事由而予免責。２、關於土方棄運工項，隆基公司未履行者，僅「土資場廢土處理費用及棄土證明」，合計6,905,340元【計算式：21,247.2㎥（本院卷一第367頁：土方需棄運數量；第344頁該工項數量欄總合）×單價325元/㎥（本院卷一第348頁該工料單價）＝6,905,340】等情，為兩造所不爭執（本院三第246頁），並有系爭工程第3次變更明細表、單價分析表及工期計算式（僅土方部分）在卷可考（本院卷一第344、348、367頁）。且系爭契約第3條第1項約定契約價金之給付依契約價金總額結算（原審卷一第17頁至該頁反面），即應按前開土方需棄運數量及單價，核算隆基公司未履行之契約價金。則「土資場廢土處理費用及棄土證明」既因違法棄置土方、偽造流向證明等不實行為而未履行，隆基等3家公司對此應負完全責任，依系爭契約第5條第3款約定，營產中心即得自應付價金中扣抵此項目價金6,905,340元。３、營產中心主張依隆基公司100年1月17日切結書（下稱系爭切結書，本院卷二第21頁），伊得全數扣回土方棄運工項契約價金21,884,616元云云。查系爭切結書記載：「…部分車輛未依照規定將土方直接載運至土資場…若經查證屬實，除貴中心已發現非法運棄土方，依約扣抵計罰不予計價外，茲特同意；爾後如貴中心或其他檢調單位一旦查明本公司所違約運棄者、確包含其他諸多尚未發現之非法運棄土方時，貴中心當得於應付尾款或履約保證金或保固金中予以全數依約扣罰，本公司絕無異議；另有關違規數量未完成調查前尚無法確認扣罰金額，同意貴單位就本期土方計價，依契約精神，依該期土方計價20%為上限，暫不給付新台幣459萬4068元，俟本公司提出『未非法』運棄土方證明後再行支付…」等語。則按該切結書所載，隆基公司非法運棄土方時，營產中心得「依約」扣抵計罰、全數「依約」扣罰。而營產中心主張「依約」之意係按系爭契約第5條第3款（本院卷二第320頁）。依該款約定，得扣抵之價金，應指履約有不實行為、未完全履約、不符契約規定等情形。參酌土方清運之單價分析細項為「挖方（實方）」、「傾卸貨車（含運費）」、「土資場廢土處理費用及棄土證明」及「零星工料及其他」（本院卷一第348頁），而隆基公司違約行為係非法棄運及偽造流向證明，且關於土方棄運工項中未履行者僅為「土資場廢土處理費用及棄土證明」等情，已如前述。則得按系爭契約第5條第3款扣抵之價金，應限於「土資場廢土處理費用及棄土證明」部分之價金，其餘細項並無系爭契約第5條第3款所載情事，不得扣抵。又證人吳保賢即系爭工程承辦人證稱依約扣罰係指該工項須全數扣掉；當時伊非中心承辦人，系爭切結書內容如何形成，伊不確定云云（本院卷二第348至349頁）。可見吳保賢僅憑自己事後臆測，並非親自經歷該切結書內容形成過程，且與該切結書之文意不符，其前開證述不足為營產中心有利認定。因此，營產中心主張得全數扣回土方棄運費用云云，即無可取。至於營產中心再主張因隆基公司違法棄運，損及伊之機關信譽，需支付相關費用追查，或有可能面臨廢棄物清理法相關裁罰，均致伊受有損害云云。惟損害賠償之債，旨在填補損害，以請求權人受有實際損害為其成立要件，倘無損害，即不發生賠償問題。且觀之系爭契約第5條第3款文義，既未明文不論損害有無或其程度均得逕將「全部」價金扣抵，自仍應按前述損害賠償之基本原理，以實際發生損害或未履行之項目對應扣抵之金額。因此，營產中心未舉證前開主張是否實際受有損害，依上述說明，即無從按系爭契約第5條第3款、民法第227條第1項及第226條第1項規定，請求全數扣抵土方棄運工項契約價金21,884,616元。４、東昌及遠鋒公司抗辯隆基公司仍有完成清運，不應扣抵上述6,905,340元云云。惟前述扣抵金額係因隆基公司就該細項完全未按系爭契約約定給付，營產中心自得扣抵該細項工程款。又東昌公司等4人抗辯營產中心扣罰金額過高云云。惟上述扣抵之契約價金，係因隆基公司完全未履行所致，並非違約金，即無扣罰金額過高應否酌減之問題。東昌公司等4人再辯稱營產中心自始設計不當，致嗣後須另委請隆基公司額外施作土方棄運，亦與有過失云云。然按民法第217條第1項所謂被害人與有過失，必須其行為與加害人之行為，為損害之共同原因，而其過失行為並為有助成損害之發生或擴大之行為者，始屬相當。惟前述扣抵之契約價金，均係隆基公司未履行所致，與營產中心設計當否乙事無關，依上開說明，即非與有過失。㈢、按系爭契約施工規範第02496 章基樁載重試驗第3.2.1條試驗步驟：「⑶各階段載重之維持時間應為2 小時，…。」；第3.2.2條試驗結果之判斷：「⑶容許載重量之估計：容許載重量由下列方法之一決定之:…B.基樁連續載重48小時，其樁頂永久下沉量小於[6.4mm]時，以其相當載重之一半為容許載重量。」（原審卷三第81頁反面、第83頁）。查：１、隆基公司提供之基樁載重試驗，未辦理符合前開施工規範乙情，已如前述，並有臺北市土木技師公會102 年1 月25日北土技字第000000000000 號系爭工程基樁斷樁之接樁處理與基樁載重試驗疑義鑑定案報告書在卷可參（原審卷一第52至55頁，下稱系爭基樁鑑定報告），復經證人莊均緯即撰擬系爭基樁鑑定報告之技師證述綦詳（原審卷四第8至11頁），堪信屬實。２、依系爭工程部分完工查驗相關資料所示：「壹、一2.6試樁費：實際完成數量合計金額1,232,030元」（原審卷四第48頁反面），該工項履行內容為依前開施工規範實施基樁載重試驗等情，為兩造所不爭執（本院卷三第247頁）。又隆基公司提供予營產中心之基樁載重試驗報告經監造單位審查通過乙情，為兩造所不爭執（本院卷三第247頁）。惟隆基等3家公司依契約規定應履行之責任，不因營產中心對於隆基等3家公司履約事項之審查、認可或核准行為而減少或免除，為系爭契約第18條第7項所明定（原審卷一第36頁），且東昌公司等4人亦不再抗辯得因此免負損害賠償責任（本院卷一第382頁），東昌公司等4人即無從據此免責。而試樁費1,232,030元之給付內容，既為履行前開施工規範實施基樁載重試驗，隆基公司就此工項之履行，卻未按系爭契約約定本旨而為給付，營產中心自無須支付試樁費1,232,030元。因此，依系爭契約第5條第3款約定，營產中心尚得自契約價金中扣抵試樁費1,232,030元。３、營產中心主張基樁施作不符合施工規範第02451章中載重測試要求，迄今無法確認系爭工程所有建物是否安全，且隆基公司虛偽增加系爭工程基樁深度及相關查驗紀錄，向營產中心騙取基樁工項實作實算費用，應全數扣抵基樁契約價金13,264,580元云云。惟依系爭基樁鑑定報告所示，就有關建築物安全研判部份，經由101 年11月22日現地會勘（距主體結構完工已逾3 年時間），營兵舍建築物周圍地表並未有明顯之龜裂或下陷狀況，評估現正使用的營兵舍建築物，目前並未有因基樁承載力不足所產生之下陷狀況，目前結構仍屬安全等情（原審卷一第54頁反面至第55頁）。核與營產中心陳述目前暫時沒有發生傾斜或下陷等情相符（本院卷三第361頁）。又施工規範第02451章第3.1.4條：⑴設計圖中規定基樁應作載重試驗者，應依設計圖及監造單位指示之位置辦理。載重試驗須符合本章3.3.1節之規定辦理。…⑷載重試驗完成後經監造單位核可，依契約相關項目計價。」（原審卷一第51頁）。惟前述隆基公司提供之基樁載重試驗，係未符合施工規範第02496章（原審卷二第202頁反面），並非針對施工規範第02451章。且營產中心陳述因為基樁都已埋入土裡，目前現況已經沒有辦法鑑定，亦不聲請鑑定等情（本院卷三第361至362頁）。則依營產中心之舉證，尚難判斷系爭工程施作之基樁有何未按施工規範第02451章完成載重試驗，或未依設計圖及監造單位指示之位置辦理，或基樁載重試驗未符施工規範第02496章，另造成何項損害等情事。因此，於目前結構仍屬安全之情況下，隆基公司應已施作完成基樁工程，復無從證明關於基樁契約價金13,264,580元部分，有何不實行為、未完全履約、不符契約規定或不完全給付而已致生實際損害之情事。又隆基公司負責人徐榮崑等人固以虛增各基樁施作深度方式，使營產中心承辦人員陷於錯誤，同意追加工程款12,977,971元，陸續核付工程費用24,360,365元，因而已詐得1,778,970元等情，經士林地檢署檢察官以101年度偵字第932號（下稱第932號）起訴在案等情，有第932號起訴書在卷可考（原審卷二第275至287頁）。惟觀之該起訴書所示，隆基公司係就原申請請款之各基樁施作深度外，另虛增各基樁施作深度以詐得追加工程款。參酌系爭契約詳細價目表所示，地質改良及基樁工程工項合計17,656,690元，扣除「CCP，D=60cm，3,160,080元」、「試樁費：實際完成數量合計金額1,232,030元」，即為基樁實作實算之契約價金13,264,580元（計算式：17,656,690－3,160,080－1,232,030＝13,264,580元，本院卷三第14至15頁），核與系爭工程部分完工查驗相關資料一致（原審卷四第48頁反面）。可見營產中心主張應扣抵之基樁契約價金13,264,580元，仍屬系爭契約原約定基樁契約價金，並非隆基公司被訴詐領部分，無從憑此為營產中心有利之認定。且營產中心自承此部分尚無具體損害項目，也未再提出具體主張（本院卷一第383頁、卷二第26至27頁、第42頁）。因此，營產中心主張依系爭契約第5 條第3 款、民法第227 條第1 項及第226 條第1 項規定，扣抵基樁契約價金13,264,580元云云，自無可取。４、東昌公司等4人抗辯營產中心扣罰金額過高，且與有過失云云。惟扣抵試樁費1,232,030元，係因隆基公司就該項目所為給付不符合前開施工規範本旨，並非屬違約金而遭扣抵，自無過高應予酌減情事。又系爭工程設計時固引用錯誤基地面積乙事，有調查報告一份在卷可考（原審卷一第61頁反面至第62頁），惟此與隆基公司未按系爭契約施工規範第02496章之本旨提出載重試驗報告乙事，並無關聯，難認營產中心對扣抵試樁費1,232,030元乙事與有過失。㈣、系爭契約第7 條第3 款第1 目約定：「契約履約期間，有下列情形之一，且確非可歸責於乙方，並影響進度網圖要徑作業之進行，而需展延工期者，乙方應於事故發生或消滅後7 日內，檢具事證，以書面向甲方申請展延工期。甲方得審酌其情形後，以書面同意延長履約期限，不計算逾期違約金。其事由未達半日者，以半日計；逾半日未達一日者，以1 日計。⑴發生契約規定不可抗力之事故。⑵因天候影響無法施工。⑶甲方要求全部或部分停工。⑷因甲方要求辦理變更設計或增加工程數量。⑸甲方應辦事項未及時辦理。⑹由甲方自辦或甲方之其他廠商承包契約相關工程之延誤而影響履約進度者，乙方不得向甲方請求賠（補）償其損失。⑺其他非可歸責於乙方之情形，經甲方認定者。」（原審卷一第21頁) 。查：１、關於原契約逾期完工日數，營產中心原主張系爭工程自97年5月8日起至97年9月9日止停工124日期間，同意展延工期為98日，非99日，並以營產中心97年10月9日備工建管字第09700010723號令所附展延完工日期計算表為證（原審卷二第11頁正反面）。惟於本院審理期間，營產中心不爭執同意展延99日，原主張之98日為誤算，隆基公司於原契約逾期完工日數為26日，與原審認定日數相同；上訴聲明金額不調整，因為很難計算等語（本院卷三第274至275頁、第245頁）。又此部分非東昌及遠鋒公司上訴範圍（本院卷一第177頁），則原契約逾期完工日數仍為26日。營產中心原上訴理由主張除原審認定之26日外，應再增1日為27日云云，即無可取。２、關於第三次變更設計逾期日數：⑴、東昌公司等4人抗辯劉公館警衛班拆除作業期間即100年2月16日至同年3月5日共18日應予展延等語。查依系爭工程100年1月21日劉公館警衛班建物現勘協調會（下稱劉公館協調會）會議紀錄第五點會議結論所示：㈠因全案工項除本項拆除作業外，餘均已施作完成，請承商於100年1月21日起申報全案停工。㈡憲令部所提100年2月15日前完成所有室內設施及設備搬遷，本處同意辦理，惟仍請憲令部持續協調劉公館，務必於時限內完成相關搬遷作業；另請施工承商於2月16日起即進行拆除作業等情（本院卷三第181至183頁）。參酌97年4月17日系爭工程營區圍牆及變電室位置會勘紀錄第六點會勘結果所示：㈡因新建變電室位址之舊有建築物不拆除，憲令部建議新建變電室位置移至西南側甲車車棚…等語（本院卷三第147至149頁）。又劉公館警衛班之施作範圍為變電室，且為系爭契約原有建議拆除及運棄之一式工項，在施工階段遭住在該房屋內之人抗爭，經營產中心指示毋須拆除，復經營產中心要求繼續施作，該工項非第三次變更設計的契約工項等情，為兩造所不爭執（本院卷三第248頁）。且證人廖君倬即系爭工程專案建築師證稱劉公館警衛班拆除工項原為系爭契約內，因居民抗爭而暫停拆除，有變更設計但疏失未辦理減帳，後來主辦單位要求承商繼續拆除等語（原審卷五第181 頁）。則劉公館警衛班拆除作業，原為系爭契約約定工項，因抗爭而經營產中心要求暫停拆除，營產中心嗣後另行要求隆基公司拆除，隆基公司亦同意配合辦理，已影響預定施工時序。是劉公館警衛班拆除作業遲至第三次變更設計期間即100年2月16日始進行，即屬非可歸責於隆基公司之情形所致。又營產中心自陳當時與隆基公司確定全案都已經完成，只剩下劉公館警衛班的拆除作業，必然影響要徑之進行；如未拆除劉公館警衛班，就第三次變更設計無法報竣工（本院卷二第465頁、第321頁、卷三第7頁、第117頁）。可見劉公館警衛班拆除作業，為當時可以報竣工前的最後一項工項，已影響作業之進行。再者，依營產中心提出之系爭工程劉公館拆除作業大事紀要所示（本院卷二第69頁），於100年2月16日時，隆基公司表示營建廢棄物處理已於97年全數申報完畢，現需重新向臺北市政府申報，函請俟臺北市政府核發營建廢棄物申請後復工；100年2月21日協力商（好名企業有限公司，下稱好名公司）向臺北市政府申辦營建廢棄物處理量變更，100年2月23日臺北市政府核定廢棄物申請，100年3月4日承商進場施工，同年月5日承商申報竣工。而東昌公司等4人抗辯隆基公司100年2月16日函知營產中心需重新申請，好名公司於同年月17至18日間收到通知，同年月19至20日為休假日，好名公司於同年月21日提出申請等語（本院卷三第206頁）。參酌營產中心北部地區工程營產處100年2月16日備工北管字第1000001019號函所示（原審卷二第56頁），該處於100年2月15日上午11時至現地查證結果，使用單位已完成搬遷作業，請隆基公司於同年2月16日起即刻進行拆除作業等語；臺北市政府都市發展局100年2月23日北市都建字第10066057800號函所示（本院卷三第185頁）：依好名公司100年2月21日函辦理，同意變更登記系爭工程承諾收容內容，營產中心並於100年3月3日收文。綜觀上述辦理時程，隆基公司已按營產中心指示，於100年2月16日起即辦理劉公館警衛班拆除作業相關申請文件，待主管機關核可後，即於100年3月4日進場施作，並於翌日拆除完成申報竣工，則100年2月16日至100年3月5日合計18日，應屬合理之展延工期日數。營產中心主張隆基公司應於100年2月16日即進行拆除作業，不得以未獲核定廢棄物處理即延誤工進云云，並以停工檢討報告及劉公館協調會會議紀錄為證（本院卷二第269頁、第65至67頁）。惟劉公館協調會會議紀錄固記載請隆基公司於100年2月16日起即進行拆除作業，但仍須營產中心先行完成搬遷作業後才能確認得否進行拆除，且營產中心也是在100年2月16日時發函通知隆基公司已完成搬遷作業，請隆基公司於同年2月16日起即刻進行拆除作業，是隆基公司待確定得施作後，再進行拆除作業相關廢棄物處理申請手續，難認有何不合理拖延之處。營產中心復主張得先進行拆除作業，將廢棄物先堆置營區，待核定後再行清運云云。惟營產中心自陳廢棄物若未送到合法收容所，就無法報竣工（本院卷三第118頁），則如何要求隆基公司在未能確定廢棄物之清運處所前，即先行動工拆除。因此，依首揭約定，劉公館警衛班拆除作業期間即100年2月16日至100年3月5日共18日應予展延。⑵、辦理第3次變更設計，雙方合意工期增加45日，而營產中心與隆基公司於99年11月4日完成變更設計附約簽訂，並通知隆基公司於99年11月5日復工，隆基公司於100年3月5日申報竣工等情，為兩造所不爭執（本院卷三第247至248頁）。則第3次變更設計期間共計使用94日，扣除第3次變更設計工期增加之45日、劉公館警衛班拆除作業之18日，共逾期31日曆天（計算式：94-45-18=31）。則關於第3次變更設計逾期完工日數，原審認定之逾期日數為31日，即無違誤。營產中心主張不應扣除劉公館警衛班拆除作業之18日云云，洵無可採。㈤、按系爭契約第17條第1 項約定：「逾期違約金，以日為單位，乙方如未依照契約規定期限完工，應按逾期日數，每日依契約價金總額0.1 ％計算逾期違約金。」（原審卷一第35頁) 。查：１、關於原契約逾期完工日數，營產中心主張應再多增1日，為不可採等情，如前所述。則此部分除原審已判定之逾期違約金13,038,445元外，營產中心主張應再增加1日計算之違約金云云，即失所據。２、關於第3次變更設計逾期完工日數，營產中心主張劉公館警衛班拆除工程之18日不計展延日數，為不可採等情，如上所論。則此部分除原審已判定之違約金723,787元外，營產中心主張應再增加18日計算之違約金云云，即失所據。㈥、系爭契約第15條第10款約定：「乙方履約結果經甲方初驗或驗收有瑕疵者，甲方得定相當期限，要求乙方改善、拆除、重作、退貨或換貨（以下簡稱改正）。逾期未改正者，按逾期日數，每日按契約價金總額0.1％計算逾期違約金。」（原審卷一第34頁反面）。查：１、系爭工程之初驗，隆基公司應於100 年4 月24日前完成缺失改善乙事，為兩造所不爭執（本院卷二第44頁），並有營產中心北部地區工程營產處100年3月29日備工北管字第1000002079號函附初驗紀錄在卷（原審卷三第206 頁正反面）。又系爭工程於100年4月28日就初驗缺失進行複驗，尚有門窗收邊施作不良等51項缺失未完成改善等情，有營產中心北部地區工程營產處100年4月28日初驗缺失複驗紀錄表在卷可考（本院卷二第73至75頁）。參酌系爭工程初驗缺失表所示缺失項目（本院卷三第81至82頁），如門窗收邊施作不良等缺失項目，至100年4月28日複驗時仍未改善。東昌公司等4人抗辯初驗缺失複驗紀錄表所示51項缺失，非全由隆基公司負責項目，多數為需澄清而非缺失云云，與事實不符，並不可採。再者，隆基公司於100 年5 月7 日以隆基營造（福）字第1000045 號函覆系爭工程於100年4月28日辦理工程複驗，本案相關缺失已改善完成等情（原審卷三第207 頁）。而營產中心於100年5月24日辦理第2次複驗，除辦理減帳驗收項目及請設計監造再補充說明外，其餘同意承商改善完成乙情，有營產中心北部地區工程營產處100年5月24日初驗缺失第2次複驗紀錄、100年9月6日備工北管字第1000006587號呈及系爭工程初驗過程說明資料在卷可查（本院卷三第93至97頁）。可見系爭工程初驗缺失項目，至隆基公司100年5月7日陳報時才完成。因此，營產中心主張隆基公司原應於100 年4 月24日前完成缺失改善，卻遲至100 年5 月7 日完成，共逾期13日等情，應屬事實。２、系爭契約原金額501,800,000元，第二次變更設計減少321,359元，第三次變更設計為23,347,978元，物價調整款6,859,540元，總工程款為531,686,159元等情，為兩造所不爭執（本院卷三第248頁），則契約價金總額即為531,686,159元（計算式：501,800,000－321,359＋23,347,978＋6,859,540＝531,686,159）。又隆基公司於系爭工程初驗缺失改善逾期13日，如前所述，則依上揭約定，關於初驗逾期違約金，除原審以逾期4日計算之2,126,745 元外（本院卷一第37至38頁），應再加計逾期之9日計算之4,785,175元（計算式：531,686,159 ×0.1 ％×9＝4,785,175，元以下四捨五入），合計6,911,920元（計算式2,126,745＋4,785,175＝6,911,920）。３、東昌公司等4人抗辯應以未完成部分工項金額計算初驗逾期違約金云云。惟前開約定載明以契約價金總額計算，並非按已完成部分工項金額計算。又東昌公司等4人主張違約金過高，且有部分項目已完成履約，應予酌減等語。按當事人得約定債務人於債務不履行時，應支付違約金。違約金，除當事人另有訂定外，視為因不履行而生損害之賠償總額。其約定如債務人不於適當時期或不依適當方法履行債務時，即須支付違約金者，債權人除得請求履行債務外，違約金視為因不於適當時期或不依適當方法履行債務所生損害之賠償總額，民法第250 條定有明文。而違約金之性質，區分為損害賠償預定性質之違約金，及懲罰性違約金，前者乃將債務不履行債務人應賠償之數額予以約定，亦即一旦有債務不履行情事發生，債務人即不待舉證證明其所受損害係因債務不履行所致及損害額之多寡，均得按約定違約金請求債務人支付，此種違約金於債權人無損害時，不能請求。後者之違約金係以強制債務之履行為目的，確保債權效力所定之強制罰，故如債務人未依債之關係所定之債務履行時，債權人無論損害有無，皆得請求，且如有損害時，除懲罰性違約金，更得請求其他損害賠償。次按約定之違約金額過高者，法院得減至相當之數額，為民法第252 條所明定，此規定乃係賦與法院得依兩造所提出之事證資料，斟酌社會經濟狀況並平衡兩造利益而為妥適裁量、判斷之權限，非謂因此排除債務人就違約金過高之利己事實，依辯論主義所應負之主張及舉證責任。而懲罰性違約金係以強制債務履行為目的，確保債權效力之強制罰，於債務不履行時，債權人除得請求支付違約金外，並得請求履行債務，或不履行之損害賠償，是約定之懲罰性違約金是否過高，應參酌債務人違約之情狀以為判斷。查系爭契約第15條第12款約定：「因可歸責於乙方之事由，致履約有瑕疵者，甲方除依前二項規定辦理外，並得請求損害賠償。」（原審卷一第34頁反面），是系爭契約就初驗缺失改善逾期乙事，除按系爭契約第15條第12款約定得請求損害賠償外，尚得依同條第10款約定計罰違約金，則營產中心依系爭契約第15條第10款計罰者，應屬懲罰性違約金。審酌系爭工程係因原有營舍老舊破損，住用空間狹小，為落實照顧國軍政策，改善將士生活品質而委由營產中心辦理，惟至100年10月止，仍無法進駐使用，未達改善將士生活環境，增進部隊訓練計畫目標等情，有審計部100年12月20日台審部五字第1000005584號函在卷可考（原審卷一第69至70頁）。則每遲延一日完成，即拖延我國國軍訓練及生活品質提升，損害程度難以金錢量化，為督促系爭工程如期完成，按日課以相當數額之懲罰性賠償金，自有必要。又東昌公司等4人未舉證於初驗缺失全部改善前，完全不妨礙本項採購整體目標。況計罰金額僅按契約總價0.1%計罰，即每日531,686元，計罰總數6,911,920元只占全部契約價金531,686,159 元之1.3%，如再予酌減，實無從達成有效嚇阻債務人輕忽履約能力擅為投標，亦無從督促債務人重視國安建設之時效性。因此，東昌公司等4人未證明初驗逾期違約金已屬過高，依前開說明，無從酌減。東昌公司等4人再抗辯營產中心於系爭工程設計之初即有錯誤，致開挖土方無法回填，須辦理外運，又造成基樁斷裂延宕工事，即與有過失云云。惟均未舉證前開情事與隆基公司未能如期改善前開初驗缺失有何關聯，即無可採。㈦、按系爭共同投標協議書第1 條：「共同投標廠商同意由隆基營造有限公司為代表廠商，並以代表廠商之負責人為代表人，負責與機關意見之聯繫，任何由代表廠商具名代表共同投標廠商之行為，均視為共同投標廠商全體之行為。機關對代表廠商之通知，與對共同投標廠商所有成員之通知具同等效力。」、第4 條：「各成員於得標後連帶負履行契約責任。」（原審卷一第41頁）。而營產中心主張系爭工程應計罰金額，與尚應給付予隆基等3家公司之工程款抵銷，並提出營產中心102年6月3日備工建字第1020007821號函為抵銷之意思（原審卷一第105頁正反面）。查：１、系爭共同投標協議書為系爭契約一部分乙情，為兩造所不爭執（本院卷三第246頁），則隆基等3家公司依前開約定，對系爭契約履行負連帶之責。因此，縱使前述土方棄運、基樁所生扣抵及損害賠償暨逾期違約金所生原因事實，非東昌及遠鋒公司所致，隆基等3家公司仍應就此均負連帶之責。東昌及遠鋒公司抗辯前開約定依民法第247 條之1 規定而屬無效，且各該違約情形僅與隆基公司有關，價金亦為各自請領，各成員間各自施作項目各自負責，不應負連帶責任，況土方棄運部分，係於第3次變更設計簽立工程採購附約後，始納入工程範圍，且僅由隆基公司簽名用印，伊等均未用印，該工程採購附約並非包含於系爭共同投標協議書，未經伊等審約，無從預見須承擔之風險，不應與隆基公司負連帶責任云云，並以工程採購附約為證（本院卷一第343至366頁）。按依照當事人一方預定用於同類契約之條款而訂定之契約，為左列各款之約定，按其情形顯失公平者，該部分約定無效：一、免除或減輕預定契約條款之當事人之責任者。二、加重他方當事人之責任者。三、使他方當事人拋棄權利或限制其行使權利者。四、其他於他方當事人有重大不利益者。民法第247條之1定有明文。查系爭共同投標協議書於96年11月27日已經隆基等3家公司用印並經公證（原審卷一第41頁），可見隆基等3家公司於簽立系爭契約前，有充分時間衡量各該組成員履約能力暨其風險，仍協議由隆基公司為代表廠商，全權負責與營產中心聯繫，其行為均視為全體廠商行為，則嗣後隆基公司有何違約行為，或營產中心按系爭投標協議書僅通知隆基公司，即非屬有何顯失公平之情事，與民法第247條之1所定要件不符。又系爭共同投標協議書第4 條約定各成員連帶負履行契約責任，並非各自僅就施作或領款項目負責。且前揭工程採購附約封面已表明承攬廠商為隆基等3家公司（本院卷一第343頁），可見隆基公司係按前開約定代表全體簽立該工程採購附約，依前開約定，東昌及遠鋒公司即應連帶負責，自無從以伊等無從預見須承擔之風險而予免責。２、系爭契約總價金為531,686,159元，已如前述。又應扣除前述基樁試驗費1,232,030元、土資場廢土處理費用及棄土證明費用6,905,340元。因扣除上開費用，系爭工程之「公共工程環境保護及安全衛生費0.6%」、「公共工程品質管制費0.4%」、「包商利潤及管理費5%」、「營造綜合保險及第三人責任險0.3%」及「營業稅5%」等間接費用亦應一併按扣除費用比例調整扣除，而兩造對前述間接費用計算之各該比例亦無爭執（本院卷三第248頁），則應扣除前述間接費用按上述比例計算依序為48,824元【計算式：（1,232,030＋6,905,340）×0.6%＝48,824】、32,549元【計算式：（1,232,030＋6,905,340）×0.4%＝32,549】、406,869元【計算式：（1,232,030＋6,905,340）×5%＝406,869】、24,412元【計算式：（1,232,030＋6,905,340）×0.3%＝24,412】及406,869元【計算式：（1,232,030＋6,905,340）×5%＝406,869】。且基樁部分扣除基樁試驗費1,232,030元後，基樁物價調整款為1,700,981元乙情，有系爭工程基樁工程直接工程款及物調款計算表在卷可考（本院卷三第213頁），於計算契約結算金額時應一併扣除。此外，另應扣除驗收逕行減帳、減價收受、審計部調查缺失減帳5,005,443元乙情，為兩造所不爭執（本院卷三第248頁）。因此，系爭契約結算金額為515,922,842元（計算式：531,686,159－1,232,030－6,905,340－48,824－32,549－406,869－24,412－406,869－1,700,981－5,005,443＝515,922,842）。３、隆基公司等3人已請領金額510,306,262元，另有罰款2,081,154元（其中已辦理扣款175,262元）等情，為兩造所不爭執（本院卷三第248頁）。則營產中心本應給付之系爭工程款項尚有3,710,688元（計算式：515,922,842－510,306,262－2,081,154＋175,262＝3,710,688）。４、關於逾期違約金部分，除原審判定之15,888,977元（計算式：原契約逾期違約金13,038,445元＋第3次變更設計逾期違約金723,787元＋原審判定初驗逾期違約金2,126,745元＝1,588,977元）外，應再有初驗逾期違約金4,785,175元，如前所述，合計逾期違約金20,674,152元（計算式：15,888,977＋4,785,175＝20,674,152）。此外，營產中心為監測建物是否傾斜及沈陷量監測而支出680,000元，並為隆基公司提供之基樁載重試驗未辦理符合系爭契約前開施工規範所生損害，經原審判定營產中心尚有基樁戴重試驗損害賠償債權680,000元（本院卷一第21至24、39頁），就此部分兩造未聲明不服。因此，營產中心以前開基樁戴重試驗損害賠償債權680,000元、違約金債權20,674,152元，依序與其尚應給付之工程款3,710,688元抵銷後，營產中心尚有17,643,464元債權（計算式：680,000＋20,674,152－3,710,688＝17,643,464），扣除原審已判命之6,477,338元，應再認有11,166,126元債權。５、從而，營產中心請求東昌及遠鋒公司應再連帶給付11,166,126元，及確認其對被上訴人再有同一金額債權存在，即屬有據。逾此部分，即不可採。五、綜上所述，營產中心依系爭契約第5 條第3 款、民法第227 條第1 項及第226 條第1 項規定，系爭契約第17條第1項、第15條第10項約定，除原審判定之6,477,338元外，再請求東昌及遠鋒公司應再連帶給付11,166,126元；確認對被上訴人再有11,166,126元債權存在；前開所命給付與確認之債權，為連帶債務，如任一債務人為給付，於其給付範圍內，其他債務人應同免給付責任或縮減確認債權數額，洵屬有據，應予准許，逾此部分，則無理由，應予駁回。原審就上開應准許部分，為營產中心敗訴之判決，尚有未洽。營產中心上訴意旨，指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為有理由。爰由本院予以廢棄，改判如主文第2、3項所示。至上開不應准許部分及原審判命東昌及遠鋒公司連帶給付逾2,100,415元部分，原審為營產中心、東昌及遠鋒公司敗訴判決，並駁回營產中心假執行之聲請，經核於法並無不合。營產中心、東昌及遠鋒公司上訴意旨，仍執前詞，聲明廢棄改判，為無理由，應駁回其等此部分上訴。又營產中心勝訴而命給付部分，營產中心、東昌及遠鋒公司分別聲請供擔保後為准、免假行之宣告，核無不合，爰分別酌定相當擔保金額宣告之。六、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。七、據上論結，本件營產中心之上訴為一部有理由、一部無理由；東昌及遠鋒公司上訴為無理由，依民事訴訟法第450條、第449條第1項、第79條、第463條、第390條第2項、第392條第2項，判決如主文。中 華 民 國 109 年 3 月 11 日工程法庭審判長法 官蔡和憲法 官邱靜琪法 官藍家偉正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 109 年 3 月 12 日書記官戴伯勳附註：民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。
臺灣高等法院 108 年度 重上 字第 398 號民事判決 | 損害賠償額預定性違約金 | 無 |  | 每日罰款為工程決標總價1/1000；依最高法院93年度台上字第909號判決見解，為免對債務人不利，系爭違約金之性質應屬「損害賠償額預定性違約金」，並無解釋為「懲罰性違約金」之餘地 | 臺灣高等法院民事判決108年度重上字第398號上 訴人 兆立營造股份有限公司法定代理人曾菁怡訴訟代理人林忠熙律師林正欣律師被上訴 人交通部鐵道局東部工程處法定代理人伍育德訴訟代理人 馬惠美律師複 代理 人 蕭涵煦律師訴訟代理人 陳羿妏律師上列當事人間請求返還不當得利事件，上訴人對於中華民國108年1月22日臺灣宜蘭地方法院107年度建字第8號第一審判決提起上訴，本院於109年2月18日言詞辯論終結，判決如下：主 文原判決關於駁回上訴人後開第二項之訴部分，及該部分假執行之聲請，暨訴訟費用之裁判均廢棄。被上訴人應給付上訴人新臺幣肆佰陸拾肆萬參仟伍佰元，及自本判決確定之翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。其餘上訴駁回。第一、二審訴訟費用，由被上訴人負擔二分之一，餘由上訴人負擔。本判決所命給付部分，於上訴人以新臺幣壹佰伍拾伍萬元供擔保後得假執行，但被上訴人如以新臺幣肆佰陸拾肆萬參仟伍佰元預供擔保，得免為假執行。事實及理由壹、程序方面按「當事人喪失訴訟能力或法定代理人死亡或其代理權消滅者，訴訟程序在有法定代理人或取得訴訟能力之本人，承受其訴訟以前當然停止」、「第一百六十八條至第一百七十二條及前條所定之承受訴訟人，於得為承受時，應即為承受之聲明」，民事訴訟法第170條、第175條第1項分別定有明文。被上訴人之法定代理人原為黃鳳岡，嗣變更為伍育德，茲據伍育德聲明承受訴訟（見本院卷第73-75頁），核無不合，應予准許。貳、實體方面上訴人起訴主張：㈠被上訴人主辦花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化計劃，將其中之「CL423標花東線鐵路電氣化關山電力分駐所新建工程」（下稱系爭工程）公開招標，由伊得標，嗣兩造於民國（下同）101年10月3日就系爭工程簽訂工程契約（下稱系爭契約)，約定由伊承攬系爭工程，工程總價新臺幣（下同）9,287萬元。嗣契約經過四次變更，變更後契約總金額為9,184萬2,391元。伊於104年6月間起向被上訴人請領第15、16、17期工程估驗款，被上訴人以系爭工程至104年6月5日止，已逾期380日曆天，逾期違約金已達系爭契約第10條規定之上限即1,857萬4,000元為由，依系爭契約第10條及一般條款H.12之約定，自估驗款、保留款及履約保證金中扣抵1,857萬4,000元之違約金（下稱系爭違約金）。系爭工程於104年8月17日竣工，同年12月31日驗收完成，伊雖有延誤，惟完工迄今被上訴人仍未使用系爭工程，足見伊之逾期對被上訴人並無造成任何積極及消極損害。又系爭契約第10條既未明定係懲罰性之違約金，難認係屬懲罰性違約金之約定，且依民法第252條規定，解釋上應包含懲罰性違約金、損害賠償預定性違約金兩者均有適用酌減之餘地。爰依工程決標總價9,287萬之10%計算違約金，於酌減後依民法第179條規定，求為命被上訴人給付928萬7,000元，及自法院判決確定翌日起加計法定遲延利息之判決，並願供擔保請准宣告假執行。㈡系爭契約第10條之約定無任何關於「懲罰性違約金」之用語，足認兩造並無約定懲罰性違約金之實情，依最高法院93年度台上字第909號判決見解，為免對債務人即上訴人不利，系爭違約金之性質應屬「損害賠償額預定性違約金」，並無解釋為「懲罰性違約金」之餘地。且被上訴人僅因伊之逾期完工受有至多596萬995元之監造服務費用之損害，則被上訴人扣抵伊高達3倍多之1,857萬4,000元逾期罰款，依現今社會經濟狀況及被上訴人因此所受損害等一切情狀，應認顯有過高而失公平之實情。被上訴人則以：㈠系爭工程預定完工日約定為自開工日起算480個日曆天，系爭工程於101年11月20日開工，預定完工日為103年3月14日，上訴人於104年8月17日完工，扣除因配合五大管線及候選綠建築審查等因素，展延工期68日曆天之不計違約金天數後，上訴人逾期完工應計違約金天數為453日，按系爭契約第10條第1項計算逾期違約金為4,207萬110元，已逾同條第2項之限額即1,857萬4,000元。是以，伊遂依系爭契約第10條及一般條款H.12之約定，自估驗款、保留款及履約保證金中扣抵系爭違約金。系爭契約違約金之約定乃著重於督促廠商履行契約，一旦有延誤工期之事實即課予違約金，不問機關有無損失，且如因而導致機關另有損失者，機關並得求償，不因系爭契約第10條第1項所定違約金條款之存在，而免除承攬廠商之損害賠償責任，故系爭契約條款顯屬「懲罰性違約金」。本件逾期違約金既屬懲罰性違約金，旨在督促其履約，與伊是否使用系爭工程之工作物無關。且伊職掌東部鐵路工程之規劃、設計與施工，並不負責鐵道及設施之使用，即伊僅為施工單位，交通部鐵路管理局（下稱臺鐵局）方為完工驗收後之使用單位，其自不得以系爭工程現未使用即推論伊未受損害。再者，伊委由中興工程顧問股份有限公司（下稱中興公司）擔任系爭工程監造單位，卻因其履約逾期長達453日，使伊須負擔額外支出之監造與工程費用而受有損害。又系爭契約第10條逾期違約金約定與行政院公共工程會之工程採購契約範本中第17條第4項規定相符，亦與我國公共工程實務案件相合，足證系爭契約所定違約金條款至為公允。且其逾期天數高達453日，實際工期為原定工期之1.83倍，逾期履約情節堪稱嚴重，而伊謹遵違約金上限之約定，僅以系爭違約金金額作為違約金總額，實無其所稱違約金過高之情形。㈡伊與上訴人簽立系爭契約屬私經濟行為，係基於與人民相同地位與上訴人簽約，兩造均應依合意簽定之契約履約並受契約內容拘束。上訴人於投標前已詳閱系爭契約違約金條款，並衡酌自身履約能力後方投標，惟上訴人卻於發生施工進度嚴重遲延之違約情形後，始主張應酌減違約金，已與契約約定有違。且系爭工程為依據政府採購法公開招標之公共工程，注重各競標廠商間之公平與秩序，自不得由上訴人於違約後任意要求核減違約金，以維護採購制度之公平性及公共工程品質等語，資為抗辯。原審就上訴人之請求，判決上訴人敗訴，上訴人不服，提起上訴，並聲明：㈠原判決廢棄；㈡被上訴人應給付上訴人928萬7,000元，及自法院判決確定翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息；㈢願供擔保請准宣告假執行。被上訴人則為答辯聲明：㈠上訴駁回；㈡如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。兩造不爭執事項：㈠被上訴人主辦花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化計劃，將其中之系爭工程公開招標，由上訴人得標，嗣兩造於101年10月3日簽訂系爭契約，約定由上訴人承攬系爭工程，工程總價9,287萬元，有系爭契約、計畫介紹、國家發展委員會查證報告可參（見原審卷第5-6、49-51、53-63頁），其中系爭契約第10條，及一般條款H.11、H.12分別約定如下（見原審卷第6、38頁）：⒈第10條逾期違約金：1、逾期完工之逾期違約金係按日計算，每日罰款為工程決標總價1/1000。2、逾期違約金之限額為決標總價20%。3、契約訂有分段完工者，其逾期違約金計算從其規定。⒉一般條款：H.11逾期違約金：若承包商未能按H.6「竣工期限」規定期限內，達成本工程或任何分段工程之竣工，或未能完成本工程任何規定部分至規定之程度（如有規定時），則承包商應按本契約所訂之標準，按日計算，給付主辦機關逾期違約金。H.12逾期違約金之收取：主辦機關按H.11「逾期違約金」所規定之任何逾期違約金，若承包商未能清償時，得自應付或將付承包商之工程估驗款中扣除，且不損及主辦機關以任何方法（包括但不限於保留款、履約保證金及（或）差額保證金等抵充，若尚不足支付時，仍應由承包商負責給付）收回該違約金之權利。㈡系爭工程預定完工日約定為自開工日起算480個日曆天，系爭工程於101年11月20日開工，預定完工日為103年3月14日，上訴人於104年8月17日完工，扣除因配合五大管線及候選綠建築審查等因素，展延工期68日曆天之不計違約金天數後，上訴人逾期完工應計違約金天數為453日，有工程結算驗收證明書可證（見原審卷第45頁）。㈢上訴人逾期完工應計違約金天數為453日，按系爭契約第10條第1項計算，逾期違約金為4,207萬110元（計算式：92,870,000÷1,000×453＝42,070,110），已逾同條第2項之限額即1,857萬4,000元（計算式：92,870,000×20%＝18,574,000)。㈣上訴人於104年6月間起向被上訴人請領第15、16、17期工程估驗款，被上訴人以系爭工程至104年6月5日止，已逾期380日曆天，逾期違約金已達系爭契約第10條規定之上限1,857萬4,000元為由，依系爭契約第10條及一般條款H.12之約定，自估驗款、保留款及履約保證金中扣抵系爭違約金，有被上訴人函文可參（原審卷第8-10頁）。上訴人主張系爭違約金非屬懲罰性違約金，且金額過高，請求依民法第252條之規定酌減等語，惟為被上訴人所否認，並以前揭情詞置辯。則本件爭點厥為：㈠系爭違約金之性質為何？㈡系爭違約金是否過高？上訴人請求酌減一半，是否有理由？㈢上訴人依民法第179條之規定，請求被上訴人返還928萬7,000元本息，是否有理由？茲分別析述如下：㈠系爭違約金之性質應屬損害總額預定性違約金：⒈按違約金，除當事人另有訂定外，視為因（債務）不履行而生損害之賠償總額。其約定如債務人不於適當時期或不依適當方法履行債務時，即須支付違約金者，債權人除得請求履行債務外，違約金視為因不於適當時期或不依適當方法履行債務所生損害之賠償總額，民法第二百五十條第二項定有明文。準此，除當事人另有訂定外，本條文所規定之違約金，應不具違約罰之性質，而是債務不履行所生損害賠償額之預定（最高法院99年度台上字第812號民事判決可參）。又違約金，有屬於懲罰之性質者，有屬於損害賠償約定之性質者，違約金如為懲罰之性質，於債務人履行遲延時，債權人除請求違約金外，固得依民法第233 條規定，請求給付遲延利息及賠償其他之損害，如為損害賠償約定之性質，則應視為就因遲延所生之損害，業已依契約預定其賠償，不得更請求遲延利息賠償損害（最高法院62年台上字第1394號判例意旨參照）。⒉經查：⑴系爭契約第10條約定：1、逾期完工之逾期違約金係按日計算，每日罰款為工程決標總價1/1000。2、逾期違約金之限額為決標總價20%。3、契約訂有分段完工者，其逾期違約金計算從其規定（見原審卷第6頁）。雖其名稱使用「逾期違約金」，然未約定係屬懲罰之性質，自屬於損害賠償約定性質之逾期違約金。⑵雖被上訴人抗辯；系爭契約第10條第1項約定每日「罰款」為工程決標總價1/1000，已載明系爭違約金具有「罰款」性質，且按日計算；又依系爭契約一般條款第H.13條、第H.15條等規定，足徵系爭契約就違約金之約定，乃強制債務之履行，具有「強制罰」之效力，且一旦有延誤工期之事實，無須舉證損失之發生，承包商即應支付違約金，且如果機關有其他損失者，並得求償，不因系爭契約第10條第1項所定違約條款之存在，而免除承攬廠商之損害賠償責任，故通觀契約全文，從契約文義上及論理上詳為推求，均可知兩造立約時之真意，係注重債務履行之確保，顯屬「懲罰性違約金」，與注重損害事實發生及損害填補的「損害賠償預定性違約金」不同等語。惟查：①系爭契約一般條款第H.13條約定：「給付或扣除逾期違約金並不免除承包商完成本工程施工之義務，亦不免除本契約下承包商之任何其他義務及責任」（見原審卷第38頁背面）。上開約定所稱之「承包商」，依同條款第C.1條之約定，應係指應自行履行工程，不得轉包之系爭契約當事人即上訴人而言，而所稱之「下承包商」，應係指依同條款第C.2條約定之分包商而言。準此，完成本工程施工之義務，為承包商即上訴人之主給付義務，不因逾期違約金之給付而得以免除，是尚無從依上開有關「給付或扣除逾期違約金並不免除承包商完成本工程施工之義務」之約定，推論系爭違約金之性質屬懲罰之性質。至該約定之後段所謂「亦不免除本契約下承包商之任何其他義務及責任」，係約定「下承包商」不因上訴人給付系爭違約金而得以免除其責任，則無從據此推論「承包商」即上訴人亦不免除其責任，自難以據此認定系爭違約金之性質屬懲罰之性質。②系爭契約一般條款第H.15條固約定：「此類逾期罰款具強制性，無需經法律或其他手續或損失之證明，只要有延誤之事實，承包商即應支付」（見原審卷第38頁背面）。然按所謂賠償總額，並不以自始預定其數額為限。倘於當事人間已約定有一定之計算方式，而其計算式中之各要素，於違約事由發生時，均可得確定者，亦應屬之（最高法院99年度台上字第812號民事判決可參）。是以系爭契約第10條既約定上訴人未能於約定期限內完工時，按實際逾期日數以工程決標總價1/1,000計算違約金數額，可見其違約金計算式中之各要素（逾期天數、工程決標總價、比例），於違約事由發生時，均可得確定，即不得僅以違約金之數額（賠償總額）係以按日計算方式，非約定之整筆數額，而認其性質為懲罰性之違約金。且因系爭契約第10條就逾期罰款標準，已約定為每日以工程決標總價1/1,000計算，此應即係被上訴人因上訴人逾期完工所造成之每日損失額之約定，故僅須承包商即上訴人有延誤完工之事實，被上訴人無需經法律或其他手續或損失之證明，即得請求上訴人按上開計算式之賠償，是依上開約定，尚無從遽認系爭違約金之性質為懲罰之性質。③被上訴人抗辯因上訴人逾期完工，造成其因此需額外增加給付監造單位中興公司延長監造費用9百餘萬元等語，是依被上訴人此部分抗辯之損害，顯係因上訴人履行遲延所造成，如系爭違約金之約定，係屬懲罰性質，則被上訴人除請求系爭違約金外，尚得再行請求上訴人賠償此部分之損害，此顯非兩造約 定系爭違約金之本意，益證系爭違約金之約定，應為損害賠償總額之預定。⑶從而，被上訴人抗辯系爭違約金屬懲罰性違約金，既不足採，且系爭契約復未約定係屬懲罰之性質，堪認系爭違約金應屬於損害賠償總額約定性質之逾期違約金。㈡系爭違約金約定過高，上訴人請求酌減為1,393萬0,500元，為有理由：⒈按民法第252條規定：「約定之違約金額過高者，法院得減至相當之數額」。故約定之違約金苟有過高情事，法院即得依此規定核減至相當之數額，並無應待至債權人請求給付後始得核減之限制。此項核減，法院得以職權為之，亦得由債務人訴請法院核減（最高法院79年台上字第1612號判例要旨參照）。又約定之違約金額過高者，法院得減至相當之數額，為民法第252條所明定，惟此規定乃係賦與法院得依兩造所提出之事證資料，斟酌社會經濟狀況並平衡兩造利益而為妥適裁量、判斷之權限，非謂法院須依職權蒐集、調查有關當事人約定之違約金額是否有過高之事實，而因此排除債務人就違約金過高之利己事實，依辯論主義所應負之主張及舉證責任。況違約金之約定，為當事人契約自由、私法自治原則之體現，雙方於訂約時，既已盱衡自己履約之意願、經濟能力、對方違約時自己所受損害之程度等主、客觀因素，本諸自由意識及平等地位自主決定，除非債務人主張並舉證約定之違約金額過高而顯失公平，法院得基於法律之規定，審酌該約定金額是否確有過高情事及應予如何核減至相當數額，以實現社會正義外，當事人均應同受該違約金約定之拘束，法院亦應予以尊重，使符契約約定之本旨（最高法院96年度台上字第1065號判決要旨參照）。再者，違約金之約定，乃基於個人自主意思之發展、自我決定及自我拘束所形成之當事人間之規範，本諸契約自由之精神及契約神聖與契約嚴守之原則，契約當事人對於其所約定之違約金數額，原應受其約束。惟倘當事人所約定之違約金過高者，為避免違約金制度造成違背契約正義等值之原則，法院得參酌一般客觀事實、社會經濟狀況及當事人所受損害情形，依職權減至相當之金額（最高法院102年台上字第1606號判決要旨參照）。⒉經查：⑴行政院公共工程會頒佈之工程採購契約範本，其中第17條第㈠、㈣項分別規定：「逾期違約金，以日為單位，按逾期日數，每日依契約價金總額＿‰（由機關於招標時載明比率；未載明者，為1‰）計算逾期違約金……」、「逾期違約金為損害賠償額預定性違約金，其總額（含逾期未改正之違約金）以契約價金總額之＿%（由機關於招標時載明，但不得高於20%；未載明者，為20%）為上限，且不計入第18條第8款之賠償責任上限金額內」，有該範本可參（見原審卷第44頁）。是由上開作為國內公共工程採購契約範本可知，機關於招標時，得斟酌各項因素後，在契約價金20%之範圍內，明定逾期違約金之比率，但不得逾契約價金20%之上限等情，則在系爭違約金約定已達上限20%之情形下，為避免違約金制度造成違背契約正義等值之原則，應許上訴人舉證證明系爭違約金之約定過高，而有予以酌減之機會，尚不得僅以系爭違約金之約定，與前揭契約範本規定之上限相符，即認上訴人無請求酌減之餘地。⑵證人即中興公司派駐系爭工程之監造主任蔡逸民證稱：我們在台東有個工務所，我工務所有很多的標案，都是花東鐵路負責監造。我轄下有六、七個標，只有本案有落後，其他標都沒有落後，如期完工。中興公司承造花東電氣化時，有3個工務所，我目前只管台東，對於其它兩個工務所狀況我不清楚。花東電氣化土木部分都是中興公司負責監造。在我台東工務所轄內並沒有民眾抗爭、隧道特殊地質等的情形發生，那是其他工務所發生的。有關104年6月17日自由時報報導指系爭工程進度已達94%，而玉里分駐所進度僅5成部分，系爭工程的進度應該沒錯，玉里分駐所部分並非我負責監造，不清楚。有關中興公司函稱因CL423標契約完工日103年5月21日起工程逾期至104 年12月31日止，所增加之監造服務，依該函文內容，應該可以判斷確實係因系爭工程逾期，而導致有增加這些監造服務的必要性，我們在聲請過程中都是很嚴謹的。我沒有講過通常會被扣工程總價10%，契約規定扣多少就扣多少。我是曾在施工現場對上訴人之施工人員或其他人有說過工程要完成，再走一些契約有關爭議處理的原則，就我所知爭議一般都是走工程會申訴管道，有案例有減到10%，類似這樣的話。有關中興公司與鐵路局簽監造契約部分，如果是沒有逾期，按照契約走，如果因為廠商緣故導致逾期，我們當然會提出申請，固定費用乘以人月。系爭工程分駐所係做為讓鐵路局維修人員進駐使用。花東線鐵路電氣化103年6月28日通車時，就有鐵路維修人員進駐的需求，因為系爭工程遲延無法完工，導致鐵路維修人員無法進駐等語（見本院卷第322-328頁）。⑶中興公司與交通部鐵路改建工程局（下稱鐵路改建局）「花東線鐵路電氣化新建工程」委託監造及專業技術顧問服務契約，係含「CL423標花東線鐵路電氣化關山電力分駐所新建工程」在內由花蓮至臺東間共計22個標案；於鐵路改建局106年9月20日上開顧問服務契約訂立契約變更簽認單，變更增帳986萬9,100元，其理由為配合業主指派新增額外工作及部分標案因工期展延或工程逾期所產生之額外服務人月職接薪資及衍生之其他直接費用金額，其中亦包含因CL423標工程逾期所增加之監造人月；上述變更增帳986萬9,100元中，屬CL423標之變更金額為596萬995元，係因CL423標契約完工日103年5月21日起工程逾期至104年12月31日止，所增加之監造服務實際使用人月數34人月（一級工程師9.90人月、二級工程師27.50人月、三級工程師7.31人月及行政人員3.9人月）等情，有鐵路改建局契約變更書、變更簽認單、變更預算書總表、變更詳細價目表、工作補充說明書及中興工程公司於107年12月20日以花東鐵路字第1070060424號函可證（見原審卷第92-95、119頁），並據證人蔡逸民證述屬實，堪信為真正。因此，被上訴人抗辯因系爭工程逾期完工，致須給付中興公司延長監造費用計596萬995元，應為可採。⑷鐵路改建局擬定之花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化計畫，其中已完成花蓮站至臺東站全線電氣化工程，並於103年6月28日正式營運通車，同年12月31日完成臺東至知本電氣化通車啟用等情，有該計畫可參（見原審卷第50頁）。是花蓮站至臺東站之花東線鐵路電氣化，既於103年6月28日通車，則被上訴人抗辯自斯時起有鐵路維修人員進駐之需求一節，應屬可採 。又系爭工程之分駐所係做為讓鐵路局維修人員進駐使用等情，亦據證人蔡逸民前揭證述在卷。因此，在花蓮站至臺東站全線電氣化工程，於103年6月28日正式營運通車之情形下，被上訴人抗辯因系爭工程遲延，致須興建臨時分駐所供人員使用，而造成費用支出之損害，即屬有據。再者，被上訴人因興建玉里臨時分駐所，及事後拆除之費用，合計支出1,055萬7,817元之事實，已據其提出兩造所不爭執之被上訴人簽稿會核單、詳細價目表、詳細價目表〔契約〕等為證（見本院卷第307-317頁），堪信為真實。另花東線鐵路電氣化於103年6月28日通車時，系爭工程與玉里分駐所均未完工，亦有兩造不爭執之自由時報104年6月7日報導可參（見原審卷第52頁）。是審酌只要系爭工程或玉里分駐所之一已完工，被上訴人即無須另行興建玉里臨時分駐所，因此，兩者就此部分因遲延履行所造成之支出，自應各承擔2分之1之責任即527萬8,909元（計算式：10,557,817÷2＝5,278,909，元以下四捨五入）。⑸綜上，本院審酌上開客觀之事實、社會經濟狀況、被上訴人實際上所受損害約為1,123萬9,904元（計算式：5,960,995＋5,278,909＝11,239,904），約占決標總價12.1%，及上訴人如能如期履行債務時，被上訴人可享受之一切利益，暨上訴人逾期情節嚴重，惟其亦聽從證人蔡逸民建議完成系爭工程，致使兩造所受之損害未予擴大等各情，認本件違約金應酌減至相當為決標總價15%，方屬適當。從而，上訴人主張系爭契約第10條約定之系爭違約金即決標總價20%之違約金過高，應酌減至決標總價15%計算，即1,393萬0,500元（計算式：92,870,000×15%＝13,930,500），核屬有據，逾前開範圍，則無理由。㈢上訴人依民法第179條之規定，請求被上訴人返還464萬3,500元，及自本判決確定之翌日起加計法定遲延利息，為有理由：⒈按無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同，民法第179條定有明文。又約定之違約金過高者，除出於債務人之自由意思，已任意給付，可認為債務人自願依約履行，不容其請求返還外，法院仍得依民法第252條規定，酌減至相當之數額；且於法院為核減後，債務人就該核減部分之數額，因原給付之法律上原因已不存在，自得依不當得利法律關係請求債權人返還（最高法院104年度台上字第1171號、105年度台上字第289號判決意旨參照）。經查：⑴上訴人於104年6月間起向被上訴人請領第15、16、17期工程估驗款，被上訴人以系爭工程至104年6月5日止，已逾期380日曆天，逾期違約金已達系爭契約第10條規定之上限1,857萬4,000元為由，依系爭契約第10條及一般條款H.12之約定，自估驗款、保留款及履約保證金中扣抵系爭違約金（見不爭執事項㈣），足見被上訴人已將上開應給付上訴人之工程款移作其交付之系爭違約金，且系爭違約金係被上訴人自工程款中扣除，非出於上訴人之自由意思任意給付，則依前揭說明，系爭違約金既經本院認定有過高情事，而應予酌減，則上訴人依不當得利法律關係請求被上訴人返還酌減部分之數額，自屬有據。⑵又本件被上訴人得收取之系爭逾期違約金應酌減為1,393萬0,500元，業經本院認定如前，然被上訴人已自工程款中扣抵1,857萬4,000元之違約金，超過之464萬3,500元（計算式：18,574,000－13,930,500＝4,643,500）即屬無法律上之原因而受有利益，致上訴人受有損害，則上訴人請求被上訴人返還464萬3,500元，即屬有據，超過上開部分之請求，則為無理由。⒉次按當事人約定之違約金過高，經法院酌減至相當之數額而為判決確定者，就該酌減之數額以外部分，如債權人先為預扣，因該部分非出於債務人之自由意思而被扣款，債務人自得依不當得利法律關係請求債權人給付。此項給付請求權，應認於法院判決確定時，其請求權始告發生，並於斯時屆其清償期，方符酌減違約金所生形成力之原意（最高法院108年台上字第369 號判決要旨參照）。查本院依民法第252條規定審酌結果認系爭違約金過高而予酌減，上訴人得依民法第179條之規定，請求被上訴人返還該酌減後之數額即464萬3,500元，依上說明，上訴人之此項返還請求權，於本判決確定時發生，並於斯時屆其清償期，被上訴人於本判決確定翌日起始負其給付遲延之責任。是以，上訴人請求被上訴人返還464萬3,500元部分，應自本判決確定之翌日起，加計法定遲延利息，亦屬有據，應予准許。綜上所述，上訴人依民法第179條之規定，請求被上訴人給付上訴人464萬3,500元，及自本判決確定之翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，核屬有據，應予准許；至逾此範圍之請求，為無理由，應予駁回；上訴人敗訴部分，其假執行之聲請亦失所依據，應併予駁回。從而原審就上開應准許部分，為上訴人敗訴之判決，尚有未洽，上訴論旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為有理由，爰由本院廢棄改判如主文第二項所示。至於原審就前開不應准許部分，為上訴人敗訴判決，於法並無違誤；上訴意旨，指摘原審判決此部分為不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回此部分之上訴。又上訴人勝訴部分，兩造均陳明願供擔保宣告准免假執行，經核均無不合，爰分別酌定相當擔保金額准許之。本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。據上論結，本件上訴為一部有理由、一部無理由，依民事訴訟法第450條、第449條第1項、第79條、第463條、第390條第2項、第392條第2項，判決如主文。中 華 民 國 109 年 2 月 25 日民事第十五庭審判長法 官 方彬彬法 官 趙雪瑛法 官 謝永昌正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 109 年 2 月 26 日書記官王增華附註：民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。
臺灣高等法院 108 年度 上 字第 75 號民事判決 | 損害賠償額預定性違約金 | 無 |  | 每逾一日曆天，賠償工程合約總價千分之三之違約金；無從依當事人之意思認定違約金之種類，則依民法第250條第2項規定，視為賠償性違約金 | 臺灣高等法院民事判決108年度上字第75號上 訴人即附帶被上訴人中外儀器股份有限公司法 定代理人吳智正訴 訟 代理人劉上銘律師複 代 理 人 劉依萍律師被 上訴人即附 帶上訴人 和意工程股份有限公司法 定 代理人鄭信義上列當事人間請求給付違約金事件，上訴人對於中華民國107年11月16日臺灣臺北地方法院106年度建字第360號第一審判決提起上訴，並減縮起訴聲明，被上訴人提起附帶上訴，並為訴之追加，本院於109年1月14日言詞辯論終結，判決如下：主 文一、原判決關於命中外儀器股份有限公司(下稱中外公司)給付和意工程股份有限公司(下稱和意公司)逾新台幣(下同)222萬9,195元及自民國109年1月5日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息部分，及該部分假執行之宣告，暨除確定部分外訴訟費用之裁判均廢棄。二、上開廢棄部分，和意公司第一審之訴及假執行之聲請均駁回。三、中外公司其餘上訴、和意公司附帶上訴及追加之訴均駁回。四、第一審(除確定部分外)及第二審訴訟費用(含追加之訴)，就中外公司上訴部分，關於本訴部分，由中外公司負擔，關於反訴(含追加之訴)部分由中外公司負擔90/100，餘由和意公司負擔。就和意公司附帶上訴(含追加之訴)部分，由和意公司負擔。事實及理由壹、程序部分：被上訴人即附帶上訴人和意工程股份有限公司（下稱和意公司）在原審提起反訴主張，其施作上訴人即附帶被上訴人中外儀器股份有限公司（下稱中外公司）向長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院（下稱長庚醫院）承攬之「長庚醫院八樓開刀房」工程（下稱系爭業主工程）中之後棟空調設備、電氣工程、改排水系統設備（下稱系爭工程），約定總工程款新台幣（下同）1,460萬元，惟中外公司並未依約給付工程款，爰依兩造訂定之「八樓開刀房後棟空調工程契約書」(下稱系爭契約)請求給付工程款292萬元本息(見原審卷一第172頁背面-第173頁），嗣於本院審理程序中基於同一原因事實，主張追加併依民法第179條規定擇一有利為上開請求(見本院卷二第158頁)，核其基礎事實同一，依民事訴訟法第446條第1項但書、255條第1項第2款規定，應予准許。又中外公司於本院審理中減縮起訴聲明，就利息部分請求自起訴狀繕本送達翌日起算(見本院卷一第222-223頁)，與民事訴訟法第446條第1項但書、第255條第1項第3款規定相符，亦應准許。合先敘明。貳、實體部分：一、本訴部分：(一)中外公司主張：伊承攬長庚醫院之系爭業主工程，並將其中系爭工程轉包和意公司施作，兩造於民國104年11月24日簽訂系爭契約，約定契約總價（含稅）1,262萬元，和意公司依約應於104年11月1日進場至105年2月4日前全部完工，和意公司復將系爭工程中之自動控制器材工程委由訴外人中寶科技股份有限公司（下稱中寶公司）施作。詎和意公司於105年3月間仍有諸多工作不符長庚醫院空氣淨化系統請購規範（下稱請購規範），迄106年4月仍未提供軟體資料格式與通訊協定，經伊多次催告未獲改善，自得依民法第255條、第502條規定於106年7月12日解除系爭契約，並依同契約第12條約定、民法第231條、第233條規定請求以契約總價3/1000計付計529日（105年2月5日起至107年7月18日）之違約金及遲延損害計2,002萬7,940元債務（約定工程款1,2620,000元×約定比例0.3%×日數529日=20,027,940），伊自得為一部請求和意公司給付300萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，願供擔保請准宣告假執行【原審就本訴部分判決中外公司全部敗訴判決，中外公司聲明不服提起上訴】並於本院為本訴上訴聲明：㈠原判決本訴關於駁回中外公司後開第㈡項之訴部分，及該部分假執行之聲請均廢棄。㈡和意公司應給付中外公司300萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。㈢願供擔保，請准宣告假執行。(二)和意公司則以：伊依約於104年11月1日進場施作系爭工程，惟中外公司未依約施作手術房隔間及自動門，且空調箱、天花板超高效率過濾網箱（下稱過濾箱）延至105年2月間始進場，致伊延至同年月28日始完成系爭工程，自非可歸責於伊；況長庚醫院同意將完工期限展延至105年4月21日，伊亦於該期限內完工；至中外公司主張伊未完成通訊協定工程部分，僅屬工程瑕疵，並非未完工，且此乃因長庚醫院中央監控系統遲延發包，中外公司亦未遭長庚醫院扣罰逾期違約金，其請求伊給付違約金並無依據，況中外公司主張之300萬元違約金亦屬過高，應予酌減；倘認伊應給付違約金，亦得與中外公司應給付之工程款相抵銷等語置辯。並於本院答辯聲明：上訴駁回；如受不利判決，願預供擔保請准宣告免為假執行。二、反訴部分：(一)和意公司反訴主張：伊依約於104年11月1日進場施工，因非可歸責伊之事由延至105年2月28日完工，長庚醫院於105年3月間啟用系爭工程所在之手術房，並於107年1月給付尾款與中外公司，中外公司於106年7月所為解除契約表示並不合法，不生契約解除效力，中外公司應依系爭契約關係給付伊工程尾款292萬元，爰起訴請求中外公司給付292萬元及自反訴起訴狀繕本送達翌日即107年3月10日（見原審卷一第172頁）起至清償日止，按週年利率5%計算之利息；願供擔保請准宣告假執行【原審就上開反訴部分判命中外公司應給付和意公司248萬2,000元本息，並駁回其餘請求。中外公司就其敗訴部分提起上訴，和意公司就其敗訴部分除107年3月9日利息外提起附帶上訴，並為訴之追加，已如前述】於本院附帶上訴及追加聲明：㈠原判決駁回後開第㈡項之請求及該部分假執行之聲請均廢棄。㈡中外公司應再給付和意公司43萬8,000元，及自107年3月10日起至清償日止按週年利率5%計算之利息；願供擔保，請准宣告假執行。(二)中外公司則以：和意公司未依約定於105年2月4日完工，經伊催告仍未改善，伊已依民法第255條、第502條規定於106年7月12日解除系爭契約，伊毋庸給付工程款與和意公司；且和意公司並未依系爭契約第6條約定開立保固書及繳妥保固金，亦不得請求給付工程尾款；況系爭契約總價為1,262萬元，並非和意公司主張之1,460萬元，和意公司請求給付工程款之金額亦有誤；又和意公司遲延完工應給付逾期違約金及賠償損害2,002萬7,940元，及伊代和意公司支付通訊協定工程及高效濾網費用共59萬0,805元，伊亦得依系爭契約第12條約定為扣除及抵銷和意公司上開工程款，經扣減後和意公司不得再依系爭契約及不當得利請求給付等語，資為抗辯。於本院答辯聲明：附帶上訴及追加之訴均駁回；如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。三、查中外公司前承攬長庚醫院系爭業主工程，並將系爭工程（空調設備、電氣設備及給排水系統）發包和意公司施作，兩造於104年11月24日簽訂系爭契約，約定和意公司應於104年11月1日進場，105年2月4日前完工。和意公司另將自動控制器材工程交由中寶公司施作等情，為兩造所不爭（見本院卷一第400-402頁），並有系爭契約書（見原審卷一第15-22頁）可稽，並有系爭契約書及工程標單可查(見本院卷二第83-91頁)，堪信為真實。中外公司主張和意公司應給付違約金及損害賠償300萬元，及和意公司主張中外公司應給付工程款292萬元，均為對造所否認。經查：(一)和意公司迄106年7月18日仍未完成系爭工程：1、查系爭契約第5條第1項固約定：「工程期限：1.配合工地進度完成，須於104年11月1日進場至105年2月4日前全部完工。甲（中外公司）乙（和意公司）雙方所約定前項有關工期事項，乙方應切實遵守如期完成，不得異議，亦不得藉故向甲方提出損失賠償或停工結算等要求。」（見原審卷一第16頁），遍觀系爭契約並未就何謂完工為定義，系爭契約第3條所約定之和意公司施工、所有貨品應遵守相關規範等約定(見原審卷一第16頁)，僅係約定合約範圍及項目，此觀該約定條文標題且約定內容並未定義何謂完工即明，衡諸和意公司承攬系爭工程，工作結果在系爭契約訂立時並不存在，須由和意公司施作始得展現，然承攬人施作過程，未有貨樣可供比對，定作人與承攬人常有認知上差異，倘承攬人交付之工作物，施作成果與契約約定或定作人指示之質量，有些許差距，但不影響契約之使用目的，按其情形，短缺之質量僅屬「瑕疵給付」，而非「未為給付」者，若要求承攬人施作成果，須完全符合契約所有細節，一有未符，即令負未完工之遲延賠償，或給付逾期違約金責任，顯已偏離承攬契約之本質，惟倘該質量差距已偏離契約使用目的，即應認有工作未完工之問題。兩造就系爭工程之完工既未明定其要件，自應本諸上開原則認定和意公司系爭契約之完工事項。2、次查系爭契約第3條第1款約定合約範圍包括:「1、甲方(中外公司)與業主(長庚醫院)之合約內有關本貨品之規範書…2、甲方與業主之…施工規範」(見原審卷一第16頁)，而依長庚醫院訂定之請購規範第61項第4點規定：「每間開刀房須可獨立控制…並將溫溼度信號連續性傳送至長庚中央監控系統，…」(見原審卷一第33頁)，故和意公司施作系爭工程，除在各開刀房裝設空調、電氣及改排水系統設備外，尚需施作自動控制工程，即在已施作之硬體上設定通訊協定軟體（密碼及接點等），始能將各開刀房之溫濕度資訊傳送至長庚醫院之中央監控系統，此亦為和意公司所不爭執（見本院卷一第403頁），並經證人即中寶公司業務經理林俊南在原審證稱：自動控制器材屬於空調工程，自動控制工程需中寶公司提供軟體資料格式及通訊協定，始能連接到長庚醫院中央監控系統，中寶公司將軟體資料格式及通訊協定交給中外公司，因和意公司積欠中寶公司款項未付清（見原審卷一第124-125頁）；證人即中外公司執行長吳智正在本院證稱：所謂通訊協定包括1組密碼、設備及接點等（見本院卷一第403頁）；證人魏文斌在原審證稱：伊擔任長庚醫院工程課副課長，全程參與處理業主工程，所謂通訊協定係指在先行施作之硬體架構提供通訊協定軟體，與長庚醫院發包給台塑電子組施作之中央監控系統連結可表達訊號，達到中央監控系統遙控及監視功能，台塑電子組施作前需瞭解中寶公司之通訊協定內容、如何連結，長庚醫院之中央監控系統完成後，中外公司必須提供雙方銜接介面之通訊協定，將溫濕度連結到中央監控系統，若未提供即無法操作（見原審卷一第126頁背面、第127頁背-129、168-169頁）等語可稽。3、參以魏文斌於106年3月發電子郵件通知兩造長庚醫院針對8樓開刀房溫濕度傳回中央監控系統要求，已確認由台塑電子組施作（見原審卷一第25頁、本院卷二第235、239、253頁），及台塑電子組於106年6月23日、28日、7月3日先後通知長庚醫院要求取得通訊協定相關資料，有各該日期電子郵件（見原審卷二第28頁）及證人李權芳在原審證稱：伊於106年間任職台塑電子組承辦長庚醫院中央監控系統業務，上開電子郵件為伊所發，伊於106年6月有通知長庚醫院提供通訊資料（見原審卷二第55-56頁）等語可參，魏文斌亦於106年7月4日將上開郵件通知和意公司請求協助提供（見原審卷二第28頁、本院卷二第253、239頁）：和意公司則於106年4月27日發函中外公司請求先行支付款項與中寶公司，再自其可領工程款抵扣（見原審卷一第29-30頁），惟兩造因代償條件未達成協議而未為中外公司所接受(見本院卷二第445-459頁之代清償工程款契約、中外公司106年6月8日存證信函），中外公司於同年7月12日為解除契約表示（見本院卷一第405頁、卷二第39頁），再於同年8月23日另與中寶公司簽立工程承攬契約書，支付中寶公司53萬6,205元，約定中寶公司應提供監控承包商台塑電子通訊資料、配合台塑電子組通訊資料技術工作及自動控制驗收所需工作等，有契約書及證人林俊南證言可參（見原審卷一第144-152頁、第125頁背面、本院卷一第89-91頁），中外公司末於107年1月4日與長庚醫院完成包括系爭工程在內之業主工程驗收，有長庚醫院107年1月29日函及後附材檢表驗收付款記錄可參（見原審卷一第118-121頁），堪認和意公司施作系爭工程包括自動控制工程，即設定通訊協定軟體並需取得密碼，始能連結系爭系統與長庚醫院之中央監控系統，使該中央監控系統遙控及監視各開刀房溫濕度等情形，惟和意公司迄106年7月仍未取得通訊協定密碼完成自動控制通訊協定工程，未達到系爭契約所約定連接長庚醫院中央監控系統目的，嗣由中外公司於同年8月將此部分工程另交中寶公司施作，中外公司主張和意公司迄106年8月仍未完成系爭工程，自屬可採。(二)和意公司應負擔105年2月24日至106年7月18日之遲延責 任：1、依中外公司與長庚醫院之工序表（見原審卷一第183頁、第177頁）及施工示意圖、剖面圖可知（見本院卷一第145、387頁），需先將空調箱及HEPA出風箱定位，再銜接風管、水管、電器配管、接線等工作，18台空調箱預定於105年1月29至31日進場，手術室HEPA箱預定於同年1月20日至28日施作，再於同年1月28日起至2月19日施作手術室風管連接工程，2月1日至18日進行手術室空調箱配管、2月16日至23日進行3台空調箱配管及試壓（見原審卷一第183頁），核與證人魏文斌在原審證稱：依正常工序，中外公司需先提供HEPA箱，和意公司始能銜接風管封天花板（見原審卷一第170頁）等語相符，則中外公司依上開工序表，於105年1月14日至同年月30日共交付空調箱18台，及同年月18日至26日交付HEPA箱共12台與長庚醫院（見本院卷一第401-402、162-163、181-182頁之兩造不爭執事項及出貨單），和意公司依上開工序表應於同年2月23日完成配管試壓，和意公司辯稱其未完成系爭工程於105年2月23日以前乃屬不可歸責部分，自屬可採。2、和意公司雖抗辯長庚醫院展延完工期限至105年4月21日，復未計罰中外公司逾期違約金，應認其無逾期情事云云，查長庚醫院於107年1月4日驗收系爭業主工程，無遲延扣款情事（見原審卷一第118-121頁之長庚醫院107年1月18日函文），證人魏文斌並在原審證稱：長庚醫院就系爭業主工程簽訂買賣契約，約交日為105年2月4日，嗣展延至105年4月21日，因有政府申請相關許可問題，及監控工程較晚發包不可歸責廠商，並未課中外公司逾期罰款(見原審卷一第126-127頁)等語，然長庚醫院與中外公司就系爭業主工程訂定之買賣合約，並未明定完工期限，僅約定「乙方（中外公司）應於甲方（長庚醫院）指定時間：交貨後 日內完成安裝及或驗收」（見本院卷一第289頁），與系爭契約明確約定工程期限已有不同；又和意公司並未證明其因長庚醫院未取得上開政府許可、現場樓層高度、手術室隔間及自動門等因素，致其未能於105年2月23日以前完工；和意公司係因下包廠商中寶公司迄106年7月18日仍未做自動控制設備軟體設定及交付通訊協定密碼，致未完成系爭工程，並非和意公司已施作此部分工作，僅因長庚醫院未完成中央監控系統致未能與該系統連結完工，自難認和意公司未完成自動控制工程乃非可歸責於己之事由。是和意公司據上開事由抗辯其不負105年2月24日以後系爭工程未完成之遲延責任，自無可採。(三)和意公司應依系爭契約第12條約定負擔違約金債務10萬 元：1、按違約金有賠償性違約金及懲罰性違約金，其效力各自不同。前者以違約金作為債務不履行所生損害之賠償總額。後者以強制債務之履行為目的，確保債權效力所定之強制罰，於債務不履行時，債權人除得請求支付違約金外，並得請求履行債務，或不履行之損害賠償。當事人約定之違約金究屬何者，應依當事人之意思定之。如無從依當事人之意思認定違約金之種類，則依民法第250條第2項規定，視為賠償性違約金（最高法院86年度台上字第1620號、102年度台上字第1378號判決參照）。查系爭契約第12條約定：「乙方(和意公司)如未依規定開工期限內開工或未能依規定期限內完工，每逾一日曆天，賠償工程合約總價千分之三之違約金，其金額在乙方應得工程款內扣除，如不足以履約保證金補足。」（見原審卷一第17頁），並未明定違約金之性質，亦未約定中外公司於和意公司逾期開工或完成時，除請求該違約金外尚得請求因違約所生之其他損害賠償，依上開說明，應認系爭契約第12條所定係屬損害賠償總額預定性違約金，此亦為中外公司所不爭執(見本院卷一第403-404頁)。2、又系爭契約之約定總價為1,460萬元，此觀系爭契約第4條合約總價之記載及第6條付款辦法【以訂金30%計438萬元計算，其總價即為1,460萬元(4,380,000÷30%=1,460,000)】，中外公司雖主張和意公司為貸得較多款項而要求伊等出具較高總價之契約書，系爭工程總價實為1,262萬元（見本院卷一第429頁）云云，已為和意公司所否認（見本院卷一第223頁），證人即中外公司法定代理人吳智正並於本院證稱：系爭契約書記載總價雖為1,460萬元，然實為1,262萬元，系爭工程標單已記載和意公司願減價為1,262萬元（見本院卷一第396、87頁）；惟和意公司於系爭契約訂定之104年間雖有向訴外人中租迪和股份有限公司（下稱中租公司）借貸，然其申貸文件並未包括系爭契約，有中租公司109年1月7日函及後附買賣契約書可參（見本院卷二第215-222頁），則是否有中外公司所述和意公司為貸得較高金額而要求填寫較高總價之工程契約，即非無疑；又和意公司104年9月9日就系爭工程出具之工程標單固記載：願減價1,262萬元（含稅，見本院卷一第87頁），然系爭工程契約於其後104年11月24日簽訂時，即於合約總價明載金額為1,460萬元，已與前揭工程標單不符，自不能僅以該標單之記載，遽推認兩造就系爭契約約定之工程總價即為1,262萬元；至證人吳智正在本院證稱：系爭契約伊與和意公司法定代理人鄭信義議價後約定總價1,262萬元，因鄭信義承攬伊在非洲普林西比、菲律賓光坦醫院工程，業主撥款比較慢，伊就在系爭工程多補給鄭信義200萬元，使其資金運用較為順暢，有較多訂金可付給廠商（見本院卷一第396-397頁）1節，充其量僅能認為中外公司基於補貼和意公司他案工程之動機而同意以1,460萬元將系爭工程交付和意公司施作，合約總價仍應以1,460萬元為準，且證人吳智正亦證稱：伊與鄭信義另案就上開非洲普林西比、菲律賓光坦醫院工程等爭議已達成和解，該和解並未敘及系爭契約（見本院卷一第397頁），自無從以證人吳智正所證述之另案和解認定系爭契約工程總價應調降200萬元，中外公司主張系爭契約總價為1,262萬元，自無可採。3、次查：(1)按契約當事人約定之違約金是否過高，應依一般客觀之事實、社會經濟狀況、當事人實際上所受損害及債務人如能如期履行債務時，債權人可享受之一切利益為衡量標準，庶符實情而得法理之平。而債務已為一部履行者，亦得比照債權人所受利益減少其數額（最高法院95年度台上字第1095號、88年度台上字第982號民事判決參照）。(2)承前述，系爭工程自105年2月24日起因可歸責和意公司之事由未完工，致中外公司需於106年8月先行支付中寶公司53萬6,205元施作自動控制通訊協定工程，固可認受有損害，惟依系爭契約第12條約定計算違約金，自105年2月24日起至中外公司主張計算違約金末日之106年7月18日（見本院卷二第189頁）止計510日，依系爭契約第12條約定計算之逾期賠償計2,233萬8,000元（工程總價14,600,000×日數510×3/1000=22,338,000)，中外公司主張以合約總價1,262萬元計算529日之逾期違約金亦達2,002萬7,940元（見本院卷二第189頁），各該金額已逾系爭契約工程總價1,460萬元，則和意公司抗辯系爭違約金有過高情形，自屬可採，再參酌和意公司雖迄106年7月18日仍未取得系爭工程通訊協定密碼完成自動控制工程，惟就系爭工程其他部分，業於105年2、3月間完成，此觀系爭工程於105年3月1日至同月11日僅餘個別零星之開關、情報面盤介面、新做工程、拆除手術室壁板及垃圾清運等工程未完成，及長庚醫院於105年11月間通知後續驗收缺失事項(見原審卷一第69-74、23-26頁之105年3月工程進度白板及現場照片、電子郵件、檢驗表）即明，且系爭工程所在之8樓後棟手術室之溫濕度、壓差、潔淨度、照度及HEPA Filter風量量測等項目，已經中外公司於105年3月10日送請訴外人台灣檢驗科技股份有限公司檢測，有該公司檢測報告可參（見原審卷一第114-117頁）， 並於同年月17日揭示檢驗結果後，再於同年4月1日試運轉正常、同月8日正式啟用開刀房，有證人魏文斌證言（見原審卷一第127頁），及證人即長庚醫院管理部專員黃珮瑄在本院證稱：伊確認開刀房可使用向衛生局提起申請，經衛生局認定合格，於105年4月8日啟用（見本院卷一第251頁）可證。(3)證人黃珮瑄復在本院證稱：開刀房於105年4月8日啟用，當時長庚醫院之中央監控系統尚未啟用，但不會影響衛生局同意伊等使用開刀房，中央監控系統是監控每間開刀房之溫溼度，無中央監控系統只是無法集中監控，每間開刀房仍可確認溫溼度，不影響開刀房使用（見本院卷一第251-252頁），故長庚醫院於105年4月8日已開始使用和意公司已完成系爭工程之空調、電器及給排水部分，且中外公司將和意公司未完成之自動控制工程及教育訓練工作交中寶公司施作之工程總價僅53萬6,205元，已如前述，僅占系爭工程總價之百分之3.6(536,205÷14,600,000=0.036)，長庚醫院於107年1月4日驗收系爭業主工程，並未課中外公司違約罰款，亦如前述，長庚醫院並先後於106年5月、6月及107年1月分3次給付工程款1,740萬元、600萬元及580萬元與中外公司(見原審卷一第119-121頁之驗收付款記錄)；至中外公司提出其與其他公司簽立工程合約之逾期罰則約定(見本院卷二第61-77頁），僅能認為各該契約有該約定，不能推認本件逾期違約金無過高情事。證人吳智正證稱：長庚醫院一般不會課廠商遲延罰款，但中外公司因系爭工程遭長庚醫院列為黑名單，不能再承包長庚醫院工程（見本院卷一第406頁），核與證人魏文斌上開證述未課中外公司違約金係因中央控制設備發包較晚（見原審卷一第127頁），及中外公司在原審所稱因與長庚醫院常有合作案件（見原審卷一第123頁背面）不合，尚難憑採。是本院審酌和意公司於105年2月28日以前已完成系爭工程大部分，業主長庚醫院並於105年4月8日正式啟用開刀房享有使用利益，中外公司復未遭長庚醫院扣罰違約金等一般客觀事實、社會經濟狀況及當事人所受損害情形，認本件和意公司應負擔之違約金應酌減為10萬元，中外公司主張和意公司應負擔之違約金在此範圍內，始屬可取，逾此範圍，不應准許。(四)和意公司可請領之工程款232萬9,195元：1、查系爭契約第6條付款辦法約定：「1.訂金30%。…2.乙方 (和意公司)交貨並經甲方(中外公司)業主檢驗判定合格後支付設備數量總金額60%款，設備安裝完成20%款，正式驗收完成20%款…。3.尾款俟全部工程完成，經業主正式驗收合格後始可計價，且乙方開立保固書（二年）並繳妥工程保固金（3%）後，一次無息付清（票期60天） …」（見原審卷一第16、17頁），故中外公司依系爭契約應給付和意公司之工程尾款占總工程款20%，亦為兩造所不爭(見本院卷二第239、254頁)，中外公司應於系爭工程完工驗收合格，和意公司開立保固書、繳妥工程保固金一次給付。又和意公司請求中外公司給付未付工程款292萬元，其性質係屬系爭契約總價20%之尾款(2,920,000/14,600,000=0.2)，扣除兩造不爭執中外公司支付中寶公司之自動控制工程款及高效率網費用共59萬0,805元(即536,205元+54,600元，本院卷一第401、127-128、89-93頁)，尚餘232萬9,195元(工程尾款2,920,000-應扣款590,805=2,329,195)，應於和意公司施作系爭工程經業主正式驗收合格，並開立保固書及繳妥保固金始得請求。2、中外公司雖辯稱和意公司遲延完成系爭工程，系爭契約已經其於106年7月12日為解除契約之表示並於同年月18日送達和意公司，其毋庸給付工程尾款(見本院卷一第405頁、卷二第33-37頁之律師函、回證)云云，查兩造訂定系爭契約由和意公司施作系爭工程，中外公司依工程進度給付工程款，並於工程驗收給付尾款，已如前述，是系爭契約係以勞務完成結果為目的，為民法第490條所規定一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成給付報酬之承攬契約；依民法第503條規定定作人顯可預見承攬人不能於限期內完成時得解除契約，僅於同法第502條第2項所定之工作於特定期限完成或交付為契約要素之承攬契約，方有適用(最高法院103年度台上字第459號民事判決參照)，所謂以工作於特定期限完成或交付為契約之要素，係指依契約之性質或當事人之意思表示，非於一定期限為給付，不能達契約之目的者而言(最高法院87年度台上字第893號民事判決參照)。查和意公司固逾期迄106年7月18日未完成系爭工程，然其施作之其他部分工程已於106年4月間經業主長庚醫院使用，長庚醫院並於107年1月4日驗收系爭工程並付清工程款，自難認和意公司遲延後之給付對中外公司無實益、不能達其施作長庚醫院系爭業主工程之目的，自與解除承攬契約之要件不合，系爭契約不因中外公司於106年7月為解約表示而解除，中外公司主張系爭契約已經其解除毋庸給付工程款，自無可採。3、中外公司再抗辯和意公司並未依系爭契約第6條第3款約定開立保固書及繳交保固金，其仍無給付尾款義務云云。按民法所謂條件，係當事人以將來客觀上不確定事實之成就或不成就，決定法律行為效力之發生之一種附款。茍當事人非以法律行為效力之發生繫於將來不確定之事實，而僅以其履行繫於不確定之事實之到來者，則非條件，應解釋為於其事實之到來時，為權利行使期限之屆至。在此情形，若該事實之到來確定不發生，應認其期限已屆至(最高法院95年度台上字第2750號民事判決參照)，查和意公司完成系爭工程後中外公司即應給付工程款，此觀民法第490條第1項規定即明，故系爭契約第6條第3款所約定之開立保固書及繳交保固金，僅係將中外公司履行給付工程款義務之時期即清償期，繫於將來不確定之事實即開立保固書及繳交工程保固金，和意公司固不爭執其就系爭工程尚未開立保固書及繳交保證金(見本院卷二第159頁)，惟系爭工程已經長庚醫院於107年1月4日驗收，依系爭契約第28條約定：「乙方(和意公司)應於甲方(中外公司)業主正式驗收合格日起保固貳年」(見原審卷一第21頁)，迄109年1月4日和意公司之保固責任即已屆至，中外公司既未證明有何和意公司應負保固責任情事，自難認和意公司有再開立保固書及繳交工程保固金之實益，應認該開立保固書及繳交保固金之不確定事實已確定不發生，依上開說明，中外公司給付工程款之期限已經屆至，自應給付和意公司工程尾款232萬9,195元。(五)中外公司無權請求和意公司給付違約金及損害，並應給付和意公司工程款222萬9,195元及自109年1月5日起之法定遲延利息：1、按訴訟上主張抵銷，兼具法律行為及訴訟行為之性質，其行為之要件依民事訴訟法之規定，效果則分別依私法及訴訟法之規定定之，訴訟上主張抵銷之對待給付其成立與否經裁判者，以主張抵銷之額為限，始有既判力。違約金之高低，法院既有核減之權，自須在法院酌定之範圍內始發生抵銷之效力，是倘法院認定違約金額確屬過高而准予核減，該核減後應返還之金額，即非違約金，應認仍屬依原契約關係之給付(最高法院105年度台上字第1151號民事判決參照)。2、查中外公司對和意公司之違約金債權經本院酌減後為10萬元，已如前述，則中外公司依系爭契約第12條約定得在和意公司工程款中扣除或與對和意公司所負工程款債務相抵消之違約金(見本院卷一第404、435頁、卷二第51、235頁、原審卷一第12頁)，均僅能在酌減後之違約金10萬元範圍內生抵銷效力，抵銷後中外公司仍應給付和意公司工程款222萬9,195元(2,329,195-100,000=2,229,195)。又依上開說明，中外公司經違約金酌減後仍應依原契約關係給付和意公司工程款222萬9,195元，中外公司自和意公司109年1月4日保固期滿即應認其開立保固書及繳交保固金之不確定事實已確定不發生，中外公司之給付期限始為屆至，應自109年1月5日起負遲延責任，和意公司主張中外公司應自其反訴起訴狀繕本送達翌日即107年3月10日(見原審卷一第172頁)起應負遲延責任，尚無可採。和意公司請求中外公司給付工程款在222萬9,195元及自109年1月5日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息範圍內，自應准許，逾此部分，不應准許。又和意公司依系爭契約第6條約定第3款請求給付工程尾款之要件包括經業主長庚醫院正式驗收，而系爭工程於107年1月4日始經長庚醫院驗收，已如前述，和意公司至早應自斯時始能請求給付尾款，和意公司於107年3月即在原審提起反訴請求中外工司給付工程款（見原審卷一第172頁背面），中外公司辯稱和意公司之工程款請求權已罹於民法第127條第7款規定之2年時效期間，自無可採。又和意公司依系爭契約得請求之工程款為292萬元，經中外公司依系爭契約第12條約定扣除或抵銷逾期違約金10萬元，及自動控制工程款等費用59萬0,805元後計222萬9,195元，業如前述，此部分既仍屬工程款性質，自與不當得利之要件不合，和意公司併追加依民法第179條規定為請求，自無可採。3、中外公司對和意公司之違約金10萬元債權既在和意公司工程款中扣除或抵銷，中外公司依系爭契約第12條約定請求和意公司給付300萬元違約金，自無可採。又系爭契約第12條約定之違約金係屬損害賠償額預定性質，已如前述，該約定違約金之性質，則應視為因遲延所生之損害已依契約預定其賠償，不得更請求遲延利息及賠償其他之損害，此觀同法第250條第2項規定自明(最高法院87年度台上字第361號民事判決參照)，故中外公司基於和意公司遲延完工，自不得再依民法第231條規定請求損害賠償，中外公司此部分請求亦無可採。四、綜上所述，中外公司本訴依系爭契約第12條約定、民法第231條及第233條規定，請求和意公司給付300萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，洵屬無據，不應准許。原審為中外公司敗訴判決併駁回其假執行之聲請，核無不合，中外公司上訴意旨指摘原判決該部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。另和意公司反訴依系爭契約請求中外公司給付222萬9,195元，及自109年1月5日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，洵屬有據，應予准許，逾此範圍，應予駁回。原審就上開依系爭契約請求給付不應准許之25萬2,805元本息(即原審命給付2,482,000-應給付2,229,195=252,805)，為中外公司敗訴判決，中外公司反訴上訴意旨指摘原判決該部分不當求予廢棄，為有理由，爰由本院廢棄改判如主文第二項所示；就上開應予准許部分，中外公司反訴上訴意旨指摘原判決此部分不當求予廢棄，為無理由，應予駁回。至於原審就上開不應准許部分（確定部分除外），為和意公司反訴敗訴之判決，並駁回其假執行之聲請，於法亦無不合，和意公司附帶上訴意旨指摘原判決該部分不當，求予廢棄，為無理由，應予駁回。另和意公司就反訴部分於本院追加依民法第179條規定為請求，為無理由，應予駁回。五、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及提出之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，併此敘明。六、據上論結，本件中外公司之上訴為一部有理由、一部無理由，和意公司之附帶上訴及追加之訴為無理由，依民事訴訟法第450條、第449條第1項、第79條，判決如主文。中 華 民 國 109 年 2 月 18 日民事第六庭審判長法 官 陶亞琴法 官 廖慧如法 官 黃書苑正本係照原本作成。和意公司不得上訴中外公司如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 109 年 2 月 18 日書記官陳盈璇附註：民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。
臺灣臺北地方法院 111 年度 訴 字第 2911 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 有 |  |  | 臺灣臺北地方法院民事判決111年度訴字第2911號原 告 交通部航港局法定代理人葉協隆訴訟代理人陳昶安律師蘇怡文律師謝佳縈律師被 告陳瑞貞建築師事務所即陳瑞貞訴訟代理人 李仁豪律師上列當事人間請求返還溢領價金等事件，本院於民國112年11月29日言詞辯論終結，判決如下：主 文被告應給付原告新臺幣壹佰陸拾伍萬貳仟貳佰陸拾元，及自民國一百一十一年六月三日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。訴訟費用由被告負擔。本判決於原告以新臺幣伍拾伍萬壹仟元為被告供擔保後，得假執行，但被告如以新臺幣壹佰陸拾伍萬貳仟貳佰陸拾元或同額之金融機構無記名可轉讓定期存單為原告預供擔保，得免為假執行。事實及理由一、原告主張：伊就臺中港、芳苑、安平、琉球嶼、七美嶼、東吉嶼、北椗島、東椗島燈塔整建工程（下合稱系爭8座燈塔整建工程），與被告簽訂公共工程技術服務契約（下稱系爭契約），委託被告辦理系爭8座燈塔整建工程之設計及監造技術服務，約定總價為新臺幣（下同）517萬2,800元，履約期間自民國106年6月27日起至工程驗收合格日止。伊嗣依政府採購程序，就臺中港、芳苑、安平、琉球嶼4座燈塔整建工程（下稱臺中港等燈塔整建工程）與訴外人蘭陽營造有限公司（下稱蘭陽公司）訂立契約，就七美嶼、東吉嶼2座燈塔整建工程（下稱七美嶼等燈塔整建工程）與訴外人永晟營造有限公司（下稱永晟公司）訂立契約，就北椗島、東椗島2座燈塔整建工程（下稱北椗島等燈塔整建工程）與訴外人旺達土木包工業有限公司（下稱旺達公司）訂立契約，上開三工程標均於107年5月7日開工，依續分別於108年6月5日、108年10月2日、109年6月10日驗收合格。依系爭契約第8條第13項第1款約定，被告自系爭8座燈塔整建工程開工至伊驗收完成期間，應指派專任工地監造工程人員至少1人，而被告就系爭8座燈塔整建工程所登錄之監造單位現場人員為訴外人張家寧，然張家寧於108年2月11日離職，被告均未申請變更監造人員，是被告指派之專任工地監造工程人員張家寧自108年2月11日起即未依約到工執行監造業務，依系爭契約第9條第5項約定，被告應給付自108年2月11日起至109年6月10日止，按日以5,000元計算之懲罰性違約金共243萬元，然因系爭契約所定懲罰性違約金以系爭契約價金總額20％即103萬4,560元為上限，是以此上限金額扣除驗收時被告已給付之懲罰性違約金1萬5,000元，被告仍應給付共計101萬9,560元之懲罰性違約金，且被告所得請領之設計及監造費用應扣除張家寧未至現場執行監造職務日數之薪資共計63萬2,700元。又伊已給付被告系爭契約之價金，然依系爭契約第5條第13項約定，上開懲罰性違約金及應扣除之薪資共計165萬2,260元本應自伊給付之價金中扣除，是被告受領此部分金額，無法律上原因，致伊受有損害，伊得請求被告返還不當得利。爰依系爭契約第9條第5項、第5條第13項約定及民法第179條規定，提起本件訴訟等語。並聲明：㈠被告應給付原告165萬2,260元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5％計算之利息。㈡願供擔保請准宣告假執行。二、被告則以：系爭契約為承攬契約，原告請求張家寧未到工之懲罰性違約金及扣除薪資，性質上屬於損害賠償或報酬減少請求權，依民法第514條第1項規定，應於瑕疵發現後1年內行使，系爭契約於109年9月17日完成驗收，原告遲至111年5月2日方提起本件訴訟，已罹於上開時效。又系爭契約第9條第5項所定之「監造人力計畫表」係指伊於106年7月提出之服務實施計畫書所載之計畫組織及工作人力計畫，故訴外人梁家駿及蕭百泉均為監造人力計畫表所列之人員，伊於張家寧離職後，已由梁家駿及蕭百泉接替張家寧履行監造業務，且原告於履約期間已同意伊毋庸履行系爭契約第8條第13項第2款所定監造人員於施工時應在工地執行職務之義務，伊並未違反系爭契約第9條第5項約定。縱認伊有違反前揭約定，系爭契約第9條第5項所定未到工日數應係指監造工程人員未於施工廠商施工時在工地之日數，而非原告所指自張家寧離職日起至系爭8座燈塔整建工程全數驗收通過之日止之全部日數。又因北椗島等燈塔整建工程實際施工日超出原定工期280日，而增加監造服務期間，依系爭契約第4條第10項約定，原告應給付伊增加監造服務費用共148萬2,067元，伊得以此金額與原告之請求為抵銷。另伊未及更換登錄之監造人員，係遵照訴外人即原告承辦人盛景俠之指示，原告應就其使用人之過失負與有過失責任，依民法第217條規定，原告請求之金額應予酌減。再者，伊於張家寧離職後，已指派梁家駿及蕭百泉接替履行監造業務，原告因此受有更專業人力服務之利益，依民法第216條之1規定，原告請求金額應扣除自張家寧離職之日起至系爭8座燈塔整建工程全數驗收通過之日止系爭契約之價金63萬2,700元。此外，張家寧之離職並未加害於原告對自身財產之固有利益，原告亦未喪失依系爭契約所期待之履行利益，故原告未受有實際損害，系爭契約第9條第5項所定之懲罰性違約金過高，應酌減至零等語，資為抗辯。並聲明：㈠原告之訴及假執行之聲請均駁回。㈡如受不利判決，願以現金或同面額之金融機構無記名可轉讓定期存單供擔保，請准宣告免為假執行。三、兩造不爭執事項：（見本院卷四第6至8頁）㈠原告委由被告辦理系爭8座燈塔整建工程之設計及監造技術服務，契約總價517萬2,800元。（見本院卷一第23至56頁、第103至115頁）㈡原告就臺中港等燈塔整建工程與蘭陽公司訂立契約；就七美嶼等燈塔整建工程與永晟公司訂立契約；就北椗島等燈塔整建工程與旺達公司訂立契約。上開工程均於107年5月7日開工，嗣分別於108年6月5日、108年10月2日、109年6月10日驗收合格。（見本院卷一第57至61頁）㈢被告曾以107年5月11日瑞航字第031號函檢送系爭8座燈塔整建工程之監造單位現場人員登錄表，該登錄表上登載現場人員為張家寧，嗣經原告以107年5月14日航安字第1070002885號函復同意備查。（見本院卷一第93至102頁）㈣張家寧自108年2月11日起離職，並未履行系爭8座燈塔整建工程專任監造人員之職務。（見法務部廉政署110年度廉查北字第27號非供述證據卷第207至213頁）㈤張家寧離職後，被告並未向原告以書面變更專任監造人員。㈥七美嶼等燈塔整建工程、北椗島等燈塔整建工程之公共工程監造報表，自108年6月1日起至000年0月00日間，係由梁家駿填載並交由蕭百泉於監造單位簽章欄簽名、用印。（見本院卷二第260至326頁、第478至787頁）㈦被告就系爭8座燈塔整建工程編列之監造人員日薪為333元。（見本院卷一第103至114頁）四、本院之判斷：原告主張被告就系爭8座燈塔整建工程所登錄之監造單位現場人員張家寧於108年2月11日離職後，被告均未申請變更監造人員，是被告指派之專任工地監造工程人員自108年2月11日起即未依約到工執行監造職務，依系爭契約第9條第5項約定，被告應給付懲罰性違約金101萬9,560元，且被告得收受之價金應扣除張家寧未到工執行監造職務日數之薪資共計63萬2,700元，上開懲罰性違約金及應扣除薪資共計165萬2,260元本應自其給付之價金中扣除，是被告受領此部分金額，無法律上原因，致其受有損害，其得依民法第179條規定，請求被告返還等節，為被告所否認，並以前詞置辯。是以，本件應審酌者厥為：㈠系爭契約之定性為何？㈡原告主張依系爭契約第9條第5項約定，被告應給付懲罰性違約金及應扣除薪資，有無理由暨數額為何？⒈被告有無指派梁家駿、蕭百泉接替張家寧履行工地監造職務？是否係合於系爭契約本旨之給付？⒉原告得請求懲罰性違約金及扣除薪資之日數為何？即系爭契約第9條第5項約定「未依契約約定到工」所指為何？⒊被告抗辯依系爭契約第4條第10項約定，以148萬2,067元與原告請求數額抵銷，有無理由？即北椗島等燈塔整建工程超過原定完工日280日始完工，是否係因不可歸責於被告之事由所致？如是，原告應給付被告之增加監造服務費用金額為何？⒋被告抗辯原告對被告未依約指派「專任工地監造工程人員」執行監造作業與有過失，有無理由？⒌被告辯稱得依民法第216條之1規定，以63萬2,700元為損益相抵，有無理由？⒍被告辯稱依民法第252條規定，本件懲罰性違約金應酌減至0元，有無理由？㈢原告依民法第179條規定，請求被告返還165萬2,260元之不當得利，有無理由？茲分述如下：㈠系爭契約之定性為何？⒈按基於私法自治原則，當事人間之契約不限於民法上之有名契約，其他非典型之無名契約仍得依契約性質而類推適用關於有名契約之規定。委任契約與承攬契約固皆以提供勞務給付為手段，惟委任契約係受任人基於一定之目的為委任人處理事務，重視彼此之信賴關係，且雙方得就受任人之權限為約定，受任人應依委任人之指示處理委任事務並報告委任事務進行之狀況，不以有報酬之約定及有一定之結果為必要；而承攬契約則係承攬人為獲取報酬為定作人完成一定之工作，較不重視彼此之信賴關係，承攬人提供勞務具有獨立性，原則上得使第三人代為之，且以有一定之結果為必要。苟當事人所訂立之契約，係由承攬之構成分子與委任之構成分子混合而成，且各具有一定之分量時，其既同時兼有「事務處理」與「工作完成」之特質，即不能再將之視為純粹之委任或承攬契約，而應歸入非典型契約中之混合契約，而成為一種法律所未規定之無名勞務契約。復以委任契約為最典型及一般性之勞務契約，為便於釐定有名勞務契約以外之同質契約所應適用之規範，俾契約當事人間之權利義務關係有所依循，民法第529條乃規定：「關於勞務給付之契約，不屬於法律所定契約之種類者，適用關於委任之規定。」故有關由委任與承攬二種勞務契約之成分所組成之混合契約，性質上仍不失為勞務契約之一種，自應依該條之規定，適用關於委任之規定，庶符立法之旨意（最高法院104年度台上字第1606號、103年度台上字第560號判決意旨參照）。⒉經查，系爭契約開頭載明「茲為辦理臺中港、芳苑、安平、琉球嶼、七美嶼、東吉嶼、北椗島、東椗島等8座燈塔整建工程委託規劃設計監造技術服務案，甲乙雙方同意共同遵守訂立本委託契約」（見本院卷一第23頁），關於履約標的則以契約附件約定為規劃、設計及監造三大項（見本院卷三第173頁至176頁），且被告就規劃、設計、監造部分分別列具服務費用，此有系爭8座燈塔整建工程檔案管理系統頁面、委託規畫設計監造技術服務標單存卷可考（見本院卷一第57至60頁、第106至114頁），可見被告就系爭契約之受託事務包含規劃、設計及監造服務。次觀諸系爭契約之附件，足徵系爭契約之標的包括「完成一定之工作」（如系爭8座燈塔整建工程整體規劃、提出評估報告、細部設計圖文資料等）及「辦理一定之事務」（如申請建築執照、協辦招標及決標、監造），堪認兩造約定被告依系爭契約服務之內容除完成一定工作外，並有一定事務之處理，且重視彼此之信賴關係，是系爭契約應係由委任之構成分子與承攬之構成分子混合而成，且各具一定之份量之委任與承攬混合而成之無名勞務契約，尚非純粹典型之承攬契約，揆諸上開說明，即應適用關於委任之規定作為判斷兩造權利義務關係之依據。㈡原告主張依系爭契約第9條第5項約定，被告應給付懲罰性違約金及應扣除薪資，有無理由暨數額為何？⒈依系爭契約第9條第5項約定：「前條第17款之監造人力計畫表所列乙方（即被告）派遣人員未依契約約定到工者，除依契約金額扣除當日應到工人員薪資外，每人每日懲罰性違約金5,000元。上開懲罰性違約金之總額，以契約價金總額20％為上限。」（見本院卷一第44頁），可知被告依系爭契約所指派之監造人員如未依約到工，被告即應於系爭契約價金總額20％即103萬4,560元（計算式：517萬2,800元×20％＝103萬4,560元）之上限內，給付按日以5,000元計算之懲罰性違約金，且被告可得之價金應扣除該監造人員未到工期間之薪資。⒉查被告既曾以107年5月11日瑞航字第031號函檢送系爭8座燈塔整建工程之監造單位現場人員登錄表，將張家寧登錄為監造單位現場人員，經原告以107年5月14日航安字第1070002885號函復同意備查，業如前述，且被告就系爭8座燈塔整建工程所提之施工監造計畫中，監造組織之行政、現場、勞工安全衛生人員亦載有張家寧（見本院卷三第180至181頁、第428至429頁、第434至435頁），足見張家寧確實為被告依系爭契約所派遣之監造人員。而張家寧於108年2月11日起自被告事務所離職，且被告並未向原告以書面變更專任監造人員，亦如前述，可徵張家寧自108年2月11日起即未履行系爭契約之監造業務，自已合於系爭契約第9條第5項所定被告所列派遣監造人員未依約到工之情形，被告即應依約給付懲罰性違約金並自價金中扣除張家寧未到工期間之薪資。⒊被告固辯稱梁家駿及蕭百泉均為其依監造人力計畫表所派遣之監造人員，梁家駿及蕭百泉於張家寧離職後已接替張家寧執行監造業務，其並未違反系爭契約第9條第5項約定云云。然觀諸被告函請原告備查之監造單位現場人員登錄表僅填載張家寧（見本院卷一第93至102頁），被告所提系爭8座燈塔整建工程施工監造計畫之監造組織人員亦未載梁家駿及蕭百泉（見本院卷三第180至181頁、第428至429頁、第434至435頁），而被告於系爭契約招標時所提之服務實施計畫書雖於工作人力計畫中列有梁家駿及蕭百泉（見本院卷二第21至26頁），然因被告就系爭契約之受任事項除系爭8座燈塔整建工程之監造外，尚含規劃設計服務，則上開服務計畫書已非針對監造部分業務所提，又觀諸該計畫書於計畫組織部分係概稱「規劃設計監造工作團隊」，下方工作職掌區分則列為「結構顧問」、「機電顧問」、「建築設計」、「消防顧問」、「空調顧問」，工作人力計畫部分則僅列載各人員之職稱、工作專長、工作階段及工作時程，並未見對工作內容之說明，且僅於訴外人張文勇之工作時程部分載有「監造作業」，而難依此服務實施計畫書辨別監造人員為何。再佐以上開服務實施計畫書係被告於投標時所提出之文件，內容係針對系爭契約之整體規劃，衡情被告於得標後所提之監造計畫，應較服務實施計畫書更為具體特定，梁家駿及蕭百泉果若確為被告就系爭契約所派遣之監造人力，要無不將渠2人列載於監造計畫之理。是以，被告既未將梁家駿及蕭百泉列於監造計畫之組織人力中，亦未將渠2人登錄為監造現場人員，要難僅因渠2人經列於上開服務實施計畫書中，即認渠2人亦為被告就系爭契約所派遣之監造人力。另衡以系爭契約第8條第17項約定系爭契約關於監造業務部分，被告應依公共工程施工品質管理作業要點規定辦理（下稱公共工程管理要點），而依公共工程管理要點第10點第1項第3款規定，監造單位應於開工前將符合資格之現場人員登錄表經機關核定，人員異動時亦同；系爭契約第8條第13項第3款、第6款亦約定，被告指派之專任工地監造工程人員如因故不能在工地執行職務，該人員之職務代理人或其應負責工作之分配應提交原告核定後辦理，被告所派遣之人員，應於開工前先徵得原告之同意，有變更者亦同，在在彰顯被告所派遣之監造人員，因涉及學經歷等相關資格及監造業務量與人力分配等事項，無論派遣之初或履約期間有所變更，均應先經原告核定同意，非得由被告任意指派、變更之，自亦不得任由被告擇定替代因故未到工監造人員之人力或分配其應執行之職務，是系爭契約第9條第5項約定之目的，應在於確保被告所派遣之各監造人員均依約執行其監造業務。是以，縱認梁家駿及蕭百泉亦為被告所派遣之監造人力，渠2人與張家寧既為個別之監造人員，本應各自分擔監造業務，於張家寧因故未能到工時，除經原告核定由梁家駿及蕭百泉代為執行張家寧之監造業務，否則亦難認渠2人接替張家寧執行監造業務合於系爭契約約定，而得免除被告就張家寧未到工部分所應給付之懲罰性違約金或應扣除之薪資，被告此部分辯詞，尚無可採。⒋被告另辯稱原告於履約期間已同意其毋庸履行系爭契約第8條第13項第2款所定監造人員於施工時應在工地執行職務之義務云云。然依系爭契約第8條第13項第2款約定：「乙方（即被告）所指派專任監造工程人員應受聘於乙方，施工時應在工地執行職務，且不得跨越其他標案擔任本工程以外之監造人員。」（見本院卷一第36頁），而被告既僅登錄張家寧1人為現場監造人員，張家寧顯屬前揭約定之專任監造工程人員，即應於施工時在工地現場執行職務。而盛景俠於本院111年度訴字第20號偽造文書刑事案件（下稱另案刑案）之偵查中雖稱：張家寧只有在臺中港等燈塔整建工程其間有去現場執行監造業務，七美嶼、東椗島等燈塔整建工程都沒有去現場，我會列席被告每月召開的工程進度檢討會議，並對工程進度提出意見，我比較重視現場的施工品質，只要監造廠商每月成果符合業主要求，我並未將監造人員在監造報表簽名後有無去現場列為重點項目，且監造報表是在工程進度檢討會議開會前送的，監造報表上有監造人員簽名，我就認為他有實施監造業務，因為他要就簽名的部分負責，而我發現旺達公司的施作進度及品質不如預期，被告沒有掌握狀況，我詢問原因，被告才說張家寧沒有實際到金門監造，我就要求撤換張家寧等語（見臺灣臺北地方檢察署〔下稱臺北地檢署〕109年度他字第13914號卷二第376至377頁、第444頁），盛景俠上開所述至多僅得證明其知悉張家寧並未實際到施工現場執行監造業務之情，且盛景俠亦稱其知悉上情後即要求撤換張家寧，顯然並無容許被告得毋庸派監造人員至施工現場履行監造業務之意，佐以梁家駿於本院證稱：我不曉得原告是否同意監造工程人員不用於施工時在工地執行監造職務，但我們一直都這樣做等語（見本院卷四第52頁），被告此部分辯詞，顯屬無據。⒌依系爭契約第7條第1項第2款約定：「履約期限係指乙方（即被告）完成履約標的之所需時間：㈡乙方對監造服務工作之責任以甲方（即原告）書面通知開始日起，至本契約全部工程驗收合格止。」（見本院卷一第32至33頁），是張家寧原應依系爭契約執行系爭8座燈塔整建工程之監造業務至各工程驗收合格之日止，然張家寧自108年2月11日離職起即未依約執行監造業務，依系爭契約第9條第5項約定，除應扣除張家寧自108年2月11日起至系爭8座燈塔整建工程各工程驗收合格之日止間之薪資外，被告尚應給付自108年2月11日起至系爭8座燈塔整建工程最後驗收合格之日即109年6月10日止（共計486日），按日以5,000元計算之懲罰性違約金。又查被告就系爭8座燈塔整建工程編列之監造品管人員人事費均為每人8月8萬元（見本院卷一第107至114頁），則監造人員日薪為333元（計算式：80,000元÷8月÷30日＝333元，元以下四捨五入），被告對此亦不爭執（見本院卷四第7頁），依此計算，張家寧就臺中港等燈塔整建工程自108年2月11日離職起至108年6月5日驗收合格止（共計115日）之薪資合計為15萬3,180元（計算式：333元×115日×4＝153,180元）、就七美嶼等燈塔整建工程自108年2月11日離職起至108年10月2日驗收合格止（共計234日）之薪資合計為15萬5,844元（計算式：333元×234日×2＝155,844元）、就北椗島等燈塔整建工程自108年2月11日離職起至109年6月10日驗收合格止（共計486日）之薪資合計為32萬3,676元（計算式：333元×486日×2＝323,676元），張家寧就系爭8座燈塔整建工程未到工執行監造業務所應扣除之薪資合計為63萬2,700元（計算式：153,180元＋155,844元＋323,676元＝632,700元），而自108年2月11日起至系爭8座燈塔整建工程最後驗收合格之日即109年6月10日止（共計486日），按日以5,000元計算之懲罰性違約金應為243萬元（計算式：5,000元×486日＝2,430,000元），然系爭契約第9條第5項既已定明因被告派遣監造人員未依約到工所處之懲罰性違約金總額以系爭契約價金總額20％即103萬4,560元為上限，則被告因張家寧自108年2月11日起至109年6月10日止未依約執行監造業務所應付之懲罰性違約金已超過103萬4,560元，且原告因被告經通知共3次未落實工程監造，依系爭契約第9條第6項第5款約定，於驗收時已處被告懲罰性違約金共1萬5,000元，此有驗收紀錄存卷可考（見本院卷一第115頁），是原告本件得主張之懲罰性違約金金額即應以101萬9,560元（計算式：1,034,560元－15,000元＝1,019,560元）定之。⒍被告雖辯稱系爭契約第9條第5項所定未依契約約定到工日數應係指監造人員未於施工廠商施工時在工地之日數，而非自張家寧離職日起至系爭8座燈塔整建工程全數驗收通過之日止之全部日數云云。惟查系爭契約第9條第5項係約定被告之監造人力計畫表所列派遣人員未依契約約定到工者，應依未到工人數處以每人每日5,000元之懲罰性違約金，而參酌系爭契約第8條第17項約定被告應依公共工程管理要點規定辦理監造業務，公共工程管理要點第11點第1項所定監造單位及其派駐現場人員工作重點包含：訂定監造計畫，並監督、查證廠商履約；施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、施工日誌、器材樣品及其他送審案件之審核、重要分包廠商及設備製造商資格之審查；訂定檢驗停留點，辦理抽查施工作業及抽驗材料設備，並於抽查（驗）紀錄表簽認；抽查施工廠商放樣、施工基準測量及各項測量之成果；發現缺失時，應即通知廠商限期改善，並確認其改善成果；督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作；履約進度及履約估驗計價之審核；履約界面之協調及整合；契約變更之建議及協辦；機電設備測試及試運轉之監督；審查竣工圖表、工程結算明細表及契約所載其他結算資料；驗收之協辦；協辦履約爭議之處理；依規定填報監造報表等（見本院卷三第170頁），是張家寧之監造業務自不限於工地現場監督廠商施工而已，尚有審查結算資料、填載監造報表等項目，則張家寧應依約到工之日即不僅指施工廠商在工地實際施工之日數。另對照系爭契約第8條第13項第3款另針對現場專任監造工程人員未於施工時在工地執行職務之情定有懲罰性違約金計罰條款（見本院卷一第36至37頁），可徵系爭契約第9條第5項所定被告派遣之監造人員未依契約約定到工者，並不限於監造人員未於施工廠商施工時在工地之情，被告此部分辯詞，洵無可採。⒎被告另辯稱北椗島等燈塔整建工程實際施工日超出原定工期280日，依系爭契約第4條第10項約定，原告應給付其上開增加監造服務期間增加之監造服務費用共148萬2,067元，其得以此金額與原告之請求為抵銷云云。查北椗島等燈塔整建工程原定施工期間為107年5月7日至108年7月10日（共430日），實際竣工日期為109年4月15日，超出原定施工日數280日，固有工程結算驗收證明書在卷可稽（見本院卷一第61頁），然依系爭契約第4條第10項約定：「如增加監造服務期間，不可歸責於乙方（即被告）之事由者，應依下列計算式增加監造服務費用：（超出『工程契約工期』之日數－因乙方因素增加之日數）/工程契約工期之日數×（監造服務費）×（增加期間監造人數/合約監造人數）。工程契約工期：指該監造各項工程契約所載明之總工期。監造服務費：以建造費用百分比法計費者，其建造費用之計算得以原工程契約價金扣除第3條第2款第2目第2子目之不包括費用。」（見本院卷一第29頁），被告得請求原告給付增加監造服務期間之服務費用，應以增加監造服務係因不可歸責於被告之事由所致者為限。而關於北椗島等燈塔整建工程實際施工日數超出原定日數而增加被告監造服務期間之原因，觀諸梁家駿於本院證稱：確認施工廠商申報竣工是否符合契約規範，也是監造業務的一部份，旺達公司於108年7月10日申報竣工時，我跟陳瑞貞都知道該公司實際上並未符合契約規範及圖說要求完成全部之工項，但原告之承辦人盛景俠指示讓旺達公司先申報竣工，小缺失在驗收之前補正、改善即可，所以我們仍然讓旺達公司申報竣工；東椗島在金門外島，從金門本島搭船要1小時，原本考量受東北季風影響很大，風浪大時船上不去，所以雖然是小工程，但排了2年時間讓旺達完工，第1年完成行政作業及備料，第二年上島完工，可是旺達公司本身一直拖延，到最後一次工地會議才提出文書作業、材料送審、材料檢驗，申報竣工後的配合度也不好，所以到驗收時無法通過；對我們而言，順利完成工程是最重要的事，而工程要完成當然要經過機關同意，機關同意就代表承辦人同意，在不太違反契約或契約模糊地帶我們都會遵照機關承辦人的指示辦理等語（見本院卷四第55至57頁），可見被告明確知悉旺達公司就北椗島等燈塔整建工程之履約進度顯有缺失，且於申報竣工時根本尚未完成工程全部項目。而被告身為監造單位，本應有監督旺達公司依約定進度施工、促其改善施工品質、如實陳報施工狀況之義務，然被告於履約過程中已未能詳實督促旺達公司依進度履約，又明知旺達公司履約有上開缺失，非但未即時陳報原告，亦未妥適評估旺達公司之施工缺失能否於驗收前全部改善完成，仍於108年7月11日以瑞航字第83號函通知原告旺達公司已竣工（見本院卷三第285頁），且於公共工程監造報表不實登載實際進度已達100％（見本院卷二第508頁），使原告未能即時獲悉北椗島等燈塔整建工程之實際施工狀況，難謂被告對北椗島等燈塔整建工程增加280日監造服務期間係不可歸責。此外，衡以系爭契約第8條第4項載明：「乙方（即被告）接受甲方（即原告）或甲方委託之機構人員指示辦理與履約有關之事項前，應先確認該人員係有權代表人，且所指示辦理之事項未逾越或未違反契約規定。乙方接受無權代表人之指示或逾越或違反契約規定之指示，不得用以拘束甲方或減少、變更乙方應負之契約責任，甲方亦不對此等指示之後果負任何責任。」（見本院卷一第35頁），原告既支付費用委由被告對北椗島等燈塔整建工程進行監造，被告即應本於建築專業、扮演獨立角色監督施工品質並履行系爭契約義務，而非均依原告承辦人指示辦理，況且旺達公司未完成全部工項卻申報竣工，顯然已非梁家駿所稱不甚違反契約或契約模糊地帶之情，被告自不得以盛景俠之指示即主張自己對於增加監造服務期間係不可歸責。是以，被告就北椗島等燈塔整建工程固然增加280日之監造服務，然被告未能舉證其就此期間監造服務之增加係不可歸責，與系爭契約第4條第10項約定未合，被告自不得向原告請求給付前揭期間之監造服務費用，亦無從與原告本件請求金額抵銷，被告此部分辯詞，亦無可採。⒏被告復辯稱原告與有過失，應依民法第217條規定酌減原告請求之金額，且原告因張家寧離職受有梁家駿及蕭百泉接替履行監造業務之利益，依民法第216條之1規定，原告請求金額應扣除原告所受利益63萬2,700元云云。按損害之發生或擴大，被害人與有過失者，法院得減輕賠償金額，或免除之；基於同一原因事實受有損害並受有利益者，其請求之賠償金額，應扣除所受之利益，民法第217條第1項、第216條之1固分有明定，然此均僅適用於損害賠償之債。又按民法第250條就違約金之性質，區分為損害賠償預定性質之違約金及懲罰性違約金，前者乃將債務不履行債務人應賠償之數額予以約定，亦即一旦有債務不履行情事發生，債權人即不待舉證證明其所受損害係因債務不履行所致及損害額之多寡，均得按約定違約金請求債務人支付，此種違約金於債權人無損害時，不能請求。後者之違約金係以強制債務之履行為目的，確保債權效力所定之強制罰，故如債務人未依債之關係所定之債務履行時，債權人無論損害有無，皆得請求，且如有損害，除懲罰性違約金，更得請求其他損害賠償（最高法院83年度台上字第2879號判決要旨參照）。查系爭契約並非純粹之承攬契約，已如前述，是原告關於扣減薪資部分之主張，性質上即非減少承攬報酬請求權或損害賠償請求權，應屬不當得利返還之請求，至原告關於懲罰性違約金部分之請求，因懲罰性違約金係為確保債權效力所定之強制罰，不以原告受有損害為必要，本質上亦非損害賠償，均無民法第217條第1項、第216條之1規定之適用，被告此部分抗辯，要屬無據。⒐被告末辯稱系爭契約第9條第5項所定懲罰性違約金過高，應依民法第252條規定，予以酌減至零云云。按約定之違約金額過高者，法院得減至相當之數額，民法第252條定有明文。約定之違約金額是否過高，應依一般客觀事實，社會經濟狀況及當事人所受損害情形以為酌定標準。其中，懲罰性違約金目的在於強制債務履行，確保債權效力，在審酌違約金額是否過高時，除了參酌債權人所受損害以外，尤應參酌債務人之違約情狀，以為認定（最高法院96年度台上字第2539號、104年度台上字第984號、107年度台上字第764號判決意旨參照）。查張家寧之日薪為333元，業如前述，則系爭契約原定就張家寧未依約執行監造業務所處每日懲罰性違約金5,000元，核算應為張家寧原可取得報酬之15倍餘，然因系爭契約第9條第5項已約定原告就張家寧未履行監造業務得請求之懲罰性違約金以系爭契約總價金20％為上限，如以原告本件依系爭契約總價金20％為上限請求之懲罰性違約金103萬4,560元計算，原告實際請求之懲罰性違約金相當於每日2,129元（計算式：1,034,560元÷486日＝2,129元，元以下四捨五入），應為張家寧日薪之6倍餘，較原定之懲罰性違約金已大幅下降。另衡酌原告係依政府採購法就系爭8座燈塔整建工程規劃設計監造技術服務辦理公開招標（見本院卷一第104頁），被告於投標前即可知悉懲罰性違約金計罰之規則，仍考量一己之履約能力參與投標繼而簽立系爭契約，本應受系爭契約內容之拘束。末參以被告於張家寧離職後，非但未依約派遣該監造人力執行監造業務，復未依約向原告申請核定變更監造人力，反持續逕以張家寧名義填載公共工程監造報表（見本院卷二第70至108頁、第151至259頁、第369至477頁），陳瑞貞更因此遭本院以另案刑案判決認定犯行使偽造私文書罪、行使業務登載不實文書罪而分別判處有期徒刑、拘役並宣告附條件之緩刑確定，此有上開刑案判決附卷可參（見本院卷四第173至189頁），被告之違約情節非輕。綜合上情，原告依系爭契約第9條第5項約定請求之懲罰性違約金並無過高，毋庸予以酌減，被告此部分辯詞，亦無可採。㈢原告依民法第179條規定，請求被告返還165萬2,260元之不當得利，有無理由？⒈按無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同，民法第179條定有明文。又系爭契約5條第13項約定：「乙方（即被告）履約有逾期違約金、損害賠償、不實行為、未完全履約、不符契約規定、溢領價金或減少履約事項等情形時，甲方（即原告）得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知乙方給付。有履約保證金者，並得自履約保證金扣抵。」（見本院卷一第30至31頁）。是以，被告指派之監造人員張家寧既未依系爭契約履行監造業務，被告顯已違反系爭契約第9條第5項約定，原告依該約定得扣減之薪資63萬2,700元及得請求之懲罰性違約金101萬9,560元，共計165萬2,260元（計算式：632,700元＋1,019,560元＝1,652,260元）應得自應付被告之價金中扣抵，而無給付此部分價金之義務，是被告領取前揭金額即欠缺法律上原因，致原告受有損害，原告依民法第179條規定，請求被告返還165萬2,260元，自屬有據。⒉被告雖辯稱原告請求張家寧未到工之懲罰性違約金及扣除薪資，均屬於定作人之損害賠償或報酬減少請求權，依民法第514條第1項規定，應於瑕疵發現後1年內行使，原告未於系爭契約109年9月17日驗收完成起1年內請求，於111年5月2日方依民法第179條規定提起本件訴訟請求，均已罹於上開時效云云。然查系爭契約係由委任之構成分子與承攬之構成分子混合而成，且各具一定之份量之委任與承攬混合而成之無名勞務契約，應適用關於委任之規定作為判斷兩造權利義務關係之依據，俱如前述，本件尚無民法第514條第1項規定之適用，被告此部分辯詞，顯無可採。㈣末按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任；其經債權人起訴而送達訴狀，與催告有同一之效力；遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5，民法第229條第2項、第233條第1項前段、第203條分別定有明文。查原告請求被告給付上開金額，並未定有給付期限，被告應自受催告時起，始負遲延責任，而本件起訴狀繕本於111年6月2日送達被告，有本院送達證書在卷可稽（見本院卷一第143頁），於斯時即生催告之效力，是原告請求被告自起訴狀繕本送達之翌日即111年6月3日起至清償日止，按年息5％計算之利息，亦屬有據，應予准許。五、綜上所述，原告依民法第179條規定，請求被告返還165萬2,260元，及自111年6月3日起至清償日止，按年息5％計算之利息，為有理由，應予准許。六、兩造均陳明願供擔保，聲請宣告准予、免為假執行，核無不合，爰酌定相當之擔保金額宣告之。七、本件事證已臻明確，兩造其餘主張與攻擊防禦方法及所提證據，經審酌後認與本件判決之結果不生影響，爰不另一一論述，併此敘明。八、據上論結，本件原告之訴為有理由，依民事訴訟法第78條、第390條第2項、第392條第2項，判決如主文。中 華 民 國 113 年 1 月 19 日民事第八庭 法 官 蕭如儀以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 113 年 1 月 19 日書記官劉茵綺
最高法院 112 年度 台上 字第 2012 號民事裁定 | 懲罰性違約金 | 有 |  |  | 最高法院民事裁定112年度台上字第2012號上 訴人 勝榮營造有限公司法定代理人盧清池訴訟代理人吳淑靜律師被上訴 人名鹿機械工程股份有限公司法定代理人賴英名訴訟代理人 王進勝律師張釗銘律師上列當事人間請求給付工程款事件，上訴人對於中華民國112年5月24日臺灣高等法院高雄分院第二審更審判決（106年度建上更㈠字第2號），提起上訴，本院裁定如下：主 文上訴駁回。第三審訴訟費用由上訴人負擔。理 由按上訴第三審法院，非以原判決違背法令為理由，不得為之；又判決不適用法規或適用不當者，為違背法令；且提起上訴，上訴狀內應記載上訴理由，表明原判決所違背之法令及其具體內容，暨依訴訟資料合於該違背法令之具體事實，其依民事訴訟法第469條之1規定提起上訴者，並應具體敘述為從事法之續造、確保裁判之一致性或其他所涉及之法律見解具有原則上重要性之理由。同法第467條、第468條、第470條第2項定有明文。是當事人提起上訴，如依同法第469條規定，以原判決有所列各款情形之當然違背法令為理由時，其上訴狀或理由書應表明該判決有合於各該條款規定情形之具體內容，及係依何訴訟資料合於該違背法令之具體事實；如依同法第469條之1規定，以原判決有前條以外其他不適用法規或適用不當為理由時，其上訴狀或理由書應表明該判決所違背之法令條項，或有關司法院大法官解釋字號或憲法法庭裁判意旨，或成文法以外之習慣或法理、法則等及其具體內容，暨係依何訴訟資料合於該違背法令之具體事實，並具體敘述為從事法之續造、確保裁判之一致性或其他所涉及之法律見解具有原則上重要性之理由。上訴狀或理由書如未依上述方法表明，或其所表明者與上開法條規定不合時，即難認為已合法表明上訴理由，其上訴自非合法。本件上訴人對於原判決於其不利部分提起上訴，雖以該部分判決違背法令為由，惟核其上訴理由狀所載內容，係就原審認定上訴人於民國99年8月5日將其承攬「高雄市鹽埕國民中學校園整體規劃暨校舍改建工程」中之建築部分（下稱系爭工程)，與被上訴人簽訂工程契約（下稱系爭契約)，總工程含稅為新臺幣（下同）2150萬元，嗣再於同年11月12日、100年1月26日、同年3月15日合意追加工程項目，約定追加鋼筋加工工資5萬2500元、中間樁植入工程及斜撐工程31萬元、中間樁立柱18支55萬8000元（均含稅），合計總工程款為2242萬0500元。系爭工程中之「回填土含震動夯實(20萬8534元)」「筏基回填土（8萬5852元）」等工項並未施作，經扣除後餘額為2212萬6114元。系爭工程均已完工，並經業主高雄市政府工務局新建工程處驗收完畢，被上訴人得請求含保留款在內已施作部分之工程款。上訴人主張被上訴人有①中間樁立柱以震動式工法施作、②未依約施作回填土震動夯實、筏基回填土、③逾期完工、④工程施作有瑕疵之違約情事，另依系爭契約第14條第1項約定訴請被上訴人給付違約金（下稱另案)，原法院106年度建上字第2號判決認定被上訴人上開違約①④部分共應賠償上訴人180萬元為相當，其餘部分不得請求，其中①②④部分已確定，有上開判決及本院108年度台上字第2476號判決可稽。另案就上訴人依系爭契約第14條第1項請求違約金之爭點判斷，於本件有爭點效之適用。被上訴人雖有逾期完工，惟系爭工程有追加工程繼續施工，最終業主未認定逾期完工，難認上訴人受有損害。上訴人以另案所請求之違約金以外之餘款347萬9684元，與本件所負工程款債務抵銷，即屬無據。系爭工程工期為101日，上訴人於99年11月29日通知被上訴人進場，應自通知施工5日後，即同年12月4日起算工期，其中國定假日、每週日均不計入工期，另兩造同意99年12月16日有0.5日不計入工期，被上訴人施工期限應至100年4月14日中午，惟其於同年月30始完工，逾期完工14.5日。系爭契約第11條第3項約定之逾期罰款屬懲罰性違約金，審酌客觀環境、社會經濟狀況、被上訴人違約情況、嗣追加工程施工後，業主認定無逾期完工，上訴人未因此受有損害等情事，認以系爭工程總價2150萬元之千分之五計罰每日違約金為10萬7500元，應屬過高，應酌減至以年息10%計罰每日違約金即5890元為當，上訴人得計罰逾期14.5日之違約金為8萬5405元。上訴人另案主張被上訴人施作中間樁79支，未依約定之靜壓式工法，而採震動式工法施作中間樁21支，致業主核定結算中間樁數量為零，不得請求該部分工程款，被上訴人前受領中間樁部分工程款170萬1900元為無法律上原因，應予返還。經另案認定被上訴人受領該部分工程款係有法律上原因，無須返還確定，上訴人不得再主張有該不當得利債權為抵銷抗辯。系爭契約總工程款2242萬0500元，扣除未施作之「回填土含震動夯實」工程款20萬8534元、「筏基回填土」工程款8萬5852元，被上訴人不得請求之預壘樁取樣費用33萬7500元，再與上訴人得請求之瑕疵修繕費用10萬元、逾期罰款8萬5405元相抵銷，被上訴人得請求之工程款為2160萬3209元，而上訴人已給付工程款1895萬3264元，被上訴人得請求上訴人給付工程款46萬8335元、保留款218萬1610元等取捨證據、認定事實之職權行使，指摘其為不當，並就原審已論斷者，泛言未論斷，而非表明該部分判決所違背之法令及其具體內容，暨依訴訟資料合於該違背法令之具體事實，並具體敘述為從事法之續造、確保裁判之一致性或其他所涉及之法律見解具有原則上重要性之理由，難認其已合法表明上訴理由。依首揭說明，應認其上訴為不合法。據上論結，本件上訴為不合法。依民事訴訟法第481條、第444條第1項、第95條、第78條，裁定如主文。中 華 民 國 113 年 1 月 18 日最高法院民事第六庭審判長法官 林 恩 山法官李 寶 堂法官 許 紋 華法官 林 慧 貞法官 吳 青 蓉本件正本證明與原本無異書 記 官林 書 英中 華 民 國 113 年 2 月 5 日
臺灣臺北地方法院 111 年度 建 字第 277 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 有 |  |  | 臺灣臺北地方法院民事判決111年度建字第277號原 告 先飛藝術有限公司兼法定代理人 廖飛熊共 同訴訟代理人楊明儀律師被 告新北市新店區公所法定代理人陳怡君訴訟代理人陳錦芳律師林哲安律師楊景超上列當事人間請求損害賠償事件，本院於民國112年11月30日言詞辯論終結，判決如下：主 文被告應給付原告先飛藝術有限公司新臺幣參萬參仟參佰參拾肆元，及自民國一一一年十二月十三日起至清償日止，按週年利率百分之零點八一計算之利息。原告其餘之訴駁回。訴訟費用由被告負擔百分之一，餘由原告先飛藝術有限公司負擔百分之七十五、原告廖飛熊負擔百分之二十四。本判決第一項得假執行，但被告如以新臺幣參萬參仟參佰參拾肆元為原告先飛藝術有限公司預供擔保，得免為假執行。事實及理由壹、程序方面一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第2款定有明文。本件原告起訴聲明原為：被告應給付原告新臺幣（下同）430萬7741元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。嗣於訴訟中變更為：⒈被告應給付原告先飛藝術有限公司（下稱先飛公司）325萬8321元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息；⒉被告應給付原告廖飛熊104萬9420元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息（本院卷三第111、213頁）。核原告訴之變更及追加，請求之基礎事實同一，合於前開規定，應予准許。二、被告之法定代理人原為朱思戎，於本院訴訟程序進行中變更為陳怡君，並據其於民國112年2月20日具狀聲明承受訴訟，有民事陳報暨聲明承受訴訟狀、新北市政府112年1月18日新北府人力字第11201307371號令可稽（本院卷二第93至95頁），核與民事訴訟法第175條第1項、第176條之規定相符，應予准許。貳、實體方面一、原告主張：㈠被告與先飛公司於109年5月6日簽訂「新店區二叭子植物園入口意象及景觀設施新設工程」（下稱系爭工程）之工程契約書（下稱系爭契約），約定由先飛公司承攬被告之系爭工程，契約總價83萬1535元（含稅）。先飛公司於109年6月23日依契約設計圖製作主意象燈箱（造型燈箱）樣品送被告審查，製作工法：工料1.5mm不鏽鋼板雷射切割底板焊接側邊形成立體摺邊厚度8cm，面層4mm透明壓克力板彩色膠膜貼圖，再以塑鋁邊條壓邊、鎖螺絲固定完成。然被告於109年7月9日召開施工協調會，決議要求先飛公司更改設計圖，新增雙層摺邊，形成上下盒蓋各8公分厚度，及面層圖案白邊需增加雷射切割不鏽鋼邊框。先飛公司依被告指示完成變更設計圖，經設計監造單位創鈺工程技術顧問有限公司（下稱創鈺公司）於109年7月27日發函核准。㈡以系爭契約單價分析表項次壹.一.22「蝶造型燈箱」為例：該單價分析表之「1.5mm不鏽鋼板雷射切割（立體摺邊8cm）」數量4.50才，變更設計後，蝶造型不鏽鋼底板面積：55x75÷900=4.58（才）；蝶造型不鏽鋼雷射邊框：55x75÷900=4.58（才）；蝶造型側邊（內層）（立體摺邊8cm）：8x260÷900=2.3（才）；蝶造型側邊（外層）（立體摺邊8cm）：8x260÷900=2.3（才）；合計13.76才（4.58才+4.58才+2.3才+2.3才＝13.76才）。單價分析表編列4.5才，僅夠製作蝶造型不鏽鋼底板。主意象燈箱製作變更設計，增加2倍以上工料，無法於完工期限內完成。依系爭契約第7條第4款第1目之4約定，應予展延工期。經先飛公司於109年8月19日、同年9月1日、同年9月3日函文請求展延工期，並於109年8月27日終止契約前會議中要求展延工期，被告均不予理會，仍以先飛公司進度落後達20%、逾期日數達10日以上為由，於109年9月7日發函通知先飛公司終止契約。惟被告終止契約應無理由，且應給付下列款項予伊：⒈系爭工程款72萬9283元：系爭工程結算金額72萬9283元（含已製作完成及部分半成品之工料），如附表2「原告主張」所示，爰依承攬契約關係，請求被告給付先飛公司。⒉追加工程款12萬4238元：被告於109年7月9日施工協調會議要求變更設計，造型燈箱新增上下盒蓋雙層摺邊、雷射切邊，16件燈箱應追加12萬4238元，爰依承攬契約關係、民法第179條規定，請求被告給付先飛公司。⒊停權3個月無法營運損失60萬元：被告終止契約後，將先飛公司刊登於政府採購公報，列為不良廠商，停權3個月，導致先飛公司受有營運損失60萬元（每月營收20萬元x3個月＝60萬元），爰依民法第184條規定，請求被告賠償先飛公司。⒋先飛公司商譽損失180萬4800元：⑴先飛公司成立於96年，迄今15年，每年營業額約300萬元至500萬元，然因被告違法終止契約，刊登政府採購公報列為不良廠商，導致先飛公司信用破產、無法承接標案、最終公司倒閉。先飛公司成立於96年3月至今188個月，被告每月應損害賠償9600元，合計應賠償180萬4800元（9600元/月x188個月＝180萬4800元），爰依民法第184條、第195條規定，請求被告賠償先飛公司商譽損失。⑵以上，被告應給付先飛公司合計325萬8321元，計算如附表1「原告主張」之「小計一（項次1至4）」。⒌廖飛熊精神賠償104萬9420元：被告對先飛公司終止契約，並刊登政府採購公報，列為不良廠商，致廖飛熊身心遭受嚴重打擊，期間常感不安，害怕再遭被告報復，並於110年1月27日前往台大精神科診療，爰依民法第184條、第195條規定，請求被告給付廖飛熊精神賠償104萬9420元。㈢並聲明：⒈被告應給付先飛公司325萬8321元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。⒉被告應給付廖飛熊104萬9420元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。二、被告則以：㈠系爭工程於109年5月18日開工，依系爭契約第7條第1款之約定，原定竣工日應為109年7月17日，另因雨核定展延22日曆天，展延後竣工日為109年8月8日。然先飛公司工程進度嚴重遲延，經伊及創鈺公司數度催趕，未見改善。至109年8月21日，已逾期13日，進度落後達21.6%〔（13日/60日）x100%=21.6%〕。伊依系爭契約第20條第1款第5目約定，於109年9月7日發函通知終止契約（終止契約時先飛公司逾期30日，進度落後50%），系爭契約業經伊依約終止。㈡另系爭工程開工後，先後發生「防護設施未完善及工區凌亂」、「意象結構不穩」、「鋼筋綁紮鬆散」、「未查驗合格擅自灌漿」等缺失，經監造單位、伊通知改善，惟除「防護設施未完善及工區凌亂」，先飛公司有回覆及改善完成（但逾期完成改善）外，其餘缺失均未見回應或改善。先飛公司無正當理由不履行契約義務、查驗不合格而未於通知期限內改正、接獲伊書面通知10日內仍未改正，構成系爭契約第20條第1款第8目、第9目、第11目約定之終止契約情形，伊亦得主張終止契約。㈢就原告主張造型燈箱變更設計部分，109年7月9日施工協調會議紀錄：「經評估造型燈箱應使用上下盒蓋8公分方式製作，可兼顧美觀及防水安全性，建議廠商製作樣品前先提供五金安裝接合部分細部施工圖說，再行施作樣品」，僅在敘明設計原意，並非指示變更設計。另依系爭契約第4條約定，如需辦理變更設計，應由伊以書面方式通知先飛公司，但本件並無如此情形，顯未進行變更設計。109年7月9日施工協調會確認燈箱施作「應使用上下盒蓋8公分方式製作」，伊復於會議中表示「因離完工期限僅剩8日（7/17），故廠商如想提出履約期限請依契約規定辦理」，然先飛公司並未依約提出申請展延工期，而係遲至進度落後達20%後始提出主張。況雙方於109年8月24日現場會勘，進行終止契約結算時，先飛公司並未於現場施作造型燈箱，遑論因此影響工期。㈣先飛公司履約有多項缺失經伊通知改善，然未見改善，且遲延履約情節重大，經伊終止契約。伊於踐行政府採購法（下稱採購法）第101條第3項之法定程序後，通知先飛公司將依採購法第101條第1項規定，刊登政府採購公報，先飛公司收受後，未於20日內提出異議，伊依法將先飛公司刊登於採購公報，並無不法。㈤就原告請求之各款項，分述如下：⒈系爭工程款72萬9283元：⑴兩造合意於109年8月24日進行現場會勘，確認施工數量。依109年8月24日會勘紀錄表結論，計算先飛公司已完成且驗收合格部分價金，僅19萬5397元。⑵被告於109年9月1日終止契約前會議，限期請先飛公司提送結算資料，以進行後續結算款程序，惟迄今仍未提送。另依系爭契約第5條第2款：「除本契約另有約定外，依下列條件辦理付款：...乙方請領本契約價金時應提出電子或紙本統一發票...」，先飛公司迄今亦未向伊提出發票，故不得請求給付工程款及遲延利息。⑶依系爭契約第20條第1款約定：「乙方履約有下列情形之一者，甲方得以書面通知乙方終止契約...且不補償乙方之損害」，故先飛公司不得請求因終止契約所生損害。⑷伊於109年9月1日終止契約會議時，請先飛公司提送結算資料，以進行後續結算付款程序。自斯時起，先飛公司即得提送結算表、請款單向伊請求工程款。然先飛公司至111年9月6日始起訴請求，已逾民法第127條第7款規定之承攬報酬請求權2年時效，伊得拒絕給付。⑸系爭契約於109年間終止，先飛公司遲於111年始起訴請求，已逾民法第514條第2項規定之承攬人損害賠償請求權1年消滅時效，伊得拒絕給付。⒉追加工程款12萬4238元：因造型燈箱乃不規則形狀，燈箱材料係以「外框方正範圍投影面積」計算，即以造型燈箱最大長、寬概估計算，已包含周邊耗材、動物造型鏤空耗材及摺邊。又在計算時考量雙層摺邊設計，以合理單價2倍作為發包預算單價。先飛公司依約應於施工前提送細部施工圖說，經伊同意後方可施工。兩造於109年7月9日會議時再次確認燈箱施作「應使用上下盒蓋8公分方式製作」，先飛公司就此並未提出異議請求加價或展延工期，可見先飛公司明知系爭契約本即採此編列方式。度系爭工程造型燈箱並無變更設計及材料增加問題，先飛公司不得請求追加費用。⒊停權3個月無法營運損失60萬元、先飛公司商譽損失180萬4800元：先飛公司履約有多項缺失，經伊通知改善，然未見改善，且遲延履約情節重大，經伊終止契約。伊踐行採購法第101條第3項之法定程序，通知先飛公司將依採購法第101條第1項規定，刊登政府採購公報，先飛公司收受後，未於20日內提出異議，伊將先飛公司刊登於採購公報予以停權，並無不法。⒋廖飛熊精神賠償：系爭契約締約當事人為先飛公司，伊終止契約之對象、刊登政府採購公報之對象亦為先飛公司，並非廖飛雄。廖飛熊並未因被告終止契約或刊登政府採購公報受有任何權利損害，況伊將先飛公司刊登政府採購公報也無任何不法，並無民法第195條規定不法侵害他人權利之情形，廖飛熊不得請求精神賠償。㈥被告得以下列款項為抵銷：⒈重新發包價差損失18萬6958元：系爭契約總價83萬1535元，先飛公司僅施作19萬5397元，契約終止後，伊將先飛公司未施作之工項另行發包總價82萬3096元，重新發包價差損失18萬6958元〔82萬3096元-（83萬1535元-19萬5397元）＝18萬6958元〕，爰依系爭契約第20條第4款約定，請求先飛公司如數賠償以為抵銷。⒉不合格品拆除費用7萬3000元：監造單位於109年8月18日函文通知先飛公司有「鋼筋綁紮不符契約規範（間距大於25cm、未留保護層、綁紮鬆散）」、「路燈基礎埋設深度不足」查驗缺失，需改善完成、經複驗合格後，始得進行後續工程。然先飛公司在上開缺失未經複驗合格，且未通知伊或監造單位之情況，於翌日即109年8月19日擅自進行灌漿作業。監造單位發現後，於109年8月20日發函通知先飛公司擅自灌漿違反契約，應將擅自施作之基座（基礎）拆除重作，惟先飛公司未依指示履行。伊另於109年9月1日終止契約會議，限期先飛公司於109年9月11日前拆除查驗未合格之設施，及若期限內未主動拆除，將由伊代為拆除，並請求施工費用。伊為求慎重，委請新北市土木技師公會鑑定結果：「本案鑑定結果該意象基礎及路燈基礎依約確實應要求先飛公司拆除重做」，確認有拆除必要。伊於109年12月10日再次發函通知先飛公司限期拆除，然先飛公司仍拒不拆除。伊洽請第三人拆除，支出費用7萬3000元。爰依系爭契約第11條第3款及第5款第3目、第9條第18款及第19款約定、民法第493條第1項及第2項規定，請求先飛公司負擔以為抵銷。⒊逾期違約金1萬0810元：系爭工程經展延後，預定竣工日為109年8月8日，至監造單位於109年8月21日通知先飛公司終止契約撤場日止，逾期13日曆天，依系爭契約第17條第1款約定，請求先飛公司負擔逾期違約金1萬0810元（83萬1535元x1‰/日x13日＝1萬0810元）以為抵銷。⒋品管扣罰費用1829元：監造單位於109年7月23日查驗發現現場多處缺失，並請先飛公司限期改善，惟先飛公司未如期改善及提送相關文件（共4處、逾期1日），依系爭契約承攬商品質管制規定第17條第7款、第8款約定，伊得扣罰品管費1829元〔工程品管費1萬1439元x（3%+1%）x4=1830元；被告主張1829元〕，以為抵銷。⒌鑑定費用9萬8000元：伊委請新北市土木技師公會鑑定，確認先飛公司施作瑕疵暨拆除方式等事項，以利進行後續發包作業，鑑定費用9萬8000元，此乃先飛公司未依系爭契約施作所致損害，且屬伊完成後續履約所支付之費用及所受損害，爰依系爭契約第11條第5款第3目、第20條第4款約定，請求先飛公司負擔，以為抵銷。⒍以上，伊得主張抵銷金額合計37萬0597元，計算如附表1「被告抗辯」之「小計（項次二）」。㈦依系爭契約第20條第12項第1款：「因非可歸責於乙方之事由，甲方有延遲付款之情形：乙方得向甲方請求加計年息＿%（如未填寫，則依甲方簽約日中華郵政股份有限公司牌告一年期郵政定期儲金機動利率）之遲延利息」，縱認原告尚有得請求之費用，原告亦僅得請求簽約日（109年5月6日）中華郵政股份有限公司牌告1年期郵政定期儲金機動利率0.810%之遲延利息。㈧並聲明：⒈原告之訴駁回。⒉願供擔保，請准免為假執行。三、兩造不爭執之事項（本院卷三第90至91、124至125頁）：㈠兩造於109年5月6日簽訂「新店區二叭子植物園入口意象及景觀設施新設工程」（即系爭工程）之工程契約書（即系爭契約），約定由先飛公司承攬被告之系爭工程，契約總價為83萬1535元（含稅）（本院卷一第179至373頁）。㈡系爭工程於109年5月18日開工，原預定竣工日為109年7月17日（本院卷二第183頁）。另因雨展延工期22日曆天，展延後竣工日為109年8月8日（本院卷一第384頁）。㈢系爭工程之設計監造單位為創鈺公司。㈣被告以109年9月7日新北店經字第0000000000號函，通知先飛公司終止系爭契約（本院卷一第435頁）。四、得心證之理由：兩造爭執之事項為：㈠被告是否得依系爭契約第20條第1款第5、8、9、11目約定，終止系爭契約？原告抗辯系爭工程應予展延工期，是否有理？㈡先飛公司依承攬契約關係，請求系爭工程款72萬9283元，是否有理？被告以時效抗辯，拒絕給付，是否有理？被告以先飛公司未交付結算資料、請款單據而主張同時履行抗辯，是否有理？㈢先飛公司依承攬契約關係、民法第179條規定，請求變更設計追加工程款12萬4238元，是否有理？㈣先飛公司依民法第184條規定，請求停權3個月無法營運的損失60萬元，是否有理？㈤先飛公司依民法第184條、第195條規定，請求賠償先飛公司商譽損失180萬4800元，是否有理？㈥廖飛熊依民法第184條、第195條規定，請求精神賠償104萬9420元部分，是否有理？㈦被告依系爭契約第20條第4款約定，請求先飛公司負擔重新發包價差損失18萬6858元以為抵銷，是否有理？㈧被告依系爭契約第11條第3款及第5款第3目、第9條第18款及第19款約定、民法第493條第1項及第2項規定，請求先飛公司負擔不合格品拆除費用7萬3000元以為抵銷，是否有理？㈨被告依系爭契約第17條第1款約定，請求先飛公司負擔逾期違約金1萬0810元以為抵銷，是否有理？㈩被告依系爭契約承攬廠商品質管制規定第17條第7款、第8款約定，請求先飛公司負擔品管扣罰費用1829元以為抵銷，是否有理？被告依系爭契約第11條第5款第3目、第20條第4款約定，請求先飛公司負擔鑑定費用9萬8000元以為抵銷，是否有理？本件原告得請求款項之遲延利息利率，週年利率應為5%？或是被告抗辯之0.810%？先飛公司主張如有扣款情形，應自已繳納之履約保證金8萬元中扣款，是否有理？茲論述如下：㈠關於被告得依系爭契約第20條第1款第5目之2約定，終止系爭契約部分：⒈按契約之終止，有由當事人合意而終止者，亦有依當事人一方行使終止權而為終止之意思表示者；又當事人一方行使終止權，其終止權之發生原因有依法律規定者，謂之法定終止權，亦有由於當事人以契約終止者，謂之約定終止權（最高法院102年度台上字第1191號判決意旨參照）。本件被告係以109年9月7日新北店經字第0000000000號函，通知先飛公司終止契約（本院卷一第435頁），且被告明確表示係行使系爭契約第20條第1款第5目之契約終止權，而未見被告行使系爭契約第20條第1款第8目、第9目、第11目之契約終止權。是被告終止契約是否適法，僅需審酌先飛公司履約是否已構成系爭契約第20條第1款第5目所約定之情形，先予敘明。⒉依系爭契約第20條第1款第5目之2約定：「一、乙方（即先飛公司）履約有下列情形之一者，甲方（即被告）得以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償乙方因此所生之損失：...（五）因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限，有下列情形者（由甲方於招標時勾選；未勾選者，為第1選項）☐履約進度落後＿％（由甲方於招標時載明；未載明者為20％）以上，且日數達10日以上。百分比之計算方式如下：...2.屬已完成履約而逾履約期限，或逾最後履約期限尚未完成履約者，依逾期日數計算之。」（本院卷一第222頁），是倘先飛公司逾最後履約期限尚未完成履約，而履約進度落後20%以上，且逾期日數達10日以上者，被告得以書面通知先飛公司終止契約。⒊經查，系爭契約第7條第1款約定：「履約期限：本契約乙方應於甲方通知日起開工，並於開工之日起60日曆天竣工。」（本院卷一第185頁），先飛公司應於開工之日起60日曆天竣工。而系爭工程於109年5月18日開工，預定竣工日為109年7月17日，此有工程開工報告表：「契約規定開工日期109年5月18日」、「契約規定工期60日曆天」、「契約規定竣工日期109年7月17日」可參（本院卷二第183頁）。另觀設計監造單位創鈺公司109年7月24日創鈺字第1090724002號函載：「說明：一、依據新北市新店區公所109年7月17日新北店經字第10923744473號，本案展延至109年8月8日」（本院卷三第161頁），被告亦稱系爭工程因雨核定展延工期22日曆天，展延後竣工日為109年8月8日等語（本院卷一第384頁），是系爭工程因雨影響，業經被告同意展延預定竣工日至109年8月8日。⒋系爭工程工期60日曆天，20%之日數為12日曆天（60日曆天x20%=12日曆天），展延後預定竣工日109年8月8日，加計12日曆天為109年8月20日。是自109年8月21日起，工程進度落後已達20%以上，且落後日數達10日以上，被告得依系爭契約第20條第1款第5目之2約定終止契約。而創鈺公司109年8月21日創鈺字第1090821002號函載：「說明：...二、本工程原竣工日期為7月17日，因雨展延至8月8日（22日曆天），履約進度嚴重落後（20%以上），至今8月21日已逾13日建請 貴所（即被告）依契約第二十條第一項第（五）款規定，解除契約部分或全部。三、同函副知先飛藝術有限公司，請貴公司於109年08月22日0點00分起撤離工地，本公司將依契約規定辦理後續事宜。」（本院卷一第437頁），可知創鈺公司於109年8月21日通知先飛公司於109年8月22日撤離工地，並建請被告解除契約。斯時（109年8月21日）系爭工程進度落後已達20%以上，且落後日數達10日以上，被告已得依系爭契約第20條第1款第5目之2約定終止契約。嗣後被告亦於109年9月7日書面通知先飛公司終止契約，此有被告109年9月7日新北店經字第0000000000號函：「說明：...二、本工程原竣工日為109年7月17日，因雨展延至109年8月8日（共22個日曆天），於109年8月21日止已逾期13日，依本案工程契約第20條第1項第5款略以『履約進度落後20%以上，且日數達10日以上，甲方得以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償乙方因此所生之損失』，故本所與貴公司終止契約之全部，且不補償貴公司所生之損失。」為證（本院卷一第435頁）。是被告依系爭契約第20條第1款第5目之2之約定，終止契約，應屬有理。⒌至原告主張系爭工程應另予展延工期云云，並無理由部分，另詳後㈨述。㈡關於先飛公司得依承攬契約關係，請求系爭工程款30萬4521元部分：⒈按報酬應於工作交付時給付之，無須交付者，應於工作完成時給付之。工作係分部交付，而報酬係就各部分定之者，應於每部分交付時，給付該部分之報酬，民法第505條定有明文。又契約之終止，僅使契約自終止之時起，嗣後歸於消滅。承攬契約在終止以前，承攬人業已完成之工作，苟已具備一定之經濟上效用，可達訂約意旨所欲達成之目的者，定作人就其受領之工作，有給付相當報酬之義務（最高法院74年台上字第1769號判決意旨參照）。⒉經查，系爭契約業經被告於109年9月7日發函通知先飛公司而終止（已如前㈠所述），系爭契約終止前，先飛公司已完成之工作，若對被告具有相當之價值，先飛公司應得請求相當之報酬。而先飛公司稱其係於109年9月10日收受被告終止契約函文等語（本院卷三第115頁），是先飛公司應得於109年9月10日以後請求被告給付系爭工程之承攬報酬。⒊次按承攬人之報酬請求權，因2年間不行使而消滅，民法第127條第7款定有明文。本件先飛公司自109年9月10日起得請求系爭工程承攬報酬，承攬報酬請求權時效自109年9月11日起算2年，至111年9月10日屆滿，先飛公司於時效屆滿前之111年9月6日起訴請求（本院卷一第9頁），尚未罹於時效。⒋再按契約互負債務者，於他方當事人未為對待給付前，得拒絕自己之給付，民法第264條第1項前段固定有明文。惟所謂同時履行之抗辯，乃係基於雙務契約而發生，倘雙方之債務，非本於同一之雙務契約而發生，縱令雙方債務在事實上有密切之關係，或雙方之債務雖因同一之雙務契約而發生，然其一方之給付，與他方之給付，並非立於互為對待給付之關係者，均不能發生同時履行之抗辯（最高法院59年台上字第850號判決意旨參照）。又承攬契約，於完成工作時即應給付報酬，廠商請款交付開立之發票，僅係請款時應檢附之單據而已，該項發票之交付與報酬給付義務，並非立於互為對待給付之關係，自不發生同時履行抗辯問題（最高法院105年度台上字第1503號裁判意旨參照）。本件先飛公司於109年9月10日收受被告同年月7日所發之終止契約函文後，即得請求工程款，已如前述。縱認先飛公司請款時，另應開立之發票或結算資料，亦僅係請款時檢附之單據而已，發票等文件之交付與報酬給付義務，尚難認立於互為對待給付之關係，自不發生同時履行抗辯問題。⒌先飛公司完成工程金額為30萬4521元：經查，原告主張完成之工程金額（本院卷二第133頁），整理如附表2「原告主張」所示；被告抗辯先飛公司完成之工程金額（本院卷二第340頁），整理如附表2「被告抗辯」所示；而系爭契約詳細價目表所列「數量」、「單價」、「複價」（本院卷一第335頁），整理如附表2「契約」所示。就兩造有爭執部分，分述如下，先飛公司完成工程金額為30萬4521元：⑴兩造有爭執之數量部分：查被告另行發包時，曾製作詳細價目表[預算]（本院卷二第375頁），該詳細價目表所列發包「數量」，應為先飛公司尚未施作之數量；反之，該詳細價目表所未列之「數量」，應為先飛公司已施作之數量。⑵依系爭契約第11條第3款及第5款第3目：「三、乙方在施工中，對於施工品質應依照施工有關規範，嚴予控制，隱蔽部分之施工項目，應事先通知監造單位派員現場監督進行，若未通知者，乙方應配合甲方或監造單位之要求，拆除檢測並無償依本契約復原。...五、本契約履約期間，乙方應按規定之階段，報請監造單位查驗，監造單位發現乙方未按規定階段報請查驗，而擅自繼續次一階段之工作時，甲方得要求乙方將未經查驗及擅自施工部分拆除重做，其一切損失概由乙方自行負擔...。」（本院卷一第205頁），是隱蔽部分之施工項目，先飛公司應先通知監造單位現場監督、報請查驗，經查驗合格後方得施作，否則被告得請求先飛公司將未經查驗及擅自施工部分拆除重做，損失由先飛公司負擔。故就隱蔽部分未經監造單位查驗合格者，被告嗣後予以拆除重做時，該部分工程，應不予計價。⑶查創鈺公司109年8月18日創鈺字第1090818010號函載：「說明：一、本公司於109年8月17日進行現場查驗，發現多處缺失，請貴公司填具缺失改善表，並於改善後書面通知本公司現場複驗，合格後始得進行後續工程。二、承上開說明，經查現場鋼筋綁紮不符契約規範（間距大於25cm、未留保護層、綁紮鬆散）、未使用乙種清水模板、開關箱及路燈基礎埋設深度不足、工區雜亂等，請貴公司確實改善。」（本院卷二第491頁），可知先飛公司施作之鋼筋綁紮、乙種清水模板、路燈基礎等工程，存有查驗不合格，經監造單位通知改善，然未見先飛公司改善之情事。該部分工程倘經被告另行發包重新施作，應不得計入先飛公司得請求工程款範圍（如附表2項次壹.一.6「鋼筋，SD280」、項次壹.一.8「結構用混凝土，預拌，210kgf/c㎡」、項次壹.一.9「清水模板，乙種」等）。⑷又系爭契約之工程契約第三條附件（價金給付辦理方式）約定：「二、依契約價金總額結算。因本契約變更致履約標的項目或數量有增減時，就變更部分予以加減價結算。...」（本院卷一第228頁），可知，先飛公司完成之工程，縱與契約數量有所差異，除係因變更設計或另有約定者外，應按契約總價結算。亦即若先飛公司已完成系爭契約詳細價目表之工程項目時，縱有數量上之差異，亦應按詳細價目表上之「數量」計價結算（如附表2項次壹.一.13「環塑木施作」、項次壹.一.14「鋼結構施作（含鍍鋅、組立、固定）」等）。⑸再原告先飛公司施作之鋼筋、乙種清水模板等工程，查驗不合格，經監造單位通知改善，然未見原告改善，該部分工程倘經被告另行發包重新施作，應不得計入原告先飛公司得請求工程款範圍，已如前述。而鋼筋未經查驗合格，原告先飛公司逕予進行灌漿作業，以致須拆除重作，因需拆除而毀損之工程，應不予計價（如附表2項次壹.一.16「主造骨架+葉子造型板」等）。⑹承上，拆除基礎時，若尚可保留使用者，應予續用及計價，如附表2項次壹.一.28「基座式3米單桿巷道路燈」：查109年8月24日會勘紀錄表：「五、結論...2.經現場確認數量：（2）...LED燈桿（3.5m）:3組」（本院卷二第333頁），鑑定報告書第8頁：「九.建議：由於路燈基座與基礎間僅以螺栓鎖固，建議於該混凝土基座進行破壞性拆除前宜將上方路燈基座及燈桿移除...」（本院卷二第227頁），故先飛公司應有施作「基座式3米單桿巷道路燈」3座，且拆除基礎時應可以解鎖螺栓方式保留，應予計價。⑺綜上，先飛公司得請求被告給付工程款金額為30萬4521元，計算如附表2「判斷」之「總價（項次一至八）」。㈢關於先飛公司不得依承攬契約關係、民法第179條規定，請求變更設計追加工程款12萬4238元部分：⒈依系爭契約之工程契約第三條附件（價金給付辦理方式）約定：「二、依契約價金總額結算。因本契約變更致履約標的項目或數量有增減時，就變更部分予以加減價結算...」（本院卷一第228頁），系爭工程若有變更設計，且先飛公司於終止契約前已完成施作並交付予被告，始得請求被告給付因變更設計之追加工程款。⒉經查，觀諸系爭契約設計圖說「葉子造型飾板及燈箱詳圖」，有關「桐花造型燈箱」、「蛙造型燈箱」、「鴞造型燈箱」、「猴造型燈箱」、「螢造型燈箱」、「蝶造型燈箱」之設計（本院卷一第362頁），僅標示採「1.5mm不銹鋼造型燈箱」、正面為「4mm431壓克力面貼彩色膠膜」、燈箱厚度「d=3.5cm」或「d=8cm」，並未指定採用1.5mm不銹鋼之上盒、與1.5mm不銹鋼之下盒，共同組成上下盒之不銹鋼造型燈箱。亦即先飛公司施作之造型燈箱之「底面」及「四周厚度」採用1.5mm不銹鋼，「正面」採用「4mm431壓克力面貼彩色膠膜」即符合設計要求。⒊觀先飛公司稱其於109年6月23日所提造型燈箱樣品照片（本院卷一第35頁）（被告稱先飛公司係於109年7月2日始將前開螢造型燈箱樣品送達監造單位等語，見本院卷三第140至141頁），應已符合前開設計圖之要求，即造型燈箱之「底面」及「四周厚度」（即摺邊）採用1.5mm不銹鋼，「正面」採用「4mm431壓克力面貼彩色膠膜」。然109年7月9日施工協調會之會議決議記載：「...（五）經評估造型燈箱應使用上下盒蓋8公分方式製作，可兼顧美觀及防水安全性，建議廠商製作樣品前先提供五金安裝接合部分細部施工圖說，再行施作樣品。」（本院卷一第37頁），足見被告確有指示先飛公司變更設計，改採上下盒蓋方式，製作造型燈箱。而先飛公司亦按被告變更設計指示，繪製燈箱設計製作細部圖說，改採上下盒蓋設計，此有原告所提燈箱設計製作細部圖說為證（本院卷一第39頁）。是兩造就造型燈箱變更設計應已達成契約變更之合意。⒋至被告抗辯造型燈箱之單價分析表編列預算時已考量上蓋、下蓋及摺邊之費用，並無變更設計云云（本院卷一第452、卷二365頁）。惟系爭契約單價分析表項次壹.一.18「蛙造型燈箱」、項次壹.一.19「鴞造型燈箱」、項次壹.一.20「猴造型燈箱」、項次壹.一.21「螢造型燈箱A+B」、項次壹.一.22「蝶造型燈箱」、項次壹.一.23「桐花造型燈箱」，就燈箱框架材料部分僅列有「1.5mm不鏽鋼板雷射切割（立體摺邊8cm）」（或採用立體摺邊3.5cm）、「4mm431壓克力板」（見本院卷一第345至347頁），僅見費用包含3.5cm或8cm摺邊，然並未見不銹鋼燈箱應採上蓋加下蓋之設計。而被告所提設計單位編列預算說明（本院卷一第451頁、卷二第365頁），於締約前未見交付先飛公司，亦非屬系爭契約文件，先飛公司無從知悉設計單位編列預算時之想法，難認系爭契約造型燈箱之設計係採上蓋加下蓋之方式製作。⒌惟查，先飛公司請求造型燈箱變更設計追加工程款，尚以先飛公司已將造型燈箱施作完成並交付予被告為要件，然觀兩造於109年8月24日至系爭工程現場確認原告施作工程數量後所製作之會勘紀錄表所附現場照片（本院卷二第334頁下方照片、第335頁上方照片），應設置造型燈箱之位置並未見有造型燈箱，亦未見先飛公司於事後將造型燈箱交付予被告。先飛公司既未交付造型燈箱予被告，自不得請求造型燈箱之變更設計追加工程款。⒍末按，無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同，民法第179條定有明文。本件先飛公司既未將造型燈箱交付被告，被告自未受有利益，自無不當得利之問題，原告依民法第179條規定，請求不當得利，亦屬無理。㈣關於先飛公司不得依民法第184條規定，請求停權3個月無法營運的損失60萬元部分⒈按民法第184條關於侵權行為損害賠償請求權及同法第188條有關受僱人因執行職務而為侵權行為僱用人應連帶負損害賠償責任等規定，均係針對私法上之侵權行為所為損害賠償責任歸屬之規範。至於公務員如因執行職務行使公權力時，故意或過失不法侵害人民之自由或權利者，則屬於公法上之侵權行為，被害之人民得依國家賠償法第10條之規定，以書面向賠償義務機關即該公務員所屬機關請求協議賠償，如該機關逾期不開始協議、拒絕賠償或逾期協議不成立時，則得依同法第2條第1項之規定，向普通法院民事庭訴請賠償義務機關賠償其損害；另亦得依行政訴訟法第8條第1項有關一般給付之訴之規定，向高等行政法院訴請賠償義務機關賠償其所受之損害；要不能依民法第184條或第188條關於侵權行為之規定請求賠償（最高法院85年度台上字第1556號判決意旨參照）。⒉原告主張被告將先飛公司刊登為政府採購公報之不良廠商，致先飛公司受有停權3個月期間之損失為由，依民法第184條規定，請求被告負侵權行為損害賠償責任云云。查被告109年12月22日新北店經字第1092401825號函記載：「主旨：貴公司承攬本所『新店區二叭子植物園入口意象及景觀設施新設工程』一案，經發現有政府採購法第101條第1項第8、10及12款情形，茲依規定通知並附記如說明...。說明：...二、有關將貴公司刊登政府採購公報之具體事實及理由、所違反之法條依據適用情形及刊登期間說明如下：（一）法條依據：依據本法第101條第1項第8、10及第12款規定。（二）具體事實及理由：...3、...監造單位於109年8月21日發函告知貴公司未完工依契約規定應進行終止契約。本所於109年8月27日及109年9月1日共計2次召開終止契約會議，並於會議結論中已針對契約規定探討，確定依契約規定進行終止契約，並於109年9月7日新北店經字第0000000000號函告知貴公司本案已依契約規定辦理終止契約。...6、基於以上原因綜合評估後，其情由審查小組認定有情節重大且符合政府採購法第101條第1項第8款、第10款及第12款應刊登政府採購公報之情形。（三）刊登政府採購公報期間：經查貴公司自本所通知刊登政府採購公報日前5年內，未曾受其他機關刊登政府採購公報，爰依據本法第103條第1項第3款規定，刊登期間為3個月。」（本院卷一第477頁），可知被告認先飛公司構成政府採購法第101條第1項第8、10、12款規定，並經被告於109年9月7日以第0000000000號函文通知終止契約，依政府採購法第103條第1項第3款規定，對先飛公司做成刊登政府採購公報，予以停權3個月之處分。又政府採購法第101條第1項第8、10、12款規定：「機關辦理採購，發現廠商有下列情形之一，應將其事實、理由及依第103條第1項所定期間通知廠商，並附記如未提出異議者，將刊登政府採購公報：...八、查驗或驗收不合格，情節重大者。...十、因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者。...十二、因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約，情節重大者」。而先飛公司工程進度落後達20%以上，且落後日數達10日以上，經被告依系爭契約第20條第1款第5目之2約定終止契約，應屬有理，已如前述，可認系爭契約因可歸責於先飛公司之事由，致終止契約，且情節重大，則被告對先飛公司做成刊登政府採購公報，予以停權3個月之處分，難認有何不當。⒊又政府採購法第101條第1項規定，機關辦理採購，發現廠商有該條項第1至14款情事時，應將事實及理由通知廠商，並附記如未提出異議者，將刊登政府採購公報，此一「刊登」政府採購公報之行為，性質上為行政處分，亦為採購機關公務員依政府採購法規定之執行職務行使公權力行為，依首揭說明，先飛公司如主張因此受有損害，應循國家賠償法規定之程序，並須以同法第2條第1項規定為請求依據，訴請賠償，非得依民法第184條規定，請求賠償。先飛公司就本件被告將之「刊登」政府採購公報之行為，依民法侵權行為法律關係訴請賠償，亦屬無據。⒋再行政處分未經撤銷、廢止，或未因其他事由而失效者，其效力繼續存在，行政程序法第110條第3項定有明文，是以行政處分於生效後，如未於法律救濟期間內提起救濟，或放棄行政救濟，或因行政爭訟程序終結而告確定者，即生形式之存續力，產生規制作用，形成一定之法律關係，或創設權利或課予義務，並使其效力繼續存在（最高法院99年度台上字第1202號民事判決）。查被告將先飛公司刊登於政府採購公報予以停權之行政處分，該行政處分未經行政爭訟程序撤銷前，既仍繼續存在而具形式之存續力，則被告刊登政府採購公報予以停權之行政處分，亦無不法侵害先飛公司之權利。⒍從而，先飛公司依民法第184條規定，請求被告賠償停權3個月無法營運的損失60萬，應屬無據。㈤關於先飛公司不得依民法第184條、第195條規定，請求賠償先飛公司商譽損失180萬4800元部分：原告主張被告將先飛公司刊登於政府採購公報，列為不良廠商，以致先飛公司商譽受損，而請求公司商譽損失賠償云云。然被告刊登政府採購公報並無不當，又其性質為行政處分，非得依民法第184條規定，請求賠償，且被告前開行政處分既未經撤銷，而具形式存續力，該行政處分亦無不法侵害先飛公司之權利等情，已如前述。則先飛公司就本件被告刊登政府採購公報之行為，依民法第184條、第195條規定，訴請賠償先飛公司商譽損失，應屬無據。㈥關於廖飛熊不得依民法第184條、第195條規定，請求精神賠償104萬9420元部分：⒈按不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分，民法第195條第1項固定有明文。⒉原告主張被告對先飛公司終止契約，並刊登政府採購公報，列為不良廠商，致先飛公司法定代理人廖飛熊身心遭受嚴重打擊，期間常感不安害怕再遭被告報復云云。惟查，系爭契約之當事人為先飛公司與被告，廖飛熊僅係先飛公司之法定代理人，被告對先飛公司主張終止契約合於系爭契約第20條第1款第5目之2約定（已如前㈠所述），並無不法情事。另被告為刊登政府採購公報之行政處分，係針對先飛公司所為，且未經撤銷，亦無不法，自難認有不法侵害廖飛熊權利之情事，廖飛熊依民法第184條、第195條規定，請求精神賠償，難認有理。㈦關於被告得依系爭契約第20條第4款約定，請求先飛公司負擔重新發包價差損失8萬9377元部分：⒈依系爭契約第20條第4款約定：「契約經依第1款約定或因可歸責於乙方之事由致終止或解除者...本契約經甲方自行或洽請其他廠商完成後，如扣除甲方為完成本契約所支付之一切費用及所受損害後有剩餘者，甲方應將該差額給付乙方（該差額不包括依第14條第3款不發還之履約保證金）...」（本院卷一第223頁），則系爭契約因可歸責於先飛公司之事由，經被告依系爭契約第20條第1款約定而終止，被告得請求先飛公司負擔終止契約後自行或洽請其他廠商完成所受之損害。⒉經查，系爭契約業經被告依系爭契約第20條第1款第5目之2約定而終止（已如前㈠所述），被告請求先飛公司負擔另行發包價差損害，應屬有理。茲就被告另行發包價差損害之計算，分述如下：⑴被告為另行發包接續施作系爭工程，編列之詳細價目表[預算]（本院卷二第375至376頁），預算金額為82萬5573元，整理如附表3「另行發包（預算）」所示。⑵惟被告另行發包予多力營造有限公司施作時，實際決標金額為82萬3096元，此有109年11月23日決標公告：「得標廠商」「多力營造有限公司」、「決標金額」「823,096元」可稽（本院卷二第409頁）。故被告另行發包實際「單價」之計算公式應為：「另行發包(實際)」「單價」＝「另行發包(預算)」「單價」x(實際發包823,096元/預算825,573元)；另行發包實際「複價」之計算公式應為：「另行發包(實際)」「複價」＝「另行發包(實際)」「數量」x「單價」，整理如附表3「另行發包（實際）」欄位所示。⑶被告另行發包實際單價，若高於原系爭契約工項單價之「單價差」（即附表3「判斷價差」「單價差」＝「另行發包（實際）」「單價」-「契約」「單價」），乘以「另行發包（實際）」「數量」，原則上即屬被告另行發包價差損害，計算如附表3「判斷價差」所示。⑷就附表3項次壹.一.17「文字造型燈箱」、18「蛙造型燈箱」、19「鴞造型燈箱」、20「猴造型燈箱」、21「螢造型燈箱A+B」、22「蝶造型燈箱」、23「桐花造型燈箱」部分：系爭契約原約定造型燈箱非應採用「上下盒蓋設計」（已如前㈡所述），然被告另行發包時，將原「意象正視圖（圖號01/T）」（本院卷一第360頁），變更設計採用「上下盒蓋設計」，此有被告另行發包之「意象正視圖（圖號01/T）」右下增繪「上下盒蓋設計」可參（本院卷二第397頁），是另行發包之設計，與系爭契約原設計不同，被告不得請求價差損害。⑸綜上，逐項判斷如附表3「判斷價差」所示，被告得主張另行發包損失為8萬9377元，計算如附表3「判斷價差」之「合計（項次一至八）」。⑹至被告主張系爭契約總價83萬1535元，先飛公司僅施作19萬5397元，被告將先飛公司未施作之工項另行發包總價82萬3096元，被告重新發包價差損失18萬6958元〔82萬3096元-（83萬1535元-19萬5397元）＝18萬6858元〕云云（本院卷二第179頁）。惟查，系爭工程之造型燈箱等工程項目業經被告變更設計，該等工項變更設計所導致之另行發包價差，不應由先飛公司負擔，被告主張之前開重新發包價差損失，包含有變更設計所增加之費用在內，難以採用。㈧關於被告得依系爭契約第11條第3款及第5款第3目、第9條第18款及第19款約定、民法第493條第1項及第2項規定，請求先飛公司負擔不合格品拆除費用7萬3000元以為抵銷部分：⒈依系爭契約第11條第3款及第5款第3目約定（本院卷一第205頁），隱蔽部分之施工項目，先飛公司應先通知監造單位現場監督、報請查驗，查驗合格後方得施作，否則被告得請求先飛公司將未經查驗及擅自施工部分拆除重做，損失由先飛公司負擔，已如前述。⒉次依系爭契約第9條第18款及第19款：「十八、甲方於乙方履約中，若可預見其履約瑕疵，或其有其他違反本契約之情事者，得通知乙方限期改善。十九、乙方不於前款期限內，依照改善或履行者，甲方得採行下列措施：（一）自行或使第3人改善或繼續其工作，其費用由乙方負擔。」（本院卷一第189頁），被告於先飛公司履約中，若可預見其履約瑕疵，得通知先飛公司限期改善，先飛公司不如期改善，被告得自行改善，費用由先飛公司負擔。⒊再按工作有瑕疵者，定作人得定相當期限，請求承攬人修補之。承攬人不於前項期限內修補者，定作人得自行修補，並得向承攬人請求償還修補必要之費用，民法第493條第1項、第2項定有明文。是承攬人之工作有瑕疵，經定作人限期改善，而承攬人不依限改善者，定作人得自行修補瑕疵，並請求承攬人償還瑕疵修補費用。⒋經查，依前揭創鈺公司109年8月18日創鈺字第1090818010號函（本院卷二第491頁）可知，先飛公司施作之鋼筋綁紮、路燈基礎等工程，經監造單位查驗有缺失，經通知應於改善後經複驗合格方得進行後續工程。被告固抗辯監造單位於109年8月3日已同意進行主結構灌漿作業云云，並提出監造單位109年8月3日創鈺字第1090803002號函為證（本院卷三第29頁）。查前開監造單位函文記載：「說明：一、有關旨案工程主結構及葉片部分，貴公司（即原告先飛公司）預計8月6日現場安裝、8月8日進行灌漿，本公司原則同意...」，固堪認監造單位曾於109年8月3日同意先飛公司排定於109年8月8日進行灌漿之時程，然並未免除灌漿作業前就隱蔽部分應先進行查驗之作業程序，且嗣後監造單位於先飛公司完成鋼筋綁紮、監造單位查驗後，已於109年8月18日另行通知原告先飛公司鋼筋綁紮、路燈基礎查驗有缺失，應於改善後經複驗合格方得進行後續工程（即灌漿作業）（本院卷二第491頁）。是先飛公司進行灌漿作業並未經監造單位查驗合格，灌漿後隱蔽部分有品質疑慮，被告應得依前開系爭契約第11條第5款第3目約定，請求先飛公司拆除重作。⒌再查，被告曾於109年9月1日終止契約會議中請求先飛公司將前述未經查驗之工程於109年9月11日以前拆除，此有109年9月1日終止契約會議紀錄：「會議決議：（4）...未經查驗之設施請施工廠商自行拆除，如9/11前未能拆除，本所將代為拆除並向施工廠商索取費用或由工程款內扣除。」為證（本院卷一第441頁），而原告既稱先飛公司有寄發存證信函，表示基礎灌漿合於規定，無重大缺失，為釐清爭議，不可拆除等語（本院卷二第437、449頁），足認，先飛公司未依通知期限內完成拆除作業。被告應得依前開系爭契約第9條第18款及第19款之約定，將未經查驗合格之工程予以拆除，並請求先飛公司負擔拆除費用。而被告委請和臻工程行進行拆除作業，支出拆出費用為7萬3000元，此有109年12月30日驗收紀錄：「標的名稱及數量摘要」「本區二叭子植物園入口意象結構及路燈拆除」、「驗收金額」「新台幣7萬3,000元整」為證（本院卷二第422頁）。被告請求先飛公司負擔以為抵銷，應屬有理。㈨關於被告得依系爭契約第17條第1款約定，請求原告負擔逾期違約金1萬0810元以為抵銷部分：⒈依系爭契約第17條第1款約定：「逾期懲罰性違約金，以日曆天為單位，應按逾期日數，每日依本契約價金總額（本契約第3條附件1第1款金額）1‰計算逾期違約金，所有日數（含投標文件截止收件日前未可得知之放假日）均應納入。因可歸責於乙方之事由，致終止或解除契約者，逾期違約金應計算至終止或解除契約之日止。（一）乙方如未依照本契約所訂履約期限竣工（包括併入逾期未改正部分），自該期限之次日起算逾期日數。...」（本院卷一第219頁），是倘先飛公司逾期竣工，被告得按日以契約總價之1‰計算逾期違約金。⒉經查，系爭工程於109年5月18日開工，預定竣工日為109年7月17日，因雨展延工期22日曆天，展延後竣工日為109年8月8日（如前㈠所述）。而先飛公司未如期竣工，經設計監造單位創鈺公司通知先飛公司於109年8月22日0點00分撤離工地（如前㈠所述），先飛公司無法繼續施工，應計逾期竣工日數為13日曆天（109年8月8日次日起至109年8月21日止）。被告應得請求原告先飛公司負擔逾期違約金1萬0810元（契約總價83萬1535元x1‰/日x13日＝1萬0810元）。⒊至原告主張因造型燈箱變更設計，增加2倍以上工料，無法於完工期限內完成，應予展延工期云云（本院卷一第13、17、487頁、卷二第435、463頁、卷三第215頁）。經查，系爭工程之造型燈箱變更設計，因而增加施作工料，衡情應會增加造型燈箱之製作時間。惟系爭工程所需之造型燈箱，應係在室內工廠製作，並非在系爭工程現場製作。而系爭工程原預定竣工日為109年7月17日，另因雨展延工期22日曆天，展延後竣工日為109年8月8日，此為兩造所不爭執（見兩造不爭執事項㈡）。系爭工程因雨展延工期22日曆天期間，並不影響先飛公司於室內工廠製作造型燈箱之進度，故就造型燈箱之製作部分相當已增加製作時間22日曆天，而原告亦未證明，除前述22日曆天之展延工期外，針對造型燈箱之製作有再另為展延工期之必要，是原告主張應再展延工期云云，應非有據。㈩關於被告不得依系爭契約承攬廠商品質管制規定第17條第7款、第8款約定，請求先飛公司負擔品管扣罰費用1829元以為抵銷部分：⒈依系爭契約承攬商品質管制規定第17條（點）第7款、第8款約定：「（七）乙方有明顯履約瑕疵事項，且乙方品質管制文件紀錄未覈實記載缺失事項及不合格品改善紀錄，經查係屬乙方未落實品質管制作業者，每次查獲扣罰乙方品管違約金為『工程品管費』總額＿（未填時為3%，如未編列工程品管費為新臺幣三千元），並以六萬元為上限。（八）乙方未於第十四點規定期限提送各項品管文件紀錄予監造單位審查者，每逾1日扣罰乙方違約金為『工程品管費』總額＿%（未填時為1%，如未編列工程品管費為新臺幣一千元）。」、第14條（點）約定：「乙方於每一施工查驗停留點應適時通知監造單位現場查驗，並於監造單位查驗前，須確實自主檢驗程序，將自主檢查表一併提請監造單位查驗及歸檔。如乙方未附自主檢查表，或乙方人員未會同監造單位現場查驗時，監造單位得拒絕查驗，乙方亦不得繼續施作，須經監造查驗合格後才能繼續施作，若因而延誤工期，由乙方自行負責，不得作為展延工期理由。」（本院卷一第261、260頁）。⒉經查，被告主張品管扣罰費用1829元，應係基於監造單位109年8月3日創鈺字第1090803001號函文（下稱監造單位109年8月3日函）之記載，此有被告109年8月6日新北店經字第1092377394號函：「主旨：有關貴公司（即先飛公司）...缺失改善扣罰一案，...說明：一、依據創鈺工程技術顧問有限公司109年8月3日創鈺字第1090803001號函辦理。二、經監造單位於109年7月23日進行工程查驗，發現多處缺失並要求3日內（109年7月26日）限期改善，惟貴公司至109年7月27日才全數改善完成，故本所將依工程契約附件承攬廠商品質管制規定第17條第7項及第8項共計扣罰工程品管費新臺幣1,829元整，將於工程結算時扣除。」可稽（本院卷二第427頁）。⒊前開監造單位109年8月3日函載：「說明：...二、本公司於109年7月23日進行工程查驗，經查發現多處缺失並要求三日內（109年7月26日）限期改善（創鈺字第1090723005號函），其中開挖處更無任何保護措施，危及工程之安全，...。三、經本公司於109年7月27日現場查驗，發現上開缺失（4處）均未如期改善，將依契約承攬廠商品質管制規定第七條（實際應為「第十七條」）第（七）款扣罰品管違約金（工程品管費11,439之3%，共計4處，扣罰金額1,372元），以及未依規定期限提送予監造單位審查之第七條（實際應為「第十七條」）第（八）款每逾1日扣罰品管違約金（工程品管費11,439之1%，共計4處逾期1日，扣罰金額457元），兩處共計扣罰工程品管費1829元，惠請同意。...」（本院卷一第423頁），可知，被告係以監造單位於109年7月23日進行工程查驗時發現缺失，並要求先飛公司於3日內（109年7月26日）改善完成，惟先飛公司遲於109年7月27日才全數改善完成為由，依承攬商品質管制規定第17條第7款約定，予以扣罰1372元。然前開函文僅係監造單位單方面之認定，尚不足以認定先飛公司確有有遲延完成工程缺失改善之情事。且被告依前開承攬商品質管制規定第17條第7款約定扣罰品管費，係以先飛公司有明顯履約瑕疵事項，且品質管制文件紀錄未覈實記載缺失事項及不合格品改善紀錄，係屬先飛公司未落實品質管制作業為要件，並未見先飛公司未於監造單位通知之改善期限內完成改善作業時，得以扣罰品管費之約定，是被告主張扣罰品管費1372元部分，應非有理。⒋另被告據以扣罰品管費457元之監造單位109年8月3日函僅記載：「...未依規定期限提送予監造單位審查之第七條（實際應為「第十七條」）第（八）款每逾1日扣罰品管違約金（工程品管費11,439之1%，共計4處逾期1日，扣罰金額457元）...。」，並未載明先飛公司究係何項文件未依規定提送監造單位審查。且前開承攬商品質管制規定第17條第8款係約定先飛公司未於第14點規定期限提送各項品管文件紀錄予監造單位審查者，得以扣罰違約金。然觀前揭承攬商品質管制規定第14條（點）約定（本院卷一第260頁），並未明確約定品管文件應予提送監造單位之期限，亦即承攬商品質管制規定第17條第8款、第14條並未約定原告應提送品管文件之具體期限，自難認先飛公司有逾期提送品管文件而應按承攬商品質管制規定第17條第8款予以扣罰。是被告主張扣罰品管費457元部分，應非有理。⒌綜上，被告主張品管扣罰費用1829元（1372元+457元＝1829元），均無理由。關於被告得依系爭契約第20條第4款約定，請求先飛公司負擔鑑定費用9萬8000元以為抵銷部分：⒈依系爭契約第20條第4款約定：「契約經依第1款約定或因可歸責於乙方之事由致終止或解除者，甲方得自通知乙方終止或解除本契約日起，扣發乙方應得之工程款，包括尚未領取之工程估驗款、全部保留款等，並不發還乙方之履約保證金。至本契約經甲方自行或洽請其他廠商完成後，如扣除甲方為完成本契約所支付之一切費用及所受損害後有剩餘者，甲方應將該差額給付乙方（該差額不包括依第14條第13款不發還之履約保證金）...如有不足者，乙方及其連帶保證廠商應將該項差額賠償甲方。」（本院卷一第223頁），是系爭契約經被告依第20條第1款約定而終止或解除時，被告得扣發先飛公司所應得之工程款等，經扣除被告完成系爭契約所支付之一切費用，及所受損害後，如有剩餘時，將差額給付被告。即被告因終止契約另行發包所額外增加工程費用之損失，應由先飛公司負擔。⒉經查，先飛公司施作之鋼筋綁紮、路燈基礎工程，經查驗有缺失，卻未經監造單位複驗合格前即灌漿作業，被告得依前開系爭契約第11條第5款第3目約定，請求原告先飛公司拆除重作，並負擔拆除費用7萬3000元，已如前㈧所述。被告曾於109年9月1日第二次終止契約前會議要求先飛公司拆除前述基礎工程，此有109年9月1日第二次終止契約前會議：「會議決議：...（4）...另未經查驗之設施請施工廠商自行拆除，如9/11前未能拆除，本所將代為拆除並向施工廠商索取費用或由工程款內扣除。」為證（本院卷一第441頁）。然先飛公司對於拆除該基礎工程仍存爭議，並於第二次終止契約前會議後，寄發存證信函通知被告，未經原告先飛公司同意前，不得拆除等語，此為原告所自承（本院卷三第221頁），且有廖飛熊寄發之新店雙城郵局第000071號存證信函：「...在未經結清該款項給本公司及爭議未處理之前尚屬本公司財產，未經本公司同意擅自拆除結構體屬於侵權行為，其後果請自負，本公司不同意拆除。」可參（本院卷二第449頁）。被告於終止契約後，為重新發包接續施作系爭工程，於先飛公司對於拆除前開基礎工程既已明確表示反對意思之情形時，為解決爭議，且事涉未經查驗合格即行完成灌漿作業之基礎工程之結構安全性，應有送請專業單位鑑定之必要。是被告委請新北市土木技師公會就前開基礎工程是否應予拆除進行鑑定，所支出之鑑定費用，應屬終止契約後，為接續完成系爭工程所必要支出之費用，應得請求先飛公司負擔。又被告支出鑑定費用9萬8000元，此有新北市土木技師公會鑑定（估）工作內容費用估算單：「總價...98,000」為證（本院卷二第429頁），被告請求先飛公司負擔以為抵銷，應屬有理。關於先飛公司應得請求被告給付3萬3334元，及自111年12月13日起至清償日止，按週年利率0.810%計算之利息：⒈查本件先飛公司僅得請求被告給付系爭工程款30萬4521元，計算如附表1「判斷」之「小計一（項次1至4）」；先飛公司其餘請求及廖飛熊請求被告給付精神賠償104萬9420元部分，均為無理由；被告得主張抵銷之金額合計為27萬1187元，計算如附表1「附表1「判斷」之「小計三（項次1至5）」，經與先飛公司得請求之系爭工程款30萬4521元抵銷後，先飛公司尚得請求3萬3334元（30萬4521元-27萬1187元＝3萬3334元）。⒉按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任，民法第229條第2項定有明文。又依系爭契約第20條第12款第1目約定：「本契約終止解除及暫停執行...十二、因非可歸責於乙方之事由，甲方有延遲付款之情形：（一）乙方得向甲方請求加計年息＿%（如未填寫，則依甲方簽約日中華郵政股份有限公司牌告一年期郵政定期儲金機動利率）之遲延利息。」（本院卷一第224頁），倘因非可歸責於先飛公司之事由，被告有延遲付款情形，遲延利息之利率，以被告簽約日中華郵政股份有限公司牌告一年期郵政定期儲金機動利率為準。本件先飛公司得請求之款項為工程款，應有前開約款之適用。⒊查兩造於109年5月6日簽訂系爭契約日之中華郵政股份有限公司牌告一年期郵政定期儲金機動利率為0.810%，此有被告所提存款利率表可參（本院卷二第503頁）。另原告起訴狀繕本於111年12月12日送達被告，此有送達證書可稽（本院卷一第379頁）。是先飛公司應得請求被告給付3萬3334元，及自111年12月13日起至清償日止，按週年利率0.810%計算之利息。關於先飛公司主張如有扣款情形，應自已繳納之履約保證金8萬元中扣款，為無理由部分：⒈依系爭契約第14條第13款第4目：「乙方所繳納之履約、差額及保固保證金（含其孳息），得部分或全部不發還之情形如下：...（四）因可歸責於乙方之事由，致部分終止或解除契約者，依該部分所占契約金額比率計算之保證金；全部終止或解除契約者，全部保證金。」及前揭第20條第4款約定（本院卷一第215、223頁），可知系爭契約經被告依系爭契約第20條第1款或因可歸責於乙方之事由而終止，被告得不發還先飛公司之履約保證金。且系爭契約第20條第4款約明「本契約經甲方自行或洽請其他廠商完成後，如扣除甲方為完成本契約所支付之一切費用及所受損害後有剩餘者，甲方應將該差額給付乙方（該差額不包括依第14條第13款不發還之履約保證金）」，可知被告依系爭契約第20條第1款終止後，先飛公司應不得主張以履約保證金與被告得主張之損害或款項予以扣抵或抵銷。⒉經查，系爭契約業經被告依系爭契約第20條第1款第5目之2終止，已如前㈠所述，被告得依前開契約第14條第13款第4目、第20條第4款約定，不予發還履約保證金，且不與被告得主張之各項損害或款項扣抵或抵銷。是原告主張本件被告如有得扣款情形，應自先飛公司繳納之履約保證金8萬元中扣款云云，應屬無理。五、綜上所述，先飛公司依承攬契約關係，請求被告給付3萬3334元，及自111年12月13日起至清償日止，按週年利率0.810%計算之利息，為有理由，應予准許。逾此部分之請求，為無理由，應予駁回。六、本件判決所命被告給付之金額未逾50萬元，本院就先飛公司勝訴部分，應依民事訴訟法第389條第1項第5款之規定，依職權宣告假執行。又被告陳明願供擔保請准聲請宣告免為假執行，核無不合，爰酌定相當之擔保金額，予以准許。七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及提出之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論駁，併此敘明。八、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條、85條第1項。中 華 民 國 112 年 12 月 28 日工程法庭 法 官 蕭清清以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 112 年 12 月 28 日書記官林家鋐
臺灣桃園地方法院 111 年度 建 字第 96 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 有 |  |  | 臺灣桃園地方法院民事判決111年度建字第96號原 告 潤鉅國際有限公司法定代理人李柏潤訴訟代理人高靖棠律師被 告中裕營造股份有限公司法定代理人邱裕文訴訟代理人 陳麗玲律師上列當事人間請求給付工程款事件，本院於民國112年9月18日言詞辯論終結，判決如下：主 文被告應給付原告新臺幣參拾陸萬伍仟肆佰伍拾捌元，及自民國一一一年八月十三日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。原告其餘之訴駁回。訴訟費用由被告負擔五分之一，餘由原告負擔。本判決於原告以新臺幣壹拾貳萬貳仟元為被告供擔保後，得假執行；但被告如以新臺幣參拾陸萬伍仟肆佰伍拾捌元為原告預供擔保，得免為假執行。原告其餘假執行之聲請駁回。事實及理由壹、程序方面：按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255條第1 項第3 款定有明文。查本件原告起訴時聲明為「（一）被告應給付原告新臺幣（下同）1,606,258元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5％計算之利息。（二）願供擔保，請准宣告假執行。」（見本院卷一第3頁）；嗣原告請求金額迭經變更，於民國111年11月14日言詞辯論期日當庭變更為：「（一）被告應給付原告1,574,758元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息。（二）願供擔保，請准宣告假執行。」（見本院卷一第213、215頁），經核原告上開變更乃屬減縮應受判決事項之聲明，揆諸前揭規定，自應准許之。貳、實體方面：一、原告主張：（一）被告中裕營造股份有限公司（下稱中裕公司）於110年間承攬業主新北市樹林區公所（下稱樹林區公所）位於樹林區景觀公園之「樹林區景觀萬坪公園景觀及遊憩設施改善工程」（下稱萬坪公園工程），並將其中關於「兒童遊具及體健設施工程」部分（即如附表一所示項目，下併稱系爭工程）另行轉包予原告承攬施作。就被告發包予原告施作之系爭工程，原告分別於如附表一「報價單日期」欄所示之時間，出具含附表一「工程項目」欄所示項目之報價單（下分稱報價單A、B、C）予被告。其中就報價單C部分所示人工草皮工程，原告於110年11月2日向被告表示報價單C所示人工草皮數量不足，須追加人工草皮數量，兩造乃合意追加人工草皮數量，此部分追加工程款為37,926元。就附表一編號1至編號3所示（即包括報價單A、B、C所示內容及追加人工草皮工程）之工程總價為3,650,976元。然原告於承攬施作系爭工程期間，因被告另委請原告代叫破碎機，而由原告先行墊付破碎機及運費工程款14,175元，原告因而於000年0月00日出具工程項目為「破碎機及運費」之報價單（下稱報價單D）予被告。原告承攬系爭工程實際施作之工程項目包括報價單A、B、C、D所示內容及追加人工草皮工程，合計工程總價款為3,665,151元（計算式：3,650,976元＋14,175元＝3,665,151元)。（二）被告就報價單A、B、C及追加人工草皮工程，僅分別以附表二所示之支票支付報價單A、B、C所示工程款部分金額（詳如附表一「被告價金支付情形」欄所示），就報價單A、B部分工程款，仍有如附表一「剩餘未給付之金額」欄所示之工程款未清償，及報價單D所示之工程款均未清償，尚積欠原告工程款1,574,758元（計算式：附表一「剩餘未給付之金額」欄所示金額1,361,398元＋199,185元＋報價單D金額14,175元＝1,574,758元），為此，爰依民法第505條規定及兩造間如報價單A、B、D所示之承攬契約關係提起本件訴訟等語，並聲明：（一）被告應給付原告1,574,758元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息。（二）願供擔保，請准宣告假執行。二、被告則以：（一）被告將系爭工程發包予原告承攬施作，原告於如附表一所示「報價單日期」欄出具報價單A、B、C予被告，被告就報價單A、B、C所示內容分別於110年1月18日、110年4月26日、110年5月25日簽認並蓋用被告公司大小章後回傳予原告，兩造間僅就報價單A、B、C所示內容及追加人工草皮工程部分達成合意並以報價單A、B、C作為承攬契約之訂立；而原告提出之報價單D，並未經被告簽認蓋印，被告並未追加如報價單D所示之工程項目，況被告本身即有破碎機，根本無需另外委由原告代叫而墊付費用，是以兩造間並無報價單D所示之工程合意，原告自不得向被告請求此部分費用。（二）被告業以附表二所示支票支付報價單A、B、C所示之部分工程款共2,090,393元，並於於111年10月21日再給付原告31,500元，就兩造間所成立之承攬契約內容（即報價單A、B、C及追加人工草皮工程）之總工程款僅餘1,560,583元未給付（詳如附表一所示）。然原告承攬系爭工程所必須安裝之兒童遊具設備均應為國外生產，且依契約約定應由原告負責向國外廠商訂購、安排船期運送到港後，再由原告安裝完成始為完工，被告承攬樹林區公所萬坪公園工程原訂工程竣工日期為110年5月31日，因原告於110年5月10日起多次向被告表示國外因疫情影響，致船期延誤，所訂購之兒童遊具將遲延抵達致影響後續系爭工程之安裝等情況，經兩造多次協商確認，原告訂購之國外遊具可於110年8月20日抵達臺灣，原告可於110年8月30日前安裝完成，兩造間乃於110年5月12日達成系爭工程應於110年8月30日完工之合意，被告遂檢具相關資料以兒童遊具受疫情影響生產為由，向樹林區公所聲請萬坪公園工程自110年5月31日起停工，後續預計於110年8月20日復工，並經樹林區公所核准萬坪公園工程於上開期間停工。於110年8月20日復工後依約尚有7日工作天，依約本應於110年8月27日前完工，且萬坪公園工程除被告另發包予原告之系爭工程外，其餘工項於110年5月31日停工前均已完成。惟萬坪公園工程遲至110年11月9日始實際竣工，被告因此遭樹林區公所以110年8月27日起至110年11月9日止，因疫情影響遊具進場75天、因國外COVID 19疫情因素致廠商未能依契約履行為由，共逾期75日，依合約規定計罰懲罰性違約金1,195,125元，並自被告得向樹林區公所請領之工程款中扣除。然此部分遲延違約均係可歸責於原告所致，蓋自110年8月21日復工起至110年11月9日即實際竣工止之期間，原告僅於110年9月6日、同年10月2日、10月17日、10月25日、11月2日進場施工，故應由原告負擔此部分遲延責任，並得自原告向被告請求之工程款中扣減，準此，扣抵因原告遲延而遭業主裁罰之違約金1,195,125元，被告僅須再支付原告工程款365,458元（計算式：1,560,583元－1,195,125元＝365,458元）；且被告業於111年5月5日同意原告請領此部分工程款，惟原告拒絕受領，則於原告受領遲延中，被告無需支付利息，是以，本件被告僅需再支付原告365,458元，原告逾此部分之請求為理由等語，資為抗辯，並聲明：（一）原告之訴駁回。（二）如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。三、兩造不爭執之事實（見本院卷一第414-416頁）：（一）被告中裕公司於110年間承攬業主樹林區公所位於樹林區景觀公園之「樹林區景觀萬坪公園景觀及遊憩設施改善工程」（即萬坪公園工程），並將其中關於「兒童遊具及體健設施工程」部分（即系爭工程）另行轉包予原告承攬施作。（二）就被告發包予原告施作之系爭工程，原告分別於附表一「報價單日期」欄所示之時間，出具含附表一「工程項目」欄所示項目之報價單（下分稱報價單A、B、C）予被告。其中就報價單C部分所示人工草皮工程，原告於110年11月2日向被告表示報價單C所示人工草皮數量不足，須追加人工草皮數量，兩造乃合意追加人工草皮數量，此部分追加工程款為37,926元。報價單A、B、C所示及追加人工草皮工程之工程總價為3,650,976元。（三）被告已以附表二所示之支票，支付原告工程款總計2,090,393元；並於111年10月21日再給付原告31,500元。其中附表二編號1支票係支付報價單A工程款訂金30％；附表二編號2支票係支付報價單C全部工程款及報價單A工程款249,606元；附表二編號3支票係全部支付報價單A工程款；附表二編號4、5支票係全部支付報價單B工程款。就報價單A、B、C及追加人工草皮工程之總工程款尚餘1,560,583元未給付（詳如附表一「剩餘未給付之金額」欄所示）。（四）被告於110年9月13日以110中萬字第110091302號函通知原告：「一、旨案遊具類設備，經雙方於110年6月初約定將於110年8月9日遊具陸續進場，並於110年8月20日申報復工，及110年8月30日完成交付申報竣工。二、惟經110年8月2日再行催告並於期間多次要求進場施工，至今110年9月13日均未完成，到場零件仍散落一地，敬請盡速派員進場施工，並每日回報次日工作項目，若因延誤造成或延伸之損失將依法求償。」等語，原告於110年9月15日收受後，旋於110年9月16日以潤鉅股字第0000000-0號函覆被告。（五）系爭工程被告曾向業主樹林區公所申請於110年5月31日停工，預定於110年8月20日復工，工程停工報告表說明欄記載「本案部分工已完成，兒童遊具因受疫情影響生產，故自5月31日起停工，後續預計8月20日復工」。（六）依樹林區公所提供之「樹林區景觀萬坪公園景觀及遊憩設施改善工程」施工日誌（下稱施工日誌）所示，110年8月20日起至110年11月9日止之期間，僅於110年9月6日、110年10月2日、110年10月17日、110年10月25日、110年11月2日有記載施工項目；且於該段期間僅有原告於同年10月2日、10月17日、10月25日、11月2日進場施作紀錄。（七）系爭工程實際竣工日為110年11月9日。（八）被告因系爭工程遲延完工，經業主樹林區公所於110年11月11日以新北樹經字第1102531159號函知：「主旨：…因施工逾期違反合約約定內容，扣罰懲罰性違約金119萬5,125元…二、查本案共逾期75日，依上述合約約定內容每日以未完成部分（金額531萬1,521元）千分之三（即1萬5,935元）計罰懲罰性違約金，金額總計為119萬5,125元。…」等語。四、本件兩造所爭執之點，應在於（一）兩造間就報價單A、B、C所示工程項目之完工日，是否有達成應於110年8月30日前安裝完成之合意？（二）兩造間就原告000年0月00日出具之工程項目為「破碎機、運費」之報價單（即報價單D）是否有成立承攬契約？（三）原告請求被告給付工程款1,574,758元，有無理由？（四）被告抗辯因原告遲延完工致被告遭業主裁罰扣減違約金1,195,125元，應由原告賠償，並與原告請求金額抵銷，有無理由？茲分述如下：（一）兩造間就報價單A、B、C所示工程項目之完工日，確有達成應於110年8月30日前安裝完成之合意：1、按解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句，民法第98條定有明文。又解釋契約應通觀全文，參酌一切資料於文義、論理詳為推求；倘契約之約定不明或不備時，應參酌任意法規及社會交易習慣，依誠信原則解釋或補充（最高法院110年台上字第3064號判決意旨、107年台上字第1374號判決意旨參照）。2、原告主張兩造間就報價單A、B、C所示工項均係以被告支付報價單上所示金額30％後，訂單始謂成立，而工期則依報價單上所載「歐洲製需備貨時間約海運120天」計算，因就報價單A被告係於110年5月21日始以附表二編號1所示支票支付報價單A之訂金30％，故應自110年5月21日起算工期120天，原告並未同意於110年8月30日前完工等語；惟被告抗辯兩造間就系爭工程，係以原告出具報價單A、B、C予被告，被告簽認蓋章後回傳予原告，兩造間就報價單A、B、C所示內容之契約即成立，原告即提出送審資料予被告送交樹林區公所審查，並非以被告給付訂金作為報價單A、B、C之成立生效要件，且兩造間確有於110年5月12日達成報價單A、B、C所示工項須於110年8月30日前完成之意思表示合致等語。經查：⑴證人徐禎智即被告中裕公司經理到庭具結證稱：我是被告中裕公司負責萬坪公園工程之工地主任，被告跟業主樹林區公所簽約之後，就依照與樹林區公所間契約相關類別項目，將遊具、體健設施等項目整理成一份資料，請原告報價，原告提供的報價單A、B、C，經被告確認沒有問題後，被告就會在報價單A、B、C上用印回傳予原告，報價單A、B、C所示契約即成立生效，並由原告提供送審資料給我提供給樹林區公所送審，送審是否通過會由我或監造單位通知原告，送審通過後才會開始給付訂金，並安排相關的工程安裝事情；在110 年5 月10日前即與原告法定代理人甲○○談好報價單A、B所示遊具之進口事情，甲○○也向我表示已經向國外下單訂購；當時甲○○也有提到如果是空運的話也會有相關的空運運費；發包予原告承攬之系爭工程完工日期，不會超過被告與樹林區公所間所簽訂工程契約應完工的日期，我也有將與樹林區公所間工程契約應完工的日期告知原告；兩造間就系爭工程的完工日期約定為110年8月30日，係透過甲○○在110 年5 月10日以通訊軟體LINE（下稱LINE）傳送「萬坪公園遊具進度」的圖檔給我，甲○○提供給我的檔案內容如本院卷一第271 頁所示，裡面有所有遊具的項目名稱、出貨日期、到現場日期、預計完工日、安裝工期等（下稱原告提供之EXCEL 檔），後來我有跟甲○○要原告提供之EXCEL檔，我把與甲○○協議好的時間點填入表格中的交付欄和安裝完成日期欄，於110年5月12日將原告提供之EXCEL檔填載好上開內容後，另將EXCEL檔轉為PDF檔，以名稱為遊具分析的PDF 檔案傳送給甲○○（下稱系爭遊具分析表），系爭遊具分析表內容就如同本院卷一第205 頁所示；甲○○收受系爭遊具分析表後，並沒有反對的意思表示，且我在電話中有跟甲○○提到會依照這個時間點跟樹林區公所申請竣工時間調整；被告再向樹林區公所申請停工的時候，就是依據兩造間確認過的系爭遊具分析表內容，以110 年5 月31日這個時間點向樹林區公所申請停工，並申請預計在110 年8 月20日復工，實際復工日期就是110 年8 月20日，當初會申請自110 年8 月20日復工就是依照系爭遊具分析表內容，經原告確認預估遊具可以到貨的日期為110 年8 月20日，且原告確認可於110年8月30日安裝完成等語（見本院卷一第359-360頁、第365-367頁）。⑵參以證人徐禎智當庭提出手機內與原告法定代理人甲○○間於110年5月10日起至同年5月26日止期間之LINE對話內容所示（即本院卷一第233-237頁對話內容截圖照片），甲○○於110年5月10日傳送予證人徐禎智之原告提供之EXCEL檔（見本院卷一第271頁）內項目內容即包括報價單A、B所示全部項目，且其中「產地」欄位記載為法國、波蘭之項目，「到現場日期」欄位均記載為「6月18日」；「預計完工日」欄位依序記載「6月20日」、「6月25日」、「6月20日」，甲○○並於當日向徐禎智表示「因為遮陽傘是訂做的，如果我們退單改台製，不知道國外能不能接受」等語（見本院卷第233-234頁）。由上開對話內容佐以證人徐禎智證述內容可知，於110年5月10日前原告已就報價單A、B所示兒童遊具項目向國外下單訂購，並自行預計於110年6月底前可以安裝完成。準此，足認兩造間就報價單A、B、C所示契約之成立生效，並非以被告支付報價單A、B、C訂金為要件，否則被告係於110年5月21日始行支付報價單A訂金30％，原告何須於110年5月10日前即先行訂購報價單A所示之遊具，並預計安裝完成之日期，準此，被告抗辯兩造間係以被告於報價單A、B、C上簽認蓋章後回傳予原告，報價單A、B、C所示內容之契約即成立，要屬有據。⑶另觀報價單A、B、C上並未明確記載應完工日期或工程期限，尚無從由報價單A、B、C確認兩造間就系爭工程所約定之完工日期。然依證人徐禎智、甲○○間之LIE對話內容脈絡以觀，甲○○於110年5月10日將原告提供之EXCEL檔傳送予徐禎智後，徐禎智另行製作系爭遊具分析表（見本院卷一第205頁）並於110年5月12日傳送予甲○○，甲○○隨即傳送相關船運資料予徐禎智，並向徐禎智稱：「有進一步消息在跟你回覆」等語（見本院卷一第233-235頁）；後續自110年5月13日起至同年5月30日止之期間（見本院卷一第236-239頁），徐禎智與甲○○均在討論處理有關報價單C之人工草皮之報價、簽認回傳及實際鋪設工程等事務，其中徐禎智於110年5月24日另行將系爭遊具分析表以翻拍照片之方式再次傳送予甲○○（見本院卷第237頁），均未見甲○○提出反對意見或表示系爭遊具分析表所載之船期、交付日、安裝完成日即110年8月30日等事項，原告是不同意的，足徵原告當已知悉被告係要求報價單A、B所示兒童遊具應於110年8月30日安裝完成，此由證人甲○○於本院到庭具結證稱：被告有告知我具體應完工之日期等語（見本院卷第355頁），足資證明。而甲○○於收受系爭遊具分析表後始終未有反對之意思表示，亦未提出其他何以不能於系爭遊具分析表所載完工日期前履行完成之理由要求被告就完工日期再行協商，甚至提供兒童遊具船期因疫情延誤而遲延之相關資料予被告，協助被告向樹林區公所申請以「兒童遊具因受疫情影響生產」為由，自110年5月31日起停工，並預計至110年8月20日復工，此有樹林區公所工程停工報告表在卷可稽（見本院卷一第161頁）。佐以原告係實際向國外廠商訂購報價單A、B所示兒童遊具之人，關於該兒童遊具何時交付運送，預計何時抵達台灣，原告應屬最為知悉之人，堪認系爭遊具分析表所載110年8月20日交付、110年8月30日安裝完成等資訊，應係經由甲○○確認可履行後通知徐禎智，徐禎智再行填載於系爭遊具分析表，並以此為基礎向樹林區公所申請停工後預計於110年8月20日復工，據此足認證人徐禎智證稱復工日期係預估遊具可以到貨的110 年8 月20日作為復工日期，且係經原告確認可於110年8月30日完成安裝等語，堪信為真實。⑷準此，被告抗辯兩造業於110年5月12日達成系爭工程即報價單A、B、C所示工項應於110年8月30日前安裝完成之意思表示合致，應堪採信。至於證人甲○○證稱：被告告知我的具體應完工日期，我沒有答應云云，顯與證人徐禎智、甲○○間上開LINE對話內容不符，難以採憑。（二）兩造間並未成立如報價單D所示內容之承攬契約關係：1、當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第277條前段定有明文。稱承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成，給付報酬之契約，此觀民法第490條第1項規定即明，故「一方完成一定工作」及「他方俟工作完成，給付報酬」即為承攬契約之要素，倘當事人未就此互相表示意思一致，即與民法第153條關於契約之成立，當事人必須互相表示意思一致之規定有違，尚難成立承攬契約。又請求履行債務之訴，除被告自認原告所主張債權發生原因之事實外，應先由原告就其主張此項事實，負舉證之責任，必須證明其為真實後，被告於其抗辯事實，始應負證明之責任，此為舉證責任分擔之原則（最高法院105年度台上字第822號判決意旨參照）。2、經查，原告主張兩造間另有成立如報價單D所示內容之承攬契約，原告已依約完成報價單D所示項目，被告自應給付如報價單D所示工程款14,175元等語，則為被告所否認，依前揭規定，自應由原告就兩造間確實有就報價單D所示項目達成合意成立契約之事實負舉證證明之責。然原告雖提出報價單D（見本院卷一第61頁）及金額相符之編號XM00000000號統一發票1紙為證（下稱系爭發票，見本院卷一第63頁），惟觀諸原告提出之報價單D，係由原告單方自行製作之文書，其上於「有關訂購貨品雙方確認事項如下」欄位記載：「1.本訂購單於雙方簽章後生效，視同正式合約」等文字，惟報價單D上關於「訂購人公司章、法定代理人」欄位均為空白，顯然未經被告簽名蓋印，則原告提出報價單D所示項目是否經被告同意承諾，已屬有疑。況原告依據報價單D所開立之系爭發票，被告業於111年5月5日以111中萬字第111050501號函退還予原告，此有被告提出之上開函文附卷可考（見本院卷一第259-260頁），是以，被告抗辯兩造並未成立如報價單D所示之工程契約合致，尚非無據。徵諸兩造間有關報價單A、B、C簽訂之方式，被告就其同意並認可之工程項目、價金，被告均有於原告提出之報價單A、B、C上以蓋印公司大小章之方式確認（見本院卷一第83、91、101頁），果若兩造間就報價單D所示內容確有達成合意，衡情被告亦會於其上用印予以確認。綜合上情以觀，被告不僅未於報價單D上簽認用印，亦不同意原告就此提出之系爭發票請款，而原告復未能提出其他證據證明被告有同意報價單D所示項目，難認兩造間已就報價單D所示內容達成意思表示合致。準此，原告主張兩造間另有成立如報價單D所示內容之承攬契約，全不足採，堪予認定。（三）原告請求被告給付工程款1,560,583元為有理由：兩造均不爭執就系爭工程確實有成立如附表一所示（即報價單A、B、C及追加人工草皮工程）工程項目及金額之承攬契約關係；又原告未能舉證證明兩造間另有合意成立如報價單D所示工程項目之合意，業如前述，原告自不得向被告請求如報價單D所示工程款，堪予認定。兩造均不爭執系爭工程已於110年11月9日完工，則原告自得依據承攬契約關係向被告請求給付工程款，而被告已以如附表二所示之支票給付部分工程款，附表一所示工程項目尚餘未付工程款合計為1,560,583元（計算式：1,361,398元＋199,185元＝1,560,583元，詳附表一所示），是以，原告依據報價單A、B、C及追加人工草皮工程向被告請求給付1,560,583元為有理由，逾此範圍之請求為無理由。（四）被告抗辯因原告遲誤完工致被告遭業主裁罰扣減違約金1,195,125元應由原告賠償，並與原告請求之工程款金額互相抵銷，為有理由：1、按二人互負債務，而其給付種類相同，並均屆清償期者，各得以其債務，與他方之債務，互為抵銷，但依債之性質不能抵銷或依當事人之特約不得抵銷者，不在此限；因可歸責於承攬人之事由，致工作逾約定期限始完成，或未定期限而逾相當時期始完成者，定作人得請求減少報酬或請求賠償因遲延而生之損害，民法第334條第1項、第502條第1項分別定有明文。2、本件被告抗辯其承攬樹林區公所之萬坪公園工程，因原告遲延完成系爭工程，致被告遭樹林區公所以「因疫情影響遊具進場75天」及「因國外COVID 19疫情因素致廠商未能依契約履行」為由，認定萬坪公園工程逾期75日，依合約規定計罰懲罰性違約金1,195,125元，因該遲延履行係可歸責於原告，被告得請求原告賠償此部分損害並與原告本件工程款請求為抵銷等語。經查：⑴兩造間於110年5月12日已就系爭工程之完工期限，原告應於110年8月30日前完工一節達成合意，業經詳述如前，惟兩造不爭執系爭工程遲至110年11月9日始完工，足認原告施作系爭工程確有遲延之情形，堪予認定。⑵參以樹林區公所提出之萬坪公園工程施工日誌所示，自110年8月20日復工時起至110年11月9日實際竣工止之期間，僅分別於110年9月6日、110年10月2日、110年10月17日、110年10月25日、110年11月2日有記載施工項目（見本院卷二第317頁、第369頁、第399頁、第415頁、第429頁），且施工項目均為原告所承攬之系爭工程即報價單A、B所示工程項目；且於該段期間原告不爭執僅有於同年9月6日、10月2日、10月17日、10月25日、11月2日進場施作紀錄（見本院卷一第327頁）；核與證人徐禎智證稱：被告應施作的工項應該是在110 年5月31日前就都已經完成。且也經過業主單位先辦理部分驗收；在110 年9 月6 日前除了遊具部分以外其他的工程都已經驗收完成等語（見本院卷一第363頁）相符。顯然被告承攬樹林區公所之萬坪公園工程於110年5月31日停工前，除另發包予原告施作之系爭工程外，其餘工程大多已完工，或至遲於110年8月20日復工前亦均已完成，故於110年8月20日復工後之施工日誌內容已未見除原告承攬之系爭工程以外之進場施作紀錄，堪予認定。是以，被告抗辯遭樹林區公所扣罰違約金均係因可歸責於原告遲延完成系爭工程所致，實屬有據。⑶另據證人徐禎智到庭證稱：原告訂購之國外兒童遊具於110年9月6日前均尚未到達施工現場，但有一些基礎原告已經施作，已經確認原告有下定材料的部分，監造單位同意先填載，所以110 年9 月6 日的施工日誌才會有本日完成數量0.7的記載等語（見本院卷一第363頁）。雖然原告訂購之國外兒童遊具遲至110年9月6日始抵達施工現場，然由施工日誌記載以觀，原告自110年9月6日起，僅於10月2日、10月17日、10月25日、11月2日進場施工。而證人甲○○雖證稱：遊具進場的時候現況與圖說不符，且遊具基礎都尚未預留給原告做組裝，因此原告有緊急發文給被告表示有這樣的狀況等語（見本院卷一第350頁）。然觀諸證人徐禎智與甲○○於停工期間即自110年6月2日起至同年8月19日止之LINE對話紀錄內容可知（見本院卷一第240-256頁），兩造於上開期間除持續確認兒童遊具抵達臺灣之時間外；證人徐禎智另於110年8月2日向甲○○稱：「要確認一下，我們要約什麼時候先過去放樣基礎施工」；於110年8月17日再稱：「下午我們電話聯絡一下、討論施工事宜」等語，惟均未見甲○○回覆或表示意見等情（見本院卷一第254-255頁）；佐以證人徐禎智到庭證稱：110年5月份工程快完工的時候，有約甲○○至現場放樣確認遊具擺放位置，但是甲○○一直取消沒有過來做位置的確認，所以請我們直接先依照圖說做出形狀來，我們只好先依照圖說做出形狀；原告只要有需要用到機具提前跟我說我都會提供協助，但常常是我派了機具後，原告在現場的師傅不夠不能安裝所以會拖延；本院卷一第240頁的對話內容是我於110年6月2日向甲○○表示有聯絡小怪手，週五可以進場，並詢問甲○○，怪手進去有把握一天可以完成嗎？這就是我派一個機具去協助原告做原木的吊樁，就是報價單A 第4 項梅花樁原木，這個工項該次也沒有在週五完成吊樁，但後續我也有派機具協助原告吊樁；實際的情況是經常和原告約了以後，但原告派至現場的人手不夠，所以又再延期，甚至有時候根本沒有人來，就直接取消等語（見本院卷一第361-362頁）。綜合上開證人徐禎智、甲○○之證述及兩造間之LINE對話內容脈絡可推知，被告於110年9月6日遊具到貨前已多次催促原告協助至現場確認遊具施作位置，甚至督促原告先行將可以施作之工項完成，以備遊具到場後立即施作安裝，以減少因遊具遲延抵達而生之遲延責任，惟均未獲原告置理，則原告主張係因被告未將現場留置遊具位置，始生遲延完工情況云云，尚屬無據。⑷另被告業於110年9月13日以110中萬字第110091302號函通知原告前於110年8月2日催告並於期間多次要求進場施工，至110年9月13日均未完成，若因延誤造成或延伸之損失將依法求償等語，此有被告提出該函文1紙附卷可證（見本院卷一第159頁），應認被告已表明保留權利，而無民法第504條規定之適用。準此，被告因原告承攬施作之系爭工程遲延至110年11月9日始完工，且該段期間之遲延係可歸責於原告所致，使被告因而遭樹林區公所以「因疫情影響遊具進場75天」、「因國外COVID 19疫情因素致廠商未能依契約履行」等遲延完工為由，扣罰懲罰性違約金1,195,125元，被告據此依民法第502條第1項規定請求原告給付上開損害，確屬有據，依其債之性質並無不能抵銷之情形，則被告抗辯與原告之本件工程款請求為抵銷，應予准許，經互為抵銷後，本件原告得請求被告給付之金額為365,458元（計算式：1,560,583元－1,195,125元＝365,458元）。（五）綜上，原告得請求被告給付尚未支付之工程款1,560,583元；而被告得請求原告給付因遲延完工而生之損害1,195,125元，均詳如前述，則經被告主張抵銷後，原告得請求被告給付365,458元。五、末按民法第235 條規定債務人非依債務本旨實行提出給付者，不生提出之效力，但債權人預示拒絕受領之意思或給付兼需債權人之行為者，債務人得以準備給付之事情，通知債權人以代提出。該但書所謂給付兼需債權人之行為者乃指債權人於受領行為以外，兼需為協力之其他事實或法律行為，債務人始克完成其給付之情形（最高法院92年度台上字第1065號判決意旨參照）。又債權人對於已提出之給付，拒絕受領或不能受領者，自提出時起負遲延責任，固為民法第234條所明定，惟所謂已提出之給付，係指債務人依債務本旨，於適當之處所及時期實行提出給付者而言（最高法院48年台上字第271號判決意旨參照）。另按清償地，除法律另有規定或契約另有訂定，或另有習慣，或得依債之性質或其他情形決定者外，應依左列各款之規定：以給付特定物為標的者，於訂約時，其物所在地為之。其他之債，於債權人之住所地為之，民法第314條亦有明定。被告雖抗辯其已於111年5月5日以111中萬字第111050501號函通知同意原告請款，請原告提出相應金額之發票以供被告辦理款項撥發（見本院卷一第259頁），故原告自是日起已受領遲延，被告就應給付之工程款365,458元無須給付利息等語，然揆諸上開說明，被告僅以上開函文通知原告提供發票，尚難認已依法適時適地提出給付，且被告亦未提出證據證明原告已預示拒絕受領，況被告另有於111年10月21日再給付原告31,500元（見不爭執事項第3項），足徵原告並無預示拒絕受領之情況，被告復未提出事證可徵有何其他需原告協力始能完成給付之情事，是被告以上開函文通知被告提出發票之行為，難認為已提出給付，亦無從依民法第235條但書之規定，認被告以準備給付之事情通知債權人以代提出，故被告執此而稱原告受領遲延云云，洵屬無據。六、綜上所述，原告依民法第505條及承攬之法律關係，請求被告給付原告365,458元，自起訴狀繕本送達翌日即自111年8月13日起（見本院卷一第73頁）至清償日止，按週年利率5％計算之利息，為有理由，應予准許。逾此範圍之請求，為無理由，應予駁回。七、本判決所命給付之金額未逾500,000元，依民事訴訟法第389條第1項第5款之規定，依職權宣告假執行。至原告就敗訴部分陳明願供擔保聲請宣告假執行，因訴之駁回而失所依據，不予准許。另被告就原告勝訴部分陳明願供擔保，聲請宣告免為假執行，合於法律規定，爰酌定相當擔保金額宣告之。八、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據，經本院斟酌後，核與判決之結果不生影響，爰不逐一論列，併此敘明。九、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條。中 華 民 國 112 年 12 月 22 日民事第二庭 法 官陳俐文正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後二十日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 112 年 12 月 22 日書記官藍予伶附表一：編號報價單日期工程項目金額（新臺幣）備註被告價金支付情形剩餘未給付之金額（新臺幣）1110年1月16日探索通道、跨橋、原木、兒童遊戲場設備、體建設備（三人扭腰器、雙人腰背按摩器、漫步機、大轉輪）2,582,685元報價單A1、附表二編號1支票支付774,806元。2、附表二編號2支票支付249,606元。3、附表二編號3支票支付196,875元。1,361,398元2110年4月26日擺盪大索、小轉杯、彈簧圓盤398,370元報價單B1、附表二編號4支票支付79,674元。2、附表二編號5支票支付119,511元。199,185元3110年5月20日無縫SBR軟鋪、人工草皮669,921元（計算式：631,995元＋追加費用37,926元）報價單C附表二編號2支票支付669,921元。兩造不爭執執，被告已給付完畢。追加工程人工草皮未出具報價單附表二：編號票面金額票據號碼發票日期兌現日期證據資料1774,806元NA0000000110年5月21日110年5月21日本院卷第15頁、第85-89頁。2919,527元PB0000000110年9月21日110年12月22日本院卷第33頁、第95-99頁。3196,875元PB0000000111年1月21日111年4月15日本院卷第35頁、第103-107頁479,674元PB0000000111年1月21日111年4月15日本院卷第53頁、103-107。5119,511元PB0000000111年1月21日111年4月15日總計2,090,393元
臺灣高等法院 高雄分院 112 年度 建上更一 字第 2 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 無 |  |  | 臺灣高等法院高雄分院民事判決112年度建上更一字第2號上 訴人 洋一股份有限公司法定代理人楊典原訴訟代理人洪錫鵬律師被上訴 人舜捷實業股份有限公司法定代理人蔡侑霖訴訟代理人 張書瑋律師上列當事人間請求給付工程款事件，上訴人對於中華民國110年11月26日臺灣屏東地方法院107年度建字第16號第一審判決提起上訴，經最高法院第一次發回更審，本院於112年11月15日言詞辯論終結，判決如下：主 文原判決關於命上訴人給付逾新臺幣伍佰貳拾壹萬壹仟零貳元本息，及該部分假執行之宣告，暨訴訟費用之裁判均廢棄。上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。其餘上訴駁回。第一、二審及發回前第三審訴訟費用，本訴部分由上訴人負擔，反訴部分由被上訴人負擔四分之一，餘由上訴人負擔。事實及理由一、上訴人主張：伊於民國000年00月間承攬被上訴人位於桃園農田水利會光復圳11-1號池之水面型太陽光電直流電氣系統工程（下稱11-1號池工程），總價新臺幣（下同）1,364萬2,629元，並簽訂11-1號池工程合約書(下稱系爭工程合約)，約定待訴外人台灣電力股份有限公司（下稱台電公司）竣工查驗掛表送電完成，被上訴人即應於伊請款後次月10日內電匯付款。伊已完成11-1號池工程，且經台電公司竣工查驗掛表，惟被上訴人僅給付8,764,183元，尚積欠工程進度款3,514,183元及驗收款1,364,263元。又伊於上開工程期間，另承攬被上訴人位在桃園農田水利會光復圳13-2號池之水面型太陽光電直流電氣系統工程（下稱13-2號池工程），工程總價及付款辦法比照系爭工程合約，雙方未再簽訂書面合約書。伊已完成13-2號池工程，台電公司亦竣工查驗掛表，惟被上訴人僅給付12,278,366元，尚積欠驗收款1,364,263元。爰依承攬契約之法律關係，求為判命：㈠被上訴人給付上訴人6,242,709元（計算式：3,514,183+1,364,263+1,364,263=6,242,709），及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。㈡願供擔保准予宣告假執行。二、被上訴人則以：上訴人應依台電審訖圖施作11-1號池工程，依設計圖示，太陽能PV專用線（下稱PV線）外必須包覆CD管，以避免受外力破壞、雨水侵蝕或池水浸泡，惟上訴人將CD管剖開，將PV線置入CD管內，卻未綑綁、密封，造成CD管多處裂縫，內部嚴重進水，加以人員於施工時來回踩踏，造成裸露在CD管外之PV線多處破皮，導致11-1號池於107年6月10日20時8分發生火災。上訴人曾於同年月28日召開之會議中表示願就火災損害及CD管缺失進行改善，卻於同年7月11日向伊表示要追加工程款，否則無限期停工，且於該日後即未再進場施工，是11-1號池工程既未完工且未曾驗收，上訴人請求驗收款1,364,263元並無理由。至於工程進度款3,514,183元部分，伊同意給付。又13-2號池工程於107年6月13日初驗結果，亦有CD管剖半後未完整密封之缺失，惟上訴人於107年7月11日後退場，該13-2號池工程既未完工，且未經驗收合格，上訴人請求驗收款1,364,263元亦屬無據。又因11-1號池工程、13-2號池工程(下合稱系爭工程)之施工有瑕疵，經伊通知上訴人改善，其遲未改善，伊乃委請訴外人日力系統科技有限公司（下稱日力公司）接手完成上開工程，支出改善費用11,971,446元，另上訴人逾期未完工，就11-1號池工程應支付違約金2,728,530元、13-2號池工程應支付違約金2,087,325元，爰據以主張抵銷上訴人可得請求之工程進度款3,514,183元等語為辯。並提起反訴主張：經伊為上開抵銷後，上訴人尚應給付伊13,273,118元（計算式11,971,446+2,728,530+2,087,325-3,514,183=13,273,118），爰依系爭工程合約第3條第2項第21款第1目、第13條約定，求為判命上訴人一部給付700萬元。並聲明：㈠上訴人應給付被上訴人700萬元，及自反訴起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。㈡願供擔保准予宣告假執行。三、原審判決駁回上訴人本訴之請求，就反訴部分，判命上訴人應給付被上訴人700萬元本息，並依聲請為附條件之准、免假執行之宣告。上訴人不服，提起上訴，上訴聲明：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人應給付上訴人6,242,709元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。㈢願供擔保准予宣告假執行。㈣被上訴人在第一審之反訴及假執行之聲請均駁回。被上訴人就逾6,822,038元瑕疵修補費用、逾4,631,673元逾期違約金債權範圍為抵銷抗辯未獲准部分，未據聲明不服，並於本院答辯聲明：㈠上訴駁回。㈡本訴部分如受不利判決，願供擔保准予宣告免為假執行。四、兩造不爭執事項：㈠被上訴人受業主昇陽光電科技股份有限公司（下稱昇陽公司；昇陽公司已與其他公司合併改名為聯合再生能源股份有限公司，下稱聯合再生公司）委託執行桃園農田水利會光復圳6-3、10-1、10-2、11-1、13-2、新豐1號等池之水面型太陽能光電發電系統建置作業，被上訴人將其中之11-1號池、13-2號池工程轉由上訴人承攬。㈡上訴人於000年00月間承攬11-1號池工程，上訴人負責安裝，光電模組由被上訴人提供，約定工程總價為13,642,629元。被上訴人已給付預付款2,625,000元及第一期款6,139,183元，尚有4,878,446元工程款未給付。被上訴人同意上訴人可請領其中之3,514,183元。㈢上訴人在上開工程期間承攬13-2號池工程，上訴人負責安裝，光電模組由被上訴人提供，約定工程總價與付款辦法與11-1號池工程相同，被上訴人已給付預付款210萬元，第一期款6,825,000元，第二期款105萬元，工程尾款2,303,366元，尚有驗收款即1,364,263元未給付。㈣11-1號池於107年1月23日實際開工，13-2號池於107年3月22日實際開工。㈤台電公司就11-1號池、13-2號池於107年5月2日查驗掛表。㈥上訴人於107年7月12日即未再進場施作。五、本件爭點：㈠11-1號池、13-2號池之施工，上訴人重新以CD管包覆PV線，究屬原工程之瑕疵修補？抑或屬追加工程？㈡上訴人得否請求11-1、13-2號池之工程款？如可，所得請求之金額若干？㈢被上訴人以修補瑕疵費用、逾期違約金主張抵銷，是否有據 ？經抵銷後，上訴人是否仍有工程款債權得以請求被上訴人給付？被上訴人反訴請求被上訴人給付，是否有據？六、經查：㈠11-1號池、13-2號池之施工，上訴人重新以CD管包覆PV線，究屬原工程之瑕疵修補？抑或屬追加工程？⒈上訴人主張「以CD管包覆PV線」為台電公司掛表後被上訴人所追加之工程，11-1號池、13-2號池既經台電公司掛表送電，被上訴人即應給付驗收款。被上訴人則抗辯稱：上訴人將原應包覆於PV線外之CD管剖開，將PV線置入CD管內卻未綑綁、密封，造成CD管多處產生裂縫，上訴人應重新以CD管包覆PV線，係屬原工程範圍之瑕疵修補，上訴人未完成瑕疵修補並經驗收，無權請求驗收款等語，是應先予探究者，為11-1號池、13-2號池之施工，上訴人重新以CD管包覆PV線，究屬原工程之瑕疵修補抑或屬追加工程。⒉兩造訂立之系爭工程合約書第12條約定：「本合約文件之一切規定得互為補充，如有牴觸、矛盾不符或不明確之處其適用之優先順序如下：一、本合約書。二、乙方（上訴人）報價單、口頭報告之承諾、設計圖面資料等」，是兩造除應按工程合約之內容履行外，11-1號池、13-2號池工程之設計圖面資料亦屬工程合約之一部。本件工程之設置目的係為辦理併聯售電予台電公司，流程為太陽光電設置者先向經濟部能源局申請再生能源設備之備案，經能源局同意後，再向台電公司申請併聯審查，並簽訂購售電契約，待施工興建之發電設備得以提供電能後，向台電公司申請併聯發電，再向能源局申請設備登記，有經濟部能源局106年12月29日函文可參（原審卷一第369至399頁）。是太陽光電之設置者既須向台電公司申請併聯審查，所設置之發電設備得以提供電能後，尚須向台電公司申請併聯發電，則太陽光電設置者向台電公司申請併聯審查時，例會提出設計圖面資料交給台電公司審查，台電公司審訖後，再由設置者憑審訖後之設計圖面資料施工。被上訴人既係受業主委託執行桃園農田水利會光復圳6-3、10-1、10-2、11-1、13-2、新豐1號等池之水面型太陽能光電發電系統建置作業，被上訴人將其中之11-1號池、13-2號池工程交由上訴人承攬，聯合再生公司110年7月1日函文表示：11-1號池、13-2號池發包給被上訴人統包辦理，因此台電審訖圖之申請及交付施工廠商，皆委託被上訴人辦理（見原審卷二第235頁），則被上訴人為完成太陽光電之建置工程，於完成設計圖面資料後送交台電公司審查，審訖後被上訴人當會將該設計圖面等資料交由上訴人憑以施工，設計圖面資料就PV線部分已標示廠商應包覆CD管，上訴人施工即應於PV線外包覆CD管，故上訴人進行此部分之工作產生瑕疵，其後之修補即屬原工程之瑕疵修補，而非屬追加工程。⒊上訴人雖主張台電公司係於107年1月30日審訖設計圖面，因此兩造於106年11月簽訂系爭工程合約書時，被上訴人不可能交付台電審訖圖云云。然系爭工程合約書第3條第8款約定：乙方現場工程人員應照圖施作（原審卷一第24頁），11-1號池實際係於107年1月23日開工，於七日後即107年1月30日台電公司審訖設計圖面，被上訴人在履約過程中將台電審訖圖交予上訴人，使之依圖面內容施工，並非不合事理。況水面型太陽能光電直流電器系統工程，依工程慣例或業界習慣所做配線，皆會施以管材或線槽保護，以免受外力破壞，被覆以CD管為其中方式之一（參見中華民國太陽光電發電系統商業同業公會鑑定報告第6頁，下稱太陽光電同業公會）即電線外包覆管材乃此類工程之慣例，上訴人為承包商當悉CD管包覆工程為其依約應施作之範圍。據台電公司新竹區營業處110年6月2日覆函表示：11之1號池、13之2號池等工程由天美時工程（股）公司張文通電機技師設計及監造，本處於掛表（送電）前，係依本公司太陽光電裝設完竣後檢驗接電作業標準程序派員至現場檢驗，並核對設置者發電系統圖說（單線圖、責任分界點併接位置、相別、電壓等級、整流器形式及防止孤島運轉保護設備動作測試、發電系統設備廠牌、規格、額定容量、組數與總裝置容量等），符合後方可送電。依本案電機技師設計監造圖說，如11之1號池之第一場太陽能新建工程圖號E-6系統單線圖⑷，太陽能板串接線有標示以HDPE管包覆（見原審卷二第217頁），及聯合再生公司110年3月29日函覆表示：11-1號池及13-2號池的台電審訖圖中即載明電纜線外須以HDPE管（或其他管材）包覆（原審卷二第179頁），可知台電公司就11-1號池及13-2號池均已查驗通過後掛表，其查驗掛表前即曾派員至現場檢驗，並核對發電系統圖說，而圖說內即有標示PV線外應以HDPE管包覆，CD管係屬HDPE管的一種，足見被上訴人確有交付11-1號池、13-2號池之設計圖面資料予上訴人，使上訴人得憑以施工，設計圖面資料內已標示PV線外應包覆CD管。⒋再衡之常理，倘被上訴人未交付設計圖面資料予上訴人，上訴人如何確認責任分界點併接位置、相別、電壓等級、整流器形式及發電系統設備廠牌、規格、額定容量、組數與總裝置容量等內容以備查驗？又如何得通過台電公司檢驗並得以掛表送電？參諸於台電公司查驗掛表前，上訴人即訂購CD管並於107年3月及4月間陸續運抵11-1號池、13-2號池現場，由上訴人之工地負責人何桂誠、戴勤簽收，有CD管成品交運單、施工日誌可稽（見原審卷一第363頁至第367頁，卷二第267頁、第315頁），上訴人於107年3月9日並以通訊軟體line傳送「CD管一池要七千米」、「上次上來3000米」、「我還需要4000米」等訊息予被上訴人（見原審卷一第361頁），益證被上訴人當已交付設計圖面資料給上訴人，上訴人明確知悉施作11-1號池、13-2號池之PV線外應包覆CD管，並陸續向廠商訂購CD管運抵施工現場。是而上訴人否認被上訴人交付經台電公司審訖後之設計圖面資料，並主張兩造並未約定PV線外應以CD管包覆云云，要無可採。至證人即上訴人之下包廠商邊建庭雖到庭證稱：CD管是屬於追加工程，原本工程並沒有CD管，上訴人在3月份告知要做CD管，我有說原本CD管物料不足，若要等料，工程會延宕，所以陳副總就說纜線先放在浮台上，事後再剖管，我有跟上訴人說這樣我會划不來，我本來不做的，後來上訴人才打電話給被上訴人陳副總，陳副總答應上訴人說先做事後再補差價，我就用剖管方式處理等語（見原審卷二第125頁至第126頁），惟被上訴人交付上訴人之設計圖說資料有標示PV線外應包覆CD管，已如前述，而設計圖說資料屬系爭工程合約之一部，上訴人即應按圖施工於PV線外包覆CD管，此屬系爭工程合約範圍，邊建庭上開證述，自難採信。又被上訴人於107年3月15日向上訴人指示：「已請昇陽劉經理明天至11-1確認哪些介面需要套管」、「之後連同13-2就依昇陽指示辦理」，上訴人表示會聯繫劉經理，並於翌日回覆：「我跟劉經理討論好了，他同意板下不用套管，但下到步道見陽光就要套」，有兩造之LINE對話紀錄可稽（見本院前審卷第193頁），即上訴人於台電掛表前之107年3月16日，亦有與昇陽公司協議CD管施作範圍，而13-2號實際上係於107年3月22日開工（見不爭執事項㈣），可知上訴人至遲於107年3月15日亦知電線外應包覆管材，而非台電於107年5月2日掛表驗收後，被上訴人始通知上訴人追加工程，是而上訴人指施工期間被上訴人之監工未指摘上訴人施工內容有錯誤，107年5月2日台電掛表後，被上訴人方要求上訴人重新施作CD管包覆PC線之追加工程，可見施作CD管包覆工程為追加工程云云，不足採信。⒌況上訴人既主張PV線外包覆CD管為追加工程，然就兩造間如何約定追加工程之施工期限及工程款項金額，均未據上訴人說明並舉證，然衡情若屬追加工程，並無未約定施工期限及工程款金額之理，準此即難信PV線外包覆CD管為兩造所約定之追加工程。上訴人主張以CD管包覆PV線係屬追加工程，核無足採。再參以被上訴人將桃園農田水利會光復圳10-1池之另件水面型太陽能光電發電系統建置作業，轉包予訴外人達智綠能科技股份有限公司（下稱達智公司），達智公司再將實際之施工交由鎧陽科技有限公司（下稱鎧陽公司）承作，嗣雙方發生工程款糾紛，鎧陽公司起訴請求達智公司給付工程款（臺灣桃園地方法院107年建字第150號請求工程款事件），達智公司經理羅秦勳在該案證述：有於107年4月26日指示鎧陽公司水面用接線方式，爾後CD管再包覆，鎧陽公司也有工程師在現場決定要這樣做，先拉線再包覆是另外一種為了達成台電公司掛表日期的施工方式，因為當初按照正常的穿完線以後再去施工的話，鎧陽公司做不出來，他們沒有人力，所以我們討論決後先讓掛表成功，沒有包覆的部分事後當作缺失改善。施工品質要求所有的線路要穿塑膠管，該塑膠管是用來隔熱防曬，管子是向舜捷公司購買，一般的線一、二條穿過去很容易，我們做的線路大概是八至十條，穿管需要很大的人工，如果照正常工序穿完管再放下去埤塘佈管，現場試驗過人力無法在台電掛表前完工，有與舜捷公司討論過，舜捷公司表示掛表一定要完成，可以用其他方式先佈線，就是沒有包覆而已，對台電公司而言是完成正常發電，沒有包覆部分當作缺失，在時間內包覆完成，所以掛表送電時還沒有符合原本工作完工的條件，人力不夠所以用上開變通方式等語（該案原審卷二第19頁、第21頁至第22頁、本院前審卷第134頁），即達智公司為使業主取得較優之106年度再生能源電能躉購費率，經被上訴人同意先以佈線之變通方式處理，待台電掛表後再來穿管，顯見台電掛表並非意味工程已完工，另件之上該10-1號池工程之施工自始即要求應穿塑膠管，上訴人亦認該案之爭議與本件相同，足認本件11-1、13-2號池CD管穿管工程，並非台電掛表後始為追加之工程，即不論被上訴人係於何時交付經台電審迄之圖面，然依前揭所述，顯見上訴人於台電掛表前，明悉電線外應包覆管材，乃其依約本應施作之範圍。⒍昇陽公司就13-2號池曾於107年6月13日進行驗收，驗收過程兩造均有參與，因上訴人施作CD管包覆作業時，係將CD管剖開後再置入PV線，而非直接用穿管方式處理，造成CD管產生裂縫而未通過驗收，11-1號池亦有CD管開裂之缺失等情，有13-2號池工程驗收紀錄、昇陽公司106年6月28日昇陽字第1070622號函可稽（原審卷二第237至242頁），聯合再生公司110年7月1日函亦表示：11-1號池、13-2號池之CD管包覆方式有瑕疵，此瑕疵為CD套管開裂包覆電纜線（原審卷二第235頁），足見上訴人施作之11-1號池、13-2號池工程在PV線外所包覆之CD管有開裂之瑕疵。兩造曾於107年6月28日召開協調會討論CD管開裂之瑕疵修補事宜，有該日會議討論事項可稽（原審卷一第113頁）。據工作內容為確認11-1號池、13-2號池工程進度之證人張峰銘證稱：本件工程上訴人施作的電纜線，原本就要有CD管包覆，但為了爭取台電掛表的時間，所以上訴人先裝設電纜線，可以併聯發電，等台電掛表後，上訴人再自己主動用CD管以剖管方式包覆電纜線，CD管在台電掛表前，上訴人就已經備好料。因為上訴人將CD管以剖管方式包覆電纜線，驗收並未合格，所以被上訴人要求全部重做，改成直接用CD管包覆電纜線的方式重新串接，由上訴人重新完成並沒有要另外計價給上訴人，這是原本工程的範圍，屬於原本的工項，被上訴人不須另外給付追加工程款，我沒有聽說過被上訴人跟上訴人說要補CD管重穿作業的差價給上訴人（見原審卷二第156頁至第157頁），換言之，即為了爭取台電公司併聯發電之時間，上訴人CD管之施工係以剖管方式進行，再置入電線，因而未通過昇陽公司之驗收。參以太陽光電同業公會鑑定報告書表示：依上訴人退場前之工程施作照片，上訴人所施作之工程範圍就工程慣例上來判定，顯有：⑴管線配置凌亂與⑵CD管剖半施作之瑕疵，依太陽光電工程之一般慣行作法，線材以CD管披覆工法常採用穿線作法，CD管剖半施作可能為工程進度來不及併聯掛表之救急行為（見鑑定報告書第5頁），及聯合再生公司函文表示：11-1號池、13-2號池於107年4月30日已完工，達到可併網送電之態樣，並通過台電完工報竣，但其他尚有不影響發電之工程瑕疵待修改，因此尚未通過我司之驗收，上開工程有CD套管開裂包覆電纜線之瑕疵（見原審卷二第233頁、第235頁）等情，互核張峰銘所證與太陽光電同業公會鑑定意見及聯合再生公司函所表示之內容大致相符，張峰銘證述核屬可信，益證11-1號池、13-2號池工程之CD管有開裂之瑕疵，該瑕疵修補屬原工程之瑕疵修補，並非追加工程。至上訴人雖再以達智公司亦在上訴人所承攬系爭工程旁施作向被上訴人承攬之光電工程，被上訴人亦有於施工期間辦理變更設計，經達智公司向屏東地院訴請被上訴人給付工程款，此皆乃相同之工程，可見被上訴人有追加CD套管之工程云云。然查，達智公司在該案所主張變更追加內容係「因位置改變致須增加線材（此線材包括電線及CD管）」，與「線材外是否包覆CD管」無涉，有該案起訴狀可稽，並經本院前審調閱臺灣屏東地方法院108年度建字第5號（含109年建移調字第6號）卷審核屬實，是上訴人執此主張，自屬誤解，而非足取。㈡上訴人得否請求11-1、13-2號池之工程款？如可，所得請求之金額若干？⒈被上訴人同意給付11-1號池之工程進度款3,514,183元。至於驗收款部分，上訴人主張：11-1號池、13-2號池工程既均經台電公司掛表送電，依11-1號池工程合約第6條第2款約定，被上訴人應給付11-1號池、13-2號池工程驗收款各1,364,263元，被上訴人則以：11-1號池、13-2號池工程尚未驗收合格，上訴人無權請求驗收款等語為辯。⒉按兩造於系爭工程合約第6條約定：「一、工程進度款90%：新台幣壹仟壹佰陸拾玖萬参仟陸佰捌拾貳元（未稅）。依實際工程進度，經甲方（被上訴人）工地主任簽認後，乙方（上訴人）開具統一發票於月底前寄出請款後，甲方於每月月結十天內匯現。二、驗收款10%：新台幣壹佰貳拾玖萬玖仟貳佰玖拾捌元（未稅）。待台電竣工查驗掛表送電完成，乙方開具統一發票及檢附回郵信封向甲方請款，隔月十天內電匯付款」，第8條第2款約定：「乙方於驗收合格後始得請領相應期之工程款，未驗收合格之工程視為未完工」，即依上該約定，工程進度款上訴人得依實際工程進度，經被上訴人之工地主任簽認後，由上訴人開具發票向被上訴人請款，至於驗收款部分，除應符合台電公司查驗掛表送電完成之要件外，尚應驗收合格後始得請領驗收款。⒊查11-1號池及13-2號池工程雖於107年5月2日經台電公司查驗掛表送電，惟據張峰銘證稱陳：台電掛表並非表示11-1、13-2號池工程已完工，本件工程尚有部分並未完成，也有缺失，但不影響台電併聯發電，因有台電購費的問題，向台電申請後，台電會給廠商一段時間完成工程，在台電所公告的時間內完成的話，台電會有一定的購電費率，超過台電規定的時間，就會有另一個購電費率，兩者會有價差，台電掛表前並沒有經過驗收（見原審卷二第154頁至第155頁），此情可知為了向台電公司爭取較優渥之購電費率，11-1、13-2號池工程在可併聯發電之情形下即先行向台電公司申請查驗掛表送電，經台電掛表之後，待後續完成11-1、13-2號池工程合約所要求之內容後，再申請驗收。觀之經濟部所公告106年度再生能源電能躉購費率及其計算公式之公告事項記載：「屬再生能源發電設備管理辦法之第三型發電設備，且於同意備案之日起4個月內完工者，其電能躉購費率適用同意備案時之上限費率」（見原審卷一第402頁），而11-1、13-2號池之發電設備型別為第三型再生能源發電設備，經濟部能源局依續於106年12月28、29日同意備案，業主分別於107年1月2、3、4日收受同意備案函，有經濟部能源局106年12月28日及12月29日函可考（見原審卷一第369頁至第399頁），即於收受同意備案函後4個月內即應申請台電公司併聯發電，始得適用106年度之躉購費率每度4.9403元，逾期者僅能適用107年度之躉購費率每度4.7723元，兩者即存有價差，此有106、107年度太陽光電發電設備電能躉購費率表可參（見原審卷一第406頁、第412頁），足信張峰銘證述因為台電公司購電費率之差異，故而在工程未竟工而存有缺失、尚未驗收之情形下先申請台電公司併聯發電，以求適用較高之購電費率等語非虛。徵之107年5月2日台電公司掛表當日，上訴人法定代理人亦向被上訴人表示：阿姐，11-1跟13-2皆以完成掛表完成階段性任務，也達成驗收進度最少有85％等語，而被上訴人翌日尚提醒上訴人法定代理人：電線包覆要處理好，5月中要驗收，交給人家，不要再隨便做，讓我驗收不過諸語，有雙方LINE通訊紀錄可佐（本院卷第193至195、197頁），可見11-1、13-2號池工程，於台電公司掛表送電時仍有工項尚需進行或修補，且尚未驗收，自不能因台電公司掛表送電，即認11-1、13-2號池工程就已完工並經驗收合格。⒋上訴人法定代理人於107年6月19日寄予被上訴人之電子郵件表示：「至於11-1號池，視天氣狀況，如果天氣狀況良好，大約在本月6/26當天下午就可以進行完工檢查。到時在（再）麻煩你一併會驗或指派專人，當然我也會邀請昇陽朱副理來會驗」，於107年6月24日再以電子郵件表示：「11-1池原訂於6/26下午15：00會驗完工檢查（除第三區），因上週天氣不穩定，導致第四區/DC盤上岸端改線進度拖遲，故取消6/26會驗待本週確認進度再跟單位通知會驗時間」，即上訴人原本申請於107年6月26日就11-1號池進行驗收，嗣上訴人以氣候因素取消驗收申請，11-1號池工程尚未進行驗收，有上訴人法定代理人上該電子郵件可參（見原審卷一第83頁、第93頁）；13-2號池工程雖於107年6月13日進行驗收，惟驗收並未合格，有13-2號池驗收紀錄可考（原審卷二第239至245頁），佐以昇陽公司107年6月28日發函給被上訴人表示：「貴我雙方於107年6月13日一同驗收13-2號池，並列舉CD套管裂縫缺失要求補正，11-1池缺失亦同。...貴司允諾儘速完成上述缺失補正。但至發文日止，貴司仍未進行該項工程缺失補正」（見原審卷二第237頁），堪認11-1號池工程有CD管開裂之瑕疵且尚未驗收，13-2號池工程雖於107年6月13日進行驗收，惟斯時並未驗收合格。⒌然兩造於系爭工程合約第3條第2項第21款約定：「甲方(指被上訴人)於乙方(即上訴人)履約中，若可預見其履約瑕疵或有其他違反契約之情事者，得通知乙方限期改善。乙方若逾期未改善，甲方得採行下列措施，並請求損害賠償：㈠使第三人改善或繼續其工作，其費用由乙方負擔...」(見原審卷一第25頁)，核屬民法第497條規範之定作人瑕疵預防請求權，即定作人於符合一定條件下，得使第三人代承攬人改善或繼續其工作，所生之費用由承攬人負擔。倘工作經第三人改善後已完成，承攬人固應負擔該改善部分之費用，然非不得請求已完工之報酬。查11-1、13-2號池工程具有瑕疵，經被上訴人請求上訴人修補而未修補，被上訴人即依系爭工程合約第3條第2項第21款約定，委請日力公司進行修補，支出修補費用6,822,038元（詳如下述），且依業主即聯合再生公司提供之複驗紀錄記載，11-1、13-2號池工程最終已於107年9月11日驗收合格(見原審卷二第247頁、第249頁)，足見11-1、13-2號池工程經日力公司修補後已完工驗收，則上訴人依系爭工程給約，請求被上訴人給付11-1號池、13-2號池工程驗收款各1,364,263元，自有所據。⒍綜上，上訴人得請求被上訴人給付工程款合計為6,242,709元（計算式：3,514,183+1,364,263+1,364,263=6,242,709）。㈢被上訴人以修補瑕疵費用、逾期違約金主張抵銷，是否有據 ？經抵銷後，上訴人是否仍有工程款債權得以請求被上訴人給付？被上訴人反訴請求被上訴人給付，是否有據？⒈關於被上訴人改善瑕疵之費用：⑴查兩造於系爭工程合約第3條第21項第1款約定：「甲方於乙方履約中，若可預見其履約瑕疵或有其他違反契約之情事者，得通知乙方限期改善。乙方若逾期未改善，甲方得採行下列措施，並請求損害賠償：㈠使第三人改善或繼續其工作，其費用由乙方負擔。」，11-1、13-2號池工程既有PV線外包覆之CD管有開裂之瑕疵，經被上訴人於107年6月28日召開協調會通知上訴人改善（見原審卷一第113頁），復於107年7月12日函請上訴人於5日內改善瑕疵，（被上訴人107年7月12日107舜外字第071201號函；見原審卷一第175頁），即被上訴人已限期通知上訴人改善CD管開裂之瑕疵，惟上訴人於107年7月12日起即未再進場施作，為上訴人所不爭執，依約被上訴人自得使第三人改善瑕疵，並向上訴人請求改善瑕疵之費用。⑵經原審囑託太陽光電同業公會鑑定，該會人員至11-1、13-2號池現場查勘、鑑定瑕疵程度，評估11-1號池每單位之施工費用為1,200元，13-2號池每單位之施工費用為910元，據此計算11-1號池施工費用為2,518,639元、13-2號池施工費用為1,909,968元，有鑑定報告可參，該由具有光電施工專門知識之人所為鑑定，具專業及客觀性，核可採信。上訴人主張被上訴人未交付台電審訖圖予上訴人，則日力公司依台電審訖圖施作之追加工程，與上訴人施工內容不同，不能以日力公司施作之費用作為改善瑕疵之費用云云，與事實不符，不足採信。⑶材料費用部分，被上訴人為修補瑕疵而向旭東公司購買25,980公尺之CD管，每公尺單價14元，共381,906元，有旭東公司銷貨單及發票可稽（見原審卷二第281頁至第282頁），與太陽光電同業公會之鑑定結果相符（鑑定報告書第30頁至第31頁），可認定CD管材料費為381,906元。上訴人雖以11-1號池工程合約第3條約定上訴人除提供PV線外，其餘部分均係負責安裝工作，並沒有應由上訴人提供CD管之約定云云。然觀諸上訴人法定代理人於107年3月9日向被上訴人訂購CD管之對話紀錄：「姐早安，CD管一池要七千米，上次上來3000米，我還需要4000米」（見本院前審卷第193頁），上訴人提供予鑑定人之支出明細表，上訴人在項次177、229亦將CD管費用列入其施工期間支出之費用（鑑定資料－附件十卷），足見CD管費用屬應由上訴人負擔範圍。⑷PV線部分，日力公司員工陳進柱到庭證稱：因為電線有破皮，不能針對破皮處用接的方式，所以要全部更換，因為電壓過高，投資方不會同意以接的方式修復，11-1池有部分燒燬，所以要整個抽掉換新，而13-2池約有70%抽換（見原審卷二第165頁至第166頁）。11-1號池之PV線於107年6月10日20時8分許因為短路而引發火災，有火災調查資料可稽（見原審卷一第79頁），考量太陽光電發電系統關於發電及送電之安全性，11-1號池PV線自不宜僅抽換部分線段以串接方式處理，上該之情形衡情自有全部更換之必要；13-2號池於107年6月13日驗收時，關於PV線部分除有管線沈入水面之瑕疵外，部分逆變器（Inverter）有絕緣阻抗偏低異常之情形，其餘則可正常送電，有驗收報告可參（見原審卷一第189頁、第197頁），是13-2號池之PV線並非全然損壞，既未全面損壞，則陳進柱證稱13-2號池之電線約有70%抽換，自可採信。又被上訴人向鼎聿公司購買82,000公尺之PV線，向鎧陽公司調取10,550公尺之PV線，共92,550公尺PV線用以更換11-1、13-2號池之PV線，有鼎聿公司出貨單及統一發票、鎧陽公司還料單可參（見原審卷一第215頁至第221頁、卷二第229頁），此相較於上訴人向太陽光電同業公會表示其就PV線其所施工之長度為95,060公尺為少（鑑定報告書附件十上訴人回覆函所附之施工期間費用明細表項次192、196、221至223），則被上訴人為修補瑕疵所更換PV線之長度為92,550公尺，並無不合事理。被上訴人向鼎聿公司購買PV線之單價每公尺25元（見原審卷一第215頁），向裕泰公司購買之單價每公尺為30元（見原審卷一第223頁），則被上訴人向鼎聿公司購買82,000公尺之PV線，並向鎧陽公司調取10,550公尺之PV線，平均分配給兩池計算，11-1號池、13-2號池各使用鼎聿公司之PV線為41,000公尺，使用裕泰公司之PV線為5,275公尺，因此被上訴人修補11-1號池就PV線之費用為1,183,250元（計算式：41,000公尺×25元＋5,275公尺×30元=1,183,250元），計算更換13-2號池70%PV線之部分，其修補13-2號池之PV線費用為828,275元（計算式：41,000公尺×25元×70％＋5,275公尺×30元×70％=828,275元）。故被上訴人支出修補瑕疵之費用合計為6,822,038元（計算式：11-1號池施工費用2,518,639元+系爭13-2號池施工費用1,909,968元+CD管費用381,906元+系爭11-1號池PV線費用1,183,250元+13-2號池PV線費用828,275元=6,822,038元）。⒉關於被上訴人請求逾期違約金部分⑴本件兩造於系爭工程合約第3條第6項約定：「現場施工完工期限為45工作天...」、第7條第1項約定：「實際開工日依甲方與業主協調後通知乙方進場，乙方須無條件全力配合。施工期限為開工日後隔天起算45工作天完成所有工項」，而所謂工作天，係指將下雨、颱風等不能工作之日，以及星期日、例假日、節日等休息日扣除後，在通常情形應實際從事約定工作之日而言，兩造既約定以工作天計算施工期限，自應扣除下雨、颱風等不能工作之日，及星期日、例假日、節日等休息日。查11-1號池工程係於107年1月23日開工，施工期限為自107年1月24日起算45個工作天，扣除星期日、例假日及節日後，原應於107年4月2日完工，然施工期間因107年1月29日、107年1月30日上半天、107年2月5日、107年3月20日因雨天未施工，有施工日誌可參（見原審卷一第273頁至274頁、第280頁、第310頁），扣除雨天無法施工之天數即3.5日後，11-1號池至遲應於107年4月6日12時完工。13-2號池工程係於107年3月22日開工，施工期限自107年3月23日起算45個工作天，扣除星期日、例假日及節日後，原應於107年5月29日完工，施工期間因107年4月12日上半天、107年4月24日、107年5月3日、107年5月8日、107年5月9日因氣候因素未施工，有施工日誌、施工天氣統計表可參（107年4月12日上半天因雨天無法施工，有施工日誌可佐，107年4月24日、107年5月3日、107年5月8日、107年5月9日因氣候因素未施工，因無施工日誌，被上訴人同意以上訴人製作之施工天氣統計表為準；見原審卷一第324頁、第333頁、卷二第316頁），則扣除雨天、氣候因素無法施工之天數即4.5日後，13-2號池至遲應於107年6月3日12時完工。從而，11-1號池之工程期限於107年4月6日12時屆滿，13-2號池之工程期限於107年6月3日12時屆滿。⑵上訴人主張11-1號池工程之完工日期應為107年5月22日，13-2號池工程之完工日期應為107年6月28日，無非以其自行製作之施工天氣統計表為據（見原審卷一第313、333頁）。然上訴人並未舉證證明被上訴人有上訴人所主張之供料不足之事實，是而上訴人主張等料期間可展延工作天，無足憑採。又經檢視11-1號池施工天氣統計表所列因天候無法施工而應展延之工期，在上揭完工日前，2月21日、2月22日為週末假日，業已扣除，自不應重複計算，其餘天數（1月26日、30日下半天、31日、2月1日、2日、7日、8日、9日、23日、3月7日、8日、15日、19日）上訴人實際均有進行施作，有施工日誌可查（原審卷一第270、274至277、282至284、286、298至299、305、309頁），要無上訴人所指因天候影響正常工作進行之情存在。13-2號池施工天氣統計表所列4月13日、16日、17日因天候無法施工而應展延之工期，除4月6日為假日業已扣除外，其餘天數上訴人實際皆正常進行工作，亦有施工日誌可查（見原審卷一第325、328至329頁），上訴人以其自行製作之施工天氣統計表為據，主張不計工期，並不可採。⑶上訴人雖又主張11-1、13-2號池工程於107年5月2日已掛表送電完工，並無遲延乙節。然查，系爭工程合約書第8條第2項約定：「未驗收合格之工程視為未完工」，11-1、13-2號池工程既於107年7月12日上訴人退場前未經驗收合格，上訴人即逾上開工程期限仍未完工。11-1號池工程合約書第13條約定：「履約中因可歸責於乙方之事由（雙方檢討工程範圍及界面，若非乙方造成之問題，不列入罰款事件），使本案不能在約定期限內完成，乙方應照下列規定支付甲方損害賠償，其金額在尚未支付之貨款內扣繳，如有不足者甲方應通知乙方繳納。乙方自定約日起，於時間內未改善，則應自貨款中扣除罰款，則每逾一日罰款金額為合約總金額（含稅）千分之三，最高不超過合約金額百分之二十……。」，依被上訴人所抗辯，逾期違約金計算至107年7月20日收尾廠商日力公司進場時為止，則從11-1號池工程期限107年4月6日12時屆滿計算至107年7月20日，上訴人遲延天數為104.5日，依11-1號池工程契約總金額千分之3計算逾期違約金為4,276,964元（計算式：13,642,629元×0.3％×104.5=4,276,964元，以4捨5入計算，下同），違約金之金額已逾11-1號池工程契約總金額之20％，自應以11-1號池工程契約總金額之20%即2,728,526元作為逾期違約金之上限（計算式：13,642,629元×20%＝2,728,526元）。又13-2號池逾期違約金計算至日力公司107年7月20日接手之前1日即107年7月19日，則從13-2號池工程期限107年6月3日12時屆滿計算至107年7月19日，上訴人遲延天數為46.5日，依13-2號池工程契約總金額千分之3計算逾期違約金為1,903,147元（計算式：13,642,629元×0.3％×46.5=1,903,147元），從而上訴人因逾期未完工而應給付逾期違約金，11-1號池應為2,728,526元，13-2號池應為1,903,147元。⑷按違約金有賠償總額預定性質及懲罰性質之分，前者作為債務不履行所生損害之賠償總額，債權人除違約金外，不得另行請求損害賠償；後者作為強制債務履行、確保債權效力之強制罰，於債務不履行時，債權人除得請求支付違約金外，並得請求履行債務，或不履行之損害賠償。又約定之違約金額是否過高，前者目的在於填補債權人因債權不能實現所受之損害，並不具懲罰色彩，法院除衡酌一般客觀事實、社會經濟狀況及債權人因債務已為一部履行所受之利益外，尤應以債權人實際所受之積極損害及消極損害為主要審定標準；後者則非以債權人所受損害為唯一審定標準，尚應參酌債務人違約時之一切情狀斷之。是損害賠償預定性違約金及懲罰性違約金，二者效力及酌減之標準各自不同，法院於衡酌當事人約定之違約金額是否過高時，自應先就該違約金之約定予以定性，作為是否酌減及其數額若干之判斷。而當事人於契約中將違約金與其他之損害賠償（廣義，凡具有損害賠償之性質者均屬之）併列者，原則上應認該違約金之性質為懲罰性違約金（最高法院109年度台上字第1013號判決意旨參照）。就約定違約金過高之事實，應由主張此項有利於己事實之債務人負舉證責任。查兩造於系爭工程合約書第14條第2項後段約定：「終止全部合約或解除合約時，乙方如有餘其違約或各項違約情形，甲方（被上訴人）得自乙方（上訴人）工程款中扣抵逾期違約金及各項違約金，剩餘之工程款俟結算後發還乙方，甲方並得請求損害賠償」，既已將違約金與損害賠償併列，依上說明該逾期違約金核屬懲罰性違約金。11-1、13-2號池工程之原訂施工日期為45工作天，上訴人遲延天數達104.5日、46.5日之久，超過原訂工期一倍、甚至兩倍以上，違約情節並非輕微，上訴人無法如期完工，必增加被上訴人額外之人事、管理成本。兩造曾於107年6月28日就11-1、13-2號池工程之CD管重新作業、火災修繕進行討論，該次會議紀錄明載：針對11-1罰款，經討論後上限100萬，若完成要求降至60萬（見原審卷一第113頁），上該討論後若上訴人繼續履行，則所合意之金額遠低於上揭按工程契約總金額20％計算之逾期違約金，即被上訴人已為相當之退讓，然上訴人卻於107年7月11日以電子郵件逕向業主宣告將無限期停工（見原審卷一第99頁），被上訴人因恐遭業主罰款，遂委由日力公司完成後續工程，修補11-1號池、13-2號池CD管開裂之瑕疵所支出之施工費用為8,395,464元，材料費用為3,575,982元（見原審卷一第199至223頁、卷二第229、281、283頁日力公司報價單及統一發票、鼎聿公司出貨單及統一發票、裕泰公司統一發票、鎧陽公司還料單、旭東公司銷貨單及統一發票），扣除上揭被上訴人所得請求之瑕疵修補費用6,822,038元，被上訴人仍有5,149,408萬元支出無法轉嫁上訴人負擔；斟酌上訴人於107年7月12日即已退場，不願履行保固責任，上訴人施作13-2號池工程（未經日力公司改善之區域）之電線發生阻抗異常而無法正常發電，且於109年5月3日發生管線起火情事，業主聯合再生公司於109年5月6日要求被上訴人全面更換PV線，被上訴人因而支出1,488,478萬元（見原審卷二第73至101頁聯合再生公司109年4月28日、109年5月6日電子郵件、日力公司、鼎聿貿易有限公司、日翼複材股份有限公司之請款單、發票、被上訴人電子轉帳）等情，而上訴人簽約時本得盱衡自己履約之意願、經濟能力等主、客觀因素，本諸自由意識及平等地位自主決定為違約金約定，兩造既於107年6月28日就11-1、13-2號池工程改善收尾進行討論並達成協議，因上訴人不願秉持良善原則履行其契約義務，於107年7月11日表示全面停工，違約情節重大，致被上訴人支出改善費用11,971,446元及保固費用1,488,478元，被上訴人主張依約計算之逾期違約金，即11-1號池2,728,526元、13-2號池1,903,147元，核屬合理，自無酌減必要。上訴人主張違約金過高求予酌減，並非可取。⒊按二人互負債務，而其給付種類相同，並均屆清償期者，各得以其債務，與他方之債務，互為抵銷；抵銷應以意思表示向他方為之，其相互間債之關係，溯及最初得為抵銷時，按照抵銷數額而消滅，民法第334條第1項前段、第335條第1項分別定有明文。本件被上訴人依系爭工程合約書第3條第21項第1款約定，得請求上訴人給付6,822,038元瑕疵修補費用，依第13條可請求共4,631,673元逾期違約金（計算式：2,728,526元+1,903,147元=4,631,673元），業經認定如前，被上訴人以上開債權為抵銷抗辯，於法有據。經抵銷後，上訴人已無工程款可得請求（計算式：6,242,709-6,822,038-4,631,673=-5,211,002），被上訴人則可請求上訴人給付5,211,002元，故上訴人請求被上訴人給付6,242,709元（即本訴部分），自屬無據，被上訴人反訴請求被上訴人給付700萬元，於5,211,002元範圍內之部分，核屬有據。七、綜上所述，上訴人求為判命被上訴人給付6,242,709元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，為無理由，應予駁回；被上訴人反訴請求上訴人給付5,211,002元，及自反訴起訴狀繕本送達翌日即108年1月15日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，則屬有據，應予准許，逾此部分之請求，為無理由，應予駁回。原審就反訴超過上開應予准許部分，為上訴人敗訴之判決，尚有未洽，上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為有理由，爰由本院廢棄改判如主文第二項所示。另原審就本訴部分，駁回上訴人之請求及假執行聲請，就反訴上開應准許部分，為上訴人敗訴之判決，均無不合，上訴意旨指摘原判決此二部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。八、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，併此敘明。九、據上論結，本件上訴為一部有理由、一部無理由，爰判決如主文。中 華 民 國 112 年 12 月 13 日工程法庭審判長法 官 蘇姿月法 官 郭宜芳法 官 劉傑民以上正本證明與原本無異。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，其未表明上訴理由者，應於上訴後20日內向本院提出上訴理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀，並依附註條文規定辦理。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 112 年 12 月 13 日書記官楊馥華附註：民事訴訟法第466條之1：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人，但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認適當者，亦得為第三審訴訟代理人。第1項但書及第2項情形，應於提起上訴或委任時釋明之。
臺灣高雄地方法院 110 年度 建 字第 7 號民事判決 | 損害賠償額預定性違約金 | 有 |  |  | 臺灣高雄地方法院民事判決110年度建字第7號109年度建字第66號原 告 杏鋼營造有限公司即被 告法定代理人蔡幸君訴訟代理人吳炳毅律師原 告 名盛管理顧問股份有限公司即 被 告法定代理人沈南菁訴訟代理人 楊芝青律師張清凱律師劉家宏律師上列當事人間請求給付違約金、給付工程款事件，本院於民國112年11月22日合併言詞辯論終結，合併判決如下：主 文一、本院110年度建字第7號部分：(一)被告名盛管理顧問股份有限公司應給付原告杏鋼營造有限公司新臺幣504萬9301元，及自民國109年12月10日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。(二)原告杏鋼營造有限公司其餘之訴駁回。(三)訴訟費用由被告名盛管理顧問股份有限公司負擔百分之84，餘由原告杏鋼營造有限公司負擔。(四)本判決原告杏鋼營造有限公司勝訴部分於原告杏鋼營造有限公司以新臺幣169萬元供擔保後，得假執行。但被告名盛管理顧問股份有限公司如以新臺幣504萬9301元為原告杏鋼營造有限公司預供擔保後，得免為假執行。(五)原告杏鋼營造有限公司其餘假執行之聲請駁回。二、本院109年度建字第66號部分：(一)原告名盛管理顧問股份有限公司之訴及假執行之聲請均駁回。(二)訴訟費用由原告名盛管理顧問股份有限公司負擔。事實及理由一、按分別提起之數宗訴訟，其訴訟標的相牽連或得以一訴主張者，法院得命合併辯論。命合併辯論之數宗訴訟，得合併裁判。民事訴訟法第205條第1項、第2項分別定有明文。經查，本院110年度建字第7號（下稱本院甲案）、109年度建字第66號（下稱本案乙案）事件，分別為原告杏鋼公司依據承攬關係請求被告名盛公司給付工程款事件、原告名盛管理顧問股份有限公司（下稱名盛公司）依據承攬關係請求被告杏鋼營造有限公司（下稱杏鋼公司）給付違約金，上開2訴訟其訴訟標的相牽連，且兩造亦同意就上開2訴訟為合併辯論，爰依上開規定，就上開2訴訟合併辯論，並合併裁判。二、杏鋼公司就本院甲案部分主張：兩造於民國000年0月間簽立「博正樂齡護理之家工程委任契約書」，約定由杏鋼公司承攬名盛公司位於高雄市○○區○○○街00號「博正樂齡長期照顧機構新建工程」如「工程承攬明細表」含稅費共167項之工程（下稱系爭167工程），工程總價為新臺幣（下同）5379萬元，工期290日。嗣兩造於107年10月23日合意刪減系爭167工程至剩餘共168大小項之工程（下稱系爭168工程）。名盛公司因系爭168工程，不包含室外工程、水電工程，乃引介訴外人「華興水電工程行」作為杏鋼公司施作水電工程之下包廠商，並由兩造於107年11月21日就水電工程部分簽訂「工程委任契約書附約」含稅費共10大項之總價1122萬元之工程（下稱系爭10工程）。其後兩造為申請使用執照之必要，而於系爭168、10工程外，又追加總價509萬2430元之26項工程（下稱系爭26工程）。杏鋼公司業於108年1月5日完成系爭168、10、26工程，並於108年3月29日取得使用執照，且名盛公司已於108年7月已開始營運。但被告就系爭10工程之工程款尚有275萬元未付，就系爭26工程款經鑑定金額326萬7521元亦未支付。如認兩造間無系爭10、26工程存在，名盛公司亦受有同額之不當得利等語，爰依據承攬、不當得利之法律關係，聲明：(一)名盛公司應給付杏鋼公司601萬7521元（0000000+0000000=0000000），及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。(二)願供擔保，請准宣告假執行。就本院乙案部分則以：杏鋼公司僅施作部分土建工程，其他水電、消防、室內裝修、防火門、全棟污水槽設備開挖埋設、室內外扶手欄杆、雨批、輕隔間、室外雜項工作物等工程，非屬系爭168工程範圍，名盛公司遲未將其他工程發包，致杏鋼公司無法施工，名盛公司遲至107年11月21日始就水電工程部分簽立系爭10工程契約，且其後再追加系爭26工程（全棟污水槽設備開挖埋設、室內外扶手欄杆、雨批、輕隔間、室外雜項工作物等工程），復5次變更設計（包含3次建築變更設計、2次消防安全設備變更設計），自依系爭契約第5條第2項、第3項第1款第3、4、5、6目之約定，展延工期或不計入工期，杏鋼公司並無遲延，且名盛公司請求之違約金實屬過高等語，資為抗辯，並聲明：(一)名盛公司之訴駁回。(二)如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。三、名盛公司就本院乙案部分主張：杏鋼公司就系爭167工程於106年1月26日開工，因其同時承攬阮綜合醫院建案超出其量能負荷，且無施作鋼骨工程經驗，一樓鋼構樓梯踏板懸空長達數月，須辦理變更設計補救，名盛公司自107年5月起每周均邀集杏鋼公司法代蔡幸君等人開會催促進度，如107年9月5日「博正樂齡護理之家籌備處例行會議討論事項」之會議紀錄即載明「因工程目前加緊趕工中…」，嗣杏鋼公司遲至108年1月5日始完工，工期長達709天，遲誤工期419天（709-290=419)，扣除系爭鑑定結果認為影響申請使用執照期間211日後，仍遲誤208日（419-211=208)，依系爭契約第14條第1項之約定，應給付名盛公司違約金2237萬6640元（00000000*0.002*208=00000000），扣除名盛公司尚未給付之「系爭10工程」未付工程款275萬元後，杏鋼公司尚應給付原告1962萬6640元(00000000-0000000=00000000）等語，爰依據承攬之法律關係，聲明：(一)杏鋼公司應給付名盛公司1962萬6640元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。(二)願供擔保，請准宣告假執行。就本院甲案部分則以：系爭10、26工程屬於系爭168工程範圍，杏鋼公司應不得再請求報酬等語，資為抗辯，並聲明：(一)杏鋼公司之訴駁回。(二)如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。四、兩造不爭執事項：(一)兩造於000年0月間簽立「博正樂齡護理之家工程委任契約書」，約定由杏鋼公司承攬名盛公司位於高雄市○○區○○○街00號「博正樂齡長期照顧機構新建工程」如「工程承攬明細表」含稅費共167項之工程（即系爭167工程），工程總價為5379萬元。（本院乙案卷一第25頁至第44頁）(二)杏鋼公司就系爭167工程於106年1月26日開工。（本院乙案卷一第26頁、第45頁）(三)兩造均同意在不計算系爭167契約第5條第2、3項之增減及延長工程之期間的情況下，系爭167工程於106年1月26日開工，依系爭167契約第5條第1項「290日」之約定，杏鋼公司應於「106年11月12日」完工並申請使用執照。（本院乙案卷一第26頁、第45頁）(四)兩造於107年10月23日合意刪減系爭167工程至如本院乙案卷二第105頁至第108頁所載168項工程範圍（即系爭168工程），杏鋼公司於「108年1月5日」完成系爭168工程並申請使用執照。（本院乙案卷二第105頁至第108頁）(五)兩造於107年11月21日簽訂「工程委任契約書附約」含稅費共10大項總價1122萬元之工程（即系爭10工程）。（本院甲案卷一第37頁至第63頁）(六)杏鋼公司已完成系爭168工程、系爭10工程。（但就已完工之系爭10工程，是否屬於系爭168工程之範圍，有爭執）(七)名盛公司就「系爭10工程」共1122萬元之工程款，迄僅支付847萬元，尚有275萬元未付。五、本件之爭點：(一)系爭26工程已完工部分、系爭10工程，是否屬於系爭168工程之範圍？(二)杏鋼公司請求名盛公司給付系爭10工程未付工程款275萬元、系爭26工程未付工程款326萬7521元，有無理由？如無理由，依不當得利請求，有無理由？(三)名盛公司依系爭契約第14條第1項之約定，請求杏鋼公司給付逾期違約金2237萬6640元扣除系爭10工程未付工程款275萬元後之差額，有無理由？約定之違約金是否過高？六、本院得心證之理由(一)系爭26工程已完工部分、系爭10工程，是否屬於系爭168工程之範圍？1、系爭26工程（本院甲案卷二第67頁至第69頁）、系爭10工程（本院甲案卷一第37頁至第63頁）之工項名稱，與系爭167工程（本院乙案卷一第25頁至第44頁）刪減後之系爭168工程（本院乙案卷二第105頁至第108頁）之工項名稱，並非相同，且上開工項之文義並無當然包括或被包括之關係，自難認為系爭168工程之範圍包括系爭26工程、系爭10工程之全部工項。2、本院送請「兩造合意」選定之鑑定機關中華民國全國建築師公會（見本院甲案卷二第78頁）鑑定系爭26工程已完工部分、系爭10工程，是否屬於系爭168工程之範圍，經該公會指派技師【依據高雄市建築管理自治條例、全國建築師公會2019鑑定手冊鑑定，由鑑定技師於110年11月10日、111年4月13日會同兩造人員到場會勘高雄市○○區○○○街00號建物現況為地上4層之鋼骨構造建築物（興建規模1幢1棟2戶，其中A戶用途為護理之家，B戶用途為小型社區式日間照顧及重建服務場所）〔詳系爭鑑定報告附件二之通知函及會勘紀錄表、附件三及四之位置圖及高雄市政府工務局111年4月14日函附之建造執照（含歷次變更設計）及使用執照卷宗（含平面、立體及綠化平面竣工圖）、附件十二之照片66張等〕，並比對本院卷內資料（詳系爭鑑定報告附件五之本院乙案卷二第143至176頁之施工報表、本院乙案卷二第111頁之107年5月16日會議紀錄、本院乙案卷一第47頁之107年9月5日例行會議紀錄）及兩造提供之圖說及文件（詳系爭鑑定報告附件六之蘇俊臣建築師事務所110年12月10函及所附之歷次圖說及變更設計歷程說明、高瑞還真企業有限公司110年12月13日函附之辦理消防工程說明）等，並參考兩造所稱之互為股東關係，施工過程中有關施工紀錄及會議資料等諸多便宜行事，施工過程紀錄不完整或無紀錄（如施工計畫、施工日誌、工程進度表、施工照片及工程會議紀錄等）之情形，及杏鋼公司所提供之部分施工過程照片（詳系爭鑑定報告附件十二註明杏鋼提供部分）等，名盛公司提出之如系爭鑑定報告附件八之資料（經鑑定人請名盛公司提出而未提出後，鑑定人轉請本院以111年6月15日函請名盛公司於通知送達翌日起7日內提供室內裝修、PVC塑膠地板、空調、消防、弱電、氧氣、防火門、450人份污水處理設備、景觀、太陽能發電系統、廚具及衛浴設備等相關工程合約書影本、進場施作時間及完工時間，惟名盛公司仍僅提出之系爭鑑定報告附件八之衛生福利部107年1月12日許可函、新久達觀園藝有限公司報價單各1份、匯款收執聯3份資料等），並依系爭工程於施工過程中建築部分曾有三次變更設計，106年3月9日第一次變更設計係為提高防洪標準抬高基地地面40公分，107年9月11日第二次變更設計研判是為辦理變更用途為「護理之家及小型社區式日間照顧及重建服務場所」之籌設許可（另為將後續室內裝修併入建照申請，修改原核准之五大管線），107年12月5日第三次變更設計係為增加廚房排煙風管道雜項執照，而消防部分為配合建築變更設計於107年7月31日消防第一次變更設計，於108年2月18日消防第二次變更設計（詳系爭鑑定報告附件六之蘇俊臣建築師事務所110年12月10函及所附之歷次圖說及變更設計歷程說明、高瑞還真企業有限公司110年12月13日函附之辦理消防工程說明）之情形，並參考標的物原用途為「老人福利機構之長期照顧機構及小型社區式日間照顧及重建服務場所」，107年9月11日核准的建築第二次變更設計為「護理之家及小型社區式日間照顧及重建服務場所」之情況，再參考系爭167工程及刪減後之系爭168工程僅為土建工程，尚缺必要的水電工程如電氣、給水、排水、弱電及消防五大管線等配合工程，及申請使用執照，須有系爭10工程、名盛公司自行發包或供料請杏鋼公司代工等之工程配合，加上辦理護理之家籌設許可、起造人用印及變更設計等行政審查時程的配合，才能順利完成，而其中屬於名盛公司自行發包工項有室內裝修工程、消防工程、空調系統、氧氣系統、太陽能發電系統、防火門及景觀工程等情狀】（下稱【系爭鑑定過程】）後，提出該公會112年3月14日全建師會（112)字第0200號鑑定報告書（下稱系爭鑑定報告）並於鑑定結果載稱：系爭26工程除第3項玻璃部分與系爭168工程之第85項陽台不鏽鋼框鑲強化安全玻璃欄杆之玻璃重複外，其餘工項非屬於系爭168工程範圍，亦不屬於系爭10工程範圍，而系爭10工程，亦非屬系爭168工程範圍等語。核其鑑定之過程及理由除如【系爭鑑定過程】所載外，主要係依鑑定技師現勘結果，及就系爭26工程除隱蔽部分及被裝修材包覆之工項外，目視已完工部分（詳系爭鑑定報告附件十二照片編號38至66），核對系爭168工程、系爭10工程「工程明細表」，系爭10工程其內容包含電氣設備工程、弱電設備工程、給排水設備工程、保險、間接工程費及營業稅等為水電工程，而系爭168工程皆為土建工程工項，兩者工項截然不同，並參考施工報表、會議紀錄、歷次變更設計圖說、名盛公司提出之自行發包等情狀後，以如系爭鑑定報告附件九之工程範圍分析表逐項檢核後，始認定系爭26工程除前述第3項外，非屬於系爭168工程範圍，而系爭10工程亦非屬於系爭168工程範圍。系爭鑑定報告就此部分之鑑定法則、判斷流程，均屬適當，且與鑑定報告書所附之前述附件之內容相符，所獲得之結論，自屬可採。3、名盛公司雖辯稱：系爭167工程係「統包」性質，包含系爭10工程云云。惟查，兩造之系爭10工程契約已載明含稅費共10大項總價1122萬元（見兩造不爭執事項(五)之事實），兩造既有另外約定報酬，顯見系爭10工程非屬系爭167工程或刪減後之系爭168工程之範圍。4、綜上，系爭26工程除前述第3項外（以下仍簡稱系爭26工程）、系爭10工程均不屬於系爭168工程之範圍。(二)杏鋼公司請求名盛公司給付系爭10工程未付工程款275萬元、系爭26工程未付工程款326萬7521元，有無理由？如無理由，依不當得利請求，有無理由？1、系爭10工程未付工程款275萬元部分：系爭10工程非屬系爭168工程之範圍，業如前述，復前述兩造不爭執事項(五)至(七)之事實，名盛公司就杏鋼公司已完成、且非屬系爭168工程之總價1122萬元之「系爭10工程」迄僅支付847萬元，尚有275萬元未付，是杏鋼公司依系爭10工程契約之約定，請求名盛公司給付系爭10工程未付工程款275萬元，應有理由。2、系爭26工程未付工程款326萬7521元部分：(1)按稱承攬者，乃當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成，給付報酬之契約。如依情形，非受報酬，即不為完成其工作者，視為允為報酬；未定報酬者，按照價目表所定給付之，無價目表者，按照習慣給付。民法第490條第1項、第491條分別定有明文。承攬契約為債權契約，其成立不以訂立書面為必要，且工作期間、工作報酬金及其計算方式之約定，亦非承攬契約成立之點，無礙於承攬契約之有效成立。經查，杏鋼公司為系爭167工程刪減後之系爭168工程之承攬人，依系爭167工程契約第5條第1項之約定，負有最終完工並提出申請使用執照之義務（見本院乙案卷一第26頁），堪認杏鋼公司為能提出申請使用執照，應會積極建議名盛公司進行「申請使用執照」所必要之相關工程，而名盛公司為「申請使用執照」之最終目的，亦應為發包相關工程。而系爭26工程係屬申請使用執照之必要工程等情，有系爭鑑定報告附件十一影響申請使用執照之工項延長工期核算表可稽，堪認名盛公司確有進行系爭26工程之必要。復依兩造將系爭167工程刪減為系爭168工程時，將其中第103項「污水處理設施（130人份）含陰井清潔口」2座刪除（見本院乙案卷二第107頁），而系爭26工程第9到12項之工項為「污水槽（450人份）」之「土方開挖、基礎2000psi混凝土打底、吊裝、土方回填含運棄」（見本院甲案卷二第67頁）等情，堪認杏鋼公司主張名盛公司因系爭168工程之建築第二次變更設計為「護理之家及小型社區式日間照顧及重建服務場所」導致容量不足而取消施作「污水處理設施（130人份）含陰井清潔口」，再自行購買450人份污水槽，指示杏鋼公司施作「污水槽（450人份）」之「土方開挖、基礎2000psi混凝土打底、吊裝、土方回填含運棄」，應為事實。由此可見系爭26工程應係兩造為將來可以順利申請使用執照所合意追加，雖未訂立書面，亦無就工作期間、報酬為明確之約定，但仍無礙於承攬契約之有效成立。(2)按承攬契約是否有變更或追加，應實質上審查有無此事實之存在，至於形式上有無「以書面或其他手續申請變更或追加」，應採最嚴格之解釋，以免僅因未有書面或手續即發生失權效果之不公平。經查，系爭167工程契約第4條第2項雖約定「本工程依總價承包，如因設計變更、致數量有增減時，其增加或減少時必須依照變更手續始得結算。」等語，但並無約定何謂「變更手續」，自難認兩造僅以口頭同意之方式，非屬「變更手續」。是杏鋼公司主張兩造為申請使用執照之必要，而於系爭168、10工程外，以口頭合意追加系爭26工程，並無違反系爭167工程契約第4條第2項「變更手續」之約定。(3)系爭鑑定報告就本院送請鑑定系爭26工程已施作部分合理工程款部分，經鑑定技師依前述【系爭鑑定過程】，並參考系爭168工程之單價、兩造提供施工當年發包或廠商請款單價、洽專業廠商詢價，並參酌全國建築師公會2019年鑑定手冊之相關工項單價，依系爭26工程大多在107年間施工之營造工程物價指數年增率表（詳系爭鑑定報告附件十第14頁），並洽詢廠商屬近期報價，參酌營造工程物價指數做合理調整後，再依現場勘察及必要之測量後，詳實計算數量，其中隱蔽部分及被裝修材包覆之工項（如油漆、450人份汙水槽及其相關工項等）則依兩造提供之施工照片及竣工圖推估，依此核算系爭26工程已完工部分之合理工程款為326萬7521元（詳系爭鑑定報告附件十之系爭26工程合理工程款明細表）。系爭鑑定報告就此部分之鑑定法則、判斷流程主要係以鑑定技師依其專業及經驗，於現場勘察及必要測量後，詳實計算數量或依照片及竣工圖推估，再核對前述各單價，參照物價變動為合理調整後所計算出之金額，核其鑑定方法及程序均屬適當，且與鑑定報告書所附之前述附件之內容相符，應屬可採。是系爭26工程已完工部分之合理工程款應為326萬7521元。(4)名盛公司雖辯稱：系爭26工程之追加工程承攬明細表係杏鋼公司單方面製作，從未向名盛公司追加，且未依系爭167工程契約第4條第2項之約定追加，杏鋼公司於施作系爭26工程知悉其無契約上原因，亦屬非債清償云云。惟系爭26工程既非屬系爭168工程範圍，且為申請使用執照所必要之工程，名盛公司勢必要委由杏鋼公司或其他廠商施作，若兩造無合意追加，杏鋼公司待名盛公司委由其他廠商施作即可，無庸為名盛公司之利益施作，且杏鋼公司亦無可能在無名盛公司之指示下，為其施作前述之名盛公司自己購買之「污水槽（450人份）」之「土方開挖、基礎2000psi混凝土打底、吊裝、土方回填含運棄」工作。是名盛公司上揭辯詞，應無理由。(5)綜上，杏鋼公司依兩造合意追加之承攬關係，請求名盛公司給付系爭26工程未付工程款326萬7521元，應有理由。(三)名盛公司依系爭契約第14條第1項之約定，請求杏鋼公司給付逾期違約金2237萬6640元扣除系爭10工程未付工程款275萬元後之差額，有無理由？約定之違約金是否過高？1、名盛公司雖主張杏鋼公司應於「106年11月12日」完工並申請使用執照，而竟遲至「108年1月5日」始完成系爭168工程並申請使用執照，應給付逾期違約金2237萬6640元云云，惟杏鋼公司則辯稱兩造自系爭167工程刪減為系爭168工程，又追加系爭10、26工程，應有延長工期之必要等語。經查：(1)依系爭167工程契約第5條之約定，系爭167工程如變更項目或數量增減，因天候影響無法施工、辦理變更設計或增加工程數量或項目、由名盛公司自辦或其廠商因承包契約相關工程之延誤影響履約進度，均應展延工期，有系爭167工程契約書可稽（見本院乙案卷一第26至27頁），且系爭10、26工程非屬系爭167或168工程範圍，業如前述。是依上開約定，系爭167工程契約簽立後，因刪減為系爭168工程之變更項目或數量、因天候影響無法施工、因辦理變更設計、因增加系爭10、26工程項目、因名盛公司另行發包工程等所生之延誤，均應展延工期。(2)系爭鑑定報告就本院送請鑑定上揭因素延長工期之必要性及期間部分，經鑑定技師依前述【系爭鑑定過程】，並參考建築部分辦理過三次變更設計均需向起造人申請用印，往返平均約需14天（詳系爭鑑定報告附件七之行政院農業委員會農田水利署高雄管理處111年5月5日函及附件），及如【系爭鑑定過程】所載三次變更設計、第一次消防變更之情形，綜合分析後依一般工程慣例做出「影響申請使用執照之工項延長工期核算表」，參照系爭167程契約內附工程進度預定表（詳系爭鑑定報告附件一第54頁）製成「契約工項與契約外工項工期綜合分析表」，並分析工程要徑與非要徑工項後於該表下方繪出「契約工項工期綜整桿狀圖」及得展延工期之「契約外工項工期綜整桿狀圖」兩者疊加成為整體工程施工日數，而上述「契約外工項工期綜整桿狀圖」即影響申請使用執照之工項再加以細分為系爭26、168、10工程、名盛公司自行發包工程、變更設計等行政審查、天候大雨影響等六大分項，分別以顏色區分製作「影響申請使用執照之工項延長工期分項關係表」，彙整完成後製作「影響申請使用執照之工項延長工期核算表」列出各大項之影響期間扣除有關工項重複計算延長工期的日數，核算出六大分項延長工期結果為：系爭26工程部分106天，系爭168工程部分4天，系爭10工程部分82天，名盛公司自行發包工程部分120天，變更設計等及行政審查部分96天，因大雨影響部分2天，上述影響申請使用執照之工項，以上合計共需展延工期410天（4+106+82+120+96+2=410）（詳系爭鑑定報告附件十一之受系爭26、168、10工程、名盛公司自行發包工程影響、變更設計行政審查、天候大雨而延長工程核算表）。系爭鑑定報告就此部分之鑑定法則、判斷流程，係以鑑定技師依其專業及經驗，於現場勘察及必要測量後，參考上開各項工程工項內容、變更設計、行政往返情形及天候，詳實計算或推估，核其鑑定方法及程序均屬適當，且與鑑定報告書所附之前述附件之內容相符，應屬可採。是依系爭167工程契約第5條之約定，系爭168工程應延展工期410天。2、系爭167工程契約第14條第1項約定「逾期違約金，以日為單位，乙方(按：杏鋼公司）如未依照契約規定期限完工，應按逾期日數，每日依契約價金總額千分之二計算逾期違約金」等語，有系爭167工程契約可稽（本院乙案卷一第35頁）。而系爭167工程係於106年1月26日開工，依約定工期290天，應於106年11月12日完工，嗣經兩造於107年10月23日合意刪減為系爭168工程後，杏鋼公司於108年1月5日完工系爭168工程並申請使用執照（見兩造不爭執事項(二)至(四)之事實），工期共709天，扣除約定工期290天及前述之必要延展工期410天後，杏鋼公司仍遲誤工期9天（000-000-000=9)。是名盛公司依系爭契約第14條第1項之約定，請求杏鋼公司給付逾期違約金96萬8220元（00000000*0.002*9=968220），於扣除名盛公司尚未給付之「系爭10工程」未付工程款275萬元後，已無逾期違約金可向杏鋼公司請求。3、名盛公司與本院上開認定不同部分之主張，並無可採，詳述如下：(1)名盛公司雖主張：杏鋼公司並未依系爭167工程契約第5條之約定以書面向名盛公司申請延長履約期限，使名盛公司無有機會及時判斷及評估，杏鋼公司復未舉證未及時申請展延之合理理由云云。惟按承攬契約是否應予延展工期，應實質上審查有無展延工期之事由存在，至於形式上有無「以書面申請延展工期」，應採最嚴格之解釋，以免僅因未有書面即發生失權效果之不公平。經查，系爭167工程契約第5條約定：非可歸責於杏鋼公司並影響施工進度，而需展延工期，杏鋼公司應於事故發生或消失後，檢具事證，以書面申請展延工期等語（見本院乙案卷一第26至27頁），既未約定申請之期限，則杏鋼公司於事故發生或消失後以書面申請即可，是杏鋼公司於本件訴訟中以書狀主張並提出前述展延工期之事證，自難認已違反系爭167工程契約第5條之形式要件而發生失權效果。(2)名盛公司雖主張：系爭鑑定報告雖認「建築第三次變更設計」需延長工期7日，惟該次變更設計之理由為「一樓樓層高度變更、建築物高度增加」，係因杏鋼公司無鋼骨工程經驗，以磚造建築想法計算鋼骨結構工程使樓梯高度計算錯誤，並令鋼結構樓梯踏板歪斜懸在半空長達數月所致，應可歸責於杏鋼公司云云。惟查，系爭167工程或刪減後之系爭168工程並無設計項目，且107年12月5日第三次變更設計係為增加廚房排煙風管道雜項執照（見系爭鑑定報告附件六第3頁），與「一樓樓層高度變更、建築物高度增加」無涉，難認可歸責於杏鋼公司。至於證人王慧香於本院證述：杏鋼公司所建造之樓梯踏板於000年0月間仍處於離地10公分、歪斜之情形等語（見本院乙案卷四第159頁），僅是其當時所見聞之情況，縱有瑕疵亦不在本件訴訟範圍，且難以此瑕疵認為係前述「建築第三次變更設計」之理由。(3)名盛公司雖主張：證人林淵棟自106年8月21日起至108年3月31日止，擔任名盛公司於系爭167工程之聯絡人，在職期間每日均至工地，施工過程屢次催促杏鋼公司，並至現場保存影像照片紀錄云云。惟查，證人林淵棟於本院證稱：我於106年8月至108年3月在名盛公司擔任總務兼執行長特助，我沒看過系爭167工程契約，有就系爭167工程擔任名盛公司之工程聯絡人，聯絡廠商進貨、衛浴設備或者點交東西時，每個禮拜會照片、錄影並與杏鋼公司開會，照片有存檔，我不清楚107年5月16日博正樂齡護理之家籌備處例行會議討論事項會議「事項1至12」、「事項13」是否為系爭167工程範圍內之工程，也不清楚兩造於107年10月23日合意刪減系爭167工程為系爭168工程，且不知兩者間的差別，我只知道兩造有簽系爭10工程契約，但不清楚細節，只知道工程稍微有延誤，細節不清楚也不知道系爭26工程是否施作或是否屬於系爭168工程範圍，也不清楚一樓樓梯歪斜是否會影響系爭168工程施工期間，不清楚系爭167工程有過「三次變更設計」，不清楚系爭167工程之建物用途為何，施工期間是否有變更用途等語（見本院乙案卷四第285至290頁），堪認名盛公司聲請之證人林淵棟，雖曾擔任名盛公司系爭167工程聯絡人，亦不願附和名盛公司之說法。4、杏鋼公司與本院上開認定不同部分之辯詞，尚無可採，詳述如下：(1)杏鋼公司辯稱：系爭鑑定報告漏未列入「高雄市歷次發布天然災害停止上班上課相關訊息一覽表」之106年7月30日、31日停班、107年8月24日、28日停班共4日，故應再展延4日，又107年8月8日至29日間有8日降雨量超過50MM，應再展延8日，即系爭鑑定報告所載延展工期應再展上開12日，共422日云云。惟查，本院就此函詢鑑定人經其函覆系爭鑑定報告上開天然災害停班4天業已列入展延工期日數內等語（見本院乙案卷四第271頁），核與系爭鑑定報告相符，而降雨量多少會造成系爭168工程不能施工，係依當日工程進度判斷，系爭鑑定報告既基於專業判斷認上開12日仍可施工，杏鋼公司空言上開12日不能施工，即欠依據。(2)杏鋼公司辯稱：系爭鑑定報告就名盛公司自行發包之各工程施工期間造成系爭168工程延展工期之日數，核算120日，係依名盛公司所提供之其自行發包工程之進場施作期間及完工時間判斷，惟名盛公司僅提供進場月份，且依其所提供之發包各合約觀之，許多工程並未約定施工期間，與一般工程契約實務不相符，系爭鑑定報告就此部分僅核算延展工期120日，應有過短，至少應為168日云云。惟查，本院就此函詢鑑定人經其函覆系爭鑑定報告係據本院卷附及兩造後續補充資料等研判結果名盛自行發包工程影響期間之延展工期日數為172日，再扣除工期展延重疊之日數後，核算為120日等語（見本院乙案卷四第271頁），核與系爭鑑定報告所載及附件相符，且名盛公司發包給其他廠商施工同時，杏鋼公司未必不能施作系爭168工程，杏鋼公司當時如認有妨礙，亦應自行紀錄，杏鋼公司既不能提出相關資料供鑑定人參考，則鑑定人以名盛公司所提供之資料鑑定，自無不當。(3)杏鋼公司辯稱：系爭鑑定報告雖認系爭26工程於107年8月7日開工，工期106日曆天，惟系爭26工程工期應以工作天148天計算較合理云云，惟系爭鑑定報告既以日曆天計算系爭26工程之工期，自已是考量實際工期之結果，杏鋼公司空言應改用工作天並增長為148日，自屬無據。(4)杏鋼公司辯稱：計算違約金之基準不以系爭167工程總價5379萬元為基準，且違約金過高云云。惟兩造將系爭167工程刪減為系爭168工程並追加系爭10工程、系爭26工程，均無就上開計算違約金之基準重新約定，自仍應仍兩造原始約定之基準計算違約金。又新建建物之承攬人何時完成工作，對於定作人使用收益新建物及所座落土地之利益，影響甚大，而一般實務上新建建物工程之違約金約定，按總價每日千分之1至3作為計算懲罰性違約金或損害賠償總額預定性質之違約金，並非罕見，是兩造以總價每日千分之2作為計算損害賠償總額預定性質之違約金之基準，相較於名盛公司利用新建物及土地之利益，仍屬合理，並無過高，杏鋼公司抗辯應予酌減，應無理由。(四)按二人互負債務，而其給付種類相同，並均屆清償期者，各得以其債務，與他方之債務，互為抵銷，民法第334條第1項前段定有明文。經查，名盛公司於本院甲案主張以其逾期違約金債權抵銷杏鋼公司之系爭10工程未付工程款275萬元債權（名盛公司於乙案請求之逾期違約金已扣除系爭10工程未付工程款275萬元後之逾期違約金），而名盛公司對杏鋼公司有前述逾期違約金96萬8,220元之債權，業如前述，是抵銷後名盛公司應給付杏鋼公司504萬9301元（0000000+0000000-000000=0000000）。七、綜上所述，杏鋼公司就本院甲案部分，基於承攬之法律關係，請求名盛公司給付504萬9301元，及自起訴狀繕本送達之翌日即109年12月10日（見本院甲案卷一第105頁）起至清償日止，按年息百分之5計算之利息，即屬正當，應予准許，逾此範圍之請求，為無理由，應予駁回。名盛公司就本院乙案部分，基於承攬之法律關係，請求杏鋼公司給付1962萬6640元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息，為無理由，應予駁回。八、上開應予准許部分，兩造分別陳明願供擔保以代釋明，聲請宣告或免為假執行，經核均無不合，爰分別酌定相當之擔保金額，併予准許；至上開不應准許部分，原告之假執行聲請即失所附麗，應併予駁回。九、本件事證業臻明確，兩造其餘攻防方法及證據，核與判決結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。十、據上論結，本件甲案部分，原告之訴為一部有理由、一部無理由，乙案部分，原告之訴為無理由，判決如主文。中 華 民 國 112 年 12 月 13 日工程法庭 法 官 施盈志以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須附繕本）。中 華 民 國 112 年 12 月 13 日書記官陳玫燕
臺灣高雄地方法院 109 年度 建 字第 66 號民事判決 | 損害賠償額預定性違約金 | 有 |  |  | 臺灣高雄地方法院民事判決110年度建字第7號109年度建字第66號原 告 杏鋼營造有限公司即被 告法定代理人蔡幸君訴訟代理人吳炳毅律師原 告 名盛管理顧問股份有限公司即 被 告法定代理人沈南菁訴訟代理人 楊芝青律師張清凱律師劉家宏律師上列當事人間請求給付違約金、給付工程款事件，本院於民國112年11月22日合併言詞辯論終結，合併判決如下：主 文一、本院110年度建字第7號部分：(一)被告名盛管理顧問股份有限公司應給付原告杏鋼營造有限公司新臺幣504萬9301元，及自民國109年12月10日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。(二)原告杏鋼營造有限公司其餘之訴駁回。(三)訴訟費用由被告名盛管理顧問股份有限公司負擔百分之84，餘由原告杏鋼營造有限公司負擔。(四)本判決原告杏鋼營造有限公司勝訴部分於原告杏鋼營造有限公司以新臺幣169萬元供擔保後，得假執行。但被告名盛管理顧問股份有限公司如以新臺幣504萬9301元為原告杏鋼營造有限公司預供擔保後，得免為假執行。(五)原告杏鋼營造有限公司其餘假執行之聲請駁回。二、本院109年度建字第66號部分：(一)原告名盛管理顧問股份有限公司之訴及假執行之聲請均駁回。(二)訴訟費用由原告名盛管理顧問股份有限公司負擔。事實及理由一、按分別提起之數宗訴訟，其訴訟標的相牽連或得以一訴主張者，法院得命合併辯論。命合併辯論之數宗訴訟，得合併裁判。民事訴訟法第205條第1項、第2項分別定有明文。經查，本院110年度建字第7號（下稱本院甲案）、109年度建字第66號（下稱本案乙案）事件，分別為原告杏鋼公司依據承攬關係請求被告名盛公司給付工程款事件、原告名盛管理顧問股份有限公司（下稱名盛公司）依據承攬關係請求被告杏鋼營造有限公司（下稱杏鋼公司）給付違約金，上開2訴訟其訴訟標的相牽連，且兩造亦同意就上開2訴訟為合併辯論，爰依上開規定，就上開2訴訟合併辯論，並合併裁判。二、杏鋼公司就本院甲案部分主張：兩造於民國000年0月間簽立「博正樂齡護理之家工程委任契約書」，約定由杏鋼公司承攬名盛公司位於高雄市○○區○○○街00號「博正樂齡長期照顧機構新建工程」如「工程承攬明細表」含稅費共167項之工程（下稱系爭167工程），工程總價為新臺幣（下同）5379萬元，工期290日。嗣兩造於107年10月23日合意刪減系爭167工程至剩餘共168大小項之工程（下稱系爭168工程）。名盛公司因系爭168工程，不包含室外工程、水電工程，乃引介訴外人「華興水電工程行」作為杏鋼公司施作水電工程之下包廠商，並由兩造於107年11月21日就水電工程部分簽訂「工程委任契約書附約」含稅費共10大項之總價1122萬元之工程（下稱系爭10工程）。其後兩造為申請使用執照之必要，而於系爭168、10工程外，又追加總價509萬2430元之26項工程（下稱系爭26工程）。杏鋼公司業於108年1月5日完成系爭168、10、26工程，並於108年3月29日取得使用執照，且名盛公司已於108年7月已開始營運。但被告就系爭10工程之工程款尚有275萬元未付，就系爭26工程款經鑑定金額326萬7521元亦未支付。如認兩造間無系爭10、26工程存在，名盛公司亦受有同額之不當得利等語，爰依據承攬、不當得利之法律關係，聲明：(一)名盛公司應給付杏鋼公司601萬7521元（0000000+0000000=0000000），及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。(二)願供擔保，請准宣告假執行。就本院乙案部分則以：杏鋼公司僅施作部分土建工程，其他水電、消防、室內裝修、防火門、全棟污水槽設備開挖埋設、室內外扶手欄杆、雨批、輕隔間、室外雜項工作物等工程，非屬系爭168工程範圍，名盛公司遲未將其他工程發包，致杏鋼公司無法施工，名盛公司遲至107年11月21日始就水電工程部分簽立系爭10工程契約，且其後再追加系爭26工程（全棟污水槽設備開挖埋設、室內外扶手欄杆、雨批、輕隔間、室外雜項工作物等工程），復5次變更設計（包含3次建築變更設計、2次消防安全設備變更設計），自依系爭契約第5條第2項、第3項第1款第3、4、5、6目之約定，展延工期或不計入工期，杏鋼公司並無遲延，且名盛公司請求之違約金實屬過高等語，資為抗辯，並聲明：(一)名盛公司之訴駁回。(二)如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。三、名盛公司就本院乙案部分主張：杏鋼公司就系爭167工程於106年1月26日開工，因其同時承攬阮綜合醫院建案超出其量能負荷，且無施作鋼骨工程經驗，一樓鋼構樓梯踏板懸空長達數月，須辦理變更設計補救，名盛公司自107年5月起每周均邀集杏鋼公司法代蔡幸君等人開會催促進度，如107年9月5日「博正樂齡護理之家籌備處例行會議討論事項」之會議紀錄即載明「因工程目前加緊趕工中…」，嗣杏鋼公司遲至108年1月5日始完工，工期長達709天，遲誤工期419天（709-290=419)，扣除系爭鑑定結果認為影響申請使用執照期間211日後，仍遲誤208日（419-211=208)，依系爭契約第14條第1項之約定，應給付名盛公司違約金2237萬6640元（00000000*0.002*208=00000000），扣除名盛公司尚未給付之「系爭10工程」未付工程款275萬元後，杏鋼公司尚應給付原告1962萬6640元(00000000-0000000=00000000）等語，爰依據承攬之法律關係，聲明：(一)杏鋼公司應給付名盛公司1962萬6640元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。(二)願供擔保，請准宣告假執行。就本院甲案部分則以：系爭10、26工程屬於系爭168工程範圍，杏鋼公司應不得再請求報酬等語，資為抗辯，並聲明：(一)杏鋼公司之訴駁回。(二)如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。四、兩造不爭執事項：(一)兩造於000年0月間簽立「博正樂齡護理之家工程委任契約書」，約定由杏鋼公司承攬名盛公司位於高雄市○○區○○○街00號「博正樂齡長期照顧機構新建工程」如「工程承攬明細表」含稅費共167項之工程（即系爭167工程），工程總價為5379萬元。（本院乙案卷一第25頁至第44頁）(二)杏鋼公司就系爭167工程於106年1月26日開工。（本院乙案卷一第26頁、第45頁）(三)兩造均同意在不計算系爭167契約第5條第2、3項之增減及延長工程之期間的情況下，系爭167工程於106年1月26日開工，依系爭167契約第5條第1項「290日」之約定，杏鋼公司應於「106年11月12日」完工並申請使用執照。（本院乙案卷一第26頁、第45頁）(四)兩造於107年10月23日合意刪減系爭167工程至如本院乙案卷二第105頁至第108頁所載168項工程範圍（即系爭168工程），杏鋼公司於「108年1月5日」完成系爭168工程並申請使用執照。（本院乙案卷二第105頁至第108頁）(五)兩造於107年11月21日簽訂「工程委任契約書附約」含稅費共10大項總價1122萬元之工程（即系爭10工程）。（本院甲案卷一第37頁至第63頁）(六)杏鋼公司已完成系爭168工程、系爭10工程。（但就已完工之系爭10工程，是否屬於系爭168工程之範圍，有爭執）(七)名盛公司就「系爭10工程」共1122萬元之工程款，迄僅支付847萬元，尚有275萬元未付。五、本件之爭點：(一)系爭26工程已完工部分、系爭10工程，是否屬於系爭168工程之範圍？(二)杏鋼公司請求名盛公司給付系爭10工程未付工程款275萬元、系爭26工程未付工程款326萬7521元，有無理由？如無理由，依不當得利請求，有無理由？(三)名盛公司依系爭契約第14條第1項之約定，請求杏鋼公司給付逾期違約金2237萬6640元扣除系爭10工程未付工程款275萬元後之差額，有無理由？約定之違約金是否過高？六、本院得心證之理由(一)系爭26工程已完工部分、系爭10工程，是否屬於系爭168工程之範圍？1、系爭26工程（本院甲案卷二第67頁至第69頁）、系爭10工程（本院甲案卷一第37頁至第63頁）之工項名稱，與系爭167工程（本院乙案卷一第25頁至第44頁）刪減後之系爭168工程（本院乙案卷二第105頁至第108頁）之工項名稱，並非相同，且上開工項之文義並無當然包括或被包括之關係，自難認為系爭168工程之範圍包括系爭26工程、系爭10工程之全部工項。2、本院送請「兩造合意」選定之鑑定機關中華民國全國建築師公會（見本院甲案卷二第78頁）鑑定系爭26工程已完工部分、系爭10工程，是否屬於系爭168工程之範圍，經該公會指派技師【依據高雄市建築管理自治條例、全國建築師公會2019鑑定手冊鑑定，由鑑定技師於110年11月10日、111年4月13日會同兩造人員到場會勘高雄市○○區○○○街00號建物現況為地上4層之鋼骨構造建築物（興建規模1幢1棟2戶，其中A戶用途為護理之家，B戶用途為小型社區式日間照顧及重建服務場所）〔詳系爭鑑定報告附件二之通知函及會勘紀錄表、附件三及四之位置圖及高雄市政府工務局111年4月14日函附之建造執照（含歷次變更設計）及使用執照卷宗（含平面、立體及綠化平面竣工圖）、附件十二之照片66張等〕，並比對本院卷內資料（詳系爭鑑定報告附件五之本院乙案卷二第143至176頁之施工報表、本院乙案卷二第111頁之107年5月16日會議紀錄、本院乙案卷一第47頁之107年9月5日例行會議紀錄）及兩造提供之圖說及文件（詳系爭鑑定報告附件六之蘇俊臣建築師事務所110年12月10函及所附之歷次圖說及變更設計歷程說明、高瑞還真企業有限公司110年12月13日函附之辦理消防工程說明）等，並參考兩造所稱之互為股東關係，施工過程中有關施工紀錄及會議資料等諸多便宜行事，施工過程紀錄不完整或無紀錄（如施工計畫、施工日誌、工程進度表、施工照片及工程會議紀錄等）之情形，及杏鋼公司所提供之部分施工過程照片（詳系爭鑑定報告附件十二註明杏鋼提供部分）等，名盛公司提出之如系爭鑑定報告附件八之資料（經鑑定人請名盛公司提出而未提出後，鑑定人轉請本院以111年6月15日函請名盛公司於通知送達翌日起7日內提供室內裝修、PVC塑膠地板、空調、消防、弱電、氧氣、防火門、450人份污水處理設備、景觀、太陽能發電系統、廚具及衛浴設備等相關工程合約書影本、進場施作時間及完工時間，惟名盛公司仍僅提出之系爭鑑定報告附件八之衛生福利部107年1月12日許可函、新久達觀園藝有限公司報價單各1份、匯款收執聯3份資料等），並依系爭工程於施工過程中建築部分曾有三次變更設計，106年3月9日第一次變更設計係為提高防洪標準抬高基地地面40公分，107年9月11日第二次變更設計研判是為辦理變更用途為「護理之家及小型社區式日間照顧及重建服務場所」之籌設許可（另為將後續室內裝修併入建照申請，修改原核准之五大管線），107年12月5日第三次變更設計係為增加廚房排煙風管道雜項執照，而消防部分為配合建築變更設計於107年7月31日消防第一次變更設計，於108年2月18日消防第二次變更設計（詳系爭鑑定報告附件六之蘇俊臣建築師事務所110年12月10函及所附之歷次圖說及變更設計歷程說明、高瑞還真企業有限公司110年12月13日函附之辦理消防工程說明）之情形，並參考標的物原用途為「老人福利機構之長期照顧機構及小型社區式日間照顧及重建服務場所」，107年9月11日核准的建築第二次變更設計為「護理之家及小型社區式日間照顧及重建服務場所」之情況，再參考系爭167工程及刪減後之系爭168工程僅為土建工程，尚缺必要的水電工程如電氣、給水、排水、弱電及消防五大管線等配合工程，及申請使用執照，須有系爭10工程、名盛公司自行發包或供料請杏鋼公司代工等之工程配合，加上辦理護理之家籌設許可、起造人用印及變更設計等行政審查時程的配合，才能順利完成，而其中屬於名盛公司自行發包工項有室內裝修工程、消防工程、空調系統、氧氣系統、太陽能發電系統、防火門及景觀工程等情狀】（下稱【系爭鑑定過程】）後，提出該公會112年3月14日全建師會（112)字第0200號鑑定報告書（下稱系爭鑑定報告）並於鑑定結果載稱：系爭26工程除第3項玻璃部分與系爭168工程之第85項陽台不鏽鋼框鑲強化安全玻璃欄杆之玻璃重複外，其餘工項非屬於系爭168工程範圍，亦不屬於系爭10工程範圍，而系爭10工程，亦非屬系爭168工程範圍等語。核其鑑定之過程及理由除如【系爭鑑定過程】所載外，主要係依鑑定技師現勘結果，及就系爭26工程除隱蔽部分及被裝修材包覆之工項外，目視已完工部分（詳系爭鑑定報告附件十二照片編號38至66），核對系爭168工程、系爭10工程「工程明細表」，系爭10工程其內容包含電氣設備工程、弱電設備工程、給排水設備工程、保險、間接工程費及營業稅等為水電工程，而系爭168工程皆為土建工程工項，兩者工項截然不同，並參考施工報表、會議紀錄、歷次變更設計圖說、名盛公司提出之自行發包等情狀後，以如系爭鑑定報告附件九之工程範圍分析表逐項檢核後，始認定系爭26工程除前述第3項外，非屬於系爭168工程範圍，而系爭10工程亦非屬於系爭168工程範圍。系爭鑑定報告就此部分之鑑定法則、判斷流程，均屬適當，且與鑑定報告書所附之前述附件之內容相符，所獲得之結論，自屬可採。3、名盛公司雖辯稱：系爭167工程係「統包」性質，包含系爭10工程云云。惟查，兩造之系爭10工程契約已載明含稅費共10大項總價1122萬元（見兩造不爭執事項(五)之事實），兩造既有另外約定報酬，顯見系爭10工程非屬系爭167工程或刪減後之系爭168工程之範圍。4、綜上，系爭26工程除前述第3項外（以下仍簡稱系爭26工程）、系爭10工程均不屬於系爭168工程之範圍。(二)杏鋼公司請求名盛公司給付系爭10工程未付工程款275萬元、系爭26工程未付工程款326萬7521元，有無理由？如無理由，依不當得利請求，有無理由？1、系爭10工程未付工程款275萬元部分：系爭10工程非屬系爭168工程之範圍，業如前述，復前述兩造不爭執事項(五)至(七)之事實，名盛公司就杏鋼公司已完成、且非屬系爭168工程之總價1122萬元之「系爭10工程」迄僅支付847萬元，尚有275萬元未付，是杏鋼公司依系爭10工程契約之約定，請求名盛公司給付系爭10工程未付工程款275萬元，應有理由。2、系爭26工程未付工程款326萬7521元部分：(1)按稱承攬者，乃當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成，給付報酬之契約。如依情形，非受報酬，即不為完成其工作者，視為允為報酬；未定報酬者，按照價目表所定給付之，無價目表者，按照習慣給付。民法第490條第1項、第491條分別定有明文。承攬契約為債權契約，其成立不以訂立書面為必要，且工作期間、工作報酬金及其計算方式之約定，亦非承攬契約成立之點，無礙於承攬契約之有效成立。經查，杏鋼公司為系爭167工程刪減後之系爭168工程之承攬人，依系爭167工程契約第5條第1項之約定，負有最終完工並提出申請使用執照之義務（見本院乙案卷一第26頁），堪認杏鋼公司為能提出申請使用執照，應會積極建議名盛公司進行「申請使用執照」所必要之相關工程，而名盛公司為「申請使用執照」之最終目的，亦應為發包相關工程。而系爭26工程係屬申請使用執照之必要工程等情，有系爭鑑定報告附件十一影響申請使用執照之工項延長工期核算表可稽，堪認名盛公司確有進行系爭26工程之必要。復依兩造將系爭167工程刪減為系爭168工程時，將其中第103項「污水處理設施（130人份）含陰井清潔口」2座刪除（見本院乙案卷二第107頁），而系爭26工程第9到12項之工項為「污水槽（450人份）」之「土方開挖、基礎2000psi混凝土打底、吊裝、土方回填含運棄」（見本院甲案卷二第67頁）等情，堪認杏鋼公司主張名盛公司因系爭168工程之建築第二次變更設計為「護理之家及小型社區式日間照顧及重建服務場所」導致容量不足而取消施作「污水處理設施（130人份）含陰井清潔口」，再自行購買450人份污水槽，指示杏鋼公司施作「污水槽（450人份）」之「土方開挖、基礎2000psi混凝土打底、吊裝、土方回填含運棄」，應為事實。由此可見系爭26工程應係兩造為將來可以順利申請使用執照所合意追加，雖未訂立書面，亦無就工作期間、報酬為明確之約定，但仍無礙於承攬契約之有效成立。(2)按承攬契約是否有變更或追加，應實質上審查有無此事實之存在，至於形式上有無「以書面或其他手續申請變更或追加」，應採最嚴格之解釋，以免僅因未有書面或手續即發生失權效果之不公平。經查，系爭167工程契約第4條第2項雖約定「本工程依總價承包，如因設計變更、致數量有增減時，其增加或減少時必須依照變更手續始得結算。」等語，但並無約定何謂「變更手續」，自難認兩造僅以口頭同意之方式，非屬「變更手續」。是杏鋼公司主張兩造為申請使用執照之必要，而於系爭168、10工程外，以口頭合意追加系爭26工程，並無違反系爭167工程契約第4條第2項「變更手續」之約定。(3)系爭鑑定報告就本院送請鑑定系爭26工程已施作部分合理工程款部分，經鑑定技師依前述【系爭鑑定過程】，並參考系爭168工程之單價、兩造提供施工當年發包或廠商請款單價、洽專業廠商詢價，並參酌全國建築師公會2019年鑑定手冊之相關工項單價，依系爭26工程大多在107年間施工之營造工程物價指數年增率表（詳系爭鑑定報告附件十第14頁），並洽詢廠商屬近期報價，參酌營造工程物價指數做合理調整後，再依現場勘察及必要之測量後，詳實計算數量，其中隱蔽部分及被裝修材包覆之工項（如油漆、450人份汙水槽及其相關工項等）則依兩造提供之施工照片及竣工圖推估，依此核算系爭26工程已完工部分之合理工程款為326萬7521元（詳系爭鑑定報告附件十之系爭26工程合理工程款明細表）。系爭鑑定報告就此部分之鑑定法則、判斷流程主要係以鑑定技師依其專業及經驗，於現場勘察及必要測量後，詳實計算數量或依照片及竣工圖推估，再核對前述各單價，參照物價變動為合理調整後所計算出之金額，核其鑑定方法及程序均屬適當，且與鑑定報告書所附之前述附件之內容相符，應屬可採。是系爭26工程已完工部分之合理工程款應為326萬7521元。(4)名盛公司雖辯稱：系爭26工程之追加工程承攬明細表係杏鋼公司單方面製作，從未向名盛公司追加，且未依系爭167工程契約第4條第2項之約定追加，杏鋼公司於施作系爭26工程知悉其無契約上原因，亦屬非債清償云云。惟系爭26工程既非屬系爭168工程範圍，且為申請使用執照所必要之工程，名盛公司勢必要委由杏鋼公司或其他廠商施作，若兩造無合意追加，杏鋼公司待名盛公司委由其他廠商施作即可，無庸為名盛公司之利益施作，且杏鋼公司亦無可能在無名盛公司之指示下，為其施作前述之名盛公司自己購買之「污水槽（450人份）」之「土方開挖、基礎2000psi混凝土打底、吊裝、土方回填含運棄」工作。是名盛公司上揭辯詞，應無理由。(5)綜上，杏鋼公司依兩造合意追加之承攬關係，請求名盛公司給付系爭26工程未付工程款326萬7521元，應有理由。(三)名盛公司依系爭契約第14條第1項之約定，請求杏鋼公司給付逾期違約金2237萬6640元扣除系爭10工程未付工程款275萬元後之差額，有無理由？約定之違約金是否過高？1、名盛公司雖主張杏鋼公司應於「106年11月12日」完工並申請使用執照，而竟遲至「108年1月5日」始完成系爭168工程並申請使用執照，應給付逾期違約金2237萬6640元云云，惟杏鋼公司則辯稱兩造自系爭167工程刪減為系爭168工程，又追加系爭10、26工程，應有延長工期之必要等語。經查：(1)依系爭167工程契約第5條之約定，系爭167工程如變更項目或數量增減，因天候影響無法施工、辦理變更設計或增加工程數量或項目、由名盛公司自辦或其廠商因承包契約相關工程之延誤影響履約進度，均應展延工期，有系爭167工程契約書可稽（見本院乙案卷一第26至27頁），且系爭10、26工程非屬系爭167或168工程範圍，業如前述。是依上開約定，系爭167工程契約簽立後，因刪減為系爭168工程之變更項目或數量、因天候影響無法施工、因辦理變更設計、因增加系爭10、26工程項目、因名盛公司另行發包工程等所生之延誤，均應展延工期。(2)系爭鑑定報告就本院送請鑑定上揭因素延長工期之必要性及期間部分，經鑑定技師依前述【系爭鑑定過程】，並參考建築部分辦理過三次變更設計均需向起造人申請用印，往返平均約需14天（詳系爭鑑定報告附件七之行政院農業委員會農田水利署高雄管理處111年5月5日函及附件），及如【系爭鑑定過程】所載三次變更設計、第一次消防變更之情形，綜合分析後依一般工程慣例做出「影響申請使用執照之工項延長工期核算表」，參照系爭167程契約內附工程進度預定表（詳系爭鑑定報告附件一第54頁）製成「契約工項與契約外工項工期綜合分析表」，並分析工程要徑與非要徑工項後於該表下方繪出「契約工項工期綜整桿狀圖」及得展延工期之「契約外工項工期綜整桿狀圖」兩者疊加成為整體工程施工日數，而上述「契約外工項工期綜整桿狀圖」即影響申請使用執照之工項再加以細分為系爭26、168、10工程、名盛公司自行發包工程、變更設計等行政審查、天候大雨影響等六大分項，分別以顏色區分製作「影響申請使用執照之工項延長工期分項關係表」，彙整完成後製作「影響申請使用執照之工項延長工期核算表」列出各大項之影響期間扣除有關工項重複計算延長工期的日數，核算出六大分項延長工期結果為：系爭26工程部分106天，系爭168工程部分4天，系爭10工程部分82天，名盛公司自行發包工程部分120天，變更設計等及行政審查部分96天，因大雨影響部分2天，上述影響申請使用執照之工項，以上合計共需展延工期410天（4+106+82+120+96+2=410）（詳系爭鑑定報告附件十一之受系爭26、168、10工程、名盛公司自行發包工程影響、變更設計行政審查、天候大雨而延長工程核算表）。系爭鑑定報告就此部分之鑑定法則、判斷流程，係以鑑定技師依其專業及經驗，於現場勘察及必要測量後，參考上開各項工程工項內容、變更設計、行政往返情形及天候，詳實計算或推估，核其鑑定方法及程序均屬適當，且與鑑定報告書所附之前述附件之內容相符，應屬可採。是依系爭167工程契約第5條之約定，系爭168工程應延展工期410天。2、系爭167工程契約第14條第1項約定「逾期違約金，以日為單位，乙方(按：杏鋼公司）如未依照契約規定期限完工，應按逾期日數，每日依契約價金總額千分之二計算逾期違約金」等語，有系爭167工程契約可稽（本院乙案卷一第35頁）。而系爭167工程係於106年1月26日開工，依約定工期290天，應於106年11月12日完工，嗣經兩造於107年10月23日合意刪減為系爭168工程後，杏鋼公司於108年1月5日完工系爭168工程並申請使用執照（見兩造不爭執事項(二)至(四)之事實），工期共709天，扣除約定工期290天及前述之必要延展工期410天後，杏鋼公司仍遲誤工期9天（000-000-000=9)。是名盛公司依系爭契約第14條第1項之約定，請求杏鋼公司給付逾期違約金96萬8220元（00000000*0.002*9=968220），於扣除名盛公司尚未給付之「系爭10工程」未付工程款275萬元後，已無逾期違約金可向杏鋼公司請求。3、名盛公司與本院上開認定不同部分之主張，並無可採，詳述如下：(1)名盛公司雖主張：杏鋼公司並未依系爭167工程契約第5條之約定以書面向名盛公司申請延長履約期限，使名盛公司無有機會及時判斷及評估，杏鋼公司復未舉證未及時申請展延之合理理由云云。惟按承攬契約是否應予延展工期，應實質上審查有無展延工期之事由存在，至於形式上有無「以書面申請延展工期」，應採最嚴格之解釋，以免僅因未有書面即發生失權效果之不公平。經查，系爭167工程契約第5條約定：非可歸責於杏鋼公司並影響施工進度，而需展延工期，杏鋼公司應於事故發生或消失後，檢具事證，以書面申請展延工期等語（見本院乙案卷一第26至27頁），既未約定申請之期限，則杏鋼公司於事故發生或消失後以書面申請即可，是杏鋼公司於本件訴訟中以書狀主張並提出前述展延工期之事證，自難認已違反系爭167工程契約第5條之形式要件而發生失權效果。(2)名盛公司雖主張：系爭鑑定報告雖認「建築第三次變更設計」需延長工期7日，惟該次變更設計之理由為「一樓樓層高度變更、建築物高度增加」，係因杏鋼公司無鋼骨工程經驗，以磚造建築想法計算鋼骨結構工程使樓梯高度計算錯誤，並令鋼結構樓梯踏板歪斜懸在半空長達數月所致，應可歸責於杏鋼公司云云。惟查，系爭167工程或刪減後之系爭168工程並無設計項目，且107年12月5日第三次變更設計係為增加廚房排煙風管道雜項執照（見系爭鑑定報告附件六第3頁），與「一樓樓層高度變更、建築物高度增加」無涉，難認可歸責於杏鋼公司。至於證人王慧香於本院證述：杏鋼公司所建造之樓梯踏板於000年0月間仍處於離地10公分、歪斜之情形等語（見本院乙案卷四第159頁），僅是其當時所見聞之情況，縱有瑕疵亦不在本件訴訟範圍，且難以此瑕疵認為係前述「建築第三次變更設計」之理由。(3)名盛公司雖主張：證人林淵棟自106年8月21日起至108年3月31日止，擔任名盛公司於系爭167工程之聯絡人，在職期間每日均至工地，施工過程屢次催促杏鋼公司，並至現場保存影像照片紀錄云云。惟查，證人林淵棟於本院證稱：我於106年8月至108年3月在名盛公司擔任總務兼執行長特助，我沒看過系爭167工程契約，有就系爭167工程擔任名盛公司之工程聯絡人，聯絡廠商進貨、衛浴設備或者點交東西時，每個禮拜會照片、錄影並與杏鋼公司開會，照片有存檔，我不清楚107年5月16日博正樂齡護理之家籌備處例行會議討論事項會議「事項1至12」、「事項13」是否為系爭167工程範圍內之工程，也不清楚兩造於107年10月23日合意刪減系爭167工程為系爭168工程，且不知兩者間的差別，我只知道兩造有簽系爭10工程契約，但不清楚細節，只知道工程稍微有延誤，細節不清楚也不知道系爭26工程是否施作或是否屬於系爭168工程範圍，也不清楚一樓樓梯歪斜是否會影響系爭168工程施工期間，不清楚系爭167工程有過「三次變更設計」，不清楚系爭167工程之建物用途為何，施工期間是否有變更用途等語（見本院乙案卷四第285至290頁），堪認名盛公司聲請之證人林淵棟，雖曾擔任名盛公司系爭167工程聯絡人，亦不願附和名盛公司之說法。4、杏鋼公司與本院上開認定不同部分之辯詞，尚無可採，詳述如下：(1)杏鋼公司辯稱：系爭鑑定報告漏未列入「高雄市歷次發布天然災害停止上班上課相關訊息一覽表」之106年7月30日、31日停班、107年8月24日、28日停班共4日，故應再展延4日，又107年8月8日至29日間有8日降雨量超過50MM，應再展延8日，即系爭鑑定報告所載延展工期應再展上開12日，共422日云云。惟查，本院就此函詢鑑定人經其函覆系爭鑑定報告上開天然災害停班4天業已列入展延工期日數內等語（見本院乙案卷四第271頁），核與系爭鑑定報告相符，而降雨量多少會造成系爭168工程不能施工，係依當日工程進度判斷，系爭鑑定報告既基於專業判斷認上開12日仍可施工，杏鋼公司空言上開12日不能施工，即欠依據。(2)杏鋼公司辯稱：系爭鑑定報告就名盛公司自行發包之各工程施工期間造成系爭168工程延展工期之日數，核算120日，係依名盛公司所提供之其自行發包工程之進場施作期間及完工時間判斷，惟名盛公司僅提供進場月份，且依其所提供之發包各合約觀之，許多工程並未約定施工期間，與一般工程契約實務不相符，系爭鑑定報告就此部分僅核算延展工期120日，應有過短，至少應為168日云云。惟查，本院就此函詢鑑定人經其函覆系爭鑑定報告係據本院卷附及兩造後續補充資料等研判結果名盛自行發包工程影響期間之延展工期日數為172日，再扣除工期展延重疊之日數後，核算為120日等語（見本院乙案卷四第271頁），核與系爭鑑定報告所載及附件相符，且名盛公司發包給其他廠商施工同時，杏鋼公司未必不能施作系爭168工程，杏鋼公司當時如認有妨礙，亦應自行紀錄，杏鋼公司既不能提出相關資料供鑑定人參考，則鑑定人以名盛公司所提供之資料鑑定，自無不當。(3)杏鋼公司辯稱：系爭鑑定報告雖認系爭26工程於107年8月7日開工，工期106日曆天，惟系爭26工程工期應以工作天148天計算較合理云云，惟系爭鑑定報告既以日曆天計算系爭26工程之工期，自已是考量實際工期之結果，杏鋼公司空言應改用工作天並增長為148日，自屬無據。(4)杏鋼公司辯稱：計算違約金之基準不以系爭167工程總價5379萬元為基準，且違約金過高云云。惟兩造將系爭167工程刪減為系爭168工程並追加系爭10工程、系爭26工程，均無就上開計算違約金之基準重新約定，自仍應仍兩造原始約定之基準計算違約金。又新建建物之承攬人何時完成工作，對於定作人使用收益新建物及所座落土地之利益，影響甚大，而一般實務上新建建物工程之違約金約定，按總價每日千分之1至3作為計算懲罰性違約金或損害賠償總額預定性質之違約金，並非罕見，是兩造以總價每日千分之2作為計算損害賠償總額預定性質之違約金之基準，相較於名盛公司利用新建物及土地之利益，仍屬合理，並無過高，杏鋼公司抗辯應予酌減，應無理由。(四)按二人互負債務，而其給付種類相同，並均屆清償期者，各得以其債務，與他方之債務，互為抵銷，民法第334條第1項前段定有明文。經查，名盛公司於本院甲案主張以其逾期違約金債權抵銷杏鋼公司之系爭10工程未付工程款275萬元債權（名盛公司於乙案請求之逾期違約金已扣除系爭10工程未付工程款275萬元後之逾期違約金），而名盛公司對杏鋼公司有前述逾期違約金96萬8,220元之債權，業如前述，是抵銷後名盛公司應給付杏鋼公司504萬9301元（0000000+0000000-000000=0000000）。七、綜上所述，杏鋼公司就本院甲案部分，基於承攬之法律關係，請求名盛公司給付504萬9301元，及自起訴狀繕本送達之翌日即109年12月10日（見本院甲案卷一第105頁）起至清償日止，按年息百分之5計算之利息，即屬正當，應予准許，逾此範圍之請求，為無理由，應予駁回。名盛公司就本院乙案部分，基於承攬之法律關係，請求杏鋼公司給付1962萬6640元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息，為無理由，應予駁回。八、上開應予准許部分，兩造分別陳明願供擔保以代釋明，聲請宣告或免為假執行，經核均無不合，爰分別酌定相當之擔保金額，併予准許；至上開不應准許部分，原告之假執行聲請即失所附麗，應併予駁回。九、本件事證業臻明確，兩造其餘攻防方法及證據，核與判決結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。十、據上論結，本件甲案部分，原告之訴為一部有理由、一部無理由，乙案部分，原告之訴為無理由，判決如主文。中 華 民 國 112 年 12 月 13 日工程法庭 法 官 施盈志以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須附繕本）。中 華 民 國 112 年 12 月 13 日書記官陳玫燕
臺灣士林地方法院 110 年度 簡上 字第 171 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 有 |  |  | 臺灣士林地方法院民事判決110年度簡上字第171號上 訴人 展旭營造工程有限公司法定代理人劉鴻銘訴訟代理人林紹源律師李慧君律師被上訴人朔大企業有限公司法定代理人賴昀琮即賴炳諺訴訟代理人 羅國斌律師上列當事人間返還不當得利事件，上訴人對於中華民國110年5月13日本院士林簡易庭110年度士簡字第199號第一審判決提起上訴，本院於112年11月9日言詞辯論終結，判決如下：主 文原判決關於命上訴人給付超過新臺幣肆拾壹萬零壹佰捌拾貳元，及自民國一一○年一月十四日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息之部分及該部分假執行之宣告均廢棄。上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴駁回。其餘上訴駁回。第二審訴訟費用由上訴人負擔。事 實 及 理 由一、被上訴人於原審主張：㈠上訴人承攬苗栗縣後龍鎮公所（下稱後龍鎮公所）「樂活後龍-夕看好望角觀光遊憩整合工程」，並將其中觀景台、階梯等實木工程（下稱系爭工程）以總價新臺幣（下同）325萬5,456元之金額委由被上訴人施作，並就系爭工程簽署工程合約（下稱系爭工程合約），被上訴人完成系爭工程並交付予上訴人後，由後龍鎮公所於民國106年8月7日驗收完畢。被上訴人向上訴人請領工程款時，上訴人曾要求被上訴人保證系爭工程所使用之實木皆為黃蕊木，若有未使用黃蕊木之情形，則需賠償上訴人，被上訴人法定代理人賴昀琮即賴炳諺（下稱賴昀琮）並當場簽署切結書（下稱系爭切結書）及如附表一、二所示之支票（下稱系爭支票）與本票（下稱系爭本票）作為將來賠償之擔保，保證系爭工程之用料皆為黃蕊木，否則將賠償上訴人損害賠償總額之違約金。後因系爭工程所使用的實木發現非屬黃蕊木之情形，上訴人因而向被上訴人請求賠償，並逕自將系爭支票兌現，以充作賠償金，然系爭支票僅是賠償之擔保，非得直接充作賠償金，上訴人之行為，實非出於被上訴人意願之任意給付。㈡上訴人另執系爭本票聲請強制執行，賴昀琮提起確認本票債權不存在之訴，經臺灣高等法院臺中分院以108年度上易字第216號判決（下稱上易216號判決），認定上訴人依照系爭切結書所得請求之懲罰性違約金為100萬元，而上訴人逕行兌現系爭支票所得超過100萬元部分，即為不當得利，應返還被上訴人。又該上易216號判決於109年8月12日確定，因此上訴人自109年8月13日起即負返還責任，被上訴人得請求自該日起至清償日止之法定遲延利息。㈢上易216號判決中之當事人為本案被上訴人之法定代理人及本案上訴人，主要爭點也與本案相同，故應有爭點效適用；縱認上易216號判決與本案當事人不相同，而無爭點效適用，然本案訴訟之主要爭點與上易216號判決完全相同，且已經上易216號判決為實質上判斷。而後龍鎮公所已經將系爭工程全部驗收完畢，迄今並未就系爭工程與承攬契約有無不符做認定，且迄今上訴人均未因於系爭工程中被上訴人未使用黃蕊木，而遭後龍鎮公所扣款、罰款，後龍鎮公所也沒有要求上訴人要重做整個工程，故應無上訴人所認為之損失，為此依不當得利法律關係提起本訴等語，並聲明：上訴人應給付被上訴人41萬182 元，及自109年8月13日起至清償日止，按年息5%計算之利息。二、上訴人則以：㈠依照系爭切結書之記載，倘有非黃蕊木或任何違約情事發生時，被上訴人除負起一切賠償責任外，並應給付上訴人懲罰性違約金。該懲罰性違約金則為系爭工程合約金額352萬4,546元及實木工程介面損失514萬6,500元之總額，此外，被上訴人尚須擔負民法第226條第1項之損害賠償責任。現被上訴人所施作之系爭工程，因有使用非黃蕊木之實木，已違反系爭切結書之約定，上訴人自得請求債務不履行之損害賠償，並得依民法第227條第2項規定，請求實木之價差212萬640 元，再加計前述系爭工程合約金額及實木工程介面損失金額，上訴人所受之損失逾千萬元。惟上易216號判決竟認為被上訴人所需負擔之違約金僅為系爭工程合約金額352萬5,456元，顯然違背契約文字之記載，並基此錯誤的判斷將違約金金額酌減為100萬元，自非有理。而被上訴人既有違約情事，亦未自動履行賠償義務，上訴人自得逕行就系爭支票及系爭本票進行取償，上訴人對被上訴人之違約金債權，已因被上訴人任意清償而消滅，故縱有應酌減情事，亦不得酌減之，因此上易216號判決對於被上訴人已經清償之懲罰性違約金141萬182元酌減為100萬元，並非適法。㈡本案當事人與上易216號判決當事人並非相同，故並無爭點效之適用；後龍鎮公所並曾通知上訴人系爭工程發生「第二隧道工區前休息平台木構造損壞」，因而要求上訴人履行保固責任，是系爭工程確有需要執行保固工作，然被上訴人並未履行保固責任，致上訴人須另行委請第三人雅弘工程有限公司（下稱雅弘公司）執行保固工作，上訴人因而支付15萬元；又系爭工程有部分未完成，致使上訴人需另行委請另外陳姓下包收尾而花費7 萬1,750元；又依據系爭切結書，系爭工程必須使用黃蕊木，被上訴人未依約使用，已經屬於債務不履行，則上訴人可以要求被上訴人回復原狀，但現在與系爭工程相連之其他工程皆已經完成，若要回復原狀，勢必要拆除其他工程，此等損害應由被上訴人負責等語，資為抗辯。並聲明：⒈被上訴人之訴駁回。⒉如受不利判決，願供擔保請准宣告免予假執行。三、原審經審理後，命上訴人給付被上訴人41萬182元，及自110年1月13日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息，並依職權宣告假執行，而駁回其餘請求。上訴人不服提起上訴，其所陳除與原審相同之部分外，另補陳：㈠原判決認為被上訴人交付票據僅有擔保之意思，而無容許上訴人行使票據權利之意思，故不能認為被上訴人係基於自由意思為清償，從而認定法院仍得酌減違約金。惟本件被上訴人交付系爭支票、本票乃為擔保系爭切結書所載之懲罰性違約金義務之履行，並有其不履行時上訴人得自行行使票據權利之意思，而後者乃基於票據無因性原則及交易習慣，倘真僅有擔保之意思而無容任執票人行使票據權利之意思，執票人於債務人未依約履行時無法行使票據權利，是否反而應先將票據歸還予債務人，與交易習慣不符。況依系爭切結書之約定，被上訴人係擔保特定事實（非黃蕊木）發生時，必會賠償上訴人之損害，性質上屬於損害賠償契約，解釋上亦無上訴人須退還系爭支票、本票之意思。又違約金之約定過高，法院雖得酌減至相當數額，惟違約金之約定為當事人契約自由、私法自治原則之體現，是除非債務人主張並舉證違約金約定過高而顯失公平，否則當事人均應受該違約金之約定拘束，法院亦應予尊重。本件被上訴人從未舉證約定之違約金如何過高，原審卻逕將本件違約金請求酌減至100萬元，忽略被上訴人對利己事實有舉證義務，故原判決之認事用法顯有違誤。㈡被上訴人未交付品質為黃蕊木之木材，致上訴人受有瑕疵損害，原判決卻以後龍鎮公所尚未要求上訴人重做、賠償或沒收履約保證金，而未受有瑕疵結果損害，進而認定懲罰性違約金352萬5,456元應酌減至100萬元。然承攬人不完全給付而交付非約定品質之物，即為瑕疵給付，定作人就此瑕疵給付即受有價值、效用減損之損害，縱定作人尚未因此債務不履行額外支付賠償即固有利益之瑕疵結果損害，亦不能謂定作人未受有損害，是本件縱上訴人尚未支出重做費，亦不能謂上訴人未受有損害等語。並聲明：⒈原判決不利於上訴人部分均廢棄。⒉上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴駁回。四、被上訴人所陳除與原審相同之部分外，另補稱：㈠被上訴人書立系爭切結書之真意為保證所施作使用之全數實木材料皆為系爭工程契約圖說之規範要求，樹種皆為黃蕊木，倘「經查證」有非黃蕊木之實木材料使用於系爭工程，願負一切法律及賠償責任；另交付系爭支票、本票予上訴人之真意僅為擔保上述之賠償責任。又系爭工程之樹種材料經兩造各自送請不同鑑定單位檢驗後，其鑑定結果不同，被上訴人送請行政院農業委員會林業試驗所試驗，鑑定結果為黃蕊木；而上訴人則送請中華木質構造建築協會木材品質檢驗中心，檢驗結果有非黃蕊木之情形。嗣經上易216號判決訴訟進行中，兩造合意選定國立宜蘭大學鑑定，結果有「非為黃蕊木之情形」，始賠償條件成就。故在此之前，被上訴人是否負賠償責任、應賠償之數額、賠償之方法為何等，均無從自系爭切結書所載內容探求得知，被上訴人自無可能於交付系爭支票時，即具有「容任上訴人兌現支票金額作為賠償金之意思」，況且被上訴人交付系爭支票時，違約金債權尚未發生，其後被上訴人亦未同意將系爭支票所載金額轉為違約金給付予上訴人，係上訴人逕行提示兌現系爭支票，非被上訴人任意清償。又依系爭切結書之約定，當木材鑑定報告確認符合工程規範圖說時，被上訴人提供擔保之系爭切結書、系爭支票、系爭本票即無條件歸還，文義解釋無從解為「倘系爭工程樹種非均為黃蕊木時，上訴人即無須退還系爭支票、本票」之意思。㈡上訴人於上易216號判決程序及本件原審程序中，均主張系爭切結書所載被上訴人賠償之性質為懲罰性違約金，惟本件上訴理由又稱性質上屬於損害擔保契約，顯然前後矛盾，又系爭切結書縱具有損害擔保契約之性質，亦應以上訴人實際發生損害為賠償要件，而上訴人迄今未因系爭工程有非使用黃蕊木之特定事實而受任何損害，則依上訴人之主張，其既未發生損害，被上訴人自無依系爭切結書賠償之義務等語。並聲明：上訴駁回。五、本院之判斷：㈠被上訴人主張上訴人承攬後龍鎮公所「樂活後龍-夕看好望角觀光遊憩整合工程」，並將其中系爭工程以總價325萬5,456元轉由被上訴人施作，約定系爭工程應使用黃蕊木，嗣系爭工程經業主後龍鎮公所於106年8月7日驗收完畢，而上訴人員工傅俊榮並與被上訴人法定代理人賴昀琮簽立系爭切結書，及由賴昀琮簽發系爭支票、系爭本票予上訴人收執，上訴人並執系爭支票兌現取得票款141萬182元等情，為上訴人所不爭執，被上訴人此部分主張應堪信為真實。㈡按所謂爭點效，係指法院於確定判決理由中，就訴訟標的以外當事人所主張之重要爭點，本於當事人辯論之結果已為判斷時，除有顯然違背法令，或當事人已提出新訴訟資料足以推翻原判斷、或原確定判決之判斷顯失公平之情形外，於同一當事人就與該重要爭點有關所提起之他訴訟，不得再為相反之主張，法院亦不得作相反之判斷，其乃源於訴訟上之誠信原則及當事人公平之訴訟法理而來。是爭點效之適用，須於同一當事人間不同之訴訟事件，始有適用。倘前後訴訟非同一當事人，即令其間關係牽連密切，後一訴訟之法院並不受前一訴訟法院判斷之羈束，仍應依當事人辯論之結果，獨立判斷。臺灣高等法院臺中分院108年度上易字216號事件之當事人為賴昀琮與上訴人，核與本件事件之當事人非屬同一，是法院於上易字216號判決理由中所為判斷，於本件訴訟自無爭點效之適用。㈢系爭切結書之性質為何？⒈依卷附系爭切結書記載：「‧‧‧茲保證本公司（即被上訴人）所施作使用之全數實木材料皆符合上述工程契約圖說之規範要求，樹種皆為黃蕊木無誤，以上或有任何不實陳述及違反公共工程法規，以及違背雙方合約規定，經查證一旦有非為黃蕊木之實木材料使用於上述工程，本公司及代表人絕對依法負任何一切法律責任，並賠償上述工程之實木工項全數契約金額及與其有關之介面工項任何損失之契約金額予展旭營造工程有限公司，本公司及代表人絕無異議亦絕不藉詞推諉責任，恐口說無憑，特立此切結書為證。」等語（見原審卷第24頁）。⒉按違約金，除當事人另有訂定外，視為因不履行而生損害之賠償總額。但約定如債務人不於適當時期，或不依適當方法履行債務時，即須支付違約金者，債權人於債務人不履行時，除違約金外，並得請求履行或不履行之損害賠償，民法第250條第2項定有明文。次按當事人約定，一方對於他方擔保因一定事項發生或不發生而受有損害時，由其獨立負填補責任，賠償他方所受之損害者，謂之損害擔保契約。又違約金有賠償性違約金及懲罰性違約金，其效力各自不同。前者以違約金作為債務不履行所生損害之賠償總額。後者以強制債務之履行為目的，確保債權效力所定之強制罰，於債務不履行時，債權人除得請求支付違約金外，並得請求履行債務，或不履行之損害賠償。當事人約定之違約金究屬何者，應依當事人之意思定之。如無從依當事人之意思認定違約金之種類，則依民法第250條第2項規定，視為賠償性違約金。⒊依系爭切結書內容所載，有非為黃蕊木之實木材料使用於系爭工程時，被上訴人及其法定代理人應賠償者為系爭工程之實木工項全數契約金額及與其有關之介面工項任何損失等語。系爭切結書顯然為確保被上訴人於系爭工程使用之全數實木材料樹種皆為黃蕊木所為之特別約定，目的在於強制被上訴人不得有魚目混珠之行為，如非採用約定黃蕊木數種時，不論違約之程度及上訴人實際受損金額為何，均應給付實木工項全數契約金額，非以填補上訴人之損害為目的。就此而論，系爭切結書關於系爭工程樹種之約定，非屬賠償性違約金或債務擔保契約性質，而屬懲罰性違約金性質。㈣被上訴人就系爭工程使用之樹種是否違反使用黃蕊木之約定？於臺灣高等法院臺中分院108年度上易字第216號事件中，經法院囑託國立宜蘭大學鑑定系爭工程現場所採取之8塊木材，經採「外觀特徵鑑別法」鑑定，依其鑑定結果認其中有6塊為金刀木，2塊為黃蕊木，業經本院調取該案相關民事卷宗，有國立宜蘭大學108年11月4日宜大研字第1080011009號函可參（見108年度上易字第216號卷一第193頁）。其中「外觀特徵鑑別法」是依據客觀的木材組織等科學資訊為基礎，不會將不同科或不同屬之木材誤判之情形，亦據國立宜蘭大學109年1月14日宜大研字第1080012953號函檢附橫切面圖所為函覆（見108年度上易字第216號卷一第224-230頁）。堪認系爭工程所使用之木材非全為黃蕊木。被上訴人雖於該訴訟中提出行政院林業試驗所出具之鑑定報告，所載鑑定結果認定送驗3塊樣本均為黃蕊木（見108年度上易字第216號卷一第51、52頁），然該送驗木材係被上訴人自行提供檢驗，無法確認均係採自系爭工程，是該項鑑定報告自不足為被上訴人有利認定。㈤被上訴人主張酌減違約金，有無理由？⒈按約定之違約金額過高者，法院得減至相當之數額。民法252條定有明文。又違約金可分為懲罰性約金及賠償性違約金，若屬前者，應依一般客觀事實、社會經濟狀況及當事人所受損害情形，以為酌定標準；若為後者，則應依當事人實際上所受損失為標準，酌予核減。⒉上訴人主張其受有瑕疵給付價差損失212萬640元、重置費用損失514萬6,500元、保固費用損失23萬餘元云云，經查：⑴上訴人主張受有瑕疵給付價差損失212萬640元，固提出108年7月29日雅弘公司工程報價單（本院卷第96頁），其上記載「雜木一批」每才單價80元，與系爭工程訂購單（本院卷第94頁）記載黃蕊木每才單價380元相較，每才差額300元。但該報價單所指「雜木」種類為何，依雅弘公司111年5月12日雅弘工程字第111051201號函稱：「所謂雜木係指叫不出其名稱及未經檢驗之原木，或混有各式種類的木材」等語，及該公司112年3月31日雅弘工程字第112033101號函稱：「本公司前函所指雜木係指未經檢驗叫不出名稱的原木，或是混合各式種類的木材，故本公司報價的雜木也不確定是否包含金刀木」等語（本院卷第210、367頁）；及中華木質構造建築協會111年5月20日111木構造字第023號函稱：「有關『雜木一批』中之雜木，若在樹種鑑別上為不具有辨視意義之木材，即為非所知可辨視之樹種」等語（本院卷第300頁），就雅弘公司工程報價單所載「雜木」是否可認定為金刀木一節，此部分不能證明。本院再依上訴人聲請函詢相關單位就系爭工程簽約時即000年0月間市場上黃蕊木與金刀木之價格情形，依中華民國木材商業同業公會全國聯合會112年5月3日中華民國木商全聯字第396號函稱：「雜木指闊葉木材的商品名稱，但『雜』不是說材質雜亂或不好，而是闊葉樹種類較多，資源分佈較散，並且以混交林居多，一樹種資源不集中，出材率低，統稱雜木」、「黃蕊木與金刀木價格取決於原木的大小與好壞，這會影響製材率及當時的供需問題，也是價格變化的原因」等語（本院卷第395頁），亦無法確認黃蕊木與金刀木之價差，是上訴人主張系爭工程因樹種不同，被上訴人所為瑕疵給付致受有價差損失212萬640元，此部分不能證明。至上訴人另請求調查「成材率極低之闊葉樹種」、「未能辨別樹種之雜木」、「混有各式樹種之木材」，每才之市場價格為何？（見本院卷第417頁民事陳述暨調查證據聲請狀），但依前述相關單位函覆之內容，所謂「雜木」既無法辨視其樹種，依上訴人聲請函詢問題，亦無法證明金刀木之每才價格，是本院認無再依上訴人聲請函詢之必要，附此敘明。⑵上訴人主張受有重置費用損失514萬6,500元云云，固提出其計算方式（見原審卷第186-192頁民事答辯二狀），惟此部分為被上訴人所否認，且迄至本件言詞辯論終結前，上訴人亦未舉證有重為施作之相關證據，上訴人主張受有重置費用損失，並無理由。⑶上訴人主張受有保固損失23萬餘元云云，然系爭支票係擔保系爭工程所使用實木木材均為黃蕊木材質之用，與系爭工程完工後履行保固責任無關，上訴人主張系爭支票之擔保範圍包含保固責任，並無理由。⒊上訴人主張其受有瑕疵損害及重置費用損失部分，此部分並無積極證據佐證，本院審酌兩造本於其自由意思簽訂系爭切結書，以系爭工程之承攬金額352萬5,456元，且約定系爭工程使用之樹種，被上訴人於施作中混有不合規定樹種，雖有不符系爭工程合約約定，但系爭工程既經驗收，並無額外支出相關改正費用，考量兩造損害利益、違約情節等一切情狀，本院認應將懲罰性違約金酌減至100萬元，始符公允。㈥本件酌減違約金後，被上訴人請求返還41萬182元，有無理由？⒈按無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同。民法第179條定有明文。次按當事人約定之違約金過高，經法院酌減至相當之數額而為判決確定者，就該酌減之數額部分，如債務人已先為非出於自由意思之任意給付，自得依不當得利法律關係請求債權人返還（最高法院109年度台簡上字第20號判決意旨參照）。所謂違約金之任意給付，係指債務人明知違反義務而依約定應給付違約金之情形下，依其自由意識自願給付違約金者而言。系爭切結書於下方以手寫文字記載：「當木料鑑定報告書確認符合本工程規範圖說，朔大企業業提供擔保①此切結書②朔大支票新光銀行支票號碼HX0000000③商業本票NQ.789152。當日（報告日期）無條件歸還」等語（見原審卷第24頁）。依其文義內容，係提供系爭支票作為擔保，當鑑定報告確認系爭工程符合規範時，上訴人即應交還系爭支票，足見被上訴人此時尚無認其有違約事實之存在。⒉上訴人雖提出兩造間之簡訊對話（本院卷第236-270頁），主張於簽立系爭切結書之前，於000年0月00日下午3時47分傳送自行送驗之中華木質構造建築協會檢驗報告，該報告已記載送驗木材非黃蕊木，可認被上訴人簽立系爭切結書之際，已明知違反契約之事實等語。惟系爭切結書所載日期為106年8月10日，被上訴人法定代理人賴昀琮初證稱簽署系爭切結書之日期為106年8月11日（見本院卷第163、164頁筆錄），嗣後改稱為106年8月10日（見本院卷第315頁民事答辯三狀）。而上訴人員工傅俊榮及被上訴人法定代理人賴昀琮均證稱簽立系爭切結書之地點為苗栗龍坑7-11（見本院卷第159、166頁筆錄），依兩造之簡訊對話，傅俊榮於106年8月10日上午8時26分傳訊：「抱歉。我臨時有事改約11點可以嗎？」，賴昀琮則於同日上午9時1分回覆：「11點在後龍交流道7-11」，傅俊榮於同日上午9時1分回覆：「好的，感謝您」（本院卷第238頁），其後並無相關更改見面時間之對話，從上開簡訊對話內容，傅俊榮與賴昀琮係於106年8月10日會面，此與系爭切結書上日期相符，堪認系爭切結書之簽署日期為106年8月10日。則上訴人於簽立系爭切結書後翌日，始將自行送驗取得之中華木質構造建築協會檢驗報告傳予被上訴人，被上訴人抗辯於簽立系爭切結書與交付系爭支票之際，尚未承認其違約事實之存在，應屬可採。⒊以上，系爭支票既經上訴人提示兌現票款141萬182 元，因非屬被上訴人承認違約事實下所為之任意給付，且違約金數額又經本院酌減為100萬元，被上訴人依不當得利之法律關係，請求上訴人將超出100萬元之41萬182元返還，為有理由。㈦按受領人於受領時，知無法律上之原因或其後知之者，應將受領時所得之利益，或知無法律上之原因時所現存之利益，附加利息，一併償還；如有損害，並應賠償，民法第182條第2項定有明文。被上訴人據此主張以上易216號判決確定之翌日即109年8月13日起算利息，然本件不當得利返還係存在於兩造間，而前案判決之當事人與本件訴訟並非相同，況本件不當得利請求權是否存在，尚待本院判決認定，難認被上訴人就無法律上原因一事已屬知悉，被上訴人前揭利息起算之主張，難認有據。惟按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任；其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力；遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之五，民法第229條第2 項、第233 條第1項前段、第203條分別定有明文。本件被上訴人請求返還不當得利屬於未定期限債務，被上訴人請求本件起訴狀繕本送達上訴人之翌日即110年1月14日（見原審卷第58頁送達證書）起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息，為有理由，逾此部分之利息請求，則無理由。六、綜上所述，被上訴人於酌減違約金後，依不當得利法律關係，請求上訴人給付41萬182元，及自110年1月14日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息，為有理由，逾此範圍部分之請求，為無理由。原審所命上訴人給付被上訴人之金額超過上開應予准許部分（即110年1月13日當日遲延利息部分），暨該部分依職權所為假執行之宣告，尚有未洽，上訴意旨指摘原判決此部分不當，求為廢棄改判，為有理由；至上開應予准許部分，原審所為被上訴人勝訴之判決及依職權宣告假執行，核無不合，上訴意旨指摘原判決此部分不當，求為廢棄改判，為無理由，此部分上訴應予駁回。七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無一一詳予論駁之必要，併此敘明。八、據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第436條之1第3項、第449條第1項、第450條、第79條，判決如主文。中 華 民 國 112 年 12 月 7 日民事第二庭審判長法 官 謝 佳 純法 官 黃 筠 雅法 官 辜 漢 忠以上正本係照原本作成。本件判決不得上訴。中 華 民 國 112 年 12 月 7 日書記官潘 盈 筠附表一：支票號碼票面金額發票人發票日付款人HX00000001,410,182元朔大企業有限公司106年9月30日新光商業銀行西屯分行附表二：票據號碼票面金額發票人發票日到期日CH7891521,410,182元賴炳諺（按：為賴昀琮之原名）106年8月10日未記載
臺灣高等法院 110 年度 上 字第 164 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 有 |  |  | 臺灣高等法院民事判決110年度上字第164號上 訴人 少謙營造有限公司法定代理人孫傳明訴訟代理人駱忠誠律師被上訴人新北市汐止區公所法定代理人林慶豐訴訟代理人 邱俊傑律師上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國109年10月26日臺灣士林地方法院108年度訴字第1869號第一審判決提起上訴，並為訴之變更及追加，本院於112年11月21日言詞辯論終結，判決如下：主 文被上訴人應給付上訴人新臺幣壹拾陸萬元，及自本判決確定之翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。其餘變更之訴、追加之訴及假執行之聲請均駁回。變更之訴（含追加部分）訴訟費用由被上訴人負擔百分之8，餘由上訴人負擔。事實及理由壹、程序方面：一、按當事人喪失訴訟能力或法定代理人死亡或其代理權消滅者，訴訟程序在有法定代理人或取得訴訟能力之本人承受其訴訟以前當然停止；承受訴訟人，於得為承受時，應即為承受之聲明，民事訴訟法第170條、第175條第1項定有明文。查上訴人之法定代理人原為邱少謙，嗣於本院訴訟中先後變更為張薛、孫傳明，有經濟部商業司商工登記公示資料在卷可稽（見本院卷第187至189、569至573頁），業經其等具狀聲明承受訴訟（見本院卷第185、563頁）。另被上訴人之法定代理人原為陳健民，嗣於本院訴訟中先後變更為吳秀慈、林慶豐，亦經其等具狀聲明承受訴訟，有民事聲明承受訴訟狀、汐止區公所官方網站之區長專欄頁可稽（見本院卷第495至497、581至582、599頁），核與民事訴訟法第170條、第175條第1項規定相符，皆應准許。二、次按第二審訴之變更或追加，非經他造同意不得為之，但請求之基礎事實同一，及擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第446條第1項但書、第255條第1項第2款、第3款定有明文。查上訴人於原審主張其依「汐止區新昌市民活動中心新建工程」（下稱系爭工程）契約編號SZ108-030之工程契約（下稱系爭契約）第20條第16項約定終止系爭契約，再依系爭契約第14條第1項、第20條第17項約定請求被上訴人返還履約保證金新臺幣（下同）185萬元，及依民法第509條請求被上訴人賠償損害178萬1700元，合計請求被上訴人給付363萬1700元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息【原審為上訴人全部敗訴之判決，上訴人不服，僅就返還履約保證金185萬元本息部分提起一部上訴，其餘部分（即請求178萬1700元本息部分）未據其聲明不服，已告確定，非本院審理範圍，下不贅述】。嗣於本院審理中，追加請求被上訴人返還履約保證金11萬元本息，及將其訴訟標的即請求權基礎變更為民法第179條（見本院卷第210頁），核其追加請求11萬元本息部分，屬擴張應受判決事項之聲明；就變更訴訟標的部分，該變更之請求權基礎與原訴之訴訟標的均係本於系爭契約之同一基礎事實，符合上開規定，均應准許。另按訴之同一與否，以當事人、訴訟標的及訴之聲明三者是否同一為斷，如在訴訟進行中三者有一變更，即應認訴已有變更，原告將原訴變更時，如其訴之變更為合法，原訴可認為已因撤回而終結，法院應專就新訴裁判（最高法院106年度台上字第2505號裁定意旨參照）；上訴人於本院為上開訴之變更既屬合法，則其在原審之訴（即依系爭契約第14條第1項、第20條第17項約定請求被上訴人返還履約保證金185萬元部分）視為撤回而終結，故本院只就新訴為裁判，附此敘明。貳、實體方面：一、上訴人主張：被上訴人之系爭工程於民國108年間辦理公開招標，由上訴人以1850萬元得標，兩造於108年5月16日簽立系爭契約，伊已繳納履約保證金196萬元。伊自108年6月2日開工後，即戮力於系爭工程之施作，豈料於系爭工程施作期間，伊接獲被上訴人通知，以系爭工程須辦理變更設計之不可歸責於伊之事由，要求伊自108年7月12日起停工，故伊自108年7月12日起停工。其後被上訴人雖於108年11月25日以系爭工程已完成變更設計為由通知伊申報復工進場施工，惟建築執照之變更設計與系爭契約之變更設計分屬二事，因斯時系爭契約所約定之工項及圖說尚未完成變更，伊仍無從繼續施作，故伊未進場施工。嗣被上訴人竟以伊於期限內未進場施工為由，於108年12月19日終止系爭契約，該終止為不合法，惟依民法第511條仍生任意终止之效力，故系爭契約已於108年12月19日終止。被上訴人所收取之履約保證金196萬元，於系爭契約108年12月19日終止後，已無保有該利益之法律上原因，構成不當得利，應予返還，爰依民法第179條規定請求被上訴人返還伊已繳納之履約保證金。【原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服，提起上訴】並於本院為訴之變更及追加，其聲明：㈠原判決關於駁回下列第㈡項之訴部分廢棄。㈡上開廢棄部分，被上訴人應給付上訴人185萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息。㈢被上訴人應給付上訴人11萬元，及自109年12月2日民事上訴聲明狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息。㈣願供擔保，請准宣告假執行。二、被上訴人則以：兩造於108年5月16日簽立系爭契約，而系爭工程嗣經監造單位即恒維聯合建築師事務所（下稱恒維事務所）審查後，確認將因辦理變更設計而影響進度網圖要徑作業之進行，故伊遂同意上訴人自108年7月12日起暫緩履約即停工。惟恒維事務所於108年10月間完成系爭工程之變更設計，且系爭工程之「第一次變更設計圖說」業於108年10月23日經新北市政府工務局（下稱新北工務局）核准變更在案。再者，上訴人就系爭工程於108年10月31日申報放樣勘驗，並於108年11月7日經新北工務局備查在案，伊亦先後於108年11月22日及25日促請上訴人立即復工，履行系爭工程之契約義務。嗣因上訴人無故不履行系爭契約義務，經伊於108年11月25日以新北汐工字第1082656153號函請上訴人於文到10日內申報復工並進場施工，惟上訴人屆期仍未申報復工並進場施工，伊遂於108年12月18日以新北汐民字第1082658546號函知上訴人，依系爭工程契約第20條第1項第11款終止系爭契約。系爭契約既因可歸責於上訴人之事由而終止，則依系爭契約第14條第13項第4款及第20條第4項約定，伊無須退還履約保證金，故上訴人請求伊返還履約保證金為無理由等語，資為抗辯。並答辯聲明：㈠上訴及擴張之訴均駁回。㈡如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。三、兩造不爭執事項（見本院卷第284至285頁）：㈠被上訴人之系爭工程於108年間辦理公開招標，由上訴人以1850萬元得標，兩造於108年5月16日簽立系爭契約（原證1）。㈡上訴人因系爭工程已繳納履約保證金196萬元。㈢系爭工程自108年6月2日開工（原證13）後，因辦理變更設計之不可歸責於上訴人之事由而自108年7月12日起停工（原證2）。㈣108年10月28日系爭工程第3次進度會議中，上訴人表示：建築師事務所及被上訴人放樣申報文件於108年10月25日用印完成，上訴人108年10月28日向工務局掛件申辦放樣勘驗（被證13系爭工程108年10月28日第3次進度會議紀錄）。㈤上訴人於108年11月11日發函予被上訴人，表示「一、依據恆維聯合建築師事務所提供辦理變更設計完成後之圖面，經本公司專業放樣廠商於108年10月31日基地放樣後，發現下列問題...」（被證15即原證31）。㈥上訴人於108年11月19日以全部工程暫停執行期間持續逾3個月為由，發函通知被上訴人表示依系爭契約第20條第16款之約定終止系爭契約（原證3），該函於108年11月20日送達被上訴人。㈦兩造於108年11月22日召開工程會議（被上訴人所製會議紀錄見原證20、上訴人所製作會議之部分對話譯文見原證19）。㈧被上訴人於108年11月25日發函通知上訴人於文到10日內申報復工並進場施工（被證3即原證18），該函於108年11月27日送達上訴人（參被證8說明三）。㈨不爭執原證17形式真正。㈩被上訴人於108年12月18日發函通知上訴人終止系爭契約，該函於108年12月19日送達上訴人（被證8、被上證1）。被上訴人於109年1月22日重新公告公開招標（原證23）。被上訴人終止系爭契約後，被上訴人經結算上訴人已施作完成數量後，於109年5月7日給付上訴人36萬7119元（被證9、原審卷一第428、430頁）。四、本院之判斷：㈠被上訴人依系爭工程契約第20條第1項第11款終止系爭工程契約為有理由：被上訴人主張系爭工程於108年10月23日經新北工務局核准變更設計後，上訴人無故不履行系爭契約義務，經其於108年11月25日函催上訴人於文到10日內申報復工並進場施工，惟上訴人屆期仍未申報復工並進場施工，其遂於108年12月18日依系爭工程契約第20條第1項第11款終止系爭契約等語。上訴人則辯稱建築執照之變更設計與系爭契約之變更設計分屬二事，因斯時系爭契約所約定之工項及圖說尚未完成變更，其尚無可據以施工之圖說，無從繼續施工，故其未進場施工，被上訴人終止不合法等語。經查：1.系爭工程自108年7月12日起停工（見不爭執事項㈢）之後，恒維事務所於108年10月5日就系爭工程之建造執照（即設計圖說）向新北工務局申請第一次變更設計，經新北工務局於108年10月23日核准變更在案，此有「新北市政府工務局建造執照設計變更通知書（108年12月13日北工建字第1081887000號）」、新北工務局就系爭工程變更設計所製作之「變更概要」、「新北市政府執照加註明細資料」足憑（見原審卷一第267、346、348頁）。2.又上訴人曾於108年10月28日參與「汐止區新昌及自強市民活動中心新建工程進度會議（第3次）」中表示：「建築師事務所及汐止區公所放樣申報文件於108年10月25日用印完成，本公司108年10月28日向工務局申報放樣勘驗」等語（見原審卷一第352頁)，上訴人復於108年10月31日依恒維事務所所提供辦理變更設計完成後之圖面為基地放樣勘驗，有上訴人108年11月11日(108)少建字第10811110-1號函可稽（見原審卷一第358頁），該108年10月31日之放樣勘驗再經新北工務局於同年11月7日備查在案，並經新北工務局函覆本院稱該次放樣勘驗係依變更後之執照備查，亦有新北工務局111年11月16日新北工施字第1112212474號、112年3月8日新北工施字第1120400440號、112年6月14日新北工施字第1121138254號函可稽（見本院卷第433、475、543頁）。此外，恒維事務所於108年11月26日致上訴人函明揭：「一、本所已於108年10月23日提供圖說電子檔供貴公司辦理放樣勘驗圖資補件且貴公司於108年11月11日業已辦理完成。二、本所再次提供第一次變更設計核准圖說檔案如附件。」等語（見原審卷一第356頁)，核與上訴人前開108年11月11日(108)少建字第10811110-1號函內載「依據恒維事務所提供辦理變更設計完成後之圖面…」等語相符。另上訴人於108年10月31日基地放樣後發現現場水溝明溝施工時影響甲種施工圍籬之問題並向恒維事務所反應，有上訴人108年11月1日（108)少建字第10811110-1號函可稽（見原審卷一第358頁），復經被上訴人同意上訴人申請「○○路000巷口道路旁、長約7公尺，寬約1公尺」臨時使用道路以解決該項問題，亦有被上訴人108年11月15日新北汐工字第1082654688號函可參（見原審卷一第360頁）。綜上可知系爭工程已於108年10月23日經工務局核准變更設計，且恒維事務所業已將經核准之變更後之圖說提供予上訴人，並解決上訴人所提問題，則上訴人即得本於變更後之圖說繼續履行契約。是上訴人辯稱其無可據以施工之圖說，無從繼續施工云云，為不可採。3.上訴人復辯稱系爭工程建築執照之變更，雖於108年10月23日「許可」，但係遲至108年12月13日始取得變更後建築執照，且建築執照之變更設計與系爭契約之變更設計分屬二事，因斯時系爭契約所約定之工項及圖說尚未完成變更，故其未進場施工並未違約等語。經查：⑴系爭契約第19條第1、2項約定「（第1項）甲方(按：即被上訴人)於必要時得於本契約所約定之範圍內通知乙方(按：即上訴人)變更本契約(含新增項目)，乙方於接獲通知後，除雙方另有協議外，應於30日內向甲方提出本契約標的、價金、履約期限、付款期程或其他本契約內容須變更之相關文件。本契約價金之變更，其底價依採購法第46條第1項之規定。（第2項）乙方於甲方接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更本契約。除甲方另有請求者外，乙方不得因前款之通知而遲延其履約責任。」（見原審卷一第61、62頁），可見被上訴人於必須變更設計時得通知上訴人變更系爭契約工項，上訴人於接獲被上訴人通知後，應由上訴人向被上訴人提出關於系爭契約變更之相關文件，且上訴人不得以系爭契約尚未完成變更為由，拒不履行其契約義務。復查兩造及恒維事務所於系爭工程經新北工務局核准變更設計（108年10月23日）之次日即108年10月24日召開會議，會議中恒維事務所先表示「新昌變更設計申請案工務局已核准」等語，被上訴人復表示「新昌…另涉及工程契約書變更設計請建築師事務所儘速辦理」，該次會議結論第三點記載「新昌案…（預定進場施工日期108年11月3日）」、第四點記載「新昌案配合建築執照變更設計另涉及工程契約書工項變更設計，請建築師事務所儘速辦理」，此有該會議紀錄可按（見原審卷一第114至115頁），堪認被上訴人已將系爭契約必須配合建築執照變更設計而辦理契約變更一事於該次會議中通知上訴人，上訴人於知悉後未曾主張須完成契約內容之變更始得進場施工，並同意預定進場施工日期為108年11月3日，則依系爭契約第19條第1項約定，應由上訴人於108年10月24日起30日內向被上訴人提出本契約標的、價金、履約期限、付款期程或其他本契約內容須變更之相關文件。惟上訴人未自行或待恒維事務所協助其提供關於系爭契約內容變更之相關文件，即於108年11月19日以系爭工程暫停執行期間持續逾3個月為由，發函通知被上訴人表示依系爭契約第20條第16項之約定終止系爭契約（見不爭執事項㈥，按上訴人於第二審已不再主張系爭契約係經其於108年11月19日終止，見本院卷第205頁）。可知係上訴人未依系爭契約第19條第1項履行，且其以被上訴人未完成契約內容之變更為由拒絕進場施工，亦顯違反系爭契約第19條第2項約定。⑵又系爭工程建築執照之變更既已於108年10月23日核准，即有施工之圖說依據，縱其核發建築執照之日期在後，亦無礙於施工廠商得依已核准變更之圖說施作，此由上訴人已於108年10月31日依恒維事務所所提供之辦理變更設計完成後之圖面辦理基地放樣勘驗一節（見不爭執事項㈤）即可得知。且依系爭工程契約第20條第20項「履行契約需甲方之行為始能完成，而甲方不為其行為時，乙方得定相當期限催告甲方為之。甲方不於前述期限內為其行為者，乙方得通知甲方終止或解除契約，並得向甲方請求因契約終止或解除而生之損失」之約定（見原審卷一第64頁），上訴人如認係因被上訴人未履行提供變更後之建築執照圖說之協力義務致其無法施工，亦應依該條款通知被上訴人定期提出，然上訴人不僅於108年10月24日會議中同意預定進場施工日期為108年11月3日，且未曾以函文要求被上訴人提供變更之建築執照圖說，則其拒絕復工之原因實與變更之建築執照圖說並無關係，是上訴人辯稱因108年12月13日始取得變更後建築執照，故其在此之前無從復工云云，為不可採。4.按系爭契約第20條第1項第11款約定「乙方履約有下列情形之一者，甲方得以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償乙方因此所生之損失：乙方未依本契約規定履約，自接獲甲方書面通知日起10日內或書面通知所載較長期限内，仍未改正者」，系爭工程於108年10月23日經工務局核准變更設計，及經恒維事務所業將經核准之變更後之圖說提供予上訴人後，上訴人即得本於變更後之圖說繼續履行契約，已認定於前，然上訴人無故不履行系爭契約義務，復於108年11月19日發函單方任意終止系爭契約，顯有可歸責之事由，經被上訴人於108年11月25日發函通知上訴人於文到10日內申報復工並進場施工，該函於108年11月27日送達上訴人（見不爭執事項㈧），惟上訴人屆期仍未申報復工並進場施工，故被上訴人依上開約款，於108年12月18日發函通知上訴人終止系爭契約，該函於108年12月19日送達上訴人（見不爭執事項㈩），於法有據，是系爭契約於108年12月19日經被上訴人合法終止。㈡上訴人依民法第179條規定，請求被上訴人返還履約保證金196萬元本息，於16萬元本息之範圍內為有理由：1.按契約債務人交付履約保證金予債權人，係以擔保契約債務之履行為目的，讓與其所有權予債權人，為讓與擔保性質，其擔保範圍包括債務不履行之損害賠償、違約金等。又當事人為督促履約，約定債務人於一定違約情事發生時，即應為一定金錢給付，作為賠償預定或懲罰，或債權人得沒收履約保證金或不予發還，性質上即為違約金之約定，自有民法第252條規定之適用（最高法院109年度台上字第2181號判決意旨參照）。經查，系爭契約第14條第13款第4目約定「乙方所繳納之履約、差額及保固保證金（含其孳息)，得部分或全部不發還之情形如下：…因可歸責於乙方之事由，致部分終止或解除契約者，依該部分所占契約契約金額比率計算保證金；全部終止或解除契約者，全部保證金」（見原審卷一第54頁），乃約定於發生因可歸責於上訴人之債務不履行情事致契約全部終止時，應為一定金額之給付即全部之保證金不予發還，可知履約保證金在此情形下兼具有上訴人違約不履行或不依約履行之違約金性質。2.復按「違約金，除當事人另有訂定外，視為因不履行而生損害之賠償總額。其約定如債務人不於適當時期或不依適當方法履行債務時，即須支付違約金者，債權人除得請求履行債務外，違約金視為因不於適當時期或不依適當方法履行債務所生損害之賠償總額」、「約定之違約金額過高者，法院得減至相當之數額」，民法第250條第2項、252條分別定有明文。次按違約金得區分為損害賠償預定性質違約金及懲罰性違約金，前者乃將債務不履行債務人應賠償之數額予以約定，亦即一旦有債務不履行情事發生，債權人即不待舉證證明其所受損害係因債務不履行所致及損害額之多寡，均得按約定違約金請求債務人支付。後者之違約金係以強制債務之履行為目的，確保債權效力所定之強制罰，故如債務人未依債之關係所定之債務履行時，債權人無論損害有無，皆得請求，且如有損害時，除懲罰性違約金，更得請求其他損害賠償。又當事人約定之違約金是否過高，須依一般客觀事實，社會經濟狀況，當事人所受損害情形及債務人如能依約履行時，債權人可享受之一切利益為衡量標準，而債務人已為一部履行者，亦得比照債權人所受利益減少其數額，倘違約金係屬損害賠償總額預定之性質者，尤應衡酌債權人實際上所受之積極損害及消極損害，以決定其約定之違約金是否過高。是損害賠償預定性質違約金及懲罰性違約金，二者效力及酌減之標準各自不同，法院於衡酌當事人約定之違約金是否過高時，自應先就該違約金之性質予以定性，以為是否予以酌減及數額若干之判斷（最高法院108年度台上字第568 號判決意旨參照）。約定違約金額是否過高，賠償性違約金係以債權人所受之損害為主要準據，懲罰性違約金則非以債權人所受損害為惟一審定標準，尤應參酌債務人違約之情狀斷之（最高法院100年度台上字第533號判決意旨參照）。3.經查，系爭契約第14條第13項第4款關於因可歸責於上訴人之事由經被上訴人終止全部契約即不予發還全部履約保證金之違約金約定，與當事人實際受損害金額若干無關，且系爭契約第18條第11款另約定「因可歸責於乙方之事由，致甲方遭受損害者，乙方應負賠償責任，其認定有爭議者，依照爭議處理條款辦理。」（見原審卷一第61頁），亦即除系爭契約第14條第13款不予發還履約保證金之違約金約定外，更得請求其他損害賠償，堪認此違約金並非就債務不履行損害賠償數額予以約定之損害賠償預定性質之違約金，而係以強制債務之履行為目的，確保債權效力所定強制罰之懲罰性違約金甚明，且為兩造所不爭執（見本院卷第644頁）。既為強制債務履行為目的之懲罰性違約金，則違約金額是否過高，依前開說明，並非以債權人所受損害為惟一審定標準，尤應參酌債務人違約之情狀斷之。4.本院審酌系爭工程為市民活動中心新建工程，為提供市民集會、休憩活動、各項類別研習、技藝課程、辦理公共事務暨救災防災避難臨時場所而規劃興建（見原審卷一第19頁系爭契約之前言），具有公共利益，且系爭工程適用政府採購法公開招標，而政府採購法已規定適當之等標期間，且賦予投標廠商於等標期間提出疑義或異議之權利，堪認上訴人於投標系爭工程時，應已就自己履約之意願、經濟能力、違約時上訴人所受損害之程度及自己應負擔之違約金數額等主、客觀因素，詳加評估後，始進行投標，又本件履約保證金兼具懲罰性違約金性質，旨在促使上訴人積極履約，俾系爭工程如期完工，以提升當地市民生活福祉；然被上訴人卻任意違約，致被上訴人須另行花費相當之勞力、時間、費用重新招標以完成系爭工程，包括於109年1月22日重新公告公開招標（見不爭執事項）後，至109年6月16日始決標予第三人大法營造有限公司（見本院卷第150頁之開/決標紀錄），造成系爭工程期程之延宕，且重新招標之工程結算金額為2062萬1683元（見本院卷第655頁之工程結算驗收證明書），亦較系爭工程之金額為高，則因上訴人之違約行為對被上訴人及公共利益之影響程度重大；兼衡酌系爭契約總價1850萬元，上訴人已繳納履約保證金196萬元（見不爭執事項㈠㈡），則履約保證金占契約總價之比例為10.59％（1,960,000÷18,500,000=0.1059，小數點後四位以下四捨五入），已逾「押標金保證金暨其他擔保作業要件」第15條第1、2項所規定之履約保證金原則上不逾預算金額或預估採購總額百分之10之比率；另被上訴人108年12月19日終止系爭契約時，上訴人已為一部履行，並經被上訴人結算上訴人已施作完成數量後，於109年5月7日給付上訴人36萬7119元（見不爭執事項），考量上訴人前述違約情節、被上訴人所受損害、本件履約保證金占系爭契約總價之比率、上訴人已為一部履行等一切情狀，認如本件履約保證金全數不予發還，該兼具懲罰性違約金之履約保證金尚屬過高，應酌減為180萬元，方屬允當。經酌減後，被上訴人已沒收取得之履約保證金其中16萬元（1,960,000-1,800,000=160,000），其法律上原因即不復存在，上訴人得依民法第179條規定，請求被上訴人返還之。5.末按當事人約定之違約金過高，經法院酌減至相當之數額而為判決確定者，就該酌減之數額以外部分，如債權人先為預扣，因該部分非出於債務人之自由意思而被扣款，債務人自得依不當得利法律關係請求債權人給付。此項給付請求權，應認於法院判決確定時，其請求權始告發生，並於斯時屆其清償期，方符酌減違約金所生形成力之原意（最高法院102 年度台上字第1330號判決意旨參照）。是上訴人得請求被上訴人返還之16萬元，其遲延利息應自本判決確定之翌日起算。五、綜上所述，上訴人於本院變更依不當得利法律關係，請求被上訴人給付16萬元及自本判決確定之翌日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息之範圍內，為有理由，應予准許；逾此範圍之請求，為無理由，應予駁回。上訴人追加之訴，亦無理由，應予駁回。又上開准許部分，未逾越150萬元，不得上訴第三審，判決後即告確定，自無併為假執行宣告之必要；上開駁回部分，其假執行之聲請即失其依據，是上訴人假執行之聲請應予駁回。六、本件事證已臻明確，上訴人另聲請命被上訴人提供重新發包工程之結算書、竣工圖及其詳細價目表，欲證明被上訴人未受有損害等（見本院卷第659頁），惟本件履約保證金兼具懲罰性違約金之性質，業經認定於前，依前揭說明，關於懲罰性違約金額是否過高非以債權人所受損害為惟一審定標準，尤應參酌債務人違約之情狀斷之，況被上訴人所受主要損害為系爭工程期程之延宕及對公共利益之影響，是上開調查證據之聲請，核無必要；兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。七、據上論結，本件變更之訴為一部有理由、一部無理由，追加之訴為無理由，爰判決如主文。中 華 民 國 112 年 12 月 5 日民事第十七庭審判長法 官 黃雯惠法 官 林佑珊法 官 戴嘉慧正本係照原本作成。被上訴人不得上訴。上訴人如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 112 年 12 月 6 日書記官莊昭樹
臺灣臺北地方法院 110 年度 建 字第 191 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 有 |  |  | 臺灣臺北地方法院民事判決110年度建字第191號原 告 林炳東訴訟代理人許繼中律師黃國益律師複 代理人 黃奕欣律師被 告大禾國際景觀設計有限公司清 算 人潘芝琳訴訟代理人曾淑英律師被 告 光輝國際工程股份有限公司法定代理人施健全被 告 張如琳上二人共同訴訟代理人 黃振銘律師朱龍祥律師被 告 王鎮瑜上列當事人間損害賠償等事件，本院於112年12月1日言詞辯論終結，判決如下：主 文被告大禾國際景觀設計有限公司給付原告新臺幣貳佰伍拾玖萬捌仟元，及自民國一一二年九月十六日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。被告光輝國際工程股份有限公司應給付原告新臺幣柒萬玖仟捌佰貳拾伍元，及自民國一一二年九月十六日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。被告張如琳應給付原告新臺幣拾萬元，及自民國一一〇年八月十七日至清償日止，按年息百分之五計算之利息。原告其餘之訴駁回。訴訟費用由被告大禾國際景觀設計有限公司負擔百分之一、被告光輝國際工程股份有限公司、被告張如琳各負擔千分之三，餘由原告負擔。本判決主文第一、二、三項於原告分別以新臺幣捌拾陸萬陸仟元元、新臺幣貳萬柒仟元、新臺幣參萬肆仟元各為被告大禾國際景觀設計有限公司、光輝國際工程股份有限公司、張如琳供擔保後，得假執行。但被告大禾國際景觀設計有限公司、光輝國際工程股份有限公司、張如琳如各以新臺幣貳佰伍拾玖萬捌仟元、新臺幣柒萬玖仟捌佰貳拾伍元、新臺幣拾萬元為原告預供擔保，各得免為假執行。原告其餘假執行之聲請駁回。事實及理由壹、程序方面：一、按解散之公司除因合併、分割或破產而解散外，應行清算；解散之公司，於清算範圍內，視為尚未解散；公司之清算人，在執行職務範圍內，為公司負責人；有限公司之清算，以全體股東為清算人，但本法或章程另有規定或經股東決議，另選清算人者，不在此限，公司法第24條、第25條、第8條第2項、第113條準用第79條分別定有明文。經查，被告大禾國際景觀設計有限公司（下稱大禾公司）業經臺北市政府於民國109年1月22日以新北府經司字第1098005784號函解散登記，有其公司變更登記表可稽（見本院卷第191至192頁），是被告依法應行清算，而被告大禾公司於109年1月6日經全體股東同意解散並選任潘芝琳為清算人，並經臺灣新北地方法院准予備查，亦有股東同意書、臺灣新北地方法院111年5月20日函(見本院卷一第197頁，卷三第91頁）等件可憑)，則本件應以潘芝琳為被告大禾公司之法定代理人，合先敘明。二、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之基礎事實同一、擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第2、3款定有明文。查原告起訴時訴之聲明第1至4項為：㈠被告大禾公司應給付原告新臺幣（下同）800萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至驗收合格之日止，每日1萬2300元之違約金；㈡被告光輝國際工程股份有限公司（下稱光輝公司）應給付原告257萬9856元，及自起訴狀繕本送達翌日起至驗收合格之日止，每日2976元之違約金；㈢被告大禾公司、光輝公司各應給付原告339萬3025元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息（依後述㈣聲明之意旨可知原告起訴狀及歷次陳述均漏載「各」，應予更正）；㈣前項之給付，如有任一被告為全部或一部之給付者，其餘被告於該給付範圍內免給付之義務。迭經變更聲明後，終於112年12月1日言詞辯論期日以言詞變更訴之聲明第1至3項為：㈠被告大禾公司應給付原告2067萬6300元，及自民事擴張聲明暨準備七狀繕本送達翌日即即112年9月16日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息；㈡被告光輝公司應給付原告503萬1762元，及民事擴張聲明暨準備七狀繕本送達翌日即112年9月16日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息；㈢被告大禾公司、光輝公司各應給付原告523萬6871元，及自民事擴張聲明暨準備七狀繕本送達翌日即112年9月16日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息（見本院卷四第106頁），核屬應受判決事項之擴張及縮減；又原告起訴時就訴之聲明第三項部分，係以其給付被告大禾公司、光輝公司下包廠商款項25萬1025元，而依民法第478條、第546條第1項、第179條向被告大禾公司、光輝公司為請求，嗣又於訴訟中追加民法第176條第1項為請求權基礎（見本院卷二第7頁），而均係基於原告為被告大禾公司、光輝公司給付款項之同一原因事實，核屬在社會生活上具有共通關連性之紛爭內容，且訴訟及證據資料在相當程度範圍內得加以援用，可認請求之基礎事實同一，揆諸前揭規定，均應予准許。被告光輝公司辯稱：不應允許追加民法第176條第1項云云，即不可採。三、被告王鎮瑜經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條所列各款情事，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決，合先敘明。貳、實體方面：一、原告主張：伊為新北市○○區○○段○000地號土地（下稱系爭土地）之所有人，為於該土地上建屋而於104年間委由陳立季建築師繪製房屋（下稱系爭房屋）之建築圖說，並於104年6月2日經新北市政府發給104年度坪建字第293號建照執照。原告遂於107年1月30日委請被告大禾公司承包坐落系爭土地之「新北市坪林區坪林段水柳腳小段四樓新建工程」（下稱系爭工程），雙方並簽訂系爭工程之管理及工程契約（下稱系爭大禾契約），約定總價承包金額為1230萬元（未稅），預定開工日為107年2月25日，預定完工日為108年2月10日；原告另於107年3月24日委請被告光輝公司共同施作系爭工程，雙方並簽訂系爭工程工程承攬合約書（下稱系爭光輝契約），約定工程總價為991萬8710元（未稅），預定開工日為107年3月31日，預定完工日為108年1月31日。而對各被告請求如下：㈠被告大禾公司應給付逾期完工違約金2067萬6300元部分：⒈大禾公司應於108年2月10日前完成系爭工程，否則依系爭大禾契約第4條第2、4項約定，應按日給付契約總價千分之一之逾期完工違約金。惟被告大禾公司僅施作至第8期工程，且該期工程項目尚未完工，被告大禾公司及被告光輝公司於工作進行中擅自停工，離場時，鷹架未拆除，外牆未完成打底，窗戶玻璃、廁所及電梯設備均未完成安裝，致伊無法驗收使用系爭房屋，至伊於112年9月14日以民事擴張聲明暨準備（七）狀繕本通知被告大禾公司終止契約，而於送達之日即同年9月18日為終止時止，大禾公司業已逾期完工1681天，伊得依系爭大禾契約第4條第4項約定，請求被告大禾公司給付2067萬6300元（計算式：1230萬元×0.001×1681＝2067萬6300元）之逾期完工違約金。⒉被告王鎮瑜為被告大禾公司之經理人，其執行職務之範圍包含承攬工程，而有為被告大禾公司簽約及受領公司款項之權限，原告始於107年2月至000年0月間簽發並交付被告王鎮瑜8紙支票，而給付系爭工程第1至7期款項。⒊被告大禾公司於系爭工程完工前，逕於109年1月22日辦理解散登記後即停止施工，被告大禾公司顯係惡意違約，且被告大禾公司之系爭工程完工義務，早於雙方簽約時即已存在，核屬被告大禾公司辦理解散登記時所應清算了結之事務範圍，被告大禾公司故意於系爭工程完工前辦理解散登記，仍應類推適用公司法第328條第2項規定，就其未完成系爭工程之債務，負遲延給付之損害賠償責任。㈡被告光輝公司應給付逾期完工違約金503萬1762元部分：依系爭光輝契約第6條、第24條第1項之約定，被告光輝公司應於108年1月31日前完成系爭工程，否則應按日給付工程總價千分之0.3逾期完工違約金。惟被告光輝公司於工作進行中擅自停工，致伊無法驗收使用系爭房屋，至伊於112年9月14日以民事擴張聲明暨準備（七）狀繕本通知被告光輝公司終止契約，而於送達之日即同年9月18日為終止時止，被告光輝公司業已逾期完工1691天，原告得依系爭光輝契約第24條第1項約定，請求被告光輝公司給付逾期完工違約金503萬1762元（計算式：991萬8710元×0.0003×1691＝2067萬6300元）。㈢被告大禾公司、光輝公司應給付借款及遲延損害共523萬6871元部分：⒈被告大禾公司、光輝公司因資金不足，而向伊借款25萬1025元，以給付其下包廠商，伊乃於108年8月19日、109年4月1日、109年6月30日給付大禾公司、光輝公司下包廠商4萬3200元、7萬9825元、8萬元、4萬8000元，合計25萬1025元，認如無借款合意，亦屬為其等處理委任事務、致其等受有給付義務消滅之利益，伊自得擇一依民法第478條、第546條第1項、第179條、第176條第1項規定，請求被告大禾公司、光輝公司給付。⒉被告大禾公司、光輝公司未依系爭大禾契約第4條、系爭光輝契約第6條約定如期將系爭房屋交付原告，致伊無法按建照執照記載「地上1層供飲食店」使用，致伊及配偶需另承租房屋經營蔬果店面而按月支出2萬3000元租金而受有損害，且建照執照記載「地上3至4層供住宅」使用，原告無法出租他人獲利，致受有每月6萬6000元租金收入之損失，合計伊所受遲延損害為每日2966元〔（2萬3000元＋6萬6000元）/30＝2966，元以下四捨五入〕，則自系爭大禾契約、系爭光輝契約之最遲預定完工日即108年2月10日，至終止契約之112年9月18日止，核算系爭工程之逾期完工天數為1681天，共受遲延損害498萬5846元，伊依民法第231條第1項之規定，請求被告大禾公司、光輝公司賠償，並與前揭借款合計共得請求523萬6871元（計算式：25萬1025元＋498萬5846元＝523萬6871元）。㈣被告王鎮瑜應給付69萬7300元部分：被告王鎮瑜於000年0月間及6月間稱因被告大禾公司需資金周轉而央求原告借款支付訴外人即下包商簡銘成，原告遂簽發55萬元之支票、14萬7300元之支票交予被告王鎮瑜，該等支票亦已兌現，爰依民法第478條規定請求其返還共69萬7300元之借款。㈤被告張如琳應給付10萬元部分：被告張如琳因大禾公司、光輝公司需資金周轉承攬系爭工程，於000年0月間，向伊借款10萬元，伊即當場交付被告張如琳同額之支票，並據被告張如琳於000年0月00日出具借據，該支票亦已兌現，故依民法第478條規定，請求其返還。㈥爰依前揭規定提起本件訴訟等語，並聲明：⒈被告大禾公司應給付原告2067萬6300元，及自民事擴張聲明暨準備七狀繕本送達翌日即即112年9月16日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息。⒉被告光輝公司應給付原告503萬1762元，及民事擴張聲明暨準備七狀繕本送達翌日即112年9月16日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息。⒊被告大禾公司、光輝公司各應給付原告523萬6871元，及自民事擴張聲明暨準備七狀繕本送達翌日即112年9月16日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息。⒋前項之給付，如有任一被告為全部或一部之給付者，其餘被告於該給付範圍內免給付之義務。⒌被告王鎮瑜應給付原告69萬7300元，及自起訴狀繕本送達翌日即110年9月5日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息。⒍被告張如琳應給付原告10萬元，及自起訴狀繕本送達翌日即110 年8月17日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。⒎願供擔保，請准宣告假執行。二、被告則以：㈠被告大禾公司、被告光輝公司、被告張如琳各以如下等語，資為抗辯，並均聲明：⒈原告之訴及假執行之聲請均駁回；⒉如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。⒈被告大禾公司：⑴逾期完工違約金2067萬6300元部分：被告大禾公司大章、小章、存摺均係由被告王鎮瑜保管、使用，而由被告王鎮瑜執被告大禾公司大、小章與原告簽訂系爭大禾契約，請款單為被告王鎮瑜簽章，原告公司開立之支票存根均為被告王鎮瑜簽名。系爭大禾契約第3條第6項已就各期工程約定報酬，各期工程施作項目與各期工程款之給付間，立於互為對待給付關係。原告既不爭執大禾公司至少已完成至第7期「屋頂突出物-三樓灌漿完成」，惟依原告所提支票存根，僅有編號1支票存根受款人為大禾公司（票款184萬元），其餘12張支票存根受款人為王鎮瑜、張如琳等人，故原告並未依約給付大禾公司第1至7期工程款，尚積欠615萬元（799萬5000元-184萬5000元＝615萬元）。大禾公司清算人潘芝琳收受本件起訴狀後，始知悉系爭大禾契約，至工地查看，發現系爭工程已施作至第8期進度（外牆打底及裝戶安裝），故原告應依系爭契約第3條第6項約定，給付大禾公司第8期工程款15％即184萬5000元（計算式：1230萬元×8%＝184萬5000元），故於原告依系爭大禾契約先為給付大禾公司第1至7期未付工程款615萬元、第8期未付工程款184萬5000元前，伊得按民法第264條第1項前段為同時履行抗辯權而拒絕給付，溯及免除遲延責任。且大禾公司僅於清算範圍內視為尚未解散，僅得未了結現務及便利清算目的，暫時經營業務，故自大禾公司停業時起，已不能為系爭工程承攬業務之履行，故不負遲延責任。退步言，系爭大禾契約第4條第4項之約定之逾期完工違約金每日高達1萬2300元，顯有過高而請求酌減。⑵就借款及遲延損害523萬6871元部分：①就借款25萬1025元部分：被告大禾公司或其下包商從未向原告借款，訴外人王華財等三人，並非被告大禾公司之下包商，原告依借貸、委任、無因管理、不當得利之法律關係而為請求，其各該主張之原因事實間顯有矛盾，要難憑採。②就遲延損害498萬5846元部分：原告已請求被告大禾公司、光輝公司給付鉅額遲延完工違約金，自不得再重複請求遲延損害賠償。被告大禾公司業已解散，故系爭工程未完工不可歸責大禾公司，而與民法第231條規定不符。況原告提出之租約第2條約定之租期，係自110年1月11日起至111年1月10日止，為期1年，然原告請求自系爭大禾契約、系爭光輝契約等兩契約約定之最遲預定完工日即108年2月10日，至原告主張終止契約之日即同年9月18日止間之租金損害，則108年2月10日起至110年1月10日止及111年1月11日起至112年9月18日止之期間，均無租約，顯見其未受有該等租金損害等語資為抗辯，並聲明：㈠原告之訴及假執行之聲請均駁回。㈡如受不利之判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。⒉被告光輝公司：原告於107年1月30日與大禾公司簽訂系爭大禾契約，將系爭工程交由大禾公司承攬，大禾公司自應依該契約開工建築興建，系爭大禾契約至107年3月24日前均未解除或終止，則定作人自無將同一建築交由2家廠商承攬之意，而係因建築法第14條規定：「本法所稱建築物之承造人為營造業，以依法登記開業之營造廠商為限」，而承攬系爭工程之大禾公司未具營造業法營造業資格，而無法向建築主管機關申報開工，原告即起造人為申報開工，以取得使用執照、辦理建築物所有權第一次登記、申辦用水用電之需求，伊具有營造業資格，原告遂委由王鎮瑜與伊聯繫，原告為符合營造業法規定，始於107年3月24日與伊通謀虛偽訂定系爭光輝契約，而不成立承攬契約，此觀系爭工程進行至結構體完成，原告均未付款予光輝公司自明，原告與伊無任何法律關係存在，自無由向伊請求逾期違約金、代墊工程款、未如期完工所受遲延損害。⒊被告張如琳：伊未向原告借款，會簽發10萬元本票，係因原告應給付泥水包商簡銘成工資，要求伊簽發本票予以擔保，惟該泥水包商業已完成工作，原告就泥水包商工作部分並未給付承攬人大禾公司報酬，故原告自不得請求伊給付。伊為大禾公司與原告間工程糾葛之協調者，是伊出面協調小包簡銘成欲領取之工料款項，然原告卻要求伊書立借據，伊為使簡銘成拿到該工料款項，在原告脅迫下始書立該借據，但該10萬元支票係簡銘成存入帳戶而領取，並非伊取走，故伊與原告間無借貸關係存在。㈡被告王鎮瑜未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。三、兩造不爭執之事項（見本院卷四第106至107頁，部分文字依本判決用語修正）：㈠原告與被告大禾公司於107年1月30日就原告之系爭工程簽訂系爭大禾契約，契約總價為1230萬元（未稅）。㈡原告與被告光輝公司於107年3月24日就系爭工程簽訂系爭光輝契約，工程總價為991萬8710元。㈢大禾公司於108年1月16日停業，於109年1月22日經新北市政府核准登記解散，於109年1月6日由潘芝琳就任為清算人，於111年6月27日聲報清算完結，經新北地方法院111 年9月5日准予備查。四、本件兩造爭執之點，應在於：㈠原告得否依系爭大禾契約第4條第4項約定，請求被告大禾公司給付逾期完工違約金2067萬6300元本息？違約金應否酌減？被告大禾公司之同時履行抗辯、業已解散不能履約之抗辯，有無理由？ ㈡原告得否依系爭光輝契約第24條約定，請求被告光輝公司給付逾期違約金503萬9856元本息？系爭光輝契約是否因通謀虛偽意思而無效？ ㈢原告得否擇一依民法第478條、第546條第1項、第179條、第176條第1項規定請求被告大禾公司、光輝公司給付25萬1025元？㈣原告得否依民法第229條第1項、第231條第1項規定，請求被告大禾公司、光輝公司給付遲延損害賠償498萬5846元？㈤原告得否依民法第478條規定請求被告王鎮瑜返還69萬7300元之借款本息？㈥原告得否依民法第478條規定請求被告張如琳返還10萬元之借款本息？茲就本院之判斷分述如下：㈠原告得否依系爭大禾契約第4條第4項約定，請求被告大禾公司給付逾期完工違約金2067萬6300元本息？違約金應否酌減？被告大禾公司之同時履行抗辯、業已解散不能履約之抗辯，有無理由？⒈依系爭大禾契約第4條第2、4項約定：「（二）完工期限：本工程預定完工日期為民國【108】年【2】月【10】日…。（四）逾期罰款：乙方如未於合約規定期限內完工或初驗結果不合規定而未能於限期內改善完竣者，應按逾期日數，每逾一日償付本合約總價千分之一違約金；因工程逾期，致甲方受有損害時，乙方另應償付甲方之一切損失。」（見本院卷一第219頁），足見系爭工程完工期限為108年2月10日，倘被告大禾公司逾期完工，應按日償付合約總價千分之一之逾期罰款予原告，且倘因工程逾期，致原告受有損害時，被告大禾公司尚應另償付原告所受損失，足見上開違約金之性質屬懲罰性之違約金，原告尚得請求賠償因逾期所生之損害。被告大禾公司辯稱：原告就逾期完工違約金及遲延損害賠償有所重複云云，即不可採。⒉系爭工程逾108年2月10日之完工期限且迄未完工，又原告向被告大禾公司終止契約之意思表示於112年9月15日送達被告大禾公司乙節，為被告大禾公司所不爭執（見本院卷四第105頁），則迄至上開終止之日止，被告大禾公司已逾期1678日，且系爭大禾契約約定之契約總價為1230萬元（未稅），故原告依系爭大禾契約第4條第2項之約定，原得請求被告大禾公司給付逾期違約金2063萬9400元（計算式：1230萬元×0.001×1678天＝2063萬9400元）。⒊惟當事人約定契約不履行之懲罰性違約金或損害賠償總額預定性過高者，法院固得依民法第252條酌減至相當之數額，惟約定之懲罰性違約金額是否過高，非以債權人所受損害為唯一審定標準，尚應參酌債務人違約時之一切情狀斷之。原告得請求被告大禾公司給付逾期違約金為2063萬9400元，已逾系爭大禾契約總價1230萬元，認該違約金確有過高之情，是被告大禾公司請求酌減違約金，自屬有據。本院審酌被告大禾公司已完成第1至7期工程累計計價金額為契約總價之65％，可認系爭工程已完成進度約為65％，復參酌工程會採購契約範本約定一般公共工程逾期違約金以契約總價20%為上限，暨本件違約及損害等一切情狀，認以酌減至系爭大禾契約總價1230萬元之20%即246萬元(計算式：1230萬元×20%＝246萬元)為宜，以兼顧兩造之利益。故原告得依系爭大禾契約第4條第2項之約定請求246萬元之逾期違約金，逾此部分之請求，則屬無據。⒋被告大禾公司雖辯稱：原告未給付工程款而為同時履行抗辯，免除遲延完工責任云云，惟依系爭大禾契約第3條第6項約定：「請款期程：如下：1.簽約金…15％。2.基礎完成…8％。3.一樓頂版灌漿完成…8％。4.二樓頂板灌漿完成…8％。5.三樓頂板灌漿完成…8％。6.四樓頂板灌漿完成…8％。7.屋頂突出物壹～參樓灌漿完成…10％。8.外牆打底+窗戶安裝完成（含廁所設備及電梯安裝）…15％。9.竣工報驗取得使用執照…5％。10.增建+室內裝修完成…15％。」（見本院卷一第73頁）。可知第1至7期工程累計計價比例為65％（15％＋8％×5＋10%＝65%），金額799萬5000元（計算式：1230萬元×65%＝799萬5000元），而觀諸原告提出8紙支票存根（見本院卷一第249頁），受款人為大禾公司者，金額184萬5000元；王鎮瑜於支票存根簽名者，金額分別為30萬元、98萬4000元、68萬4000元、98萬4000元、98萬4000元、98萬4000元、123萬元等7筆，合計799萬5000元（計算式：184萬5000元＋30萬元＋98萬4000元＋68萬4000元＋98萬4000元＋98萬4000元＋98萬4000元＋123萬元＝799萬5000元），足見原告已給付第1至7期工程款。被告大禾公司固辯稱：被告王鎮瑜收取之款項與其無涉云云，惟查，系爭大禾契約「立合約書人」欄位除記載「乙方：大禾國際景觀設計有限公司」、「負責人：潘芝琳」並蓋用公司大小章外，尚記載：「專案經理人：王鎮瑜」等語（見本院卷一第222頁），足見被告王鎮瑜有權代理大禾公司處理包含收取承攬報酬等系爭大禾契約之事務，故原告主張：其支付經被告王鎮瑜簽名之上開7筆工程款項，係給付系爭工程款予被告大禾公司，而由被告王鎮瑜受領等語，應屬有據，則原告已依約給付第1至7期工程款799萬5000元而無遲延給付。次查，依前開系爭契約第3條第6項約定，第8期工程款係於被告大禾公司完成「外牆打底+窗戶安裝完成（含廁所設備及電梯安裝）」後給付，惟觀諸被告所提系爭工程外觀現況照片（見本院卷一第347至357頁），窗戶僅完成窗框，尚未安裝玻璃，自難認窗戶業已安裝完成，被告大禾公司自不能請求給付第8期工程款，自無被告大禾公司所辯遲延給付之情。是以，被告大禾公司以原告未給付工程款，主張同時履行抗辯，免除遲延完工責任云云，自無可採。⒌被告大禾公司另辯稱：伊因公司解散，不能履約而不負遲延責任云云。惟按因不可歸責於債務人之事由，致未為給付者，債務人不負遲延責任。民法第230條定有明文。查被告大禾公司簽訂系爭大禾契約後，自應依約於約定完工期限內完工，其解散、清算而無法繼續履約施工，仍可歸責於被告大禾公司，自不得免除遲延責任，其所辯即不足採。㈡原告得否依系爭光輝契約第24條約定，請求被告光輝公司給付逾期違約金503萬9856元本息？系爭光輝契約是否因通謀虛偽意思而無效？⒈按表意人與相對人通謀而為虛偽意思表示者，其意思表示無效。民法第87條第1項前段定有明文。⒉依建築法第14條規定：「本法所稱建築物之承造人為營造業，以依法登記開業之營造廠商為限。」，可知建築物之承造人應以依法登記開業之營造廠商為限。又查，依被告大禾公司之有限公司變更登記表、有限公司設立登記表（見本院卷一第191至194頁）可見其所營事業並不包含營造業，又依被告光輝公司之經濟部商工登記公示資料（見本院卷一第201頁）可見其所營事業包含「綜合營造業」，足見被告大禾公司不得任系爭工程之承造人，而僅被告光輝公司得任系爭工程之承造人。故被告光輝公司辯稱：因實際承攬系爭工程之被告大禾公司非營造業者，無法向建築主管機關申報為承造人，遂由被告光輝公司與起造人即原告另簽定系爭光輝契約而僅供借名申報之用等語，尚非無據。⒊查，原告於109年10月14日所寄發予被告光輝公司之存證信函記載：「本人與承包商大禾國際景觀設計有限公司簽立『新北市○○區○○段○○○○段00地號等壹筆管理及工程合約』，後承包商委任台端為營造商，本人遂與台端光輝國際工程股份有限公司於民國107年3月24日簽立『新北市○○區○○段○○○○段00地號等壹筆新建工程暨管理合約』工程承攬合約。」(見本院卷一第261頁)，且被告光輝公司亦於本件自承其係向被告大禾公司轉承攬施作系爭工程(見本院卷二第415頁、卷三第389頁)，足認原告知悉被告大禾公司係將系爭工程轉包由被告光輝公司施作，則其明知被告大禾公司始為系爭工程之承攬人，被告光輝公司僅為次承攬人乙節，亦堪認定。故被告光輝公司辯稱：系爭光輝契約僅係作為向建築主管機關申報為承造人之用，原告與被告光輝公司間為通謀虛偽意思表示，而無成立承攬契約之意等語，堪認可採。⒋又查，依系爭大禾契約第3條第1項第1款約定：「總價承包：總價為新台幣：壹仟貳佰參拾萬元整（未稅）」（見本院卷一第218頁），且原告亦主張：其將系爭工程第1至7期工程款799萬5000元全數給付予大禾公司，其中部分係由被告大禾公司經理人王鎮瑜受領等語（見本院卷二第11頁），堪認原告係按系爭大禾契約約定之契約總價及分期付款約定，將系爭工程款1230萬元中之第1至7期工程款合計65％即799萬5000元均給付予被告大禾公司，而均未依系爭光輝契約所載工程款之金額給付工程款予被告光輝公司，益徵原告實際係將系爭工程交由被告大禾公司承攬，並依系爭大禾契約約定履約及付款，原告均未依系爭光輝契約給付任何估驗計價款予被告光輝公司，而無受系爭光輝契約拘束之意。故被告光輝公司辯稱，其與原告間就系爭工程並無承攬契約關係存在等語，即屬可採。⒌是以，被告光輝公司與原告為辦理向建築主管機關申報承造人之用，而並無成立承攬契約之真意，通謀虛偽簽訂系爭光輝契約，依民法第87條第1項前段之規定為無效，故原告依系爭光輝契約第24條約定，請求被告光輝公司給付逾期違約金云云，即屬無據。㈢原告得否擇一依民法第478條、第546條第1項、第179條、第176條第1項規定請求被告大禾公司、光輝公司給付25萬1025元？⒈按無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同。民法第179條定有明文。又按不當得利依其類型可區分為「給付型之不當得利」與「非給付型不當得利」，前者係基於受損人之給付而發生之不當得利，後者乃由於給付以外之行為（受損人、受益人、第三人之行為）或法律規定或事件所成立之不當得利。在「給付型之不當得利」應由主張不當得利返還請求權人（受損人），就不當得利成立要件中之「無法律上之原因」負舉證責任（最高法院100年台上字第899號判決意旨參照）。⒉就原告請求之4萬3200元、7萬9825元部分：⑴原告主張：其代被告大禾公司、光輝公司支付下包商王華財4萬3200元、7萬9825元等語，業據提出支票存根（見本院卷一第251頁，新北市坪林農會函覆本項之支票見卷二第455至457頁）等為證。經查，證人王華財證稱：原告另委由證人施作4個房間門，費用為4萬3200元，其於現場安裝完成後，由原告給付該4萬3200元等語（見卷三第13頁），可知原告支付予證人王華財本項4萬8000元，係原告自行委由證人王華財施作房門工程之承攬報酬，與被告大禾公司承攬施作之系爭工程，或被告光輝公司次承攬施作之系爭工程無涉，是本筆款項應由原告自行負擔。故原告依民法第478條、第546條第1項、第179條、第176條第1項請求被告大禾公司、光輝公司給付，即屬無據。又查，證人王華財證稱：被告光輝公司委由其施作鐵門工程（防火門工程），估價報價金額約11萬餘元，被告光輝公司僅給付3成訂金，剩餘尾款7萬9825元係由原告給付等語（見本院卷三第12至13頁），可認原告係代被告光輝公司支付7萬9825元予被告光輝公司之小包即證人王華財，又原告與被告光輝公司間無承攬契約存在乙節，業如前述，則原告代被告光輝公司給付7萬9825元，被告光輝公司受有利益無法律上原因而屬不當得利，原告得依民法第179條請求被告光輝公司返還7萬9825元。又原告依民法第179條所為請求既為有理由，本院即毋庸就其餘請求權基礎為贅述，附此敘明。⑵原告又主張：其代被告大禾公司、光輝公司支付下包商邱家維8萬元等語，業據提出付款支票（見本院卷一第251頁，新北市坪林農會函覆本項之支票見卷二第329頁）為左。經查，證人邱家維證稱：伊並未收到上開支票所列款項，並無參與系爭工程之施作，且與兩造間並無業務之往來等語（見本院卷三第16至17頁），是原告主張其係代被告大禾公司、光輝公司支付其下包商邱家維費用8萬元，自無可採。故原告依民法第478條、第546條第1項、第179條、第176條第1項請求被告大禾公司、光輝公司返給付，亦屬無據。⑶原告另主張其代被告大禾公司、光輝公司支付下包商楊富錡4萬8000元，業據提出匯款單據（見本院卷一第253頁）等為證。經查，證人即益樺水電工程有限公司（下稱益樺公司）負責人楊富錡證稱：因原告另外委由證人追加施作工作項目，方所支付該追加工作費用4萬8000元，且該追加施作工作，於被告光輝公司原所委由證人施作範圍不同等語（見本院卷三第56至58頁），可知原告支付予益樺公司4萬8000元之原因，係原告另行委由益樺公司施作工作之承攬報酬，與被告大禾公司、光輝公司無關，故原告依民法第478條、第546條第1項、第179條、第176條第1項請求被告大禾公司、光輝公司給付，難認有據。⑷綜上，原告得依民法第179條之規定，請求被告光輝公司返還借款7萬9825元，逾此範圍之請求，則屬無據。㈣原告得否依民法第229條第1項、第231條第1項規定，請求被告大禾公司、光輝公司給付遲延損害賠償498萬5846元？⒈按債務人遲延者，債權人得請求其賠償因遲延而生之損害。民法第231條第1項定有明文。又按損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限。依通常情形，或依已定之計畫、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為所失利益，民法第216條定有明文。另當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第277條前段定有明文。據此規定，凡依外部情事，足認其已有取得利益之可能，因責任原因事實之發生，致不能取得者，即為所失之利益，應由債務人賠償，而不以有取得利益之絕對確實為必要（最高法院77年度台上字第2514號判決意旨參照）。⒉經查，被告大禾公司逾期完工，而遭原告終止系爭大禾契約乙節，業如前揭㈠、⒉所述，又原告依系爭大禾契約第4條第4項後段之約定除遲延違約金外，尚得向被告大禾公司請求賠償因逾期所致之損害乙節，業如前㈠⒈所述，則原告就遲延所受損害，自得依民法第231條第1項請求被告大禾公司賠償。另就被告光輝公司部分，因系爭光輝契約無效，原告與被告光輝公司無承攬法律關係存在乙節，業如前揭㈡所述，則原告請求被告光輝公司賠償遲延損害，則屬無據。⒊查系爭工程房屋地上1層面積為75.3平方公尺，做為「飲食店」使用乙節，有建管系統便民服務資訊資料（見本院卷一第215頁）可稽，而原告就其配偶高秀月承租新北市坪林區水柳腳路2後1樓，面積為62平方公尺，每月租金為2萬3000元乙情，亦有租賃契約（見本院卷一第123至124、267至268頁，卷三第378頁）可佐，則原告主張因系爭工程房屋地上1層遲延完工不能使用，致其需額外承租房屋以營業，因而受有每月租金損害2萬3000元等語，應認可採。又查，原告均未主張被告大禾公司於停業前有施作進度落後之情形，而系爭工程已完成進度為65％，僅35％未完成，則依系爭大禾契約約定於107年2月25日開工，預定於108年2月10日完工（見本院卷一第73頁），依此計算工期為351天（計算式：108年2月10日－107年2月25日＋1），是剩餘未完成施作所需工期約為129天（計算式：351天×35％＝129，個位數以下4捨5入），而被告大禾公司108年1月16日停業後（見本院卷一第189頁），原告於108年4月30日即已函文催告被告大禾公司於7日內出面解決後續事宜（見本院卷一第259頁），然被告大禾公司並未置理，衡情應認原告於斯時已知悉被告大禾公司無力履約，而得另覓其他承商完成後續工程之施作，故再加計後續承商進場承接之期間，應認於6個月工期得完成後續工程，故原告所受損害期間為6個月，按每月2萬3000元租金計算，其租金損害為13萬8000元（計算式：2萬3000元×6=13萬8000元）。⒋次查，原告復主張因系爭工程遲延完工，致其受有無法出租系爭房屋3至4樓，每月受有6萬6000元之損害云云（見本院卷一第31至32頁、本院卷三第369頁）。然查，原告並未提出曾與他人約以出租系爭房屋3、4樓之證據，亦未提出其他證據就有出租計畫或其他特別情事而有預期利益乙節為舉證，則自難認僅憑其空言主張，即認其受有每月無法取得系爭房屋3至4樓租金之損害，故原告請求此部分請求，即不可採。⒌綜上，原告得依系爭大禾契約第4條第4項後段之約定，向被告大禾公司請求13萬8000元之遲延損害，逾此範圍之請求，則無理由。㈤原告得否依民法第478條規定請求被告王鎮瑜返還69萬7300元之借款本息？⒈按稱消費借貸者，於當事人間必本於借貸之意思合致，而有移轉金錢或其他代替物之所有權於他方之行為，始得當之。是以消費借貸，因交付金錢之原因多端，除有金錢之交付外，尚須本於借貸之意思而為交付，方克成立。倘當事人主張與他方有消費借貸關係存在者，自應就該借貸意思互相表示合致及借款業已交付之事實，均負舉證之責任，其僅證明有金錢之交付，未能證明借貸意思表示合致者，仍不能認為有該借貸關係存在（最高法院98年度台上字第1045號判決意旨參照）。⒉原告主張：其於000年0月間及6月間，受被告王鎮瑜所託，共同與訴外人簡銘成相約見面，被告王鎮瑜稱因被告大禾公司需資金周轉而央求原告借款支付下包商簡銘成，原告遂簽發55萬元之支票、14萬7300元之支票交予被告王鎮瑜，故被告王鎮瑜上述向原告共借款69萬7300元之情，依民法第478條規定，請求被告王鎮瑜返還等語，業據提出支票存根（見本院卷一第251頁，新北市坪林農會函覆本項之支票見卷二第451至453頁）為佐。惟查，被告王鎮瑜為被告大禾公司之專案經理，負責辦理系爭工程，被告王鎮瑜雖於上開支票存根（見本院卷一第251頁，新北市坪林農會函覆本項之支票見卷二第451至453頁）簽名，至多僅能證明係為辦理系爭工程之事宜，而領取上開支票，難認兩造間有借貸意思，則原告未能舉證證明其與被告王鎮瑜間有借貸關係存在，故原告依民法第478條規定請求被告王鎮瑜返還借款69萬7300元，難認有據。㈥原告得否依民法第478條規定請求被告張如琳返還10萬元之借款本息？⒈按借用人應於約定期限內，返還與借用物種類、品質、數量相同之物，未定返還期限者，借用人得隨時返還，貸與人亦得定一個月以上之相當期限，催告返還。民法第478條定有明文。又按因被詐欺或被脅迫而為意思表示者，表意人得撤銷其意思表示。但詐欺係由第三人所為者，以相對人明知其事實或可得而知者為限，始得撤銷之。民法第92條第1項定有明文，當事人主張其意思表示係因被詐欺或脅迫而為之者，應就其被詐欺或被脅迫之事實，負舉證之責任（最高法院95年度台上字第2948號判決參照）。⒉經查，被告張如琳曾出具108年4月26日借據一紙，記載：「本人張如琳向林炳東借款新台幣壹拾萬元，特此據證明」，此有前開借據在卷可稽（見本院卷二第21頁），且被告張如琳亦不爭執該借據為其所書寫，堪認被告張如琳確有借貸之意思。又查，被告張如琳曾於108年4月26日在票面金額10萬元之支票存根上簽名乙節，有該支票存根可稽（見本院卷一第251頁，新北市坪林農會函覆本項之支票見卷二第311頁），足見原告主張確以交付該10萬元支票方式交付借款乙節，堪認可採。故原告依民法第478條規定請求被告張如琳返還10萬元借款，即屬有據。⒊被告張如琳雖辯稱：係小包簡銘成欲領取至系爭工程施作之款項，被告張如琳係被告大禾公司與原告工程糾葛之協調者，而出面協調，原告卻要求被告張如琳書立借據，被告張如琳僅為使簡銘成拿到款項，始在原告脅迫下書立借據，但該10萬元支票係簡銘成提示兌現等語（見本院卷二第43頁）。然被告張如琳均未就其簽立借據之意思表示係遭原告脅迫而為，提出證據以實其說，自難憑採。又被告張如琳取得10萬元支票後，自有處分該支票之權，則其縱將支票轉讓予簡銘成提示兌現，亦不足推認其與原告間無借貸關係存在，故被告張如琳之辯解，要難憑採。㈦綜上所述，原告得依系爭大禾契約第4條第2項之約定、民法第231條第1項之規定向被告大禾公司請求246萬元之逾期違約金及13萬8000元之遲延損害，共259萬8000元，原告另得依民法第179條請求被告光輝公司返還7萬9825元，原告亦得依民法第478條規定請求被告張如琳返還10萬元，其餘請求，則屬無據。五、從而，原告請求被告大禾公司給付259萬8000元、被告光輝公司給付7萬9825元、被告張如琳給付10萬元，及被告大禾公司、光輝公司均自民事擴張聲明暨準備（七）狀繕本送達翌日即112年9月16日（見本院卷四第105、106頁）起、被告張如琳自起訴狀繕本送達翌日即110年8月17日（見本院卷一第159、161頁）起，均至清償日止，按年息5％計算之利息（民法第229條第2項、第203條、第233條第1項規定參照），均為有理由，應予准許。逾此部分請求，則無理由，應予駁回。六、就原告勝訴部分，兩造分別陳明願供擔保請准宣告假執行或免為假執行，核無不合，爰分別酌定相當之擔保金額准許之。至原告敗訴部分，其假執行之聲請失所附麗，併予駁回。七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻防方法及證據，核與本件本件判決結果無影響，爰不逐一論述，併此敘明。八、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條、第85條第1項但書。中 華 民 國 112 年 12 月 5 日工程法庭 法 官劉宇霖以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 112 年 12 月 5 日書記官洪仕萱
臺灣臺北地方法院 111 年度 建 字第 72 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 有 |  |  | 臺灣臺北地方法院民事判決111年度建字第72號原 告 超然營造工程有限公司法定代理人陳永田訴訟代理人曾海光律師被 告臺北市政府工務局公園路燈工程管理處法定代理人藍舒凢訴訟代理人 王鳳儀律師上列當事人間請求給付工程款事件，本院於民國112年11月2日言詞辯論終結，判決如下：主 文一、被告應給付原告新臺幣123萬4,889元，及自判決確定翌日起算至清償日止，按週年利率5%計算之利息。二、原告其餘之訴駁回。三、訴訟費用由被告負擔15%，餘由原告負擔。四、本判決第一項於原告以新臺幣411,630元為被告供擔保後，得假執行。但被告如以新臺幣123萬4,889元為原告預供擔保後，得免為假執行。五、原告其餘假執行之聲請駁回。事實及理由壹、程序方面：一、被告之法定代理人於本院審理期間由黃淑如變更為藍舒凢，業據藍舒凢具狀聲明承受訴訟，並有臺北市政府令在卷可稽（見本院卷㈡第309、367頁），核與民事訴訟法第170條、第175條、第176條規定相符，應予准許。二、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加，但基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第2款定有明文。查原告以其向被告承攬之系爭工程（詳下述）有下述之展延工期事由，經扣除展延工期之天數後，系爭工程並未逾期完工，系爭契約就鋼筋SD420W有漏項、就「普通模板」有漏列工資之情形為由，起訴依民法第179條規定請求被告返還扣罰之逾期違約金新臺幣（下同）493萬552元，依系爭契約請求SD420W鋼筋漏項差價235萬2,947元、模板工資110萬8,800元，並以被告有先行使用部分已完工之工作物為由，請求依民法第252條酌減違約金（見本院卷㈠第15至17頁），嗣經多次變更後，最終確認各項請求之請求權基礎如下：㈠返還扣罰之逾期違約金：先位依系爭契約第3條、民法第179條規定請求；備位依民法第252條規定請求酌減違約金，並依民法第179條規定請求返還酌減部分之款項。㈡SD420W鋼筋漏項差價：依系爭契約第3條、民法第179條、第491條第1項等規定請求擇一為有利原告之判決。㈢模板工資：依系爭契約第1條第㈢項及第3條、民法第179條、第491條第1項等規定請求擇一為有利原告之判決（見本院卷㈡第185、186頁、第313頁），核屬訴之追加（追加請求權基礎），因其前後請求之基礎事實均同一，合於前揭規定，應予准許。貳、實體方面：一、原告主張：㈠伊於民國107年4月3日與被告簽訂「南港公園更新工程（第二期）（下稱系爭工程）採購契約」（下稱系爭契約），約定契約價金為7,195萬元，契約價金之給付及結算依實際施作或供應之項目及數量結算，履約期限為伊於被告通知日起7日内開工並起算工期，並於開工之日起300日内竣工。系爭工程於107年4月26日開工，期間因辦理變更設計及工期檢討，展延工期329日，修正預定竣工日為109年1月14日，實際竣工日為109年3月6日，驗收合格日為109年8月19日，結算總價為9,481萬8,308元。被告以伊竣工逾期54日，依系爭契約第18條第1款約定按日依契約價金總額扣罰逾期違約金共計512萬189元。惟事實上尚有下列應展延工期之事由：⒈系爭工程中「服務中心棟建築工程」（下稱服務中心棟工程）係可歸責於被告之事由致建造執照延誤至108年2月22日始取得，伊應得請求展延工期300日，然被告僅准予展延工期172日，其自應再給予128日工期。⒉服務中心棟工程之工期僅有180日，然各層樓建築管理勘驗共需時17日，故被告應給予展延工期17日。⒊服務中心棟之電動門經數次變更設計致工期延誤，被告應給予展延工期30日。⒋伊因被告要求於108年12月6日舉辦開園活動而停工1日，被告應給予展延工期1日。⒌109年1月農曆新年春假（1月23日至1月29日共7日）屬「臺北市政府工程契約訂約後工期核算要點」第四點（不計之日曆天）、第二項㈡行政院人事行政總處所公布之除夕（農曆十二月之末日）及補假、春節（農曆一月一日至一月三日），應計入展延工期之日數。⒍被告於109年1月30日第91次工程協調會，要求伊將服務中心棟之燈具全部更換為具有節能標章之燈具，造成伊需與原燈具廠商協商換購及重新辦理送審程序，被告應給予之展延工期20日。⒎被告辦理第6次變更設計僅提及展延OA管線預埋、線路穿線及格屏組裝費時而同意展延工期20日，並未提及追加金額換算的部份，被告自應依金額比例再同意展延工期4日。⒏因被告要求系爭工程中之長亭棟須提早開放，伊為此趕工先取得部分使用執照，致影響服務中心棟其他工程進度之安排，被告應給付展延工期12日。合計以上被告應再給予展延工期之日數共219日，遠超過被告對伊扣罰之逾期違約金日數，足見伊並無逾期完工之情事，然被告扣罰54日逾期違約金中之52日並非可歸責於伊，被告扣罰伊493萬552元即屬無據，爰依前述先位之請求權基礎，請求被告返還扣罰之逾期違約金493萬552元。如仍認伊有逾期完工之情形，請斟酌系爭工程中之遊戲場部分已於108年7月25日完成，並交由被告開放供民眾使用，長亭棟部分亦於108年12月27日取得部分使用執照，依民法第252條酌減違約金，伊備位依民法第179條規定，請求被告返還經酌減之逾期違約金。㈡又系爭契約之建築圖面標示需使用SD420W鋼筋，伊依約以SD420W鋼筋施作、數量為199.3噸，然被告僅以詳細價目表所列SD420鋼筋、連工帶料單價每噸1萬8,064元辦理結算，此應為漏項，被告應給付伊SD420鋼筋與SD420W鋼筋之價差工程款235萬2,947元，爰依前述之請求權基礎請求被告如數給付。㈢再因詳細表1.6.1.8場鑄結構混凝土用模板未編列工資，且經被告設計單位確認「普通模板」確有漏編列工資之情形，依被告第5次變更設計新增項目單價分析表中：普通模板工資單價為175元/㎡，普通模板數量為6,336㎡，故被告於第20次估價詳細表項次9即列有模板工資為普通模板工資「1,108,800元」，然其卻於第22次估驗詳細表項次9中予以扣回，顯非有理，爰依前述之請求權基礎，請求被告給付變更模板單價追加工資110萬8,800元。㈣並聲明：⒈被告應給付原告839萬2,299元，及自起訴繕本送達被告翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息（下稱839萬2,299元本息）。⒉願供擔保，請准宣告假執行。二、被告答辯略以：㈠系爭工程於107年間即招標，並於決標後簽訂系爭契約，約定工期300個日曆天，系爭工程中非屬服務中心棟之工程與服務中心棟建築執照何時取得無關，亦不因服務中心棟建築執照之取得與否影響其他部分之工程，且系爭工程雖經多次變更設計，惟各次變更設計部分，伊亦有依工期核算要點之規定而另給予展延工期日數，原告以服務中心棟建築執照遲於108年2月22日取得、電動門變更設計、更換節能標章之燈具、OA管線預埋、線路穿線及格屏組裝、108年12月6日開園活動、109年農曆新年春假及長亭棟提早開放等原因，而應給予延展工期300日云云，顯無理由。㈡系爭工程於招標時即已將所有文件一併公告，包括投標須知、工程圖說、空白詳細價目表等，原告於投標前如認工程圖說上所載與詳細價目表有疑義者，自應依系爭工程投標須知第12點向伊提出釋疑；又系爭工程採總價承包（承攬），亦為原告所不爭執，伊於進行標比時，除考量投標者是否符合招標所定之資格外，即係以總價低者得標，至於各細項單價則非伊所須考量；且被證6系爭契約之詳細價目表係伊於原告得標後，依投標須知第84條之規定，將原告投標時提出之詳細價目表(即被證7)，以得標價格與預算價格調整成正式契約之單價，經原告就被證6無異議後正式簽約。伊於投標公告中表明系爭工程使用SD420鋼筋，系爭契約所列鋼筋規格即為SD420，原告自始即知系爭工程採用鋼筋規格為SD420，且原告於歷次討論圖說疑義時，完全未提出任何異議，其嗣後進場施作時，以SD420W進行施作，既未低於投標之規格，伊自無反對之理。原告雖稱係因鋼筋混凝土結構標準圖上記載使用SD420W鋼筋，系爭工程之柱筋採續接器搭接方式，而使用續接器搭接之鋼筋需採用SD420W鋼筋云云，惟系爭工程原圖說就服務中心棟之柱筋設計係採搭接方式，後原告於108年4月2日第49次工程協調會議中始提出柱筋使用續接器之建議，使用續接器與否與SD420鋼筋或SD420W鋼筋無涉，且服務中心棟之柱筋實際使用之鋼筋數量僅為13.26噸，原告主張之199.3噸係全部鋼筋使用量。㈢就模板工資部分，因監造單位惇陽工程顧問有限公司（下稱惇陽公司）誤認不在系爭工程投標時之範圍内，而於第20次估驗計價表中列於其上，後經惇陽公司確認該部分工資原即包含於系爭工程投標範圍内，故伊於第22次估驗計價表中剔除。至於在第22次估驗計價表中備註因變更設計調整數量，故本次扣還，實因並無漏列工資數量問題。㈣並聲明：⒈原告之訴及其假執行之聲請均駁回。⒉如受不利益判決，願供擔保，請准予宣告免為假執行。三、兩造不爭執事項：（見本院卷㈠第331至332頁）㈠兩造於107年4月3日簽訂系爭契約，約定契約價金之給付、履約期限、遲延履約如下：⒈第3條第1、2項：「㈠本工程訂約總價新臺幣柒仟壹佰玖拾伍萬元正。㈡契約價金之給付及結算依下列方式辦理：依實際施作或供應之項目及數量結算，以契約中所列履約標的項目及單價，依完成履約實際供應之項目及數量給付。若有相關項目如稅什費另列一式計價者，應依結算總價與訂約總價比例增減之。但契約已訂明不適用比例增減條件，或其性質與比例增減無關者，不在此限。」⒉第7條第1項第1款：「㈠履約期限⒈工程之施工應於機關通知日起7日内開工並起算工期，並於開工之日起300日内竣工。本工程係以日曆天計算工期。」⒊第18條第1項、第4項：「遲延履約㈠逾期違約金，以日為單位，不扣除任何期日，廠商如未依照契約所定履約期限竣工，自該期限之次日起算逾期日數，每日依契約價金總額1‰計算逾期違約金。因可歸責於廠商之事由，致終止或解除契約者，逾期違約金應計算至終止或解除契約之日止。㈣逾期違約金為損害賠償額預定性違約金，其總額（含逾期未改正之違約金）以契約價金總額之[20]%為上限，且不計入第19條第10款之賠償責任上限金額内。」㈡原告於107年4月26日申報開工，依系爭契約約定之竣工日為108年2月19日。因辦理變更設計及工期檢討，被告同意因被告第1次及第2次變更設計展延工期52日，春節不計工期4日，第3至5次及第7次變更設計展延工期45日；因「服務中心建築工程」建造執照於108年2月22日始取得，且該建物之污水排水設計圖說於108年5月17日才經臺北市衛工處同意備查，合計展延31日；被告就「服務中心建築工程」核定施工日數給予展延工期172日；因OA管線預埋及OA穿線、隔屏施工展延20日；因雨影響防層施工展延3日（108年9月15日、20日、21日）；颱風不計工期2日，合計同意原告展延（不計）工期329日，竣工日期展延至109年1月14日（原證4）。㈢原告實際竣工日期為109年3月6日，驗收合格日為109年8月19日，結算總價為9,481萬8,308元。四、得心證之理由：原告主張系爭工程有上開其主張之展延工期原因，被告應再給予展延工期天數，其並無逾期完工情事，被告應返還扣罰之逾期違約金493萬552元，且應給付其依設計圖實際以SD420W鋼筋施作之價差235萬2,947元，其依被告指示變更模板施工方式之價差及單價追加工資等工程款110萬8,800元，爰依前揭最終確認之請求權基礎請求被告給付839萬2,299元本息等語，被告則否認之，並以前揭情詞為答辯。茲就原告各項請求分項判斷如下：㈠原告請求被告返還扣罰之逾期違約金493萬552元，有無理由？⒈原告先位依系爭契約第3條約定、民法第179條規定，請求被告返還扣罰之逾期違約金493萬552元，有無理由？按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。民事訴訟法第277條前段定有明文。本件依前所述，被告就系爭工程已因上述原因而同意原告展延（不計）工期共329日，原告主張被告就服務中心棟工程再給予展延工期219日既為被告所否認，原告自應舉證證明之。茲就原告主張被告應再給予展延工期之事由是否可採，分項判斷如下：⑴被告延誤取得服務中心棟之建造執照，且未給予拆除工程工期，應再給予展延工期128日部分：①依前揭系爭契約第7條第1項第1款約定，可知系爭工程之工期為300個日曆天，且同條項第2款已約定「工期核算依『臺北市政府工程契約訂約後工期核算要點』（下稱工期核算要點）規定辦理」（見本院卷㈠第34頁）。原告雖以被告於招標系爭工程前應先取得服務中心棟等之建造執照，然其在107年4月26日申報開工，被告遲至108年5月17日始取得上開工程之建築執照，遲延期間達13個月之久（即近400天），其僅主張比照系爭契約之履約期限300日之展延工期，應屬合理云云。惟查系爭工程除有服務中心棟之工程外，尚有其他應先行辦理之工程項目，此觀原告所提出其主張之原始工程預定進度表即原證3「工程名稱：南港公園更新工程（第二期）（就主要工作項目預作進度表）」（下稱原證3要徑圖，見本院卷㈠第73頁）即明，而原告原訂於「107年9月1日」開始進行屬服務中心棟工程中之拆除工程（詳下述），已距離其申報開工之「107年4月26日」有127日之久，自難認其應先行辦理之施工項目有受服務中心棟建造執照申請之影響。又被告於109年8月14日已以北市工公工字第1093049764號函通知原告：「服務中心棟建築物因建照取得期程延誤因素，造成建築物延後開工，故經本處審查結果同意展延工期203日曆天」（見本院卷㈠第145至147頁），且依監造單位惇陽工程顧問有限公司（下稱惇陽公司）109年8月7日惇北字第1090005567號函說明第3項所載「…⑴…因建照執照未核發因素導致服務中心棟無法施工，影響工期為108年4月17日至108年5月17日，計31日曆天…⑹考量服務中心棟、活動長亭及溫室因取得建照及污水排水設計圖說核可文件延誤，擬調整該工序自108年5月18日起施作。依據貴處108年1月18日北市工公工字第10830040411號函及108年1月21日北市工公工字第1083004840號函貴處依據最後一次核定之進度表服務中心棟工期計180日曆天（含建管勘驗），扣除實際拆除工程8日曆天（附件4-6)，該工項工期計172日曆天」（見本院卷㈠第75、79頁），足認被告已因服務中心棟建造取得延誤而給付展延工期203日曆天，且自108年5月18日才開始計算服務中心棟之工期，並給予被告施作服務中心棟之天數為172日，此與原告主張之原證3要徑圖所記載之服務中心棟施工天數172日相符，並無短少。是原告主張被告就服務中心棟應再給予展延工期120日（即128日扣除下述原告主張應再給予拆除工程工期8日），為屬無據。②查原告依工期核算要點第3條規定所提送予被告核定之工程施工預定進度表應為被證2-1「工程預定進度表 南港公園更新工程(第二期)」（下稱被證2-1工程預定進度表），因其上有原告公司大小章、專責工程人員之簽明及印文、監造單位公司大小章、監造人員簽名及職章、被告機關南區分隊工程員間分隊長職章及機關橢圓章戳（見本院卷㈠第307頁），依其上記載服務中心棟之工期為180日，其開始日期為108年2月1日，此日期亦為拆除工程（108年2月1日至108年2月20日）之開始日期，足認拆除工程原本即在服務中心棟工程之工期內，此並為兩造所不爭執（見本院卷㈠第328頁），是服務中心棟之工期自不應另外加拆除工程之工期，故認原告主張服務中心棟之工期應為188日，為屬無據。又服務中心棟既有建物之拆除實為服務中心棟工程之要徑工程，依被告提出之惇陽公司公共工程監造日報表所載，原告係於108年2月11日至同年月18日施作服務中心棟既有建物之拆除工作（見本院卷㈠第227至234頁），實際施作日數為8日，且係在服務中心棟之建造執造核准前即已完成，自未影響服務中心棟工程之進行，則被告在計算服務中心棟工期時將此屬要徑工程之日數（8日）予以扣除而給予172日工期，自無不合；況如前述，原告提出之原證3要徑圖記載服務中心棟施工天數「172」，且拆除工程之開始施工日亦與服務中心棟工程之開始日相同，更足認拆除工程之工期本即含於服務中心棟工期內，原告主張被告就服務中心棟工程應再給予8日拆除工程之工期（即展延8日工期），顯屬無據。⑵服務中心棟工期僅有180日，各層樓建築管理勘驗共需時17日，被告應給予展延工期17日部分：查原告承攬之系爭工程包含服務中心棟之新建工程，自應負責將服務中心棟建造完成達可請領使用執照，則系爭契約所約定之工期300日曆天，自應包含服務中心棟於建造過程中應辦理之所有相關勘驗在內，即包含原告主張之放樣勘驗、基礎版勘驗、一樓版勘驗、二樓版勘驗及屋頂版勘驗所需之時間，此應為專業營造廠商之原告所明知。又查被證2-1工程預定進度表於服務中心棟外，亦列有「結構工程（含建管勘驗）」，其工期20日亦均與服務中心棟之工期重疊，亦足認服務中心棟各層樓建築管理勘驗所需工期確均已含於服務中心棟之工期內；且服務中心棟工期（含拆除工程、各層樓建築管理勘驗）180日既為原告於預訂工程進度表即已安排，自無事後再以服務中心棟之工期僅有180天為由，要求被告應再就各層樓建築管理勘驗另給予工期之理。況如前所述，系爭工程之工期核算應依工期核算要點規定辦理，而查工期核算要點第4條第1項、第2項第1款第5目分別規定「契約所訂工期為日曆天者，除不計之日曆天及依第六點核定之天數外均屬應計之日曆天(包括雨天在內） ，並以『一日曆天』為計算單位。前項不計之日曆天，規定如下，但契約另有約定者從其約定：㈠受下列原因影響，致全部工程或要徑作業不能進行者，經機關核定之期間：…因機關延遲辦理檢驗、勘驗、查驗；或廠商申請勘驗、審查後，因主管機關超出規定期限辦理者。」（見本院卷㈠第223頁），而系爭工程採日曆天計算工期，亦如前述，是除有因被告延遲辦理勘驗，或原告申請勘驗、審查後，因主管機關超出規定期限辦理等情形，原告是不得主張勘驗不計工期（請求展延工期），然原告並未舉證服務中心棟之放樣勘驗、各層樓版勘驗有何上述得不計工期之情形，其單純以服務中心棟工期僅有180日為由，請求被告就各層樓建築管理勘驗所需17日，應再給予展延工期17日，顯屬無據。⑶服務中心棟之電動門經數次變更設計致工期延誤，應展延工期30日部分：查原告係以惇陽公司於108年12月27日以惇北字第1080008216號函（即被證5）告知其「設計圖說電動門高度誤植」，請其依修正後圖面施作，主張其於翌日起進行備料需時30日，於109年1月26日方能開始施作，且依進度表裝修工程之工期為62天，其於材料備妥後尚需32日施工期日，故電動門寬度及高度變更應展延30日云云，惟查：①依惇陽公司111年9月20日惇北字第1110008843號函回覆本院所詢問內容，可知第4次變更設計於109年8月30日即由被告核定（按原告製作之第4次變更設計詳細表所載日期為108年8月15日，見本院卷㈠第502至512頁），「電動門（W=400cm)」於第四次變更設計時追加共計2樘，所提送之變更圖說（圖號:D-04-09/P168)中確定「側立面圖門板高度為270cm」，足認服務中心棟電動門之高度變更設計為270cm一事，於第四次變更設計圖說時即已確定。②又惇陽公司111年9月20日函另記載「後續施工因配合其中服務中心棟處1樘之建物高程及出入口寬度於第五次變更設計減作『電動門（W=400cm)』1樘，並追加『電動門（W=750cm)』…」，而查惇陽公司所提供而為兩造所不爭執之系爭工程108年12月17日第86次工程協調會會議紀錄，第八項施工疑議事項第5項記載「原第四次變更設計追加『電動門CW=400cm)』共計2樘，其中服務中心棟處1樘，為配合建照核准圖之高程及無障礙車位空間，應改設置為『電動門（W=570cm)』高度改為H=2M，所增加之材料費用由廠商自行吸收。」，討論決議欄並記載「請設計單位發文說明並辦理變更設計」（見本院卷㈡第39至40頁），又惇陽公司於108年12月19日即以電子公文交換方式，將記載上開會議紀錄內容之惇北字第1080008064號函傳送予原告（見本院卷㈠237頁），更足認原告至遲於108年12月17日即已知悉服務中心棟電動門之寬度及高度均應辦理變更。③至惇陽公司108年12月27日函（即被證5）雖記載「設計圖說電動門高度誤植」，並將副知施工廠商（按即原告）依修正後圖面施作（見本院卷㈠第239頁），惟該函說明亦已記載「於第四次變更設計所提送之變更圖說（圖號:D-04-09/P168)中側立面圖門板高度為270cm，因單價分析中本公司採用200cm計算，故係為誤植」，足見該變更圖說上所繪製之電動門「側立面圖門板高度為270cm」並無錯誤。況如前所述，原告至遲於108年12月17日工程協調會即已知悉為配合建照核准圖之高程，被告已同意辦理電動門高度之變更設計，故認原告以被證5為據，主張其於108年12月27日始知悉電動門高度改為270cm，與事實不符，並非可採。從而，原告請求被告就電動門寬度及高度變更設計應給予展延工期30日，非有理由。⑷被告於108年12月6日舉辦園區活動，要求原告停工1日，應給予1日工期部分：原告主張被告於108年12月6日舉辦園區活動一節，固為被告所不否認，惟其已否認有要求原告應應全面停工1日，原告自應舉證證明其因被告舉辦園區活動而被要求停工或因活動而無法進行服務中心棟之任何工程，然原告提出之原證22並無從認定被告有要求原告應全面停工1日，不得施作服務中心棟的任何工程，自無從認定原告當日未施工係因被告要求。從而，此部分請求展延工期1日，尚無足採。⑸被告要求燈具更換為具有節能標章之燈具，應給予展延工期20日部分：查被告對於原告主張因被告要求而將服務中心棟之燈具更換為具有節能標章之燈具之事實，並不爭執，惟辯稱其於108年12月31日開會時即已通知原告，並提出108年12月31日系爭工程第88次工程協調會會議紀錄為證，而查該次會議紀錄於第八項施工疑議事項第7項記載「燈具於原始設計圖面，無節能標章，但於建照核准圖有標示需節能標章。」，「討論決議」欄並記載「請施工廠商重新提送型錄及規範比較表」（見本院卷㈠第318頁），堪認被告所辯為可採。而原告身為專業營造廠商，對於建造執照核准圖已標示燈具需節能標章一節，應早已知悉，且被告亦已提出要求，其自應據以辦理，不得以第91次工程協調會曾就此事項再為確認，即謂被告係於109年1月30日才要求其將燈具全部更換為具有節能標章之燈具，且原告既稱燈具安裝之施工日期僅需4日，則其如能依第88次工程協調會之決議儘速辦理，當無遲誤之情形，是原告以被告要求燈具更換為具有節能標章之燈具，應給予展延工期20日，並不足採。⑹第6次變更設計除經惇陽公司認定應給予展延工期20日外，其他施工部分亦應依金額比例再展延工期4日部分：查原告係以惇陽公司僅就OA管部分即OA管線預埋、線路穿線及格屏組裝給予展延工期20日，但就該次變更設計之其他施工部分並未檢討，該其他施工部分之追加金額為887,586.47元，自應依金額比例再同意追加展延4日云云，並提出原證27、原證28為證。惟查工期核算要點第6條第4項已明文規定「雖妨礙施工之障礙因素，所占範圍不大，惟確實嚴重影響工程進度（即影響預定進度表之主要工作項目或預定進度網狀圖主要路徑之工程項目），其妨礙施工部分以比例折算工期不合理者，監造單位得於該工程可施工部分全部完成後提報停工時，併案檢討該未完工部分之合理工期，並督促廠商重新擬定預定進度表或預定進度網狀圖，由其審查後提報機關核定。」（見本院卷㈠第224頁），是第6次變更設計所追加施工部分除有「確實嚴重影響工程進度（即影響預定進度表之主要工作項目或預定進度網狀圖主要路徑之工程項目）」，且「其妨礙施工部分以比例折算工期不合理者」之情形，否則即不得要求另給予合理工期。又依惇陽公司109年8月7日惇北字第1090005567號函所示，監造單位針對於原告109年7月31日超然工字第1090474號函申請辦理第二次工期檢討所回覆之內容，關於第6次變更設計部分固僅記載「依據監造日報記載施工日數，OA管線預埋施工期間108年10月5日至108年l0月14日，期間施工影響計10日曆天，OA線路穿線及隔屏組裝施工期間為108年12月4日至109年1月5日完成，期間施工影響計10日曆天，合計20日曆天，經本公司審核尚屬合理，擬同意展延工期20日曆天」（見本院卷㈠第81、83頁），惟原告並未舉證證明其他施工部分亦有確實嚴重影響工程進度（即影響預定進度表之主要工作項目或預定進度網狀圖主要路徑之工程項目）之情形，則縱該些追加項目之金額有「887,586.47元」之多，亦難據以要求被告應依追加金額比例另給予展延工期4日，故認原告此部分請求，為屬無據。⑺被告要求長亭棟須提早開放，原告為趕工先取得部分使用執照，致影響服務中心棟其他工程進度之安排，被告應給予展延工期12日部分：原告雖主張其為趕工長亭棟工程，以取得部分使用執照，致影響服務中心棟其他工程進度之安排云云，惟依被證2-1工程預定進度表所示，長亭棟工程屬服務中心棟工程中之第6項，開始日期為108年4月5日，結束日期為108年6月3日，工期為60日，施工期間完全在服務中心棟之施工期間（108年2月1日至108年8月2日）內，足見原告本即計畫將長亭棟工程與服務中心棟工程同步施工，且會早於服務中心棟工程完工，而服務中心棟早於000年0月間已開始施工，原告亦自承長亭棟工程於108年5月放樣勘驗（見本院卷㈠第676頁），則長亭棟工程依原告原訂施工計畫應早於108年8月以前即可完工，則長亭棟縱有辦理部分使用執照之情形，亦難認對服務中心棟之施工有何影響，故難認原告此部分主張為可採，其請求被告應給予展延工期12日，為屬無據。⑻109年1月農曆新年春假7日部分：依前所述，原告以⑴至⑺之事由請求被告給予展延工期並不足採、為屬無據，則系爭工程之竣工日期仍為109年1月14日，早於109年1月農曆新年（1月24日除夕），自無展延工期之問題，是原告此部分請求，亦無理由。綜上所述，原告請求被告展延工期219日均無理由，被告於系爭工程結算時扣罰原告逾期違約金共54日（含原告不爭執複驗逾期扣罰2日）均屬有理由，並無不當扣罰之情形，自無不當得利之情形，是原告先位依系爭契約第3條約定、民法第179條規定，請求被告返還扣罰之逾期違約金493萬552元，為無理由。⒉原告備位依民法第252條規定請求酌減違約金，並依民法第179條規定請求返還酌減部分之款項，有無理由？⑴查系爭契約第18條第1至4款依序記載：「㈠逾期違約金，以日為單位，不扣除任何期日，廠商如未依照契約所定履約期限竣工，自該期限之次日起算逾期日數，每日依契約價金總額1‰。(由機關於招標時載明比率；未載明者，為1‰ ) 計算逾期違約金。因可歸責於廠商之事由，致終止或解除契約者，逾期違約金應計算至終止或解除契約之日止。 ㈡採部分驗收者，得就該部分之金額計算逾期違約金。㈢逾期違約金之支付，機關得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知廠商繳納或自保證金扣抵。㈣逾期違約金為損害賠償額預定性違約金，其總額（含逾期未改正之違約金）以契約價金總額之[20]%為上限，且不計入第19條第10款之賠償責任上限金額内。」等語（見本院卷㈠第58至59頁），足認系爭契約文字業已揭明原告如未依系爭契約約定所定履約期限完工時，且無同條第1款後段或第2款所定情事時，每逾期1日，應按系爭契約價金總額千分之1計付屬於懲罰性質之逾期違約金之意旨，並無須別事探求。⑵又約定之違約金額過高者，法院得減至相當之數額，民法第252條另定有明文。此乃係賦與法院得依兩造所提出之事證資料，斟酌社會經濟狀況並平衡兩造利益而為妥適裁量、判斷之權限。所謂違約金，不問其作用為懲罰抑為損害賠償額之預定，均有上開規定之適用。至於約定之違約金是否相當或過高，則應依一般客觀事實、社會經濟狀況及當事人所受損害情形，以為衡量之標準。若所約定之額數，與實際損害顯相懸殊者，法院自得酌予核減，並不因懲罰性違約金或賠償額預定性違約金而異。且依同法第251條規定，債務已為一部履行者，亦得比照債權人所受利益減少其數額。查本件原告遲至109年3月6日始完成系爭工程全部工項，遲延履約期限（即逾期完工）54天，被告辦理結算時計罰逾期違約金512萬189元，並以尾款扣抵，已如前述，並有結算驗收證明書在卷可稽（見本院卷㈠第71頁）。原告主張系爭工程中之遊戲場部分已於108年7月25日完成，並交由被告開放供民眾使用，長亭棟部分亦於108年12月27日取得部分使用執照，請求依民法第252條酌減違約金，被告雖否認之，惟其對於系爭工程中之遊戲場部分已於108年7月25日完成，並交由被告開放供民眾使用，長亭棟部分亦於108年12月27日取得部分使用執照等情，並未爭執，本院衡量：前揭違約金約定為懲罰性質，系爭工程契約總價為7,195萬元，實際結算金額增加至9,481萬8,308元，被告有多次變更設計之情形，雖已給予被告工期及工程款，惟仍造成原告於履約過程之應辦事務增加，且原告已將部分工程完成及交付被告供公眾使用等情，認本件以實際結算金額計罰逾期違約金512萬189元尚屬過高，認應以訂約總價計算逾期違約金較為公平，故認應核減為388萬5,300元（計算式：54×（7,195萬元×1‰），始屬相當。被告抗辯系爭違約金數額並無過高，尚無可採。⑶末按，當事人約定之違約金過高，經法院酌減至相當之數額而為判決確定者，就該酌減之數額以外部分，如債權人先為預扣，因該部分非出於債務人之自由意思而被扣款，債務人自得依不當得利法律關係請求債權人給付。此項給付請求權，應認於法院判決確定時，其請求權始告發生，並於斯時屆其清償期，方符酌減違約金所生形成力之原意。本件被告對原告計罰逾期違約金512萬189元元，實際自尾款扣罰，有嫌過高，而應酌減為388萬5,300元元，業如前述，則原告備位依不當得利之法律關係，請求被告返還前述違約金酌減後實際扣罰尾款所生之差額款123萬4,889元（計算式：5,120,189－3,885,300＝1,234,889），並加計自判決確定翌日起算之法定遲延利息，揆諸前開說明，核屬有據；至於其逾此數額之請求部分，則難認有理。㈡原告請求被告給付施作SD420W鋼筋之價差235萬2,947元，有無理由？⒈按於總價承攬契約，因「遺漏（漏項）」而應核實支付之工程項目，應以其「遺漏」係一般廠商就所有招標資料，按通常情況所為解讀，均不認為係屬工程施作範圍者，始足當之（最高法院106年度台上字第964號判決參照）。又所謂總價承包之承攬契約，係由承包商計算出相關之成本與利潤，向業主報價或投標，經業主認可或決標後成立之承攬契約。總價承包承攬契約工程實務，關於其中漏項或數量不足工項部分，承包商於投標時，即可審閱施工圖、價目表、清單等，決定是否增列項目，或將缺漏項目之成本由其他項目分攤。在決標方式採取最有利標評選時，為防範先低價搶標後，再巧立名目增加工程款，於工程施作時如有增減工程項目及費用必要時，自應與業主以契約辦理增減工作項目及其費用，否則即與最有利標決標之目的及總價承攬契約之精神有悖，而業主是否辦理變更契約價金有同意及決定權（最高法院103年度台上字第2242號判決參照）。⒉查原告雖以系爭契約就SD420W鋼筋有漏項之情形，其實際以SD420W鋼筋施作，被告僅以SD420鋼筋計價為由，請求被告給付施作SD420W鋼筋之價差235萬2,947元，並以被證6系爭契約之詳細價目表為據。而查，被證6系爭契約之詳細價目表及被證7原告投標系爭工程之詳細價目表[標單]項次㈥服務中心棟㈠結構工程7雖均記載「鋼筋，SD420，連工帶料(含鋼筋供應、工資、零星工料及機具）」，然原告已自承「（問兩造於系爭工程進行中既會辦理圖說疑義檢討，原告是否曾就鋼筋應使用SD420或SD420W提出疑義？）…這個工程沒有使用到SD420鋼筋，僅有使用SD280及SD420W鋼筋。」（見本院卷㈠第381頁），且稱系爭契約所附工程圖說係書寫SD420W鋼筋，其施工就應該按圖施工使用SD420W（見本院卷㈡第139頁），復自承「當時投標時因發現圖說中鋼筋為SD420W，故於填寫時標明每公噸(T)單價為24,000元」（見本院卷㈡第6頁），顯見原告於投標前即已知系爭工程應使用SD420W鋼筋，而非SD420鋼筋，且其係以SD420W鋼筋每公噸(T)單價為24,000元填寫標單，是被告提供之空白詳細價目表中關於「鋼筋，SD420」是明顯誤載，並為原告所明知，是足認系爭契約就SD420W鋼筋部分，並無漏項可言。⒊又被告就系爭工程係以最低標、總價決標之決標原則及決標方式對外公開招標（見本院卷㈠第452、455頁公開招標公告），於進行標比時，除考量投標者是否符合招標所定之資格外，即係以總價低者得標，至於投標者提供之詳細價目表[標單]並非被告所應考量，且被證6之系爭契約詳細價目表係被告於原告得標後，依投標須知第84條之規定（即「除招標文件另有規定者外，簽訂契約時詳細價目表、單價分析表或其他相關書表所列各項目之單價，依洽辦機關原列預算單價，以決標總價與預算總價比例調整為原則，但詳細價目表所列之人力項目單價，依洽辦機關原列預算單價不予調低；有特殊情形或得標廠商認為某項目單價不合理時，得於訂約時由洽辦機關與得標廠商協議調整之。…」），將原告投標時提出之詳細價目表（即被證7），以得標價格與預算價格調整而得之單價，原告於簽約時既無爭議，以總價方式承攬系爭工程，自不得事後再以其所填寫之SD420W鋼筋經調整後之價格較低，而謂系爭契約就SD420W鋼筋有漏項及價差而請求價差工程款，否則即有先低價搶標後，再巧立名目增加工程款之情形，顯有違總價招標之公平性。是原告本項請求，顯屬無據，為無理由。㈢原告請求被告給付變更模板單價追加工資110萬8,800元，有無理由？原告主張其採「夾模板組立」方式施作，工資較一般普通模板為貴，被告就模板有漏未編列工資之情形，被告於第20次估驗計價時已同意支付在案，後被告竟以惇陽公司依工程管理系統查明該項工程已包括工資在内為由，於第22次估驗計價時予以扣回，自有違誤云云，而被告固不否認於第22次估驗計價時將第20次估驗計價時所給付之模板工資予以扣回，惟否認「場鑄結構混凝土模板」有漏編工資之情形。而查，原告雖提出107年8月15日工程圖說疑義檢討項目表（該表記載「設計單位說明：確認為漏編列項目」）及第5次變更設計新增項目單價分析表（議價前）為證（見本院卷㈠第167、169頁），惟查原告於投標時所填寫之詳細價目表（即被證7，見本院卷㈠第243）就項次㈥[一]8「場鑄結構混凝土模板，普通，（建築，建築物）」已記載工項編碼「0000000000」，足認被告於系爭工程招標時即已提供工項編碼給包括原告在內之投標者參考，而該工項編碼共「10碼」，比對行政院工程會公共工程細目碼編訂說明（見本院卷㈠第251、252頁），此為工作項目碼（計價碼），而非資源項目碼，應為連工帶料之工作項目，自無漏編工資之情形；且查監造單位惇陽公司於111年6月7日惇北字第1110005116號函已說明「107年8月15日於現場工程視察討論時，現地人員雖稱有工資漏編等語，然事後本公司工程師另以工程管理系統查證後，確認該工項確實已含工資，自無變更需要，此部分均於事後陳報貴處知悉。」等語，有被告提出之惇陽公司函在卷可考（見本院卷㈠第323、324頁），堪認被告所辯應為可採。另查原告於投標時就詳細價目表[標單]（即被證7）項次㈥[一]8「場鑄結構混凝土模板，普通，（建築，建築物）」所填寫之單價為「250」，倘依前揭被告依投標須知第84條之規定而製作被證6系爭契約詳細價目表之原則（以決標總價與預算總價比例調整），此項目之單價應為「188.18」（計算方式：250×（18,063.94/24,000）」，然被告製作之被證6系爭契約詳細價目表就此項目之單價記載為「267.07」（見本院卷㈠第241頁），顯見被告於編列系爭契約之詳細價目表時確已將「場鑄結構混凝土模板」工資列入考量無誤。至原告另主張被告要求其需採用清水模工法施作（單價高），故有價差云云，然此除為被告所否認外，本院發函向惇陽公司詢問結果為：系爭工程平頂原設計係採「一般夾板模批土磨平」施作，採用一般夾板模組立後行混凝土灌漿，洗置完成再於表面行批土磨平之裝修動作…本案施工廠商於現地實際施作係採用「一般夾板模批土磨平」施作，有該公司111年9月20日惇北字第1110008843號函在卷可稽（見本院卷㈠第449、450頁），並有該公司提供之施工照片在卷可佐（見本院卷㈠第469至475頁），堪認原告此部分主張與事實不符，不足採信。從而，原告請求被告給付變更模板單價追加工資110萬8,800元，為無理由。五、綜上所述，原告本件各項請求，僅其中請求返還扣罰逾期違約金部分之備位依不當得利之法律關係，請求被告返還前述違約金酌減後實際扣罰尾款所生之差額款123萬4,889元，及加計自判決確定翌日起算之法定遲延利息，為有理由，應予准許，其餘請求則均無理由，應予駁回。又兩造均陳明願供擔保，以代釋明，聲請宣告假執行或免為假執行，經核原告勝訴部分，均與法律規定相符，爰分別酌定相當之擔保金額予以准許；至原告敗訴部分，其假執行之聲請，因訴之駁回而失所附麗，不應准許。六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，及未予援用之證據，經本院斟酌後，認均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條。中 華 民 國 112 年 11 月 30 日工程法庭 法 官 林春鈴如對本判決上訴，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，若委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費，否則本院得不命補正逕行駁回上訴。中 華 民 國 112 年 11 月 30 日書記官廖昱侖
臺灣臺北地方法院 108 年度 建 字第 37 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 有 |  |  | 臺灣臺北地方法院民事判決108年度建字第37號原 告即反訴被告宏民營造股份有限公司法定代理人邱煥然訴訟代理人蕭智元律師被 告即反訴原告恆生開發有限公司法定代理人陳錦葉訴訟代理人 陳怡伶律師上列當事人間給付工程款等事件，本院於民國112年10月17日言詞辯論終結，判決如下：主 文壹、本訴部分一、被告應給付原告新臺幣壹仟伍佰伍拾萬肆仟捌佰肆拾陸元，及自民國一百零八年三月六日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。二、原告其餘之訴駁回。三、訴訟費用由被告負擔百分之九十五，餘由原告負擔。四、本判決第一項於原告以新臺幣伍佰貳拾萬元為被告供擔保後，得假執行。但被告如以新臺幣壹仟伍佰伍拾萬肆仟捌佰肆拾陸元為原告預供擔保，得免為假執行。五、原告其餘假執行之聲請駁回。貳、反訴部分一、反訴被告應給付反訴原告新臺幣叁拾叁萬伍仟壹佰捌拾伍元，及自民國一百一十一年九月十五日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。二、反訴原告其餘之訴駁回。三、訴訟費用由反訴被告負擔百分之三，餘由反訴原告負擔。四、本判決反訴部分主文第一項得假執行，但反訴被告如以新臺幣叁拾叁萬伍仟壹佰捌拾伍元為反訴原告預供擔保，得免為假執行。五、反訴原告其餘假執行之聲請駁回。事實及理由甲、程序事項一、按當事人得以合意定第一審管轄法院。但以關於由一定法律關係而生之訴訟為限。前項合意，應以文書證之，民事訴訟法第24條定有明文。本件依兩造民國101年4月25日簽訂之「恆生開發中山區金泰段新建工程承攬契約書」（下稱系爭新建契約）第30條第2項約定、104年9月18日簽訂之「恆生開發中山區金泰段新建工程室內外裝修工程承攬契約」（下稱系爭裝修契約）第30條第3項約定，雙方合意以本院為第一審管轄法院，本院自有管轄權。二、次按被告於言詞辯論終結前，得在本訴繫屬之法院，對於原告及就訴訟標的必須合一確定之人提起反訴，民事訴訟法第259條定有明文。而所謂反訴之標的與本訴之標的及其防禦方法有牽連關係者，乃指反訴標的之法律關係與本訴標的之法律關係兩者之間，或反訴標的之法律關係與本訴被告作為防禦方法所主張之法律關係兩者之間，有牽連關係而言。即舉凡本訴標的之法律關係或作為防禦方法所主張之法律關係，與反訴標的之法律關係同一，或當事人雙方所主張之權利，由同一法律關係發生，或本訴標的之法律關係發生之原因，與反訴標的之法律關係發生之原因，其主要部分相同，均可認兩者間有牽連關係（最高法院91年度台抗字第440號裁判意旨參照）。經查，本件本、反訴兩造所主張之權利，均源於同一承攬法律關係原因事實所生之爭執，攻擊防禦方法關係密切，兩訴言詞辯論之資料亦可相互利用，且有利於當事人間紛爭之一次解決及達訴訟經濟之目的，復無其他民事訴訟法第260條所定不得提起反訴之情形，揆諸前揭說明，反訴原告即本訴被告恆生開發有限公司（下稱恆生公司）對本訴原告即反訴被告宏民營造股份有限公司（下稱宏民公司）提起本件反訴，於法有據，尚無不合。三、又按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或減縮應受判決事項之聲明、請求之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第2款、第3款定有明文。本件宏民公司起訴時，其聲明第1項原為：「㈠恆生公司應給付宏民公司10,400,000元，及自起狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息」，嗣變更前揭訴之聲明如後所示（詳本判決實體事項本訴部分宏民公司主張之聲明），核屬擴張應受判決事項之聲明，揆諸首揭規定，尚無不合，應予准許。乙、實體事項壹、本訴部分：一、宏民公司起訴主張：㈠兩造於101年4月25日訂立系爭新建工程契約，約定由宏民公司承攬施作臺北市○○區○○段000○0地號大樓（下稱系爭大樓）之新建工程（下稱系爭新建工程），承攬總價為新臺幣（下同）75,000,000元（含稅）。嗣雙方又於104年9月18日簽訂系爭裝修契約，將上開大樓之室內外裝修工程（下稱系爭裝修工程）委由宏民公司承攬，約定總價為29,000,000元，依系爭新建契約及系爭裝修契約第5條第2項約定，恆生公司應按工程進度累積撥款表所載比例給付工程款。而系爭大樓於101年6月7日開工，於105年9月7日竣工，並於106年3月3日取得使用執照，是系爭新建工程及裝修工程均已完工，水錶及電錶亦皆裝設完成，恆生公司依約即應付款，然其迄今尚積欠系爭新建工程第12、13期款項共計7,500,000元，及系爭裝修工程第16、17期款項合計2,900,000元，總計10,400,000元。爰依系爭新建契約第5條第2項約定、系爭裝修契約第5條第2項約定，請求恆生公司給付前述工程款10,400,000元。㈡又恆生公司就系爭新建工程及系爭裝修工程均指示變更追加，雙方就此達成追加減之合意（各該變更、追加、追減項目詳附表一、二所示），其追加工程款依序為1,398,079元、1,686,496元，宏民公司已全數施作完成，但恆生公司亦未付款，其自得依系爭新建契約第8條第1項約定、系爭裝修契約第8條第1項約定及變更工程協議書之法律關係，請求恆生公司給付上開工程款。另宏民公司已於簽約時依系爭裝修契約第7條簽發面額2,900,000元，由京城銀行擔當付款人之履約保證金本票（下稱系爭本票）予恆生公司，擔保系爭裝修工程之履行，而系爭裝修工程既已完成，恆生公司即應返還系爭本票予宏民公司，惟其竟逕自提示系爭本票致宏民公司受有損害，爰依民法第226條第1項、第213條第1項、第215條規定，請求恆生公司賠償2,900,000元等語。㈢以上合計16,384,575元（計算式：7,500,000＋2,900,000＋1,398,079＋1,686,496＋2,900,000＝16,384,575元）。並聲明：⒈恆生公司應給付宏民公司16,384,575元，及自108年3月6日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息；⒉宏民公司願供擔保，請准宣告假執行。二、恆生公司答辯則以：㈠依系爭新建契約及系爭裝修契約第5條付款辦法及第6條工程期限之約定，可知兩造約定宏民公司完成全部工程並經恆生驗收合格達交屋標準後，始視為完工，然雙方於107年7月23日進行初驗，恆生公司即發現諸多瑕疵並通知宏民公司修補，但其迄未修補完成，顯未達驗收合格之交屋標準，即屬未完工，自不得請求被告給付工程尾款。而「工程進度累計撥款表」僅為雙方方便計價請款之約定方式，宏民公司仍須完工且經恆生公司驗收完成後，始可請領工程尾款，是宏民公司之主張，顯有誤會。又宏民公司雖請求恆生公司給付系爭新建工程、系爭裝修工程之追加工程款，然兩造就宏民公司所主張之變更追加工項、數量及單價均未達成共識，且其並未依系爭新建契約及系爭裝修契約第8條約定於21日內書面申請加減帳，自無從請求追加工程款之給付；況經法院囑託臺北市建築師公會鑑定，依鑑定報告及補充鑑定報告計算本件工程之追加減結果，宏民公司亦無任何追加工程款可得請求。此外，兩造間之承攬關係並未終止或解除，宏民公司請求恆生公司返還履約保證金，已屬無據，且宏民公司經恆生公司通知後迄未修補瑕疵完成，其於契約約定之保證人立成開發股份有限公司（下稱立成公司）在106年間即解散清算完結，恆生公司發現後要求宏民公司補正保證人亦未果，宏民公司顯已違反系爭裝修契約第7條第3、4項之約定，依同契約第7條第4項第2款約定，恆生公司自無須發還宏民公司所繳納之履約保證金。況縱認恆生公司應給付工程尾款，依系爭新建契約、系爭裝修契約第23條第6項規定，宏民公司應於恆生公司給付工程尾款之同時，依約開立保固保證支票予恆生公司，恆生公司就此亦得主張同時履行抗辯。㈡倘宏民公司之請求有理由，其施作B2F至RF安全樓梯不鏽鋼欄杆及扶手（無障礙設施）、安全樓梯梯級外側無障礙護墩（不鏽鋼）有未按圖施作之瑕疵，而上開工項之工程款分別為365,400元、85,860元，恆生公司得依系爭裝修契約第21條第5項後段予以加倍扣款902,520元（計算式：365,400×2＋85,860×2＝902,520元）。又宏民公司施工顯然逾期，扣除鑑定報告認定不計入工期之日數後，系爭新建工程逾系爭新建契約第6條第3項約定之結構體工程期限24日、逾同條第4項約定之取得使用執照期限211日、逾同條第6項約定之接通水電期限742日、逾同條第6項約定之交屋準備期限922日，合計1,899日，以系爭新建契約第5條第8項第2款、第24條第1項約定以每日225,000元（即總工程款之3‰，計算式：75,000,000×3÷1,000＝225,000元）計算違約金，此部分之逾期違約金為427,275,000元（計算式：225,000×1,899＝427,275,000元）；又系爭裝修工程逾系爭裝修契約第6條第1項前段約定之達申請使用執照首次掛號程度期限13日、逾同條第1項後段約定之達可領取使用執照期限138日、逾同條第3項前段約定之接通水電期限742日、逾同條第6項後段約定之驗收交屋期限602日，合計1,495日，以系爭裝修契約第5條第8項第2款、第24條第1項約定以每日87,000元（即總工程款之3‰，計算式：29,000,000×3÷1,000＝87,000元）計算違約金，此部分之逾期違約金為130,065,000元（計算式：87,000×1,495＝130,065,000元）。復因宏民公司施工遲延，恆生公司於106年3月1日至108年12月31日期間共支出銀行利息17,184,130元，恆生公司爰以該等債權與宏民公司得請求之工程款抵銷（以上均詳如附表三所示），是宏民公司之債權經抵銷後已無餘額可對恆生公司請求等語。㈢並聲明：⒈宏民公司之訴駁回；⒉如受不利判決，願供擔保，請准免為假執行。貳、反訴部分：一、恆生公司提起反訴主張：宏民公司施作系爭新建工程及系爭裝修工程逾期，各應賠償逾期違約金427,275,000元、130,065,000元，共計557,340,000元；恆生公司並因此支出銀行利息17,184,130元，以上經抵銷後倘有餘額，恆生公司於10,000,000元之範圍內請求宏民公司給付。又恆生公司於施工期間代墊公共電費325,427元、9,758元、電梯保養費20,700元、印花稅71,428元，合計427,313元，上開費用元應由宏民公司給付，而因恆生公司墊付致其無法律上原因而受有免付該等費用之利益，並使恆生公司受有損害，恆生公司自得依民法第179條規定，請求宏民公司返還代墊款427,313元，上述總計10,427,313元（計算式：10,000,000＋427,313＝10,427,313元）等語。並聲明：㈠宏民公司應給付恆生公司10,427,313元，及自反訴起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息；㈡恆生公司願供擔保，請准宣告假執行。二、宏民公司答辯則以：㈠兩造於101年4月25日簽訂系爭新建契約後，於104年9月18日又簽訂系爭裝修契約，其第6條第2項已變更關於工程期限之規定，而兩者既均針對系爭大樓之契約，可見雙方有改以系爭裝修契約所定工期為準之意。又在系爭大樓結構體完成階段、可申請使用執照階段，扣除兩造不爭執及鑑定報告認定不計入工期之日數，可知宏民公司施工均未逾期；又宏民公司於105年9月7日申報竣工時已達可領得使用執照之程度，嗣並於105年11月2日、同年11月8日配合辦理消防安全設備及無障礙設施之竣工查驗，但申請使用執照期間之竣工圖修正非由其負責，是取得使用執照階段縱有逾期，亦非可歸責於宏民公司。且恆生公司並未依約於106年3月3日取得使用執照後給付工程尾款，宏民公司本有權行使同時履行抗辯，拒絕履約，故恆生公司自亦不得據此主張宏民公司逾期，是恆生公司請求宏民公司給付逾期違約金，顯屬無據。㈡又恆生公司固稱系爭新建工程、系爭裝修工程有瑕疵，但並未舉證說明，當無從請求宏民公司給付瑕疵修繕費用。另因宏民公司無遲延完工，恆生公司縱有支出銀行利息，亦與宏民公司無關，自亦不能向宏民公司請求賠償。再就代付費用部分，依印花稅法第12條規定，恆生公司本應就其持有合約貼用印花稅，並非代宏民公司支付；電費部分，觀諸恆生公司提出之單據，尚非全由恆生公司給付，且宏民公司並未施工遲延，且得行使同時履行抗辯權，已如前述，是交屋遲延所生之電費不應由其負擔；復就電梯保養費部分，恆生公司未說明應由宏民公司給付之依據為何，是恆生公司之請求均無理由，應予駁回等語。㈢並聲明：⒈恆生公司之反訴駁回；⒉如受不利判決，願供擔保請准免為假執行。叁、兩造不爭執之事實（見本院卷㈣第77至78頁）：㈠恆生公司於101年4月25日與宏民公司簽訂「恆生開發中山區金泰段新建工程承攬契約書」（即系爭新建契約），由宏民公司承攬施作坐落臺北市○○區○○段00000 地號土地上之6 層集合住宅新建營造工程（即系爭新建工程），並約定契約總價為75,000,000元（含稅），恆生公司迄今尚有7,50 0,000元工程款未給付予宏民公司。㈡恆生公司又於104年9月18日與宏民公司簽訂「恆生開發中山區金泰段新建工程室內外裝修工程承攬契約」（即系爭裝修契約），將系爭新建工程之二次營造工程（即系爭裝修工程）委由宏民公司承攬施作，並約定契約總價為29,000,000元，恆生公司迄今尚有2900,000元未給付予宏民公司。㈢兩造簽訂系爭裝修工程契約時，宏民公司有簽發面額2,900,000元，由銀行擔當付款人之本票1 紙予恆生公司（見本院卷㈠第349頁），恆生公司並已兌領該本票票款2,900,000元。㈣系爭新建工程於101年6月15日放樣，101 年12月28日完成地下室頂版，104 年4 月15日完成結構體工程，106 年3 月3 日取得使用執照。㈤系爭新建及裝修工程施工期間，不計入工期之日期及日數如宏民公司109 年5月5日民事爭點整理狀之附件六所示（見本院卷㈣第17頁）。㈥宏民公司就系爭新建工程、系爭裝修工程契約之保證人立成公司已於105 年間解散，並於106 年5 月12日清算完結，但宏民公司並未通知恆生公司關於立成公司解散之事實，且迄今未另覓新保證人。㈦宏民公司曾出具「工程承攬拋棄同意書」予恆生公司（見本院卷㈠第161、211 頁）。㈧恆生公司於107 年5 月2 日發函通知宏民公司提送相關資料以辦理工程驗收事宜（見本院卷㈢第315至317 頁），雙方於同年7 月23日進行初驗，宏民公司於同年9 月13日函覆被告初驗缺失均已改善完成，呈請辦理複驗等語（見本院卷㈢第319至328頁），恆生公司則認初驗缺失尚未改善，又發函告知宏民公司（見本院卷㈢第329至365頁），並於108 年1 月14日寄發臺北成功郵局存證號碼第000039號存證信函予恆生公司（見本院卷㈡第99至102頁），兩造嗣後即無就系爭新建工程及系爭裝修工程複驗。肆、本院之判斷：一、本訴部分：宏民公司主張恆生公司應給付系爭新建及裝修工程尾款、變更追加工程款，並應返還保證金2,900,000元等語，為恆生公司所否認，並以前揭情詞置辯。則本院應審究者為：㈠宏民公司依系爭新建契約第5條第2項約定、系爭裝修契約第5條第2項約定，請求恆生公司給付系爭新建、裝修工程之餘款各7,500,000元、2,900,000元，有無理由？㈡宏民公司依系爭新建契約第8條第1項約定、系爭裝修契約第8條第1項約定及變更工程協議書之法律關係，請求恆生公司給付系爭新建工程變更追加工程款1,398,079 元，及系爭裝修工程變更追加工程款1,686,496元，有無理由？㈢宏民公司依民法第262 條第1 項、第213 條第1 項、第215 條規定，請求恆生公司返還保證金2,900,000元，有無理由？㈣如宏民公司請求有理，則恆生公司之抵銷抗辯，有無理由？茲分述如下：㈠宏民公司得否請求系爭新建及裝修工程之尾款部分：⒈系爭新建契約第5條第2項及系爭裝修契約第5條第2項均約定：「建築工程各項工程階段付款依據銀行『工程進度累計撥款表』所核定撥款比例為準，如附件」，可知兩造合意按前開工程進度累計撥款表所載比例採階段性付款之方式給付工程款。而依系爭新建契約所附「工程進度累計撥款表」所載第12期「使用執照領取完成」累計應付款比例為97％，工程期款為5,250,000元、第13期「水電接通完工」累計應付款比例為100％，工程期款為2,250,000元，以上合計7,500,000元；系爭裝修契約所附「工程進度累計撥款表」亦載第16期「使用執照領取完成」累計應付款比例為97％，工程期款為2,030,000元、第17期「水電接通完工」累計應付款比例為100％，工程期款為870,000元，以上合計2,900,000元（見本院卷㈠第251、253頁），是宏民公司施作本件工程達上開進度時，恆生公司依約即應按上開付款比例及金額給付工程款予宏民公司。⒉經查，本件工程於106年3月3日取得使用執照，為兩造不爭之事實，恆生公司復不否認系爭大樓之水電已於108年7月9日後接通（見本院卷㈤第27頁），並有宏民公司提出之水錶裝設照片在卷可佐（見本院卷㈡第127頁），堪予信實。是前述工程進度累計撥款表所定之系爭新建工程第12期、第13期工程款及系爭裝修工程第16期、第17期工程款之期限均已屆至，則宏民公司主張依系爭新建契約第5條第2項及系爭裝修契約第5條第2項約定，請求恆生公司給付系爭新建工程尾款7,500,000元及系爭裝修工程尾款2,900,000元，應屬有據。⒊恆生公司雖辯稱：宏民公司迄未完工，且未通過驗收，自無從向恆生公司請求給付工程尾款云云。查：⑴系爭新建契約及系爭裝修契約第5條第3項均約定：「乙方（即宏民公司）工作須實質施工完成並由甲方（即恆生公司）驗收完成始得認定為完成」；系爭新建契約及系爭裝修契約第6條第2項並皆約定：「竣工日期定義：以乙方（即宏民公司）完成全部工程，並經甲方（即恆生公司）初驗合格，達交屋標準後，視為完工日」，可知系爭新建工程及系爭裝修工程施作完成後，經恆生公司初驗合格達交屋標準後，始為完工。而兩造前於同年7 月23日進行初驗後，宏民公司嗣於同年9 月13日函覆恆生公司其已改善完成所有初驗缺失，檢附初驗缺失紀錄表並呈請辦理複驗，然恆生公司認初驗缺失尚未改善，於同年12月28日發函予宏民公司請其於108年1月10日前改善，並提供照片予恆生公司，但宏民公司並未為之，兩造嗣後即無就系爭新建工程及系爭裝修工程進行複驗，恆生公司並於108 年1 月14日寄發存證信函予宏民公司等情，乃雙方所不爭執之事實，並有恆生公司107年5月2日恆字第0000000函、宏民公司107年9月13日宏107第008號函、恆生公司107年12月28日恆字第1071228號函、臺北成功郵局第000039號存證信函在卷可參（見本院卷㈡第99至102頁、本院卷㈢第315至365頁），則恆生公司所稱宏民公司施作工程未經驗收合格等語，即非全然無據。宏民公司雖稱其已改善所有初驗缺失，係恆生公司單方不願辦理複驗，顯不可歸責予宏民公司云云，惟宏民公司固於107年9月13日依據上開初驗缺失紀錄表，主張其已將初驗缺失全數修繕完成，而觀諸上開缺失記錄表固有記載「實際改善日期」（見本院卷㈢第319至328頁），然前開紀錄表係宏民公司所單方填載，未經恆生公司簽認，且恆生公司業於107年12月28日檢附現場缺失照片、初驗缺失紀錄表敘明瑕疵，要求宏民公司應詳實改善缺失，並提出改善前中後照片佐證，亦有前開函文在卷可憑（見本院卷㈢第329至365頁），但宏民公司就此迄未提出任何缺失改善之具體事證以供參酌，自難為其有利之認定，是無從確認宏民公司已將所有初驗缺失修繕完成。⑵惟查，恆生公司於107年8月13日將初驗缺失記錄之底稿以電子郵件寄送予宏民公司，據其提出該日電子郵件為憑（見本院卷㈤第135至153頁），且恆生公司於前開107年12月28日函文亦係檢附宏民公司依該底稿所填載之初驗缺失紀錄表，要求宏民公司按該記錄切實改善，可見恆生公司對該記錄所載之缺失項目應無爭執，僅否認宏民公司改善完成之事實。而觀諸該初驗缺失紀錄表所列之缺失項目，均屬瑕疵範疇，並非未施作，足認宏民公司實質上應已完成系爭新建工程及系爭裝修工程之全部工作，僅因瑕疵未改善致初驗不合格而已，然兩造既以初驗合格達交屋標準為完工之定義，即難認系爭新建工程及裝修工程已符合契約之完工標準。又恆生公司雖據此拒絕給付工程尾款，惟系爭新建工程及系爭裝修工程已取得使用執照並接通水電，符合系爭新建契約第5條第2項及系爭裝修契約第5條第2項約定支付款要件，業詳前述，且細譯系爭新建契約及系爭裝修契約第5條第3項下各目約定內容，可推知該等約定僅係強調階段付款為工程進度之表示，不代表恆生公司確認宏民公司完成之工作已符合約定之品質及效用，系爭新建工程及系爭裝修工程完工後仍應經恆生公司驗收而已，尚與階段付款無涉，是恆生公司抗辯系爭新建及裝修工程未完工且未通過驗收，其得拒絕給付上開尾款云云，應無足取。況恆生公司自述：後來有第三人用低價和恆生公司購買該建案，再由第三人自己完工等語（見本院卷㈤第79頁），足見系爭大樓早已由恆生公司受領並轉賣第三人，則系爭新建及裝修工程由兩造驗收合格此一事實已確定不發生，亦應認恆生公司給付承攬報酬之期限已屆至，至多僅恆生公司得否就瑕疵未修補部分扣除工程款之結算問題而已（詳後述），否則一方面允許恆生公司受領並轉賣系爭大樓予他人，一方面又允許其以未完工驗收為由拒付報酬，有失公允。⒋恆生公司又抗辯：宏民公司未覓得新保證人，故其得拒絕給付上開尾款云云。查，宏民公司就系爭新建工程、系爭裝修工程契約所提供之保證人立成公司已於105年間解散，並於106年5月12日清算完結，但宏民公司並未通知恆生公司關於立成公司解散之事實，且迄今未另覓新保證人等情，為兩造所不爭之事實。而依系爭新建契約及系爭裝修契約第5條第8項第1目約定：「工程已屆估驗計價日期，如發現有下列情事之一者，甲方（即恆生公司）得暫停估驗、延期估驗或保留一部份估驗款項至乙方（即宏民公司）將該情事處理直至情形消滅為止：……j.保證人中途失其保證能力或有其他發生保證責任除去之事由時，乙方未能覓保或更換者」，是恆生公司依上開契約定主張其得暫停估驗或延期估驗，即得拒絕給付上開尾款等語，固非無據。然宏民公司實際上已完成系爭新建及裝修工程之所有工作，且恆生公司現已將系爭大樓轉售予第三人，兩造間應僅餘修補費用或違約金等結算問題等節，均如前述，又宏民公司可得請領之工程尾款扣除恆生公司得抵銷之數額後，尚有餘款（詳參後述），即無再行覓保之必要，故恆生公司執此抗辯其得拒付工程尾款，要難准許。⒌恆生公司再抗辯：倘認其應給付上開尾款，宏民公司依約亦應於領取尾款之同時開立面額10,400,000元之保固保證支票云云。查，系爭新建契約及系爭裝修契約第23條第6項約定：「乙方（即宏民公司）領取尾款之同時，須交付甲方（即恆生公司）工程總價10％保證支票（依保固期開立公司支票）2張，抬頭需註明受款人為『恆生開發有限公司』做為保固保證之用，2年期滿乙方皆依規定修理缺失完成時，甲方無息退還乙方之保證票。保固期內，如於乙方保固範圍內有任何須維修工程，乙方於甲方通知後一週內須派員無條件進行修復。否則由甲方另行招商修繕，其所需費用加百分之50管理費後，甲方得不經任何法律訴訟程序逕行動用保固保證金修復，乙方不得異議，若有不足部份，仍歸乙方負責」，固可知兩造約定宏民公司於請領工程尾款同時，依約須開立工程總價10％即10,400,000元（計算式：75,000,000×10％＋29,000,000×10％＝10,400,000元）之支票作為保固保證支票。然審諸前開契約約定意旨，該保固保證支票係為擔保2年保固期間之宏民公司保固責任，而宏民公司雖因恆生公司未依約給付工程餘款，尚未開立保固保證書予恆生公司，但恆生公司於000年0月間即自行進入占有系爭大樓，迄今已逾2年，現並將系爭大樓出售移轉予他人等情，詳如前述，揆諸前揭契約意旨及誠信原則，宏民公司應無須再開立保固保證金支票予恆生公司。是恆生公司此部分抗辯，亦不足採。㈡宏民公司得否請求系爭新建工程及系爭裝修工程之追加或變更工程款部分：⒈系爭新建契約、系爭裝修契約第8條第1項約定：「甲方（即恆生公司）對本工程有隨時變更計劃及增減工程數量之權利，乙方（即宏民公司）不得異議，對於增減數量，雙方應參照合約附件工程明細表及單價分析表計算作為加減帳……」。次按當事人意思表示相合致者，契約即屬成立，雙方均應受其拘束，此觀民法第153條第1項規定之意旨自明（最高法院90年度台上字第1033號判決意旨參照）。經查，兩造於施工期間，陸續就系爭新建工程及系爭裝修工程進行變更追加，有變更追加減帳登錄表在卷可考（見本院卷㈡第129、461頁），而前揭變更追加減帳登錄表均有相應之變更工程協議書、估價單、工程會議記錄及變更前後之設計圖說等可資勾稽（見本院卷㈡第131至459、463至626頁），其中雖有部分變更工程協議書未經恆生公司簽認（詳如附表一、二「備註」欄位所載），但其亦不否認宏民公司有施作之事實，應足認兩造就系爭新建工程及系爭裝修工程之變更追加減帳登錄表所載變更追加工程已有合意，僅爭執部分工程未完工且工程款數額無法達成協議而已。另恆生公司雖辯稱宏民公司並未依系爭新建契約及系爭裝修契約第8條第3項約定於21日內書面申請加減帳云云，然宏民公司請求前開系爭新建工程及系爭裝修工程之追加或變更工程款均有提出書面申請資料，業詳上述，恆生公司就宏民公司違反上開契約約定之事實亦未提出任何具體舉證，故其此部分辯稱，難以採認。⒉又關於附表一、二所示系爭新建工程、系爭裝修工程之變更或追加工程之工程款數額部分，經本院囑託台北市建築師公會鑑定，鑑定人於111年3月8日作成鑑定報告（下稱系爭鑑定報告），系爭鑑定報告認系爭新建工程變更追加部分經核算應加帳2,791,559元，系爭裝修工程變更追加部分經核算則應減帳526,545元（見系爭鑑定報告第4至8頁），合計應加帳2,265,014元（計算式：2,791,559元－526,545元＝2,265,014元），是宏民公司依系爭新建契約第8條第1項約定、系爭裝修契約第8條第1項約定及變更工程協議書之法律關係，請求恆生公司給付追加工程款2,265,014元，應屬有據。又恆生公司雖質疑系爭鑑定報告既認宏民公司未施作系爭裝修工程中第13項「工變（裝）014號」（如附表二編號13所示），即應全部減帳907,200元，然觀諸宏民公司所提此部分之追加減明細資料（見本院卷㈡第610至612頁），除追減金額外，尚包含加帳部分及據以計算之勞工安全衛生管理費及稅費等，就此鑑定人亦於112年1月13日函覆：「……因加帳部分業主未簽核，故加帳金額依一般建築工程實務，以百分之80來估算，同理追減工程款亦以百分之80來估算為338,160元，故追減工程款應降低為569,040元」等語（見本院卷㈤第247至249頁），因認恆生公司上開主張要難逕採。至恆生公司又認宏民公司僅得請求追加工程款，而不得請求變更工程款，並應一律扣除追減款云云，然鑑定人既已逐項比對兩造間之工程變更資料並核算追加減金額，本即應就實際施作情形進行加減帳，恆生公司亦未具體說明宏民公司不得請求變更工程款之理由或提出證據，自亦難為其有利之認定，併予說明。㈢宏民公司請求恆生公司返還履約保證金部分：⒈系爭新建契約、系爭裝修契約第7條約定：「乙方（即宏民公司）應提供下列第一、二項規定中，經甲方（即恆生公 司）認可之履約保證金：提供不低於契約總價百分之10之履約保證金質押於甲方（乙方得以金融機構簽發之履約保證金保證書），抬頭需註明受款人為『恆生開發有限公司』為之。提供符合招標文件所定資格條件之廠商之連帶書面保證，如屬公司組織者，其營業執照或公司章程須註明有同業保證業務者。保證人應連帶負本契約之一切責任，如有中途喪失其保證資格、能力或自行申請退保時，乙方應立即覓保更換，原保證人於換保手續完成並接獲甲方正式書面通知後，始得解除其一切保證責任。乙方倘有下列情形之一，其繳納之履約保證金得不予發還。㈠違反本契約第25條第2項規定，甲方之終止契約權。㈡未依甲方通知改正違約情事者。㈢未依契約規定延長保證金之效期者。乙方依本條第2項規定，提供同業廠商之書面保證者，連帶保證廠商之擔保責任，為乙方之全部契約責任。甲方及乙方之一方未請求他方依契約履約者，不得視為或構成一方放棄請求他方依契約履約之權利。履約保證金保證書，於全部工程驗收合格及開立保固保證票且無待解決事項後發還」。⒉又按工程實務上，定作人為促使承攬人履行契約，多要求承攬人提出履約保證金以為擔保，履約保證金係為擔保契約承攬人依約履行債務，而由承攬人或第三人於契約履行前所交付之金錢，為金錢擔保之一種，其性質原則上為要物契約，通常履約保證金於訂約時即應給付，惟為顧及承攬人於訂約時，有無法提出鉅款繳納履約保證金之困難，故得約定以經定作人認可之廠商或金融機構出具保證書以代替現金給付。是不論由定作人提出履約保證金，或由廠商、金融機構出具履約保證書，其目的皆為擔保承攬債務之履行，即為擔保承攬人本於契約所應負之賠償或違約責任。承攬人於履約過程中發生應負賠償或違約責任之情形時，定作人固得就承攬人提出之履約保證金行使權利，或依履約保證書請求保證之金融機構或廠商給付，惟因履約保證金不得獨立於擔保目的而存在，定作人如無被擔保債權，即不得終局保有履約保證金，與違約金有別，不容混淆（最高法院106年度台上字第97號判決意旨參照）。是契約約定發生特定情形時，定作人得全部或一部不予發還履約保證金者，僅係指暫時不予發還，以待釐清責任及確定賠償金額而言，並非定作人得終局地保有履約保證金，故如承攬人之賠償金額責任業已確定，則定作人仍應發還超過部分之履約保證金，方符履約保證債務之本旨。如有不足，自得就其差額求償，乃屬當然。⒊經查，宏民公司於兩造簽訂系爭裝修契約時，簽發面額2,900,000元之系爭本票予恆生公司，恆生公司並已兌領該本票票款2,900,000元等情，為雙方不爭執之事實。又宏民公司有未及時更換保證人之違約情事，亦詳前述，則恆生公司主張其依系爭裝修契約第7條第3項、第4項規定得不予發還履約保證金，固非無據，然依前述說明，此非謂恆生公司得終局保有該履約保證金，亦即於扣除相關違約金或損害賠償後倘有剩餘，恆生公司仍應返還。因此，宏民公司得請求系爭新建工程尾款7,500,000元及系爭裝修工程尾款2,900,000元、變更及追加工程款2,265,014元，合計12,665,014元，經扣除恆生公司得請求之逾期違約金、代墊款後（詳後述），猶有餘額，恆生公司提示兌現履約保證金即無正當權源，則宏民公司依民法第262 條第1 項、第213 條第1 項、第215 條規定請求恆生公司返還履約保證金，核屬有據。㈣恆生公司之抵銷抗辯有無理由部分：按二人互付債務，而其給付種類相同，並均屆清償期者，各得以其債務，與他方之債務，互為抵銷，民法第334條第1項前段定有明文。又債務之抵銷，以雙方當事人互負債務為其要件，若一方並未對他方負有債務，則根本上即無抵銷之可言。本件宏民公司既得請求恆生公司給付系爭新建及裝修工程餘款10,400,000元、變更追加工程款2,791,559元、返還履約保證金2,900,000元，合計15,565,014元，即應探求恆生公司之抵銷抗辯是否可取。茲就其主張之各該抵銷項目，分論如下：⒈工程瑕疵扣款部分：⑴系爭新建契約、系爭裝修契約第21條第5項約定：「…如發現乙方（即宏民公司）使用之材料與規定不符時，如為可拆除抽換者（不影響其構造物），乙方應即抽換不得要求以扣款處理或延長工期，其所需時間一併列作工期檢討。如不妨礙安全、美觀及使用需求，經甲方（即恆生公司）檢討可不必拆換或拆換確有困難，不須以扣款方式處理時，除合約另有規定外，雙方應按合約單價比例（尺寸不合規定時），或工料差額（工料不合規定時）加倍扣款，並於乙方完成報備手續後辦理」。是宏民公司完成之工作倘有瑕疵，如不妨礙安全、美觀及使用需求，經恆生公司檢討不必拆換，可以扣款方式處理時，恆生公司得按合約單價比例加倍扣款。⑵查，恆生公司主張宏民公司施作系爭新建工程及裝修工程之B2F至RF安全樓梯不鏽鋼欄杆及扶手（無障礙設施）、安全樓梯梯級外側無障礙護墩（不鏽鋼），有未按圖施作、尺寸不符之瑕疵乙節，據其提出樓梯扶手、平台照片及對應之圖說在卷為佐（見本院卷㈤第161至165頁），可知宏民公司施作之樓梯扶手高度及平台高寬確有與圖說不符之瑕疵情形，宏民公司雖否認此節，但並未提出任何確切反證或說明，要難為其有利認定。而上開瑕疵，經恆生公司檢討後認不用拆換，以扣款方式處理為適當，則依前揭契約約定，其主張按合約單價比例加倍扣款，應屬有據。⑶關於扣款數額部分，依系爭裝修契約工程估價單可知（見本院卷㈢第309頁），「B2F~RF安全樓梯不銹鋼欄杆及扶手（無障礙設施）（扶手僅單邊）」之複價為365,400元，原宏民公司依約應施作高度75公分，但其實際僅施作70公分，依合約單價比例計算，應扣款24,360元（計算式：365,400×（1－70⁄75）＝24,360元，元以下四捨五入)；「B2F~RF安全樓梯梯級外側無障礙護墩（不銹鋼）（L=25*H=5cm，T=2t）」之複價為85,860元，宏民公司依約應施作寬度75公分，然其實際僅施作70公分，依合約單價比例計算，應扣款5,724元（計算式：85,860元×（1－70⁄75）=5,724元，元以下四捨五入）。是恆生公司主張加倍扣款於60,168元（計算式：（24,360＋5,724）×2＝60,168元）之範圍內，為有理由；逾此數額者，則屬無據。⒉逾期違約金部分：⑴按系爭新建契約第6條第1項約定：「乙方（即宏民公司）應於本工程甲方（即恆生公司）書面通知放樣勘驗日起計算工期，自開工日起至全部竣工，分下列七階段：⒈全部工程應於放樣勘驗日起522個日曆天完工（開始交屋）。⒉地下室頂版應於放樣勘驗後184天前完成。⒊結構體工程應於放樣勘驗後287天前完成。⒋使用執照取得於放樣勘驗後453天（預計102年8月20日）前完成。⒌配合於管理委員會成立後6個月內完成公設移交工作。⒍於使用執照取得後40個日曆天內應完成水電接通，並於放樣勘驗日起522個日曆天完成交屋之準備……」。查，兩造不爭執系爭新建工程係於101年6月15日進行放樣勘驗，並有建築物放樣勘驗表在卷可稽（見本院卷㈢第313頁)，是宏民公司依約應於102年3月29日前完成結構工程（即應於放樣勘驗後287天前完成），而其實際係於104年4月15日完成結構體工程，亦為兩造所不爭之事實，固可認其遲延完成結構體工程748日。惟依兩造不爭執之不計入工期之期間日數明細表中，編號1至20之不計入日數合計496日（見本院卷㈣第17頁），又經系爭鑑定報告、補充鑑定報告鑑定宏民公司另提出之展延工期事由應再合理展延243日（見本院卷㈤第247頁；系爭鑑定報告第9至10頁編號1至10，其中編號4之日期應為「103年2月15日至103年4月4日，共49日」）；另系爭鑑定報告認因結構工程之追加或變更應增加工期50日（見系爭鑑定報告第5至6頁）。是展延後宏民公司施作結構體工程並未遲延（計算式：-748＋496＋243＋50＝41）。至系爭新建契約第4至6階段僅為預估日期，受後續裝修工程影響，尚難採為宏民公司是否逾期之標準（詳如後述）。⑵又系爭裝修契約第6條第1項約定：「雙方同意以本室內外裝修工程承攬契約簽訂完成日為開工日，自開工日起至全部竣工，分下列三階段：⒈乙方（即宏民公司）應於105年2月28日前完成可供甲方（即恆生公司）申請使用執照首次掛號之進度，並應於105年4月20日前施工至可達領取使用執照標準之進度。⒉配合於管理委員會成立後3個月內移交工作（若無成立管委會則依第三點辦理）。⒊於使用執照取得後40個日曆天內應完成水電接通，並於使用執照取得日起180個日曆天內完成驗收及交屋……」。而系爭新建契約及系爭裝修契約雖係獨立之兩契約，惟兩造嗣後簽立系爭裝修契約已變更使用執照之取得時程，且系爭新建工程於施工階段雙方不爭執之展延工期達496天，且經系爭鑑定報告鑑定尚應再展延243天等情，業詳前述，則系爭新建契約第6條工程期限第4至6階段所預估之取得使用執照及其後期程，顯已與實際情形相違。又兩造於104年4月15日系爭新建契約約定之結構體工程完成後，時隔約5個月始於104年9月18日簽訂系爭裝修契約，衡諸一般經驗法則，取得使用執照之要件除結構工程完成外，相關機電、消防、裝修工程亦應完成，而宏民公司所承攬之裝修工程亦將因機電、消防等工程進度受影響，兩造均有建築相關業務經驗，自應知之甚詳。綜上等情，應認兩造確有以系爭裝修契約第6條第1至3階段取代系爭新建契約第6條第4至6階段工程期限之意無訛。⑶而查，依系爭裝修契約第6條第1項約定，宏民公司應於105年2月28日前達可掛件申請使用執照之進度，然系爭工程係於105年9月7日掛件申請使用執照，此經本院調閱使用執照查核屬實，固足認宏民公司遲延191天掛件申請使用執照，惟加計兩造所不爭執不計入工期編號22至27（即兩造簽訂系爭裝修契約後至使用執照掛件日期間）之日數合計29日（見本院卷㈣第17頁），及系爭鑑定報告認宏民公司另提出之展延工期事由應再合理展延163日（見系爭鑑定報告第10至11頁編號11至17）；另系爭鑑定報告認因系爭裝修工程之追加或變更應增加工期28日（見系爭鑑定報告第8頁）。是展延後宏民公司施作系爭裝修工程於申請使用執照掛件階段並未遲延（計算式：-191＋29＋163＋28＝29）。⑷再查，本件係於106年3月3日取得使用執照，此乃雙方所不爭執之事實，依系爭裝修契約第6條第1項第3款約定，宏民公司固應於106年4月12日接通水電（即106年3月3日加40日曆天)，106年8月30日完成驗收及交屋（即106年3月3日加180日曆天)。然觀諸系爭新建契約及系爭裝修契約第6條第3項第7款約定：「展延工期：符合下列情形，確非可歸責於乙方（即宏民公司）之理由，而須展延工期者，乙方應於事件發生後3個工作天內備齊事由之事實文件以書面向甲方（即恆生公司）申請核實展延工期，惟須經甲方認定確有影響施工進度者方同意展延，但逾期或工程完工後所提出之申請，甲方概不受理：……㈦其他非可歸責於乙方之原因，確有影響施工進度者」，可知系爭新建工程及系爭裝修工程倘因非可歸責宏民公司之原因影響施工進度者，其得申請展延工期，而宏民公司施作結構工程及施作系爭裝修工程申請使用執照件掛件均未逾期，業詳前述，且其所施作者既係結構工程及裝修工程，欲接通水電仍須水電、消防等工程之相互配合，則恆生公司既主張扣罰違約金，應就此遲延係可歸責宏民公司之事由所致負舉證之責任，但其就此並未提出任何具體事證，故其主張應扣罰逾期違約金云云，難認有據。⒊銀行利息部分：⑴系爭新建契約、系爭裝修契約第24條第2項約定：「乙方（即宏民公司）有違約情事，除本契約及其附件另有約定外，悉依本工程契約總價百分之10處以違約罰款（即懲罰性違約金）。如甲方（即恆生公司）尚受有其他損害，並得向乙方請求損害賠償」。又按損害賠償之債，以有損害之發生及有責任原因之事實，並二者之間，有相當因果關係為成立要件，如不合於此項成立要件者，即難謂有損害賠償請求權存在。而所謂相當因果關係，係指依經驗法則，綜合行為當時所存在之一切事實，為客觀之事後審查，認為在一般情形上，有此環境，有此行為之同一條件，均發生同一之結果者，則行為與結果始可謂有相當之因果關係。反之，若在一般情形上，有此同一條件存在，而依客觀之審查，認為不必皆發生此結果者，則該條件與結果並不相當，其行為與結果間即難認有相當因果關係（最高法院107年度台上字第2437號判決意旨參照）。基此，恆生公司主張宏民公司應賠償施工逾期期間之銀行貸款利息損害，其損害賠償請求權，必須宏民公司有逾期施工之行為，且其行為與損害之間，有相當之因果關係存在，始足成立。⑵查，恆生公司就其上開主張，固提出其公司之106年3月1日至108年12月31日分類帳為證（見本院卷㈡第115至117頁），然上開證據至多僅能證明恆生公司於該期間之銀行貸款利息支出情形，而本件尚無證據足認宏民公司有施工逾期之違約情事，業詳前述，該銀行貸款利息即難謂係損害，恆生公司亦未提出其他具體事證說明前述損害賠償請求權之成立要件已達合致，是其此部分主張，要難准許。㈢綜前各節，恆生公司主張抵銷工程瑕疵扣款60,168元部分，為有理由；其餘抵銷部分則均屬無據。從而，本件經相互抵銷後（宏民公司得請求金額為工程尾款共10,400,000元、變更追加工程款共2,265,014元，返還履約保證金2,900,000元，總計15,565,014元），宏民公司對恆生公司尚得請求15,504,846元（計算式：15,565,014－60,168＝15,565,014元）。二、反訴部分：㈠恆生公司請求宏民公司給付逾期違約金部分：查，本件無證據足認宏民公司應負施工逾期責任，恆生公司不得向宏民公司請求給付逾期違約金等情，業據認定如前，則恆生公司提起反訴，主張宏民公司應於10,000,000元之範圍內給付逾期違約金云云，即亦屬無據，不應准許。㈡恆生公司請求宏民公司返還代墊款部分：按無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同，民法第179條定有明文。恆生公司主張其得依上開規定請求宏民公司返還代墊公共電費、電梯保養費、印花稅共427,313元，並提出繳費憑證、收據、發票、購買票品證明單等件為證（見本院卷㈢第371至551頁），但均為宏民公司所否認。茲分述如下：⒈公共電費部分：⑴系爭新建契約、系爭裝修契約第6條第1項第6款後段、第6條第1項第3款後段分別約定：「……另於未交屋完成前，其所有水電費用由乙方（即宏民公司）負責支付，公共設施未移交管委會前，其所有水電費用亦由乙方負責支付。如配合銷售或客戶已交屋進場裝潢者另由廣告公司或裝潢廠商支付相關水、電及清潔費」，可知系爭新建及裝修工程於交屋完成、公設移交管委會前，所有水電費應由宏民公司負責。⑵查，恆生公司代宏民公司繳付106年6月至000年0月間之公共電費325,427元、9,758元，共335,185元，有代付費用相關明細、繳費憑證等件可稽（見本院卷㈢第373至537頁)，復未見宏民公司對上開單據內容有何具體爭執，自堪信為真正。是宏民公司因恆生公司代繳上開公共電費，乃無法律上原因而獲免繳該等費用之利益，並致恆生公司受有損害，則恆生公司依民法第179條規定，請求宏民公司返還其代墊之公共電費335,185元，洵屬有據。⒉電梯保養維修費部分：恆生公司雖提出電梯保養費用發票（見本院卷㈢第539至545頁)，主張該費用20,700元為宏民公司所應負擔之費用，然並未說明任何具體依據，實無從僅憑上開證據逕為恆生公司有利之認定，故其此部分主張，不足採信。⒊印花稅部分：按印花稅法第12條規定：「同一憑證須備具2份以上，由雙方或各方關係人各執1份者，應於每份各別貼用印花稅票；同一憑證之副本或抄本視同正本使用者，仍應貼用印花稅票」。準此，兩造既為均為契約之立據人，即應分別就所持有之合約書貼用印花稅票。而系爭新建契約第4條第2項固約定契約總價係包含印花稅（見本院卷㈠第15頁），然此僅得說明宏民公司於契約總價範圍不得再額外向恆生公司請求印花稅而已，尚難認恆生公司之印花稅亦應由宏民公司負責。恆生公司復未提出任何足資證明兩造合意恆生公司之印花稅應由宏民公司負擔之證據，是其請求宏民公司給付印花稅200,000元，難認有理。三、遲延利息之認定：末按給付有確定期限者，債務人自期限屆滿時起，負遲延責任。給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力，民法第229 條第1 項、第2 項定有明文。又遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為5 ％，亦為民法第233 條第1 項前段、第203 條所明定。查，本件給付均無確定期限，而本訴部分宏民公司之108年1月9日民事陳報暨更正狀繕本係於108年3月5日言詞辯論期日當庭送達予恆生公司（見本院卷㈠第358頁），則恆生公司應自該翌日即108年3月6日起給付按週年利率5％計算之法定遲延利息。另反訴部分，恆生公司之反訴起訴狀繕本係於111年9月14日送達宏民公司（見本院卷㈤第91頁送達證書），是宏民公司應自該送達翌日即111年9月15日起，按週年利率5％計算之法定遲延利息。伍、綜上所述，本訴部分，宏民公司請求恆生公司給付15,504,846元及自108年3月6日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息；反訴部分，恆生公司請求宏民公司給付335,185元，及自111年9月15日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息，均有理由，應予准許；逾此範圍之請求，並非有據，皆應駁回。另兩造各陳明願供擔保，聲請宣告假執行及免為假執行，就宏民公司本訴勝訴部分，經核於法並無不合，爰分別酌定相當之擔保金額准許之；就恆生公司反訴勝訴部分，所命給付之金額未逾50萬元，依民事訴訟法第389條第1項第5款規定，應依職權宣告假執行，而恆生公司聲請僅係促使法院為職權之發動，爰不另為假執行准駁之諭知；併依職權酌定相當擔保金額，宣告宏民公司得預供擔保而免為假執行。至宏民公司、恆生公司所提本訴、反訴之敗訴部分，其假執行之聲請，因訴之駁回而失所依據，均不予准許。陸、本件本訴及反訴事實已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法，及援用之證據，經本院斟酌後，認為與判決基礎之事實並無影響，均不足以影響本裁判之結果，自無庸一一詳予論駁之必要，併此敘明。柒、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條。中 華 民 國 112 年 11 月 30 日民事第四庭 法 官 劉娟呈以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 112 年 11 月 30 日書記官廖健宏
臺灣臺中地方法院 111 年度 訴 字第 104 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 有 |  |  | 臺灣臺中地方法院民事判決111年度訴字第104號原 告即反訴被告豐順水電工程有限公司法定代理人饒雪華訴訟代理人楊俊彥律師複 代理人 陳佳函律師被 告即反訴原告鉅晟機電工程有限公司法定代理人楊明輝訴訟代理人 賴協成律師汪采蘋律師反 訴 被告饒雪華訴訟代理人 楊俊彥律師複 代理人 陳佳函律師上列當事人間請求損害賠償事件，本院於民國112年10月25日言詞辯論終結，判決如下：主 文被告應給付原告新臺幣貳拾壹萬零壹佰參拾伍元，及自民國111年1月12日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。原告其餘之訴駁回。訴訟費用由被告負擔五分之二，原告負擔五分之三。本判決第一項得假執行。但被告如以新臺幣貳拾壹萬零壹佰參拾伍元為原告預供擔保後，得免為假執行。原告其餘假執行之聲請駁回。反訴原告之訴及假執行之聲請均駁回。反訴訴訟費用由反訴原告負擔。事實及理由壹、本訴部分：一、原告豐順水電工程有限公司（下稱豐順公司）主張：（一）兩造於民國110年間成立承攬契約，由原告承攬「雙聯建設神岡區三角西段925、925-1至925-21等22筆地號集合住宅新建工程」之水電工程部分，並簽訂書面合約書，約定工程總價新臺幣（下同）3,895,000元，工程期限自110年6月15日進場開工至112年2月15日前完工。原告隨即依約進場施作，惟因兩造就本案工程追加變更及工地現場施工協調問題未能達成協議，被告公司代表人楊明輝乃於110年10月4日17時許向原告公司現場負責人告知要求暫緩施作並自翌日即110年10月5日起先毋庸進場。原告於暫緩施作期間乃在等待被告再為通知，豈料被告竟係將原告所承攬之工程委由其他廠商進場施作，於110年10月4日即已安排其他廠商進場，並以原告違反契約內容為由，於同日寄發存證信函終止契約，而其他工班亦於110年10月5日起即開始進場施作。原告於收受前開存證信函後，即委由律師發函回覆，原告自進場以來均依照工程進度施工，並無違約事由，至工程停擺乃係遵照楊明輝之指示而停止施作，非原告片面停工所致，自不可歸責於原告，被告任意終止系爭工程，自應賠償原告因契約終止而生之損害。縱認本件並無意定終止事由存在，被告亦得依民法第511條前段規定任意終止契約，故系爭契約之終止已生效力，原告自得依民法第511條後段規定，向被告請求因契約終止而生之損害，即原告已完成之承攬報酬568,475元。（二）本件原告已完成110年9月份之施工進度（即如附表一所示），並經被告公司代表人楊明輝確認完成驗收，而楊明輝亦於請款單上親筆簽名簽收，依照系爭契約第15條、第19條之約定及「雙聯建設二十一富-新建工程水電工程/付款辦法」備註1所載，110年9月份就如附表一所示之施作完成比例為13.9％，依照工程總價3,895,000元乘以施作比例13.9％等於541,405元（未稅），加上稅金27,070元後，合計為568,475元，即為原告已完成部分之承攬報酬。縱認本件承攬契約業經被告依約終止，亦不影響原告已完成工作之承攬報酬，被告仍應給付終止前應付之工程款。故系爭契約既經被告單方任意終止，原告爰依民法第511條後段之規定，請求：⑴被告應給付原告因契約終止而生之損害568,475元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息；⑵原告願供擔保，請准宣告假執行。二、被告鉅晟機電工程有限公司（下稱鉅晟公司）抗辯：（一）本件原告向被告承攬系爭工程中之水電工程，業經兩造約定為總價承攬，系爭工程可分為A、B棟建物，承攬範圍包含A、B棟全部，原告依約不得以任何理由要求加價。被告為奕新營造股份有限公司（下稱奕新公司）之承攬人，依約按施工進度向奕新公司請款後，再給付工程款予原告，兩造於締約後，被告業已依約於110年8月10日、110年9月10日給付第一、二期工程款予原告，未曾以任何理由拖延，然原告竟於110年10月3日無故拒絕施作，並向被告坐地起價、要求提高承攬報酬未果後，即於110年10月4日擅自離場。（二）依據系爭合約第16條、第17條及合約補充說明第貳點第13條之約定，被告有隨時變更系爭工程之計畫及增減工作、數量之權，原告不得異議，且須依工程圖樣、施工說明書及工程慣例等確實施作，不得推諉或要求加價，如被告因工程需要有所變更，亦應配合作業，故就系爭工程之變更並無由兩造協議之餘地，且被告就系爭工程已將成本透過合約控制於3,895,000元（未稅）之報酬數額，委由原告承攬施作，豈可能任意終止合約，要求原告停止施工，致陷己身於成本增加、找不到工人施作甚至違約之風險中。（三）又被告於110年7月22日即將變更後之施工圖提供予原告進行施作，原告未曾以任何方式向被告請求議價，而被告亦未曾保證會補貼工資，直至110年10月3日始遽向被告稱「如果要繼續只能A棟，B棟麻煩另找包商」、「A棟價格須重新調整」。況且，就原告所主張之17項變更工項，經臺中市建築師公會鑑定均屬原告依約應施作範圍或應配合辦理相關變更事宜，且因而增加之成本僅有94,500元。兩造於112年3月17日至現場會勘時，均稱原告僅施作至1樓灌漿完成，且原告於110年10月4日離場時，僅施作至A區2樓牆面水管配管、B區1樓柱位水電配管，則原告既未施作前開變更工項部分，自無所謂因工程變更致有重複施作之情，故原告於提出前開要求，經被告以與契約之約定不符予以拒絕後，即於110年10月4日擅自停止施作並逕自離場，自屬無故拒絕施工。（四）另原告於施作系爭工程時，屢次發生完成之工作有如附表二所示違反建築法規及施工工序之情，部分工作瑕疵甚至有影響結構安全之虞，奕新公司發現後要求立即改善，卻遭原告拒絕，並與奕新公司發生爭執，經被告以口頭要求原告改善並逕於現場敦促原告修補瑕疵，因此，被告依建築相關法規及與奕新公司間合約約定，將原告違反施工工序所施作之接線部分拆除，要求重新施作，尚非無據。而依系爭合約第15條第2、4款、第21條及系爭合約所附補充說明第參點第2條之約定，被告於110年9月25日收受原告開立之請款單後，應先於110年10月1至5日查核驗收，確認完成項目、完成比例及無缺失後，方於110年10月10日放款，然原告係於110年10月4日即無故停止施作、擅自離場，非因被告未依約付款而停止施作，且原告之施作有部分工項未完成、施工品質低劣、進度落後等情況，被告自得於原告改善前，依約停止計價付款，待原告改善後再為計價。至於，被告公司代表人楊明輝於110年9月份請款單上簽名，此僅表示收到請款單正本之意，並非同意給付請款金額。（五）本件被告係因原告違反系爭合約第2條第1項之約定，無故停止施作、擅自離場，而依系爭合約第11條第4、5款及第12條規定，於110年10月14日以存證信函為終止契約之意思表示，經原告於110年10月15日收受後依約終止，並非民法第511條之任意終止。再者，被告另於110年10月28日發函告知原告，如認前開終止契約之意思表示無效，應於收文後3日內進場繼續施作，然原告仍拒不進場，亦已違反系爭合約第11條第、5款之約定，被告再為終止之意思表示，絕非民法第511條之任意終止。另就民法第511條但書規定所稱賠償因契約終止而生之損害，並不包含已完成工作部分之報酬，姑不論原告是否已完成工作，原告依民法第511條但書規定請求被告賠償已完成工作部分之報酬損害568,475元，於法無據。（六）至於，被告代僱工之原因，係因原告就系爭工程之施作於000年0月間已略有遲延，被告經其同意後始自110年9月28日另請工人進場協助施作、追趕進度，原告於110年10月4日離場前不曾有任何反對意見，而110年10月4日增加之代僱工僅有2人，不可能接手原由原告承攬施作之水電工程現場，而自原告擅自離場後，被告須每日聯繫、安排代僱工人員，致每日代僱工人數不固定，絕無任何預謀可言。若認原告仍得依約請求110年9月份已完成施作工項部分據以核算給付工程款，則就如附表一編號4所示之工項，原告就其中B區1樓前院地坪部分並未施作完成，自不得請求該部分工程款，應予扣除，故縱認原告得請求承攬報酬，其數額亦應為404,885元【計算式：568,475－（3,895,000×4％）＝404,885】，而非原告主張之568,475元。（七）綜上所述，本件原告之請求，為無理由。若鈞院認為原告請求給付工程款568,475元為有理由，則被告主張以反訴請求之代僱工費用及懲罰性違約金所生之損害賠償債權合計2,057,200元，於該工程款債權範圍內予以抵銷。並聲明：原告之訴駁回；如受不利之判決，被告願供擔保請准宣告免為假執行。三、本院所為之判斷：（一）原告主張被告於110年間將其向訴外人奕新營造股份有限公司（下稱奕新公司）所承攬「雙聯建設神岡區三角西段925、925-1至925-21等22筆地號集合住宅新建工程」中之水電工程部分轉包予原告承攬施作，兩造並簽訂承攬合約書，經議價後兩造同意以3,895,000元（未稅）為總價承攬，工程期限自110年6月15日進場開工至112年2月15日前完工，就110年9月份已施作部分尚有工程款未請領等情，業據提出雙聯建設神岡區三角西段925、925-1至925-21等22筆地號集合住宅新建工程合約書（見本卷一第27至39頁）、雙聯建設二十一富-神岡21戶-承攬界面明細補充說明（見本院卷一第41至43頁）、雙聯建設二十一富-新建工程水電工程/付款辦法（見本院卷一第421頁）為證，被告對此亦不爭執，原告此部分主張，自堪信為真正。至於，原告主張被告於110年10月3日要求原告暫緩施作、先不要進場後，即未再通知進場施作，並於110年10月4日單方任意終止契約，被告依民法第511條但書之規定，仍應給付原告於110年9月份已施作完成工項部分工程款568,475元等情，則經被告否認屬實，並以系爭工程係因原告坐地起價、要求提高承攬報酬並拒絕施作部分工程，及於110年10月4日擅自停工離場，且原告已施作之工項有違反建築法規及施工工序而有拆除改善之必要，但原告迄未進場施作改善，始經被告依系爭承攬契約之約定據以終止契約，並非任意終止等情。（二）依此可知，本訴部分兩造主要爭點在於：原告以系爭工程變更為由，要求提高工程承攬價格、拒絕部分工項施作，有無理由？原告於110年10月4日離場係其自行主張抑或係被告要求？系爭工程承攬契約係經被告依約終止抑或係任意終止？原告依民法第511條但書之規定，請求被告給付如附表一所示之工程款568,475元，有無理由？茲就本件主要爭點析述之：1、本件原告以系爭工程有變更工項為由，要求提供承攬工程價格及拒絕部分工項之施作，並無理由：⑴就原告主張系爭工程事後經被告變更工項部分，經檢送臺中市建築師公會鑑定結果：系爭工程就①公共水溝從1條變更為2條、②新增後陽台及排水系統、③新增B區11戶後方廚房及廁所變更位置、④2樓B區9戶變更2間廁所、⑤2樓B區10戶更改廁所位置、⑥2樓B區11戶變更為2間廁所、⑦3樓A區3戶更改廁所位置、⑧3樓A區5戶更改廁所位置、⑨3樓A區6戶更改廁所位置、⑩3樓B區9戶變更為2間廁所、⑪3樓B區11戶變更為2間廁所、⑫4樓A區3戶變更廁所衛浴位置、⑬4樓A區5戶變更廁所衛浴位置、⑭4樓A區6戶變更廁所衛浴位置、⑮4樓B區9戶新增廁所、⑯4樓B區11戶新增廁所、⑰柱與柱間之間隔等變更項目，其中第1、2項係原契約已詳載之項目，第3至16項雖為變更後新增之項目，然依系爭合約第17條規定，係原告依約需配合辦理相關變更事宜，均屬原告依合約所應施作之工作範圍，另第17項屬土建工程施作範圍，原告係屬配合調整之排水接續位置等相關作業（見鑑定報告書第14頁）；若將前開施工原圖及客變施工圖進行比對，系爭工程就柱與柱間之間距離，經初步比對目前兩造所提供圖面套圖後，依所提供機電變更前圖說與變更後圖說比對結果並無差異（見鑑定報告書第15頁），此有被告提出之水電追加減估價表（見本院卷一第331頁）、施工圖變更後增減之工作及數量表（見本院卷二第59至67頁）、各工項之變更前後平面圖（見本院卷二第69至131頁）、原告提出之客變施工圖變更前後對照說明表（見本院卷二第163至193頁）、系爭工程追加請款金額表（見本院卷二第195頁）、臺中市建築師公會112年8月15日中市建師（000-0000）鑑字第436號函所檢送之鑑定報告書（見本院卷二第291頁及外放資料）在卷可稽。由此可知，原告主張系爭工程變更工項部分均屬系爭合約原所約定其應施作之工作範圍。⑵惟按系爭工程合約書第2條第1項第1款：「合約簽訂完成後，乙方（即原告）不得以任何理由要求加價，否則以違約論。除甲方（即被告）告知（圖說與標單均無之增加減外始可辦理追加）。」（見本院卷一第27頁）、第2項：「如有變更設計或增減工程時，參照本合約第17條規定辦理。」（見本院卷一第27頁）、第3條後段：「於施工過程中，甲方得視現場狀況修改合約圖面及內容，乙方須無條件配合，施作方式參照本合約第5條及第17條方法辦理。」（見本院卷一第27頁）、第16條約定：「工程變更⑴甲方對本項工程有隨時變更計畫及增減工作、數量之權，乙方不得異議。…」（見本院卷一第35頁）等約定，及雙聯建設二十一富-神岡21戶-承攬界面明細補充說明業已明白約定兩造經議價後同意系爭工程為總價承攬（見本院卷一第43頁），則原告以系爭工程變更為由要求提高承攬工程款及拒絕部分工項之施作，即與前開約定有違。⑶是以，依據前開約定，被告有因工程需要隨時變更系爭工程及增減工作之權，原告應配合確實施作，不得推諉或要求加價，並無事後再協議之餘地，故原告以系爭工程有變更工項為由，要求提供本件承攬工程價格及拒絕部分工項之施作，並無理由。2、本件原告主張系爭工程承攬契約係因原告要求離場後未再通知進場施作，事後並依民法第511條前段規定任意終止契約，並無理由：⑴依據證人即原告工地現場負責人張振桀於本院審理中證稱：原告於110年6月進駐系爭工地，本件水電工程之施工圖有變更過，最開始拿到之估價圖與110年7月23日之施工圖有變，施作範圍有增加，廚房部分有往外推移，被告要求先依照原施工圖施作，以便取得使用執照，之後再做二次施工，依照變更後施工圖，排水管及廁所樓上都有更改，變更部分不在原本約定範圍內；變更後之施作圖會有工人工資之增加，有要跟被告公司負責人楊明輝協商議價等語（見本院卷二第17至22頁）；佐以，原告公司負責人饒雪華於110年10月3日上午11時50分以LINE傳送「經商討結果：⒈如果要繼續只能A棟，B棟麻煩另找包商。⒉A棟價格需重新調整。⒊工地細節需討論，詳談。…」之訊息予楊明輝（見本院卷一第95頁）等情可知，原告確實係因系爭工程變更要求提高本件承攬報酬，並表示若要原告繼續進場施作僅限A棟部分，且須重新調整承攬工程款價格及就後續工地細節進行討論，而B棟部分之工項拒絕施作，由被告另尋包商承作。⑵又觀諸證人張振桀於本院審理中證稱：110年10月4日當天原本要做A棟2樓之牆壁配管，但因鋼筋人員（即被告工班）不足，等到下午均無法施作，伊於當天下午就讓工人去做回收及整理工地環境，於下午5點下班時間離開等語（見本院卷二第17至22頁），及證人即南郭水電工程行水電工莊春成於本院審理中證稱：110年10月4日早上伊有看到原告公司的人來工地，當天預計要施作A區2樓牆壁配管，但是他們看一看沒有下去施作，就把工具收一收，快到中午，他們就走掉了；鋼筋要先施作才能配管，當天鋼筋人員有進場，沒有幾個，伊不清楚幾個人才能做等語（見本院卷二第23至26頁），參以，原告先於110年10月2日提出再行議價之要求未果，即於110年10月3日提出協調提高A棟工程款及拒絕B棟部分工項施作始願繼續施作，經兩造於110年10月4日上午經協調未果等情，則本件系爭工程既經兩造約定為總價承攬，且依照系爭契約前開約定，前開變更工項為系爭契約所約定之工作範圍，原告負有配合施作之義務，被告自無可能同意原告提高承攬工程款及拒絕施作部分工項之要求，依此推論，系爭工程當係因原告執停止施工作為提高承攬工程款及拒絕部分工項施作之談判條件較為合理可信。⑶參以，本件經檢送臺中市建築師公會鑑定結果，固認：就系爭工程之水電施工項目及數量、位置，依施工原圖及客變施工圖做比較，若原告依施工原圖完成1樓底板施作工程後因施工圖變更，而須進行前開變更工項之施作，則新增變更項目施工成本必定會增加，並無減少施工成本之可能，經圖面比對有部分原契約已有交代，大部分為新增變更等，故施工成本必有增減，影響工項檢討後，系爭契約為工料施工契約，故影響價金部分多屬工資，上開17項變更項目增減金額估算為94,500元之情（見鑑定報告書第14至15頁），惟原告就前開變更工項部分僅係增加94,500元之工資成本，相較於系爭工程承攬總價3,895,000元，僅增加2.4％，而系爭工程業經交由原告承攬施作，被告並已給付第一、二期工程款，衡情當無中途主動要求終止契約，另謀其他廠商進場施作，額外增加工程時間及成本之可能。是以，兩造於110年10月4日上午時分就變更工項調整工程款等事項經協調未果後，原告即行離場未再進場施作之原因，當係屬原告之決定較為合理。⑷至於，證人張振桀雖於本院審理中證稱：兩造於110年10月4日在工地現場有講到追加工程款之問題，因價錢談不攏，楊明輝有告知我們明天暫緩施工，先不要進場，我們人員就先離開，但工具全部都還在工地裡面等語（見本院卷二第17至22頁），然證人張振桀為原告公司負責人饒雪華之子，亦為系爭工地現場負責人，其與原告關係匪淺，已難期為公正客觀之證述，且原告在要求提高工程款及拒絕部分工項未果後，客觀上難期仍願意依約進場施作，而原告亦無法提出其他相關佐證以實其說，尚難據以為有利於原告之事證。故原告主張系爭工程係因被告要求原告不要進場施作且後續未再通知進場施作所致等情，尚難遽以採信。⑸從而，本件應係原告以前開工項變更要求提高A棟工程款價格及拒絕B棟部分工項之施作，經兩造協調未果而拒絕進場繼續施作，被告於110年10月14日寄發存證信函（見本院卷一第45至47頁），以原告違反系爭契約第11條第5款約定，無正當理由拒絕履行契約為由據以終止契約，並非係以定作人之地位任意終止系爭契約。故原告此部分之主張，要難採信為真正。3、就原告請求被告依民法第511條但書，賠償如附表一所示110年9月份已施工完成部分之工程款568,475元損害，為無理由：⑴按工作未完成前，定作人得隨時終止契約；但應賠償承攬人因契約終止而生之損害，民法第511條固有明文。惟此規定係指定作人於承攬人工作未完成前，如認工作之繼續進行，對其已無利益時，得不定期限、不具理由隨意終止契約，但為保護承攬人因定作人隨意終止契約所可能遭受之不利益，故賦予承攬人損害賠償請求權。其目的在於節省承攬人為繼續完成對定作人已無利益之工作所為之投資，以便將來經由損益相抵的計算減輕定作人之給付義務。若定作人係以承攬人有違反契約目的之行為，以之為可歸責之重大事由終止契約，即與民法第511條規定有間，自無該條之適用（最高法院92年度台上字第2114號判決意旨參照）。⑵依此可知，民法第511條但書規定承攬人之損害賠償請求權，係基於定作人依該條前段規定之任意終止權而來，如定作人係本於該條前段規定以外之法律規定或契約約定而終止承攬契約，承攬人自不得依該條但書規定請求損害賠償。則本件被告既係本於系爭契約第11條第5款之約定，以原告要求提高工程款及拒絕部分工項施作未果後，無正當理由而不願繼續進場施工履行系爭契約為由，據以終止系爭契約關係，則原告依民法第511條但書之規定，請求被告賠償損害即110年9月份已施作工程款568,475元，即屬無據，要難准許。（三）另按承攬，係指當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成，給付報酬之契約；報酬應於工作交付時給付之，無須交付者，應於工作完成時給付之；工作係分部交付，而報酬係就各部分定之者，應於每部分交付時，給付該部分之報酬；民法第490條第1項、第505條定有明文。而承攬契約之終止，僅使契約自終止之時起向將來消滅，並無溯及效力，定作人仍應就承攬契約終止前承攬人已完成工作部分，給付報酬（最高法院106年度台上字第1723號判決參照）。查：1、被告雖於110年10月14日以存證信函向原告為終止系爭契約之意思表示，經原告於110年10月15日收受後，合法終止系爭契約，然原告於終止契約前在110年9月份所完成如附表一所示之工作，仍得請求被告給付承攬工程報酬，故原告依民法第505條規定，仍得請求被告給付已完成部分之工作承攬報酬，合先敘明。2、而就原告主張110年9月份已完成如附表一所示之工項部分，被告就附表一編號1至4所示部分工項已經完成乙節並無爭執，僅抗辯：如附表一編號5所示之B區10戶1樓結構地坪配管灌漿工項，就B區1樓前院地坪之工項並未完成等情。惟：依證人即南郭水電工程行水電工莊春成於本院審理中證稱：當時B區1樓還有部分工作沒有完成，工作內容就是前面有排水管要配到排水溝，但是排水溝還沒有做等語（見本院卷二第24頁），參酌系爭工程經臺中市建築師公會依據兩造所提供之資料及照片鑑定結果，確實認為原告於110年10月4日離場時，係施作到A棟2樓牆面水管配管、B棟1樓柱位水電配管等工項，但並未完成等情，此有臺中市建築師公會鑑定報告書（見鑑定報告書第16頁）在卷可稽，亦未提出其他相關事證以資證明該工項業已施作完成，則被告抗辯如附表一編號5所示之工項部分並未施作完成等情，即非無據。故此部分工程款155,800元即應予扣除【計算式：3,895,000元×4％＝155,800元（未稅）】。3、至於，原告雖以被告公司負責人楊明輝於110年9月29日在請款單上簽名，據以主張被告業已確認原告之請款等情，然依據系爭承攬契約書所附之承攬界面明細補充說明參第2項約定（見本院卷一第43頁），原告依每期請款計價比例表每月1至25日計價週期於前月1日前送請款發票附請款比例表及回郵信封請款後，被告次月視察完成項目及是否有缺失等，於10日現金放款，由此可知，原告於110年9月25日提出請款單向被告請款後，經被告公司負責人楊明輝簽名收受，依約仍須待被告於110年10月份就如附表一所示之完成項目進行視察及確認有無缺失後，始於110年10月以現金放款，尚難逕以楊明輝之簽名據以認定被告已經確認如附表一所示之工項均已完成並無缺失而可請款之情。4、是以，本件原告就110年9月份之工程款僅能請領如附表一編號1至4所示之工項部分，依兩造間付款辦法之約定（見本院卷一第335頁），被告應給付之系爭工程承攬報酬為404,885元（含稅）【計算式：568,475元－155,800元×1.05（含稅）＝404,885元】，逾此數額部分，即屬無據。（四）又按二人互負債務，而其給付種類相同，並均屆清償期者，各得以其債務，與他方之債務，互為抵銷，民法第334條第1項前段定有明文。查：原告得依約向被告請求如附表一編號1至4所示之系爭工程承攬工程款為404,885元，而被告得依約向原告請求懲罰性違約金194,750元（詳如後述），前開債權清償期均已經屆至，依民法第334條第1項前段可互相抵銷，經被告主張抵銷後，原告得請求之承攬報酬為210,135元【計算式：404,885元－194,750元＝210,135元】。（五）綜上所述，原告依兩造間之系爭承攬契約關係，請求被告給付110年9月份已施作完成部分之承攬報酬210,135元，及自起訴狀繕本送達即111年1月12日（見本院卷一第71頁）起至清償日止，按週年利率百分之5計算之遲延利息，為有理由，應予准許；原告逾此範圍之請求，為無理由，應予駁回。四、本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，均毋庸再予審酌，附此敘明。五、本判決就原告勝訴部分，所命給付之金額未逾50萬元，依民事訴訟法第389條第1項第5款之規定，應由本院依職權宣告假執行，並依聲請宣告被告供擔保後得免為假執行，而原告所為假執行之聲請即無必要。至於，原告敗訴部分，其假執行之聲請，即失所附麗，應予駁回。六、本訴訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條。貳、反訴部分：一、按被告於言詞辯論終結前，得在本訴繫屬之法院，對於原告及就訴訟標的必須合一確定之人提起反訴；反訴之標的，如專屬他法院管轄，或與本訴之標的及其防禦方法不相牽連者，不得提起；民事訴訟法第259條、第260條第1項分別定有明文。又按民事訴訟法第260條第1項所稱之「相牽連」者，係指反訴之標的與本訴之標的間，或反訴之標的與防禦方法間，兩者在法律上或事實上關係密切，審判資料有共通性或牽連性者而言。查：本件被告鉅晟公司提起反訴，係主張系爭契約係因原告豐順公司故意違約而依約終止，並非任意終止，依系爭契約第9條第1項、第11條第2款、第5款、第12條第1款之約定及民法第184條第1項、公司法第23條第2項之規定，請求原告豐順公司應依約給付懲罰性違約金，原告豐順公司及其負責人饒雪華應連帶負損害賠償之責。依此可知，反訴之訴訟標的、原因事實及其防禦方法，均係基於本訴之同一系爭工程承攬關係而起，二者在法律上及事實上關係密切，審判資料亦有共通性及牽連性而可相互利用，自堪認本訴與反訴二者間具有相牽連關係，故被告鉅晟公司提起反訴，核屬有據，應予准許。二、反訴原告鉅晟公司主張：（一）反訴被告豐順水電工程有限公司（下稱豐順公司）負責人饒雪華於110年10月3日以LINE通訊軟體向反訴原告公司負責人楊明輝表示「經商討結果：⒈如果要繼續只能A棟，B棟麻煩另找包商。⒉A棟價格需重新調整。⒊工地細節需討論，詳談。」，遽然拒絕施作系爭工程中之B棟部分工程，且向反訴原告坐地起價，要求調漲A棟部分工程價格。反訴被告饒雪華於110年10月4日上午再向楊明輝要求調漲承攬報酬，經楊明輝再三告知不得坐地起價，亦不得拒絕施工，否則將依系爭合約處理。然反訴被告豐順公司仍於當日中午12時許，將施工人員全數撤出場外，反訴原告於當日下午5時30分許再三向反訴被告豐順公司告知不得拒絕施工，惟反訴被告豐順公司卻置若罔聞，未曾再進場施作。反訴被告豐順公司既未於110年10月4日按施工預定進度表施作完成「A棟2樓牆面水電配管」及「B棟1樓水電柱位排水管」等工項，即因前開要求未果即擅自離場，未再返回現場施作。經反訴原告於110年10月15日合法終止合約，故本件反訴被告豐順公司遲延給付之期間，乃自110年10月4日起至110年10月15日止共11日。而反訴被告豐順公司於前開遲延給付期間未依系爭合約所附施工預定進步表如期完成之工項及天數均如附表三所示。是以，反訴被告豐順公司未按約定進度施作及無正當理由拒絕履約，應依系爭合約第9條第1項之約定給付428,450元之懲罰性違約金【計算式：工程總價3,895,000元×1％×遲延日數11日＝428,450元】，及依系爭合約第11條約定給付194,750元之懲罰性違約金【計算式：工程總價3,895,000元×5％＝194,750元】，合計623,200元【計算式：428,450元＋194,750元＝623,200元】。（二）反訴被告豐順公司、饒雪華均明知依照系爭合約約定，系爭工程採取總價承攬，不得以任何理由要求加價，且近年來營造業界均知悉房屋興建之缺工、缺料問題十分嚴峻，甚至有找不到工人之壓力，然兩造簽署系爭合約後，反訴被告饒雪華卻先後於110年10月3、4日分別以LINE通訊軟體及口頭向反訴原告坐地起價、要求提高承攬報酬，並於110年10月4日要求提高承攬報酬未果後即擅自離場，經反訴原告以口頭及存證信函告知應依約進場施作後仍拒不進場。反訴被告豐順公司坐地起價、要求提高承攬報酬，並惡意違約，致系爭工程進度嚴重遲延，且致反訴原告因此需增加營造成本之情事，顯悖於商場交易誠信，堪認反訴被告饒雪華就前揭情事，係故意以悖於善良風俗之方法加損害於反訴原告，反訴原告自得依法請求反訴被告豐順公司、饒雪華連帶負賠償責任。又反訴原告因反訴被告豐順公司擅自拒絕施工並離場致需找代僱工代替反訴被告豐順公司施作系爭工程，而迄111年2月18日止，反訴原告業已支付代僱工費用1,434,000元【按：代僱工1人1天8小時費用為3,000元，自110年10月4日至111年2月7日止，共計478人，計算式：3,000元/日×478人＝1,434,000元】。故反訴原告自得依法請求反訴被告豐順公司及反訴被告饒雪華連帶賠償。（三）若鈞院認反訴被告豐順公司於本訴請求反訴原告給付工程款568,475元為有理由，反訴原告依約得將代僱工費用自工程費用扣除，並得將上開懲罰性違約金及損害賠償債權合計2,057,200元，於反訴被告豐順公司主張之前開工程款債權範圍內予以抵銷。（四）綜上所述，反訴原告爰依系爭契約第9條、第11條之約定，請求反訴被告豐順公司給付懲罰性違約金623,200元，並依系爭契約第11條、第12條之約定及民法第184條第1項、公司法第23條第2項之規定，請求反訴被告豐順公司及饒雪華連帶給付1,434,000元。並聲明：⑴反訴被告豐順公司應給付反訴原告623,200元，及自反訴起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息；⑵反訴被告豐順公司、饒雪華應連帶給付反訴原告1,434,000元，及自反訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息；⑶反訴原告願供擔保，請准宣告假執行。三、反訴被告豐順公司、饒雪華抗辯：（一）本件反訴原告確實於締約後任意更改施作內容，反訴被告也願意配合施作，僅依約請求反訴原告就變更內容另議價金，絕非反訴原告所稱反訴被告係坐地起價、任意要求提高承攬報酬，反訴被告豐順公司於110年10月4日離場乃係依照反訴原告指示所為，並非擅自為之，自無契約所載無正當理由而拒絕履行契約之情事。系爭工程於締約後經反訴原告修改施作內容，反訴被告依本案契約第16條約定請求議價，洵屬正當，是於兩造協商當中，反訴被告請求反訴原告暫緩施作，待議定結果出來再行進場，亦屬合理。反訴原告指稱反訴被告任意坐地起價未果，乃拒絕施工有違約情事，與事實不符。是以，本件反訴被告既無違約事由存在，反訴原告請求反訴被告給付懲罰性違約金623,200元，即無理由。（二）本件反訴被告已完成9月份施工進度，且開立請款單交給反訴原告簽收，惟反訴原告未依約於110年10月10日放款，是反訴被告依契約補充說明之約定，得行使暫停施作之權利，反訴原告亦不可在未放款前，任意請第三人進場施工。反訴原告未依法給付工程款在先，又另請其他水電進場施工，顯違反契約約定甚明，竟反向反訴被告請求代僱工費用，顯無理由。再者，反訴原告並未舉證證明反訴被告有何瑕疵需修補、改善而經其定相當期限催告後仍未改善之情，且反訴原告前已完成之工作除9月份工程款外，均已經反訴原告驗收並撥款，顯見並無承攬瑕疵存在為，況且，就9月份工程款所示之工項，已經楊明輝確認完成驗收，可見反訴被告施作之系爭工程並無反訴原告所稱之瑕疵存在。故反訴原告向反訴被告請求代僱工費用並不符合前開規定。（三）退萬步言，本案反訴原告如真受有支出代僱工費用1,434,000元之損害，亦應扣除本案合約終止後反訴被告未完工之工程款，兩者之差額，方屬其因此所受之損害（亦即另行僱工因此所增加之成本費用），否則如要求反訴被告如數支付反訴原告代僱工費用，豈不將本案關於水電工程之費用，全數要求反訴被告支付，顯不符合損害填補原理。綜上所述，反訴原告所請求之項目顯無理由。並聲明：反訴原告之訴駁回；如受不利益判決，反訴被告願供擔保請准宣告免為假執行。四、本院所為之判斷：（一）反訴原告主張反訴被告豐順公司自110年10月4日無故拒絕施作、擅自離場時起，即有未依建物施工預定進度表施工之情事，依系爭合約第9條第1項約定，自110年10月4日起至110年10月14日合約終止之日止共11天，即應給付懲罰性違約金428,450元；又反訴被告豐順公司擅自坐地起價並拒絕施工、逕自離場，顯屬無正當理由而拒絕履約，依系爭合約第11條約定，應給付懲罰性違約金194,750元之懲罰性違約金；再反訴被告饒雪華以反訴被告豐順公司負責人之身分，就系爭工程擅自坐地起價、要求提高承攬報酬並惡意違約，悖於商場交易誠信，致使工程進度嚴重遲延及營造成本增加，反訴原告因反訴被告拒絕施工及離場，而需代僱工以完成系爭工程，因而支出代僱工費用1,434,000元，反訴被告豐順公司、饒雪華即應負連帶賠償責任等情，反訴被告豐順公司、饒雪華則否認屬實，並以前詞置辯。（二）本件就系爭承攬契約之終止，既經本院認定係因反訴被告豐順公司要求提高承攬工程款及拒絕部分工項施作，經協調未果後，逕行離場後，未再進場施作而有違約情事所致，理由詳如前開本訴部分之認定，故反訴原告依約提起本件損害賠償之反訴，即非無據。茲就反訴原告主張之各項損害賠償，析述之：1、就反訴原告請求反訴被告豐順公司給付懲罰性違約金428,450元部分：⑴而依證人即南郭水電工程行水電工莊春成於本院審理中證稱：110年10月4日早上有看到反訴被告豐順公司的人來工地，當天預計要施作A棟2樓牆壁配管，但是他們看一看沒有下去施作，就把工具收一收，快到中午就走掉了，當天鋼筋人員有進場，但沒有幾個，此部分是由奕新公司負責叫工，前一天奕新公司的人有講鋼筋人員會來做等語（見本院卷二第23至26頁），佐以，系爭工程經臺中市建築師公會依據兩造所提供之資料及照片鑑定結果，確實認為反訴被告豐順公司於110年10月4日離場時，係施作到A棟2樓牆面水管配管、B棟1樓柱位水電配管等工項，但並未完成，此有臺中市建築師公會鑑定報告書（見鑑定報告書第16頁）在卷可稽，則反訴被告豐順公司於110年10月4日經協調未果後，即未按照預定進度施作而逕行離場等情，即堪認定。⑵反訴原告固提出系爭工程各工項之施工預定進度表（見本院卷一第123至130頁）、水電工程施工記錄照片（見本院卷一第131至139頁），據以主張系爭工程就如附表三編號1至4所示各工項之約定完成日分別為：編號1所示A棟2樓牆面水電配管部分為110年10月7日、編號2所示之B棟1樓水電柱位排水管部分為110年10月4日、編號3所示之A棟2樓版面水電配管部分為110年10月14日、編號4所示之B棟1樓牆面水電配管部分為110年10月10日，反訴被告豐順公司自110年10月4日起擅自離場，迄至110年10月15日反訴原告終止系爭契約時止，分別遲延8日、11日、1日、5日。⑶惟系爭契約第9條第1項係約定 ：「乙方如未依約於期限內完工時，除應按每逾期一日給付本工程總價百分之一之懲罰性違約金外，另應賠償甲方之損害。如乙方逾期日數達七日以上，甲方另得通知乙方逕行解除或終止本合約之一部或全部。」（見本院卷一第31頁），而依系爭契約第4條第1項所約定之系爭工程期限係自110年6月15日進場開工至112年2月15日前完工（見本院卷一第27頁），換言之，兩造約定之系爭工程完工時間為112年2月15日前，則反訴原告於110年10月15日即提前終止系爭契約，自難令反訴被告豐順公司就各該工項分別依系爭合約第9條第1項之規定負懲罰性違約金之給付責任。⑷故反訴原告依系爭合約第9條第1項之規定，請求反訴被告豐順公司給付懲罰性違約金428,450元【計算式：工程總價3,895,000元×1％×逾期11日＝428,450元】，即屬無據，要難准許。2、就反訴原告請求反訴被告豐順公司給付懲罰性違約金194,750元部分：⑴本件依據臺中市建築師公會112年8月15日中市建師（000-0000）鑑字第436號函所檢送之鑑定報告書（見本院卷二第291頁及外放資料），依其鑑定結論可知，依照建築法規、建築構造與相關營造工程慣例等，以下針對一般1層樓RC結構工序應由柱→牆→樑→板，細部順序如下：2F樓板灌漿→養護及放樣→施工架進場阻立→柱鋼筋阻立→單側牆模組立→牆鋼筋綁紮（外層筋→機電配管、接線盒與箱體固定安裝→內層筋）與查驗→牆柱樑模板組立→3F板、樑鋼筋綁紮（下層筋→機電配管與接線盒固定安裝→上層筋）→3F板、柱、牆灌漿（見鑑定報告書第15至16頁）。而訴外人奕新公司依工程契約書內建物2F樓層施工預定進度表，配合牆面柱牆工程-即模板、鋼筋所規定之先後順序施作，要求系爭工程須遵守之施作順序：①牆身組模（單邊）、②牆身鋼筋綁紮、③牆面水電配管、④牆身封模（雙邊），此有奕新營造股份有限公司111年8月2日奕新（工務）字第111006號函暨檢附之建物2F樓層施工預定進度表（見本院卷二第151至155頁）在卷為憑，二者互核均屬相符。故系爭工程依照建築法規、建築構造及工程慣例確實有一定之施作工序。⑵惟反訴原告於承攬奕新公司系爭水電工程時，因反訴被告豐順公司在000年00月間施作系爭工程A區2樓結構體工程時，未依前開施作順序，於鋼筋綁紮前即進行牆面水電配管，經奕新公司營造工務主管口頭警告應立即改善，並將已施作之水電配管部分拆除，待牆身鋼筋綁紮完成始可繼續施作牆面水電配管（嗣經反訴原告依要求於規定期限內改善完成，目前無進度遲延），故反訴原告違反工程契約書之施作工序，致奕新公司遲延後續各工班作業時間，工期排程遲延，須待反訴原告完成上述瑕疵之改善後始可繼續等情，此有奕新公司111年8月2日奕新（工務）字第111006號函暨檢附之建物2F樓層施工預定進度表、缺失改善後照片（見本院卷二第151至155頁）在卷可稽，並經證人即南郭水電工程行水電工莊春成於本院審理中證稱：系爭工程之施作有程序之問題，牆壁模板做好了，反訴被告豐順公司就將開關箱鎖上去，但是奕新公司要求先綁鋼筋再配管，反訴被告豐順公司先配管，奕新公司要求先拆除，後續工作才能夠進行等語（見本院卷二第23至26頁）屬實。⑶佐以，系爭工程係由反訴原告向業主奕新公司承攬水電及機電工程部分，而反訴被告豐順公司再向反訴原告承攬水電工程部分，奕新公司指派工地主任劉芝呈負責每日視察工地現場施作情形，監督該工程之大包、小包有無依建築法規及工法施作，以確保工程品質無虞，然工地主任劉芝呈數次發現水電工程部分工項之施作有違反建築法規及施作工法之情況，經向反訴被告饒雪華反應並要求改正瑕疵時，卻遭無故拒絕並爭執無改正瑕疵之必要，僅能透過反訴原告公司負責人楊明輝出面協商處理等情，此有業主奕新公司工地主任劉芝呈出具之聲明書（見本院卷一第423頁）在卷為憑，並有反訴原告所提楊明輝與劉芝呈間之LINE對話記錄（見本院卷二第133至149頁）、反訴被告豐順公司所提該公司楊明輝間之LINE對話記錄（見本院卷一第301至305頁）在卷為憑。由此可知，反訴被告豐順公司在承攬系爭工程之施作過程中，確實有未依業主要求之施作工序及違反建築法規、建築構造與相關營造工程慣例之情形，確已符合系爭合約第11條第2款之約定。⑷按系爭工程合約書第11條第2款、第5款約定：「乙方履約，有下列情形之一者，應給付甲方本工程總價金百分之五之違約金…。…乙方於施工作業過程中，如其工作人員使用不符法令規定及合約規定者。…無正當理由而拒絕履行契約者。…」（見本院卷一第33頁）。本件反訴被告豐順公司就屬於系爭契約所約定承攬範圍內應配合施作之變更工項部分，要求反訴原告提高工程款金額及拒絕部分工項施作，經協調未果後，即於110年10月4日離場未再進場施作，而施作過程中復有前開違反施作工序之情形，故反訴原告以反訴被告豐順公司於施工過程中有違反施作工序及無正當理由而拒絕履約之情形，爰依系爭契約第11條第2款、第5款之約定，請求反訴被告豐順公司按系爭工程總價3,895,000元百分之5計算給付違約金194,750元【計算式：3,895,000元×5％＝194,750元】，即屬有據，應予准許。3、就反訴原告請求反訴被告豐順公司及反訴被告饒雪華連帶給付損害賠償1,434,000元部分：⑴按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同，民法第184條第1項定有明文。次按公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，公司法第23條第2項固定有明文，然此必以該負責人執行公司業務違反法令及該他人因此受有損害為要件，如僅係單純之債務不履行，尚非違反法令之行為（最高法院77年度台上字第1995號判決意旨參照）。查：反訴被告饒雪華為反訴被告豐順公司之負責人，其等因認系爭工程前開變更工項致施作成本增加，而要求提高A棟部分之工程款及拒絕B棟部分之施作，經兩造先後於110年10月2日、110年10月4日協調未果，因此撤離系爭工程現場而未再進場施作，業如前述。依此可知，反訴被告豐順公司僅係單純地不依約履行工程債務，其要求提高工程款、拒絕部分工項之施作及遲不進場施作等，應屬系爭工程承攬契約所生之糾紛，尚難謂反訴被告饒雪華係以公司負責人身份於執行公司職務過程中故意以背於善良風俗之方法加損害於反訴原告，故反訴原告依民法第184條第1項後段、公司法第23條第2項之規定，請求被告豐順公司應與被告饒雪華負連帶賠償責任，即屬無據。⑵次按系爭工程合約書第11條第2款、第5款：「乙方履約，有下列情形之一者，…甲方若因此受有損害，乙方仍應負損害賠償之責。…乙方於施工作業過程中，如其工作人員使用不符法令規定及合約規定者。…無正當理由而拒絕履行契約者。…」（見本院卷一第33頁）、第12條第1款約定：「乙方如有下列之情事之一…：乙方如未履行本合約之約定，即構成違約，甲方得以書面催告乙方改善（包含通訊軟體APP、LINE、傳真、信函等），乙方於接獲甲方通知之後三日內仍不改善，…如因此造成甲方之損害，甲方並得請求乙方賠償。」（見本院卷一第33至35頁）之約定，反訴原告若因反訴被告豐順公司違反施作工序及無正當理由拒絕進場施作而受有損害，固得另行請求損害賠償，惟查：①觀諸系爭工程合約書第13條第1項、第2項：「乙方人員出工不正常，施工品質不良（重大缺失者）、工程進度落後等，同意由甲方代僱工扣款處理，由甲方代僱工時，乙方應（負）完全保固之責任不得推諉。乙方人員不正常出工、代僱工由甲方告知二次即生效，乙方完全同意甲方由工程款直接扣除不得異議。…」之約定（見本院卷一第35頁），固堪認定兩造間確有反訴原告得於反訴被告豐順公司有違約情事時得代僱工扣款處理之約定，然由該條第2項之約定亦可知悉，同條第1項就反訴被告豐順公司不正常出工、代僱工之同意反訴原告代僱工扣款處理之生效要件，係以反訴原告須先行告知反訴被告不正常出工及代僱工兩次後，始能生效。②而依反訴原告所提出之各項事證，並無相關資料可供認定反訴原告有事先告知因反訴被告豐順公司人員不正常出工而將代僱工施作之情；另依反訴原告提出之110年10月4日起至111年2月18日止之代僱工人數總表（見本院卷一第143頁）、110年10月4日至112年2月18日之出工日報表（見本院卷一第145至259頁），由反訴原告於110年10月4日反訴被告豐順公司離場之日即有另行僱工施作之情形，並無從認定係因反訴被告豐順公司不正常出工所致，亦無從據以推認反訴原告已依約告知反訴被告豐順公司將代僱工施作之情；則反訴原告既無法舉證已經先後兩次告知反訴被告豐順公司有不正常出工而要代僱工施作，依系爭合約第13條第2項之規定，其代僱工扣款之約定既未生效，則反訴原告為完成系爭工程而逕行代僱工並要求反訴被告豐順公司負擔代僱工費用之損害，即屬無據。③另外，反訴原告並未提出具體事證以資證明反訴被告豐順公司有何施工品質不詳之重大缺失，亦未舉證說明系爭工程進度落後之具體情形，參諸，前開奕新公司111年8月2日奕新（工務）字第111006號函文內容，業經表明系爭工程依要求於規定期限內改善完成，目前無進度遲延之情（見本院卷二第152頁），則反訴原告主張因此受有支出代僱工費用1,434,000元之損害部分，尚屬無據。況且，反訴原告於系爭合約終止後，亦無從要求反訴被告豐順公司再依約負擔代僱工履約之費用。④至於，反訴被告豐順公司就系爭工程之施作固違反施作工序之情形，業如前述，然反訴原告並未舉證說明就反訴被告豐順公司所提出已施作完成之工項，因違反前開施作工序而經反訴原告另行僱工拆除重新施作之部分及額外支出之費用，則本院尚難僅憑前開代僱工人數總表及出工日報表據以認定反訴原告所受之具體損害。再者，系爭工程合約自反訴原告提前終止後，就後續未施作部分之工項，反訴原告並未支出任何工程款項予被告豐順公司取得，而反訴原告亦未舉證說明其因系爭合約之提前終止因而增加之工程費用，即逕行以其自行代僱工完成系爭工程後續工項所支出之費用，據以主張為其所受損害，亦屬無據。⑤況且，依據證人即南郭水電工程行水電工莊春成於本院審理中證稱：伊有參與系爭工程中水電工程部分之施作，伊大概是110年9月底進場支援，當時因反訴原告與奕新公司配合不太順利，老闆要伊過來配合營造改善缺失，伊到系爭工程支援奕新公司水電有問題，跟反訴原告及奕新公司協調，伊只是負責看，沒有實際施作；工資是由南郭水電支付，在系爭工地是聽反訴原告指示等語（見本院卷二第23至26頁），核與反訴原告提出之出工日報表所載之莊春成施工項目明顯不符（見本院卷一第145至259頁），則就雇用莊春成之費用支出，是否與反訴被告豐順公司本件違約情事有因果關聯，即待查證；再者，反訴原告公司負責人楊明輝亦經列入前開出工日報表內，列為反訴原告代僱工之人數範圍，亦有可議；矧以，依據反訴原告提出之代僱工出工日報表（見本院卷一第341至401頁），反訴原告代僱工之時薪係從1,700元至2,500元不等，則反訴原告請求每工均以時薪3,000元，並無相關依據可佐。⑥是以，反訴原告依系爭合約第11條第2款、第5款、第12條第1款之約定，請求反訴被告豐順公司及反訴被告饒雪華應連帶給付其自110年10月4日起至111年2月7日止，代僱工共478人次，按每天工作8小時費用3,000元計算，因而支出之代僱工費用損失1,434,000元，尚屬無據，要難遽以採信。4、從而，反訴原告因反訴被告豐順公司於施工過程中有違反施作工序及無正當理由而拒絕履約之情形，得依系爭契約第11條第2款、第5款之約定，請求反訴被告豐順公司按系爭工程總價3,895,000元百分之5計算給付違約金194,750元【計算式：3,895,000元×5％＝194,750元】，逾此範圍之請求，即屬無據，要難准許。（三）按二人互負債務，而其給付種類相同，並均屆清償期者，各得以其債務，與他方之債務，互為抵銷，民法第334條第1項前段定有明文。查：反訴原告得依約向反訴被告豐順公司請求違約金194,750元，而反訴被告豐順公司得依約向反訴原告請求前開承攬工程款404,885元（業如前述），前開債權清償期均已經屆至，依民法第334條第1項前段可互相抵銷，經反訴原告主張抵銷後，反訴原告尚應給付反訴被告豐順公司210,135元，已無違約金可得請求【計算式：404,885元－194,750元＝210,135元】。（四）綜上所述，反訴原告爰依系爭合約書第9條、第11條第2款、第5款、第12條第1款之約定及民法第184條第1項、公司法第23條第2項之規定，請求：⑴反訴被告豐順公司應給付反訴原告懲罰性違約金623,200元，及自反訴起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息；⑵反訴被告豐順公司、饒雪華應連帶給付反訴原告代僱工費用1,434,000元，及自反訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息；均無理由，應予駁回。本件反訴原告之訴既經駁回，其所為假執行之聲請，亦失所附麗，應併予駁回。五、本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，均毋庸再予審酌，附此敘明。六、反訴訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中 華 民 國 112 年 11 月 22 日民事第六庭 法 官巫淑芳正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 112 年 11 月 22 日書記官楊家印附表一：編號項目進度本期請款1結構-工務所、1F基地4週臨時水電完成、各層配合臨時電完成A區11戶：2F完成0.20％B區10戶：1F 完成0.30％0.50％2結構-筏基接地安裝完成B區10戶：筏基完成0.80％0.80％3結構-筏基底樑套管配置澆置完成B區10戶：筏基完成0.80％0.80％4結構-各戶1F底室內污廢水雨排水、電力、弱電幹管引出車道水溝外怪手開挖回填完成B區10戶：1F完成4.00％4.00％5結構地坪配管灌漿完成A區11戶：2F完成3.80％B區10戶：1F完成4.00％7.8％本期合計13.90％附表二：編號日期原告違反施工工序之情事1110.7.29原告未待奕新公司將筏基內土方回填並夯實，即擅自先行配管。惟若水電配管後始夯實土方，將造成管理損壞，且日後管路有無法排水或有漏水問題。2110.8.5、110.8.13原告施作之排水出水管過低，將因洩水坡度不足造成排水不易容易塞管，日後須時常維修，故遭奕新公司要求自化糞池處開始改善。3110.8.10原告未待奕新公司將地坪整理好，即擅自先行配電管。惟若水電配管後方使機具進場整理地坪，將損壞管路。4110.8.18水電管柱均應設置於範圍內，惟原告施作水電2"VP管柱子卻出界，致後續模板工程無法立單面模。5110.8.25各戶水、電配管應收完全，因原告未將水管收完全，致後續其他工種無法進行，延宕進度。6110.8.26A1區集中表箱歪斜；原告未施作廁所保溫管，將使熱水出水效力下降；管道吊管出口離外模線太遠，將造成後續打鑿須找管，影響建物結構。7110.9.9工地現場及材料應保持清潔，惟原告竟未先清理污損材料，直接拿至系爭建案現場施作使用。8110.10.1原告於施作A區2樓結構時，未待奕新公司完成鋼筋綁紮，即擅自先行配管。惟若原告於牆面先配管，將因管線佔據牆面，致營造商無法於牆面進行鋼筋綁紮。附表三：編號工項約定完成日契約依據遲延天數1A棟2樓牆面水電配管110.10.7施工預定進度表第5頁8日2B棟1樓水電柱位排水管110.10.4施工預定進度表第4頁11日3A棟2樓版面水電配管110.10.14施工預定進度表第5頁1日4B棟1樓牆面水電配管110.10.10施工預定進度表第4頁5日
臺灣高等法院 108 年度 建上 字第 49 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 無 |  |  | 臺灣高等法院民事判決108年度建上字第49號上 訴人 天發營造有限公司法定代理人丁毓瑛訴訟代理人林森敏律師複 代理 人 張立筠律師訴訟代理人 謝秉儒律師上 訴 人內政部國土管理署下水道工程分署（原內政部營建署）法定代理人林厚名訴訟代理人 林添進律師上列當事人間請求給付工程款事件，兩造對於中華民國108年4月17日臺灣臺北地方法院106年度建字第109號第一審判決各自提起上訴，本院於112年10月31日言詞辯論終結，判決如下：主 文天發營造有限公司之上訴駁回。原判決關於反訴部分命天發營造有限公司應給付內政部國土管理署下水道工程分署新臺幣壹仟玖佰參拾肆萬伍仟貳佰壹拾柒元，及該部分假執行之宣告，暨訴訟費用之裁判均廢棄。上開廢棄部分，內政部國土管理署下水道工程分署在第一審之反訴及假執行之聲請均駁回。第一審、第二審訴訟費用，關於本訴部分由天發營造有限公司負擔；關於反訴部分由內政部國土管理署下水道工程分署負擔。事實及理由壹、程序事項一、上訴人天發營造有限公司（下稱天發公司）之法定代理人原為丁明昇，嗣變更為丁毓瑛，並經其具狀聲明承受訴訟，有天發公司聲明承受訴訟狀及公司變更登記表在卷可稽（見本院卷一第31至36頁），核無不合，應予准許。二、按國家機關因裁撤或改組而不存在者，其性質與法人因合併而消滅者相類，其訴訟程序類推適用民事訴訟法第169條第1項規定，在承受其業務之機關承受其訴訟以前當然停止。查本件起訴時之被告係「內政部營建署」，嗣因應政府組織改造，於民國112年9月20日改制為「內政部國土管理署」，下設「內政部國土管理署下水道工程分署」，其法定代理人變更為林厚名，據其法定代理人林厚名具狀聲明承受訴訟，有民事承受訴訟狀、總統令、行政院令及民事委任狀（見本院卷三第239至249頁）可參，核無不合，亦應准許。貳、實體事項一、天發公司部分：㈠本訴部分主張：伊與對造上訴人即改制前為內政部營建署（改制後為內政部國土管理署下水道工程分署，下稱下水道工程分署）於102年1月9日簽立工程契約（下稱系爭契約），由伊承攬施作下水道工程分署之「新竹市汙水下水道系統第二期東大區管線工程第三標」（下稱系爭工程），契約價金為新臺幣（下同）1億2,300萬元，依實作工程數量辦理結算，並約定於開工日起720日曆天竣工。惟下水道工程分署於伊施工期間，屢次以配合新竹市政府之政策為由，限制及禁止伊施工，總計停工日數達211日，致伊受有無法正常施工之損害。下水道工程分署未依系爭契約第31條第3項約定，提供伊適於施工之土地，並放任監造單位新環工程顧問股份有限公司（下稱監造單位）人員以不法手段阻饒伊施工，未提供伊安全之施工環境，經伊依民法第507條第1項規定，催告下水道工程分署改善，均未獲得解決，爰於104年5月1日依同條第2項規定，解除系爭契約尚未施工之部分，並於同日撤場。又伊停工日數已逾6個月，伊亦得依行政院公共工程委員會（下稱工程會）訂頒之「工程採購契約範本（0000000）」第21條第10項第3款規定，終止系爭契約。況系爭工程因非可歸責於伊之事由停工逾6個月，伊已依系爭契約第29條第4項約定，於104年5月21日以天發（101）汙水字第0000號函通知下水道工程分署終止系爭契約。下水道工程分署於104年5月13日及15日發函催告伊進場、同年6月8日發函通知伊終止系爭契約，對伊均不生效力等情。爰依系爭契約第10條第1項第1款第1目、同條項款第3目、第22條第9項第1款約定，求命下水道工程分署應給付1,758萬9,110元（詳如附表一編號壹所示），及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5％計算之利息之判決。並願供擔保，請准宣告假執行。㈡反訴部分則以：伊已於104年5月1日終止或解除系爭契約，下水道工程分署104年6月8日發函終止系爭契約，對伊不生效力。又下水道工程分署於附表二編號壹、一、㈡⒈所主張之發包施工費高達1億9萬2,085元，顯不合常理。雖伊對下水道工程分署於附表二編號壹、二所主張之應扣罰款127萬5,202元不爭執，然伊得以尚未領取之系爭工程契約第16次估驗款525萬6,715元、系爭契約終止前之保留款310萬7,395元、履約保證金922萬5,000元及所留置之覆蓋鋼板及圓形鋼板擋土之鋼板留置費用（下稱有價料）2,020萬2,541元、AC路面刨鋪費用53萬8,998元部分為抵銷（詳如附表二項次貳所示）等語，資為抗辯。二、下水道工程分署部分：㈠本訴部分則以：伊於102年1月7日召開系爭工程開工說明會及同年6月19日及10月21日召開進度檢討會議時，即告知天發公司於排定施工預定進度網狀圖時，應配合新竹市政府之政策調整因應，天發公司於103年7月10日以天發（102）東三備字第0000000-000號備忘錄提送之修正施工預定進度網狀圖，亦已配合上開情事調整因應，則系爭工程無法正常施工，應可歸責於天發公司，故天發公司不得解除系爭契約。又天發公司停工日數僅144日，其單次最長停工日數未逾6個月，與系爭契約第29條第4項約定不合。況天發公司於104年3月25日逕行撤場，並於同年4月13日在伊召開之系爭工程工進協調會中表示，其公司內部因素造成同年3月後工地現場人員、機具出勤異常，預計於同年4月20日前恢復施工等情，顯見天發公司未經伊核准逕行撤場停工逾10日，伊依系爭契約第29條第2項第6款約定，於104年6月8日發函終止系爭契約，自屬有據。另雖伊對天發公司於附表一編號壹、一及二所主張之系爭工程契約第16次估驗款525萬6,715元及310萬7,395元不爭執，但依系爭契約第22條第6項第4款約定，就天發公司於附表一編號壹、三所主張之履約保證金922萬5,000元，得不予發還，並就爭契約終止後，天發公司未完成履約部分，伊另行發包所增加費用之損失4,615萬8,962元為抵銷（詳如附表一編號貳所示）後，天發公司已無可請求數額等語，資為抗辯。㈡反訴部分主張：伊已於104年6月8日發函終止系爭契約，伊得請求天發公司給付系爭契約終止後，伊就天發公司未完成履約部分，另行發包所增加費用之損失4,615萬8,962元（詳如附表二編號壹、一所示），及系爭工程施作之高程誤差，超過施工規範第3.13.1⑴約定之容許值，應扣罰款127萬5,202元。至於天發公司尚有未領取之工程款1,334萬3,205元、有價料395萬1,431元、天發公司前所繳納之AC路面刨鋪費用53萬8,998元（詳如附表二項次壹、三所示），可於上開請求金額內扣除等情。爰依系爭契約第29條第2項第6款、第6、7項、施工規範第3.13.2⑴約定，求命天發公司應給付2,960萬530元（詳如附表二項次壹所示），及自106年5月5日起至清償之日止，按年息5％計算之利息之判決。並願供擔保，請准宣告假執行。三、原審就天發公司本訴部分為其全部敗訴之判決，並駁回其假執行之聲請；另就下水道工程分署反訴部分為其一部勝、敗訴之判決，並就勝訴部分為准、免假執行之宣告，駁回其餘假執行之聲請（詳如附表三所示）。兩造就敗訴部分全部不服，各自提起上訴（詳如附表一及二「原審認定」欄所示）。天發公司上訴聲明：㈠原判決不利天發公司部分廢棄。㈡上開廢棄部分：⒈下水道工程分署應給付天發公司1,758萬9,110元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5％計算之利息。⒉下水道工程分署在第一審之反訴及假執行之聲請均駁回。⒊上開⒈部分願供擔保，請准宣告假執行，並答辯聲明：㈠下水道工程分署之上訴駁回。㈡如受不利之判決，願供擔保請准宣告免為假執行。下水道工程分署上訴聲明：㈠原判決關於駁回下水道工程分署後開第二項之訴部分廢棄。㈡上開廢棄部分，天發公司應再給付下水道工程分署1,025萬5,313元，及自106年5月5日起至清償日止按年息5％計算之利息。㈢願供擔保，請准宣告假執行，並答辯聲明：㈠天發公司之上訴均駁回。㈡本訴部分如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。四、兩造不爭執事項為（見本院卷三第70、72頁，並依論述之妥適，調整其內容）：㈠天發公司得標承作下水道工程分署系爭工程，兩造於102年1月9日簽訂系爭契約，約定總價1億2,300萬元，工期720日曆天。系爭工程於102年1月8日開工，經第3次修正施工預定網狀圖後預定完工日期為104年7月27日。㈡施工過程中，天發公司協力廠商於104年3月25日逕行撤場，下水道工程分署於104年4月8日函催天發公司進場施作，再於同月13日召開工進協調會，天發公司於會中表示願意完成履約。嗣於同年5月1日，天發公司將工作機組撤場，未經核准而停工10日以上，經下水道工程分署於同年5月13日函催天發公司進場施作，截至104年5月1日止之施工進度已落後達16.3％。㈢下水道工程分署於104年5月15日函催天發公司進場施作，否則即依系爭契約第29條第2項第6款及第9款規定終止契約，惟天發公司仍未進場。下水道工程分署遂依系爭契約第29條第2項第6款「未經甲方核准逕行停工10日以上」約定，於104年6月8日函通知天發公司終止系爭契約。㈣下水道工程分署於104年8月18日以天發公司有政府採購法第101條第1項第12款規定事由刊登政府採購公報，經天發公司於104年8月31日向工程會申訴，復經工程會於104年12月25日以訴字第0000000號審議判斷駁回其申訴。天發公司不服工程會上開採購審議判斷，提起行政訴訟，經臺北高等行政法院以105年度訴字第393號判決駁回其訴，再經最高行政法院以106年度上字第535號裁定駁回其上訴確定。㈤下水道工程分署終止系爭契約後，經監造單位辦理結算，結算金額為6,712萬7,004元。㈥兩造不爭執系爭工程Ｃ1410等合計22管段施作高程誤差超過契約容許值，天發公司應被扣款127萬5,202元，另下水道工程分署應返還天發公司ＡＣ路面刨鋪費用53萬8,998元。㈦兩造不爭執天發公司尚有工程餘款1,334萬3,205元（計算式：6,712萬7,004元-5,378萬3,799元=1,334萬3,205元）未領取，且該工程餘款數額包含天發公司本訴請求之第16期估驗款525萬6,715元及保留款310萬7,395元。五、本院得心證理由㈠天發公司主張其於104年5月1日解除系爭契約，是否有理？⒈按民法第258條第1項規定，解除權之行使，應向他方當事人以意思表示為之。又終止權之行使，依民法第263條準用民法第258條之規定，亦應向他方當事人以意思表示為之。是契約解除權或終止權之行使，須有解除權或終止權之一方，以意思表示向他方為之。天發公司固主張其已於104年5月1日以撤場具體行為解除契約云云。惟查，天發公司於104年5月1日之撤場行為，至多僅能證明其於104年5月1日後有暫時停止施工之事實，尚難遽謂其已明確向下水道工程分署為解除契約或終止契約之意思表示。觀諸天發公司於104年7月21日向下水道工程分署提出刊登政府採購公報異議函文，係陳稱：其係因洽辦機關新竹市政府因素停工造成損失，及營建署未依約撥付估驗款等，致其營運困難，無法正常運作等因素，迫於104年5月1日停工（見原審卷一第137頁反面），天發公司復向工程會提出採購申訴，及向臺北高等行政法院提起行政訴訟時，亦同此主張（見原審卷一第141頁反面、第148頁），足見天發公司於104年5月1日係因上開因素而暫停停止施工，並無向下水道工程分署為解除契約或終止契約之意思表示，自難逕以天發公司上開停工之行為，遽認其有向下水道工程分署為解除契約或終止契約之意思表示。⒉天發公司另主張終止或解除系爭契約固須以意思表示為之，但非不得以默示意思表示終止或解除。系爭工程因非可歸責其因素，停工日數達211天，超過6個月期間，除停工日數比例過高不合理外，下水道工程分署亦違反系爭契約第31條第3項所定提供施工土地之義務，經其屢次向下水道工程分署反應，惟下水道工程分署均未予置理，等同已執行民法第507條第1項催告程序，故於104年5月1日撤場，等同以具體行為之默示意思表示云云。然查，天發公司固於104年5月21日發函予下水道工程分署，表示系爭工程因路權單位新竹市政府要求停止施工，「自103年7月1日至104年元月9日止，期間為193天」，未施工期間已逾合約所規定6個月以上，要求依約終止系爭合約並做工程結算等語（見本院卷一第89頁），但系爭工程工期720日曆天，依系爭契約第11條第2款約定，星期例假日應計工期。又於市區施作，因應新竹市政府需求而限制施工或停工，難謂全然不可預期，尚難據以主張為不可歸責之受影響天數，除新竹市政府要求停工(103年10月1日至104年1月9日共計99日，已扣除假日2天)外，尚在天發公司訂約時可合理預期風險範圍內，而103年7月1日至103年9月30日期間並未停工，仍有計入工期，此有工程會採購申訴審議判斷書【訴0000000號】(見原審卷一第107頁)及系爭工程工期計算統計表(見原審卷一第27、73頁反面)可參。從而，天發公司前開主張其撤場行為之默示意思表示，係因非可歸責該公司之因素停工日數達211天，以及下水道工程分署亦違反系爭契約第21條第3項所訂提供施工土地之義務，依民法507條第2項規定解除系爭契尚未施作部分，其於104年5月1日，甚或至遲於同年5月21日，已為解除系爭契約之意思表示云云，並非可取。㈡天發公司依系爭契約第10條第1項第1款第1目，請求下水道工程分署給付系爭工程契約第16期估驗款525萬6,715元；依系爭契約第10條第1項第1款第3目，請求給付契約終止前之保留款310萬7,395元；並依系爭契約第22條第9項，請求返還履約保證金922萬5,000元，總計1,758萬9,110元，是否有理？⒈依系爭契約第29條第2項第6款約定：「乙方（即天發公司）有下列情事之一者，甲方（即下水道工程分署）得解除或終止本契約且不補償乙方因此所生之損失，甲方因此所受一切損失，乙方及其保證人應負連帶賠償之全責，並將違規事實移送主管機關懲戒。……6.未經甲方核准逕行停工10日以上者。」（見原審卷一第23頁）若天發公司未經下水道工程分署核准而逕行停工10日以上者，下水道工程分署即得依上開約定終止系爭契約。⒉查天發公司於104年5月1日起即自行停止施工；嗣下水道工程分署於104年5月13日函催天發公司進場改善，復於104年5月15日函催天發公司於文到10日內進場施作，並說明若未如期進場施作，將依系爭契約第29條第2項第6款及第9款規定終止契約，因天發公司屆期仍未進場施工，下水道工程分署乃於104年6月8日依系爭契約第29條第2項第6款約定，通知天發公司終止系爭契約等情，有下水道工程分署104年5月13日營水授中字第0000000000號書函、104年5月15日營署水字第0000000000號函、104年6月8日營署水字第0000000000號函可參（見原審卷一第133至135頁）。是天發公司在未經下水道工程分署核准下，於104年5月1日起即逕自行停止施工，嗣經下水道工程分署發函定期限催告天發公司進場施工，天發公司屆期仍未進場辦理施工，則天發公司自104年5月1日起至104年6月8日止，逕自停工達10日以上，已符合系爭契約第29條第2項第6款約定，下水道工程分署於104年6月8日依系爭契約第29條第2項第6款約定，終止系爭契約，自為可取。⒊依系爭契約第29條第7項約定：「因前款終止或解除契約，甲方得自通知乙方終止或解除契約日起，扣發乙方應得之工程款，包括尚未領取之工程估驗款、全部保留款等，並不發還乙方之履約保證金。至本契約經甲方自行或洽請其他廠商完成後，如扣除甲方為完成本契約所支付之一切費用或損失、損害後有剩餘者，甲方應將該差額給付乙方。……」（見原審卷一第24頁）。是故若因可歸責於天發公司之事由致終止契約者，下水道工程分署得自行或洽請其他廠商完成後續工程，未完成後續契約所支付之一切費用或損失、損害，得自天發公司尚未領取之工程估驗款、保留款及履約保證金中直接扣除。查：⑴系爭工程於終止契約時，天發公司所完成工程之中途結算金額為6,708萬7,204元，再加計物價指數調整款3萬9,800元後（見原審卷二第163頁），合計金額為6,712萬7,004元（計算式：6708萬7,204元+3萬9,800元=6,712萬7,004元）。另天發公司至第15期估驗計價時，累計已領工程款為5,378萬3,799元，有第15期估驗計價單可參（見原審卷二第164頁），是天發公司尚有工程餘款1,334萬3,205元（計算式：6,712萬7,004元-5,378萬3,799元=1,334萬3,205元）未領取，且該工程餘款數額已包含天發公司請求之第16期估驗款525萬6,715元及保留款310萬7,395元，為兩造所不爭執（見不爭執事項㈦）。是天發公司依系爭契約第10條第1項第1款第1目，請求下水道工程分署給付系爭工程契約第16期估驗款525萬6,715元；依系爭契約第10條第1項第1款第3目，請求給付契約終止前之保留款310萬7,395元，自為可取。⑵按承攬人交付履約保證金予定作人，係以擔保承攬債務之履行為目的，信託讓與其所有權予定作人，乃信託讓與擔保性質，非使定作人終局地享有該給付。擔保契約常見「抵充約款」及「沒收約款」之約定，前者係指定作人得以承攬人違約情事所致損害數額範圍內，以保證金抵償債務之約定，用以界定定作人得以保證金抵償債務之範圍，僅具宣示保證金擔保目的及範圍之功能；後者則係保證金在一定情況下不予返還之約定，乃具有督促履約功能，可認係當事人約定承攬人於一定違約情事發生時，即應為一定金錢給付之違約金約定。定作人已支付之履約保證金，於「沒收約款」所定違約事由發生時，除用以抵償因違約所生債務外，就超過擔保範圍之履約保證金，即因該「沒收約款」之約定而轉為違約金，並有民法第252條規定之適用。(最高法院105年度台上字第1292號判決意旨參照)。另依系爭契約第22條約定：「(六)乙方依投標須知所繳納之履約保證金及孳息，有下列情形之一者，不予發還或擔保者應履行其擔保責任：……4.因可歸責於乙方之事由，致部分終止或解除契約者，依該部分所占契約金額比率計算之保證金；全部終止或解除契約者，全部保證金。…9.其他因可歸責於乙方之事由，致甲方遭受損害，其應由乙方賠償而未賠償者，與應賠償金額相等之保證金。」(見原審卷一第16頁反面)，足徵本件履約保證金就系爭契約前開約定，分屬擔保契約之「沒收約款」及「抵充約款」，且於可歸責於天發公司之事由，經下水道工程分署終止契約後，不予發還，乃以強制債務之履行為目的，確保債權效力所定強制罰之懲罰性違約金。是系爭工程履約保證金922萬5,000元，除天發公司致部分終止契約為懲罰性違約金即420萬7,393元，【計算式：9,225,000×(假結算金額123,341,554－中途結算金額67,087,204)/ 123,341,554＝4,207,393】，下水道工程分署得以沒收外，其餘部分即501萬7,607元（計算式：922萬5,000－420萬7,393＝501萬7,607)，於下水道工程分署另行發包增加費用為抵銷後所剩，可為請求，方屬合理。㈢下水道工程分署以天發公司未完成履約部分，另行發包所增加之損失4,615萬,8962元為抵銷抗辯，是否有理？⒈依系爭契約第29條第6項約定：「契約經依第2款（即前述第29條第2項）規定或因其他可歸責於乙方之事由致終止或解除者，甲方得依其所認定之適當方式，自行或洽其他廠商完成被終止或解除之契約；其所增加之費用及損失，由乙方負擔。無洽其他廠商完成之必要者，得扣減或追償契約價金，不發還保證金。甲方有損失者亦同。」（見原審卷一第24頁）。是若系爭契約係經契約第29條第2項規定，或其他因可歸責於天發公司之事由，致終止契約者，下水道工程分署即得自行或洽請其他廠商完成後續工程之施作，因此所增加費用及損失，由天發公司負擔。查下水道工程分署已於104年6月8日依系爭契約第29條第2項第6款約定，終止系爭契約，已如前述，其即得依上開約定，委請其他廠商完成後續工程之施作，且另行發包施作後續工作所增加之費用及損失，應由天發公司負擔。故下水道工程分署依上開約定，請求天發公司給付施作後續工程所額外增加支出費用之損害，並為抵銷抗辯，自屬可取。⒉查下水道工程分署於104年6月30日提送系爭工程之中途結算資料送請監造單位審查，有天發公司104年6月30日天發（101）污水字第0000號函在卷可按（見原審卷二第68頁）。觀諸系爭工程之中途結算書（見原審卷一第288至310頁），該中途結算書之結算明細表、數量計算表等，均有天發公司及監造單位之用印，結算明細總表並經天發公司主任技師所簽認，足徵該中途結算書係由天發公司編列製作後，經監造單位及下水道工程分署審查核准同意，故系爭工程之中途結算金額為6,708萬7,204元，應可認定。⒊下水道工程分署執後續發包工程之契約詳細價目表、數量計算表、圖說及工程結算明細表（見原審卷一第311至342頁、卷二第150至153頁），辯以為辦理系爭工程後續施作，另行發包所支出之施工費用為1億9萬2,085元云云，然查：⑴系爭工程招標預算金額為1億6,312萬5,900元（見本院卷三第45至46頁），中途結算金額為6,708萬7,204元（見本院卷二第32頁）。系爭工程後續重新招標之預算金額，按一般公共工程慣例，同一工程再行發包標案之預算金額，至多應為原工程預算扣除已核撥工程款項之剩餘金額即9,603萬8,696元(計算式：1億6,312萬5,900－6,708萬7,204)，此有系爭工程之後續工程第1次招標公告之預算金額即8,288萬元可參（見本院卷一第157頁），惟系爭工程之後續工程（第7次招標）決標公告，其預算金額為1億267萬0,000元(見本院卷一第154頁)，超出一般公共工程慣例之再行發包標案預算上限，足見系爭工程後續工程之標案招標條件，已與一般公共工程慣例有異。再者，系爭工程後續工程標案關於「契約是否訂有依物價指數調整價金規定」為『否』之條件，與系爭工程招標時「契約是否訂有依物價指數調整價金規定」為『是』之條件（見本院卷一第156、卷三第48頁），為兩造所不爭執（見本院卷三第71頁），益徵系爭工程與其後續工程之招標條件，非處於同一條件。⑵系爭工程之短管推進施工預算單價（即7,200、1萬1,400、1萬7,400元）與後續工程發包預算單價（即8,730、1萬7,120、2萬3,000元）及其差異金額說明（見本院卷二第16至17頁)，係記載主要差異原因係物價調整及施工難易度，然查「營造工程物價（總指數）銜接表」（基期：民國100年＝100，見本院卷第49至51頁），可知系爭工程決標日期101年12月24日及後續工程決標日期105年8月17日所對應之指數為100.09及97.73，即營造工程物價指數並無上升之趨勢。下水道工程分署亦自承本件於終止契約後，其仍依據原預算單價編列並公開招標，因廠商評估施工成本後無利潤或利潤有限致廠商無投標意願，經過7次流標，後來提高金額等語（本院卷一第139至140頁、卷三第70頁）。另觀中華民國土木技師公會全國聯合會111年10月17日土技全聯（111）字第000號鑑定報告書（下稱鑑定報告書）鑑定結果記載：「……該補充說明對於地質狀況及原告天發營造已將大部分較容易施工之土層推進先行施作等，本鑑定認為並無根據，以此來說明地質狀況改變，以及據此將施工單價提高為理由，顯然過於牽強。……被告（即下水道工程分署）將後續工程主要工項之發包單價提高實無理由，……」等語（見外放鑑定報告書第13頁）；復觀系爭工程後續工程主要工項短管推進施工單價分析（即預算單價，見本院卷二第413至415頁），可知後續工程第一次至第三次招標之短管推進施工單價（即7,200、1萬1,400、1萬7,400元），與系爭工程之短管推進施工預算單價相同，顯見第四次至第七次招標係因多次流標，方以物價調整及施工難易度為由提高發包預算單價。從而，鑑定報告書建議以系爭工程之原擬預算單價為後續工程另行發包之合理單價（見外放鑑定報告書第13至14頁)，亦即天發公司主張未完成重新發包之合理金額為7,455萬394元等語（見本院卷二第472頁），較為可取。⒋依下水道工程分署與監造單位之「新竹市汙水下水道系統第二期工程設計及監造委託服務」契約書（下稱係爭設計服務契約）第3條第4項約定：「㈡設計服務費：依下列規定付款。…第三期：各分標工程完工、驗收合格並協助辦妥移交接管與結算手續後，逐案給付乙方（即監造單位）按各分標工程結算金額結清設計服務費，並扣除已請領之金額……」(見本院卷一第265頁)，可知前開規劃設計服務工作係包括各分標工程驗收、協助移交接管與結算，有監造單位就系爭設計服務契約之全部領款記錄及系爭工程中途結算驗收紀錄可參（見本院卷一第285至315頁）。是依系爭工程中途結算重新發包損害計算表（見本院卷二第32頁），下水道工程分署請求因系爭契約終止後，所增加支出委外設計規劃費103萬313元（詳如附表二編號壹、一、㈠⒊＋㈡⒊－㈢⒊所示，先不論上開㈡⒊計算金額是否正確，下同），並為抵銷抗辯，即為可取。⒌基上，天發公司得請求下水道工程分署1,338萬1,717元（詳如附表一「本院認定」欄所載），經下水道工程分署為附表四編號3所示金額為抵銷後，已無餘額可為請求。㈣下水道工程分署反訴請求2,960萬530元是否有理？於天發公司為抵銷抗辯後，得請求之數額為何?⒈下水道工程分署可依系爭契約第29條第6項約定，請求天發公司給付另行發包施作後續工程所額外增加支出費用之損害，已如前述。兩造不爭執下水道工程分署請求天發公司未完成履約部分，另行發包所增加費用之損失計算方式（見本院卷二第451頁），則就增加支出費用中，關於施工費用部分為1,829萬6,044元【計算式：（附表二編號壹、一、㈠⒈）6,708萬7,204元＋（未完成重新發包之合理金額）7,455萬394元－（附表二編號壹、一、㈢⒈）1億2,334萬1,554元＝1,829萬6,044元】；關於監造服務費、主辦機關工程管理費、委託設計服務費則分別為62萬9,893元、66萬1,021元、103萬313元（詳附表四「本院認定」欄編號1部分，計算方式與施工費用同，但附表二項次壹一、㈡⒉至⒋部分之實際金額尚無法計算，然不影響本件金額之計算，下同）。⒉天發公司執其於施作系爭工程時，曾向訴外人禾盟國際有限公司購買有價料，總計支出2,020萬2,541元，上開材料於104年5月1日退場止，僅有使用部分，尚有剩餘相當數量之材料，迄今仍置放於系爭工程工地現場，當時下水道工程分署有向其表示欲價購有價料，則兩造間就此應具買賣關係，價購之金額應進行協議，非由下水道工程分署片面主張價購金額，應以其購買有價料之成本2,020萬2,541元為價購金額之基礎云云。查天發公司不爭執下水道工程分署所核算有價料數量部分（見本院卷二第287-2、453頁），且下水道工程分署就天發公司放置於現場之鋼環應付費部分，均已結算予天發公司(詳工程中途結算明細表，原審卷二第293至296頁)。另關於天發公司請求覆工蓋板單價部分，經監造單位認覆工蓋板折舊費與鋼環折舊費相同，均以覆工蓋板（或鋼環）費用10之1作為計算折舊費而列入單價分析表，圓形工作井之單價分析表內，即有給付圓形鋼板檔土之鋼板留置費（見原審卷二第185頁），故於計算上開覆工蓋板買斷價格時（見原審卷二第157頁），即以單價分析表內之折舊費之10倍計算買斷費用，應屬合理。從而，天發公司就有價料得為抵銷之金額應為395萬1,431元，逾此部分，則非可取。⒊基上，下水道工程分署可請求天發公司給付額外增加支出2,061萬7,271元（見附表四「本院認定」編號1部分），扣除天發公司不爭執之系爭工程施作高程誤差超過契約容許，應扣罰127萬5,202元（見不爭執事項㈥），總計為2,189萬2,473元。然下水道工程分署得請求之上開數額，與天發公司本訴得請求下水道工程分署給付如附表一「本院認定」欄所示金額1,338萬1,717元，兩相抵銷後，下水道工程分署僅就851萬756元（計算式：2,189萬2,473元－1,338萬1,717元＝851萬756元）可為請求，核與天發公司就尚未領取工程款未經本訴抵銷部分、有價料價購金額，及下水道工程分署同意發還後續標案因應地方自治變更工程結算AC刨除工程（見不爭執事項㈥）之金額，共計946萬9,514元（詳如附表四「天發公司抵銷抗辯」欄所示）為抵銷之抗辯後，已無剩餘金額可資請求。是下水道工程分署反訴之請求，亦非可取。六、綜上所述，本訴部分，天發公司依第10條第1項第1款第1目、第3目、第22條第9項第1款約定，請求下水道工程分署應給付1,758萬9,110元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5％計算之利息，為無理由，應予駁回。原審為天發公司敗訴之判決，並駁回其假執行之聲請，於法並無不合。天發公司上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。另反訴部分，下水道工程分署依系爭契約第29條第2項第6款、第6、7項、施工規範第3.13.2⑴約定，請求天發公司應給付2,960萬530元，及自106年5月5日起至清償日止，按年息5％計算之利息，為無理由，不應准許。原審就上開不應准許部分，為天發公司敗訴之判決，並為准、免假執行之宣告，尚有未洽，天發公司指摘原判決此部分不當，求為廢棄，為有理由，爰由本院廢棄改判如主文第2項所示；至於其餘不應准許部分，原判決為下水道工程分署敗訴之判決，並駁回其假執行之聲請，核無不合，下水道工程分署乃執前詞指摘原判決此部分不當，求為廢棄改判，為無理由，應駁回其此部分上訴。七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。八、據上論結，本件天發公司之上訴為一部有理由，一部無理由，下水道工程分署之上訴，為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第450條、第78條，判決如主文。中 華 民 國 112 年 11 月 21 日工程法庭審判長法 官 周美雲法 官 古振暉法 官 汪曉君正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1第1項但書或第2項所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 112 年 11 月 21 日書記官戴伯勳附表一：（年份：民國；單位：新臺幣，下均同）編號項目內容請求金額請求權基礎原審認定本院認定壹、天發公司本訴請求1,758萬9,110元：天發公司本訴請求0元【天發公司提起上訴】：總計1,338萬1,717元一、系爭工程契約第16次估驗款525萬6,715元（原審卷一第29頁）系爭契約第10條㈠⒈⑴約定525萬6,715元525萬6,715元二、系爭契約終止前之保留款310萬7,395元（原審卷一第114頁）系爭契約第10條㈠⒈⑶約定310萬7,395元310萬7,395元三、履約保證金922萬5,000元（原審卷一第113頁）系爭契約第22條㈨⒈約定922萬5,000元501萬7,607元貳、下水道工程分署以系爭契約終止後，其就天發公司未完成履約部分，另行發包所增加之損失4,615萬8,962元主張抵銷（詳見附表二項次壹、一所示）得以其中4,512萬8,649元主張抵銷（詳見附表二「原審認定」欄項次壹、一所示）經抵銷後，已無從請求附表二：編號項目內容請求金額請求權基礎原審認定壹、下水道工程分署反訴請求2,960萬530元〈計算式：4,615萬8,962元＋127萬5,202元－1,783萬3,634元〉：下水道工程分署反訴請求1,934萬5,217元〈計算式：4,512萬8,649元＋127萬5,202元－1,783萬3,634元－922萬5,000元〉【天發公司就1,934萬5,217元、營建署就1,025萬5,313元提起上訴】：一、系爭契約終止後，下水道工程分署就天發公司未完成履約部分，另行發包所增加費用之損失4,615萬8,962元〈計算式：7,047萬2,397元＋1億506萬9,502元－1億2,938萬2,937元〉：系爭契約第29條第㈡⒍、㈥、㈦項約定系爭契約終止後，下水道工程分署就天發公司未完成履約部分，另行發包所增加費用之損失4,512萬8,649元〈計算式：6,901萬9,776元＋1億280萬5,067元－1億2,669萬6,194元〉：㈠因系爭契約終止，中途結算所支付之費用7,047萬2,397元（原審卷二第148頁B部分）：因系爭契約終止，中途結算所支付之費用6,901萬9,776元：⒈發包施工費6,708萬7,204元6,708萬7,204元⒉委外監造費110萬1,989元110萬1,989元⒊委外設計規劃費145萬2,621元0元⒋工程管理費83萬583元83萬583元㈡因系爭契約終止，另行發包所支付之費用1億506萬9,502元（原審卷二第148頁C部分）：因系爭契約終止，另行發包所支付之費用1億280萬5,067元：⒈發包施工費1億9萬2,085元1億9萬2,085元⒉委外監造費156萬6,123元156萬6,123元⒊委外設計規劃費226萬4,435元0元⒋工程管理費114萬6,859元114萬6,859元㈢若系爭契約未終止，下水道工程分署應支付之費用1億2,938萬2,937元（原審卷二第148頁D部分）：若系爭契約未終止，營建署應支付之費用1億2,669萬6,194元：⒈發包施工費1億2,334萬1,554元1億2,334萬1,554元⒉委外監造費203萬8,219元203萬8,219元⒊委外設計規劃費268萬6,743元0元⒋工程管理費131萬6,421元131萬6,421元二、系爭工程施作之高程誤差，超過施工規範第3.13.1⑴約定之容許值，應扣罰款127萬5,202元（原審卷一第343頁）施工規範第3.13.2⑴約定系爭工程施作之高程誤差，超過施工規範第3.13.1⑴約定之容許值，應扣罰款127萬5,202元三、下水道工程分署同意天發公司抵銷之費用1,783萬3,634元：下水道工程分署同意天發公司抵銷之費用1,783萬3,634元：㈠未領取之工程款1,334萬3,205元1,334萬3,205元㈡有價料（原審卷二第157頁）395萬1,431元395萬1,431元㈢AC路面刨鋪費用（原審卷二第156頁）53萬8,998元53萬8,998元貳、天發公司主張抵銷之費用3,833萬649元：天發公司主張抵銷之費用922萬5,000元：一、系爭工程契約第16次估驗款（詳見附表一項次壹、一所示）525萬6,715元已包括於項次壹、三、㈠二、系爭契約終止前之保留款（詳見附表一項次壹、二所示）310萬7,395元已包括於項次壹、三、㈠三、履約保證金（詳見附表一項次壹、三所示）922萬5,000元得以922萬5,000元主張抵銷四、有價料（原審卷二第47至59頁）2,020萬2,541元得以其中395萬1,431元主張抵銷，且已包括於項次壹、三、㈡五、AC路面刨鋪費用（原審卷二第156頁）53萬8,998元已包括於項次壹、三、㈢附表三：原判決天發公司之訴及假執行之聲請均駁回。訴訟費用由原告負擔。天發公司應給付下水道工程分署1,934萬5,217元，及自106年5月5日起至清償日止，按年息5％計算之利息。下水道工程分署其餘之訴駁回。反訴訴訟費用由天發公司負擔65％，餘由下水道工程分署負擔。本判決下水道工程分署勝訴部分於營建署以644萬8,000元為天發公司供擔保後，得假執行。但天發公司如以1,934萬5,217元為下水道工程分署預供擔保，得免為假執行。下水道工程分署其餘假執行之聲請駁回。附表四：反訴(即下水道工程分署請求部分)編號請求項目原審請求天發公司爭執否原審認定於本院認定1天發公司未完成履約部分，另行發包之損失4,615萬8,962元(計算式：施工費＋監造費＋管理費＋委外規劃設計)有爭執4,512萬8,649元額外增加支出(計算式：施工費用4,383萬7,735元、監造服務費62萬9,893元、主辦機關工程管理費66萬1,021元)2,061萬7,271元額外增加支出(計算式：施工費用1,829萬6,044元、監造服務費62萬9,893元、主辦機關工程管理費66萬1,021元、委託規劃設計費103萬0,313元)2系爭工程施作之高程誤差超過契約容許值應扣罰款127萬5,202元不爭執127萬5,202元127萬5,202元3總計2,189萬2,473元(即編號1+2)，於本訴為抵銷後，餘851萬756元天發公司抵銷抗辯編號請求項目原審請求下水道工程分署爭執否原審認定於本院認定1尚未領取工程款1,334萬3,205元不爭執1,334萬3,205元497萬9,095元（計算式：1344萬3205元-525萬6,715元-310萬7,395元，即附表壹、一、二之被動債權已於本訴經抵銷而消滅）2履約保證金922萬4,500元不爭執數額922萬4,500元0元（已於本訴經抵銷而消滅）3覆工蓋版等材料之價購金額2,020萬2,541元不爭執395萬1,431元395萬1,431元395萬1,431元4後續標案因應地方自治變更工程結算AC刨除工程應予扣減53萬8,988元不爭執53萬8,988元53萬8,988元總計946萬9,514元
臺灣臺北地方法院 110 年度 建 字第 158 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 有 |  |  | 臺灣臺北地方法院民事判決110年度建字第158號原 告即反訴被告吉邑開發有限公司法定代理人曾明清訴訟代理人張明堂律師被 告即反訴原告欣源營造股份有限公司法定代理人游青憓訴訟代理人 陳錦芳律師陳高星律師上列當事人間請求損害賠償等事件，本院於民國112年11月7日言詞辯論終結，判決如下：主 文一、原告之訴及假執行之聲請均駁回。二、本訴訴訟費用由原告負擔。三、反訴被告應給付反訴原告新臺幣柒拾萬肆仟貳佰肆拾壹元，及自民國一百一十年七月二十二日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。四、反訴原告其餘之訴駁回。五、反訴訴訟費用由反訴被告負擔百分之一十五，餘由反訴原告負擔。六、本判決第三項於反訴原告以新臺幣貳拾參萬伍仟元為反訴被告供擔保後，得假執行；但反訴被告如以新臺幣柒拾萬肆仟貳佰肆拾壹元為反訴原告預供擔保，得免為假執行。七、反訴原告其餘假執行之聲請駁回。事實及理由甲、程序部分：壹、按當事人得以合意定第一審管轄法院。但以關於由一定法律關係而生之訴訟為限。前項合意，應以文書證之，民事訴訟法第24條定有明文。本件兩造業於結構工程之工程契約書第38條、裝修工程之工程契約書第38條合意以本院為第一審管轄法院（見本院卷一第25、57頁），是本院有管轄權。貳、次按被告於言詞辯論終結前，得在本訴繫屬之法院，對於原告及就訴訟標的必須合一確定之人提起反訴；反訴之標的，如專屬他法院管轄，或與本訴之標的及其防禦方法不相牽連者，不得提起，民事訴訟法第259條、第260條第1項定有明文。而所謂反訴之標的與本訴之標的及其防禦方法有牽連關係者，乃指反訴標的之法律關係與本訴標的之法律關係兩者之間，或反訴標的之法律關係與本訴被告作為防禦方法所主張之法律關係兩者之間，有牽連關係而言。即舉凡本訴標的之法律關係或作為防禦方法所主張之法律關係，與反訴標的之法律關係同一，或當事人雙方所主張之權利，由同一法律關係發生，或本訴標的之法律關係發生之原因，與反訴標的之法律關係發生之原因，其主要部分相同，均可認兩者間有牽連關係。本件原告起訴係依兩造間工程契約書之約定，請求被告給付逾期違約金及另行發包價差損害，被告以兩造間工程契約書之約定等，反訴請求被告給付原契約工程款及追加工程款而提起反訴（見本院卷一第149頁），其反訴標的法律關係所發生之原因，與本訴標的法律關係所發生之原因，均與兩造間之工程契約書之法律關係有關，彼此間之請求有重大關連，其提起反訴乃循上揭法律規定所為，當為法之所許。參、再按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴；但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限。民事訴訟法第255條第1項但書第3款定有明文。經查：一、原告起訴聲明第1項原為：被告應給付原告新臺幣（下同）1356萬0579元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息（見本院卷一第9頁），嗣於民國112年9月15日以民事準備暨反訴答辯㈨狀變更本訴之聲明為：被告應給付原告1381萬0823元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息（見本院卷二第167頁），核屬擴張應受判決事項之聲明，揆諸上開規定，於程序上並無不合，應予允准。二、反訴原告起訴聲明第1項原為：反訴被告應給付反訴原告657萬1948元，及自反訴起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5％計算之利息（見本院卷一第149頁），嗣於111年7月22日以民事反訴減縮聲明狀變更反訴聲明為：反訴被告應給付反訴原告468萬5836元，及自反訴起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5％計算之利息（見本院卷一第658頁），核屬減縮應受判決事項之聲明，亦合於前開規定，應予准許。乙、實體部分：壹、本訴部分：一、原告主張：(一)原告於106年11月2日就「吉邑建設桃園東門段住宅新建工程-結構工程」（下稱系爭結構工程）、「吉邑建設桃園東門段住宅新建工程-裝修工程」（下稱系爭裝修工程，與前述結構工程合稱系爭工程)，與被告簽訂系爭結構工程契約、系爭裝修工程契約（下合稱系爭契約），委由被告承攬系爭工程，工程總價7200萬元，被告應於108年8月30日前取得使用執照完工交屋。然被告未依期限完工交屋，經原告屢次催告，被告仍惡意遲延，原告於109年8月10日以存證信函為終止系爭契約之意思表示，該函於109年8月11日送達被告。原告得請求被告給付逾期違約金1242萬元、另行發包價差損害139萬0823元，詳如後述。(二)原告得請求逾期違約金1242萬元：1.自系爭工程預定完工交屋日108年8月30日起算，至原告終止系爭契約日止，被告逾期完工共345日，爰依系爭契約第11條第2項、第12條約定，請求被告給付逾期違約金1242萬元（計算式：7200萬元×0.5/1000日×345日=1242萬元）。2.被告主張展延工期，並無理由，分述如下：⑴被告主張因建造執照變更設計，及因消防安全設備檢查，應展延工期部分：①系爭工程須先向主管機關提出使用執照申請後，方得向台灣停車設備暨昇降設備安全協會申請停車設備暨昇降設備檢查，及向消防局申請建築物消防設備安全檢查查驗，故原告所提使用執照申請書上記載之竣工日期108年7月24日，僅為預估竣工日期，非屬實際竣工日期，不得據為展延工期之依據。況被告於108年7月22日始發函向原告請求辦理變更設計，豈可能於被告發函2日後即108年7月24日竣工。②被告於申請使用執照前發現其未按設計圖施工，方於108年7月22日發函請求辦理變更設計，因而系爭工程遲於108年12月27日方為申請建築物消防安全設備檢查，是工程之遲延，應可歸責於被告。⑵被告主張因避雷針規格變更，應展延工期部分：被告承包系爭工程，本應依建築設計及兩造簽訂之系爭契約施工。被告為具32年經驗之營造商，對於避雷針供應商有無系爭工程設計之舊型號避雷針，應可預知。且避雷針之材料供應商係000年0月間發出已不生產舊型號之避雷針通告，在兩造簽訂系爭契約之前。縱嗣後變更設計更改避雷針規格係不得不之作法，然被告遲於系爭契約約定完工日期108年8月30日之後，方為辦理避雷針規格變更程序，故避雷針規格變更所導致之工期遲延，應可歸責於被告。⑶被告主張因二次施工複查機制之等待期間，應展延工期部分：系爭契約所附2張創意空間圖說，即為系爭工程之二次工程設計。被告於取得系爭契約付款比例表之「取得使用執照」工程進度款後，即未再進場接續施工，經原告催告後，被告仍置之不理，原告才委由第三人續為施工。(三)原告得請求被告給付另行發包價差139萬0823元：系爭契約總價7200萬元，扣除兩造合意刪除「1F戶後續創意空間」150萬元，總價調整為7050萬元。系爭工程結算金額為6784萬2902元（如附表2「原告主張」之項次拾貳「結算工程款」），故原告未施作工程金額為265萬7098元（計算式：7050萬元-6784萬2902元＝265萬7098元）。然原告另行發包第三人施作費用404萬7921元，另行發包價差損害即達139萬0823元（計算式：404萬7921元-265萬7098元＝139萬0823元）。爰依系爭契約第25條第1項第3款及民法第229條第1項、第216條第1項、第227條、第231條第1項規定請求被告如數賠償。(四)綜上，被告應給付原告1381萬0823元，計算如附表1「原告主張」之「小計（項次壹）」所載。(五)並聲明：1.被告應給付原告1381萬0823元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息。2.願供擔保，請准宣告假執行。二、被告則以：(一)兩造分別簽訂系爭結構工程契約、系爭裝修工程契約，工程造價分別為4104萬元、3906萬元，合計7200萬元。系爭裝修工程契約約定，被告應於108年8月30日前取得使用執照完工交屋，除建管單位核發許可建造執照設計圖之工程項目外，被告尚須於取得使用執照後，再行施作二次工程（即系爭契約總工程預算項次壹.八「創意空間」150萬元）。系爭工程於106年12月1日開工，除二次工程外，被告於108年7月24日申報竣工，向建管單位申請使用執照。但因可歸責於原告之事由，分別於108年9月26日辦理變更設計、108年12月27日辦理建築物消防安全設備查驗、109年3月辦理避雷針規格變更，以致於109年5月6日方取得使用執照。嗣因原告欲自行辦理二次工程，要求被告毋庸施作，是兩造於000年0月下旬辦理房屋點交，被告交付原告鑰匙後，即未再行施作。(二)原告請求逾期違約金1242萬元，並無理由：1.系爭工程因以下非可歸責於被告之事由，應予展延或不計工期，原告不能請求逾期違約金：⑴建照執照變更設計，應展延工期（108年7月24日至108年10月21日）：①依系爭契約第11條第3項、第4項約定，因不可歸責於被告之事由，或因主管機關辦理相關執照核准之行政程序，以致延誤工期，應予展延工期或不計工期。②被告已於108年7月24日施作完工（除二次工程外），然原告委託之吳文進建築師事務所於108年9月26日始向桃園市政府申請變更設計，至108年10月21日始經核准。自108年7月24日至10月21日期間，因建造執照設計變更程序未完成，無法取得使用執照，不可歸責於被告，應予展延工期。⑵消防安全設備檢查，應展延工期（108年10月22日至109年1月3日）：建造執照變更設計後，須辦理消防安全設備之變更設計，然原告於108年12月27日始申請建築物消防安全設備查驗，至109年1月3日抽查通過。自108年10月22日至109年1月3日期間之遲延，應予展延工期。⑶避雷針規格變更，應展延工期（109年1月4日109年5月6日）：原避雷針設計規格不符現行規範，原告及其委任之建築師事務所於000年0月間辦理避雷針規格變更，經桃園市政府於109年4月9日准予備查，故109年1月4日至109年5月6日期間之遲延，不可歸責被告，應予展延工期。⑷二次施工複查機制之等待期間，應予展延工期（109年5月6日至109年8月11日）：109年5月6日取得使用執照後，雖應由被告進行二次工程，但因主管機關於取得使用執照後之一定期間內，仍會派員至現場複查有無違建，被告僅能進行少數準備工作，待主管機關複查後，方能全面施作二次工程。然於此等待期間，原告要求收回自辦二次工程，被告於109年5月25日與原告辦理交屋後，未再進行施作，兩造已合意就剩餘工程辦理減項，自無再繼續計算工期之餘地。故自109年5月6日至原告主張109年8月11日終止契約期間，係因等待主管機關複查，及原告要求點交房屋收回自辦二次工程，應予展延工期。2.縱認被告應負遲延完工責任，然兩造係分別簽立系爭結構工程契約、系爭裝修工程契約，縱系爭裝修工程未於約定期限內完成，亦應以系爭裝修工程契約總價3096萬元為基礎計算逾期違約金。3.自108年7月24日後，被告僅餘二次工程尚未施作，未必影響原告對系爭工程之使用，原告請求之逾期違約金，顯然過高，應得按民法第252條規定酌減違約金。(三)原告請求另行發包價差139萬0823元，並無理由：1.被告施工並無遲延，且兩造係合意減項二次工程，是原告主張終止契約，並無理由，自不能向被告請求損害賠償之另行發包價差損害。2.契約終止後得請求之損害賠償範圍，為終止前因當事人債務不履行所生之損害，不包含定作人於終止契約後另行發包之新損害，原告請求另行發包予第三人施作工程之價差，於法不合。(四)並聲明為：1.原告之訴駁回。2.如受不利判決，請准擔保免為假執行。貳、反訴部分：一、反訴原告主張：(一)反訴被告應給付原契約工程款（未付工程款）146萬1551元：系爭工程款扣除兩造合意減項之二次工程及反訴被告收回自辦工程，結算金額為6965萬0051元。再扣除「原告代墊下包費用」17萬8500元、「水電消防工程代墊款」105萬元、反訴被告已付工程款6696萬元，反訴被告尚應給付原契約未付工程款146萬1551元（計算如附表1「反訴原告主張」之「未付工程款」所載）。(二)反訴被告應給付追加減工程款322萬4285元：反訴被告於履約過程中，多次指示辦理變更工程，反訴被告應給付追加減工程款計322萬4285元（計算如附表4「反訴原告主張」之「總計」所示）。(三)綜上，反訴被告合計應給付反訴原告468萬5836元，計算如附表1「反訴原告主張」之「小計（項次貳）」所示，爰依系爭契約第10條、第16條、民法第490條第1項、第491條第1項，請求反訴被告給付。(四)並聲明為：1.反訴被告應給付反訴原告468萬5836元，及自答辯暨反訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5％計算之利息。2.願供擔保，請准宣告假執行。二、反訴被告則以：(一)反訴原告請求原契約工程款（未付工程款）146萬1551元部分：系爭工程取得使用執照後，經反訴被告屢次催告進場施工，反訴原告置之不理，反訴原告自不得請求反訴被告給付。縱認反訴原告得請求，然未付工程款金額應為88萬2902元（計算如附表2「原告主張」之「未給付工程款」所載）。(二)反訴原告請求追加減工程款322萬4285元部分：反訴被告並未指示反訴原告變更追加工程，反訴原告主張之追加減工程亦未經反訴被告同意，均屬系爭契約反訴原告所應履行之事項，反訴原告請求反訴被告給付追加減工程款，應屬無理。縱認其可請求，金額應為53萬0970元（計算如附表4「反訴被告抗辯」之「總計」所示），反訴被告先以另行發包價差損害139萬0832元為抵銷，如有不足，再以逾期違約金1242萬元為抵銷。(三)並聲明為：1.反訴原告之訴駁回。2.如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。參、不爭執之事項（見本院卷一第545頁，並依判決格式修正或刪減文句）：一、原告於106年11月2日就系爭結構工程、系爭裝修工程，與被告簽訂系爭結構工程契約、系爭裝修工程契約，委由被告承攬興建上開工程，約定工程總價合計7200萬元。二、原告於109年8月10日寄發新竹光華街第000214號存證信函予被告，主張依系爭契約第25條第1項第3款約定，為終止上開契約之意思表示，該函於109年8月11日送達被告。肆、得心證之理由：經本院協同兩造整理並協議簡化爭點如下（見本院卷一第545至546頁）：一、本訴部分：(一)原告依系爭契約第11條第2項、第12條約定，請求被告給付逾期違約金1242萬元，有無理由？(二)原告依系爭契約第25條第1項第3款及民法第229條第1項、第216條第1項、第227條、第231條第1項規定，請求被告給付終止契約後，接續施作未完成工程所受之損害139萬0823元，有無理由？二、反訴部分：(一)反訴原告依系爭契約第10條、第16條，及民法第490條第1項、第491條第1項規定，請求反訴被告給付原契約工程款146萬1551元，有無理由？(二)反訴原告依系爭契約第10條、第16條，及民法第490條第1項、第491條第1項規定，請求反訴被告給付變更追加工程款322萬4285元，有無理由？茲論述如下：一、本訴部分：(一)原告得依系爭契約第12條約定，請求被告給付逾期違約金131萬5800元；逾此範圍，則屬無據：1.按依系爭結構工程契約第6條第3項約定：「工程款總計新臺幣肆仟壹佰零肆萬元整（含稅）」、第11條第2項：「完工期限：民國107年12月19日。」、第12條：「逾期責任：本工程如乙方（按即被告，下同）不依照合約規定期限完工，逾期應按日支付全部工程總價金額千分之零點伍計算作為懲罰性違約金。」（見本院卷一第17至19頁），及系爭裝修工程契約第6條第3項約定：「工程款總計新臺幣叁仟零玖拾陸萬元整（含稅）」、第11條第2項：「完工期限：民國108年8月30日前取得使用執照完工交屋。」、第12條：「逾期責任：本工程如乙方不依照合約規定期限完工，逾期應按日支付全部工程總價金額千分之零點伍計算作為懲罰性違約金。」（見本院卷一第49至51頁）。是被告苟未於前開約定期限完工，原告自得依前開約定請求被告給付逾期違約金。2.就被告主張因不可歸責於被告事由，應予展延工期（含不計工期）部分，分述如下：⑴關於建造執照變更設計，應予展延工期90日（108年7月24日起至108年10月21日止）：被告主張依系爭契約第11條第3項、第4項約定，因不可歸責於被告之事由，或因主管機關辦理相關執照核准之行政程序，應予展延工期或不計工期；被告於108年7月24日完工後，原告委託之吳文進建築師事務所於108年9月26日始向桃園市政府申請變更設計，至108年10月21日始核准，是該期間係因建造執照設計變更未完成，始無法取得使用執照，不可歸責於被告，應予展延工期等語。經查：①按因不可歸責於債務人之事由，致未為給付者，債務人不負遲延責任，民法第230條定有明文。是以本件被告若係因不可歸責於原告之事由，以致遲延完工，自得請求展延完工期限，以免除遲延責任。②查桃園市政府所核發系爭工程之（109）桃市都施使字第桃00378號使用執照記載：「竣工日期：108年7月24日」（見本院卷一第457頁），可悉桃園市政府認定被告施作之系爭工程於108年7月24日已達竣工標準，得予進行申辦使用執照程序。而被告係於該竣工日即108年7月24日即向主管機關辦理申請使照程序，此有該案使用執照申請書下方之建築管理處收文條碼日期載明「108/07/24」為證（見本院卷一第161頁）。倘於申請使用執照期間，因不可歸責於被告之事由，以致遲延取得使用執照，被告應得請求展延工期。③次查，被告曾以系爭工程有：1.地下1F發電機房空間變動、2.地下2F水箱尺寸變更及管道間尺寸變小、3.1F B戶鐵捲門變更為門與窗、4.3F至7F甲梯外管道間取消、5.正立面圖右側格柵位置切齊左側增設格柵、6.右側立面圖格柵取消等6項變更，於108年7月22日函請原告、吳文進建築師辦理變更設計，以利後續取得使用執照之辦理程序等情，有被告108年7月22日欣字第108072201號函文附卷可稽（見本院卷一第271頁）。然原告遲於108年9月26日檢具申請書圖始向主管機關申請變更設計，主管機關於108年10月21日方准予變更設計乙節，有桃園市政府108年10月21日府都建照字第1080263639號函載：「主旨：貴公司（按即原告，下同）申請桃園區東門段484地號等5筆土地建築物（按即系爭工程建案）變更設計一案…。說明：一、復貴公司108年9月26日變更設計申請書。二、經核申請書圖尚可准予變更設計。…」等情足憑（見本院卷一第459頁），而系爭工程完成建造執照變更設計前，衡情尚無法完成使用執照核准程序。是前開申請建照執照變更設計所導致之使用執照遲延取得，自應認不可歸責於被告。④再查，前開桃園市政府108年10月21日准予變更設計函文附件第1次變更設計加註附表記載：「…【備註事項】1.地下貳層面積計算筆誤更正、機房位置更動，原232.73㎡變更為237.39㎡，增加4.66㎡。2.地下壹層面積計算式筆誤更正，機房位置更動，原232.73㎡變更為237.39㎡，增加4.66㎡。3.防空避難室面積筆誤更正，原核准212.73㎡變更為237.39㎡，增加4.66㎡。4.壹層平面調整，原153.18㎡，增加10.43㎡。5.屋突壹層面積調整原24.72㎡變更為21.78㎡，減少2.94㎡。6.總樓地板面積：原2334.68㎡變更為2351.49㎡，增加16.81㎡。7.容積率：原473.71％變更為473.79％。8.總工程造價：原23,902,736元變更為24,072,517元，增加169,781元。9.甲梯貳-屋突壹層管道間取消。10.壹層B戶不銹鋼捲門取消，更改為大門及窗戶。11.立面格柵位置變更。12.本案依106年8月10日府都建照字第1060190232號函文建照執照案件初審缺失相關事項辦理更正結構計算書內容如下：13.地下層高度不符：已更正。14.樓層車位重，地震力計算，碰撞距離計算式，結構變位等數據請顯示：已補充更正。15.原建築物防火及防火避難設施適用103年11月26號發佈技術規則版本，變更為105年6月7日技術規格版本。…」（見本院卷一第168頁）。觀諸前開變更設計事項，多屬原始設計問題，未見與被告承攬之施工行為相關，是系爭工程須申請建照執照變更設計，非可歸責於被告，從而，自系爭工程竣工日並申請使用執照之108年7月24日起至主管機關准予變更設計日之108年10月21日期間，因辦理建造執照變更設計所致遲延，應予展延工期（108年7月24日起至108年10月21日止，計90日）。⑵關於消防安全設備檢查，應予展延工期74日（108年10月22日起至109年1月3日）：被告主張因建造執照變更設計後，須辦理消防安全設備之變更設計，原告於108年12月27日始申請建築物消防安全設備查驗，至109年1月3日經抽查通過，故自108年10月22日至109年1月3日期間應予展延工期等語。經查系爭工程應於建照執照變更設計程序完成後，方得依變更後之書圖文件，申請消防安全設備檢查。而系爭工程係於108年12月27日申請建築物消防安全設備查驗作業，經桃園市政府消防局於109年1月3日函覆查驗符合規定，有該局109年1月3日桃消預字第108004252號函載：「…說明：一、復台端（按即原告）108年12月27日建築物消防安全設備查驗申請書。二、本案申請使用執照新建，建物地上11層、地下2層，供集合住宅、店鋪等用途使用，申請總樓地板面積2351.49平方公尺，經本局抽查相關消防安全設備結果：符合規定…」等詞為證（見本院卷一第169頁）。是系爭工程因等待建照執照變更設計程序而於主管機關准予變更設計之108年10月21日翌日起，至109年1月3日期間方得完成辦理消防安全設備查驗作業期間，自非可歸責於被告，應予展延工期（108年10月22日起至109年1月3日，計74日）。⑶關於避雷針規格變更，應展延工期97日（109年1月4日至109年4月9日）：被告主張因原避雷針設計規格不符現行規範，原告委任之建築師事務所遲於000年0月間始辦理避雷針規格變更，經桃園市政府於109年4月9日准予備查；自109年1月4日至109年5月6日期間自應予展延工期等語。經查：①因避雷針規格及型式變更，原告於000年0月間向主管機關申請建照圖說避雷針設計規格變更作業，經主管機關於109年4月9日准予報備之情，有桃園市政府109年4月9日府都建照字第109008638號函載：「主旨：有關貴公司（按即原告，下同）、設計建築師會同承、監造人依建築法第39條及『桃園市簡化變更設計辦理報備項目表』申請(106)桃市都建執照字第會桃00547號建照工程變更設計等報備…。說明：一、復貴公司及設計建築師109年3月申請書。二、本案申請報備項目：避雷針規格變更。（圖號：A103、A603）…」附卷可稽（見本院卷一第171頁）。堪認原避雷針應係由原告委託之建築師所設計，而系爭工程之避雷針變更設計，須向主管機關為申請，以致延誤使用執照申請時程，自應不可歸責於被告。是自前述消防安全設備檢查查驗符合規定之109年1月3日翌日起至完成避雷針規格變更設計准予報備日109年4月9日止之等待期間，非屬可歸責於被告，應得展延工期（109年1月4日至109年4月9日，計97日）。而109年4月10日以後，系爭工程於109年5月6日取得使用執照乙節，有桃園市政府使用執照日期所載：「109年05月06日」在卷足參（見本院卷一第289頁），該109年4月10日至同年5月6日期間既未見其他影響主管機關正常審查核發使用執照之事由，是被告主張109年4月10日至109年5月6日期間之展延工期部分，則非有據。②至原告雖辯以被告為具有32年經驗營造商，對於避雷針供應商有無生產原設計之避雷針舊型號，應可預知，而避雷針材料供應商早於000年0月間已發出停產舊設計型號避雷針之通告，縱避雷針變更設計係不得不之作法，因此導致工期延誤，亦屬可歸責於被告云云。惟系爭工程之避雷針設計規格，應係原告委託之設計建築師所設計，再交由被告按設計圖施工，被告固為有經驗之營造商，然對於種類繁多之各分項工程，難認於取得被告設計圖時，得以逐一辨識各項材料或設備是否業已停產。況本件設計建築師亦未能於設計時得悉避雷針舊型號業已早於104年間停產，而仍將之設計於系爭工程設計圖中，被告於向避雷針廠商購置建築師設計之舊避雷針型號時，方得知業已停產，因而變更設計，因此影響工期，自不應認可歸責於被告。⑷關於二次施工複查機制之等待期間，不應展延工期：被告主張於109年5月6日取得使照後，雖應進行二次工程，然施作二次工程違反建築法令，主管機關定有複查機制，於取得使照後一定期間內，會派員至現場檢查是否有違建，為免二次工程施工後遭勒令拆除，於桃園市政府複查前僅能進行少數準備工作，於複查後始能全面開始施作，故等待期間之遲延，不可歸責被告云云。經查：①新取得使用執照之建築物，若未另取得其他種類之建造執照或裝修許可，不得再行施作未經核准之二次工程，桃園市政府並就二次工程訂有建築物二次工程複查機制，此節固有桃園市政府107年3月15日府都建拆字第1070058817號令：「訂定『桃園市政府遏止新取得使用執照之建築物二次施工複查機制』，並自000年0月00日生效。」在卷可參（見本院卷一第173頁）。而觀諸系爭契約第7條約定：「本工程總價包括全部所需之材料、工資、器具、雜費及政府課收稅捐、規費及領取使照後1F B戶後續創意空間（含C型槽鋼、DECK版、面鋪磁磚），1A戶電捲門及開窗全部。」（見本院卷一第17、49頁），可知系爭工程之二次工程，應為「1F B戶後續創意空間」等工程，其餘非二次工程部分，均應於工程竣工、取得使照前施作，部分設備等無需申請建造執照或裝修許可之工程，亦得於取得使照後繼續進場安裝。然被告既自承於109年5月6日取得使照後，原告要求被告無庸再進行二次工程（即「創意空間」工程），故兩造於000年0月下旬辦理房屋點交，被告於交付鑰匙後，迄未再進場施作等語在卷（見本院卷一第150頁），可悉兩造已合意不再由被告施作二次工程，是以被告取得使照後續行施作之收尾工程，已不包含違法之二次工程即創意空間工程。故於109年5月6日取得使照後，被告應施作範圍既已不包含二次工程，則其主張於109年5月6日以後，因等待施作二次工程故需展延工期云，應無可取。②被告雖另主張兩造業已完成交付鑰匙、使用執照正本、核對工程保證票等程序之點交作業，交屋完成後即無再進場施作、及計算工期之餘地云云。然查：A.依據被告於109年5月25日告知原告之LINE對話紀錄記載：「已經向公司申請交接清冊之用印及鎖匙、門牌號碼22片、使用執照正本及副本各一份」、「敬請 曾董事長明天上午至吉邑桃園工地（按，漏載「點」）交…。」，經原告以貼圖覆以：「收到」（見本院卷一第175頁），固堪認兩造約定於109年5月26日由被告將使用執照正本、鑰匙等交付原告之情，原告亦自認確有收受等語（見本院卷一第258頁），惟並未見原告同意被告業已完成全部剩餘工程，無需再進場施作之意思。且觀諸原告寄發予被告之109年6月23日新竹光華街第000159號存證信函載以：「…台端（按即被告，下同）承攬本公司桃園市東門段新建大樓建案，已近工程尾聲，使用執照亦於上月領取，…台端自領取使用執照預先要求請款完畢之後至今逾一個多月，工程收尾工作如衛浴安裝、B1地磚、機械停車位等等，一再惡意延宕未派員施工，請台端於109年6月30日前派員進場正常施工完成，如再刻意延宕，本公司將另行派員完成後續工程，相關費用由台端支付，懇請台端本誠信原則，履行合約義務，完成本工程收尾工作…」（見本院卷一第91至93頁）、以及109年8月10日新竹光華街第000214號存證信函記載：「…2.台端自今年5月份領取使用執照後一直延宕工程進度，6月底後更惡意停工至今無任何人員進場施作，甚至阻止下包廠商進場施工，依據工程合約第11條第2項完工期限已延遲甚久，且未施工完成工程項目甚多，如機械車位、對講機、衛浴安裝、曬衣架、A戶落地門及欄杆、窗戶安裝崁縫及紗窗紗門、地下室防水、地磚、A戶店面地磚、電捲門、電梯內地磚及各戶房間浴室門縫收邊等等，…為避免損害繼續擴大，本公司將依工程合約第25條第1項第3款解除契約，現場雜料依廢棄物處理並自行雇工完成後續工程，相關費用及損失全部由台端支付，並依契約逾期責任求償…」（見本院卷一第105至109頁），足認原告於被告所指收受鑰匙、使照等之時點後，仍持續要求被告進場完成系爭工程，迄至原告終止契約時，均未見同意被告得不繼續為施工。B.再者，被告尚自承就系爭契約附件總工程預算項次壹.五「門窗工程」，尚未完成紗門、紗裝之安裝；項次壹.六「設備工程」之4.「汽車昇降機」、5.「循環機械停車位（10位）」，項次貳「水電消防工程」係由原告代墊部分工程款予下包廠商等情（見本院卷一第614、615頁）。而衡諸原告與巴克科技有限公司間109年7月22日工程合約（見本院卷一第313頁），得悉前開「汽車昇降機」、「循環機械停車位」係由原告另行發包予其他廠商接續施作，非由被告（或被告下包商）施作完成；另觀之原告與新格工程有限公司間109年12月29日工程承攬合約（見本院卷一第447頁），亦可知前述「水電消防工程」係由原告另行發包其他廠商接續施作，仍非由被告（或被告下包商）施作完成。故足見被告於取得使照後，並未接續完成系爭工程，而由原告另行發包接續施作。從而，被告所辯於000年0月下旬後即無再進場施作餘地、應停止計算工期云云，自非有理。⑸綜上，系爭工程應展延工期261日，預定完工交屋日應展延至109年5月17日：由上，系爭工程因建造執照變更設計，應展延工期90日（108年7月24日起至108年10月21日止）；因消防安全設備檢查，應展延工期74日（108年10月22日起至109年1月3日）；因避雷針規格變更，應展延工期97日（109年1月4日至109年4月9日，計97日），合計應展延工期261日（計算式：90日+74日+97日=261日）。從而，系爭工程原約定完工交屋日108年8月30日，應展延至109年5月17日（即108年8月30日加計展延261日之期日）。3.系爭契約業經原告依系爭契約第25條第1項第3款約定，於109年8月11日合法終止：⑴依系爭契約第25條第1項第3款約定：「合約之解除或終止：1.乙方（按即被告，下同）有下列情形之一者，甲方（按即原告，下同）得解除或終止契約之全部或一部，並經法院判決定讞後得沒收乙方之履約保證之支票，作為懲罰性違約金。…⑶乙方因工人、料具、設備能力不足或其他可歸責於乙方之事由遲延工程顯可預見不能於期限內完工。…以上各款甲方一經通知乙方，乙方應立即停工並負責遣散工人，其已做工程由甲方取得所有權，到場之合格材料及未領之所有工程款，甲方得核實結算付清予乙方。」（見本院卷一第22、54頁），是被告施工若有上開情事者，原告自得依該約款終止系爭契約。⑵經查，系爭工程完工交屋期限經前述展延期間至109年5月17日後，被告仍未完工，經原告於109年6月23日通知被告進場繼續施工，此有前述原告109年6月23日新竹光華街第000159號存證信函可考（見本院卷一第91至93頁），而被告亦自承於109年5月26日以後即未再進場施作等語（見本院卷一第153頁），足見系爭工程因可歸責於被告未繼續施工，且已確定遲延完工交屋，原告自得依前開約款終止契約。而原告以109年8月10日新竹光華街第000214號存證信函通知被告終止系爭契約，該函於109年8月11日送達被告之情，為兩造所不爭執（參不爭執事項二）。從而系爭契約業經原告依系爭契約第25條第1項第3款約定，於109年8月11日合法終止，要屬無疑。4.被告施作系爭工程應計付予原告131萬5800元逾期違約金：⑴原告雖主張應按系爭結構工程契約、系爭裝修工程契約合計之工程總價7200萬元為基準計算逾期違約金云云；然兩造係分別簽訂系爭結構工程契約、系爭裝修工程契約，系爭結構工程契約約定之完工期限為107年12月19日，系爭裝修工程契約約定之完工期限則為108年8月30日，兩契約約定完工期限顯有不同，自不能將兩契約金額合併計算。是本件逾期違約金之計算仍應以系爭裝修工程契約金額3096萬元為計算基礎。⑵另本件按被告逾期完工交屋日數以系爭裝修工程契約之總價3096萬元千分之0.5計算逾期違約金，與一般工程承攬契約之約定相較未見有較高之情形，況違約金之約定，為當事人契約自由、私法自治原則之體現，本件兩造當事人於締約時，既已盱衡自己履約之意願、經濟能力、對方違約時自己所受損害之程度等主、客觀因素，本諸自由意識及平等地位自主決定，被告復未舉證約定上揭懲罰性違約金額過高而顯失公平情事，兩造自均應同受該違約金約款之拘束，本院亦應予以尊重。則被告抗辯違約金應予酌減云云，難認有據。⑶綜上，系爭工程完工期限經展延至109年5月17日，自該翌日起至109年8月10日止，共計逾期85日（即109年5月18日起至109年8月10日止）。依系爭裝修工程契約第12條約定，應計逾期違約金131萬5800元（計算式：3096萬元×0.5/1000日×85日=131萬5800元）；原告逾此範圍之請求，均屬無由。(二)關於原告主張依系爭契約第25條第1項第3款及民法第229條第1項、第216條第1項、第227條、第231條第1項規定，請求被告給付終止契約後，接續施作未完成工程所受之損害（另行發包價差損害）139萬0823元部分，均無理由：原告主張系爭契約終止後，其委由其他承商辦理後續未完成工程之施作，致其受有另行發包價差損害支出費用139萬0823元之損害，爰依系爭契約第25條第1項第3款及民法第229條第1項、第216條第1項、第227條、第231條第1項規定，請求被告給付云云，並提出桃園市東門段建案收尾工程款項支出明細表、其他承商合約書、發票、付款單據等件為證（見本院卷一第305至449頁）。然查：1.系爭契約第25條第1項第3款部分：原告主張依系爭契約第25條第1項第3款約定，終止系爭契約，固屬有理，已如前述。然細繹系爭契約第25條第1項第3款「合約之解除或終止：1.乙方有下列情形之一者，甲方得解除或終止契約之全部或一部，並經法院判決定讞後得沒收乙方之履約保證之支票，作為懲罰性違約金。…⑶乙方因工人、料具、設備能力不足或其他可歸責於乙方之事由遲延工程顯可預見不能於期限內完工」（見本院卷一第22、54頁）之約款，僅係約定原告得終止契約之事由，及終止契約後得沒收履約保證支票之權義關係，並未約定於終止契約後，原告得請求被告賠償另行發包之價差等損害。故原告依前開約定，請求被告給付另行發包價差等損害139萬0823元，難認有理。2.民法第229條第1項、第216條第1項、第227條、第231條第1項規定部分：⑴按「給付有確定期限者，債務人自期限屆滿時起，負遲延責任。」、「債務人遲延者，債權人得請求其賠償因遲延而生之損害。」、「損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限。」，民法第229條第1項、第231條第1項、第216條第1項定有明文，是本件倘因被告給付遲延，致原告受有遲延損害，自得請求被告賠償損失。次按「因可歸責於債務人之事由，致為不完全給付者，債權人得依關於給付遲延或給付不能之規定行使其權利。」、「因不完全給付而生前項以外之損害者，債權人並得請求賠償。」，民法第227條第1、2項定有明文。又所謂之不完全給付，係指債務人向債權人或其他有受領權人提出之給付，不符合債務本旨而言，其型態有瑕疵給付及加害給付兩種。債務人為瑕疵給付時，債權人得請求履行利益之損害賠償；為加害給付時，得請求固有利益之損害賠償。另按定作人對於有瑕疵之工作原得拒絕受領；倘已受領，並因可歸責於承攬人之事由致工作發生瑕疵，而該瑕疵為承攬人可能補正，其補正給付無確定期限者，定作人於行使上開損害賠償請求權，必先依民法第229條第2項或第3項規定，催告或定有期限催告承攬人補正而未為給付後，承攬人自受催告或自期限屆滿時起，負遲延責任，定作人亦於此時始得謂有該項損害賠償請求權存在。此乃同法第495條第1項所定之損害賠償請求權本係不完全給付責任性質，並尋繹是項請求權之規範功能，於89年5月5日將同法第227條修正為「不完全給付」之規定施行後，並非在排除該條第1項所定「債權人得依關於『給付遲延』之規定行使其權利」之適用所當然之解釋（最高法院101年度台上字第661號判決意旨參照）。而本件原告另依民法第227條第1項不完全給付之瑕疵給付之規定，請求被告負瑕疵損害賠償責任，自以被告之工程存有瑕疵，且經原告催告定期修補，而被告未為修補為要件。⑵經查，原告此部分請求被告賠償者，實際上應可區分為二，其一為終止契約後另行發包之價差（即原告委請第三人接續施作費用與被告未施作工程款之價差）；其二為瑕疵修補費用。分述如下：①另行發包之價差部分：按被告履行系爭工程縱有遲延，倘仍由被告繼續施作，則無施作工程之價差可言。是以系爭契約終止後，由原告委由第三人接續完成，本質上非因遲延所致，而係因原告終止契約後委由第三人施作所致，屬終止契約後所生之新損害，原告依民法第229條第1項、第231條第1項、第216條第1項請求被告賠償另行發包價差損失，於法即有未合。再者，原告將被告未施作工程另發包施作，性質上屬被告未為給付所致，並非給付有瑕疵，亦非屬加害給付之範疇，揆諸首揭說明，原告依民法第227條第1項及第2項請求被告負不完全給付賠償責任，亦非有理。②瑕疵修補費用部分：原告固主張其多次催告被告進場施工，被告拒不履行，故原告不得不終止契約，是其以109年6月23日新竹光華街第000159號存證信函催告被告進場施工，當然包含完工後之瑕疵修補在內云云（見本院卷一第656頁）。惟查，觀之原告上開存證信函所載為：「…台端（按即被告，下同）承攬本公司桃園市東門段新建大樓建案，已近工程尾聲，使用執照亦於上月領取，…台端自領取使用執照預先要求請款完畢之後至今逾一個多月，工程收尾工作如衛浴安裝、B1地磚、機械停車位等等，一再惡意延宕未派員施工，請台端於109年6月30日前派員進場正常施工完成，如再刻意延宕，本公司將另行派員完成後續工程，相關費用由台端支付，懇請台端本誠信原則，履行合約義務，完成本工程收尾工作…」（見本院卷一第91頁），僅見原告催促被告進場完成收尾工作，未見原告指明已完成之工程部分有何瑕疵並限定相當期限令被告修補瑕疵，是揆諸前開說明，原告請求被告給付瑕疵修補費用部分，即屬無據。(三)綜上論斷，本訴原告得請求本訴被告給付項目為逾期違約金部分，金額合計為131萬5800元；本訴逾此範圍之請求，均屬無由。二、反訴部分：(一)反訴原告得依系爭契約第10條約定，請求反訴被告給付原契約工程款104萬3227元：1.按依系爭契約第10條第1項約定：「本工程按【附件一】付款比例表辦理工程款申領請款。」及該系爭契約付款比例表（見本院卷一第18、50頁、第27、59頁），反訴原告即應按前開「付款比例表」所定之各項「工程進度」，請求反訴被告給付特定「百分比」之工程款。然按契約之終止，僅使契約自終止之時起，嗣後歸於消滅。承攬契約在終止以前，承攬人業已完成之工作，苟已具備一定之經濟上效用，可達訂約意旨所欲達成之目的者，定作人就其受領之工作，有給付相當報酬之義務（最高法院74年度台上字第1769號判決要旨參照）。本件系爭契約既經反訴被告終止，反訴原告依前說明，自得請求反訴被告給付剩餘未付之工程款報酬。2.經查，本院依反訴原告提出被證12「原工程契約結算總表」（見本院卷一第612至615頁）所示兩造有爭執之系爭工程結算部分，送請桃園市建築師公會辦理鑑定，經該公會完成鑑定製作鑑定報告書（下稱鑑定報告），相關鑑定結果（見外放鑑定報告第4、5頁）整理如附表2「鑑定結果」，並由本院逐項判斷如附表2「判斷金額」及「判斷理由」欄所載，審認結算工程款應為6834萬1537元（計算如附表2「判斷金額」之項次拾壹「結算工程款」；尚未扣除附表3「其他未完成項目」之工程款），扣除反訴被告已付工程款6696萬元後，未付工程款應為138萬1537元（計算式：6834萬1537元-6696萬元=138萬1537元；計算如附表2「判斷金額」之「未給付工程款」欄所示）。3.次查，反訴被告另主張系爭工程有「其他未完成項目」，應予扣減工程款等語（見本院卷一第521、523頁、卷二第202頁），整理如附表3「反訴被告抗辯」欄所示；鑑定報告之鑑定結果（見外放鑑定報告第6頁）及鑑定單位112年8月25日（111）桃市建師鑑字第063-14號函覆說明（下稱鑑定單位112年8月25日函，見本院卷二第149至151頁），則整理如附表3「鑑定結果」所示。茲由本院逐項判斷如附表3「判斷金額」及「判斷理由」，屬系爭工程範圍尚應扣減之工程款金額經審認後為33萬8310元，計算如附表3「判斷金額」之「合計」欄所載。4.綜上，反訴原告得請求反訴被告給付之未付工程款金額為104萬3227元（計算式：138萬1537元-33萬8310元=104萬3227元）。(二)反訴原告得依系爭契約第16條，請求反訴被告給付變更追加工程款97萬6814元：1.按依系爭契約第16條約定：「工程變更：本工程因實際需要變更設計時雙方同意依變更設計核准圖說為準，倘變更設計核准圖說與合約圖說比較有數量之增減時，其工程費之計算以本契約單價為準，如有新增項目，須由雙方協議合理之單價，並另訂協議辦理。」（見本院卷一第19、51頁）。是系爭工程若經反訴被告指示變更追加工程，反訴原告自得依此請求追加工程款。2.經查，反訴原告主張變更追加減工程項目金額乙節（見本院卷一第177至180頁追加減總表、追加減明細、卷二第105頁追加減工程結算表），整理如附表4「反訴原告主張」欄所示；反訴被告抗辯追加減工程金額（見本院卷一第266、510頁、卷二第70、71、175頁），整理如附表4「反訴被告抗辯」欄所載；鑑定結果（見外放鑑定報告第6至8頁）及鑑定單位112年8月25日函覆說明（見本院卷二第151至155頁），整理如附表4「鑑定結果」欄。由本院逐項判斷如附表4「判斷金額」、「判斷理由」欄位所示，反訴原告得請求追加減工程款金額為97萬6814元，計算如附表4「判斷金額」之「合計」欄所載。(三)綜上論斷，反訴原告得請求反訴被告給付之工程款金額合計為202萬0041元（計算式：104萬3227元+97萬6814元=202萬0041元）；反訴逾此範圍之請求，皆無足採。三、綜上審認，本訴原告得請求之金額為131萬5800元（附表1「本院判斷金額」之「小計（項次壹）」）；反訴原告得請求之金額為202萬0041元（附表1「本院判斷金額」之「小計（項次貳）」）。經反訴被告即本訴原告為抵銷抗辯（見本院卷二第206頁），因兩造所負債務之給付種類相同，皆已屆清償期，且並無不得抵銷之特約，或依債之性質不能抵銷之情形，經核合於民法第334條第1項、第335條第1項之規定，故經反訴被告抵銷後，反訴原告尚得請求70萬4241元（計算式：202萬0041元-131萬5800元=70萬4241元，如附表1「本院判斷金額」之「合計（項次貳-項次壹）」欄所示），逾此範圍之請求，即屬無據；而本訴原告則已無餘額得請求給付。另反訴原告上開請求並無確定之給付期限，是依民法第229條第2項規定，於反訴原告得請求給付時，經與催告有同一效力之反訴後而未為給付，反訴被告自受催告時起，負給付遲延之責。查反訴原告之反訴狀繕本於110年7月21日送達反訴被告，有送達證書在卷可稽（見本院卷一第252-1頁），是反訴原告除得請求70萬4241元外，其併依民法第233條第1項前段、第203條為請求自送達翌日即110年7月22日起至清償日止，按法定週年利率5％計算之遲延利息，洵屬有據，應予允准。伍、綜上所述，原告依系爭契約第11條第2項、第12條、第25條第1項第3款、民法第229條第1項、第216條第1項、第227條、第231條第1項請求被告給付1381萬0823元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息，為無理由，應予駁回。至反訴部分，反訴原告依系爭契約第10條第1項、第16條，請求反訴被告給付70萬4241元，及自110年7月22日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息，為有理由，應予准許；逾此部分，為無理由，應予駁回。陸、本件反訴原告勝訴部分，兩造陳明願供擔保，聲請宣告假執行及免為假執行，核無不合，爰分別酌定相當之擔保金額准許之。至兩造其餘假執行之聲請，因其餘之訴皆經駁回，已失其依據，爰駁回之。柒、本件本反訴判決之基礎已臻明確，原告雖聲請通知證人謝其錚、黃章逸、曾擎等到庭作證，惟相關待證事實業經本院審認如前，尚無調查之必要。至兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，經本院斟酌後，認均不足影響判決結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。捌、訴訟費用負擔之依據：依民事訴訟法第78條、第79條。中 華 民 國 112 年 11 月 21 日工程法庭 法 官楊承翰以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 112 年 11 月 23 日書記官吳珊華
福建金門地方法院 110 年度 建 字第 4 號民事判決 | 損害賠償額預定性違約金 | 無 |  |  | 福建金門地方法院民事判決110年度建字第4號原 告即反訴被告金暐工程顧問有限公司法定代理人李誠仁訴訟代理人邱敘綸律師被 告即反訴原告王元鴻訴訟代理人 鄭崇煌律師上列當事人間給付工程款事件，本院於民國112年10月20日言詞辯論終結，判決如下：主 文原告之訴及假執行之聲請均駁回。訴訟費用由原告負擔。反訴被告應給付反訴原告新臺幣壹佰貳拾伍萬柒仟參佰伍拾元。反訴原告其餘反訴駁回。反訴訴訟費用由反訴被告負擔百分之二十二，餘由反訴原告負擔。本判決第三項反訴原告勝訴部分，於反訴原告以新臺幣肆拾貳萬元為反訴被告供擔保後，得假執行；但反訴被告以新臺幣壹佰貳拾伍萬柒仟參佰伍拾元為反訴原告預供擔保後，得免為假執行。反訴原告其餘反訴假執行之聲請駁回。事實及理由甲、程序部分：壹、反訴部分：一、被告於言詞辯論終結前，得在本訴繫屬之法院，對於原告及就訴訟標的必須合一確定之人提起反訴；反訴之標的，如專屬他法院管轄，或與本訴之標的及其防禦方法不相牽連者，不得提起，民事訴訟法第259條、第260條第1項分別定有明文。所謂反訴之標的與本訴之標的及其防禦方法有牽連關係者，乃指反訴標的之法律關係與本訴標的之法律關係兩者之間，或反訴標的之法律關係與本訴被告作為防禦方法所主張之法律關係兩者之間，有牽連關係而言。即舉凡本訴標的之法律關係或作為防禦方法所主張之法律關係，與反訴標的之法律關係同一，或當事人雙方所主張之權利，由同一法律關係發生，或本訴標的之法律關係發生之原因，與反訴標的之法律關係發生之原因，其主要部分相同，均可認兩者間有牽連關係（最高法院70年度台抗字第522號、91年度台抗字第440號、95年度台上字第1558號裁判意旨參照）。二、原告起訴請求被告給付積欠工程款，被告於本院審理時提起反訴，請求原告給付逾期違約金（本院卷一第323頁），經核反訴與本訴所為防禦方法相牽連，且本件本訴及反訴兩造所主張之權利，均源於同一承攬法律關係原因事實所生之爭執，攻擊防禦方法關係密切，兩訴言詞辯論之資料亦可相互利用，有利於當事人間紛爭之一次解決及達訴訟經濟之目的，復無其他民事訴訟法第260條所定不得提起反訴之情形。揆諸前揭說明，反訴原告提起本件反訴，於法尚無不合，自應予以准許，原告抗辯被告提起反訴為不合法，自有誤會。貳、訴之追加、變更、擴張及減縮部分：一、訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求之基礎事實同一、擴張或減縮應受判決事項之聲明或不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，原告得將原訴變更或追加他訴，民事訴訟法第255條第1項但書第2款、第3款、第7款分別定有明文。又不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，民事訴訟法第256條亦有明文。所謂請求之基礎事實同一，係指變更或追加之訴與原訴之原因事實有共同性，先後所為請求之主張在社會生活上可認有共通性或關連性，而就原請求之訴訟及證據資料於相當程度範圍內具有同一性或一體性，在審理時得加以利用，俾先後兩請求可在同一程序得加以解決，避免重複審理，庶能統一解決紛爭，用符訴訟經濟，且無害於他造當事人程序權保障者即屬之（最高法院105年度台抗字第651號、107年度台抗字第2號裁定意旨參照）。二、原告起訴時原聲明為：⒈被告應給付原告新臺幣（下同）3,885,734元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息，⒉原告願供擔保請准宣告假執行。嗣於民國111年5月25日具狀，變更聲明為：⒈先位聲明部分：⑴被告應給付原告新臺幣（下同）3,885,734元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息，⑵原告願供擔保請准宣告假執行；⒉備位聲明部分：⑴被告應給付原告3,885,734元，及自交付執照後（即110年1月7日）起算至清償日止，按月給付原告25萬元，⑵原告願供擔保請准宣告假執行。再於112年9月15日當庭將先位聲明第1項更正為：被告應給付原告3,879,856元，及自完工日（即109年12月31日）翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息；備位聲明第1項更正為：被告應給付原告4,131,936元，及交付使用執照後（即110年1月7日）起算至清償日止，按年息百分之5計算之利息。復於112年10月20日言詞辯論時，當庭將先位聲明第1項更正為：被告應給付原告3,801,895元，及自完工日（即109年12月31日）翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息；備位聲明第1項更正為：被告應給付原告4,121,936元，及交付使用執照（即110年1月7日）起至清償日止，按年息百分之5計算之利息，並於同日確認原告備位聲明之請求權基礎為兩造於107年簽訂之工程承攬契約書及民法第490條，如法院認為被告解除契約為合法時，則依民法第179條規定請求被告尚未給付之工程款，並依民法第227、231條規定請求餘款。另被告則於112年9月15日言詞辯論期日，當庭將反訴聲明之請求金額擴張至5,811,437元。查兩造上開訴之聲明擴張、減縮部分，及訴訟標的追加、變更部分，就本訴及反訴所主張基礎事實均相同，就原請求之訴訟及證據資料於相當程度範圍內，具有同一性或一體性，在審理時均得加以利用，且不甚礙兩造之防禦及訴訟之終結，而與前揭規定相合，自均應予以准許。被告告抗辯原告本訴之擴張、滅縮及變更為不合法，自有誤會。乙、實體部分：壹、本訴部分：一、原告起訴主張略以：㈠被告就坐落金門縣○○鎮○○村段000○000○000地號「王元鴻住宅新建工程」（下稱系爭工程），委由原告承攬施作。兩造於107年5月11日簽訂工程承攬契約書（下稱系爭契約），約定工程價款為2,800萬元。後因被告將系爭契約中「門窗外框、室内貼地磚」等工程項目撤銷承攬，並增加R2工程等情，系爭契約原訂時程顯然不足，兩造因此更新原系爭契約為108年12月19日版本之工程承攬契約書（下稱第二份契約），兩造於協談過程中已同意依第二份契約履行，約定工程價款為2,259萬元，原告依第二份契約，在取得變更後建照時間108年8月5日後起算之550個日曆天為完工日，即應以110年2月6日為完工日，而原告已於109年12月31日取得使用執照，並無逾期完工情形。就第二份契約所約定施作工程部分，原告同意依法院所送鑑定機關，即台灣省結構工程技師公會（下稱結構公會）之鑑定報告書（下稱鑑定報告）之鑑定結果，認系爭工程經追減後，以22,512,040元為總工程金額，惟應加上原告所追加施作之屋突二層（R2）工程部分，依原告所主張之工程款，應如附表一所示之1,092,333元，扣除被告已給付原告之工程款金額19,797,478元（原告原主張被告已給付金額為19,786,600元，惟原告就被告主張由被告代繳之水費10,878元部分，已不再爭執，故此部分金額可加入被告已給付金額），另原告就未安裝避雷針費用所節省工資5,000元，如附表二編號3、⑶所示，亦不再請求，故原告依第二份契約第二條㈡之約定、民法第490條第1項、第505條第1項，得請求被告給付先位聲明部分之金額為3,801,895元（計算式：22,512,040＋1,092,333－19,797,478－5,000＝3,801,895），及法定遲延利息。㈡如法院認兩造之第二份契約未成立，原告認被告就解除系爭契約之主張為不合法，故備位聲明部分，依鑑定報告之鑑定結果，認系爭工程經追減後，以22,512,040元為總工程金額，惟應加上原告所追加施作之屋突二層（R2）工程部分，依鑑定報告所鑑定之金額649,196元，扣除被告已給付原告工程款金額，如上所述之19,797,478元，另原告就未安裝避雷針費用所節省工資5,000元部分亦不再請求，故原告依系爭契約約定及民法第490條，請求被告給付未付工程款之金額為3,358,758元（計算式：22,512,040＋649,196－19,797,478－5,000＝3,358,758），惟如法院認被告解除系爭契約為合法，原告則認為被告因此受有不當得利，爰依民法第179條規定請求被告返還3,358,758元。就餘額部分，原告主張系爭工程之遲延，係可歸責於被告，被告針對導致原告遲延受有增加管理費用支出之損害，依原告計算應為每日1,937元，以108年12月3日至109年12月31日共394日計算，被告應負遲延賠償責任為763,178元（計算式：1,937ｘ394＝763,178），原告爰依民法第227、231條規定，請求被告賠償此損害，故被告應給付原告備位聲明金額為4,121,936元（計算式：3,358,758＋763,178＝4,121,936），及法定遲延利息。㈢聲明：⒈先位聲明部分：⑴被告應給付原告3,801,895元，及自完工日（即109年12月31日）翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。⑵原告願供擔保請准宣告假執行。⒉備位聲明部分：⑴被告應給付原告4,121,936元，及交付使用執照（即110年1月7日）起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。⑵原告願供擔保請准宣告假執行。二、被告答辯略以：㈠兩造於107年5月11日就原告承攬被告之系爭工程乙事，已訂立系爭契約，依系爭契約書約定，自107年4月16日起開工，完工期限為自開工日起550個日曆天完成申請使用執照之所有工作進度，即應於108年10月19日前完工。惟被告卻遲至109年12月31日始取得使用執照，完工日期計遲延438日。兩造並未於108年12月19日時，達成撤銷承攬部分工程項目及增加R2工程等情，及約定工程價款為2,259萬元之第二份契約之合意。系爭工程中「門窗外框、室内貼地磚」等工程項目，因原告無法於約定之108年10月19日前完成施作，被告無奈只好另行鳩工施作，並非於108年12月19日有增減工程項目而更新系爭契約，且原告提出之第二份契約，其上並無兩造之簽章，自難謂被告同意竣工期限延長之情形。況系爭工程苟如原告所言之追減工程項目，施工期限應是減縮，而非延長。是原告陳稱兩造合意更新竣工期限之計算，與事實相悖，被告並已給付原告工程款共計為19,884,928元。㈡原告承攬系爭工程遲延且迄今尚未完工，又施作之系爭工程有生公共安全之情及多項缺失未改善完成，被告尚未辦理初驗。被告曾於110年6月15日委請律師發函催告並請求原告改善缺失、儘速完工，然未見原告如期修補、完工，是被告依系爭契約第5條約定，得「不予付款」，並依系爭契約第13條第2款、第3款約定，解除系爭契約。如法院認被告110年6月15日所寄予原告之律師函，尚未達到解除系爭契約之要件，因兩造前於109年6月23日及109年11月23日，已就原告施作工程延宕一事，透過金門縣議會議員石永城協調，於前揭律師函被告亦已要求原告進行改善，則被告於原告起訴後，於111年5月3日以答辯狀送達原告時，為解除系爭契約之意思表示，自屬合法。㈢系爭工程既存有瑕疵，被告得請求原告賠償瑕疵修補費用或減少報酬，如附表二所示，計有瑕疵扣減金額118,700元、水費10,878元、填窗縫工程款87,450元應再予扣除，則原告得請求被告給付之工程餘款為3,059,280元（計算式：22,512,040＋649,196－19,884,928－118,700－10,878－87,450＝3,059,280）。被告另主張因原告逾期未完工，依系爭契約約定，原告應給付違約金予被告，依行政院公共工程委員會（下稱工程會）之採購契約範本第17條所規定之一般工程慣例，每一日以1‰計算違約金，被告並以此主張抵銷抗辯。本件依鑑定報告所認追減後工程款金額22,512,040元，加上屋突二層鑑定金額649,196元，合計工程款為23,161,236元，如以108年12月3日為系爭工程之合理完工日期，原告至109年12月31日始取得使用執照，已延誤1年28日計383日（按如依被告主張應為393日，惟本院仍依被告主張之383日計算），原告應支付予被告之逾期違約金為8,870,753元（計算式：23,161,236ｘ383ｘ1‰＝8,870,753），則依此計算，被告以可得對原告行使之損害賠償金額即逾期違約金債權，抵銷原告本訴有理由之金額後，原告訴請之金額已無款項可得請求，另附表二編號4、5之170,000元、4,000元部分，被告亦得主張扣除等語。㈣聲明：⒈原告之訴駁回。⒉如受不利判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。貳、反訴部分：一、反訴原告起訴主張略以：㈠兩造107年5月11日就反訴被告承攬反訴原告之系爭工程乙事，已書立系爭契約書，於第四條約定工程期限、第六條約定工程變更。系爭工程依系爭契約書約定自107年4月16日起計算，完工期限為自開工日起550個日曆天完成申請使用執照之所有工作進度，即應於108年10月19日前完工，如依鑑定報告之鑑定結果，亦認反訴被告合理完工日期應可延展至108年12月3日，惟反訴被告卻遲至109年12月31日始取得使用執照，已延誤1年28日計383日（按如依反訴原告主張應為393日，惟本院仍依反訴原告主張之383日計算），反訴被告應支付予反訴原告之逾期違約金為8,870,753元（計算式：23,161,236ｘ383ｘ1‰＝8,870,753），扣除反訴原告尚應給付反訴被告之工程餘款3,059,280元，則反訴被告尚應給付反訴原告之金額為5,811,473元（計算式：8,870,753－3,059,280＝5,811,473），惟反訴原告僅請求5,811,437元。㈡反訴被告確實未於之108年12月3日前取得使用執照，逾期事實明確，即令依反訴被告主張以未完成之工程金額計算違約金，依工程會之採購契約範本第17條所規定之未完成履約 之部分，不影響其他已完成且無瑕疵部分之使用者，每一日以3‰計算違約金，截至108年12月3日之前，反訴原告已支付之金額合計為17,384,928元，占系爭契約總工程款2,800萬元之62%，則未支付之工程款為38%，以此計算系爭工程未履行之比例應為38%，逾期日數為394日，則依反訴被告所抗辯之計算違約金方式，反訴被告應給付反訴原告之違約金應為12,576,480元（計算式：2,800萬元ｘ38%ｘ394ｘ3‰＝12,576,480），仍超出反訴原告上開以1‰計算之違約金金額。至反訴被告主張就違約金之計算，以契約總價百分之20為上限部分，反訴原告沒有意見，另反訴被告主張違約金酌減部分，因兩造並無違約金酌減之約定，且反訴被告逾期之天數，已超逾原工期之比例甚高，且反訴被告所施作之工項，至目前為止，仍有諸多瑕疵，此部分有鑑定報告可資證明，故認不符合酌減之要件。㈢聲明：⒈反訴被告應給付反訴原告5,811,437元。⒉反訴原告願供擔保請准宣告假執行。二、反訴被告答辯略以：㈠因反訴原告有追加工程而變更建造執照之需求，故於該次建造執照申請後，第二份契約預定之完工期限應為110年2月6日，而反訴被告業已依照約定，於109年12月31日取得使用執照施作完畢，足證反訴被告並無違約之情，是反訴被告無須負擔任何遲延責任。退步而言，倘若法院認為系爭工程確實有所遲延，亦非可歸責於反訴被告所導致，蓋系爭工程之完工前提為向主管機關申請使用執照，然反訴原告自行承作工程部分，於彼時若未完工，此時反訴被告亦無從向主管機關申請使用執照，是以，不得逕將所有遲延原因，逕行歸責於反訴被告，故反訴原告主張之債務自始不存在，自無抵銷之適用。㈡兩造間實際上並無任何關於違約金之約定，不得逕以反訴原告自行假設之每日1‰方式，進行違約金之計算。若法院認為違約金之認定，反訴被告有自認情形，反訴被告援引民事訴訟法第279條第3項規定撤銷自認。退萬步言，縱使法院認定反訴被告不得撤銷自認，且應負擔以1‰計算之違約金，反訴被告亦主張反訴原告早已使用系爭工程之建物，並出租予金城艾美玉井二館飯店進行使用，而反訴原告所請求之違約金高達上千萬元亦屬天價，甚至超過系爭契約所載金額之半數，故反訴被告援引民法第252條規定，請求法院酌減違約金。㈢聲明：⒈反訴原告之訴駁回。⒉如受不利判決，反訴被告願供擔保，請准宣告免為假執行。參、本件經依民事訴訟法第270條之1第1項第3款、第3項規定，整理並協議簡化不爭執及爭執事項如下（見本院卷四第192-193頁，為說明之便，字句內容略有修正）：一、不爭執事項：㈠兩造於107年5月11日簽訂系爭契約，約定原告以2,800萬元連工帶料總價承攬，建築坐落於金門縣○○鎮○○村段000○000○000地號土地之「王元鴻住宅新建工程」，依該契約原定施工完工日為108年10月19日。㈡原告於109年12月31日取得使用執照，並於110年1月7日交付使用執照與被告本人。㈢原告於系爭工程之完工日期為109年12月31日。二、爭執事項：㈠原告先位聲明及備位聲明，主張有無理由？㈡被告得主張抵銷之金額為何？㈢被告反訴請求違約金，原告主張並未違約，如有違約時，應予酌減違約金，並以百分之20為違約金之上限，被告反訴請求有無理由？肆、得心證之理由：一、本訴部分：㈠被告就系爭契約應負表見代理之授權人責任：原告主張原係被告之父親即訴外人王精忠（下稱王精忠）與原告討論工程事宜，且王精忠就系爭工程可以指示原告施作。系爭工程施工期間，因被告與其父親二人間就設計施工理念有所不同，交辦工程項目反反覆履，原交由原告施工之項目，待原告規劃投入成本後，又要求改為自行施工直接扣除該等項目之金額等語，惟此為被告所否認，辯稱：立約人是兩造，與王精忠無關。王精忠與原告的對話，被告沒有參與，所以不知道。原告會問完被告，再去跟王精忠講，原告所講的被告並不知情，王精忠如果沒有同意，也沒有否認，原告就認為王精忠有同意，故被告否認王精忠有代理被告之權限等語置辯。是本件應先審究被告就系爭契約是否應負表見代理之授權人責任。⒈由自己之行為表示以代理權授與他人，或知他人表示為其代理人而不為反對之表示者，對於第三人應負授權人之責任。但第三人明知其無代理權或可得而知者，不在此限。民法第169條定有明文。再按民法第169條規定之表見代理，係為保護善意第三人而設，故本人如有使第三人信以為其有以代理權授與他人之行為，而與該他人交易，即應使本人負授權人之責任（最高法院44年度台上字第1424號、70年度台上字第3515號判決意旨參照）。⒉依原告於111年5月25日民事補充理由暨陳報狀中所提出，其與王精忠及被告間之通訊軟體LINE對話內容翻拍照片，內容包括⑴107年10月7日之對話「王精忠表示：今下午和王主任談建屋事宜，以後進度會更快，付錢也更多，我最近都很忙，找朋友週轉現金付建屋款，免得工程款待付，所以堤門窗工程由我同學做，免得我喘不過來付錢，找同學欠門窗材料款，規格由我來要求，要求10窗框、大門改自動門等，施工配合我們做法，王主任說需先告知老闆。門窗金額工程估價明細表内價錢施做，屆時和王主任找我同學談，施做需配合條件等。工程款第6期付款10%，第7期付款6%，能否改平均%8（本院按此部分應係誤載），我比較好找錢，另找同學來做門窗，我可以欠材料款，免得到了時間没有辨法付工程款，影響工程進度。希望老闆瞭解，免得我找財源辛苦。」、⑵108年6月13日之對話「被告表示：晚輩很感謝您在看到陳啟明建築師事務所所設計的設計建案，經您慧眼立即點出該公司設計不良的部份且用您專業的角度提出建議，且討論過程中您和王主任都很熱心提供建言，討論過程爸爸說門窗及衛浴設備讓他朋友進場配合您們一起做您們也答應的很爽快加上建築圖您們的建言及指導讓爸爸很放心將建案交給您們管理。」、⑶108年8月2日之對話「王精忠表示：建築師吳小姐言，加建沒問題下週二可核下。電梯師父8月8日9時來金施工」、⑷108年12月18日至20日之對話「被告表示：這是修訂後的嗎？」、「原告回覆：這是舊的 新的作好再傳給你 整份的是你要過來取還是…」（本院卷一第295-305頁、本院卷二第133-157頁）。⒊從上開對話內容可知，被告與王精忠兩邊都在就系爭工程之施作項目內容、新增或取消減少、工程款給付比例等事項，不時與原告法定代理人聯繫、交涉，雖非同時間一起與原告聯繫、交涉，但已可知道被告確實知道王精忠有就系爭工程之施作與原告聯繫、交涉，甚至王精忠向原告表示係爭工程取消減少原告施作部分等變更系爭契約內容，原告應允乙事，被告事實上亦已知悉，而未向原告表示反對或是質詢之意。並仍持續給付已完工之工程款項，顯然被告有以自己行為表示以代理權授與他人，足使原告相信王精忠有權代理被告與原告就系爭契約為變更或修正，自構成表見代理之外觀。則依前開說明，應認被告對於王精忠以其自己身分向原告就系爭契約為變更之行為，負有授權人之責任。被告前開抗辯自難採憑。㈡原告並未舉證被告已於108年12月19日，與原告達成簽訂第二份契約之合意，原告先位聲明為無理由：⒈當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，不在此限，民事訴訟法第277條定有明文。原告固主張其於被告及王精忠對系爭契約為追減、追加後，已達成第二份契約之合意（簽約日期已改為108年12月19日），該契約書顯為代替系爭契約訂立時間而生更新契約之效力。然此為被告所否認，稱只有與原告簽立系爭契約，否認有第二份契約存在。則原告應就此部分負舉證責任。⒉查原告固提出108年12月20日與被告之LINE對話紀錄，以為佐證，然細看該對話紀錄內容：下午2時25分被告提問：「這是修訂後的嗎」，原告回覆稱：「這是舊的 新的作好再傳給你 整份的是你要過來取還是…」、下午2時31分被告表示：「請你送到大同3c交給王小姐」、下午2時43分原告回問：「金瑞飯店旁邊對吧」、下午2時43分被告回稱：「對」、下午2時45分原告表示：「傍晚送」、下午5時44分原告表示：「已經送過去給王小姐了 連總表也一起給你了 你先看 有不了解的地方 找時間再到公司了解0K」（見本院卷一第295頁），惟依上開內容可知，原告雖曾提到舊的、總表等語，惟原告仍表示是舊的合約內容，新的尚待交付予被告確認，對照原告於108年12月18日與被告LINE對話內容（即原證14，本院卷一第305頁），可知其實被告所詢問原告的是該文件是否為修訂後之契約每期付款總表，並非工程承攬契約，況原告事後是否確實有交付新的合約內容，縱為新修正之合約，是否即為原告所表示原證2之第二份契約，是否就第二份契約部分，被告表示同意等情形，原告均未舉證以實其說，亦難認定被告有何默示同意之情形，自無法憑原告上開舉證，即可得到兩造已就原告所述第二份契約有達成合意之情形。則原告先位聲明以第二份契約為依據，請求被告給付工程餘款部分，自無理由，應予駁回。㈢原告主張備位聲明部分：原告主張系爭工程有追加屋突二層工程且已經完工，被告有於110年1月3日於協調時，自承確實尚有380幾萬之工程款尚未給付情形，請求被告依系爭契約給付尚未給付之工程款，否則應依不當得利給付餘款，並主張被告有遲延情形，並請求損害賠償；被告固不否認系爭工程已完工，惟主張系爭工程逾期完工，被告已解除契約，且原告的施工有瑕疵，尚未修補，被告得主張瑕疵修補費用或減少報酬，並以對原告逾期後之違約金債權，主張抵銷等語置辯。經查：⒈系爭工程已經完工。完工日期為109年12月31日，系爭契約原總價2,800萬元，追減後之工程總價為22,512,040元，被告已匯款給付予原告之金額為19,786,600元等情，均為兩造所不爭執（見本院卷四第129、38、191、193頁），核與本院依兩造合意，囑託由結構公會鑑定之鑑定報告（證物外放），亦認為系爭工程依施工日誌所載内容尚難以研判「完成申請使用執照之所有工作進度」之實際完成日，惟保守推論研判以金門縣政府核發使用執照日（109年12月31日）為實質依系爭契約完工日期。系爭契約經追減工程後，調整後之合理金額建議參考金額為22,512,040元等語（見鑑定報告書第5、9頁）相符，自堪信為真實。⒉原告固主張被告有在於金門縣議員石永城居間協調會議中，為訴訟外自認，自認尚有工程餘款388萬餘元未給付原告等情，並提出110年1月3日在金門縣議會議員辦公室與議員石永城、被告三方之商談錄音譯文為證（見本院卷一第425-427頁），惟被告辯稱原告所製作之譯文係斷章取義，未完整呈現前後對話之內容，被告整理如被證7之譯文（見本院卷第83-86頁）等語。⑴按當事人在訴訟外所為不利於己之陳述，本未可與民事訴訟法279條第1項所謂之自認同視，尚須審究其與實際情形是否相符，依自由心證以為取捨之依據（最高法院76年度台上字第831號判決意旨參照）⑵經核依原告所提之譯文顯示，該對話中提到尚未給付之工程款時，基本上主要都是議員石永城在發言，兩造則都只發出「嗯」的聲音，如「你們東西還沒作好嘛，頗格還沒作嘛，那你們東西還沒作嘛是不是，就尾款380萬，他也認同OK嘛，但是就是現在你們作，你們已經提出這個價出來了是不是（背景聲音「嗯」），那你認為這個價錢OK是不是(被告表示同意），他們覺得這個價格OK嘛，但是未完成的東西你們要完成嘛是不是，安捏聽得僅我意思（背景聲音「嗯」）」、「就是你們還沒有完成的，若完成後是不是還有300多萬（背景聲音「嗯」）還沒有請嘛對不對，現在你也認同嘛是不是（背景聲音「嗯」），但是這全部的380幾萬就是要把全部的工程、未完成的工程、未完成的大便什麼東西，都要完成，你也認同嘛是不是（背景聲音「是」），安捏你認同好」等情，此核與被告所提被證7譯文，確實一開始多為甲方即石永城發言提及金額之情形相符。則細繹該譯文內容，不難發現兩造對於議員石永城所提到的金額部分，並未正面具體回應，即便確如原告所言，背景聲音確係由被告表示「嗯」等情為真實，亦難憑此「嗯」之意思，即代表被告確已自認尚有380幾萬元之工程款尚未給付，亦難憑此即認為被告有自認如原告一開始起訴狀所主張之3,885,734元工程款未付，況依證人石永城於本院111年11月28日言詞辯論時亦證稱：第一次及第二次在議會的協調會，原告法定代理人都有到場，我有告訴原告法定代理人把工程做好，才會跟被告講說早晚都是要付錢的事等語（見本院卷二第353頁），亦難認被告已於訴訟外自認，依上揭說明，自難有原告所述被告於訴訟外自認之情形。⒊被告解除系爭契約不合法：⑴按承攬契約，在工作未完成前，依民法第511條之規定，定作人固得隨時終止契約，但除有民法第494條、第502條第2項、第503條所定情形或契約另有特別訂定外，初無再適用同法第254條規定解除契約之餘地。蓋承攬人於此時多已耗費勞力、時間及費用，倘許定作人依一般債務遲延之法則解除契約，致其無法求償，對承攬人甚為不利，且非衡平之道。而關於可歸責於承攬人之事由，致工作不能於約定期限完成者，除以工作於特定期限完成或交付為契約之要素者外，依民法第502條第2項規定之反面解釋，定作人亦不得解除契約。又一般情形，期限本非契約要素，故定作人得解除契約者，限於客觀性質上為期限利益行為，並經當事人約定承攬人須於特定期限完成或交付者，始有其適用（最高法院101年度台上字第444號、112年度台上字第385號判決意旨參照）。次按承攬人之工作有瑕疵時，定作人得定相當期限請求承攬人修補之，承攬人不於所定期限內修補或拒絕修補或不能修補者，定作人得解除契約，或請求減少價金，民法第493條第1項、第494條本文定有明文。準此，定作人如認承攬人之工作有瑕疵，僅得於定期催告修補被拒，或承攬人不於所定期限內修補，或不能修補時，行使解除權或請求減少報酬，而不得逕行解除契約（最高法院109年度台上字第3066號判決要旨參照）。⑵被告主張已於110年6月15日以律師函向原告表示解除契約，如本院認被告110年6月15日所寄予原告之律師函未達解除系爭契約之要件，被告以111年5月3日之民事答辯狀送達原告時，依系爭契約第13條第2款、第3款約定解除系爭契約之意思表示等語，為此為原告所否認，並以：被告解除契約不符合契約要件。依照契約，應進行2次通知，第1次通知改進後，第2次才可以進行解約，但被告110年6月15日所發律師函通知並解除，所以不符合契約要件等詞置辯。⑶查依系爭契約第13條第2款、第3款所定，「乙方（即原告，下同）如有左列情事之一者，甲方（即被告，下同）得隨時解除本合約…㈡乙方未如期開工或開工後進度遲緩，作輟無償，經甲方通知期限改進，屆時仍未完成；㈢乙方違背合約，或偷工減料或不聽甲方指示，而有導致工程不符規格之虞或釀成糾紛者」。被告固表示原告於開工後進度遲緩部分，於律師函已經有通知原告有工程嚴重落後、工程不合 規格之情形，另在被告所提供109年6月23日及109年11月23日兩次在石永城議員辦公室進行協商之會議記錄，可以證明被告確實有催促原告，並向原告表示原告確實有開工後進度遲緩之事實等情形，惟查，依被告所提之律師函，其內容固有表示109年與原告開過二次協調會，原告有雙方合約第13條工程嚴重落後，工程不合規格等情形，同時並向原告主張違約金並請求原告給付等語，但並未限期命原告改進，函中亦未提及解除契約，僅請求原告給付違約金等語，難認定該次已解除系爭契約，況系爭工程於客觀性質上並非屬期限利益行為，且系爭契約亦未約定承攬人即原告必須於特定期限完成或交付，依兩造前揭不爭執事項3，原告於系爭工程之完工日期為109年12月31日，則被告遲至110年6月15日始以律師函認原告尚未施作完成而解除契約，即難認為合法，其於本件審理時，至111年5月3日言詞辯論時始提出民事答辯狀並主張解除契約，亦難認為合法，故本院認為被告解除系爭契約為不合法。⒋稱承攬者，謂當事人約定一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成給付報酬之契約；報酬應於工作交付時給付之，無須交付者，應於工作完成時給付之，民法第490條第1項、第505條第1項分別定有明文。又工程之是否完工，與工程之瑕疵及工程之驗收各有不同之概念，工作之完成與工作有無瑕疵，係屬二事，此觀民法第490條及第494條規定自明。是在承攬關係仍存續時，定作人於承攬人完成工作時，雖其工作有瑕疵，仍無解於應給付報酬之義務，僅定作人得定相當期限請求承攬人修補，如承攬人不於所定期限內修補瑕疵，或拒絕修補，或其瑕疵不能修補者，定作人得依民法第493條、第494條等規定請求償還修補費用、減少報酬而已（最高法院73年度台上字第2814號、81年度台上字第2736號、85年度台上字第2280號判決意旨參照）。系爭工程既已完工，被告解除系爭契約為不合法，則原告請求被告給付工程餘款部分自有理由。就原告備位聲明得主張之金額，本院認定如下：⑴原告主張附表一追加工程部分，依鑑定報告第12頁之工程費明細表所述，追加金額R2之建議參考金額為649,196元，此核與原告主張備位聲明請求金額相符，被告亦同意以該金額為依據，故本院認系爭工程追加之工程款，確實如附表一「本院之判斷」欄位記載，為649,196元無誤。⑵兩造均坦承被告已匯款予原告之金額為19,786,600元（見本院卷四第191頁），惟被告主張於附表二編號1、2之10,878元、87,450元部分，被告亦已給付完畢等情。經查，就附表二編號1之10,878元部分，原告已同意加計其中1萬元為被告已付工程款，另878元部分原告亦不再爭執，同意由備位聲明請求金額中扣除（見本院卷四第135頁），故兩造就此金額部分已無爭執。至附表二編號2之87,450元部分，依附表二編號2「本院之判斷」欄位之記載，確實屬被告所匯予原告之代墊款項，自不得再於被告給付原告之系爭工程款中扣除。至被告於民事答辯㈤狀暨反訴陳述意見狀內，主張以系 爭契約追減後之工程款22,512,040元，加計本院認定之R2追加工程款649,196元後，主張應先扣除被告已給付款項為19,884,928元後，再扣除10,878元及87,450元之部分（見本院卷四第42頁）等情，惟被告顯將10,878元及87,450元先加入兩造均不爭執之被告已付款項19,786,600元，主張扣除一次後，其後又再重複主張第二次扣除10,878元及87,450元之情形，自有違誤，併予敘明。⑶就被告主張附表二編號3瑕疵修補費用及減少報酬部分，除據證人洪鵬偉於本院111年11月28日言詞辯論時作證稱：現場主要幹線線徑拉設的是38平方，水電圖上劃的是125平方的線徑，所以現場並沒有按照水電工程圖施工之瑕疵（見本院卷二第355頁），證人李嘉林於同日言詞辯論時亦證稱：我是依照我與原告的合約內容進行施作。我的合約裡面是75安培，75安培配合的線徑是30平方的線徑，我當時有詢問過工地主任，這樣的容量是否足夠，當時工地主任說是依照透天的規劃去設計，但我實際施工是用38平方線徑，因為我怕容量不夠，我才會去問工地主任等語相符（見本院卷二第358頁），足見原告施作系爭工程確有施作瑕疵之情形。本件依兩造合意，送請結構公會鑑定結果，本院認系爭工程施作後被告得主張扣減金額為附表二編號3之118,700元，認定理由詳如附表二「本院之判斷」欄位之記載。⑷就附表二編號4、5部分，依附表二「本院之判斷」欄位之記載，本院認與本件兩造之請求均無關係，自無庸加以認定。⑸被告主張原告施工逾期，並請求以逾期違約金加以抵銷為有理由：①本件兩造固就系爭工程之應完工日以及原告是否有逾期完工等情有所爭執，惟按鑑定報告書所載之鑑定結果，就系爭工程之合理完工日部分鑑定結果及理由略以：系爭工程契約開工日為107年4月16日，契約完工日為108年10月19日…因依系爭契約第十一條「工程驗收」，兩造已約定驗收程序，工程缺失改善應依契約辦理，工程瑕疵尚不致完全影響完工日之認定。因系爭工程開工後並無擬訂工程預定進度表及施工網圖，尚難論斷「追減工程」之施工項目為施工主要徑之作業工項，是以「追減工程」對契約工期尚無影響，無需縮短契約工期；兩造合意追加屋突二層（R2)工程，契約工期應加以展延，研判追加工程之合理工期為45日曆天，系爭契約合理完工日期應可展延至108年12月3日」等語（見鑑定報告第4、5頁），則依上述說明，鑑定報告已考慮追加工程之合理工期並予展延，故其認定之完工日期展延至108年12月3日自屬可採。原告雖主張合理完工期限應為110年2月6日，惟其係以第二份契約為依據，而本院既已認定兩造間就第二份契約並未達成和意，兩造亦均不再爭執系爭工程完工日期為109年12月31日，則原告確已逾期完工1年餘，故原告抗辯未逾期完工之情，自不可採。②依兩造系爭契約之約定內容，雖未提及違約金，惟依系爭契約第14條前段約定：本工程一經中止或解約之同時，乙方應即停工並負責遣散工人，並將到場材料、機具等交由甲方使用，其所有權歸屬甲方，甲方所受一切損失，應由乙方負賠償責任。」，而原告法定代理人於本院111年10月31日言詞辯論時亦稱：「原證一預計完工日為108年10月19日不爭執，但本件應按照原證二契約計算完工工期，完工日為110年6月21日。逾期以每日千分之1計算違約金部分，我不知道法律如何規定，但若原告真的有逾期違約的情形，對被告主張計算違約金的計算方式我沒有意見。我有附被告的展延工期的證據，就是原證二我們重新約定的契約，所以工期要重新起算550日」等語（見本院卷二第283頁），足證原告亦自認於違約時，同意以被告主張逾期以每日千分之1加以計算違約金無誤，故被告於本件請求原告給付逾期違約金，自有理由。原告雖主張其上述自認係有附加條件，並主張撤銷自認，惟此為被告所不同意，且原告法定代理人已明白表示原告真的有逾期違約的情形，對被告主張計算違約金的計算方式沒有意見之詞，並無附條件之情形，原告亦未提出符合民事訴訟法第279條第3項規定撤銷自認之情形，其此部分之主張自不可採。③當事人得約定債務人於債務不履行時，應支付違約金；違約金，除當事人另有訂定外，視為因不履行而生損害之賠償總額，民法第250條第1項、第2項前段定有明文。又違約金依其性質分為賠償性違約金及懲罰性違約金，其效力各自不同，前者以違約金作為債務不履行所生損害之賠償總額，於債務不履行時，債權人僅得請求支付違約金，不得另行請求不履行之損害賠償；後者以強制債務之履行為目的，確保債權效力所定之強制罰，於債務不履行時，債權人除得請求支付違約金外，並得請求履行債務，或不履行之損害賠償。惟查系爭契約固未就違約金為約定，亦無約定其性質，然因原告已就違約金計算方式為自認，是揆諸前開法條規定之旨，上開之違約金係屬損害賠償性質之違約金。本件被告雖請求原告給付違約金，惟經原告主張違約金應以20%為上限後，被告對此亦表示沒有意見（見本院卷四第190頁），本院參酌被告所表示之採購契約範本第17條所規定之每一日以1‰計算違約金，亦係以契約價金總額為依據，故認被告得主張違約金之金額為4,502,408元（計算式：22,512,040ｘ20%＝4,502,408）。另被告雖曾主張以系爭契約總價2,800萬元計算，惟本院審酌兩造其後經追減工程後，工程費用已有減縮，另追加之R2工程費部分金額占原來追減後工程費金額比例不高，故仍以22,512,040元為計算基準，併予敘明。④按當事人約定契約不履行之違約金過高者，法院原得依民法第252條以職權減至相當之數額，惟是否相當仍須依一般客觀事實、社會經濟狀況及當事人所受損害情形，以為酌定標準，而債務已為一部履行者，亦得比照債權人所受利益減少其數額（最高法院49年台上字第807號判決意旨參照)。又約定之違約金額過高者，法院得減至相當之數額。惟此規定係賦與法院得依當事人間所提出之事證資料，斟酌社會經濟狀況並平衡兩造利益而為妥適裁量、判斷之權限，非謂法院須依職權蒐集、調查有關當事人約定之違約金額是否有過高之事實，而因此排除債務人就違約金過高之利己事實，依辯論主義所應負之主張及舉證責任。原告雖主張被告將建物出租予金城艾美玉井二館飯店使用，並請求酌減違約金，惟本院審酌系爭工程已逾期1年餘，確實應對被告造成一定之損害，且原來被告可請求1年餘之逾期部分，本院僅以相當於200日之20%加以計算違約金，故已審酌此部分之情形，原告亦未舉證有其他違約金過高之情形，故本院認原告此部分之主張自不可採。⑹原告雖再主張因被告之遲延，致原告受有每日1,937元，以108年12月3日至109年12月31日共394日計算，被告應負遲延賠償責任為763,178元（計算式：1,937ｘ394＝763,178），原告並依民法第227、231條規定，請求被告賠償此損害。惟查，依前述說明，本件係因原告逾期違約所造成被告損害，並非被告違約，故原告此部分請求之金額自不可採。⑺二人互負債務，而其給付種類相同，並均屆清償期者，各得以其債務，與他方之債務，互為抵銷。但依債之性質不能抵銷或依當事人之特約不得抵銷者，不在此限；抵銷，應以意思表示，向他方為之。其相互間債之關係，溯及最初得為抵銷時，按照抵銷數額而消滅，民法第334條第1項、第335條第1項分別定有明文。則依上述說明，原告備位聲明得向被告主張之系爭工程總工程款金額合計為23,161,236元（計算式：22,512,040＋649,196＝23,161,236），扣除兩造均同意被告已匯款項19,786,600元、附表二編號1之10,878元、附表二編號3之118,700元後，原告尚得請求之餘款為3,245,058元，惟再扣除上開被告得主張抵銷之違約金之金額4,502,408元後，原告已無金額可以請求，故原告備位聲明即無理由。又本院既已認定系爭契約尚未解除，自無庸再審酌原告主張之不當得利部分，併予敘明。二、反訴部分：㈠反訴原告雖主張反訴被告遲至109年12月31日始取得使用執照，已延誤1年28日計383日（按如依反訴原告主張應為393日，惟本院仍依反訴原告主張之383日計算），反訴被告應支付予反訴原告之逾期違約金為8,870,753元（計算式：23,161,236ｘ383ｘ1‰＝8,870,753），扣除反訴原告尚應給付反訴被告之工程餘款3,059,280元（計算式：22,512,040＋649,196－19,884,928－118,700－10,878－87,450＝3,059,280），則反訴被告尚應給付反訴原告之金額為5,811,473元（計算式：8,870,753－3,059,280＝5,811,473），反訴原告僅請求5,811,437元等語。惟查，依上開本訴部分之說明，反訴被告得向反訴原告主張之系爭工程總工程款金額合計為23,161,236元（計算式：22,512,040＋649,196＝23,161,236），扣除兩造均同意反訴原告已匯款項19,786,600元、附表二編號1之10,878元、附表二編號3之118,700元後，反訴被告尚得請求之餘款為3,245,058元，惟再扣除上開反訴原告得主張抵銷之違約金之金額4,502,408元，反訴原告得向反訴被告請求之金額為1,257,350元（計算式：4,502,408－3,245,058＝1,257,350）。至反訴原告主張附表二編號4、5部分，既不在反訴原告主張應予計算之範圍內，本院自應受反訴原告主張之拘束，無庸就此部分加以審酌，另反訴被告主張施作系爭工程並無逾期等語，依本院上開之認定，自不可採，均併予敘明。伍、綜上所述，原告先位聲明主張依第二份契約為不可採，備位聲明請求被告給付系爭工程之工程餘款部分，經被告主張抵銷後已無餘額，備位聲明請求被告負遲延賠償責任亦無理由，均應予以駁回。反訴原告請求反訴被告給付與工程款相互抵銷後之違約金即1,257,350元之範圍內為可採，應予准許，逾此部分之請求，則屬無據，應予駁回。㈡反訴原告雖再辯稱：因反訴原告追加工程施作，而有變更建造執照之需求，另反訴原告將系爭工程追減後，另行發包給其他工班施作，而若非等待其他工班一併完工，反訴被告亦無從申請使用執照，且反訴原告早已使用建物並出租予金城艾美飯店使用，並無受有鉅額損害，是反訴被告請求酌減違約金等語。惟本院審酌就追加工程部分，依鑑定報告所示，已展施工完工日期，其餘部分均詳如本件本訴部分之認定，故反訴被告之抗辯並不可採，一併敘明。陸、原告敗訴部分，其假執行之聲請失所附麗，應予駁回。反訴部分，兩造分別陳明願供擔保，請准宣告假執行及免為假執行，就反訴原告勝訴與反訴被告敗訴部分皆核無不合，爰酌定相當擔保金額准許之；至反訴原告敗訴部分，其假執行之聲請已失所附麗，爰併予駁回之。柒、本件判決結果已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，經本院斟酌後，認與判決結果無影響，爰不一一論述，供此敘明。捌、據上論結，原告之訴為無理由，反訴原告之訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第78條、第79條、第390條第2項、第392條第2項，判決如主文。中 華 民 國 112 年 11 月 10 日工程法庭 法 官 黃建都正本係照原本作成如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀(須按對造人數提出繕本)及表明上訴理由，並依上訴利益繳交第二審裁判費。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 112 年 11 月 10 日書記官張梨香附表一：原告主張系爭工程追加部分：原告主張項目名稱及金額原告主張及理由被告抗辯理由鑑定結果本院之判斷屋突二層（R2）追加工程，先位聲明主張金額1,092,333元，備位聲明主張金額649,196元鑑定意見固以第二次變更設設圖及原契約單價及數量估算。然未慮及本件為R2為追加工程，依工作日誌，原頂樓鋼筋及模板於108年1月間部分即已拆除，尚待被告申請變更，原告於108年8月7日後始取得圖說，以致R2直至108年8月30日始能進場規劃模板工程，原模板工班進場施作獨立基腳基礎的底部四周外惻模板等工時，均已拖延，此時成本已非單以第二次變更設設圖及原契約單價及數量得以估算，且有工程時程延長成本增加有常態損耗等情，此鑑定部分與實際狀況不符。另依系爭契約或第二份契約，預拌混凝土及澆置項目報價均為2,650元，非鑑定報告所載之2,550元，故鑑定報告有誤認情形。⒈原告主張工程費用為1,092,333元，然審諸原告所提之「（增建R2)王元鴻追加新建工程估價明細表」（即本院卷一第117頁），其中項次二、6「施工架」之數量為226.7平方公尺、單價1,200元，計272,009元，然對照：⑴屋突二層（R2)增建工程之現場照片，根本無此數量。⑵「施工架」之單價1,200元，與系爭契約「王元鴻住宅新建工程估價明細表」項次壹 、二、9.「鋼管鷹架（含腳踏板、防塵網、爬梯等）」之單價180元，竟有高達1,020元之價差！⑶被告主張就R2增建工程之費用，於原告依「施工架」實際施作面積，覈實計算後，再依每平方公尺單價180元計算。⑷被告同意依鑑定報告所鑑定之金額649,196元計算。⒈系爭工程第二次變更設計，增築屋突二層（R2)，依相關圖說計算各工項數量，再依系爭契約單價計算其衍生增加之工程費，經核算如工程費明細表（鑑定報告第12頁）。⒉系爭工程追加屋突二層（R2)，原告得主張之合理金額，建議參考金額為649,196元。依照鑑定報告記載，已估算施工架面積為89平方公尺，並以單價180元計算，並認追加工程款應以649,196元計算，與原告備位聲明請求金額649,196元相符，故本院認定為649,196元。附表二：被告主張瑕疵修補費用或減少報酬部分：編號被告主張項目名稱及金額被告主張及理由原告抗辯及理由鑑定結果本院之判斷1賠償鄰居水費10,878元因原告因素導致增加水費10,878元，因被告已先為支付10,878元，故兩造同意從第四期應付224萬元扣除1萬元計算，此核與原證3之業主入款明細，107年10月02日之入款只有223萬元即明。故該10,878元乃被告支付之工程款項，不容原告自被告已支付之工程款中扣除。原告同意將第二期工程款扣除之1萬元部分，加計回被告所支付之工程款，另外扣除餘額之878元，原告亦不再爭執（見本院卷四第131頁）。⒈現場勘查由兩造指示鄰居水管損壞概略位置，其尚位於系爭工程基地範圍内，研判原告有施工造有損壞之可能性，惟尚無相關損壞及修復之記錄或照片佐證。⒉惟原告指稱已負擔水費10,000元，係於第二期工程款扣抵，研判原告僅需再支付被告878元。依原告之主張，原告已同意此部分之金額從原告請求之工程款中扣除。2門窗填縫代墊款87,450元⒈該筆款項係被告於108年8月13日匯入原告帳戶（本院卷一第401頁）。⒉門窗工程係為配合工程進度，由源鼎鋁門窗工程行承攬包含門窗組裝及填縫工作，而屬工程款之一部分，不容原告自被告已支付之工程款中扣除。⒊再者，原告將工程款87,450元擅自移做填門窗縫代工款，但實際上門窗師傅早已經完成填缝，而水泥砂漿拋光等是水泥師傅施作。於完成後，門窗師傅才能進行嵌縫及打矽利康，故門窗師傅施作內容本來就不含水泥砂漿拋光等施作工項。鑑定意見書就此部分之認定，儼然有誤！被告不予認同。該筆款項為原告代墊被告所負責門窗工程「塞窗縫」事項，不應計入被告已給付予原告之工程款內，鑑定報告於該部分所述內容，實與事實相符。⒈系爭工程之「門窗工程」為契約追減工程項目之一，依系爭契約工程估價明細表所示，項次：壹.四.16「嵌縫及矽利康」應屬被告施作之工項。⒉原告代為委託下包商進行填窗缝，研判該筆工程款項應屬門窗工程之代墊款，不應計入系爭工程契約變更後支付之工程款。被告於民事答辯㈢狀內，已表明87,450元為門窗工程代墊款（見本院卷二第44頁），而兩造就門窗工程既已列為系爭契約之追減項目，被告將該筆款項匯給原告，顯然係認為因該款項係由原告代墊支出後，才將款項匯回給原告，故此筆款項自不應計入被告已給付原告之系爭工程款內。3原告有部分工程項目未為施作，以及現場施作的電表箱及水電幹管線設備及線材、電纜線工程未按圖施作等8項施工瑕疵部分關於此部分之鑑定意見，被告主張除應再加計反訴原告王元鴻就磁磚脫落自行僱工修繕部分之金額外，其餘部分被告同意扣減金額以118,700元計價。被告所稱未為施作工程項目，部分非為原告所承攬事項，部分為被告之指示不適當，兩造間業已達成口頭協議，透過其他裝潢方式進行補貼的10萬元之工程（如鑑定報告第18頁），故此不得將此列入扣除項目。瑕疵研判尚未修繕完成部分，被告得主張扣減之金額如下：⑴門鈴及出線口—扣減2,100元⑵1:5對講機管路工程及安裝—扣減12,600元⑶避雷針系統—扣減30,000元⑷外牆磁磚—扣減70,000元⑸電表箱及幹管線設備工程未按圖施作—扣減4,000元建議參考估算扣減金額為118,700元。原告施工尚有如鑑定報告所載之瑕疵或未修繕完成部分，此部分應扣減工程款118,700元。另原告所述鑑定報告第18頁之透過其他裝潢方式進行補貼的10萬元之工程部分，依該鑑定報告附件六，第52-54頁）部分，並無從認定有原告所述二造口頭協議10萬元情事，自難加以扣除。(1)門鈴及出線口大門已改為鐵捲門，與原先設計之配線及門鈐已不為相同，一樓外牆被改了，原預留空間變小，原告自不得以原設計方式安裝，被告後續亦未為指示，此被告亦已知情施工情形，難以此論被告未尚完工。⒈管線及出線口已配置，門鈴未安裝，原告指稱係被告方告知不需安裝，惟尚無相關書面證明文件；本項研判原告需負部分施工疏失之責。⒉上述瑕疵研判尚未修繕完成部分，被告得主張扣減扣減2,100元。此部分原告既未安裝（如鑑定報告附件五，編號7、8之照片），應屬原告施工之疏失，原告應減少報酬為2,100元、12,600元。(2)1：5對講機管路工程及安裝⒈對講機目前未安裝;原告指稱係因1樓大門型式變更，經被告家長同意對講機不需安裝，惟尚無相關書面證明文件；本項研判原告需負部分施工疏失之責。⒉上述瑕疵研判尚未修繕完成部分，被告得主張扣減扣減12,600元。(3)避雷針系統原契約「九（十二)避雷針系統」原係估75,000元（1套)含工帶料，惟原告雖未能舉證係因被告變更設計所致，惟斯時原告已將避雷針(1套)放置R2，即巳交由被告，若被告確定位置將進行裝設，物料不應計入扣除項目内，應僅扣除原告人工施工費用，以日計算2,500元之人力節省（裝設約2日），原告同意扣減之金額為5,000元。⒈避雷針管線及接地已配置，避雷針設備亦已備料進場，惟尚未安裝；系爭工程設計圖說尚無避雷針施設位置說明，目前管線出口位於屋頂女兒牆上，避雷針如設置於該處，因高度因素恐無法達到防護功能；本項研判原告需負部分施工疏失之責。⒉上述瑕疵研判尚未修繕完成部分，被告得主張扣減扣減30,000元。此部分原告既未安裝，惟設備已備料進場（如鑑定報告附件五，編號9、10、11之照片），應屬原告施工之疏失，原告雖僅坦承應扣減5,000元之人力節省部分，惟就其餘之25,000元部分原告仍應負責。(4)頂樓幹管線與地坪接合處防水未施作頂樓幹管線與地坪接合處防水均已施作完畢，室内外 皆有作防水（屋頂、窗框、浴室）。系爭工程頂樓幹管線之留設，設計圖說尚無相關之細部詳圖或施工說明，依施工照片所示，原告係以防水材料塗佈於管材與地坪界面，管線與地坪接合處防水研判應有施作；本項研判原告尚無施工疏失。原告無庸負責。(5)一樓至二樓外牆防水未施作（併出現壁癌）、外牆磁磚脫落⒈因被告自行取回原契約之施作「一樓大廳地磚」、「2-4F廊道」、「樓梯的梯階及扶手」、「門窗工程」、「衛浴設備」等工程項目，其後因被告自行多增加建設一項水塔、變更設計衛浴設備等設備。⒉被告為出租飯店而變動系爭房屋原配置，如於屋突工程增作天窗及於「屋突二層（R2)增建工程」之房間未設計屋頂，自然因為天氣關係而滲水，然此均為被告為出租飯店而所於原告完工之項目上重新配置，就被告所述之有關生公共安全及缺失未改善（防水、排水等管線破裂等問題）等情，均涉水管、壓力或水電管線專業工程項目，難認為原告承攬工作範圍項目所致，自難為被告所述原告未完工之憑據。⒈依系爭契約工程估價明細表所示，系爭工程外牆僅有「隔層施工缝防水」，依施工照片所示，一樓至二樓外牆防水研判原告應有施作，本項研判原告尚無施工疏失；外牆磁磚脫落部分，目前已修繕完成，部分外牆磁磚尚有貼著不確實之疑慮，原告於109年7月8日簽具切結書保固，本項研判係原告施工疏失造成。⒉上述瑕疵研判尚未修繕完成部分，被告得主張扣減金額70,000元。依鑑定報告附件五，編號12之照片，確實有磁磚脫落修繕後之現況照片，應係原告施作瑕疵所造成，且鑑定報告已認扣減金額為70,000元，自屬可採。被告雖未認同該項扣減金額，惟未提出其他證據證明鑑定金額有誤，自不足採信。(6)給、排水、污水之幹管線破裂1樓給水管破損影響區域，目前牆面及地坪外觀尚屬完好；1樓給水原由屋頂水箱供給，目前給水管封管未使用，修改由1樓直接給水；屋突層給水管破損影響區域，目前牆面外觀尚屬完好；本項研判係原告施工疏失造成，惟瑕疵已修繕完成。原告瑕疵已修繕完成。(7)電表箱及幹管線設備工程未按圖施作電表箱及幹管線設備工程及各樓層配電箱及無熔絲開關均已施作完畢，此室内配電箱施工完成、樓層内配電箱之施工完成、及電表箱設備及無熔絲均已完成。⒈電表箱，原告應係依電力公司審定圖說施作；二樓以上PVC管，經量測管徑約為52mmΦ，其與設計圖所標示管徑65mmΦ不相符；本項研判原告需負部分施工疏失之責。⒉上述瑕疵研判尚未修繕完成部分，被告得主張扣減金額4,000元。依鑑定報告附件五，編號21-23之照片，經測量後原告既未按照設計圖施工，顯有施工之疏失，被告得主張扣減金額為4,000元。(8)各樓層配電箱及無熔絲開關未按圖施作依系爭工程水電設計圖「B1單線圖（圖號E-03)、B2單線圖（圖號E-04)及1樓電力平面圖（圖號E-1)」，各樓層集中設置一配電箱，惟配電箱量體會較大，樓梯間牆壁恐無法容納設置，原告依電力公司審定圖說，分戶配電箱分別設置於各房間，研判電力系統功能不影響原設計之需求；本項研判原告尚無施工疏失。原告無庸負責。4因原告未施作防水工程，系爭工程頂樓迄今尚有漏水情形⒈系爭建物目前只要遇下雨，一樓地板都會滲水，顯示是因屋頂排水不良及管線佈設不當所致，被告要求原告應重新施作，以防滲透至樓地板下，如此始能防止發生壁癌以及外牆滲水導致磁磚剝落問題。⒉系爭建物自109年12月31日縣政府核發使用執照後，發現各項缺失如地板漏水、頂樓滲水、浴室地板積水等問題，原告都不予理會被告要求依約修繕之事，事實上也根本沒有師傅前來進行修缮過，併此陳明。⒊被告不同意頂樓滲漏水估算修繕費用為170,000元，因為估算金額過低。另修繕頂樓滲漏水缺失之20日曆天修鳝期間，被告無法使用系爭房屋，則該停止使用期間之營業損失，原告亦需賠償被告所受損害及所失利益。⒈露台預留的管線是被告要求的，因被告要在頂樓増建房間，所以才請原告預留增加管線，始導致管線會暴露在外，若不留這些管線就不會有滲水的問題，此責任不能全歸責於原告。⒉退步言之，就漏滲水部分，原告業於111年9月19日至9月27日已進行修繕，若真由原告應負全部漏滲水，亦應就原告已進行清理修繕扣除，相關施工費用及照片詳如附件（本院卷4第29-35頁）。⒈檢視防水工程施照片紀錄，頂樓防水工程研判原告應有施作。⒉綜上研判頂樓滲水並非未施作防水工程所致，應是局部防水工程施工品質不佳、屋頂排水不良及管線留設不當所致。⒊研判改善頂樓滲漏水情形，施工期概估約二十日曆天，建議參考估算修繕費用估算金額為170,000元。被告雖於112年10月11日民事辯論意旨狀內主張應再扣除170,000元及4,000元部分（見本院卷四第112頁），於本院112年10月20日言詞辯論時亦表示該次狀紙與民事辯論㈤狀計算方式不同，以112年10月11日之狀紙為準等語。惟查，如依被告主張上揭瑕疵修補及減少費用部分，加計本院認定被告可主張違約金金額（詳事實及理由欄記載），被告主張抵銷金額部分，已逾原告於備位聲明可請求之金額，而被告於反訴請求之金額，仍依被告於民事答辯㈤狀暨反訴陳述意見狀所述之計算方式，故本院認定編號4、5部分，各該金額均與本件原告本訴請求部分，及被告反訴請求部分，得請求之金額均無關係，本院自無庸加以認定。5被告所提之王元鴻等2人集合住宅水電新建工程之設計圖規劃幹線線徑為125平方線徑，而原告原先施作僅為38平方線徑，建築興建費用應減少⒈鑑定報告所述「電力幹線管線因重新佈設，室内需設置天花板及包柱裝潢以遮蔽管線，總計佔用室内面積約1.12平方公尺，研判稍有影響使用面積；現場量測室内淨高度為297公分，研判因天花板裝潢所減少之高度（約30公分），尚不致影響使用機能。」。此部分被告不能認同。⒉因高度減少30公分，即被告可使用空間高度減少30公分，就建物之使用價值當然有所減損。鑑定報告只論不致影響使用機能，卻就使用價值減少，恝置未論，容有錯誤。此部分水電費用減少建議參考估算金額為4,000元，為重複上揭編號3、⑺之鑑定意見所述，且原告業已補貼10萬元的裝潢費用，此部分不應列為估算扣減金額。⒈電力幹線管線因重新佈設，室内需設置天花板及包柱裝潢以遮蔽管線，原告已補貼裝潢費用十萬元；現場量測柱外觀尺寸，概估包柱裝潢佔用室内面積約0.14M2，需進行裝潢房間計8間，總計佔用室内面積約1.12M2，研判稍有影響使用面積；現場量測室内淨高度為297CM，研判因天花板裝潢所減少之高度（約30CM)，尚不致影響使用機能。⒉原告原先於建築主體内留設之管線空間不符使用，電力幹線管線已另行佈設，原留設之管線興建費用減少。減少部分，建議參考估算金額為4,000元。
臺灣高等法院 臺中分院 110 年度 建上 字第 66 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 有 |  |  | 臺灣高等法院臺中分院民事判決110年度建上字第66號上 訴人 久鈺營造有限公司法定代理人邱秀鳳訴訟代理人楊佳勲律師複 代理人 王毓文被上訴人經濟部水利署法定代理人賴建信訴訟代理人 白烈燑複 代理人 陳芝荃律師謝承志上列當事人間請求給付工程款事件，上訴人對於中華民國110年8月27日臺灣臺中地方法院108年度建字第22號第一審判決提起上訴，本院於112年9月27日言詞辯論終結，判決如下：主 文上訴駁回。第二審訴訟費用由上訴人負擔。事實及理由壹、上訴人主張：兩造分別於民國103年8月29日、105年1月8日訂立大安溪水尾堤防復建工程(下稱水尾工程)契約、大安溪白布帆堤防復建工程(下稱白布帆工程)契約，由伊承攬被上訴人該兩工程，現均已完工。其中水尾工程伊固未經被上訴人同意而於所使用之混凝土摻入含爐碴之環保砂，然該材料屬公告可再利用之廢棄物，並經安定化處理，施作結果合乎約定；而白布帆工程之混凝土，則未使用爐碴，飛灰比亦合乎約定，並於105年4月19日遭檢察官偵查後次日，即自行更換混凝土供應商，所施作堤防長度應以實作堤頂驗收長度948米結算，施作結果並經被上訴人驗收、結算。但水尾工程尚有尾款新臺幣（下同）3,941,551元、履約保證金（下稱履保金）2,750,000元、合計6,691,551元未付；白布帆工程則遭被上訴人片面減價，連同應退之履保金2,375,000元，伊尚得請求7,314,597元。又兩工程均約定於驗收合格、估驗計價後給付工程款，伊請求未罹於時效；且本件伊係請求承攬報酬，被上訴人以另案侵權行為損害賠償為抵銷，於法不合。爰依本件契約關係，請求其給付14,006,148元，其中6,691,551元自104年11月20日起，其餘自106年4月3日起，均至清償日止，皆按年息5%計算之利息，並願供擔保請准宣告假執行等詞。貳、被上訴人則辯以：水尾工程經查有未經伊同意使用爐碴之情形，而爐碴依規僅能用於非結構性混凝土，該工程已因此致生多處爆裂等瑕疵，且採樣108顆均驗有磁吸反應，伊拒絕驗收、付款，並已請求其改善、退款，無再給付可言。而白布帆工程部分，因其使用混凝土膠結料飛灰比經查逾所約定膠結料總量之30％及飛灰使用量15％，並有未經伊同意使用爐碴之情形，其上開所為犯加重詐欺等罪部分，業經下述刑事程序所認定，至伊105年4月26日函令其停止使用原預拌混凝土、同年月30日勒令停止灌漿時，堤防大基腳（下稱大基腳）已施作至520M部分，連同其施作堤防長度僅948米短於契約約定2米之工程款及上開兩項不合格之罰款合計為2,337,758元，加上其所應退還出售舊鋼筋所得186,000元及依約按伊減價收受結算之總工程款66,616,162元之1%扣留保固款666,162元，已逾本應給付之尾款2,625,124元；縱認伊尚應給付其工程款及退還保證金2,375,000元，惟主張先位以其水尾工程摻用爐碴之不合格混凝土價金與逾期違約金合計75,521,146元為抵銷，備位則以下述另案刑事附帶民事訴訟判決（簡稱另案附民判決）其應連帶給付伊38,167,042元為抵銷，其仍無可請求等語。參、原審法院審理後，斟酌兩造主張及攻防結果，認上訴人就系爭水尾工程之混凝土摻有爐碴部分屬重大違約，被上訴人拒絕驗收、付款有理；系爭白布帆工程雖經減價驗收，惟被上訴人業以下述另案附民判決所命上訴人給付為抵銷，而駁回上訴人之訴。上訴人不服，上訴請求廢棄原判決外，其餘聲明如上。被上訴人答辯聲明：上訴駁回；如受不利判決，願供擔保請准免為假執行宣告。肆、本院之判斷：一、下列事項，有所附證據可佐，為兩造未爭執，堪信為真實：（一）兩造於103年8月29日簽定水尾工程契約（原審卷一29-78頁），契約金額為88,620,000元。上訴人於103年9月8日開工，申報於104年10月19日竣工，並於同年11月4日向被上訴人申請估驗請款(同卷317頁)，結算總工程款金額為84,458,837元，上訴人已請領各期工程款金額合為80,520,178元，尚未請領金額為3,938,659元及被上訴人應退履保金275萬元，合計為6,688,659元（本院卷四25、26頁）。（二）兩造於105年1月8日訂立白布帆工程契約（原審卷一89-133頁），契約金額67,200,000元。上訴人於105年1月18日開工，至106年3月10日竣工，並於106年3月17日向被上訴人申請估驗請款(同卷379、365頁)。該契約約定施作堤防長度為950M，倘以未扣款前之結算總工程款金額68,962,966元，扣除上訴人已請領各期工程款金額共63,991,038元、其出售拆除原堤防舊鋼筋所得183,600元、1%保固款689,629元（元以下4捨5入，下同），則其尚未請領之工程款為4,098,699元，加上該件履保金2,375,000元，合計為6,473,699元（本院卷四25、26、87頁）。（三）本件2工程契約附錄、施工補充說明書、規範等系爭兩契約第1條第1款所定文件均屬契約之一部（原審卷一30、90頁）。（四）上訴人因於所承攬被上訴人之相關堤防修復工程中，使用摻有爐碴之混凝土而涉犯加重詐欺等罪，於105年4月19日為臺灣彰化地方檢察署（下稱彰檢）檢察官查獲，偵查後以105年度偵字第2874、2913、3853、3854、4928、4929、5698、5800號、5882、5883號向臺灣彰化地方法院（下稱彰院）對張秋田、邱秀鳳、林宏標、廖宏周等人提起公訴（同卷367-418頁），彰院刑事庭並將上訴人等列為訴訟參與第三人，而以105年度訴字第344號刑事判決認邱秀鳳、林宏標、張秋田犯共同加重詐欺罪，判處張秋田應執行有期徒刑7年2月、邱秀鳳應執行有期徒刑6年2月，沒收部分併執行之、林宏標應執行有期徒刑5年6月，併宣告上訴人應就含本件兩工程，即刑事判決附表一編號四、六所示之犯罪所得分別為33,754,544元、4,412,498元，與邱秀鳳共負沒收之責，並於一人已被執行之範圍內，同免其責（本院卷○000-000頁）。張秋田、邱秀鳳、林宏標、上訴人不服，提起上訴，經本院刑事庭以109年度上訴字第2785號刑事判決駁回上訴（本院卷○000-000頁），上訴人等續提上訴中。上開刑事判決認定本件兩工程上訴人所使用之混凝土均摻有爐碴，而有詐騙工程款之事實（本院卷○000-000、481-492頁、卷○000-000、176-186頁）。（五）水尾工程於104年11月26日進行初驗，被上訴人於同年12月11日通知上訴人依紀錄意見限期於105年1月4日前辦理改善完妥（原審卷○000-000頁）。被上訴人函知於105年5月2日進行再驗（同卷373頁）時，發現上訴人施作之混凝土摻有爐碴，乃以「本工程工務所105年5月19日於現地進行混凝土品質取樣108顆，混凝土鑽心試體表面發現有非屬天然粒料及有磁吸反應，與契約礦物摻料規定不符」為由認定不合格，且再三發函責請上訴人改善（同卷○000-000、373、377、383-387頁），仍未見上訴人改善，並請求被上訴人辦理部分驗收，必要時則予以減價收受等語（同卷○000-000頁；卷○000-000、391、397、399頁），並自行計算有爭議之預拌混凝土材料費核算總計40,044,134元（同卷三381、382頁）；被上訴人乃以105年08月23日水授三字第10583014090號函通知上訴人因未經許可於水尾工程使用爐碴做為混凝土粒料，有政府採購法第101條第1項第3、4、8款情形，告知將依該法第102條第3項規定將其廠商名稱及相關情形刊登政府採購公報等語；嗣被上訴人再於同年8月29日以水三工字第10550091080號函知上訴人因其於預拌混凝土中違約摻用爐碴而致構造物已呈現異常破損情況，已嚴重損害其權益，請先行繳還預拌混凝土工項之工程價款計45,595,986元（不含稅金及管理費等）或等值擔保，再行後續改善等事宜等語。被上訴人末以105年11月28日水三工字第10550130510號函通知上訴人其驗收不符部分係為混凝土未經許可摻用「非經核准配比材料」，且其比例佔契約總價約67.63％，已屬政府採購法第101條第1項第3、4、8款所認情節重大，並違反同法第101條部分，現正由行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會辦理異議申訴處理中等語（同卷○000-000、401頁）。上訴人就前開刊登於政府公報之行政處分，向臺灣臺中高等行政法院（下稱中高行）提出行政訴訟，經該院以106年度訴字第43號判決駁回確定（同卷二101至131頁）。（六）白布帆工程於105年4月19日檢察官查獲時之累積結構用混凝土1,137立方米，依監工日誌記載，斯時堤防大基腳施作長度為360米（本院卷二421頁）。同年月30日被上訴人勒令工地現場停止灌漿，累積結構用混凝土1,731立方米，堤防大基腳施作長度為520米（同卷441頁）。（七）被上訴人於上開刑事另案程序中，就本件兩工程所受損害，對上訴人等提起刑事附帶民事訴訟，經彰院刑事庭以105年度重附民字第10號判決邱秀鳳、張秋田、林宏標、上訴人應連帶應給付被上訴人38,167,042元（原審卷○000-000頁），被上訴人提起上訴，並請求上訴人再給付89,949,997元，現由本院111年度重上字第217號審理中（本院卷四154頁）。（八）內政部營建署111年1月7日函說明二：「查建築法、建築技術規則及相關規範並無混凝土構造建築物耐用年限之規定。」、說明三：「查建築結構物之混凝土材料或粉刷層如混入電弧爐煉鋼爐碴時，因爐碴含游離氧化鈣及氧化鎂，此成分吸收大氣中水氣後產生化學反應，可能導致表面混凝土表面產生爆出現象。」（本院卷一257、269頁）（九）經濟部111年2月7日函說明二(一）：「查CNS1240之1.4 : 「可資源化再利用之固態一般事業廢棄物，經符合1.4.1至1.4.4之規定後 ，亦可用作混凝土粒料」 。是以，混凝土之粒料如有使用可資源化再利用之事業廢棄物時，須符合1.4.1至1.4.4之規定。另有關事業廢棄物之再利用，經查「經濟部事業廢棄物再利用管理辦法」第3條第1項第2款：「逕依附表所列之種類及管理方式進行再利用。...」，其中附表之再利用種類「編號八、電弧爐煉鋼爐碴（石）」的再利用管理方式，針對作為混凝土粒料原料之再利用用途，已有規定安定化處理及膨脹檢測之運作管理。CNS1240之1.4.2：『有膨脹顧慮時(例如含有鋼爐碴、廢鑄砂成分等），須經必要之安定化前處理程序，使其安定性在預期使用條件下或相同耐久性測試結果，與使用天然粒料之體積穩定性相同或更佳。』，係考量如使用前揭有膨脹性質之可資源化再利用事業廢棄物依再利用用途作為混凝土粒料時，須經必要之安定化前處理程序，以符合混凝土規定之品質要求。」、（二）：「有關『經濟部事業廢棄物再利用管理辦法』附表電弧爐煉鋼爐碴（石）再利用種類及管理方式，因考量該事業廢棄物再利用種類具有受水合作用體積膨脹的特性，為保障後續採用該再生材料之工程品質及維護人民居住安全，故未允許作為結構性混凝土相關用途。」、（三）：「有關『CNS1238混凝土鑽心試體及鋸切長條試體取樣法』為國内試驗硬固混凝土抗壓強度之國家標準，規定混凝土之取樣、鋸切、試驗方法，並無限制混凝土所含之成分。至於『快速氯離子滲透試驗』為一般常用檢驗鋼筋混凝土耐久性之試驗方法，是否適用於檢驗摻有氧化鈣爐碴之混凝土，因目前仍規定結構用混凝土不得使用電弧爐煉鋼爐碴取代粗、細粒料，故目前尚查無相關資料提供。」（本院卷○000-000頁）（十）上訴人於水尾工程確有未經被上訴人同意使用摻有爐碴之混凝土，且上訴人人員於水尾工程中，曾因調換被上訴人所採樣之鑽心試體被查獲，目的在於避免被上訴人得知該工程所使用之預拌混凝土摻有爐碴（本院卷一271、319頁）之情形。二、上訴人以其已依約完工，請求被上訴人給付工程尾款及履保金等詞。被上訴人則要以上訴人未經同意使用爐碴違約，白布帆工程並有施作堤防長度短少2米之情，倘認有給付義務，則以其上開違約給付所得請求退款等為抵銷等為由置辯。是本件兩造之所爭，主要在於上訴人主張水尾工程已完工且符合契約約定，請求被上訴人給付剩餘工程款及履保金本息，有無理由？被上訴人抗辯其違約使用爐碴拒付，是否可採？又上訴人請求被上訴人給付白布帆工程剩餘工程款、履保金本息，有無理由？被上訴人抗辯上訴人於白布帆工程有使用爐碴、飛灰比不符、實際施作提防短少2M等違約，應予扣、罰款，是否有據？如有，應扣款金額為何？倘上訴人尚有可請求，則被上訴人為抵銷抗辯，能否為採？三、按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任；但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，不在此限，民事訴訟法第277 條定有明文。而該條但書所定公平原則之適用，理應綜參各該訴訟事件類型之特性及待證事實之性質，衡量所涉實體利益及程序利益之大小輕重，並審酌兩造舉證難易、距離證據遠近、證據是否偏在等與武器平等要求相關及經驗法則所具蓋然性之高低等因素，再本於誠信原則以為認定。尤以承攬人之於工作物的完成，與商品之於製造人的地位無異，均係由承攬人或製造人單方掌控完成工作與生產之流程，其於過程中究係使用何種原料施工或生產，顯非未參與施工與生產過程之定作人或消費者所能窺知，加以相關原料在經相混合與加工而產生化學變化作用後，常已形成與原料性質迥異之新物質，通常無以或難以還原，自無可期待定作人或消費者就其違約或瑕疵之原因為具體之指證，於此情形，依前揭規定但書之說明，當有責由實際從事生產、製作之定作人或製造人負起自證所使用材料合乎債之本旨的必要，公平與誠信始得謂獲實踐。四、查本件水尾工程契約約定所使用之混凝土材料應依經濟部水利署施工規範第03310章規定，而該章係關於結構用混凝土之施工規範，其2.材料2.2粒料中明載「混凝土之粗細粒料應符合CNS1240規定...」，續參CNS1240之1.4.4則規定「材料採用前，須經該工程之業主或規格制定者之認可或同意」（原審卷一41、42、141、144、185頁）；且主管機關經濟部已函示結構用混凝土不得使用電弧爐煉鋼爐碴取代粗、細粒料之旨如上。然查本件上訴人坦承其並未經業主即被上訴人同意即擅自於水尾工程所使用之混凝土摻用爐碴，且惟恐遭被上訴人查知，甚不惜調換被上訴人所採樣之混凝土鑽心試體等事實，顯見其亦明知未取得被上訴人同意而於混凝土中摻用爐碴係屬不法及違約，否則即無冒險調換試體之必要；此外，亦未見上訴人就所摻爐碴有何依CNS1240之1.4.2規定進行安定化處理之舉證；而檢察官查獲時兩次採樣之檢體均已生鏽，且被上訴人再次隨機鑽心採樣108顆測驗結果，發現試體亦均有摻用爐碴之磁吸反應，經上開刑事程序勘驗、調查明確，又由被上訴人所提於105年9月、106年10月2日、11月20日先後至現場所拍照片可見，現場之混凝土結構物已呈膨脹、暴凸及鏽斑現象，於109年6月1日、4日所拍照片則增加191處破損，破損長度大於10公分者達87處，此均已形諸於上開刑事判決理由中（本院卷二167頁、原審卷二156至218頁），與營建署上開回函所示混凝土材料中不當使用爐碴之後果，大致吻合，而該函僅僅係以爐碴中之成分易吸附大氣中之水氣為例，遑論本件乃係用以對抗極端氣候下之暴雨所衍生洪水之河堤，須直接面臨風吹、日曬、雨淋等大自然的考驗，而承受需河水之浸泡、侵蝕、沖刷等作用，其違約使用未經同意之爐碴已致生實害之結果，斑斑可見，不容以結構是否安全，即可掩蓋而無視其確已違約之事實。五、次考鋼筋混凝土構造物乃當代最普遍之建築型式，然因混凝土雖硬、抗壓，卻易碎裂，而鋼筋雖堪拉扯，卻不禁溼氣鏽蝕，是其結構主要係透過該兩種主要原料之相互輔助，互為唇齒、骨肉，始能兼具其應有之強度與耐久性，無可偏廢，乃一般周知之常識，何況以土木營造為業者。而本件水尾工程乃係以鋼筋混凝土為主要材料之堤防工程，用途在對抗極端氣候下日益常襲、強度一再翻越歷史紀錄之無情洪水，而混凝土乃居於包覆、結合、凝聚其他材料之最重要原素，則在混凝土因上訴人擅自不實摻入爐碴以取代原應有之混凝土材料比例，以遂其減輕材料費支出而謀利之目的，堤防之混凝土業已發生上開膨脹、暴凸、鏽蝕而破損之情況下，其整體結構之應有效能當已隨之而喪，無一部堪用可言，日後重建時甚另有拆除費用之衍生，衡情並須重新再以混凝土將其他材料包覆、結合，否則無以凝聚各材料而產生其整體應有之結構效能，應再耗費更高之修復費用可見，尚無僅將混凝土材料費部分剔除，仍得請求其他費用之餘地，庶符一般人民對法之認知與對公共工程之期待。另案判決見解，乃基於個案事實審酌，依法無拘束本件認定之效力。是被上訴人就此以上訴人未依債之本旨給付，拒絕上訴人水尾工程尾款及履保金之請求，即非無憑。六、又查負責為上訴人調配混凝土材料之訴外人林宏標於上開刑事程序中承稱伊於104年11、12月過年前曾向爐碴之供應商即訴外人廖宏周採購爐碴等情（本院卷二184頁），此正臨上訴人投標本件白布帆工程及該工程開工之際，而依該工程契約約定，所使用之混凝土同屬前揭施工規範第03310章之結構用混凝土（原審卷一101頁）；經上開刑事庭依所調該工程施工日誌，比對上訴人之混凝土供料商中泰預拌混凝土公司（下稱中泰公司，兩公司負責人均為邱秀鳳）遭檢察官查扣之混凝土電腦拌和機生產列印資料（本院卷二178至184頁），參以林宏標所供其中編號3011乃摻用爐碴之代號之情，可見其至少於105年4月6至9日均有使用編號3011摻入爐碴配比之出貨紀錄（同卷185頁）；且查上訴人於同年月19日為檢察官查獲後，經被上訴人於同年月26日函請其停止使用中泰公司混凝土，卻為上訴人於同年月29日函示拒絕，被上訴人乃於同年月30日函令其停止灌漿、另提送混凝土備廠資料送審，上訴人於同年5月16日仍函請被上訴人重新審核中泰混凝土供料，為被上訴人所拒，直至同年5月23日始提送其他混凝土廠商，而經被上訴人於同年5月27日完成核備（同卷三78、527至547頁），可見其至勒令停止灌漿前猶繼續以中泰公司之材料施工未輟，否則即無拒絕或遲不更換混凝土供料商之必要。是被上訴人指上訴人於更換混凝土供料商前所施作之520米堤防大基腳之混凝土，有未經同意擅自摻混爐碴之虞，拒絕給付該部分混凝土材料費，於上訴人未能提出其給付合於約定之積極證據下，基於本件攸關國土保護與人民生命、財產安危之重大公共利益之要求，兼衡系爭混凝土材料係由上訴人單方進行配比、逕行施作，施作後已難還原，證據顯偏於上訴人一方，而依上開檢察官所查扣資料與實際進行本件混凝土調配之人林宏標所述，上訴人確臨本件開工前甫有進爐碴料、並於白布帆工程施工期間調配摻有爐碴之混凝土出貨等事實，於一般經驗法則檢驗下，其於本件工程之混凝土中摻用爐碴之蓋然性即不可謂不高，酌以其坦承於臨近時間所施作之同河域水尾工程中確有摻用爐碴之情，則本於誠信原則，依前開舉證責任分配之說明，即非無的。至被上訴人另抗辯上訴人於本件工程混凝土之飛灰比亦有未合於約定之情形，因所指上訴人未經同意摻用爐碴違約一節既可認定，即無再論之必要。七、再查系爭白布帆工程約定之施作長度乃為950米，然上訴人實際施作之堤頂長度卻僅948米，為兩造所無爭執，此涉銜接該河段上下游之長度與設計圖上堤防應坐落之所在，不容上訴人利用河道彎曲角度造成長度計算之增減，或堤頂與基腳長度之落差而得任意位移、曲解（本院卷四36頁），否則即不能謂有確實忠於契約施工圖說施工，因此係與於上訴人是否確實按圖施工相關，與一般數量上之實作實算無涉。則本件上訴人此部分施作長度確有未符約定之處，被上訴人就此主張扣除短少2米之相關費用，連同前項520米堤防大基腳之混凝土材料不實，均屬違約，得分別依契約附錄2第3條⑵Ａ、⑴約定處以扣除施作短少之價差、材料不予計價及上開款項5%、10%之懲罰性違約金（原審卷一167頁）之處分，核其違約程度與已致損公共利益與國土安全之嚴重性，相較下尚無欠妥，則被上訴人主張合計應減價2,129,354元（90,684＋2,038,670）、處以違約金之數額208,404元（4,537＋203,867）合為2,337,758元（原審卷三245頁），上訴人對520米大基腳之扣、罰款之計算方式亦無爭執（本院卷四37頁）。是加計其他各項雜費後，結算金額由原為68,962,966元，修正為66,616,162元（本院卷四26、117頁編號4），扣除上訴人已請領各期工程款金額共63,991,038元、其出售拆除原堤防舊鋼筋所得183,600元、1%保固款666,162元，則其尚未請領之工程款應為1,775,362元，加上被上訴人應退該件履保金2,375,000元，合計為4,150,362元。八、然因上訴人已自水尾工程先後請領各期工程款金額合為80,520,178元，依其於105年7月5日所發函中所自承，該工程有爭議之混凝土材料費即有40,044,134元（原審卷三381、382頁）之多，被上訴人除已就此循上開刑事訴訟程序提起附帶民事訴訟，並已多次依約促請上訴人改正使用爐碴施工等部分，為上訴人一再以函推拖（同卷369至401頁）而無果，遂於上訴人催討白布帆工程尾款時，即已表示以其有溢領水尾工程款為扣抵之意（本院卷四21頁）。核上訴人以摻用爐碴之混凝土施作水尾工程，遂其減少材料費支出謀利而詐取合格混凝土費用價差之舉，非僅構成詐欺而屬侵權，更係嚴重違約之行為，無論依其前函所自承有爭議之混凝土材料費40,044,134元，或上開刑事附帶民事訴訟判決所命上訴人連帶給付之38,167,042元，均遠逾其上開白布帆工程尚得請領之數額，被上訴人先位據此主張抵銷，堪認有憑。上訴人辯其性質不同，於法未合，不足為採。九、綜上所述，上訴人依前揭契約約定及規定，請求被上訴人應給付，非屬正當，不應准許。從而，原審所為上訴人敗訴之判決，所持事理雖與本院未盡相同，惟結論並無二致，仍應予維持。上訴論旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。十、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。十一、據上論結，本件上訴為無理由，爰判決如主文。中 華 民 國 112 年 10 月 31 日工程法庭 審判長法 官 許旭聖法 官 莊嘉蕙法 官 葛永輝正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）。上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴裁判費。書記官黃湘玲中 華 民 國 112 年 10 月 31 日
臺灣橋頭地方法院 111 年度 訴 字第 874 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 無 | 被告主張：懲罰性違約金 |  | 臺灣橋頭地方法院民事判決111年度訴字第874號原 告 合迪股份有限公司法定代理人陳鳳龍訴訟代理人胡庭嘉吳智陽被 告潘韋佑（原名：潘饒仁）即天毅水電工程行台灣自來水股份有限公司第七區管理處法定代理人邱憲龍訴訟代理人 楊景然洪宜榛上列當事人間請求確認債權存在事件，本院於民國112年9月28日言詞辯論終結，判決如下：主 文確認被告潘韋佑（原名：潘饒仁）即天毅水電工程行對被告台灣自來水股份有限公司第七管理處有履約保證金新臺幣參拾柒萬肆仟貳佰零玖元、保固保證金新臺幣參拾參萬貳仟玖佰零捌元債權存在。原告其餘之訴駁回。訴訟費用由被告潘韋佑（原名：潘饒仁）即天毅水電工程行、台灣自來水股份有限公司第七管理處連帶負擔四分之三，餘由原告負擔。事實及理由壹、程序事項一、被告潘韋佑（原名：潘饒仁）即天毅水電工程行（下稱天毅工程行）經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。二、次按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之基礎事實同一、不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第2款、第7款定有明文。本件原告起訴時聲明請求：請求確認被告天毅工程行對被告台灣自來水股份有限公司第七區管理處（下稱台水公司第七管理處）之工程款、履約保證金、保固保證金等債權存在。嗣於本院審理時，經數度變更、追加訴之聲明後，最終之請求為：請求確認被告天毅工程行對被告台水公司第七管理處之工程款新臺幣（下同）528,442元、履約保證金2,054,441元、保固保證金332,908元等債權共2,915,791元存在。經核原告請求之基礎事實同一，且不甚礙被告2人之防禦及訴訟終結，合於前開規定，應予准許。貳、實體事項一、原告主張：原告對被告天毅工程行有1,847,619元之債權，原告於民國111年5月26日曾持臺灣屏東地方法院（下稱屏東地院）於110年9月9日核發屏院進民執庚108司執字第59533號債權憑證（下稱系爭債權憑證）為執行名義，向本院聲請對被告天毅工程行對於被告台水公司第七區管理處之工程款、履約保證金、保固保證金等債權強制執行，並經本院以111年度司執字第29011號強制執行事件（下稱系爭執行事件）受理在案，且於111年5月30日核發扣押命令。嗣被告台水公司第七區管理處接獲扣押命令後，以111年6月15日台水七操字第1110011949號函向本院聲明異議，稱被告天毅工程行目前有一筆保固保證金3,932元已可解除保固責任退還等語，惟被告天毅工程行向被告台水公司第七管理處承攬施作附表一編號1至5之工程，雖均未施作完畢，然其已施作之部分，仍應請領報酬，是被告台水公司第七管理處應給付被告天毅工程行施作部分工程之價金528,442元（即附表一「應付保管款」欄位所示）；又依附表一編號1至5之工程契約（因契約條款均相同，下統稱為系爭工程契約）第14條第3款第1、3、5、6、9目規定，被告天毅工程行繳交予被告台水公司第七管理處之「履約保證金」，應具有損害賠償之性質，倘被告天毅工程行未遵期履約所造成之損失，均應自履約保證金內扣抵。而被告天毅工程行就附表一編號1至5之工程，共繳納履約保證金3,290,000元（如附表一「履約保證金」欄位所示），經扣除因被告天毅工程行未履行契約所生之損失1,235,559元（如附表一「各所計算損失」欄位所示），尚餘履約保證金2,054,441元，是被告台水公司第七管理處自應將剩餘履約保證金返還予被告天毅工程行，不可依被告天毅工程行之施作工程比例逕自沒入履約保證金2,915,791元（如附表一「沒入金額」欄位所示）；另被告天毅工程行曾向被告台水公司第七管理處承攬施作他項工程，因均已施作完畢而得領回附表二各編號所示之保固保證金共336,840元（即附表二「保固保證金餘額」欄位所示），又因被告台水公司第七管理處已承認保固保證金中之3,932元債權存在，故原告僅主張332,908元之債權存在【計算式：336,840-3,932=332,908】。為此，爰依強制執行法第120條規定，提起本件訴訟等語。並聲明：請求確認被告天毅工程行對被告台水公司第七管理處之工程款528,442元、履約保證金2,054,441元、保固保證金332,908元等債權共2,915,791元存在。二、被告方面：㈠被告台水公司第七區管理處則以：被告天毅工程行向被告台水公司第七管理處承攬施作附表一編號1至5之工程，雖因完成部分工程而可獲得報酬528,442元，及依完成工程之比例可退還履約保證金374,209元，二者共計902,651元，然因天毅工程行最終並未將附表一編號1至5之工程施作完成，致被告台水公司第七管理處受有1,235,559元之損失，則將損失與前述報酬、應退還之履約保證金相抵後，仍不足332,908元。又天毅工程行因完成他項工程，可退還附表二之保固保證金共336,840元，經與上述332,908元相抵後，僅剩餘額3,932元，是被告天毅工程行對被告台水公司第七區管理處僅餘3,932元之債權存在【計算式：（902,651＋336,840）－1,235,559＝3,932】。至被告天毅工程行就附表一編號1至5之工程，雖曾繳納履約保證金共3,290,000元，惟該履約保證金除依照完工比例可退還374,209元外，其餘履約保證金即2,915,791元均應依系爭工程契約第14條第3款第4目、第21條第4款規定，於可歸責於被告天毅工程行之事由致終止或解除契約者，可全數沒入之，足見該履約保證金具有懲罰性賠償金之性質，而無須再以該履約保證金扣抵被告天毅工程行所造成之損失1,235,559元等語，資為抗辯。並聲明：原告之訴駁回。㈡被告天毅工程行經合法通知，未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。三、原告執有被告天毅工程行、訴外人潘云薇（原名：潘咨維）、潘信安共同簽發之票面金額1,860,000元、發票日108年8月2日、到期日108年8月25日之本票1紙，向臺灣高雄地方法院（下稱高雄地院）聲請本票裁定強制執行，經高雄地院以108年度司票字第4852號本票裁定准許強制執行，嗣因執行金額不足清償債權，屏東地院遂核發系爭債權憑證予原告。後原告於111年5月26日以系爭債權憑證為執行名義，向本院聲請對被告天毅工程行對於被告台水公司第七區管理處之工程款、履約保證金、保固保證金等債權強制執行，經本院以系爭執行事件受理在案，並於111年5月30日核發扣押命令。被告台水公司第七管理處接獲扣押命令後，以111年6月15日台水七操字第1110011949號函向本院聲明異議，稱被告天毅工程行目前有一筆保固保證金3,932元已可解除保固責任退還等節，業經本院調閱111年度司執字第29011號全卷核閱無誤，並為原告及被告台水公司第七管理處所不爭執（院卷第215頁至第216頁），堪信為真實。四、本件之爭點：㈠原告提起本件訴訟有無確認利益？㈡被告天毅工程行對被告台水公司第七區管理處是否有工程款528,442元、履約保證金2,054,441元、保固保證金332,908元之債權存在？五、本院之判斷：㈠按確認之訴非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起。所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不妥之狀態存在，且此種不妥之狀態，能以確認判決將之除去者而言，若縱經法院判決確認，亦不能除去其不妥之狀態者，即難認有即受確認判決之法律上利益（最高法院52年度台上字第1240號判決意旨供參）。查原告與被告台水公司第七管理處間對於被告天毅工程行是否仍有工程款、履約保證金、保固保證金等債權存在有所爭執，足認該等債權因存否不明確，致原告無法強制執行該等債權而有受侵害之不安狀態存在，而此不安之危險，原告得以本件確認判決除去，揆諸前揭說明，應認原告有受確認判決之法律上利益。㈡被告天毅工程行對被告台水公司第七區管理處有履約保證金374,209元、保固保證金332,908元之債權存在：⒈按履約保證金係承攬人於訂約時或訂約後相當期間內交付予定作人之款項，係以擔保承攬人對契約之履行為目的，信託讓與其所有權予債權人，屬信託讓與擔保性質，其擔保範圍包括債務不履行之損害賠償、違約金等，除有不予發回之情形或契約另有約定者外，須於符合發還條件且無待解決事項後始予發還。至當事人為督促履約，約定債務人於一定違約情事發生時，即應為一定金錢給付，作為賠償預定或懲罰，或債權人得沒收履保金或不予返還，乃違約金之約定，此與履約保證金之性質分屬二事（最高法院110年度台上字第1638號判決參照）。故履約保證金是否兼具於不履行契約或不依約履行時，充作違約金之性質，應綜觀契約約定之內容定之。又承攬人交付履約保證金予定作人，係以擔保承攬債務之履行為目的，非使定作人終局地享有該給付，承攬契約中常見「抵充約款」及「沒收約款」之約定，前者係指定作人得以承攬人違約情事所致損害數額範圍內，以保證金抵償債務之約定，用以界定定作人得以保證金抵償債務之範圍，僅具宣示保證金擔保目的及範圍之功能；後者則係保證金在一定情況下不予返還之約定，乃具有督促履約功能，與違約金之功能相同，應可認係當事人約定承攬人於一定違約情事發生時，即應為一定金錢給付之違約金約定。故承攬人已支付之履約保證金，於「抵充約款」所定違約事由發生時，除用以抵償因違約所生債務外，就超過擔保範圍之履約保證金，即因該「沒收約款」之約定而轉為違約金。而當事人於契約中將違約金與其他之損害賠償（廣義，凡具有損害賠償之性質者均屬之）併列者，原則上應認該違約金之性質為懲罰性違約金（最高法院109年度台上字第1013號判決參照）。⒉查系爭工程契約第14條第3款第4目規定：「廠商所繳納之履約保證金及其孳息得部分或全部不予發還之情形：⒋因可歸責於廠商之事由，致部分終止或解除契約者，依該部分所占契約金額比率計算之保證金；全部終止或解除契約者，全部保證金」，系爭工程契約第21條第4款則規定：「契約經依第（一）款規定或因可歸責於廠商之事由致終止或解除者，機關得自通知廠商終止或解除契約日起，扣發廠商應得之工程款，包括尚未領取之工程估驗款、全部保留款等，並不發還廠商之履約保證金。至本契約經機關自行或洽請其他廠商完成後，如扣除機關為完成本契約所支付之一切費用及所受損害後有剩餘者，機關應將該差額給付廠商；無洽其他廠商完成之必要者，亦同。如有不足者，廠商及其連帶保證人應將該項差額賠償機關」（院卷第278頁、第290頁至第291頁），乃就系爭工程之履約保證金有「沒收約款」及「抵充約款」之約定，是依前述說明，系爭工程之履約保證金，於「抵充約款」（即系爭契約第21條第4款規定）所定違約事由發生時，除用以抵償因違約所生債務外，就超過擔保範圍之履約保證金，應即因系爭契約第14條第3款第4目「沒收約款」之約定而轉為違約金。是被告台水公司第七管理處抗辯被告天毅工程行所繳納之履約保證金3,290,000元（即附表一「履約保證金」欄位所示），不應扣抵其因違約所造成之損失1,235,559元（即附表一「各所計算損失」欄位所示），而應全數沒入云云，要與系爭工程契約第21條第4款之「抵充約款」不符，要難採信。又被告台水公司第七管理處依前述說明既得同時請求違約金與其他之損害賠償，該履約保證金經抵充後之性質應認屬懲罰性違約金無疑，故原告主張該履約保證金於抵充損失後，應全數退還被告天毅工程行云云，亦非可採。⒊被告天毅工程行因無正當理由而不履行附表一編號1至5之工程契約，遭被告台水公司第七管理處以108年9月26日台水七業字第1080024914號函終止契約等情，有該函文在卷可佐（院卷第231頁至第232頁），並為原告及被告台水公司第七管理處所不爭執（院卷第332頁），堪認附表一編號1至5之工程契約均係因可歸責被告天毅工程行之事由而終止。復觀諸系爭工程契約第5條第3款規定：「廠商履約有逾期違約金、損害賠償、採購標的損壞或短缺、不實行為、未完全履約、不符契約規定、溢領價金或減少履約事項等情形時，機關得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知廠商給付或自保證金扣抵」（院卷第265頁），足認被告天毅工程行因不符契約規定、未完成履約所造成之損害賠償，應先自被告台水公司第七管理處應支付予被告天毅工程行之價金中扣抵，以下就扣抵順序分述之：⑴依附表一「應付保管款」、「契約執行比例」欄位所示，被告天毅工程行因完成部分工程所得請領之工程款為528,442元，惟被告台水公司第七管理處因被告天毅工程行未履行契約所造成之損失為1,235,559元（即附表一「各所計算損失」欄位所示），二者相互扣抵後，被告天毅工程行所造成之損失尚有707,117元【計算式：1,235,559－528,442＝707,117】。⑵該未及填補707,117元之損失部分，再依系爭工程契約第21條第4款「抵充約款」之規定，與被告天毅工程行繳納之履約保證金3,290,000元（即附表一「履約保證金」欄位所示）相互扣抵，此際因被告天毅工程行不履約所造成之損失已全數填補完畢，履約保證金尚餘2,582,883元【計算式：3,290,000－707,117＝2,582,883】。⑶所餘履約保證金2,582,883元部分，依系爭工程契約第14條第3款規定：「因可歸責於廠商之事由，致部分終止或解除契約者，依該部分所占契約金額比率計算之保證金，得部分不予發還」（院卷第278頁），因被告天毅工程行仍有完成部分工程（詳附表一「契約執行比例」欄位所示），被告台水公司第七管理處即應按比例退還部分履約保證金即374,209元（即附表一「依施作比例應退還履約保證金」欄位所示）。則最終剩餘之履約保證金2,208,674元【計算式：2,582,883－374,209＝2,208,674】，方得依系爭工程契約第14條第3款「沒收約款」之約定，全數轉為懲罰性違約金而加以沒入。⑷從而，被告天毅工程行關於履約保證金部分，應僅對被告台水公司第七區管理處有374,209元之債權存在。⒋另被告天毅工程行曾向被告台水公司第七管理處承攬施作他項工程，所繳納之保固保證金共336,840元（即附表二「保固保證金餘額」欄位所示），因工程項目均已施作完畢，且該保固保證金與附表一編號1至5等未施作完成之工程全然無關，被告天毅工程行自得全數領回。又因被告台水公司第七管理處已承認保固保證金中之3,932元債權存在，故原告僅主張其中332,908元之債權存在【計算式：336,840-3,932=332,908】，應有理由。六、綜上所述，原告請求確認被告天毅工程行對被告台水公司第七區管理處有履約保證金374,209元、保固保證金332,908元之債權存在，為有理由，應予准許。逾此範圍，非有理由，應予駁回。七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，經審酌後均於判決結果不生影響，爰不一一論述，附此敘明。八、據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第79條，判決如主文。中 華 民 國 112 年 10 月 31 日民事第二庭 法 官楊凱婷以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 112 年 10 月 31 日書記官許婉真附表一（審訴卷第62頁）：編號工程名稱契約到期日契約金額（新臺幣）部分施作工程各所計算損失（新臺幣）應付保管款（新臺幣）履約保證金（新臺幣）契約執行比例依施作比例應退還履約保證金（新臺幣）沒入金額1108年度東港所用戶新裝單價工程㈠（工程編號：WA-00-0000-00）108年12月31日7,080,000元0880,000元31.63%278,344元601,656元13,050元2108年度東港所用戶新裝單價工程㈡（工程編號：WA-00-0000-00）108年12月31日7,900,000元199,733元860,000元6.26%53,836元806,164元1,142,741元3108年度東港所用戶新裝單價工程㈢（工程編號：WA-00-0000-00）109年5月31日6,780,000元開工未施作720,000元0.00%0元720,000元0元4108年度高樹所用戶新裝單價工程（工程編號：WA-00-0000-00）109年6月30日2,000,000元25,238元200,000元1.39%2,780元197,220元0元5108年度恆春所用戶新裝單價工程（工程編號：WA-00-0000-00）108年12月31日5,300,000元303,471元630,000元6.23%39,249元590,751元79,768元合計528,442元3,290,000元374,209元2,915,791元1,235,559元附表二（審訴卷第63頁）：編號工程摘要保固保證金餘額1收天毅WA00000000保固2年 東港所用戶新裝單價工程13,038元2收天毅水電WA00000000保固2年106年度東港所用戶新裝單價工程15,306元3收天毅水電WA00000000保固2年106年度東港所用戶新裝單價工程16,462元4收天毅保固金2年 付107年1月東港所新裝工程款 WA0000000031,998元5收天毅水電WZ00000000○年保固金107年3月份新裝工程款106年度東港所用戶新裝單價工程18,261元6收天毅WZ00000000○年保固金107年4月新裝工程款106年度東港所用戶新裝單價工程16,238元7收天毅水電WZ00000000○年保固金東港所107年5月份新裝工程款27,279元8收天毅水電WA00000000保固金2年107年6月份工程款-106年度東港所用戶新裝單價工程10,288元9收天毅水電WA00000000保固2年東港所用戶新裝單價工程15,136元10收天毅水電WA00000000保固2年東港所用戶新裝單價工程14,263元11收天毅水電WA00000000保固2年 106年度東港所用戶新裝單價工程16,802元12收天毅水電WA00000000保固2年 東港所用戶新裝單價工程（二）25,817元13收天毅水電WA00000000保固2年 東港所用戶新裝單價工程款（二）19,530元14收天毅水電WA00000000保固2年東港所用戶新裝單價工程21,767元15收天毅水電保固金2年 108年2月東港所新裝單價工程款 WA0000000047,439元16收天毅水電WA00000000保固2年 東港所用戶新裝單價工程（二）27,216元合計336,840元
臺灣雲林地方法院 111 年度 建 字第 11 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 有 |  |  | 臺灣雲林地方法院民事判決111年度建字第11號原 告 基源營造股份有限公司法定代理人施銀柱訴訟代理人袁裕倫律師被 告國立土庫高級商工職業學校法定代理人吳星宏訴訟代理人 林金陽律師上列當事人間請求給付工程款事件，本院於民國112年10月12日言詞辯論終結，判決如下：主 文被告應給付原告新臺幣壹佰柒拾伍萬元，及自民國一一一年十月八日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。原告其餘之訴駁回。訴訟費用（減縮部分除外）由被告負擔十分之七，餘由原告負擔。本判決第一項於原告以新臺幣伍拾捌萬肆仟元供擔保後，得假執行。但被告如以新臺幣壹佰柒拾伍萬元為原告預供擔保，得免為假執行。原告其餘假執行之聲請駁回。事實及理由壹、程序方面：一、按當事人喪失訴訟能力或法定代理人死亡或其代理權消滅者，訴訟程序在有法定代理人或取得訴訟能力之本人承受其訴訟以前當然停止，民事訴訟法第170 條定有明文。本件被告國立土庫高級商工職業學校之法定代理人原為趙偉全，嗣變更為吳星宏，業據其於民國112年8月8日具狀聲明承受訴訟，於法並無不合，應予准許。二、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255 條第1 項第3 款分別定有明文。原告起訴時原請求被告應給付原告新臺幣（下同）8,279,009元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。嗣於112年8月21日具狀減縮訴之聲明，請求被告應給付原告350萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息；嗣後於112年10月3日具狀減縮訴之聲明，請求被告應給付原告245萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，為聲明之減縮，揆諸前揭規定，應屬合法，合先敘明。三、原告係與訴外人新力水電工程有限公司、福州有限公司共同承攬國立土庫高級商工職業學校忠孝樓新建工程，原告占契約金額比例70％，原告與訴外人新力水電工程有限公司、福州有限公司於承攬後連帶負履行契約責任，有共同承攬協議書1紙在卷可稽，是原告就其分配取得之工程款，有單獨處分之權利，原告請求被告給付工程款，與訴外人新力水電工程有限公司、福州有限公司所得請求給付之工程款並無合一確定之必要，故本件非屬固有必要共同訴訟。是本件原告單獨起訴，而未與訴外人新力水電工程有限公司、福州有限公司一同起訴，並無當事人不適格之情形，併此敘明。貳、實體方面：一、原告主張：㈠被告前公開招標「國立土庫高級商工職業學校忠孝樓新建工程」（下稱系爭工程），由訴外人業豐營造有限公司（下稱業豐公司）以55,881,800元得標，被告與業豐公司於106年11月20日簽訂工程採購契約（下稱系爭工程契約），約定履約期限自106年11月20日起至108年3月14日止。嗣因業豐公司無法繼續履約，被告於107年11月13日同意由原告繼受業豐公司所承攬系爭工程一切權利及義務，原告並於107年11月5日起接續施工，被告同意換文起迄期間即107年10月5日起至107年11月5日止，共31日不計入工期，完工日期延至108年5月27日止。㈡系爭工程已於108年10月9日竣工，109年1月6日驗收完畢，被告計罰懲罰性違約金3,681,000元及逾期違約金4,779,009元，有工程結算驗收證明書可資佐證。㈢被告以原告材料設備送審時程逾期扣罰原告7000天，每一天500元，合計350萬元之懲罰性違約金。惟查，系爭工程係因原承攬人業豐公司倒閉，原告繼受業豐公司未完成之工程，繼續施工至完工，原告繼受系爭工程時，材料送審時程早已逾期，自應以原告繼受系爭工程時起算原告有無逾期，而非以業豐公司簽約日計算，始符公平。系爭工程原承攬廠商業豐公司簽約日為106年11月20日，原開工日為106年12月20日，原告繼受系爭工程後，換文生效日為107年11月5日，被告以原契約送審期限要求原告完成送審，實屬過苛。如以原承攬廠商承攬時，被告所給予之送審日期區間計算材料送審管制期間，原告並未有延誤送審之情況，逾期天數應為0天。㈣按無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益；雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同，民法第179條定有明文。按約定之違約金額過高者，法院得減至相當之數額；債務已為一部履行者，法院得比照債權人因一部履行所受之利益，減少違約金，民法第252 條、第251條亦有明文規定。又按，定作人係以對承攬人有違約金債權存在，自行將本應給付承攬人之工程款（承攬報酬）扣抵供作違約金取償，以違約罰款入帳，而非出於承攬人之任意給付，倘是項違約金有過高情事，承攬人請求酌減，並依不當得利法律關係請求定作人返還酌減部分之數額，不適用承攬報酬2年之請求權時效。本件被告扣罰350萬元之懲罰性違約金，無法律上原因，自應返還原告。又原告係與訴外人新力水電工程有限公司、福州有限公司共同承攬系爭工程，原告就系爭工程所占金額比例為70％，有共同承攬協議書在卷可稽，為此，原告請求被告返還245萬元懲罰性違約金等語。並聲明：㈠被告應返還原告245萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。㈡訴訟費用由被告負擔。㈢原告願供擔保，請准宣告假執行。二、被告則以：㈠原告與訴外人新力水電工程有限公司、福州有限公司共同承攬系爭工程，約定各成員於承攬後連帶負履行契約責任，有共同承攬協議書可佐，是本件屬固有必要共同訴訟， 應由全體一同起訴，原告僅以其個人名義單獨起訴，當事人適格顯有欠缺。㈡原告起訴請求給付工程款，依民法第127條第1項第7款規定，已經罹於2年之請求權時效。㈢被告於107年11月13日同意由原告繼受業豐公司所承攬系爭工程一切權利及義務後，於107年11月27日召開第十一次工程督導小組會議，會議上監造單位戴榮伸建築師事務所代表在會議上已明白告知承商原告代表有關施工之相關文件要重新提出送審；嗣於107年12月24日召開第十二次工程督導小組會議，會議上總務主任陳建昇特別提醒承商原告代表有關材料送審管制單的情形，要儘快處理及改善；嗣後於108年1月31日召開第十三次工程督導小組會議，會議上監造單位戴榮伸建築師事務所代表邱經理更明白告知承商原告公司代表，依契約書約定：材料送審跟分項計畫書送審有訂定逾期懲罰金的罰則一天罰款500元，告知承商即原告代表要盡快處理，因承商原告完全不作為，被告於108年6月6日函戴榮伸建築師事務所有關原告公司自107年11月5日接續施工後應辦理事項未辦理之部分，彙整相關資料提送被告依契約規定進行裁罰，之後原告於108年8月9日始提送忠孝樓新建工程材料送審管制總表一式三份送戴榮伸建築師事務所審查，經戴榮伸建築師事務所於108年9月25日函送被告有關忠孝樓新建工程，承商原告未依契約附錄1、2、4項及公有建築物施工階段契約約定權責分工表之規定，應辦事項延誤之懲罰性違約金3,673,000元。㈣材料設備送審管制總表乃為配合工程預定進度表而製作，因工程預定進度表前20天前，需提送材料設備送審及分項計畫書，經建築師事務所審查合格後方可進場施作，材料送審跟分項計畫書應由承商原告主動提供變更申請，原告經被告多次會議告知提醒，均不作為，原告所為實有違民法第148條第2項誠信原則之規定等語，資為抗辯。並聲明：㈠原告之訴及假執行之聲請均駁回。㈡訴訟費用由原告負擔。㈢如受不利之判決，願供擔保請准宣告免為假執行。三、兩造不爭執事項：㈠業豐公司前於106年11月20日與被告簽訂工程採購契約，約定由業豐公司承攬系爭工程，契約總價為55,811,800元，履約期限自106年11月20日起至108年3月14日止。嗣於107年11月13日被告同意由原告繼受業豐公司所承攬系爭工程一切權利及義務，並於107年11月5日起接續施工，被告同意不計工期31日，完工日期延至108年5月27日止。㈡系爭工程由原告與訴外人新力水電工程有限公司、福州有限公司共同承攬，由原告為代表廠商，並以代表廠商之負責人為代表人，負責與機關意見之聯繫，任何由代表廠商具名代表共同承攬廠商之行為，均視為共同承攬廠商全體之行為。機關對代表廠商之通知，與對共同承攬廠商所有成員之通知具有同等效力。原告主辦建築結構工程，占契約金額比例70％，訴外人新力水電工程有限公司主辦機電工程，占契約金額比例25％，訴外人福州有限公司主辦給排水工程，占契約金額比例5％。各成員於承攬後連帶負履行契約責任，有共同承攬協議書1紙在卷可稽，原告並於107年11月5日檢附共同承攬協議書通知被告。㈢系爭工程原告已於108年10月9日實際竣工，於109年1月6日驗收完畢。㈣被告以原告材料設備送審時程逾期，扣罰原告懲罰性違約金350萬元（以每日違約金500元乘以逾期天數7000天計算）。四、得心證之理由：原告主張被告以原告材料設備送審時程逾期，扣罰原告懲罰性違約金350萬元，將本應給付原告之工程款（承攬報酬）扣抵供作違約金取償，為此，依不當得利之法律關係，請求被告返還350萬元，有無理由？㈠原告主張業豐公司前於106年11月20日與被告簽訂工程採購契約，承攬系爭工程，契約總價為55,811,800元，履約期限自106年11月20日起至108年3月14日止。嗣因業豐公司無法繼續履約，被告於107年11月13日同意由原告繼受業豐公司所承攬系爭工程一切權利及義務，並於107年11月5日起接續施工。系爭工程實際上係由原告與訴外人新力水電工程有限公司、福州有限公司共同承攬，原告為代表廠商，原告主辦建築結構工程，占契約金額比例70％；系爭工程原告已於108年10月9日實際竣工，於109年1月6日驗收完畢，業據原告提出忠孝樓新建工程採購契約書、國立土庫高級商工職業學校函文、共同承攬協議書、工程結算驗收證明書等為證，復為被告所不爭執，堪信為真正。㈡原告主張被告以原告材料設備送審時程逾期，扣罰原告懲罰性違約金350萬元，無法律上之原因，為此，依不當得利之法律關係請求被告返還等語，為被告所否認，經查，業豐公司與被告所簽訂工程採購契約附件之公有建築施工階段契約約定權責分工表，約定：工程材料送審逾期每項每日扣罰廠商500元，為兩造所不爭執。而原告因下列材料設備送審預期，合計經扣罰7000天，其中1.竣工銘牌（花崗石）經扣罰60天。2.植筋劑經扣罰87天。8.預鑄水泥磚牆經扣罰58天。11.地坪耐磨木地板經扣罰190天。12.地坪30×30cm止滑磚經扣罰109天。13.地坪30×30cm刷面透心磨石子磚經扣罰106天。14.地坪抿石子經扣罰106天。15.地坪4.5×4.5石英馬賽克（雙色混貼）經扣罰109天。16.防水材料經扣罰139天。17.點焊鋼絲網經扣罰106天。18.地坪30×30cm磨石子隔熱磚經扣罰106天。19.牆面30×60cm釉面壁磚經扣罰106天。20.牆面石英馬賽克（二色混合、腰帶磚）經扣罰109天。21.牆面刷防霉漆經扣罰144天。22.廁所小便斗複壁6分大理石台面經扣罰178天。23.平頂清水模乳膠漆經扣罰144天。24.屋面鋼浪版經扣罰147天。25.明架防潮天花板經扣罰196天。26.明架礦纖天花板經扣罰196天。27.外牆射出丁掛磚經扣罰109天。28.外牆文化石經扣罰210天。29.外牆抿石子經扣罰106天。30.外牆仿岩漆經扣罰218天。31.地坪金剛砂經扣罰210天。32.浴廁隔間搗擺經扣罰210天。33.小便斗隔屏經扣罰210天。34.走廊抿石子（淺溝）經扣罰106天。35.屋頂鋁欄杆經扣罰273天。36.空心磚經扣罰142天。37.牆面刷油性水泥漆經扣罰196天。38.靠壁式無障礙坡道扶手經扣罰142天。39.樓梯扶手欄杆（H＝110cm）經扣罰142天。40.樓梯扶手欄杆（H＝20cm）經扣罰142天。41.伸縮縫經扣罰217天。42.無障礙警示帶經扣罰48天。44.淋浴間隔屏經扣罰220天。45.門窗經扣罰58天。46.指標工程經扣罰196天。47.功課表經扣罰165天。48.建物立體字經扣罰135天。49.排水明溝（含鍍鋅格柵水溝蓋）經扣罰165天。50.排水暗溝（含清潔水溝蓋板）經扣罰165天。51.混凝土地磚經扣罰165天。52.收邊緣石經扣罰165天。53.假儉草草皮經扣罰113天。54.新植台灣欒樹經扣罰113天。55.新植月橘經扣罰113天，75.給排水設備-沈水式雨水泵浦設備所列設備經扣罰136天。76.空調設備工程經扣罰14天，有被告提出之材料設備送審管制總表送審日期檢討表在卷可考（見卷二第89至93頁），並為原告所不爭執，而證人即系爭工程監造建築師戴榮伸到庭證稱：合約有送審管制期程逾期的扣款相關規定，逾期7000天是監造單位依合約計算提供給被告的等語（見本院卷一第267頁），堪認原告確因材料設備送審逾期，遭被告扣罰違約金合計350萬元。㈢惟按，約定之違約金過高者，法院得減至相當之數額，民法第252條定有明文。所謂相當之數額，應依一般客觀事實，社會經濟狀況及當事人所受損害情形，以為酌定標準；且約定之違約金是否過高，應就債務人若能如期履行債務時，債權人可得享受之一切利益為衡量之標準，而非以僅約定1日之違約金額若干為衡量之標準（最高法院49年度台上字第807號、51年度台上字第19號判決意旨參照）。次按，約定之違約金額過高者，法院得減至相當之數額，為民法第252條所明定，此規定乃係賦與法院得依兩造所提出之事證資料，斟酌社會經濟狀況並平衡兩造利益而為妥適裁量、判斷之權限，非謂法院須依職權蒐集、調查有關當事人約定之違約金額是否有過高之事實，而因此排除債務人就違約金過高之利己事實，依辯論主義所應負之主張及舉證責任（最高法院93年度台上字第909號判決意旨參照）。本院審酌原告係於業豐公司與被告於106年11月20日簽訂工程契約後，因業豐公司無法履約，於107年11月5日始繼受系爭工程之一切權利義務，並接續施工至完工，而原告繼受系爭工程時，系爭工程部分材料設備送審多數均已逾期，為被告所不爭執，原告繼受系爭工程時，疏未就業豐公司材料設備送審逾期部分之違約金為保留或另行協商，雖非無咎，然審酌原告接續施工時，系爭工程之履約期限已經過將近1年，原告於繼受系爭工程後，雖遲延完工，惟仍勉力施工至完工驗收，仍值肯定，而材料設備送審期程之管制目的在於管制工期之進行，況材料設備送審縱有逾期，亦不必然導致施工遲延逾期，而原告已因施工遲延逾期，遭被告課罰逾期違約金4,779,009元，則被告就原告材料設備送審逾期部分另課罰350萬元之違約金，實屬過苛。又系爭工程契約第17條第4項約定逾期違約金為損害賠償額預定性違約金，系爭工程未能如期完工，雖造成被告延後使用忠孝樓，然至多僅對被告造成不便，並未導致被告因此受有經濟上之利益損失，被告既未因原告之遲延完工而受有經濟上之利益損失，則被告扣罰違約金350萬元，實屬過高，應酌減至100萬元，始屬適當。㈣按當事人約定之違約金過高，經法院酌減至相當之數額而為判決確定者，就該酌減之數額部分，如債務人已先為非出於自由意思之任意給付，自得依不當得利法律關係請求債權人返還。此項返還請求權原具有賠償債務人所受損害之性質，應認於法院判決確定時，其請求權始告發生，並於斯時屆其清償期，方符酌減違約金所生形成力之原意（最高法院97年度台上字第1078號判決意旨參照）。本件被告已自應給付原告之工程款中逕自扣除350萬元，為兩造所不爭執。而本件兩造約定之違約金過高，業經本院酌減為100萬元，則被告從應給付原告之工程款扣除超出100萬元之逾期違約金，即難認有據。又系爭工程由原告與訴外人新力水電工程有限公司、福州有限公司共同承攬，由原告為代表廠商，原告主辦建築結構工程，占契約金額比例70％，訴外人新力水電工程有限公司主辦機電工程，占契約金額比例25％，訴外人福州有限公司主辦給排水工程，占契約金額比例5％，有共同承攬協議書1紙在卷可稽，則以原告就系爭工程承攬之比例70％計算，原告請求被告返還扣罰之逾期違約金175萬元，為有理由，應予准許。逾此部分之請求，則無理由，應予駁回。㈤按無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益；雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同，民法第179條定有明文。又按，上訴人係以對被上訴人有違約金債權存在，自行將本應給付被上訴人之工程款（承攬報酬）扣抵供作違約金取償，以違約罰款入帳，而非出於被上訴人之任意給付，是上訴人溢收之上開款項性質為違約金，非屬其未給付之承攬報酬。上訴人抗辯被上訴人請求返還之該違約金，屬承攬報酬，且已逾2年請求權時效，而為時效抗辯，並無可取（最高法院106年度台上字第1838號判決參照）。查本件被告以其對原告有逾期違約金債權存在，而自應給付原告之工程款中扣罰逾期違約金350萬元，惟被告溢收款項性質上為違約金，並不屬於承攬報酬，是被告辯稱：原告之請求權已經罹於2年請求權時效云云，尚無足取。㈥被告另辯稱：原告經被告多次會議告知提醒，均不作為，原告所為實有違民法第148條第2項誠信原則之規定等語，為原告所否認，經查，按權利之行使，不得違反公共利益，或以損害他人為主要目的；行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法，民法第148條定第1項、第2項固定有明文。又民法第148條係規定行使權利，應依誠實及信用方法，不得違反公共利益，或以損害他人為主要目的。若當事人行使權利，雖足使他人喪失利益，倘非以損害他人為主要目的，亦無違反誠實及信用之方法，即難謂係違反誠信原則或權利濫用。經查，被告固曾於會議中告知原告儘速將材料設備送審，而原告雖確有遲延將材料設備送審之情事，然嗣後仍確實於施工前依約將材料設備送審，系爭工程始得順利施作至完工，而原告因認被告扣罰原告350萬元之懲罰性違約金金額過高，為此提起訴訟，請求酌減違約金，並依不當得利之法律關係請求返還，原告依法行使權利，並非以損害被告為主要目的，尚難認有何違反誠信原則可言。被告上開辯解，洵不足採。㈦末按，給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力；遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為5 ％，民法第229 條第2 項、第233 條第1 項前段及第203 條分別定有明文。本件原告之起訴狀繕本於111年10月7日送達被告，有送達證書在卷足憑，是原告請求被告給付自起訴狀繕本送達之翌日起即自111年10月8日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，並無不合，應予准許。㈧綜上所述，原告請求被告返還扣罰之逾期違約金175萬元，及自111年10月8日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，為有理由，應予准許，逾此範圍之請求，則為無理由，應予駁回。㈨兩造陳明願供擔保請准宣告假執行或免為假執行，經核於法並無不合，爰分別酌定相當之擔保金額併宣告之。㈩本件事證已臻明確，兩造其餘主張及攻擊防禦方法與證據，經本院斟酌後，與本件判決結果已不生影響，故不一一論列，附此敘明。五、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條。中 華 民 國 112 年 10 月 31 日民事第二庭 法 官冷明珍以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 112 年 10 月 31 日書記官梁靖瑜
臺灣臺北地方法院 111 年度 建 字第 98 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 有 |  |  | 臺灣臺北地方法院民事判決111年度建字第98號原 告即反訴被告昱光能源股份有限公司法定代理人鍾順興訴訟代理人葉恕宏律師黃詩涵律師梁均廷律師被 告即反訴原告天方能源科技股份有限公司法定代理人甘正智訴訟代理人 林耀泉律師李榮林律師複 代理 人 陳貞吟律師上列當事人間請求給付工程款事件，本院於民國112年9月26日言詞辯論終結，判決如下：主 文一、被告應給付原告新臺幣參佰玖拾陸萬陸仟零捌拾玖元，及自民國一百一十一年四月二十六日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。二、原告其餘之訴駁回。三、訴訟費用由被告負擔百分之十五，餘由原告負擔。四、本判決原告勝訴部分，於原告以新臺幣壹佰參拾貳萬元為被告供擔保後，得假執行；但被告如以新臺幣參佰玖拾陸萬陸仟零捌拾玖元為原告預供擔保，得免為假執行。五、原告其餘假執行之聲請駁回。六、反訴原告之訴及假執行之聲請均駁回。七、反訴訴訟費用由反訴原告負擔。事實及理由甲、程序部分：壹、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但被告同意者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第3款定有明文。查原告起訴時，備位聲明原係請求被告給付新臺幣（下同）1,759萬8,373元本息，嗣變更為「被告應給付原告新臺幣1,140萬8,792元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之遲延利息。」（見本院卷㈤第143頁），業經被告同意其變更，揆諸上開說明，於法即無不合，應予准許。貳、按被告於言詞辯論終結前，得在本訴繫屬之法院，對於原告及就訴訟標的必須合一確定之人提起反訴；反訴之標的，如專屬他法院管轄，或與本訴之標的及其防禦方法不相牽連者，不得提起，民事訴訟法第259條、第260條第1項定有明文。本件原告先位依兩造間工程合約書之約定，請求被告給付第4、5期工程款；被告則以原告施作之工程並未完成，且係可歸責於原告為由，主張原告應依約給付懲罰性違約金及負遲延給付之損害賠償責任而提起反訴（見本院卷㈡第29頁）。核其反訴標的法律關係所發生之原因，與被告在本訴之防禦方法相互關連，故被告提起反訴合於前開規定，應與准許。乙、實體部分：壹、本訴部分：一、原告主張：伊為開發太陽能案場，先向訴外人如欲企業股份有限公司（下稱如欲公司）承租高雄市○○區○○○路00號及32號廠房（下各稱20號廠房、32號廠房，合稱系爭廠房）屋頂進行前置作業，並於民國108年12月6日取得高雄市政府就系爭廠房申請再生能源發電設備之同意備案函。經覓得被告（原名稱：凱柏實業股份有限公司）投資該太陽能案場後，兩造於109年3月5日就20號廠房及32號廠房屋頂分別簽訂再生能源太陽光電設備工程（下各稱20號光電工程、32號光電工程，合稱系爭光電工程）合約書（下各稱20號工程契約、32號工程契約，合稱系爭工程契約），約定由被告為定作人，伊承攬施作系爭光電工程，工程總價各為2,149萬0,560元、4,303萬7,085元，完工期限均為於高雄市政府同意備案函取得後120日曆天完成台電掛錶及能源局備案完成。至於承租系爭廠房屋頂一事，於109年3月6日伊即與如欲公司合意解除系爭廠房屋頂之租賃契約，改由被告向如欲公司承租20號廠房、32號廠房屋頂提供予伊施工（下稱20號屋頂租賃契約、32號屋頂租賃契約，合稱系爭屋頂租賃契約）。詎料，如欲公司突於109年5月5日公告禁止伊進入系爭廠房施工。伊乃多次發函請被告速洽如欲公司溝通進入系爭廠房事宜，並提出20號廠房與32號廠房屋頂場地供伊施作。惟被告未積極處理，遲至110年1月27日、110年5月18日系爭廠房陸續遭訴外人壹東實業股份有限公司、東南水泥股份有限公司拍定並取得所有權，伊始終未能進入系爭廠房屋頂施工。前開情形應認伊已以言詞提出給付代替現實給付，伊既然已經依債之本旨給付，自得依系爭工程契約第4條第1項第4、5款及民法第490條規定，請求被告給付剩餘未付之第4、5期工程款共計2,581萬1,058元。縱認上開情形已屬給付不能，此情形可歸責於被告未善盡提供場地之契約義務，伊依民法第267條之規定仍得請求第4期、第5期之對待給付，爰先位依爭工程契約第4條第1項第4、5款及民法第490條規定、民法第267條之規定請求第4期、第5期工程款全額。退步言，縱非前述情形，惟被告於系爭廠房遭拍賣後之110年9月3日發函向伊表示欲終止系爭工程契約，伊並未同意合意終止，故本件為被告單方片面終止契約，應賠償伊契約終止後所受損害及所失利益，爰備位依系爭工程契約第25條及民法第511條但書規定請求被告賠償1,140萬8,792元。等語，並聲明：㈠先位聲明：⒈被告應給付原告2,581萬1,058元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5％計算之遲延利息。⒉原告願供擔保，請准宣告假執行。㈡備位聲明：⒈被告應給付原告1,140萬8,792元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5％計算之遲延利息。⒉原告願供擔保，請准宣告假執行。二、被告則以：原告之所以遭如欲公司阻擋施工，係因原告施作20號光電工程有採光、屋頂鐵皮修繕及廠房未設防護墜欄等問題，32號光電工程則有RC側鐵皮未修補、未告知電力落線佈線及施工方式、屋頂屢次堆放未施作之太陽能板設備致有安全疑慮、採光罩遭遮蓋致廠區採光不良及未提供施工計畫、施工排成及施工人員致無法掌握廠區安全等問題，經如欲公司多次告知原告改善，原告卻未完成其對如欲公司承諾之改善計畫，導致如欲公司為避免發生工安意外，因而阻擋原告繼續施工。而如欲公司所指上開施工缺失及工安問題，經伊派員至現場查證後確認屬實，伊亦多次發函通知原告應查明缺失或要求原告改善，惟原告均未改善；且依太陽能設備業界之慣例及系爭工程契約第17條第1項約定，在伊未驗收接管工程前，原告就系爭光電工程之進程及工區安全、工程鄰近及管理之建物等均負有溝通及協調之責，伊並不負與如欲公司溝通協調之義務，是原告遭阻擋施工因而延宕工程進度，顯係可歸責於自己之事由所致。又依系爭工程契約第5條第1項約定，系爭光電工程之完工期限為109年4月5日，然原告不僅未於期限內完工，亦未完成系爭工程契約第4條第1項第4、5款約定之付款條件，自不得向伊請求給付第4、5期工程款；復因系爭廠房在原告陷於給付遲延之過程中遭法院拍賣，拍定人均不願承受系爭屋頂租賃契約，致無法繼續施工，係屬不可歸責於伊所致之給付不能，且原告未完工之給付對伊並無利益，伊拒絕受領之，依民法第225條第1項、第232條等規定，伊對原告免為對待給付，故原告先位請求伊給付2,581萬1,058元，並無理由。至原告備位請求部分，伊雖於110年9月3日發函向原告尋求合意終止系爭工程契約，惟並無行使民法第511條規定之定作人單方終止權之意思，且兩者法律效果不同，縱因原告不同意而未能達成兩造合意終止契約，亦不得解為係伊向原告行使任意終止權，故原告備位請求伊應負契約終止後之損害賠償責任，亦無理由。況且，系爭光電工程報價單已載明「利潤及管理費」合計為6％，原告主張以109年營利事業各業所得暨同業利潤標準22％計算其所失利益云云，顯非可採等語，資為抗辯。並聲明：㈠原告之訴及假執行之聲請均駁回。㈡如受不利之判決，願供擔保請准宣告免為假執行。貳、反訴部分：一、反訴原告主張：兩造簽訂系爭工程契約後，反訴被告並未依其第5條第1項所定工程期限，於109年4月5日前完成台電掛錶及能源局備案等工作而有遲延之情事，業如本訴所述。依系爭工程契約第21條約定，反訴被告應按日賠償總工程款千分之三計算之懲罰性違約金。而自109年4月6日起迄今，反訴被告之逾期日數已逾2年餘，伊暫以1.5年之期間即截至110年10月5日止共計548日計算，一部請求反訴被告就20號工程契約、32號工程契約各給付伊3,364萬8,077元【計算式：2,046萬7,200元×3‰×548日＝3,364萬8,077元】、6,738萬3,779元【計算式：4,098萬7,700元×3‰×548日＝6,738萬3,779元】之懲罰性違約金。另系爭光電工程因反訴被告遲延未完工，致伊迄今皆無法獲得預期之售電利益，爰併依民法第216條、第231條第1項規定，一部請求反訴被告賠償伊所失利益即20號光電工程、32號光電工程前1.5年之售電利潤144萬6,078元、289萬5,924元等語。並聲明：㈠反訴被告應給付反訴原告1億0,537萬3,858元及自反訴起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息。㈡反訴原告願供擔保，請准宣告假執行。二、反訴被告則以：伊就系爭光電工程均已依民法第235條但書規定，對反訴原告以言詞提出給付代替現實給付，已如本訴所述，故反訴原告請求伊按日給付懲罰性違約金及負損害賠償責任，均無依據。縱認伊未以言詞提出給付代替現實給付，然系爭光電工程之所以遲未完工，全係因反訴原告怠於行使其承租人之權利，以及怠於善盡定作人之義務所致，該遲延情事顯係可歸責於反訴原告，故伊自得依系爭工程契約第21條第4款約定主張免去違約金之一部或全部，或請求法院酌減數額；另依民法第230條規定，反訴原告亦不得向伊請求賠償因遲延所生之損害。況且，兩造曾就系爭光電工程之完工日期為展延，反訴原告主張系爭光電工程自109年4月6日逾期，並以此為懲罰性違約金及損害賠償始日之計算，顯有違誤等語，資為抗辯。並聲明：㈠反訴原告之訴及假執行之聲請均駁回。㈡如受不利之判決，願供擔保請准宣告免為假執行。參、兩造不爭執之事項（見本院卷㈤第144至146頁）：一、原告與如欲企業股份有限公司（下稱如欲公司）分別於108年7月30日及31日就高雄市○○區○○○路00號廠房（下稱20號廠房）屋頂、32號廠房（下稱32號廠房，與20號廠房合稱系爭廠房）屋頂簽訂租賃契約（原證53、原證54）。二、原告於108年11月5日取得系爭廠房之台灣電力股份有限公司（下稱台電公司）同意併聯電網審查意見書（原證1之台電公司鳳山區營業處108年11月5日鳳山字第1088120606號函、原證2之台電公司鳳山區營業處於108年11月5日鳳山字第1088120616、1088120626號函）。三、原告於108年12月6日取得高雄市政府就系爭廠房申請再生能源發電設備之同意備案函（原證1之高雄市政府108年12月6日高市府經公字第10836163900號函、原證2之高雄市政府108年12月6日高市府經公字第10836164000、10836164100號函）。四、原告與被告於109年3月5日簽訂20號廠房之再生能源太陽光電設備工程（下稱20號光電工程）合約書（下稱20號光電契約，原證1）、32號廠房之再生能源太陽光電設備工程（下稱32號光電工程）合約書（下稱32號光電契約，原證2）（20號光電工程、32號光電工程，下合稱系爭光電工程；20號光電契約、32號光電契約，下合稱系爭光電契約），約定由原告承攬被告之系爭光電工程，工程總價分別為新臺幣（下同）2,149萬0,560元及4,303萬7,085元，完工期限均為於同意備案函（原證1、原證2）取得後120日曆天（即109年4月5日）完成台電掛錶及能源局備案完成。五、原告與如欲公司於109年3月6日分別就20號廠房屋頂及32號廠房屋頂解除租賃契約（原證57）。六、被告與如欲公司於109年3月6日就20號廠房、32號廠房分別簽訂屋頂租賃契約，約定如欲公司將系爭廠房提供予被告設置太陽光電發電系統設備及設備管線使用，被告則應每月給付台電公司之電購費用10％租金予如欲公司（原證3、原證4），被告並給付系爭光電工程之第1、2期款予原告，金額共計1,916萬4,711元（原證55、原證56、被證8）。七、被告給付系爭光電工程之第3期款予原告，金額共計1,916萬4,710元（原證58、原證59、被證9）。八、如欲公司於109年5月5日公告禁止原告進入系爭廠房施工，原告並於109年5月7日以函文之方式將上開情事告知被告（被證1第1頁），原告與力能能源科技股份有限公司（下稱力能公司）相關人員於109年5月7日就此事進行會議討論（原證51）。九、原告於109年5月7日就如欲公司所提問題之施工改善項目及方向回覆被告（被證1第2頁、第3頁），被告於109年5月8日以台北長春路第500號存證信函，請如欲公司「依約確使租賃物合於所約定供施工使用及其通行之狀態」等語（原證5）。十、如欲公司以109年5月11日高雄新興郵局第1200號存證信函通知被告，系爭光電工程有施工瑕疵及工安問題等10項缺失未改善，請被告於7日內「書面或另約時間」提出解決之道（原證6）。十一、被告以109年5月22日台北長春路郵局第569號存證信函通知原告，就如欲公司109年5月11日高雄新興郵局第1200號存證信函所提缺失，請原告「查施工缺失及修繕內容及施工細則並請負起相關工程監督暨工地管理」責任（原證8）。十二、20號廠房於110年1月13日由壹東實業股份有限公司拍定，同年月27日由臺灣高雄地方法院核發權利移轉證書予拍定人；32號廠房於110年5月5日由東南水泥股份有限公司拍定，同年月18日由臺灣高雄地方法院核發權利移轉證書予拍定人。上開拍定人均不願承擔如欲公司與被告間之系爭廠房租賃契約。肆、兩造之爭點（見本院卷㈤第146至147頁）：一、本訴部分：㈠先位聲明部分：原告依民法第235條但書、第490條、系爭光電契約第4條第1項第4、5款，請求被告給付系爭光電工程第4期、第5期工程款共計2,581萬1,058元，是否有理？或依民法第267條規定請求被告給付系爭光電工程第4期、第5期工程款2,581萬1,058元是否有理？㈡備位聲明部分：系爭光電契約是否經被告任意終止？原告依民法第511條規定，請求被告給付1,140萬8,792元，是否有理？二、反訴部分：㈠反訴原告依系爭光電契約第5條第1項、第21條約定，請求反訴被告分別給付懲罰性違約金3,364萬8,077元、6,738萬3,779元，是否有理？㈡反訴原告依民法第216條、第231條第1項規定，請求反訴被告賠償遲延損害434萬2,002元，是否有理？伍、本院得心證之理由：一、本訴部分：㈠原告得否主張已經依約完成工作而請求第四期、第五期款：⒈按稱承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成，給付報酬之契約；報酬應於工作交付時給付之，無須交付者，應於工作完成時給付之；工作係分部交付，而報酬係就各部分定之者，應於每部分交付時，給付該部分之報酬，民法第490條第1項、第505條第1項、第2項分別定有明文。又系爭工程契約已約定分期給付工程款之應交付完成之功作為何，系爭工程契約第4條第1項第4款約定：「第四條付款方式:每月25日前估驗計價乙次(須完成估驗簽認），次月25~28日領款(匯款），以估驗完成之金額100%即期票或現金匯款支付之。一、依〝工程報價單〞付款辦法並配合甲方（指被告）計價規定辦理。……4.第四期：台電掛錶試營運完成及甲方驗收核可後，取得驗收證明及與屋主確認並取得完工無糾紛證明得請領總工程款30%之工程款。計新台幣$陸佰肆拾肆萬柒仟壹佰陸拾捌元整（含稅）。（20號工程契約）/計新台幣$壹仟貳佰玖拾壹萬壹仟壹佰貳拾伍元整（含稅）。（32號工程契約）」（見本院卷㈠第107頁、第163頁）、第5款約定：「5.第五期：能源局設備登記完成取得核可函後得移轉登記至凱柏請領總工程款10%之工程款。計新台幣$貳佰壹拾肆萬玖仟零伍拾陸元整（含稅）。（20號工程契約）/計新台幣$肆佰參拾萬參仟柒佰零玖元整（含稅）（32號工程契約）。需開立10%保固保證票後始可請領待保固期結束後無違約情事後無息退還。」（見本院卷㈠第107至108頁、第164頁）是系爭工程契約已約明需系爭光電工程施作完成前開所定進度且辦畢前開台電、能源局相關行政手續並為驗收，備妥相關文件後，方得陸續請求給付約定之第四期、第五期款。⒉然查，兩造均不爭執系爭光電工程尚未掛錶（見本院卷㈣第206至207頁），遑論完成後續試營運、驗收、能源局設備登記核可暨移轉等，原告既未完成前開契約條款所定請求第四期、第五期款應完成工項、行政事項與取得文件，自不得依前開契約約定請求被告付款。⒊原告另主張其多次發函請被告速提供系爭廠房屋頂場地供其施工，然被告遲未洽如欲公司處理或主張承租人之權利，已屬民法第235條但書所定情形，其主張自己業以言詞提出給付代替現實給付，得依約請求第四期、第五期款云云。惟按民法第235條後段規定，給付兼需債權人之行為者，債務人得以準備給付之事情，通知債權人，以代提出。苟債務人依此規定通知債權人，僅不負給付遲延責任而已，並不生已為給付之效力（最高法院86年度台上字第756號判決、最高法院86年度台上字第2429號民事判決參照）。原告自無從以其言詞提出給付即稱自己已經依債之本旨為給付而請求依契約給付全額第四期、第五期款。⒋綜上，原告尚未依債之本旨完成系爭工程契約第4條第1項第4款、第5款所定應完成工項與相關行政程序並取得約定之文件，其請求給付被告給付第四期、第五期款全額，於法不合。㈡依民法第267條請求部分：⒈按因不可歸責於債務人之事由，致給付不能者，債務人免給付義務；當事人之一方因可歸責於他方之事由，致不能給付者，得請求對待給付；但其因免給付義務所得之利益或應得之利益，均應由其所得請求之對待給付中扣除之，民法第225條第1項、第267條分別定有明文。原告主張其自109年5月5日即遭如欲公司公告禁止施工，翌日即被阻擋無法進入系爭廠房施工，多次欲與如欲公司商談，但遭拒絕，如欲公司並表明其僅願意與被告公司高層商談。是以不論基於如欲公司之要求、系爭屋頂租賃契約承租人身分或系爭光電工程定作人之身分，被告均有積極與如欲公司溝通協商乙使原告得以進入系爭廠房施工的義務。本件給付不能不可歸責原告，可歸責於被告，故原告得免自己之給付義務並請求對待給付等語。被告則否認前開原告之主張，辯稱原告為太陽能系統開發商，被告僅為出資者，依照業界慣例，在被告驗收接管系爭光電工程前，原告就系爭光電工程之進程、工區安全、工程鄰近及管理之建物等負有溝通及協調之全責，被告並不負與如欲公司溝通協調之義務，亦否認如欲公司曾表示關於可否進入系爭廠房施工一事僅願與被告公司協商等語。⒉查，系爭工程契約僅第十七條第一項：「工程驗收接管前（含合約內及甲方或業主供給之材料）及工區安全，所有已完成及未完成之建物材料等皆歸乙方負責保管，……工程鄰近及管理之建物、方【按：應為乙方（即原告）之誤繕】應先行溝通、規劃、花木及相關既有設施，乙方應善加保護，……」（見本院卷㈠第112、168頁）載有工程區域、建物若出現問題原告應先行溝通的約定。惟原告與廠房所有權人溝通無效果時，究竟應由何人負責確保系爭廠房使用權並點交施工地點，於系爭工程契約中並無直接的約定。參以109年3月6日如欲公司即與原告解除租賃契約，改與被告就系爭廠房成立租賃契約即系爭屋頂租賃契約乙節，惟兩造所不爭執。準此，由系爭屋頂租賃契約關係來看，基於債之相對性，本件僅被告得對如欲公司主張有系爭廠房屋頂的使用權，原告對如欲公司並無權利可資主張，進入系爭廠房確實需要被告協助出面協商或依系爭屋頂租賃契約主張承租人之權利，原告無法獨立排除如欲公司的阻擋。⒊又查，有關109年5月5日起如欲公司阻擋原告進入系爭廠房施工以及後續找如欲公司協商的情形，原告法定代理人鍾順興到庭陳稱：109年4月底如欲公司在工廠現場的人員就曾請原告在現場的員工去開會，說要凱柏提供排佈圖跟勞安資料，並要求改善跟現場一些垃圾亂丟跟圍籬的狀況。伊有把此情況打電話告知被告的總經理李建勳、副總陳又垠、窗口吳品緯，陳又垠要求把勞安資料直接給如欲公司，把改善的計畫用書面呈給被告，由被告統一回覆如欲公司。後來於109年5月6日原告遭如欲公司阻擋無法進入系爭廠房施工，伊即聯繫如欲公司的廠務邴先生試圖溝通，但被以其與如欲公司沒有契約關係拒絕，邴先生稱如欲公司董事長陳水哖只願意與有契約關係的被告公司的董事長溝通協商並告知阻擋的原因。伊把如欲公司的回覆告知被告總經理李建勳、副總陳又垠，李建勳說會去溝通。109年5月7日兩造開會也有再此告知吳品緯與黃家宏前開如欲公司拒絕與原告溝通的情形。之後有持續聯繫被告以及如欲公司的邴先生，但都沒有下文，因為被告與如欲公司之間沒有在溝通，至於兩造與如欲公司三方之間並沒有約在一起會談此事等語（見本院卷㈣第232至240頁）。證人即前被告子公司力能能源科技股份有限公司之員工吳品緯證稱：我負責系爭光電工程簽約後依切事務的追蹤，兩造就系爭光電工程有建立LINE群組每日上傳工程進度照片，109年5月5日如欲公司阻擋原告施工一事原告有拍照上傳以及電話聯繫我，我當下有反應給被告公司主管，因為當時被告管理曾在交接，我忘記是反映給陳又垠還是黃家宏，兩造於109年5月7日在原告公司會議室開會，如欲公司未參與會議，開次會議重點在釐清現場狀況，會後黃家宏副總會拿這個會議紀錄跟天方的長官應該是董事長報告狀況，我只是在等黃家宏跟長官討論完後後續有無什麼指示，另請原告法代鍾順興跟原告方的人員向如欲公司瞭解如欲公司的需求跟狀況，因為如欲公司都沒有告知所有人就直接阻擋。我有會同昱光人員員工到現場與如欲公司的廠務邴俊傑談，邴俊傑說我的層級太低，他說他的老闆要找管理階層的人談；之後還有一次我與黃家宏去現場，如欲公司又告知要跟天方的總經理、董事長談。後來兩造與如欲公司並沒有三方同時會談等語（見本院卷㈣第241至250頁）。證人即被告副總黃家宏亦證稱：原告有透過吳品緯來告訴我屋主如欲公司只想要跟我們公司的高層談等語（見本院卷㈣第252頁）。依前開三位證人證詞，原告主張其自109年5月5日即遭如欲公司公告禁止施工，翌日即被阻擋無法進入系爭廠房施工，多次欲與如欲公司商談，但遭拒絕，如欲公司並表明其僅願意與被告公司高層商談等情，堪信屬實。足見若要解除如欲公司的阻擋，進入系爭廠房繼續施作系爭光電工程，亟需本件定作人—被告—積極找如欲公司洽談或主張承租人權利的行為始能完成甚明。⒋被告抗辯依照業界慣例，被告僅為出資者，應由原告負責出面與如欲公司協商云云，無非以證人謝青地之證述為據。惟查，本件被告並非單純出資投資原告公司而成為原告公司之股東，被告係以自己名義分別與如欲公司、原告簽約，其權利義務於系爭屋頂租賃契約、系爭工程契約各有約定，情況與單純股東身分者已經不同，自無從無視前開契約內容而以單純出資者自居。且查，證人即太陽能板建置同業謝青地證稱：「（問：（提示本院繪製契約關係示意圖，卷㈣第303頁）你所經營的公司經營的方式比較像是示意圖的甲（出租人）、乙（承租人）、丙（承攬人）的哪一方？或是都不太一樣？請說明你的經營情形？）主要是做承攬人這一方，是丙的身份，會去找願意出租屋頂的出租人，再找出資人就是乙，乙付錢給丙訂立工程契約，乙再跟甲成立承租屋頂的契約。（問：你的經營的經驗中，是否遇過甲（出租人）在太陽能板建置好之前突然阻擋丙（承攬人）施工，甚至最後毀約或因其他情況違約不再出租屋頂給乙（承租人）的情況？）我沒有遇過。但有聽過這樣的事，就是施工到一半，甲不願意將屋頂用來做太陽能。（問：你說你有聽過這樣的事，除了本件兩造間的糾紛外，你還聽過幾個這樣狀況糾紛的案例？是在哪些公司之間？）例如現在七股漁電共生的狀況，在實際的業界丙這個角色可能會再分成兩個人，一個是開發案場的人，一個是施工建置太陽能板案場的人。開發商可能答應地主或屋主某一些條件，施工的建置商可能不知道這些條件，當開始蓋太陽能板之後屋主或地主發現沒有按照開發商所開的條件給付或補助的時候就有可能毀約不讓建置商施作。我的公司是開發加建置的角色，我的話一開始就會跟甲溝通協調好投資者也就是乙方會是誰，等到洽談好後才會請乙方出面跟甲方訂立租賃屋頂的合約。有的業界的丙方會先跟甲方簽約，之後才去找乙方，問乙方要不要購買這個案場，等到乙確定要購買，才會用乙丙之間訂立工程契約的方式執行，等到案場建設好之後點交給乙方。這是比較常見的合作方式。至於乙丙之間如何協議，每間公司不一樣。（問：如示意圖中甲乙丙，若甲不願意讓丙進入工地施工，會由乙或丙去向甲進行協調溝通甚至主張契約上的權利？）需要知道為什麼甲不願意讓丙進入工地。（問：若是關於施工上的問題造成甲不願意讓丙進入工地施工，會由何人去進行協調溝通或主張契約上的權利？）若是施工瑕疵或是施工的其他糾紛，一般來講是丙方出面協調。假設我是開發兼建置商，一般會是我先去溝通。（問：若不是施工上的瑕疵造成甲不願意讓丙進入工地施工，會由何人去進行協調溝通或主張契約上的權利？）如果不是施工上的原因，甲為什麼不讓丙進入工地，需要知道糾紛的點才有辦法處理。（問：承證人上開回覆，若證人就是丙方先去跟地主溝通後破局，會再怎麼處理？）我沒有遇到過這種狀況。」等語（見本院卷㈣第292至293、296至297頁），可知乙（承租人）即定作人、丙（承攬人）間的合作方式為何，要依每間公司不同的協議而定，證人謝青地並沒有遇過與本件相同的狀況，亦無法回答在本件這樣的狀況其會如何處理，證人謝青地不能證明有被告所辯業界慣例存在，其辯解並不可採。⒌被告又抗辯其已經協力於109年6月9日安排兩造與如欲公司三方會談，會談結論為由原告提出改善計畫就施工瑕疵及工安問題為改善，然原告卻未履行會談結論就其施工瑕疵與工安問題為改善，故之後仍無法施工可歸責原告云云，無非以證人黃家宏之證述與其提供之LINE對話截圖為據。惟查：⑴證人黃家宏固證稱：「（問：兩造與如欲公司是否有舉行過三方會談？如有，經何人告知？）有。如欲公司董事長陳永哖與廠務邴先生、天方公司是我代表、昱光是鍾順興，在如欲公司高雄的辦公室談。會談的時間點我不記得了，印象中在6月。」、「（問：承上，討論之事項及結論為何？）主要討論昱光在設計的缺失與勞安問題。因為昱光的設計把採光罩遮起來，如欲公司要求不能遮，所以要求昱光公司提新的設計圖。只要昱光提出新的設計圖，如欲公司就願意讓他們進來施工。」等語（見本院卷㈣第254頁）。惟其所述與證人吳品緯所證不符，原告法定代理人鍾順興亦否認有三方會談。至證人黃家宏提供之LINE對話截圖僅有其與證人吳品緯於109年5月5日「吳品緯：抱歉晚上打擾了 小港的屋主通知說要改5/8號早上11點 對方告知要法務在場」、「黃家宏：5/8那沒辦法....」、「吳品緯：那告知我們要赴約那不然只能排下個月 目前場那貼公告告知他們員工都不讓施工廠商進場」、「黃家宏：先跟昱光碰面，了解一下狀況」，以及109年6月9日「黃家宏：小港的地址給我一下」、「黃家宏：謝謝」、「吳品緯：如欲的嗎」、「吳品緯：812高雄市○○區○○○路00號」、「黃家宏：恩」、「黃家宏：謝謝」等對話（見本院卷㈣第265、267頁），其中並無互相約定三方會面或會議結論的內容，無從佐證證人黃家宏之證述，難僅憑證人黃家宏之證述認定確實有三方會面與被告所辯會議結論之存在。⑵再者，依系爭屋頂租賃契約第一條、第二條之約定，如欲公司已約定將系爭廠房屋頂使用權給被告供設置太陽光電發電系統使用（見本院卷㈠第225、233頁），前開契約中並未約定倘系爭光電工程施工有瑕疵或有工安問題時如欲公司得限制被告之使用權。關於施工危險負擔的問題，系爭屋頂租賃契約約定於第九條：「一、租賃期間相關之安全維護、設備維護管理、安全衛生管理及公共安全意外之防護均由乙方（即被告）負責。其造成人員傷亡、財物毁損或甲方建物、設備受損，應由乙方全權負責，若因造成甲方（即如欲公司）被訴或被求償者，乙方應賠償甲方所受一切損害（含所有訴訟費、律師費及其他必要費用）。租賃期間内，太陽光電發電系統發生損壞，除可歸責為甲方所致損壞外，由乙方負責修復回復原狀責任。二、如因太陽能光電發電系統設備（含加建屋頂）導致建物設施毁損時，乙方應立即無償修繕並負相關損害賠償之責。三、乙方對租賃物應盡善良保管責任，如因故意、過失或施工不良，致房舍及其他設備損毁時，願負一切損害賠償責任，絕無異議，其需修繕者，亦同。如因甲方疏失，導致乙方設備損毁，亦應由甲方負相關損害賠償責任，雙方所合議之賠償金額，由年度之租金扣除之。四、乙方對於其放置於本租賃地之各項機器、設備、設施及其他物品，應根據其需要自行投保保險，若發生任何損失，均與甲方無涉。……」是甲方—如欲公司—若認原告施工不良，致其建物損壞或有其他損害，得請求被告（命原告）修繕獲請求損害賠償，惟未約定如欲公司得逕行禁止被告之承攬廠商施工，如欲公司以施工瑕疵或工安問題為由，拒絕被告之承攬商（即原告）進入系爭廠房施工，並無依據。況原告亦需要進入系爭廠房才可能改善相關施工瑕疵或工安問題，其始終遭阻擋而未能進入施工，相關問題未能改善的情形尚無從歸責於原告。⒍綜上，原告主張依系爭屋頂租賃契約以及如欲公司之要求，均需由被告出面與如欲公司協商進入系爭廠房施工事宜或主張承租人之使用、通行權利，然被告未盡其協力義務等情，堪信屬實；被告辯稱業界慣例應由原告出面溝通或其已經安排三方會談云云，均未能證實，為不可採。本件原告自109年5月5日起未能順利進入系爭廠房施工，最後系爭廠房遭拍賣予他人而給付不能等情，無從歸責於原告，可歸責於被告。⒎原告依民法第267條得請求金額：本件原告因免給付義務，已毋須就系爭工程契約第4條第1項第4款、第5款所約定後續工程項目與行政程序等支出成本施工，原告實際上亦有與下包廠商終止契約而停止給付工程款（見本院卷㈣第67頁），是其節省後續施工成本之利益應從其所得請求之對待給付中扣除，應僅餘系爭工程契約所約定之利潤及管理費得請求之。查系爭工程契約所約定利潤及管理費分別為125萬7,984元、251萬9,244元（均為未稅額，見本院卷㈠第143、199頁），加計5％營業稅後，其得請求總額應為396萬6,089元【計算式：（125萬7,984元＋251萬9,244元）×1.05＝396萬6,089.0000000000元≒396萬6,089元（元以下四捨五入）】二、反訴部分：㈠依契約第5條第1款、第21條請求懲罰性違約金：⒈系爭工程契約第5條第1款約定：「開工及完工期限：應於同意備案函取得後120日曆天完成台電(如會影響台電當期之躉售費率則需提前告知)掛錶及能源局備案完成。如因屬配合性工程未能訂定完工期限者，則甲方發出之工程備忘錄所定出之階段性期限完工。」、第21條約定：「乙方倘不依照合約規定期限完工或不照配合性工程之階段性期限時，按逾期之日數，每逾期一日乙方應賠償甲方總工程款至少千分之三以上之罰款做為懲罰性之違約金。一、依“工程承攬須知“（如附件）第五條辦理。二、前款逾期違約金，經甲方通知後，乙方應即支付，或同意甲方逕行自其未領之工程款或保留款内予以扣抵；如有不足，乙方應即補足之。三、逾期違約金之支付或扣抵，不能視為甲方免除乙方依合約規定所負之其他責任。四、照本合約第廿四條之規定辦理；若係天災人禍非人力所能抵抗之原因，或完全屬於甲方之因素，經甲方或第三公証單位簽認屬實者，得免去違約罰金之一部分或全部。五、若工程如有違約或扣款得由其它與本公司簽屬之其他工程案件之工程款扣除，乙方不得異議。」（見本院卷㈠第109、114、165、170頁）⒉反訴原告主張本件係於108年12月6日經高雄市政府核發同意備案函（反證1即原證1、2之契約附件資料），依系爭工程契約第5條第1項約定，自此起算120日曆天，反訴被告應於109年4月5日前完成台電掛錶及能源局備案等工作，但反訴被告屆期未依約完工，且該遲延係可歸責於反訴被告，乃依第21條約定請求反訴被告給付懲罰性違約金等語。查，反訴被告確實逾109年4月5日仍未完成台電掛錶及能源局備案等工作，其已遲延系爭工程契約第5條第1款所定期限，固堪認定。惟反訴被告係因遭如欲公司阻擋，無法進入施工，方遲遲未能完工，此情形可歸責反訴原告未盡協力義務乙節，業經本院認定如前所述（見伍、一、㈡）。是本件應依系爭工程契約第21條第4款約定，免去違約罰金之全部。㈡依民法第216條、第231條第1項請求損害賠償：按債務人遲延者，債權人得請求其賠償因遲延而生之損害；因不可歸責於債務人之事由，致未為給付者，債務人不負遲延責任，民法第231條第1項、第230條分別定有明文。查本件給付遲延，最終因系爭廠房遭拍賣他人而給付不能的情形不可歸責反訴被告，而可歸責反訴原告乙節，業如前述（見伍、一、㈡），反訴原告自無從依民法第231條第1項之規定請求損害賠償。陸、綜上所述，本件系爭光電工程遲遲無法完成，最終因系爭廠房遭拍賣他人而給付不能之情形，不可歸責原告，而可歸責被告。從而，本訴部分，原告先位依民法第267條之規定請求被告給付396萬6,089元，及自起訴狀繕本送達翌日即111年4月26日（見本院卷㈠第473頁）起至清償日止，按週年利率5％計算之利息，為有理由，應予准許。逾此部分之請求，為無理由，應予駁回。反訴部分，反訴原告依系爭工程契約第21條約定、民法第231條第1項規定，請求反訴被告給付1億0,537萬3,858元，及自反訴起訴狀繕本送達之翌日起算之法定遲延利息，為無理由，應予駁回。又本訴部分本院既已依先位之訴判准原告之請求，則原告另依系爭工程契約第25條及民法第511條但書規定備位請求被告給付1,140萬8,792元本息，本院即毋庸再予審究，併此敘明。柒、假執行之宣告：一、本訴部分：原告勝訴部分，兩造各陳明願供擔保，聲請宣告假執行及免為假執行，核無不合，爰分別酌定相當之擔保金額宣告之。至原告其餘假執行之聲請，因訴之駁回而失所依據，併予駁回。二、反訴部分，反訴原告之訴既經駁回，其假執行之聲請失所依附，應併予駁回。捌、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據，核與判決之結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。玖、訴訟費用負擔之依據：依民事訴訟法第79條、第78條。中 華 民 國 112 年 10 月 31 日工程法庭 法 官 石珉千以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 112 年 11 月 6 日書記官楊婉渝
臺灣臺北地方法院 112 年度 建 字第 55 號民事判決 | 懲罰性違約金 | 有 |  |  | 臺灣臺北地方法院民事判決112年度建字第55號原 告 臺灣菸酒股份有限公司法定代理人丁彥哲訴訟代理人李慶峰律師被 告金富譽國際股份有限公司（原名：金富譽國際營造股份有限公司、力佑國際營造股份有限公司）法定代理人連振東訴訟代理人 陳慶瑞律師上列當事人間請求返還不當得利等事件，本院於112年9月22日言詞辯論終結，判決如下：主 文被告應給付原告新臺幣參仟玖佰壹拾玖萬參仟陸佰壹拾陸元，及自民國一一一年七月二日起至清償之日止，按年息百分之五計算之利息。原告其餘之訴駁回。訴訟費用由被告負擔五分之三，餘由原告負擔。本判決第一項於原告以新臺幣壹仟參佰零陸萬伍仟元為被告供擔保後，得假執行。但被告如以新臺幣參仟玖佰壹拾玖萬參仟陸佰壹拾陸元為原告預供擔保，得免為假執行。原告其餘假執行之聲請駁回。事實及理由壹、程序方面：一、按提起民事訴訟，並以機關所在地之地方法院為第一審管轄法院等語，為兩造間之工程採購契約（下稱系爭契約）第21條第1項第1款所約定（見臺灣澎湖地方法院111年度司促字第643號卷，下稱司促卷，第25頁），又原告之公司址位於臺北市中正區，依民事訴訟法第24條之規定，本院自有管轄權。二、原告起訴時係依系爭契約第14條、第21條及民法第179條為請求，訴之聲明第1項為：被告應給付原告新臺幣（下同）5955萬6150元，及自支付命令聲請狀送達翌日起至清償日止，按年息5％計算之利息；嗣於民國112年5月25日言詞辯論期日具狀變更訴之聲明第1項為：被告應給付原告6414萬1807元，及其中5955萬6150元，自支付命令聲請狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5％計算之利息；其中458萬5657元，自訴之變更追加聲請暨準備㈡狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5％計算之利息，請求權基礎如後貳一所述（見本院卷第89、320、321頁）。核屬本於系爭契約有關終止之約定及不當得利之同一基礎事實而為追加及聲明之擴張，依民事訴訟法第255條第1項第2、3款規定，自應准許。貳、實體方面：一、原告起訴主張：㈠伊於107年8月2日將「嘉義營業處虎尾區域發貨中心新建工程」（下稱系爭工程）委由被告（原名依序為「力佑國際營造股份有限公司」、「金富譽國際營造股份有限公司」）承攬，兩造並簽訂系爭契約，契約價金總額為1億0580萬元（含稅）。嗣因被告未能依約完工及辦理申辦使用執照相關補正事宜，經伊催告限期補正未果，兩造及監造單位即吳旗清建築師事務所（下稱監造單位）遂於同年4月1日召開終止工程契約協商會議，經被告於會議中表示無力履約，伊遂按監造單位建議，當場以言詞併於會後以書面向被告為由原告單方依系爭契約第21條第1項第5款、第4項等約定為終止之意思表示，嗣核算被告尚應給付伊6414萬1807元，分述如下：⒈溢付工程款2600萬0433元：伊就第1至14期估驗金額9699萬2573元，扣除其5％保留款484萬9629元後，已給付被告為9214萬2946元，然終止後經監造單位驗收結算金額為6962萬3698元（含5％保留款348萬1185元），扣除5％保留款後，應為6614萬2513元（計算式：6962萬3698元－348萬1185元＝6614萬2513元），故伊溢付工程款2600萬0433元（計算式：9214萬2946元－6614萬2513元＝2600萬0433元），爰依民法第179條之規定，請求被告返還。⒉履約保證金825萬1410元：伊前按被告實際履約之工程進度75％而發還被告825萬1410元（計算式：1100萬1872元×0.75＝825萬1410元）之履約保證金，然系爭契約經終止後，伊依系爭契約第14條第3項第4款、第21條第4項之約定得不予發還履約保證金，故被告受領給付之法律上原因已不存在，爰依民法第179條之規定請求被告返還。⒊保固保證金330萬0562元：系爭契約經變更後之總價為1億1001萬8723元（含稅），系爭契約第14條第1項第3款所約定之期限已因被告無法履約而確定不發生，應認期限已屆至，伊自得依該約定請求被告給付契約變更後總價之3％即330萬0562元（計算式：1億1001萬8723元×3％＝330萬0562元）之保固保證金。⒋逾期違約金2200萬3745元：依系爭契約第17條第1、4項之約定，被告應以契約變更後之契約總價1億1001萬8723元（含稅）之千分之一計算，而按日以11萬0019元扣罰逾期違約金，系爭工程經監造單位於同年5月12日按契約變更展延工期，檢討預定竣工日應變更為109年2月6日，故自109年2月7日起至伊於110年4月1日依約終止系爭契約之日止，逾期期間共397日，原應扣罰4367萬7543元之逾期違約金，此已逾約定之契約總價20％即2200萬3745元（計算式：1億1001萬8723元×0.2＝2200萬3745元）之上限，故伊得依約請求2200萬3745元之逾期違約金。⒌因終止契約，致伊支出非屬系爭工程項目之金額458萬5657元：終止契約後，原告受有需另行洽請廠商裝設甲種圍籬、新設監視系統保全、維修監視系統設備、重修監視系統線路、定期性警衛勤務、租賃臨時流動廁所、恢復臨時水電、臨時用電、租賃西螺倉庫租賃等，共支出458萬5657元，爰依系爭契約第18條第8項、第21條第4項後段之約定請求被告賠償。㈡爰依前揭規定及約定提起本件訴訟等語，並聲明：⒈被告應給付伊6414萬1807元及其中5955萬6150元部分，自支付命令聲請狀繕本送達翌日即111年7月2日起至清償日止，按年息5％計算之利息；其中458萬5657元，自訴之變更追加聲請暨準備㈡狀繕本送達翌日即112年5月26日起至清償日止，按年息5％計算之利息。⒉願供擔保，請准宣告假執行。二、被告則以：伊已完成第1至14期估驗金額9699萬2573元（含5％保留款484萬9629元），並經兩造估驗核實給付工程款，而無溢付工程款，原告依約返還之履約保證金825萬1410元本屬伊所有，伊受領非無法律上原因，原告不得依民法第179條之規定請求返還；系爭契約係原告以伊無能力完成履約而經兩造合意終止，系爭工程並未完工，兩造亦未辦理驗收，則原告自不得依系爭契約第14條第1項之約定，請求被告給付保固保證金；系爭契約第17條第1項約定之逾期違約金數額，係按日扣罰110萬0187元，且縱以契約總價之20％為上限，衡諸一般客觀事實、社會經濟狀況及原告實際所受損害等情，應認違約金過高而請求酌減；兩造為合意終止，亦未約定終止契約後，原告另行洽請廠商裝設甲種圍籬、新設監視系統保全、維修監視系統設備、重修監視系統線路、定期性警衛勤務、租賃臨時流動廁所、恢復臨時水電、臨時用電、租賃西螺倉庫租賃等工作所支出之費用，應如何負擔，原告不得依系爭契約第18條第8項、第21條第4項後段之約定，請求賠償458萬5657元之費用，況自契約終止時起至原告於112年5月22日具狀請求時，已逾民法第514條之時效而消滅，已不得請求賠償等語，資為抗辯，並聲明：⒈原告之訴駁回；⒉如受不利之判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。三、兩造不爭執之事項（見本院卷第437至438頁，部分文字依本判決用語修正）：㈠兩造於107年8月2日簽訂系爭契約，約定由被告承攬施作系爭工程。㈡原告於110年3月18日發函向被告催告，並於110年4月1日函被告為終止，故系爭契約業經原告依系爭契約第21條第4款單方終止，而生終止效力。㈢系爭契約之契約總金額為1億1001萬8723元，系爭工程第1至14期估驗金額計9699萬2573元，經原告扣除5%保留款即484萬9629元後，業已給付被告9214萬2946元。㈣被告依約繳納履約保證金，嗣原告依系爭契約第14條第1項第1款約定，按系爭工程進度依序發還75％之履約保證金即825萬1410元。㈤本件依系爭契約第14條第1項約定之保固保證金計算後為330萬0562元。㈥本件依系爭契約第17條約定，應計算之逾期違約金為2200萬3745元。㈦本件原告因前揭終止，致支出如損害表（本院卷第107頁）所示之非屬系爭工程項目費用共458萬5657元。四、原告另主張因被告應返還溢付工程款、履約保證金、請求給付保固保證金、逾期違約金、損害賠償及法定遲延利息等節，則為被告所否認，並以前詞置辯。茲就本院之判斷，析述如下：㈠原告得否民法第179條請求被告返還溢付工程款2600萬0433元？⒈按系爭契約第21條第1項約定：「廠商履約有下列情形之一者，機關得以書面通知廠商終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償廠商因此所生之損失：8.無正當理由而不履行契約者。10.有破產或其他重大情事，致無法繼續履約者。」（見司促卷第23頁反面）。經查，依兩造往來函文及會議記錄可見，原告業於110年3月18日限期被告於同年23日前，依約完工並完成申辦使用執照補正作業（見司促卷第34頁），且兩造與監造單位於110年4月1日終止工程契約協商會議紀錄：「貳、議題討論：監造建築師：『施工廠商已逾時為辦理本工程案使用執照相關補正作業，建議依工程契約第21條終止契約相關規定辦理。』施工廠商：『本公司無法繼續履約。』。資產營運管理處：『一、本工程案力佑公司無明顯理由不履行契約且已無能力履約，擬依約終止本工程案契約，並將已書面通知廠商。』二、請施工廠商於清查日前，自行移除撤離私有機具設備器材等。三、請監造廠商彙整現場需清查項目及數量資料，包含證明文件、出廠證明、實驗報告及建築師執照正本等文件清冊後，由起、承、監三方共同赴現場清點。四、本公司預計110年4月8日赴現場辦理清點作業，並預計完成清點當日接管工地。參、會議結論：一、本工程案因施工廠商已明確表示無能力履約完成，本公司依工程契約相關規定與施工廠商終止契約。二、本工程自終止契約後至工程接管前，為維護現場公共安全請嘉義營業處委託保全公司或派員維護現場安全，相關保全費用日後據以像施工廠商求償。三、為清點工地現場項目及數量，資產營運管理處、使用單位嘉義營業處及相關單位，於110年4月8日派員赴現場辦理清點作業。」（見司促卷第39至40頁反面），又原告110年4月1日檢送前開兩造與監造單位110年4月1日終止工程契約協商會議紀錄予被告、監造單位之函文亦載明請被告及監造單位依會議結論辦理（見司促卷第35頁），足見本件係因被告逾期完工，且未能依原告催告期限補正依約完工並完成申辦使用執照補正申辦使用執照作業等情事，經兩造及監造單位召開會議確認被告無正當理由而不繼續履行契約，則原告主張其已於110年4月1日依系爭契約第21條第1項第8、10款之約定，單方終止系爭契約等語，即屬可採。⒉按「廠商（即被告）因第1款情形接獲機關（即原告）終止或解除契約通知後，應及將該部分工程停工，負責遣散工人，將有關之機具設備及到場合格材料等就地點交機關使用；對於已施作完成之工作項目及數量，應會同監造單位辦理結算，並拍照存證，廠商不會同辦理時，機關得逕行辦理結算；…。」，為系爭契約第21條第3項所約定（見司促卷第24頁）。查系爭契約業經原告單方終止，且經兩造於前揭終止工程契約協商會議中合意於同年4月8日派員至現場清點，又本件經監造單位於同年4月8日辦理現場清點工作，另於同年4月29日辦理現場驗收及結算合理之結算數額後，認被告於終止契約前，被告依約應完成之工作，契約總價應變更為1億1001萬8723元（含稅），然被告實作之合理結算工程款僅為6962萬3698元（含稅）等情，此有監造單位110年5月12函文檢附之終止契約驗收成果明細表（見本院卷第45至70頁）存卷可查，堪認本件被告實作系爭工程之結算工程款為6962萬3698元（含稅）。⒊被告雖辯稱：應以兩造於終止契約前，就第1至14期工程估驗金額9699萬2573元（含5％保留款484萬9629元）為準云云，然估驗計價僅係確認估驗期內已完成工程之數量與價值，不涉及工程驗收交付，原告給付之估驗金額，非屬工程驗收結算，其後發現錯誤，自得予以更正，此觀兩造於系爭契約第21條第3項約定系爭契約經原告依同條第1項終止契約後之會同結算驗收方式，並據以核算合理之結算工程款等節甚明，則被告辯稱應：以先前估驗計價之數量為準云云，即無可採。⒋故系爭工程之結算金額應為6962萬3698元（含稅），又原告業已給付被告第1至14期估驗金額為9214萬2946元（見前揭三、㈢），則原告確有溢付為2251萬9248元（計算式：9214萬2946元－6962萬3698元＝2251萬9248元）之工程款。至原告主張就系爭工程結算金額應再行扣除5％保留款而一併請求返還云云，此與契約終止後應為結算之性質不符，其復未舉證兩造有終止後仍應扣除保留款之約定，其主張即屬無稽。綜上，原告得依民法第179條之規定，請求被告返還溢付工程款2251萬9248元，逾此部分之請求，則屬無據。㈡原告得否民法第179條請求被告返還履約保證金825萬1410元？⒈按不當得利依其類型可區分為「給付型之不當得利」與「非給付型不當得利」，前者係基於受損人之給付而發生之不當得利，後者乃由於給付以外之行為（受損人、受益人、第三人之行為）或法律規定或事件所成立之不當得利。在「給付型之不當得利」應由主張不當得利返還請求權人（受損人），就不當得利成立要件中之「無法律上之原因」負舉證責任（最高法院100年台上字第899號判決意旨參照）。又按系爭契約第14條第1項第1款約定：「履約保證金金額：契約金額之10％，於工程進度25％、50％、75％及驗收合格後，各次無息發還25％。履約驗收合格且無待解決事項後，30日內無息發還。」（見司促卷第17頁反面），又原告依約按系爭工程進度而將75％之履約保證金825萬1410元發還被告乙節，業如前揭三、㈣所述。綜此，自應由原告舉證證明被告受領給付之目的不達。⒉原告雖主張：其依系爭契約第14條第3項第4款、第21條第4項之約定得不予發還全部之履約保證金云云。惟按系爭契約第14條第3項第4款之約定：「廠商所繳納之履約保證金及其孳息得部分或全部不予發還之情形：4.因可歸責廠商之事由，致部分終止或解除契約者，依該部分所占契約金額比例計算之保證金；全部終止或解除契約者，全部保證金。」（見司促卷第17頁反面），與同條第4項之約定：「前款不予發還之履約保證金，於依契約規定分次發還之情形，得為尚未發還者；…。」，系爭契約第21條第4項則約定：「契約經依第1款（即系爭契約第21條第1項，廠商履約有下列情形之一者，機關得以書面通知廠商終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償廠商因此所生之損失之13款情形）規定或因可歸責廠商之事由致終止或解除契約者，機關得自通知廠商終止或解除契約日起，扣發廠商應得之工程款，包含尚未領取之工程估驗款、全部保留款等，並不發還廠商之履約保證金。」（見司促卷第18、24頁），且承攬契約為繼續性契約，原告僅得就被告未完成部分為終止，故依系爭契約第14條第3項第4款、第21條第4項之約定，原告僅得就其終止之部分或尚未發還之履約保證金不予發還，且兩造復未就已發還之部分為被告應退回或原告得追繳之約定，原告復未舉證證明該等給付目的不達，故原告依民法第179條請求被告返還履約保證金825萬1410元云云，即屬無據。㈢原告得否依系爭契約第14條第1項請求被告給付保固保證金330萬0562元，有無理由？⒈系爭契約第14條第1項第2、3款約定：「廠商於履約標的完成驗收付款前應繳納保固保證金。保固保證金金額：契約金額之3％，於保固期滿且無帶解決事項後30日內一次無息發還……」等語（見司促卷第17頁反面）。經查，系爭契約雖經原告單方終止，而被告無庸繼續施作未完成之工程，但就其於終止前已完成工程之權利義務關係，仍應受系爭契約之拘束，包括瑕疵擔保、保固等各項義務，故被告辯稱：系爭契約已終止，而不負保固義務云云，即不足採。⒉又系爭工程之結算金額應為6962萬3698元（含稅）等情，業如前揭㈠、⒈所述，則原告得依系爭契約第14條第1項第2款之約定，自得請求被告繳納結算金額之保固保證金208萬8711元（6962萬3698x3％=208萬8711元，元以下4捨5入，下同）。原告雖另主張：保固保證金應按契約總金額為計算云云，惟系爭契約既已一部終止，則就未完成之部分，自無由要求被告同負保固之責，故原告此部分之主張，則屬無據。㈣原告得否依系爭契約第17條第1 、4 項請求逾期違約金2200萬3745元？⒈按系爭契約第17條之約定：「（一）逾期違約金，以日為單位，按逾期日數，每日依契約價金總額1‰計算，逾期違約金，所有日數（包括放假日等）均應納入，不因履約期限以工作天或日曆天計算而有差別。因可歸責於廠商之事由，致終止或解除契約者，逾期違約金應計價至終止或解除契約之日止。1.廠商如未依照契約所定期限竣工，自該期限之次日起算逾期違約金。（四）逾期違約金為損害賠償總額之預定性違約金，其總額（含逾期未改正之違約金）以契約價金總額之20％為上限，且不計入第18條第8款之賠償責任。」（見司促卷第21頁正反面），可知兩造業約定倘被告逾期完工，或逾期後，因可歸責被告之事由致遭原告終止或解除契約，原告得自預定完工日按日扣罰契約價金總額千分之1之違約金，其性質屬損害賠償總額預定性之違約金，此亦為兩造所是認（見本院卷第321頁）。⒉本件依系爭契約第17條約定，應計算之逾期違約金為2200萬3745元等情，業如前揭三、㈥所述，堪認原告得依系爭契約第17條第1、4項請求逾期違約金2200萬3745元。惟當事人約定契約不履行之懲罰性違約金或損害賠償總額預定性過高者，法院固得依民法第252條酌減至相當之數額，惟約定之懲罰性違約金額是否過高，非以債權人所受損害為唯一審定標準，尚應參酌債務人違約時之一切情狀斷之。查本案經監造單位驗收結算，核算於兩造110年4月1日終止契約前，系爭工程契約變更後之契約價金為1億1001萬8723元（含稅），然被告實作結算工程款為6962萬3698元（含稅），核算被告已完成之承攬金額比例為63％（計算式：6962萬3698元/1億1001萬8723元＝63％），然上開逾期違約金之金額，已達結算工程款之10分之3，認該違約金確有過高之情，然被告已逾期397日之違約情狀非輕，原告就系爭工程遲延而終止所生損害，亦已向被告如數請求（詳後㈤所述），而審酌上開違約及損害等一切情狀，認以酌減至1000萬元（即免去5%營業稅7857元）為宜，以兼顧兩造之利益。㈤原告得否依系爭契約第18條第8項、第21條第4項後段請求被告損害賠償458萬5657元？被告依民法第514條所為時效抗辯，有無理由？⒈按系爭契約第21條第4項後段之約定：「契約經依第1款（即系爭契約第21條第1項，廠商履約有下列情形之一者，機關得以書面通知廠商終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償廠商因此所生之損失之13款情形）規定或因可歸責廠商之事由致終止或解除契約者，機關得自通知廠商終止或解除契約日起，扣發廠商應得之工程款，…。至本契約經機關自行或或洽請其他廠商完成後，如扣除機關為完成本契約所支付之一切費用及所受損害有剩餘者，機關應將該差額給付廠商；無洽其他廠商完成之必要者，亦同，如有不足者，廠商及其連帶保證人應將該向差額賠償機關。」（見司促卷第24頁），次按系爭契約第18條第8項之約定：「因可歸責於廠商之事由，致機關遭受損害者，廠商應負賠償責任，其認定有爭議者，依照爭議處理條款辦理。1.損害賠償範圍，依民法第216條第1項規定，以填補機關所受損害及所失利益為限。但非因故意或重大過失所置之損害，契約雙方所負賠償責任不包括所失利益」（見司促卷第22頁）。⒉經查，原告曾支出「虎尾發貨中心延宕啟用所受損害表」（下稱系爭損害表，見本院卷第107頁）所列各項費用，合計458萬5657元，業有相關支出憑證（見本院卷第109至250頁）為證，且前揭支出雖非屬系爭工程項目，惟係因原告前揭終止所致之支出等情，亦為兩造所不爭執（見前揭三、㈦），則應認屬原告因終止契約所受之損害，原告自得依系爭契約第21條第4項後段約定請求被告賠償。⒊被告雖辯稱：於契約終止後，已逾民法第514條之1年時效云云，惟依系爭損害表所載之裝設甲種圍籬、新設監視系統保全、維修監視系統設備、重修監視系統線路、定期性警衛勤務、租賃臨時流動廁所、恢復臨時水電、臨時用電、租賃西螺倉庫租賃之損害，迄至111年、112年間仍陸續發生，自難以契約終止時即起算時效，故被告所為時效抗辯，即不足採。㈥綜上所述，原告請求被告返還溢付工程款2251萬9248元、繳納保固保證金208萬8711元、遲延違約金1000萬元、賠償458萬5657元之損害，共計3919萬3616元（計算式：2251萬9248+208萬8711+1000萬+458萬5657=3919萬3616元），即屬有據，逾此範圍之請求，則無理由。五、從而，原告依民法第179條之規定、系爭契約第14條第1項第2款、第17條第1、4項、第21條第4項後段之約定，請求被告給付458萬5657元及自支付命令聲請狀繕本送達翌日即111年7月2日（見司促卷第47頁）起至清償日止，按年息5％計算之利息（民法第229條第2項、第203條、第233條第1項規定參照），為有理由，應予准許。逾此部分之請求，則無理由，應予駁回。六、就原告勝訴部分，兩造分別陳明願供擔保請准宣告假執行或免為假執行，核無不合，爰分別酌定相當之擔保金額准許之。至原告敗訴部分，其假執行之聲請失所附麗，併予駁回。七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻防方法及證據，核與本件本件判決結果無影響，爰不逐一論述，併此敘明。八、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條。中 華 民 國 112 年 10 月 27 日工程法庭 法 官劉宇霖以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 112 年 10 月 27 日書記官洪仕萱